## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 21 | 2 | 119
| Chiapas | 8 | 2 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2015
Total: 29
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP14140300393899 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6260584 | 6260584 | 6260584 | 99.4371 | 0 | Metros Cuadrados | 6495 | 0 | 99 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393911 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6267938 | 6267938 | 6267938 | 99.5539 | 0 | Metros Cuadrados | 6495 | 0 | 99 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393922 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I . | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10445190 | 10445190 | 10445190 | 96.9586 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 99 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393932 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Fracc. Santos. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 3927174 | 3927174 | 3927174 | 76.1709 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 99 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393939 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Colonia Terán. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4411419 | 4411419 | 4411419 | 4411419 | 3543504 | 3543504 | 3543504 | 80.3257 | 0 | Metros Cuadrados | 6792 | 0 | 99 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415653 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 4972204 | 4972204 | 4972204 | 96.08 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 98 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415703 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 6660750 | 6660750 | 6660750 | 94.5683 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 98 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415726 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3026574 | 3026574 | 3026574 | 3026574 | 2898918 | 2898918 | 2898918 | 95.7822 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 98 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415753 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 9249332 | 9249332 | 9249332 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 35 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415771 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 17370360 | 17370360 | 17370360 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415783 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 8725000 | 8725000 | 8725000 | 63.5701 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 50 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415798 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1135649 | 1135649 | 1135649 | 85 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 98 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415826 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 22994246 | 22994246 | 22994246 | 89.47 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 45 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415843 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 10627790 | 10627790 | 10627790 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 10 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415865 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19200506 | 19200506 | 19200506 | 19200506 | 13440354 | 13440354 | 13440354 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 20 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra refrendada . Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415890 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 11264770 | 11264770 | 11264770 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 20 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415911 | Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez. | 2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 23.5035 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 35 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415944 | Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista) | 2.4.2.-101-07SE-06-01-51-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 30 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437167 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Barrio Guadalupe En Cabecera Municipal | - | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437247 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Av. 5 De Mayo Y Av. Morelos En Cab. Mpal | - | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437277 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Stenlejsotztetic | - | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437307 | Pavimentacion De Calle Adolfo Lopez Mateos En Cabecera Municipal | - | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437346 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Benito Juarez En Bajoveltic | - | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437366 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Francisco I. Madero En Bayalemo Ii | - | Chiapas | Larráinzar | Bayalemo Dos | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437382 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Cuahutemoc En Majoval | - | Chiapas | Larráinzar | Majoval | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400455459 | Ampliación De La Linea De Distribuccion En Media Y Baja Tesion. (Contingencias 2014) | 0001 | Chiapas | Ixtacomitán | Jana 2da. Sección | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400457261 | Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Regularización | PCE-017-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3818160.47 | 3818160.47 | 95.5496 | 0 | Metros lineales | 1050 | 0 | 95 | Financiera: obra refrendada y en proceso de ejecucion / Física: obra refrendada y en proceso de ejecucion / Registro: obra refrendada y en proceso de ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460327 | Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque. | 2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 4993000 | 4993000 | 4993000 | 71.4715 | 0 | Metros Cuadrados | 6800 | 0 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460328 | Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 1997000 | 1997000 | 1997000 | 66.7001 | 0 | Unidad Deportiva | 553374 | 0 | 90 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.