## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 8 | 1 | 119
| Chiapas | 1 | 1 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2015
Total: 9
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00130400239502 | Construccion De Un Aula Educativa De 6.00 X 8.00 Mts | 3PET07001846 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100488605 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6x9 Mts. Para El Jardin De Niños Mariano N. Ruiz Suasnavar, Clave 07ejn0238j, Comitan De Dominguez | PET01 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 190022.66 | 190022.66 | 190022.66 | 190022.66 | 190022.66 | 190022.66 | 190022.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100488702 | Construccion De Aula De 6x8 Mts. En La Escuela Secundaria Juan Sabines Gutierrrez, Clave 07ees0190q, Comitan De Dominguez | PET02 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 212473 | 212473 | 212473 | 212473 | 212473 | 212473 | 212473 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA CAPTURADA EN CARATULA ES AULA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100488738 | Construccion De Aula De 6x8 Mts. En La Escuela Secundaria 14 De Septiembre, Clave: 07des0024i, Comitan De Dominguez | PET03 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES AULA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100488791 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6x9 Mts. Para El Jardin De Niños Rosalba Carreira, Clave 07djn0156a, Comitan De Dominguez | PET04 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100488833 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6x9 Mts. Para El Jardin De Niños Plutarco Elias Calles, Clave: 07ejn0269c, Comitan De Dominguez | PET05 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 171368 | 171368 | 171368 | 171368 | 171368 | 171368 | 171368 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100488872 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6x9 Mts. Para La Escuela Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia, Clave: 07epr0023z, Comitan De Dominguez | PET06 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100488899 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6x9 Mts. Para La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia, Clave: 07dpb2980w, Comitan De Dominguez | PET07 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100489287 | Construccion De Modulo De Servicios Sanitario De 5x6 Mts. En El Jardin De Niños Dr. Belisario Dominguez, Clave 07ejn0042y, Comitan De Dominguez, Barrio Yalchivol | PET08 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 213575.63 | 213575.63 | 213575.63 | 213575.63 | 213575.63 | 213575.63 | 213575.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.