## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 28 | 2 | 119
| Chiapas | 32 | 13 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2015
Total: 60
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00130400240976 | Construccion De 64 Baños Con Tinaco, Rancheria Bolanton | SI3DZP07003676 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Bolantón | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400281685 | Suministro Y Construccion De Techumbre En El Municipio De Altamirano | PDZP004-03-100 | Chiapas | Altamirano | Nueva Jerusalén | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400275522 | Suministro Y Colocacion De Techumbre | 020-0086 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400281580 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario | PDZP004-03-001 | Chiapas | Altamirano | El Triunfo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140100303323 | Suministro Y Colocación De Techumbre | sedesol01 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | ayuntamiento de tumbala | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140200354444 | Ampliacion De Costo Por Acarreo Y Colocacion De Laminas Del Proyecto Suministro Y Colocacion De Techumbre (Refrendada) | 119 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140200354460 | Introduccion De Agua Entubada | - | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140200354468 | Suministro Y Colocacion De Techumbre | - | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14130400281617 | Construccion De Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario | PDZP004-03-002 | Chiapas | Altamirano | Jalisco | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300390746 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | 8 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300396183 | Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Puerto Rico | PDZP-069 | Chiapas | Socoltenango | Puerto Rico | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7401699.97 | 7401699.97 | 7401699.97 | 7401699.97 | 7401699.97 | 7401699.97 | 7401699.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 799 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140300396818 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Puerto Rico | PDZP-030-1 | Chiapas | Socoltenango | Puerto Rico | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1259428.32 | 1679237.76 | 1679237.76 | 1679237.76 | 1679237.76 | 1679237.76 | 1679237.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140300396941 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Nuevo Chejel | PDZP-030-2 | Chiapas | Socoltenango | Nuevo Chejel | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNIIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 758365.44 | 1011153.92 | 1011153.92 | 1011153.92 | 1011153.92 | 1011153.92 | 1011153.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140300397029 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. San Vicente | PDZP-030-3 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 27084.48 | 36112.64 | 36112.64 | 36112.64 | 36112.64 | 36112.64 | 36112.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140300397199 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Union Campesina | PDZP-030-4 | Chiapas | Socoltenango | Unión Campesina | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 121880.16 | 162506.88 | 162506.88 | 162506.88 | 162506.88 | 162506.88 | 162506.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140300397230 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Lazaro Cardenas | PDZP-030-5 | Chiapas | Socoltenango | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 331784.88 | 442379.84 | 442379.84 | 442379.84 | 442379.84 | 442379.84 | 442379.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140300397278 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. La Primavera | PDZP-030-6 | Chiapas | Socoltenango | La Primavera | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 236989.2 | 315985.6 | 315985.6 | 315985.6 | 315985.6 | 315985.6 | 315985.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140300398838 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Dr Samuel Leon Brindis | PDZP-030-7 | Chiapas | Socoltenango | Doctor Samuel León Brindis | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 101566.8 | 135422.4 | 135422.4 | 135422.4 | 135422.4 | 135422.4 | 135422.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140300398868 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Emiliano Zapata | PDZP-030-8 | Chiapas | Socoltenango | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 279872.96 | 279872.96 | 279872.96 | 279872.96 | 279872.96 | 279872.96 | 279872.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140300398895 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Estrella Roja | PDZP-030-9 | Chiapas | Socoltenango | Estrella Roja | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 304700.4 | 406267.2 | 406267.2 | 406267.2 | 406267.2 | 406267.2 | 406267.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140300398935 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Nuevo San Sebastian La Candelaria | PDZP-030-10 | Chiapas | Socoltenango | Nuevo San Sebastián la Candelaria | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 54168.96 | 72225.28 | 72225.28 | 72225.28 | 72225.28 | 72225.28 | 72225.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140300398956 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Santuario Ii | PDZP-030-11 | Chiapas | Socoltenango | El Santuario Dos (Caña Castilla) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 60940.08 | 81253.44 | 81253.44 | 81253.44 | 81253.44 | 81253.44 | 81253.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140400420082 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 6 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio los Montes | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400420131 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 06 | Chiapas | Las Margaritas | La Constitución | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400420464 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 6 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Poza Rica | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400420479 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 6 | Chiapas | Las Margaritas | Rizo de Oro | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400420490 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 6 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Huixtán | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400423774 | Construcción De Muros Firmes | 02 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400423838 | Construcción De Piso Firme | 03 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400423979 | Construcción De Cuarto Adicional | 05 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Francisco Sarabia | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400426288 | Ampliacion De Red Electrica | pdzp-001 | Chiapas | Tonalá | Ricardo Flores Magón | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal De Tonala, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400426490 | Introduccion De Red De Energia Electrica | pdzp-002 | Chiapas | Tonalá | Ignacio Allende | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal De Tonala, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400426614 | Construccion De 192 Estufas Eco, Construccion De 3,027.74 M2 De Muro En 99 Viviendas, Construccion De 4,194.79 M2 De Piso Firme En 156 Viviendas Y Construccion De 3,656.70 M2 De Techo En 76 Viviendas | pdzp-003 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal De Tonala, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400426754 | Construccion De 193 Estufas Eco. Construccion De 3,618.83 M2 De Muro En 93 Viviendas, Construccion De 2,242.47 M2 De Piso Firme En 68 Viviendas Y Construccion De 1,704.58 M2 De Techo En 51 Viviendas | pdzp-004 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal De Tonala, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400426833 | Construccion De 148 Estufas Eco., Construccion De 4,298.41 M2 De Muro En 93 Viviendas, Construccion De 3,227.06m2 De Piso Firme En 98 Viviendas Y Construcion De 2,290.05 M2 De Techo En 44 Viviendas | pdzp-005 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal De Tonala, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400426983 | Construccion De 153 Estufas Eco. Construccion De 3,945.82 M2 De Muro En 105 Viviendas, Construccion De 2,392.92 M2 De Piso Firme En 87 Viviendas Y Construccion De 5,859 M2 De Techo De 174 Viviendas | pdzp-006 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal De Tonala, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400427036 | Construccion De 295 Estufas Eco. Construccion De 676.40m2 De Muro En 16 Viviendas, Construccion De 5,704.40m2 De Piso Firme En 228 Viviendas Y Construccion De 5,859m2 De Techo Firme En 174 Viviendas | pdzp-007 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal De Tonala, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400427087 | Construccion De 7,333.78 M2 De Muro En 227 Viviendas | pdzp-008 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal De Tonala, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400433720 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | pdzp-009 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal De Tonala, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400439655 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | FISM-SEDESOL-02-2014 | Chiapas | San Fernando | 16 de Septiembre | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | SAN FERNANDO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400442053 | Ampliacion De Energia Electrica | FISM-SEDESOL-01-2014 | Chiapas | San Fernando | El Progreso | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | SAN FERNANDO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400443974 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 038-03-037 | Chiapas | Huixtán | La Independencia | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400445149 | Suministro Y Colocación De 18 Plantas Solares | PDZP-001-2014 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400447566 | Construccion De Red De Energia Electrica (Linea De Entronque) | SG-04-02-III-33-42-330312 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400455672 | Construccion De Cuarto Adicional, Ejido Santa Rosalia | PDZP01 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 980248.16 | 980248.16 | 980248.16 | 980248.16 | 980248.16 | 980248.16 | 980248.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455835 | Suministro E Instalacion De Techumbre, Ejido Santa Rosalia | PDZP02 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 711096.67 | 711096.67 | 711096.67 | 711096.67 | 711096.67 | 711096.67 | 711096.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS CORRESPONDEN A VIVIENDAS / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455883 | Construccion De Piso Firme Con Concreto Hidráulico, Ejido Santa Rosalia | PDZP03 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 498816.96 | 498816.96 | 498816.96 | 498816.96 | 498816.96 | 498816.96 | 498816.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458007 | Construccion De Techos Para Viviendas, Cabecera Municipal | PDZP-030-12 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 426580.56 | 568774.08 | 568774.08 | 568774.08 | 568774.08 | 568774.08 | 568774.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 315 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140400458030 | Construccion De Techos Firmes, Miramar | PDZP-030-13 | Chiapas | Socoltenango | Miramar | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 189591.36 | 252788.48 | 252788.48 | 252788.48 | 252788.48 | 252788.48 | 252788.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140400458053 | Construccion De Techos Firmes, Tierra Y Libertad | PDZP-030-14 | Chiapas | Socoltenango | Tierra y Libertad | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 216675.84 | 288901.12 | 288901.12 | 288901.12 | 288901.12 | 288901.12 | 288901.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140400458079 | Construccion De Techos Firmes, Chanival | PDZP-030-15 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente Pauchil Chanival | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 176049.12 | 234732.16 | 234732.16 | 234732.16 | 234732.16 | 234732.16 | 234732.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140400458105 | Construccion De Techos Firmes, Nueva Reforma | PDZP-030-16 | Chiapas | Socoltenango | Nueva Reforma Agraria | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 40626.72 | 54168.96 | 54168.96 | 54168.96 | 54168.96 | 54168.96 | 54168.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140400458135 | Construccion De Techos Firmes, Arturo Pinto (Nueve De Marzo) | PDZP-030-17 | Chiapas | Socoltenango | Nueve de Marzo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 88024.56 | 117366.08 | 117366.08 | 117366.08 | 117366.08 | 117366.08 | 117366.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140400458158 | Construccion De Techos Firmes, Nuevo Jerusalen | PDZP-030-18 | Chiapas | Socoltenango | Nueva Jerusalén Cascajal | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 67711.2 | 90281.6 | 90281.6 | 90281.6 | 90281.6 | 90281.6 | 90281.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBEJERCICIO 2014
CHP14140400458956 | Construccion De Muros Firmes,Ejido Santa Rosalia | PDZP04 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2048518.1 | 2048518.1 | 2048518.1 | 2048518.1 | 2048518.1 | 2048518.1 | 2048518.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 517 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458969 | Construccion De Estufas Ecológicas, Ejido Santa Rosalia | PDZP05 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 372540.31 | 372540.31 | 372540.31 | 372540.31 | 372540.31 | 372540.31 | 372540.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458979 | Suministro E Instalacion De Techumbre, Ejido La Floresta | PDZP06 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1572829.61 | 1572829.61 | 1572829.61 | 1572829.61 | 1572829.61 | 1572829.61 | 1572829.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458989 | Construccion De Piso Firme Con Concreto Hidráulico, Ejido La Floresta | PDZP07 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1350777.57 | 1350777.57 | 1350777.57 | 1350777.57 | 1350777.57 | 1350777.57 | 1350777.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458999 | Construccion De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña, Ejido La Floresta | PDZP08 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 627214.75 | 627214.75 | 627214.75 | 627214.75 | 627214.75 | 627214.75 | 627214.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459011 | Construccion De Muros Firmes, Ejido La Floresta | PDZP09 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4236559.43 | 4236559.43 | 4236559.43 | 4236559.43 | 4236559.43 | 4236559.43 | 4236559.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.