## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 943 | 118 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Total: 943
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP10140400419429 | 142101006.-Cbta No. 24 | 2112073022523A012000E13D066-5934B | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2010 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1474138 | 1474138 | 1474138 | 1474138 | 49.1379 | 0 | Aula | 1340 | 0 | 5 | Financiera: / Física: EN EJECUCION / Registro: META:Construcción de aula didáctica LOCALIDAD:Cintalapa de Figueroa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10140400424634 | 142101004.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 2112073022532A012000E13D012-5934B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2010 | 2590530 | 2590530 | 2590530 | 1273312 | 1273312 | 1273312 | 1273312 | 49.1526 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de aula didáctica (Terminación),aula de educación a distancia (Terminación), 2 cubiculos, sala de junta, recepción, site, modulo de escaleras, servicios sanitarios (Hombres y Mujeres) (Terminación) obra exterior Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10140400425247 | 142101003.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 2112073022532A012000E13D011-5934B | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2010 | 895497 | 895497 | 895497 | 895497 | 895497 | 895497 | 895497 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Obra exterior (Red de voz y datos) Localidad: Villa Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244292 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle 13ª. Oriente. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-SE-07-01-44-042 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura Municipal | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 18753384 | 18753384 | 18753384 | 18753384 | 18753384 | 18753384 | 18753384 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. / Física: Obra Terminada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100301068 | 114038.- Escuela Preparatoria Comalapa (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D016-5934C | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 623 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Frontera Comalapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100301474 | 1120009.- Conalep No. 325 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D016-5934C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | Cancelado | 2013 | 394168 | 394168 | 394168 | 320876 | 320876 | 320876 | 320876 | 81.4059 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (dirección, cubículos y sanitarios (3 anexos) 5 ee Est. u-1c con mobiliario, servicios sanitarios 2 ee Est. u-1c ) Localidad: Tapachula De Córdova Y Ordóñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100301479 | 114048.- Preparatoria Juan Sabines Gutierrez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D026-5934C | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 199 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Chamulapita - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100302814 | Sistema De Saneamiento (Construcción) | 122131E076000C01B0060975934C | Chiapas | Tonalá | Puerto Arista | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 5861446.34 | 5861446.34 | 5861446.34 | 5842915.25 | 5842915.25 | 2942925.62 | 2942925.62 | 50.2082 | 0 | Obra | 0 | 100 | 91 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100302848 | Sistema De Alcantarillado Sanitario (Ampliación) | 122131E076000C01B0070975934C | Chiapas | Tonalá | Puerto Arista | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 14799792.11 | 14799792.11 | 14799792.11 | 14696947.42 | 14696947.42 | 4004131.28 | 4004131.28 | 27.0553 | 0 | Obra | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100302993 | Pavimentación De La Calle 7a. Sur Poniente, Entre La Calle Pantaleón Domínguez Y 5a. Avenida Norte Poniente | 052211E084000I12B0040195933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 18530167.78 | 18530167.78 | 18530167.78 | 17906642.93 | 17906642.93 | 17906642.93 | 17906642.93 | 96.6351 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100303005 | Pavimentación De La Avenida 5a. Norte Poniente, Entre 9a. Poniente Y La Intersección De La 5a. Norte Con Libramiento Norte | 052211E084000I12B0011015933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 32583508.07 | 32583508.07 | 32583508.07 | 32428398.72 | 32428398.72 | 32087860.69 | 32087860.69 | 98.4788 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP13140100303878 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Pavimentación De Avenida Central Poniente A Oriente, Entre 17 Oriente Y 2a. Avenida Oriente) | 052211E084000I12B0020895933C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 16937124.15 | 16937124.15 | 16937124.15 | 16359920.12 | 16359920.12 | 16359920.12 | 16359920.12 | 96.5921 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100306228 | Sistema De Alcantarillado Sanitario (Construcción) | 122131E076000C01B0080695934C | Chiapas | Pijijiapan | Tamaulipas (Joaquín Amaro) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1832451.64 | 1832451.64 | 1832451.64 | 1821086.39 | 1821086.39 | 93130.76 | 93130.76 | 5.0823 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319547 | 114072- Telebachillerato No. 94 Anexión De Chiapas A México (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D062-5934C | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 19814 | 19814 | 19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 51 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: El Nopal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319555 | 114073- Telebachillerato No. 96 Nicolás Bravo (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D063-5934C | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 19814 | 19814 | 19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 47 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: San Rafael - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319557 | 114074- Telebachillerato No. 103 Guadalupe Victoria (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D064-5934C | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 19814 | 19814 | 19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 108 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: El Progreso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319559 | 114075- Telebachillerato No. 104 El Pipilla (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D065-5934C | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 11 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Vicente Guerrero (Matamoros) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319564 | 114076- Telebachillerato No. 105 Juan Escutia (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D066-5934C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 33 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Venustiano Carranza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319575 | 114077- Telebachillerato No. 106 Manuel Velasco Suarez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D067-5934C | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 100 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: La Conquista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319580 | 1122001- Telebachillerato No. 61 Fray Víctor María Flores (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D068-5934C | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: 1O. De Mayo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319586 | 1122002- Telebachillerato No. 62 Zapata Vive (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D069-5934C | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Francisco Villa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319589 | 1122003- Telebachillerato No. 63 Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D070-5934C | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: La Esperanza (El Zapotal) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319595 | 1122004- Telebachillerato No. 66 25 De Marzo (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D071-5934C | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Monterrey - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319596 | 1313218- Preescolar Lic. Miguel Alemán Valdez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D001-5933C | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 419554 | 419554 | 419554 | 419554 | 419554 | 419554 | 419554 | 100 | 0 | ESPACIO EDUCATIVO | 189 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Teopisca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319598 | 1122005- Telebachillerato No. 67 Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D072-5934C | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Las Maravillas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319603 | 1122006- Telebachillerato No. 73 Agustín Melgar (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D073-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Emiliano Zapata (Agua Fría) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319608 | 1122007- Telebachillerato No. 74 Romeo Rincón Castillejos (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D074-5934C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Nuevo Carmen Tonapac - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319611 | 1313219- Preescolar Luz Esther Sánchez Ramírez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D002-5933C | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 227407 | 227407 | 227407 | 227407 | 227407 | 227407 | 227407 | 100 | 0 | ESPACIO EDUCATIVO | 63 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Totolapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319614 | 1122008- Telebachillerato No. 75 Rodulfo Figueroa Esquinca (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D075-5934C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 97 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Pomposo Castellanos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319619 | 1122009- Telebachillerato No. 76 Doroteo Arango (Refrendo). | 2112073032522A012000E13D076-5934C | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Cuauhtémoc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319621 | 1122010- Telebachillerato No. 79 Niños Héroes De Chapultepec (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D077-5934C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Zaragoza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319626 | 1122011- Telebachillerato No. 82 Revolución Mexicana (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D078-5934C | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Embarcadero De La Cnc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319631 | 1122012- Telebachillerato No. 89 Jaime Nuno Roca (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D079-5934C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 32 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Constitución (El Chayotal) - Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Constitución (El Chayotal) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319632 | 1313220- Preescolar José Emilio Grajales (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D003-5933C | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 293942 | 293942 | 293942 | 293942 | 293942 | 293942 | 293942 | 100 | 0 | REHABILITACIÓN | 225 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Villaflores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319634 | 1122013- Telebachillerato No. 97 Bicentenario (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D080-5934C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 13 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Yaltzi Tres Lagunas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319635 | 1122014- Telebachillerato No. 98 Carlos Monsiváis (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D081-5934C | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 38 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Villa Hidalgo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319641 | 1313221- Preescolar Josefina Ramos Del Rio (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D004-5933C | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 970039 | 970039 | 970039 | 970039 | 970039 | 970039 | 970039 | 100 | 0 | Rehabilitación | 211 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Pichucalco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319643 | 1122016- Telebachillerato No. 102 Frida Kahlo (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D083-5934C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 24 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Vista Hermosa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319649 | 1122017- Telebachillerato No. 05 Carlos Arturo Carrillo (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D084-5934C | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 4388 | 4388 | 4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 182 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Bajucú - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319656 | 1122019- Telebachillerato No. 84 Gabriel García Márquez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D086-5934C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 26892 | 26892 | 26892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 96 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Dolores Jaltenango - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319660 | 1313222- Preescolar Dr. Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D005-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 867410 | 867410 | 867410 | 867410 | 867410 | 867410 | 867410 | 100 | 0 | Rehabilitación | 279 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319666 | 1122020- Telebachillerato No. 06 Vicente Guerrero (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D087-5934C | Chiapas | Acala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 154448 | 154448 | 154448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 147 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Emiliano Zapata - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319669 | 1313223- Preescolar Profe. Porfirio Dávila (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D006-5933C | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 690863 | 690863 | 690863 | 690863 | 690863 | 690863 | 690863 | 100 | 0 | Rehabilitación | 260 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Reforma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319672 | 1122021- Telebachillerato No. 78 Pitágoras (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D088-5934C | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 40764 | 40764 | 40764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 74 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Betania - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319675 | 1122022- Telebachillerato Núm. 08 Sor Juana Inés De La Cruz (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D089-5934C | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 90432 | 90432 | 90432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 176 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Valle Morelos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319678 | 1122023- Telebachillerato Núm. 47 Moctezuma I (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D090-5934C | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 115094 | 115094 | 115094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 131 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Unión Roja - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319680 | 1122024- Telebachillerato Núm. 33 El Porvenir (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D091-5934C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 70957 | 70957 | 70957 | 27689 | 27689 | 27689 | 27689 | 39.0222 | 0 | Espacio educativo | 46 | 1 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: El Porvenir - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319684 | 1313224- Preescolar Juan De La Barrera (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D007-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 839670 | 839670 | 839670 | 839670 | 839670 | 839670 | 839670 | 100 | 0 | Rehabilitación | 124 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319692 | 1313225- Preescolar Josefa Ortiz De Domínguez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D008-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 308100 | 308100 | 308100 | 308100 | 308100 | 308100 | 308100 | 100 | 0 | Rehabilitación | 221 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319731 | 1122025- Telebachillerato Núm. 16 Isaac Newton (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D092-5934C | Chiapas | Catazajá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 70 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: El Paraíso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319739 | 1122026- Telebachillerato Núm. 11 Manuel Velasco Suarez Refrendo) | 2112073032522A012000E13D093-5934C | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 114 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: El Carmen - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319741 | 1122027- Telebachillerato Núm. 20 Manuel Sandoval Vallarta (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D094-5934C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 130 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: La Cascada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319746 | 1313226- Preescolar Guillermo Prieto (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D009-5933C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 136218 | 136218 | 136218 | 136218 | 136218 | 136218 | 136218 | 100 | 0 | Rehabilitación | 50 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tonalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319747 | 1122028- Telebachillerato Núm. 21 Benito Juárez García (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D095-5934C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 152 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Reforma Agraria (Chiniquija) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319753 | 1122029- Telebachillerato Núm. 22 Jean Piaget (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D096-5934C | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 109 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Nuevo Limar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319757 | 1122030- Telebachillerato Núm. 23 Paulo Freire (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D097-5934C | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 189 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Nueva Esperanza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319759 | 1313227- Preescolar Margarita Maza De Juárez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D010-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 805264 | 805264 | 805264 | 805264 | 805264 | 805264 | 805264 | 100 | 0 | Rehabilitación | 221 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319768 | 1313228- Preescolar Mariano N. Ruiz Suasnavar (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D011-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 386262 | 386262 | 386262 | 386262 | 386262 | 386262 | 386262 | 100 | 0 | Rehabilitación | 157 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319774 | 1313229- Preescolar Enoch Cancino Casahonda (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D012-5933C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 378956 | 378956 | 378956 | 378956 | 378956 | 378956 | 378956 | 100 | 0 | Rehabilitación | 130 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tonalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319778 | 1313230- Preescolar Lic. Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D013-5933C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1070321 | 1070321 | 1070321 | 1070321 | 1070321 | 1070321 | 1070321 | 100 | 0 | Rehabilitación | 258 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Cintalapa de Figueroa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319784 | 1313231- Preescolar Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D014-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1214667 | 1214667 | 1214667 | 1214667 | 1214667 | 1214667 | 1214667 | 100 | 0 | Rehabilitación | 302 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319787 | 1313232- Preescolar Fray Matías De Córdova Y Ordoñez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D015-5933C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 635872 | 635872 | 635872 | 635872 | 635872 | 635872 | 635872 | 100 | 0 | Rehabilitación | 236 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Chiapa de Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319794 | 1313233- Preescolar María Díaz Castellanos (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D016-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 637940 | 637940 | 637940 | 637940 | 637940 | 637940 | 637940 | 100 | 0 | Rehabilitación | 175 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319797 | 1313234- Preescolar Carlos Navarrete (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D017-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 648798 | 648798 | 648798 | 648798 | 648798 | 648798 | 648798 | 100 | 0 | Rehabilitación | 212 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319800 | 1122031- Telebachillerato Núm. 27 Francisco González Bocanegra (Refrendo). | 2112073032522A012000E13D098-5934C | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 74 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Ángel Díaz - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319816 | 1122034- Telebachillerato Núm. 30 Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D101-5934C | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 47 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: La Rinconada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319829 | 1313235- Preescolar Ángel Albino Corzo (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D018-5933C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 100 | 0 | Rehabilitación | 152 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Chiapa de Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319837 | 1313236- Preescolar Niños Héroes (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D019-5933C | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 100 | 0 | Rehabilitación | 50 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Jaltenango De La Paz (Angel Albino Corzo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319847 | 1313237- Preescolar Ángel Albino Corzo (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D020-5933C | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 100 | 0 | Rehabilitación | 137 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Jaltenango De La Paz (Angel Albino Corzo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319858 | 1313238- Preescolar Concepción González Naranjo (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D021-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 298938 | 298938 | 298938 | 298938 | 298938 | 298938 | 298938 | 100 | 0 | Rehabilitación | 163 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319864 | 1313239- Preescolar Revolución Mexicana (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D022-5933C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 293094 | 293094 | 293094 | 293094 | 293094 | 293094 | 293094 | 100 | 0 | Rehabilitación | 88 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tonalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319867 | 1122035- Telebachillerato Núm. 38 Thomas Alva Edison (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D102-5934C | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 63 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Santa Teresa 1ra. Sección - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319872 | 1122036- Telebachillerato Núm. 41 Ángel Albino Corzo (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D103-5934C | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 92 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Solosuchiapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319875 | 1313240- Preescolar Juan De Dios Peza (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D023-5933C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 462766 | 462766 | 462766 | 462766 | 462766 | 462766 | 462766 | 100 | 0 | Rehabilitación | 48 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tonalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319878 | 1122037- Telebachillerato Núm. 44 Belisario Domínguez Pale (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D104-5934C | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 134 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Jiquilpan (Estación Bonanza) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319883 | 1313241- Preescolar Bernardo Villatoro Rovelo (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D024-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 577386 | 577386 | 577386 | 577386 | 577386 | 577386 | 577386 | 100 | 0 | Rehabilitación | 93 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319884 | 1122038- Telebachillerato Núm. 45 Vicente Riva Palacios (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D105-5934C | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 90 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo Localidad: Mazapa de Madero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319890 | 1122040- Telebachillerato Núm. 48 Juan De La Barrera (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D107-5934C | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 91 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: 2da. Sección de Guillén - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319892 | 1313278- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D001-5933C | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 778746 | 778746 | 778746 | 778746 | 778746 | 778746 | 778746 | 100 | 0 | Rehabilitación | 219 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Jaltenango De La Paz (Angel Albino Corzo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319894 | 1122041- Telebachillerato Núm. 50 Rio De Las Aves (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D108-5934C | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 127 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Totolapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319913 | 1313279- Primaria Cuauhtémoc (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D002-5933C | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1400056 | 1400056 | 1400056 | 1400056 | 1400056 | 1400056 | 1400056 | 100 | 0 | Rehabilitación | 336 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Venustiano Carranza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319915 | 1122043- Telebachillerato Núm. 53 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D110-5934C | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 95 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Nueva Libertad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319918 | 1122044- Telebachillerato Núm. 54 Miguel Hidalgo Y Costilla (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D111-5934C | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 94 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Nueva Independencia (Lajerío) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319926 | 1313280- Primaria Primero De Mayo (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D003-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1573907 | 1573907 | 1573907 | 1573907 | 1573907 | 1573907 | 1573907 | 100 | 0 | Rehabilitación | 409 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319929 | 1122045- Telebachillerato Núm. 55 Guillermo González Camargo (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D112-5934C | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 61 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: San Caralampio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319932 | 1122046- Telebachillerato Núm. 56 Samuel León Brindis | 2112073032522A012000E13D113-5934C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 129 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Luis Espinosa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319936 | 1122047- Telebachillerato Núm. 59 José Emilio Grajales (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D114-5934C | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 76 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Miguel Hidalgo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319937 | 1313281- Primaria Revolución (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D004-5933C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 665887 | 665887 | 665887 | 665887 | 665887 | 665887 | 665887 | 100 | 0 | Rehabilitación | 570 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319940 | 1122048- Telebachillerato Núm. 60 Octavio Paz Lozano (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D115-5934C | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 45 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Ahuacatlán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319943 | 1313282- Primaria Dr. Samuel León Brindis (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D005-5933C | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1370981 | 1370981 | 1370981 | 1370981 | 1370981 | 1370981 | 1370981 | 100 | 0 | Rehabilitación | 363 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Escuintla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319944 | 1122049- Telebachillerato Núm. 13 Daniel Cosío Villegas (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D116-5934C | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 83618 | 83618 | 83618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanitarios | 93 | 2 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento (construcción de servicios sanitarios ) Localidad: Huitiupán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319946 | 1313283- Primaria Niños Héroes (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D006-5933C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1723262 | 1723262 | 1723262 | 1723262 | 1723262 | 1723262 | 1723262 | 100 | 0 | Rehabilitación | 711 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319953 | 1313284- Primaria Efraín A. Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D007-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 837201 | 837201 | 837201 | 837201 | 837201 | 837201 | 837201 | 100 | 0 | Rehabilitación | 284 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319957 | 1313285- Primaria Teófilo Acebo (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D008-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1019254 | 1019254 | 1019254 | 1019254 | 1019254 | 1019254 | 1019254 | 100 | 0 | Rehabilitación | 371 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319974 | 1122050- Telebachillerato Núm. 25 Independencia De 1810 | 2112073032522A012000E13D117-5934C | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 58821 | 58821 | 58821 | 527 | 527 | 527 | 527 | 0.89594 | 0 | Espacio educativo | 172 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Tumbalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319979 | 1122051- Telebachillerato Núm. 34 Diego Rivera (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D118-5934C | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 27901 | 27901 | 27901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 112 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Pantepec - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319981 | 1122052- Telebachillerato Núm. 49 Vaxakmen (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D119-5934C | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 94432 | 94432 | 94432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 126 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluido / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Zinacantán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319983 | 1122053- Telebachillerato Núm. 64 Gabriel Ramos Millán (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D120-5934C | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 41360 | 41360 | 41360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 133 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: El Niz - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319985 | 1122054- Telebachillerato Núm. 77 Ángel Albino Corzo (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D121-5934C | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 630849 | 630849 | 630849 | 382044 | 382044 | 382044 | 382044 | 60.5603 | 0 | Espacio educativo | 61 | 2 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: San Cristobalito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319986 | 1122055- Telebachillerato Núm. 72 Porfirio Díaz Morí (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D122-5934C | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 5255 | 5255 | 5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 50 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Boca De Chajul - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319991 | 1122056- Telebachillerato Núm. 92 Anastasio Bustamante (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D123-5934C | Chiapas | Francisco León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 85091 | 85091 | 85091 | 18492 | 18492 | 18492 | 18492 | 21.732 | 0 | Espacio educativo | 30 | 2 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Rivera El Viejo Carmen - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319993 | 1313286- Primaria 5 De Febrero (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D009-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2567404 | 2567404 | 2567404 | 2567404 | 2567404 | 2567404 | 2567404 | 100 | 0 | Rehabilitación | 484 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319994 | 1122057- Telebachillerato Núm. 100 Carlos Olmos (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D124-5934C | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 7182 | 7182 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 76 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Vicente Guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200319997 | 1122058- Telebachillerato Núm.. 02 Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D125-5934C | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 47096 | 47096 | 47096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanitarios | 66 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento de servicios sanitarios rurales Localidad: Romerillo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320000 | 1122059- Telebachillerato Núm.. 90 Leona Vicario Fernández (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D126-5934C | Chiapas | Francisco León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 7007 | 7007 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 72 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Vicente Guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320005 | 1122060- Telebachillerato Núm.. 24 Fray Bartolomé De Las Casas (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D127-5934C | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 120 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Cuctiepa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320013 | 1122061- Telebachillerato Núm.. 40 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D128-5934C | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 106 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Amatán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320015 | 1122062- Telebachillerato Núm.. 88 Benito Juárez García (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D129-5934C | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 94 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Reforma Y Planada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320019 | 1122063- Telebachillerato No. 95 Agustín De Iturbide (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D130-5934C | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 38 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Ramos Cubilete - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320023 | 1122064- Telebachillerato No. 58 Fray Matías De Córdova Y Ordoñez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D131-5934C | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 180931 | 180931 | 180931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 187 | 2 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320029 | 1122065- Telebachillerato No.. 85 Gabriela Mistral (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D132-5934C | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 54699 | 54699 | 54699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 58 | 2 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Nuevo Nicapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320037 | 1122066- Telebachillerato Núm.. 19 Héroes De La Patria (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D133-5934C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 33475 | 33475 | 33475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanitarios | 113 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento (servicio sanitarios (rc)) Localidad: Bajadas Grandes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320051 | 1122067- Telebachillerato Núm.. 32 Otilio Montaño (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D134-5934C | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 80873 | 80873 | 80873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 84 | 2 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Cerro las Campanas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320067 | 1122068- Telebachillerato No. 86 Victoriano Huerta (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D135-5934C | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 130667 | 130667 | 130667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 73 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Los Ángeles - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320102 | 1313287- Primaria Lic. Agustín Yánez (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D010-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1079939 | 1079939 | 1079939 | 1079939 | 1079939 | 1079939 | 1079939 | 100 | 0 | Rehabilitación | 401 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320108 | 1313288- Primaria Justo Sierra Méndez (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D011-5933C | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1799356 | 1799356 | 1799356 | 1799356 | 1799356 | 1799356 | 1799356 | 100 | 0 | Rehabilitación | 317 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Villaflores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320112 | 1313290- Primaria Profe. Paulino Trejo (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D012-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1492187 | 1492187 | 1492187 | 1492187 | 1492187 | 1492187 | 1492187 | 100 | 0 | Rehabilitación | 372 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320118 | 1313291- Primaria 14 De Septiembre (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D013-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 595398 | 595398 | 595398 | 595398 | 595398 | 595398 | 595398 | 100 | 0 | Rehabilitación | 168 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320124 | 1313292- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D014-5933C | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1118079 | 1118079 | 1118079 | 1118079 | 1118079 | 1118079 | 1118079 | 100 | 0 | Rehabilitación | 99 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Arriaga - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320446 | 1313293- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D015-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1440108 | 1440108 | 1440108 | 1440108 | 1440108 | 1440108 | 1440108 | 100 | 0 | Rehabilitación | 583 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320447 | 1313294- Primaria Profe. Víctor M Aranda León (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D016-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1785176 | 1785176 | 1785176 | 1785176 | 1785176 | 1785176 | 1785176 | 100 | 0 | Rehabilitación | 692 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320452 | 1313295- Primaria Julián Grajales (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D017-5933C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 667406 | 667406 | 667406 | 667406 | 667406 | 667406 | 667406 | 100 | 0 | Rehabilitación | 235 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Chiapa De Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320456 | 1313296- Primaria Benjamín Franklin (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D018-5933C | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1614061 | 1614061 | 1614061 | 1614061 | 1614061 | 1614061 | 1614061 | 100 | 0 | Rehabilitación | 480 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Ocosingo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320460 | 1313297- Primaria Fray Bartolomé De Las Casas (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D019-5933C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1153499 | 1153499 | 1153499 | 1153499 | 1153499 | 1153499 | 1153499 | 100 | 0 | Rehabilitación | 274 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Cintalapa de Figueroa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320463 | 1313298- Primaria Luis Velasco Castro (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D020-5933C | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 487172 | 487172 | 487172 | 487172 | 487172 | 487172 | 487172 | 100 | 0 | Rehabilitación | 178 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Villa Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320468 | 1313299- Primaria 21 De Octubre (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D021-5933C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1013704 | 1013704 | 1013704 | 1013704 | 1013704 | 1013704 | 1013704 | 100 | 0 | Rehabilitación | 482 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Chiapa De Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320469 | 1313300- Primaria 14 De Septiembre (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D022-5933C | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1335170 | 1335170 | 1335170 | 1335170 | 1335170 | 1335170 | 1335170 | 100 | 0 | Rehabilitación | 562 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Frontera Comalapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320470 | 1313301- Primaria Lic. José Castillo Tielmans (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D023-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 738652 | 738652 | 738652 | 738652 | 738652 | 738652 | 738652 | 100 | 0 | Rehabilitación | 510 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320475 | 1313302- Primaria Prudencio Moscoso Pastrana (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D024-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 122427 | 122427 | 122427 | 122427 | 122427 | 122427 | 122427 | 100 | 0 | Rehabilitación | 60 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320476 | 1120015- Cobach No. 14.(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D001-5934C | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 262878 | 262878 | 262878 | 236862 | 236862 | 236862 | 236862 | 90.1034 | 0 | Espacio educativo | 957 | 10 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (anexo) dirección, cubículos y sanitarios (9 anexos) 5 e Est. u-1c (obra exterior: red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores) Localidad: Tila - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320478 | 1313303- Primaria Organización Para La Educación La Ciencia Y La Cultura De Las Naciones Unidas (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D025-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2392930 | 2392930 | 2392930 | 2392930 | 2392930 | 2392930 | 2392930 | 100 | 0 | Rehabilitación | 417 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320479 | 1120016- Cobach No. 33.(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D002-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 28509 | 28509 | 28509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 2435 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de laboratorio multidisciplinario (obra exterior: red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores.) Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320481 | 1120017- Cobach No. 39.(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D003-5934C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 987616 | 987616 | 987616 | 621978 | 621978 | 621978 | 621978 | 62.9777 | 0 | Espacio educativo | 750 | 5 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (administración 5 anexos 3 e Est. u-1c, obra exterior: red eléctrica, red hidrosanitaria, red voy y datos muro de contención andadores.) Localidad: El Edén - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320482 | 1313304- Primaria Enrique Rodríguez Cano (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D026-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2450497 | 2450497 | 2450497 | 2450497 | 2450497 | 2450497 | 2450497 | 100 | 0 | Rehabilitación | 620 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320483 | 1120018- Cobach No. 58.(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D004-5934C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2543074 | 2543074 | 2543074 | 2481294 | 2481294 | 2481294 | 2481294 | 97.5707 | 0 | Espacio educativo | 916 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (laboratorio multidisciplinario y 2 anexos (reactivos y almacén - preparación) (2 anexos (servicios sanitarios) 6 e Est. u-1c con mobiliario) (obra exterior: red eléctrica exterior, red hidrosanitaria) Localidad: San Cristóbal De Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320484 | 1313305- Primaria Lic. Salomón González Blanco (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D027-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1234134 | 1234134 | 1234134 | 1234134 | 1234134 | 1234134 | 1234134 | 100 | 0 | Rehabilitación | 607 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320485 | 1120020- Cobach No. 93.(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D005-5934C | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 3156109 | 3156109 | 3156109 | 3101477 | 3101477 | 3101477 | 3101477 | 98.269 | 0 | Espacio educativo | 234 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (laboratorio multidisciplinario y 2 anexos (reactivos y almacén - preparación) 4 e Est. u-1c con mobiliario, administración 5 anexos 3 e Est. u-1c con mobiliario) (obra exterior: red eléctrica) Localidad: El Calvario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320487 | 1120021- Cobach No. 156.(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D006-5934C | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 3898772 | 3898772 | 3898772 | 2832345 | 2832345 | 2832345 | 2832345 | 72.6471 | 0 | Espacio educativo | 333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (dos aulas didácticas y 2 anexos (servicios sanitarios) 7 e Est. u-1c) (taller operador de paquetes de computo 4 e Est. u-1c) (obra exterior: red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) Localidad: El Corralito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320489 | 1313306- Primaria Juan De La Barrera (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D028-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1782690 | 1782690 | 1782690 | 1782690 | 1782690 | 1782690 | 1782690 | 100 | 0 | Rehabilitación | 669 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320491 | 1321003- Emsad No. 162 (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D007-5934C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 3476706 | 3476706 | 3476706 | 3368772 | 3368772 | 3368772 | 3368772 | 96.8955 | 0 | Espacio educativo | 282 | 9 | 100 | Financiera: / Física: Conluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de 5 aulas didácticas, (obra exterior) y (laboratorio multidisciplinario) Localidad: Romulo Calzada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320493 | 1313307- Primaria Jorge Tovilla Torres (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D029-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1062039 | 1062039 | 1062039 | 1062039 | 1062039 | 1062039 | 1062039 | 100 | 0 | Rehabilitación | 332 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320496 | 1321021- Emsad Rizo De Oro (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D008-5934C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 261916 | 261916 | 261916 | 138706 | 138706 | 138706 | 138706 | 52.9582 | 0 | Espacio educativo | 237 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento (rehabilitación general) Localidad: RIZO DE ORO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320497 | 1313308- Primaria Valentín Gómez Farías (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D030-5933C | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1020871 | 1020871 | 1020871 | 1020871 | 1020871 | 1020871 | 1020871 | 100 | 0 | Rehabilitación | 661 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Teopisca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320500 | 114031- Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D009-5934C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 42042 | 42042 | 42042 | 36146 | 36146 | 36146 | 36146 | 85.9759 | 0 | Espacio educativo | 406 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Tierra Y Libertad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320502 | 114032- Escuela Preparatoria Agropecuaria Jiquipilas (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D010-5934C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 42042 | 42042 | 42042 | 36146 | 36146 | 36146 | 36146 | 85.9759 | 0 | Espacio educativo | 575 | 1 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Jiquipilas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320511 | 114034- Escuela Preparatoria Núm.. 7 Del Estado (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D012-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 661 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320513 | 1313309- Primaria Niños Héroes (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D031-5933C | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1462302 | 1462302 | 1462302 | 1462302 | 1462302 | 1462302 | 1462302 | 100 | 0 | Rehabilitación | 699 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Teopisca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320515 | 1313310- Primaria 24 De Febrero (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D032-5933C | Chiapas | Chiapilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 961435 | 961435 | 961435 | 961435 | 961435 | 961435 | 961435 | 100 | 0 | Rehabilitación | 326 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Chiapilla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320517 | 114035- Escuela Preparatoria Núm. 5 Del Estado (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D013-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 571 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320520 | 114036- Escuela Preparatoria Salomón González Blanco (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D014-5934C | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 377 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Berriozábal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320521 | 1313311- Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D033-5933C | Chiapas | Chiapilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 839643 | 839643 | 839643 | 839643 | 839643 | 839643 | 839643 | 100 | 0 | Rehabilitación | 188 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Chiapilla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320525 | 114037- Escuela Preparatoria Florinda Lazos León (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D015-5934C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 502 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Chiapa De Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320526 | 1313312- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D034-5933C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1435699 | 1435699 | 1435699 | 1435699 | 1435699 | 1435699 | 1435699 | 100 | 0 | Rehabilitación | 329 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: La Concordia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320532 | 114039- Escuela Preparatoria Comalapa (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D017-5934C | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 42042 | 42042 | 42042 | 35505 | 35505 | 35505 | 35505 | 84.4513 | 0 | Espacio educativo | 424 | 1 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Frontera Comalapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320534 | 1313313- Primaria Daniel Delgadillo (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D035-5933C | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1830191 | 1830191 | 1830191 | 1830191 | 1830191 | 1830191 | 1830191 | 100 | 0 | Rehabilitación | 501 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Totolapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320541 | 1313314- Primaria José María Morelos Y Pavón (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D036-5933C | Chiapas | Acacoyagua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1503306 | 1503306 | 1503306 | 1503306 | 1503306 | 1503306 | 1503306 | 100 | 0 | Rehabilitación | 492 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: concluido / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Acacoyagua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320546 | 1313315- Primaria Organización De Las Naciones Unidas (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D037-5933C | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 477775 | 477775 | 477775 | 477775 | 477775 | 477775 | 477775 | 100 | 0 | Rehabilitación | 134 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Teopisca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320550 | 1313316- Primaria Venustiano Carranza (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D038-5933C | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 246132 | 246132 | 246132 | 246132 | 246132 | 246132 | 246132 | 100 | 0 | Rehabilitación | 164 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Teopisca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320555 | 1313317- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D039-5933C | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 182689 | 182689 | 182689 | 182689 | 182689 | 182689 | 182689 | 100 | 0 | Rehabilitación | 97 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Jaltenango De La Paz (Angel Albino Corzo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320561 | 1313320- Primaria Francisco I. Madero (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D040-5933C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1708789 | 1708789 | 1708789 | 1708789 | 1708789 | 1708789 | 1708789 | 100 | 0 | Rehabilitación | 160 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Vicente Guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320581 | 1313322- Primaria México (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D041-5933C | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 671936 | 671936 | 671936 | 671936 | 671936 | 671936 | 671936 | 100 | 0 | Rehabilitación | 310 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Nichnamtic - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320583 | 114022- Emsad No. 134 | 2112073032522A012000E13D162-5934C | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9217 | 9217 | 9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 181 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: San Cayetano - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320590 | 1313327- Primaria Cuauhtémoc (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D042-5933C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 145665 | 145665 | 145665 | 145665 | 145665 | 145665 | 145665 | 100 | 0 | Rehabilitación | 183 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Miguel Hidalgo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320597 | 114023- Cbta No. 42 | 2112073032522A012000E13D163-5934C | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 6698 | 6698 | 6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 275 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: San Jerónimo Tulijá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320603 | 1313328- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D043-5933C | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1132106 | 1132106 | 1132106 | 1132106 | 1132106 | 1132106 | 1132106 | 100 | 0 | Rehabilitación | 283 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Jericó (Porvenir Jericó) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320608 | 1313331- Primaria Centro De Atención Múltiple (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D044-5933C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 702138 | 702138 | 702138 | 702138 | 702138 | 702138 | 702138 | 100 | 0 | Rehabilitación | 29 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tonalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320611 | 1313333- Primaria Adolfo López Mateos (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D045-5933C | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 39532 | 39532 | 39532 | 39532 | 39532 | 39532 | 39532 | 100 | 0 | Rehabilitación | 30 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Chanal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320614 | 1313334- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D046-5933C | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 71843 | 71843 | 71843 | 71843 | 71843 | 71843 | 71843 | 100 | 0 | Rehabilitación | 182 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Emiliano Zapata - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320615 | 1122069- Telebachillerato Núm.. 69 Alfonso Reyes Ochoa (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D136-5934C | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 75307 | 75307 | 75307 | 527 | 527 | 527 | 527 | 0.6998 | 0 | Espacio educativo | 96 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Usipa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320620 | 1313340- Primaria Jaime Torres (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D047-5933C | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1028446 | 1028446 | 1028446 | 1028446 | 1028446 | 1028446 | 1028446 | 100 | 0 | Rehabilitación | 175 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Frontera Corozal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320621 | 114025- Centro Bachillerato Intercultural No. 144 | 2112073032522A012000E13D165-5934C | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2887 | 2887 | 2887 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 51.4375 | 0 | Equipamiento | 260 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Amado Nervo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320627 | 1313352- Primaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D048-5933C | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1274365 | 1274365 | 1274365 | 1274365 | 1274365 | 1274365 | 1274365 | 100 | 0 | Rehabilitación | 148 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de rehabilitación localidad: Emiliano Zapata - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320631 | 1313353- Primaria Josefa Ortiz De Domínguez (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D049-5933C | Chiapas | Catazajá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 565413 | 565413 | 565413 | 565413 | 565413 | 565413 | 565413 | 100 | 0 | Rehabilitación | 56 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: El Paraíso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320632 | 114026- Centro Bachillerato Intercultural No. 157 | 2112073032522A012000E13D166-5934C | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 6496 | 6496 | 6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 197 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Jol Sacún - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320640 | 1313354- Primaria Nicolás Bravo (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D050-5933C | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 864011 | 864011 | 864011 | 864011 | 864011 | 864011 | 864011 | 100 | 0 | Rehabilitación | 303 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Rayón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320649 | 1313355- Primaria Fray Matías De Córdova Y Ordoñez (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D051-5933C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1386629 | 1386629 | 1386629 | 1386629 | 1386629 | 1386629 | 1386629 | 100 | 0 | Rehabilitación | 449 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Tonalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320652 | 1120019- Cobach No. 78 | 2112073032522A012000E13D167-5934C | Chiapas | Tenejapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 4192691 | 4192691 | 4192691 | 4115431 | 4115431 | 4115431 | 4115431 | 98.1573 | 0 | Espacio educativo | 633 | 3 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (taller operador de paquetes de computo 4 e, Est. u-1c con mobiliario), (laboratorio multidisciplinario y 2 anexos ,reactivos y almacén - preparación) 4 ee Est. u-1c Localidad: Tenejapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320658 | 1122070- Telebachillerato Núm.. 14 24 De Febrero (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D137-5934C | Chiapas | Ixtapangajoya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 81 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Ixtapangajoya - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320662 | 1321006- Cobach No. 77 | 2112073032522A012000E13D168-5934C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1690115 | 1690115 | 1690115 | 1618910 | 1618910 | 1618910 | 1618910 | 95.787 | 0 | Espacio educativo | 370 | 3 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento, de servicios sanitarios, taller operador de paquetes de computo Localidad: José María Pino Suárez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320666 | 1122071- Telebachillerato Núm.. 15 16 De Septiembre (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D138-5934C | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 79 | 1 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Mario Aguilera Dorantes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320672 | 1321010- Preparatoria No. 2 | 2112073032522A012000E13D169-5934C | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2705184 | 2705184 | 2705184 | 2572683 | 2572683 | 2572683 | 2572683 | 95.102 | 0 | Espacio educativo | 1184 | 9 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (administración, modulo de escaleras) (taller operador de paquetes de computo) Localidad: Ocozocoautla De Espinosa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320673 | 1313357- Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D052-5933C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 575851 | 575851 | 575851 | 575851 | 575851 | 575851 | 575851 | 100 | 0 | Rehabilitación | 98 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Emiliano Zapata - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320675 | 1321007- Telebachillerato No. 58 Fray Matías De Córdova Y Ordoñez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D139-5934C | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1985989 | 1985989 | 1985989 | 1902297 | 1902297 | 1902297 | 1902297 | 95.7859 | 0 | Espacio educativo | 199 | 7 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento (una dirección con pórtico, cooperativa y bodega, rehabilitación general, muro de acometida, barda perimetral.) Localidad: La Libertad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320681 | 1313364- Primaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D053-5933C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 965915 | 965915 | 965915 | 965915 | 965915 | 965915 | 965915 | 100 | 0 | Rehabilitación | 81 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: El Retiro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320683 | 1321012- Emsad No. 248 | 2112073032522A012000E13D170-5934C | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1479854 | 1479854 | 1479854 | 1348673 | 1348673 | 1348673 | 1348673 | 91.1355 | 0 | Espacio educativo | 131 | 8 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento de Servicios sanitarios, de dirección, obra exterior: plaza cívica, asta bandera y acceso principal Localidad: Ignacio Zaragoza Bajo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320686 | 1313366- Primaria Benito Juárez García (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D054-5933C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1012356 | 1012356 | 1012356 | 1012356 | 1012356 | 1012356 | 1012356 | 100 | 0 | Rehabilitación | 176 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Reforma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320691 | 1313362- Primaria Vicente Suarez (Refrendo) | 2112073032512A013000E13D055-5933C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 777123 | 777123 | 777123 | 777123 | 777123 | 777123 | 777123 | 100 | 0 | Rehabilitación | 34 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación Localidad: Nuevo Sonora - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320693 | 1321013- Cobach No. 72. (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D171-5934C | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1029045 | 1029045 | 1029045 | 991073 | 991073 | 991073 | 991073 | 96.31 | 0 | Espacio educativo | 148 | 9 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de administración de 9 anexos (3 cubículos para maestros, sala de juntas, director, Toilet, subdirector, sanitarios profesoras y profesores), Est. u1c, 5 ee y mobiliario) Localidad: Tzimol - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320700 | 1321014- Emsad No. 201. (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D172-5934C | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2220312 | 2220312 | 2220312 | 1942029 | 1942029 | 1942029 | 1942029 | 87.4665 | 0 | Taller | 131 | 3 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento de taller operador de paquetes de cómputo Localidad: San Vicente la Mesilla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320703 | 1321018- Telebachillerato Núm.. 85 Gabriela Mistral (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D141-5934C | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 97058 | 97058 | 97058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanitarios | 325 | 3 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento (sanitarios rurales) Localidad: Nuevo Nicapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320711 | 114001- Cobach No. 10 | 2112073032522A012000E13D142-5934C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 19034 | 19034 | 19034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 445 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Comitán De Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320714 | 1321015- Emsad No. 261. (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D173-5934C | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1501273 | 1501273 | 1501273 | 1444841 | 1444841 | 1444841 | 1444841 | 96.2411 | 0 | Espacio educativo | 93 | 7 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Venustiano Carranza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320726 | 114003- Cobach No. 45 | 2112073032522A012000E13D143-5934C | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 313527 | 313527 | 313527 | 194564 | 194564 | 194564 | 194564 | 62.0565 | 0 | Espacio educativo | 335 | 9 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (de administración de 9 anexos), (3 cubículos para maestros, sala de juntas, director, Toilet, subdirector, sanitario profesoras y profesores, Est. U1C, 5 EE.) Localidad: Altamirano - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320729 | 1321016- Cobach No. 268. (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D174-5934C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 617382 | 617382 | 617382 | 596803 | 596803 | 596803 | 596803 | 96.6667 | 0 | Aula | 151 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas Localidad: Nueva Tenochtitlán (Rizo De Oro) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320739 | 114004- Emsad No. 52 | 2112073032522A012000E13D144-5934C | Chiapas | Ocotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 21848 | 21848 | 21848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 160 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Ocotepec - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320741 | 1321022- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 240 (Cobach) | 2112073032522A012000E13D175-5934C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1283515 | 1283515 | 1283515 | 1216576 | 1216576 | 1216576 | 1216576 | 94.7847 | 0 | Espacio educativo | 51 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (enmallado perimetral, andadores, dren pluvial y red eléctrica interna) Localidad: Chiapa De Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320753 | 114005- Emsad No. 54 | 2112073032522A012000E13D145-5934C | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 71863 | 71863 | 71863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 269 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Nicolás Ruíz - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320758 | 1321023- Cobach No. 38 | 2112073032522A012000E13D176-5934C | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1505028 | 1505028 | 1505028 | 1020006 | 1020006 | 1020006 | 1020006 | 67.7732 | 0 | Espacio educativo | 166 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento de un audiovisual Est u1-c 5ee, incluye mobiliario, equipo y aire acondicionado Localidad: Suclumpa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320762 | 114006- Emsad No. 55 | 2112073032522A012000E13D146-5934C | Chiapas | Ixtapangajoya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 6867 | 6867 | 6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 175 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: La Gloria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320768 | 1321024- Emsad No. 184 | 2112073032522A012000E13D177-5934C | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1176715 | 1176715 | 1176715 | 1103440 | 1103440 | 1103440 | 1103440 | 93.7729 | 0 | Espacio educativo | 227 | 5 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de taller operador y paquetes de computo (cuentan con mobiliario y equipo) , servicios sanitarios Localidad: Plácido Flores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320780 | 1321025- Emsad No. 189 | 2112073032522A012000E13D178-5934C | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 477425 | 477425 | 477425 | 457008 | 457008 | 457008 | 457008 | 95.7235 | 0 | Aula | 130 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas Localidad: Acapetahua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320801 | 1321026- Emsad No. 203 | 2112073032522A012000E13D180-5934C | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1283915 | 1283915 | 1283915 | 1283268 | 1283268 | 1283268 | 1283268 | 99.9496 | 0 | Sanitarios | 148 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios Localidad: Nuevo Xochimilco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320823 | 1120008- Escuela Preparatoria Isaac Newton (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D182-5934C | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 881945 | 881945 | 881945 | 820761 | 820761 | 820761 | 820761 | 93.0626 | 0 | Espacio educativo | 127 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Laboratorio multidisciplinario (ciencias) 4ee estructura u-1c con mobiliario y equipo Localidad: Venustiano Carranza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320834 | 1321011- Emsad No. 194 (Refrendo). | 2112073032522A012000E13D183-5934C | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 3099301 | 3099301 | 3099301 | 3010626 | 3010626 | 3010626 | 3010626 | 97.1389 | 0 | Espacio educativo | 149 | 0.92 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios Localidad: El Tzay - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320841 | 114027- Cecyt No. 01 San Fernando (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D001-5934C | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9651 | 9651 | 9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanitarios | 599 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (servicios sanitarios (u-1c)) Localidad: San Fernando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320849 | 114028- Cecyt No. 11 Oxchuc (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D002-5934C | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1750031 | 1750031 | 1750031 | 1746373 | 1746373 | 1746373 | 1746373 | 99.791 | 0 | Espacio educativo | 785 | 3 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (servicio sanitarios) de laboratorio y taller Localidad: Oxchuc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320859 | 114029- Cecyt No. 19 Palenque (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D003-5934C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 572662 | 572662 | 572662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanitarios | 1165 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (servicios sanitarios) Localidad: Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320901 | 114030- Cecyt No. 20 San Cristóbal De Las Casas (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D004-5934C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1422272 | 1422272 | 1422272 | 1421723 | 1421723 | 1421723 | 1421723 | 99.9614 | 0 | Espacio educativo | 659 | 3 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios, de laboratorio y taller Localidad: San Cristóbal De Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320923 | 1120027- Cecyt No. 21 Bochil.(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D005-5934C | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 19401 | 19401 | 19401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de un aula didáctica con mobiliario y equipo Localidad: Bochil - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320933 | 1120029- Cecyt No. 19 Palenque.(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D006-5934C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2611267 | 2611267 | 2611267 | 899994 | 899994 | 899994 | 899994 | 34.4658 | 0 | Sanitarios | 1065 | 1 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (servicios sanitarios) Localidad: Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320940 | 1120030- Cecyt No. 22 Ricardo Flores Magón.(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D007-5934C | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 785228 | 785228 | 785228 | 745580 | 745580 | 745580 | 745580 | 94.9508 | 0 | Taller | 431 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de taller de enfermería Localidad: Ricardo Flores Magón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320945 | 1120031- Cecyt No. 10 Simojovel (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D008-5934C | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 20211 | 20211 | 20211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 476 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (obra exterior: red eléctrica exterior, andadores) Localidad: Simojovel De Allende - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320954 | 1120033- Cecyt No. 14 Jesús María Garza.(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D009-5934C | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 20467 | 20467 | 20467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 395 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (obra exterior: red eléctrica exterior, andadores) Localidad: Jesús María Garza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320964 | 1120034- Cecyt No. 11 Oxchuc.(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D010-5934C | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2037317 | 2037317 | 2037317 | 1680183 | 1680183 | 1680183 | 1680183 | 82.4704 | 0 | Espacio educativo | 785 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (construcción área administrativa con mobiliario y equipo) Localidad: Oxchuc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320977 | 1120035- Cecyt No. 13 Raudales Malpaso.(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D011-5934C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 19870 | 19870 | 19870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 420 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (obra exterior: red eléctrica exterior, andadores) Localidad: Mezcalapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320989 | 1120036- Cecyt No. 20 San Cristóbal.(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D012-5934C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 31836 | 31836 | 31836 | 25325 | 25325 | 25325 | 25325 | 79.5483 | 0 | Espacio educativo | 659 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: San Cristóbal De Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200320991 | 114007- Emsad No. 80 | 2112073032522A012000E13D147-5934C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 6186 | 6186 | 6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 180 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Francisco I. Madero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321000 | 1120037- Cecyt No. 07 Tapilula. (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D013-5934C | Chiapas | Tapilula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18937 | 18937 | 18937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 618 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento ,obra exterior: red eléctrica exterior, andadores Localidad: Tapilula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321014 | 1321001- Cecyt No. 21 Bochil (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D014-5934C | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 56949 | 56949 | 56949 | 39237 | 39237 | 39237 | 39237 | 68.8985 | 0 | Espacio educativo | 681 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Bochil - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321028 | 114078- Conalep No. 170 Plantel Tonalá ( Refrendo) | 2112073032523A012000E13D015-5934C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 135690 | 135690 | 135690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 472 | 5 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (dirección, cubículos y sanitarios (9 anexos) 5 ee. estructura u-1c con mobiliario) (obra exterior: red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz y datos andadores) Localidad: Tonalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321046 | 114009- Emsad No. 83 | 2112073032522A012000E13D149-5934C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 70143 | 70143 | 70143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 172 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321052 | 1120012- Conalep 312.(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D017-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2799104 | 2799104 | 2799104 | 2691091 | 2691091 | 2691091 | 2691091 | 96.1412 | 0 | Espacio educativo | 368 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (taller de optometría y taller de manufactura de anteojos (Est. u-1c, 06 e.e.), taller de mantenimiento de microcomputadores (Est. u-1c, 05 e.e.) (área académica y administración, con modulo) Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321053 | 114010- Emsad No. 84 | 2112073032522A012000E13D150-5934C | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 6186 | 6186 | 6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 196 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Maravilla Tenejapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321061 | 1120022- Icatech (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D018-5934C | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1669205 | 1669205 | 1669205 | 1384249 | 1384249 | 1384249 | 1384249 | 82.9286 | 0 | Espacio educativo | 300 | 14 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento en un aula de usos múltiples para taller de administración, taller de informática, taller de producción industrial de alimentos administración (dirección, Toilet, sala de juntas, delegación) Localidad: Yajalón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321064 | 114011- Emsad No. 85 | 2112073032522A012000E13D151-5934C | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 6166 | 6166 | 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 174 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Bejucal De Ocampo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321070 | 1120023- Icatech (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D019-5934C | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 505506 | 505506 | 505506 | 505506 | 505506 | 505506 | 505506 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Salto De Agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321076 | 114012- Emsad No. 88 | 2112073032522A012000E13D152-5934C | Chiapas | Francisco León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 5155 | 5155 | 5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 179 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: San José Maspac - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321088 | 114013- Emsad No. 91 | 2112073032522A012000E13D153-5934C | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 10537 | 10537 | 10537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 172 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Mobiliario Localidad: Lázaro Cárdenas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321099 | 114014- Emsad No. 92 | 2112073032522A012000E13D154-5934C | Chiapas | San Lucas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 61965 | 61965 | 61965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 199 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: San Lucas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321102 | 1120024- Icatech (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D020-5934C | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 630631 | 630631 | 630631 | 630631 | 630631 | 630631 | 630631 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de espacios físicos educativos media superior Localidad: Teopisca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321112 | 1120025- Icatech (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D021-5934C | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 505506 | 505506 | 505506 | 505506 | 505506 | 505506 | 505506 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Copainalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321116 | 114015- Emsad No. 94 | 2112073032522A012000E13D155-5934C | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9826 | 9826 | 9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 184 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Chiquinival - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321121 | 1120026- Icatech (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D022-5934C | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 630631 | 630631 | 630631 | 629970 | 629970 | 629970 | 629970 | 99.8952 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Ocosingo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321134 | 1120001- Escuela De Comercio Y Administración (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D023-5934C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1787291 | 1787291 | 1787291 | 1759459 | 1759459 | 1759459 | 1759459 | 98.4428 | 0 | Espacio educativo | 513 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (taller operador de paquetes de computo (equipado) 4ee Est u-1c) (obra exterior: red eléctrica exterior, red voz y datos, andadores) Localidad: San Cristóbal de Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321135 | 114016- Emsad No. 107 | 2112073032522A012000E13D156-5934C | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 63481 | 63481 | 63481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: San Quintín - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321151 | 114017- Emsad No. 109 | 2112073032522A012000E13D157-5934C | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 66687 | 66687 | 66687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 201 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321152 | 1321020- Cbta No. 42 | 2112073032523A012000E13D024-5934C | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1336718 | 1336718 | 1336718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 168 | 2 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas Localidad: Villa Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321172 | 114018- Emsad No. 113 | 2112073032522A012000E13D158-5934C | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9826 | 9826 | 9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 169 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Ignacio Zaragoza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321176 | 1120028- Cecyt No. 04 Jitotol (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D025-5934C | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2246035 | 2246035 | 2246035 | 2207828 | 2207828 | 2207828 | 2207828 | 98.2989 | 0 | Aula | 648 | 0.88 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica con mobiliario y equipo Localidad: Jitotol - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321195 | 1120032- Cecyt No. 08 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D026-5934C | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 36717 | 36717 | 36717 | 25325 | 25325 | 25325 | 25325 | 68.9735 | 0 | Aula | 422 | 0.24 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica con mobiliario y equipo Localidad: La Trinitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321213 | 1312001- Construcción De Laboratorio Para La Nueva Oferta Educativa En La Unida Central De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D003-5934C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2002002 | 2002002 | 2002002 | 578641 | 578641 | 578641 | 578641 | 28.9031 | 0 | Espacio educativo | 300 | 3 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Terminación de construcción de edificios de 2 niveles para 4 laboratorios y obra exterior, red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos Localidad: San Cristóbal de Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321234 | 1312002- Construcción De La 1a. Etapa De La Estación De Investigación Y Vinculación Chajul, De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D009-5934C | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1793911 | 1793911 | 1793911 | 1763506 | 1763506 | 1763506 | 1763506 | 98.3051 | 0 | Espacio educativo | 300 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de edificio, obra exterior (edificio de dormitorios y servicios sanitarios para hombres, edificio de 4 habitaciones con servicios sanitarios para investigadores) Localidad: Chajul - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321251 | 114019- Emsad No. 115 | 2112073032522A012000E13D159-5934C | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 10547 | 10547 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 181 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Santo Domingo (La Cascada) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321268 | 1321028- Terminación Del Edificio Atípico Para Polilaboratorio Del Consorcio De Ciencias De La Salud, Campus Iv De La Unach (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D010-5934C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 11993177 | 11993177 | 11993177 | 10513841 | 10513841 | 10513841 | 10513841 | 87.6652 | 0 | Espacio educativo | 1500 | 4 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento del edificio atípico para polilaboratorio Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321273 | 114020- Emsad No. 125 | 2112073032522A012000E13D160-5934C | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 8970 | 8970 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 290 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Roberto Barrios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321285 | 1212006- Construcción De La Unidad Académica Palenque, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073032532A012000E13D011-5934C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 622594 | 622594 | 622594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 300 | 3 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Edificio (edificio uno: laboratorio de hotelería, restaurante, laboratorio de alimentos, bebidas, laboratorio de ingles, 10 aulas) modulo escaleras obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) Localidad: Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321296 | 1212007- Construcción De 2ª. Etapa Del Cesmeca De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas En San Cristóbal De Las Casas | 2112073032532A012000E13D012-5934C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 826534 | 826534 | 826534 | 682322 | 682322 | 682322 | 682322 | 82.5522 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Edificio (Edificio i: construcción de auditorio) Localidad: San Cristóbal De Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321302 | 114021- Emsad No. 128 | 2112073032522A012000E13D161-5934C | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 17136 | 17136 | 17136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 237 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Zamora Pico De Oro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321308 | 1212008- Construcción De Aulas De La Académica En Reforma, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073032532A012000E13D013-5934C | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 101797 | 101797 | 101797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 300 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Edificio (construcción de laboratorio multidisciplinario, laboratorio de cromatografía, 12 aulas didácticas, modulo de escaleras y modulo de servicios sanitarios) obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria) Localidad: Reforma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321323 | 1321029- Terminación Del Edificio A Para La Licenciatura De Ingeniería En Sistemas Costeros Del Centro De Biociencias, Campus Iv, Tapachula | 2112073032532A012000E13D014-5934C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 5358124 | 5358124 | 5358124 | 4753770 | 4753770 | 4753770 | 4753770 | 88.7208 | 0 | Espacio educativo | 1500 | 3 | 99 | Financiera: / Física: en ejecución / Registro: Terminación del edificio A para la licenciatura de ingeniería en sistemas costeros, terminación del edificio A para la licenciatura de ingeniería en sistemas (obra exterior) Terminación del edificio A para la licenciatura Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321335 | 1212001- Construcción Y Equipamiento De La 1a. Etapa De La Unidad Académica Multidisciplinaria, Valle De Tulijá, De La Universidad Intercultural De Chiapas. (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D015-5934C | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 10577013 | 10577013 | 10577013 | 9641673 | 9641673 | 9641673 | 9641673 | 91.1569 | 0 | Espacio educativo | 300 | 8.34 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción edificios A y B de los niveles (lote: mobiliario y equipo para módulos) ,Edificios A y B de los niveles (módulos: centro de cómputo, sala de conferencia, audiovisual) Localidad: Lumija - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321343 | 132101001- Construcción De Edificio "B" Del Centro De Biociencias De La Unach (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D016-5934C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 3257723 | 3257723 | 3257723 | 3257722 | 3257722 | 3257722 | 3257722 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Terminación de la construcción de edificio b tipo u-3c para (2 laboratorios de investigación, un aula magna y 21 anexos, así como obra exterior: red eléctrica, hidrosanitaria, aire acondicionado) Localidad: TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321354 | 1212009- Instituto Tecnológico Superior De Cintalapa (Refrendo) | 2112073032533A012000E13D003-5934C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 93075 | 93075 | 93075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 735 | 10 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (anexos (Vestíbulo control, modulo de servicios sanitarios, recepción y espera, dirección , procesos técnicos, 4 cubículos)) obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) Localidad: Cintalapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322128 | 114040- Escuela Preparatoria Núm. 1. Del Estado (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D018-5934C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 593 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: San Cristóbal De Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322130 | 114041- Escuela Preparatoria Pujiltic (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D019-5934C | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 174 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: San Francisco Pujiltic - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322132 | 114042- Escuela Preparatoria Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D020-5934C | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 42042 | 42042 | 42042 | 35505 | 35505 | 35505 | 35505 | 84.4513 | 0 | Espacio educativo | 145 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Emiliano Zapata - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322150 | 114043- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D021-5934C | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 496 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Suchiapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322154 | 114044- Escuela Preparatoria Tapachula (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D022-5934C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 942 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Tapachula De Córdova Y Ordóñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322155 | 114045- Escuela Preparatoria Eduardo Javier Albores González (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D023-5934C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 1088 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Tapachula De Córdova Y Ordóñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322163 | 114046- Escuela Preparatoria Jorge H. Bedwell (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D024-5934C | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 742 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Arriaga - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322166 | 114047- Escuela Preparatoria Arriaga (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D025-5934C | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 553 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Arriaga - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322275 | 1313242- Preescolar Arturo Santiago Morett (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D025-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 531504 | 531504 | 531504 | 531504 | 531504 | 531504 | 531504 | 100 | 0 | Rehabilitación | 117 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322281 | 1313243- Preescolar Luis Donaldo Colosio Murrieta (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D026-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 407213 | 407213 | 407213 | 407213 | 407213 | 407213 | 407213 | 100 | 0 | Rehabilitación | 123 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322290 | 1313244- Preescolar Francisco Gabilondo Solero) (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D027-5933C | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 100 | 0 | Rehabilitación | 22 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Arriaga - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322301 | 1313245- Preescolar Diego Adriano (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D028-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 402082 | 402082 | 402082 | 402082 | 402082 | 402082 | 402082 | 100 | 0 | Rehabilitación | 46 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322308 | 1313246- Preescolar Maximino Martínez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D029-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 111040 | 111040 | 111040 | 111040 | 111040 | 111040 | 111040 | 100 | 0 | Rehabilitación | 47 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322338 | 1313248- Preescolar Benjamín Hill (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D030-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 523451 | 523451 | 523451 | 523451 | 523451 | 523451 | 523451 | 100 | 0 | Rehabilitación | 114 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322348 | 1313249- Preescolar Octavio Paz Lozano (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D031-5933C | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 100 | 0 | Rehabilitación | 131 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Villaflores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322361 | 1313250- Preescolar Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D032-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 345067 | 345067 | 345067 | 345067 | 345067 | 345067 | 345067 | 100 | 0 | Rehabilitación | 127 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322368 | 1313251- Preescolar Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D033-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 100 | 0 | Rehabilitación | 43 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez
CHP13140200322375 | 1313252- Preescolar Diego De Ordaz (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D034-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 526370 | 526370 | 526370 | 526370 | 526370 | 526370 | 526370 | 100 | 0 | Rehabilitación | 162 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322380 | 1313253- Preescolar Ricardo Castro Ramos (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D035-5933C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 402827 | 402827 | 402827 | 402827 | 402827 | 402827 | 402827 | 100 | 0 | Rehabilitación | 97 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Chiapa De Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322391 | 1313254- Preescolar Ignacio Aldama (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D036-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 465157 | 465157 | 465157 | 465157 | 465157 | 465157 | 465157 | 100 | 0 | Rehabilitación | 137 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322400 | 1313255- Preescolar Malintzin (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D037-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 236793 | 236793 | 236793 | 236793 | 236793 | 236793 | 236793 | 100 | 0 | Rehabilitación | 87 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Las Margaritas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322417 | 1313256- Preescolar Diego Rivera (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D038-5933C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 293942 | 293942 | 293942 | 293942 | 293942 | 293942 | 293942 | 100 | 0 | Rehabilitación | 33 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Cintalapa de Figueroa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322421 | 1313257- Preescolar Niño Artillero (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D039-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1229543 | 1229543 | 1229543 | 1229543 | 1229543 | 1229543 | 1229543 | 100 | 0 | Rehabilitación | 179 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322428 | 1313258- Preescolar Celestin Freinet (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D040-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1572419 | 1572419 | 1572419 | 1572419 | 1572419 | 1572419 | 1572419 | 100 | 0 | Rehabilitación | 244 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322444 | 1313259- Preescolar Alberto Chanona Rodríguez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D041-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 100 | 0 | Rehabilitación | 131 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322454 | 1313260- Preescolar Rufino José Cuervo (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D042-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 646413 | 100 | 0 | Rehabilitación | 159 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322479 | 1313261- Preescolar Claudio Monet (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D043-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 463723 | 463723 | 463723 | 463723 | 463723 | 463723 | 463723 | 100 | 0 | Rehabilitación | 102 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322499 | 1313262- Preescolar Estela Marina Guerra Alfaro (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D044-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 707309 | 707309 | 707309 | 707309 | 707309 | 707309 | 707309 | 100 | 0 | Rehabilitación | 232 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322500 | 114049- Preparatorias Samuel León Brindis (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D027-5934C | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 185 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Ejido Francisco I. Madero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322503 | 114050- Escuela Preparatoria Salomón González Blanco (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D028-5934C | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 369 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Salto De Agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322533 | 1313263- Preescolar Guadalupe Gómez Márquez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D045-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 722416 | 722416 | 722416 | 722416 | 722416 | 722416 | 722416 | 100 | 0 | Rehabilitación | 168 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322534 | 114051- Escuela Preparatoria Numero 4 Del Estado (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D029-5934C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 204 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Tapachula De Córdova Y Ordóñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322542 | 114052- Escuela Preparatoria Arnoldo Ruiz Armento (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D030-5934C | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 329 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Tuxtla Chico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322545 | 114053- Escuela Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D031-5934C | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 18037 | 18037 | 18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 216 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Yajalón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322551 | 1120002- Escuela Preparatoria No. 2 Del Estado. (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D032-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 417926 | 417926 | 417926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 981 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322555 | 1120003- Escuela Preparatoria No. 3 Del Estado (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D033-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 863615 | 863615 | 863615 | 827812 | 827812 | 827812 | 827812 | 95.8543 | 0 | Espacio educativo | 709 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (taller operador de paquetes de computo (equipado) 4ee Est u-1c) Localidad: Copoya - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322556 | 1120004- Escuela Preparatoria No. 104 Doroteo Arango (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D034-5934C | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 843263 | 843263 | 843263 | 819531 | 819531 | 819531 | 819531 | 97.1857 | 0 | Espacio educativo | 204 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (laboratorio multidisciplinario y 2 anexos (reactivos y almacén-preparación) 4 e Est. u-1c con mobiliario) Localidad: El Triunfo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322572 | 1120005- Escuela Preparatoria No. 109 Fortunato Argueta Roble (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D035-5934C | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 771739 | 771739 | 771739 | 505679 | 505679 | 505679 | 505679 | 65.5246 | 0 | Sanitarios | 500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (servicios sanitarios 2 e Est. u-1c) Localidad: Las Rosas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322582 | 1120006- Escuela Preparatoria Mazatán (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D036-5934C | Chiapas | Mazatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 480490 | 480490 | 480490 | 444720 | 444720 | 444720 | 444720 | 92.5555 | 0 | Espacio educativo | 484 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Mazatán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322586 | 1120007- Escuela Preparatoria Felipe Carrillo Puerto (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D037-5934C | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 672740 | 672740 | 672740 | 646884 | 646884 | 646884 | 646884 | 96.1566 | 0 | Espacio educativo | 276 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (laboratorio multidisciplinario y 2 anexos (reactivos y almacén-preparación) 4 e Est. u-1c con mobiliario) Localidad: Pijijiapan - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322601 | 1321002- Preparatoria No. 4 (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D038-5934C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 4693062 | 4693062 | 4693062 | 4357782 | 4357782 | 4357782 | 4357782 | 92.8558 | 0 | Espacio educativo | 459 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322616 | 1321004- Preparatoria No. 3 (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D039-5934C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2211904 | 2211904 | 2211904 | 2174414 | 2174414 | 2174414 | 2174414 | 98.3051 | 0 | Taller | 1067 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento (taller operador de paquetes de computo) Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322620 | 1321005- Preparatoria Renovación Ángel Robles Ramírez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D040-5934C | Chiapas | Acala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 127250 | 127250 | 127250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 539 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (suministro y colocación de transición área - subterránea en media tensión y colocación de transformador de pedestal de 45 kvas., registros eléctricos, alimentadores en baja tensión) Localidad: Acala - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322624 | 1321008- Preparatoria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D041-5934C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 941143 | 941143 | 941143 | 909771 | 909771 | 909771 | 909771 | 96.6666 | 0 | Espacio educativo | 415 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de audiovisual Localidad: Tierra Y Libertad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322627 | 1321009- Preparatoria Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D042-5934C | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 74147 | 74147 | 74147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 225 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción y equipamiento Localidad: Emiliano Zapata - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322636 | 1321019- Preparatoria Rafael Pascasio Gamboa (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D043-5934C | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 212947 | 212947 | 212947 | 196789 | 196789 | 196789 | 196789 | 92.4122 | 0 | Espacio educativo | 815 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (rehabilitación general de red eléctrica y subestación eléctrica) Localidad: Bochil - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322665 | 114054- Telebachillerato No. 07 Faustino Miranda González (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D044-5934C | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 31056 | 31056 | 31056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Nuevo Vicente Guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322672 | 114055- Telebachillerato No. 09 José María Morelos Y Pavón (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D045-5934C | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 90 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Nueva Independencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322688 | 114056- Telebachillerato No. 10 Armando Duvalier Cruz Reye (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D046-5934C | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 113 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Dieciséis De Septiembre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322692 | 114057- Telebachillerato No. 26 Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D047-5934C | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 19814 | 19814 | 19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 157 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Llano Grande - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322696 | 114058- Telebachillerato No. 35 Carlos Pellicer Cámara (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D048-5934C | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 105 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Sunuapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322701 | 114059- Telebachillerato No. 36 Luis Donaldo Colosio Murrieta (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D049-5934C | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 123 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Tectuapan - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322707 | 114060- Telebachillerato No. 37 5 De Febrero (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D050-5934C | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 118 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Montecristo De Guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322713 | 114061- Telebachillerato No. 39 Estación La Crimea (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D051-5934C | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 68 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Platanar Abajo 1Ra. Sección (La Crimea) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322717 | 114062- Telebachillerato No. 65 Miguel Álvarez Del Toro (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D052-5934C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 216521 | 216521 | 216521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 76 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Meta: construcción y equipamiento Localidad: Huizachal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322719 | 114063- Telebachillerato No. 68 José Emilio Grajales (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D053-5934C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 89 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Nueva Palestina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322723 | 114064- Telebachillerato No. 70 Venustiano Carranza (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D054-5934C | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 68 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Bejucal De Ocampo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322738 | 114065- Telebachillerato No. 71 Francisco Indalecio Madero (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D055-5934C | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 63 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: El Palmarcito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322740 | 114066- Telebachillerato No. 80 Blaise Pascal (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D056-5934C | Chiapas | Mazatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 60 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Aquiles Serdán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322746 | 114067- Telebachillerato No. 81 Juan Rulfo (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D057-5934C | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 24 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Nueva Coapa (Estación Echegaray) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322761 | 114069- Telebachillerato No. 87 31 De Agosto (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D059-5934C | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 19814 | 19814 | 19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 105 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Benito Juárez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322764 | 114070- Telebachillerato No. 91 Álvaro Obregón (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D060-5934C | Chiapas | Catazajá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 39 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Crucero El Cuyo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322914 | 1313264- Preescolar Enrique Esquinca Méndez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D046-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 590552 | 590552 | 590552 | 590552 | 590552 | 590552 | 590552 | 100 | 0 | Rehabilitación | 164 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322931 | 1313266- Preescolar Francisco Gabilondo Soler (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D047-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 524620 | 524620 | 524620 | 524620 | 524620 | 524620 | 524620 | 100 | 0 | Rehabilitación | 168 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323040 | 1313267- Preescolar José Emilio Grajales Moguel (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D048-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 172149 | 100 | 0 | Rehabilitación | 88 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323072 | 1313268- Preescolar José Emilio Grajales (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D049-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 585516 | 585516 | 585516 | 585516 | 585516 | 585516 | 585516 | 100 | 0 | Rehabilitación | 182 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323094 | 1313269- Preescolar Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D050-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 100 | 0 | Rehabilitación | 131 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323113 | 1313271- Preescolar Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D051-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 111252 | 111252 | 111252 | 111252 | 111252 | 111252 | 111252 | 100 | 0 | Rehabilitación | 22 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323123 | 1313272- Preescolar Gloria Niurulu Sánchez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D052-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 341930 | 100 | 0 | Rehabilitación | 75 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323138 | 1313273- Preescolar Rafael Pascasio Gamboa (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D053-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 585516 | 585516 | 585516 | 585516 | 585516 | 585516 | 585516 | 100 | 0 | Rehabilitación | 82 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323147 | 1313274- Preescolar Antonio Caso (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D054-5933C | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 111252 | 111252 | 111252 | 111252 | 111252 | 111252 | 111252 | 100 | 0 | Rehabilitación | 23 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Jaltenango De La Paz (Angel Albino Corzo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323155 | 1313275- Preescolar Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D055-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 171725 | 100 | 0 | Rehabilitación | 46 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323173 | 1313276- Preescolar Federico Froebel (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D056-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 465157 | 465157 | 465157 | 465157 | 465157 | 465157 | 465157 | 100 | 0 | Rehabilitación | 200 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323181 | 1313277- Preescolar Juan De La Barrera (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D057-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 587584 | 587584 | 587584 | 587584 | 587584 | 587584 | 587584 | 100 | 0 | Rehabilitación | 155 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323188 | 1313324- Preescolar Justo Sierra Méndez (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D058-5933C | Chiapas | Chiapilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 168703 | 168703 | 168703 | 168703 | 168703 | 168703 | 168703 | 100 | 0 | Rehabilitación | 20 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Chiapilla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323196 | 1313325- Preescolar Moctezuma Ilhuicamina (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D059-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 213493 | 213493 | 213493 | 213493 | 213493 | 213493 | 213493 | 100 | 0 | Rehabilitación | 19 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: El Vergelito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323696 | 1313336- Preescolar Romeo Rincón Castillejos (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D060-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1295967 | 1295967 | 1295967 | 1295967 | 1295967 | 1295967 | 1295967 | 100 | 0 | Rehabilitación | 144 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Santa Cruz - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323699 | 1313337- Preescolar José Emilio Pacheco (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D061-5933C | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 328291 | 328291 | 328291 | 328291 | 328291 | 328291 | 328291 | 100 | 0 | Rehabilitación | 41 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Bellavista del Norte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323705 | 1313341- Preescolar Salvador Urbina (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D062-5933C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 97704 | 97704 | 97704 | 97704 | 97704 | 97704 | 97704 | 100 | 0 | Rehabilitación | 125 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Salvador Urbina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323710 | 1313342- Preescolar José Mariano Abasolo (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D063-5933C | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 486699 | 486699 | 486699 | 486699 | 486699 | 486699 | 486699 | 100 | 0 | Rehabilitación | 70 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323735 | 1313348- Preescolar Francisco Jiménez Arias (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D064-5933C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 112028 | 112028 | 112028 | 112028 | 112028 | 112028 | 112028 | 100 | 0 | Rehabilitación | 24 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Nuevo México - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323743 | 1313349- Preescolar Miguel Ramos Arizpe (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D065-5933C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 96544 | 96544 | 96544 | 96544 | 96544 | 96544 | 96544 | 100 | 0 | Rehabilitación | 24 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: El Progreso (Chintul) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323751 | 1313359- Preescolar "Héroe Francisco Márquez" | 2112073032511A013000E13D066-5933C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 422189 | 422189 | 422189 | 422189 | 422189 | 422189 | 422189 | 100 | 0 | Rehabilitación | 102 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Benito Juárez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323757 | 1313361- Preescolar Gabriel Orantes Alegría (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D067-5933C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 731676 | 731676 | 731676 | 731676 | 731676 | 731676 | 731676 | 100 | 0 | Rehabilitación | 119 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: La Tigrilla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323764 | 1313363- Preescolar Diego Rivera (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D068-5933C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 629237 | 629237 | 629237 | 629237 | 629237 | 629237 | 629237 | 100 | 0 | Rehabilitación | 38 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: El Retiro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323775 | 1313247- Jardín De Niños Lázaro Cárdenas Del Rio (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D069-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 593650 | 593650 | 593650 | 593650 | 593650 | 593650 | 593650 | 100 | 0 | Rehabilitación | 143 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323791 | 1313265- Preescolar Manuel María Ponce (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D070-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 64704 | 64704 | 64704 | 64704 | 64704 | 64704 | 64704 | 100 | 0 | Rehabilitación | 87 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323849 | 1313318- Telesecundaria No. 133 Vicente Guerrero (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D001-5933C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 346158 | 346158 | 346158 | 346158 | 346158 | 346158 | 346158 | 100 | 0 | Rehabilitación | 60 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Rehabilitación Localidad: Vicente Guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323854 | 1313319- Telesecundaria No. 512 (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D002-5933C | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 454436 | 454436 | 454436 | 454436 | 454436 | 454436 | 454436 | 100 | 0 | Rehabilitación | 52 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Rehabilitación Localidad: Ponciano Arriaga - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323861 | 1313332- Telesecundaria No. 655 (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D003-5933C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 195196 | 195196 | 195196 | 195196 | 195196 | 195196 | 195196 | 100 | 0 | Rehabilitación | 119 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Rehabilitación Localidad: Adolfo López Mateos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323869 | 1313338- Secundaria General Lisandro Calderón (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D004-5933C | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1280890 | 1280890 | 1280890 | 1280890 | 1280890 | 1280890 | 1280890 | 100 | 0 | Rehabilitación | 420 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Rehabilitación Localidad: Pijijiapan - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323875 | 1313345- Telesecundaria No. 103 Juan Rulfo (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D005-5933C | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 631562 | 631562 | 631562 | 631562 | 631562 | 631562 | 631562 | 100 | 0 | Rehabilitación | 187 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Rehabilitación Localidad: Veracruz - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323883 | 1313347- Secundaria Centenario De La Migración Japonesa (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D006-5933C | Chiapas | Acacoyagua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1410976 | 1410976 | 1410976 | 1410976 | 1410976 | 1410976 | 1410976 | 100 | 0 | Rehabilitación | 593 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Rehabilitación Localidad: Acacoyagua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323892 | 1313351- Telesecundaria No. 11 (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D007-5933C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 212874 | 212874 | 212874 | 212874 | 212874 | 212874 | 212874 | 100 | 0 | Rehabilitación | 119 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Rehabilitación Localidad: Emiliano Zapata - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323896 | 1313356- Secundaria Del Estado Jorge Tovilla Torres (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D008-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 539034 | 539034 | 539034 | 539034 | 539034 | 539034 | 539034 | 100 | 0 | Rehabilitación | 725 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Rehabilitación Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323902 | 1313358- Telesecundaria No.394 (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D009-5933C | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 593884 | 593884 | 593884 | 593884 | 593884 | 593884 | 593884 | 100 | 0 | Rehabilitación | 237 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Rehabilitación Localidad: El Copal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323908 | 1313365- Telesecundaria No. 864 Venustiano Carranza (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D010-5933C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 444864 | 444864 | 444864 | 444864 | 444864 | 444864 | 444864 | 100 | 0 | Rehabilitación | 41 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Rehabilitación Localidad: El Retiro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323920 | 1313367- Telesecundaria No. 659 Reforma (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D011-5933C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 198221 | 198221 | 198221 | 198221 | 198221 | 198221 | 198221 | 100 | 0 | Rehabilitación | 79 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Rehabilitación Localidad: Reforma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200323936 | 1313321- Secundaria Técnica No. 51 (Refrendo) | 2112073032513A013000E13D012-5933C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 216266 | 216266 | 216266 | 216266 | 216266 | 216266 | 216266 | 100 | 0 | Rehabilitación | 181 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Rehabilitación Localidad: Raudales Malpaso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336604 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento | 122131E076000C01B0280875934C | Chiapas | Suchiate | Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 4751339.48 | 7999339.47 | 7999339.47 | 7992383.72 | 7992383.72 | 122218.57 | 122218.57 | 1.5279 | 0 | Obra | 883 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336607 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento | 122131E076000C01B0290875934C | Chiapas | Suchiate | Barra de Cahoacán | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2614649.57 | 2614649.57 | 2614649.57 | 2556899.59 | 2556899.59 | 2172788.44 | 2172788.44 | 83.1006 | 0 | Obra | 795 | 100 | 93 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336613 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 122131E076000C01B0300345934C | Chiapas | Frontera Comalapa | Joaquín Miguel Gutiérrez (Quespala) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3225736.81 | 3225736.81 | 3225736.81 | 3183897.35 | 3183897.35 | 152476 | 152476 | 4.7269 | 0 | Obra | 1701 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336618 | Construcción De Colector Sur Oriente Y Terminación Del Sistema De Saneamiento | 122131E076000C01B0310515934C | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1737931.03 | 1737931.03 | 1737931.03 | 1674530 | 1674530 | 26530 | 26530 | 1.5265 | 0 | Obra | 17931 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336627 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | 122131E076000C01B0320695934C | Chiapas | Pijijiapan | El Carmen | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3470546.13 | 3470546.13 | 3470546.13 | 3310055.54 | 3310055.54 | 91736.5 | 91736.5 | 2.6433 | 0 | Obra | 1416 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336631 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 122131E076000C01B0330385934C | Chiapas | Huixtán | San Pedro Pedernal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1932163.3 | 1932163.3 | 1932163.3 | 1826593.04 | 1826593.04 | 1400792.55 | 1400792.55 | 72.4987 | 0 | Obra | 942 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336645 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B0540115934C | Chiapas | Bella Vista | San José las Chicharras | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 8963567.35 | 8963567.35 | 8963567.35 | 8474524.78 | 8474524.78 | 4705105.43 | 4705105.43 | 52.4914 | 0 | Obra | 1080 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336682 | Construcción De Mercado Público | 143911E096000I08B0021135934C | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 7141720.54 | 7141720.54 | 7141720.54 | 7125518.42 | 7125518.42 | 6982530.7 | 6982530.7 | 97.771 | 0 | Obra | 5136 | 100 | 99.75 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336684 | Mercado Tipo Tianguis En San Juan Cancuc (1a. Etapa) (Construcción) | 143911E096000I08B0031125934C | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 8129899.97 | 8129899.97 | 8129899.97 | 8128943.35 | 8128943.35 | 41943.53 | 41943.53 | 0.51592 | 0 | Obra | 30962 | 100 | 97.5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336697 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nueva Morelia - Pacayalito, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 000 (Subtramo: Km. 3 000 Al Km. 6 000) | 273511E086000C03B0230065934C | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 10467834.95 | 10467834.95 | 10467834.95 | 5997621.92 | 5997621.92 | 5201368.09 | 5201368.09 | 49.6891 | 0 | Kilómetro | 32410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336699 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Teopisca - Nuevo León) - San Caralampio Chavín, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 800 (Subtramo: Km. 4 600 Al Km. 5 800) | 273511E086000C03B0160075934C | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 3851610.15 | 3851610.15 | 3851610.15 | 3806330.52 | 3806330.52 | 17511.92 | 17511.92 | 0.45466 | 0 | Kilómetro | 9030 | 100 | 92 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336700 | Conservación Del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, Tramo: Km. 0 000 - Km. 57 000 (T.A.) | 203511E085000C03B0170085934C | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 17281004.6 | 17281004.6 | 17281004.6 | 17232767.74 | 17232767.74 | 8669630.75 | 8668932.74 | 50.1686 | 0 | Kilómetro | 26681 | 100 | 64 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336702 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Arriaga - 5 De Mayo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 500 | 273511E086000C03B0110095934C | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 7138172.42 | 7138172.42 | 7138172.42 | 6938629.16 | 6938629.16 | 6697784.37 | 6697784.37 | 93.8305 | 0 | Kilómetro | 41881 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336712 | Reconstrucción Del Camino: Chanal - Chilil, Tramo: Km. 0 000 - Km. 36 000 (T.A.) | 203511E085000C03B0230245934C | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 10611589.28 | 10611589.28 | 10611589.28 | 10378229.2 | 10378229.2 | 9969730.26 | 9969730.26 | 93.9513 | 0 | Kilómetro | 11438 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336714 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Soyaló - Francisco Sarabia) - Venustiano Carranza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 357 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 2 600) | 273511E086000C03B0260275934C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 13971468.74 | 13971468.74 | 13971468.74 | 13749824.97 | 13749545.77 | 11610342.35 | 11610342.35 | 83.1004 | 0 | Kilómetro | 97660 | 100 | 99.01 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336729 | Conservación Del Camino: Copainalá - Coapilla - Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 - Km. 38 740 (T.A.) | 203511E085000C03B0190215934C | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 17954172.52 | 17954172.52 | 17954172.52 | 17767589.65 | 17755506.78 | 140274.11 | 140274.11 | 0.78129 | 0 | Kilómetro | 22097 | 100 | 60 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336730 | Conservación Del Camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 44 000 (T.A.) | 203511E085000C03B0180145934C | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 9660832.5 | 9660832.5 | 9660832.5 | 9531113.77 | 9531113.77 | 9510738.05 | 9510738.05 | 98.4464 | 0 | Kilómetro | 20917 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336732 | Conservación Del Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 54 000 (T.A.) | 203511E085000C03B0240705934C | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 11772805.22 | 11772805.22 | 11772805.22 | 11540134.03 | 11540134.03 | 5213082.04 | 5213082.04 | 44.2807 | 0 | Kilómetro | 13558 | 100 | 98 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336742 | Conservación Del Camino: Chicoasén - Tecpatán - Raudales Malpaso, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 98 200 (Subtramo: Tecpatán - Raudales Malpaso, Km. 70 400 Al Km. 86 600 (T.A.)) | 203511E085000C03B0160925934C | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 7331003.65 | 7331003.65 | 7331003.65 | 7256644.7 | 7256644.7 | 5179802.56 | 5179802.56 | 70.6561 | 0 | Kilómetro | 22039 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336746 | Conservación Del Camino: Francisco I. Madero - Salto De Agua, Tramo: Fco. I. Madero - Paso Naranjo, Tramo: Km. 0 000 - Km 36 200 (T.A.) | 203511E085000C03B0200775934C | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 8888815.62 | 8888815.62 | 8888815.62 | 8723177.46 | 8723177.46 | 8549780.42 | 8549780.42 | 96.1858 | 0 | Kilómetro | 60576 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336749 | Conservación Del Camino: La Libertad - Palenque, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 900 (T.A.) | 203511E085000C03B0220505934C | Chiapas | La Libertad | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 15788855.93 | 15788855.93 | 15788855.93 | 15351898.38 | 15351898.38 | 14920845.97 | 14920845.97 | 94.5024 | 0 | Kilómetro | 5039 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336762 | Ampliación Y Modernización Del Camino: Titaltetic - Entronque Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 460 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500) | 273511E086000C03B0100565934C | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 5569507.75 | 5569507.75 | 5569507.75 | 5499590.15 | 5499590.15 | 4020510.51 | 4020510.51 | 72.1879 | 0 | Kilómetro | 12169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336765 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Bello Paisaje - Aquiles Serdán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000 (Terminación) | 273511E086000C03B0120525934C | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 3460657.62 | 3460657.62 | 3460657.62 | 3381694.91 | 3381694.91 | 3381694.91 | 3381694.91 | 97.7183 | 0 | Kilómetro | 121028 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336766 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Mazatán - Barra De San José) - Ejido Pasthal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 600 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 600) | 273511E086000C03B0140545934C | Chiapas | Mazatán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 2493050.85 | 2493050.85 | 2493050.85 | 2477966.1 | 2477966.1 | 2477966.1 | 2477966.1 | 99.3949 | 0 | Kilómetro | 28584 | 100 | 97 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336768 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Pijijiapan - Tapachula) - Ejido El Progreso, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 000 (Subtramo: Km. 2 000 Al Km. 5 000) | 273511E086000C03B0150695934C | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 7396890.91 | 7396890.91 | 7396890.91 | 7233230.53 | 7233230.53 | 7082773.08 | 7082773.08 | 95.7534 | 0 | Kilómetro | 53261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336769 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Cinco Lagos - San Antonio El Porvenir, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000. (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 2 000) | 273511E086000C03B0170995934C | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 6318881.56 | 6318881.56 | 6318881.56 | 6168593.9 | 6168593.9 | 6168593.9 | 6168593.9 | 97.6216 | 0 | Kilómetro | 81571 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336775 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Ejido Los Cocos (Estación Tres Picos) - Ejido Morelos (Estación Mojarras), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 020 (Subtramo: Km. 4 000 Al Km. 8 000) | 273511E086000C03B0180975934C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 15131217.14 | 15131217.14 | 15131217.14 | 14869431.95 | 14869431.95 | 7146419.12 | 7146419.12 | 47.2296 | 0 | Kilómetro | 89991 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336779 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Parral - E.C. (Villahidalgo - Ignacio Zaragoza), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 15 300 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 2 500) | 273511E086000C03B0191075934C | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 5568790.69 | 5568790.69 | 5568790.69 | 5533575.18 | 5533575.18 | 5526280.97 | 5526280.97 | 99.2366 | 0 | Kilómetro | 65831 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336784 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 35 000 (Subtramo: Km. 23 300 Al Km. 25 800) | 273511E086000C03B0200205934C | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 5649839.96 | 5649839.96 | 5649839.96 | 5596275.3 | 5596275.3 | 38390.72 | 38390.72 | 0.6795 | 0 | Kilómetro | 47572 | 100 | 57 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336788 | Modernización Y Ampliación Del Camino: La Placa - Estación Lacandón - Pakal Ná, Tramo: Km. 20 500 Al Km. 45 414 (Subtramo: Km. 29 400 Al Km. 31 400) | 273511E086000C03B0210655934C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 5187307.83 | 5187307.83 | 5187307.83 | 5097253.32 | 5097253.32 | 4502382.37 | 4502382.37 | 86.7961 | 0 | Kilómetro | 120882 | 100 | 90 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336789 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nicolás Bravo - La Gloria, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 305.33 (Subtramo: Km. 3 500 Al Km. 8 305.33) | 273511E086000C03B0220455934C | Chiapas | Ixtapangajoya | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 7379518.96 | 7379518.96 | 7379518.96 | 7230697.71 | 7230697.71 | 25789.5 | 25789.5 | 0.34947 | 0 | Kilómetro | 5945 | 100 | 81 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336792 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Socoltenango - Tzinil, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Subtramo: Km. 0 000 - Km. 3 000) | 273511E086000C03B0240835934C | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 7269712.83 | 7269712.83 | 7269712.83 | 7120926.42 | 7120926.42 | 7035858.01 | 7035858.01 | 96.7832 | 0 | Kilómetro | 18473 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336797 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 14 880 (Subtramo: Nicolás Ruíz - Guadalupe Victoria, Km. 8 500 Al Km. 11 000) | 273511E086000C03B0251065934C | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 8545561.24 | 8545561.24 | 8545561.24 | 8465350.78 | 8465350.78 | 5806480.27 | 5806480.27 | 67.9473 | 0 | Kilómetro | 65290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336801 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Teopisca - Ejido Nuevo León - Nicolás Ruíz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 34 771 (Subtramo: Ejido Nuevo León - Nicolás Ruíz, Km. 29 400 Al Km. 31 900 = Km. 33 771) | 273511E086000C03B0270585934C | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 8463722 | 14621108.91 | 14621108.91 | 14507793.14 | 14507793.14 | 11603889.09 | 11603889.09 | 79.3639 | 0 | Kilómetro | 4525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336805 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Lagos De Montebello (Santa Mónica) - Venustiano Carranza - Buena Vista, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 1 840) | 273511E086000C03B0350415934C | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 6353630.21 | 6353630.21 | 6353630.21 | 6206124.83 | 6206124.83 | 6206124.83 | 6206124.83 | 97.6784 | 0 | Kilómetro | 44929 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200336814 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Oxchuc - Tzopilja, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 100 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 2 500, Incluye Acceso A La Escuela) | 273511E086000C03B0440645934C | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 8442153.72 | 8442153.72 | 8442153.72 | 8434704.6 | 8434704.6 | 7584323.94 | 7584323.94 | 89.8387 | 0 | Kilómetro | 44436 | 100 | 72 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200338604 | Camino: Rizo De Oro - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 21 100 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 21 100 (T.A.)) | 283511E085000C03B0031205933C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 3355825.31 | 3355825.31 | 3355825.31 | 3355825.31 | 3355825.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1559 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200338624 | Camino: Gral. Rafael Cal Y Mayor - Canaan - Reforma, Tramo: Km. 0 000 - Km. 20 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 20 000 (T.A.)) | 283511E085000C03B0041205933C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 12817186.35 | 12817186.35 | 12817186.35 | 9880493.52 | 9880493.52 | 9605079.66 | 9605079.66 | 74.9391 | 0 | Kilómetro | 1559 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200338642 | Camino: Teopisca - Nuevo León, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 26 500 (T.A.) (Conservación) | 203511E085000C03B0140945933C | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 10285183.36 | 10285183.36 | 10285183.36 | 10118554.63 | 10118554.63 | 10018367.52 | 10018367.52 | 97.4058 | 0 | Kilómetro | 41036 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200338652 | Camino: E.C. Km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso Al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 200 (T.A.) (Conservación) | 203511E085000C03B0150275933C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 596032.93 | 596032.93 | 596032.93 | 525001.25 | 525001.25 | 479834.7 | 479834.7 | 80.5047 | 0 | Kilómetro | 97660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200338667 | Camino: E.C. Fronteriza Del Sur - Zamora-Pico De Oro-Reforma Agraria-Las Guacamayas-Boca Chajul, Tramo: Zamora Pico De Oro-E.C. Fronteriza Del Sur (Conserv. Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 70 000 (T.A.)) | 203511E085000C03B0621165933C | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 15456701.74 | 15456701.74 | 15456701.74 | 15168659.68 | 15168659.68 | 8832862.5 | 8832862.5 | 57.1458 | 0 | Kilómetro | 10691 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200339828 | Pavimentación De La Calle 4a. Sur Entre Libramiento Sur Poniente Y Calle Club De Leones | 052211E084000I12B0030895933C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 21981318.89 | 21981318.89 | 21981318.89 | 16434158.74 | 16434158.74 | 15160340.77 | 15160340.77 | 68.9692 | 0 | Metro Cuadrado | 351165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343003 | 1321017- Telebachillerato No. 89 (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D140-5934C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 9745 | 9745 | 9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 40 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Constitución (El Chayotal) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343894 | 114008- Emsad No. 81 | 2112073032522A012000E13D148-5934C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 5093 | 5093 | 5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 286 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Miguel Hidalgo (Estación Lacandón) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200344734 | 114024- Centro Bachillerato Intercultural No. 143 | 2112073032522A012000E13D164-5934C | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2887 | 2887 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 198 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Nuevo Progreso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300368755 | Adquisición De Aulas Autonivelantes Para La Infraestructura Física Educativa En El Estado | 2112073062511A012000E13B081-5933B | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100 | 0 | Aula | 8320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: META:Adquisición de aulas autonivelantes LOCALIDAD:Cobertura Estatal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300373920 | 142101002.-Escuela Preparatoria Agropecuaria Jiquipilas | 2112073022522A012000E13B009-5934D | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 5420754 | 5420754 | 5420754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 695 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de audiovisual, modulo de servicios sanitarios, obra exterior y taller operador de paquetes computo Localidad: Jiquipilas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300382433 | Hospital Básico Comunitario En Berriozábal (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B0430125934C | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2014 | 0 | 22247086.14 | 22247086.14 | 22174667.64 | 22174667.64 | 4863250.7 | 4863250.7 | 21.8602 | 0 | Obra | 49328 | 0 | 40 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400434650 | Ampliación Y Modernización Del Camino: Titaltetic - Entronque Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 460 | 273511E086000C03B0100565934D | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 5868396.24 | 5868396.24 | 5868396.24 | 1769491.52 | 1769491.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140500535995 | 1122018.- Telebachillerato No. 43 Albert Einstein (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D085-5934C | Chiapas | Motozintla | Bremen | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 41390 | 41390 | 41390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Construcción y equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140500536071 | 1122032.-Telebachillerato Núm. 28 Ismael Mendoza Sánchez(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D099-5934C | Chiapas | Motozintla | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 106 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140500536085 | 1122033.-Telebachillerato Núm. 29 Antonio Machado Ruiz (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D100-5934C | Chiapas | Motozintla | Nueva Maravillas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140500540881 | Telebachillerato No. 83 Helen Keller (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D058-5934C | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 78 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Lázaro Cárdenas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140500540890 | Telebachillerato No. 93 Adolfo Ruiz Cortinez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D061-5934C | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFECH | Educación | En Ejecución | 2013 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Unión Buenavista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140500540956 | Escuela Preparatoria Del Mariscal (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D011-5934C | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 42042 | 42042 | 42042 | 36146 | 36146 | 36146 | 36146 | 85.9759 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140500540982 | Emsad No. 253 | 2112073032522A012000E13D181-5934C | Chiapas | Motozintla | San José Ixtepec | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1098849 | 1098849 | 1098849 | 1098366 | 1098366 | 1098366 | 1098366 | 99.956 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios rurales Localidad: San José Ixtepec - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140500541729 | Construcción De Aulas De La Académica En Reforma, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073032532A012000E13D013-5934C | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 101797 | 101797 | 101797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Edificio (construcción de laboratorio multidisciplinario, laboratorio de cromatografía, 12 aulas didácticas, modulo de escaleras y modulo de servicios sanitarios) obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria) Localidad: Reforma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140500542732 | Telebachillerato No. 94 Anexión De Chiapas A México (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D062-5934C | Chiapas | Ixtapa | El Nopal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 19814 | 19814 | 19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: El Nopal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300199787 | Adquisicion De Unidades Tipo Van Con Rampas Y Mobiliario Urbano Para Personas Con Discapacidad. | 14361E082000R01B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 18622315.73 | 14950949.36 | 14950949.36 | 12807195.29 | 12807195.29 | 6403597.29 | 6403597.29 | 42.8307 | 0 | camiones | 17 | 100 | 0 | Financiera: Debido a los procesos administrativos para ejecutar el proyecto se refrenda el recurso para el 2015. / Física: Debido a los procesos administrativos para ejecutar el proyecto se refrenda el recurso para el 2015. / Registro: Debido a los procesos administrativos para ejecutar el proyecto se refrenda el recurso para el ejercicio 2015. los datos coinciden con el cierre de la cuenta publica 2014, cierre definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400244261 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle 15ª. Oriente. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-SE-07-01-44-041 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura Municipal | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 16936865 | 16936865.05 | 16936865.05 | 16936865.05 | 16936865.05 | 16936865.05 | 16936865.05 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. / Física: Obra Terminada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100302934 | Libramiento Sur De Tuxtla Gutiérrez (Liberación De Derecho De Vía, Tramo Ii: Suchiapa (Km. 9 517) Al Entronque Boulevard Terán (Km. 18 115)) | JAF00E13D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 11025432.14 | 11025432.14 | 11025432.14 | 10197751.18 | 10197751.18 | 10197751.18 | 10197751.18 | 92.493 | 0 | Predio | 662022 | 4 | 92.5 | Financiera: / Física: / Registro: Mediante Memorandum No ICJyAL/UAA/ARFyC/0104/2015, la Unidad de Apoyo Administrativo de este Instituto realizó deposito de reintegro por la cantidad de $ 827,680.96, concluyendo dicho proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316017 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. Localidad La Selva | 111-0117,1-2014 | Chiapas | Zinacantán | La Selva | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Zinacantan. | Urbanización | Terminado | 2014 | 1081696.2 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316238 | Pavimentación De Calle En Av. Los Tabachines Entre Av. Las Palmas (18 Ote Y Av. Del Hule) |  | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | Terminado | 2014 | 3335813 | 3335813 | 3335813 | 3335813 | 3329141.38 | 3329141.38 | 3329141.38 | 99.8 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL PROGRAMA FOPEDAPRIE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316241 | 300 Metros De Pavimentación De Calle Tabachiles, Barrio Renacimiento 17 De Mayo | FOPEDAPRIE 002 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1250000 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316245 | Remodelación Teatro Emilio Rabasa | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 8000000 | 7984000 | 7984000 | 7984000 | 7984000 | 7984000 | 7984000 | 100 | 0 | Obra | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316423 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Alberto Montayo Espejel Entre Av. Carlos Casuga Y Av. Insurgentes |  | Chiapas | Acacoyagua | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | Terminado | 2014 | 1000000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316645 | Proyecto De Iluminación De 150 Lámparas Led De 150w.Para Zona Urbana Av. Calle Manuel Negrete, Col. Esquipulas | - | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntameinto Municipal de Huixtla. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316646 | 300 Metros De Pavimentación Calle 20 De Noviembre, Barrio 20 De Noviembre | FOPEDAPRIE 001 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1250000 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317401 | Pavimentación De Calles En Mapastepec |  | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317574 | Pavimentación De 210 Ml En Av. Jose Patrocinio, Entre Calle Central Chiapas Y Carretera Costera, Barrio 15 De Enero, Cabecera Municipal. |  | Chiapas | Acacoyagua | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | Terminado | 2014 | 1250000 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317790 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Av. Aldama Entre C. Margarita Y Las Palmas, Ejido Sto. Domingo |  | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 99.8 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317962 | Drenaje Y Pavimentación Del Circuito Principal En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 2.1.3.-101-01-04-01-52-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 50 | 0 | Red de Alcantarillado | 200 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317964 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. Localidad Navenchauc | 111-0119,3-2014 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Zinacantan. | Urbanización | Terminado | 2014 | 1081696.2 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4944 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317973 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico: -Av. López Mateos Entre Calle Ángel Albino Corzo Y Calle Niños Héroes, Y - Av. Juárez Entre Calle Pantaleón Domínguez Y Prolog. Av. Morelos | 030801XIII01601 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3865 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318146 | 2,314 Metros De Pavimentación Av. Gonzalez Ortega, Entre Abasolo Y Luis Espinosa Norte. Col. El Cármen | - | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1497000 | 1497000 | 1497000 | 1497000 | 1497000 | 1497000 | 1497000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32033 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318148 | 300 Metros De Pavimentación Calle Principal Entronque Carretera Echegaray Los Limones, Al Parque Central De Poniente A Oriente Col. Coapa Echegaray | FOPEDAPRIE 003 | Chiapas | Pijijiapan | Coapa | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1362074 | 1359349.84 | 1359349.84 | 1359349.84 | 1359349.84 | 1359349.84 | 1359349.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 703 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318150 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. Localidad Nachig. | 111-118,2-2014 | Chiapas | Zinacantán | Nachig | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Zinacantan | Urbanización | Terminado | 2014 | 1081696.2 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 1081696 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2580 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318728 | Pavimentación De 100 Ml En Calle Jardines, Entre José Patrocinio Y Callejón Ranchería Las Brisas, Barrio 15 De Enero, Cabecera Municipal. |  | Chiapas | Acacoyagua | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | Terminado | 2014 | 680000 | 678640 | 678640 | 678640 | 678640 | 678640 | 678640 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318731 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Av. Aldama Entre C. Margarita Y Las Palmas, Ejido Sto. Domingo (Segunda Etapa) |  | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 99.8 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318732 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La 3a. Calle Oriente Entre La 2a. Av. Sur Y La 2a. Norte. Barrio La Pista | FOPEDAPRIE-01-2014 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319724 | 1421007- Emsad Platanos | 2112073032522A012000E13D044-5934C | Chiapas | El Bosque | Plátanos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 228258 | 3509483 | 3509483 | 3281224 | 3281224 | 3281224 | 3281224 | 93.4959 | 0 | Espacio Educativo | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Construcción de 3 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319789 | 1421008- Colegío De Bachilleres Cuxulja | 2112073022522A012000E13D217-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1896687 | 1896687 | 1896687 | 1839320 | 1839320 | 1839320 | 1839320 | 96.9754 | 0 | Aula | 400 | 3 | 80 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 3 Aulas Didácticas Localidad:Cuxuljá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319812 | 1421010- Educación Media Superior A Distancia Río Blanco | 2112073022522A012000E13D219-5934S | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 4566181 | 4566181 | 4566181 | 4190502 | 4190502 | 4190502 | 4190502 | 91.7726 | 0 | Espacio Educativo | 152 | 3 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Río Blanco META : Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Cancha de Uso Múltiples y Servicios Sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319831 | 1421012- Educación Media Superior A Distancia Jerusalén | 2112073032522A012000E13D041-5934C | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 628478 | 5010506 | 5010506 | 4382028 | 4382028 | 4382028 | 4382028 | 87.4568 | 0 | Espacio Educativo | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Jerusalén META : Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Dirección y Cancha de Uso Múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319836 | 1421013- Educación Media Superior A Distancia San Antonio Buenavista | 2112073022522A012000E13D222-5934S | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1735696 | 1735696 | 1735696 | 1678663 | 1678663 | 1678663 | 1678663 | 96.7141 | 0 | Espacio Educativo | 153 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :San Antonio Buenavista META : Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Servicios Sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319851 | 1421014- Educación Media Superior A Distancia San Isidro | 2112073032522A012000E13D045-5934C | Chiapas | Pijijiapan | San Isidro | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 96279 | 2180021 | 2180021 | 2083742 | 2083742 | 2083742 | 2083742 | 95.5836 | 0 | Espacio Educativo | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :San Isidro META : Construcción de Dirección y Cancha de Usos Múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319871 | 1421016- Emsad 166 Adolfo López Mateos | 2112073032522A012000E13D046-5934C | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 246903 | 4973690 | 4973690 | 4726788 | 4726788 | 4726788 | 4726788 | 95.0358 | 0 | Espacio Educativo | 249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Adolfo López Mateos META : Construcción de 2 Aulas Didácticas, Taller Operador de Paquetes de Computo y Cancha de Usos Múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319921 | 1421020- Emsad 286 Lazaro Cardenas | 2112073022522A012000E13D229-5934S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 3858174 | 3858174 | 3858174 | 3792781 | 3792781 | 3792781 | 3792781 | 98.3051 | 0 | Espacio Educativo | 51 | 2 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo y Servicios Sanitarios Localidad: Lázaro Cárdenas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319939 | 1421022- Cobach Mapastepec | 2112073022522A012000E13D231-5934S | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 4633125 | 4633125 | 4633125 | 2353680 | 2353680 | 2353680 | 2353680 | 50.8011 | 0 | Espacio Educativo | 571 | 5 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 2 Aulas Didácticas, Centro de Información Biblioteca y Cancha de Usos Múltiples Localidad: Mapastepec - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319956 | 1421024- Emsad Plan De Ayala | 2112073032522A012000E13D047-5934C | Chiapas | Pijijiapan | Plan de Ayala | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 827683 | 6038195 | 6038195 | 5210512 | 5210512 | 5210512 | 5210512 | 86.2925 | 0 | Espacio Educativo | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Plan de Ayala META : Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Dirección; Cancha de Usos Múltiples y Servicios Sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319959 | 1421025- Emsad Ramón F Balboa | 2112073022522A012000E13D234-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 2571080 | 2571080 | 2571080 | 865847 | 865847 | 865847 | 865847 | 33.6764 | 0 | Espacio Educativo | 159 | 3 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Dirección; Centro de Información Biblioteca y cancha de Usos Múltiples Localidad: Ramón F. Balboa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319963 | 1421026- Emsad Nuevo Mazapa | 2112073022522A012000E13D235-5934S | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1224406 | 1224406 | 1224406 | 1131455 | 1131455 | 1131455 | 1131455 | 92.4085 | 0 | Aula | 92 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Nuevo Mazapa META : Construcción de 2 Aulas Didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319966 | 1421027- Colegio De Bachilleres Las Rosas | 2112073022522A012000E13D236-5934S | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 3017588 | 3017588 | 3017588 | 2694028 | 2694028 | 2694028 | 2694028 | 89.2775 | 0 | Taller | 101 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Las Rosas META : Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319972 | 1421033- Telebachillerato No. 107 José Clemente Orozco | 2112073022522A012000E13D238-5934S | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 2762342 | 2762342 | 2762342 | 2046705 | 2046705 | 2046705 | 2046705 | 74.0931 | 0 | Espacio Educativo | 105 | 5 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Benito Juárez META : Construcción de 3 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Rurales y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320011 | 1421034- Telebachillerato No. 109 José María Luis Mora | 2112073022522A012000E13D239-5934S | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1436528 | 1436528 | 1436528 | 1427074 | 1427074 | 1427074 | 1427074 | 99.3419 | 0 | Espacio Educativo | 41 | 3 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Roberto Barrios META : Construcción de un Aula Didáctica, Servicios Sanitarios Rurales y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320042 | 1421037- Telebachillerato No. 56 Samuel León Brindis | 2112073022522A012000E13D242-5934S | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 3414454 | 3414454 | 3414454 | 3371175 | 3371175 | 3371175 | 3371175 | 98.7325 | 0 | Espacio Educativo | 162 | 3 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Luis Espinosa META : Construcción de 2 Aulas Didácticas y Laboratorio Multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320050 | 1421038- Telebachillerato No. 71 Francisco Indalecio Madero | 2112073022522A012000E13D243-5934S | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 2179242 | 2179242 | 2179242 | 2111167 | 2111167 | 2111167 | 2111167 | 96.8762 | 0 | Aula | 78 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :El Palmarcito META : Construcción de un Aula de Medios y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320092 | 1421039- Telebachillerato No. 50 Rio De Las Aves | 2112073022522A012000E13D244-5934S | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3342055 | 3342055 | 3342055 | 3177311 | 3177311 | 3177311 | 3177311 | 95.0706 | 0 | Espacio Educativo | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Totolapa META : Construcción de Servicios Sanitarios y Laboratorio Multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320103 | 1421042- Telebachillerato No. 95 Agustín De Iturbide | 2112073022522A012000E13D247-5934S | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1325814 | 1325814 | 1325814 | 1303342 | 1303342 | 1303342 | 1303342 | 98.305 | 0 | Aula | 89 | 2 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 2 Aulas Didácticas Localidad: Ramos Cubilete - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320106 | 1421043- Telebachillerato No. 97 Bicentenario | 2112073022522A012000E13D248-5934S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Yaltzi Tres Lagunas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1325814 | 1325814 | 1325814 | 1077093 | 1077093 | 1077093 | 1077093 | 81.2401 | 0 | Aula | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Yaltzi Tres Lagunas META : Construcción de 2 Aulas Didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320448 | 1421028- Escuela Preparatoria Numero 4 Del Estado | 2112073022522A012000E13D249-5934S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 9955928 | 9955928 | 9955928 | 9636894 | 9636894 | 9636894 | 9636894 | 96.7955 | 0 | Espacio Educativo | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Tapachula de Córdova y Ordoñez META : Construcción de 2 Aulas Didácticas, Dirección; Bodega, Laboratorio Multidisciplinario; Taller Operador de Paquetes de Computo, Servicios Sanitarios; Enmallado Perimetral, Muro de Contención y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320451 | 1421030- Escuela Preparatoria Villaflores | 2112073022522A012000E13D251-5934S | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 7364076 | 7364076 | 7364076 | 7341940 | 7341940 | 7341940 | 7341940 | 99.6994 | 0 | Espacio Educativo | 807 | 6 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Villaflores META : Construcción de 3 Aulas Didácticas, Laboratorio Multidisciplinario; Biblioteca, Servicios Sanitarios y Construcción de Barda Perimetral Mixta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328563 | Seguro Agrícola Catastrófico Para Contingencias Climatológicas | 093261G119000M02D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Campo | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 87848729.68 | 87848729.68 | 87848729.68 | 87848729.68 | 87848729.68 | 87848729.68 | 87848729.68 | 100 | 0 | Hectárea | 926665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto ejercicio 2014. Concluído. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328621 | Incentivos Específicos A La Comercialización De Maíz | 093211G119000I08D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Campo | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39965730.2 | 39965730.2 | 39965730.2 | 99.9143 | 0 | Apoyo | 10000 | 100 | 84.42 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto ejercicio 2014. Concluído. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336659 | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Terminación) | 142331B096000S05B0120475934S | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Salud | Terminado | 2015 | 23105001 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 100 | 0 | Obra | 20659 | 100 | 49.39 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336679 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 2.2.1.-101-SE-04-01-44-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 1067794 | 1067794.07 | 1067794.07 | 1067794.07 | 1067794.07 | 1067794.07 | 1067794.07 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1048 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336680 | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Terminación) | 142331B096000S05B0180255934S | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Salud | Terminado | 2015 | 18997446 | 861 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 7645 | 100 | 8 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336689 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 2.2.1.-101-SE-04-01-44-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 1955749 | 1955749.13 | 1955749.13 | 1955749.13 | 1955749.13 | 1955749.13 | 1955749.13 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6655 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336763 | Ampliación Y Modernización Del Camino: Titaltetic - Entronque Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 460 (Subtramo: Km. 1 500 Al Km. 3 460) | 273511E086000C03B0100565934S | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 17500000 | 5994000 | 5994000 | 1767722.03 | 1767722.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 12169 | 100 | 2 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337779 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 2.2.1.-101-SE-04-01-44-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 624220 | 624220.13 | 624220.13 | 624220.13 | 624220.13 | 624220.13 | 624220.13 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 694 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337811 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 2.2.1.-101-SE-04-01-44-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 2092888 | 2092888.94 | 2092888.94 | 2092888.94 | 2092888.94 | 2092888.94 | 2092888.94 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3330 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337841 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 2.2.1.-101-SE-04-01-44-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 2298487 | 2298487.39 | 2298487.39 | 2298487.39 | 2298487.38 | 2298487.38 | 2298487.38 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1270 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Terminada. - Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337905 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 2.2.1.-101-SE-04-01-44-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 1434848 | 1434848.28 | 1434848.28 | 1434848.28 | 1434848.28 | 1434848.28 | 1434848.28 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 245 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337932 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 2.2.1.-101-SE-04-01-44-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 1440117 | 1440117 | 1440117 | 1440117 | 1440117 | 1440117 | 1440117 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6655 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337961 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | 2.2.1.-101-SE-04-01-44-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 2339312 | 2339312 | 2339312 | 2339312 | 2339312 | 2339312 | 2339312 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4836 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338002 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 2.2.1.-101-SE-04-01-44-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 776641 | 776641.48 | 776641.48 | 776641.48 | 776641.48 | 776641.48 | 776641.48 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 420 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338040 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 2.2.1.-101-SE-04-01-44-020 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 4416926 | 4416926.56 | 4416926.56 | 4416926.56 | 4416926.56 | 4416926.56 | 4416926.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2282 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338111 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 2.2.1.-101-SE-04-01-44-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 956799 | 956799.68 | 956799.68 | 956799.68 | 956799.68 | 956799.68 | 956799.68 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1526 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338446 | Construcción De Domo En Cancha Deportiva | FID-002 | Chiapas | Pijijiapan | Coapa | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2014 | 849551.82 | 849551.82 | 849551.82 | 849551.82 | 849551.82 | 849551.82 | 849551.82 | 100 | 0 | Obra | 15443 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338514 | Construcción De Cancha Deportiva (Equipamiento) | FID-001 | Chiapas | Pijijiapan | San Felipe | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2014 | 704245.14 | 702836.64 | 702836.64 | 702836.64 | 702836.64 | 702836.64 | 702836.64 | 100 | 0 | Obra | 15443 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338693 | Mejoramiento De La 5a. Norte Poniente Entre 9a. Norte Poniente Y La Intersección De La 5a. Norte Con Libramiento Norte (Alumbrado Público E Iluminación Escénica) | 052211E096000G04B0011015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3293492.44 | 3293492.44 | 2250000 | 2250000 | 50 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200338705 | Mejoramiento De La 5a. Norte Poniente Entre 9a. Norte Poniente Y La Intersección De La 5a. Norte Con Libramiento Norte (Construcción De Red De Distribución Eléctrica) | 052211E096000G04B0021015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 4969153.54 | 4969153.54 | 4969153.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200338716 | Mejoramiento De La 5a. Norte Poniente Entre 9a. Norte Poniente Y La Intersección De La 5a. Norte Con Libramiento Norte (Suministro Y Colocación De Pintura Vial Y Mobiliario Urbano) | 052211E096000I12B0351015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499998.11 | 2499998.11 | 1250000 | 1250000 | 50 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200338736 | Mejoramiento De La 5a. Norte Poniente Entre 9a. Norte Poniente Y La Intersección De La 5a. Norte Con Libramiento Norte (Acabado De Banquetas) | 052211E096000I12B0361015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499997.75 | 1499997.75 | 750000 | 750000 | 50 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200338751 | Mejoramiento De La 5a. Norte Poniente Entre 9a. Norte Poniente Y La Intersección De La 5a. Norte Con Libramiento Norte (Construcción De Obras Inducidas Y Pluvial) | 052211E096000I12B0371015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2299994.95 | 2299994.95 | 1150000 | 1150000 | 50 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200338762 | Mejoramiento De Imagen Urbana De La Carretera Panamericana De La Calzada Andrés Serra Rojas A Distribuidor Vial Intersección Libramiento- Sur) | 212211E084000I12B0021015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998678.25 | 4998678.25 | 1499603.48 | 1499603.48 | 29.9921 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338781 | Mejoramiento De Imagen Urbana De La Carretera Panamericana Del Distribuidor Vial Intersección Libramiento Norte-Sur A Calle Central Satélite (Construcción) | 212211E084000I12B0031015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6999851.94 | 6999851.94 | 2099955.58 | 2099955.58 | 29.9994 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338791 | Mejoramiento De Imagen Urbana De La Carretera Panamericana De La Calle Central Satélite A La Intersección De La Carretera Salvador Urbina) | 212211E084000I12B0041015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7998789.32 | 7998789.32 | 5587789.88 | 5587789.88 | 69.8474 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338802 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente - Poniente (Supervisión Externa) | 212211E096000I12B0051015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 4732000 | 4732000 | 4732000 | 4328765.57 | 4328765.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 604891 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338850 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (1a. Etapa), Corredor Urbano De La Zona Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez (Drenaje Pluvial) | 212211E096000I12B0131015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 14495689.66 | 14495689.66 | 14495689.66 | 14250000 | 14250000 | 4983226.98 | 4983226.98 | 34.3773 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338881 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (1a. Etapa) (Acabado Final En Banquetas Y Arbonización Blvd. Belisario Domínguez 14a.Pte. Y La Int. De La Plog. Lib. Sur Y Lib. Nte.) | 212211E096000I12B0141015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 1500000 | 1500000 | 50 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 56 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338890 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (1a. Etapa) (Señalización Y Semaforización Blvd. Belisario Domínguez 14a.Pte. Y La Int. De La Plog. Lib. Sur Y Lib. Nte.) | 212211E096000I12B0151015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4223602.59 | 4223602.59 | 1500000 | 1500000 | 30 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338899 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (1a. Etapa) (Corredor Urbano De La Zona Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez (Obras Inducidas) | 212211E096000I12B0171015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 14516000 | 14516000 | 14516000 | 14416000 | 14416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338909 | Ampliación Del Libramiento Sur 1ª Etapa (Estudio Y Proyecto Ejecutivo) | 182211E096000I12B0141015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 604891 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338920 | Ampliación Del Libramiento Sur 2ª Etapa (Estudio Y Proyecto Ejecutivo) | 182211E096000I12B0151015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 7612563.51 | 7612563.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 604891 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338936 | Terminal De Corto Recorrido (Estudio Y Proyecto Ejecutivo) | 162211E096000I12B0250155933S | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 942244.89 | 942244.89 | 450000 | 450000 | 30 | 0 | Estudio | 46446 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338946 | Mercado Público Lic. Manuel Velasco Coello (Mercado De La Zona Norte) (Manifiesto De Impacto Ambiental) | 162211E096000I12B0290175933S | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 81167 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338963 | Construcción De La Casa Del Migrante | 052211E096000I12B0220655933S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 13000000 | 13224137.93 | 13224137.93 | 13222396.19 | 13222396.19 | 8803837.05 | 8803837.05 | 66.574 | 0 | Obra | 120882 | 100 | 82 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338975 | Unidad Administrativa Municipal (Construcción) | 142211E096000I12B0070785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69996916.98 | 69996916.98 | 35008725.17 | 35008725.17 | 50.0125 | 0 | Obra | 203387 | 100 | 72 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338984 | Terminal De Transporte (Construcción) | 143431E096000I12B0010785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 72628122.32 | 72628122.32 | 72628122.32 | 47512200.68 | 47512200.68 | 15325334.55 | 15325334.55 | 21.1011 | 0 | Obra | 203387 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338994 | Construcción De Centro De Convenciones De San Cristóbal De Las Casas (Estudio Y Proyecto Ejecutivo) | 162211E096000I12B0280785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2400000 | 2400000 | 30 | 0 | Estudio | 203387 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339000 | Casa De La Curia (Rehabilitación) | 212421E096000S03B0020785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 7875745.1 | 7875745.1 | 7875745.1 | 7815985.29 | 7815985.29 | 4656401.97 | 4656401.97 | 59.1233 | 0 | Obra | 203387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339800 | Modernización Del Paso A Desnivel Del Boulevard Lic. Salomón González Blanco Entre Calle Del Universo Norte Y Calle 5a. Poniente Norte (Unicach) | 052211E084000I12B0241015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 6888092.1 | 6888092.1 | 6888092.1 | 6856727.1 | 6856727.1 | 3428363.55 | 3428363.55 | 49.7723 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 90 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200339801 | Modernización E Imagen Urbana Del Eje I (Construcción De Banquetas En El Lado Norte 1) | 212211E084000I12B0050785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 6995115.88 | 6995115.88 | 6995115.88 | 6908825.42 | 6908825.42 | 3438277.3 | 3438277.3 | 49.1525 | 0 | Obra | 203387 | 100 | 99.04 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339802 | Modernización E Imagen Urbana Del Eje I (Construcción De Banquetas En El Lado Norte 2) | 212211E084000I12B0060785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 8236623.39 | 8236623.39 | 8236623.39 | 8120527.87 | 8120527.87 | 4048509.8 | 4048509.8 | 49.1525 | 0 | Obra | 203387 | 100 | 98.82 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339804 | Modernización E Imagen Urbana Del Eje I (Construcción De Banquetas En El Lado Sur 1) | 212211E084000I12B0070785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 7896548.39 | 7896548.39 | 7896548.39 | 7813708.11 | 7813708.11 | 3881354.29 | 3881354.29 | 49.1525 | 0 | Obra | 203387 | 100 | 99.22 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339805 | Modernización E Imagen Urbana Del Eje I (Construcción De Banquetas En El Lado Sur 2) | 212211E084000I12B0080785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 8466249.01 | 8466249.01 | 8466249.01 | 8322753.26 | 8322753.26 | 4161376.63 | 4161376.63 | 49.1525 | 0 | Obra | 203387 | 100 | 99.34 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339806 | Modernización E Imagen Urbana Del Eje I (Construcción De Alumbrado Público Y Mobiliario Urbano) | 212211E084000I12B0090785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 10025823.48 | 10025823.48 | 10025823.48 | 9942284.47 | 9942284.47 | 4927947.14 | 4927947.14 | 49.1525 | 0 | Obra | 203387 | 100 | 73.67 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339807 | Modernización E Imagen Urbana Del Eje I (Construcción De La Cubierta De Puente) | 212211E084000I12B0100785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 2034482.76 | 2034482.76 | 2034482.76 | 2008206.17 | 2008206.17 | 1000000 | 1000000 | 49.1525 | 0 | Obra | 203387 | 100 | 39.2 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339809 | Modernización E Imagen Urbana Del Eje I (Construcción De Camellones) | 212211E084000I12B0110785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 2721610.6 | 2721610.6 | 2721610.6 | 2683903.21 | 2683903.21 | 802644.48 | 802644.48 | 29.4915 | 0 | Obra | 203387 | 100 | 98 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339810 | Modernización E Imagen Urbana Del Eje I (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico) | 212211E084000I12B0120785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 11981846.49 | 11981846.49 | 11981846.49 | 11821950.62 | 11821950.62 | 5889382.19 | 5889382.19 | 49.1525 | 0 | Obra | 203387 | 100 | 99.5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339812 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Casa Hogar Ancianos Ii | 052211E096000I12B0200995933S | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 3051724.14 | 3051724.14 | 3051724.14 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 29.4915 | 0 | Obra | 81571 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339813 | Rehabilitación Del Albergue Temporal Para Menores Migrantes | 052211E096000I12B0210895933S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2543103.45 | 2543103.45 | 2543103.45 | 2500000 | 2500000 | 2077779.19 | 2077779.19 | 81.7025 | 0 | Obra | 351165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339817 | Casa Hogar Infantil (Rehabilitación Y Mantenimiento) | 052211E096000I12B0171015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2034482.76 | 2034482.76 | 2034482.76 | 2034103.59 | 2034103.59 | 1007602.88 | 1007602.88 | 49.5262 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200339818 | Remodelación Del Edificio De La Procuraduría De La Familia | 052211E096000I12B0181015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 8137931.03 | 8137931.03 | 8137931.03 | 8135053.38 | 8128861.21 | 2458090.62 | 2458090.62 | 30.2054 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200339819 | Casa Hogar De Ancianos I (Mantenimiento) (Dif-Estatal) | 052211E096000I12B0191015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2015 | 3051724.14 | 3051724.14 | 3051724.14 | 3034416.79 | 3034416.79 | 1507602.88 | 1507602.88 | 49.4017 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 72 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200339820 | Rehabilitación Del Albergue Temporal Para Mujeres Víctimas Del Maltrato | 052211E096000I12B0231015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2848275.86 | 2848275.86 | 2848275.86 | 2838516.78 | 2838516.78 | 1411702.88 | 1411702.88 | 49.5634 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 88 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200339821 | Hospital General De 180 Camas En Tuxtla Gutiérrez, Gerencia De Proyectos (Servicios Adicionales) | 142331B096000S05B0031015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Salud | Terminado | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Supervisión | 604891 | 100 | 67.81 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200339823 | Conversión De Red De Distribución Eléctrica De La 5ª. Avenida Norte Poniente Entre 9ª. Norte Poniente Y La Intersección De La 5ª. Norte Con Libramiento Norte | 212211E096000G04B0121015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 11237523.94 | 11237523.94 | 11237523.94 | 11047057.43 | 11047057.43 | 5523528.72 | 5523528.72 | 49.1525 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339824 | Conversión De La Red De Distribución Electrica Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (1a. Etapa) (Blvd. Belisario Dominguez 14a. Poniente Y La Interseccion De La Prolongación Del Lib. Sur Y Lib. Nte.) | 212241E096000G04B0141015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 3925000 | 3925000 | 3925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339826 | Centro Deportivo Cañahueca (Rehabilitación) | 212411E096000S03B0031015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | Terminado | 2014 | 20344827.59 | 20344827.59 | 20344827.59 | 20154547.89 | 20154547.89 | 12265129.58 | 12265129.58 | 60.2862 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339827 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Comitán Entre Calle 2a. De Los Pinos Entre Calle Eje Vial 01 Y Calle Eloy Cavazos | 052211E084000I12B0350785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4068965.52 | 4330637.91 | 4330637.91 | 4269628.14 | 4269628.14 | 1276931.68 | 1276931.68 | 29.486 | 0 | Metro Cuadrado | 203387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339830 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Carriles Laterales De La Central Oriente | 052211E084000I12B0260895933S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 18310344.83 | 18310344.83 | 18310344.83 | 18039468.8 | 18039468.8 | 13066351.5 | 13066351.5 | 71.3605 | 0 | Metro Cuadrado | 351165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339831 | Pavimentación De La 11a. Oriente Norte Entre Avenida Central Y Rio Sabinal (Obras Inducidas) | 052211E084000I12B0171015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 1600000 | 1600000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200339833 | Pavimentación De Par Vial De La Calle Laguna De Montebello Y Calle Cascadas De Agua Azul, Entre Boulevard Los Laguitos Y Libramiento Norte De Tuxtla Gutiérrez | 052211E084000I12B0231015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 34663352.92 | 34663352.92 | 34663352.92 | 280489.07 | 280489.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 604891 | 100 | 20 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200339845 | Corredor Urbano Pte. Boulevard Belisario Domínguez Entre La 14a. Pte. Norte Y La Intersección De La Prolongación Lib. Sur Y Libramiento Norte (Estudio De Mecánica De Suelos) | 162211E096000I12B0211015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Estudio | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339847 | Corredor Urbano Pte. Boulevard Belisario Domínguez Entre La Intersección De La Prolong. Lib. Sur - Lib. Norte Hasta La Calzada 28 De Agosto (Estudio De Mecánica De Suelos Y Levantamiento Topográfico) | 162211E096000I12B0221015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339849 | Corredor Urbano Pte. Boulevard Belisario Domínguez De La Calzada 28 De Agosto Hasta La Calzada Juan Crispín (Estudio De Mecánica De Suelos Y Levantamiento Topográfico) | 162211E096000I12B0231015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 604891 | 100 | 90 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339851 | Corredor Urbano Poniente Tramo Del Libramiento Entre Distribuidor Vial "Asta Bandera" A La Intersección Con La Avenida 5a. Norte Poniente (Levantamiento Topográfico) | 162211E096000I12B0241015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Estudio | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200339853 | Reencarpetamiento De La Prolongación Libramiento Norte Poniente (Asta Bandera) Hasta Prolongación Libramiento Sur Poniente (Antorcha) | 272211E084000I12B0011015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 23279913.87 | 23279913.87 | 23279913.87 | 22901951.76 | 22901951.76 | 11456629.79 | 11456629.79 | 49.2125 | 0 | Kilómetro | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342286 | Iluminación Escénica Y Urbana Del Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard S.S. Juan Pablo Ii-Intersección Del Libramiento Norte Sur) | 212211E096001G04B0131015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | Terminado | 2014 | 4781034.48 | 4781034.48 | 4781034.48 | 4743585.58 | 4743585.58 | 4000999.52 | 4000999.52 | 83.6848 | 0 | Obra | 604891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200346587 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En Colonias Populares De Tuxtla Gutiérrez (10 Acciones) | 052211E084000I12B0191015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 28840512.66 | 28840512.66 | 28840512.66 | 27511677.75 | 27511677.75 | 22799089.17 | 22799089.17 | 79.0523 | 0 | Metros Cuadrados | 604891 | 100 | 98.5 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140200346632 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (2a. Av. Norte Entre 7a. Y 1a. Pte.) (2a. Av. Sur Entre Central Y 4a. Pte.) (3a. Av. Norte Entre Central Y 1a. Ote.) (3a. Av. Sur Entre Central Y 4 Ote) | 052211E084000I12B0270875933S | Chiapas | Suchiate | Ejido la Libertad | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 19973735.31 | 19973735.31 | 19973735.31 | 19635197.41 | 19635197.41 | 5890559.24 | 5890559.24 | 29.4915 | 0 | Metro Cuadrado | 4500 | 100 | 43.33 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200346650 | Construcción Del Par Vial Oriente-Poniente (1a. Etapa) (37 Acciones) | 052211E096000I12B0110895933S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 126431816.92 | 126431816.92 | 126431816.92 | 122651918.83 | 122651918.83 | 47815398.64 | 47815398.64 | 37.8191 | 0 | Metro Cuadrado | 351165 | 100 | 86.41 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362431 | Construccion De Techumbre | SE010801XIII0160032 | Chiapas | Catazajá | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá | Deporte | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | TECHADO | 1004 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363532 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Techada | SE010801XIII0160016 | Chiapas | Catazajá | El Pajonal | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá | Deporte | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | TECHADO | 294 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363539 | Consteruccion De Cancha De Usos Multiple En Villa Fraccionamiento Popular El Rosario | SE010801XIII0160250 | Chiapas | Catazajá | El Rosario | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | TECHADO | 573 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368733 | Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Abatimiento De Rezago De Infraestructura Educativa En El Estado. | 2112073022511A012000E13B052-5933S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 360000000 | 360000000 | 360000000 | 359999973 | 359999973 | 359999973 | 359999973 | 100 | 0 | Mobiliario | 2330620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: META:Adquisición de Mobiliario Escolar LOCALIDAD:Cobertura Estatal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379908 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Y Obras Complementarias | 83 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1018699.55 | 1018699.55 | 1018699.55 | 1018699.55 | 1018699.55 | 1018699.55 | 1018699.55 | 100 | 0 | Proyecto | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382104 | 1421134.- Construcción De Módulo De La Unidad De Docencia De La Universidad Politécnica De Tapachula (Refrendo) | 2112073022532A012000E13D007-5934S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10195699 | 10195699 | 10195699 | 9157526 | 9157526 | 9157526 | 9157526 | 89.8175 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de modulo II (planta baja): aulas didácticas, auditotio, anexos (cuarto de pótencia y site, módulo de servecios sanitarios planta alta: aulas didácticas módulo de servicios sanitarios anexo sala de bateria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382123 | 1421049.- Construcción Del Edificio De Laboratorio De La Universidad Politécnica De Chiapas En Suchiapa (Terminación) | 2112073022532A012000E13D008-5934S | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 7720142 | 7720142 | 7720142 | 7589292 | 7589292 | 7589292 | 7589292 | 98.3051 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Suchiapa META : Edificio (albañileria, canceleria, instalación hidrosanitaria y acabados) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382131 | 1421048.- Construcción De Edificio De Biblioteca De La Universidad Politécnica De Chiapas En Suchiapa (Terminación) | 2112073022532A012000E13D009-5934S | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 16942557 | 16942557 | 16942557 | 16655395 | 16655395 | 16655395 | 16655395 | 98.3051 | 0 | espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Suchiapa META : Edificio (preliminares, cimentación, estructura, herrería, canceleria, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, salidas de telefonia y computo, aire acondicionado, pérmiso, trámites y reportes) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382138 | 1421051.- Construcción Del Edificio Atipico Para Polilaboratorio Del Consorcio De Ciencias De La Salud De La Universidad Autonoma De Chiapas En Tapachula (Terminación) (Refrendo). | 2112073022532A012000E13D010-5934S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 26448276 | 26448276 | 26448276 | 17843000 | 17843000 | 17843000 | 17843000 | 67.4638 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD :Tapachula de Córdova y Ordoñez META : Edificio (canceleria, telefonica y computo, protección civil, aire acondicionado, red de voz y datos), obra exterior: (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, permisos y tramites y reportes, barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382147 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Escuela De Futbol Del Estado De Chiapas En Tuxtla Gutiérrez | 2112073022561A013000E13D010-5934S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 20496724 | 20496724 | 20496724 | 20390883 | 20296774 | 20296774 | 20296774 | 99.0245 | 0 | Rehabilitación | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Rehabilitación de las instalaciones de la escuela de futbol y equipamiento Localidad : Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382259 | Construcción De Puentes Vehiculares En Diversos Municipios (Estudio, Proyecto Y Construcción De Puente Soconusco, Ubicado Sobre Camino: Cabecera Acapetahua-Colonia Soconusco, En El Km. 4 900, Río Doña | 283511E085000C03B0310035934S | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 0 | 33267999.27 | 33267999.27 | 32704134.88 | 32704134.88 | 9811240.47 | 9811240.47 | 29.4915 | 0 | Metro Lineal | 123623 | 0 | 40 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382315 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas En Tuxtla Gutiérrez | 052211E084000I12B0521015934S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 131977839.38 | 131977839.38 | 123200795.07 | 123200795.07 | 59078473.57 | 59078473.57 | 44.7639 | 0 | Obra | 604891 | 0 | 84.84 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140300382338 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas En San Cristóbal De Las Casas | 052211E084000I12B0530785934S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 20086411 | 20086411 | 19745963.35 | 19745963.35 | 9872981.69 | 9872981.69 | 49.1525 | 0 | Obra | 203387 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382357 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas En Tapachula | 052211E084000I12B0540895934S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 70435857.03 | 70435857.03 | 69241878.88 | 69241878.88 | 33648989.91 | 33648989.91 | 47.7725 | 0 | Obra | 351165 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382382 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas En Comitán De Domínguez | 052211E084000I12B0550195934S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 46353600 | 46353600 | 45713812.77 | 45713812.77 | 22783956.12 | 22783956.12 | 49.1525 | 0 | Obra | 156143 | 0 | 33.29 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382397 | Programa De Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Barrio La Hormiga En San Cristóbal De Las Casas | 052211E084000I12B0560785934S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 5622606.37 | 5622606.37 | 5531101.95 | 5531101.92 | 3794 | 3794 | 0.067478 | 0 | Obra | 203387 | 0 | 47.6 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382421 | Construcción De La Ciudad Mujer En San Cristóbal De Las Casas (1ª. Etapa) | 142211E096000I12B0160785934S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 59940000 | 59940000 | 25254623.81 | 25254623.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 203387 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382518 | Construcción De Terminal De Corto Recorrido | 143431E096000I12B0030155934S | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 30142241.38 | 30142241.38 | 8469836 | 8469836 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 46446 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382589 | Construcción De Terminal De Corto Recorrido | 143431E096000I12B0040405934S | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 24111290.29 | 24111290.29 | 7062790.3 | 7062790.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 54566 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382652 | Construcción Del Mercado Municipal | 143911E096000I08B0040645934S | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 29970000 | 29970000 | 8427603.89 | 8427603.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 44436 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382766 | Modernización Y Ampliación De La Carretera A Salvador Urbina Del Tramo Entronque Carretera Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal De Las Casas A Desviación A Aeropuerto Ángel Albino Corzo | 272211E084000I12B0030275934S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 0 | 74703370.3 | 74703370.3 | 22023944.45 | 22023944.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 604891 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382818 | Construcción De Puentes Vehiculares En Diversos Municipios (Estudio, Proyecto Y Construcción Del Puente De 20 M.L., Ubicado En El Km. 16 800, Del Camino: Escobillal- Chicomuselo (1a. Etapa) | 283511E085000C03B0310805934S | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 17751623.79 | 17751623.79 | 17450748.8 | 17450748.8 | 5235224.64 | 5235224.64 | 29.4915 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387266 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Comitán Entre Calle Diego Dugelay Y Gral. Miguel Utrilla En San Cristóbal De Las Casas | 052211E084000I12B0330785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 5222129.63 | 5222129.63 | 5150231.66 | 5150231.66 | 1554325.16 | 1554325.16 | 29.7642 | 0 | Obra | 203387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387304 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Jesús Martínez Rojas Entre Calle Francisco León Y Calle Abelardo Paniagua | 052211E084000I12B0340785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 4650513.29 | 4650513.29 | 4430771.43 | 4430771.43 | 1385746.78 | 1385746.78 | 29.7977 | 0 | Obra | 203387 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387309 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Los Arcos Entre Av. Los Ceresos Y Calle Peje De Oro | 052211E084000I12B0360785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 0 | 6141546.76 | 6141546.76 | 6054065.45 | 6054065.45 | 1825475.3 | 1825475.3 | 29.7234 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300388185 | Equipamiento Del Consultorio Médico Audiológico En El Centro De Rehabilitación Del Dif Chiapas En Tuxtla Gutiérrez. | 211206402331B040000A31D0035934SE2014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 591316 | 591316 | 591316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 604891 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyo de acuerdo a lo programado / Registro: Proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389452 | Red De Telerehabilitación De Dif Chiapas. | 211206402331B040000A31D0045934SB2014 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 6350994 | 6350994 | 6350994 | 6350988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 4100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyó de acuerdo a lo programado / Registro: Proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391426 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples | SE0801II61143 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Villahermosa (Reymundo Enríquez) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Obra | 910 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391454 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples | SE0801II61279 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Doctor Manuel Velasco Suárez II | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Obra | 710 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393899 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6260584 | 6260584 | 6260584 | 99.4371 | 0 | Metro Cuadrado | 6495 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393911 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6267938 | 6267938 | 6267938 | 99.5539 | 0 | Metro Cuadrado | 6495 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393922 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I . | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10445190 | 10445190 | 10445190 | 96.9586 | 0 | Metro Cuadrado | 357 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393932 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Fracc. Santos. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 340 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398471 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente-Poniente 1a .Etapa Del Boulevard Ángel Albino Corzo Entre 11a. Oriente Y 16a. Oriente | 212211E084000I12B0221015931B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2014 | 0 | 59335984 | 59335984 | 25111683.9 | 25111683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300401358 | Libramiento Sur De Tuxtla Gutiérrez (Liberación De Derecho De Vía Tramo Iii Y Entronques), 1a. Etapa | - | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 18801046.66 | 18801046.66 | 18801046.66 | 18801046.66 | 18801046.66 | 18801046.66 | 18801046.66 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 662022 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finalizado. / Física: / Registro: Proyecto concluido al 100%.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400408622 | Construcción Y Equipamiento Del Deportivo Antorcha |  | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4779008.28 | 4779008.28 | 4769450.26 | 4769450.26 | 4756542.68 | 4756542.68 | 4756542.68 | 99.5299 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014, SEGUN ACUERDO ESPECIFICO AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS RELATIVO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE DESCONTO EL 1 AL MILLAR PARA ASF Y 1 AL MILLAR PARA EL OFSCE CHIAPAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400408771 | Construcción De Unidad Deportiva | 001G2014001 | Chiapas | Acacoyagua | Hidalgo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | Terminado | 2014 | 3549209 | 3542114.13 | 3542114.13 | 3542114.13 | 3542114.13 | 3542114.13 | 3542114.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400409423 | Construcción Y Equipamiento Del Deportivo Parque Pacífico |  | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3366360.72 | 3366360.72 | 3359628 | 3359628 | 3349679.83 | 3349679.83 | 3349679.83 | 99.5045 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014, SEGUN ACUERDO ESPECIFICO AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS RELATIVO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE DESCONTO EL 1 AL MILLAR PARA ASF Y 1 AL MILLAR PARA EL OFSCE CHIAPAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411944 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | SE0701XIII0160017 | Chiapas | Catazajá | El Paraíso | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Urbanización | Terminado | 2014 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1068 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412740 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Barrio 10 De Mayo En Las Calles Los Olivos Y Los Laureles En El Barrio 10 De Mayo, Cabecera Municipal Teopisca | 00001 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412747 | Pavimentacion De Calles Con Conreto Hidraulico En El Barrio Guadalupe En La Calle Jose Parocinio Gonzalez Garrido, Barrio Guadalupe, Teopisca | 00002 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412924 | Construccion De Techado En Parque Recreativo Guadalupe, Barrio Guadalupe Teopisca, Chis | 00001 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1797183.54 | 1797183.54 | 1797183.54 | 1797183.54 | 1797183.54 | 1797183.54 | 1797183.54 | 100 | 0 | Obra | 16240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412961 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples, Ejido El Porvenir, Teopisca, Chis | 00002 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1443362.38 | 1443362.38 | 1443362.38 | 1443362.38 | 1443362.38 | 1443362.38 | 1443362.38 | 100 | 0 | Obra | 16240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413445 | Rehabilitación Integral Del Parque Deportivo Del Oriente (Obras Complementarias). Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-51-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | Terminado | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 | 0 | Unidad Deportiva | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413545 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Subtramo: Bouleverd Icatech, Dif Carr. Interacional Lado Izquierdo) | SE0601XIII0160006 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Urbanización | Terminado | 2014 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415653 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 4972204 | 4972204 | 4972204 | 96.08 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415703 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 6660750 | 6660750 | 6660750 | 94.5683 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415726 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3026574 | 3026574 | 3026574 | 3026574 | 2898918 | 2898918 | 2898918 | 95.7822 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415743 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 12431871 | 12431871 | 12431871 | 12431871 | 12431871 | 12431871 | 12431871 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415753 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 11656332 | 11656332 | 11656332 | 88.2164 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415771 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Suspendido | 2014 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 17370360 | 17370360 | 17370360 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415783 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 11874006 | 11874006 | 11874006 | 86.5137 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415798 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1135649.12 | 1135649.12 | 1135649.12 | 85.0001 | 0 | Metro Cuadrado | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415826 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 24760459 | 24760459 | 24760459 | 96.3422 | 0 | Metro Cuadrado | 543874 | 0 | 80 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415843 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 10627790 | 10627790 | 10627790 | 70 | 0 | Metro Cuadrado | 543874 | 0 | 40 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415865 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19200506 | 19200506 | 19200506 | 19200506 | 16346556 | 16346556 | 16346556 | 85.1361 | 0 | Metro Cuadrado | 543874 | 0 | 95 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415890 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 14483275 | 14483275 | 14483275 | 90 | 0 | Metro Cuadrado | 543874 | 0 | 95 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415911 | Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez. | 2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 11979233.92 | 11979233.92 | 11979233.92 | 80.5245 | 0 | Obra | 553374 | 0 | 80 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415944 | Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista) | 2.4.2.-101-07SE-06-01-51-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6234788 | 6234788 | 6234788 | 89.1576 | 0 | Obra | 553374 | 0 | 99 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416356 | Pavimentacion Concreto Hidraulico En Diversas Calles Cabecera Municipal De Totolapa, Chiapas | 19 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416383 | Pavimentación De Calles, Barrio Santa Cecilia, Cabecera Municipal | 20 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417718 | Centro Regulador De Tráfico Vehicular En La Aduana De Ciudad Hidalgo | 203111D067000P21B001 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Economía del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1508490 | 1508490 | 1508490 | 1508000 | 1508000 | 754000 | 754000 | 49.9838 | 0 | Estudio | 37145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Estas cifras corresponden al ejercicio 2014, y coinciden con la información presentada en la Cuenta Pública del cuarto trimestre de 2014. Asimismo, la cantidad de $754,000.00 fue apasivado para su pago en el ejercicio 2015, según oficio No. SE/UAA/063/2015. Cabe hacer mención, que el remanente de $490.00 corresponden a economías del proyecto, que fueron reintegrados a la Federación en el mes de Abril de 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417879 | Terminal Ferroviaria Intermodal En Ciudad Hidalgo | 203111D067000P21B002 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Economía del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1508490 | 1508490 | 1508490 | 1508000 | 1508000 | 754000 | 754000 | 49.9838 | 0 | Estudio | 37145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Estas cifras corresponden al ejercicio 2014, y coinciden con la información presentada en la Cuenta Pública del cuarto trimestre de 2014. Asimismo, la cantidad de $754,000.00 fue apasivado para su pago en el ejercicio 2015, según oficio No. SE/UAA/063/2015. Cabe hacer mención, que el remanente de $490.00 corresponden a economías del proyecto, que fueron reintegrados a la Federación en el mes de Abril de 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417990 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De F'C=200 Kg/Cm2 De La Calle Prolongación De Segunda Avenida Sur Poniente, Barrio Santa Cruz | CONTING-ECONOM-01-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2857 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418024 | Pavimentación Con Cocreto Hidráulico, Acceso Principal Carretera Simojovel - Hutiupán, Barrio Santa Cruz | CONTIG-ECONOM-02-2014 | Chiapas | Huitiupán | La Competencia | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418039 | 1421085.- Escuela Secundaria Técnica No. 38 | 2112073032513A012000E13D008-5934S | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 631 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Bochil META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418048 | Centro Logístico En Ciudad Hidalgo | 203111D067000P21B003 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Economía del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1508490 | 1508490 | 1508490 | 1508000 | 1508000 | 754000 | 754000 | 49.9838 | 0 | Estudio | 37145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Estas cifras corresponden al ejercicio 2014, y coinciden con la información presentada en la Cuenta Pública del cuarto trimestre de 2014. Asimismo, la cantidad de $754,000.00 fue apasivado para su pago en el ejercicio 2015, según oficio No. SE/UAA/063/2015. Cabe hacer mención, que el remanente de $490.00 corresponden a economías del proyecto, que fueron reintegrados a la Federación en el mes de Abril de 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418072 | 1421086.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 2112073022512A012000E13D024-5934S | Chiapas | Chalchihuitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chalchihuitán META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418095 | 1421087.- Escuela Secundaria Técnica No. 84 | 2112073032513A012000E13D009-5934S | Chiapas | Chalchihuitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chalchihuitán META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418107 | 1421088.- Primaria Nicolas Bravo | 2112073022512A012000E13D025-5934S | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Kotolte META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418123 | Plataforma Logística Llano San Juan En Ocozocoautla | 203111D067000P21B004 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Llano San Juan | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Economía del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1378620 | 1378620 | 1378620 | 1377985.2 | 1377985.2 | 688992.6 | 688992.6 | 49.977 | 0 | Estudio | 89203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Estas cifras corresponden al ejercicio 2014, y coinciden con la información presentada en la cuenta pública del cuarto trimestre de 2014. Asimismo, la cantidad de $688,992.60 fue apasivado para su pago en el ejercicio 2015, según oficio No. SE/UAA/063/2015. Cabe hacer mención, que el remanente de $634.80 corresponden a economías del proyecto, que serán reintegradas a la Federación en el mes de Abril de 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418297 | 1421089.- Primaria Benito Juarez Garcia | 2112073022512A012000E13D026-5934S | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 766 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chamula META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418310 | 1421090.- Escuela Secundaria Técnica No. 85 | 2112073032513A012000E13D010-5934S | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 499 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chamula META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418333 | 1421091.- Primaria Carmen G. Basurto | 2112073022512A012000E13D027-5934S | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 394 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chanal META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418347 | 1421092.- Primaria Centro Revolucion | 2112073022512A012000E13D028-5934S | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 445 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chanal META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418362 | 1421093.- Secundaria Vicente Guerrero | 2112073032513A012000E13D011-5934S | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 645 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chanal META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418373 | 1421094.- Telesecundaria No. 051 Juan Escutia | 2112073032513A012000E13D012-5934S | Chiapas | Chapultenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chapultenango META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418374 | Construccion Y Techado De Canchas De Usos Multiples (Ejido Sombra Carrizal, Ejido Raos Cubilete Y Ejido Villa Luz) | CONTING-ECONOM-03-2014 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2014 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 2404 | 0 | 60 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418388 | 1421095.- Primaria Cinco De Febrero | 2112073022512A012000E13D029-5934S | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Yabteclum (Pueblo Viejo) META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418393 | 1421096.- Primaria Adolfo Lopez Mateos | 2112073022512A012000E13D030-5934S | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 634 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Miguel Utrilla (Los Chorros) META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418412 | 1421097.- Primaria 24 De Febrero | 2112073022512A012000E13D031-5934S | Chiapas | Chiapilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chiapilla META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418416 | 1421098.- Telesecundaria No. 013 Joaquin Miguel Gutierrez | 2112073032513A012000E13D013-5934S | Chiapas | Chiapilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chiapilla META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418481 | 1421102.- Primaria General Miguel Negrete | 2112073022512A012000E13D034-5934S | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 575 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chilón META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418487 | 1421103.- Primaria Netzahualcoyotl | 2112073022512A012000E13D035-5934S | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 549 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Bachajón META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418497 | 1421104.- Escuela Secundaria Técnica No. 23 | 2112073032513A012000E13D015-5934S | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 619 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chilón META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418509 | 1421105.- Escuela Secundaria Técnica No. 63 | 2112073032513A012000E13D016-5934S | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 661 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Bachajón META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418520 | 1421106.- Primaria Centro De Educacion Basica Del Estado De Chiapas Emilio Rabasa Estebanell | 2112073022512A012000E13D036-5934S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 644 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Cintalapa de Figueroa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418526 | 1421107.- Primaria Tiburcio Fernandez Ruiz | 2112073022512A012000E13D037-5934S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 512 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Cintalapa de Figueroa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418538 | 1421108.- Primaria Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca | 2112073022512A012000E13D038-5934S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Cintalapa de Figueroa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418546 | 1421109.- Primaria Enrique C. Rebsamen | 2112073022512A012000E13D039-5934S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 578 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Cintalapa de Figueroa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418559 | 1421110.- Primaria Primero De Mayo | 2112073022512A012000E13D040-5934S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 651 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Cintalapa de Figueroa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418567 | 1421111.- Primaria Simon Bolivar | 2112073022512A012000E13D041-5934S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 402 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Cintalapa de Figueroa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418578 | 1421112.- Primaria Dr. Valentin Gomez Farias | 2112073022512A012000E13D042-5934S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 403 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Cintalapa de Figueroa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418586 | 1421113.- Primaria Vicente Guerrero | 2112073022512A012000E13D043-5934S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 376 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Cintalapa de Figueroa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418597 | 1421114.- Cebech Emilio Rabasa Estebanell | 2112073032513A012000E13D017-5934S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 376 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Cintalapa de Figueroa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418609 | 1421115.- Primaria Ignacio Zaragoza | 2112073022512A012000E13D044-5934S | Chiapas | Coapilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 336 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Coapilla META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418619 | 1421116.- Primaria Rafael Jimenez | 2112073022512A012000E13D045-5934S | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Plátanos META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418627 | 1421117.- Primaria Damian Carmona | 2112073022512A012000E13D046-5934S | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :El Bosque META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418639 | 1421118.- Primaria La Democracia | 2112073022512A012000E13D047-5934S | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 454 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :San Pedro Nichtalucum META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418655 | 1421119.- Primaria 20 De Noviembre | 2112073022512A012000E13D048-5934S | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :El Porvenir de Velasco Suárez META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418669 | 1421120.- Telesecundaria No. 201 José Marti | 2112073032513A012000E13D018-5934S | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Male META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418682 | 1421121.- Secundaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 2112073032513A012000E13D019-5934S | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 446 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Escuintla META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418710 | 1421122.- Primaria Vicente Guerrero | 2112073022512A012000E13D049-5934S | Chiapas | Francisco León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :San Miguel La Sardina META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418727 | 1421123.- Primaria Niños Heroes | 2112073022512A012000E13D050-5934S | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Frontera Comalapa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418747 | 1421124.- Primaria 14 De Septiembre | 2112073022512A012000E13D051-5934S | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 563 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Frontera Comalapa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418763 | 1421125.- Escuela Secundaria Técnica No. 32 | 2112073032513A012000E13D020-5934S | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Frontera Comalapa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418946 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista). | 2.2.1.-101-07SE-05-01-52-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4135623 | 4135623.23 | 4135623.23 | 4135623.23 | 3671051.56 | 3671051.56 | 3671051.56 | 88.7666 | 0 | Cancha Deportiva | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418948 | 1421126.- Secundaria Lic. José Lopez Portillo | 2112073032513A012000E13D021-5934S | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Frontera Hidalgo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418983 | 1421127.- Primaria Niños Heroes | 2112073022512A012000E13D052-5934S | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chamulapita META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418999 | 1421128.- Escuela Secundaria Técnica No. 28 | 2112073032513A012000E13D022-5934S | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Huehuetán META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419015 | 1421129.- Primaria Juan Escutia | 2112073022512A012000E13D053-5934S | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Zacatonal de Juárez META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419038 | 1421130.- Primaria Ignacio Zaragoza | 2112073022512A012000E13D054-5934S | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Los Pozos META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419060 | 1421131.- Escuela Secundaria Técnica No. 86 | 2112073032513A012000E13D023-5934S | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 293 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Huixtán META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419068 | 1421132.- Escuela Secundaria Técnica No. 83 | 2112073032513A012000E13D024-5934S | Chiapas | Ixhuatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ixhuatán META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419080 | 1421133.- Secundaria Lic. Querido A. Moheno | 2112073032513A012000E13D025-5934S | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ixtacomitán META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419094 | 1421135.- Primaria 20 De Noviembre | 2112073022512A012000E13D056-5934S | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :El Nopal META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419107 | 1421136.- Escuela Secundaria Técnica No. 25 | 2112073032513A012000E13D026-5934S | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ixtapa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419120 | 1421137.- Primaria Ponciano Arriaga | 2112073022512A012000E13D057-5934S | Chiapas | Ixtapangajoya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ixtapangajoya META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419141 | 1421138.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa | 2112073022512A012000E13D058-5934S | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Jitotol META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419155 | 1421139.- Primaria Dr. Rafael Pascacio Gamboa | 2112073022512A012000E13D059-5934S | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Jitotol META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419448 | 1421020.-Emsad 286 Lazaro Cardenas | 2112073032522A012000E13D037-5934C | Chiapas | Cintalapa | Lázaro Cárdenas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 424709 | 359316 | 359316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 51 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo y Servicios Sanitarios Localidad: Lázaro Cárdenas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419460 | 1421140.- Primaria Ignacio Zaragoza | 2112073022512A012000E13D060-5934S | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Las Maravillas META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419469 | 1421141.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 2112073022512A012000E13D061-5934S | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :La Concordia META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419480 | 1421142.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 2112073022512A012000E13D062-5934S | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :La Tigrilla META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419493 | 1421143.- Primaria Mariano Matamoros. | 2112073022512A012000E13D063-5934S | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :El Ambar META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419500 | 1421144.- Escuela Secundaria Técnica No. 50 | 2112073032513A012000E13D027-5934S | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :La Concordia META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419520 | 1421145.- Primaria Alvaro Obregon | 2112073022512A012000E13D064-5934S | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | -1 | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :La Grandeza META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419561 | 1421146.- Escuela Secundaria Técnica No. 41 | 2112073032513A012000E13D028-5934S | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :La Grandeza META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419578 | 1421147.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | 2112073022512A012000E13D065-5934S | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :La Independencia META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419595 | 1421148.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 2112073022512A012000E13D066-5934S | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 547 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :El Triunfo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419608 | 1421149.- Primaria 10 De Mayo | 2112073022512A012000E13D067-5934S | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 539 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Venustiano Carranza META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419619 | 1421321.- Primaria La Corregidora | 2112073022512A012000E13D055-5934S | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 316 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Ixtapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419635 | 1421150.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 2112073022512A012000E13D068-5934S | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 434 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :La Trinitaria META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419648 | 1421151.- Primaria Jose Maria Morelos | 2112073022512A012000E13D069-5934S | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 361 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :José María Morelos META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419668 | 1421152.- Primaria Vicente Guerrero | 2112073022512A012000E13D070-5934S | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Rodulfo Figueroa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419679 | 1421153.- Primaria 16 De Septiembre | 2112073022512A012000E13D071-5934S | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Juan Sabines Gutierrez META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419735 | 1421154.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada | 2112073022512A012000E13D072-5934S | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 527 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Lázaro Cárdenas META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419753 | 1421155.- Escuela Secundaria Técnica No. 44 | 2112073032513A012000E13D029-5934S | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :La Trinitaria META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419771 | 1421156.- Primaria Benito Juarez Garcia | 2112073022512A012000E13D073-5934S | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 467 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Larráinzar META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419791 | 1421157.- Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez | 2112073022512A012000E13D074-5934S | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Larráinzar META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419806 | 1421158.- Escuela Secundaria Técnica No. 57 | 2112073032513A012000E13D030-5934S | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 636 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Larráinzar META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419823 | 1421159.- Primaria 15 De Mayo | 2112073022512A012000E13D075-5934S | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 528 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Las Margaritas META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419840 | 1421160.- Primaria Niños Heroes | 2112073022512A012000E13D076-5934S | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 704 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Las Margaritas META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419855 | 1421161.- Primaria Cuauhtemoc | 2112073022512A012000E13D077-5934S | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Las Margaritas META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419868 | 1421162.- Primaria Vicente Guerrero | 2112073022512A012000E13D078-5934S | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Jalisco META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419880 | 1421163.- Primaria Eulalio Gutierrez | 2112073022512A012000E13D079-5934S | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 659 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Plan De Ayala META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419920 | 1421164.- Escuela Secundaria Técnica No. 29 | 2112073032513A012000E13D031-5934S | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 787 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Las Margaritas META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419928 | 1421165.- Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez | 2112073022512A012000E13D080-5934S | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 567 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Las Rosas META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419972 | 1421166.- Primaria Rafael Castañeda Ruiz | 2112073022512A012000E13D081-5934S | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Las Rosas META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419990 | 1421167.- Escuela Secundaria Técnica No. 27 | 2112073032513A012000E13D032-5934S | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 676 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Las Rosas META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420000 | 1421168.- Primaria Agustin De Iturbide | 2112073022512A012000E13D082-5934S | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Mapastepec META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420013 | 1421169.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia | 2112073022512A012000E13D083-5934S | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Santo Domingo Las Palmas META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420020 | 1421170.- Primaria Andres Quintana Roo | 2112073022512A012000E13D084-5934S | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 367 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Maravilla Tenejapa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421145 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | 111-166-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 902238 | 902238 | 902238 | 902238 | 902238 | 902238 | 902238 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3686 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421164 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico ( Calle Juan Sabines Guerrero ) | 111-165-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 902235 | 902235 | 902235 | 902235 | 902235 | 902235 | 902235 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3686 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422263 | Construccion De 205 Mts L. De Pavimentacion En La Calle 5ta Av. Norte Entre 1ra Y 3ra Calle Oriente | PCE-0001 | Chiapas | Pijijiapan | Nuevo México | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1010322.67 | 1010322.67 | 1010322.67 | 1010322.67 | 1010322.67 | 1010322.67 | 1010322.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15573 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422291 | Construcción De Domo Estructural | PCE-0002 | Chiapas | Pijijiapan | Los Tulipanes | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 800071.51 | 800071.51 | 800071.51 | 800071.51 | 800071.51 | 800071.51 | 800071.51 | 100 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422303 | Construccion De Domo Estructural | PCE-0003 | Chiapas | Pijijiapan | Ceniceros | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 698428.49 | 698428.49 | 698428.49 | 698428.49 | 698428.49 | 698428.49 | 698428.49 | 100 | 0 | Obra | 347 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423391 | 1421171.- Primaria Venustiano Carranza | 2112073022512A012000E13D085-5934S | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 329 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Zamora Pico de Oro META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423393 | 1421172.- Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio | 2112073022512A012000E13D086-5934S | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Emiliano Zapata META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423396 | 1421173.- Primaria Francisco Indalecio Madero | 2112073022512A012000E13D087-5934S | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | -1 | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Mazapa de Madero META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423399 | 1421174.- Primaria Aquiles Serdan | 2112073022512A012000E13D088-5934S | Chiapas | Mazatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Aquiles Serdán META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423405 | 1421175.- Primaria Leandro Valle | 2112073022512A012000E13D089-5934S | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 412 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chalam META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423414 | 1421197.- Primaria Cuauhtemoc. | 2112073022512A012000E13D103-5934S | Chiapas | Ocotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocotepec META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423420 | 1421198.- Telesecundaria No. 171 24 De Febrero. | 2112073032513A012000E13D041-5934S | Chiapas | Ocotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 411 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocotepec META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423465 | 1421199.- Primaria Joaquin Cruz Calvo. | 2112073022512A012000E13D104-5934S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocozocoautla de Espinosa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423473 | 1421200.- Primaria Luis Espinosa. | 2112073022512A012000E13D105-5934S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 561 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocozocoautla de Espinosa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423485 | 1421201.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia. | 2112073022512A012000E13D106-5934S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 631 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocozocoautla de Espinosa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423487 | 1421022.-Cobach Mapastepec. | 2112073022522A012000E13D231-5934E | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3349219 | 3349219 | 3349219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 571 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 2 Aulas Didácticas, Centro de Información Biblioteca y Cancha de Usos Múltiples Localidad: Mapastepec - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423491 | 1421176.- Primaria Amado Nervo | 2112073022512A012000E13D090-5934S | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Tzoeptic META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423502 | 1421202.- Primaria Niños Heroes De Chapultepec. | 2112073022512A012000E13D107-5934S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 592 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocozocoautla de Espinosa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423507 | 1421177.- Escuela Secundaria Técnica No. 96 | 2112073032513A012000E13D033-5934S | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Chalam META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423515 | 1421178.- Primaria Bartolome De Las Casas | 2112073022512A012000E13D091-5934S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Cintalapa de Figueroa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423527 | 1421203.- Primaria Elpidio Lopez Escobar. | 2112073022512A012000E13D108-5934S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 544 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocozocoautla de Espinosa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423545 | 1421204.- Primaria Año De Juarez. | 2112073022512A012000E13D109-5934S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocozocoautla de Espinosa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423551 | 1421183.- Primaria Nicolas Ruiz | 2112073022512A012000E13D094-5934S | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 608 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Nicolás Ruíz META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423558 | 1421184.- Escuela Secundaria Técnica No. 113 | 2112073032513A012000E13D036-5934S | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Nicolás Ruíz META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423571 | 1421185.- Primaria Guadalupe Victoria | 2112073022512A012000E13D095-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 616 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD : Ocosingo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423579 | 1421186.- Primaria Cuauhtemoc | 2112073022512A012000E13D096-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 713 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocosingo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423588 | 1421187.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 2112073022512A012000E13D097-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 672 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocosingo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423590 | 1421207.- Primaria Vicente Guerrero. | 2112073022512A012000E13D111-5934S | Chiapas | Osumacinta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Osumacinta META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423601 | 1421188.- Primaria Luis Braille | 2112073022512A012000E13D098-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocosingo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423605 | 1421208.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia. | 2112073022512A012000E13D112-5934S | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 607 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Oxchuc META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423613 | 1421189.- Primaria Juan Escutia | 2112073022512A012000E13D099-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Nueva Palestina META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423625 | 1421209.- Primaria Maria Adelina Flores Morales. | 2112073022512A012000E13D113-5934S | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 501 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Oxchuc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423627 | 1421190.- Primaria Leandro Valle | 2112073022512A012000E13D100-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 528 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Frontera Corozal META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423638 | 1421191.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda | 2112073022512A012000E13D101-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 502 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Tenango META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423639 | 1421210.- Escuela Secundaria Técnica No. 31. | 2112073032513A012000E13D043-5934S | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Oxchuc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423654 | 1421192.- Primaria Jaime Nuno | 2112073022512A012000E13D102-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 651 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Abasolo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423662 | 1421193.- Escuela Secundaria General No. 47 Sor Juana Ines De La Cruz | 2112073032513A012000E13D037-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 767 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocosingo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423668 | 1421194.- Escuela Secundaria General No. 47 Sor Juana Ines De La Cruz | 2112073032513A012000E13D038-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 598 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocosingo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423672 | 1421211.- Escuela Secundaria Técnica No. 31. | 2112073032513A012000E13D044-5934S | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 548 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Oxchuc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423676 | 1421195.- Escuela Secundaria Técnica No. 16 | 2112073032513A012000E13D039-5934S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 746 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ocosingo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423721 | 1421212.- Primaria Revolucion. | 2112073022512A012000E13D114-5934S | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 568 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423747 | 1421213.- Primaria Niños Heroes. | 2112073022512A012000E13D115-5934S | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 685 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424007 | 1421214.- Primaria Cultura Maya. | 2112073022512A012000E13D116-5934S | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 636 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424034 | 1421215.- Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez. | 2112073022512A012000E13D117-5934S | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 670 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424053 | 1421216.- Secundaria Palenque. | 2112073032513A012000E13D045-5934S | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 443 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424069 | 1421217.- Secundaria Palenque. | 2112073032513A012000E13D046-5934S | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424085 | 1421218.- Secundaria Benito Juarez Garcia. | 2112073032513A012000E13D047-5934S | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 553 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424145 | 1421219.- Escuela Secundaria Técnica No. 10 | 2112073032513A012000E13D048-5934S | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 653 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424164 | 1421220.- Primaria 5 De Mayo. | 2112073022512A012000E13D118-5934S | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 481 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Aurora Esquipulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424179 | 1421221.- Primaria Nicolas Bravo. | 2112073022512A012000E13D119-5934S | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Pantelhó - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424209 | 1421222.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa. | 2112073022512A012000E13D120-5934S | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 429 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Pantelhó - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424218 | 1421223.- Escuela Secundaria Técnica No. 91. | 2112073032513A012000E13D049-5934S | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Pantelhó - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424239 | 1421224.- Primaria Sabino Fiacro Lopez. | 2112073022512A012000E13D121-5934S | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 347 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Pantepec - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424295 | 1421225.- Telesecundaria No. 764 José Vasconcelos Calderón. | 2112073032513A012000E13D050-5934S | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :San Isidro Las Banderas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424319 | 1421226.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio. | 2112073022512A012000E13D122-5934S | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 277 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Pijijiapan - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424349 | 1421227.- Primaria Santos Degollado. | 2112073022512A012000E13D123-5934S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 429 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Pueblo Nuevo Solistahuacán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424403 | 1421228.- Primaria Vicente Guerrero. | 2112073022512A012000E13D124-5934S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : San José Chapayal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424453 | 1421229.- Primaria Ignacio Lopez Rayon. | 2112073022512A012000E13D125-5934S | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Rayón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424685 | 1421306.- Secundaria Moctezuma Pedrero. | 2112073032513A012000E13D080-5934S | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 441 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad: San Francisco Pujiltic - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424696 | 1421307.- Secundaria Profra. Esperanza León Coello. | 2112073032513A012000E13D081-5934S | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 727 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Venustiano Carranza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424996 | 1421055.- Primaria Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca | 2112073022512A012000E13D001-5934S | Chiapas | Acacoyagua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Hidalgo META : Purificador de agua - LOCALIDAD :Hidalgo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425080 | 1421056.- Primaria Emiliano Zapata Salazar | 2112073022512A012000E13D002-5934S | Chiapas | Acala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Acala META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425102 | 1421057.- Primaria Alvaro Obregon | 2112073022512A012000E13D003-5934S | Chiapas | Acala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 418 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Acala META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425110 | Aportación Estatal Al Fideicomiso Fondo Metropolitano | 381521H180023I05B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | Cancelado | 2014 | 86916191 | 86916191 | 86916191 | 86916191 | 86916191 | 86916191 | 86916191 | 100 | 0 | Pago | 718600 | 0 | 100 | Financiera: Son recursos ejercidos en el 2014, y coincide con la cuenta pública estatal del ejercicio 2014. / Física: / Registro: El fideicomiso para el desarrollo de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, en el ejercicio 2014, ha recibido recursos de la federación por un monto de 86 millones 916 mil 191 pesos, 00/100 M.N.; para el financiamiento de 3 proyectos siguientes: Corredor urbano de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, 2a. Etapa (Puerta de acceso oriente); Libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez (Liberación de derecho de vía, tramo III y entronques, 2a. Etapa, continuidad); Rehabilitación del centro deportivo Caña Hueca (Segunda etapa); beneficiando a 718 mil 600 habitantes; cabe mencionar que son recursos ejercidos en el 2014, y coincide con la cuenta pública estatal del ejercicio 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425118 | 1421058.- Escuela Secundaria Técnica No. 21 | 2112073032513A012000E13D001-5934S | Chiapas | Acala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 552 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Acala META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425132 | 1421059.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 2112073022512A012000E13D004-5934S | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Consuelo Ulapa META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425149 | 1421309.- Primaria Aquiles Serdan. | 2112073022512A012000E13D174-5934S | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 328 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Loacalidad : Revolución Mexicana - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425167 | 1421060.- Primaria Profr. Mauro Carrasco | 2112073022512A012000E13D005-5934S | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 266 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Soconusco META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425170 | 1421310.- Primaria Francisco Indalecio Madero. | 2112073022512A012000E13D175-5934S | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Revolución Mexicana - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425210 | 1421061.- Primaria Emiliano Zapata Salazar | 2112073022512A012000E13D006-5934S | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :AldamaMETA : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425225 | 1421062.- Primaria Emiliano Zapata Salazar | 2112073022512A012000E13D007-5934S | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Altamirano META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425232 | Estudio Para Reubicacion De Las Vas Ferreas Y El Costo De Adquisicion De Predios Para La Liberacion De Derechos De Vias. | 133531E082000R01D005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 34765200 | 34765200 | 34765200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Debido a los procesos administrativos para ejecutar el proyecto se refrenda el recurso para el ejercicio 2015, los datos coinciden con el cierre de la cuenta publica 2014, cierre definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425238 | 1421063.- Primaria Valentin Gomez Farias | 2112073022512A012000E13D008-5934S | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Altamirano META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425266 | 1421064.- Escuela Secundaria Tecnica No. 36 | 2112073032513A012000E13D002-5934S | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 740 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Altamirano META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425273 | 1421311.- Primaria Profra. Teodolinda V. De Muñoz. | 2112073022512A012000E13D176-5934S | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Villaflores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425281 | 1421065.- Primaria Raul Isidro Burgos | 2112073022512A012000E13D009-5934S | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 338 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Amatán META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425284 | 1421312.- Primaria Justo Sierra Mendez. | 2112073022512A012000E13D177-5934S | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Villaflores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425299 | 1421066.- Primaria Xicotencatl | 2112073022512A012000E13D010-5934S | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 348 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Potrerillo META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425310 | 1421067.- Primaria Revolucion | 2112073022512A012000E13D011-5934S | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 412 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :El Pacayal META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425324 | 1421068.- Primaria Lic. Efrain Aranda Osorio | 2112073022512A012000E13D012-5934S | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Amatenango del Valle META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425332 | 1421313.- Primaria Jiquilpan. | 2112073022512A012000E13D178-5934S | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Yajalón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425342 | 1421069.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 2112073022512A012000E13D013-5934S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Jaltenango De La Paz (Angel Albino Corzo) META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425356 | 1421314.- Primaria Francisco Sarabia. | 2112073022512A012000E13D179-5934S | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Yajalón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425360 | 1421230.- Primaria Nicolas Bravo. | 2112073022512A012000E13D126-5934S | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Rayón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425365 | 1421070.- Primaria Justo Sierra Mendez | 2112073022512A012000E13D014-5934S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 504 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Nueva Palestina META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425371 | 1421315.- Primaria Clemente S. Trujillo. | 2112073022512A012000E13D180-5934S | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 577 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Yajalón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425376 | 1421316.- Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 9. | 2112073032513A012000E13D082-5934S | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 563 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Yajalón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425378 | 1421071.- Escuela Secundaria Tecnica No.6 Emilio Rabasa Estebanell | 2112073032513A012000E13D003-5934S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 590 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Jaltenango De La Paz META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425387 | 1421231.- Telesecundaria No. 203 Niños Heroes. | 2112073032513A012000E13D051-5934S | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 326 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Rayón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425395 | 1421317.- Primaria Angel Albino Corzo. | 2112073022512A012000E13D181-5934S | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Navenchauc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425396 | 1421072.- Primaria Nicolas Bravo | 2112073022512A012000E13D015-5934S | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Ojo de Agua Centro META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425404 | 1421318.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda. | 2112073022512A012000E13D182-5934S | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Purificador de agua Localidad : Jech Chentic - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425412 | 1421232.- Primaria Sabanilla. | 2112073022512A012000E13D127-5934S | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Sabanilla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425413 | 1421319.- Primaria Melchor Ocampo. | 2112073022512A012000E13D183-5934S | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Zinacantán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425428 | 1421320.- Primaria Presidente Juarez. | 2112073022512A012000E13D184-5934S | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Mobiliario | 662 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad: Pasté - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425434 | 1421233.- Primaria Jaime Nuno. | 2112073022512A012000E13D128-5934S | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 269 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Majastic - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425440 | 1421073.- Primaria Cinco De Febrero | 2112073022512A012000E13D016-5934S | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Bella Vista META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425456 | 1421074.- Primaria Emiliano Zapata Salazar | 2112073022512A012000E13D017-5934S | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 658 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Benemérito de las Américas META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425463 | 1421075.- Primaria Valentin Gomez Farias | 2112073022512A012000E13D018-5934S | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 392 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Flor De Cacao META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425490 | 1421234.- Escuela Secundaria Técnica No. 97. | 2112073032513A012000E13D052-5934S | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Sabanilla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425495 | 1421077.- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez | 2112073022512A012000E13D019-5934S | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 696 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Berriozábal META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425506 | 1421078.- Primaria Francisco Villa | 2112073022512A012000E13D020-5934S | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Berriozábal META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425509 | 1421235.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 2112073022512A012000E13D129-5934S | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Salto De Agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425529 | 1421236.- Telesecundaria No. 443 Vicente Guerrero. | 2112073032513A012000E13D053-5934S | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Vicente Guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425551 | 1421237.- Escuela Secundaria Técnica No. 19. | 2112073032513A012000E13D054-5934S | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Salto De Agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425575 | 1421238.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda. | 2112073022512A012000E13D130-5934S | Chiapas | San Andrés Duraznal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :San Andrés Duraznal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425583 | 1421079.- Primaria Lic. Jose Manuel Velasco Balboa | 2112073022512A012000E13D021-5934S | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 741 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Berriozábal META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425607 | 1421080.- Secundaria General Felipe Berriozabal | 2112073032513A012000E13D005-5934S | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Berriozábal META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425622 | 1421239.- Escuela Secundaria Técnica No. 124. | 2112073032513A012000E13D055-5934S | Chiapas | San Andrés Duraznal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : San Andrés Duraznal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425623 | 1421081.- Secundaria Felipe Berriozabal | 2112073032513A012000E13D006-5934S | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 635 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Berriozába lMETA : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425633 | 1421082.- Telesecundaria No. 088 | 2112073032513A012000E13D007-5934S | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 691 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Berriozábal META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425647 | 1421083.- Primaria Presidente Juarez | 2112073022512A012000E13D022-5934S | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 552 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Bochil META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425660 | 1421084.- Primaria Niños Heroes | 2112073022512A012000E13D023-5934S | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipo | 619 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Bochil META : Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425677 | 1421240.- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez. | 2112073022512A012000E13D131-5934S | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 475 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : San Fernando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425788 | 1421241.- Telesecundaria No. 152 Benito Juarez Garcia. | 2112073032513A012000E13D056-5934S | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : El Progreso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425800 | 1421029.- Escuela Preparatoria Luis Danaldo Colosio Murrieta. | 2112073022522A012000E13D250-5934S | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 85702 | 1903171 | 1903171 | 1269602 | 1269602 | 1269602 | 1269602 | 66.7098 | 0 | Espacio | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 2 Aulas Didácticas y Techado de Cancha de Usos Múltiples Localidad: Cabeza de Toro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425814 | 1421042.- Telebachillerato No. 95 Agustín De Iturbide. | 2112073022522A012000E13D247-5934E | Chiapas | Huitiupán | Ramos Cubilete | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1342163 | 1342163 | 1342163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 89 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 2 Aulas Didácticas Localidad: Ramos Cubilete - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425853 | 1421242.- Escuela Secundaria Técnica No. 53. | 2112073032513A012000E13D057-5934S | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 656 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : San Fernando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425870 | 1421243.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon. | 2112073022512A012000E13D132-5934S | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Chiloljá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425905 | 1421244.- Primaria El Porvenir. | 2112073022512A012000E13D133-5934S | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Nichteel San Antonio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426093 | 1421018.-Emsad Pablo Sidar Escobar | 2112073022522A012000E13D227-5934S | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 5387540 | 5387540 | 5387540 | 5178346 | 5178346 | 5178346 | 5178346 | 96.1171 | 0 | Espacio Educativo | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Pablo L. Sidar META : Construcción de 3 Aulas Didácticas; Dirección, Centro de Información Biblioteca y Cancha de Usos Múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426334 | 1421245.- Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez. | 2112073022512A012000E13D134-5934S | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 1277 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad: San Juan Cancuc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426379 | 1421246.- Escuela Secundaria Técnica No. 143. | 2112073032513A012000E13D058-5934S | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Chiloljá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426396 | 1421247.- Escuela Secundaria Técnica No. 77. | 2112073032513A012000E13D059-5934S | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 731 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : San Juan Cancuc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426416 | 1421248.- Primaria Claudio Cortes Castro. | 2112073022512A012000E13D135-5934S | Chiapas | San Lucas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 513 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : San Lucas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426435 | 1421249.- Primaria Enrique C. Rebsamen. | 2112073022512A012000E13D136-5934S | Chiapas | Santiago el Pinar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 496 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Santiago El Pinar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426456 | 1421250.- Primaria Angel Pola. | 2112073022512A012000E13D137-5934S | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 407 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Siltepec - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426481 | 1421251.- Secundaria 15 De Septiembre. | 2112073032513A012000E13D060-5934S | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Siltepec - Purificador de agua Localidad : Siltepec - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426502 | 1421252.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon. | 2112073022512A012000E13D138-5934S | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 588 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Pueblo Nuevo Sitala - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426537 | 1421253.- Secundaria Justo Sierra Mendez. | 2112073032513A012000E13D061-5934S | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 475 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Simojovel de Allende - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426553 | 1421254.- Escuela Secundaria Técnica No. 42. | 2112073032513A012000E13D062-5934S | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 479 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Simojovel de Allende - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426588 | 1421255.- Escuela Secundaria Técnica No. 114. | 2112073032513A012000E13D063-5934S | Chiapas | Sitalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Sitalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426860 | 1421256.- Primaria Simon Bolivar. | 2112073022512A012000E13D139-5934S | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad: Socoltenango - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426911 | 1421258.- Escuela Secundaria Técnica No. 94. | 2112073032513A012000E13D065-5934S | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Solosuchiapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427501 | Construcción De Centro Deportivo Comunitario | 111-167-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | Terminado | 2014 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 70 | 0 | Obra | 3686 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, DATOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428012 | 900 M2 Pavimentacion De Calle Justo Sierra Cabecera Municipal | COEC-001-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 788746.46 | 788746.46 | 788746.46 | 788746.46 | 788746.46 | 788746.46 | 788746.46 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 75 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428623 | 1421257.- Secundaria Justo Sierra Mendez. | 2112073032513A012000E13D064-5934S | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 329 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Socoltenango - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428642 | 1421261.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 2112073022512A012000E13D141-5934S | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Suchiapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428654 | 1421262.- Primaria 18 De Marzo. | 2112073022512A012000E13D142-5934S | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 453 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Suchiapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428667 | 1421263.- Escuela Secundaria Santiago Serrano. | 2112073032513A012000E13D067-5934S | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 442 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Suchiapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428676 | 1421264.- Primaria Francisco Villa. | 2112073022512A012000E13D143-5934S | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad:Ejido La Libertad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428718 | 1421265.- Primaria Ricardo Flores Magon. | 2112073022512A012000E13D144-5934S | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad: Ciudad Hidalgo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428785 | 1421266.- Primaria Plan De 11 Años. | 2112073022512A012000E13D145-5934S | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Sunuapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428796 | 1421267.- Telesecundaria No. 118 16 De Septiembre. | 2112073032513A012000E13D068-5934S | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Sunuapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428806 | 1421268.- Primaria Reforma Educativa. | 2112073022512A012000E13D146-5934S | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tapalapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428821 | 1421269.- Primaria Lic. Luis Echeverria Alvarez. | 2112073022512A012000E13D147-5934S | Chiapas | Tapilula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 378 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tapilula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428836 | 1421270.- Primaria Francisco Indalecio Madero. | 2112073022512A012000E13D148-5934S | Chiapas | Tapilula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tapilula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428854 | 1421271.- Escuela Secundaria Técnica No. 45. | 2112073032513A012000E13D069-5934S | Chiapas | Tapilula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 455 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tapilula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428871 | 1421272.- Primaria Jose Aniceto Vazquez. | 2112073022512A012000E13D149-5934S | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tecpatán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428891 | 1421273.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia. | 2112073022512A012000E13D150-5934S | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 292 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tecpatán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428911 | 1421274.- Escuela Secundaria Técnica No. 33. | 2112073032513A012000E13D070-5934S | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Tecpatán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428942 | 1421275.- Primaria Valentin Gomez Farias. | 2112073022512A012000E13D151-5934S | Chiapas | Tenejapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 501 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tz Aquiviljok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429255 | 1421276.- Primaria Jose Maria Pino Suarez. | 2112073022512A012000E13D152-5934S | Chiapas | Tenejapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Yashanal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429274 | 1421277.- Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 117 | 2112073032513A012000E13D071-5934S | Chiapas | Tenejapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Sibaniljá Pocolum - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429294 | 1421278.- Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 137. | 2112073032513A012000E13D072-5934S | Chiapas | Tenejapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tzajalchén - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429313 | 1421279.- Escuela Secundaria Técnica No. 56. | 2112073032513A012000E13D073-5934S | Chiapas | Tenejapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 415 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tenejapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429335 | 1421280.- Primaria Valentin Gomez Farias. | 2112073022512A012000E13D153-5934S | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 662 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Teopisca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429354 | 1421281.- Primaria Niños Heroes. | 2112073022512A012000E13D154-5934S | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 708 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Teopisca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429371 | 1421282.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon. | 2112073022512A012000E13D155-5934S | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Betania - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429405 | 1421283.- Escuela Secundaria Técnica No. 40. | 2112073032513A012000E13D074-5934S | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 685 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Teopisca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429428 | 1421284.- Primaria Ruben Miguel Rincon Coutiño. | 2112073022512A012000E13D156-5934S | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 354 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Petalcingo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429449 | 1421285.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon. | 2112073022512A012000E13D157-5934S | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Petalcingo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429467 | 1421286.- Escuela Secundaria Técnica No. 43. | 2112073032513A012000E13D075-5934S | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Tila - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429497 | 1421287.- Escuela Secundaria Técnica No. 89. | 2112073032513A012000E13D076-5934S | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 457 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Petalcingo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429522 | 1421288.- Primaria Union Y Progreso. | 2112073022512A012000E13D158-5934S | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Loalidad : Cabeza de Toro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429538 | 1421289.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia. | 2112073022512A012000E13D159-5934S | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Tonalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429567 | 1421290.- Primaria Daniel Delgadillo. | 2112073022512A012000E13D160-5934S | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 487 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Totolapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429740 | 1421291.- Telesecundaria No. 241 Juan Sabines Gutierrez. | 2112073032513A012000E13D077-5934S | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Totolapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429797 | 1421292.- Primaria Belisario Dominguez Palencia. | 2112073022512A012000E13D161-5934S | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 257 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tumbalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429830 | 1421293.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 2112073022512A012000E13D162-5934S | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Purificador de agua Localidad : Joshil - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429889 | 1421294.- Primaria Fray Pedro De Gante. | 2112073022512A012000E13D163-5934S | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 371 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Hidalgo Joshil - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429936 | 1421295.- Telesecundaria No. 259 Rosario Castellanos Figueroa. | 2112073032513A012000E13D078-5934S | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tumbalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429961 | 1421296.- Escuela Secundaria Técnica No. 95. | 2112073032513A012000E13D079-5934S | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tumbalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430051 | 1421297.- Primaria Venustiano Carranza. | 2112073022512A012000E13D164-5934S | Chiapas | Tuzantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Estación Tuzantán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430122 | 1421298.- Primaria Jaime Nuno. | 2112073022512A012000E13D165-5934S | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Tzimol - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430159 | 1421299.- Primaria Margarita Maza De Juarez. | 2112073022512A012000E13D166-5934S | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 337 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : San Vicente La Mesilla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430334 | 1421300.- Primaria General Joaquin Miguel Gutierrez. | 2112073022512A012000E13D167-5934S | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Unión Juárez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430363 | 1421301.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 2112073022512A012000E13D168-5934S | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Once de Abril - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430384 | 1421302.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio. | 2112073022512A012000E13D169-5934S | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 321 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Santo Domingo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430406 | 1421303.- Primaria Fray Victor Maria Flores. | 2112073022512A012000E13D170-5934S | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 361 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad :Aguacatenango - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430436 | 1421304.- Primaria Benito Juarez Garcia. | 2112073022512A012000E13D171-5934S | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 471 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : San Francisco Pujiltic - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430454 | 1421305.- Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 2112073022512A012000E13D172-5934S | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Equipamiento | 422 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Venustiano Carranza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431021 | 1421308.- Primaria Club De Leones. | 2112073022512A012000E13D173-5934S | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 150227 | 150227 | 150227 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.3523 | 0 | Mobiliario | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Villa Comaltitlán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432692 | Adecuaciòn, Mejora Y Reforma De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076000C01B1050195933S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 132867000 | 132867000 | 132867000 | 19611383.26 | 19611383.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 195075 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432808 | Construcción Del Museo De Historia De Chiapas, Casa San Cristóbal De Las Casas 1ª Etapa | 212421E096000S03D0010785933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 25149600 | 25149600 | 25149600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 203387 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432849 | Acceso Km. 10 A Camino Viejo A Metapa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 400 | 283511E085000C03B0101025933S | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 2430591.88 | 2430591.88 | 2430591.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 40736 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432912 | Remodelación Deportiva Caña Hueca | 052411E096000I12D0011015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2015 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 4375834.76 | 4375834.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 604891 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140400432946 | Conversión De La Red De Distribución Eléctrica Aérea A Subterránea Del Centro De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 052211E096000G04D0011015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 20000000 | 20225828.22 | 20225828.22 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 98.8835 | 0 | Obra | 604891 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140400432979 | Complejo Multideportivo De Tuxtla Gutiérrez (Remodelación De Vestidores, Instalación Eléctrica, Estructura En Acreditación A Periodistas Y Acceso A Vestidores, Muebles Sanitarios Y Accesorios De Baños | 052211E096000I12B0761015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2015 | 8230946.51 | 8230946.51 | 8230946.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 604891 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140400433020 | Complejo Multideportivo De Tuxtla Gutiérrez (Construcción De Banquetas Con Concreto Hidráulico Estampado En Cabecera Norte Y Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Del Campo 01) | 052211E096000I12B0751015933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2015 | 4752372.98 | 4752372.98 | 4752372.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 604891 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140400433112 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Cacahoatán (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B0510155934S | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2015 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 46446 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433148 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Chapultenango (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B0490255934S | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2015 | 18974645.92 | 18974645.92 | 18974645.92 | 16173130.97 | 16173130.97 | 9328389.84 | 9328389.84 | 49.1624 | 0 | Obra | 7645 | 0 | 2 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433178 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De 12 Camas De Chiapa De Corzo (Terminación) | 142331B096000S05B0530275934S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2015 | 25974000 | 25974000 | 25974000 | 7615128.81 | 7615128.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 145755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434488 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Chicoasén (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B0440295934S | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2015 | 20517241.38 | 20517241.38 | 20517241.38 | 17353065.8 | 17353065.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434503 | Conservación Del Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (T.A.) | 203511E085000C03B0210345934S | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 7286667.85 | 7286667.85 | 7286667.85 | 7143165.01 | 7143165.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434516 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Huitiupán 2da. Etapa (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B0520395934S | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2015 | 25503654.14 | 25503654.14 | 25503654.14 | 22779751.13 | 22779751.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434566 | Construcción Y Equipamiento De La Clínica De La Mujer En Huixtla (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B0500405934S | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2015 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 19611016.95 | 19611016.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434602 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Jitotol (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B0450475934S | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2015 | 21596766.97 | 21596766.97 | 21596766.97 | 20345885.74 | 20345885.74 | 10602774.2 | 10602774.2 | 49.0943 | 0 | Obra | 0 | 0 | 21.35 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434618 | Camino: Pichucalco- Juárez - Reforma, Tramo: Km. 0 000 - Km. 49 000 | 203511E085000C03B0430485934S | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 7899292.96 | 7899292.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434634 | Reconstrucción Del Puente Vehicular ¿Rio Prusia¿, En El Ejido Monterrey | 283511E085000C03B0390205934S | Chiapas | La Concordia | Monterrey | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 8274853.59 | 8274853.59 | 8274853.59 | 4067300.91 | 4067300.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434663 | Ampliación Y Modernización Del Camino: Titaltetic - Entronque Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 460 | 273511E086000C03B0100565934E | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 131603.76 | 131603.76 | 131603.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434717 | Construcción Y Equipamiento De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Ocotepec, 2a. Etapa (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B0480605934S | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2015 | 21232813.73 | 21232813.73 | 21232813.73 | 19926645.86 | 19926645.86 | 10421491.62 | 10421491.62 | 49.082 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434735 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital Básico Comunitario En Oxchuc (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B0460645934S | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2015 | 29058240.36 | 29058240.36 | 29058240.36 | 25885466.22 | 25885466.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434743 | Reencarpetamiento De La Carretara San Juan Chamula - San Cristobal De Las Casas Del Km. 0 000 Al Km. 3 726 | 203511E085000C03B0830785934S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 7146577.27 | 7146577.27 | 7146577.27 | 2104298.76 | 2104298.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434757 | Conservación Del Camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 44 000 (T.A.) | 203511E085000C03B0180815934S | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 20717613.43 | 20717613.43 | 20717613.43 | 5780535.56 | 5780535.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434778 | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa | 052411E096000I12B0061015934S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2015 | 95223033.24 | 95223033.24 | 95223033.24 | 26471280.95 | 26471280.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 4.84 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140400434789 | Hospital General De 180 Camas En Tuxtla Gutiérrez (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B0211015934S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2015 | 199800000 | 199800000 | 199800000 | 199800000 | 199800000 | 136700815.3 | 136700815.3 | 68.4188 | 0 | Obra | 604891 | 0 | 67.81 | Financiera: / Física: Las cifras son consistentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14140400434805 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Felipe Angeles - Francisco J. Mujica, Tramo: Km. 1 060 = 0 000 Al Km. 4 112.92 | 273511E086000C03B0631045934S | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434820 | Betania - Soyatitan - Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 0 000 - Km. 147 900 | 203511E085000C03B0651065934S | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434844 | Reconstrucción Del Camino: E.C. Tuxtla Gutiérrez - La Angostura - Nueva Villahermosa, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 200 | 283511E085000C03B0401215934S | Chiapas | Acala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 2880436.84 | 2880436.84 | 2880436.84 | 849484.76 | 849484.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434915 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 122131E076000C01B0910135823S | Chiapas | Bochil | Allende Esquipulas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 9580064.78 | 9580064.78 | 9580064.78 | 4577720.86 | 4577720.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437819 | Construcción De Albergue Municipal | PEMEX-001 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | -1 | 15443 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438285 | Libramiento Sur De Tuxtla Gutiérrez (Liberación De Derecho De Vía, Tramo Ii Y Entronques, 2a Etapa Y Continuidad | 7 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | Cancelado | 2014 | 26076191 | 26076191 | 26076191 | 26017284.3 | 26017284.3 | 26017284.3 | 26017284.3 | 99.7741 | 0 | Documento | 678612 | 0 | 99.97 | Financiera: Disponible de $ 6,754.30 pendiente de ejecución al ejercicio 2015. / Física: Pendiente de ejecución ejercicio 2015. / Registro: Pendiente por ejercer $ 6,754.30 en el ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439936 | Construccion De Canchas De Usos Multibles | 038-03-031 | Chiapas | Huixtán | San Pedro Pedernal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2317680 | 2317680 | 2317680 | 2317680 | 2317680 | 2317680 | 2317680 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440549 | Construccion Mercado Municipal | 038-03-032 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 30 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440683 | Construccion Unidad De Servicio Deportivo | 038-03-033 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 10386807.3 | 10386807.3 | 10386807.3 | 10386807.3 | 3116042.19 | 3116042.19 | 3116042.19 | 30 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 30 | Financiera: DE ESTA OBRA UNICAMENTE SE DIO ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440769 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado | 038-03-034 | Chiapas | Huixtán | San Fernando | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5094000 | 5094000 | 5094000 | 5094000 | 1528200 | 1528200 | 1528200 | 30 | 0 | Alcantarilla | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: DE ESTA OBRA UNICAMENTE SE DIO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441151 | Construccion De Cancha Deportiva | 038-03-035 | Chiapas | Huixtán | Los Ranchos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1398509 | 1398509 | 1398509 | 1398509 | 1398509 | 1398509 | 1398509 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441248 | Construccion De Cancha Deportiva | 038-03-036 | Chiapas | Huixtán | Lázaro Cárdenas (Chilil) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1398509 | 1398509 | 1398509 | 1398509 | 1398509 | 1398509 | 1398509 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443394 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension | 080 | Chiapas | Pichucalco | El Cucayo | Rural | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2937283.92 | 2937283.92 | 2937283.92 | 2937283.92 | 2937283.92 | 2937283.92 | 2937283.92 | 100 | 0 | Obra | 14212 | 0 | 100 | Financiera: SE EJERCIIO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: SE EJERCIO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443615 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension | 082 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2129648.78 | 2129648.78 | 2129648.78 | 2129648.78 | 2129648.78 | 2129648.78 | 2129648.78 | 100 | 0 | Obra | 14212 | 0 | 100 | Financiera: SE EJECUTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443793 | Introduccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Cd. Estrategica | 085 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3762515.3 | 3762515.3 | 3762515.3 | 3762515.3 | 3762515.3 | 3762515.3 | 3762515.3 | 100 | 0 | Obra | 14212 | 0 | 100 | Financiera: SE EJERCIO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: SE EJERCIO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443869 | Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario | 085 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1487281.41 | 1487281.41 | 1487281.41 | 1487281.41 | 1487281.41 | 1487281.41 | 1487281.41 | 100 | 0 | Obra | 14212 | 0 | 100 | Financiera: SE EJERCIO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: SE EJERCIIO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJERCIIO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443937 | Introduccion De La Red De Agua Potable | 088 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 607224.07 | 607224.07 | 607224.07 | 607224.07 | 607224.07 | 607224.07 | 607224.07 | 100 | 0 | Obra | 14212 | 0 | 100 | Financiera: SE EJECUTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: SE EJECUTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443957 | Construccion De Unidad Deportiva 1a. Etapa | UR100101 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2014 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 100 | 0 | Obra | 27580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448897 | Unidad Deportiva En Tzimol (3a. Etapa) | 052411E096000I12B0061045934S | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2015 | 8300713.75 | 8300713.75 | 8300713.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448988 | Remodelación Del Zoológico Miguel Álvarez Del Toro (Zoomat) | 151S142000M01B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 604891 | 0 | 0 | Financiera: El recurso total se refrenda para su ejercicio en el año 2015 (En proceso de Ejecucion / Física: El recurso total se refrenda para su ejercicio en el año 2015 (En proceso dee ejecucion) / Registro: El presente reporte es el INFORME DEFINITIVO del Ejercicio Fiscal 2014 al Cuarto Trimestre del año 2014. Los recursos se refrendan para ser ejercidos y comprobados en el año 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450080 | Pavimentacion Hidraulica De Calles En Los Tabachines Entre Avenida Del Hule Y 28a. Calle Oriente (Colonia Calpan), Contingencias Economicas 2014 | 089se610000001ga | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de tapachula, chiapas | Urbanización | Terminado | 2014 | 2980756.75 | 2980756.75 | 2977776 | 2977776 | 2974822.64 | 2974822.64 | 2974822.64 | 99.8009 | 0 | Metro Cuadrado | 320451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014, segun acuerdo especifico al convenio para el otorgamiento de subsidios, retencion del 1 al millar para la ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450975 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles En Ocuilapa | RAMO 23-01 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3921 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451381 | Pavimentacion O Modernizacion Del Camino Col. El Porvenir Fraternidad El Antorchista Del Km 0-000 Al 1-140.00 Km | RAMO-23-02 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Porvenir | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 6803666.52 | 6803666.52 | 6803666.52 | 6803666.52 | 6803666.52 | 6803666.52 | 6803666.52 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 39180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453431 | Construccion De Unidad Deportiva | CE01 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2014 | 10267822.57 | 10267822.57 | 10267822.57 | 10267822.57 | 10267822.57 | 10267822.57 | 10267822.57 | 100 | 0 | Obra | 8979 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIA ECONOMICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453694 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | CE02 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 5157040.43 | 5157040.43 | 5157040.43 | 5157040.43 | 5157040.43 | 5157040.43 | 5157040.43 | 100 | 0 | Obra | 8979 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIA ECONOMICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458540 | Pavimentacion Con Concreto Hco. , Calle 5 De Mayo Entre Av. S/N Y Av. Cuauhtemoc | 105-R23-CT01 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 999000 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 99.9 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460327 | Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque. | 2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 100 | 0 | Plaza | 6800 | 0 | 85 | Financiera: Obra en Proceso ya que es complementaria de un proyecto FORTAMUN 2014. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460328 | Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 100 | 0 | Unidad Deportiva | 553374 | 0 | 90 | Financiera: Obra en Proceso ya que este recurso es complementario de un proyecto FORTAMUN 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500526901 | 1421196.- Escuela Secundaria Técnica No. 16 | 2112073032513A012000E13D040-5934S | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500535241 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 01 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 49000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536195 | 1122015.-Telebachillerato No. 101 Hermila Galindo De Tope (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D082-5934C | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536584 | 1421018.- Emsad Pablo Sidar Escobar | 2112073022522A012000E13D227-5934S | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5387540 | 5387540 | 5387540 | 5178346 | 5178346 | 5178346 | 5178346 | 96.1171 | 0 | Metro Cuadrado | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Pablo L. Sidar META : Construcción de 3 Aulas Didácticas; Dirección, Centro de Información Biblioteca y Cancha de Usos Múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536604 | 1421099.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 2112073022512A012000E13D032-5934S | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536619 | 1421100.- Primaria Lic. Benito Juarez Garciaprimaria Lic. Benito Juarez Garcia | 2112073022512A012000E13D033-5934S | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 413 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536631 | 1421101 .-Escuela Secundaria Técnica No. 35primaria Lic. Benito Juarez Garcia | 2112073032513A012000E13D014-5934S | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 413 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536664 | 1421019.-.-Emsad Veinticuatro De Febreroprimaria Lic. Benito Juarez Garcia | 2112073022522A012000E13D228-5934S | Chiapas | Frontera Comalapa | Veinticuatro de Febrero | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5266616 | 5266616 | 5266616 | 2713471 | 2713471 | 2713471 | 2713471 | 51.5221 | 0 | Metro Cuadrado | 127 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 3 Aulas Didácticas; Dirección y Cancha de Usos Múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536669 | Emsad Ramón F Balboa | 2112073022522A012000E13D234-5934E | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1440935 | 1440935 | 1440935 | 1440935 | 1440935 | 1440935 | 1440935 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Dirección; Centro de Información Biblioteca y cancha de Usos Múltiples Localidad: Ramón F. Balboa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536719 | 1421032.-Escuela Preparatoria Salomon Gonzalez Blanco | 2112073022522A012000E13D253-5934S | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1297508 | 1297508 | 1297508 | 1239136 | 1239136 | 1239136 | 1239136 | 95.5012 | 0 | Metro Cuadrado | 403 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 2 Aulas Didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536732 | 1421036.-Telebachillerato No. 60 Octavio Paz Lozano | 2112073022522A012000E13D241-5934S | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacatlán | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5672138 | 5672138 | 5672138 | 5476420 | 5476420 | 5476420 | 5476420 | 96.5495 | 0 | Metro Cuadrado | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Construcción de un Aula Didáctica, Servicios Sanitarios; Techado de la Cancha de Usos Múltiples y Taller Operador de Paquetes de Computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536751 | 1421179.-Primaria Ilhuicamina | 2112073022512A012000E13D092-5934S | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 499 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536767 | 1421180.-Primaria 10 De Abril | 2112073022512A012000E13D093-5934S | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536776 | 1421181.-Secundaria Motozintla | 2112073032513A012000E13D034-5934S | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 616 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536785 | 1421182.-Secundaria Sor Juana Ines De La Cruz | 2112073032513A012000E13D035-5934S | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 817 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500537428 | Pavimentación De Concreto Asfáltico Entronque Barrita De Pajon Del Km 0.000 Al Km 1.800 | - | Chiapas | Mapastepec | Barrita de Pajón | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500539743 | Construcción De La Unidad Deportiva Estatal En Tuxtla Gutiérrez Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad | 2112073022561A012000E13D001-5933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 49950000 | 49950000 | 30000000 | 29374543 | 29374543 | 28913511 | 28913511 | 57.8849 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 0 | 51 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Complejo Multideportivo Rehabilitación del campo de futbol, construcción de gimnasio de usos múltiples, alberca semiolimpica y obra exterior Localidad : Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500539796 | Primaria Guillermo Prieto | 2112073022512A012000E13D140-5934S | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidaad: Soyaló - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500539812 | Secundaria Francisco González Bocanegra | 2112073032513A012000E13D066-5934S | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 332 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Purificador de agua Localidad : Soyaló - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541177 | 1122042.-Telebachillerato Núm. 52 20 De Noviembre (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D109-5934C | Chiapas | Ostuacán | Plan de Ayala | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 9907 | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 174 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541186 | 1421205.- Primaria 20 De Noviembre | 2112073022512A012000E13D110-5934S | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541191 | 1421206.- Escuela Secundaria Técnica No. 52 | 2112073032513A012000E13D042-5934S | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 293 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541582 | 1421086 .-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 2112073022512A012000E13D024-5934S | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541591 | 1421087.-Escuela Secundaria Técnica No. 84 | 2112073032513A012000E13D009-5934S | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541600 | 1421135.- Primaria 20 De Noviembre | 2112073022512A012000E13D056-5934S | Chiapas | Ixtapa | El Nopal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541602 | 1421136.- Escuela Secundaria Técnica No. 25 | 2112073032513A012000E13D026-5934S | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 150226 | 150226 | 150226 | 149254 | 149254 | 149254 | 149254 | 99.353 | 0 | Metro Cuadrado | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Purificador de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541613 | 1313223.- Preescolar Profe. Porfirio Dávila (Refrendo) | 2112073032511A013000E13D006-5933C | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 690863 | 690863 | 690863 | 690863 | 690863 | 690863 | 690863 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15140400432733 | Estudio De Preinversión Para La Construcción De La Carretera: Montecristo De Guerrero - Mapastepec | 183511E086000I12B0480515933S | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 48209 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15140400432884 | Supervisión Técnica Por Contrato | 122231E109000C01B1400005933S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 1342827.42 | 1342827.42 | 1342827.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 17185 | 0 | 96.68 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.