## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 80 | 36 | 119
| Chiapas | 16 | 5 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
Total: 96
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00140100295477 | Construccion De 2 Aulas Didacticas 6.00x6.00 Mts. Estruc. Rc Y Un Anexo De Baños En La Escuela Primaria Bilingue Juan De La Barrera C.C.T. 07dpb2409o | FISM-1399-2013 | Chiapas | Chilón | Pamalhá 2da. Sección | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100295590 | Construcción De 2 Aulas Didacticas 6x6 Rc Y Baños En Escuela Telesecundaria 27 De Agosto | FISM-1398-2013 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296341 | Construcción De 2 Aulas Didacticas 6.00x6.00 Mts. Estruc. Rc En La Escuela Primaria Bilingue Juan Escutia C.C.T. 07dpb2281b | FISM-1397-2013 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296372 | Construcción De Un Aula Didactica 6x6 Rc En La Escuela Prim. Bilingue Ignacio Zaragoza | FISM-1396-2013 | Chiapas | Chilón | Jol Cantelá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296416 | Construcción De 02 Aulas 6x6 Rc En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria | FISM-1395-2013 | Chiapas | Chilón | San Martín Cruztón | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296475 | Construcción De 1 Aula Didáctica 6x6 Rc En Escuela Primaria Juan Carrillo | FISM-1394-2013 | Chiapas | Chilón | Bawitz Mango | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296508 | Construcción De 1 Aula En Esc. Prim. Bilingue Niños Heroes C.C.T 07dpb1136j | FISM-1393-2013 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296557 | Construccion De 1 Aula Didactica 6x6 Rc | FISM-1392-2013 | Chiapas | Chilón | Mazaniljá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296610 | Construcción De 1 Aula En Escuela Prim. Cuitlahuac Clave: 07dpb3198j | FISM-1391-2013 | Chiapas | Chilón | Betania | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296646 | Mejoramiento De 26 Viviendas | FISM-1381-2013 | Chiapas | Chilón | Monte Sinaí | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296748 | Rehabilitación De Caminos Rurales En Tramos Aislados (Nuevo Poblado Pechton-Pechton | FISM-1420-2013 | Chiapas | Chilón | Patbaxil | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200319496 | Mmkkloooo | cffgghfghfghf | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | fgdfgdfgd | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200335251 | Jksdfbvjkdfbbvjb | vnvnbvn | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | bvvjkkvxckncnkcn | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP10140400423867 | 1320002.- Cecyt No. 37 Santa Elena (Refrendo) (Complemento) | 21120730032523A012000E13B028 | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 344957 | 401178 | 401178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Santa Elena META: Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios; pórtico y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200142976 | 1212004.- Centro Regional De Formación Docente E Investigación Educativa (Refrendo) | 21120730032561A012000E13D018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | 21374324 | 1130304 | 1130304 | 146160 | 146160 | 146160 | 146160 | 12.931 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Comitán de Domínguez META: Terminación de construcción del centro de docencia regional de formación docente e investigación educativa, contratación de proyecto ejecutivo, estudios de impacto ambiental e hidrológico, tramite de factibilidad de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12150300558434 | 1212006.- Creación De La Unidad Académica En Palenque De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 21120730032532A012000E13D019 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 3284372 | 3284372 | 3284372 | 3207812 | 3207812 | 3207812 | 3207812 | 97.669 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Edificio 1: Planta baja, primer nivel, segundo nivel, edificio 2: Planta baja, primer nivel y segundo nivel, obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12150300558438 | 1212008.- Construcción De Aulas De La Académica En Reforma, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 21120730032532A012000E13D020 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 294832 | 294832 | 294832 | 283013 | 283013 | 283013 | 283013 | 95.9913 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Reforma META: Terminación de obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red De Voz Y Datos Exterior, Andadores) y Terminación de edificio (Construcción De Laboratorio Multidisciplinario, Laboratorio De Cromato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100289844 | Rehabilitación Del Centro Cultural Rosario Castellanos 2da. Etapa | 03170900010 - 007 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2013 | 7781583 | 7781583.19 | 7781583.19 | 7781583.19 | 7781583.19 | 7781583.19 | 7781583 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14103 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE TERMINA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100289858 | Festival Rosario Castellanos, Festival Internacional De Marimba Y Concurso Nacional De Oratoria Dr. Belisario Dominguez - 2013 | 01100000000 - 008 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3472670 | 3472670.88 | 3472670.88 | 3105481.65 | 3105481.65 | 3105481.65 | 3105481.65 | 89.4263 | 367189.23 | Metros Cuadrados | 141013 | 100 | 100 | Financiera: ESTAS ACCIONES SE CONSIDERA AL 100% Y EL AHORRO PRESUPUESTAL SE REINTEGRARA A LA FEDERACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100301657 | 1120028.- Cecyt No. 04 Jitotol (Refrendo) (Comlemento) | 21120730032523A012000E13D043 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2246035.04 | 402220 | 402220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Mobiliario adquirido / Registro: LOCALIDAD: Jitotol META: Terminación de construcción de un aula didáctica con mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388462 | Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 672500 | 672500 | 672500 | 333732.94 | 333732.94 | 333732.94 | 333732.94 | 49.6257 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. - La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200512865 | 1420185.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos No. 38 (Refrendo) | 21120730032533A012000E13B008 | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1125884 | 1125884 | 1125884 | 1125884 | 1125884 | 1125884 | 1125884 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 90.46 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Mesbilja META: Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, un taller de electricidad s/equipo, un servicio sanitario, pórtico y obra exterior
CHP13150200536655 | Construcción Del Rincón Del Arte. Tuxtla Gutiérrez (Interior De Convivencia Infantil Col. Maya). | 2.4.2.-101-16UE-01-01-54-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 595127.19 | 595127.19 | 595127.19 | 99.1879 | 0 | Lote | 1160 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $4,872.81 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es Proyectos de Cultura 2013 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP13150300558425 | 1325003.- Construcción De La Nueva Unidad Académica En Huixtla De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 21120730032532A012000E13D021 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1161852 | 1161852 | 1161852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Huixtla META: Terminación de construcción de Edificio 1 de 3 niveles, modulo de escaleras y obra exterior, Plan. baja: coordinación, administración, equivale a 8 anexos (coordinación, sala de juntas, almacén,3 servicios sanitario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300558456 | 152001001.- Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas (2da. Etapa). | 21120730032523A012000E13D046 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 4990778 | 4990778 | 4990778 | 2495389 | 2495389 | 2495389 | 2495389 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 99 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Segunda etapa construcción y equipamiento de un aula de usos múltiples, Construcción de laboratorio de informática, de taller de hotelería, de administración y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418399 | 142004.- Construcción De La Primera Fase De La Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Del Tulijá De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 21120730032532A012000E13D018 | Chiapas | Salto de Agua | Lumija | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 8282632 | 4045343 | 4045343 | 1180419 | 1180419 | 1180419 | 1180419 | 29.1797 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Lumija META: Terminación de construcción de laboratorio de computo, laboratorio de idioma; 8 salones de clases, cubículos de PTC, sala audiovisual, Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423997 | 1420005.- Cecyt No. 02 (Refendo) | 21120730032523A012000E13D005 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1927709 | 1343137 | 1343137 | 820800 | 820800 | 820800 | 820800 | 61.1107 | 0 | Metros Cuadrados | 776 | 0 | 44 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Jaltenango de La Paz META: Terminación de construcción de 2 aulas con equipamiento y un taller de cómputo con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424149 | 1420010.- Cecyt No. 13 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D006 | Chiapas | Tecpatán | Raudales Malpaso | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1122013 | 561007 | 561007 | 156043 | 156043 | 156043 | 156043 | 27.8148 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 13 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Raudales Malpaso META: Terminación de construcción de 3 aula con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424258 | 1420021.- Conalep Plantel Tonala No. 170 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D007 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1236375 | 618188 | 618188 | 618188 | 618188 | 618188 | 618188 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tonalá META: Terminación de laboratorio de informática en red (Incluye mobiliario y equipo de conformidad con la guía CONALEP)
CHP14140400424290 | 1420026.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Patria Y Progreso (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D033 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1888046 | 3759595 | 3759595 | 1871549 | 1871549 | 1871549 | 1871549 | 49.7806 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 0 | 16 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Ostuacán META: Construcción de taller operador de paquetes de computo (Equipado) 4EE estructura U1C y de 2 aulas didácticas 2.5 E.E. C/U Estructura. U-1C - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424395 | 1420031.- Escuela Preparatoria Arnoldo Ruiz Armento (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D007 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2738882 | 1386790 | 1386790 | 964675 | 964675 | 964675 | 964675 | 69.5617 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Chico META: Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y de taller operador de paquetes de computo (equipado)
CHP14140400424511 | 1420044.- Escuela Preparatoria Simojovel (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D018 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1236375 | 2098065 | 2098065 | 861690 | 861690 | 861690 | 861690 | 41.0707 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 92 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Simojovel De Allende META: Terminación de construcción de taller operador de paquetes de computo equipado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424519 | 1423001.-Construcción De Unidad Deportiva Estatal En Tuxtla Gutierrez Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad | 21120730032561A012000E13B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 49950000 | 19950000 | 19950000 | 9497412 | 9497412 | 9497412 | 9497412 | 47.6061 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 74 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de complejo multideportivo: Rehabilitación del campo de futbol, construcción de gimnasio de usos múltiples, alberca semi-olimpica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424626 | 1420160.- Cecyt N. 01 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D044 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 756173 | 451587 | 451587 | 296294 | 296294 | 296294 | 296294 | 65.6117 | 0 | Metros Cuadrados | 766 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Fernando META: Terminación de construcción de 2 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424667 | 1420161.- Cecyt No. 11 (Refrendo). | 21120730032523A012000E13D045 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2214279 | 233341 | 233341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 90.34 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Oxchuc META: Terminación de construcción de un aula con equipamiento, una biblioteca con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424919 | 1420177.- Cobach No. 135 Los Naramjos (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D006 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3128304 | 1564152 | 1564152 | 1536396 | 1536396 | 1536396 | 1536396 | 98.2255 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Los Naranjos META: Terminación de laboratorio multidisciplinario, de servicios sanitarios y de un taller operador de paquetes de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429409 | Construccion De Unidad Deportiva, Loc. Cabecera Municipal | MZ-CONADE-2014-01 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2866115.69 | 2954758.44 | 2954758.44 | 2954758.44 | 2954758.44 | 2954758.44 | 2954758.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7800 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431893 | Construcción Y Equipamiento De Espacios Académicos En La Unach | 012532A006000E05B018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 22110830 | 22110830 | 22110830 | 22110830 | 11612716.45 | 11612716.45 | 11612716.45 | 52.5205 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de septiembre de 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432957 | Mejoramiento De La Calidad Educativa De La Unach 2014. | 012532A006000E05B019 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 19185181 | 19185181 | 19185181 | 19185181 | 6818980.68 | 6818980.68 | 6818980.68 | 35.543 | 0 | Metros Cuadrados | 21035 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de septiembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433087 | Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014) | 20040 A003 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 237375.1 | 237375.1 | 237375.1 | 237375.1 | 49.4531 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. - La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433192 | Universidad Politécnica De Chiapas (Profocie 2014) | 20040 A004 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1809 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Las Reglas de Operación del Programa establecen que el ejercicio del gasto es hasta noviembre de 2015. -La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Equipo, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458472 | Construcción De 02 Aulas En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla | PET-01-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Convenios | S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400458486 | Construcción De 02 Aulas En Esc. Prim. Cuauhtémoc | PET-02-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100473124 | Instituto Técnologico De Tuxtla Gutierréz | 21120730022533A012000E13D001 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Bochil META: Terminación de edificio (estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalaciones eléctricas, acabados y aire acondicionado) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100474316 | Rehabilitación De Edificio De La Sección Vii Del Snte En Tuxtla Gutierrez. | 21120730022561A013000E13B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 35609025.58 | 35609025.58 | 35609025.58 | 35609025.58 | 64.7437 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación General - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100474327 | Rehabilitación De Edificio De La Sección Vii Del Snte En Tonalá | 21120730022561A013000E13B002 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 11219260.48 | 11219260.48 | 11219260.48 | 11219260.48 | 74.7951 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Tonalá META: Rehabilitación General - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100474369 | Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado | 21120730062511A012000E13B002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 229997510 | 229997510 | 229997510 | 229997510 | 99.9989 | 0 | Equipamiento | 110640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Mobiliario adquirido / Registro: LOCALIDAD: Cobertura Estatal META: Equipamiento de espacios educativos Básicos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100485145 | Construcción De Centro Deportivo Comunitario (Segunda Etapa) | CONADE-01-2015 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2907000 | 2907000 | 2907000 | 2907000 | 2907000 | 2907000 | 2907000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2857 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200536792 | 15° Festival De Danza Folklórica Mexicana Candox 2014. Tuxtla Gutiérrez. | 2.4.2.-101-10SS-01-03-26-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 100 | 0 | Lote | 33250 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Evento. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es CONACULTA 2014. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300558448 | 1420179.- Cobach No. 11 San Cristobal (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D063 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3287950 | 3287950 | 3287950 | 2377696 | 2377696 | 2377696 | 2377696 | 72.3155 | 0 | Metros Cuadrados | 2390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Terminación de taller operador de paquetes de computo, laboratorio multidisciplinario, servicios sanitarios y cubículo para tutorías - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300558462 | 1420182.- Cobach No. 145 Tuxtla (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D064 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3872572 | 3872572 | 3872572 | 2715488 | 2715488 | 2715488 | 2715488 | 70.121 | 0 | Metros Cuadrados | 2390 | 0 | 94 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de canchas de usos múltiples, Terminación de techado de plaza cívica, Terminación de servicios sanitarios, Terminación de barda perimetral y muro de contención, Terminación de cubículo para maestros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300558467 | 143071.- Edificio Academia Fuerza Ciudadana (Refrendo) | 21120730032561A012000E13D020 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 6155172 | 6155172 | 6155172 | 88375 | 88375 | 88375 | 88375 | 1.4358 | 0 | Metros Cuadrados | 422 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación del edificio academia fuerza ciudadana: modulo de servicios sanitarios, áreas para sala de junta, módulo de atención, departamento, especializados, área de espera y capacitación
CHP15150100474417 | Convenio De Apoyo Financiero Para Ampliar Y Diversificar La Oferta Eductativa De La Unicach | 21120730022532A012000E13D011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Programado / Registro: LOCALIDAD: Cobertura Estatal META: Convenio de apoyo financiero para ampliar y diversificar a la oferta educativa de la UNICACH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507366 | 1420044.- Escuela Preparatoria Simojovel (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D018-5933S | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1236375 | 1902448 | 1902448 | 780434 | 780434 | 780434 | 780434 | 41.0226 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 73 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Simojovel De Allende META: 3 Aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507469 | 1420129.- Cobach No. 52 Ocotepec (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D021 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2354312 | 2354312 | 2354312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 34 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Ocotepec META: Un laboratorio multidisciplinario equipado y una administración - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507584 | 1420131.- Cobach No. 67 Petalcingo (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D022 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4450832 | 4450832 | 4450832 | 1030914 | 1030914 | 1030914 | 1030914 | 23.1623 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 24 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Petalcingo META: Un taller operador de paquetes de computo equipado y un laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507598 | 1420136.- Cobach No. 199 Pablo Sidar (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D023 | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3912429 | 3912429 | 3912429 | 604632 | 604632 | 604632 | 604632 | 15.4541 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 71 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Pablo L. Sidar META: 4 aulas didácticas equipadas, un taller operador de paquetes de computo equipado y un servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507614 | 1420140.- Cobach No. 40 Felipe Carrillo Puerto (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D024 | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4072416 | 4072416 | 4072416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Carrillo Puerto META: 4 aulas didácticas equipadas, un taller operador de paquetes de computo equipado y un laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507628 | 1420175.- Cobach No. 27 Cristobal Colon (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D025 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6004175 | 6004175 | 6004175 | 2462726 | 2462726 | 2462726 | 2462726 | 41.0169 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 0 | 86 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Cristóbal Obregón META: 2 aulas didácticas, un laboratorio multidisciplinario, un administración y un servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507646 | 1420178.- Cobach No. 276 Ramón Balboa (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D026 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5236569 | 5236569 | 5236569 | 1223869 | 1223869 | 1223869 | 1223869 | 23.3716 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 66 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Ramón F. Balboa META: 6 aulas didácticas, un taller operador de paquetes de computo un servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507654 | 1420025.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D032 | Chiapas | Huehuetán | Chamulapita | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1657521 | 1657521 | 1657521 | 669413 | 669413 | 669413 | 669413 | 40.3864 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Chamulapita META: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507677 | 1420029.- Escuela Preparatorioa No. 2 Del Estado. | 21120730032522A012000E13D053 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 977507 | 977507 | 977507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1192 | 0 | 79 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 3 aulas didácticas
CHP15150200507688 | 1420030.- Escuela Preparatoria Num. 5 Del Estado. | 21120730032522A012000E13D054 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 651671 | 651671 | 651671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 0 | 82 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507697 | 1420031.- Escuela Preparatoria Arnoldo Ruiz Armenta. | 21120730032522A012000E13D055 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2738882 | 2738882 | 2738882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Chico META: Construcción de taller operador de paquete de cómputo (equipado), 3 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507707 | 1420034.- Escuela Preparatoria Num. 6 Del Estado. | 21120730032522A012000E13D056 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 977507 | 977507 | 977507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 542 | 0 | 87 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507717 | 1420177.- Cobach No. 135 Los Naranjos. | 21120730032522A012000E13D057 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3128304 | 3128304 | 3128304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Los Naranjos META: Construcción de un taller operador de paquetes de cómputo, un laboratorio multidisciplinario y un servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507729 | 1420165.- Unidad De Capacitación En Tapachula (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D019 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Equipamiento por adquirir / Registro: LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Ordoñez META: Equipamiento para el proyecto de simulador para el autotransporte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507742 | 1420166.- Unidad De Capacitación En Comitán (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D020 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 486720 | 486720 | 486720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Equipamiento por adquirir / Registro: LOCALIDAD: Comitán de Domínguez META: Actualización de equipos de la especialidad de preparación y conservación de alimentos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507748 | 1420169.- Unidad De Capacitación En Villaflores (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D021 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 432000 | 432000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Equipamiento por adquirir / Registro: LOCALIDAD: Villaflores META: Equipamiento adicional de la especialidad de producción industrial de alimentos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507757 | 1420170.- Acción Móvil Berríozabal (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D022 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 720265 | 720265 | 720265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Equipamiento por adquirir / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Actualización de equipos de la especialidad de informática - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507761 | 1420171.- Acción Móvil En Soyaló (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D023 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1271076 | 1271076 | 1271076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Equipamiento por adquirir / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507773 | 1420172.- Acción Móvil En Arriaga (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D024 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1271076 | 1271076 | 1271076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Equipamiento por adquirir / Registro: LOCALIDAD: Arriaga META: Equipamiento de la especialidad de informática, equipamiento de la especialidad de estilismo y bienestar personal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507782 | 1420164.- Unidad De Capacitación En Tuxtla Gutiérrez (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2838126 | 2838126 | 2838126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Equipamiento por adquirir / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Equipamiento de la especialidad de producción de radio y tv - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507795 | 1420002.- Cecyt No. 05 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D026 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5304279 | 5304279 | 5304279 | 2047245 | 2047245 | 2047245 | 2047245 | 38.5961 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En Ejecucion / Registro: LOCALIDAD: San Juan Cancuc META: Terminación 2 aulas con equipamiento, un laboratorio de suelos y fertilizantes con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507812 | 1420003.- Cecyt No. 14 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D027 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1902448 | 1902448 | 1902448 | 780056 | 780056 | 780056 | 780056 | 41.0028 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Garza META: 3 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507820 | 1420004.- Cecyt No. 10 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D028 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1902448 | 1902448 | 1902448 | 780434 | 780434 | 780434 | 780434 | 41.0226 | 0 | Metros Cuadrados | 514 | 0 | 93 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Simojovel De Allende META: 3 Aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507831 | 1420007.- Cecyt No. 21 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D029 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1512351 | 1512351 | 1512351 | 751499 | 751499 | 751499 | 751499 | 49.6908 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 0 | 69 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Bochil META: 2 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507843 | 1420009.- Cecyt No. 04 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D030 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1902448 | 1902448 | 1902448 | 777856 | 777856 | 777856 | 777856 | 40.8871 | 0 | Metros Cuadrados | 825 | 0 | 84 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Jitotol META: 3 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507854 | 1420017.- Conalep Plantel Palenque No.069 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D031 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3605515 | 3605515 | 3605515 | 1477030 | 1477030 | 1477030 | 1477030 | 40.9659 | 0 | Metros Cuadrados | 446 | 0 | 81 | Financiera: / Física: En Ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: 4 aulas didácticas (Incluye escaleras) un modulo sanitario (hombre y mujer)(incluye accesorios) y un área para docentes. Todos los espacios incluyen mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507857 | 1420106.- Cecyt No. 19 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D033 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1902448 | 1902448 | 1902448 | 779855 | 779855 | 779855 | 779855 | 40.9922 | 0 | Metros Cuadrados | 811 | 0 | 92 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: 3 Aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507871 | 1420001.- Cecyt No. 25 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D034 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3583139 | 3583139 | 3583139 | 259329 | 259329 | 259329 | 259329 | 7.2375 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 75 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Nueva Palestina META: un laboratorio de enfermería con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507879 | 1420006.- Cecyt No. 31 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D035 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1289230 | 1289230 | 1289230 | 528908 | 528908 | 528908 | 528908 | 41.0251 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Independencia META: 2 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507886 | 1420013.- Conalep Plantel Altamirano No.331(Refrendo) | 21120730032523A012000E13D036 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4543608 | 4543608 | 4543608 | 1240650 | 1240650 | 1240650 | 1240650 | 27.3054 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 78 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: LOCALIDAD: Altamirano META: Un laboratorio de estructuras anatómicas y un laboratorio de técnicas de enfermería y practicas de salud comunitaria (Incluyen mobiliario y equipo de conformidad con la guía CONALEP) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507894 | 1420005.- Cecyt 02. | 21120730032523A012000E13D037 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1927709 | 1927709 | 1927709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 776 | 0 | 44 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Jaltenango de La Paz META: Construcción de 6 aulas didácticas, un taller operador de paquete de cómputo y un servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507899 | 1420010.- Cecyt 13. | 21120730032523A012000E13D038 | Chiapas | Tecpatán | Raudales Malpaso | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122013 | 1122013 | 1122013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 13 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Raudales Malpaso META: Construcción de 3 aulas didáctica con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507908 | 1420011.- Cecyt 08. | 21120730032523A012000E13D039 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 779630 | 779630 | 779630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529 | 0 | 63 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: La Trinitaria META: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507917 | 1420021.- Conalep Plantel Tonal No.170. | 2112073032523A012000E13D040-5933S | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200507924 | 1420160.- Cecyt 01. | 21120730032523A012000E13D041 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 756173 | 756173 | 756173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 766 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Fernando META: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507931 | 1420161.- Cecyt 11. | 21120730032523A012000E13D042 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2214279 | 2214279 | 2214279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Oxchuc META: Construcción de un aula didáctica con equipamiento y un biblioteca con equipamiento - LOCALIDAD: Oxchuc META: Construcción de un aula didáctica con equipamiento y un biblioteca con equipamiento
CHP15150200507963 | 1420167.- Unidad De Capacitación En Reforma (Refrendo) | 21120730032523A013000E13D003 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 256140 | 256140 | 256140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Programado / Registro: LOCALIDAD: Reforma META: Rehabilitación de enmallado perimetral, rehabilitación de instalaciones eléctricas, rehabilitación de módulo sanitario, pintura parcial de interior y exterior de los 3 edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507975 | 1420168.- Unidad De Capacitación En Tonalá (Refrendo) | 21120730032523A013000E13D004 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 171404 | 171404 | 171404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Tonalá META: Mantenimiento de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado, rehabilitación de módulo sanitario, pintura parcial de interior y exterior de los 3 edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200512166 | 1420033.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D019 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2098065 | 2098065 | 2098065 | 310114 | 310114 | 310114 | 310114 | 14.781 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Acacoyagua META: Construcción de taller operador de paquetes de computo equipado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200512188 | 1420035.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutierrez (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D020 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1657521 | 1657521 | 1657521 | 680014 | 680014 | 680014 | 680014 | 41.026 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Paredón META: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300555748 | 1420021.- Conalep Plantel Tonal No.170. | 21120730032523A012000E13D040 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1236375 | 1236375 | 1236375 | 1019656 | 1019656 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tonalá META: Construcción de laboratorio de informática en red (incluye mobiliario y equipo de conformidad con la guía CONALEP) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559828 | Diversificación De La Oferta Educativa Y Ampliación De La Matricula De La Universidad Politécnica De Chiapas. | 20040 D001 5834 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 4779943 | 4779943 | 4779943 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2.0921 | 0 | Equipamiento | 1244 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300579150 | Programa Cultural Digital | SB030000001 - 018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ,CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Lote | 141364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.