## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 192 | 55 | 119
| Chiapas | 38 | 5 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 230
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00150300575461 | Construccion De Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-01 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300580738 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | FAFEF-01 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300580744 | Construccion Integral De Puente Peatonal | FAFEF-03 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400616014 | Programa De Eficiencia Energética De Alumbrado Público Para Las Principales Ciudades Del Estado De Chiapas | 042141S060000A08B021 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP07140400423448 | 14801003.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutierréz (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B031 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1758007 | 1758007 | 1758007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Jiquipilas META: Terminación de construcción de un dormitorio con capacidad de 60 alumnos y 6 anexos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP08140400424263 | 14601002.- Universidad Autonoma De Chiapas. | 21120730032532A012000E13B006 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1075970 | 564768 | 564768 | 538290 | 538290 | 538290 | 538290 | 95.3117 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Simojovel De Allende META: Terminación de construcción de edificio U2-C de 05 E.E. para 2 centros de cómputo y videoconferencia, una coordinación, un control, una área de mantenimiento, un SITE, módulo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09140400424478 | 96021 .- Telesecundaria No 1221 Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2009 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y dirección (volúmenes de excedentes en terracería), terminación de muro de contención y construcción 4 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100077211 | Reposición De 612 Ml Del Colector Sanitario Con Tubería De 20 Y 40 Cms De Diámetro, Ubicado En Calle Chiapa De Corzo Del Fracc. Las Torres Y Blvd. Las Palmas De La Col. 13 De Julio. | SH/402/2012-001 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077212 | Rehabilitación De 100 Ml Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad (Pead) De 24 De Diámetro Exterior Y 20 Diámetro Interior, Ubicado En Brazo Sur Existente Col. Coquelexquitzan. | SH/402/2012-006 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077213 | Reposición De 100 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 45 Cms. (18), Ubicado En Calle Central Norte Esquina Con 5a. Avenida Norte (Barrio San Jacinto). | SH/402/2012-004 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077214 | Reposición De Colector Sanitario Con 120 Ml. De Tubería De P.V.C. Sanitario Serie 25 De 45 Cm. De Diámetro, En Blvd. Ángel Albino Corzo Entre Las C. 12 De Octubre Y Victorico Grajales, Col. Choferes | SH/402/2012-016 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077215 | Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario En Una Longitud De 80 Ml. Con Tubería De Pvc Y Descargas Domiciliarias, Ubicado En Andador 1 Entre Andador Los Cocos Y Calle Laurel, Col. Albania Baja | SH/402/2012-019 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077216 | Reposición De La Red De Drenaje Sanitario De Pvc De 20 Cms. De Diámetro (8 ), Con Una Longitud De 80 Ml, Ubicado En Calle Ciprés Y Avenida Nogal, Col. Albania Alta. | SH/402/2012-008 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077217 | Reposición De Red De Alcantarillado Sanitario Con 150 Ml. De Tub. De P.V.C. Sanitario Serie 25 De 25 Cm. De Diám. En C. Ricardo Flores M. Y Av. Fernando Amilpa Entre Lib. Nte. Col. Infonavit Grijalva. | SH/402/2012-020 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077218 | Reposición De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De P.V.C. Serie-25 De 20cm. De Diámetro, Con Longitud De 134 M.L. Ubicado En C. R. Mendoza Entre Av. Pino Suárez Y Av. A. López Mateos. Col. Juárez | SH/402/2012-012 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077219 | Reposición De Red De Drenaje Sanitario De 25 Centímetros (10 ) De Diámetro, Con Una Longitud De 100 Ml.; Ubicado En 6ª. Av. Norte Entre 13ª. C. Poniente Y Callejón Canteras, Barrio Juy Juy. | SH/402/2012-005 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077220 | Reposición De 120 Ml. De Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10 ) De Diámetro, Ubicado En 7ª. Calle Poniente Entre 16ª. Y 17ª. Avenida Sur, Barrio San Francisco. | SH/402/2012-010 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077221 | Reposición De 150 Metros Lineales Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10 ) De Diámetro, Ubicado En Calle Victorico Grajales Entre Libramiento Sur Y 12ª. Avenida Sur, Col. Burocrática. | SH/402/2012-015 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077222 | Reposición De 150 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros (10 ) De Diámetro, 2 Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias, Ubicado En C. Central Y And. Niza Y Cecati, Col. Potrero Mirador. | SH/402/2012-003 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077223 | Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10 ), Y 20 Descargas Domiciliarias, Ubicado En Libramiento Norte Poniente, Canal 10, (Col. Miravalle). | SH/402/2012-007 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077224 | Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10), Ubicado En Libramiento Sur Oriente, Frente Al Hotel Costa Azul. | SH/402/2012-018 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077225 | Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 61 Cms. (24), Ubicado En 19a. C. Oriente Norte Entre 4a. Av. Norte Oriente Y Calz. Ignacio Zaragoza, Fraccionamiento Santos. | SH/402/2012-009 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077226 | Reposición De 200 Metros Lineales De Red De Alcantarillado Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10), Ubicado En Callejón La Salle, Atrás De Bodega Aurrera, (Col. La Salle). | SH/402/2012-002 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077227 | Reposición De 250 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros De Diámetro (10 ), Ubicado En 3ª. Calle Oriente Entre Libramiento Sur Y Calle Manuel Velazco Suarez, Col. Francisco I Madero. | SH/402/2012-011 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077228 | Reposición De 36 Ml. De Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. Sanitaria Serie 25 De 60 Cm. De Diámetro, Ubicado En Avenida El Palmar Y Callejón La Salle, Col. 15 De Mayo. | SH/402/2012-014 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077229 | Reposición De 70 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10 ) De Diámetro, 1 Pozo De Visita Y Descargas Domiciliarias, Ubicado En Callejón San Isidro, Fraccionamiento San Isidro. | SH/402/2012-017 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077230 | Reposición De 80 Metros Lineales De Red De 3 De Diámetro, Ubicado En Av. Cascada De Agua Azul Entre Pinos Y Pirul, Col. Diana Laura | SH/402/2012-013 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077231 | Reposición De 80 Metros Lineales De Tubería De P.V.C. De 45 Cms. De Diámetro (18 ), De Colector Sanitario Y 150 Ml De Muro De Contención, Ubicado En Margen Derecha Del Rio Sabinal (Caña Hueca) | SH/402/2012-021 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077232 | Gastos De Operación Y Supervisión | SH/402/2012-022 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077233 | Gastos De Supervisión Externa, Ubicado En Diferentes Puntos De Tuxtla Gutiérrez | SH/402/2012-023 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099278 | Acometidas Electricas Domiciliarias Y Comerciales. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SG-01-01-02-001 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099279 | Construcción De Andadores Principales Del Centro De Convivencia Infantil. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SE-08-01-02-008 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099280 | Trabajos Complementarios De La Modernización Del Centro Urbano Que Viva El Centro. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SE-06-01-02-003 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099281 | 4 Cruceros (2a. Oriente Y 4a. Sur, 2a. Oriente Y 5a. Sur, 3a. Oriente Y 4a. Sur). Tuxtla Gutiérrez. | 108-SE-06-01-02-002 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099282 | Reconstrucción De La Línea De Condución De 10 De Diam. De Pvc En 4a. Sur Entre Calle Central Y 1a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SC-03-00-02-006 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099283 | Drenaje Sanitario De La Modernización Del Centro Urbano Que Viva El Centro. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SD-03-01-02-007 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130100090685 | Aportación Estatal De Recursos A Los Acuerdos Y/O Convenios De Coordinación Del Ramo Administrativo 20 | 012221C168000P22C001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140200320946 | 1320024.- Colegio De Bachillere De Chiapas No. 127 Pavencul (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B029 | Chiapas | Tapachula | Pavencul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1021250 | 638687 | 638687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Pavencul META: Terminación de construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 anexos (almacén-preparación y reactivos), incluye equipo y mobiliario, administración incluye 9 anexos, y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200324396 | Rehabilitación Y Mantenimiento Preventivo De Subestación Eléctrica Y Equipo De Aire Acondicionado En El Ceaye | 012532A006000E05B013 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 672053.59 | 672053.59 | 672053.59 | 36.3272 | 0 | Lote | 574 | 100 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de Diciembre de 2015
CHP13140400426849 | 1320026.- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B028 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 448450 | 450891 | 450891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Chulum Cárdenas META: Terminación de construcción de administración Incluye 9 anexos, laboratorio multidisciplinario, Incluye 2 anexos, Incluye equipo y mobiliario; servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300558208 | 1420184.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos 37 Santa Elena (Refrendo) | 21120730032523A012000E13B032 | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 2792724 | 2792724 | 2792724 | 2777526 | 2777526 | 2777526 | 2777526 | 99.4558 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Santa Elena META: Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, un servicio sanitario, pórtico y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300558287 | 1420185.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos No. 38 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13B035 | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 4158880 | 4158880 | 4158880 | 1943868 | 1943868 | 1943868 | 1943868 | 46.7402 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Mesbilja META: Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, un taller de electricidad s/equipo, un servicio sanitario, pórtico y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323842 | Construcción De Plaza Universitaria Tapachula, En El Campus Iv | 012532A006000E05B002 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4994424.7 | 4994424.7 | 4994424.7 | 99.8885 | 0 | Metros Cuadrados | 3913 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de Diciembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383809 | Programa De Reactivacion De Termianles En El Estado De Chiapas | 143561E082000R01B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2454837.49 | 2319857.57 | 2319857.57 | 2255218.27 | 2255218.27 | 2255218.27 | 2255218.27 | 97.2137 | 0 | Equipamiento-Rehabilitacin | 368647 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es equipamiento y seguimiento / Registro: proyecto terminando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423472 | 146001.- Escuela Preparatoria Agropecuaria De Jiquipilas (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B030 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5420754 | 3794528 | 3794528 | 3794527 | 3794527 | 3794527 | 3794527 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Jiquipilas META: Terminación de construcción de un dormitorio con capacidad de 60 alumnos y 6 anexos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425145 | Centro De Educacion Basica Del Estado | 21120730032511A012000E13B006 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1103278 | 3992460 | 3992460 | 3429455 | 3429455 | 3429455 | 3429455 | 85.8983 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 25.14 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Venustiano Carranza META: Nivel prescolar : Construcción de aulas didácticas, construcción de servicio sanitario, Nivel Primaria: Construcción de aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425712 | 146002.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 21120730032532A012000E13B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5455215 | 5455215 | 5455215 | 5443569 | 5443569 | 5443569 | 5443569 | 99.7865 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de construcción de campo de futbol y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441820 | Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica Reforma Agraria Ii E.C. Guadalupe Victoria - Libertad Tramo Del Km. 0.00 Al Km 3 720, Subtramo Del Km. 1 900 Al Km 2 425 | FAFEF-01-14 | Chiapas | Tzimol | Reforma Agraria Dos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400443284 | Construcción De La 2a. Etapa Del Parque Deportivo Velasco Suarez | FAFEF-02-14 | Chiapas | Tzimol | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100481703 | Camino: E.C. Km. 45 (Ocozocoautla - Apic Pac) - Juan De Grijalva Km. 4 827 (Construcción De Losa De 8 M.L.) | 283511E085000C03B008 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 408182.98 | 408182.98 | 408182.98 | 223978.46 | 223978.46 | 223978.46 | 223978.46 | 54.8721 | 0 | Metros lineales | 90428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metros Cuadrados, Metros Lineales / Registro:
CHP14150100481729 | Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia (Dif-Regional) (Primera Etapa) (Rehabilitación Primera Etapa) | 052211E096000I12B015 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2689452.78 | 2689452.78 | 2689452.78 | 759280.86 | 759280.86 | 741689 | 741689 | 27.5777 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 38 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481755 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tuxtla Gutierrez - San Fernando) - Colonia 16 De Septiembre, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 411.31 | 273511E086000C03B019 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1445084.75 | 1445084.75 | 1445084.75 | 1341807.84 | 1341807.84 | 1309890.04 | 1309890.04 | 90.6445 | 0 | Kilómetro | 36094 | 0 | 66 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100481757 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Fernando - Colonia Vicente Guerrero, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 456.47 | 273511E086000C03B020 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1720338.98 | 1720338.98 | 1720338.98 | 1562068.16 | 1562068.16 | 1562068.16 | 1562068.16 | 90.8 | 0 | Kilómetro | 36094 | 0 | 57 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100481766 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminación ) | 122131E076000C01B016 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7321563.95 | 7321563.95 | 7321563.95 | 4512275.84 | 4109398.54 | 4002408.69 | 4002408.69 | 54.666 | 0 | Piezas | 37237 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481769 | Andador En El Ejido Once De Abril De Unión Juárez (Construcción) | 052211E096000I12B003 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 403688.73 | 1153396.38 | 1153396.38 | 1121047.53 | 1121047.53 | 1121047.53 | 1121047.53 | 97.1953 | 0 | Piezas | 14930 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481778 | Mejoramiento Del Andador E.C. (Zona Naval) A Playa Linda Las Gaviotas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 300 | 052211E084000I12B017 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1844991.35 | 1844991.35 | 1844991.35 | 1833331.48 | 1833331.48 | 1800880.28 | 1800880.28 | 97.6091 | 0 | Kilómetro | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP14150100481790 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez | 052211E084000I12B030 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 492563.45 | 492563.45 | 492563.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro Cuadrado Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP14150100481804 | Parque Elevado Mactumactza | 052411E096000S03B008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 18665279.43 | 18665279.43 | 18665279.43 | 144374.23 | 144374.23 | 143758.31 | 143758.31 | 0.77019 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100487141 | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa (Construcción Del Estacionamiento No. 3 (Casa Kolping) | 052411E096000S03B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 27832373.73 | 15640518.62 | 15640518.62 | 14590103.44 | 14590103.44 | 14583707.34 | 14583707.34 | 93.2431 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100487166 | Ampliación Y Modernización Del Camino: Titaltetic - Entronque Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 460 (Construcción Del Subtramo: Km. 1 500 - Km. 1 750) (Subtramo: Km. 2 500 Al Km. 3 250) | 273511E086000C03B018 | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 7522810.95 | 20366813.6 | 20366813.6 | 6872445.79 | 6872445.79 | 6849271.99 | 6849271.99 | 33.6296 | 0 | Kilómetro | 12349 | 0 | 38 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 3296532.98; U019 Fondo Regional: 17070280.62 ; Devengado: I012 FAFEF: 2753569.33; Devengado: U019 Fondo Regional: 4118876.46 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150200509327 | Museo De Arte Contemporáneo (1ª Etapa) (Construcción) | 052421E096000S03B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12191855.11 | 12191855.11 | 12191855.11 | 9978230.08 | 1810217.93 | 1743629.34 | 1743629.34 | 14.3016 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 64 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200509401 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (Construcción De Bocacalles Consiste En Dren Pluvial, Red Sanitaria, Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Belisario Dguez.) | 212211E084000I12B013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4188286.45 | 4188286.45 | 4188286.45 | 4112883.81 | 4112883.81 | 4112883.81 | 4112883.81 | 98.1997 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150300554342 | 1320001.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos No. 38 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13B036 | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1123998 | 1123998 | 1123998 | 876519 | 876519 | 876519 | 876519 | 77.9823 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Mesbilja META: Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, un taller de electricidad s/equipo, un servicio sanitario, pórtico y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300555080 | Reconstrucción Del Camino: Rayón - Pantepec, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 000 (Reconstrucción Del Subtramo: Km. 0 000 - Km. 1 360) | 303511E085000C03B041 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 3500732.15 | 3500732.15 | 3500732.15 | 3222841.01 | 3222841.01 | 3151026.31 | 3151026.31 | 90.0105 | 0 | Kilómetro | 11561 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150400591386 | Recinto Ferial De Tapachula | 142411E096000S03B001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4836220.79 | 4836220.79 | 4836220.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP14150400591391 | Bacheo De Calles Y Avenidas De Tapachula (Bacheo Con Green Patcher) | 052211E084000I12B058 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1459976.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14150400591412 | Mercado Público De Tonalá | 143111E096000I08B004 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3902172.85 | 3902172.85 | 3902172.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 90822 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400591423 | Albergue Temporal Para Mujeres Víctimas Del Maltrato (Segunda Etapa) (Remodelación) | 052211E096000I12B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 223109.25 | 223109.25 | 223109.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400591427 | Casa Hogar Ancianos I (Segunda Etapa) (Remodelación) | 052211E096000I12B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 224999.97 | 224999.97 | 224999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400591432 | Casa Hogar Infantil (Segunda Etapa) (Remodelación) | 052211E096000I12B006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 235504.15 | 235504.15 | 235504.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400594650 | Bacheo De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Bacheo Con Green Patcher) | 052211E084000I12B057 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2919953.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150100481695 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Mazatán - Barra De San José) - Ejido Pasthal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 600 | 273511E086000C03B002 | Chiapas | Mazatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 28895 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100481718 | Hospital Universal De 30 Camas En Reforma (Obra, Equipo E Instrumental Medico) (Terminación) | 142331E096000S05B002 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 34698275.86 | 34698275.86 | 34698275.86 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 92.2236 | 0 | Piezas | 31395 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481740 | Plaza Urbana Del Cerrito (Construcción Y Equipamiento) | 052211E096000I12B017 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 6477538.98 | 6477538.98 | 6466649.8 | 6466649.8 | 28.7407 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 2 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481787 | Teatro De La Ciudad En Tapachula (Rehabilitación Y Equipamiento) | 052211E096000I12B020 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 8405227.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481801 | Iluminación Del Libramiento Norte De La Calzada El Sumidero A La Torre Chiapas | 052241E096000G04B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4068959.37 | 4068959.37 | 4068959.37 | 3940906.22 | 3940906.22 | 2047083.11 | 2047083.11 | 50.3097 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481803 | Iluminación Del Libramiento Norte Del Asta Bandera A La Calzada El Sumidero | 052241E096000G04B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4068959.37 | 4068959.37 | 4068959.37 | 3936445.49 | 3936445.49 | 2041737.67 | 2041737.67 | 50.1784 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481811 | Casa De Las Artesanías Chiapas (1ª Etapa) (Demolición, Construcción Y Equipamiento) | 052421E096000S03B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 10205953.04 | 10205953.04 | 10199691.39 | 10199691.39 | 29.142 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 15 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481813 | Museo Del Niño Y Del Agua (1ª Etapa) (Construcción Y Equipamiento) | 052421E096000S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 13358479.73 | 13358479.73 | 13244858.83 | 13244858.83 | 44.1495 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481816 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Ote-Pte (1ª Etapa) Acab. Final En Banquetas Y Arborización Del B. Belisario Dguez. 14ª. Pte. Y La Inter. De La Prolong. Del Libr. Sur Y Libr. Nte. | 212211E084000I12B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6704971.73 | 6704971.73 | 6704971.73 | 6642479.01 | 6642479.01 | 3352887.79 | 3352887.79 | 50.006 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481818 | Corredor Urbano De La Zona Metropolitana (Señalización Y Mobiliario En Boulevard Belisario Dominguez Tramo: De La 14a. Poniente A La Intersección Del Libramiento Norte - Sur) | 212211E084000I12B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10109871.83 | 10109871.83 | 10109871.83 | 10099339.05 | 10099339.05 | 5049669.53 | 5049669.53 | 49.9479 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481823 | Corredor Urbano De La Zona Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez (Camellon Central E Iluminación Escenica En Boulevard Belisario Dominguez Tramo: De La 14a. Poniente A La Intersección Del Libramiento Nte) | 212211E084000I12B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10982857.72 | 10982857.72 | 10982857.72 | 10968736.37 | 10968736.37 | 5484368.19 | 5484368.19 | 49.9357 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481826 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte (Asta Bandera A Torre Chiapas) | 212211E084000I12B008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 59104643.53 | 59104643.53 | 59104643.53 | 58716119.39 | 56829019.92 | 29779316.05 | 29779316.05 | 50.3841 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481829 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte (Asta Bandera A Crucero Chicoasén) | 212211E084000I12B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10361460.17 | 10361460.17 | 10361460.17 | 10208721.58 | 10208721.58 | 4885177.27 | 4885177.27 | 47.1476 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481832 | Secretaría De Infraestructura Y Comunicaciones | 212211E084000I12B010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4348916.81 | 4348916.81 | 4348916.81 | 1695330.31 | 1695330.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 604891 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481834 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte, Desde El Retorno Con La Calle Vista Hermosa Hasta La Rotonda Del Boulevard Vicente Fox Quesada | 212211E084000I12B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1652174.98 | 1652174.98 | 1652174.98 | 875961.17 | 875961.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481836 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte, Desde El Retorno Con La Calle Vista Hermosa Hasta La Rotonda Del Boulevard Vicente Fox Quesada | 212211E084000I12B012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 414635.81 | 414635.81 | 414635.81 | 413475.78 | 413475.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487238 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Altamirano - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 40 000 (Subtramo: Del Km. 8 300 Al Km. 9 300) | 273511E086010C03D013 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 6899107.29 | 6899107.29 | 6323404.55 | 5338223.21 | 5165867.26 | 5165867.26 | 74.8773 | 0 | Kilómetro | 8803 | 0 | 75 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1575452.89; S179 Infraestructura Indigena: 5323654.4; Devengado: I012 FAFEF: 1174409.11; S179 Infraestructura Indigena: 4163814.1 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487258 | Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma Y Planada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 000 (Subtramo A Construir: Del Km. 7 600 Al Km. 8 600) | 273511E086010C03D010 | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8450000 | 7517363.89 | 7517363.89 | 5659413.18 | 5659413.18 | 5593972.92 | 5593972.92 | 74.414 | 0 | Kilómetro | 3172 | 0 | 40 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1747425.85; S179 Infraestructura Indigena: 5769938.04; Devengado: I012 FAFEF: 1276639.08; S179 Infraestructura Indigena: 4382774.1 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487289 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. 15 540 (Chalchihuitán - Tsacucún) - Joltealal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 570 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 4 000) | 273511E086010C03D004 | Chiapas | Chalchihuitán | Joltealal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7541185.08 | 7541185.08 | 7513860.99 | 6521900.14 | 6484818.35 | 6484818.35 | 85.992 | 0 | Kilómetro | 1104 | 0 | 76 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1580057.83; S179 Infraestructura Indigena: 5961127.25; Devengado: I012 FAFEF: 1395022.56; S179 Infraestructura Indigena: 5126877.58 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487311 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En Tanques De Captación | 122231E109010C01D019 | Chiapas | Chamula | Net Ak'Tik | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1299678.62 | 1299678.62 | 1299678.62 | 1226407.51 | 1175268.89 | 1175268.89 | 90.4277 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 285929.3; S179 Infraestructura Indigena: 1013749.32; Devengado: I012 FAFEF: 285929.3; S179 Infraestructura Indigena: 940478.21 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487319 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yakampot (Yokpot) - Yalchitom, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 100 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 500 Al Km. 7 500) | 273511E086010C03D005 | Chiapas | Chamula | Yakampot (Yokpot) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 16450000 | 15299722.71 | 15299722.71 | 15299622.71 | 10179141.02 | 10134777.49 | 10134777.49 | 66.2416 | 0 | Kilómetro | 1163 | 0 | 70 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 3414339; S179 Infraestructura Indigena: 11885383.71; Devengado: I012 FAFEF: 2570119.6; S179 Infraestructura Indigena: 7609021.42 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487336 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 7 667 (Las Ollas - Chicumtantic) - Pajaltón Alto - Pajaltón Bajo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 845 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 800 Al Km. 3 845) | 273511E086010C03D008 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7800000 | 3944256.01 | 3944256.01 | 2252037.94 | 2252037.94 | 2252037.94 | 2252037.94 | 57.0966 | 0 | Kilómetro | 1786 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1651494.49; S179 Infraestructura Indigena: 2292761.52; Devengado: I012 FAFEF: 495448.35; S179 Infraestructura Indigena: 1756589.59 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487348 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) - Epalchén - Tentic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 580 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 290 Al Km. 2 290) | 273511E086010C03D009 | Chiapas | Chamula | Epalchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8200000 | 7625026.93 | 7625026.93 | 5699417.21 | 5000810.01 | 4976096.71 | 4976096.71 | 65.2601 | 0 | Kilómetro | 2106 | 0 | 7 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1677505.92; S179 Infraestructura Indigena: 5947521.01; Devengado: I012 FAFEF: 1253871.77; S179 Infraestructura Indigena: 3746938.24 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487364 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (San Cristóbal - Tenejapa) - Las Ollas - Rasién, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 830 Al Km. 4 000) | 273511E086010C03D011 | Chiapas | Chamula | Las Ollas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7237327.15 | 7237327.15 | 7237327.15 | 5471067.13 | 4502755.35 | 4502755.35 | 62.2157 | 0 | Kilómetro | 1493 | 0 | 10 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1689601.5; S179 Infraestructura Indigena: 5547725.65; Devengado: I012 FAFEF: 1193047.33; S179 Infraestructura Indigena: 4278019.8 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487377 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Joltzemen - Yutbash, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 120 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D016 | Chiapas | Chamula | Joltzemén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8400000 | 8207861.53 | 8207861.53 | 7059027.1 | 5339738.09 | 5339738.09 | 5339738.09 | 65.0564 | 0 | Kilómetro | 1078 | 0 | 10 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1852421.53; S179 Infraestructura Indigena: 6355440; Devengado: I012 FAFEF: 1205118.5; S179 Infraestructura Indigena: 4134619.59 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487393 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 11 500 (Las Ollas - Chicumtantic) - El Pozo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 560 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D018 | Chiapas | Chamula | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7400000 | 4330997.88 | 4330997.88 | 3443308.9 | 2706485.67 | 2332986.05 | 2332986.05 | 53.8672 | 0 | Kilómetro | 756 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1561999.24; S179 Infraestructura Indigena: 2768998.64; Devengado: I012 FAFEF: 814740.8; S179 Infraestructura Indigena: 1891744.87 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487407 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 10 800 (Sclc-San Juan Chamula)-Bechijtic-Tzojlum (Tierra Colorada), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 924.10 (Subtramo: Del Km. 9 500 Al Km. 10 500) | 273511E086010C03D028 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 5401277.59 | 5401277.59 | 3783548.29 | 3783548.29 | 3744770.83 | 3744770.83 | 69.3312 | 0 | Kilómetro | 4729 | 0 | 7 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1553828.64; S179 Infraestructura Indigena: 3847448.95; Devengado: I012 FAFEF: 832380.62; S179 Infraestructura Indigena: 2951167.67 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487419 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C Km. 10 000 (Cruxton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, Tramo: Km. 0 000 Al Km 8 640 (Subtramo A Modernizar: Km. 0 000 Al Km. 1 000) | 273511E086010C03D031 | Chiapas | Chamula | Chilimjoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6763583.34 | 6191998.26 | 6191998.26 | 3994165.81 | 3994165.81 | 3946884.83 | 3946884.83 | 63.7417 | 0 | Kilómetro | 655 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1412454.4; S179 Infraestructura Indigena: 4779543.86; Devengado: I012 FAFEF: 878716.48; S179 Infraestructura Indigena: 3115449.33 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487433 | Construcción Del Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 200 (Subtramo Del Km. 21 000 Al Km. 22 200) | 273511E086010C03D007 | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 6043048.16 | 6043048.16 | 6043048.16 | 6043048.16 | 5322500.02 | 5322500.02 | 88.0764 | 0 | Kilómetro | 3586 | 0 | 45 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1875169.65; S179 Infraestructura Indigena: 4167878.51; Devengado: I012 FAFEF: 1875169.65; S179 Infraestructura Indigena: 4167878.51 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487447 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076010C01D001 | Chiapas | Chanal | La Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2290020.24 | 2290020.24 | 2290020.23 | 1964808.28 | 1946080.44 | 1946080.44 | 84.9809 | 0 | Piezas | 95 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 503804.45; S179 Infraestructura Indigena: 1786215.79; Devengado: I012 FAFEF: 464387.03; S179 Infraestructura Indigena: 1500421.25 / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150100487455 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076010C01D005 | Chiapas | Chenalhó | Yaxalumil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5005740 | 3047487.72 | 3047487.72 | 3019711.23 | 3019711.23 | 2497940.76 | 2497940.76 | 81.9672 | 0 | Piezas | 565 | 0 | 60 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1099093.93; S179 Infraestructura Indigena: 1948393.79; Devengado: I012 FAFEF: 1071317.44; S179 Infraestructura Indigena: 1948393.79 / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150100487474 | Modernización Y Amp.: Tres Cerros-Miguel Utrilla (Los Chorros)-Majomut -E.C. Km. 22 000 (Chenalhó-Pantelhó), Tramo: Majomut -Miguel U. , Km. 0 000 Al Km. 10 200 (Subtramo: Km. 1 200 Al Km. 2 200) | 273511E086010C03D014 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6235488.2 | 6235488.2 | 6235488.2 | 5608984.04 | 3791499.92 | 3791499.92 | 60.8052 | 0 | Kilómetro | 2651 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1480115.81; S179 Infraestructura Indigena: 4755372.39; Devengado: I012 FAFEF: 1480115.81; S179 Infraestructura Indigena: 4128868.23 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487491 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Huixtán-Oxchuc)-San Antonio Balashilna-Dolores Chempil-Buenavista, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 590.84 (Subtramo: Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D015 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6699519.44 | 6699519.44 | 4182852.99 | 3083466.31 | 3064880.55 | 3064880.55 | 45.7478 | 0 | Kilómetro | 664 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1473894.28; S179 Infraestructura Indigena: 5225625.16; Devengado: I012 FAFEF: 678362.58; S179 Infraestructura Indigena: 2405103.73 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487496 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Telestaquín - El Manguito Buenavista - San Gabriel - Mazanilho, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 189 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 050 Al Km. 2 050) | 273511E086010C03D019 | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 5808316.3 | 5808316.3 | 4246860.33 | 3257478.08 | 3239692.05 | 3239692.05 | 55.7768 | 0 | Kilómetro | 1545 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1370266.53; S179 Infraestructura Indigena: 4438049.77; Devengado: I012 FAFEF: 716645.17; S179 Infraestructura Indigena: 2540832.91 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487502 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nuevo San Juan Chamula - Nuevo San Miguel Mitontic (Punta De Piedad), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D020 | Chiapas | Ixtapa | Nuevo San Juan Chamula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 5622755.34 | 5622755.34 | 4541052.14 | 3222947.56 | 3199766.53 | 3199766.53 | 56.9074 | 0 | Kilómetro | 346 | 0 | 20 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1419186.47; S179 Infraestructura Indigena: 4203568.87; Devengado: I012 FAFEF: 1016965.73; S179 Infraestructura Indigena: 2205981.83 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487511 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Carretera Internacional) - Ejido Chupamiel - Llano Grande, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 000) | 273511E086010C03D033 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7200000 | 5037297.27 | 5037297.27 | 3354199.81 | 3354199.81 | 3320676.02 | 3320676.02 | 65.9218 | 0 | Kilómetro | 497 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1418469.62; S179 Infraestructura Indigena: 3618827.65; Devengado: I012 FAFEF: 737923.96; S179 Infraestructura Indigena: 2616275.85 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487527 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Zamora Pico De Oro - San Isidro - America Libre - Tierra Y Libertad - Nueva Orizaba, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 4 000 Al Km. 5 000) | 273511E086010C03D023 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamora Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6900000 | 4250365.02 | 4250365.02 | 4187878.37 | 3757611.55 | 3714852.7 | 3714852.7 | 87.4008 | 0 | Kilómetro | 3294 | 0 | 70 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1437154.84; S179 Infraestructura Indigena: 2813210.18; Devengado: I012 FAFEF: 944401.37; S179 Infraestructura Indigena: 2813210.18 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487542 | Modernización Y Ampl. Camino: E.C. (Carretera Int.)-San Juanito¿Quechit¿Pamalá-El Real¿Yaxoquintela-Plácido Flores-Monte Líbano¿Ocotalito¿Lacandón-Agua Dulce (Subtramo: Km. 40 000 Al Km. 41 000) | 273511E086010C03D027 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6149864.51 | 6149864.51 | 6149864.51 | 6149864.51 | 4318757.94 | 4318757.94 | 70.2253 | 0 | Kilómetro | 3504 | 0 | 50 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1462970.19; S179 Infraestructura Indigena: 4686894.32; Devengado: I012 FAFEF: 1462970.19; S179 Infraestructura Indigena: 4686894.32 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487562 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Ocosingo - San Antonio, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 37 800 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 20 800 Al Km. 21 800) | 273511E086010C03D035 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 539482.51 | 539482.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 218805 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487575 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 47 500 (Oxchuc - Ocosingo) - Saklumiljá - El Niz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 22 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 000 Al Km. 6 000) | 273511E086010C03D026 | Chiapas | Oxchuc | Chaonil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 4879190.18 | 4879190.18 | 3311646.89 | 3311646.89 | 3283027.96 | 3283027.96 | 67.2863 | 0 | Kilómetro | 2838 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1559763.26; S179 Infraestructura Indigena: 3319426.92; Devengado: I012 FAFEF: 728562.31; S179 Infraestructura Indigena: 2583084.58 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487583 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076010C01D020 | Chiapas | Pichucalco | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1554302.98 | 1553994.82 | 1553994.82 | 1553994.82 | 1105577.41 | 898695.46 | 898695.46 | 57.8313 | 0 | Piezas | 117 | 0 | 78 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 341878.86; S179 Infraestructura Indigena: 1212115.96; Devengado: I012 FAFEF: 341878.86; S179 Infraestructura Indigena: 763698.55 / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150100487595 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 560 (Subtramo: Del Km. 6 500 Al Km. 7 560) | 273511E086010C03D006 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7900000 | 5860224.24 | 5860224.24 | 5058680.84 | 5058680.84 | 4371953.26 | 4371953.26 | 74.6039 | 0 | Kilómetro | 2017 | 0 | 40 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1731836.96; S179 Infraestructura Indigena: 4128387.28; Devengado: I012 FAFEF: 1731836.96; S179 Infraestructura Indigena: 3326843.88 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487603 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Paso Naranjo 1a. Sección - Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 224.86 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 987 Al Km. 1 987) | 273511E086010C03D025 | Chiapas | Salto de Agua | Paso Naranjo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7800000 | 3363470.64 | 3363470.64 | 3363470.64 | 3363470.64 | 2222557.69 | 2222557.69 | 66.0793 | 0 | Kilómetro | 378 | 0 | 15 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1629875.64; S179 Infraestructura Indigena: 1733595; Devengado: I012 FAFEF: 1629875.64; S179 Infraestructura Indigena: 1733595 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487614 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tapalapa - Liquidámbar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Subtramo Del Km. 4 500 Al Km. 5 500) | 273511E086010C03D021 | Chiapas | Tapalapa | Liquidámbar | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7600000 | 4346462.59 | 4346462.59 | 3350346.12 | 2404407.69 | 2398512.21 | 2398512.21 | 55.1831 | 0 | Kilómetro | 155 | 0 | 33 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1567576.67; S179 Infraestructura Indigena: 2778885.92; Devengado: I012 FAFEF: 737076.14; S179 Infraestructura Indigena: 1667331.55 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487632 | Modernización Del Camino: E.C. (Comitán - Pujiltic) - Velasco Suárez - Paso De Hondo (Gracias A Dios), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 995.81 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 995.81 Al Km. 6 995.81) | 273511E086010C03D032 | Chiapas | Tzimol | Paso Hondo (Gracias a Dios) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6394875.21 | 6394875.21 | 5986068.78 | 5399118.58 | 5385639.6 | 5385639.6 | 84.2181 | 0 | Kilómetro | 137 | 0 | 75 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1531875.47; S179 Infraestructura Indigena: 4862999.74; Devengado: I012 FAFEF: 1342971.67; S179 Infraestructura Indigena: 4056146.91 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487654 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Zinacantán - Pinar Salinas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 13 438 Al Km. 14 438) | 273511E086010C03D012 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7900000 | 7292350 | 7292350 | 6229501.09 | 5848095.23 | 5762173.63 | 5762173.63 | 79.0167 | 0 | Kilómetro | 4275 | 0 | 9 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1640148.35; S179 Infraestructura Indigena: 5652201.65; Devengado: I012 FAFEF: 1370490.24; S179 Infraestructura Indigena: 4477604.99 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487679 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Chiloljá - Nichteel San Antonio, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 000 Al Km. 6 000) | 273511E086010C03D022 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7100000 | 6501465.94 | 6501465.94 | 6501465.94 | 5104965.78 | 2101938.1 | 2101938.1 | 32.3302 | 0 | Kilómetro | 3022 | 0 | 30 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1634600.32; S179 Infraestructura Indigena: 4866865.62; Devengado: I012 FAFEF: 1308798.2; S179 Infraestructura Indigena: 3796167.58 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487690 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitalá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 32 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 12 500 Al Km. 13 500) | 273511E086010C03D029 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 8781582.32 | 8781582.32 | 5337522.52 | 3378083.63 | 3360108.9 | 3360108.9 | 38.2631 | 0 | Kilómetro | 7658 | 0 | 38 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 2078590.95; S179 Infraestructura Indigena: 6702991.37; Devengado: I012 FAFEF: 798741.22; S179 Infraestructura Indigena: 2579342.41 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487699 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | 122131E076010C01D009 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 8965764.61 | 8965764.61 | 8228427.31 | 6719773.29 | 6653220.28 | 6653220.28 | 74.2069 | 0 | Piezas | 2196 | 0 | 87 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 2156364.61; S179 Infraestructura Indigena: 6809400; Devengado: I012 FAFEF: 1951894.87; S179 Infraestructura Indigena: 4767878.42 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487706 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D014 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 4199750 | 4199750 | 4199749.98 | 3755199.01 | 3687110.76 | 3687110.76 | 87.7936 | 0 | Piezas | 2196 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 923945; S179 Infraestructura Indigena: 3275805; Devengado: I012 FAFEF: 826143.8; S179 Infraestructura Indigena: 2929055.21 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487726 | Modernización Y Ampl. Camino: E.C. Km.129 (Carretera Int. San Cristóbal De Las Casas-Comitán) - Napite, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Subtramo: Del Km. 4 500 Al Km. 7 000) | 273511E086010C03D003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6400000 | 3906680.89 | 3906680.89 | 3906680.89 | 3906680.89 | 2732337.4 | 2732337.4 | 69.9401 | 0 | Kilómetro | 490 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1485560.89; S179 Infraestructura Indigena: 2421120; Devengado: I012 FAFEF: 1485560.89; S179 Infraestructura Indigena: 2421120 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100490790 | Remodelación De La Plaza Central De Chiapa De Corzo (Área Circuncidante A La Fuente Mudejar) | 083711D068000D07B002027 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5307613.3 | 5307613.3 | 5307613.3 | 4186432.02 | 4186432.02 | 4109587.82 | 1548423.26 | 77.4282 | 0 | Metros Cuadrados | 97660 | 0 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro: Precierre - Datos de avance físico y financiero al precierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509310 | Albergue Temporal Para Menores Migrantes (Rehabilitación) | 052211E096000I12B023 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4336271.04 | 4336271.04 | 4336271.04 | 4050558.44 | 4050558.44 | 1242000.82 | 1242000.82 | 28.6421 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200509335 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076000C01B063 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9780.75 | 9780.75 | 9780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 261 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150200509357 | Casa Del Migrante (Construcción De La Casa Del Migrante, (Equipo Y Mobiliario) Terminación | 142211E096000I12B018 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6433112.56 | 6433112.56 | 6433112.56 | 6270933.25 | 6270933.25 | 6172537.75 | 6172537.75 | 95.9495 | 0 | Piezas | 122589 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200509367 | Hospital General De 180 Camas En Tuxtla Gutiérrez (Acondicionamiento Y Equipamiento Complementarios) | 142331E096000S05B027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 6728750.08 | 6728750.08 | 6728750.08 | 6728750.08 | 6728750.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200509384 | Obras Para La Conducción Y Evacuación De Los Escurrimientos Pluviales En Tuxtla Gutiérrez (Que Exceden La Capacidad Del Cauce Del Arroyo Penipak, Del Km. 0 750 (Bbd) Al Km. 1 280) | 212211E076000C01B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 25324633.02 | 25324633.02 | 25324633.02 | 24326684.38 | 24326684.38 | 20562816.9 | 20562816.9 | 81.1969 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510427 | Adquisición De Predios Para La Liberación Del Derecho De Vía Del Libramiento Sur De Tuxtla Gutiérrez, En El Tramo Las Choapas-Boulevard Terán Y El Entronque Suchiapa | 0001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200515322 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Tercera Etapa) | 122131E076020C01D001 | Chiapas | Villa Corzo | El Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 22500000 | 21262305.53 | 21262305.53 | 10536074 | 8135760.21 | 8091813.05 | 8091813.05 | 38.0571 | 0 | Piezas | 6830 | 0 | 10 | Financiera: Autorizado: S074 APAZU: 8504922.21; I012 FAFEF: 12757383.32; Devengado: S074 APAZU: 3254304.08; I012 FAFEF: 4881456.13 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515345 | Construcción De Colectores, Subcolectores Y Emisores Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Tercera Etapa) | 122131E076020C01D002 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 12692182.03 | 12692182.03 | 3807654.61 | 3807654.61 | 3807654.61 | 3807654.61 | 30 | 0 | Piezas | 14212 | 0 | 5 | Financiera: Autorizado: S074 APAZU: 5076872.81; I012 FAFEF: 7615309.22; Devengado: S074 APAZU: 1523061.84; I012 FAFEF: 2284592.77 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515394 | Construcción De Colectores | 122131E076020C01D003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46964478 | 45589830.52 | 45589830.52 | 43677316.15 | 43677316.15 | 13103194.94 | 13103194.94 | 28.7415 | 0 | Piezas | 57818 | 0 | 15 | Financiera: Autorizado: S074 APAZU: 17470926.58; I012 FAFEF: 28118903.94; Devengado: S074 APAZU: 17470926.58; I012 FAFEF: 26206389.57 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515469 | Construcción De Tanque De Concreto Armado De 1000 M3 | 122231E109020C01D004 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7250000 | 7141250 | 7141250 | 7141250 | 6429986.36 | 2142375 | 2142375 | 30 | 0 | Piezas | 18893 | 0 | 5 | Financiera: Autorizado: S074 APAZU: 2856500; I012 FAFEF: 4284750; Devengado: S074 APAZU: 2571994.55; I012 FAFEF: 3857991.81 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515497 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 122231E109020C01D010 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50085766 | 46880110.54 | 46880110.54 | 31799340.6 | 31799340.6 | 31346793.37 | 31346793.37 | 66.8659 | 0 | Piezas | 7989 | 0 | 32 | Financiera: Autorizado: S074 APAZU: 18752044.22; I012 FAFEF: 28128066.32; Devengado: S074 APAZU: 12719736.23; I012 FAFEF: 19079604.37 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515511 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa) | 122231E109020C01D011 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 36818388 | 34609133.51 | 34609133.51 | 11644714.02 | 10382740.05 | 10382740.05 | 10382740.05 | 30 | 0 | Piezas | 10411 | 0 | 12 | Financiera: Autorizado: S074 APAZU: 13843653.4; I012 FAFEF: 20765480.11; Devengado: S074 APAZU: 4153096.02; I012 FAFEF: 6229644.03 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515532 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable (2a. Etapa) | 122231E109020C01D009 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 21250000 | 20731271.32 | 20731271.32 | 19953178.28 | 19953178.28 | 7251114.26 | 7251114.26 | 34.9767 | 0 | Piezas | 4920 | 0 | 10 | Financiera: Autorizado: S074 APAZU: 7981271.32; I012 FAFEF: 12750000; Devengado: S074 APAZU: 7981271.32; I012 FAFEF: 11971906.96 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515564 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109020C01D005 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7911403 | 8722731.95 | 8722731.95 | 7792731.95 | 7792731.95 | 2972142.17 | 2972142.17 | 34.0735 | 0 | Piezas | 2592 | 0 | 2 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 3489092.78; S074 APAZU: 5233639.17; Devengado: I012 FAFEF: 3117092.77; S074 APAZU: 4675639.18 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515583 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109020C01D007 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12774165 | 14396171.24 | 14396171.24 | 10067344.26 | 9718006.38 | 3468956.93 | 3468956.93 | 24.0964 | 0 | Piezas | 6126 | 0 | 18 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:5758468.5; S074 APAZU: 8637702.74; Devengado: I003 FAIS:3887202.56; S074 APAZU: 5830803.82 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515657 | Rehabilitación Y Remodelación Teatro De La Ciudad "Emilio Rabasa" 2da. Etapa | 052421E096000S03D006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 24983598 | 16385598 | 16385598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300550129 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa | 128532 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Oriundos del Estado de México | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300551073 | Introducción De Línea Y Red De Energía Eléctrica | 16203351C168025P22C002 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club Migrantes Oriundos del Estado de México | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 689150.71 | 689150.71 | 689150.71 | 689150.71 | 689150.71 | 689150.71 | 689150.71 | 100 | 0 | Piezas | 128 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-2642 (la unidad de medida es poste) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551085 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 16203351C168025P22C001 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club amigos de Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 939193.08 | 939193.08 | 939193.08 | 939193.08 | 939193.08 | 939193.08 | 939193.08 | 100 | 0 | Piezas | 10016 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-3237 (la unidad de medida es poste) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551099 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Jardín De Niños | 16202511C168025P22C001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club Amigos de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 1071970.03 | 1071970.03 | 1071970.03 | 1071970.03 | 1071970.03 | 1071970.03 | 1071970.03 | 100 | 0 | Equipamiento | 537102 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-3828, 020 (la unidad de medida es aula) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551111 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 16203351C168025P22C001 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club Amigos de Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1004704.84 | 1004704.84 | 1004704.84 | 1004704.84 | 1004704.84 | 1004704.84 | 1004704.84 | 100 | 0 | Piezas | 1176 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-3830 (la unidad de medida es poste) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551154 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Bachillerato | 16202522C168025P22C001 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Las Arenas | Educación | En Ejecución | 2015 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 100 | 0 | Equipamiento | 120 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-6 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551195 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Bachillerato | 16202522C168025P22C001 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Las Arenas | Educación | En Ejecución | 2015 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Equipamiento | 120 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-6 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551220 | Construcción De Aula Para Centro De Atención Multigrado | 16202512C168025P22C001 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Las Arenas | Educación | En Ejecución | 2015 | 330966.07 | 330966.07 | 330966.07 | 330966.07 | 330966.07 | 330966.07 | 330966.07 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-6 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551247 | Construcción De Aula Para Escuela Telesecundaria | 16202513C168025P22C001 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 398040.36 | 398040.36 | 398040.36 | 398040.36 | 398040.36 | 398040.36 | 398040.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 90 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-7 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551258 | Construcción Y Equipamiento De Aula En Escuela Primaria | 16202512C168025P22C002 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-7 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551276 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Bachillerato | 16202522C168025P22C001 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-7 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551293 | Construcción Y Equipamiento De Aula En Escuela Primaria | 16202512C168025P22C002 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-7 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551308 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Jardín De Niños | 16202511C168025P22C001 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132777.18 | 132777.18 | 132777.18 | 132777.18 | 132777.18 | 132777.18 | 132777.18 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-7 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551317 | Construcción De Aula Para Escuela Telesecundaria | 16202513C168025P22C001 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes mi Tierra Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-8 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551691 | Consolidación Del Centro Turístico El Madresal 1a. Etapa | 083711D068013D07D006 | Chiapas | Tonalá | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE TURSIMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 14181034.48 | 14181034.48 | 13548159.42 | 13548159.42 | 13298325.46 | 18962.8 | 93.7754 | 0 | Estudio de preinversión | 1778 | 0 | 0.2 | Financiera: / Física: / Registro: Precierre - Datos de avance físico y financiero al precierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551821 | Construcción Del Mirador Turístico Del Cañón Del Sumidero (Mirador Tepehuaje) | 083711D068013D07D004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 613231 | 0 | 0.2 | Financiera: / Física: / Registro: Precierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551851 | Desarrollo Integral Lagos De Colón | 083711D068013D07D003 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6077586.21 | 6077586.21 | 5754908.62 | 5754908.62 | 5648194.67 | 2280995.01 | 92.9348 | 0 | Metros | 428 | 0 | 0.65 | Financiera: / Física: / Registro: Precierre - Datos de avance físico y financiero al precierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552350 | Construcción De Aula Para Telebachillerato | 16202522C168025P22C002 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes mi Tierra Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-8 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552361 | Construcción Y Equipamiento De Aula En Escuela Primaria | 16202512C168025P22C002 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes mi Tierra Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-8 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552373 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Jardín De Niños | 16202511C168025P22C001 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club Migrantes mi Tierra Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 265554.36 | 265554.36 | 265554.36 | 265554.36 | 265554.36 | 265554.36 | 265554.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-8 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social.
CHP15150300552386 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Bachillerato | 16202522C168025P22C001 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 126250 | 126250 | 126250 | 126250 | 126250 | 126250 | 126250 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-10 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552399 | Construcción De Aula Para Escuela Telesecundaria | 16202513C168025P22C001 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132680.12 | 132680.12 | 132680.12 | 132680.12 | 132680.12 | 132680.12 | 132680.12 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-10 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552425 | Construcción De Aula Para Escuela Secundaria | 16202513C168025P22C002 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-10 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552463 | Ampliación Y Cobertura De Recolección Y Procesamiento De Materiales Reciclables | 16202111C168025P22C001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Amigos de México | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100 | 0 | Metros | 500000 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-11 (la unidad de medida es tonelada) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553274 | Construcción Y Equipamiento De Aula En Escuela Primaria | 16202512C168025P22C002 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes mi Tierra Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-9 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554687 | 1320021.- Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica Tuxtla Gutiierez (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D047 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 6616065 | 6616066 | 6616066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de construcción De Edificio De Oficinas Administrativas, 1Taller De Mantenimiento De Microcomputadoras Y 1 Laboratorio De Optometría. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554977 | Mejoramiento De La 5a. Norte Poniente Entre 9a. Poniente Y La Intersección De La 5a. Norte Con Libramiento Norte (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Conclusión) | 052211E084000I12B046 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7811318.36 | 7811318.36 | 7811318.36 | 7678923.13 | 7678923.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150300554985 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales (Indirectos) | 122131E076000C01B058 | Chiapas | Chanal | La Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13086.21 | 13086.21 | 13086.21 | 5061.9 | 5061.9 | 5046.89 | 5046.89 | 38.5665 | 0 | Piezas | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554998 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Indirectos) | 122131E076000C01B060 | Chiapas | Chenalhó | Yaxalumil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28480.93 | 28480.93 | 28480.93 | 11302.65 | 11302.65 | 11302.65 | 11302.65 | 39.685 | 0 | Piezas | 565 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555006 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Indirectos) | 122131E076000C01B061 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51206.9 | 51206.9 | 51206.9 | 15747 | 15747 | 15747 | 15747 | 30.7517 | 0 | Piezas | 2196 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555020 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Indirectos) | 122131E076000C01B062 | Chiapas | Pichucalco | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8843.45 | 8843.45 | 8843.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555032 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos) | 122231E109000C01B087 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23896.55 | 23896.55 | 23896.55 | 10123.8 | 10123.8 | 10093.78 | 10093.78 | 42.2395 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555051 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En Tanques De Captación (Indirectos) | 122231E109000C01B088 | Chiapas | Chamula | Net Ak'Tik | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7396.55 | 7396.55 | 7396.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555067 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos) | 122231E109000C01B170 | Chiapas | Copainalá | San José Motején | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 24578.96 | 24578.96 | 24578.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555511 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D032 | Chiapas | Copainalá | San José Motején | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4319939.05 | 2135753.97 | 2135753.97 | 1270036.48 | 279408.03 | 279408.03 | 279408.03 | 13.0824 | 0 | Piezas | 137 | 0 | 50 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 950386.59; S179 Infraestructura Indigena: 1185367.38; Devengado: I012 FAFEF: 279408.03; S179 Infraestructura Indigena: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555574 | Camino: E.C. Km.4.1 (Sabanilla - Nueva Esperanza) - El Paraiso - Asunción Huitiupan - Lazaro Cárdenas, Tramo: Km. 3 000 - Km. 7 000 (Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo) | 183511E086010I12D001 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 260556 | 138094.68 | 138094.68 | 26055.6 | 13809.47 | 13809.47 | 13809.47 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 26903 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150300555595 | Modernización Y Construcción Del Camino Rural: E.C. Nachig - Tierra Blanca, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 342.21 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 000) | 273511E086010C03D037 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7100000 | 6569484.35 | 6569484.35 | 6450158.37 | 2612936.16 | 2585453.97 | 2585453.97 | 39.3555 | 0 | Kilómetro | 3741 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1562000; S179 Infraestructura Indigena: 5007484.35; Devengado: I012 FAFEF: 718214.75; S179 Infraestructura Indigena: 1894721.41 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150300570180 | Construccion De Calle Av. Isabel La Católica Entre Av. 5 De Mayo Y Av. Luis Xiv Y Av. Luis Xiv Entre Calle Isabel La Catolica Y Calle Napoleon Iii, Col.Colinas Del Rey, Recurso Del Estado (Fafef 2015) | 089UR6100F0001GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499024.73 | 499024.73 | 499024.73 | 99.8049 | 0 | Metros Cuadrados | 2026 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015, DEL PROGRAMA FAFEF 2015 (RECURSO DEL ESTADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300570211 | Construccion De Calle Napoleon Iii Entre Av. Luis Xiv Y Av. Central Norte, Colonia Colinas Del Rey, Recurso Del Estado (Fafef 2015) | 089UR6100F0002GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 498930.73 | 498930.73 | 498930.73 | 99.7861 | 0 | Metros Cuadrados | 1551 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA FAFEF 2015, RECURSO DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591362 | Construcción De La Línea De Conducción De San Carlos La Flor A Tanque Morelos Y Tanque De 200 M3, Y Equipamiento Del Carcamo De Bombeo De San Carlos La Flor (Terminación) | 122231E109000C01B055 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1327836.6 | 1327836.6 | 1327836.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4559 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591367 | Construcción De La Línea De Conducción De Los Pozos 6, 7 Y 8 Al Tanque Culatí Y Equipamiento De Los Pozos 7 Y 8, Perforación Y Equipamiento Del Pozo 9 (Terminación) En Chiapa De Corzo | 122231E109000C01B056 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3280740.11 | 3280740.11 | 3280740.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591381 | Museo (Construcción De Obra Exterior, Acabados E Instalaciones Electricas) | 052421E096000S03B008 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591417 | Modernización Y Construcción Del Camino Rural: E.C. Nachig - Tierra Blanca, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 342.21 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 000) (Indirectos) | 273511E086000C03B087 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 26931.03 | 26931.03 | 26931.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 3741 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591438 | Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapa De Corzo (Cad. 1 350) (Sistema Hidráulico) | 052211E084000I12B060 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 924336.42 | 924336.42 | 924336.42 | 454334.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591441 | Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapa De Corzo (Cad. 1 350) (Construcción De Zona 3 De Usos Múltiples) | 052211E084000I12B059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2251821.36 | 2251821.36 | 2251821.36 | 1106827.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591449 | Modernización Del Camino: Club Campestre - Raymundo Enríquez, Tramo: Km. 1 000 = Km. 0 000 Al Km. 3 480 (Construcción Del Subtramo: Km. 1 000 = Km. 0 000 Al Km. 1 200 (Concreto Hidráulico) | 273511E086000C03B108 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3325812.08 | 3325812.08 | 3325812.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591453 | Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapa De Corzo (Cad. 1 350) (Lago, Casa De Máquinas, Baños, Canal Pluvial Y Drenes) | 052211E084000I12B062 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5056882.75 | 5056882.75 | 5056882.75 | 2485586.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591458 | Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapa De Corzo (Cad. 1 350) (Cárcamo, Desarenador Y Filtro) | 052211E084000I12B061 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5364959.47 | 5364959.47 | 5364959.47 | 2637013.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592542 | Mejoramiento Físico De Espacios Públicos | 16202411C168011P22C001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Equipamiento | 7398 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio prep-134 (la unidad de medida es proyecto) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592596 | Mejoramiento Físico De Espacios Públicos | 16202411C168011P22C001 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Las Margaritas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Equipamiento | 27950 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio prep-92 (la unidad de medida es proyecto) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592612 | Mejoramiento Físico De Espacios Públicos | 16202411C168011P22C001 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Zinacantán | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4400 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio prep-89 (la unidad de medida es proyecto) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592632 | Mejoramiento Físico De Espacios Públicos | 16202411C168011P22C001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2342802 | 2342802 | 2342802 | 2342802 | 2342802 | 2342802 | 2342802 | 100 | 0 | Equipamiento | 14200 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio prep-84, 93 (la unidad de medida es proyecto) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592650 | Mejoramiento Físico De Espacios Públicos | 16202411C168011P22C001 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Las Rosas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6865803 | 6865803 | 6865803 | 6865803 | 6865803 | 6865803 | 6865803 | 100 | 0 | Equipamiento | 108628 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio prep-83 (la unidad de medida es proyecto) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592892 | Mejoramiento Físico De Espacios Públicos | 16202411C168011P22C001 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Altamirano | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio prep-133 (la unidad de medida es proyecto) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594578 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | 16202211C168019P22C001 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Berriozábal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 90 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-1 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 90% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594588 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | 16202211C168019P22C001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 886125 | 886125 | 886125 | 886125 | 886125 | 886125 | 886125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 90 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-2 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 90% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594593 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | 16202211C168019P22C001 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Tonalá | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 75 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-3 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 75% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594599 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C002 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Pijijiapan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 459204 | 459204 | 459204 | 459204 | 459204 | 459204 | 459204 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-13 / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594604 | Instalación De Elemento De Sustentabilidad (Paneles Solares) Del Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C004 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Pijijiapan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100 | 0 | Lote | 333 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-13 / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594611 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C003 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Pijijiapan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 158800 | 158800 | 158800 | 158800 | 158800 | 158800 | 158800 | 100 | 0 | Lote | 483 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-13 / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594628 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C002 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Teopisca | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 338616 | 338616 | 338616 | 338616 | 338616 | 338616 | 338616 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 448 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-14 / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594634 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C003 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Teopisca | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 237440 | 237440 | 237440 | 237440 | 237440 | 237440 | 237440 | 100 | 0 | Lote | 448 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-14 / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594639 | Instalación De Elemento De Sustentabilidad (Paneles Solares) Del Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C004 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Teopisca | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 289865 | 289865 | 289865 | 289865 | 289865 | 289865 | 289865 | 100 | 0 | Lote | 448 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-14 / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594645 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 477025 | 477025 | 477025 | 477025 | 477025 | 477025 | 477025 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 622 | 0 | 30 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-15 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 30% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594661 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C002 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 635220 | 635220 | 635220 | 635220 | 635220 | 635220 | 635220 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 351 | 0 | 80 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-21 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 80% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594672 | Instalación De Elemento De Sustentabilidad (Paneles Solares) Del Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C004 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 278656 | 278656 | 278656 | 278656 | 278656 | 278656 | 278656 | 100 | 0 | Lote | 351 | 0 | 90 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-21 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 90% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594677 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C003 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 100 | 0 | Lote | 351 | 0 | 30 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-21 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 30% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594685 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | 16202211C168019P22C001 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Ocosingo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5314857 | 5314857 | 5314857 | 5314857 | 5314857 | 5314857 | 5314857 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 889 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594700 | Construcción Integral De Banquetas | 16202211C168019P22C002 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Pichucalco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 631216 | 631216 | 631216 | 631216 | 631216 | 631216 | 631216 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-32 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594735 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminación) | 122131E076000C01B101 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 14212 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1930047.62; FEFyMPH 2015: 7060952.38; Devengado: I012 FAFEF: 0; FEFyMPH 2015: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400594745 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | 16202211C168019P22C001 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Pijijiapan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2213835 | 2213835 | 2213835 | 2213835 | 2213835 | 2213835 | 2213835 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-33 / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594762 | Construcción Integral De Banquetas | 16202211C168019P22C002 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Pijijiapan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 86961 | 86961 | 86961 | 86961 | 86961 | 86961 | 86961 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-33 / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594772 | Construcción Integral De Banquetas | 16202211C168019P22C002 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Teopisca | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1075352 | 1075352 | 1075352 | 1075352 | 1075352 | 1075352 | 1075352 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-35 / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social.
CHP15150400594781 | Construcción De Circuitos Primarios Y Secundarios De La Red De Distribución De La Zona San Gregorio (Terminación) | 122231E109020C01D016 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1604371.33 | 1604371.33 | 1604371.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11268 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: S074 APAZU: 641748.53; I012 FAFEF: 962622.8; Devengado: S074 APAZU: 0; I012 FAFEF: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400594794 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | 16202211C168019P22C001 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Teopisca | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3870517 | 3870517 | 3870517 | 3870517 | 3870517 | 3870517 | 3870517 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-35 / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social.
CHP15150400594811 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | 16202211C168019P22C001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1181272 | 1181272 | 1181272 | 1181272 | 1181272 | 1181272 | 1181272 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 30 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-36 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 30% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594829 | Equipamiento Al Área De Gastronomía Y El Salón De Actividades Deportivas Del Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C001 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Ocosingo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 100 | 0 | Lote | 1408 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-43 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594843 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C002 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Ocosingo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 912143 | 912143 | 912143 | 912143 | 912143 | 912143 | 912143 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 793 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-43 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594858 | Instalación De Elemento De Sustentabilidad (Paneles Solares) Del Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C004 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Ocosingo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 100 | 0 | Lote | 793 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-43 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594873 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C002 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Palenque | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1361799 | 1361799 | 1361799 | 1361799 | 1361799 | 1361799 | 1361799 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 849 | 0 | 70 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-44 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 70% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594891 | Instalación De Elemento De Sustentabilidad (Paneles Solares) Del Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C004 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Palenque | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 626360 | 626360 | 626360 | 626360 | 626360 | 626360 | 626360 | 100 | 0 | Lote | 849 | 0 | 50 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-44 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 50% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594912 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C002 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Pichucalco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 768644 | 768644 | 768644 | 768644 | 768644 | 768644 | 768644 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 343 | 0 | 60 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-45 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 60% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594944 | Instalación De Elemento De Sustentabilidad (Paneles Solares) Del Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C004 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Pichucalco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 40140 | 40140 | 40140 | 40140 | 40140 | 40140 | 40140 | 100 | 0 | Lote | 343 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-45 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594966 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C003 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Pichucalco | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 388 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-45 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social.
CHP15150400595002 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1421 | 0 | 50 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-46 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 50% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595018 | Instalación De Elemento De Sustentabilidad (Paneles Solares) Del Centro De Desarrollo Comunitario | 16202221C168019P22C004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 550332 | 550332 | 550332 | 550332 | 550332 | 550332 | 550332 | 100 | 0 | Lote | 389 | 0 | 30 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-47 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 30% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595073 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | 16202211C168019P22C001 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Palenque | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1011841 | 1011841 | 1011841 | 1011841 | 1011841 | 1011841 | 1011841 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 70 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-52 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 70% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595099 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | 16202211C168019P22C001 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Tapachula | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 95 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-54 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 95% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400598216 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 16203351C168025P22C001 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de migrantes oriundos del estado de méxico | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 388862.82 | 388862.82 | 388862.82 | 388862.82 | 388862.82 | 388862.82 | 388862.82 | 100 | 0 | Lote | 227 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-2373 (la unidad de medida es poste) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400598904 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Jardín De Niños | 16202511C168025P22C001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de migrantes las arenas | Educación | En Ejecución | 2015 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-6 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400606002 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 227 500 (La Trinitaria - Ciudad Cuauhtémoc) - Flor De Mayo - Nueva Libertad (El Colorado), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 9 060 | 273511E086010C03D017 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4378513.04 | 4378513.04 | 4378513.04 | 4087753.73 | 4087753.73 | 4050095.75 | 4050095.75 | 92.4993 | 0 | Kilómetro | 1182 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I012 FAFEF: 1253177.21; S179 Infraestructura Indigena: 3125335.83; Devengado: I012 FAFEF: 962417.9; S179 Infraestructura Indigena: 3125335.83 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro: