## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 81 | 35 | 119
| Chiapas | 9 | 2 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total:
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00150400613413 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 035 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | construcciones san francisco del valle s.a. de c.v. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130200167678 | Programa Cultura Del Agua | 2121T140014I04D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1497000 | 2400000 | 2400000 | 2393616.48 | 2393616.48 | 2390168.2 | 2390168.2 | 99.5903 | 9831.8 | Metros Cuadrados | 577391 | 57 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167803 | Consejo De Cuencas | 2121T143014I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6200000 | 6000000 | 6000000 | 5986943.6 | 5986943.6 | 5977701.01 | 5977701.01 | 99.6284 | 22298.99 | Metros Cuadrados | 2225146 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167994 | Programa Agua Limpia | 2121T109014I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4229325.17 | 2480835 | 2480835 | 2476349.71 | 2476349.71 | 2476349.71 | 2476349.71 | 99.8192 | 4485.29 | Metros Cuadrados | 1100000 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100488605 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6x9 Mts. Para El Jardin De Niños Mariano N. Ruiz Suasnavar, Clave 07ejn0238j, Comitan De Dominguez | PET01 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100488702 | Construccion De Aula De 6x8 Mts. En La Escuela Secundaria Juan Sabines Gutierrrez, Clave 07ees0190q, Comitan De Dominguez | PET02 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100488738 | Construccion De Aula De 6x8 Mts. En La Escuela Secundaria 14 De Septiembre, Clave: 07des0024i, Comitan De Dominguez | PET03 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100488791 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6x9 Mts. Para El Jardin De Niños Rosalba Carreira, Clave 07djn0156a, Comitan De Dominguez | PET04 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100488833 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6x9 Mts. Para El Jardin De Niños Plutarco Elias Calles, Clave: 07ejn0269c, Comitan De Dominguez | PET05 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100488872 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6x9 Mts. Para La Escuela Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia, Clave: 07epr0023z, Comitan De Dominguez | PET06 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100488899 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6x9 Mts. Para La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia, Clave: 07dpb2980w, Comitan De Dominguez | PET07 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100489287 | Construccion De Modulo De Servicios Sanitario De 5x6 Mts. En El Jardin De Niños Dr. Belisario Dominguez, Clave 07ejn0042y, Comitan De Dominguez, Barrio Yalchivol | PET08 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200509788 | Contraloría Social | 122231E109020C01D012 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Piezas | 135959 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP15150200510008 | Supervisión Técnica Por Contrato | 122231E109020C01D013 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3635041 | 3519254.37 | 3519254.37 | 2852002.36 | 2592413.28 | 1312932.04 | 1312932.04 | 37.3071 | 0 | Piezas | 135959 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP15150200510019 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 182131E076020C01D001 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1189743.58 | 1189743.58 | 524343.16 | 494599.57 | 485624.27 | 485624.27 | 40.8176 | 0 | Piezas | 42947 | 0 | 29 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510034 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109020C01D001 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 396581.19 | 396581.19 | 224760.59 | 179808.47 | 176262.3 | 176262.3 | 44.4455 | 0 | Piezas | 6314 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510062 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109020C01D002 | Chiapas | Tuxtla Chico | 1ra. Sección de Medio Monte | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 396576.16 | 396576.16 | 232382.22 | 185905.78 | 182205.31 | 182205.31 | 45.9446 | 0 | Piezas | 2680 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510083 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109020C01D003 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Medio Monte | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 397195.8 | 397195.8 | 243122.01 | 194497.61 | 190583.24 | 190583.24 | 47.9822 | 0 | Piezas | 4182 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510097 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109020C01D004 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 398088.28 | 398088.28 | 205908.46 | 164726.75 | 161569.82 | 161569.82 | 40.5864 | 0 | Piezas | 5717 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510110 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109020C01D005 | Chiapas | Tapachula | Los Cafetales | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 396765.98 | 396765.98 | 242584.98 | 194067.98 | 190162.05 | 190162.05 | 47.928 | 0 | Piezas | 3054 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510139 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D004 | Chiapas | Altamirano | La Laguna | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7472949 | 2231108.43 | 2231108.43 | 2077730.28 | 2077730.28 | 2077730.28 | 2077730.28 | 93.1255 | 0 | Piezas | 1222 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510172 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109021C01D003 | Chiapas | Altamirano | Anexo Santa Rita | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199993.95 | 199993.95 | 199993.95 | 199993.95 | 195750.98 | 195750.98 | 97.8785 | 0 | Piezas | 133 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510194 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109021C01D007 | Chiapas | Amatán | Buenavista | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199987.87 | 199987.87 | 19998.78 | 19998.78 | 19998.78 | 19998.78 | 10 | 0 | Piezas | 218 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510279 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109021C01D008 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Arroyo Delicias | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199987.87 | 199987.87 | 19998.78 | 19998.78 | 19998.78 | 19998.78 | 10 | 0 | Piezas | 611 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510301 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (03 Tanques Individuales De Captación Pluvial De 5 M3, 180 De 10 M3, 29 De 15 M3 Y 5 De 20 M3.) | 122231E109021C01D008 | Chiapas | Chamula | Botameste | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7013361 | 6746225.25 | 6746225.25 | 6065378.98 | 6065378.98 | 5957202.17 | 5957202.17 | 88.3042 | 0 | Piezas | 628 | 0 | 61 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510411 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (150 Tanques Individuales De Captación Pluvial De 10 M3, 41 De 15 M3 Y 07 De 20 M3.) | 122231E109021C01D010 | Chiapas | Chamula | Santa Ana | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7272465 | 7051612.86 | 7051612.86 | 5595748.63 | 5595748.63 | 5509419.71 | 5509419.71 | 78.1299 | 0 | Piezas | 582 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510426 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109021C01D009 | Chiapas | Chilón | Baj Muculwitz | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199987.88 | 199987.88 | 19998.79 | 19998.79 | 19998.79 | 19998.79 | 10 | 0 | Piezas | 118 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510441 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable | 182231E109021C01D001 | Chiapas | El Porvenir | El Remate | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199993.94 | 199993.94 | 199993.94 | 199993.94 | 195751 | 195751 | 97.8785 | 0 | Piezas | 169 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510478 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanques Indiv. De Captación Pluvial 24 De 5m3, 49 De 10m3, 38 De 15m3, 06 De 20m3, 06 De 25m3, 02 De 30m3 Y 01 De 35m3) | 122231E109021C01D011 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Porvenir | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4884788 | 4617228.04 | 4617228.04 | 1385168.41 | 1385168.41 | 1385168.41 | 1385168.41 | 30 | 0 | Piezas | 525 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510492 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D012 | Chiapas | La Trinitaria | Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11267930 | 10548752.71 | 10548752.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 783 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510508 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109021C01D002 | Chiapas | Motozintla | San Felipe | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199993.97 | 199993.97 | 199993.97 | 199993.97 | 195751.01 | 195751.01 | 97.8785 | 0 | Piezas | 230 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510519 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanques Individuales De Captación Pluvial 27 De 5 M3, 36 De 10 M3 Y 51 De 15 M3 | 122231E109021C01D034 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Napite | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4540150 | 4197537.94 | 4197537.94 | 3174709.59 | 3174709.59 | 3126149.6 | 3126149.6 | 74.4758 | 0 | Piezas | 490 | 0 | 48 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510535 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanques Individuales De Captación Pluvial 148 De 5 M3, 103 De 10 M3, 21 De 15 M3 Y 4 De 20 M3) | 122231E109021C01D033 | Chiapas | Zinacantán | Patosil | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11128828 | 10117114.3 | 10117114.3 | 4497971.25 | 4497971.25 | 4436117.35 | 4436117.35 | 43.8477 | 0 | Piezas | 1452 | 0 | 30 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510562 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad | 122231E109021C01D030 | Chiapas | Tapachula | El Pinal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2386747 | 2253381.01 | 2253381.01 | 1389153.68 | 1389153.68 | 1370587.79 | 1370587.79 | 60.8236 | 0 | Piezas | 590 | 0 | 30 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510578 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D031 | Chiapas | Tapachula | Las Tinajas 2da. Sección | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3194686 | 3018978.29 | 3018978.29 | 905693.49 | 905693.49 | 905693.49 | 905693.49 | 30 | 0 | Piezas | 765 | 0 | 8 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510586 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D032 | Chiapas | Tapachula | Leoncillo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3304551 | 2956664.29 | 2956664.29 | 1725951.53 | 1221582.87 | 1212294.4 | 1212294.4 | 41.0021 | 0 | Piezas | 899 | 0 | 15 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510601 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D028 | Chiapas | Pijijiapan | El Palmarcito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4742688 | 4185179.68 | 4185179.68 | 2989393.32 | 2989393.32 | 2944753.36 | 2944753.36 | 70.3615 | 0 | Piezas | 1135 | 0 | 39 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510611 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D029 | Chiapas | Pijijiapan | La Esperanza (El Zapotal) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3985550 | 3665513.27 | 3665513.27 | 2194181.42 | 1580967.76 | 1567637.48 | 1567637.48 | 42.7672 | 0 | Piezas | 1031 | 0 | 42 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510626 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D009 | Chiapas | Chamula | Cuchulumtic | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5885647 | 5632521.32 | 5632521.32 | 2907420.4 | 2907420.4 | 2882857.07 | 2882857.07 | 51.1824 | 0 | Piezas | 1275 | 0 | 38 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510654 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (199 Tanques Individuales De Captación Pluvial De 15 M3) | 122231E109021C01D025 | Chiapas | Oxchuc | Pacvilna | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10480620 | 9846477.96 | 9846477.96 | 9545494.24 | 8113038.79 | 7961689.23 | 7961689.23 | 80.8582 | 0 | Piezas | 805 | 0 | 49 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510662 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (319 Tanques Individuales De Captación Pluvial De 15 M3) | 122231E109021C01D026 | Chiapas | Oxchuc | Pashtonticja | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16797502 | 15806437.48 | 15806437.48 | 14659499.25 | 14659499.25 | 14478445.35 | 14478445.35 | 91.5984 | 0 | Piezas | 875 | 0 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510673 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (168 Tanques Individuales De Captación Pluvia De 15 M3) | 122231E109021C01D027 | Chiapas | Oxchuc | Rancho del Cura | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7967025 | 7441934.57 | 7441934.57 | 5602579.33 | 4947892.22 | 4918592.04 | 4918592.04 | 66.0929 | 0 | Piezas | 692 | 0 | 58 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510682 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109021C01D004 | Chiapas | Ocosingo | Pueblo Nuevo Coatzacoalcos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199992.11 | 199992.11 | 113495.52 | 113495.52 | 111169.43 | 111169.43 | 55.5869 | 0 | Piezas | 227 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510694 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109021C01D005 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199992.11 | 199992.11 | 113495.52 | 113495.52 | 111169.44 | 111169.44 | 55.5869 | 0 | Piezas | 1732 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150200510721 | Atención Social Y Participación Comunitaria | 122231E109021C01D035 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3850000 | 3848717.6 | 3848717.6 | 2689512.2 | 1633743.19 | 1616250.87 | 1616250.87 | 41.9945 | 0 | Piezas | 19725 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP15150200510729 | Supervisión Técnica Por Contrato | 122231E109021C01D036 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6976912.64 | 6976912.64 | 2845697.68 | 1572174.73 | 1552883.34 | 1552883.34 | 22.2575 | 0 | Piezas | 19725 | 0 | 32 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP15150200510739 | Monitoreo De Años Anteriores | 122231E109021C01D038 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Piezas | 19725 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP15150200510750 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanques Individuales De Captación Pluvial 25 De 5m3, 20 De 10m3 Y 08 De 15m3) | 122231E109021C01D013 | Chiapas | Las Margaritas | Las Candelarias Bienes Comunales | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1918888 | 1817983.71 | 1817983.71 | 1383442.26 | 545395.11 | 545395.11 | 545395.11 | 30 | 0 | Piezas | 251 | 0 | 20 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510761 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D014 | Chiapas | Las Margaritas | El Recuerdo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 861113 | 861113 | 861113 | 245155.96 | 245155.96 | 245155.96 | 245155.96 | 28.4697 | 0 | Piezas | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510766 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D015 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe los Altos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1342446 | 1275323.7 | 1275323.7 | 1147300.9 | 1147300.9 | 1123974.47 | 1123974.47 | 88.1325 | 0 | Piezas | 363 | 0 | 32 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510772 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanques Individuales De Captación Pluvial 14 De 5 M3, 36 De 10 M3, 22 De 15 M3, 15 De 20 M3 Y 02 De 25 M3.) | 122231E109021C01D016 | Chiapas | Las Margaritas | Hidalgo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4392572 | 4266606.65 | 4266606.65 | 2469459.84 | 1529379.11 | 1523019.47 | 1523019.47 | 35.6963 | 0 | Piezas | 440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510778 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanques Individuales De Captación Pluvial 11 De 5 M3, 43 De 10 M3, 14 De 15 M3, 11 De 20 M3 Y 04 De 25 M3.) | 122231E109021C01D017 | Chiapas | Las Margaritas | Morelia | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3989588 | 3949457.7 | 3949457.7 | 3380770.1 | 1901516.09 | 1881309.22 | 1881309.22 | 47.6346 | 0 | Piezas | 387 | 0 | 37 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510786 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D018 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo México | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3529458 | 3370806.79 | 3370806.79 | 2772642.05 | 2026487.29 | 1999735.76 | 1999735.76 | 59.3251 | 0 | Piezas | 662 | 0 | 43 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510791 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D019 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Momón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5975070 | 5632596 | 5632596 | 1689778.8 | 1689778.8 | 1689778.8 | 1689778.8 | 30 | 0 | Piezas | 911 | 0 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510800 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanques Individuales De Captación Pluvial 7 De 5 M3, 32 De 10 M3, 22 De 15 M3, 09 De 20 M3 Y 04 De 25 M3.) | 122231E109021C01D020 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Montecristo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3789454 | 3654482.8 | 3654482.8 | 1096344.84 | 1096344.84 | 1096344.84 | 1096344.84 | 30 | 0 | Piezas | 361 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510805 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanques Individuales De Captación Pluvial 12 De 5 M3, 69 De 10 M3, 17 De 15 M3, 09 De 20 M3 Y 03 De 25 M3.) | 122231E109021C01D021 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Venecia | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5197822 | 5046806.73 | 5046806.73 | 2751382.61 | 1930755.96 | 1920081.92 | 1920081.92 | 38.0455 | 0 | Piezas | 454 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510816 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D022 | Chiapas | Las Margaritas | San Caralampio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8600524 | 8187392.23 | 8187392.23 | 6963777.65 | 3868974.98 | 3806048.15 | 3806048.15 | 46.4867 | 0 | Piezas | 533 | 0 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510821 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tanques Individuales De Captación Pluvial 29 De 5 M3, 43 De 10 M3, Y 109 De 15 M3.) | 122231E109021C01D023 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6371560 | 6069142.57 | 6069142.57 | 1820742.77 | 1820742.77 | 1820742.77 | 1820742.77 | 30 | 0 | Piezas | 819 | 0 | 65 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Tanque / Registro:
CHP15150200510829 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D024 | Chiapas | Las Margaritas | Villa de las Rosas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2913630 | 2797166.72 | 2797166.72 | 1318692.16 | 839150.02 | 839150.02 | 839150.02 | 30 | 0 | Piezas | 136 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555639 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D039 | Chiapas | Tonalá | Vistahermosa | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3159404.81 | 3107591.88 | 3107591.88 | 2799909.41 | 1974171.37 | 1947237.31 | 1947237.31 | 62.6607 | 0 | Piezas | 597 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555656 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D040 | Chiapas | Tonalá | Santa Rosa las Limas | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3261500.58 | 3232369.35 | 3232369.35 | 969710.81 | 969710.81 | 969710.81 | 969710.81 | 30 | 0 | Piezas | 650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555664 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109021C01D041 | Chiapas | Tonalá | San Luqueño | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2970683.49 | 2951510.83 | 2951510.83 | 885453.25 | 885453.25 | 885453.25 | 885453.25 | 30 | 0 | Piezas | 1016 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555680 | Estudio Y Proyecto, Construcción De La Adecuación, Mejora Y Reforma De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Puesta En Marcha (6 Meses) Y Operación Y Mantenimiento (1 Año) (16.0 Lps) | 122131E076029C01D004 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7420433 | 7353779.07 | 7353779.07 | 3676889.54 | 3676889.54 | 3676889.54 | 3676889.54 | 50 | 0 | Estudio de preinversión | 20786 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555687 | Supervisión Técnica Por Contrato | 122131E076029C01D005 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 195612.99 | 195612.99 | 195612.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20786 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP15150300555694 | Supervisión Técnica Por Administración Ejecutora (Estudios Y Proyectos) | 122131E076029C01D007 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 182066 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP15150300555713 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (36.5 Lps) | 182131E076029C01D001 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 360000 | 356923.07 | 356923.07 | 328992.88 | 328992.88 | 322060.7 | 322060.7 | 90.2325 | 0 | Estudio de preinversión | 18817 | 0 | 67 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555722 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (84 Lps) | 182131E076029C01D002 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 420000 | 416410.25 | 416410.25 | 69401.71 | 41641.03 | 41641.03 | 41641.03 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 41878 | 0 | 42 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555730 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (12 Lps) | 182131E076029C01D003 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297435.9 | 297435.9 | 49572.65 | 29743.59 | 29743.59 | 29743.59 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 5199 | 0 | 34 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555745 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (8.38 Lps) | 182131E076029C01D004 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297435.9 | 297435.9 | 49572.65 | 29743.59 | 29743.59 | 29743.59 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 2979 | 0 | 28 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555767 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (62.6 Lps) | 182131E076029C01D005 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 360000 | 356923.07 | 356923.07 | 59487.18 | 35692.31 | 35692.31 | 35692.31 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 16917 | 0 | 24 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555779 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (14.62 Lps) | 182131E076029C01D006 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297435.9 | 297435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1477 | 0 | 21 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555789 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (30.30 Lps) | 182131E076029C01D007 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 360000 | 356923.07 | 356923.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 16637 | 0 | 44 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555795 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales ( 13.68 Lps) | 182131E076029C01D008 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297435.9 | 297435.9 | 49572.65 | 29743.59 | 29743.59 | 29743.59 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 7026 | 0 | 38 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555804 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (37.35 Lps) | 182131E076029C01D009 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297435.9 | 297435.9 | 49572.65 | 29743.59 | 29743.59 | 29743.59 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 9557 | 0 | 26 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555817 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales ( 36 Lps) | 182131E076029C01D010 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297435.9 | 297435.9 | 49572.59 | 29743.59 | 29743.59 | 29743.59 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 26257 | 0 | 40 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555826 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales ( 3.04 Lps) | 182131E076029C01D011 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297435.9 | 297435.9 | 49572.65 | 29743.59 | 29743.59 | 29743.59 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 1567 | 0 | 39 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555836 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales ( 3.21 Lps) | 182131E076029C01D012 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297435.9 | 297435.9 | 49572.65 | 29743.59 | 29743.59 | 29743.59 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 1054 | 0 | 42 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555848 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales ( 6 Lps) | 182131E076029C01D013 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297435.9 | 297435.9 | 49572.65 | 29743.59 | 29743.59 | 29743.59 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 3876 | 0 | 37 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555857 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (6 Lps) | 182131E076029C01D014 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297435.9 | 297435.9 | 49572.65 | 29743.59 | 29743.59 | 29743.59 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 2364 | 0 | 33 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150300555866 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales ( 6 Lps) | 182131E076029C01D015 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297435.9 | 297435.9 | 49572.65 | 29743.59 | 29743.59 | 29743.59 | 10 | 0 | Estudio de preinversión | 770 | 0 | 38 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150400592692 | Limpieza De Playas Del Estado De Chiapas 2015 | 151S140000C08D006 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8631360 | 8631360 | 8631360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 865 | 0 | 0 | Financiera: No hay avance debido a que el contrato se firmó en diciembre. / Física: No hay avance físico, porque no han iniciado los trabajos. / Registro: Por error se capturó el nivel de cobertura en estatal en lugar de municipal (097 Tonalá). Además, la unidad de medida no es estudio de pre inversión sino Documento, que será una Memoria de Actividades relevantes del proyecto. No hubo avances físicos ni financieros debido a que el contrato se firmó en diciembre, - Por error de captura se registró el nivel de cobertura a Estatal en lugar de Municipal, por cuestión presupuestaria es necesario realizar el cambio de cobertura, al municipio de Tonalá (clave 097). La unidad de medida no es Estudio de Pre inversión sino documento. Se elaborará una Memoria de Actividades relevantes del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594797 | Construcciòn De Circuitos Secundario De La Zona Culatí (Terminaciòn) | 122231E109020C01D017 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6023554.18 | 6023554.18 | 6023554.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 18893 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: S074 APAZU: 2409421.67; I012 FAFEF: 3614132.51; Devengado: S074 APAZU: 0; I012 FAFEF: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400598397 | Limpieza De Playas Del Estado De Chiapas 2015 | 151S140000C08D006 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8640000 | 8631360 | 8631360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 865 | 0 | 0 | Financiera: Se solicitó prorróga a la federación para ejercelos en 2016. / Física: Se elaborará Memoria de Actividades en el ejercicio 2016. / Registro: Se solicitará prórroga a la Federaciòn para ejercer los recursos en el ejercicio 2016. Además de beneficiar directamente a 865 habitantes (de los cuales 441 son mujeres, representan el 51%) de la localidad de Puerto Arista, Municipio de Tonalá, Chiapas; se elaborará una Memoria de Actividades relevantes del Proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400598898 | Estudios De Preinversión Para La Restauración Ambiental De La Cuenca Grijalva-Usumacinta Para Reducir Los Impactos De Eventos Climáticos Extremos. | 151S129000C08D006 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8277061.88 | 8268784.81 | 8268784.81 | 4129260 | 4129260 | 4129260 | 4129260 | 49.9379 | 0 | Estudio de preinversión | 729449 | 0 | 0 | Financiera: El recurso ejercido se otorgó como anticipo al proveedor. / Física: El documento del Diagnóstico se elaborará en el ejercicio 2016. / Registro: Se elaborará un diagnóstico de los predios con degradación ecosistémica en la Cuenca Grijalva-Usumacinta del Estado de Chiapas, durante el ejercicio 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400599263 | Construcción De Relleno Sanitario Tipo A En El Municipio De Comitán De Domínguez, Chiapas. | 151S39000E10D008 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 17196744 | 17196744 | 17196744 | 17196744 | 49.1827 | 0 | Equipamiento | 158571 | 0 | 0 | Financiera: El recurso ejercido se otorgó como anticipo al proveedor. / Física: El estudio y la construcción del Relleno sanitario se realizarán en el ejercicio del 2016. / Registro: Se elaborará un estudio del proyecto ejecutivo, contar con el terreno adecuado y construir el proyecto de ingeniería civil. Todo se ejecutará durante el ejercicio del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400599651 | Construcción De Relleno Sanitario Tipo C En Ocozocoautla, Chiapas. | 151S139000E10D009 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17020340.49 | 17003320.15 | 17003320.15 | 8357564.14 | 8357564.14 | 8357564.14 | 8357564.14 | 49.1525 | 0 | Equipamiento | 90428 | 0 | 0 | Financiera: El recurso ejercido se otorgó como anticipo al proveedor. / Física: Se elaborará un estudio y se construirá el relleno sanitario (obra de ingeniería civil) / Registro: Los beneficios esperados es de contar con la infraestructura necesaria para la disposición adecuada de residuos sólidos urbanos y disminuir los daños ambientales. Para lo anterior, se elaborará un estudio de impacto y se construirá el relleno sanitario. La población beneficiada es de 90428 habitantes, de los cuales el 45% son mujeres. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400602035 | Saneamiento Y Rehabilitacin Del Sitio De Disposición Final Del Municipio De Tapachula, Chiapas (2a. Etapa). | 151S139000E10D010 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17020340.44 | 17003320.1 | 17003320.1 | 8357564.12 | 8357564.12 | 8357564.12 | 8357564.12 | 49.1525 | 0 | Equipamiento | 356039 | 0 | 0 | Financiera: EL RECURSO EJERCIDO SE OTORGÓ COMO ANTICIPO AL PROVEEDOR. / Física: El atraso de la obra se debió a la firma del contrato para la ejecución de la obra civil. / Registro: La unidad de medida es una celda de ampliación de disposiciòn final del relleno sanitario de la c>abecera Municipal de Tapachula. El retraso de la obra de ingeniería cilvil se debe a que la firma del contrato se efectuó en diciembre de 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400602297 | Construcción De Relleno Sanitario Tipo D En Siltepec, Chiapas. | 151S139000E10D011 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4129874.66 | 4125744.79 | 4125744.79 | 2027908.46 | 2027908.46 | 2027908.46 | 2027908.46 | 49.1525 | 0 | Equipamiento | 40250 | 0 | 0 | Financiera: El recurso ejercido se otorgó como anticipo al proveedor. / Física: la unidad de medida es Relleno Sanitario. En diciembre de 2015se firmó el contrato de obra. / Registro: La unidad de medida es Relleno Sanitario. El recurso ejercido en 2015 fue como anticipo a la firma del contrato de obra que ocurrió en diciembre de 2015. Los beneficios esperados es la de contar con la infraestructura necesaria para la disposición adecuada de los R.S.U. y disminuir los daños al medio ambiente ocasionados por los tiraderos de basura a cielo abierto. La población beneficiada es de 40250 habietantes, de los cuales el 40% son mujeres. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400602560 | Construcción De Relleno Sanitario Intercomunitario Tipo D En Benito Juárez, Municipio De La Concordia, Chiapas (3a. Etapa) | 151S139000E10D012 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2214078.07 | 2211863.05 | 2211863.05 | 1087187 | 1087187 | 1087187 | 1087187 | 49.1525 | 0 | Equipamiento | 48148 | 0 | 0 | Financiera: El recurso ejercido se dió como anticipo al proveedor en diciembre de 2015. / Física: No hubo avances porque el contrato se firmó en diciembre de 2015. / Registro: La unidad de medida es un Relleno Sanitario que se va a ubicar en la localidad de Benito Juárez, del municipio de La Concordia, Chiapas. No hubo avance físicos porque el contrato se firmó en diciembre de 2015. El recurso ejercido se otorgó como anticipo de obra al proveedor. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400602740 | Construcción De Relleno Sanitario Tipo B En El Municipio De Palenque, Chiapas (1a. Etapa) | 151S139000E10D013 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 24615366.34 | 24590751.91 | 24590751.91 | 12095390.86 | 12095390.86 | 12095390.86 | 12095390.86 | 49.1867 | 0 | Equipamiento | 122589 | 0 | 0 | Financiera: El recurso ejercido se otorgó como anticipo al proveedor. / Física: No hay avance físico porque el contrato se firmó en diciembre de 2015. / Registro: La unidad de medida es Relleno Sanitario. El recurso ejercido se otorgó como anticipo de obra al proveedor y el no avance físico se debió a que el contrato se firmó en diciembre de 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.