## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 2 | 1 | 119
| Chiapas | 1 | 1 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP14160100638706 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Colonia San Caralampio-San Antonio, Localidad: Ciudad Hidalgo, Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUTAMIENTO DE SUCHIATE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminado / Registro: la obra se ejecuto en el 2014 y en este periodo se ministro por parte de hacienda la ultima parte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572159 | Construcción Y Modernización De La Carretera Federal: San Cristóbal De Las Casas - Comitán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000; Km. 163 000 Al Km. 170 000) | 273511E086000C03B064 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15160100626414 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 8a. Av. Nte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pte. | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1159571.13 | 1159571.13 | 727785.56 | 1159571.13 | 1159571.13 | 727785.56 | 727785.56 | 62.7633 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE DE RECIBIR LA ULTIMA MINISTRACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL SISTEMA NO ME DEJA SUBIR LOS DATOS DE EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.