## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 14 | 3 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 14
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP15150200517216 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion 5 De Mayo, Entre 5 De Mayo Y Fraccionamiento La Laguna | SE0701XIII016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3094 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ANOTAN METROS CUADRADOS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA Y SE ANOTA AL 100% COMO OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554286 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | SE0701XIII016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556663 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Javier Mina | URBXIII0160001 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572159 | Construcción Y Modernización De La Carretera Federal: San Cristóbal De Las Casas - Comitán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000; Km. 163 000 Al Km. 170 000) | 273511E086000C03B064 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 499500000 | 499500000 | 499500000 | 495464077.6 | 495464077.6 | 204935051.24 | 204935051.24 | 41.028 | 0 | Kilómetro | 158571 | 0 | 88 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400600064 | Pavimentacion O Revestimiento De Calles En Cabecera Municipal, Suchiate, Chiapas | 00115capufe | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | ayuntamiento municipal de suchiate | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1667277.29 | 1667277.7 | 1667277.7 | 1667277.7 | 1667277.7 | 1667277.7 | 1667277.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643229 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mmc-dopm-capufe 2015-006-2016 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 100 | 0 | Metros | 557 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se pavimentaron 511.2 metros cuadrados de pavimento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643236 | Revestimiento De Camino Rural | mcc-dopm-capufe 2015-009-2016 | Chiapas | Catazajá | Patricio | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 100 | 0 | Metros | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643255 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-2015-008-16 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se pavimentaron 819.3 m2 de pavimento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643259 | Revestimiento De Calles | mcc-dopm-2015-007-16 | Chiapas | Catazajá | Nuevo Rosario | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 100 | 0 | Kilómetro | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643265 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico. | mcc-dopm-capufe 2015-01 2016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 570602.67 | 570602.67 | 570602.67 | 570602.67 | 570602.67 | 570602.67 | 570602.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se pavimentaron 560 m2 de pavimento . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643272 | Revestimiento De Camino Rural. | mcc-dopm-capufe 2015-002-16 | Chiapas | Catazajá | El Desengaño | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 439236.54 | 439236.54 | 439236.54 | 439236.54 | 439236.54 | 439236.54 | 439236.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643277 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe004-2015-16 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 230347.11 | 230347.11 | 230347.11 | 230347.11 | 230347.11 | 230347.11 | 230347.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643306 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico. | mcc-dopm-capufe-2015-03-16 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 359488.97 | 359488.97 | 359488.97 | 359488.97 | 359488.97 | 359488.97 | 359488.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500681667 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1159571.13 | 1159571.13 | 426711.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2015 SE MINISTRO EN EL 2015 UNA PARTE DE LA APORTACION CAPUFE MUNICIPIO QUE ES LA QUE SE REFLEJO EN EL NIVEL FINANCIERO, SE ESPERARA A QUE EN EL 2016 SE COMPLETE TODO EL MONTO PRESUPUESTADO PARA EJERCER LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.