## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 626 | 91 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 626
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP14130300199787 | Adquisicion De Unidades Tipo Van Con Rampas Y Mobiliario Urbano Para Personas Con Discapacidad. | 14361E082000R01B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18622315.73 | 2143754.07 | 2143754.07 | 2134400 | 2134400 | 2134400 | 2134400 | 99.5637 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la tesoreria de la Federacion el disponible presupuestario por la cantidad de 9,354.06. / Física: La unidad de medida es Unidades tipo van con rampas y mobiliario urbano(parabuses) / Registro: Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425232 | Estudio Para Reubicacion De Las Vas Ferreas Y El Costo De Adquisicion De Predios Para La Liberacion De Derechos De Vias. | 133531E082000R01D005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 34765200 | 34765200 | 34765200 | 34765200 | 34765200 | 34765200 | 34765200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida son seguimientos, proyecto terminado. / Registro: Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100474369 | Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado | 21120730062511A012000E13B002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 79999205 | 79999205 | 79999205 | 79999205 | 99.999 | 0 | Equipamiento | 110640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Equipamiento de espacios educativos Básicos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100484141 | Reconstrucción Del Camino: E.C. Tuxtla Gutiérrez - La Angostura - Nueva Villahermosa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 200 (Reconstrucción Del Tramo: Km.0 000 Al Km. 5 200) | 283511E085000C03B006 | Chiapas | Acala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2030952.08 | 2030952.08 | 2030952.08 | 1982131.12 | 1982131.12 | 749109.33 | 749109.33 | 36.8846 | 0 | Kilómetro | 10739 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100484911 | Reconstrucción Del Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma, Tramo: Km. 0 000 - Km. 49 000 (Tramo: Km. 18 000 Al 49 000 (T.A.)) | 303611E085000C03B006 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 18885665.91 | 18885665.91 | 18885665.91 | 18863043.09 | 18863043.09 | 17272728.85 | 17272728.85 | 91.4595 | 0 | Kilómetro | 22230 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100484949 | Construcción Del Puente Vehícular Sobre "Río Prusia", Ubicado En Ejido Monterrey | 283511E085000C03B022 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4207552.68 | 4207552.68 | 4207552.68 | 4183536.39 | 4183536.39 | 4183536.39 | 4183536.39 | 99.4292 | 0 | Metros lineales | 48148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100485012 | Conservación Del Camino: Cate - Simojovel - Huitiupán, Tramo: Km. 0 000 - Km. 44 000 (Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 44 000 (T.A.)) | 303611E085000C03B004 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 13820130.99 | 13820130.99 | 13820130.99 | 13767578.17 | 13767578.17 | 10618524.52 | 10618524.52 | 76.8337 | 0 | Kilómetro | 44902 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100485122 | Reconstrucción Del Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 0 000 - Km. 147 900 (Subtramo: Km. 111 800 Al Km. 147 900) | 303611E085000C03B005 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 37399235.29 | 37399235.29 | 37399235.29 | 37353556.62 | 37353556.62 | 20011310.39 | 20011310.39 | 53.5073 | 0 | Kilómetro | 65290 | 0 | 72 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300555913 | Reconstrucción Del Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 23 200 (Subtramo: Km. 21 087.20 Al Km. 23 200 (T.A.)) | 303511E085000C03B022 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1785791.25 | 1785791.25 | 1785791.25 | 1785791.25 | 1785791.25 | 1611867.52 | 1611867.52 | 90.2607 | 0 | Kilómetro | 74145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150500666242 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas En Comitán De Domínguez | 052211E084000I12B026 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 639753.12 | 639753.12 | 639753.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 158571 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150500666255 | Construcción De Clínica De La Mujer (Construcción) | 142331B096000S05B008 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 11471186.43 | 11471186.43 | 11471186.43 | 6896208.97 | 6896208.97 | 232992.8 | 232992.8 | 2.0311 | 0 | Piezas | 77149 | 0 | 45 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150500667463 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente-Poniente 1a.Etapa Del Boulevard Ángel Albino Corzo Entre 11a. Oriente Y 16a. Oriente (Pavimentación Y Obras Inducidas) | 212211E084000I12B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 33791340.03 | 33791340.03 | 33791340.03 | 33773889.53 | 33773889.53 | 16919241.07 | 16919241.07 | 50.0698 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100463086 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Bvld. Belisario Domínguez Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha dado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100463700 | Construcción Y Equipamiento De Biblioteca Municipal | - | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100485177 | Modernización De La 4a. Avenida Sur, Tramo 2 De Las Vías Del Ferrocarril Al Internado No. 11 En Tapachula | 052211E084000I12B029 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 74924995.95 | 73478734.18 | 73478734.18 | 57434009.27 | 57434009.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 356039 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490219 | Malecón De Puerto Madero 1a, Etapa En Chiapas | 052411E084000S03B001 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 74925000 | 74925000 | 74925000 | 21136647.47 | 21136647.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490300 | Rehabilitación Del Sedem 2ª Etapa, En El Municipio De San Cristóbal De Las Casas | 052421E096000S03B006 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 39486935.25 | 39486935.25 | 19941757.88 | 19941757.88 | 28.5167 | 0 | Metros Cuadrados | 206481 | 0 | 65 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490387 | Apoyo A La Infraestructura Caminera Y Rural | 283511E091000C03B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24088294.66 | 24088294.66 | 12290614.66 | 12290614.66 | 49.1625 | 0 | Kilómetro | 5252808 | 0 | 96.35 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516995 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples, Escuela Secundaria Tecnica Num 18 | SE010801XIII0160001 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Deporte | Terminado | 2015 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Piezas | 2350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200517072 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples, Escuela Primaria Heroes De Chapultepec | SE010801XIII01600012 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Deporte | Terminado | 2015 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Piezas | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200517164 | Construccion De Unidad Deportiva De Catazaja | XIII0160300 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Deporte | Terminado | 2015 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100 | 0 | Lote | 1926 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200527991 | Digitalización Tv Sd-Hd Del Canal 10 En Chiapas | 022431F170000T01B008 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11283826.68 | 11283826.68 | 11283826.68 | 11283826.66 | 11283826.66 | 11283826.66 | 11283826.66 | 100 | 0 | Equipamiento | 3933075 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Observaciones cierre del proyecto Digitalización TV SD HD del Canal 10 de Chiapas. Se informa que los conceptos contemplados en el proyecto fueron contratados en el mes de diciembre del 2015, otorgándole el 50% de anticipo al proveedor adjudicado, informando la cantidad devengada en el nivel financiero con corte al 31 de diciembre del 2015. Ahora bien, bien en el mes de abril del 2016, se liquidó al proveedor el finiquito de los conceptos contratados e instalados, quedando en la cuenta bancaria un saldo de $4,131.75 pesos, que corresponden a intereses generados; los cuales se reintegraron en Línea de Captura de la Tesorería de la Federación, quedando reflejado mediante número de operación 0000812683. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536470 | Pavimentación Asfáltica Del Camino Viejo A Suchiapa. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 25081895.67 | 25081895.67 | 25081895.67 | 25081895.67 | 25081895.67 | 25081895.67 | 25081895.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557721 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Mozotal - La Cascada - Ángel Díaz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 34 500 (Construcción Del Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500) | 273511E086000C03B107 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 3213667.84 | 3213667.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 40250 | 0 | 15 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562047 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562048 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562359 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562360 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562633 | Pavimentacion De 3,692.60 M2 De Calle Con Concreto Hidraulico Fc=200 Kg/Cm2. Reforzado Con Malla Lac 6-6/4-4, Rehabilitacion De La Red De Drenaje, Colocacion De 449.10 M.L De Tuberia De Pvc Sanitario |  | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3317640.23 | 7299101 | 7299101 | 3317640.23 | 3317640.23 | 3317640.23 | 3317640.23 | 45.4527 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562943 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563202 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563493 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Av. Joaquin Miguel Gutierrez Y Av. Ferrocarril | FAIP 01 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1690442.72 | 1690442.72 | 1690442.72 | 99.4378 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563496 | Remodelación Del Parque Recreativo Y Ecológico Joyyo Mayu, 1°Etapa. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-51-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 51300000 | 51248700 | 51248700 | 51248700 | 25624350 | 25624350 | 25624350 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 88 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563749 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300568610 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 2,343.10 M2 | 038-003-033-15 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1998031.78 | 1998031.78 | 1998031.78 | 1998031.78 | 1998031.78 | 1998031.78 | 1998031.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1716 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575541 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del ¿Camino Club Campestre-Ejido Villa Hermosa¿ (0 000.00 Al 1 000.00 Km). Tuxtla Gutiérrez (Ejido Terán). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 12319769.69 | 12319769.69 | 12319769.69 | 12319769.69 | 12319769.69 | 12319769.69 | 12319769.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279933 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575585 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La Privada De La 5ª. Poniente Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 1713318.06 | 1713318.06 | 1713318.06 | 1713318.06 | 1713318.06 | 1713318.06 | 1713318.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279933 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575595 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Primera Calle Poniente Sur Entre Segunda Avenida Sur Y Río Sabinal De La Colonia Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 1913115.56 | 1913115.56 | 1913115.56 | 1913115.56 | 1913115.56 | 1913115.56 | 1913115.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279933 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575603 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada De La 15ª. Sur Poniente Entre 12 Poniente Y Privada. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 6472419.24 | 6472419.24 | 6472419.24 | 6472419.24 | 6472419.24 | 6472419.24 | 6472419.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279933 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575608 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 8ª. Oriente Entre 1ª. Norte Y 1ª. Sur En La Colonia El Jobo. Tuxtla Gutiérrez (El Jobo). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Cancelado | 2015 | 7078331.93 | 7078331.93 | 7078331.93 | 7078331.93 | 7078331.93 | 7078331.93 | 7078331.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279933 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575616 | Reconstrucción De Puente Vehicular Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Avenida Tulum Entre Calle Tikal Y Calle Comalcalco, Colonia Maya. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maya). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 2936660.36 | 2936660.36 | 2936660.36 | 2936660.36 | 2936660.36 | 2936660.36 | 2936660.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575626 | Pavimentación Mixta En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1506 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575633 | Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-06-01-49-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3312684 | 3312684 | 3312684 | 3312684 | 2856033.08 | 2856033.08 | 2856033.08 | 86.2151 | 0 | Lote | 1506 | 0 | 86 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400588921 | 1513389.- Centro Regional De Formación Docente E Investigación Educativa (Cresur) | 21120730022531A012000E13D011 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 612205 | 612205 | 612205 | 611653 | 611653 | 611653 | 611653 | 99.9098 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Comitán de Domínguez Meta: Terminación de edificio del centro regional de formación docente e investigación educativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400588975 | 1513387.- Universidad Tecnlogica De La Selva | 21120730022533A012000E13D012 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3807073 | 3807073 | 3807073 | 3804527 | 3804527 | 3804527 | 3804527 | 99.9331 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Retiro de impermeabilización en edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589096 | Rehabilitación De La Escuela De Futbol Del Estado De Chiapas En Tuxtla Gutierrez (2da Etapa) | 21120730022561A013000E13D011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 22977000 | 22977000 | 22977000 | 22878392 | 22878392 | 22878392 | 22878392 | 99.5708 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación del campo de futbol soccer (pasto sintético), rehabilitación eléctrica exterior, rehabilitación de jardinería, andadores, arenero y muro de rebote, rehabilitación de cercado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589587 | 1420006.- Cecyt No. 31 | 21120730022523A012000E13D062 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 507657 | 507657 | 507657 | 504318 | 504318 | 504318 | 504318 | 99.3423 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589593 | 1420161.- Cecytech No. 11 | 21120730022523A012000E13D058 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 341784 | 341784 | 341784 | 333168 | 333168 | 333168 | 333168 | 97.4791 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y una biblioteca con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589599 | 1420160.- Cecyt No. 01 | 21120730022523A012000E13D061 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 598210 | 598210 | 598210 | 592588 | 592588 | 592588 | 592588 | 99.0602 | 0 | Metros Cuadrados | 766 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589602 | 1420035.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutierréz | 21120730022522A012000E13D081 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 958397 | 958397 | 958397 | 943694 | 943694 | 943694 | 943694 | 98.4659 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589607 | 1420021.- Conalep Plantel Tonala No. 170 | 21120730022523A012000E13D059 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2543384 | 2543384 | 2543384 | 2542615 | 2542615 | 2542615 | 2542615 | 99.9698 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Laboratorio de informática en red - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589614 | 1420003.- Cecyt No. 14 | 21120730022523A012000E13D060 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 407718 | 407718 | 407718 | 398267 | 398267 | 398267 | 398267 | 97.682 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589643 | 1510092 .-Escuela Secundaria Tecnica No. 119 | 21120730032513A013000E13D047 | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2015 | 2849234 | 2849234 | 2849234 | 1448763 | 1448763 | 1448763 | 1448763 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589650 | 1510081 .-Telesecundaria No. 517 Sor Juana Ines De La Cruz | 21120730032513A012000E13D021 | Chiapas | Altamirano | Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1752070 | 1752070 | 1752070 | 890883 | 890883 | 890883 | 890883 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de laboratorio-taller - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589654 | 1510082 .-Telesecundaria No. 1446 Manuel Velasco Suarez | 21120730032513A012000E13D022 | Chiapas | Altamirano | San Miguel Chiptic | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1145506 | 1145506 | 1145506 | 582460 | 582460 | 582460 | 582460 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589659 | 1510085 .-Telesecundaria No. 916 | 21120730032513A012000E13D023 | Chiapas | Altamirano | Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460347 | 1460347 | 1460347 | 742549 | 742549 | 742549 | 742549 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, servicio sanitario rural y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589665 | 1510079 .-Telesecundaria No. 804 Belisario Dominguez Palencia | 21120730032513A013000E13D050 | Chiapas | Altamirano | Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 527639 | 527639 | 527639 | 268291 | 268291 | 268291 | 268291 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589683 | 1510180 .- Gran Biblioteca Maya. | 21120730022561A012000E13D002 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 59940000 | 59940000 | 59940000 | 28569951 | 28569951 | 28569951 | 28569951 | 47.6642 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de plaza de acceso, biblioteca virtual y mediateca, galería de libros, hemeroteca, servicios sanitarios, cafetería, bodegas, andenes y patios de maniobra, taller de lectura, de letras y escritura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589689 | 1510055 .-Telesecundaria No. 392 Joaquin Miguel Gutiérrez | 21120730032513A012000E13D010 | Chiapas | Huitiupán | La Competencia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1011858 | 1011858 | 1011858 | 514504 | 514504 | 514504 | 514504 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, mobiliario en edificio C y D; obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589693 | 1510170 .-Telesecundaria No. 671 Vicente Guerrero | 21120730032513A012000E13D012 | Chiapas | Huitiupán | El Ocotal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1344771 | 1344771 | 1344771 | 683782 | 683782 | 683782 | 683782 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589704 | 1510173 .-Telesecundaria No. 1398 | 21120730032513A012000E13D013 | Chiapas | Huitiupán | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2884037 | 2884037 | 2884037 | 1466460 | 1466460 | 1466460 | 1466460 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589712 | 1510172 .-Telesecundaria No. 271 | 21120730032513A013000E13D048 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 569305 | 569305 | 569305 | 569305 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589721 | 1510178.- Secundaria Vicente Guerrero. | 21120730032513A013000E13D060 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3695132 | 3695132 | 3695132 | 1878881 | 1878881 | 1878881 | 1878881 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589726 | 1510090 .-Telesecundaria No. 960 | 21120730032513A012000E13D032 | Chiapas | Huixtán | La Independencia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 223563 | 223563 | 223563 | 113676 | 113676 | 113676 | 113676 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de planta de tratamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589749 | 1510006 .-Secundaria Tecnica No. 57 | 21120730032513A012000E13D001 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 799319 | 799319 | 799319 | 406433 | 406433 | 406433 | 406433 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de taller de unidad de explotación de avícola ponedoras, plaza cívica con asta bandera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589757 | 1510094 .-Telesecundaria No. 1269 Vicente Guerrero | 21120730032513A012000E13D004 | Chiapas | Larráinzar | Majoval | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 965602 | 965602 | 965602 | 490984 | 490984 | 490984 | 490984 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589770 | 1510005 .-Escuela Secundaria Tecnica No. 57 | 21120730032513A013000E13D046 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4251097 | 4251097 | 4251097 | 2161575 | 2161575 | 2161575 | 2161575 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589776 | 1510100 .-Telesecundaria No. 527 Amado Nervo | 21120730032513A012000E13D033 | Chiapas | Las Margaritas | Yasha | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1639542 | 1639542 | 1639542 | 833665 | 833665 | 833665 | 833665 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Teminada / Registro: Meta: un aula didáctica y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589779 | 1510110 .-Telesecundaria No. 599 Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730032513A012000E13D034 | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1391553 | 1391553 | 1391553 | 707569 | 707569 | 707569 | 707569 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Teminada / Registro: Meta: 3 aulas didácticas y obra exterior: Acceso principal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589785 | Plataforma Logística Llano San Juan En Ocozocoautla De Espinosa, Chiapas | 203111D067000P21B004 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Llano San Juan | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7086686.38 | 7086686.38 | 7086686.38 | 6988355.68 | 6988355.68 | 6988355.68 | 0 | 98.6125 | 0 | Estudio de preinversión | 90428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A la fecha de cierre presupuestal del ejercicio 2015 aún no se había realizado el pago de los estudios; lo anterior conforme al anexo 2: Calendario de Ejecución, del Convenio de Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas, que señala que el pago puede cubrirse hasta el mes de septiembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589791 | 1510096 .-Secundaria Tecnica No. 29 | 21120730032513A013000E13D054 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8968367 | 8968367 | 8968367 | 4560187 | 4560187 | 4560187 | 4560187 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 754 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589794 | 1510097 .-Telesecundaria No. 849 Articulo Tercero | 21120730032513A013000E13D055 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Momón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1068571 | 1068571 | 1068571 | 963525 | 963525 | 963525 | 963525 | 90.1695 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589801 | 1510103 .- Secundaria Tecnica No. 87 | 21120730032513A013000E13D056 | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3738232 | 3738232 | 3738232 | 1900796 | 1900796 | 1900796 | 1900796 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589804 | 1510109 .-Telesecundaria No. 599 Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730032513A013000E13D057 | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 401280 | 401280 | 401280 | 204041 | 204041 | 204041 | 204041 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589813 | 1510029 .-Telesecundaria No. 1228 Benito Juarez Garcia | 21120730032513A012000E13D016 | Chiapas | Marqués de Comillas | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3478210 | 3478210 | 3478210 | 1768581 | 1768581 | 1768581 | 1768581 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Un aula didáctica, un laboratorio; taller, administración, bodega y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589895 | 1510084 .-Centro De Atencion Multiple | 21120730022511A012000E13D008 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5828869 | 5828869 | 5828869 | 2963582 | 2963582 | 2963582 | 2963582 | 50.8432 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta:construcción de 4 aulas didácticas con anexo (servicios sanitarios), 3 aulas didácticas y área administrativa y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589902 | 1513396.- Jardin De Niños Joaquin Miguel Gutierrez | 21120730022511A013000E13D170 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 527639 | 527639 | 527639 | 527639 | 527639 | 527639 | 527639 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad :Belisario Domínguez Meta : Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589907 | 1510048 .-Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz | 21120730022511A012000E13D004 | Chiapas | Chicomuselo | 20 de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 504789 | 504789 | 504789 | 256672 | 256672 | 256672 | 256672 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589912 | 1510056 .-Jardin De Niños Maria Montesori | 21120730022511A012000E13D005 | Chiapas | Frontera Comalapa | Las Champas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 773271 | 773271 | 773271 | 393189 | 393189 | 393189 | 393189 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589913 | 1510026 .- Secundaria Tecnica No. 108 | 21120730032513A012000E13D014 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1756840 | 1756840 | 1756840 | 1383088 | 1383088 | 1383088 | 1383088 | 78.7259 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 93.01 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589918 | 1510057 .-Jardin De Niños David Alfaro Psiqueiros | 21120730022511A012000E13D006 | Chiapas | Frontera Comalapa | Ciudad Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 568154 | 568154 | 568154 | 288892 | 288892 | 288892 | 288892 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589920 | 1510028 .-Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 149 | 21120730032513A012000E13D015 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2388966 | 2388966 | 2388966 | 1214728 | 1214728 | 1214728 | 1214728 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589923 | 1510058 .-Jardin De Niños 5 De Mayo | 21120730022511A012000E13D007 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1586982 | 1586982 | 1586982 | 1509184 | 1509184 | 1509184 | 1509184 | 95.0977 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y bodega en un espacio aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589925 | 1510030 .-Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 121 | 21120730032513A012000E13D017 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 6842292 | 6842292 | 6842292 | 3477546 | 3477546 | 3477546 | 3477546 | 50.8243 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 79 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 5 aulas didácticas, administración, bodega y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589926 | 1513433.- Jardin De Niños Valentin Gomez Farias | 21120730022511A013000E13D176 | Chiapas | La Trinitaria | La Gloria | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1452151 | 1452151 | 1452151 | 1452151 | 1452151 | 1452151 | 1452151 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589928 | 1513434.- Jardin De Niños Mariano N. Ruiz Suasnavar. | 21120730022511A013000E13D177 | Chiapas | La Trinitaria | Lázaro Cárdenas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1374924 | 1374924 | 1374924 | 1374924 | 1374924 | 1374924 | 1374924 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589935 | 1510032 .-Telesecundaria No. 1329 Benito Juarez Garcia | 21120730032513A012000E13D018 | Chiapas | Ocosingo | San Salvador | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4176044 | 4176044 | 4176044 | 3133503 | 3133503 | 3133503 | 3133503 | 75.0352 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 78 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas, un laboratorio taller, servicios sanitarios, administración y bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589937 | 1510095 .-Jardin De Niños Chimalpopoca | 21120730022511A013000E13D165 | Chiapas | Las Margaritas | Yasha | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 482083 | 482083 | 482083 | 245127 | 245127 | 245127 | 245127 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589944 | 1510033 .-Telesecundaria No. 1369 Juan Sabines Gutiérrez | 21120730032513A012000E13D019 | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2529772 | 2529772 | 2529772 | 1286325 | 1286325 | 1286325 | 1286325 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: 3 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589954 | 1510104 .-Jardin De Niños Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022511A013000E13D166 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 425460 | 425460 | 425460 | 216336 | 216336 | 216336 | 216336 | 50.8476 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589960 | 1510053 .-Secundaria Tecnica No. 127 | 21120730032513A012000E13D020 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3507904 | 3507904 | 3507904 | 1783680 | 1783680 | 1783680 | 1783680 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un taller operador de paquetes de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589961 | 1513431.- Jardin De Niños 5 De Febrero | 21120730022511A013000E13D175 | Chiapas | Las Margaritas | Chiapas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1457254 | 1457254 | 1457254 | 1457254 | 1457254 | 1457254 | 1457254 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589965 | 1510027 .- Secundaria Tecnica. No. 108 | 21120730032513A013000E13D049 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4437438 | 4437438 | 4437438 | 3174687 | 3174687 | 3174687 | 3174687 | 71.5432 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 85.24 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589972 | 1510115 .- Secundaria General No. 47 Sor Juana Ines De La Cruz | 21120730032513A013000E13D051 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4636134 | 4636134 | 4636134 | 2357356 | 2357356 | 2357356 | 2357356 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589973 | 1510013 .-Jardin De Niños Juan Escutia | 21120730022511A012000E13D001 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1725295 | 1725295 | 1725295 | 877269 | 877269 | 877269 | 877269 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un aula de usos múltiples y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589980 | 1510014 .-Jardin De Niños Leyes De Reforma | 21120730022511A012000E13D002 | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2844448 | 2844448 | 2844448 | 1446330 | 1446330 | 1446330 | 1446330 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de 3 aulas didácticas y sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589983 | 1513432.- Jardin De Niños Nicolas Bravo | 21120730022511A013000E13D171 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1413686 | 1413686 | 1413686 | 1413686 | 1413686 | 1413686 | 1413686 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589984 | 1510123 .-Telesecundaria No. 563 | 21120730032513A012000E13D024 | Chiapas | Palenque | Saturnino Ríos | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1477909 | 1477909 | 1477909 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de plaza cívica con asta bandera y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589988 | 1510119 .-Jardin De Niños Leona Vicario | 21120730022511A012000E13D009 | Chiapas | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1654925 | 1654925 | 1654925 | 841487 | 841487 | 841487 | 841487 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un aula didáctica y sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589990 | 1510125 .-Telesecundaria No. 445 Octavio Paz Lozano | 21120730032513A012000E13D025 | Chiapas | Palenque | San Martín Chamizal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 914381 | 914381 | 914381 | 464939 | 464939 | 464939 | 464939 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de sanitarios rurales y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589993 | 1510130 .-Jardin De Niños Ruben Dario | 21120730022511A012000E13D010 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1332124 | 1332124 | 1332124 | 677351 | 677351 | 677351 | 677351 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589995 | 1510131 .-Telesecundaria No. 1108 Moises Saenz Garza | 21120730032513A012000E13D026 | Chiapas | Palenque | Arimatea | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1413729 | 1413729 | 1413729 | 718845 | 718845 | 718845 | 718845 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un laboratorio taller - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589997 | 1510129 .-Jardin De Niños Ruben Dario | 21120730022511A013000E13D168 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 176805 | 176805 | 176805 | 89901 | 89901 | 89901 | 89901 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589999 | 1510132 .-Telesecundaria No. 624 Sor Juana Ines De La Cruz | 21120730032513A012000E13D027 | Chiapas | Palenque | Profresor Roberto Barrios | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 858252 | 858252 | 858252 | 858252 | 858252 | 858252 | 858252 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590001 | 1510122 .-Jardin De Niños Leona Vicario | 21120730022511A013000E13D167 | Chiapas | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 282764 | 282764 | 282764 | 143778 | 143778 | 143778 | 143778 | 50.8473 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590004 | 1510134 .-Telesecundaria No. 986 Escuadron 201 | 21120730032513A012000E13D028 | Chiapas | Palenque | Hermenegildo Galeana | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424210 | 1424210 | 1424210 | 724174 | 724174 | 724174 | 724174 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590007 | 1510142 .-Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez | 21120730022511A012000E13D011 | Chiapas | Salto de Agua | Dos Ríos | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1240253 | 1240253 | 1240253 | 630637 | 630637 | 630637 | 630637 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un aula didáctica y sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590008 | 1510127 .-Telesecundaria No. 715 Joaquin Miguel Gutiérrez | 21120730032513A013000E13D052 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 78064 | 78064 | 78064 | 39694 | 39694 | 39694 | 39694 | 50.848 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590014 | 1510128 .-Telesecundaria No. 985 Agustin Yañez | 21120730032513A013000E13D053 | Chiapas | Palenque | Graciano Sánchez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 444962 | 444962 | 444962 | 226252 | 226252 | 226252 | 226252 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590015 | 1510150 .-Jardin De Niños Maria Enriqueta Camarillo De Pereyra | 21120730022511A012000E13D012 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1007358 | 1007358 | 1007358 | 512216 | 512216 | 512216 | 512216 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un aula cocina y plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590018 | 1510054 .-Telesecundaria No. 1118 Manuel Acuña | 21120730032513A012000E13D009 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Palo Blanco (Anáhuac) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 993695 | 993695 | 993695 | 993695 | 993695 | 993695 | 993695 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590020 | 1510151 .-Jardin De Niños Jose Vasconcelos Calderon | 21120730022511A012000E13D013 | Chiapas | Tila | Chulum Hidalgo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1700947 | 1700947 | 1700947 | 864889 | 864889 | 864889 | 864889 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un aula didáctica, dirección y servicios sanitario en un espacio aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590021 | 1510136 .- Secundaria General Leona Vicario | 21120730032513A012000E13D011 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3051724 | 3051724 | 3051724 | 1551724 | 1551724 | 1551724 | 1551724 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 12 aulas didácticas, 2 Servicios Sanitarios, administración, taller operador de computo, laboratorio polifuncional y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590023 | 1510034 .-Telesecundaria No. 941 Veinte De Noviembre | 21120730032513A012000E13D030 | Chiapas | Sabanilla | 20 de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2293782 | 2293782 | 2293782 | 1166330 | 1166330 | 1166330 | 1166330 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios, dirección (En un espacio aula), Rehabilitación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590026 | 1510153 .-Jardin De Niños Juan De La Barrera | 21120730022511A012000E13D014 | Chiapas | Tila | Chulum Juárez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 565528 | 565528 | 565528 | 287557 | 287557 | 287557 | 287557 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Ampliación de plaza cívica y techado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590030 | 1510154 .-Jardin De Niños Benito Juarez Garcia | 21120730022511A012000E13D015 | Chiapas | Tila | Cerro Misopa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 487494 | 487494 | 487494 | 247878 | 247878 | 247878 | 247878 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de plaza cívica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590035 | 1510050 .-Telesecundaria No. 853 Mariano Azuela | 21120730032513A012000E13D031 | Chiapas | Salto de Agua | Estrella de Belén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 545778 | 545778 | 545778 | 277514 | 277514 | 277514 | 277514 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590038 | 1510143 .-Telesecundaria No. 757 Manuel Acuña | 21120730032513A013000E13D058 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo el Encanto 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1254468 | 1254468 | 1254468 | 637865 | 637865 | 637865 | 637865 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590041 | Estudio Análisis Costo-Beneficio Para La Urbanización De Polígonos Con Vocación Productiva Para La Instalación De Empresas | 203111D067000P21B006 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 710002.81 | 710002.81 | 710002.81 | 690200 | 690200 | 690200 | 0 | 97.2109 | 0 | Estudio de preinversión | 356039 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A la fecha de cierre presupuestal del ejercicio 2015 aún no se había realizado el pago de los estudios; lo anterior conforme al anexo 2: Calendario de Ejecución del Convenio de Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas, que señala que el pago puede cubrirse hasta el mes de septiembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590043 | 1510145 .- Secundaria Tecnica. No. 154 | 21120730032513A012000E13D005 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4932249 | 4932249 | 4932249 | 2507923 | 2507923 | 2507923 | 2507923 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración, plaza cívica enmallado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590048 | 1513414.- Jardin De Niños Niños Heroes | 21120730022511A013000E13D173 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1217944 | 1217944 | 1217944 | 1217944 | 99.775 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590050 | 1510051 .-Telesecundaria No. 1379 Javier Alvarez Ramos | 21120730032513A012000E13D002 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1918887 | 1918887 | 1918887 | 1524292 | 1524292 | 1524292 | 1524292 | 79.4363 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 68 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y 2 baños - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590052 | 1513415.- Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022511A013000E13D174 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1014477 | 1014477 | 1014477 | 1014477 | 99.7283 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590054 | 1510146 .- Secundaria Tecnica No. 137 | 21120730032513A012000E13D006 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1963227 | 1963227 | 1963227 | 998251 | 998251 | 998251 | 998251 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590055 | 1513426.- Jardin De Niños Gustavo Adolfo Becquer | 21120730022511A013000E13D172 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1356794 | 1356794 | 1356794 | 1356794 | 1356794 | 1356794 | 1356794 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590061 | 1510147 .-Telesecundaria No. 479 | 21120730032513A012000E13D007 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 981635 | 981635 | 981635 | 499137 | 499137 | 499137 | 499137 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590066 | 1510149 .- Secundaria Tecnica No. 40 | 21120730032513A012000E13D008 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3699058 | 3699058 | 3699058 | 1880877 | 1880877 | 1880877 | 1880877 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y un taller operador de paquetes de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590067 | 1510165 .-Jardin De Niños Luz Esther Sanchez Ramirez | 21120730022511A012000E13D016 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 473363 | 473363 | 473363 | 240693 | 240693 | 240693 | 240693 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590071 | 1510156 .-Telesecundaria No. 1018 | 21120730032513A012000E13D035 | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1250978 | 1250978 | 1250978 | 636090 | 636090 | 636090 | 636090 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de laboratorio taller y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590072 | 1510015 .-Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022511A012000E13D003 | Chiapas | Tumbalá | Cuctiepa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3316770 | 3316770 | 3316770 | 1686493 | 1686493 | 1686493 | 1686493 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590073 | Estudio De Viabilidad Técnica, Económica Y Financiera De La Plataforma Logística E Industrial De Palenque | 203111D067000P21B007 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2241756 | 2241756 | 2241756 | 2227200 | 2227200 | 2227200 | 0 | 99.3507 | 0 | Estudio de preinversión | 122589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A la fecha de cierre presupuestal del ejercicio 2015 aún no se había realizado el pago de los estudios; lo anterior conforme al anexo 2: Calendario de Ejecución, del Convenio de Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas, que señala que el pago puede cubrirse hasta el mes de septiembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590077 | 1510169 .-Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano | 21120730022511A013000E13D169 | Chiapas | Tumbalá | Venustiano Carranza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 85950 | 85950 | 85950 | 43703 | 43703 | 43703 | 43703 | 50.847 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabitacion (Mobiliario) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590078 | 1510159 .-Telesecundaria No. 771 Luis Donaldo Colosio Murrieta | 21120730032513A012000E13D036 | Chiapas | Tila | Jochinteol | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 594973 | 594973 | 594973 | 302528 | 302528 | 302528 | 302528 | 50.8473 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590083 | 1510065 .-Escuela Secundaria Tecnica No. 2 | 21120730032513A013000E13D059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8646552 | 8646552 | 8646552 | 8641235 | 8641235 | 8641235 | 8641235 | 99.9385 | 0 | Metros Cuadrados | 839 | 0 | 82.03 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: META : Segunda etapa de rehabilitación general (Impermeabilización de edificios, pintura general, herrería, cancelería, puertas, rehabilitación de red eléctrica, red hidrosanitaria) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590086 | Análisis Costo Beneficio Para La Ampliación A Cuatro Carriles Del Puente Internacional Luis Cabrera (Suchiate Ii) | 203111D067000P21B008 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | Suspendido | 2015 | 1506492 | 1506492 | 1506492 | 1496400 | 1496400 | 1496400 | 0 | 99.3301 | 0 | Estudio de preinversión | 37534 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A la fecha de cierre presupuestal del ejercicio 2015 aún no se había realizado el pago de los estudios; lo anterior conforme al anexo 2: Calendario de Ejecución, del Convenio de Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas, que señala que el pago puede cubrirse hasta el mes de septiembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590094 | 1513401.- Telesecundaria No. 052 Frida Kahlo. | 21120730032513A013000E13D071 | Chiapas | Bella Vista | Las Chicharras | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1216376 | 1216376 | 1216376 | 1216376 | 99.6466 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590100 | 1513405.- Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 138 | 21120730032513A013000E13D064 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220365 | 1220365 | 1220365 | 1220365 | 99.9734 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590104 | 1513408.- Telesecundaria No. 551 Ignacio Manuel Altamirano. | 21120730032513A013000E13D065 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Orizaba | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 642907 | 642907 | 642907 | 642907 | 642907 | 642907 | 642907 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590106 | 1513428.- Telesecundaria No. 063 Alvaro Obregón. | 21120730032513A013000E13D075 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590109 | Análisis Costo Beneficio De La Construcción De Una Terminal Intermodal En Arriaga | 203111D067000P21B009 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 829170 | 829170 | 829170 | 823600 | 823600 | 823600 | 0 | 99.3282 | 0 | Estudio de preinversión | 42166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A la fecha de cierre presupuestal del ejercicio 2015 aún no se había realizado el pago de los estudios; lo anterior conforme al anexo 2: Calendario de Ejecución, del Convenio de Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas, que señala que el pago puede cubrirse hasta el mes de septiembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590113 | 1513462.- Secundaria Técnica No. 70. | 21120730032513A013000E13D066 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1505090 | 1505090 | 1505090 | 1505089 | 1505089 | 1505089 | 1505089 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 696 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590119 | 1513464.- Secundaria Técnica No. 142. | 21120730032513A013000E13D067 | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1419052 | 1419052 | 1419052 | 1418820 | 1418820 | 1418820 | 1418820 | 99.9837 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590120 | 1513469.- Telesecundaria No. 548 Fray Bartolome De Las Casas. | 21120730032513A013000E13D068 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Canán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2066380 | 2066380 | 2066380 | 2063985 | 2063985 | 2063985 | 2063985 | 99.8841 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590124 | 1513471.- Telesecundaria No. 920 Juan Aldama | 21120730032513A013000E13D069 | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1423658 | 1423658 | 1423658 | 1423658 | 1423658 | 1423658 | 1423658 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590128 | 1513472.- Telesecundaria No. 1039 20 De Noviembre | 21120730032513A013000E13D070 | Chiapas | Ocosingo | Perla de Acapulco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1026760 | 1026760 | 1026760 | 1026760 | 1026760 | 1026760 | 1026760 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590132 | 1513470.- Telesecundaria No. 913 Juan Sabines Gutierrez. | 21120730032513A013000E13D072 | Chiapas | Ocotepec | San Pablo Huacano | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2161941 | 2161941 | 2161941 | 2161475 | 2161475 | 2161475 | 2161475 | 99.9784 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590142 | 1513382.- Escuela De Artes Xicotencatl. | 21120730022561A013000E13D003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 6171692 | 6171692 | 6171692 | 4665361 | 4665361 | 4665361 | 4665361 | 75.5929 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 78.8 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590144 | 1513422.- Secundaria Técnica No.89 | 21120730032513A013000E13D073 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373276 | 1373276 | 1373276 | 1369533 | 1369533 | 1369533 | 1369533 | 99.7274 | 0 | Metros Cuadrados | 689 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590344 | 1510077 .-Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 21120730022512A012000E13D022 | Chiapas | Altamirano | Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 817659 | 817659 | 817659 | 415759 | 415759 | 415759 | 415759 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Morelia Meta: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590346 | 1510078 .-Primaria 20 Noviembre | 21120730022512A012000E13D023 | Chiapas | Altamirano | San Caralampio | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1240046 | 1240046 | 1240046 | 630532 | 630532 | 630532 | 630532 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: San Caralampio Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590353 | 1510083 .-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A012000E13D024 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4830497 | 4830497 | 4830497 | 2456185 | 2456185 | 2456185 | 2456185 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Altamirano Meta: Construcción de 7 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590357 | 1510080 .-Primaria Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A013000E13D162 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2102928 | 2102928 | 2102928 | 1069286 | 1069286 | 1069286 | 1069286 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Altamirano Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590363 | 1510049 .-Primaria Nezahualcoyolt | 21120730022512A012000E13D012 | Chiapas | Bella Vista | Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 549092 | 549092 | 549092 | 279199 | 279199 | 279199 | 279199 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590377 | 1510046 .-Primaria Fray Bartolome De Las Casas | 21120730022512A012000E13D010 | Chiapas | Escuintla | Unión Jamaica | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 529697 | 529697 | 529697 | 529697 | 529697 | 529697 | 529697 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590382 | 1510047 .-Primaria Ricardo Flores Magon | 21120730022512A012000E13D011 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 473744 | 473744 | 473744 | 240887 | 240887 | 240887 | 240887 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590386 | 1510171 .-Primaria Andres Quintana Roo | 21120730022512A012000E13D018 | Chiapas | Huitiupán | Huanal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4951191 | 4951191 | 4951191 | 2517555 | 2517555 | 2517555 | 2517555 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Huanal Meta: Construcción de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590391 | 1510009 .-Primariarosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A012000E13D004 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1256734 | 1256734 | 1256734 | 1256734 | 1256734 | 1256734 | 1256734 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META: Rehabilitación general y construcción de sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590394 | 1510010 .-Primaria Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A012000E13D005 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1016529 | 1016529 | 1016529 | 1016529 | 1016529 | 1016529 | 1016529 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590399 | 1510059 .-Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022512A012000E13D013 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 689272 | 689272 | 689272 | 689272 | 689272 | 689272 | 689272 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: R¿ Florido (Yacha) Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590405 | 1510060 .-Primaria Ignacio Aldama | 21120730022512A012000E13D014 | Chiapas | Huixtán | Chempil | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 925067 | 925067 | 925067 | 925067 | 925067 | 925067 | 925067 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 81 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Localidad: Chempil Meta: Construcción de 2 aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590412 | 1510091 .-Primaria Quetzalcoatl | 21120730022512A012000E13D015 | Chiapas | Huixtán | San Pedro Pedernal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2236946 | 2236946 | 2236946 | 1796463 | 1796463 | 1796463 | 1796463 | 80.3087 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Localidad: San Pedro Pedernal Meta: Construcción 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590420 | 1510003 .-Primaria Adolfo López Mateos | 21120730022512A013000E13D026 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7018285 | 7018285 | 7018285 | 7016657 | 7016657 | 7016657 | 7016657 | 99.9768 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 0 | 76.5 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Localidad: Huixtla Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590424 | 1510044 .-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A013000E13D029 | Chiapas | Huixtla | Cantón Playa Grande | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 824693 | 824693 | 824693 | 824693 | 824693 | 824693 | 824693 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Huixtla Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590430 | 1510093 .-Primaria Melchor Ocampo | 21120730022512A012000E13D016 | Chiapas | Larráinzar | Tivo Alto | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1089777 | 1089777 | 1089777 | 554124 | 554124 | 554124 | 554124 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Tivo Meta: Construcción de sanitarios rurales y muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590432 | 1510001 .-Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A013000E13D025 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 11090910 | 11090910 | 11090910 | 10000588 | 10000588 | 10000588 | 10000588 | 90.1692 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 75 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Localidad: Larrainzar Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590439 | 1510036 .-Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez | 21120730022512A013000E13D028 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5878550 | 5878550 | 5878550 | 2989093 | 2989093 | 2989093 | 2989093 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 842 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Larrainzar Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590444 | 1510101 .-Primaria Ignacio Allende | 21120730022512A012000E13D040 | Chiapas | Las Margaritas | Artículo 27 | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1769759 | 1769759 | 1769759 | 899877 | 899877 | 899877 | 899877 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Articulo 27 Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590454 | 1510102 .-Primaria Pascual Orozco | 21120730022512A012000E13D041 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2856895 | 2856895 | 2856895 | 1452658 | 1452658 | 1452658 | 1452658 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Francisco I. Madero Meta: Construcción de 5 aulas didácticas, dirección y bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590467 | 1510105 .-Primaria Liberacion | 21120730022512A012000E13D042 | Chiapas | Las Margaritas | Gabino Vázquez San Sebastián | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1432021 | 1432021 | 1432021 | 728146 | 728146 | 728146 | 728146 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Gabino Vázquez San Sebastián Meta: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590474 | 1510108 .-Primaria Hermila Dominguez De C. | 21120730022512A012000E13D043 | Chiapas | Las Margaritas | Bello Paisaje | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1146628 | 1146628 | 1146628 | 583031 | 583031 | 583031 | 583031 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: localidad: Bello Paisaje Meta: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590480 | 1510016 .-Primaria Manuel Acuña. | 21120730022512A012000E13D019 | Chiapas | Marqués de Comillas | Tierra y Libertad | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2855819 | 2855819 | 2855819 | 1452112 | 1452112 | 1452112 | 1452112 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Tierra Y Libertad Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590487 | 1510017 .-Primaria Ignacio Ayala | 21120730022512A012000E13D020 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2864045 | 2864045 | 2864045 | 1456294 | 1456294 | 1456294 | 1456294 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Cintalapa Meta: Construcción de 3 aulas didácticas y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590494 | 1510018 .-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A012000E13D021 | Chiapas | Ocosingo | Jerusalén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2486832 | 2486832 | 2486832 | 1264491 | 1264491 | 1264491 | 1264491 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Jerusalén Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590503 | 1510019 .-Primaria Jaime Nuno | 21120730022512A012000E13D033 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3378603 | 3378603 | 3378603 | 1717934 | 1717934 | 1717934 | 1717934 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 708 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Abasolo Meta: Construcción de 5 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590508 | 1510022 .-Primaria Guadalupe Victoria | 21120730022512A012000E13D034 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2214749 | 2214749 | 2214749 | 1126144 | 1126144 | 1126144 | 1126144 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 628 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Ocosingo Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590515 | 1510035 .-Primaria La Patria | 21120730022512A012000E13D035 | Chiapas | Ocosingo | Peña Limonar | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2604540 | 2604540 | 2604540 | 1926313 | 1926313 | 1926313 | 1926313 | 73.9598 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 97.37 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Localidad: Peña Limonar Meta: Construcción de un aula didáctica, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590524 | 1510052 .-Primaria Juan Escutia | 21120730022512A012000E13D037 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5904646 | 5904646 | 5904646 | 3002362 | 3002362 | 3002362 | 3002362 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 601 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Nueva Palestina Meta: Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, salón de usos múltiples, dren pluvial, cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal y barda mixta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590534 | 1510120 .-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 21120730022512A012000E13D025 | Chiapas | Palenque | Nuevo Plan de Ayala | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 735435 | 735435 | 735435 | 373950 | 373950 | 373950 | 373950 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Nuevo Plan de Ayala Meta: Construcción de un aula didáctica, obra exterior y enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590536 | 1510124 .-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A012000E13D026 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4653019 | 4653019 | 4653019 | 2365942 | 2365942 | 2365942 | 2365942 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Agua Blanca Serran¿ Meta: Construcción de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590548 | 1510126 .-Primaria Jose Emilio Grajales | 21120730022512A012000E13D027 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 185725 | 185725 | 185725 | 94437 | 94437 | 94437 | 94437 | 50.8478 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: González Meta: Terminación de rehabilitación edificio A, aula cocina, sanitarios rurales y obra exterior (Red eléctrica) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590551 | 1510133 .-Primaria Jose Emilio Grajales | 21120730022512A012000E13D028 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 67874 | 67874 | 67874 | 34512 | 34512 | 34512 | 34512 | 50.8472 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Palenque Meta: Terminación de 2 aulas didácticas conceptos extraordinarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590559 | 1510042 .-Primaria Martires De Mi Patria | 21120730022512A012000E13D036 | Chiapas | Palenque | Nuevo Mérida | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1755253 | 1755253 | 1755253 | 892501 | 892501 | 892501 | 892501 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Nuevo Mérida Meta: Construcción de 3 aulas didácticas y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590565 | 1510121 .-Primaria Cultura Maya | 21120730022512A013000E13D163 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1467571 | 1467571 | 1467571 | 746222 | 746222 | 746222 | 746222 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 558 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Palenque Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590589 | 1510043 .-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A012000E13D008 | Chiapas | Tapachula | Bijahual | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1586159 | 1586159 | 1586159 | 1509270 | 1509270 | 1509270 | 1509270 | 95.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590594 | 1510045 .-Primaria Luis Chavez Orozco | 21120730022512A012000E13D009 | Chiapas | Tapachula | Los Ángeles | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 557017 | 557017 | 557017 | 557017 | 557017 | 557017 | 557017 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590600 | 1510148 .-Primaria Francisco Villa | 21120730022512A012000E13D017 | Chiapas | Teopisca | Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1736564 | 1736564 | 1736564 | 882999 | 882999 | 882999 | 882999 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Guadalupe Meta: Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590605 | 1510155 .-Primaria Manuel Gutierrez Najera | 21120730022512A012000E13D049 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2317864 | 2317864 | 2317864 | 1178575 | 1178575 | 1178575 | 1178575 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Libertad Jolnishtie 2Da. Sección Meta: Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590606 | 1510158 .-Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 21120730022512A012000E13D050 | Chiapas | Tila | Álvaro Obregón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1598259 | 1598259 | 1598259 | 812674 | 812674 | 812674 | 812674 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Álvaro Obregón Meta: Construcción de 4 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590610 | 1510152.- Primaria Mexico. | 21120730022512A012000E13D052 | Chiapas | Tila | Panhuitz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 112342 | 112342 | 112342 | 57123 | 57123 | 57123 | 57123 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Panhuitz Meta: Construcción de enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590619 | 1510011 .-Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez | 21120730022512A012000E13D006 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 775862 | 775862 | 775862 | 775862 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590621 | 1510162 .-Primaria Libertad De Imprenta | 21120730022512A012000E13D002 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3554138 | 3554138 | 3554138 | 1807189 | 1807189 | 1807189 | 1807189 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de biblioteca y enmallado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590625 | 1510163 .-Primaria Profr. Victor Calderon | 21120730022512A012000E13D003 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460347 | 1460347 | 1460347 | 742549 | 742549 | 742549 | 742549 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590628 | 1510161 .-Primaria Libertad De Imprenta | 21120730022512A013000E13D022 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1356794 | 1356794 | 1356794 | 689895 | 689895 | 689895 | 689895 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Ponciano Arriaga Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590632 | 1510164 .-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A013000E13D023 | Chiapas | Totolapa | Villa de Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 327118 | 327118 | 327118 | 166331 | 166331 | 166331 | 166331 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Villa De Guadalupe Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590638 | 1510024 .-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A012000E13D038 | Chiapas | Tumbalá | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1781211 | 1781211 | 1781211 | 905700 | 905700 | 905700 | 905700 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Emiliano Zapata Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590642 | 1510168 .-Primaria Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A012000E13D051 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5264562 | 5264562 | 5264562 | 2676896 | 2676896 | 2676896 | 2676896 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Tumbalá Meta: Construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, demolición y sustitución de cancha de usos multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590646 | 1510007 .-Primaria Gral. Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022512A012000E13D001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3374389 | 3374389 | 3374389 | 3040873 | 3040873 | 3040873 | 3040873 | 90.1163 | 0 | Metros Cuadrados | 447 | 0 | 82 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: META: Demolición y construcción de 4 aulas didácticas y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590652 | 1510075 .-Primaria Doctor Belisario Dominguez Palencia (Col. Satelite) | 21120730022512A013000E13D021 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 254313 | 254313 | 254313 | 254311 | 254311 | 254311 | 254311 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Tuxtla Gutiérrez Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590660 | 1510175 .-Primaria Doctor Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A013000E13D024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Emiliano Zapata (Agua Fría) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 584883 | 584883 | 584883 | 584883 | 584883 | 584883 | 584883 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Emiliano Zapata Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590672 | 1510012 .-Primaria Cuauhtemoc | 21120730022512A012000E13D007 | Chiapas | Frontera Comalapa | Ciudad Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2136207 | 2136207 | 2136207 | 1086207 | 1086207 | 1086207 | 1086207 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de 4 aulas didácticas, Rehabilitación Y Servicios Sanitarios - X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590685 | 1513397.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon. | 21120730022512A013000E13D164 | Chiapas | Altamirano | Puerto Rico | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1015967 | 1015967 | 1015967 | 1015967 | 99.8748 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Puerto Rico Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590688 | 1513398.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 21120730022512A013000E13D165 | Chiapas | Altamirano | Carmen Rusia | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 841627 | 841627 | 841627 | 841627 | 82.7362 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Carmen Rusia Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590694 | 1513402.- Primaria Valentin Gomez Farias. | 21120730022512A013000E13D166 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Flor de Cacao | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373276 | 1373276 | 1373276 | 1373062 | 1373062 | 1373062 | 1373062 | 99.9844 | 0 | Metros Cuadrados | 566 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Flor de Cacao Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590696 | 1513403.- Primaria Valentin Gomez Farias. | 21120730022512A013000E13D167 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Orizaba | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424138 | 1424138 | 1424138 | 1422804 | 1422804 | 1422804 | 1422804 | 99.9063 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localida: Nuevo Orizaba Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590701 | 1513404.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730022512A013000E13D168 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1219146 | 1219146 | 1219146 | 1219146 | 99.8735 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Roberto Barrios Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590705 | 1513406.- Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A013000E13D169 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Chihuahua | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1219790 | 1219790 | 1219790 | 1219790 | 99.9263 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Nuevo Chihuahua Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590709 | 1513380.- Unidad De Servicios A La Educación | 21120730022512A012000E13D029 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3759807 | 3759807 | 3759807 | 3759807 | 3759807 | 3759807 | 3759807 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: San Cristóbal de Las Casas Meta: construcción de la planta de producción naturismo y obra exterior del centro herbolario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590716 | 1513381.- Unidad De Servicios A La Educación. | 21120730022512A012000E13D030 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 6103448 | 6103448 | 6103448 | 6101611 | 6101611 | 6101611 | 6101611 | 99.9699 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Tuxtla Gutiérrez Meta: construcción de oficinas (cimentación, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, red de voz y datos) y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590719 | 1513392.- Unidad De Servicios A La Educación. | 21120730022512A012000E13D031 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 14150897 | 14150897 | 14150897 | 12999793 | 12999793 | 12999793 | 12999793 | 91.8655 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Tuxtla Gutiérrez Meta: construcción de edificio albergue la esperanza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590721 | 1513393.- Unidad De Servicios A La Educación | 21120730022512A012000E13D032 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3560345 | 3560345 | 3560345 | 1809338 | 1809338 | 1809338 | 1809338 | 50.8192 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 26.5 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Localidad: Tuxtla Gutiérrez Meta: construcción de la casa del adolecente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590772 | 1510086 .-Emsad 169 Luis Espinosa. | 21120730022522A012000E13D068 | Chiapas | Altamirano | Luis Espinoza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4766922 | 4766922 | 4766922 | 2423859 | 2423859 | 2423859 | 2423859 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior Meta: Luis Espinoza - Localidad: Luis Espinoza Meta: Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590799 | 1510087 .-Telebachillerato No. 40 | 21120730022522A012000E13D074 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 468898 | 468898 | 468898 | 238423 | 238423 | 238423 | 238423 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Amatán Meta: Construcción de muros de contención de mampostería, zampeado y dren pluvial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590842 | 1513391.- Instituto Tecnologico Superior De Cintalapa. | 21120730022533A012000E13D010 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 3731150 | 3731150 | 3731150 | 3729635 | 3729635 | 3729635 | 3729635 | 99.9594 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590869 | 1513388.- Centro Regional De Formación Docente E Investigación Educativa (Cresur) | 21120730022531A012000E13D010 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2373096 | 2373096 | 2373096 | 1261017 | 1261017 | 1261017 | 1261017 | 53.1381 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Comitán de Domínguez Meta: Terminación del pozo profundo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590904 | 1510071 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 35 Male. | 21120730022523A013000E13D006 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 204344 | 204344 | 204344 | 103904 | 103904 | 103904 | 103904 | 50.8476 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: (Rehabilitación) Equipamiento de 7 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591157 | 1513376.- Licenciatura En Educación Normal Primaria Manuel Velasco Suarez. | 21120730022531A013000E13D004 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1964566 | 1964566 | 1964566 | 1962813 | 1962813 | 1962813 | 1962813 | 99.9108 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591161 | 1510113 .-Cobach 109 Nuevo San Juan Chamula. | 21120730022522A012000E13D065 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 830773 | 830773 | 830773 | 422427 | 422427 | 422427 | 422427 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de Obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591174 | 1510111 .-Preparatoria Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730022522A012000E13D073 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5828385 | 5828385 | 5828385 | 2963586 | 2963586 | 2963586 | 2963586 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de computo y taller de idiomas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591192 | 1510112 .-Preparatoria Lázaro Cárdenas Del Río | 21120730022522A013000E13D006 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2759793 | 2759793 | 2759793 | 1403284 | 1403284 | 1403284 | 1403284 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591195 | 1510114 .-Preparatoria Edgar Robledo Santiago. | 21120730022522A012000E13D072 | Chiapas | Motozintla | Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2644850 | 2644850 | 2644850 | 1344839 | 1344839 | 1344839 | 1344839 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, modulo de escaleras y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591199 | 1510037 .-Cobach 99 Francisco Leon. | 21120730022522A012000E13D067 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco León | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4980520 | 4980520 | 4980520 | 2532468 | 2532468 | 2532468 | 2532468 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de computo, un aula didáctica, servicios sanitarios y plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591203 | 1510117 .-Emsad 191 Cintalapa. | 21120730022522A012000E13D069 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 9299180 | 9299180 | 9299180 | 4728397 | 4728397 | 4728397 | 4728397 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, taller operador de paquetes de computo, servicios sanitarios, laboratorio multidisciplinario, cancha de usos múltiples y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591204 | 1510118 .-Emsad 276 Ramon F. Balboa. | 21120730022522A012000E13D070 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1027545 | 1027545 | 1027545 | 522480 | 522480 | 522480 | 522480 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de construcción de dirección, centro de información (biblioteca) y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591207 | 1510039 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Chiapas. | 21120730022523A012000E13D048 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2152424 | 2152424 | 2152424 | 1094453 | 1094453 | 1094453 | 1094453 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de administración y cancha de usos multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591210 | 1510041 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnolëgicos Del Estado De Chiapas. | 21120730022523A012000E13D049 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4734621 | 4734621 | 4734621 | 2407434 | 2407434 | 2407434 | 2407434 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de computo, 2 aulas didácticas y canchas de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591213 | 1510068 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 37 Santa Elena. | 21120730022523A013000E13D008 | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 204344 | 204344 | 204344 | 103904 | 103904 | 103904 | 103904 | 50.8476 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: (Rehabilitación) Equipamiento de 7 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591215 | 1510116 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Nueva Palestina. | 21120730022523A013000E13D009 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2892617 | 2892617 | 2892617 | 1470822 | 1470822 | 1470822 | 1470822 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591217 | 1510070 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 38 Mesbilja. | 21120730022523A012000E13D005 | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 170990 | 170990 | 170990 | 86944 | 86944 | 86944 | 86944 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: (Rehabilitación) equipamiento de aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591219 | 1510040 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Palenque. | 21120730022523A013000E13D007 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2223133 | 2223133 | 2223133 | 1130407 | 1130407 | 1130407 | 1130407 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 1596 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591222 | 1513384.- Construcción De La Unidad Académica Palenque, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D023 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2827224 | 2827224 | 2827224 | 2228132 | 2228132 | 2228132 | 2228132 | 78.8099 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de obra exterior (Red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, plazoleta, jardín; barda perimetral acceso principal con caseta andadores y señalización) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591225 | 1510008 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos Plantel 32 | 21120730022523A012000E13D050 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2285790 | 2285790 | 2285790 | 1162266 | 1162266 | 1162266 | 1162266 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de aula audiovisual - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591229 | 1510038 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Salto De Agua. | 21120730022523A012000E13D051 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2300947 | 2300947 | 2300947 | 1169973 | 1169973 | 1169973 | 1169973 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y biblioteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591231 | 1510061 .-Conalep 171 San Cristóbal De Las Casas. | 21120730022523A013000E13D011 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1363160 | 1363160 | 1363160 | 693132 | 693132 | 693132 | 693132 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 1068 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: (Rehabilitación) Mobiliario y equipo para laboratorio de técnicas de enfermería y practicas de salud comunitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591235 | 1510074 .-Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas (Icatech) | 21120730022523A013000E13D014 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3662069 | 3662069 | 3662069 | 1849569 | 1849569 | 1849569 | 1849569 | 50.5061 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 35.6 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: (Rehabilitación) Mobiliario y equipo; obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591240 | 1513383.- Universidad Autonoma De Chiapas (Facultad De Ciencias Sociales) | 21120730022532A012000E13D027 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2034483 | 2034483 | 2034483 | 2033177 | 2033177 | 2033177 | 2033177 | 99.9358 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de acceso principal, estacionamiento, caseta de vigilancia y herrería en fachada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591323 | 1513375.- Licenciatura En Educación Fisica Cursos Ordinarios. | 21120730022531A013000E13D002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 323193 | 323193 | 323193 | 323193 | 323193 | 323193 | 323193 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591331 | 1510160 .-Cobach No. 66. | 21120730022522A013000E13D001 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1652276 | 1652276 | 1652276 | 840141 | 840141 | 840141 | 840141 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 467 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591337 | 1510062 .-Preparatoria Juan Sabines Gutierrez. | 21120730022522A013000E13D004 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 614003 | 614003 | 614003 | 312205 | 312205 | 312205 | 312205 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: (Rehabilitación) adquisición de 29 sillas apilables, 29 mesas para computadoras y 29 equipos de cómputo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591349 | 1510063 .-Telebachillerato No. 113 Adolfo Lopez Mateos. | 21120730022522A013000E13D007 | Chiapas | Tonalá | General Alberto Pineda | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 91845 | 91845 | 91845 | 46701 | 46701 | 46701 | 46701 | 50.8476 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: (Rehabilitación) equipamiento de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591357 | 1510064 .-Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica Tonala Num. 170. | 21120730022523A013000E13D012 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3195034 | 3195034 | 3195034 | 1624594 | 1624594 | 1624594 | 1624594 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 725 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: (Rehabilitación) Mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591476 | Reconstrucción Del Puente Vehicular "Las Casitas" De 25.0 M.L. Sobre El Rio Chiquito, Ubicado En El Camino Betania - Soyatitán - Amatenango Del Valle - Venustiano Carranza, Km. 35 500. | 043511E08501C03B004 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6674370.59 | 13126262.17 | 13126262.17 | 6451891.58 | 6451891.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20968 | 0 | 30 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591481 | Reconstrucción Del Puente Vehicular "Nandayusi" De 30.0 M.L. S/Rio Nandayusi, Ubicado En El Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango Del Valle, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 147 900 Subtramo Km. 37 100 | 043511E08501C03B005 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7840152.8 | 15418967.17 | 15418967.17 | 7578814.37 | 7578814.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 9108 | 0 | 40 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591488 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Nance - Puerto Rico, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 060 (Subtramo: Del Km. 21 000 Al Km. 23 000) | 273511E086000C03B017 | Chiapas | Altamirano | Puerto Rico | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14796259.61 | 14796259.61 | 14796259.61 | 4364242.67 | 4364242.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 33678 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591498 | Reconstrucción Del Camino: Angel Albino Corzo - Siltepec, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 102 000 (T.A.) (Subtramo: Km. 16 500 Al Km. 40 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B047 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 6857284.17 | 6857284.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 26681 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591504 | Mercado Público Municipal De Arriaga (Construcción) | 053111E096000I08B001 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 36753448.27 | 36753448.27 | 36753448.27 | 18065254.24 | 18065254.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 42166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591511 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Entronque Crucero Chalam A Bashequen, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 270 (Subtramo: Del Km. 2 000 Al Km. 3 000) | 273511E086000C03B004 | Chiapas | Chamula | Bashequen | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6989974.14 | 6989974.14 | 6989974.14 | 3435750 | 3435750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 61 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591518 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. San Cristóbal - Saclamantón Barrio Pachintik, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 15 680 (Subtramo: Km. 1 000 Al Km. 1 840) | 273511E086000C03B057 | Chiapas | Chamula | Saclamantón | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 2044715.52 | 2044715.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591522 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 500 (Subtramo: Del Km. 8 000 Al Km. 9 000) | 273511E086000C03B061 | Chiapas | Chamula | Los Ranchos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7989130.61 | 7989130.61 | 7989130.61 | 3926860.81 | 3926860.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 29 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591530 | Reconstruccion Del Camino: Saclamanton - Yitic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 17 124.80, Subtramo: Km. 4 000 Al Km. 17 124.80 (Terminacion) (Subtramo: Km. 4 000 Al Km. 17 124.80 (Terminacion) (T.A.)) | 303511E085000C03B053 | Chiapas | Chamula | Saclamantón | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8988130.62 | 8988130.62 | 8988130.62 | 6456014.1 | 6456014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 82888 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591541 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yalchitom - E.C. F. R. Serrano, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 860 (Subtramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500) | 273511E086000C03B063 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9987202.19 | 9987202.19 | 9987202.19 | 4908963.79 | 4908963.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 16 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591552 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Chanal - La Mendoza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 28 800 (Subtramo Del Km. 11 000 Al Km. 12 000) | 273511E086000C03B070 | Chiapas | Chanal | La Mendoza | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990299.66 | 6990299.66 | 6990299.66 | 3435910 | 3435910 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11547 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591559 | Reconstrucción Del Camino: Chanal - Chinil, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 36 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 36 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B036 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7208842.08 | 7208842.08 | 7208842.08 | 2155997.5 | 2155997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11438 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591573 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yabteclum - Puebla, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 000 (Subtramo: Del Km. 6 500 Al Km. 7 500) | 273511E086000C03B062 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6989286.89 | 6989286.89 | 6989286.89 | 3435412.2 | 3435412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 39102 | 0 | 7.5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591583 | Reconstrucción Del Camino: Rivera Amatal - Nueva Palestina, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B048 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nueva Palestina (Nandayacuti) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 495033.9 | 495033.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 97660 | 0 | 3 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591598 | Reconstrucción Del Camino: Salvador Urbina - Julian Grajales, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 19 100 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 19 100 (T.A.)) | 303511E085000C03B049 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ignacio Allende | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 495033.9 | 495033.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 97660 | 0 | 3 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591609 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Chicomuselo | 052331E096000S05B001 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 18261856.6 | 18261856.6 | 18261856.6 | 8989586.81 | 8989586.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34454 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591652 | Reconstruccion Del Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 - Km. 38 740 (T.A.) (Subtramo: Coapilla - Ocotepec Del Km. 23 000 Al Km. 38 740 (T.A.)) | 303511E085000C03B045 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 36130116.89 | 36130116.89 | 36130116.89 | 12137894.6 | 12137894.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 9009 | 0 | 2 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591678 | Estudio De Planeación, Términos De Referencia Y Proyecto Arquitectónico Para El Hospital General | 162331E096000S05B003 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 2597400 | 2597400 | 2597400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 158571 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591681 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Gran Biblioteca Maya | 162421E096000S03B002 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 158571 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591690 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Huitiupán - Sombra Carrizal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 000 (Subtramo Del Km. 16 500 Al Km. 18 000) | 273511E086000C03B074 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9986007.09 | 9986007.09 | 9986007.09 | 4908376.37 | 4908376.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 24515 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591697 | Modernización Y Ampliación Del Camino: José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chis. - Tab.), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 860 (Subtramo: Del Km. 4 000 Al Km. 5 500) | 273511E086000C03B075 | Chiapas | Huitiupán | José María Morelos y Pavón | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11235725.56 | 11235725.56 | 11235725.56 | 5522644.77 | 5522644.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 24515 | 0 | 17 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591703 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Santa Catarina - Los Naranjos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 28 900 (Subtramo: Del Km. 19 500 Al Km. 21 000) | 273511E086000C03B077 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11235952.19 | 11235952.19 | 11235952.19 | 5522756.16 | 5522756.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 24515 | 0 | 8 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591711 | Reconstruccion Del Camino: Huitiupan - Amatán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 000) | 303511E085000C03B046 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 21978000 | 21978000 | 21978000 | 6182537.34 | 6182537.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 24213 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591720 | Modernización Del Camino: El Paraíso - El Nopal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 800 (Subtramo Del Km. 18 500 Al Km. 19 500) | 273511E086000C03B080 | Chiapas | Ixtapa | El Nopal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8488803.71 | 8488803.71 | 8488803.71 | 4172462.84 | 4172462.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 27050 | 0 | 15 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591729 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tuxtla - Cintalapa) - Jiquipilas, Tramo: La Cintal - Jiquipilas, Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 1 068 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 1 068) | 273511E086000C03B073 | Chiapas | Jiquipilas | Aurora Cintal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 491033.9 | 491033.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 40094 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591741 | Reconstrucción Del Camino: Las Limas - Revolucion Mexicana - Independencia - La Concordia, Tramo: Km. 17 000 Al Km. 132 000 (T.A.) (Tramo: Km. 17 000 Al Km. 132 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B050 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3841406.07 | 3841406.07 | 3841406.07 | 1147889.25 | 1147889.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 47572 | 0 | 2 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591746 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nuevo Paraíso - Guadalupe Victoria, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 35 000 (Subtramo Del Km. 34 000 Al Km. 35 000) | 273511E086000C03B083 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990130.62 | 6990130.62 | 6990130.62 | 3435826.92 | 3435826.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 48148 | 0 | 33 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591755 | Construcción Del Puente Vehicular "Piedra Blanca" De 35 M.L. Sobre El Camino Independencia - Monte Cristo - E.C. (Jaltenango La Paz - Ejido Piedra Blanca) Km. 28 100 | 043511E08501C03B002 | Chiapas | La Concordia | Piedra Blanca (La Vega del Palmar) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4251183.85 | 8360661.56 | 8360661.56 | 4109477.71 | 4109477.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 48148 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591758 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B200 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12988637.51 | 12988637.51 | 12988637.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2832 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591763 | 1513374.- Normal De Licenciatura En Educación Preescolar Y Promaria. | 21120730022531A013000E13D001 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1790882 | 1790882 | 1790882 | 1790882 | 1790882 | 1790882 | 1790882 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de la red eléctrica exterior y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591764 | Reconstrucción Del Camino: E.C. (Comitan - Las Margaritas) - La Independencia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B061 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6582860.9 | 6582860.9 | 6582860.9 | 1940279.16 | 1940279.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 44929 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591775 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Ciudad Cuauhtémoc - Chihuahua - Ángel Albino Corzo, Km. 13 450 Al Km. 14 450 (Tramo: Km. 13 450 Al Km. 14 450) | 273511E086000C03B094 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6989007.09 | 6989007.09 | 6989007.09 | 3435274.67 | 3435274.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 82925 | 0 | 20 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591785 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Vicente Guerrero - Las Tijeras, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 240 (Subtramo: Del Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086000C03B086 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7489517.87 | 7489517.87 | 7489517.87 | 3681288.45 | 3681288.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 82925 | 0 | 3 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591786 | 1510166 .-Telebachillerato No. 50. | 21120730022522A012000E13D075 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4643299 | 4643299 | 4643299 | 2361000 | 2361000 | 2361000 | 2361000 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, dirección, biblioteca y taller operador de cómputo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591795 | Construcción Y Equipamiento De Dormitorios, Regaderas Y Comedor Para Servicio De Los Médicos De La Clinica | 162331E096000S05B001 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2994086.75 | 2994086.75 | 2994086.75 | 1471669.76 | 1471669.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22093 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591810 | 1510167 .-Telebachillerato No. 50 "Rio De Las Aves". | 21120730022522A012000E13D076 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 109962 | 109962 | 109962 | 55913 | 55913 | 55913 | 55913 | 50.8476 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591818 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Puerto Caté - Larrainzar) - Camtealhucum Dos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 2 000 (Subtramo: Del Km. 1 300 Al Km. 2 000) | 273511E086000C03B008 | Chiapas | Larráinzar | Camtealhuchum II | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4991286.88 | 4991286.88 | 4991286.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 22093 | 0 | 39 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591832 | Reconstruccion Del Camino: Larrainzar - Santiago El Pinar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500 (T.A.)) | 303511E085000C03B052 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8218787.88 | 8218787.88 | 8218787.88 | 5826819.77 | 5826819.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 21820 | 0 | 30 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591845 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yalcoc - Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 31 500 (Subtramo Del Km. 14 400 - Km. 16 000) | 273511E086000C03B111 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Ramírez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 2921022.17 | 2921022.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 122763 | 0 | 23 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591854 | 1510072 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 39 Tumbala. | 21120730022523A013000E13D010 | Chiapas | Tumbalá | Arroyo Agua Azul | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1268228 | 1268228 | 1268228 | 644862 | 644862 | 644862 | 644862 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: (Rehabilitación) Equipamiento de 6 aulas didácticas, un laboratorio de enfermería - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591871 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Santa Eloísa - Chipilinar - Cruz Morales - El Zapote - Chitama, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 832.44 (Subtramo: Del Km. 1 913.75 Al Km. 2 913.75) | 273511E086000C03B078 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990279.31 | 6990279.31 | 6990279.31 | 3435500 | 3435500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 26819 | 0 | 3 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591887 | Reconstrucción Del Camino: San Nicolas - Montecristo De Guerrero, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B062 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 1324056.16 | 1324056.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 7301 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591908 | Camino: Nicolas Ruiz - E.C. (Betania - Soyatitan) Tramo Km. 0 000 Km. 17 100 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 17 100 (T.A.)) | 303611E085000C03B012 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990303.71 | 6990303.71 | 6990303.71 | 3435912 | 3435912 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4525 | 0 | 78.7 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591913 | 1420030.- Escuela Preparatoria No. 5 | 21120730022522A012000E13D078 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 449142 | 449142 | 449142 | 447278 | 447278 | 447278 | 447278 | 99.585 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 0 | 82.44 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591918 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 14 880 (Subtramo: Nicolás Ruíz - Guadalupe Victoria, Km. 11 000 Al Km. 13 000) | 273511E086000C03B102 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14996426.64 | 14996426.64 | 14996426.64 | 4422674.98 | 4422674.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4567 | 0 | 3 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591929 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Oxchuc - Plaza Yochib, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 22 000 (Subtramo: Del Km. 16 500 Al Km. 17 500) | 273511E086000C03B059 | Chiapas | Oxchuc | Yoshib | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7988007.08 | 7988007.08 | 7988007.08 | 3926308.56 | 3926308.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 44735 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591943 | Reconstrucción De La Avenida La Cañada De Palenque (2a. Etapa) | 052211E084000I12B056 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16949135.58 | 16949135.58 | 16949135.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 122589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591944 | 1420029.- Escuela Preparatoria No. 2 Del Estado. | 21120730022522A012000E13D079 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 609141 | 609141 | 609141 | 603243 | 603243 | 603243 | 603243 | 99.0318 | 0 | Metros Cuadrados | 1192 | 0 | 79.48 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591964 | Modernización Del Camino: E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 060 (Subtramo Del Km. 6 000 Al Km. 7 500) | 273511E086000C03B072 | Chiapas | Pantepec | San Isidro las Banderas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9987194.48 | 9987194.48 | 9987194.48 | 4908963.79 | 4908963.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11688 | 0 | 12 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591981 | Reconstrucción Del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Coapilla - Ocotepec), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B038 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11585602.19 | 11585602.19 | 11585602.19 | 5694618.03 | 5694618.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11561 | 0 | 2 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592016 | Reconstrucción Del Camino: E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Pichucalco) - Rayón - Pantepec, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B043 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11985303.71 | 11985303.71 | 11985303.71 | 5941081.48 | 5941081.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11561 | 0 | 1 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592028 | 1510069 .-Conalep 312 Tuxtla Gutierrez. | 21120730022523A013000E13D013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1831034 | 1831034 | 1831034 | 931034 | 931034 | 931034 | 931034 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 805 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación (Equipamiento del taller de optometría, taller de mantenimiento de microcomputadoras y taller de manufactura de anteojos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592034 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Pueblo Nuevo Solistahuacán - Chapayal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Subtramo Del Km. 20 500 Al Km. 22 000) | 273511E086000C03B097 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11238750 | 11238750 | 11238750 | 5524131.36 | 5524131.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 33621 | 0 | 14 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592045 | Equipamiento Del Hospital | 142331E096000S05B036 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 38324664 | 38324664 | 38324664 | 19066520.35 | 19066520.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 45724 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592051 | 1510076.- Escuela Normal De Licenciatura En Educación Fisica. | 21120730022531A012000E13D012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8316338 | 8316338 | 8316338 | 7816135 | 7816135 | 7816135 | 7816135 | 93.9853 | 0 | Metros Cuadrados | 502 | 0 | 98 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de alberca y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592059 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Sabanilla - Moyos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000 (Subtramo: Del Km. 6 090 Al Km. 7 090) | 273511E086000C03B084 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6944672.71 | 6944672.71 | 6944672.71 | 2048089.92 | 2048089.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 26903 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592073 | Reconstruccion Del Camino: E.C. (Yajalon - Tila) - Sabanilla, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 30 000 (T.A.) (Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 30 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B039 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 5682688.78 | 5682688.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 26619 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592076 | 1510174.- Escuela Normal Mactumactza. | 21120730022531A012000E13D013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 11774971 | 11774971 | 11774971 | 11772566 | 11772566 | 11772566 | 11772566 | 99.9796 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 98.77 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de cancha de fútbol y auditorio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592088 | Reconstrucción Del Camino: Salto De Agua - E.C. (Villahermosa - Merida), Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 200 Lim Estado Tabasco (T.A.) (Tramo: Del Km. 0 000 - Km. 6 200 Lim. Estado De Tabasco (T.A.)) | 303511E085000C03B063 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 3213124.38 | 3213124.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 60576 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro:
CHP15150400592101 | Estudio De Planeación, Términos De Referencia Y Proyecto Arquitectónico Para El Hospital De La Mujer ( | 162331E096000S05B002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592109 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Modernización, Rehabilitación Y Equipamiento Del Mercado Castillo Tielmans | 163911E096000I08B002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 270527.17 | 270527.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592128 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Fernando - Monterrey, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 000 (Subtramo: Km. 3 000 Al Km. 4 000) | 273511E086000C03B098 | Chiapas | San Fernando | Monterrey | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990126.72 | 6990126.72 | 6990126.72 | 3435826.92 | 3435826.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 36094 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592147 | 1521013.- Construcción De Domitorios De Hombres Escuela Rural Mactumactza. | 21120730022531A012000E13D015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 15940484 | 15940484 | 15940484 | 7835153 | 7835153 | 7835153 | 7835153 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de 5 dormitorios para estudiantes de hombres - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592158 | Construcción Del Puente De 30.0 M.L. Sobre Camino: Santa Isabel - Tzijan - La Lagunita Km. 5 100 | 043511E08501C03B001 | Chiapas | Siltepec | Santa Isabel Ziján (La Frailesca) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6672640.59 | 13122859.84 | 13122859.84 | 6450219.25 | 6450219.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40250 | 0 | 20 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592171 | 1521014.- Construcción De Dormitorios Mujeres En La Escuela Normal Rural Mactumactza. | 21120730022531A012000E13D016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 12604729 | 12604729 | 12604729 | 6195545 | 6195545 | 6195545 | 6195545 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de 4 dormitorios para estudiantes de mujeres - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592196 | 1521015.- Obra Exterior Escuela Normal Mactumactza. | 21120730022531A012000E13D017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4042269 | 4042269 | 4042269 | 1986525 | 1986525 | 1986525 | 1986525 | 49.1438 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de andadores, de área de esparcimiento y de instalaciones (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592213 | 1521016.- Área De Sacrificios Avicola Escuela Normal Mactumactza. | 21120730022531A012000E13D018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4481124 | 4481124 | 4481124 | 2202186 | 2202186 | 2202186 | 2202186 | 49.1436 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de anexo (Área de sacrificios avícola) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592289 | 1513385.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1067219 | 1067219 | 1067219 | 1063330 | 1063330 | 1063330 | 1063330 | 99.6356 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Techado y rehabilitación de dos canchas de usos múltiples, canal pluvial y circuito vehicular (Terminación) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592318 | 1513386.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3002162 | 3002162 | 3002162 | 3000831 | 3000831 | 3000831 | 3000831 | 99.9557 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de cancha de futbol y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592342 | 1513377.- Construcción De La Unidad Deportiva De La Universidad Autonoma De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 18310345 | 18310345 | 18310345 | 8856349 | 8856349 | 8856349 | 8856349 | 48.368 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 36.6 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de unidad deportiva ( una cancha de futbol con pasto sintético, pista de atletismo y obra exterior: Muro de contención, instalación hidrosanitaria, acceso principal, estacionamiento) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592488 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Huitiupán - El Bosque) - San Francisco Portugal - El Jardín, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 700 (Subtramo: Del Km. 6 000 Al Km. 7 000) | 273511E086000C03B071 | Chiapas | Simojovel | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7489630.61 | 7489630.61 | 7489630.61 | 3681343.86 | 3681343.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592500 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Simojovel - La Pimienta, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 800 (Subtramo: Del Km. 6 000 Al Km. 7 000) | 273511E086000C03B085 | Chiapas | Simojovel | La Pimienta | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7989017.87 | 7989017.87 | 7989017.87 | 3926805.39 | 3926805.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45698 | 0 | 6 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592511 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Simojovel - Sitalá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 37 000 (Subtramo Del Km. 19 500 Al Km. 21 000) | 273511E086000C03B079 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11235036.88 | 11235036.88 | 11235036.88 | 5522306.27 | 5522306.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45698 | 0 | 3 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592513 | 1513390.- Instituto Tecnologico De Tuxtla Gutierrez. | 21120730022533A012000E13D011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 969956 | 969956 | 969956 | 969956 | 95.3516 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de la cuarta etapa de la biblioteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592518 | Reconstruccion Del Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 24 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 24 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B040 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 7055659.92 | 7055659.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 44902 | 0 | 1 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592533 | Reconstruccion Del Camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 44 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 44 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B042 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 7514746.67 | 7514746.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 44902 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592541 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Porvenir - Samuel León Brindis, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 014 (Subtramo Del Km. 7 000 Al Km. 8 014) | 273511E086000C03B081 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7489475.55 | 7489475.55 | 7489475.55 | 3681267.65 | 3681267.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 18700 | 0 | 21 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592552 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Socoltenango - Tzinil, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Subtramo Del Km. 3 000 Al Km. 4 000) | 273511E086000C03B100 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8488475.56 | 8488475.56 | 8488475.56 | 4172301.55 | 4172301.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 18700 | 0 | 12 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592559 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 20 460 (Subtramo: Del Km. 2 000 Al Km. 3 500) | 273511E086000C03B076 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8907006.47 | 8907006.47 | 8907006.47 | 4378020.13 | 4378020.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 18700 | 0 | 45 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592568 | 1510067 .-Cobach 235 Gaspar Díaz Reyes. | 21120730022522A012000E13D066 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3242497 | 3242497 | 3242497 | 3242018 | 3242018 | 3242018 | 3242018 | 99.9852 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 88 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, andadores, muro de contención, estacionamiento y enmallado perimetral) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592572 | Reconstrucción Del Camino: Teopisca - Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 115 475.77 Al Km. 122 000 (Subtramo: Teopisca - Amatenango Del Valle, Del Km. 115 475.77 Al Km. 119 000) | 273511E085000C03B003 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9986834.35 | 9986834.35 | 9986834.35 | 2945269.79 | 2945269.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 41637 | 0 | 15 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592580 | Construcción Del Puente Vehicular De 25.0 M.L. Sobre El Camino Teopisca - Nuevo León, Km. 21 258 | 283511E085000C03B033 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11982407.18 | 11982407.18 | 11982407.18 | 5889657.77 | 5889657.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 41637 | 0 | 15 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592589 | 1510066 .-Escuela Preparatoria Aymer Coutiño Gordillo. | 21120730022522A013000E13D005 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 762931 | 762931 | 762931 | 387931 | 387931 | 387931 | 387931 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: (Rehabilitación) equipamiento de un laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592592 | Modernización Y Ampliación Del Camino: La Mesilla - Reforma Agraria Dos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 000 (Subtramo Del Km. 1 750 Al Km. 2 550) | 273511E086000C03B082 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7489702.18 | 7489702.18 | 7489702.18 | 3681379.04 | 3681379.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 15327 | 0 | 14 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592605 | Camino: Comitan - La Mesilla - Pujiltic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 57 100 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 54 000 (T.A.)) | 303611E085000C03B013 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 70509420 | 70509420 | 70509420 | 19444086.64 | 19444086.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 156143 | 0 | 53 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592615 | Conservación Del Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 76 500 (Rutinaria) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 76 500 (Rutinaria)) | 303511E085000C03B055 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3044062.12 | 3044062.12 | 3044062.12 | 897740.36 | 897740.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 104834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592616 | 1420175.- Cobach No. 27 Cristobal Obregón. | 21120730022522A012000E13D082 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3265254 | 3265254 | 3265254 | 1390764 | 1390764 | 1390764 | 1390764 | 42.5928 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 0 | 89 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, laboratorio multidisciplinario, administración y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592629 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tumbalá - Xhanil, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 54 000 (Subtramo Del Km. 34 100 Al Km. 35 100) | 273511E086000C03B060 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990202.19 | 6990202.19 | 6990202.19 | 3435862.1 | 3435862.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 34044 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592636 | 1521017.- Construcción De Espacios Fisicos Educativos De La Escuela Normal Indigena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek. | 21120730022531A012000E13D014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8181133 | 8181133 | 8181133 | 4023641 | 4023641 | 4023641 | 4023641 | 49.182 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, auditorio, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y red de voz; datos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592640 | Reconstrucción Del Camino: El Sombrero - Zinacantan, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 500 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 500 (T.A.)) | 303511E085000C03B060 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 5794200 | 5794200 | 5794200 | 1707898.51 | 1707898.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 39916 | 0 | 3 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592649 | Construcción De Canal Pluvial Encofrado En Calle Sarmiento Entre Justo Sierra Y Ángel Albino Corzo | 052211E096000I12B008 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3014867.54 | 3014867.54 | 3014867.54 | 2370957.43 | 2370957.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592660 | 1510073 .-Emsad 162 Romulo Calzada. | 21120730022522A013000E13D003 | Chiapas | Tecpatán | Rómulo Calzada (La Herradura) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 775862 | 775862 | 775862 | 775862 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: (Rehabilitación) equipamiento de 5 aulas didácticas y laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592662 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Glorieta Atzacua (Rehabilitación De Red Sanitaria) | 052211E084000I12B054 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9657633.6 | 9657633.6 | 9657633.6 | 9031955.43 | 9031955.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592669 | Adquisicin De Vehiculos Tipo Mini-Van Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano. | 013511E082000D09D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 22391562 | 22369170.44 | 22369170.44 | 22358159.93 | 22358159.93 | 11179079.96 | 11179079.96 | 49.9754 | 0 | Vehículos | 6686 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto terminado. / Registro: El recurso del proyecto fue ministrado en el mes de diciembre, siguiendo los procesos administrativos para ejecutar el proyecto se paga el 50% del recurso y se genera pasivos para el 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592671 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico, Del Camino Llano Las Limas, Fracc. Vida Mejor | 052211E084000I12B055 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10565730.57 | 10565730.57 | 10565730.57 | 9880025.66 | 9880025.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592685 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Ecológico | 052411E096000S03B020 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14338373.28 | 14338373.28 | 14338373.28 | 4228605 | 4228605 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 6 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592695 | Construcción Del Boulevard De Acceso Al Hospital General | 052211E096000I12B037 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18919549.99 | 18919549.99 | 18919549.99 | 9299439.83 | 9299439.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592704 | Pavimentación Y Rehab.Con Concreto Asfaltico De La 1a. Av.Nte.De La 1a. Hasta La 13a.Ote. Antiguas Pistas, Entre Parque Los Cerritos Y Libr.Sur Y Circuito Laureles | 052211E084000I12B048 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20824234.25 | 20824234.25 | 20824234.25 | 19447717.08 | 19447717.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592711 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nuevo Limar - Usipá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 11 000 (Subtramo Del Km. 10 200 Al Km. 11 000) | 273511E086000C03B058 | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 5991202.19 | 5991202.19 | 5991202.19 | 2944828.2 | 2944828.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 77716 | 0 | 12.5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592715 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tila - Chulum Juárez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 34 000 (Subtramo: Del Km. 28 600 Al Km. 29 600) | 273511E086000C03B101 | Chiapas | Tila | Chulum Juárez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6713919.14 | 6713919.14 | 6713919.14 | 1980037.17 | 1980037.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 77716 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592723 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Miguel Alemán - Raya De Tabasco, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 26 400 (Subtramo Del Km. 20 200 Al Km. 21 700) | 273511E086000C03B095 | Chiapas | Tila | Miguel Alemán Valdez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9986286.89 | 9986286.89 | 9986286.89 | 4908513.9 | 4908513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 77716 | 0 | 7.5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592730 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nueva Esperanza - Chinintié, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 (Subtramo: Del Km. 7 000 Al Km. 9 000) | 273511E086000C03B096 | Chiapas | Tila | Chinintié | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11478125.12 | 11478125.12 | 11478125.12 | 5641790.32 | 5641790.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 77716 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592737 | Reconstrucción Del Camino: Laja Tendida - Paraiso Grijalva, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 13 900 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 13 900 (T.A.)) | 303511E085000C03B037 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 799200 | 799200 | 799200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 65290 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592744 | Reconstrucción Del Camino: E.C. Km. 104 (Venustiano Carranza - Soyatitán) - Colonia Obrera - Los Cerritos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 256 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 256 (T.A.)) | 303511E085000C03B044 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 5386890.89 | 5386890.89 | 5386890.89 | 2667793.83 | 2667793.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 65290 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592753 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 500 (Subtramo: Km. 4 000 Al Km. 5 000) | 273511E086000C03B103 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7336588.27 | 7336588.27 | 7336588.27 | 3606119.66 | 3606119.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 65948 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592807 | Rehabilitación De La 5ª. Avenida Norte Entre Calle Art. 115 Y Calzada Sumidero En Tuxtla Gutiérrez | 052211E084000I12B052 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3052027.79 | 3052027.79 | 3052027.79 | 2885068.61 | 2885068.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592809 | Pavimentación Y Rehabilitación Con Concreto Asfaltico De La Av. Patria Nueva, Entre Boulevard Salomón Gonzáles Blanco Y Calle Del Olmo Sur, De La Colonia Patria Nueva | 052211E084000I12B050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4301413.02 | 4301413.02 | 4301413.02 | 4042497.89 | 4042497.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592816 | Reconstrucción Del Boulevard Vicente Fox Quesada Tramo Del Km. 0 000 Al 1 616 | 052211E084000I12B053 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5892406.77 | 5892406.77 | 5892406.77 | 5213281.93 | 5213281.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592820 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Municipal San Juan | 053111E096000I08B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6765719.56 | 6765719.56 | 6765719.56 | 3275640.32 | 3275640.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592829 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Municipal Del Norte | 053111E096000I08B006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7840100.13 | 7840100.13 | 7840100.13 | 3815072.45 | 3815072.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592831 | Rehabilitación Con Concreto Asfaltico De La Avenida Las Etnias Entre 5ª. Avenida Norte Y Blvd. Salomón González Blanco | 052211E084000I12B051 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8734547.03 | 8734547.03 | 8734547.03 | 8178853.21 | 8178853.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592835 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Rafael Pascacio Gamboa | 053111E096000I08B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8743167.67 | 8743167.67 | 8743167.67 | 4233026.85 | 4233026.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592838 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Municipal 5 De Mayo | 053111E096000I08B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8812628.12 | 8812628.12 | 8812628.12 | 4389631.32 | 4389631.32 | 68298.6 | 68298.6 | 0.77501 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592845 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Evaluación Y Capacitación Para El Trabajo De Personas Con Discapacidad En Tuxtla Gutiérrez (1a. Etapa) | 142211E096000I12B026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9987017.88 | 9987017.88 | 9987017.88 | 6381535.16 | 6381535.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 40 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592847 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Municipal Juan Sabines | 053111E096000I08B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12793384.52 | 12793384.52 | 12793384.52 | 6225391.02 | 6225391.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592851 | Construcción De Puente Peatonal Ubicado En El Km 1 350, En La Salida A Chiapa De Corzo | 052211E084000I12B047 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14609399.03 | 14609399.03 | 14609399.03 | 14412613.18 | 14412613.18 | 4308534.63 | 4308534.63 | 29.4915 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592856 | Reconstrucción De La Calzada El Sumidero, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 100. | 052211E084000I12B049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18028786.86 | 18028786.86 | 18028786.86 | 13292410.38 | 13292410.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592858 | Reconstrucción De La 9a. Sur De La 14a. A La 23a. Poniente | 052211E084000I12B064 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19780198.94 | 19780198.94 | 19780198.94 | 9722470.67 | 9722470.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592862 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Ángel Albino Corzo Del Boulevard Juan Pablo Segundo A La Intersección Con Libramiento Norte, Sur Y Gazas De Incorporación | 052211E084000I12B067 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32551724.14 | 32551724.14 | 32551724.14 | 21162000 | 21162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594688 | 1513427.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | 21120730022512A013000E13D209 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610345 | 610345 | 610345 | 610345 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594734 | 1510157 .-Primaria Lic. Benito Juarez Garcia | 21120730022512A013000E13D233 | Chiapas | Tila | Shoctic | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2598321 | 2598321 | 2598321 | 1321180 | 1321180 | 1321180 | 1321180 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594922 | 1510031 .-Primaria Justo Sierra | 21120730022512A013000E13D227 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3754175 | 3754175 | 3754175 | 1908903 | 1908903 | 1908903 | 1908903 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594927 | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Chiapas. | 211206402331B034000S05D0105934SB20151 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 3796200 | 3796200 | 3796200 | 3796177.66 | 3796177.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 205663 | 0 | 0 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2015 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2015. / Física: No se presentaron avances, toda vez que el recurso fue liberado el dia 28 de diciembre, con oficio No. SH/SUBE/DGCPCP/3592/2015, se realizó la adjudicación, pero no se entregaron los equipos. / Registro: Cierre 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595006 | 1510098 .-Primaria Plan De Anenecuilco | 21120730022512A013000E13D228 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 665515 | 665515 | 665515 | 338398 | 338398 | 338398 | 338398 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595011 | 1510106 .-Primaria Cuauhtemoc | 21120730022512A013000E13D230 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 998771 | 998771 | 998771 | 507850 | 507850 | 507850 | 507850 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595015 | 1510107 .-Primaria Pascual Orozco | 21120730022512A013000E13D231 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1470772 | 1470772 | 1470772 | 747850 | 747850 | 747850 | 747850 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595056 | 1510177.- Primaria Juan Escutia | 21120730022512A013000E13D222 | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3695132 | 3695132 | 3695132 | 1878881 | 1878881 | 1878881 | 1878881 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595062 | 1510179.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia. | 21120730022512A013000E13D223 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3695132 | 3695132 | 3695132 | 1875849 | 1875849 | 1875849 | 1875849 | 50.7654 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595081 | 1420025.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez. | 21120730022522A012000E13D077 | Chiapas | Huehuetán | Chamulapita | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 615367 | 615367 | 615367 | 609312 | 609312 | 609312 | 609312 | 99.016 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595097 | 1420034.- Escuela Preparatoria No. Del Estado. | 21120730022522A012000E13D080 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 958167 | 958167 | 958167 | 943470 | 943470 | 713514 | 713514 | 74.4666 | 0 | Metros Cuadrados | 542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595228 | Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable | 232271E096000D04B001 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 862373 | 862373 | 862373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 762737 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595240 | Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable | 232271E096000D04B001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1749612 | 1749612 | 1749612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595256 | Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable | 232271E096000D04B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11090299 | 11090299 | 11090299 | 6751246.76 | 6751246.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595547 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Sunuapa - Tembladeras) - Rancheria Esquipulas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 000. | 043511E07701C03B005 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1365133.81 | 2739554.24 | 2739554.24 | 1319629.35 | 1319629.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2398 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595581 | Mantenimiento Del Camino: Tectuapan - Viejo Nicapa, Tramo: Km.0 000 - Km. 9 000 (Mantenimiento Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 000) | 043511E07701C03B003 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2002433.28 | 4018488.55 | 4018488.55 | 1935685.51 | 1935685.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 31395 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595608 | Mantenimiento Del Camino: Suspiro - Nueva Nicapa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 15 400. | 043511E07701C03B002 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2106387.14 | 4227103.45 | 4227103.45 | 2036174.24 | 2036174.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 31395 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595628 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Peñitas) - La Peña - Playa De Piedra 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000 | 043511E07701C03B010 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3431308.64 | 6885959.53 | 6885959.53 | 3316931.69 | 3316931.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 18058 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595653 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Santa Teresa - San Manuel) -Ejido Allende, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 000 | 043511E07701C03B009 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 3510352.91 | 7044585.79 | 7044585.79 | 3393341.16 | 3393341.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 22418 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595669 | Mantenimiento Del Camino: Cabecera Municipal - Ranchería Cucayo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000. | 043511E07701C03B004 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3547758.04 | 7059446.42 | 7059446.42 | 3400499.44 | 3400499.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2398 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595683 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Cristo Rey - Aldama) - El Caracol, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 500. | 043511E07701C03B007 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3631847.37 | 7288401.18 | 7288401.18 | 3510785.79 | 3510785.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45724 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595700 | Reconstrucción Del Camino: Pichucalco - Tectuapan, Tramo: Km. 0 000 - Km. 12 000 (T.A.) | 303511E085000C03B066 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8597519.2 | 8597519.2 | 8597519.2 | 2510184.17 | 2510184.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 31148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595738 | Desazolve Del Arroyo Shuspac (Desazolve De 1500 M.L.) | 122131E076000C01B100 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9410003.36 | 9410003.36 | 9410003.36 | 4575255.89 | 4575255.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 19557 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595760 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Zapotal - San Jose Limoncito) - Zaragoza - Trapiche, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 600. | 043511E07701C03B006 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 5081112.46 | 10196790.3 | 10196790.3 | 4911742.04 | 4911742.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45724 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595782 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Santa Teresa - San Manuel) - Rancheria Huapaque 1ra. Sección - Rancheria Huapaque 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 14 000. | 043511E07701C03B008 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 5511088.39 | 11059667.18 | 11059667.18 | 5327385.45 | 5327385.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 22418 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596087 | Reconstrucción Del Camino: Cd. Cuauhtemoc - Pacayal Frontera, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 (Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 500) | 303511E085000C03B064 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 3110182.04 | 3110182.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 32410 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596095 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Frontera Comalapa ¿ Chicomuselo ¿ Bella Vista, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 32 600 (Tramo: Km. 26 700 Al Km. 28 200) | 273511E086000C03B112 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 2896267.74 | 2896267.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 20753 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596112 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Frontera Comalapa - Nueva Independencia, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 20 000 (Subtramo: Del Km. 18 000 Al Km. 20 000) | 273511E086000C03B113 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 75287 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596148 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De La Carretera Estatal 53, Tramo: Villaflores - Ocozocoautla | 183511E086000I12B012 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 231985.27 | 231985.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 90428 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596158 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De La Carretera 187, Tramo: Estación Chontalpa - Entronque Malpasito | 183511E086000I12B009 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 244214.38 | 244214.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 18058 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596171 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De La Carretera Estatal 125, Tramo: Pichucalco - Entronque Con La Carretera Federal Cárdenas - Villahermosa; Tabasco | 183511E086000I12B011 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 244315.84 | 244315.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 31395 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596186 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De La Ruta Del Café | 183511E086000I12B010 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 388600 | 388600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596211 | Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos 1ª Etapa En Tapachula (Rehabilitación Y Equipamiento) | 052411E096000S03B012 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 59940000 | 59940000 | 59940000 | 17504747.51 | 17504747.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596223 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Rehabilitación De Cancha De Softbol, Tablero Y Gradas) | 052411E096000S03B018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 491525.43 | 491525.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596238 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Foro De Premiación "Podio") | 052411E096000S03B019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1037119.15 | 1037119.15 | 1037119.15 | 1019540.85 | 1019540.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596252 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Foro Para Bicicletas Estáticas "Spinning") | 052411E096000S03B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1187762.01 | 1187762.01 | 1187762.01 | 583815.23 | 583815.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596261 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Trotapista Infantil) | 052411E096000S03B016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4211259.94 | 4211259.94 | 4211259.94 | 2068428.66 | 2068428.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596274 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Trotapista Y Ciclopista) | 052411E096000S03B017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4889494.22 | 4889494.22 | 4889494.22 | 4806621.44 | 4806621.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596287 | Rehabilitacion Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De 2 Estacionamientos) | 052411E096000S03B013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7936446.63 | 7936446.63 | 7936446.63 | 3898049.67 | 3898049.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596296 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Y Techado De Canchas De Basquetbol Y Voleibol) | 052411E096000S03B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 29687918.04 | 29687918.04 | 29687918.04 | 14345038.25 | 14345038.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596331 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Alumbrado Público) | 052211E096000I12B034 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1587336 | 1587336 | 1587336 | 439922.84 | 439922.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596337 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Red Eléctrica Y Acometida A Media Tensión) | 052211E096000I12B033 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1869730.55 | 1869730.55 | 1869730.55 | 519380.27 | 519380.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596343 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Rehabilitación De Invernaderos) | 052211E096000I12B031 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 691861.03 | 691861.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596356 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Estacionamientos (Acceso Principal Y Talleres)) | 052211E096000I12B035 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3496499.98 | 3496499.98 | 3496499.98 | 968993.05 | 968993.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596365 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Construcción De Andador Techado Principal) | 052211E096000I12B032 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3496500.01 | 3496500.01 | 3496500.01 | 968993.05 | 968993.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596374 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Construcción De Edificio Administrativo Del Sedem) | 052211E096000I12B028 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 4153104.2 | 4153104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596379 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Construcción Del Auditorio Para 200 Personas) | 052211E096000I12B029 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17694100 | 17694100 | 17694100 | 4903104.82 | 4903104.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596389 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Rehabilitación De Infraestructura (Edificios Varios)) | 052211E096000I12B030 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 24303333.46 | 24303333.46 | 24303333.46 | 6734501.67 | 6734501.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596405 | Centro De Convenciones En San Cristobal De Las Casas (Construcción) | 052421E096000S03B021 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 199800000 | 199800000 | 199800000 | 54050009.32 | 54050009.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596419 | Auditorio De La Gente En Tuxtla Gutiérrez (Construcción Y Equipamiento) | 052211E096000I12B039 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 199800000 | 99900000 | 99900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 607368 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400596430 | Modernización De La Carretera: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores, Tramo: Ocozocoautla - Villaflores, Km. 0 000 Al Km. 70 000 | 273511E086000C03B116 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 149850000 | 149850000 | 149850000 | 39438769.23 | 39438769.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 105875 | 0 | 11 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400597351 | Aportación Al Fideicomiso Fondo Metropolitano | 381521H180023I05B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 89871342 | 89781471 | 89781471 | 89781471 | 89781471 | 89781471 | 89781471 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 774934 | 0 | 100 | Financiera: Recursos federales asignados para el desarrollo de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez / Física: La unidad de medida debe de decir Aportación. / Registro: El fideicomiso para el desarrollo de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, en el ejercicio 2015, ha recibido recursos de la federación por un monto de 89 millones 781 mil 471 pesos 00/100 M.N.; para el financiamiento de 4 proyectos siguientes: Construcción Prolongación Oriente del Libramiento Norte: Central de Abasto-E.C. Carretera Federal: Afectaciones y Derecho de Vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo; Corredor Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez 3a. Etapa (Interceptor Pluvial Xamaipak) 16a. Poniente, Tramo: Boulevard Belisario Domínguez-Cauce Sabinal; Modernización de los Miradores del Cañón del Sumidero (Segunda Etapa); Construcción del Antiguo Puente Colgante de Chiapa de Corzo y Plazas Alternas (Primera Etapa); beneficiando a 774 mil 934 habitantes; cabe mencionar que son recursos ejercidos en el 2015, y coincide con la cuenta pública estatal del ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400598898 | Estudios De Preinversión Para La Restauración Ambiental De La Cuenca Grijalva-Usumacinta Para Reducir Los Impactos De Eventos Climáticos Extremos. | 151S129000C08D006 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8268784.81 | 8268784.81 | 8268784.81 | 4129260 | 4129260 | 4129260 | 4129260 | 49.9379 | 0 | Estudio de preinversión | 729449 | 0 | 0 | Financiera: Los recursos ejercidos se otorgaron como anticipo. / Física: El estudio de preinversión se elaborará en el 2016. / Registro: El monto no ejercido por $4,139,524.81 se refrendò para el ejercicio 2016. El total de recursos se obtuvieron del Fondo Sur-Sureste (FONSUR 2015). Los recursos ejercidos se otorgaron como anticipo al proveedor del Estudio de Preinversiòn. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400601800 | Estudios De Preinversión Para La Construcción Del Parque Científico Y Tecnológico De La Unach | 01253A006000E05B011 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 21070 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2015. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400606844 | Estudio De Factibilidad Técnica Para La Creación Del Distrito De Drenaje Controlado Reforma | 10 3 2 5 1 G 124 000 I12 D002 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Campo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4171824 | 4171824 | 4171824 | 4171824 | 4171824 | 4171824 | 4171824 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 800 | 0 | 100 | Financiera: Al 100% ejercido. / Física: Se realizó 1 estudio de factibilidad. / Registro: Cierre del ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614532 | Rehabilitación Y Reacondicionamiento Del Centro Social Francisco I. Madero. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-06-02-49-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26993391.17 | 26993391.17 | 26993391.17 | 26993391.17 | 13496695.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 543874 | 0 | 20 | Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el anticipo. / Física: Obra temporalmente suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2015. - Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614602 | Reconstrucción Del Puente Sobre Calzada De Las Étnias. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 12103570.08 | 12103570.08 | 12103570.08 | 12103570.08 | 12103570.08 | 12103570.08 | 12103570.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614645 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Carril Norte). Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 25584624.78 | 25584624.78 | 25584624.78 | 25584624.78 | 25584624.78 | 25584624.78 | 25584624.78 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614669 | Construcción De Carril Paralelo De La Carretera Panamericana (Escuela De Trabajo Social- Adoblock). Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 5848486.23 | 5848486.23 | 5848486.23 | 5848486.23 | 5848486.23 | 5848486.23 | 5848486.23 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614761 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard ¿Belisario Domínguez¿ Tramo Nueve En Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50 % de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641911 | 1513301.- Telesecundaria 1314 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730032513A013000E13D013 | Chiapas | Chenalhó | Yibeljoj | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2513824 | 2513824 | 2513824 | 1758762 | 1758762 | 1758762 | 1758762 | 69.9636 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Nuevo Yibeljoj Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641915 | 1513326.- Secundaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730032513A013000E13D016 | Chiapas | Acala | 20 de Noviembre | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1358229 | 1358229 | 1358229 | 1358229 | 1358229 | 1358229 | 1358229 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641918 | 1513322.- Telesecundaria No.271. | 21120730032513A013000E13D017 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641921 | 1513300.- Telesecundaria 966 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730032513A013000E13D018 | Chiapas | Ixtapangajoya | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 476469 | 476469 | 476469 | 476469 | 476469 | 476469 | 476469 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641924 | 1513290.- Escuela Secundaria Tecnica 39. | 21120730032513A013000E13D020 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2414387 | 2414387 | 2414387 | 2414387 | 98.8944 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641928 | 1513297.- Telesecundaria 202 Emilio Rabasa Estebanell. | 21120730032513A013000E13D021 | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo Abajo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 838118 | 838118 | 838118 | 838118 | 838118 | 838118 | 838118 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641930 | 1513296.- Telesecundaria 076 La Patria Es Primero. | 21120730032513A013000E13D022 | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 441505 | 441505 | 441505 | 441505 | 441505 | 441505 | 441505 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641938 | 1513261.-Primaria Cuauhtemoc. | 21120730022512A013000E13D138 | Chiapas | Las Margaritas | Piedra Huixtla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 403648 | 403648 | 403648 | 403648 | 99.2015 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641943 | 1513262.-Primaria Venustiano Carranza. | 21120730022512A013000E13D139 | Chiapas | Las Margaritas | Bajucú | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2034483 | 2034483 | 2034483 | 2002504 | 2002504 | 2002504 | 2002504 | 98.4282 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641947 | 1513265.-Primaria Juan Alvarez. | 21120730022512A013000E13D140 | Chiapas | Las Margaritas | Saltillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1107030 | 1107030 | 1107030 | 1107029 | 1107029 | 1107029 | 1107029 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641950 | 1513267.-Primaria Juan Escutia | 21120730022512A013000E13D141 | Chiapas | Las Margaritas | El Edén | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406107 | 406107 | 406107 | 406107 | 99.8058 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641954 | 1513271.-Primaria Liberacion Indigena. | 21120730022512A013000E13D142 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Ramírez | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1218946 | 1218946 | 1218946 | 1218946 | 99.8571 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641957 | 1513348.-Primaria Primaria Plan De Anenecuilco. | 21120730022512A013000E13D143 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 665515 | 665515 | 665515 | 665515 | 665515 | 665515 | 665515 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641960 | 1513355.- Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A013000E13D145 | Chiapas | Las Margaritas | El Edén | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641963 | 1513356.-Primaria Cuauhtemoc. | 21120730022512A013000E13D146 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 998771 | 998771 | 998771 | 878296 | 878296 | 878296 | 878296 | 87.9377 | 0 | Metros Cuadrados | 591 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642002 | 1513357.-Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A013000E13D147 | Chiapas | Las Margaritas | Las Palmas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1448082 | 1448082 | 1448082 | 1448082 | 94.9026 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642022 | 1513277.-Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A013000E13D148 | Chiapas | Las Rosas | Nuevo Tepeyac | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 233339 | 233339 | 233339 | 233339 | 233339 | 233339 | 233339 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642024 | 1513349.-Primaria Guadalupe Victoria. | 21120730022512A013000E13D149 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 539555 | 539555 | 539555 | 539555 | 539555 | 539555 | 539555 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642026 | 1513264.-Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra. | 21120730022512A013000E13D150 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 609710 | 609710 | 609710 | 609710 | 99.896 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642028 | 1513318.-Primaria Primaria Federico A.Corzo | 21120730022512A013000E13D151 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 220811 | 220811 | 220811 | 220811 | 220811 | 220811 | 220811 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642032 | 1513378.- Universidad Politecnica De Chiapas (Terminación De Laboratorio Y Taller). | 21120730022533A012000E13D007 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 12867996 | 12867996 | 12867996 | 12264897 | 12264897 | 12264897 | 12264897 | 95.3132 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de laboratorio y taller - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642035 | 1513379.- Universidad Politecnica De Chiapas (Biblioteca). | 21120730022533A012000E13D008 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 12259808 | 12259808 | 12259808 | 12258952 | 12258952 | 12258952 | 12258952 | 99.993 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Obra exterior (Red eléctrica exterior, caseta hidroneumáticos, red pluvial y canalización de datos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642037 | 1513244.-Primaria Tierra Y Libertad. | 21120730022512A013000E13D152 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1427573 | 1427573 | 1427573 | 1427573 | 1427573 | 1427573 | 1427573 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642040 | 1513247.-Primaria Guadalupe Victoria. | 21120730022512A013000E13D154 | Chiapas | Tumbalá | Pactiún | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1016478 | 1016478 | 1016478 | 1016478 | 99.925 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642041 | 1513260.-Primaria Francisco Villa. | 21120730022512A013000E13D155 | Chiapas | Tumbalá | Sombra Grande | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 402097 | 402097 | 402097 | 402097 | 98.8203 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642044 | 1513157.-Primaria Francisco J. Mujica | 21120730022512A013000E13D002 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | La Hacienda | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 813787 | 813787 | 813787 | 813787 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642045 | 1513325.-Primaria Primaria Fray Victor Maria Flores. | 21120730022512A013000E13D156 | Chiapas | Yajalón | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1294860 | 1294860 | 1294860 | 1294860 | 1294860 | 1294860 | 1294860 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642047 | 1513163.-Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 21120730022512A013000E13D005 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Buenavista | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406893 | 406893 | 406893 | 406893 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642049 | 1513358.-Primaria Primaria Matias De Cordova Y Ordoñez. | 21120730022512A013000E13D157 | Chiapas | Yajalón | Amado Nervo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1286347 | 1286347 | 1286347 | 1126439 | 1126439 | 1126439 | 1126439 | 87.5688 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642050 | 1513207.-Primaria Santos Degollado | 21120730022512A013000E13D094 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Las Tablas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 608801 | 608801 | 608801 | 608801 | 99.747 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642052 | 1513208.-Primaria Nicolas Bravo | 21120730022512A013000E13D095 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Ojo de Agua Centro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1363459 | 1363459 | 1363459 | 1363458 | 1363458 | 1363458 | 1363458 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642053 | 1513240.-Primaria Estado De Tabasco | 21120730022512A013000E13D096 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | La Laguna | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 852652 | 852652 | 852652 | 852651 | 852651 | 852651 | 852651 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642055 | 1510089 .-Emsad 173 Guaquitepec. | 21120730022522A012000E13D071 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1653214 | 1653214 | 1653214 | 840617 | 840617 | 840617 | 840617 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Guaquitepec Meta: Construcción de cancha de usos multiples y domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642056 | 1513268.-Primaria Mariano Abasolo | 21120730022512A013000E13D097 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Las Pilas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642057 | 1510023 .-Telesecundaria No. 596 Jose Maria Morelos Y Pavon | 21120730032513A012000E13D029 | Chiapas | Chilón | Jet-Já | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7426563 | 7426563 | 7426563 | 3776218 | 3776218 | 3776218 | 3776218 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: localidad: Jet-Ja Meta: 8 aulas didácticas, un aula de medios, laboratorio taller, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642058 | 1513202.-Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A013000E13D098 | Chiapas | Bella Vista | El Platanar | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642060 | 1510137 .-Primaria Federico A. Corzo | 21120730022512A013000E13D232 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 220811 | 220811 | 220811 | 112277 | 112277 | 112277 | 112277 | 50.8476 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642061 | 1513205.-Primaria 24 De Febrero | 21120730022512A013000E13D099 | Chiapas | Bella Vista | Allende | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406894 | 406894 | 406894 | 406894 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642063 | 1513206.-Primaria Manuel Avila Camacho | 21120730022512A013000E13D100 | Chiapas | Bella Vista | Nuevo Pacayal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642064 | 1510144 .-Preparatoria Lic. Salomon Gonzalez Blanco. | 21120730022522A013000E13D002 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2257487 | 2257487 | 2257487 | 1147875 | 1147875 | 1147875 | 1147875 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642092 | 1513235.-Primaria Juventud Revolucionaria | 21120730022512A013000E13D101 | Chiapas | Bella Vista | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642093 | 1513279.-Primaria Andres Quintana Roo | 21120730022512A013000E13D102 | Chiapas | Benemérito de las Américas | La Nueva Unión | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 809032 | 809032 | 809032 | 809032 | 99.415 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642098 | 1513168.-Primaria Estado De Morelos | 21120730022512A013000E13D006 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424138 | 1424138 | 1424138 | 1424136 | 1424136 | 1424136 | 1424136 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642099 | 1513169.-Primaria 14 De Septiembre | 21120730022512A013000E13D007 | Chiapas | El Porvenir | Canadá | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642100 | 1513170.-Primaria Estado De Colima | 21120730022512A013000E13D008 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424138 | 1424138 | 1424138 | 1424136 | 1424136 | 1424136 | 1424136 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642102 | 1513231.- Primaria 20 De Noviembre | 21120730022512A013000E13D106 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1627586 | 1627586 | 1627586 | 1626055 | 1626055 | 1626055 | 1626055 | 99.9059 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642104 | 1513214.-Primaria Emilio Carranza | 21120730022512A013000E13D108 | Chiapas | La Grandeza | Llano Grande | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642106 | 1513214.-Primaria Emilio Carranza | 21120730022512A013000E13D109 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2034483 | 2034483 | 2034483 | 2016096 | 2016096 | 2016096 | 2016096 | 99.0962 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642107 | 1513251.-Primaria Jose Maria Pino Suarez | 21120730022512A013000E13D110 | Chiapas | La Grandeza | Miramar | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 229388 | 229388 | 229388 | 229388 | 229388 | 229388 | 229388 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642108 | 1513159.-Primaria Armando Guerra | 21120730022512A013000E13D004 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1210944 | 1210944 | 1210944 | 1210944 | 99.2016 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642111 | 1513155.-Primaria Chapultepec | 21120730022512A013000E13D001 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1627586 | 1627586 | 1627586 | 1609177 | 1609177 | 1609177 | 1609177 | 98.8689 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642113 | 1513171.-Primaria General Ignacio Zaragoza | 21120730022512A013000E13D009 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Agua Prieta | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642116 | 1513183.-Primaria Claudio Cortes Castro | 21120730022512A013000E13D012 | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642120 | 1513193.-Primaria Adolfo Lopez Mateos | 21120730022512A013000E13D016 | Chiapas | Las Margaritas | Belisario Domínguez (San Pedro) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 200997 | 200997 | 200997 | 200997 | 98.7953 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642121 | 1513217.-Primaria Acamapichtli | 21120730022512A013000E13D131 | Chiapas | Las Margaritas | Barrio de Llano Redondo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642123 | 1513248.-Primaria Justo Sierra Mendez | 21120730022512A013000E13D132 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Poza Rica | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642126 | 1513249.-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A013000E13D133 | Chiapas | Las Margaritas | San Carlos del Río | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 405653 | 405653 | 405653 | 405653 | 99.6943 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642128 | 1513250.-Primaria Mi Patria | 21120730022512A013000E13D134 | Chiapas | Las Margaritas | La Esperanza | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 200972 | 200972 | 200972 | 200972 | 98.783 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642129 | 1513252.-Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A013000E13D135 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 202685 | 202685 | 202685 | 202685 | 99.625 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642133 | 1513253.-Primaria Martires De Chapultepec | 21120730022512A013000E13D136 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bawitz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 596600 | 596600 | 596600 | 596600 | 97.748 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642135 | 1513255.-Primaria 20 De Noviembre | 21120730022512A013000E13D137 | Chiapas | Las Margaritas | Chiapas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 354 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642136 | 1513263.-Primaria Castillo De Chapultepec | 21120730022512A013000E13D114 | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1808903 | 1808903 | 1808903 | 1806614 | 1806614 | 1806614 | 1806614 | 99.8735 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642138 | 1513174.-Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A013000E13D010 | Chiapas | Siltepec | El Rodeo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 813787 | 813787 | 813787 | 813787 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642140 | 1513191.-Primaria Melchor Ocampo | 21120730022512A013000E13D015 | Chiapas | Siltepec | Escobillal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406893 | 406893 | 406893 | 406893 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642142 | 1513210.-Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 21120730022512A013000E13D117 | Chiapas | Siltepec | Las Moras | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642143 | 1513220.-Primaria Ricardo Flores Magon | 21120730022512A013000E13D118 | Chiapas | Siltepec | San Antonio Grande | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642145 | 1513229.-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A013000E13D119 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1831034 | 1831034 | 1831034 | 1831034 | 1812645 | 1812645 | 1812645 | 98.9957 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642147 | 1513237.-Primaria Cristobal Colon | 21120730022512A013000E13D120 | Chiapas | Siltepec | Piedra Parada | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642150 | 1513266.-Primaria Aquiles Serdan | 21120730022512A013000E13D121 | Chiapas | Siltepec | El Suspiro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642152 | 1513317.-Primaria Primaria Juan Escutia | 21120730022512A013000E13D122 | Chiapas | Siltepec | Ojo de Agua | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 146635 | 146635 | 146635 | 146635 | 146635 | 146635 | 146635 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642154 | 1513363.-Primaria Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A013000E13D123 | Chiapas | Siltepec | Llano Grande | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 762931 | 762931 | 762931 | 762931 | 762931 | 762931 | 762931 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642158 | 1510088 .-Primaria 5 De Mayo | 21120730022512A012000E13D039 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2101789 | 2101789 | 2101789 | 1068707 | 1068707 | 1068707 | 1068707 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolición, construcción y techado de la cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642160 | 1510138 .-Primaria Felipe Carrillo Puerto | 21120730022512A012000E13D044 | Chiapas | Salto de Agua | Trapiche | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1722159 | 1722159 | 1722159 | 875674 | 875674 | 875674 | 875674 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642163 | 1510139 .-Primaria Federico A.Corzo | 21120730022512A012000E13D045 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 396022 | 396022 | 396022 | 201367 | 201367 | 201367 | 201367 | 50.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642164 | 1510140 .-Primaria Alfonso Reyes | 21120730022512A012000E13D046 | Chiapas | Salto de Agua | San Miguel | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 957736 | 957736 | 957736 | 486985 | 486985 | 486985 | 486985 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolición y construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642166 | 1510141 .-Primaria Francisco Marquez | 21120730022512A012000E13D047 | Chiapas | Salto de Agua | Independencia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 588273 | 588273 | 588273 | 299122 | 299122 | 299122 | 299122 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642167 | 1510004 .-Primaria Nicolas Bravo | 21120730022512A013000E13D027 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2728815 | 2728815 | 2728815 | 2726748 | 2726748 | 2726748 | 2726748 | 99.9243 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 74 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642177 | 1513298.- Telesecundaria 911 14 De Septiembre. | 21120730032513A013000E13D023 | Chiapas | Ostuacán | Xochimilco (Reymundo Enríquez) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1366711 | 1366711 | 1366711 | 1366711 | 1366711 | 1366711 | 1366711 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad:Xochimilco (Reymundo Enríquez) Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642178 | 1513323.- Secundaria General Del Estado Rosario Castellanos. | 21120730032513A013000E13D025 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 509761 | 509761 | 509761 | 509761 | 509761 | 509761 | 509761 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Rayón Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642181 | 1513299.- Telesecundaria 934 Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730032513A013000E13D026 | Chiapas | Reforma | El Limoncito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 206666 | 206666 | 206666 | 206666 | 206666 | 206666 | 206666 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642183 | 1513285.- Escuela Secundaria Tecnica 54. | 21120730032513A013000E13D030 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1447232 | 1447232 | 1447232 | 1447232 | 1447232 | 1447232 | 1447232 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642185 | 1513292.- Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria Num. 140. | 21120730032513A013000E13D031 | Chiapas | Chilón | El Mango | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 644162 | 644162 | 644162 | 644162 | 644162 | 644162 | 644162 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642189 | 1513361.- Telesecundaria 1173 Jose Vasconcelos Calderon. | 21120730032513A013000E13D032 | Chiapas | Chilón | Joybé | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 444809 | 444809 | 444809 | 444809 | 444809 | 444809 | 444809 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642191 | 1513289.- Escuela Secundaria Tecnica 87. | 21120730032513A013000E13D033 | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1831034 | 1831034 | 1831034 | 1777375 | 1777375 | 1777375 | 1777375 | 97.0695 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642193 | 1513347.- Telesecundaria No. 849 Articulo Tercero. | 21120730032513A013000E13D035 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Momón | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1068571 | 1068571 | 1068571 | 648387 | 648387 | 648387 | 648387 | 60.678 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642201 | 1513351.- Escuela Secundaria Tecnica Num. 123. | 21120730032513A013000E13D036 | Chiapas | Las Margaritas | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2288793 | 2288793 | 2288793 | 1799668 | 1799668 | 1799668 | 1799668 | 78.6296 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642204 | 1513352.- Telesecundaria 427 Rufino Tamayo. | 21120730032513A013000E13D037 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642205 | 1513354.- Telesecundaria 678 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730032513A013000E13D038 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Ayala | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1780172 | 1780172 | 1780172 | 1780172 | 1780172 | 1780172 | 1780172 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642207 | 1513337.- Telesecundaria 985 Agustin Yañez. | 21120730032513A013000E13D045 | Chiapas | Palenque | Graciano Sánchez | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 444962 | 444962 | 444962 | 444962 | 444962 | 444962 | 444962 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642209 | 1513411.- Telesecundaria Belisario Dominguez Palencia. | 21120730032513A013000E13D077 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo el Encanto 1ra. Sección | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1254468 | 1254468 | 1254468 | 1233206 | 1233206 | 1233206 | 1233206 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642403 | 1513038.- Jardin De Niños Jose Maria Luis Mora | 21120730022511A013000E13D064 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Potrerillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: localidad : Potrerillo meta :Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642406 | 1513046.- Jardin De Niños Alberto Madrid | 21120730022511A013000E13D065 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Tapitzalá Número Dos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406894 | 406894 | 406894 | 406894 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: localidad : Tapitzalá Número Dos Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642408 | 1513047.- Jardin De Niños Huemac | 21120730022511A013000E13D066 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Pacayalito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad : Pacayalito Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642409 | 1513078.- Jardin De Niños Ana Pavlova | 21120730022511A013000E13D067 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad :Veinte de Noviembre Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642410 | 1513081.- Jardin De Niños Federico Froebel | 21120730022511A013000E13D068 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Palestina | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad : Palestina Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642411 | 1513005.- Jardin De Niños Makarenko Anton Semianovich | 21120730022511A013000E13D075 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 813787 | 813787 | 813787 | 813787 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad : Bella Vista Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642412 | 1513032.- Jardin De Niños Tomas Mejia | 21120730022511A013000E13D076 | Chiapas | Bella Vista | Nuevo Pacayal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 745791 | 745791 | 745791 | 745790 | 745790 | 745790 | 745790 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad : Nuevo Pacayal (Zapote) Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642414 | 1513033.- Jardin De Niños Vicente Yañez Pinzon | 21120730022511A013000E13D077 | Chiapas | Bella Vista | Chemic | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad : Chemic Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642415 | 1513034.- Jardin De Niños Jose Azueta | 21120730022511A013000E13D078 | Chiapas | Bella Vista | Nuevo Yucatán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad : Nuevo Yucatán Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642416 | 1513040.- Jardin De Niños Jose Maria Lafragua | 21120730022511A013000E13D079 | Chiapas | Bella Vista | San José las Chicharras | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406894 | 406894 | 406894 | 406894 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad : San José Las Chicharras Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642418 | 1513082.- Jardin De Niños 19 De Abril | 21120730022511A013000E13D080 | Chiapas | Bella Vista | La Hacienda | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406894 | 406894 | 406894 | 406894 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad : La Hacienda Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642419 | 1513094.- Jardin De Niños Francisco Marquez | 21120730022511A013000E13D081 | Chiapas | Bella Vista | Pacayal Viejo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad : Pacayal Viejo Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642421 | 1513003.- Jardin De Niños Narciso Mendoza | 21120730022511A013000E13D084 | Chiapas | Frontera Comalapa | El Portal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 184416 | 184416 | 184416 | 184416 | 184416 | 184416 | 184416 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642423 | 1513035.- Jardin De Niños Juan De La Fontaine | 21120730022511A013000E13D086 | Chiapas | La Grandeza | Toquín | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642425 | 1513045.- Jardin De Niños Juan Aldama | 21120730022511A013000E13D090 | Chiapas | Pijijiapan | Miguel Alemán Valdez (Jericó) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 507451 | 507451 | 507451 | 507450 | 507450 | 507450 | 507450 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642426 | 1513083.- Jardin De Niños Maria Montessori | 21120730022511A013000E13D092 | Chiapas | Pijijiapan | Los Limones | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642428 | 1513084.- Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022511A013000E13D093 | Chiapas | Pijijiapan | Plan de Ayala | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642429 | 1513096.- Jardin De Niños Jose Agustin Arrieta | 21120730022511A013000E13D094 | Chiapas | Pijijiapan | Ceniceros | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642433 | 1513041.- Jardin De Niños 15 De Septiembre | 21120730022511A013000E13D096 | Chiapas | Siltepec | Doce de Abril | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642434 | 1513042.- Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler | 21120730022511A013000E13D097 | Chiapas | Siltepec | El Rodeo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406893 | 406893 | 406893 | 406893 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642435 | 1513085.- Jardin De Niños Carlos Arturo Carrillo Gastaldi | 21120730022511A013000E13D098 | Chiapas | Siltepec | Capitán Luis A. Vidal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 624383 | 624383 | 624383 | 623504 | 623504 | 623504 | 623504 | 99.8592 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642436 | 1513086.- Jardin De Niños Miguel Alvarez Acosta | 21120730022511A013000E13D099 | Chiapas | Siltepec | La Soledad | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406893 | 406893 | 406893 | 406893 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642438 | 1513002.- Jardin De Niños Consuelo Maria Astidas | 21120730022511A013000E13D109 | Chiapas | Tonalá | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1017234 | 1017234 | 1017234 | 1017234 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642440 | 1513006.- Jardin De Niños Venustiano Carranza | 21120730022511A013000E13D110 | Chiapas | Tonalá | Tres Picos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 528767 | 528767 | 528767 | 528767 | 528767 | 528767 | 528767 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642443 | 1513080.- Jardin De Niños Angel Guimera | 21120730022511A013000E13D127 | Chiapas | Tonalá | San Luqueño | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610343 | 610343 | 610343 | 610343 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642500 | 1510135 .-Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario Num. 045 "Emiliano Zapata Salazar" | 21120730022523A012000E13D052 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 725090 | 725090 | 725090 | 368690 | 368690 | 368690 | 368690 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 703 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642548 | 1513198.-Primaria Plan De Ayala | 21120730022512A013000E13D019 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | San Jerónimo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406894 | 406894 | 406894 | 406894 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642549 | 1513199.-Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos | 21120730022512A013000E13D020 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Tapitzalá Número Dos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642551 | 1513234.-Primaria Jose Maria Morelos. | 21120730022512A013000E13D090 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nuevo Amatenango | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642552 | 1513238.-Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A013000E13D091 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Buenavista | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 813787 | 813787 | 813787 | 813787 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642553 | 1513200.-Primaria Escuadron 201. | 21120730022512A013000E13D160 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Pacayalito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642559 | 1513221.-Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A013000E13D111 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2034483 | 2034483 | 2034483 | 2015848 | 2015848 | 2015848 | 2015848 | 99.084 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642560 | 1513228.-Primaria Moctezuma. | 21120730022512A013000E13D112 | Chiapas | Mazapa de Madero | Bacantón Altamirano | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406893 | 406893 | 406893 | 406893 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642638 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud De Tuxtla Gutiérrez | 211206402331B034000S05D0035934CB2013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 12489329.7 | 12489329.7 | 12489329.7 | 2347275 | 2347275 | 2347275 | 0 | 18.7942 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 92.31 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2015 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2015. / Física: El avance se encuentra dentro de lo programado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642812 | 1513407.- Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta. | 21120730022512A013000E13D170 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Veracruz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424138 | 1424138 | 1424138 | 1423813 | 1423813 | 1423813 | 1423813 | 99.9772 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642815 | 1513435.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda. | 21120730022512A013000E13D171 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1321729 | 1321729 | 1321729 | 1321729 | 1321729 | 1321729 | 1321729 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 728 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642817 | 1513436.- Primaria Dr. Manuel Gamio. | 21120730022512A013000E13D172 | Chiapas | Ocosingo | Perla de Acapulco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1409421 | 1409421 | 1409421 | 1409421 | 1409421 | 1409421 | 1409421 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642818 | 1513437.- Primaria Juan Aldama. | 21120730022512A013000E13D173 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Tzeltal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424464 | 1424464 | 1424464 | 1424464 | 1424464 | 1424464 | 1424464 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN TODA VEZ QUE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642819 | 1513438.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon. | 21120730022512A013000E13D174 | Chiapas | Ocosingo | La Virginia | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1280017 | 1280017 | 1280017 | 1280017 | 1280017 | 1280017 | 1280017 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642825 | 1513440.- Primaria General Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A013000E13D175 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. LOCALIDAD: Guadalupe (San Luis) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642827 | 1513441.- Primaria Adolfo Ruiz Cortinez. | 21120730022512A013000E13D176 | Chiapas | Ocosingo | Nazareth | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1138619 | 1138619 | 1138619 | 1138619 | 1138619 | 1138619 | 1138619 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 354 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642829 | 1513442.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia. | 21120730022512A013000E13D177 | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1495005 | 1495005 | 1495005 | 1495005 | 1495005 | 1495005 | 1495005 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642830 | 1513444.- Primaria 24 De Febrero. | 21120730022512A013000E13D178 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Mariscal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017573 | 1017573 | 1017573 | 1017573 | 1017573 | 1017573 | 1017573 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642846 | 1513449.- Primaria Acamapichtli. | 21120730022512A013000E13D179 | Chiapas | Ocosingo | Taniperla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1686913 | 1686913 | 1686913 | 1684544 | 1684544 | 1684544 | 1684544 | 99.8596 | 0 | Metros Cuadrados | 522 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642851 | 1513453.- Primaria Maria Del Carmen Serdan. | 21120730022512A013000E13D180 | Chiapas | Ocosingo | Los Pinos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460230 | 1460230 | 1460230 | 1460230 | 1460230 | 1460230 | 1460230 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642855 | 1513454.- Primaria Yaxchilan. | 21120730022512A013000E13D181 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1429760 | 1429760 | 1429760 | 1429760 | 1429760 | 1429760 | 1429760 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642856 | 1513455.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730022512A013000E13D182 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2035060 | 2035060 | 2035060 | 2034973 | 2034973 | 2034973 | 2034973 | 99.9957 | 0 | Metros Cuadrados | 398 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642859 | 1513456.- Primaria Aquiles Serdan. | 21120730022512A013000E13D183 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1356447 | 1356447 | 1356447 | 1356447 | 1356447 | 1356447 | 1356447 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642862 | 1513457.- Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A013000E13D184 | Chiapas | Ocosingo | Plácido Flores | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1321748 | 1321748 | 1321748 | 1321748 | 1321748 | 1321748 | 1321748 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642869 | 1513459.- Primaria General Francisco Villa | 21120730022512A013000E13D185 | Chiapas | Ocosingo | El Tumbo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1419487 | 1419487 | 1419487 | 1419487 | 1419487 | 1419487 | 1419487 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 562 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642873 | 1513460.- Primaria Gabriela Mistral | 21120730022512A013000E13D186 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2386979 | 2386979 | 2386979 | 1211274 | 1211274 | 1211274 | 1211274 | 50.7451 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642875 | 1513461.- Primaria Leona Vicario | 21120730022512A013000E13D187 | Chiapas | Ocosingo | Patria Nueva (San José el Contento) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2034681 | 2034681 | 2034681 | 2033543 | 2033543 | 2033543 | 2033543 | 99.9441 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642876 | 1513465.- Primaria Primaria Comunitaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A013000E13D188 | Chiapas | Ocosingo | Perla de Acapulco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1427554 | 1427554 | 1427554 | 1427554 | 1427554 | 1427554 | 1427554 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642878 | 1513466.- Primaria Primaria Comunitaria. | 21120730022512A013000E13D189 | Chiapas | Ocosingo | Peña Chabarico | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1968926 | 1968926 | 1968926 | 1967816 | 1967816 | 1967816 | 1967816 | 99.9436 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642879 | 1513394.- Primaria Leona Vicario. | 21120730022512A013000E13D190 | Chiapas | Juárez | Nuevo Volcán Chichonal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1339174 | 1339174 | 1339174 | 1339174 | 1339174 | 1339174 | 1339174 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642881 | 1513399.- Primaria 24 De Febrero | 21120730022512A013000E13D191 | Chiapas | Amatenango del Valle | El Madronal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 607813 | 607813 | 607813 | 607813 | 99.5852 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642884 | 1513400.- Primaria Simon Bolivar. | 21120730022512A013000E13D192 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Merced | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 609102 | 609102 | 609102 | 609102 | 99.7963 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642891 | 1513412.- Primaria Matias De Cordova Y Ordoñez. | 21120730022512A013000E13D193 | Chiapas | Siltepec | Toquián Grande | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1015496 | 1015496 | 1015496 | 1015496 | 99.8285 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642903 | 1513413.- Primaria Niños Heroes. | 21120730022512A013000E13D194 | Chiapas | Siltepec | Vega del Rosario | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1219148 | 1219148 | 1219148 | 1219148 | 99.8737 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642940 | 1513425.- Primaria Cuauhtemoc. | 21120730022512A013000E13D195 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1507552 | 1507552 | 1507552 | 1481435 | 1481435 | 1481435 | 1481435 | 98.2676 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642941 | 1513429.- Primaria Cuauhtemoc. | 21120730022512A013000E13D196 | Chiapas | Frontera Comalapa | El Anonal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 991477 | 991477 | 991477 | 991477 | 97.4673 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642944 | 1513430.- Primaria Ignacio Zaragoza. | 21120730022512A013000E13D197 | Chiapas | Jitotol | Las Maravillas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1507552 | 1507552 | 1507552 | 1505988 | 1505988 | 1505988 | 1505988 | 99.8963 | 0 | Metros Cuadrados | 744 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642945 | 1513439.- Primaria General Ignacio Zaragoza. | 21120730022512A013000E13D198 | Chiapas | Ocotepec | San Pablo Huacano | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1442800 | 1442800 | 1442800 | 1442800 | 1442800 | 1442800 | 1442800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642946 | 1513395.- Primaria Moctezuma Xocoyotzin. | 21120730022512A013000E13D199 | Chiapas | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 282764 | 282764 | 282764 | 282764 | 282764 | 282764 | 282764 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642949 | 1513410.- Primaria Ignacio Zaragoza. | 21120730022512A013000E13D201 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 401280 | 401280 | 401280 | 401280 | 401280 | 401280 | 401280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642950 | 1513416.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon. | 21120730022512A013000E13D202 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373276 | 1373276 | 1373276 | 1371535 | 1371535 | 1371535 | 1371535 | 99.8732 | 0 | Metros Cuadrados | 561 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642951 | 1513417.- Primaria Moctezuma Ilhuicamina. | 21120730022512A013000E13D203 | Chiapas | Tila | Jolja Tiontiepa | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1219213 | 1219213 | 1219213 | 1219213 | 99.879 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642953 | 1513418.- Primaria Siervo De La Nacion. | 21120730022512A013000E13D204 | Chiapas | Tila | El Ocotal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1218214 | 1218214 | 1218214 | 1218214 | 99.7972 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642954 | 1513419.- Primaria Francisco Indalecio Madero. | 21120730022512A013000E13D205 | Chiapas | Tila | Jolsibaquil | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1058646 | 1058646 | 1058646 | 1058646 | 86.7252 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642957 | 1513420.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730022512A013000E13D206 | Chiapas | Tila | Misija | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1200015 | 1200015 | 1200015 | 1200015 | 98.3063 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642958 | 1513421.- Primaria Tlaloc. | 21120730022512A013000E13D207 | Chiapas | Tila | Nicolás Bravo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 608672 | 608672 | 608672 | 608672 | 99.7259 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642959 | 1513423.- Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A013000E13D208 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373276 | 1373276 | 1373276 | 1371173 | 1371173 | 1371173 | 1371173 | 99.8469 | 0 | Metros Cuadrados | 709 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642960 | 1513427.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | 21120730022512A013000E13D209 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 605581 | 605581 | 605581 | 605581 | 99.2195 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642961 | 1513443.- Primaria Presidente Ruiz Cortinez | 21120730022512A013000E13D210 | Chiapas | Las Margaritas | El Vergel | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1138649 | 1138649 | 1138649 | 1138649 | 1138649 | 1138649 | 1138649 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642975 | 1513445.- Primaria 16 De Septiembre | 21120730022512A013000E13D211 | Chiapas | Las Margaritas | Justo Sierra (San Francisco) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1014840 | 1014840 | 1014840 | 1014840 | 1014840 | 1014840 | 1014840 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642978 | 1513446.- Primaria Vicente Guerrero. | 21120730022512A013000E13D212 | Chiapas | Las Margaritas | Jalisco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1504151 | 1504151 | 1504151 | 1504151 | 1504151 | 1504151 | 1504151 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 608 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642980 | 1513447.- Primaria Manuel Avila Camacho | 21120730022512A013000E13D213 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Bawitz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1506047 | 1506047 | 1506047 | 1506047 | 1506047 | 1506047 | 1506047 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642981 | 1513448.- Primaria Martires De Puebla | 21120730022512A013000E13D214 | Chiapas | Las Margaritas | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1445964 | 1445964 | 1445964 | 1445964 | 1445964 | 1445964 | 1445964 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642983 | 1513450.- Primaria Primero De Mayo. | 21120730022512A013000E13D215 | Chiapas | La Trinitaria | Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373129 | 1373129 | 1373129 | 1373129 | 1373129 | 1373129 | 1373129 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642987 | 1513451.- Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 21120730022512A013000E13D216 | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1382397 | 1382397 | 1382397 | 1382397 | 1382397 | 1382397 | 1382397 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643114 | 1513452.- Primaria Sor Juana Ines De La Cruz. | 21120730022512A013000E13D217 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2386030 | 2386030 | 2386030 | 2385911 | 2385911 | 2385911 | 2385911 | 99.995 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643115 | 1513458.- Primaria Maestro Antonio Barbosa Heldt. | 21120730022512A013000E13D218 | Chiapas | Las Margaritas | Amparo Agua Tinta | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1075564 | 1075564 | 1075564 | 1075564 | 1075564 | 1075564 | 1075564 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643116 | 1513467.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 21120730022512A013000E13D219 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Allende | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1323544 | 1323544 | 1323544 | 1323544 | 1323544 | 1323544 | 1323544 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643117 | 1513468.- Primaria Angel Albino Corzo. | 21120730022512A013000E13D220 | Chiapas | Las Margaritas | El Progreso | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1014472 | 1014472 | 1014472 | 1014472 | 1014472 | 1014472 | 1014472 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643118 | 1510176.- Primaria Sebastian Lerdo De Tejada | 21120730022512A013000E13D221 | Chiapas | Huitiupán | Ramos Cubilete | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3695132 | 3695132 | 3695132 | 1878881 | 1878881 | 1878881 | 1878881 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643124 | 1510020 .-Primaria Jaime Nuno | 21120730022512A013000E13D224 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2437972 | 2437972 | 2437972 | 1239647 | 1239647 | 1239647 | 1239647 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 708 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitacion y construccion de acceso principal SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643125 | 1513409.- Telesecundaria 145 Francisco Indalecio Madero. | 21120730022513A012000E13D200 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1470772 | 1470772 | 1470772 | 1470772 | 1470772 | 1470772 | 1470772 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643127 | 1513424.- Telesecundaria No. 233 Jaime Sabines Gutierrez. | 21120730032513A013000E13D074 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373276 | 1373276 | 1373276 | 1373032 | 1373032 | 1373032 | 1373032 | 99.9822 | 0 | Metros Cuadrados | 614 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643129 | 1513428.- Telesecundaria No. 063 Alvaro Obregón. | 21120730032513A013000E13D075 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643131 | 1513463.- Secundaria Técnica No. 115 | 21120730032513A013000E13D076 | Chiapas | Las Margaritas | Saltillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1425235 | 1425235 | 1425235 | 1425235 | 1425235 | 1425235 | 1425235 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643165 | 1510021 .-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A013000E13D225 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 462907 | 462907 | 462907 | 235377 | 235377 | 235377 | 235377 | 50.8476 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643166 | 1510025 .-Primaria Castillo De Chapultepec | 21120730022512A013000E13D226 | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1777212 | 1777212 | 1777212 | 903667 | 903667 | 903667 | 903667 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643169 | 1510099 .-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A013000E13D229 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Momón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3519257 | 3519257 | 3519257 | 1789453 | 1789453 | 1789453 | 1789453 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación SE SOLICITA VALIDACIÓN: AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500663808 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En El Acceso Principal Al Ejido Manacal | - | Chiapas | Tuzantán | Manacal | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 2033715 | 2033715 | 2033715 | 2033715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 30 | Financiera: / Física: obra refrendada / Registro: ESTA OBRA QUEDO EN ESTATUS DE REFRENDADA PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500664053 | 2a. Etapa De Construccion Del Manatario Del Municipio De Catazaja | mcc-dopm-ramo 23 -001-2015-16 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 30.03 | 0 | Piezas | 2973 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se muestra avance fisico debido que en el acceso se encuentran arboles de tinto y secretaria del medio ambiente no ha autorizado el derribo de los mismo motivo por el cual no se ha iniciado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500664777 | Construcción Prolongación Oriente Del Libramiento Norte Central De Abastos E.C. Carretera Federal: Afectaciones Y Derecho De Vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa De Corzo, Continuidad. | Acuerdo 001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal.- Dirección de Patrimonio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 26961402.6 | 26907480.2 | 26907479.1 | 26907479.1 | 26907479.1 | 26907479.1 | 26907479.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 684156 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Concluido / Física: Metas alcanzas al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500665203 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Avenida 5 De Mayo Del Barrio Los Aguacates | - | Chiapas | Tuzantán | Xochiltepec | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 1529857 | 1529857 | 1529857 | 1529857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2563 | 0 | 30 | Financiera: / Física: Obra refrendada / Registro: ESTA OBRA QUEDA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500665244 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Avenida Morelos Norte | - | Chiapas | Tuzantán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 533507 | 533507 | 533507 | 533507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2863 | 0 | 30 | Financiera: / Física: Esta obra quedo refrendada para ejecutar en el ejercicio 2016 / Registro: ESTA OBRA QUEDO REFRENDADA PARA EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500666245 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a. Etapa) | 122131E076000C01B048 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 56521330.45 | 56521330.45 | 56521330.45 | 17603209.96 | 17603209.96 | 16669002.54 | 16669002.54 | 29.4915 | 0 | Piezas | 45077 | 0 | 12 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500666252 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Cabecera Municipal De Chilón (Barrio De Guadalupe Centro) | 122131E076000C01B097 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1459353.24 | 1459353.24 | 1459353.24 | 742009.22 | 742009.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500666257 | Camino: Mapastepec - Ejido Doroteo Arango (Construcción Del Puente El Novillero De 120 M.L.) | 283511E085000C03B030 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 23172185.87 | 23172185.87 | 23172185.87 | 17399663.8 | 17399663.8 | 7140265.08 | 7140265.08 | 30.8139 | 0 | Metros lineales | 48875 | 0 | 55 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500666259 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B184 | Chiapas | Chilón | San Marcos Catarraya | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2456025.02 | 2456025.02 | 2456025.02 | 724319.24 | 724319.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500666264 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B185 | Chiapas | Chilón | Jol Catarraya | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5733100.63 | 5733100.63 | 5733100.63 | 2915135.92 | 2915135.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 304 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500666266 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Chilón - Tzajalá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 500 (Subtramo: Km. 3 050 Al Km. 4 050) | 273511E086000C03B093 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6989975.56 | 6989975.56 | 6989975.56 | 3435750.7 | 3435750.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 121987 | 0 | 9 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500666267 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Jerónimo -Tulijá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 200 (Subtramo: Km. 0 600 Al Km. 1 600) | 273511E086000C03B099 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tulijá | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990017.88 | 6990017.88 | 6990017.88 | 3435771.5 | 3435771.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 121987 | 0 | 20 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500666278 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Rosario - Ojo De Agua - Berriozábal, Subtramo: Km. 2 900 Al Km. 4 400 (Construcción Del Subtramo: Km. 2 900 Al Km. 4 400) | 273511E086000C03B106 | Chiapas | Motozintla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 2916796.28 | 2916796.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 77149 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500667419 | Reconstrucción Del Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 0 000 - Km. 111 800 (Subtramo: Km. 0 000 - Km. 73 900; Km. 89 700 - Km. 111 800 (T.A.)) | 303511E085000C03B019 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 47952000 | 47952000 | 47952000 | 13675212.15 | 13675212.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 97660 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500668681 | Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples Ejido 26 De Octubre, Contingencias Económicas 2015 | 089EDCE0016100GA | Chiapas | Tapachula | 26 de Octubre | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1598400 | 1598400 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 99 | 0 | Metros Cuadrados | 1201 | 0 | 100 | Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO Y EJECUTADO EN OBRAS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015, DE LOS RECURSOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500668686 | Pavimentación Mixta En Fracción Hermosillo, Contingencias Económicas 2015 | 089EDCE0026100GA | Chiapas | Tapachula | Hermosillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1084000 | 1084000 | 1082916 | 1082916 | 1073160 | 1073160 | 1073160 | 99 | 0 | Metros Cuadrados | 816 | 0 | 100 | Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO Y EJECUTADO EN OBRAS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015, DE LOS RECURSOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500677583 | Construcción Del Camino: Oxchuc - Tzopilja, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 100 (Construcción Del Subtramo: Km. 2 500 Al Km. 3 800) | 273511E086000C03B014 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990017.88 | 6990017.88 | 6990017.88 | 3435771.5 | 3435771.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 44735 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500677592 | Construcción Del Camino: Desvío Tolbiljá - Paraje Tzontealjá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (Construcción Del Subtramo: Km. 8 000 Al Km. 10 000) | 273511E086000C03B011 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6988774.98 | 6988774.98 | 6988774.98 | 3435160.59 | 3435160.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500677608 | Ampliación Y Modernización Del Camino: Titaltetic - Entronque Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 460 (Subtramo: Km. 1 750 - Km. 2 500) (Subtramo: Km. 3 250 - Km. 4 750) | 273511E086000C03B018 | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 12844002.65 | 12844002.65 | 12844002.65 | 4904892.08 | 4904892.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 12349 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500677935 | 1510092 .-Escuela Secundaria Tecnica No. 119 | 21120730032513A013000E13D047 | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2849234 | 2849234 | 2849234 | 1448763 | 1448763 | 1448763 | 1448763 | 50.8475 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL DEL MISMO EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500678932 | Sistema Integral De Protección Civil Para La Prevención Del Peligro Por Fenómenos Naturales 2da. Etapa | 001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 164067.78 | 164067.78 | 0 | 164067.78 | 164067.78 | 164067.78 | 164067.78 | 100 | 0 | Piezas | 5186572 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicitud de recursos por ampliaciÃ³n liquida para regularizar la cuenta contable 1279 â€œotros activos diferidosâ€ del proyecto de inversiÃ³n, del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500678991 | Escuela Nacional De Protección Civil | 002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de desastres del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 296479.36 | 296479.36 | 0 | 296479.36 | 296479.36 | 296479.36 | 296479.36 | 100 | 0 | Piezas | 5186572 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicitud de recursos por ampliaciÃ³n liquida para regularizar la cuenta contable 1279 â€œotros activos diferidosâ€ del proyecto de inversiÃ³n, del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500679012 | Programa Integral De Difusión Para Reducir El Riesgo De Fenómenos Perturbadores En El Estado De Chiapas¿. Conocer Para Prevenir | 003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 385672.59 | 385672.59 | 0 | 385672.59 | 385672.59 | 385672.59 | 385672.59 | 100 | 0 | Piezas | 5186572 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicitud de recursos por ampliaciÃ³n liquida para regularizar la cuenta contable 1279 â€œotros activos diferidosâ€ del proyecto de inversiÃ³n, del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500682217 | Pavimentacion De Callecon Concreto Hidraulico | - | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chapultenango. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2044577.37 | 2044577.37 | 2044577.37 | 2044577.37 | 2044577.37 | 2044577.37 | 2044577.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 3144 | 0 | 100 | Financiera: se realizo la obra en tiempo y forma deacuerdo al contrato / Física: se realizo la obra de acuerdo al contrato / Registro: se realizo la obra con recurso extraordinario del 02 de diciembre de 2015 al 02 de febrero del 2016, de acuerdo al contrato firmado por el contratista y ayuntamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.