## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 26 | 6 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 26
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP15150300553223 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | 069-03-0043 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2361202 | 2361202 | 2361202 | 2361202 | 2361202 | 2361202 | 2361202 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: terminado en 2015 / Física: terminado en 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553726 | Construccion Integral De Vialidad Urbana. | 069-03-0044 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 3173385 | 3173385 | 3173385 | 3173385 | 3173385 | 3173385 | 3173385 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: terminado en 2015 / Física: terminado en 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569485 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario (2a. Etapa), Colonia El Progreso, Habitat 2015 | 089SSHA0016100GA | Chiapas | Tapachula | El Progreso | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1453433.62 | 1453433.62 | 1453433.62 | 98.873 | 0 | Metros Cuadrados | 731 | 0 | 100 | Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569523 | Construccion De Calle Nery Vela Entre Andador Mexico Y Av. 5 De Mayo Y Av. 5 De Mayo Entre Calle Nery Vela Y Calle Isabel La Catolica, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015 | 089UR6100HA002GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1872400 | 1872400 | 1872400 | 1872400 | 1868657.66 | 1868657.66 | 1868657.66 | 99.8001 | 0 | Metros Cuadrados | 2003 | 0 | 100 | Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569551 | Construccion De Calle Av. Isabel La Católica Entre Av. 5 De Mayo Y Av. Luis Xiv Y Av. Luis Xiv Entre Calle Isabel La Catolica Y Calle Napoleon Iii, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015 | 089UR6100HA003GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1894031 | 1894031 | 1894031 | 1894031 | 1890245.11 | 1890245.11 | 1890245.11 | 99.8001 | 0 | Metros Cuadrados | 2026 | 0 | 100 | Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569734 | Construccion De Calle Av. Los Zares Entre Av. Emperador Y Calle Rey Arturo, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015 | 089UR6100HA005GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2162797 | 2162797 | 2162797 | 2162797 | 2158474.27 | 2158474.27 | 2158474.27 | 99.8001 | 0 | Metros Cuadrados | 2312 | 0 | 100 | Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569754 | Construccion De La Calle Rey Arturo Entre Av. Los Zares Y Av. Luis Xiv, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015 | 089UR6100HA006GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2220511 | 2220511 | 2220511 | 2220511 | 2216072.5 | 2216072.5 | 2216072.5 | 99.8001 | 0 | Metros Cuadrados | 2374 | 0 | 100 | Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569776 | Construccion De Calle Napoleon Iii Entre Av. Luis Xiv Y Av. Central Norte, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015 | 089UR6100HA004GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1447998 | 1447998 | 1447998 | 1447998 | 1445164.37 | 1445164.37 | 1445164.37 | 99.8043 | 0 | Metros Cuadrados | 1551 | 0 | 100 | Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569971 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 2,002.50 M2 | 038-003-034-15 | Chiapas | Huixtán | Los Pozos | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1436 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300570012 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 2,112.03 M2 | 038-003-035-15 | Chiapas | Huixtán | Carmen Yalchuch | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300570030 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hadraulico2,112.03 M2 | 038-003-036-15 | Chiapas | Huixtán | San Gregorio de las Casas | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 920 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572719 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Sum Con Espejo Y Duela). Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 Oriente). | 2.2.1.-101-10SS-09-01-04-058 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1619057 | 1619057 | 1619057 | 1619057 | 1619057 | 1619057 | 1619057 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos en este proyecto es FAFM 2015 con un Monto Autorizado de $612,662.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron $612,661.77; HABITAT 2015 con un Monto Autorizado de $971,434.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron $971,434.00; Recurso Estatal con un Monto Autorizado de $34,961.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron $34,961.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572778 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Aulas Teórico-Prácticas). Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 Oriente). | 2.2.1.-101-10SS-09-01-04-059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2480990 | 2480990 | 2480990 | 2480990 | 2480990 | 2480990 | 2480990 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por FAFM 2015 con un monto autorizado de $550,332.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron $550,332.00; HABITAT 2015 con un monto autorizado de $1,488,594.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron $1,488,594.00; Recurso Estatal con un monto autorizado de $442,064.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron $442,064.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572831 | Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Huixtla Entre Avenida Ocozocoautla Y Avenida Villaflores. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-02-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 1693240 | 1693240 | 1693240 | 1693240 | 1693240 | 1693240 | 1693240 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3926 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de $1,015,944.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron $1,015,944.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de $677,296.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron $677,295.99. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572863 | Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Reforma Entre Avenida Chiapa De Corzo Y Avenida Villaflores. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-02-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 1259940 | 1259940 | 1259940 | 1259940 | 1259940 | 1259940 | 1259940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3926 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de $755,964.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron $755,964.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de $503,976.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron $503,976.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572888 | Instalación De Elementos De Sustentabilidad (Panales Solares) En El Cdc Km. 4. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kilometro 4 Oriente). | 2.7.1.-101-10SS-09-03-02-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1375830 | 1375830 | 1375830 | 1375830 | 1375830 | 1375830 | 1375830 | 100 | 0 | Lote | 3926 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Lote de Equipo. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de $1,015,944.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron $1,015,944.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de $677,296.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron $677,295.99. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300580553 | Construccion Integran De Vialidad Urbana | HABITAT-01 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2775849 | 2775849 | 2775849 | 2775849 | 2775849 | 2775849 | 2775849 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6543 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE COLOCA EN EL AVANCE FISICO ACUMULADO EL 100% YA QUE EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACION NO FUE ENTREGADO COMPLETO Y NO SE TIENE EL DATO FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300580606 | Construccion Integral De Banquetas | HABITAT-02 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2101896 | 2101896 | 2101896 | 2101896 | 2101896 | 2101896 | 2101896 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: SE COLOCA EN EL AVANCE FISICO ACUMULADO 100% YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO PROPORCIONO EL EXPEDIENTE COMPLETO Y NO SE CUENTA CON EL DATO FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300580654 | Construccion Integral De Puente Peatonal | HABITAT-03 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1930612 | 1930612 | 1930612 | 1930612 | 1930612 | 1930612 | 1930612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 654 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE COLOCA EN EL AVANCE FISICO ACUMULADO 100% YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO PROPORCIONO EL EXPEDIENTE COMPLETO Y NO SE CUENTA CON EL DATO FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300580681 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo El Turulo | HABITAT-04 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1036653 | 1036653 | 1036653 | 1036653 | 1030653 | 1030653 | 1030653 | 99.4212 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA POR ESO EN EL ACUMULADO TIENE EL VALOR DE 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300580715 | Instalacion De Elemento De Sustentabilidad En El Centro De Desarrollo Comunitario (Capacitacion Y Reutilizacion De Agua Pluvial | HABITAT-05 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 95223 | 95223 | 95223 | 95223 | 95223 | 95223 | 95223 | 100 | 0 | Metros | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE COLOCA EN EL AVANCE FISICO ACUMULADO EL 100% POR QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE UNITARIO COMPLETO LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO LO ENTREGO EN SU TOTALIDAD NO SE TIENE EL DATO FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400588685 | Parque Enoc Cancino Casahonda. Tuxtla Gutiérrez (Libramiento Norte S/N Fracc. Las Canteras). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-064 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Lote | 7398 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos, PREP 2015, FAFM 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por FAFM 2015 con un monto autorizado de $1,500,000.00; PREP 2015 con un monto autorizado de $1,500,000.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de $1,000.000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400607493 | Construcción Integral De Vialidades (4a. Sur Entre 4a. Y 6a. Oriente) | 15Habitat01 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3436770 | 2062062 | 2062062 | 2062062 | 2062062 | 2062062 | 2062062 | 100 | 0 | Piezas | 1134 | 0 | 100 | Financiera: FORTAMUN $1,374,708 HABITAT $2,062,062 TOTAL: $3,436,770.00. OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: 0BRA CONCLUIDA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400607610 | Construcción Integral De Vialidades (4a. Sur Entre 2a. Y 4a. Oriente) Villaflores | 15Habitat02 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3944500 | 2366700 | 2366700 | 2366700 | 2366700 | 2366700 | 2366700 | 100 | 0 | Piezas | 1299 | 0 | 100 | Financiera: FORTAMUN 1,577,800 Y HABITAT 2,366,700 EN TOTAL: $3,944,500. OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA OBRA 1. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400607789 | Instalación De Elementos De Sustentabilidad (Paneles Solares) | 15Habitat03 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1089970 | 653982 | 653982 | 653982 | 653982 | 653982 | 653982 | 100 | 0 | Piezas | 171 | 0 | 100 | Financiera: FORTAMUN $435,988 Y HABITAT:$653,982, TOTAL $1,089,970. OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA 1. AL 100% TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400607895 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario San Martin | 15Habitat04FAFM | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 135210 | 81126 | 81126 | 81126 | 81126 | 81126 | 81126 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REALIZADA CON MEZCLA FORTAMUN 54,084 Y HABITAT 81,126 TOTAL $135,210. CONCLUIDA AL 100%. / Física: CONCLUIDA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.