## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 64 | 38 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 64
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP14140400431893 | Construcción Y Equipamiento De Espacios Académicos En La Unach | 012532A006000E05B018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 22110830 | 22110830 | 22110830 | 22110830 | 16078925.94 | 16078925.94 | 16078925.94 | 72.7197 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2014. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432957 | Mejoramiento De La Calidad Educativa De La Unach 2014. | 012532A006000E05B019 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 19185181 | 19185181 | 19185181 | 19185181 | 17712638.44 | 17712638.44 | 17712638.44 | 92.3246 | 0 | Metros Cuadrados | 21035 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2014. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507812 | 1420003.- Cecyt No. 14 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D027 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122013 | 1122013 | 1122013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:3 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507820 | 1420004.- Cecyt No. 10 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D028 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122013 | 1122013 | 1122013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 514 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:3 Aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507843 | 1420009.- Cecyt No. 04 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D030 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122013 | 1122013 | 1122013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:3 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507879 | 1420006.- Cecyt No. 31 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D035 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 760321 | 760321 | 760321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:2 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507886 | 1420013.- Conalep Plantel Altamirano No.331(Refrendo) | 21120730032523A012000E13D036 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3300160 | 3300160 | 3300160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Un laboratorio de estructuras anatómicas y un laboratorio de técnicas de enfermería y practicas de salud comunitaria (Incluyen mobiliario y equipo de conformidad con la guía CONALEP) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559828 | Diversificación De La Oferta Educativa Y Ampliación De La Matricula De La Universidad Politécnica De Chiapas. | 20040 D001 5834 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 4779943 | 4780569 | 4780569 | 3604670 | 3604670 | 3604670 | 3604670 | 75.4025 | 0 | Equipamiento | 1244 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo al calendario para el ejercicio de este recurso, emitido por la SEP, se ejerció el 100% del recurso en el mes de marzo de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300579150 | Programa Cultural Digital | SB030000001 - 018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ,CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Lote | 141364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590894 | 1533002.- Instituto Técnologico De Comitan. | 21120730022533A012000E13D005 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8754208 | 8754208 | 8754208 | 4213486 | 4213486 | 4213486 | 4213486 | 48.131 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Concluir la construcción de la unidad académica departamental II - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591890 | 1520020.- Escuela Preparatoria Manuel Velazco. | 21120730022522A012000E13B057 | Chiapas | Tuxtla Chico | Vicente Guerrero | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de computo (equipado) y construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592379 | 1533003.- Construcción De Camara Gesell En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D033 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Cámara Gesell, ciudad universitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592403 | 1533004.- Construcción Del Laboratorio De Geomatíca En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D034 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 12 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Laboratorio de geomántica, ciudad universitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592452 | 1533005.- Construcción Del Edificio De Docencia E Investigación En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D035 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 13 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción del edificio de docencia e investigación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592540 | 1520018.- Escuela Preparatoria Pujiltic. | 21120730022522A012000E13B056 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de computo (equipado) y construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592937 | Programa De Fortalecimiento De La Oferta Educativa. | 20040 D002 5834 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 1537379 | 1537379 | 1537379 | 1187379 | 1187379 | 1187379 | 1187379 | 77.234 | 0 | Equipamiento | 2188 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: Las Reglas de Operación del Programa establecen que el ejercicio del gasto es hasta noviembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594618 | 1520012.- Escuela Preparatoria Rafael Pascacio Gamboa T/M | 21120730022522A012000E13B052 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: Localidad: Bochil Meta: Construcción de laboratorio multidisciplinario (equipado) y construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594703 | 1520016.- Escuela Preparatoria Cuauhtemoc | 21120730022522A012000E13B054 | Chiapas | Tuzantán | Nueva Tenochtitlán | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de computo (equipado) y construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594710 | 1520007.- Telebachillerato No. 73 "Agustin Melgar" | 21120730022522A012000E13B050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Emiliano Zapata (Agua Fría) | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594738 | 1520010.- Telebachillerato No. 79 "Niños Heroes De Chapultepec" | 21120730022522A012000E13B051 | Chiapas | Tapachula | Zaragoza | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 878312 | 878312 | 878312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594786 | 1520017.- Escuela Preparatoria No. 2 Del Estado. | 21120730022522A012000E13B055 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 528 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de computo (equipado) y construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594928 | 1520005.- Telebachillerato No. 37 "5 De Febrero" | 21120730022522A012000E13B049 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 878312 | 878312 | 878312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595024 | 1520004.- Telebachillerato No. 05 "Carlos Arturo Carrillo" | 21120730022522A012000E13B048 | Chiapas | Las Margaritas | Bajucú | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 878312 | 878312 | 878312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595071 | 1520015.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutierrez | 21120730022522A012000E13B053 | Chiapas | Huehuetán | Chamulapita | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de computo (equipado) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595130 | 1520001.- Telebachillerato 107 "José Clemente Orozco". | 21120730022522A012000E13B046 | Chiapas | Copainalá | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de 4 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595140 | 1520002.- Telebachillerato 74 "Romeo Rincon Castillejos" | 21120730022522A012000E13B047 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Carmen Tonapac | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Localidad: Nuevo Carmen Tonapac Meta: Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400600328 | Equipamiento De Espacios Académicos En La Unach (Convenio Proexoees 2015) | 01253A006000E05B009 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 6384454 | 6384454 | 6384454 | 6384454 | 2277117.23 | 2277117.23 | 2277117.23 | 35.6666 | 0 | Lote | 325 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2015. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400600377 | Mejoramiento De La Calidad Educativa, A Través Del Fortalecimiento De Espacios Académicos De La Unach (Convenio Feces 2015) | 012532A006000E05B010 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 14404041 | 14404041 | 14404041 | 14404041 | 3673916.14 | 3673916.14 | 3673916.14 | 25.5061 | 0 | Lote | 5698 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: Ciclo del Recurso 2015. Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400621687 | 1420033.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D019 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1236375 | 1236375 | 1236375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de taller operador de paquetes de computo equipado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642148 | 1420044.- Escuela Preparatoria Simojovel (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D018 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1236375 | 1236375 | 1236375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Terminación de construcción de taller operador de paquetes de computo equipado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642156 | 1420035.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutierrez (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D020 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 977507 | 977507 | 977507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642169 | 1420129.- Cobach No. 52 Ocotepec (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D021 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2330392 | 2330392 | 2330392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 41 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta:Un laboratorio multidisciplinario equipado y una administración - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642176 | 1420131.- Cobach No. 67 Petalcingo (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D022 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2623169 | 2623169 | 2623169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 31.78 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta:Un taller operador de paquetes de computo equipado y un laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642180 | 1420136.- Cobach No. 199 Pablo Sidar (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D023 | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3307263 | 3307263 | 3307263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 84 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta:4 aulas didácticas equipadas, un taller operador de paquetes de computo equipado y un servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642196 | 1420140.- Cobach No. 40 Felipe Carrillo Puerto (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D024 | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4034041 | 4034041 | 4034041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 91 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta:4 aulas didácticas equipadas, un taller operador de paquetes de computo equipado y un laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642199 | 1420175.- Cobach No. 27 Cristobal Colon (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D025 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3540963 | 3540963 | 3540963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 0 | 89 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta:2 aulas didácticas, un laboratorio multidisciplinario, un administración y un servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642203 | 1420178.- Cobach No. 276 Ramón Balboa (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D026 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4012699 | 4012699 | 4012699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 91 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta:6 aulas didácticas, un taller operador de paquetes de computo un servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642212 | 1420025.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D032 | Chiapas | Huehuetán | Chamulapita | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 977507 | 977507 | 977507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642216 | 1420026.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Patria Y Progreso (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D033 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1888046 | 1888046 | 1888046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 0 | 25.42 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta:Construcción de taller operador de paquetes de computo (Equipado) 4EE estructura U1C y de 2 aulas didácticas 2.5 E.E. C/U Estructura. U-1C - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642219 | 1420029.- Escuela Preparatorioa No. 2 Del Estado. | 21120730032522A012000E13D053 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 977507 | 977507 | 977507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1192 | 0 | 79.48 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642220 | 1420030.- Escuela Preparatoria Num. 5 Del Estado. | 21120730032522A012000E13D054 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 651671 | 651671 | 651671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 0 | 82.44 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642221 | 1420034.- Escuela Preparatoria Num. 6 Del Estado. | 21120730032522A012000E13D056 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 977507 | 977507 | 977507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642226 | 1420031.- Escuela Preparatoria Arnoldo Ruiz Armenta. | 21120730032522A012000E13D055 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2738882 | 2738882 | 2738882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 0 | 63 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquete de cómputo (equipado), 3 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642230 | 1420177.- Cobach No. 135 Los Naranjos. | 21120730032522A012000E13D057 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3128304 | 3128304 | 3128304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de un taller operador de paquetes de cómputo, un laboratorio multidisciplinario y un servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642231 | 1420165.- Unidad De Capacitación En Tapachula (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D019 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta:Equipamiento para el proyecto de simulador para el autotransporte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642238 | 1420005.- Cecyt 02. | 21120730032523A012000E13D037 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1927709 | 1927709 | 1927709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 776 | 0 | 68.87 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 6 aulas didácticas, un taller operador de paquete de cómputo y un servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642241 | 1420010.- Cecyt 13. | 21120730032523A012000E13D038 | Chiapas | Tecpatán | Raudales Malpaso | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122013 | 1122013 | 1122013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 32.48 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didáctica con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642244 | 1420011.- Cecyt 08. | 21120730032523A012000E13D039 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 779630 | 779630 | 779630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529 | 0 | 63 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642246 | 1420160.- Cecyt 01. | 21120730032523A012000E13D041 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 756173 | 756173 | 756173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 766 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642249 | 1420161.- Cecyt 11. | 21120730032523A012000E13D042 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2214279 | 2214279 | 2214279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica con equipamiento y un biblioteca con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642261 | 1420021.- Conalep Plantel Tonal No.170. | 21120730032523A012000E13D040 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1236375 | 1236375 | 1236375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de laboratorio de informática en red (incluye mobiliario y equipo de conformidad con la guía CONALEP) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642269 | 1420166.- Unidad De Capacitación En Comitán (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D020 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 243360 | 243360 | 243360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta:Actualización de equipos de la especialidad de preparación y conservación de alimentos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642272 | 1420169.- Unidad De Capacitación En Villaflores (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D021 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta:Equipamiento adicional de la especialidad de producción industrial de alimentos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642281 | 1420170.- Acción Móvil Berríozabal (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D022 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 360133 | 360133 | 360133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta:Actualización de equipos de la especialidad de informática - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642284 | 1420171.- Acción Móvil En Soyaló (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D023 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 635538 | 635538 | 635538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta:Equipamiento de la especialidad de informática, equipamiento de la especialidad de estilismo y bienestar personal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642285 | 1420172.- Acción Móvil En Arriaga (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D024 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 635538 | 635538 | 635538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta:Equipamiento de la especialidad de informática, equipamiento de la especialidad de estilismo y bienestar personal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642312 | 1420164.- Unidad De Capacitación En Tuxtla Gutiérrez (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1419063 | 1419063 | 1419063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Equipamiento de la especialidad de producción de radio y tv - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642315 | 1420002.- Cecyt No. 05 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D026 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2662072 | 2662072 | 2662072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 0 | 92.28 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Terminación 2 aulas con equipamiento, un laboratorio de suelos y fertilizantes con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642321 | 1420007.- Cecyt No. 21 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D029 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 760321 | 760321 | 760321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:2 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642325 | 1420017.- Conalep Plantel Palenque No.069 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D031 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2127200 | 2127200 | 2127200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 446 | 0 | 81 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta:4 aulas didácticas (Incluye escaleras) un modulo sanitario (hombre y mujer)(incluye accesorios) y un área para docentes. Todos los espacios incluyen mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642332 | 1420106.- Cecyt No. 19 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D033 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122013 | 1122013 | 1122013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 811 | 0 | 92 | Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta:3 Aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642334 | 1420001.- Cecyt No. 25 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D034 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2129429 | 2129429 | 2129429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:un laboratorio de enfermería con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642377 | 1420167.- Unidad De Capacitación En Reforma (Refrendo) | 21120730032523A013000E13D003 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 128070 | 128070 | 128070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Rehabilitación de enmallado perimetral, rehabilitación de instalaciones eléctricas, rehabilitación de módulo sanitario, pintura parcial de interior y exterior de los 3 edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642378 | 1420168.- Unidad De Capacitación En Tonalá (Refrendo) | 21120730032523A013000E13D004 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 85702 | 85702 | 85702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta:Mantenimiento de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado, rehabilitación de módulo sanitario, pintura parcial de interior y exterior de los 3 edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.