## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 10 | 4 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 10
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP15150100490486 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-03-03-01-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | Terminado | 2015 | 12775237.12 | 18476519.72 | 18476519.72 | 18476519.72 | 18469068.44 | 18469068.44 | 18469068.44 | 99.9597 | 0 | Equipo de seguridad | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $7,451.28. Incremento Presupuestal de $5,701,282.60. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490502 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-01-01-01-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | Terminado | 2015 | 4715277.4 | 4715277.4 | 4715277.4 | 4715277.4 | 4714845.59 | 4714845.59 | 4714845.59 | 99.9908 | 0 | Lote | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $431.81. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490528 | Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-05-06-01-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | Terminado | 2015 | 270434.28 | 384589.88 | 384589.88 | 384589.88 | 384589.88 | 384589.88 | 384589.88 | 100 | 0 | Lote | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Ampliación Presupuestal por un monto de $114,155.60. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200510015 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | Terminado | 2015 | 2053362 | 2053362 | 2053362 | 2053362 | 2053361.93 | 2053361.93 | 2053361.93 | 100 | 0 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: reintegro de recurso no ejercido por $ 0.07 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200510086 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 003 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | Terminado | 2015 | 7506768 | 7488448 | 7488448 | 7488448 | 7427201.11 | 7427201.11 | 7427201.11 | 99.1821 | 0 | Equipamiento | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200510109 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 004 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200522092 | Policía Investigadora Acreditable (Spa-2015) | R158000C11D008000 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia del Estado. | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 19999999.88 | 19999999.88 | 19999999.88 | 18596114.16 | 18596114.16 | 18596114.16 | 18596114.16 | 92.9806 | 0 | Piezas | 260 | 0 | 99.95 | Financiera: / Física: / Registro: En el convenio 2015, este proyecto tiene la meta programada de 328 elementos capacitados, reflejando un avance de 262 elementos capacitados y en lo que respecta a la Evaluación de Control de Confianza tiene la meta programada de 22 elementos, lo cual no reflejó avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300567868 | Ampliación De Comandancia De Seguridad Publica Municipal, Subsemun 2015 | 089PPSUB016100GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2954844.82 | 2954844.82 | 2954844.82 | 2954844.82 | 2952777.88 | 2952777.88 | 2952777.88 | 99.93 | 0 | Metros Cuadrados | 320451 | 0 | 100 | Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS EN AL EJECUCION DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300586103 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Confianza | 002 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | Terminado | 2015 | 406680 | 406680 | 406680 | 406680 | 406680 | 406680 | 406680 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500664996 | Proyecto De Modernizacion Integral Del Registro Civil (Renapo 2015) | 111811f171000O001D002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituo de la Consejeria Jurídica y de Asistencia Legal, Dirección del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 949901.35 | 949901.35 | 949901.35 | 949901.35 | 95.0852 | 0 | Equipamiento | 133166 | 0 | 5 | Financiera: Refrendo para el ejercicio 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.