## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 38 | 9 | 119
| Chiapas | 1 | 1 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 39
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00160400819862 | Sistema Nacional De Seguridad Fortaseg | 01 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15160300744058 | Proyecto De Modernizacion Integral Dl Registro Civil (Renapo 2015 Refrendo) | 111811F17101O01D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Direccion del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 83520 | 83520 | 83520 | 83.52 | 0 | Otros | 5250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Instalacion de internet lista en la Direccion del Registro Civil / Registro: $16480.00 reintegro relizada con fecha 06.01.2017, pente de relizar reintegro de rendimeintos financieros mediante el PEC
CHP16160200664015 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1506700 | 1506700 | 1506700 | 1506700 | 1506699.85 | 1506699.85 | 1506699.85 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200664024 | Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistema Complementario | 002 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1736908 | 1736908 | 1736908 | 78.9504 | 0 | Equipamiento | 115 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200664029 | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial | 003 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4337400 | 5191500 | 5191500 | 5191500 | 5191499.99 | 5191499.99 | 5191499.99 | 100 | 0 | Vehículos | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200664042 | Desarrollo, Profesionalización Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 004 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1641800 | 1641800 | 1641800 | 1641800 | 1641800 | 1641800 | 1641800 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200680877 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.1.-101-PP-04-04-01-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6129861 | 6129861 | 6129861 | 6129861 | 6129861 | 6081973.51 | 6081973.51 | 99.2188 | 0 | Otros | 1095 | 0 | 95 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $47,887.49. / Física: Proyecto Concluido. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300738240 | Fortalecimiento De Seguridad Publica | - | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300739655 | Adquisición De 03 Camioneta Equipada Para Patrulla | - | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741058 | Actualización Tecnológica De La Uce De Al Menos 12 Oficialías | 111811F17101O01D03 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Direccion del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 4000 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente la compra de las computadoras / Física: Pendiente la compra de las computadoras / Registro:
CHP16160300741118 | Campaña Especial Conjuntamente Con El Dif En El Estado | 111811F171O01D004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Dirección del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 28615.25 | 28615.25 | 28615.25 | 16.8325 | 0 | Computadoras | 4000 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente la compra de las computadoras / Física: Pendiente de realizar la adquisicion de 4 computadoras, impresoras / Registro: Pendiente de realizar la adquisicion de 4 computadoras, impresoras
CHP16160300741248 | Sistema Nacional De Informacion | 005 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Equipamiento | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741338 | Red De Telecomunicaciones | 006 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1094100 | 240000 | 240000 | 240000 | 216794.72 | 216794.72 | 216794.72 | 90.3311 | 0 | Equipo de seguridad | 125 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741538 | Campaña Especial En Coodinacion Con La Cdi En El Estado | 111811F17101O01D005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Direccion del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 45906.77 | 45906.77 | 45906.77 | 13.9111 | 0 | Computadoras | 4000 | 0 | 0 | Financiera: Unicamente de compro matterial de oficina, gasolina y viaticos / Física: Pendiente la compra de computadoras, impresoras y nobreak y swich de 16 puertos / Registro: Pendiente la compra de computadoras, impresoras y nobreak y swich de 16 puertos, unicam,ente a lafecha de comprado gasolina, material de oficina, pago de casetas y viaticos
CHP16160300741549 | Reagualizacion Al Derecho A La Identidiad A Traves Del Registro De Nacimiento Naphsis | 111811F01O01D006 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Direccion del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99153.64 | 99153.64 | 99153.64 | 99.1536 | 0 | Otros | 4000 | 0 | 100 | Financiera: $846.36, importe de que realizara el reintegro correspondiente / Física: Peniente de cubrir el costo de casetas / Registro: $846.36, importe de que realizara el reintegro correspondiente.
CHP16160300741588 | Campaña De Regularización Del Registro Civil De Las Personas, A Traves De La Conexión Interestatal (Captura Bajo Demanda) | 111811F17101O01D007 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejería Juridica y de Asistencia Legal, Dirección del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 201643.03 | 201643.03 | 201643.03 | 201643.03 | 201171.89 | 201171.89 | 201171.89 | 99.7663 | 0 | Otros | 4000 | 0 | 100 | Financiera: meta concluida / Física: meta concluida / Registro: Meta concluida en su totalidad en tramite el reintegro del saldo correspodiente $947.85
CHP16160300741601 | Adquisicion De Componentes Y Dispositivos Diversos Para Dar Servicio Al Site | 111811F01O01D008 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Direccion del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 92363.14 | 92363.14 | 92363.14 | 92.3631 | 0 | Otros | 4000 | 0 | 100 | Financiera: $7,636.86, saldo al cierre del ejercicio / Física: Lote de suministros para equipos de computo / Registro: $7,636.86, saldo al cierre del ejercicio se realizo la compra de todas las compras de los dispositivos necesarios
CHP16160300741716 | Otras Acciones (Equipo Antimotin), Comitan De Dominguez | 1917101 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1231200 | 1231200 | 1231200 | 1231200 | 1231200 | 1231200 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741769 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica, Comitan De Dominguez | 1917102 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1145093 | 1145093 | 1145093 | 1145093 | 1145093 | 1145093 | 1145093 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741775 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 1917103 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2894774 | 2894774 | 2894774 | 2893706.64 | 2893706.64 | 2893706.64 | 2893706.64 | 99.9631 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE $1,067.36 / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741787 | Red Nacional De Telecomunicaciones, Comitan De Dominguez | 1917104 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 162596.04 | 162596.04 | 90.3311 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741791 | Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos), Comitan De Domignuez | 1917105 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741833 | Fortalecimiento Tecnologico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica, Comitan De Dominguez | 1917106 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741858 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Imparticion De Justicia, Comitan De Dominguez | 1917107 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6872804 | 6872804 | 6872804 | 6872804 | 6872804 | 6872804 | 6872804 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300743004 | Fortalecimiento Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica (Fortaseg 2016) | FOR01 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 9097400 | 9097400 | 9097400 | 9097400 | 9083200.56 | 9083200.56 | 9083200.56 | 99.8439 | 0 | Equipamiento | 321450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA FORTASEG 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300743039 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Fortaseg 2016) | FOR02 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3262550 | 3262550 | 3262550 | 3262550 | 3262550 | 3262550 | 3262550 | 100 | 0 | Otros | 320451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA FORTASEG 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300743062 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Fortaseg 2016) | FOR04 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 320610 | 320610 | 320610 | 320610 | 221482.28 | 221482.28 | 221482.28 | 69.0815 | 0 | Equipo de seguridad | 320451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA FORTASEG 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300743072 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Fortaseg 2016) | FOR05 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3170140 | 3170140 | 3170140 | 3170140 | 3170138.52 | 3170138.52 | 3170138.52 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 320451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.
CHP16160400813420 | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial, Comitan De Dominguez | 1917108 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17403.96 | 17403.96 | 17403.96 | 17403.96 | 17403.96 | 17403.96 | 17403.96 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE 48060.03 CORRESPONDE A INTERESES MISMOS QUE SE EJECUTARON EN ESTE PROYECTO QUEDANDO UN AHORRO DE 1.48 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813531 | Fortalecimiento De Las Instancias De Seguridad Publica (Comandancia De Seguridad Publica Municipal (1a Etapa)) | FORTASEG-001 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2215250 | 2215250 | 2215250 | 2213036.96 | 2213036.96 | 2213036.96 | 2213036.96 | 99.9001 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: PROYECTO DE INVERSION EL CUAL PROVIENE DEL RECURSO DE FORTASEG CON UNA INVERSION MINISTRADA DE $11,000,000.00 Y SUS RENDIMIENTOS DE $40,201.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813533 | Fortalecimiento Tecnologio E Infraestructura (Adquisicion De Dos Autos Sedan) | FORTASEG-002 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Vehículos | 84594 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: PROYECTO DE INVERSION EL CUAL PROVIENE DEL RECURSO DE FORTASEG CON UNA INVERSION MINISTRADA DE $11,000,000.00 Y SUS RENDIMIENTOS DE $40,201.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813534 | Fortalecimiento Tecnologico E Infraestructura (Adquisicion De Dos Pick Up Doble Cabina) | FORTASEG-003 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO DE INVERSION EL CUAL PROVIENE DEL RECURSO DE FORTASEG CON UNA INVERSION MINISTRADA DE $11,000,000.00 Y SUS RENDIMIENTOS DE $40,201.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813536 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Terminal Digital Movil (Radios)) | FORTASEG-004 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Piezas | 84594 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO DE INVERSION EL CUAL PROVIENE DEL RECURSO DE FORTASEG CON UNA INVERSION MINISTRADA DE $11,000,000.00 Y SUS RENDIMIENTOS DE $40,201.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813537 | Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | FORTASEG-005 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Equipamiento | 84594 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: PROYECTO DE INVERSION EL CUAL PROVIENE DEL RECURSO DE FORTASEG CON UNA INVERSION MINISTRADA DE $11,000,000.00 Y SUS RENDIMIENTOS DE $40,201.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821188 | Construccion De Comandancia De Seguridad Publica Suchiate Que Incluye Construccion De Comandancia De Policia Municipal En El Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1728450 | 1728450 | 1728450 | 1728450 | 1728450 | 1728450 | 1728450 | 100 | 0 | Piezas | 35057 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821237 | Construccion De Comandancia De Policia Municipal ( Ampliacion ) En El Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 822342.85 | 659914.69 | 659914.69 | 659914.69 | 659914.69 | 659914.69 | 659914.69 | 100 | 0 | Piezas | 35056 | 0 | 100 | Financiera: DERIVADO DEL RECORTE PRESUPUESTAL A FORTASEG SE DISMINUYO LA META Y EL PROYECTO SE REDUJO EL IMPORTE / Física: DERIVADO DEL RECORTE PRESUPUESTAL A FORTASEG SE DISMINUYO LA META Y EL PROYECTO SE REDUJO EL IMPORTE / Registro: DERIVADO DEL RECORTE PRESUPUESTAL A FORTASEG SE DISMINUYO LA META Y EL PROYECTO SE REDUJO EL IMPORTE, EL IMPORTE CONTRATADO ERA DE: $822,342.85 Y SE MODIFICO A $659,914.69, SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826991 | Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública. | 1.7.1.-101-PP-03-06-01-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 14728220.15 | 14706409.43 | 14706409.43 | 14706409.43 | 14706409.43 | 14697067.76 | 14697067.76 | 99.9365 | 0 | Otros | 1402 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $9,341.67. Intereses por un monto de $21,810.72 / Física: Proyecto Concluido. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto tiene mezcla de recursos, FORTASEG 2016 con un monto de $14,706,409.43 de los cuales se ejercieron $14,697,067.76 con un Ahorro Presupuestal de $9,341.67 y Rendimientos FORTASEG 2016 con un monto de $21,810.72 de los cuales se ejercieron $21,810.72 . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826993 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. | 1.7.1.-101-PP-02-02-01-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3837300 | 3837300 | 3837300 | 3837300 | 3837300 | 2986300 | 2986300 | 77.8229 | 0 | Otros | 1095 | 0 | 78 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $851,000.00 / Física: Proyecto Concluido. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831310 | Fortalecimiento Para Seguridad Publica | 002 | Chiapas | Motozintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100 | 0 | Otros | 72967 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ES UNA ACCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.