## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 50 | 23 | 119
| Chiapas | 116 | 35 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 166
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00160400812495 | Construcción De Líneas De Conducción Y Bombeos (Brazo Sur Alto) (Terminación), En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez | 022231E10902C01D040 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812502 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Chiquinshulum, Municipio De Chalchihuitán | 022231E10902C01D054 | Chiapas | Chalchihuitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812507 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Los Ranchos, Municipio De Chamula | 022231E10902C01D055 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812512 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Las Flores, Municipio De Chicomuselo | 022231E10902C01D056 | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812516 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Buenavista, Municipio De Huixtán | 022231E10902C01D057 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812518 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Francisco I. Madero 2a. Sección, Municipio De Ixtapangajoya | 022231E10902C01D058 | Chiapas | Ixtapangajoya | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812522 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De San Antonio Monterrrey, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D059 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812526 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad Plan De Agua Prieta, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D060 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812534 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Israel, Municipio De Ocosingo | 022231E10902C01D061 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812539 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De La Frontera Uno, Municipio De Ocosingo | 022231E10902C01D062 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812541 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Pueblo Nuevo Coatzacoalcos, Municipio De Ocosingo | 022231E10902C01D063 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812546 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Barrio K'Ana Del Paraje Crucero San Marcos, Municipio De Oxchuc | 022231E10902C01D064 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812548 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Cruztón, Municipio De Oxchuc | 022231E10902C01D065 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812550 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Jitón, Municipio De Oxchuc | 022231E10902C01D066 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812552 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Lomelum, Municipio De Oxchuc | 022231E10902C01D067 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812553 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Porvenir, Municipio De Oxchuc | 022231E10902C01D068 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812554 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Arroyo Jerusalén, Municipio De Palenque | 022231E10902C01D069 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812557 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De El Bebedero, Municipio De Sabanilla | 022231E10902C01D070 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812558 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Fray Bartolomé, Municipio De San Cristobal De Las Casas | 022231E10902C01D071 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812562 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De El Triunfo Municipio De La In | 022131E07602C01D079 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812566 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De Ach'Lum El Suspiro, Municipio De Sitalá (Cárcamo De Bombeo) | 022231E10902C01D073 | Chiapas | Sitalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812570 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad, En La Localidad De El Naranjo | 022231E10902C01D074 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812574 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De Acaxman, Municipio De Tapachula (Pozo Profundo) | 022231E10902C01D075 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812577 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De Cebadilla 2a. Sección, Municipio De Tapachula (Pozo Profundo) | 022231E10902C01D076 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812578 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Cabecera Municipal De Arriaga | 022131E07602C01D080 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812582 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad Unión Mexicana, Municipio De Tapachula | 022231E10902C01D077 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812584 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Benito Juárez Lámina Uno, Municipio De Tecpatán | 022231E10902C01D080 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812588 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Zaquitel Ojo De Agua, Municipio De Tila | 022231E10902C01D082 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812590 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De San Nicolás, Municipio De Tonalá (Pozo Profundo) | 022231E10902C01D083 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812593 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Nichinjá, Municipio De Tumbalá | 022231E10902C01D084 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812599 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De Montenegro (Pozo Profundo) | 022231E10902C01D091 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812608 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Salchiji | 022231E10902C01D092 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812609 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Nueva Virginia, Municipio De La Independencia. | 022231E10902C01D093 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812612 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Nuevo Mundo El Naranjo, Municipio De La Independencia | 022231E10902C01D094 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812614 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad La Trinidad (Anexo La Revancha), Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D095 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812615 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Cabecera Municipal De La Trinitaria | 022131E07602C01D081 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812618 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De Ejido Veracruz Municipio De Las Margaritas | 022131E07602C01D082 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812620 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colectores (Primera Etapa), Para La Cabecera Municipal De Tonalá | 022131E07602C01D085 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812621 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Santa Ana La Laguna, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D096 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812627 | Estudio Y Proyecto, Construcción De La Adecuación, Mejora Y Reforma De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Puesta En Marcha (Seis Meses) Y Operación Y Mantenimiento ( Un Año) 16 Lps (Termina | 022131E07602C01D086 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812629 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad El Salvador, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D098 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812634 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Laguna El Carrizal, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D099 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812637 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Cabecera Municipal De Arriaga | 022131E07602C01D087 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812641 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Agua Velasco, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D100 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812642 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad De San Francisco El Triunfo, Municipio De Pnatelhó | 022231E10902C01D101 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812643 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad Del Parral (Villacorzo), Municip | 022131E07602C01D088 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812655 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San Isidro, Municipio De Marqués De Comillas. | 022231E10902C01D104 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812659 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Topoteel, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D105 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812661 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para La Cabecera Municipal De Chiapa De Corzo. | 022131E07602C01D089 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812663 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad K'Lsisal, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D106 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812667 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San José El Chapapuyil, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D107 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812668 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para La Cabecera Municipal De Chiapilla. | 022131E07602C01D090 | Chiapas | Chiapilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812672 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad 1a. Yalxex, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D108 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812674 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De Venustiano Carranza, En El Municipio De La Independencia | 022131E07602C01D091 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812678 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Saquil-Ulub, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D109 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812680 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En El Municipio De Teopisca | 022131E07602C01D092 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812686 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Bawitz Mango, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D110 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812696 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San Juan Catarraya, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D111 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812698 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad De Pugchen Chico, Municipio De Chamula | 022131E07602C01D093 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812704 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Nueva Cruz, Municipio De La Independencia. | 022131E07602C01D094 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812706 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Nuevo Porvenir, Municipio De Chanal. | 022231E10902C01D112 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812710 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Lucumilja, Municipio De Ocosingo. | 022231E10902C01D114 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812712 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Jomalchén, Municipio De Ocosingo. | 022231E10902C01D115 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812715 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San Juan Del Río, Municipio De Ocosingo. | 022231E10902C01D116 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812716 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Nuevo Mundo El Naranjo, Municipio De La Independencia. | 022131E07602C01D096 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812718 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Tzajalok'Och Municipio De Oxchuc. | 022231E10902C01D117 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812720 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Cholol, Municipio De Oxchuc. | 022231E10902C01D118 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812721 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad La Trinidad (Anexo La Revancha), Municipio De Las Margaritas. | 022131E07602C01D097 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812722 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Antioquía, Municipio De Palenque. | 022231E10902C01D119 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812724 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Lumijá, Municipio De Tila. | 022231E10902C01D120 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812725 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Santa Ana La Laguna, Municipio De Las Margaritas. | 022131E07602C01D098 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812726 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Tiutzol, Municipio De Tila. | 022231E10902C01D121 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812728 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En Las Comunidades, El Remate Y Unión Victoria, Municipio De El Provenir | 022231E10902C01D122 | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812730 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial, En La Comunidad Pugchen Chico, Municipio De Chamula. | 022231E10902C01D123 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812733 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Nueva Cruz, Municipio De La Independencia. | 022231E10902C01D124 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812735 | Construcción De Galería Filtrante Y Línea De Conducción Cahuaré En La Ciudad De Chiapa De Corzo, Municipio De Chiapa De Corzo | 022231E10902C01D128 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812739 | Supervisión Técnica En La Ciudad De Chiapa De Corzo, Municipio De Chiapa De Corzo | 022231E10902C01D129 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812740 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Tiutzol, Municipio De Tila. | 022131E07602C01D099 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812742 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad El Salvador, Municipio De Las Margaritas. | 022131E07602C01D100 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812744 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Laguna El Carrizal, Municipio De Las Margaritas. | 022131E07602C01D101 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812746 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Agua Velasco, Municipio De Las Margaritas. | 022131E07602C01D102 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812748 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San Francisco El Triunfo, Municipio De Pantelhó. | 022131E07602C01D103 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812756 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San Isidro, Municipio De Marqués De Comillas. | 022131E07602C01D106 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812760 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Topoteel, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D107 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812761 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad K'Lsisal, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D108 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812763 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San José El Chapapuyil, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D109 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812919 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad 1a. Yalxex, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D110 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812920 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Saquil-Ulub, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D111 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812921 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Bawitz Mango, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D112 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812922 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San Juan Catarraya, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D113 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812928 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Nuevo Porvenir, Municipio De Chanal. | 022131E07602C01D114 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812931 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En Las Comunidades El Remate Y Unión Victoria, Municipio De El Porvenir. | 022131E07602C01D115 | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812932 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Lucumilja, Municipio De Ocosingo. | 022131E07602C01D116 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812934 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Jomalchén, Municipio De Ocosingo. | 022131E07602C01D117 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812936 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San Juan Del Río, Municipio De Ocosingo. | 022131E07602C01D118 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812941 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Tzajalok'Och, Municipio De Oxchuc. | 022131E07602C01D119 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812950 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Cholol, Municipio De Oxchuc. | 022131E07602C01D120 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812955 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Antioquía, Municipio De Palenque. | 022131E07602C01D121 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400812959 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Lumijá, Municipio De Tila. | 022131E07602C01D122 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400814056 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Zona Sur Oriente, En La Cabecera Municipal De Tapachula | 022131E07602C01D078 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400814065 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Nueva Virginia, Municipio De La Independencia. | 022131E07602C01D095 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160100627509 | Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento | 062121S07002I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Instituto Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4511000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se encuentra en proceso de liberación ante la Secretaría de Hacienda / Física: El recurso se encuentra en proceso de liberación ante la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP16160100627535 | Consejo De Cuencas | 072121S07002I03D003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Instituto Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200664132 | Brigadas Rurales 2016 | 151S12901C08D005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300729800 | Limpieza De Playas Del Estado De Chiapas 2016 | 151S14001C08D006 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400746170 | Restauración Ecosistémica, Forestal Y De Suelos Para La Conservación Del Geositio Árbol De Navidad, En Los Municipios De Osumacinta Y Chiapa De Corzo. | 151S12901C08D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812025 | Pago Por Servicios Ambientales Del Pronafor 2016 A La Subcomunidad Lacandona Nueva Palestina (Primera Anualidad), Municipio De Ocosingo, Del Estado De Chiapas. | 151S12901C08D004 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812435 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa) En La Localidad De 1a. Sección Medio Monte | 022231E10902C01D038 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812467 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa), En La Localidad 2a. Sección Medio Monte | 022231E10902C01D039 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812492 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4a. Etapa) En La Localidad De El Parral / El Parral (Villacorzo) | 022131E07602C01D076 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812499 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo 2a Etapa En La Localidad De La Laguna, Municipio De Altamirano | 022231E10902C01D053 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812529 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Emisor Zona Sur Poniente, En La Cabecera Muncipal De Tapachula | 022131E07602C01D077 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812563 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Iwiltic, Municipio De San Juan Cancuc | 022231E10902C01D072 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812647 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San Juan Bawitz, Municipio De San Juan Cancuc | 022231E10902C01D102 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812650 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad La Palma Uno, Municipio De San Juan Cancuc | 022231E10902C01D103 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812751 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San Juan Bawitz, Municipio De San Juan Cancuc. | 022131E07602C01D104 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812753 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad La Palma Uno, Municipio De San Juan Cancuc. | 022131E07602C01D105 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100841091 | Estudios Y Proyectos Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal De Berriozabal. | 022131E05302C01D102 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28128 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841093 | Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal De Chalchiuitán. | 022131E05302C01D105 | Chiapas | Chalchihuitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 971595.79 | 971595.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841095 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad Pajalton Alto En El Municipio De Chamula. | 022131E05302C01D109 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841098 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminación) En La Localidad De Nuevo Yibeljoj Del Municipio De Chenalhó | 022131E05302C01D106 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2938647.15 | 2938647.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841099 | Construcción De 3 Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales En El Paraje Pugchén Mumuntic Del Municipio De Chamula | 022131E05302C01D107 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1708089.6 | 1708089.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841108 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad Chacaljocom Del Muinicipio De Comitán De Domínguez | 022131E05302C01D103 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1110303.73 | 1110303.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841109 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad Efrain A. Gutiérrez Del Municipio De Comitán De Domínguez. | 022131E05302C01D104 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2250697.25 | 2250697.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841112 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De El Progreso Del Municipio De Las Margaritas. | 022131E05302C01D108 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5403615.75 | 5403615.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841114 | Ampliación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal De Las Rosas | 022131E05302C01D004 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21962766.95 | 21962766.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841116 | Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal De Salto De Agua | 022131E05302C01D005 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4414208.82 | 4414208.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841117 | Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal De Salto De Agua | 022131E05302C01D006 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3696222.09 | 3696222.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841118 | Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal De Zinacantán | 022131E05302C01D007 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3834932.38 | 3834932.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841128 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Natiltón Del Municipio De Chanal | 022231E07002C01D015 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5392702.95 | 5392702.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841130 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Onilja Del Municipio De Chanal | 022231E07002C01D016 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3619456.15 | 3619456.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841131 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Tzibalché Del Municipio De Chanal | 022231E07002C01D017 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1243730.28 | 1243730.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841132 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tzajalnich Del Municipio De Chanal | 022231E07002C01D018 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5850410.9 | 5850410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841134 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad La Libertad Del Municipio De Chenalhó | 022231E07002C01D019 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2278739 | 2278739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841135 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Baj Muculwitz Del Municipio De Chilón | 022231E07002C01D020 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2064385.57 | 2064385.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841136 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Batzel Pamalhá Del Municipio De Chilón | 022231E07002C01D021 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2658876.39 | 2658876.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841137 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Abelardo L. Rodríguez En El Municipio De Comitán De Domínguez | 022231E07002C01D022 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3241858.45 | 3241858.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841146 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Buenavista Del Municipio De Comitán De Domínguez | 022231E07002C01D023 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4829448.11 | 4829448.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841148 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Palmira En El Municipio De Comitán De Domínguez | 022231E07002C01D024 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21460685.79 | 21460685.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841149 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pabuchil Covadonga Del Municipio De Huitiupán | 022231E07002C01D025 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1617701.61 | 1617701.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841150 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Felipe Carrillo Puerto Del Municipio De Las Margaritas | 022231E07002C01D026 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1291397.23 | 1291397.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841151 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad La Florida Del Municipio De Las Margaritas | 022231E07002C01D027 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1845128.26 | 1845128.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841153 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Nuevo Santiago Del Municipio De Las Margaritas | 022231E07002C01D028 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2787587.73 | 2787587.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841154 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Playas Del Carmen Del Municipio De Las Margaritas | 022231E07002C01D029 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2303448.02 | 2303448.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841156 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rosario Buenavista Del Municipio De Las Margaritas | 022231E07002C01D030 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5145301.1 | 5145301.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841157 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Victórico R. Grajales Del Municipio De Las Margaritas | 022231E07002C01D031 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2709675.79 | 2709675.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841158 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Perlas Del Municipio De Ocosingo | 022231E07002C01D032 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3452458.52 | 3452458.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841160 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad Nuevo Pedregal Del Municipio De Ocosingo | 022231E07002C01D033 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3838279 | 3838279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841162 | Construcción Del Sistema De Agua Potale (2da. Etapa) En La Cabecera Municipal De Ocozocuatla De Espinosa. | 022231E07002C01D100 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13045249.94 | 13045249.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841199 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Ijk'Alajaw Del Municipio De Oxchuc | 022231E07002C01D034 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3039144.03 | 3039144.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841202 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Reforma. | 022231E07002C01D101 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20266281.54 | 20266281.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841204 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Cerro Nava Del Municipio De Sabanilla De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Reforma. | 022231E07002C01D035 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1872487.52 | 1872487.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841207 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad San Francisco No Te Dije Del Municipio De Salto De Agua | 022231E07002C01D036 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 706429.97 | 706429.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841208 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad San José Sivalchen Del Municipio De Salto De Agua | 022231E07002C01D037 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9523791.79 | 9523791.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841213 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Álvaro Obregón Del Municipio De Tapachula | 022231E07002C01D001 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9147200 | 9147200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841214 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Los Cafetales Del Municipio De Tapachula | 022231E07002C01D002 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2104484.52 | 2104484.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841217 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad José María Morelos Del Municipio De Tapachula | 022231E07002C01D040 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2631793.71 | 2631793.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841218 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad La Esperanza Del Municipio De Tapachula | 022231E07002C01D041 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6735848.05 | 6735848.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841220 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Pacayalito Dos Del Municipio De Tapachula | 022231E07002C01D042 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3910473.37 | 3910473.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841222 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad Tinajas 1ra. Sección Del Municipio De Tapachula | 022231E07002C01D043 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4006532.71 | 4006532.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841276 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Agua Escondida Del Municipio De Teopisca | 022231E07002C01D044 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2842974.72 | 2842974.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841279 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Mariscal Subikuski Del Municipio De Tumbalá | 022231E07002C01D045 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9132206.72 | 9132206.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841280 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Calzada El Provinciano Del Municipio De Villa Corzo | 022231E07002C01D046 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 767579.34 | 767579.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100841327 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Trapiche En El Municipio De Salto De Agua | 022231E07002C01D038 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2456424.36 | 2456424.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro:
CHP17170100850157 | Rehabilitacion D Red De Drenaje Sanitario (Cauce Principal Barrio El Xxv, Barrio Puente Hidalgo Y Barrio Yalchivol) | AS110530109 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U008 Saneamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 141364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100850160 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Boulevard Del Hospital De La Mujer Hacia La Planta De Tratamiento (Cauce Principal Chichima Acapetagua) | AS110530108 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U008 Saneamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3651677 | 3651677 | 3651677 | 3651677 | 3651677 | 3651677 | 3651677 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 141364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.