## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 15 | 6 | 119
| Chiapas | 2 | 2 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 17
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP17170200879456 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-2017-002-2017 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal d catazaja | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300955902 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe-2017-003-2017 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 733146.22 | 733146.22 | 733146.22 | 733146.22 | 733146.22 | 733146.22 | 733146.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 436 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300955924 | Pavimenrtacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe-2017-005-2017 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1002620.85 | 1002620.85 | 1002620.85 | 1002620.85 | 1002620.85 | 1002620.85 | 1002620.85 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 521 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300955947 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe-2017-006-2017 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1465 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300955988 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe-2017-001-2017 | Chiapas | Catazajá | Loma Bonita | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1498673.9 | 674403.26 | 674403.26 | 674403.26 | 45 | 0 | Metros Cuadrados | 1171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956005 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Asfaltico | mcc-dopm-capufe-2017 -004-2017- | Chiapas | Catazajá | La Tuza (Maceo) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja, chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3854010.52 | 3854010.52 | 3854010.52 | 3854010.52 | 3854010.52 | 2312406.12 | 2312406.12 | 60 | 0 | Kilómetro lineal | 1200 | 0 | 60 | Financiera: / Física: obra avanzada unicamnete falta sello / Registro:
CHP17170200885198 | Adquisicion De Unidades Para Personas Con Discapacidad. | 13561E05701R01B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16681714 | 16498215.15 | 8249108.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1800 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitacion para la adquisicion de los vehiculos y parabuses. / Física: En proceso de licitacion para la adquisicion de los vehiculos y parabuses. / Registro: No presenta avances fisicos -financieros debido a los procesos administrativos para ejecutar el proyecto, en licitacion la adquisicion de los vehiculos y parabuses. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967304 | Fortaleciemiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Genero - 2017 Inmujeres | TB 04009000 2 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 14013 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967517 | Diagnostico De La Situación De Las Mujeres Indígenas Para La Prevención Y Atención De La Violencia- C.D.I. 2017 | TB 03009000 3 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS. | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Otros | 141013 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100626414 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 8a. Av. Nte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pte. | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400821322 | Pavlmentacionde Calles Con Concreto Hioraulico Y Construccion De Alcantarillado Sanitario Ubicaco En La Colonia Los Cerros Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EL 10 DE FEBRERO DE 2017 DADO QUE SE REPROGRAMO POR LA MINISTRACION DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821339 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, LA OBRA SE TERMINO EL 10 DE FEBRERO DE 2017, DEBIDO A QUE LA MINISTRACION DE RECURSO 2016 SE RETRAZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956163 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | MSC/DOPM/CAPUFE-001/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2807817.43 | 2807817.43 | 1854671.87 | 1854671.87 | 1039000 | 1039000 | 1039000 | 37.0038 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 90 | Financiera: CAPUFE MUNICIPIO $1,584,161.27 Y CAPUFE ESTADO $1,223,656.16 DE LO CUAL SE A MINISTRADO $809,270.08 / Física: . / Registro: OBRA TERMINA PERO EL SISTEMA NO ME DEJA CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388462 | Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 672500 | 672500 | 672500 | 672500 | 672500 | 672500 | 672500 | 100 | 0 | Otros | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico y financiero de estos recursos en este trimestre, corresponden a las Cartas de Liberación de recursos autorizadas para 2016, que se ejercerán durante 2017, parcialmente con recursos disponibles en el Fideicomiso constituido.
CHP16160400830566 | Rehabilitación Interior Del Mercado Público Municipal San Juan. | 2.2.1.-101-UR-11-02-53-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 1920000 | 1920000 | 60 | 0 | Otros | 86 | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. Mezcla de recursos INADEM 2016 y PIM 2016. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. La mezcla de recursos de este proyecto es INADEM 2016 que aporta $1,280,000.00 y Programa de Inversión Municipal (PIM) 2016 que aporta $1,920,000.00 de los cuales a este tercer trimestre 2017 se han pagado $1,920,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953984 | Construcción Del Libramiento Sur Federal De Tuxtla Gutiérrez | 153511E06001C03D002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 261738000 | 261738000 | 151808040 | 129757767.7 | 129757767.7 | 129757767.7 | 129757767.7 | 49.5754 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 8.6 | Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN AVANCE FINANCIERO CORRESPONDEN AL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971227 | Modernizacion De La Carretera: Ocozocoautla - Villaflores, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 71 700 | 153511E06001C03D001 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408591000 | 408591000 | 245154600 | 172333008.2 | 172333008.2 | 172333008.2 | 172333008.2 | 42.1774 | 0 | Kilómetro | 92804 | 0 | 18.49 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.