## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 5429 | 116 | 119
| Chiapas | 3416 | 96 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total:
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP17170200856318 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable - 92225 | 92225 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43906.84 | 43906.84 | 21953.42 | 21953.42 | 21953.42 | 21953.42 | 21953.42 | 50 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856319 | Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 92059 | 92059 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97278.48 | 97278.48 | 48639.24 | 48639.24 | 48639.24 | 48639.24 | 48639.24 | 50 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856320 | Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 92016 | 92016 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 276869.52 | 276869.52 | 138434.76 | 138434.76 | 138434.76 | 138434.76 | 138434.76 | 50 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856322 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 83761 | 83761 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 532103 | 532103 | 266051.5 | 266051.5 | 266051.5 | 266051.5 | 266051.5 | 50 | 0 | Otros | 110 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856324 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada - 89777 | 89777 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 482414 | 482414 | 241207 | 241207 | 241207 | 241207 | 241207 | 50 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856326 | Rehabilitación De Sistema De Riego Segunda Etapa - 92111 | 92111 | Chiapas | Acala | San Pedro Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 495703.08 | 495703.08 | 247851.54 | 247851.54 | 247851.54 | 247851.54 | 247851.54 | 50 | 0 | Otros | 198 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909887 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Acala - 108116 | 108116 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 503429 | 503429 | 251714.5 | 251714.5 | 251714.5 | 251714.5 | 251714.5 | 50 | 0 | Otros | 550 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909891 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Rizo De Oro - 108127 | 108127 | Chiapas | Acala | Rizo de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 449672 | 449672 | 224836 | 224836 | 224836 | 224836 | 224836 | 50 | 0 | Otros | 280 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909897 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Monte Sinai - 108129 | 108129 | Chiapas | Acala | Monte Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 410003 | 410003 | 205001.5 | 205001.5 | 205001.5 | 205001.5 | 205001.5 | 50 | 0 | Otros | 265 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909902 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha San Pedro Pedernal - 108119 | 108119 | Chiapas | Acala | San Pedro Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 499862 | 499862 | 249931 | 249931 | 249931 | 249931 | 249931 | 50 | 0 | Otros | 320 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856313 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 77651 | 77651 | Chiapas | Acapetahua | La Lupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2303879.25 | 2303879.25 | 2303879.25 | 2303879.25 | 1115712.39 | 1115712.39 | 1115712.39 | 48.4276 | 0 | Otros | 144 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909869 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 190904 | 190904 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN LA CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL ME EQUIVOQUE Y LO ENVIE CON ESTOS DATOS, FAVOR DE ACTIVARMELO PARA PODER MODIFICARLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909870 | Mantenimiento De Tres Aulas En La Secundaria Tecnica - 184929 | 184929 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 805349.78 | 805349.78 | 805349.78 | 805349.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 100 | 0 | Financiera: SOLO TIENE ANTICIPO / Física: SOLO TIENE ANTICIPO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909871 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 143741 | 143741 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 348000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909872 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 143697 | 143697 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 178959.94 | 178959.94 | 178959.94 | 178959.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909873 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico - 95663 | 95663 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1135149.42 | 1135149.42 | 1135149.42 | 1135149.42 | 454353.3 | 454353.3 | 454353.3 | 40.0259 | 0 | Metros Cuadrados | 2194 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909874 | Construccion De Un Aula En Telebachillerato Comunitario Juan Sabines Gutierrez - 121865 | 121865 | Chiapas | Acapetahua | Barra Zacapulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 806859.78 | 806859.78 | 806859.78 | 806859.78 | 698602.03 | 698602.03 | 698602.03 | 86.5828 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909875 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable - 177444 | 177444 | Chiapas | Acapetahua | Colombia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1110928.96 | 1110928.96 | 1110928.96 | 1110928.96 | 1110928.96 | 1110928.96 | 1110928.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 0 | Financiera: REGISTRA SOLO ANTICIPO / Física: REGISTRA SOLO ANTICIPO / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909876 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 105025 | 105025 | Chiapas | Acapetahua | Consuelo Ulapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2603075.48 | 2603075.48 | 2603075.48 | 2603075.48 | 1691507.46 | 1691507.46 | 1691507.46 | 64.9811 | 0 | Metros Cuadrados | 1937 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909877 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 96103 | 96103 | Chiapas | Acapetahua | El Herrado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1481438.84 | 1481438.84 | 1481438.84 | 1481438.84 | 1221539.67 | 1221539.67 | 1221539.67 | 82.4563 | 0 | Otros | 88 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909878 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 184417 | 184417 | Chiapas | Acapetahua | Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2989214.09 | 2989214.09 | 2989214.09 | 2989214.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909879 | Construcción De Un Aula En La Escuela Tele Secundaria Paulo Freire - 188923 | 188923 | Chiapas | Acapetahua | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 664525.33 | 664525.33 | 664525.33 | 664525.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909880 | Mejoramiento De La Unidad Medica Rural La Palma - 189703 | 189703 | Chiapas | Acapetahua | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Salud | En Ejecución | 2017 | 710734.27 | 710734.27 | 710734.27 | 710734.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 678 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909881 | Rehabilitacion De La Red Del Drenaje Sanitario - 185414 | 185414 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 277399.86 | 277399.86 | 277399.86 | 277399.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909882 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 143110 | 143110 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Estación Bonanza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1504819.12 | 1504819.12 | 1504819.12 | 1504819.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 519 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909883 | Mejoramiento De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 189985 | 189985 | Chiapas | Acapetahua | Quince de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3268748.66 | 3268748.66 | 3268748.66 | 3268748.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 237 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909884 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre - 154750 | 154750 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Rancho Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909885 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 200782 | 200782 | Chiapas | Acapetahua | Familia Nuñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 821349.19 | 821349.19 | 821349.19 | 821349.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909886 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Comunitaria Conafe - 155578 | 155578 | Chiapas | Acapetahua | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 337595.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909935 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 194077 | 194077 | Chiapas | Acapetahua | Fracción Doña María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1572079.43 | 1572079.43 | 1572079.43 | 1572079.43 | 1273674.12 | 1273674.12 | 1273674.12 | 81.0184 | 0 | Otros | 135 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909936 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 193506 | 193506 | Chiapas | Acapetahua | Pan de Palo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1812095.08 | 1812095.08 | 1812095.08 | 1812095.08 | 1541868.54 | 1541868.54 | 1541868.54 | 85.0876 | 0 | Otros | 157 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912500 | Rehabilitación De La Calle Quinta Avenida Lazaro Cardenas - 109585 | 109585 | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 101511.31 | 101511.31 | 101511.31 | 101511.31 | 101511.31 | 101511.31 | 101511.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1273 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912501 | Construcción De Ocho Cuartos De Baño Para Vivienda - 104025 | 104025 | Chiapas | Aldama | Chayomte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 234434.88 | 234434.88 | 234434.88 | 234434.88 | 234434.88 | 234434.88 | 234434.88 | 100 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912502 | Construcción De Quince Cuartos De Baño Para Vivienda - 100375 | 100375 | Chiapas | Aldama | Chivit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 439565.4 | 439565.4 | 439565.4 | 439565.4 | 439565.4 | 439565.4 | 439565.4 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: las 15 viviendas terminadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912503 | Construcción De Placa Huella De Concreto Para Paso De Vehiculos - 106341 | 106341 | Chiapas | Aldama | San Pedro Cotzilnam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842047 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Entubada Cobertura Municipal - 23822 | 23822 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1799303.83 | 1799303.83 | 1799303.83 | 1799303.83 | 1799303.83 | 1259512.68 | 1259512.68 | 70 | 0 | Otros | 3947 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842055 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 23701 | 23701 | Chiapas | Amatán | Rosario 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 927079.44 | 927079.44 | 927079.44 | 927079.44 | 927079.44 | 834371.5 | 834371.5 | 90 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856344 | Infraestructura Basica Educativa Nivel Medio Superior Cobertura Muncipal - 63474 | 63474 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 380670.01 | 380670.01 | 380670.01 | 380670.01 | 380670.01 | 266469.01 | 266469.01 | 70 | 0 | Otros | 3947 | 100 | 70 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909949 | Construccion De Andadores Segunda Etapa - 101019 | 101019 | Chiapas | Amatán | Carmen Jucuma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 294837.9 | 294837.9 | 294837.9 | 294837.9 | 88451.37 | 88451.37 | 88451.37 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN EJECUCION SE ENTREGO EL 30% DE ANTICIPO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696608 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico El Pacayal - 158009 | 158009 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3045 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909823 | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Jose Cruz Quemada - 164928 | 164928 | Chiapas | Amatenango del Valle | San José Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 277672.17 | 277672.17 | 138836.08 | 138836.08 | 138836.08 | 138836.08 | 138836.08 | 50 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909915 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 151482 | 151482 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6201997.83 | 6201997.83 | 6201997.83 | 6201997.83 | 6201997.83 | 6201997.83 | 6201997.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 3557 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909922 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Benito Juarez - 165143 | 165143 | Chiapas | Amatenango del Valle | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 462786.95 | 462786.95 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 50 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909923 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Cruz Quemada - 150659 | 150659 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 647901.73 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909927 | Construccion De Cuartos Dormitorio En San Caralampio I - 165424 | 165424 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1203246.07 | 1203246.07 | 1203246.07 | 1203246.07 | 1203246.07 | 1203246.07 | 1203246.07 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909929 | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Juan Del Rio - 150449 | 150449 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 740459.12 | 740459.12 | 740459.12 | 740459.12 | 740459.12 | 740459.12 | 740459.12 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909931 | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Sebastian - 165495 | 165495 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 370229.56 | 370229.56 | 185114.78 | 185114.78 | 185114.78 | 185114.78 | 185114.78 | 50 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909932 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Guadalupe El Porvenir - 165558 | 165558 | Chiapas | Amatenango del Valle | Guadalupe Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 370229.56 | 370229.56 | 185114.78 | 185114.78 | 185114.78 | 185114.78 | 185114.78 | 50 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909945 | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Caralampio Dos - 164573 | 164573 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 647901.73 | 647901.73 | 323950.87 | 323950.87 | 323950.87 | 323950.87 | 323950.87 | 50 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909946 | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Carlos - 164861 | 164861 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 370229.56 | 370229.56 | 185114.78 | 185114.78 | 185114.78 | 185114.78 | 185114.78 | 50 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909947 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Los Cipreses - 150691 | 150691 | Chiapas | Amatenango del Valle | Los Cipreses | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 555344.34 | 555344.34 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 50 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: PAGADO EL 50% DE LA OBRA / Física: AVANCE DEL 50% DE LA OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910093 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Maria Cristina - 165448 | 165448 | Chiapas | Amatenango del Valle | María Cristina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 277672.17 | 277672.17 | 138836.08 | 138836.08 | 138836.08 | 138836.08 | 138836.08 | 50 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCES CONSTRICTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910095 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Paraiso - 165466 | 165466 | Chiapas | Amatenango del Valle | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 555344.34 | 555344.34 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 277672.17 | 50 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910096 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Nuevo Jerusalen - 150724 | 150724 | Chiapas | Amatenango del Valle | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 462786.95 | 462786.95 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 50 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECCIÓN AL CIERRE DEL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910098 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Monte Sinai - 165599 | 165599 | Chiapas | Amatenango del Valle | Monte Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 462786.95 | 462786.95 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 50 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910099 | Construccion De Cuartos Dormitorio En San Isidro Linda Vista - 165523 | 165523 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Isidro Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 462786.95 | 462786.95 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 50 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953552 | Construccion De Cuartos Dormitorio En San Isidro Las Cuevas - 164970 | 164970 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 462786.95 | 462786.95 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 231393.48 | 50 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842019 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22784 | 22784 | Chiapas | Angel Albino Corzo | El Pacayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3551208.63 | 3551208.63 | 3551208.63 | 3551208.63 | 3551208.63 | 3551208.63 | 3551208.63 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
CHP17170100842060 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Ejido Jaltenango - 18418 | 18418 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3488037.92 | 3488037.92 | 3488037.92 | 3488037.92 | 3488037.92 | 3488037.92 | 3488037.92 | 100 | 0 | Otros | 10427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON ANTICIPACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842061 | Construccion Del Centro De Salud Urbano Jaltenango De La Paz - 18392 | 18392 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Salud | En Ejecución | 2017 | 3395492.62 | 3395492.62 | 3395492.62 | 3395492.62 | 3395492.62 | 3395492.62 | 3395492.62 | 100 | 0 | Otros | 10427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842062 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Barrio Los Angeles - 18481 | 18481 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1266786.41 | 1266786.41 | 1266786.41 | 1266786.41 | 1266786.41 | 1266786.41 | 1266786.41 | 100 | 0 | Otros | 10427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842063 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22941 | 22941 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Tierra Blanca (Pequeñeces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 878913.37 | 878913.37 | 878913.37 | 878913.37 | 878913.37 | 878913.37 | 878913.37 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856028 | Rehabilitación De La Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jerusalen - 72493 | 72493 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1717756 | 1717756 | 1717756 | 1717756 | 1545980.4 | 1545980.4 | 1545980.4 | 90 | 0 | Metros lineales | 467 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNICAMENTE FALTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION
CHP17170200856029 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 18503 | 18503 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1383901.38 | 1383901.38 | 1383901.38 | 1383901.38 | 1383901.38 | 1383901.38 | 1383901.38 | 100 | 0 | Otros | 467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856030 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 66930 | 66930 | Chiapas | Angel Albino Corzo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 245972.73 | 245972.73 | 245972.73 | 245972.73 | 245972.73 | 245972.73 | 245972.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856397 | Construcción De Techado Para Cancha De Usos Multiples En Escuela Telesecundaria - 18565 | 18565 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Educación | En Ejecución | 2017 | 734497.98 | 734497.98 | 734497.98 | 734497.98 | 587598.38 | 587598.38 | 587598.38 | 80 | 0 | Otros | 1819 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra ya cuenta con la base de cimiento, columnas de concreto y estructura de acero, estando en proceso el techado a base de lamina cintro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856398 | Construccion De Techado Para Cancha De Usos Multiples - 18518 | 18518 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Educación | En Ejecución | 2017 | 638693.89 | 638693.89 | 638693.89 | 638693.89 | 638693.89 | 638693.89 | 638693.89 | 100 | 0 | Otros | 1819 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856399 | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En El Ejido Libertad Del Pajal - 34214 | 34214 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Libertad del Pajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 389618.02 | 389618.02 | 389618.02 | 389618.02 | 389618.02 | 389618.02 | 389618.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CHP17170200856400 | Ampliación De La Linea De Conducción Del Agua Potable - 71650 | 71650 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1318743.41 | 1318743.41 | 1318743.41 | 1318743.41 | 1186869.07 | 1186869.07 | 1186869.07 | 90 | 0 | Metros lineales | 1283 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION - PENDIENTE ACATA DE ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856403 | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En El Ejido Plan De Ayutla - 70275 | 70275 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Plan de Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1124474.57 | 1124474.57 | 1124474.57 | 1124474.57 | 1124474.57 | 1124474.57 | 1124474.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856404 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Queretaro - 33578 | 33578 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 652990.25 | 652990.25 | 652990.25 | 652990.25 | 652990.25 | 652990.25 | 652990.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 810 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856405 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 23495 | 23495 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1664499.95 | 1664499.95 | 1664499.95 | 1664499.95 | 1664499.95 | 1664499.95 | 1664499.95 | 100 | 0 | Otros | 2203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856407 | Ampliación De Red De Energia Electrica - 22230 | 22230 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Montebello Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1464508.82 | 1464508.82 | 1464508.82 | 1464508.82 | 1464508.82 | 1464508.82 | 1464508.82 | 100 | 0 | Otros | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON ANTICIPACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856410 | Rehabilitación De Treinta Y Seis Techumbres - 22273 | 22273 | Chiapas | Angel Albino Corzo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 386036.7 | 386036.7 | 386036.7 | 386036.7 | 386036.7 | 386036.7 | 386036.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856411 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosecha En El Ejido La Paz - 16358 | 16358 | Chiapas | Angel Albino Corzo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 376378.75 | 376378.75 | 376378.75 | 376378.75 | 376378.75 | 376378.75 | 376378.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856413 | Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En El Ejido De Santa Rita - 70366 | 70366 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 791730.55 | 791730.55 | 791730.55 | 791730.55 | 791730.55 | 791730.55 | 791730.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856415 | Construcción De Albergue Comunitario - 70607 | 70607 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 259260.21 | 259260.21 | 259260.21 | 259260.21 | 233334.19 | 233334.19 | 233334.19 | 90 | 0 | Otros | 134 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNICAMENTE FALTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910103 | Construcción De Veinticuatro Letrinas - 128350 | 128350 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Guadalupe Victoria (Yerbasanta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 960723.98 | 960723.98 | 960723.98 | 960723.98 | 960723.98 | 960723.98 | 960723.98 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910108 | Construcción De Catorce Letrinas En Barrio Morelos - 95027 | 95027 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 389626.22 | 389627.53 | 389627.53 | 389627.53 | 389627.53 | 389627.53 | 389627.53 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856312 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 37258 | 37258 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Yalincún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1405810.21 | 1405810.21 | 1405810.21 | 1405810.21 | 1405810.21 | 1405810.21 | 1405810.21 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 100 | 60 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA AL 60% DE EJECUCION HAY INCONSISTENCIA EN EL AVANCE / Registro: INCONSISTENCIAS EN EL AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856428 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 37489 | 37489 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Bejucal de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 312114.24 | 312114.24 | 312114.24 | 312114.24 | 101049.29 | 101049.29 | 101049.29 | 32.3757 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % fisicamente / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856433 | Rehabilitacion Y Reconstruccion De Caminos Rurales Tramos Aislados - 37511 | 37511 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Ojo de Agua Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 580000 | 580000 | 580000 | 96.6667 | 0 | Otros | 896 | 100 | 90 | Financiera: OBRA CON AVANCE DE 96.67% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 97% DE AVANCE FISICO / Registro: OBRA EJECUTADA AL 97% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856435 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 37501 | 37501 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1126592.35 | 1126592.35 | 1126592.35 | 1126592.35 | 261872.01 | 261872.01 | 261872.01 | 23.2446 | 0 | Vivienda | 142 | 100 | 40 | Financiera: obra al 92 % financieramente / Física: obra al 90% de ejecucion / Registro: la obra esta siendo ejecutada, hasta el momento va al 90% de su ejecucion tanto fisica como financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912504 | Construccion De Docientos Noventa Y Cinco Metros Lineales De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Juan Sabines Y Ernesto Zedillo - 134410 | 134410 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3350212.14 | 3350212 | 3350212 | 3350212 | 1675106 | 1675106 | 1675106 | 50 | 0 | Otros | 7259 | 100 | 50 | Financiera: OBRA AUN EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA YA ESTABA CARGADA CON EL NUMERO 002, PERO AL CARGAR EN LAS MID SEGENERO ESTE OTRO NUMERO DE LA MISMA OBRA, POR TAL MOTIVO SE CANCELO LA 002, QUEDANDO ESTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912506 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Escuela Primaria Bilingue Valentín Gómez Farías - 134788 | 134788 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Flor de Cacao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1862232.24 | 1862223.24 | 1862223.24 | 931111.62 | 931111.62 | 931111.62 | 931111.62 | 50 | 0 | Otros | 1655 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ERA LA 004 PERO AL CARGARLA A LAS MID SE GENERO ESTA OTRA QUE ES LA CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856436 | Bacheo De Calles - 91674 | 91674 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 581000 | 581000 | 581000 | 581000 | 581000 | 393772.08 | 393772.08 | 67.7749 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856437 | Ampliación De Red Eléctrica En Media Tensión - 88987 | 88987 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1175868.99 | 1175868.99 | 1175868.99 | 1175868.99 | 1175868.99 | 1052364.7 | 1052364.7 | 89.4968 | 0 | Otros | 6919 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856438 | Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable - 82455 | 82455 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1092206.58 | 1092206.58 | 1092206.58 | 1092206.58 | 1092206.58 | 512289.72 | 512289.72 | 46.9041 | 0 | Otros | 628 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856439 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Lomas Del Pedregal - 77048 | 77048 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3687761.46 | 3687761.46 | 3687761.46 | 3687761.46 | 3687761.46 | 1359730.96 | 1359730.96 | 36.8714 | 0 | Otros | 60 | 100 | 36.87 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856444 | Camino Sacacosecha - 35698 | 35698 | Chiapas | Berriozábal | El Nuevo Triunfo (El Espadín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 937998.88 | 937998.88 | 937998.88 | 937998.88 | 937998.88 | 750399.1 | 750399.1 | 80 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909034 | Construcción De Cuartos Adicionales - 75996 | 75996 | Chiapas | Berriozábal | Benito Quezada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 656342.96 | 656342.96 | 656342.96 | 656342.96 | 656342.96 | 250314.78 | 250314.78 | 38.1378 | 0 | Vivienda | 104 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910141 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Paraiso - 52293 | 52293 | Chiapas | Berriozábal | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 757318.8 | 757318.8 | 757318.8 | 757318.8 | 757318.8 | 590933.19 | 590933.19 | 78.0296 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910149 | Construcción De Cuarto Adicional Rio Blanco - 154157 | 154157 | Chiapas | Berriozábal | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 555367.12 | 555367.12 | 555367.12 | 555367.12 | 555367.12 | 401413.08 | 401413.08 | 72.2789 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910159 | Construcción De Cuartos Adicionales El Sabinito - 154343 | 154343 | Chiapas | Berriozábal | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 605855.04 | 605855.04 | 605855.04 | 605855.04 | 605855.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910186 | Revestimiento De Camino Acceso Principal - 198540 | 198540 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 172724.97 | 172724.97 | 172724.97 | 172724.97 | 172724.97 | 172724.97 | 172724.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910199 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Sur Entre Primera Y Segunda Oriente - 178846 | 178846 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 362706.74 | 362706.74 | 362706.74 | 362706.74 | 362706.74 | 362706.74 | 362706.74 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910200 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 178707 | 178707 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 414212.8 | 414212.8 | 414212.8 | 414212.8 | 414212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910205 | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 154199 | 154199 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 513845.59 | 513845.59 | 51.3846 | 0 | Otros | 8460 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910206 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Cabecera Municipal Barrio Horeb La Piedad - 140861 | 140861 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 896750 | 896750 | 896750 | 896750 | 896750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 670 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910208 | Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Barrio Juan Sabines - 136651 | 136651 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 665295.93 | 665295.93 | 665295.93 | 665295.93 | 665295.93 | 525363.64 | 525363.64 | 78.9669 | 0 | Otros | 232 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910209 | Ampliación De Red Sanitaria - 136745 | 136745 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 278660.4 | 278660.4 | 278660.4 | 278660.4 | 278660.4 | 278660.4 | 278660.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910210 | Construcción De Cuartos Adicionales Las Camelias - 76597 | 76597 | Chiapas | Berriozábal | Las Camelias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1009758.3 | 1009758.3 | 66.6667 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 66.6 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910212 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Clavel - 59080 | 59080 | Chiapas | Berriozábal | El Clavel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1161222.16 | 1161222.16 | 1161222.16 | 1161222.16 | 1161222.16 | 1024344.2 | 1024344.2 | 88.2126 | 0 | Vivienda | 71 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910217 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria Ignacio Zaragoza - 89817 | 89817 | Chiapas | Berriozábal | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 846570.98 | 846570.98 | 846570.98 | 846570.98 | 846570.98 | 253971.21 | 253971.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1550 | 100 | 30 | Financiera: SOLO SE A PAGADO ANTICIPO / Física: / Registro:
CHP17170300910218 | Construcción De Huellas De Concreto Y Muro Cabezote Paso Limon - 140828 | 140828 | Chiapas | Berriozábal | Paso Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 578372.35 | 578372.35 | 578372.35 | 578372.35 | 578372.35 | 293365.44 | 293365.44 | 50.7226 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 50.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910219 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Avenida Central Las Maravillas - 72652 | 72652 | Chiapas | Berriozábal | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2747051.22 | 2747051.22 | 2747051.22 | 2747051.22 | 2747051.22 | 2437557.68 | 2437557.68 | 88.7336 | 0 | Metros Cuadrados | 1339 | 100 | 88.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910230 | Construcción De Cuartos Adicionales - 76004 | 76004 | Chiapas | Berriozábal | El Divisadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 706830.88 | 706830.88 | 706830.88 | 706830.88 | 706830.88 | 287650.9 | 287650.9 | 40.6959 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 42.8 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909038 | Construccion De Piso Firme - 177698 | 177698 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 361058 | 361058 | 361058 | 361058 | 361058 | 361058 | 361058 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909039 | Construccion De Piso Firme - 170432 | 170432 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 582267 | 582267 | 582267 | 582267 | 582267 | 582267 | 582267 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909041 | Construcción De Techo Firme - 163050 | 163050 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 948299 | 948299 | 948299 | 948299 | 948299 | 948299 | 948299 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909042 | Construcción De Techo Firme - 132082 | 132082 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 426313 | 426313 | 426313 | 426313 | 426313 | 426313 | 426313 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909043 | Construcción De Piso Firme - 129669 | 129669 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 495446 | 495446 | 495446 | 495446 | 495446 | 495446 | 495446 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909044 | Construccion De Piso Firme - 128522 | 128522 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 363734 | 363734 | 363734 | 363734 | 363734 | 363734 | 363734 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909045 | Construcción De Muro Firme - 130816 | 130816 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 342546 | 342546 | 342546 | 342546 | 342546 | 342546 | 342546 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909046 | Construccion De Piso Firme - 128984 | 128984 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 314993 | 314993 | 314993 | 314993 | 314993 | 314993 | 314993 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909047 | Construcción De Techo Firme - 184702 | 184702 | Chiapas | Bochil | El Amate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 704655 | 704655 | 704655 | 704655 | 704655 | 704655 | 704655 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909053 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 148528 | 148528 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134860 | 134860 | 134860 | 134860 | 134860 | 134860 | 134860 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909063 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 144174 | 144174 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62920 | 62920 | 62920 | 62920 | 62920 | 62920 | 62920 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909072 | Construcción De Techo Firme - 139165 | 139165 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47422 | 47422 | 47422 | 47422 | 47422 | 47422 | 47422 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909076 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 136983 | 136983 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54010 | 54010 | 54010 | 54010 | 54010 | 54010 | 54010 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909088 | Construcción De Techo Firme - 199084 | 199084 | Chiapas | Bochil | San Antonio la Pitahaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 908460 | 908460 | 908460 | 908460 | 908460 | 908460 | 908460 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909089 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 200580 | 200580 | Chiapas | Bochil | San Antonio la Pitahaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116235 | 116235 | 116235 | 116235 | 116235 | 116235 | 116235 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909091 | Construcción De Muro Firme - 178272 | 178272 | Chiapas | Bochil | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 292380 | 292380 | 292380 | 292380 | 292380 | 292380 | 292380 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909096 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 153914 | 153914 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 382045 | 382045 | 382045 | 382045 | 382045 | 382045 | 382045 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909097 | Construcción De Muro Firme - 152319 | 152319 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66990 | 66990 | 66990 | 66990 | 66990 | 66990 | 66990 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909099 | Construccion De Piso Firme - 152048 | 152048 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909100 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 151972 | 151972 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56805 | 56805 | 56805 | 56805 | 56805 | 56805 | 56805 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909101 | Construccion De Piso Firme - 151161 | 151161 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 186585 | 186585 | 186585 | 186585 | 186585 | 186585 | 186585 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909102 | Construcción De Techo Firme - 154226 | 154226 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147809 | 147809 | 147809 | 147809 | 147809 | 147809 | 147809 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909103 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 153681 | 153681 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 260470 | 260470 | 260470 | 260470 | 260470 | 260470 | 260470 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909104 | Construcción De Techo Firme - 150836 | 150836 | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87499 | 87499 | 87499 | 87499 | 87499 | 87499 | 87499 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909108 | Construccion De Piso Firme - 184307 | 184307 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30975 | 30975 | 30975 | 30975 | 30975 | 30975 | 30975 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909109 | Construcción De Techo Firme - 183886 | 183886 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50449 | 50449 | 50449 | 50449 | 50449 | 50449 | 50449 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909110 | Construcción De Techo Firme - 183655 | 183655 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 146015 | 146015 | 146015 | 146015 | 146015 | 146015 | 146015 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909112 | Construccion De Piso Firme - 183450 | 183450 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 152661 | 152661 | 152661 | 152661 | 152661 | 152661 | 152661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909113 | Construccion De Piso Firme - 183414 | 183414 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909118 | Construccion De Piso Firme - 198584 | 198584 | Chiapas | Bochil | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4145750 | 4145750 | 4145750 | 4145750 | 4145750 | 4145750 | 4145750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909120 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 184415 | 184415 | Chiapas | Bochil | San José Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 158970 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909127 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 200428 | 200428 | Chiapas | Bochil | La Pitahaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180390 | 180390 | 180390 | 180390 | 180390 | 180390 | 180390 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909128 | Construccion De Piso Firme - 200716 | 200716 | Chiapas | Bochil | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909129 | Construccion De Piso Firme - 156864 | 156864 | Chiapas | Bochil | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 257775 | 257775 | 257775 | 257775 | 257775 | 257775 | 257775 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909130 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 157563 | 157563 | Chiapas | Bochil | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 474075 | 474075 | 474075 | 474075 | 474075 | 474075 | 474075 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909133 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 154163 | 154163 | Chiapas | Bochil | Argentina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81375 | 81375 | 81375 | 81375 | 81375 | 81375 | 81375 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909134 | Construcción De Cuartos Dormotorio - 154846 | 154846 | Chiapas | Bochil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909135 | Construcción De Muro Firme - 128132 | 128132 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909136 | Construcción De Muro Firme - 128439 | 128439 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17602.78 | 17602.78 | 17602.78 | 17602.78 | 17602.78 | 17602.78 | 17602.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855979 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 87013 | 87013 | Chiapas | Cacahoatán | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1393961.82 | 1393961.82 | 1393961.82 | 1393961.82 | 900816.65 | 900816.65 | 900816.65 | 64.6228 | 0 | Otros | 108 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856369 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Jaime Sabines Gutierrez - 86912 | 86912 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 164668.45 | 164668.45 | 164668.45 | 164668.45 | 104542.61 | 104542.61 | 104542.61 | 63.4867 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856370 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Y Niñas Anahuac - 86897 | 86897 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 338977.81 | 338977.81 | 338977.81 | 338977.81 | 338977.81 | 338977.81 | 338977.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856371 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 32591 | 32591 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2711671.31 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856372 | Ampliación De Dren Pluvial - 32583 | 32583 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 3616502.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 8000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856373 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 32546 | 32546 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2186007.04 | 2186007.04 | 2186007.04 | 2186007.04 | 1912756.16 | 1912756.16 | 1912756.16 | 87.5 | 0 | Otros | 2028 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856374 | Construccion De Techado Estructural Para Escuela Primaria Tenochtitlan - 32481 | 32481 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1081596.39 | 1081596.39 | 1081596.39 | 1081596.39 | 883767.08 | 883767.08 | 883767.08 | 81.7095 | 0 | Otros | 85 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856375 | Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Preparatoria Jaime Sabines Gutierrez - 32465 | 32465 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 701224.52 | 701224.52 | 701224.52 | 701224.52 | 701224.52 | 701224.52 | 701224.52 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADO 100%
CHP17170200856376 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En Telebachillerato Comunitario Aguacaliente - 87038 | 87038 | Chiapas | Cacahoatán | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 884403.01 | 884403.01 | 884403.01 | 884403.01 | 620247.6 | 620247.6 | 620247.6 | 70.1318 | 0 | Otros | 54 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856377 | Construccion De Dos Aulas Didácticas En Telebachillerato Comunitario Luis Donaldo Colosio Murrieta - 32519 | 32519 | Chiapas | Cacahoatán | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 793550.36 | 793550.36 | 793550.36 | 793550.36 | 477762.81 | 477762.81 | 477762.81 | 60.2057 | 0 | Otros | 33 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856378 | Construcción De Andadores Peatonales - 87043 | 87043 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 337698.25 | 337698.25 | 337698.25 | 337698.25 | 337698.25 | 337698.25 | 337698.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856379 | Rehabilitacion De Dren Pluvial - 32554 | 32554 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 865242.24 | 865142.24 | 865142.24 | 865142.24 | 803139.6 | 803139.6 | 803139.6 | 92.8332 | 0 | Otros | 2211 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856380 | Construccion De Techado Estructural Para Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Figueroa - 86962 | 86962 | Chiapas | Cacahoatán | Alpujarras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1306276.85 | 1310000 | 1306276.85 | 1306276.85 | 1306276.85 | 1306276.85 | 1306276.85 | 99.7158 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: por error se capturo mal el monto autorizado ministrado. 100% financieramente / Física: esta obra se encuentra terminada y operando / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856381 | Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 87031 | 87031 | Chiapas | Cacahoatán | Alpujarras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100865.16 | 1100865.16 | 1100865.16 | 1100865.16 | 885202.46 | 885202.46 | 885202.46 | 80.4097 | 0 | Otros | 125 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856382 | Ampliación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 86889 | 86889 | Chiapas | Cacahoatán | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 945543.43 | 945543.43 | 945543.43 | 945543.43 | 945543.43 | 945543.43 | 945543.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 538 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856383 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 30272 | 30272 | Chiapas | Cacahoatán | Dos de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 992799.34 | 992799.34 | 992799.34 | 992799.34 | 937726.06 | 937726.06 | 937726.06 | 94.4527 | 0 | Metros lineales | 644 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856384 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Telebachillerato Comunitario Carlos María Bustamante - 32568 | 32568 | Chiapas | Cacahoatán | Mixcum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 779442.52 | 779500 | 779442.52 | 779442.52 | 691692.93 | 691692.93 | 691692.93 | 88.7355 | 0 | Otros | 40 | 100 | 80 | Financiera: / Física: METAS 02 AULAS AVANCE 80% / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856385 | Construccion De Drenaje Sanitario - 30302 | 30302 | Chiapas | Cacahoatán | Mixcum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1106206.69 | 1106206.69 | 1106206.69 | 1106206.69 | 970281.89 | 970281.89 | 970281.89 | 87.7125 | 0 | Metros lineales | 1502 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856386 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 86991 | 86991 | Chiapas | Cacahoatán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1315829.05 | 1315829.05 | 1315829.05 | 1315829.05 | 1052698.62 | 1052698.62 | 1052698.62 | 80.0027 | 0 | Metros lineales | 761 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856387 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 86940 | 86940 | Chiapas | Cacahoatán | Unión Roja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 528793.64 | 828793.64 | 828793.64 | 828793.64 | 456784.41 | 456784.41 | 456784.41 | 55.1144 | 0 | Metros lineales | 1829 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856388 | Construccion De Dren Pluvial - 86922 | 86922 | Chiapas | Cacahoatán | Unión Roja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1232638.27 | 1232638.27 | 1232638.27 | 1232638.27 | 1091026.43 | 1091026.43 | 1091026.43 | 88.5115 | 0 | Metros lineales | 1829 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856389 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 87001 | 87001 | Chiapas | Cacahoatán | Las Nubes Guatimoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1156711.11 | 1156711.11 | 1156711.11 | 1156711.11 | 994117.88 | 994117.88 | 994117.88 | 85.9435 | 0 | Metros lineales | 338 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856390 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 87022 | 87022 | Chiapas | Cacahoatán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1400297.21 | 1400297.21 | 1400297.21 | 1400297.21 | 912441.06 | 912441.06 | 912441.06 | 65.1605 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856391 | Pavimentacion De Camino Con Con Concreto Hidraulico - 87017 | 87017 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 803643.46 | 803643.46 | 803643.46 | 803643.46 | 803643.46 | 803643.46 | 803643.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908850 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 182569 | 182569 | Chiapas | Cacahoatán | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 499920.28 | 499920.28 | 499920.28 | 499920.28 | 292076.2 | 292076.2 | 292076.2 | 58.4246 | 0 | Otros | 89 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910007 | Construccion De Techado Y Cancha Primera Etapa En Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar - 199553 | 199553 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 287829.08 | 287829.08 | 287829.08 | 287829.08 | 287829.08 | 287829.08 | 287829.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910011 | Ampliacion De Linea De Distribución De Agua Potable - 199755 | 199755 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160420.55 | 160420.55 | 160420.55 | 160420.55 | 144378 | 144378 | 144378 | 89.9997 | 0 | Metros lineales | 2396 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910014 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 181186 | 181186 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 154864.3 | 154864.3 | 154864.3 | 154864.3 | 154864.3 | 154864.3 | 154864.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910015 | Rehabilitación De Sanitarios - 181086 | 181086 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 117696.93 | 117696.93 | 117696.93 | 117696.93 | 117696.93 | 117696.93 | 117696.93 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910017 | Construccion De Dren Pluvial - 182572 | 182572 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 523156.35 | 523156.35 | 523156.35 | 523156.35 | 456952.34 | 456952.34 | 456952.34 | 87.3453 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910020 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario - 136087 | 136087 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 165939.69 | 165939.69 | 165939.69 | 165939.69 | 165939.69 | 165939.69 | 165939.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910021 | Construccion De Alcantarillado Pluvial - 136086 | 136086 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 121168.36 | 121168.36 | 121168.36 | 121168.36 | 121168.36 | 121168.36 | 121168.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 8000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro:
CHP17170300910022 | Construccion De Alcantarillado Pluvial - 136085 | 136085 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160795.75 | 160795.75 | 160795.75 | 160795.75 | 160795.75 | 160795.75 | 160795.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 8000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910023 | Puesta En Servicio De Subestación De Setenta Y Cinco Kva Tipo Pedestal - 136082 | 136082 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 755539.53 | 755539.53 | 755539.53 | 755539.53 | 578266.15 | 578266.15 | 578266.15 | 76.5368 | 0 | Otros | 160 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910024 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Urbana Federal Vasco De Quiroga - 136079 | 136079 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 208381.41 | 208381.41 | 208381.41 | 208381.41 | 208381.41 | 208381.41 | 208381.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINACIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910025 | Construccion De Drenaje Sanitario - 136069 | 136069 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 569554.36 | 569554.36 | 569554.36 | 569554.36 | 467335.36 | 467335.36 | 467335.36 | 82.0528 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910026 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 136065 | 136065 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 499799.79 | 499799.79 | 499799.79 | 499799.79 | 413350.12 | 413350.12 | 413350.12 | 82.7031 | 0 | Metros lineales | 272 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910027 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 120963 | 120963 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 531968.62 | 531968.62 | 531968.62 | 531968.62 | 412124.2 | 412124.2 | 412124.2 | 77.4715 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910028 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 121006 | 121006 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 304196.29 | 304196.29 | 304196.29 | 304196.29 | 304196.29 | 304196.29 | 304196.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
CHP17170300910029 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario - 121001 | 121001 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 850217.86 | 850217.86 | 850217.86 | 850217.86 | 180163.01 | 180163.01 | 180163.01 | 21.1902 | 0 | Metros lineales | 2300 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910031 | Construcción De Andadores - 182555 | 182555 | Chiapas | Cacahoatán | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 291819.46 | 291819.46 | 291819.46 | 291819.46 | 87545.84 | 87545.84 | 87545.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1274 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910032 | Rehabilitación De Techo Firme - 182874 | 182874 | Chiapas | Cacahoatán | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 247200 | 247200 | 247200 | 85.8333 | 0 | Otros | 500 | 100 | 85.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910034 | Rehabilitación De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 120951 | 120951 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 222085.99 | 222085.99 | 222085.99 | 222085.99 | 201751.67 | 201751.67 | 201751.67 | 90.8439 | 0 | Metros lineales | 2211 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910036 | Mejoramiento De Unidad Medica Rural - 172031 | 172031 | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 1565077.75 | 1565077.75 | 1565077.75 | 1565077.75 | 469523.33 | 469523.33 | 469523.33 | 30 | 0 | Otros | 1585 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910039 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 121015 | 121015 | Chiapas | Cacahoatán | Fracción Azteca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1119927.57 | 1119927.57 | 1119927.57 | 1119927.57 | 559963.78 | 559963.78 | 559963.78 | 50 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910041 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino El Águila A Azteca - 172042 | 172042 | Chiapas | Cacahoatán | Azteca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000346.3 | 1000346.3 | 1000346.3 | 1000346.3 | 300103.89 | 300103.89 | 300103.89 | 30 | 0 | Otros | 279 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910043 | Construcción De La Unidad Medica Municipal Benito Juarez San Vicente - 182551 | 182551 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 1551785.84 | 1551785.84 | 1551785.84 | 1551785.84 | 465535.75 | 465535.75 | 465535.75 | 30 | 0 | Otros | 1306 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910046 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 120960 | 120960 | Chiapas | Cacahoatán | Camambé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 996239.95 | 996239.95 | 996239.95 | 996239.95 | 685339.92 | 685339.92 | 685339.92 | 68.7927 | 0 | Metros lineales | 162 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910047 | Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 121012 | 121012 | Chiapas | Cacahoatán | Camambé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 396030.73 | 396030.73 | 396030.73 | 396030.73 | 375076.85 | 375076.85 | 375076.85 | 94.709 | 0 | Otros | 162 | 100 | 0.95 | Financiera: / Física: 95 % de obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910050 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 182552 | 182552 | Chiapas | Cacahoatán | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 618143.48 | 618143.48 | 618143.48 | 618143.48 | 456952.34 | 456952.34 | 456952.34 | 73.9233 | 0 | Metros lineales | 781 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910052 | Rehabilitación De Techo Firme - 199788 | 199788 | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 484800 | 480000 | 480000 | 480000 | 463200 | 463200 | 463200 | 96.5 | 0 | Otros | 900 | 100 | 96.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910054 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Doctor Belisario Dominguez Palencia - 182561 | 182561 | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 659063.19 | 659063.19 | 659063.19 | 659063.19 | 197718.96 | 197718.96 | 197718.96 | 30 | 0 | Otros | 210 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910059 | Ampliacion De Camino Rural Cantón Piedra Parada A Ejido Piedra Parada - 136083 | 136083 | Chiapas | Cacahoatán | Piedra Parada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 205239.81 | 205239.81 | 205239.81 | 51.31 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910060 | Rehabilitación De Techo Firme - 182864 | 182864 | Chiapas | Cacahoatán | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 168000 | 168000 | 168000 | 70 | 0 | Otros | 450 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910061 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino Ejido El Platanar Ejido Alpujarras - 121007 | 121007 | Chiapas | Cacahoatán | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1340074.63 | 1340074.63 | 1340074.63 | 1340074.63 | 803675.55 | 803675.55 | 803675.55 | 59.9724 | 0 | Otros | 747 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910063 | Rehabilitación De Techo Firme - 182879 | 182879 | Chiapas | Cacahoatán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 266400 | 266400 | 266400 | 266400 | 266400 | 266400 | 266400 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910064 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 179932 | 179932 | Chiapas | Cacahoatán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 506936.69 | 506936.69 | 506936.69 | 506936.69 | 152081.01 | 152081.01 | 152081.01 | 30 | 0 | Otros | 137 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910066 | Rehabilitación De Techo Firme - 183163 | 183163 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 235200 | 235200 | 235200 | 65.3333 | 0 | Otros | 600 | 100 | 65.33 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910068 | Construccion De Dren Pluvial - 136073 | 136073 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 659998.4 | 659998.4 | 659998.4 | 659998.4 | 197999.52 | 197999.52 | 197999.52 | 30 | 0 | Metros lineales | 2555 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910069 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidráulico En Tramos Varios - 120985 | 120985 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 827923.48 | 827923.48 | 827923.48 | 827923.48 | 735964.69 | 735964.69 | 735964.69 | 88.8928 | 0 | Metros Cuadrados | 2555 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910071 | Rehabilitación De Techo Firme - 199789 | 199789 | Chiapas | Cacahoatán | Unión Roja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 388800 | 388800 | 388800 | 388800 | 240000 | 240000 | 240000 | 61.7284 | 0 | Otros | 750 | 100 | 61.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910081 | Rehabilitación De Techo Firme - 182841 | 182841 | Chiapas | Cacahoatán | Rancho Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 52800 | 52800 | 52800 | 84.6154 | 0 | Otros | 120 | 100 | 84.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910083 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Joaquín Rossini - 136084 | 136084 | Chiapas | Cacahoatán | Rosario Ixtal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 86808.07 | 86808.07 | 86808.07 | 86808.07 | 86808.07 | 86808.07 | 86808.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910084 | Construccion De Aula Didáctica En Colegio De Bachilleres Plantel Tres - 120969 | 120969 | Chiapas | Cacahoatán | Rosario Ixtal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 430630.55 | 430630.55 | 430630.55 | 430630.55 | 277703.34 | 277703.34 | 277703.34 | 64.4876 | 0 | Otros | 685 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910090 | Rehabilitación De Techo Firme - 183132 | 183132 | Chiapas | Cacahoatán | Puente Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908852 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 174421 | 174421 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 728905.46 | 728905.46 | 728905.46 | 728905.46 | 728905.46 | 728905.46 | 728905.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908853 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 175170 | 175170 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 639200.4 | 639200.4 | 639200.4 | 639200.4 | 639200.4 | 639200.4 | 639200.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908854 | Rehabilitacion De Techo Con Lamina De Zinc - 165135 | 165135 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2010848.4 | 2010848.4 | 2010848.4 | 2010848.4 | 2010848.4 | 2010848.4 | 2010848.4 | 100 | 0 | Otros | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908855 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 167040 | 167040 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 285200.4 | 285200.4 | 285200.4 | 285200.4 | 285200.4 | 285200.4 | 285200.4 | 100 | 0 | Otros | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908856 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 166911 | 166911 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 418296.7 | 418296.7 | 418296.7 | 418296.7 | 418296.7 | 418296.7 | 418296.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908857 | Construccion Dren Pluvial - 160077 | 160077 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D E CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1235485.65 | 1235485.65 | 1235485.65 | 1235485.65 | 1235485.65 | 1235485.65 | 1235485.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 2973 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908858 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 167018 | 167018 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 96844.7 | 96844.7 | 96844.7 | 96844.7 | 96844.7 | 96844.7 | 96844.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 1365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908859 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 166984 | 166984 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 303250.2 | 303250.2 | 303250.2 | 303250.2 | 303250.2 | 303250.2 | 303250.2 | 100 | 0 | Otros | 1365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908860 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramos Aislados - 160146 | 160146 | Chiapas | Catazajá | La Siria 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 489550 | 489550 | 489550 | 489550 | 489550 | 489550 | 489550 | 100 | 0 | Otros | 437 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908861 | Construccion De Terraplenes Para Vivienda - 176461 | 176461 | Chiapas | Catazajá | Tecolpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1067755.54 | 1067755.54 | 1067755.54 | 1067755.54 | 1067755.54 | 1067755.54 | 1067755.54 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908862 | Construccion De Fosas Septicas - 176437 | 176437 | Chiapas | Catazajá | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 505668.94 | 505668.94 | 505668.94 | 505668.94 | 505668.94 | 505668.94 | 505668.94 | 100 | 0 | Otros | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908863 | Construccion De Terraplenes Para Vivienda - 176496 | 176496 | Chiapas | Catazajá | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 660157.3 | 660157.3 | 660157.3 | 660157.3 | 660157.3 | 660157.3 | 660157.3 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856066 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos - 59852 | 59852 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 283663.33 | 283663.33 | 283663.33 | 283663.33 | 226930.67 | 226930.67 | 226930.67 | 80 | 0 | Otros | 0 | 100 | 80 | Financiera: SE HAN RECIBIDO CUATRO CURSOS DE CINCO / Física: FALTA UN CURSO POR RECIBIR / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856067 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 59789 | 59789 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1699320.08 | 1699320.08 | 1699320.08 | 1699320.08 | 1092420.05 | 1092420.05 | 1092420.05 | 64.2857 | 0 | Otros | 0 | 100 | 75 | Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856068 | Construccion De Techo Firme - 58978 | 58978 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39238.66 | 39238.66 | 39238.66 | 39238.66 | 39238.66 | 39238.66 | 39238.66 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856069 | Construccion De Muro Firme - 49602 | 49602 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 638168 | 638168 | 638168 | 638168 | 638168 | 638168 | 638168 | 100 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856070 | Construccion De Techo Firme - 59040 | 59040 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2382926 | 2382926 | 2382926 | 2382926 | 2382926 | 2382926 | 2382926 | 100 | 0 | Otros | 542 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856071 | Construccion De Techo Firme - 59033 | 59033 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187624 | 187624 | 187624 | 187624 | 187624 | 187624 | 187624 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856072 | Construccion De Muro Firme - 59017 | 59017 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173858 | 173858 | 173858 | 173858 | 173858 | 173858 | 173858 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856073 | Construccion De Techo Firme - 49580 | 49580 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1056258 | 1056258 | 1056258 | 1056258 | 1056258 | 1056258 | 1056258 | 100 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856074 | Construccion De Muro Firme - 43979 | 43979 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105025 | 105025 | 105025 | 105025 | 105025 | 105025 | 105025 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONLCUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856075 | Construccion De Techo Firme - 43924 | 43924 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212829 | 212829 | 212829 | 212829 | 212829 | 212829 | 212829 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856076 | Construccion De Muro Firme - 43864 | 43864 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70943 | 70943 | 70943 | 70943 | 70943 | 70943 | 70943 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856077 | Construccion De Muro Firme - 58992 | 58992 | Chiapas | Chanal | Onilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 616380 | 616380 | 616380 | 616380 | 616380 | 616380 | 616380 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856078 | Construccion De Techo Firme - 49621 | 49621 | Chiapas | Chanal | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1828910 | 1828910 | 1828910 | 1828910 | 1828910 | 1828910 | 1828910 | 100 | 0 | Otros | 416 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856079 | Construccion De Muro Firme - 43930 | 43930 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 632541 | 632541 | 632541 | 632541 | 632541 | 632541 | 632541 | 100 | 0 | Otros | 162 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856080 | Construccion De Techo Firme - 43965 | 43965 | Chiapas | Chanal | Frontera Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 269893.01 | 269893.01 | 269893.01 | 269893.01 | 269893.01 | 269893.01 | 269893.01 | 100 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856081 | Construccion De Muro Firme - 43961 | 43961 | Chiapas | Chanal | Frontera Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 339016.86 | 339016.86 | 339016.86 | 339016.86 | 339016.86 | 339016.86 | 339016.86 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856082 | Construccion De Muro Firme - 43935 | 43935 | Chiapas | Chanal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 321280.78 | 321280.78 | 321280.78 | 321280.78 | 321280.78 | 321280.78 | 321280.78 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856083 | Construccion De Techo Firme - 49588 | 49588 | Chiapas | Chanal | San José Tzibalché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 340196.69 | 340196.69 | 340196.69 | 340196.69 | 340196.69 | 340196.69 | 340196.69 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856084 | Construccion De Muro Firme - 43931 | 43931 | Chiapas | Chanal | Cruztanaj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98686.5 | 98686.5 | 98686.5 | 98686.5 | 98686.5 | 98686.5 | 98686.5 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856085 | Construccion De Muro Firme - 58959 | 58959 | Chiapas | Chanal | Puerto Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120801.33 | 120801.33 | 120801.33 | 120801.33 | 120801.33 | 120801.33 | 120801.33 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856086 | Construccion De Techo Firme - 43967 | 43967 | Chiapas | Chanal | Puerto Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98837 | 98837 | 98837 | 98837 | 98837 | 98837 | 98837 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909216 | Construccion De Sistema Integral De Agua Potable Segunda Etapa - 195202 | 195202 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4167261.73 | 4167261.73 | 4167261.73 | 4167261.73 | 2083630.87 | 2083630.87 | 2083630.87 | 50 | 0 | Metros lineales | 7008 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909217 | Revestimiento De Calle Innominada - 194970 | 194970 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 682800 | 682800 | 682800 | 682800 | 640197.53 | 640197.53 | 640197.53 | 93.7606 | 0 | Otros | 554 | 100 | 100 | Financiera: FALTA FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA FALTA FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909218 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Chorrito Entre Tercera Y Quinta Avenida - 194191 | 194191 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2432600 | 2432600 | 2432600 | 2432600 | 729780 | 729780 | 729780 | 30 | 0 | Otros | 704 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909219 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Septima Avenida Entre Calle Innominada Y Venustiano Carranza - 194468 | 194468 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 448648.09 | 448648.09 | 448648.09 | 63.638 | 0 | Metros lineales | 644 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909220 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Segunda Avenida Entre Calles Miguel Aleman Y Gpe Victoria - 194056 | 194056 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 952133 | 952133 | 952133 | 952133 | 285639.9 | 285639.9 | 285639.9 | 30 | 0 | Metros lineales | 439 | 100 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909221 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Ignacio Zaragoza Tramo Boulevard Panteon - 194253 | 194253 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | 30 | 0 | Metros lineales | 514 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909224 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Angel Albino Corzo Entre Decima Y Doceava Avenida - 193318 | 193318 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 2317000 | 1615444.22 | 1615444.22 | 1615444.22 | 69.7214 | 0 | Metros lineales | 590 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, FALTA FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909225 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Adolfo Ruiz Cortinez Entre Octava Y Decima Avenida - 165465 | 165465 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3313000 | 3313000 | 3313000 | 3313000 | 2293891.95 | 2293891.95 | 2293891.95 | 69.2391 | 0 | Metros lineales | 612 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA, FALTA FINIQUITAR / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, FALTA POR FINIQUITAR FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909226 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Primera Avenida Entre Calles Innomiada Y Adolfo Ruiz Cortinez - 165547 | 165547 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 942700 | 942700 | 942700 | 942700 | 839852.8 | 839852.8 | 839852.8 | 89.0901 | 0 | Metros lineales | 524 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, FALTA FINIQUITAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA, FALTA POR FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909227 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Innominada - 165480 | 165480 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2450390 | 2450390 | 2450390 | 2450390 | 1474058.31 | 1474058.31 | 1474058.31 | 60.1561 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, FALTA FINIQUITAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, FALTA PAGAR FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909228 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Octava Avenida Entre Calle V Carranza Y Miguel Aleman - 165527 | 165527 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1439400 | 1439400 | 1439400 | 1439400 | 1439400 | 1439400 | 1439400 | 100 | 0 | Metros lineales | 714 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909229 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Venustiano Carranza Entre Novena Avenida Y Salida A Altamirano - 165432 | 165432 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4319990 | 4319990 | 4319990 | 4319990 | 4251430 | 4251430 | 4251430 | 98.413 | 0 | Metros lineales | 814 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, FALTA PAGAR FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909230 | Construccion De Techo Firme - 144214 | 144214 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 811992 | 811992 | 811992 | 811992 | 811992 | 811992 | 811992 | 100 | 0 | Otros | 421 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909231 | Construccion De Muro Firme - 97045 | 97045 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 267879 | 267879 | 267879 | 267879 | 267879 | 267879 | 267879 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909232 | Construccion De Muro Firme - 96798 | 96798 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 329284 | 329284 | 329284 | 329284 | 329284 | 329284 | 329284 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909233 | Construccion De Muro Firme - 96857 | 96857 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1102635 | 1102635 | 1102635 | 1102635 | 1102635 | 1102635 | 1102635 | 100 | 0 | Otros | 285 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909234 | Construccion De Techo Firme - 97059 | 97059 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24366 | 24366 | 24366 | 24366 | 24366 | 24366 | 24366 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909235 | Construccion De Muro Firme - 96814 | 96814 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 866636 | 866636 | 866636 | 866636 | 866636 | 866636 | 866636 | 100 | 0 | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909236 | Construccion De Techo Firme - 96839 | 96839 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 762429 | 762429 | 762429 | 762429 | 762429 | 762429 | 762429 | 100 | 0 | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909237 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Calle Innominada - 193816 | 193816 | Chiapas | Chanal | Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 373000 | 373000 | 373000 | 373000 | 349059.65 | 349059.65 | 349059.65 | 93.5817 | 0 | Metros lineales | 133 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, FALTA FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA, FALTA FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909238 | Revestimiento De Camino Rural Tramo Natiltón Panteon - 193983 | 193983 | Chiapas | Chanal | Natiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 568000 | 568000 | 568000 | 568000 | 512954.53 | 512954.53 | 512954.53 | 90.3089 | 0 | Otros | 685 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FALTA FINIQUITAR / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FISICAMENTE COLCLUIDA, FALTA FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909239 | Construccion De Muro Firme - 144132 | 144132 | Chiapas | Chanal | Natiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 869396 | 869396 | 869396 | 869396 | 751910.05 | 751910.05 | 751910.05 | 86.4865 | 0 | Otros | 276 | 100 | 85 | Financiera: OBRA POR FINIQUITAR / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909240 | Pavimentacion Y Empedrado Mixto De Calle Innominada - 165409 | 165409 | Chiapas | Chanal | Sakchilbate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 644850 | 644850 | 644850 | 644850 | 644850 | 644850 | 644850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909241 | Construccion De Barda Perimetral En Esc Telescundaria - 195156 | 195156 | Chiapas | Chanal | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 282493.49 | 282493.49 | 282493.49 | 282493.49 | 282493.49 | 282493.49 | 282493.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909242 | Revestimiento De Camino Rural Tramo Tzajalnich Panteon - 193930 | 193930 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 975600 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909244 | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 195253 | 195253 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909245 | Construccion De Muro Firme - 133213 | 133213 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909246 | Construccion De Techo Firme - 133249 | 133249 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24902 | 179237 | 179237 | 179237 | 179237 | 179237 | 179237 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909247 | Construccion De Muro Firme - 97101 | 97101 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 211013 | 211013 | 211013 | 211013 | 211013 | 211013 | 211013 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909248 | Construccion De Techo Firme - 97122 | 97122 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179237 | 179237 | 179237 | 179237 | 179237 | 179237 | 179237 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909249 | Reconstruccion Y Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo Santa Rosa A Frontera Mexiquito - 194100 | 194100 | Chiapas | Chanal | Frontera Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 100 | 0 | Otros | 874 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909250 | Construccion De Muro Firme - 133162 | 133162 | Chiapas | Chanal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123720.92 | 123720.92 | 123720.92 | 123720.92 | 123720.92 | 123720.92 | 123720.92 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909251 | Construccion De Techo Firme - 143941 | 143941 | Chiapas | Chanal | Cruztanaj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28507 | 28507 | 28507 | 28507 | 28507 | 28507 | 28507 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909252 | Construccion De Muro Firme - 144266 | 144266 | Chiapas | Chanal | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 268925 | 268925 | 268925 | 268925 | 268925 | 268925 | 268925 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909253 | Construccion De Cisternas Para Almacenamiento De Agua - 144290 | 144290 | Chiapas | Chanal | Chanalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 487473 | 487473 | 487473 | 487473 | 487473 | 487473 | 487473 | 100 | 0 | Piezas | 117 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909254 | Construccion De Muros De Contencion - 108716 | 108716 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 597609.32 | 597609.32 | 597609.32 | 597609.32 | 597609.32 | 597609.32 | 597609.32 | 100 | 0 | Otros | 2204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y SE REPORTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909255 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 108870 | 108870 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2839084.54 | 2819769.6 | 2819769.6 | 2819769.6 | 2819769.6 | 2819769.6 | 2819769.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y SE REPORTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909257 | Construccion De Cubierta Deportiva En Cancha De Usos Multiples - 108837 | 108837 | Chiapas | Chapultenango | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 868300.74 | 868300.74 | 868300.74 | 868300.74 | 868300.74 | 868300.74 | 868300.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 584 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FAIS MUNICIPAL Y SE REPORTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909259 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 108922 | 108922 | Chiapas | Chapultenango | San José Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2819769.9 | 2839084.54 | 2839084.54 | 2839084.54 | 2839084.54 | 2839084.54 | 2839084.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841979 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 31417 | 31417 | Chiapas | Chenalhó | Chenalhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3917059.86 | 3917059.86 | 3917059.86 | 3917059.86 | 3917059.86 | 3917059.86 | 3917059.86 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841981 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 31390 | 31390 | Chiapas | Chenalhó | Miguel Utrilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6410602.97 | 6410602.97 | 6410602.97 | 6410602.97 | 6410602.97 | 6019358.81 | 6019358.81 | 93.8969 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 93.9 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170200856087 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Drenaje Sanitario - 32390 | 32390 | Chiapas | Chenalhó | Chenalhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200830.24 | 1200830.24 | 1200830.24 | 1200830.24 | 1200830.24 | 904013.8 | 904013.8 | 75.2824 | 0 | Metros lineales | 2656 | 100 | 75.28 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170200856089 | Mejoramiento De Vivienda - 73801 | 73801 | Chiapas | Chenalhó | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2180220 | 2180220 | 2180220 | 2180220 | 2180220 | 2180220 | 2180220 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856090 | Mejoramiento De Vivienda - 73704 | 73704 | Chiapas | Chenalhó | Pechiquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5357112 | 5357112 | 5357112 | 5357112 | 5357112 | 5357112 | 5357112 | 100 | 0 | Otros | 1032 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856091 | Mejoramiento De Vivienda - 73782 | 73782 | Chiapas | Chenalhó | Poconichim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4754956 | 4754956 | 4754956 | 4754956 | 4754956 | 4754956 | 4754956 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856092 | Mejoramiento De Vivienda - 73795 | 73795 | Chiapas | Chenalhó | Tzanembolom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1993344 | 1993344 | 1993344 | 1993344 | 1993344 | 1993344 | 1993344 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856093 | Mejoramiento De Vivienda - 73706 | 73706 | Chiapas | Chenalhó | Yabteclum (Pueblo Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5045652 | 5045652 | 5045652 | 5045652 | 5045652 | 5045652 | 5045652 | 100 | 0 | Otros | 972 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856094 | Mejoramiento De Vivienda - 73705 | 73705 | Chiapas | Chenalhó | Yabteclum Fracción Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9842136 | 9842136 | 9842136 | 9842136 | 9842136 | 9842136 | 9842136 | 100 | 0 | Otros | 1896 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856095 | Mejoramiento De Vivienda - 73709 | 73709 | Chiapas | Chenalhó | Yabteclum Fracción Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4360440 | 4360440 | 4360440 | 4360440 | 4360440 | 4360440 | 4360440 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856097 | Mejoramiento De Vivienda - 73708 | 73708 | Chiapas | Chenalhó | Tzajalhucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1536536 | 1536536 | 1536536 | 1536536 | 1536536 | 1536536 | 1536536 | 100 | 0 | Otros | 296 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856099 | Mejoramiento De Vivienda - 73783 | 73783 | Chiapas | Chenalhó | Beumpale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3654464 | 3654464 | 3654464 | 3654464 | 3654464 | 3654464 | 3654464 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856100 | Mejoramiento De Vivienda - 73703 | 73703 | Chiapas | Chenalhó | Guayabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5813920 | 5813920 | 5813920 | 5813920 | 5813920 | 5813920 | 5813920 | 100 | 0 | Otros | 1120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856101 | Mejoramiento De Vivienda - 73792 | 73792 | Chiapas | Chenalhó | Xokil-Uk'Um | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856102 | Mejoramiento De Vivienda - 73707 | 73707 | Chiapas | Chenalhó | Nuevo Canolal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2740848 | 2740848 | 2740848 | 2740848 | 2740848 | 2740848 | 2740848 | 100 | 0 | Otros | 528 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909260 | Mejoramiento De Vivienda - 176338 | 176338 | Chiapas | Chenalhó | Chenalhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2678556 | 2678556 | 2678556 | 2678556 | 2678556 | 2678556 | 2678556 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909261 | Mejoramiento De Vivienda - 176329 | 176329 | Chiapas | Chenalhó | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4048980 | 4048980 | 4048980 | 4048980 | 4048980 | 4048980 | 4048980 | 100 | 0 | Otros | 975 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909262 | Mejoramiento De Vivienda - 176346 | 176346 | Chiapas | Chenalhó | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7578860 | 7578860 | 7578860 | 7578860 | 7578860 | 7578860 | 7578860 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909263 | Mejoramiento De Vivienda - 176326 | 176326 | Chiapas | Chenalhó | Miguel Utrilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6083852 | 6083852 | 6083852 | 6083852 | 6083852 | 6083852 | 6083852 | 100 | 0 | Otros | 1465 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909264 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 158149 | 158149 | Chiapas | Chenalhó | Miguel Utrilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5780371.66 | 5780371.66 | 5780371.66 | 5780371.66 | 5780371.66 | 2889679.72 | 2889679.72 | 49.9912 | 0 | Otros | 610 | 100 | 49.99 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909265 | Mejoramiento De Vivienda - 176335 | 176335 | Chiapas | Chenalhó | Yibeljoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4505788 | 4505788 | 4505788 | 4505788 | 4505788 | 4505788 | 4505788 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909266 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 158148 | 158148 | Chiapas | Chenalhó | Tzeltal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8570125.61 | 8570125.61 | 8570125.61 | 8570125.61 | 8570125.61 | 8111120.72 | 8111120.72 | 94.6441 | 0 | Otros | 1225 | 100 | 94.64 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909267 | Mejoramiento De Vivienda - 176353 | 176353 | Chiapas | Chenalhó | Chixiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2242512 | 2242512 | 2242512 | 2242512 | 2242512 | 2242512 | 2242512 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909268 | Mejoramiento De Vivienda - 176344 | 176344 | Chiapas | Chenalhó | Campo los Toros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3779048 | 3779048 | 3779048 | 3779048 | 3779048 | 3779048 | 3779048 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909269 | Mejoramiento De Vivienda - 176339 | 176339 | Chiapas | Chenalhó | Nuevo Yibeljoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1702648 | 1702648 | 1702648 | 1702648 | 1702648 | 1702648 | 1702648 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909270 | Mejoramiento De Vivienda - 73789 | 73789 | Chiapas | Chenalhó | Agua Viva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646178 | Construcción De La Red De Distibución De Energía Eléctrica - 75359 | 75359 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Playa Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1067736.8 | 1067736.8 | 1067736.8 | 1067736.8 | 951070.07 | 951070.07 | 951070.07 | 89.0735 | 0 | Otros | 112 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701965 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 156952 | 156952 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Unión el Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2839806 | 2839806 | 2839806 | 2839806 | 2731244.62 | 2731244.62 | 2731244.62 | 96.1772 | 0 | Otros | 347 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707613 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 78591 | 78591 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cupasmí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1272820.2 | 1272820.2 | 1272820.2 | 1272820.2 | 1183567.81 | 1183567.81 | 1183567.81 | 92.9878 | 0 | Otros | 300 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707689 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104666 | 104666 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2264163.1 | 2264163.1 | 2264163.1 | 2264163.1 | 2180524.05 | 2180524.05 | 2180524.05 | 96.306 | 0 | Otros | 2247 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712954 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 175853 | 175853 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1111537.66 | 1091572.71 | 1091572.71 | 1091572.71 | 944245.36 | 944245.36 | 944245.36 | 86.5032 | 0 | Otros | 80 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718150 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 161742 | 161742 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San Cayetano II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1883933.2 | 1883933.2 | 1883933.2 | 1883933.2 | 1446026.32 | 1446026.32 | 1446026.32 | 76.7557 | 0 | Otros | 245 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723741 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 78699 | 78699 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San Carlos Nandaburé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1547013.05 | 1547013.05 | 1547013.05 | 1547013.05 | 1489698.95 | 1489698.95 | 1489698.95 | 96.2952 | 0 | Otros | 85 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723827 | Construcción De Techado En Esc Primaria Escuadrón Doscientos Uno - 151927 | 151927 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Juan del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1984831.96 | 1984831.96 | 1984831.96 | 1984831.96 | 1825266.9 | 1825266.9 | 1825266.9 | 91.9608 | 0 | Otros | 1072 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750689 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 88682 | 88682 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Manguito (Platanar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1450870.48 | 1450870.48 | 1450870.48 | 1450870.48 | 1303595.86 | 1303595.86 | 1303595.86 | 89.8492 | 0 | Otros | 351 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750981 | Mejoramiento De La Red De Energia Electrica - 259406 | 259406 | Chiapas | Chiapa de Corzo | General Emiliano Zapata Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1010909.42 | 1010909.42 | 1010909.42 | 1010909.42 | 866555.88 | 866555.88 | 866555.88 | 85.7204 | 0 | Otros | 606 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751104 | Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario - 293121 | 293121 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1263233.64 | 1263233.64 | 1263233.64 | 1263233.64 | 1130594.1 | 1130594.1 | 1130594.1 | 89.5 | 0 | Otros | 153 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751115 | Construcción De Piso Firme - 259024 | 259024 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115143.69 | 115143.69 | 115143.69 | 115143.69 | 91659.53 | 91659.53 | 91659.53 | 79.6045 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751116 | Construcción De Piso Firme - 259023 | 259023 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67357.63 | 67357.63 | 67357.63 | 67357.63 | 50921.96 | 50921.96 | 50921.96 | 75.5994 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751117 | Construcción De Piso Firme - 259005 | 259005 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 190733.52 | 190733.52 | 190733.52 | 190733.52 | 152765.88 | 152765.88 | 152765.88 | 80.0939 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751118 | Construcción De Piso Firme - 258986 | 258986 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 156292.8 | 156292.8 | 156292.8 | 156292.8 | 152765.88 | 152765.88 | 152765.88 | 97.7434 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751127 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 75340 | 75340 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1261593.41 | 1261593.41 | 1261593.41 | 1261593.41 | 1105559.69 | 1105559.69 | 1105559.69 | 87.632 | 0 | Otros | 150 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751129 | Construcción De Techado De Cancha Deportiva - 243935 | 243935 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Galecio Narcía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1492268.23 | 564558.69 | 564558.69 | 564558.69 | 504768.68 | 504768.68 | 504768.68 | 89.4094 | 0 | Otros | 1553 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751168 | Introducción De La Linea De Conducción De La Red De Energía Electrica - 161364 | 161364 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1091572.74 | 1091572.74 | 1091572.74 | 1091572.74 | 873242.87 | 873242.87 | 873242.87 | 79.9986 | 0 | Otros | 199 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200856105 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 65372 | 65372 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2076695.92 | 2076695.92 | 2076695.92 | 2076695.92 | 623008.78 | 623008.78 | 623008.78 | 30 | 0 | Metros lineales | 416 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200856112 | Construcción De Techado En La Escuela Secundaria General Abelardo De La Torre Grajales - 24164 | 24164 | Chiapas | Chiapa de Corzo | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841982 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Niños Heroes - 24804 | 24804 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | En Ejecución | 2017 | 471181.84 | 471181.84 | 471181.84 | 471181.84 | 471181.84 | 471181.84 | 471181.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841983 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 24938 | 24938 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1633413.11 | 1633413.11 | 1633413.11 | 1633413.11 | 1556870.04 | 1556870.04 | 1556870.04 | 95.3139 | 0 | Metros lineales | 167 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841984 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 21539 | 21539 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 519262.28 | 519262.28 | 519262.28 | 519262.28 | 419032.87 | 419032.87 | 419032.87 | 80.6977 | 0 | Otros | 131 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841985 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 23067 | 23067 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1808709.25 | 1808709.25 | 1808709.25 | 1808709.25 | 1613803.25 | 1613803.25 | 1613803.25 | 89.224 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856055 | Construcción De Aula En La Escuela Jardin De Niños Nicolas Bravo - 24437 | 24437 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | En Ejecución | 2017 | 474431.69 | 474431.69 | 474431.69 | 474431.69 | 474431.69 | 474431.69 | 474431.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856057 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 46623 | 46623 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Palmar (San Gabriel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1674162.37 | 1674162.37 | 1674162.37 | 1674162.37 | 963867.95 | 963867.95 | 963867.95 | 57.5731 | 0 | Metros Cuadrados | 1477 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856058 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 44703 | 44703 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Paso Achiote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1296784.8 | 1296784.8 | 1296784.8 | 1296784.8 | 1143234.02 | 1143234.02 | 1143234.02 | 88.1591 | 0 | Metros Cuadrados | 1134 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856059 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 78256 | 78256 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3504266.17 | 3504266.17 | 3504266.17 | 3504266.17 | 1754945.6 | 1754945.6 | 1754945.6 | 50.0803 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856060 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 43483 | 43483 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3331535.63 | 3331535.63 | 3331535.63 | 3331535.63 | 2386975.42 | 2386975.42 | 2386975.42 | 71.6479 | 0 | Metros lineales | 617 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856061 | Mejoramiento De La Red De Energia Eléctrica Segunda Etapa - 21720 | 21720 | Chiapas | Chiapa de Corzo | General Emiliano Zapata Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2623426.14 | 2623426.14 | 2623426.14 | 2623426.14 | 2439735.97 | 2439735.97 | 2439735.97 | 92.9981 | 0 | Otros | 810 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856062 | Revestimiento De Camino - 44759 | 44759 | Chiapas | Chiapa de Corzo | La Naranja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 617508.69 | 617508.69 | 617508.69 | 617508.69 | 596868.57 | 596868.57 | 596868.57 | 96.6575 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856063 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 56145 | 56145 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cerro Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3733892.45 | 3733892.45 | 3733892.45 | 3733892.45 | 2723671.26 | 2723671.26 | 2723671.26 | 72.9446 | 0 | Metros lineales | 221 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856104 | Construcción De Drenaje Pluvial - 78313 | 78313 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 672386.25 | 672386.25 | 672386.25 | 672386.25 | 519329.01 | 519329.01 | 519329.01 | 77.2367 | 0 | Metros lineales | 675 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856107 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 48991 | 48991 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1311851.91 | 1311851.91 | 1311851.91 | 1311851.91 | 1102272.1 | 1102272.1 | 1102272.1 | 84.0241 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856108 | Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 43288 | 43288 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 582255.49 | 582255.49 | 582255.49 | 582255.49 | 174676.65 | 174676.65 | 174676.65 | 30 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856109 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 43434 | 43434 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1439057.92 | 1439057.92 | 1439057.92 | 1439057.92 | 1071019.85 | 1071019.85 | 1071019.85 | 74.4251 | 0 | Metros Cuadrados | 5553 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856110 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 44632 | 44632 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1259509.74 | 1259509.74 | 1259509.74 | 1259509.74 | 1259509.74 | 1259509.74 | 1259509.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856111 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 42101 | 42101 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1738530.27 | 1738530.27 | 1738530.27 | 1738530.27 | 1045745.68 | 1045745.68 | 1045745.68 | 60.1511 | 0 | Metros lineales | 158 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856113 | Mejoramiento De La Linea De Energía Electrica - 43280 | 43280 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Felipe Carrillo Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2710627.94 | 2710627.94 | 2710627.94 | 2710627.94 | 2552966.72 | 2552966.72 | 2552966.72 | 94.1836 | 0 | Otros | 360 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856114 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria Daniel Tamayo Luna - 31270 | 31270 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1453602.77 | 1249250.63 | 1249250.63 | 1249250.63 | 85.9417 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856126 | Mejoramiento De La Red De Energía Electrica - 44852 | 44852 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1526814.68 | 1526814.68 | 1526814.68 | 1526814.68 | 1220648.68 | 1220648.68 | 1220648.68 | 79.9474 | 0 | Otros | 171 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856127 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 51096 | 51096 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Unión Antorchista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 897731.4 | 897731.4 | 897731.4 | 897731.4 | 837606.69 | 837606.69 | 837606.69 | 93.3026 | 0 | Otros | 135 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908948 | Construcción De Piso Firme - 65264 | 65264 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Las Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 205325.32 | 205325.32 | 205325.32 | 205325.32 | 186871.76 | 186871.76 | 186871.76 | 91.0125 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908949 | Construcción De Techo Firme - 65150 | 65150 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Las Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 524399.51 | 524399.51 | 524399.51 | 524399.51 | 444633.87 | 444633.87 | 444633.87 | 84.7891 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909165 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 116834 | 116834 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1104750.02 | 1104750.02 | 1104750.02 | 1104750.02 | 331425 | 331425 | 331425 | 30 | 0 | Metros lineales | 1422 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909166 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 98162 | 98162 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nucatili | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3813320.84 | 3813320.84 | 3813320.84 | 3813320.84 | 1773343.21 | 1773343.21 | 1773343.21 | 46.5039 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909168 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 151073 | 151073 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1795386.31 | 1795386.31 | 1795386.31 | 1795386.31 | 538615.9 | 538615.9 | 538615.9 | 30 | 0 | Metros lineales | 212 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909169 | Mejoramiento De La Red De Energía Electrica - 130405 | 130405 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1501688.9 | 1501688.9 | 1501688.9 | 1501688.9 | 450506.67 | 450506.67 | 450506.67 | 30 | 0 | Otros | 68 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909170 | Construcción De Piso Firme - 43608 | 43608 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chile Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 641042.6 | 641042.6 | 641042.6 | 641042.6 | 641042.6 | 641042.6 | 641042.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909171 | Construcción De Fosa Septica - 43302 | 43302 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chile Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 743781.51 | 743781.51 | 743781.51 | 743781.51 | 743781.51 | 743781.51 | 743781.51 | 100 | 0 | Otros | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909176 | Construcción De Piso Firme - 114945 | 114945 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San José las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 317169.46 | 317169.46 | 317169.46 | 317169.46 | 269509.83 | 269509.83 | 269509.83 | 84.9734 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909271 | Construcción De Planta De Tratamiento - 202714 | 202714 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 848037.72 | 848037.72 | 848037.72 | 848037.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 457 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: aun no inicia la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909272 | Construcción De Dren Pluvial - 202701 | 202701 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 431057.06 | 431057.06 | 431057.06 | 431057.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: aun no inicia la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909273 | 33903 Servicios Integrales - 200898 | 200898 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 609000 | 609000 | 609000 | 25 | 0 | Otros | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909275 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 131043 | 131043 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3157759.55 | 3157759.55 | 3157759.55 | 3157759.55 | 947327.87 | 947327.87 | 947327.87 | 30 | 0 | Otros | 486 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909276 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 129014 | 129014 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3629351.02 | 3629351.02 | 3629351.02 | 3629351.02 | 1788890.89 | 1788890.89 | 1788890.89 | 49.2896 | 0 | Metros lineales | 630 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909278 | Creacion Y Actualizacion De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 126051 | 126051 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 936600 | 936600 | 936600 | 936600 | 468300 | 468300 | 468300 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909279 | Actualización De Catastro Municipal Y Padrón De Contribuyentes O Tarifas - 126207 | 126207 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 638000 | 638000 | 638000 | 638000 | 319000 | 319000 | 319000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909280 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 202711 | 202711 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ángel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3503175.42 | 3503175.42 | 3503175.42 | 3503175.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 282 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INCIADO LA OBRA
CHP17170300909281 | Construcción De Piso Firme - 46850 | 46850 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ángel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 826997.71 | 826997.71 | 826997.71 | 826997.71 | 826997.71 | 826997.71 | 826997.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909282 | Construcción De Piso Firme - 99029 | 99029 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ángel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 553970.56 | 553970.56 | 553970.56 | 553970.56 | 553970.56 | 553970.56 | 553970.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909283 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 133927 | 133927 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ribera Cupía (La Mesa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139787.7 | 139787.7 | 139787.7 | 139787.7 | 41936.31 | 41936.31 | 41936.31 | 30 | 0 | Metros lineales | 1575 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909284 | Ampliación De La Red De Energía Electrica - 133836 | 133836 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Las Flechas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1396788.26 | 1396788.26 | 1396788.26 | 1396788.26 | 419036.48 | 419036.48 | 419036.48 | 30 | 0 | Otros | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909285 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 202717 | 202717 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Galecio Narcía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2698174.14 | 2698174.14 | 2698174.14 | 2698174.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2085 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909336 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 202680 | 202680 | Chiapas | Chiapa de Corzo | María Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1240108.1 | 1240108.1 | 1240108.1 | 1240108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 601 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: la Obra aun no ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910164 | Mejoramiento De La Red De Energía Electrica - 164307 | 164307 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3470808.98 | 3470808.98 | 3470808.98 | 3470808.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1071 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200655729 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Chiapilla - San Lorenzo - Santa Cruz - El Palmar - La Pochota - 29750 | 29750 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 100 | 0 | Otros | 3700 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660628 | Rehabilitacion De Camino Rural Lazaro Cardenas - 26847 | 26847 | Chiapas | Chiapilla | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 877 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751169 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Barrio De Fatima - 298626 | 298626 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 784473.12 | 784473.12 | 784473.12 | 784473.12 | 784473.12 | 784473.12 | 784473.12 | 100 | 0 | Otros | 696 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751173 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 216498 | 216498 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 547040.47 | 547040.47 | 547040.47 | 547040.47 | 547040.47 | 547040.47 | 547040.47 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751174 | Construccion De Cuarto Adicional - 216427 | 216427 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4308531 | 1723412.4 | 1723412.4 | 1723412.4 | 1723412.4 | 1723412.4 | 1723412.4 | 100 | 0 | Vivienda | 477 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro:
CHP16160300751176 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 216461 | 216461 | Chiapas | Chiapilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 521686 | 521686 | 521686 | 521686 | 521686 | 521686 | 521686 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856135 | Ampliación De Linea Y Red De Energía Electrica - 73654 | 73654 | Chiapas | Chicoasén | El Piñón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1154518.41 | 1154518.41 | 769678.94 | 1154518.41 | 1154518.41 | 1154518.41 | 1154518.41 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909343 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Barrio Los Manguitos - 200080 | 200080 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 486664.66 | 486664.66 | 324443.07 | 486664.66 | 486664.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909344 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Barrio Los Manguitos - 200079 | 200079 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 430879.11 | 430879.11 | 287252.74 | 430879.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909345 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Barrio Los Manguitos - 200078 | 200078 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1064692.76 | 1064692.76 | 709795.1 | 1064692.76 | 1064692.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3343 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909346 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 200095 | 200095 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 916242.05 | 916242.05 | 610828.03 | 916242.05 | 916242.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909347 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 112722 | 112722 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 212973.74 | 212973.74 | 141982.49 | 212973.74 | 21293.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855900 | Construccion De Ciento Veintiseis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 59655 | 59655 | Chiapas | Chilón | Jet-Já | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5970664.32 | 5970664.32 | 5970664.32 | 5970664.32 | 5970664.32 | 5970664.32 | 5970664.32 | 100 | 0 | Vivienda | 303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855901 | Construccion De Un Aula Didactica De Ses Por Ocho Metros Est Rc En La Escuela Primaria Conafe Benito Juarez - 76718 | 76718 | Chiapas | Chilón | San Pedro Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 522165.55 | 522165.55 | 522165.55 | 522165.55 | 522165.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855902 | Construccion De Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 60456 | 60456 | Chiapas | Chilón | Chichabanteljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2458238.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855904 | Suministro E Instalacion De Diesiseis Modulos Solares - 79442 | 79442 | Chiapas | Chilón | Tzaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 544030.72 | 544030.72 | 544030.72 | 544030.72 | 544030.72 | 544030.72 | 544030.72 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855905 | Construccion De Veintsiete Cuartos Dormitorio - 62749 | 62749 | Chiapas | Chilón | Jucutón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1269977.43 | 1269977.43 | 1269977.43 | 1269977.43 | 1269977.43 | 913366.69 | 913366.69 | 71.9199 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855906 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio - 62808 | 62808 | Chiapas | Chilón | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1712477.03 | 1712477.03 | 1712477.03 | 1712477.03 | 1712477.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855907 | Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorio - 64872 | 64872 | Chiapas | Chilón | Buenavista la Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1026598.48 | 1026598.48 | 1026598.48 | 1026598.48 | 1026598.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855908 | Suministro E Instalacion De Trece Modulos Solares - 82910 | 82910 | Chiapas | Chilón | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 442024.96 | 442024.96 | 442024.96 | 442024.96 | 442024.96 | 442024.96 | 442024.96 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855909 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio - 42167 | 42167 | Chiapas | Chilón | Mojá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 950609.18 | 950609.18 | 950609.18 | 950609.18 | 950609.18 | 759591.21 | 759591.21 | 79.9057 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855910 | Construccion De Veinticuatro Cuartos Dormitorio - 52258 | 52258 | Chiapas | Chilón | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1173863.41 | 1173863.41 | 1173863.41 | 1173863.41 | 1173863.41 | 1173863.41 | 1173863.41 | 100 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856015 | Construccion De Cincuenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 78413 | 78413 | Chiapas | Chilón | Carmen Xaquilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2189587.81 | 2189587.81 | 2189587.81 | 2189587.81 | 2189587.81 | 2129324.47 | 2129324.47 | 97.2477 | 0 | Vivienda | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856064 | Construccion De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 60429 | 60429 | Chiapas | Chilón | Centro Chewal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2192383.38 | 2192383.38 | 2192383.38 | 2192383.38 | 2192383.38 | 1438038.68 | 1438038.68 | 65.5925 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856116 | Construccion De Treinta Y Un Cuartos Dormitorio - 54917 | 54917 | Chiapas | Chilón | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1469609.42 | 1469609.42 | 1469609.42 | 1469609.42 | 1469609.42 | 1461999.3 | 1461999.3 | 99.4822 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856118 | Suministro E Instalacion De Quince Modulos Solares - 82888 | 82888 | Chiapas | Chilón | Piquinteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 510028.8 | 510028.8 | 510028.8 | 510028.8 | 510028.8 | 510028.8 | 510028.8 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856119 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Rc Esc Primaria Bilingue Dr Alfonso Caso - 78099 | 78099 | Chiapas | Chilón | San Francisco Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1486889.61 | 1486889.61 | 1486889.61 | 1486889.61 | 1486889.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856121 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Tzo Olja A Crucero Chewal Y Ramales - 64892 | 64892 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2818900.53 | 2818900.53 | 2818900.53 | 2818900.53 | 2818900.53 | 2267662.31 | 2267662.31 | 80.4449 | 0 | Otros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856122 | Construccion De Ciento Veintiocho Cuartos Dormitorio - 45019 | 45019 | Chiapas | Chilón | Xotxotjá las Canchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5997153.23 | 5998279.37 | 5998279.37 | 5998279.37 | 5998279.37 | 3772584.44 | 3772584.44 | 62.8944 | 0 | Vivienda | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856143 | Construccion De Sesenta Y Cinco Cuartos Dormitorios - 77969 | 77969 | Chiapas | Chilón | Agua Azul Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3080276.43 | 3080276.43 | 3080276.43 | 3080276.43 | 3080276.43 | 3080276.43 | 3080276.43 | 100 | 0 | Vivienda | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856144 | Construccion De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 56610 | 56610 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5826264.43 | 5826264.43 | 5826264.43 | 5826264.43 | 5826264.43 | 5826264.43 | 5826264.43 | 100 | 0 | Vivienda | 301 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856145 | Construccion De Trece Cuartos Para Baños - 67448 | 67448 | Chiapas | Chilón | Reforma K'Anakil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527250.08 | 527250.08 | 527250.08 | 527250.08 | 527250.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856228 | Construccion De Veinticuatro Cuartos Dormitorio - 51174 | 51174 | Chiapas | Chilón | San José Pulemal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856229 | Construccion De Cuarenta Y Un Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 68823 | 68823 | Chiapas | Chilón | Muc'Ulja' | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1945527.65 | 1947764.54 | 1947764.54 | 1947764.54 | 1947764.54 | 1947764.54 | 1947764.54 | 100 | 0 | Vivienda | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856247 | Construccion De Veintiseis Cuartos Dormitorio - 78324 | 78324 | Chiapas | Chilón | San Marcos Bajá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1234871.63 | 1234871.63 | 1234871.63 | 1234871.63 | 1234871.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856248 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 55413 | 55413 | Chiapas | Chilón | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2097455.19 | 2097455.19 | 2097455.19 | 2097455.19 | 2097455.19 | 1858329.59 | 1858329.59 | 88.5993 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856249 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Tulija A Crucero Axupa - 78017 | 78017 | Chiapas | Chilón | Canal Ulub | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 796185.31 | 796185.31 | 796185.31 | 796185.31 | 796185.31 | 779763.33 | 779763.33 | 97.9374 | 0 | Otros | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856250 | Construccion De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 77422 | 77422 | Chiapas | Chilón | Saquil-Ulub | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 1677964.12 | 1677964.12 | 78.2609 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856297 | Construccion De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 75183 | 75183 | Chiapas | Chilón | Ba'Paxilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1646867.15 | 1646867.15 | 1646867.15 | 1646867.15 | 1646867.15 | 932202.3 | 932202.3 | 56.6046 | 0 | Vivienda | 82 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856452 | Construccion De Treinta Cuartos Dormitorio - 76355 | 76355 | Chiapas | Chilón | Chewal Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1480332.86 | 1480332.86 | 1480332.86 | 1480332.86 | 1480332.86 | 984630 | 984630 | 66.5141 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856453 | Construccion De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 55126 | 55126 | Chiapas | Chilón | Chewal Muquenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1535240.03 | 1535240.03 | 1535240.03 | 1535240.03 | 1535240.03 | 934524.61 | 934524.61 | 60.8716 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856454 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorio - 52226 | 52226 | Chiapas | Chilón | Buenavista Baque Tajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 559321.37 | 559321.37 | 559321.37 | 559321.37 | 559321.37 | 559321.37 | 559321.37 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856469 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio - 55625 | 55625 | Chiapas | Chilón | Bawitz Samaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 956310.19 | 956310.19 | 956310.19 | 956310.19 | 956310.19 | 956310.19 | 956310.19 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856470 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorio - 67412 | 67412 | Chiapas | Chilón | Mojón Tzuy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 570825.68 | 570825.68 | 570825.68 | 570825.68 | 570825.68 | 570825.68 | 570825.68 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856471 | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 54959 | 54959 | Chiapas | Chilón | Na-Chij | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2050845.07 | 2050845.07 | 2050845.07 | 2050845.07 | 2050845.07 | 1864406.61 | 1864406.61 | 90.9092 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856472 | Construcción De Once Cuartos Dormitorio - 60493 | 60493 | Chiapas | Chilón | Topoteel San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 538020.72 | 538020.72 | 538020.72 | 538020.72 | 538020.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856473 | Suministro E Instalacion De Veintidos Modulos Solares - 78703 | 78703 | Chiapas | Chilón | Monte Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 748042.24 | 748042.24 | 748042.24 | 748042.24 | 748042.24 | 748042.24 | 748042.24 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908563 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 166552 | 166552 | Chiapas | Chilón | Nuevo Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2097455.19 | 2097455.19 | 2097455.19 | 2097455.19 | 2097455.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908564 | Mantenimiento Y Rehabilitacion A Caminos Rurales Tramo Crucero Wilibja A Wilibja Y Ramales - 119342 | 119342 | Chiapas | Chilón | Wilibjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1499841.6 | 1499841.6 | 1499841.6 | 1499841.6 | 1499841.6 | 1290387.28 | 1290387.28 | 86.0349 | 0 | Otros | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908565 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 100414 | 100414 | Chiapas | Chilón | Puerta Tón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2108959.5 | 2108959.5 | 2108959.5 | 2108959.5 | 2108959.5 | 1748172.35 | 1748172.35 | 82.8926 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908566 | Construccion De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 114884 | 114884 | Chiapas | Chilón | Paxila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1805697.3 | 1805697.3 | 1805697.3 | 1805697.3 | 1805697.3 | 1386206.27 | 1386206.27 | 76.7685 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908567 | Construccion De Trece Cuartos Dormitorio - 104289 | 104289 | Chiapas | Chilón | Cacualá Zotetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 626639.24 | 626639.24 | 626639.24 | 626639.24 | 626639.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908568 | Construccion De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 119186 | 119186 | Chiapas | Chilón | Cuxuljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2054914.97 | 2054914.97 | 2054914.97 | 2054914.97 | 2054914.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 107 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908570 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Adicionales - 61862 | 61862 | Chiapas | Chilón | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2414006.25 | 2414006.25 | 2414006.25 | 2414006.25 | 2414006.25 | 2409306.07 | 2409306.07 | 99.8053 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908571 | Mejoramiento De Camino Principal Tramo Goloton A Cruz Gabriel Primera Seccion Y Ramales Sinai Cruz Gabriel Segunda Seccion San Jose Centro - 163325 | 163325 | Chiapas | Chilón | Cruz Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2908454.03 | 2908454.03 | 2908454.03 | 2908454.03 | 2908454.03 | 1855687.97 | 1855687.97 | 63.8032 | 0 | Otros | 598 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908572 | Construccion De Ciento Treinta Y Ocho Cuartos Para Baño - 148369 | 148369 | Chiapas | Chilón | El Piedrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5621314.83 | 5621314.83 | 5621314.83 | 5621314.83 | 5621314.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 357 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908573 | Construccion De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 201987 | 201987 | Chiapas | Chilón | Tzajalteel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1351693.36 | 1351693.36 | 1351693.36 | 1351693.36 | 1351693.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908574 | Cosntruccion De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 119219 | 119219 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tulijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5731265.47 | 5731265.47 | 5731265.47 | 5731265.47 | 5731265.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908575 | Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 198221 | 198221 | Chiapas | Chilón | Paraíso Tulijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2004234.96 | 2004234.96 | 2004234.96 | 2004234.96 | 2004234.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908576 | Construccion De Ciento Veintiseis Cuartos Dormitorio - 154532 | 154532 | Chiapas | Chilón | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5949845.65 | 5949845.65 | 5949845.65 | 5949845.65 | 5949845.65 | 5949845.65 | 5949845.65 | 100 | 0 | Vivienda | 304 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908578 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 147382 | 147382 | Chiapas | Chilón | Jotola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 374152.1 | 374152.1 | 374152.1 | 374152.1 | 374152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908579 | Construcción De Ciento Cuarenta Y Un Cuartos Para Baño Tercera Etapa - 193883 | 193883 | Chiapas | Chilón | Chiquinival | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5733645.1 | 5733645.1 | 5733645.1 | 5733645.1 | 5733645.1 | 4040135.96 | 4040135.96 | 70.4637 | 0 | Vivienda | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908580 | Construcción De Cien Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 192937 | 192937 | Chiapas | Chilón | Santiago Pojcol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4730037.36 | 4730037.36 | 4730037.36 | 4730037.36 | 4730037.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908583 | Construccion De Veinticiete Cuartos Dormitorio - 114983 | 114983 | Chiapas | Chilón | Tutzilá (Tzila) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1304490.33 | 1304490.33 | 1304490.33 | 1304490.33 | 1304490.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908584 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Chacacolja A Jol Chamenja - 117818 | 117818 | Chiapas | Chilón | Jol Chamenjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2366152.41 | 2366152.41 | 2366152.41 | 2366152.41 | 2366152.41 | 2366152.41 | 2366152.41 | 100 | 0 | Otros | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908585 | Apertura De Acmino Rural Primera Etapa - 119225 | 119225 | Chiapas | Chilón | Carmen Tzonep | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2105263.16 | 2105263.16 | 52.6316 | 0 | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908587 | Construccion De Nueve Cuartos Dormitorio - 194212 | 194212 | Chiapas | Chilón | Cacuala 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 419972.11 | 419972.11 | 419972.11 | 419972.11 | 419972.11 | 227315.49 | 227315.49 | 54.1263 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908588 | Mantenimiento Y Rehabilitacion A Caminos Rurales - 194834 | 194834 | Chiapas | Chilón | Chen'Huch Majasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4522302.55 | 4522302.55 | 4522302.55 | 4522302.55 | 4522302.55 | 4522302.55 | 4522302.55 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908589 | Construcción De Veintiun Cuartos Dormitorio - 202977 | 202977 | Chiapas | Chilón | Oxjetjá 2da. Sección (Muc'Ulve) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1007837.66 | 1007837.66 | 1007837.66 | 1007837.66 | 1007837.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908590 | Construccion De Sesenta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 155498 | 155498 | Chiapas | Chilón | Nuevo Jotoaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3239106.57 | 3239106.57 | 3239106.57 | 3239106.57 | 3239106.57 | 2355983.99 | 2355983.99 | 72.7356 | 0 | Vivienda | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908591 | Construccion De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 120133 | 120133 | Chiapas | Chilón | Jol Yaxtelhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1642858.35 | 1642858.35 | 1642858.35 | 1642858.35 | 1642858.35 | 845114.9 | 845114.9 | 51.4417 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908592 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorio - 201445 | 201445 | Chiapas | Chilón | Quexil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500137.95 | 500137.95 | 500137.95 | 500137.95 | 500137.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908593 | Construccion De Ochenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 161373 | 161373 | Chiapas | Chilón | Wolowitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4023245.53 | 4023245.53 | 4023245.53 | 4023245.53 | 4023245.53 | 2847909.35 | 2847909.35 | 70.7864 | 0 | Vivienda | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908898 | Construccion De Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 174017 | 174017 | Chiapas | Chilón | Cojtomil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2423725.99 | 2423725.99 | 2423725.99 | 2423725.99 | 2423725.99 | 1155631.17 | 1155631.17 | 47.6799 | 0 | Vivienda | 127 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909173 | Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 118198 | 118198 | Chiapas | Chilón | Chikaktic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1801095.58 | 1801095.58 | 1801095.58 | 1801095.58 | 1801095.58 | 1801095.58 | 1801095.58 | 100 | 0 | Vivienda | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909174 | Construccion De Cien Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 158298 | 158298 | Chiapas | Chilón | Centro Chich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4681719.27 | 4681719.27 | 4681719.27 | 4681719.27 | 4681719.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909287 | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio - 194466 | 194466 | Chiapas | Chilón | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2353514.38 | 2353514.38 | 2353514.38 | 2353514.38 | 2353514.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909288 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 94182 | 94182 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3274606.72 | 3274606.72 | 3274606.72 | 3274606.72 | 3274606.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2868 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909289 | Construccion De Setenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 103655 | 103655 | Chiapas | Chilón | Bolontón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3485615.21 | 3485615.21 | 3485615.21 | 3485615.21 | 3485615.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909290 | Construcción De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio - 196989 | 196989 | Chiapas | Chilón | Jol Sacún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5877834.23 | 5877834.23 | 5877834.23 | 5877834.23 | 5877834.23 | 5877834.23 | 5877834.23 | 100 | 0 | Vivienda | 319 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909291 | Construccion De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio - 177576 | 177576 | Chiapas | Chilón | Tzobojitle Jotoaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5592178.54 | 5592178.54 | 5592178.54 | 5592178.54 | 5592178.54 | 3728968.64 | 3728968.64 | 66.6819 | 0 | Vivienda | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909292 | Construcción De Ochenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 119003 | 119003 | Chiapas | Chilón | Lamaltzac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4035487.35 | 4035487.35 | 4035487.35 | 4035487.35 | 4035487.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 226 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909293 | Construccion De Cincuenta Y Siete Cuartos Dormitorio - 193240 | 193240 | Chiapas | Chilón | Majasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2702793.79 | 2702793.79 | 2702793.79 | 2702793.79 | 2702793.79 | 1839971.25 | 1839971.25 | 68.0766 | 0 | Vivienda | 152 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909294 | Rehabilitacion Del Camino Tramo Piquinteel A Masanilja A Pantemajas - 119449 | 119449 | Chiapas | Chilón | Masanilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1804204.65 | 1804204.65 | 1804204.65 | 1804204.65 | 1804204.65 | 919825.06 | 919825.06 | 50.9823 | 0 | Otros | 229 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909295 | Construccion De Ciento Cincuenta Y Cuatro Cuartos Para Baño Segunda Etapa - 108875 | 108875 | Chiapas | Chilón | Mequeja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6317243.65 | 6317243.65 | 6317243.65 | 6317243.65 | 6317243.65 | 5575722.48 | 5575722.48 | 88.262 | 0 | Vivienda | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909296 | Construccion De Sesenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 150457 | 150457 | Chiapas | Chilón | Morelitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3170602.91 | 3170602.91 | 3170602.91 | 3170602.91 | 3170602.91 | 2703575.2 | 2703575.2 | 85.2701 | 0 | Vivienda | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909297 | Rehabilitacion Del Camino Tramo Crucero Jolchamenja A Nichiteel Y Ramales - 93727 | 93727 | Chiapas | Chilón | Nichteel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1497124.04 | 1497124.04 | 1497124.04 | 1497124.04 | 1497124.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909298 | Construccion De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 119902 | 119902 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Paxilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5667134.39 | 5667134.39 | 5667134.39 | 5667134.39 | 5667134.39 | 3961877.57 | 3961877.57 | 69.9097 | 0 | Vivienda | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909299 | Construccion De Setenta Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 56542 | 56542 | Chiapas | Chilón | Patatehel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3343238.19 | 3343238.19 | 3343238.19 | 3343238.19 | 3343238.19 | 3343238.19 | 3343238.19 | 100 | 0 | Vivienda | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909300 | Construccion De Cincuenta Y Siete Cuartos Dormitorio - 92747 | 92747 | Chiapas | Chilón | Crucero San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2675183.46 | 2675183.45 | 2675183.45 | 2675183.45 | 2675183.45 | 2388898.56 | 2388898.56 | 89.2985 | 0 | Vivienda | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909301 | Apertura Y Revestimiento De Camiino Tramo Jeusalen A Rancheria San Isidro - 94000 | 94000 | Chiapas | Chilón | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3446820.8 | 3446820.8 | 3446820.8 | 3446820.8 | 3446820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909303 | Construccion De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 114872 | 114872 | Chiapas | Chilón | San José Guayaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1512231.42 | 1512231.42 | 1512231.42 | 1512231.42 | 1512231.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909304 | Construccion De Treinta Y Siete Cuartos Dormitorio - 154302 | 154302 | Chiapas | Chilón | Nuevo Pechtón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1747582.88 | 1747582.88 | 1747582.88 | 1747582.88 | 1747582.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909305 | Construccion De Sesenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 148424 | 148424 | Chiapas | Chilón | Santa Rosa Mamalik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2796606.92 | 2796606.92 | 2796606.92 | 2796606.92 | 2796606.92 | 2330505.77 | 2330505.77 | 83.3333 | 0 | Vivienda | 146 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909306 | Construccion De Sesenta Cuartos Dormitorio - 118101 | 118101 | Chiapas | Chilón | El Sitim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2817314.66 | 2817314.66 | 2817314.66 | 2817314.66 | 2817314.66 | 941412.88 | 941412.88 | 33.4153 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909307 | Construccion De Cincuenta Y Tres Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 173892 | 173892 | Chiapas | Chilón | Suluphuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2470336.12 | 2470336.12 | 2470336.12 | 2470336.12 | 2470336.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 128 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909309 | Suministro E Instalacion De Cuarenta Modulos Solares - 94428 | 94428 | Chiapas | Chilón | Topoteel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1360076.8 | 1360076.8 | 1360076.8 | 1360076.8 | 1360076.8 | 1360076.8 | 1360076.8 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909310 | Construccion De Setenta Y Un Cuartos Dormitorio - 178113 | 178113 | Chiapas | Chilón | Tzajalá Jericó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3309318.18 | 3309318.18 | 3309318.18 | 3309318.18 | 3309318.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909311 | Construccion De Setenta Y Seis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 103015 | 103015 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3721526.32 | 3721526.32 | 3721526.32 | 3721526.32 | 3721526.32 | 2934658.56 | 2934658.56 | 78.8563 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909313 | Construcción De Noventa Y Seis Cuartos Dormitorio - 198238 | 198238 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4520588.28 | 4520588.28 | 4520588.28 | 4520588.28 | 4520588.28 | 3496012.49 | 3496012.49 | 77.3353 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909314 | Construccion De Cien Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 170378 | 170378 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4661011.53 | 4661011.53 | 4661011.53 | 4661011.53 | 4661011.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 243 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909315 | Construcción De Cincuenta Y Un Cuartos Dormitorio - 150748 | 150748 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2377115.9 | 2377115.9 | 2377115.9 | 2377115.9 | 2377115.9 | 1398303.47 | 1398303.47 | 58.8235 | 0 | Vivienda | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909316 | Construcción De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 118528 | 118528 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3495758.66 | 3495758.66 | 3495758.66 | 3495758.66 | 3495758.66 | 2074623.12 | 2074623.12 | 59.3469 | 0 | Vivienda | 195 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909317 | Construccion De Veintitres Cuartos Dormitorio - 97355 | 97355 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909318 | Construcción De Noventa Y Seis Cuartos Dormitorio - 197227 | 197227 | Chiapas | Chilón | Xaxajatic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4542654.65 | 4542654.65 | 4542654.65 | 4542654.65 | 4542654.65 | 3295595.81 | 3295595.81 | 72.5478 | 0 | Vivienda | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909319 | Construccion De Noventa Y Un Cuartos Dormitorio - 163475 | 163475 | Chiapas | Chilón | Muquenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4301342.88 | 4301342.88 | 4301342.88 | 4301342.88 | 4301342.88 | 3260894.94 | 3260894.94 | 75.8111 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909320 | Construccion De Sesenta Y Tres Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 59486 | 59486 | Chiapas | Chilón | Campo Bolontiná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2970950.18 | 2970950.18 | 2970950.18 | 2970950.18 | 2970950.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909321 | Construccion De Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio Sefunda Etapa - 158708 | 158708 | Chiapas | Chilón | Ya'Altzemen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2458238.9 | 2133491.6 | 2133491.6 | 86.7894 | 0 | Vivienda | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909322 | Construccion De Setenta Y Un Cuartos Dormitorio Segund Etapa - 162901 | 162901 | Chiapas | Chilón | Ramosil (Tzajalnabil) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3382945.72 | 3382945.72 | 3382945.72 | 3382945.72 | 3382945.72 | 3382945.72 | 3382945.72 | 100 | 0 | Vivienda | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909323 | Construccion De Cien Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 171734 | 171734 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4706732.34 | 4706732.34 | 4706732.34 | 4706732.34 | 4706732.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909324 | Rehabilitacion De Camino Tramo Crucero Campo Bolontina A Oxjetja A Oxjetja Segunda Seccion Y San Sebastian Paxila - 119667 | 119667 | Chiapas | Chilón | Oxjetjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2580912.36 | 2580912.36 | 2580912.36 | 2580912.36 | 2580912.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909371 | Construccion De Cincuenta Y Un Cuartos Dormitorio - 109520 | 109520 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2379841.94 | 2379841.94 | 2379841.94 | 2379841.94 | 2379841.94 | 2379724.75 | 2379724.75 | 99.9951 | 0 | Vivienda | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO POR LINEAMIENTOS DE SEDESOL SE DIVIDIERON ESTA OBRA DE LA SIGUENTE MANERA FOLIO 109422 $ 559962.81 Y FOLIO 109520 $ 2379841.94 HACIENDO EL TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO LA CANTIDAD DE $ 2,939804.75 DE 63 VIVIENDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909373 | Construccion De Veintiocho Cuartos Dormitorio - 95879 | 95879 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1310823.99 | 1310823.99 | 1310823.99 | 1310823.99 | 1310823.99 | 1310823.99 | 1310823.99 | 100 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE SEDESOL SE TUVIERON QUE REALIZAR LA CAPTURA EN DOS PARTES DE LA SIGUIENTE MANERA FOLIO 95879 POR LA CANTIDAD DE $1,310,823,.99 Y FOLIO 96775 POR LA CANTIDAD DE $3,417,505.42 HACIENDO UN TOTAL DE $4,728,329.41 CANTIDAD DE VIVIENDA ES 101 BENEFICIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909374 | Construccion De Sesenta Y Un Cuarto Dormitorio - 104198 | 104198 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2859323.04 | 2016279.25 | 2016279.25 | 2016279.25 | 2016279.25 | 843043.79 | 843043.79 | 41.8119 | 0 | Vivienda | 153 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909375 | Construccion Setenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 96775 | 96775 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3417505.42 | 3417505.42 | 3417505.42 | 3417505.42 | 3417505.42 | 1485782.93 | 1485782.93 | 43.4757 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO EN DOS FOLIO POR LO LINEAMIENTOS DE SEDESOL QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA FOLIO NO. 95879 POR LA CANTIDAD DE $ 1,310,823.99 Y FOLIO 96775 POR LA CANTIDAD DE $ 3,417,505.42 HACIENDO UN TOTAL DE $4,728,329.41 POR 101 VIVIENDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909376 | Construccion De Ciento Catorce Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 103587 | 103587 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5433735.62 | 5433735.62 | 5433735.62 | 5433735.62 | 5433735.62 | 3612314.68 | 3612314.68 | 66.4794 | 0 | Vivienda | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909377 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Leona Vicario - 94522 | 94522 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 674139.8 | 674139.8 | 674139.8 | 674139.8 | 674139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 175 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909378 | Construccion De Dos Didacticas De Seis Por Ocho Mts Est Rc Y Obra Exterior En La Escula Primaria Gnl Lazaro Cardenas Del Rio - 93623 | 93623 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 903358.08 | 903358.08 | 903358.08 | 903358.08 | 903358.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909379 | Construccion De Ochenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 102895 | 102895 | Chiapas | Chilón | Baminas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3893356.14 | 3893356.14 | 3893356.14 | 3893356.14 | 3893356.14 | 1882730.1 | 1882730.1 | 48.3575 | 0 | Vivienda | 196 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909380 | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 103154 | 103154 | Chiapas | Chilón | Baquelteel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2062349.38 | 2062349.38 | 2062349.38 | 2062349.38 | 2062349.38 | 493845.24 | 493845.24 | 23.9458 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909382 | Construccion De Liena De Conduccion Para Abastecer Agua Potable - 119946 | 119946 | Chiapas | Chilón | Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1380308.01 | 1380308.01 | 1380308.01 | 1380308.01 | 1380308.01 | 955975.07 | 955975.07 | 69.2581 | 0 | Metros lineales | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909383 | Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 195711 | 195711 | Chiapas | Chilón | Caquemte'El (K'Aquemteel 1ra. Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1773215.56 | 1773215.56 | 1773215.56 | 1773215.56 | 1773215.56 | 995095.98 | 995095.98 | 56.1182 | 0 | Vivienda | 102 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909384 | Construcción De Trece Cuartos Dormitorio - 201443 | 201443 | Chiapas | Chilón | Canchajá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 646870.87 | 646870.87 | 646870.87 | 646870.87 | 646870.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909385 | Construccion De Veintinueve Cuartos Dormitorios - 147491 | 147491 | Chiapas | Chilón | K'Anjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1360896.81 | 1360896.81 | 1360896.81 | 1360896.81 | 1360896.81 | 903280.31 | 903280.31 | 66.3739 | 0 | Vivienda | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909386 | Construccion De Cincuenta Y Un Cuartos Dormitorio - 92901 | 92901 | Chiapas | Chilón | Cantelá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909404 | Rehabilitacion De Camino Rural Saclumil A San Juan Hermita - 148696 | 148696 | Chiapas | Chilón | Saclumil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1906652.78 | 1906652.78 | 1906652.78 | 1906652.78 | 1906652.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909683 | Construccion De Treinta Y Cinco Cuartos Para Baño - 167547 | 167547 | Chiapas | Chilón | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1475586.35 | 1475586.35 | 1475586.35 | 1475586.35 | 1475586.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909685 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chilon A Tzajala - 166413 | 166413 | Chiapas | Chilón | Tzajalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3520201.81 | 3520201.81 | 3520201.81 | 3520201.81 | 3520201.81 | 2991902 | 2991902 | 84.9923 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909686 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion - 166187 | 166187 | Chiapas | Chilón | Bapaxilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1490559.71 | 1490559.71 | 1490559.71 | 1490559.71 | 1490559.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909687 | Construccion De Cincuenta Y Un Cuartos Dormitorio - 153823 | 153823 | Chiapas | Chilón | Choxiltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 2397823.64 | 1935552.39 | 1935552.39 | 80.7212 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909688 | Construccion De Cuarenta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 147307 | 147307 | Chiapas | Chilón | La Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2396637.81 | 2396637.81 | 2396637.81 | 2396637.81 | 2396637.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909689 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio - 172172 | 172172 | Chiapas | Chilón | Yalemesil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1694070.14 | 1694070.14 | 1694070.14 | 1694070.14 | 1694070.14 | 1694070.14 | 1694070.14 | 100 | 0 | Vivienda | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909690 | Construccion De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio - 155020 | 155020 | Chiapas | Chilón | Sacun Saquilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5635765.65 | 5635765.65 | 5635765.65 | 5635765.65 | 5635765.65 | 4323654.95 | 4323654.95 | 76.7181 | 0 | Vivienda | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909691 | Construccion De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 170641 | 170641 | Chiapas | Chilón | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5621546.67 | 5621546.67 | 5621546.67 | 5621546.67 | 5621546.67 | 5621546.67 | 5621546.67 | 100 | 0 | Vivienda | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909692 | Construcción De Cuarenta Y Nueve Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 148068 | 148068 | Chiapas | Chilón | Xanil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2314161.42 | 2314161.42 | 2314161.42 | 2314161.42 | 2314161.42 | 2314161.42 | 2314161.42 | 100 | 0 | Vivienda | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909693 | Construccion De Cuarenta Y Un Cuartos Dormitorio - 119466 | 119466 | Chiapas | Chilón | Pamalhá 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1911014.74 | 1911014.74 | 1911014.74 | 1911014.74 | 1911014.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909694 | Contruccion De Cuarenta Y Siete Cuartos Dormitorio - 173980 | 173980 | Chiapas | Chilón | San Juan Chich'Nihtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2236692.63 | 2236692.63 | 2236692.63 | 2236692.63 | 2236692.63 | 1864404.61 | 1864404.61 | 83.3554 | 0 | Vivienda | 113 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909695 | Construccion De Veinti Un Cuartos Dormitorio - 154001 | 154001 | Chiapas | Chilón | Pach'Ll | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 988015.87 | 988015.87 | 988015.87 | 988015.87 | 988015.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909697 | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio - 148286 | 148286 | Chiapas | Chilón | El Naranjo Liquilwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2376522.98 | 2376522.98 | 2376522.98 | 2376522.98 | 2376522.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909764 | Construcción De Cincuenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 119020 | 119020 | Chiapas | Chilón | Buenavista San José Napilá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2741045.16 | 2741045.16 | 2741045.16 | 2741045.16 | 2741045.16 | 1824367.69 | 1824367.69 | 66.5574 | 0 | Vivienda | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909765 | Construccion De Ochenta Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 93351 | 93351 | Chiapas | Chilón | San Antonio las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3774826.44 | 3774826.44 | 3774826.44 | 3774826.44 | 3774826.44 | 3774826.44 | 3774826.44 | 100 | 0 | Vivienda | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909911 | Construccion De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 94658 | 94658 | Chiapas | Chilón | Segundo Tiaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1696304.95 | 1696304.95 | 1696304.95 | 1696304.95 | 1696304.95 | 1696304.95 | 1696304.95 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910228 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorio - 167498 | 167498 | Chiapas | Chilón | Jol Aquil 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910229 | Construccion De Diciocho Cuartos Dormitorio - 115102 | 115102 | Chiapas | Chilón | Tzajal-Ucum 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 880397.58 | 880397.58 | 880397.58 | 880397.58 | 880397.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910284 | Construcción De Cincuenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 148186 | 148186 | Chiapas | Chilón | Chewal Cacateel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2655590.78 | 2655590.78 | 2655590.78 | 2655590.78 | 2655590.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910285 | Construccion De Diecinueve Cuartos Dormitorio - 193269 | 193269 | Chiapas | Chilón | Campo Grande las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 885592.19 | 885592.19 | 885592.19 | 885592.19 | 885592.19 | 466101.16 | 466101.16 | 52.6316 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910286 | Construccion De Sesenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 154864 | 154864 | Chiapas | Chilón | Jol Chalha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3052073.24 | 3052073.24 | 3052073.24 | 3052073.24 | 3052073.24 | 2388620.21 | 2388620.21 | 78.2622 | 0 | Vivienda | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910287 | Construccion De Veintitres Cuartos Dormitorio - 158213 | 158213 | Chiapas | Chilón | Centro Yoc Cacuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1078935.22 | 1078935.22 | 1078935.22 | 1078935.22 | 1078935.22 | 1078935.22 | 1078935.22 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910348 | Construccion De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio - 114768 | 114768 | Chiapas | Chilón | Alán Campo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5871156.43 | 5871156.43 | 5871156.43 | 5871156.43 | 5871156.43 | 3496771 | 3496771 | 59.5585 | 0 | Vivienda | 313 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910350 | Construccion De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 94376 | 94376 | Chiapas | Chilón | Samaria Jol-Ach' Aleljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1605451.65 | 1605451.65 | 1605451.65 | 1605451.65 | 1605451.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910351 | Construccion De Cincuenta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 119371 | 119371 | Chiapas | Chilón | San Gabriel 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2087518.32 | 2807518.32 | 2807518.32 | 2807518.32 | 2807518.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 148 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910352 | Construccion De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 115189 | 115189 | Chiapas | Chilón | San José Centro Muquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1537540.89 | 1537540.89 | 1537540.89 | 1537540.89 | 1537540.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910353 | Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorio - 119206 | 119206 | Chiapas | Chilón | San Miguel Jocotaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 1164659.96 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910354 | Construccion De Setenta Y Un Cuartos Dormitorio - 120117 | 120117 | Chiapas | Chilón | Patelna 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3343831.09 | 3343831.09 | 3343831.09 | 3343831.09 | 3343831.09 | 2353514.38 | 2353514.38 | 70.3838 | 0 | Vivienda | 183 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910355 | Revestimiento De Camino Rural - 193640 | 193640 | Chiapas | Chilón | Bah Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2585667.12 | 2585667.12 | 2585667.12 | 2585667.12 | 2585667.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910356 | Construccion De Doce Cuartos Para Baño - 195732 | 195732 | Chiapas | Chilón | Batzel Cantelá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 509642.62 | 509642.62 | 509642.62 | 509642.62 | 509642.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910357 | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorio - 117455 | 117455 | Chiapas | Chilón | Cacawilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1036926.85 | 1036926.85 | 1036926.85 | 1036926.85 | 1036926.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910358 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 118597 | 118597 | Chiapas | Chilón | El Limonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1385142.59 | 1385142.59 | 1385142.59 | 1385142.59 | 1385142.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910359 | Construccion De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 115439 | 115439 | Chiapas | Chilón | Jol Catarraya 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 2144065.31 | 100 | 0 | Vivienda | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910361 | Construcción De Diecinueve Cuartos Dormitorio - 193373 | 193373 | Chiapas | Chilón | Pashila 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 922405.96 | 922405.96 | 922405.96 | 922405.96 | 922405.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910362 | Construccion De Veintiocho Cuartos Dormitorio - 120418 | 120418 | Chiapas | Chilón | Walha'Asil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1321189.25 | 1321189.25 | 1321189.25 | 1321189.25 | 1321189.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910363 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorio - 119191 | 119191 | Chiapas | Chilón | Najoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 733664.64 | 733664.64 | 733664.64 | 733664.64 | 733664.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300953541 | Construcción De Ochenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 118740 | 118740 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3896249.9 | 3896249.9 | 3896249.9 | 3896249.9 | 3896249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 213 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300953622 | Construccion De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 93222 | 93222 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1787290.41 | 1787290.41 | 1787290.41 | 1787290.41 | 1787290.41 | 1283778.39 | 1283778.39 | 71.8282 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856000 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55818 | 55818 | Chiapas | Cintalapa | Los Joaquines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1769224.96 | 1769224.96 | 1769224.96 | 1769224.96 | 1532871.22 | 1532871.22 | 1532871.22 | 86.6408 | 0 | Vivienda | 297 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856003 | Introduccion De Red De Energia Electrica - 56223 | 56223 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3184815.32 | 3184815.32 | 3184815.32 | 3184815.32 | 2779338.83 | 2779338.83 | 2779338.83 | 87.2684 | 0 | Otros | 505 | 100 | 90 | Financiera: FALTA OBRA POR TERMINAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856004 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 57454 | 57454 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1735388.82 | 1735388.82 | 1735388.82 | 1735388.82 | 867694.41 | 867694.41 | 867694.41 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856005 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 57429 | 57429 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 979667.77 | 979667.77 | 979667.77 | 979667.77 | 956089.35 | 956089.35 | 956089.35 | 97.5932 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856006 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 56750 | 56750 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2372812.32 | 2372812.32 | 2372812.32 | 2372812.32 | 1186406.16 | 1186406.16 | 1186406.16 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856007 | Introduccion De Red De Energia Electrica - 56155 | 56155 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1003903.57 | 1003903.57 | 1003903.57 | 1003903.57 | 882474.43 | 882474.43 | 882474.43 | 87.9043 | 0 | Otros | 195 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856008 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 57407 | 57407 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2423899.54 | 2423899.54 | 2423899.54 | 2423899.54 | 2385033.57 | 2385033.57 | 2385033.57 | 98.3966 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856009 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 56523 | 56523 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2610179.08 | 2610179.08 | 2610179.08 | 2610179.08 | 2568326.21 | 2568326.21 | 2568326.21 | 98.3966 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856010 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 56483 | 56483 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2540211.05 | 2540211.05 | 2540211.05 | 2540211.05 | 2477581.71 | 2477581.71 | 2477581.71 | 97.5345 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856011 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55788 | 55788 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1105765.6 | 1105765.6 | 1105765.6 | 1105765.6 | 702824.36 | 702824.36 | 702824.36 | 63.56 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 90 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856012 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 39327 | 39327 | Chiapas | Cintalapa | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 165864.84 | 165864.84 | 165864.84 | 30 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856013 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 55346 | 55346 | Chiapas | Cintalapa | Unidad Modelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1271630.44 | 1271630.44 | 1271630.44 | 1271630.44 | 1104691.94 | 1104691.94 | 1104691.94 | 86.8721 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856014 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 39164 | 39164 | Chiapas | Cintalapa | Nuevas Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1216342.16 | 1216342.16 | 1216342.16 | 1216342.16 | 736603.53 | 736603.53 | 736603.53 | 60.5589 | 0 | Vivienda | 227 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856026 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 56460 | 56460 | Chiapas | Cintalapa | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 534485.92 | 534485.92 | 534485.92 | 96.6726 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856027 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 56446 | 56446 | Chiapas | Cintalapa | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 423899.59 | 423899.59 | 423899.59 | 76.6708 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856125 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 39315 | 39315 | Chiapas | Cintalapa | Bethel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 536959.77 | 536959.77 | 536959.77 | 97.12 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856425 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 56282 | 56282 | Chiapas | Cintalapa | El Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 423899.59 | 423899.59 | 423899.59 | 76.6708 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856427 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 39186 | 39186 | Chiapas | Cintalapa | Ingeniero Eloy Borras Aguilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 537068.05 | 537068.05 | 537068.05 | 97.1396 | 0 | Vivienda | 143 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908885 | Construccion De Dren Pluvial En Carretera Sayula - 197673 | 197673 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 37793953.76 | 37793953.76 | 37793953.76 | 37793953.76 | 24812634.16 | 24812634.16 | 24812634.16 | 65.6524 | 0 | Metros lineales | 42467 | 100 | 80 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro:
CHP17170300908886 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185434 | 185434 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1798514.4 | 1798514.4 | 1798514.4 | 1798514.4 | 539554.32 | 539554.32 | 539554.32 | 30 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 50 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908887 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185480 | 185480 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2248143 | 2248143 | 2248143 | 2248143 | 674442.9 | 674442.9 | 674442.9 | 30 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 50 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908888 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 185213 | 185213 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 716932.48 | 716932.48 | 716932.48 | 716932.48 | 699251.44 | 699251.44 | 699251.44 | 97.5338 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908889 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 185101 | 185101 | Chiapas | Cintalapa | Pomposo Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2258747.56 | 2258747.56 | 2258747.56 | 1129373.78 | 1129373.78 | 1129373.78 | 1129373.78 | 50 | 0 | Otros | 1489 | 100 | 50 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908890 | Construccion De Piso Firme - 185661 | 185661 | Chiapas | Cintalapa | Pomposo Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 716291.5 | 716291.5 | 716291.5 | 716291.5 | 214887.45 | 214887.45 | 214887.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 100 | 80 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908891 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185367 | 185367 | Chiapas | Cintalapa | Los Olachea (San Antonio Valdiviana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 165864.84 | 165864.84 | 165864.84 | 30 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 50 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908892 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 184832 | 184832 | Chiapas | Cintalapa | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2038484.15 | 2038484.15 | 2038484.15 | 2038484.15 | 1307534.99 | 1307534.99 | 1307534.99 | 64.1425 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908893 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185512 | 185512 | Chiapas | Cintalapa | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 449628.6 | 449628.6 | 449628.6 | 449628.6 | 134888.58 | 134888.58 | 134888.58 | 30 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 50 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908894 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 184517 | 184517 | Chiapas | Cintalapa | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 425712.82 | 425712.82 | 425712.82 | 76.9987 | 0 | Vivienda | 358 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908895 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 39324 | 39324 | Chiapas | Cintalapa | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2322107.76 | 2322107.76 | 2322107.76 | 2322107.76 | 1179055.71 | 1179055.71 | 1179055.71 | 50.7752 | 0 | Vivienda | 369 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908896 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 184905 | 184905 | Chiapas | Cintalapa | Integral Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2211531.2 | 2211531.2 | 2211531.2 | 2211531.2 | 1146320.64 | 1146320.64 | 1146320.64 | 51.8338 | 0 | Vivienda | 405 | 100 | 80 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908897 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185570 | 185570 | Chiapas | Cintalapa | Monte Sinaí Dos (El Fénix) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 165864.84 | 165864.84 | 165864.84 | 30 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 50 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908924 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 184797 | 184797 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 425712.82 | 425712.82 | 425172.82 | 76.9987 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908925 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 185300 | 185300 | Chiapas | Cintalapa | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1935089.8 | 1935089.8 | 1935089.8 | 1935089.8 | 967544.9 | 967544.9 | 967544.9 | 50 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910092 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 54818 | 54818 | Chiapas | Cintalapa | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2350270.8 | 2350270.8 | 2350270.8 | 2350270.8 | 1178332.33 | 1178332.33 | 1178332.33 | 50.136 | 0 | Vivienda | 367 | 100 | 80 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910162 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico - 106934 | 106934 | Chiapas | Cintalapa | Monte de los Olivos (La Mona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1996928.33 | 1996928.33 | 1996928.33 | 1996928.33 | 1948367.52 | 1948367.52 | 1948367.52 | 97.5682 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 100 | Financiera: FALTA OBRA POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910163 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 184654 | 184654 | Chiapas | Cintalapa | Esperanza de los Pobres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 552882.8 | 351466.45 | 351466.45 | 351466.45 | 63.5698 | 0 | Vivienda | 510 | 100 | 80 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: FALTA OBRA POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856447 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension - 33559 | 33559 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3709228.84 | 3709228.84 | 3709228.84 | 3709228.84 | 3709228.84 | 3709228.84 | 3709228.84 | 100 | 0 | Otros | 3187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910231 | Construccion De Techo Firme - 78894 | 78894 | Chiapas | Coapilla | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1102444.75 | 1102444.75 | 1102444.75 | 1102444.75 | 1102444.75 | 1102444.75 | 1102444.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 686 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910232 | Construccion De Piso Firme - 78831 | 78831 | Chiapas | Coapilla | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2074538.1 | 2074538.1 | 2074538.1 | 2074538.1 | 2074538.1 | 2074538.1 | 2074538.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 686 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910233 | Construccion De Techo Firme - 79045 | 79045 | Chiapas | Coapilla | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 620466.03 | 620466.03 | 620466.03 | 620466.03 | 620466.03 | 620466.03 | 620466.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910234 | Construccion De Techo Firme - 33563 | 33563 | Chiapas | Coapilla | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 358538.74 | 358538.74 | 358538.74 | 358538.74 | 358538.74 | 358538.74 | 358538.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910235 | Pavimentacion De Calle - 78937 | 78937 | Chiapas | Coapilla | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 751256.68 | 751256.68 | 751256.68 | 751256.68 | 751256.68 | 751256.68 | 751256.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910236 | Construcción De Piso Firme - 26799 | 26799 | Chiapas | Coapilla | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 694005.32 | 694005.32 | 694005.32 | 694005.32 | 694005.32 | 694005.32 | 694005.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751162 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 370672 | 370672 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Yaltzi Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 695170.58 | 695170.58 | 695170.58 | 695170.58 | 695170.58 | 695170.58 | 695170.58 | 100 | 0 | Otros | 819 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752514 | Construcción De Cuarto Dormitorio Tipo B Como Proyecto Integral De Mejoramiento De Vivienda - 321399 | 321399 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13795944 | 3238580 | 3238580 | 3238580 | 3238580 | 2866000 | 2866000 | 88.4956 | 0 | Vivienda | 565 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752515 | Construcción De Cuarto Dormitorio Tipo C Como Proyecto Integral De Mejoramiento De Vivienda - 321531 | 321531 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6075000 | 1289700 | 1289700 | 1289700 | 1289700 | 1089080 | 1089080 | 84.4444 | 0 | Vivienda | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752516 | Construcción De Cuartos Dormitorio Tipo Rural Para Barrios Colonias Y Localidades - 320930 | 320930 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1220880 | 573193.5 | 573193.5 | 573193.5 | 573193.5 | 515874.15 | 515874.15 | 90 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752517 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Concreto Hidraulico - 325622 | 325622 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 986891.06 | 986891.06 | 98.6892 | 0 | Metros Cuadrados | 141013 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752518 | Construcción De Cuartos Dormitorios Tipo Nabolom Para Barrios Colonias Y Localidades - 320695 | 320695 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2295000 | 974428.95 | 974428.95 | 974428.95 | 974428.95 | 802470.9 | 802470.9 | 82.3529 | 0 | Vivienda | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752519 | Construcción De Cuartos Dormitorio Tipo Junchavín Para Barrios Colonias Y Localidades - 318657 | 318657 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3105000 | 1318345.05 | 1318345.05 | 1318345.05 | 1318345.05 | 1261025.7 | 1261025.7 | 95.6522 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752520 | Construcción De Cuarto Dormitorio Tipo A Como Proyecto Integral De Mejoramiento De Vivienda - 321058 | 321058 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16335000 | 3467860 | 3467860 | 3467860 | 3467860 | 3324560 | 3324560 | 95.8678 | 0 | Vivienda | 605 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752529 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas - 229673 | 229673 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1873251.73 | 1873251.73 | 1873251.73 | 1873251.73 | 1873251.73 | 1731513.82 | 1731513.82 | 92.4336 | 0 | Otros | 141013 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752544 | Ampliación De Drenaje Pluvial - 215815 | 215815 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 391294.82 | 391294.82 | 391294.82 | 391294.82 | 391294.82 | 336513.54 | 336513.54 | 86 | 0 | Metros lineales | 344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752557 | Construcción De Red De Distribución De Energía Electrica - 357118 | 357118 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José Alalcevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 782497.13 | 782497.13 | 782497.13 | 782497.13 | 782497.13 | 672947.54 | 672947.54 | 86 | 0 | Otros | 2250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908927 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 176770 | 176770 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27991.24 | 24901 | 24901 | 24901 | 24901 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909326 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 179719 | 179719 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Yaltzi Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55168.21 | 47428.69 | 47428.69 | 47428.69 | 47428.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 819 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909327 | Mejoramiento De Camino Saca Cosecha - 178180 | 178180 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Isidro Tuyalaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 231507.35 | 231507.35 | 231507.35 | 231507.35 | 231507.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909328 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123243 | 123243 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Rafael el Bililar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 66404.66 | 66404.66 | 66404.66 | 66404.66 | 66404.66 | 66404.66 | 66404.66 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909329 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 176715 | 176715 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53609.19 | 47428.71 | 47428.71 | 47428.71 | 47428.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 416 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909330 | Mejoramiento De Camio Saca Cosecha - 134940 | 134940 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 666195.15 | 620435.15 | 620435.15 | 620435.15 | 620435.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 338 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909331 | Mejoramiento De Camio Saca Cosecha - 176183 | 176183 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Candelaria Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 233807.82 | 219182.82 | 219182.82 | 219182.82 | 219182.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909332 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122951 | 122951 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909333 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 189027 | 189027 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Tuyalaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909334 | Mejoramiento De Camio Saca Cosecha - 176209 | 176209 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 360894.2 | 338014.2 | 338014.2 | 338014.2 | 338014.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909335 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122907 | 122907 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 59026.37 | 59026.37 | 59026.37 | 59026.37 | 59026.37 | 59026.37 | 59026.37 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909399 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123313 | 123313 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 51648.07 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909400 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 176636 | 176636 | Chiapas | Comitán de Domínguez | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27991.24 | 24901 | 24901 | 24901 | 24901 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909401 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123008 | 123008 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 33202.33 | 33202.33 | 33202.33 | 33202.33 | 33202.33 | 33202.33 | 33202.33 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909402 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 177471 | 177471 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Vicente el Cipresón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 64247.76 | 54949.2 | 54949.2 | 54949.2 | 54949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909403 | Mejoramiento De Camio Saca Cosecha - 134701 | 134701 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 662233.95 | 624793.95 | 624793.95 | 624793.95 | 624793.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909405 | Mejoramiento De Camio Saca Cosecha - 151305 | 151305 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 182022.86 | 170582.86 | 170582.86 | 170582.86 | 170582.86 | 5510 | 5510 | 3.2301 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909406 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123188 | 123188 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Sapugana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 36891.48 | 36891.48 | 36891.48 | 36891.48 | 36891.48 | 36891.48 | 36891.48 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910222 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147559 | 147559 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Chamula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 62715.52 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910223 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123215 | 123215 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 361536.5 | 361536.5 | 361536.5 | 361536.5 | 361536.5 | 361536.5 | 361536.5 | 100 | 0 | Otros | 402 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910237 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 203046 | 203046 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1211217.09 | 1211217.09 | 850476.32 | 850476.32 | 850476.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1032 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910238 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 203015 | 203015 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 943165.96 | 943165.96 | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 765 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910239 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Lagos De Montebello - 203114 | 203114 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 640076.08 | 640076.08 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910240 | Construcción De Abrevaderos Cobertura Municipal - 177651 | 177651 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 473514.51 | 392865.51 | 392865.51 | 392865.51 | 392865.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910241 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 175319 | 175319 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1312223.48 | 1312223.48 | 1312223.48 | 1312223.48 | 1312223.48 | 1123988.08 | 1123988.08 | 85.6552 | 0 | Metros lineales | 860 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910242 | Ampliación De Guarniciones Y Banquetas - 174861 | 174861 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1704933.15 | 1704933.15 | 1704933.15 | 1704933.15 | 1704933.15 | 1460363.51 | 1460363.51 | 85.6552 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910243 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimientos - 175016 | 175016 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 547570.17 | 547570.17 | 13.6893 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910244 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Mezcla Asfáltica - 175209 | 175209 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1539159.26 | 1539159.26 | 76.958 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910245 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Concreto Hidráulico - 175136 | 175136 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1029143.37 | 1029143.37 | 51.4572 | 0 | Metros Cuadrados | 141013 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910246 | Adquisicion De Software Y Hardware - 165114 | 165114 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150742.87 | 150742.87 | 150742.87 | 150742.87 | 150742.87 | 150742.87 | 150742.87 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910247 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 165266 | 165266 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 505242.86 | 505242.86 | 505242.86 | 505242.86 | 505242.86 | 404194.3 | 404194.3 | 80 | 0 | Otros | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910248 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123463 | 123463 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 100 | 0 | Otros | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910249 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Camino Viejo - 106273 | 106273 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4104141.54 | 4104141.54 | 4104141.54 | 4104141.54 | 4104141.54 | 3269266.96 | 3269266.96 | 79.6578 | 0 | Metros lineales | 41000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910250 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 148111 | 148111 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Ajayaxh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 151255.07 | 151255.07 | 151255.07 | 151255.07 | 151255.07 | 151255.07 | 151255.07 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910251 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123269 | 123269 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Buenavista (Gracias a Dios) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 132809.33 | 132809.33 | 132809.33 | 132809.33 | 132809.33 | 132809.33 | 132809.33 | 100 | 0 | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910252 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 148159 | 148159 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cajcam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 309888.43 | 309888.43 | 309888.43 | 309888.43 | 309888.43 | 309888.43 | 309888.43 | 100 | 0 | Otros | 533 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910255 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147613 | 147613 | Chiapas | Comitán de Domínguez | El Carmen Candelaria (Laguna Seca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 29513.18 | 29513.18 | 29513.18 | 29513.18 | 29513.18 | 29513.18 | 29513.18 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910256 | Mejoramiento De Camio Saca Cosecha - 176503 | 176503 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Oquistón Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 182022.86 | 170582.86 | 170582.86 | 170582.86 | 170582.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910257 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147439 | 147439 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 125431.03 | 125431.03 | 125431.03 | 125431.03 | 125431.03 | 125431.03 | 125431.03 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910258 | Mejoramiento De Camio Saca Cosecha - 135015 | 135015 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 584968.83 | 544928.83 | 544928.83 | 544928.83 | 544928.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910259 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 202948 | 202948 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Los Riegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2444086.19 | 2444086.19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910260 | Mejoramiento De Camino Saca Cosecha - 178390 | 178390 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Rincón Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 226697.34 | 226697.34 | 226697.34 | 226697.34 | 226697.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910261 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 178681 | 178681 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Rincón Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 37053.88 | 32404.6 | 32404.6 | 32404.6 | 32404.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910262 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123335 | 123335 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Rincón Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103296.14 | 103296.14 | 103296.14 | 103296.14 | 103296.14 | 103296.14 | 103296.14 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910263 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147707 | 147707 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 236105.47 | 100 | 0 | Otros | 262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910264 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 176676 | 176676 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27991.28 | 24901.04 | 24901.04 | 24901.04 | 24901.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 204 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910265 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123297 | 123297 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Miguel la Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910266 | Mejoramiento De Camino Saca Cosecha - 179925 | 179925 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Pedro Uninajab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 290138.49 | 267908.49 | 267908.49 | 267908.49 | 267908.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910267 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 177587 | 177587 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55168.21 | 47428.69 | 47428.69 | 47428.69 | 47428.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 339 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910268 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 153840 | 153840 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rita Uninajab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 191835.7 | 191835.7 | 191835.7 | 191835.7 | 191835.7 | 191835.7 | 191835.7 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910269 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 188738 | 188738 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Francisco Uninajab [Los Baños] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99607 | 99607 | 99607 | 99607 | 99607 | 99607 | 99607 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910270 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 187540 | 187540 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Villahermosa Yalumá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 525031.2 | 246152 | 246152 | 246152 | 246152 | 246152 | 246152 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910271 | Mejoramiento De Camino Saca Cosecha - 178286 | 178286 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Ajayaxh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 151131.56 | 151131.56 | 151131.56 | 151131.56 | 151131.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910272 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122883 | 122883 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Ajayaxh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 265618.66 | 265618.66 | 265618.66 | 265618.66 | 265618.66 | 265618.66 | 265618.66 | 100 | 0 | Otros | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910273 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122921 | 122921 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Yaltzi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 88539.55 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910274 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 178760 | 178760 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Caralampio Sapugana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27991.24 | 24901 | 24901 | 24901 | 24901 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910275 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 178615 | 178615 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 47664.63 | 39925.11 | 39925.11 | 39925.11 | 39925.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910276 | Mejoramiento De Camino Saca Cosecha - 178030 | 178030 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 188914.45 | 188914.45 | 188914.45 | 188914.45 | 188914.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910277 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122977 | 122977 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Dos Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 254551.21 | 254551.21 | 254551.21 | 254551.21 | 254551.21 | 254551.21 | 254551.21 | 100 | 0 | Otros | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910278 | Ampliación Y Desazolve De Abrevaderos - 178489 | 178489 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 37053.88 | 32404.6 | 32404.6 | 32404.6 | 32404.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910279 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123157 | 123157 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92228.7 | 92228.7 | 92228.7 | 92228.7 | 92228.7 | 92228.7 | 92228.7 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910280 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123388 | 123388 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 778410.23 | 778410.23 | 778410.23 | 778410.23 | 778410.23 | 778410.23 | 778410.23 | 100 | 0 | Otros | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910281 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 148209 | 148209 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 47958.92 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910282 | Mejoramiento De Camio Saca Cosecha - 135062 | 135062 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 578037.83 | 537997.83 | 537997.83 | 537997.83 | 537997.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 113 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953546 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147649 | 147649 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 18445.74 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953624 | Mejoramiento De Camio Saca Cosecha - 121349 | 121349 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 304132.79 | 291964.79 | 291964.79 | 291964.79 | 291964.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908946 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 94946 | 94946 | Chiapas | Copainalá | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 187 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908947 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 94854 | 94854 | Chiapas | Copainalá | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 420000 | 420000 | 70 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 90 | Financiera: OBRA POR CONCLUIR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909527 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 94907 | 94907 | Chiapas | Copainalá | Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 676 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909528 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 94817 | 94817 | Chiapas | Copainalá | Copano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909529 | Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 95003 | 95003 | Chiapas | Copainalá | General Sandino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856951 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 84765 | 84765 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6614354.93 | 6614354.93 | 6614354.93 | 6614354.93 | 6614354.93 | 5093053.29 | 5093053.29 | 77 | 0 | Otros | 1436 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856952 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Pinosol Y Avenida Pensamiento - 85731 | 85731 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 119250 | 115250 | 115250 | 115250 | 115250 | 115250 | 115250 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856953 | Construcción De Dos Aulas En Bachillerato Cecyt Plantel Numero Doce - 85643 | 85643 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 866982.86 | 866982.86 | 866982.86 | 866982.86 | 866982.86 | 520189.71 | 520189.71 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 523 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856954 | Mejorameinto De Alumbrado Publico Segunda Etapa - 84081 | 84081 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1631479.4 | 1631479.4 | 1631479.4 | 1631479.4 | 1631479.4 | 1631479.4 | 1631479.4 | 100 | 0 | Otros | 1436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856955 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 85664 | 85664 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1487238.81 | 1483238.81 | 1483238.81 | 1483238.81 | 1483238.81 | 889943.28 | 889943.28 | 60 | 0 | Vivienda | 104 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856956 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 85720 | 85720 | Chiapas | El Porvenir | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1736558.08 | 1732558.08 | 1732558.08 | 1732558.08 | 1732558.08 | 1299418.56 | 1299418.56 | 75 | 0 | Vivienda | 110 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856957 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Cristobal Colon - 85605 | 85605 | Chiapas | El Porvenir | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1350157.24 | 1350157.24 | 1350157.24 | 1350157.24 | 1350157.24 | 945110.06 | 945110.06 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856958 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 85729 | 85729 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1972816 | 1968816 | 1968816 | 1968816 | 1968816 | 984408 | 984408 | 50 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856959 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85567 | 85567 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1853288.6 | 1853288.6 | 1853288.6 | 1853288.6 | 1853288.6 | 555986.58 | 555986.58 | 30 | 0 | Otros | 321 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856960 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Segunda Etapa - 85636 | 85636 | Chiapas | El Porvenir | Las Salvias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1813305.17 | 1813305.17 | 1813305.17 | 1813305.17 | 1813305.17 | 1813305.17 | 1813305.17 | 100 | 0 | Otros | 503 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856962 | Pavimentación De Calles En Tramos Aislados Con Concreto Mixto - 85535 | 85535 | Chiapas | El Porvenir | Capilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1517867.13 | 1517867.13 | 1517867.13 | 1517867.13 | 1517867.13 | 1441973.77 | 1441973.77 | 95 | 0 | Otros | 317 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856963 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85600 | 85600 | Chiapas | El Porvenir | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2584518.71 | 2584518.71 | 2584518.71 | 2584518.71 | 2584518.71 | 2584518.71 | 2584518.71 | 100 | 0 | Otros | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856964 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85612 | 85612 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Esperanza Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1540025.35 | 1540025.35 | 1540025.35 | 1540025.35 | 1540025.35 | 1078017.74 | 1078017.74 | 70 | 0 | Otros | 585 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856965 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Zampeado En Camino Rural - 85061 | 85061 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Esperanza Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1505200 | 1505200 | 1505200 | 1505200 | 1505200 | 1505200 | 1505200 | 100 | 0 | Otros | 585 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856966 | Construcción De Comedor Comunitario Barrio Las Flores - 85629 | 85629 | Chiapas | El Porvenir | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 959528.9 | 959528.9 | 959528.9 | 959528.9 | 959528.9 | 479764.45 | 479764.45 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856968 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Primera Etapa - 85620 | 85620 | Chiapas | El Porvenir | Las Maravillas Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1410795.76 | 1410795.76 | 1410795.76 | 1410795.76 | 1410795.76 | 987557.03 | 987557.03 | 70 | 0 | Otros | 191 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856969 | Construcción De Comedor Comunitario Barrio Los Lopez - 85632 | 85632 | Chiapas | El Porvenir | Los López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1098251.75 | 1098251.75 | 1098251.75 | 1098251.75 | 1098251.75 | 549125.87 | 549125.87 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856970 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85043 | 85043 | Chiapas | El Porvenir | La Arrepentida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1302445.54 | 1302445.54 | 1302445.54 | 1302445.54 | 1302445.54 | 781467.32 | 781467.32 | 60 | 0 | Otros | 104 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856971 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85177 | 85177 | Chiapas | El Porvenir | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1542284.98 | 1542284.98 | 1542284.98 | 1542284.98 | 1542284.98 | 925370.94 | 925370.94 | 60 | 0 | Otros | 135 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856972 | Construcción De Comedor Comunitario Cuatro Caminos - 84499 | 84499 | Chiapas | El Porvenir | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 751821.13 | 814882.87 | 814882.87 | 814882.87 | 244464.86 | 244464.86 | 244464.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 301 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856973 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Y Niñas Lázaro Cárdenas - 84861 | 84861 | Chiapas | El Porvenir | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 704360.6 | 704360.6 | 704360.6 | 704360.6 | 704360.6 | 704360.6 | 704360.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 301 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856974 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85592 | 85592 | Chiapas | El Porvenir | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1551466.1 | 1551466.1 | 1551466.1 | 1551466.1 | 1551466.1 | 620586.44 | 620586.44 | 40 | 0 | Otros | 121 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856975 | Ampliación De La Red De Distribución Aérea De Energía Eléctrica - 84057 | 84057 | Chiapas | El Porvenir | Unión Buenavista 2 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4088045.99 | 4088045.99 | 4088045.99 | 4088045.99 | 4088045.99 | 3883643.69 | 3883643.69 | 95 | 0 | Otros | 377 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856976 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 85471 | 85471 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1164645.35 | 1164645.35 | 1164645.35 | 1164645.35 | 1164645.35 | 1048180.81 | 1048180.81 | 90 | 0 | Otros | 90 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911405 | Rehabilitación De Camino Rural Agua Zarca - 159940 | 159940 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1531101.81 | 1531101.81 | 1531101.81 | 1531101.81 | 1531101.81 | 918661.08 | 918661.08 | 60 | 0 | Metros lineales | 1436 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911406 | Rehabilitación De Vivienda Muro Firme - 159946 | 159946 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1496286.5 | 1496286.5 | 1496286.5 | 1496286.5 | 1496286.5 | 448885.95 | 448885.95 | 30 | 0 | Otros | 457 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911407 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 162133 | 162133 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3307610.88 | 3307610.88 | 3307610.88 | 3307610.88 | 3307610.88 | 1653805.44 | 1653805.44 | 50 | 0 | Vivienda | 241 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911408 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 160250 | 160250 | Chiapas | El Porvenir | Miravalle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1553800.5 | 1553800.5 | 1553800.5 | 1553800.5 | 1553800.5 | 466140.15 | 466140.15 | 30 | 0 | Otros | 210 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911410 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 162081 | 162081 | Chiapas | El Porvenir | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1548261 | 1544261 | 1544261 | 1544261 | 1544261 | 1544261 | 1544261 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911411 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 159963 | 159963 | Chiapas | El Porvenir | Porvenir Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 922907.05 | 922907.05 | 922907.05 | 922907.05 | 922907.05 | 922907.05 | 922907.05 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842066 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Barrio La Bendicion - 28922 | 28922 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1405369 | 1405369 | 1405369 | 1405369 | 1051686.88 | 1051686.88 | 1051686.88 | 74.8335 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro:
CHP17170100842068 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 29053 | 29053 | Chiapas | Escuintla | San Felipe Tizapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4328234.39 | 4328234.39 | 4328234.39 | 4328234.39 | 3129570.91 | 3129570.91 | 3129570.91 | 72.3059 | 0 | Metros lineales | 1087 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842069 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Rancheria Piedra Pelona - 29071 | 29071 | Chiapas | Escuintla | San Felipe Tizapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1547789.89 | 1547789.89 | 1547789.89 | 1547789.89 | 942493.71 | 942493.71 | 942493.71 | 60.8929 | 0 | Otros | 1087 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842071 | Construcción De Cuatro Pozos Artesianos - 28057 | 28057 | Chiapas | Escuintla | Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 740028.09 | 740028.09 | 740028.09 | 740028.09 | 740028.09 | 740028.09 | 740028.09 | 100 | 0 | Otros | 227 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro:
CHP17170100842072 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 23639 | 23639 | Chiapas | Escuintla | Ovando la Piñuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3747713.92 | 3747713.92 | 3747713.92 | 3747713.92 | 3747713.92 | 3747713.92 | 3747713.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842083 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 23345 | 23345 | Chiapas | Escuintla | Los Costeños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1355121.19 | 1355121.19 | 1355121.19 | 1355121.19 | 1281748.62 | 1281748.62 | 1281748.62 | 94.5855 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855911 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 34140 | 34140 | Chiapas | Escuintla | Héctor Alvarado Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1853708.06 | 1853708.06 | 1853708.06 | 1853708.06 | 1350172.74 | 1350172.74 | 1350172.74 | 72.8363 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856455 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ruben Miguel Rincon Coutiño - 52452 | 52452 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 429476.55 | 429476.55 | 429476.55 | 75.3016 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856456 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Urbana Lic Benito Juarez Garcia - 50995 | 50995 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 570342.22 | 357792.68 | 357792.68 | 357792.68 | 62.733 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856457 | Rehabilitacion De Camino Rural Ubicada En Tramo Hoja Blanca A La Veguita - 59157 | 59157 | Chiapas | Escuintla | Hoja Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 0.4935KM DE REHABILITACION DE CAMINO OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro:
CHP17170200856459 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Tipo U Uno C En Telebachillerato Comunitario Numero Treinta Y Tres Sor Juana Ines De La Cruz - 50762 | 50762 | Chiapas | Escuintla | San Juan Panamá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1645669.44 | 1645669.44 | 1645669.44 | 1645669.44 | 1077554.84 | 1077554.84 | 1077554.84 | 65.4782 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra con avance fisico del 80% / Registro:
CHP17170200856461 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Ejido Tres De Mayo - 61547 | 61547 | Chiapas | Escuintla | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 225029.56 | 225029.56 | 225029.56 | 225029.56 | 225029.56 | 225029.56 | 225029.56 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON 100 DE AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA CON AVANCE FISICO 100% / Registro:
CHP17170300908594 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa - 123941 | 123941 | Chiapas | Escuintla | La Alianza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 612390.68 | 612390.68 | 612390.68 | 612390.68 | 558129.73 | 558129.73 | 558129.73 | 91.1395 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro:
CHP17170300908595 | Construccion De Aula Tipó Rc De Seis X Ocho Metros En Escuela Primaria Conafe Miguel Hidalgo Clave Cero Siete K P R Nueve Uno Uno Nueve - 123543 | 123543 | Chiapas | Escuintla | Independencia II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | 405792.85 | 405792.85 | 405792.85 | 80.4992 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 85 | Financiera: / Física: OBRA CON AVANCE FISICO DEL 85% / Registro:
CHP17170300910113 | Construccion De Pozo Profundo En Ejido El Vergel - 123211 | 123211 | Chiapas | Escuintla | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1380079.45 | 1380079.45 | 1380079.45 | 1380079.45 | 1180670.54 | 1180670.54 | 1180670.54 | 85.5509 | 0 | Otros | 111 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POZO PROFUNDO DE 50MTS DE PROFUNDIDAD CON AVANCE FISICO DEL 90% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910288 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Avenida Morelos Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Belisario Dominguez - 122976 | 122976 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 793094.08 | 793094.08 | 793094.08 | 793094.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 9570 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910289 | Mejoramiento De Centro De Salud Con Hospitalizacion Clave Clues Csssa Cero Cero Dos Dos Cero Tres - 123820 | 123820 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 1131146.03 | 1131146.03 | 1131146.03 | 1131146.03 | 339343.81 | 339343.81 | 339343.81 | 30 | 0 | Otros | 9570 | 100 | 25 | Financiera: / Física: AVANCE FISICO 25% / Registro:
CHP17170300910290 | Ampliacion De La Red De Drenaje Barrio Las Gardenias - 123798 | 123798 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 253546.52 | 253546.52 | 253546.52 | 253546.52 | 253546.52 | 253546.52 | 253546.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 9570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada con avance fisico del 100% / Registro:
CHP17170300910291 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Fraccion Banderas A Las Nubes - 59082 | 59082 | Chiapas | Escuintla | Fracción Bandera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 897007.7 | 897007.7 | 897007.7 | 897007.7 | 897007.7 | 897007.7 | 897007.7 | 100 | 0 | Otros | 272 | 100 | 100 | Financiera: obra con avance financiero del 100% / Física: 0.50km de rehabilitacion de camino obra terminada con avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910294 | Construccion De Aula Didactica Tipo U Uno C En La Escuela Telebachillerato Numero Treinta Y Dos Sor Juana Ines De La Cruz Clave Cero Siete B - 123578 | 123578 | Chiapas | Escuintla | San Antonio Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 868913.65 | 868913.65 | 868913.65 | 868913.65 | 559353.25 | 559353.25 | 559353.25 | 64.3739 | 0 | Otros | 230 | 100 | 50 | Financiera: / Física: OBRA CON 50% DE AVANCE UNIDAD DE MEDIDA 01 AULA / Registro:
CHP17170300910296 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable Del Barrio Los Cerritos Ii - 123809 | 123809 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 418707.07 | 418707.07 | 418707.07 | 418707.07 | 375823.97 | 375823.97 | 375823.97 | 89.7582 | 0 | Metros lineales | 2719 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910297 | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 123284 | 123284 | Chiapas | Escuintla | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 922646.07 | 922646.07 | 922646.07 | 922646.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 609 | 100 | 37.54 | Financiera: / Física: obra en proceso unidad de medidad 799M2 / Registro:
CHP17170300910300 | Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa - 26103 | 26103 | Chiapas | Escuintla | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3178172.97 | 3178172.97 | 3178172.97 | 3178172.97 | 3021452.7 | 3021452.7 | 3021452.7 | 95.0689 | 0 | Metros lineales | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910301 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Rancheria Zacualpa Ii Del Ejido El Vergel - 59403 | 59403 | Chiapas | Escuintla | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1667402.9 | 1667402.9 | 1667402.9 | 1667402.9 | 1667402.9 | 1667402.9 | 1667402.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACION DE AGUA POTABLE UNIDAD DE MEDIDA 1 SISTEMA / Registro:
CHP17170300910371 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 123450 | 123450 | Chiapas | Escuintla | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1151856.57 | 1151856.57 | 1151856.57 | 1151856.57 | 548169.25 | 548169.25 | 548169.25 | 47.5901 | 0 | Otros | 75 | 100 | 50 | Financiera: / Física: OBRA CON AVANCE FISICO DE 50% / Registro:
CHP17170300910372 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 124065 | 124065 | Chiapas | Escuintla | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1093174.72 | 1093174.72 | 1093174.72 | 1093174.72 | 688689.22 | 688689.22 | 688689.22 | 62.999 | 0 | Otros | 183 | 100 | 81 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA 16 POSTES AVANCE FISICO 13 POSTES / Registro:
CHP17170300910373 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Ebergia Electrica - 123877 | 123877 | Chiapas | Escuintla | Ocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1364384.69 | 1364384.69 | 1364384.69 | 1364384.69 | 796225.74 | 796225.74 | 796225.74 | 58.3579 | 0 | Otros | 121 | 100 | 88 | Financiera: / Física: obra con avance de 15 postes instalados obra en proceso / Registro:
CHP17170100842085 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 24928 | 24928 | Chiapas | Francisco León | San Miguel Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRANCISCO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2594162.21 | 2710090.15 | 2710090.15 | 2710090.15 | 2710090.15 | 2710090.15 | 2710090.15 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida son metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910114 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 142844 | 142844 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El estado actual del proyecto esta al 100 por ciento fisico-financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910115 | Adquisicion De Software Y Hardware - 142795 | 142795 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 94678.51 | 94678.51 | 94678.51 | 94678.51 | 94678.51 | 94678.51 | 94678.51 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910116 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 142773 | 142773 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 64892.83 | 64892.83 | 38935.69 | 38935.69 | 38935.69 | 38935.69 | 38935.69 | 60 | 0 | Otros | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910117 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 120198 | 120198 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910118 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 120190 | 120190 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 137357.01 | 137357.01 | 27068.29 | 27068.29 | 27068.29 | 27068.29 | 27068.29 | 19.7065 | 0 | Lote | 0 | 100 | 19.71 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910119 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 193761 | 193761 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Texcaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 658696.46 | 658696.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7026 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910120 | Construccion De Muro Y Techo - 187503 | 187503 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1020845.88 | 1020845.88 | 510422.94 | 510422.94 | 510422.94 | 510422.94 | 510422.94 | 50 | 0 | Otros | 80 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910121 | Rehabiitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 192767 | 192767 | Chiapas | Frontera Hidalgo | San Raquel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2530063.07 | 2530063.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842027 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Entubada - 31478 | 31478 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 392764.13 | 392764.13 | 392764.13 | 392764.13 | 323363.21 | 323363.21 | 323363.21 | 82.3301 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170100842028 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Cuarta Oriente Entre Quinta Avenida Sur Y Bordo Del Rio - 30951 | 30951 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 512616.49 | 512616.49 | 512616.49 | 512616.49 | 391509.11 | 391509.11 | 391509.11 | 76.3747 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: se envia a validar avances en obra
CHP17170100842057 | Rehabilitación De Camino Con Carpeta Asfáltica Tramo Puente Estación Huehuetan A Ejido Plan De Ayala - 31073 | 31073 | Chiapas | Huehuetán | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 921456.74 | 921456.74 | 921456.74 | 921456.74 | 921456.74 | 921456.74 | 921456.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 1443 | 100 | 100 | Financiera: se envia a validar informe financiero. obra concluida / Física: obra fisicamente terminada y operando / Registro: se envia a validar informe en obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842058 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Ejido Plan De Iguala - 30848 | 30848 | Chiapas | Huehuetán | Plan de Iguala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 717528.03 | 717528.03 | 717528.03 | 717528.03 | 606924.07 | 606924.07 | 606924.07 | 84.5854 | 0 | Otros | 580 | 100 | 85 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED ELECTRICA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTO
CHP17170200856332 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Callejon Las Bugambilias - 52156 | 52156 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 298904.61 | 298904.61 | 298904.61 | 298904.61 | 298904.61 | 298904.61 | 298904.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero concluido / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856333 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Escuela Secundaria Del Estado Dr Belisario Dominguez Palencia - 55133 | 55133 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 506201.81 | 506201.81 | 506201.81 | 506201.81 | 368575.55 | 368575.55 | 368575.55 | 72.812 | 0 | Otros | 250 | 100 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED ELECTRICA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR AVANCES EN EL TERCER TRIMESTRE DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856351 | Construcción De Treinta Y Nueve Acciones De Piso Firme En Cantón El Bucaro - 41330 | 41330 | Chiapas | Huehuetán | Cantón el Búcaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 381731.15 | 381731.15 | 381731.15 | 381731.15 | 190731.15 | 190731.15 | 190731.15 | 49.9648 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida es metros cuadrados. obra fisicamente terminada / Registro: se envia a validar avances en obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856352 | Construcción De La Red De Agua Potable En Cantón El Cairo - 39643 | 39643 | Chiapas | Huehuetán | El Cairo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1023690.96 | 1023690.96 | 1023690.96 | 1023690.96 | 804042.32 | 804042.32 | 804042.32 | 78.5435 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR AVANCE EN OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856353 | Construcción De Doscientos Veintiún Ml De Pavimento Mixto En Tramos Aislados - 41645 | 41645 | Chiapas | Huehuetán | Flor de un Día | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1004000.28 | 1004000.28 | 1004000.28 | 1004000.28 | 502000.14 | 502000.14 | 502000.14 | 50 | 0 | Metros lineales | 323 | 100 | 60 | Financiera: / Física: la unidad de medida es metros cuadrados. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856354 | Rehabilitación De Camino Con Carpeta Asfáltica Tramo Carretera Costera A Ejido Guadalupe - 69229 | 69229 | Chiapas | Huehuetán | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 647615.32 | 647615.32 | 647615.32 | 647615.32 | 647615.32 | 647615.32 | 647615.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 1687 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856355 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 69321 | 69321 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1253422.2 | 1253422.2 | 1253422.2 | 1253422.2 | 1097389.28 | 1097389.28 | 1097389.28 | 87.5514 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR AVANCE EN OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856356 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Cantón San Jose El Amate - 58737 | 58737 | Chiapas | Huehuetán | San José el Amate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 218264 | 218264 | 218264 | 218264 | 109132 | 109132 | 109132 | 50 | 0 | Otros | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: avance del 50%. la unidad de medida es una red electrica / Registro: se envia a validar avance en obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856357 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Cantón Toliman - 57368 | 57368 | Chiapas | Huehuetán | Tolimán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2055348.82 | 2055348.82 | 2055348.82 | 2055348.82 | 1665982.82 | 1665982.82 | 1665982.82 | 81.056 | 0 | Otros | 222 | 100 | 95 | Financiera: / Física: la unidad de medida es una red de agua / Registro: se envía a validar obra con u avance físico de 95% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856358 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 57520 | 57520 | Chiapas | Huehuetán | Tolimán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 441590.69 | 441590.69 | 441590.69 | 441590.69 | 220795.35 | 220795.35 | 220795.35 | 50 | 0 | Otros | 222 | 100 | 90 | Financiera: / Física: la unidad de medida es una red de energia electrica / Registro: se envia avalidar informe de tercer trimestre2017 de proyecto
CHP17170200856359 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cantón Villahermosa - 39399 | 39399 | Chiapas | Huehuetán | Cantón Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 816214.07 | 816214.07 | 816214.07 | 816214.07 | 408107.03 | 408107.03 | 408107.03 | 50 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856360 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Cantón Sinai - 57487 | 57487 | Chiapas | Huehuetán | Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 397645 | 397645 | 397645 | 397645 | 310000.21 | 310000.21 | 310000.21 | 77.959 | 0 | Otros | 109 | 100 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED ELECTRICA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE TERCER TRIMESTRE DE 2017 DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856361 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 54864 | 54864 | Chiapas | Huehuetán | Alianza para la Producción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1006143.55 | 1006143.55 | 1006143.55 | 1006143.55 | 944719.07 | 944719.07 | 944719.07 | 93.8951 | 0 | Metros Cuadrados | 463 | 100 | 100 | Financiera: se envia a validar informe financiero / Física: la unidad de medida es metros cuadrados / Registro: se envia a validar avance de proyecto del tercer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856362 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 41575 | 41575 | Chiapas | Huehuetán | Coapantes el Joval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1998726.42 | 1998726.42 | 1998726.42 | 1998726.42 | 1480259.99 | 1480259.99 | 1480259.99 | 74.0602 | 0 | Otros | 200 | 100 | 60 | Financiera: / Física: la unidad de medida es una red de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856363 | Construcción De Setenta Acciones De Piso Firme En Cantón Carretera Nueva - 30812 | 30812 | Chiapas | Huehuetán | Carretera Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 664814.63 | 664814.63 | 664814.63 | 664814.63 | 615897.84 | 615897.84 | 615897.84 | 92.642 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EN OBRA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE
CHP17170300909912 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Estampado - 176624 | 176624 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2480409.36 | 2480409.36 | 2480409.36 | 2480409.36 | 1240204.68 | 1240204.68 | 1240204.68 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909952 | Construccion De Seis Acciones De Techo Firme En El Canton Corozal - 55463 | 55463 | Chiapas | Huehuetán | El Corozal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173260.3 | 173260.3 | 173260.3 | 173260.3 | 154611.53 | 154611.53 | 154611.53 | 89.2366 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: obra terminada fisicamente, cumpliendo con la fecha de contrato, pero financieramente obra en un 89.24% de avance, obra financieramente inconclusa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909953 | Construcción De Noventa Y Un Acciones De Piso Firme - 70968 | 70968 | Chiapas | Huehuetán | Cuntalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 861106.99 | 861106.99 | 861106.99 | 861106.99 | 698466.57 | 698466.57 | 698466.57 | 81.1126 | 0 | Metros Cuadrados | 511 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. EL AVANCE FISICO YA ESESTA AL 100% / Registro: se envia a validar avance fisico y financiero en obra del tercer trimestre
CHP17170300909954 | Construcción De Ciento Treinta Y Siete Acciones De Piso Firme - 120203 | 120203 | Chiapas | Huehuetán | Chamulapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1247468.37 | 1247468.37 | 1247468.37 | 1247468.37 | 979417.25 | 979417.25 | 979417.25 | 78.5124 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada financieramente / Física: obra terminada fisicamente / Registro: se envia a validar avance en obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909955 | Ampliacion De Comedor Escolar En Jardin De Niñas Y Niños Victor Manuel Flores Hernandez - 125606 | 125606 | Chiapas | Huehuetán | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 150588.86 | 150588.86 | 150588.86 | 150588.86 | 75294.43 | 75294.43 | 75294.43 | 50 | 0 | Otros | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: la unidad de medida es un comedor / Registro: se envia a validar avance en obra en el tercer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909956 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida Jose Maria Morelos Entre Calle Corozal Y Calle Francisco Javier Mina - 176675 | 176675 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 868705.14 | 868705.14 | 868705.14 | 868705.14 | 434352.57 | 434352.57 | 434352.57 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909957 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 123770 | 123770 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1054112.46 | 1054112.46 | 1054112.46 | 1054112.46 | 984945.85 | 984945.85 | 984945.85 | 93.4384 | 0 | Otros | 280 | 100 | 90 | Financiera: / Física: la unidad de medida es una red electrica / Registro:
CHP17170300909958 | Construcción De Setenta Y Ocho Acciones De Piso Firme En Cantón La Lima - 31155 | 31155 | Chiapas | Huehuetán | Cantón la Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 828896.33 | 828896.33 | 828896.33 | 828896.33 | 828896.33 | 828896.33 | 828896.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada financieramente / Física: obra terminada fisicamente / Registro: se envia a valoidar obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909959 | Construccion De Piso Firme En Ejido Plan De Ayala - 129446 | 129446 | Chiapas | Huehuetán | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1972722.59 | 1972722.59 | 1972722.59 | 1972722.59 | 986361.3 | 986361.3 | 986361.3 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 804 | 100 | 60 | Financiera: se envia a validar avance financiero en obra / Física: se envia a validar avance avance fisico en obra / Registro: se envia a validar avance fisico y financiero del tercer trimestre es obra
CHP17170300909960 | Rehabilitacion De Captacion Y Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 130208 | 130208 | Chiapas | Huehuetán | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 919946.22 | 919946.22 | 919946.22 | 919946.22 | 842355.16 | 842355.16 | 842355.16 | 91.5657 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 90 | Financiera: SE ENVIA A VALIDAR AVANCE FINANCIERO PRESENTADO EN LA OBRA EN TERCER TRIMESTRE / Física: SE ENVIA A VALIDAR AVANCE FISICO EN OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR AVANCE EN OBRA EN TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909962 | Construccion De Setenta Y Dos Acciones De Techo Firme En Canton La Unidad - 71523 | 71523 | Chiapas | Huehuetán | Cantón la Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1014309.64 | 1014309.64 | 1014309.64 | 1014309.64 | 507154.82 | 507154.82 | 507154.82 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar informe de proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909963 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 127299 | 127299 | Chiapas | Huehuetán | Cantón San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1685300.73 | 1685300.73 | 1685300.73 | 1685300.73 | 1274113.06 | 1274113.06 | 1274113.06 | 75.6015 | 0 | Otros | 180 | 100 | 90 | Financiera: / Física: la unidad de medida es una red electrica / Registro: se envia a validar avances en el tercer trimestre de proyecto
CHP17170300909964 | Construcción De Doce Acciones De Techo Firme En Cantón Independencia Noventa Y Seis - 41394 | 41394 | Chiapas | Huehuetán | Independencia 96 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 311888.6 | 311888.6 | 311888.6 | 311888.6 | 311888.6 | 311888.6 | 311888.6 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada financieramente / Física: obra terminada fisicamente. unidad d emedida es metros cuadrados / Registro: se envia avances de obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909965 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 129416 | 129416 | Chiapas | Huehuetán | Fraccionamiento Huehuetán II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2340298.43 | 2340298.43 | 2340298.43 | 2340298.43 | 1170149.23 | 1170149.23 | 1170149.23 | 50 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 20 | Financiera: se envia a validar avance financiero en obra / Física: se informa el avance fisico de la obra / Registro: se envia a validar avance en obra
CHP17170300953568 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 127367 | 127367 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 753286.77 | 753286.77 | 753286.77 | 753286.77 | 700024.28 | 700024.28 | 700024.28 | 92.9293 | 0 | Otros | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: la unidad de medida es una obra electrica / Registro: se envia a validar avance en obra en el tercer trimestre
CHP17170300908600 | 33903 Servicios Integrales - 148673 | 148673 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2736469.86 | 2736469.86 | 2736469.86 | 2736469.86 | 2736469.86 | 1758240 | 1758240 | 64.2521 | 0 | Otros | 0 | 100 | 64.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908601 | Cursos De Capacitacion Y Actualización Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 149170 | 149170 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 456078.3 | 456078.31 | 456078.31 | 456078.31 | 319254.81 | 319254.81 | 319254.81 | 70 | 0 | Otros | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908602 | Construcción De Veinticinco Techos Firmes Segunda Etapa - 150682 | 150682 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 850002.89 | 850002.89 | 850002.89 | 850002.89 | 695103.43 | 695103.43 | 695103.43 | 81.7766 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908603 | Construcción De Treinta Y Cuatro Viviendas Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 122504 | 122504 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1156000.87 | 1156000.87 | 1156000.87 | 1156000.87 | 1156000.87 | 1156000.87 | 1156000.87 | 100 | 0 | Vivienda | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908604 | Construcción De Nueve Techos Firmes Segunda Etapa - 122474 | 122474 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 306001.04 | 306001.04 | 306001.04 | 306001.04 | 306001.04 | 306001.04 | 306001.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908605 | Construccion De Ocho Techos Firmes Segunda Etapa - 117977 | 117977 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 272000.93 | 272000.93 | 272000.93 | 272000.93 | 272000.93 | 272000.93 | 272000.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908606 | Construccin De Cuartenta Y Nueve Viviendas Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 118017 | 118017 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1666001.23 | 1666001.23 | 1666001.23 | 1666001.23 | 1666001.23 | 1666001.23 | 1666001.23 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909774 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Seunda Etapa - 104554 | 104554 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 911 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856365 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Rural Crucero Los Ranchos A Jocosic Segunda Etapa - 62105 | 62105 | Chiapas | Huixtán | Jocosic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3773965.7 | 3773965.7 | 3773965.7 | 3773965.7 | 3677695.7 | 3677695.7 | 3677695.7 | 97.4491 | 0 | Metros Cuadrados | 729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856366 | Mejoramiento De Doscientos Setenta Y Ocho Viviendas Cuartos Para Cocina - 66553 | 66553 | Chiapas | Huixtán | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7562261.64 | 7562261.64 | 7562261.64 | 7562261.64 | 7522785.64 | 7522785.64 | 7522785.64 | 99.478 | 0 | Vivienda | 1436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856487 | Mejoramiento De Veintiséis Viviendas Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 67089 | 67089 | Chiapas | Huixtán | Reforma Agraria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 689000 | 689000 | 689000 | 689000 | 684422.78 | 684422.78 | 684422.78 | 99.3357 | 0 | Vivienda | 98 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856488 | Pavimentación De La Calle De Acceso A La Localidad De Chaquiloc Segunda Etapa - 62281 | 62281 | Chiapas | Huixtán | Chaquiloc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 402022.99 | 402022.99 | 402022.99 | 402022.99 | 391935.99 | 391935.99 | 391935.99 | 97.4909 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908596 | Construcción De Comedor Comunitario - 113166 | 113166 | Chiapas | Huixtán | Chempil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 3500447.69 | 3500447.69 | 3500447.69 | 3500447.69 | 1050134.31 | 1050134.31 | 1050134.31 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908597 | Mejoramiento De Once Viviendas Techos Firme - 183649 | 183649 | Chiapas | Huixtán | Alaj Cham | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 291610 | 291610 | 291610 | 291610 | 291500 | 291500 | 291500 | 99.9623 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908598 | Mejoramiento De Diecisiete Viviendas Cuartos Dormitorio - 186578 | 186578 | Chiapas | Huixtán | Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 100 | 0 | Vivienda | 92 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908599 | Mejoramiento De Veintisiete Viviendas Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 122788 | 122788 | Chiapas | Huixtán | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 700938.08 | 700938.08 | 700938.08 | 99.8487 | 0 | Vivienda | 82 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909820 | Mejoramiento De Doscientos Sesenta Y Nueve Viviendas Cuartos Para Cocina - 67324 | 67324 | Chiapas | Huixtán | San Andrés Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6994000 | 6994000 | 6994000 | 6994000 | 6994000 | 6994000 | 6994000 | 100 | 0 | Vivienda | 925 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909821 | Mejoramiento De Ciento Cinco Viviendas Cuartos Dormitorio - 122812 | 122812 | Chiapas | Huixtán | San Antonio Balashilna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2905322.7 | 2905322.7 | 2905322.7 | 2905322.7 | 2905322.7 | 2905322.7 | 2905322.7 | 100 | 0 | Vivienda | 369 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909966 | Mejoramiento De Veintiocho Viviendas Cuartos Para Cocina Primera Etapa - 127143 | 127143 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 731211.88 | 731211.88 | 731211.88 | 731211.88 | 731211.88 | 731211.88 | 731211.88 | 100 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909967 | Mejoramiento De Doce Viviendas Cuartos Dormitorio - 186739 | 186739 | Chiapas | Huixtán | Chigtón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 311284.99 | 311284.99 | 311284.99 | 99.7708 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909968 | Construcción De Treinta Y Un Baños Con Calentador De Leña Tinaco Y Fosa Septica - 186410 | 186410 | Chiapas | Huixtán | Chigtón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 806000 | 806000 | 806000 | 806000 | 803365.81 | 803365.81 | 803365.81 | 99.6732 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909969 | Mejoramiento De Doscientos Setenta Y Dos Viviendas Techos Firme - 123746 | 123746 | Chiapas | Huixtán | Eshpuilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7349440 | 7349440 | 7349440 | 7349440 | 7344000 | 7344000 | 7344000 | 99.926 | 0 | Otros | 795 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909972 | Mejoramiento De Trescientos Veintisiete Viviendas Techos Firme - 67332 | 67332 | Chiapas | Huixtán | Lázaro Cárdenas (Chilil) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3551919.78 | 3551919.78 | 3551919.78 | 3551919.78 | 3551919.78 | 3551919.78 | 3551919.78 | 100 | 0 | Otros | 1177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909973 | Construcción Del Techado De La Cancha De La Escuela Primaria Netzahualcoyotl - 123748 | 123748 | Chiapas | Huixtán | Monte Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1847283.39 | 1847283.39 | 1847283.39 | 1847283.39 | 923641.69 | 923641.69 | 923641.69 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910375 | Mejoramiento De Ciento Noventa Y Nueve Viviendas Cuartos Para Cocina - 66243 | 66243 | Chiapas | Huixtán | San Pedro Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5511048.29 | 5511048.29 | 5511048.29 | 5511048.29 | 5511048.29 | 5511048.29 | 5511048.29 | 100 | 0 | Vivienda | 942 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910414 | Construccion De Sesenta Y Un Baños Con Calentador De Leña Tinaco Y Fosa Septica - 114943 | 114943 | Chiapas | Huixtán | Tzelepat | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1617110 | 1617110 | 1617110 | 1617110 | 1612187.04 | 1612187.04 | 1612187.04 | 99.6956 | 0 | Vivienda | 339 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910415 | Mejoramiento De Veintinueve Viviendas Techos Firme - 162941 | 162941 | Chiapas | Huixtán | Sna Oquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 100 | 0 | Otros | 122 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910416 | Mejoramiento De Noventa Viviendas Cuartos Para Cocina - 122408 | 122408 | Chiapas | Huixtán | San José la Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 100 | 0 | Vivienda | 336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910417 | Mejoramiento De Treinta Viviendas Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 115237 | 115237 | Chiapas | Huixtán | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 779188.53 | 779188.53 | 779188.53 | 99.896 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855922 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Barrio Siglo Xx - 92490 | 92490 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2031986.52 | 2031986.52 | 2031986.52 | 2031986.52 | 2031986.52 | 1040011.92 | 1040011.92 | 51.182 | 0 | Metros lineales | 3621 | 100 | 70 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EL PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, ASI MISMO SE ESTA CONSTRUYENDO SIN CONTRATIEMPO ALGUNO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908682 | Construcción De Unidad Medica Rural Santa Anita - 162209 | 162209 | Chiapas | Ixhuatán | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1780765.17 | 1780765.17 | 1780765.17 | 59.3588 | 0 | Otros | 1568 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908683 | Construccion De Muros De Contecion En Area Conocida Santa Anita - 95613 | 95613 | Chiapas | Ixhuatán | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1029447.14 | 1029447.14 | 1029447.14 | 1029447.14 | 1029447.14 | 1029447.14 | 1029447.14 | 100 | 0 | Otros | 534 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750201 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 292654 | 292654 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACIO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 84461.45 | 84461.45 | 84461.45 | 84461.45 | 84461.45 | 84461.45 | 84461.45 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750203 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 292895 | 292895 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 53986.16 | 53986.16 | 53986.16 | 53986.16 | 53986.16 | 53986.16 | 53986.16 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750204 | Adquisiicion De Sofware Y Hardware - 292767 | 292767 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 164598.2 | 164598.2 | 164598.2 | 164598.2 | 164598.2 | 164598.2 | 164598.2 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750205 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 292854 | 292854 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750210 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 223855 | 223855 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 266406 | 266406 | 266406 | 266406 | 266406 | 266406 | 266406 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300750211 | 33903 Servicios Integrales - 223888 | 223888 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 240362.73 | 240362.73 | 240362.73 | 240362.73 | 240362.73 | 240362.73 | 240362.73 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908690 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 136044 | 136044 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1384729.62 | 1636621 | 1636621 | 1636621 | 490986.3 | 490986.3 | 490986.3 | 30 | 0 | Metros lineales | 378 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908691 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 136053 | 136053 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 251891.38 | 1636621 | 1636621 | 1636621 | 490986.3 | 490986.3 | 490986.3 | 30 | 0 | Metros lineales | 378 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908692 | Construccion De Dren Pluvial A Cielo Abierto - 96542 | 96542 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 345728.45 | 345728.45 | 345728.45 | 345728.45 | 345728.45 | 345728.45 | 345728.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908694 | Construccion De Dren Pluvial - 97449 | 97449 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 489065.5 | 489065.5 | 489065.5 | 489065.5 | 489065.5 | 489065.5 | 489065.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908695 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 96333 | 96333 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1649362.7 | 1649362.7 | 1649362.7 | 1649362.7 | 1649362.7 | 1649362.7 | 1649362.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908697 | Construccion De Dren Pluvial - 96577 | 96577 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 899225.27 | 899225.27 | 899225.27 | 899225.27 | 899225.27 | 899225.27 | 899225.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908698 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96314 | 96314 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 40978.3 | 673384.18 | 673384.18 | 673384.18 | 673384.18 | 673384.18 | 673384.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908699 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96252 | 96252 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 632405.88 | 673384.18 | 673384.18 | 673384.18 | 673384.18 | 673384.18 | 673384.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908700 | Construccion De Dren Pluvial Transversal Al Camino Ec Ixtacomitan Solosucdhiapa A Jana Segunda Seccion - 96719 | 96719 | Chiapas | Ixtacomitán | Jana 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 609821.23 | 609821.23 | 609821.23 | 609821.23 | 609821.23 | 609821.23 | 609821.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908701 | Mejoramiento De Infraestructura En Casa De Salud - 199577 | 199577 | Chiapas | Ixtacomitán | Matamoros 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 572345.3 | 572345.3 | 572345.3 | 572345.3 | 171703.59 | 171703.59 | 171703.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908702 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 191335 | 191335 | Chiapas | Ixtacomitán | San Antonio de las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 434 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908703 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 199526 | 199526 | Chiapas | Ixtacomitán | La Otra Banda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1794443.15 | 1794443.15 | 1794443.15 | 1794443.15 | 538332.94 | 538332.94 | 538332.94 | 30 | 0 | Metros lineales | 162 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908704 | Introduccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Primera Etapa - 97196 | 97196 | Chiapas | Ixtacomitán | Jana 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1655190.15 | 1655190.15 | 1655190.15 | 1655190.15 | 1655190.15 | 1655190.15 | 1655190.15 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909392 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 191450 | 191450 | Chiapas | Ixtacomitán | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1105348.1 | 1105348.1 | 1105348.1 | 1105348.1 | 331604.43 | 331604.43 | 331604.43 | 30 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909393 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 191017 | 191017 | Chiapas | Ixtacomitán | Candelaria 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1671102.47 | 1671102.47 | 1671102.47 | 1671102.47 | 501330.74 | 501330.74 | 501330.74 | 30 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909431 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 97139 | 97139 | Chiapas | Ixtacomitán | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1526561.85 | 1526561.85 | 1526561.85 | 1526561.85 | 1526561.85 | 1526561.85 | 1526561.85 | 100 | 0 | Otros | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909432 | Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisición De Siete Módulos Solares - 121021 | 121021 | Chiapas | Ixtacomitán | Loma de Caballo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188302.8 | 188302.8 | 188302.8 | 188302.8 | 188302.8 | 188302.8 | 188302.8 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909433 | Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisición De Quince Módulos Solares - 121027 | 121027 | Chiapas | Ixtacomitán | La Realidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 403506 | 403506 | 403506 | 403506 | 403506 | 403506 | 403506 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE OTORGARON 15 MODULOS SOLARES PARA LA LOCALIDAD DE LA REALIDAD. / Registro:
CHP17170200856171 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Concepcion A El Limon - 89471 | 89471 | Chiapas | Ixtapa | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1369693 | 1369693 | 1232723.71 | 1232723.71 | 1232723.71 | 1232723.71 | 1232723.71 | 90 | 0 | Metros lineales | 1232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909434 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 185702 | 185702 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128626.03 | 128626.03 | 95065.06 | 95065.06 | 95065.06 | 95065.06 | 95065.06 | 73.9081 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909436 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 185259 | 185259 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2690790.4 | 3045830.37 | 2260349.4 | 2260349.4 | 2260349.4 | 2260349.4 | 2260349.4 | 74.2113 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909437 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Drenaje - 185669 | 185669 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 226413.94 | 226413.94 | 174099.44 | 174099.44 | 174099.44 | 174099.44 | 174099.44 | 76.8943 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909438 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Barrio Las Tunas - 167303 | 167303 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 58072.49 | 58072.49 | 58072.49 | 58072.49 | 58072.49 | 58072.49 | 58072.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 6086 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909444 | Construccion De Techado De Cancha Esc Prim Ruben M Rincon - 166047 | 166047 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 3037946 | 3037946 | 2809959.26 | 2809959.26 | 2809959.26 | 2809959.26 | 2809959.26 | 92.4954 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856044 | Mejoramiento De Escuelas - 40847 | 40847 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD EN EL 3 TRIMETRE Y ESTA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856045 | Pavimentacion De Calles En El Ejido La Gloria - 57672 | 57672 | Chiapas | Ixtapangajoya | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 867791.74 | 867791.74 | 867791.74 | 867791.74 | 867791.74 | 867791.74 | 867791.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856046 | Ampliacion Del Centro De Salu O Unidad Medica - 40757 | 40757 | Chiapas | Ixtapangajoya | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SUFRIO CAMBIOS EN SU PRESUPUESTO POR LO QUE QUEDO EN $80,000,00, ACTUALMENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE QUEDO CONCLUIDO. PARA UNA MEJOR CALIDAD DE LOS PERSONAS QUE AHI ASISTEN A SU ATENCION MEDICA
CHP17170200856158 | Pavimentacion De Calles En Lazaro Cardenas - 55809 | 55809 | Chiapas | Ixtapangajoya | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 532038.3 | 532038.3 | 532038.3 | 532038.3 | 532038.3 | 532038.3 | 532038.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CONSISTIO ENLA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS. POR LO QUE AL 30 DE SEPTIEMBRE QUEDO CONCLUIDA AL 100%, ASI MISMO QUEDO OPERANDO . EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856173 | Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Ria Jana Segunda - 57386 | 57386 | Chiapas | Ixtapangajoya | Jana 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 135981.28 | 135981.28 | 135981.28 | 135981.28 | 135981.28 | 135981.28 | 135981.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA 100% CONCLUIDA YT OERANDO EN BENEFICIO D ELOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA ENLA RANCHERIA JANA SEGUNDA SECCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856174 | Construccion De Techo Firme En Ejido Nvo Poblado Llano Morelos - 56029 | 56029 | Chiapas | Ixtapangajoya | Nuevo Poblado Llanos Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 370169.32 | 370169.32 | 370169.32 | 370169.32 | 370169.32 | 370169.32 | 370169.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR EL 5% RESTANTE ESTE TRIMESTRE POR LO QUE QUEDA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO EN BENEFICIO DEL LOS HOGARES EL EJIDO NUEVO LLANOS MORELOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909030 | Pavimentacion De Calles En Cabecera Municipal - 201284 | 201284 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 130637.6 | 130637.6 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 76.5476 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE 328 M2 DE PAVIENTOS EN CALLE DE LA CABECERA MUNCIPAL, ACTUALMENTE LLEVA UN 70 %DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909031 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Fraccionamiento Los Reyes Ixtapangajoya - 200354 | 200354 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1420657.85 | 1420657.85 | 710328.93 | 710328.93 | 710328.93 | 710328.93 | 710328.93 | 50 | 0 | Otros | 348 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ENLA CABECERA MUNICIPAL ACTUAMENTE LLEVA UN 50% DE AVNACE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909032 | Construccion De Techo Firne En Cabecera Municipal - 158491 | 158491 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180570.4 | 180570.4 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 83.0701 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 83.07 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN 80% DE AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE POR LO QUEDARA TERMINADO FISICA Y FINANCIERA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909033 | Construccion De Dren Pluvial En Cabecera Municipal - 113558 | 113558 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180532 | 180532 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 83.0878 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICPAL ACTUALMENTE LLEVA UN 80 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909398 | Construccion De Techo Firme En La Rancheria Llano Primera Seccion - 158157 | 158157 | Chiapas | Ixtapangajoya | Llanos Morelos 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 325026.72 | 325026.72 | 325026.72 | 325026.72 | 325026.72 | 325026.72 | 325026.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE 36 TECHO FIRMES EN LA RANCHERIA LLANOS MORELOS BENEFICIANDO A 36 FAMILIAS, PARA QUE EELOS TENGAN UN TECHO DIGNO DE VIVIR, AL 30 DE SEPTIEMBRE ESTA CONCLUIDA Y OPERANDO
CHP17170300909491 | Construccion De Muros Firme En Ria Jana Segunda - 201734 | 201734 | Chiapas | Ixtapangajoya | Jana 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1361602.92 | 1361602.92 | 408480.87 | 408480.87 | 408480.87 | 408480.87 | 408480.87 | 30 | 0 | Otros | 360 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 30 POR CIENTO DE SU AVANCE, POR LO QUE SE DARA SEGUIMIENTO EN PROXIMO TRIMESTRE. EN BENEFICO DE 68 FAMILIAS.
CHP17170300909492 | Construccion De Techo Firme En Rancheria Llano Morelos Segunda Seccion - 158412 | 158412 | Chiapas | Ixtapangajoya | Llanos Morelos 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 361140.8 | 361140.8 | 361140.8 | 361140.8 | 361140.8 | 361140.8 | 361140.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 40 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS MORELOS 2DA SECC. ACTUALMENTE LLEVA UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909493 | Construccion De Techo Firme En Ejido Dr Rafael Pascacio Gamboa - 97043 | 97043 | Chiapas | Ixtapangajoya | Doctor Rafael Pascacio Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 325112.28 | 352112.28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 85.2001 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 85.2 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ACTUALMENTE LLEVA UN 85% AL 30 DE SEPTIEMBRE, EN ESTE TRIMESTRE QUEDARA QUEDARA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD
CHP17170300909494 | Construccion De Techo Firme En Ria Llano Tercera Seccion - 55866 | 55866 | Chiapas | Ixtapangajoya | Llano Morelos 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 207655.96 | 207655.96 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 86.6818 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 86.68 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA AL 30 DE SEPTIEMBRE LLEVA UN AVANCE DE 85 % FISICA Y FINANCIERA POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE QUEDAR CONCLUIDO
CHP17170100842008 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 25348 | 25348 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 731709.21 | 731709.21 | 731709.21 | 29.2684 | 0 | Otros | 25600 | 100 | 29.27 | Financiera: / Física: GASRO DE LA OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842011 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 24880 | 24880 | Chiapas | Jiquipilas | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 1256814.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856176 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 41997 | 41997 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 33755.69 | 33755.69 | 33755.69 | 13.5023 | 0 | Otros | 9894 | 100 | 13.5 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856177 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 42024 | 42024 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 23913.12 | 23913.12 | 23913.12 | 9.5652 | 0 | Otros | 9894 | 100 | 9.57 | Financiera: / Física: GASTO DE LA OBRA. / Registro:
CHP17170200856178 | Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico En Las Instalaciones De La Unidad Deportiva - 43227 | 43227 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 254456.86 | 254456.86 | 254456.86 | 254456.86 | 76337.06 | 76337.06 | 76337.06 | 30 | 0 | Otros | 9894 | 100 | 30 | Financiera: / Física: 9894 PERSONAS BENEFICIADAS / Registro:
CHP17170200856179 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 64996 | 64996 | Chiapas | Jiquipilas | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1535000.22 | 1535000.22 | 1535000.22 | 1535000.22 | 927749.35 | 927749.35 | 927749.35 | 60.4397 | 0 | Otros | 863 | 100 | 60.44 | Financiera: / Física: 863 PERSONAS BENEFICIADAS. / Registro:
CHP17170200856180 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 51013 | 51013 | Chiapas | Jiquipilas | Chiapas Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1481327.15 | 1481327.15 | 1481327.15 | 1481327.15 | 500420.41 | 500420.41 | 500420.41 | 33.7819 | 0 | Otros | 579 | 100 | 33 | Financiera: / Física: PERSONAS BENEFICIADAS 579. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856188 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 83216 | 83216 | Chiapas | Jiquipilas | Subteniente Pedro Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550869.26 | 550869.26 | 550869.26 | 550869.26 | 374245.26 | 374245.26 | 374245.26 | 67.9372 | 0 | Metros lineales | 334 | 100 | 67.94 | Financiera: / Física: 334 VIVIENDAS BENEFICIADAS / Registro:
CHP17170200856230 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 41238 | 41238 | Chiapas | Jiquipilas | San Dionisio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1736608.41 | 1736608.41 | 1736608.41 | 1736608.41 | 935304.11 | 935304.11 | 935304.11 | 53.8581 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 53 | Financiera: / Física: 7000 METROL LINEALES. / Registro:
CHP17170200856231 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 64551 | 64551 | Chiapas | Jiquipilas | Hierba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1100164.52 | 1100164.52 | 1100164.52 | 1100164.52 | 857910.15 | 857910.15 | 857910.15 | 77.9802 | 0 | Otros | 438 | 100 | 77.98 | Financiera: / Física: GASTO DE LA OBRA EN EJECUCION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856232 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 83288 | 83288 | Chiapas | Jiquipilas | Las Carmelitas Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 474934.39 | 831135.18 | 831135.18 | 831135.18 | 831135.18 | 219843.04 | 219843.04 | 26.4509 | 0 | Vivienda | 47 | 100 | 56.45 | Financiera: / Física: GASTO DE LA OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909286 | Construcción Treinta Y Tres Paneles Solares - 198321 | 198321 | Chiapas | Jiquipilas | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 866250.66 | 866250.66 | 866250.33 | 866250.33 | 551136.13 | 551136.13 | 551136.13 | 63.6232 | 0 | Otros | 149 | 100 | 63.62 | Financiera: / Física: 551136.13 MONTO GASTADO DE LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909495 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 200538 | 200538 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 164981.03 | 164981.03 | 164981.03 | 164981.03 | 164981.03 | 164981.03 | 164981.03 | 100 | 0 | Otros | 11381 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909497 | Construcción De Piso Firme - 151857 | 151857 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 736185.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 323148.77 | 323148.77 | 323148.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 100 | 30 | Financiera: / Física: 323148.77 ES MONTO PAGADO DE LA OBRAS EN EJECUCION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909498 | Construccion De Piso Firme - 152050 | 152050 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 340977 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 323148.77 | 323148.77 | 323148.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA: 1,077,152.58 ES EL MONTO DE LA OBRA AL MOMENTO DE SUBIR ALA MIDS LO SUBIERON SEPARADOS LOOS MONTOP DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909499 | Construccion De Piso Firme - 152237 | 152237 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 687474.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 315058.61 | 315058.61 | 315058.61 | 29.2489 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 100 | 29.25 | Financiera: / Física: MONTO PAGO DE LA OBRA EN EJECUCION / Registro: EL MONTO TOTAL DE OBRA ES DE $ 1,077,162.58 AL MOMENTO DE CAPTURAR EN LA MIDS LA SUBIERON SEPARADA LAS OBRAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909500 | Construcción De Piso Firme - 151701 | 151701 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 315058.61 | 315058.61 | 315058.61 | 29.2489 | 0 | Metros Cuadrados | 660 | 100 | 29.25 | Financiera: / Física: 315058.61 ES EL GASTO DE LA OBRAS.. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909505 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 94818 | 94818 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 918984.62 | 918984.62 | 918984.62 | 918984.62 | 532276.81 | 532276.81 | 532276.81 | 57.9201 | 0 | Otros | 450 | 100 | 57.92 | Financiera: / Física: 450 PERSONAS BENEFICIADAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909506 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 165417 | 165417 | Chiapas | Jiquipilas | Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 718874.1 | 718874.1 | 718874.1 | 46.9852 | 0 | Otros | 1293 | 100 | 46.99 | Financiera: / Física: 1293 PERSONAS BENEFICIADAS DE LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909508 | Construccion De Una Aula Didáctica Y Dos Anexos Sanitarios En El Tele Bachillerato Comunitario Felipe Carrillo Puerto - 98636 | 98636 | Chiapas | Jiquipilas | Michoacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1616927.19 | 1616927.19 | 1616927.19 | 1616927.19 | 1182734.24 | 1182734.24 | 1182734.24 | 73.147 | 0 | Otros | 496 | 100 | 73.15 | Financiera: / Física: 496 PERSONAS BENEFICIADAS. / Registro:
CHP17170300909509 | Construccion De Diez Paneles Solares - 201238 | 201238 | Chiapas | Jiquipilas | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 262500.2 | 262500.2 | 262500.2 | 262500.2 | 78750.06 | 78750.06 | 78750.06 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: GASTO DE LA OBRA EN EJECUCION. / Registro:
CHP17170300909510 | Construcción De Techo Firmes - 122044 | 122044 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1500162.6 | 1500162.6 | 1500162.6 | 1500162.2 | 450048.78 | 450048.78 | 450048.78 | 30 | 0 | Otros | 225 | 100 | 30 | Financiera: / Física: GASTO DE LA OBRA HASTA ESTE TRIMETRES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909512 | Construcción De Puente - 198242 | 198242 | Chiapas | Jiquipilas | Sinaloa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Otros | 25600 | 100 | 30 | Financiera: / Física: 300000 PAGADO DE LA OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909515 | Construccion De Piso Firme - 201526 | 201526 | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 998541 | 998541 | 998541 | 998541 | 484790 | 484790 | 484790 | 48.5498 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 100 | 48.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909519 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios - 109009 | 109009 | Chiapas | Jiquipilas | La Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356200.79 | 831135.18 | 831135.18 | 831135.18 | 469183.59 | 469183.59 | 469183.59 | 56.4509 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 56.45 | Financiera: / Física: GASTO DE LA OBRA EN EJECUCION. / Registro: EL MONTO DE LA OBRA ES DE: $ 831,135.18 EL CUAL AL MOMENTO DE REPORTALO EN LA MIDS DE SEDESOL LAS OBRAS SE DEBIAN DE METER CON LOS EJIDOS SEPARADOS EL CUAL EN LA OBRA QUE SE EJECUTO SON DOS EJIDOS SE DIERON DE ALTA SEPARADOS UNA CON UN MONTO DE $356,200.79 Y LA OTRA POR $474,934.39 QUE SUMANDOLAS DA EL MONTO DEL CONTRATO ACORDADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909520 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios - 66060 | 66060 | Chiapas | Jiquipilas | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 296833.79 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 720857.12 | 720857.12 | 720857.12 | 44.972 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 44.97 | Financiera: / Física: GASTO DE LA OBRA EN EJECUCION. / Registro: EL MONTO D LA OBRA ES DE: $ 1,602,902.50 EL CUAL AL MOMENTO DE SUBIRLO A LA MIDS DE SEDESOL LOS SUBIREON SEPARADOS LOS EJEDOS BENEFICIARIOS FUERON 4 QUE SUMANDO LOS CUATRO SUMA EL MONTO DEL CONTRARTO ACORDADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909521 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 161345 | 161345 | Chiapas | Jiquipilas | Los Alpes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 327165.18 | 327165.18 | 327165.18 | 327165.18 | 98149.55 | 98149.55 | 98149.55 | 30 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 30 | Financiera: / Física: GASTO DE LA OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909531 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 66545 | 66545 | Chiapas | Jiquipilas | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 474934.08 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 720857.12 | 720857.12 | 720857.12 | 44.972 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 44.97 | Financiera: / Física: GASTO DE LA OBRA EN EJECUCION. / Registro: EL MONTO DE LA OBRA: $ 1,602,902.50 QUE AL MOMENTO DE SUBIRLO A LA MIDS SE SUBIERON LOS EJEIDOS SEPARADOS EL CUAL EL CONTRATO SOLO TIENE UN CONTRATO GENERAL DE LOS 4 EJIDOS QUE AL SUBAR LOS MONTOS SUBA LA CANTIDAD ACORDADA DE DICHO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909532 | Construcción De Cuarto Para Baño - 202545 | 202545 | Chiapas | Jiquipilas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38955.18 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 165282.52 | 165282.52 | 165282.52 | 30 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRADO ES DE: $550,941.72 AL MOMENTO DE SUBIR LOS PROYECTOS A LA MIDS SEDESOL SE SUBEN POR EJIDOS ENTONCES SE DIVIDIERON EN 3 CON DIFERENTE MONTOS QUE SUMANDOLOS NOS DAN LA CANTIDAD DEEL CONTRATO ESTABLECIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909533 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 202503 | 202503 | Chiapas | Jiquipilas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 255993.27 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 165282.52 | 165282.52 | 165282.52 | 30 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: GASTO DE LA OBRA EN EJECUCION. / Registro: EL MONTO DE LA OBRA ES DE: $550,941.72 EL CUAL MOMENTO DE SUBIRLO AL SISTEMA DE LA MIDS LOS PIDE QUE SE SUBA LOS EJEIDOS SEPARADOS EL CUAL FUERON 3 EJIDOS DE JERUSALEN AL MOMENTO DE SUBAR LOS 3 MONTOS DA LA CANTIDAD ACORDAD EN EL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909534 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 202450 | 202450 | Chiapas | Jiquipilas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 255993.27 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 165282.52 | 165282.52 | 165282.52 | 30 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: GASTO DE LA OBRA EN EJECUCION. / Registro: EL MONTO DE LA OBRA ES : $ 550,941.71 QUE PARA SUBIR A LA MIDS SEDESOL ERA NECESARIO SEPARAR LOS EJIDOS QUE SON 3 DENTRO DEL CONTRATO QUE ALK SUMAR LAS CANTIDADES DE LACADA EJIDO SUMA LA CANTIDAD DEL CONTRATO ASIGNADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909536 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 129125 | 129125 | Chiapas | Jiquipilas | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 231842.9 | 231842.9 | 231842.9 | 73.4173 | 0 | Otros | 177 | 100 | 73.42 | Financiera: / Física: MONTO DE OBRA GASTADO EN SU PROCEDIMIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909537 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 122027 | 122027 | Chiapas | Jiquipilas | Unión Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 253275.97 | 253275.97 | 253275.97 | 253275.97 | 75982.79 | 75982.79 | 75982.79 | 30 | 0 | Otros | 28 | 100 | 30 | Financiera: / Física: 28 PERSONAS BENEFICIADAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909605 | Construccion De Ocho Cuartos Dormitorios - 122798 | 122798 | Chiapas | Jiquipilas | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 474934.08 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 720857.12 | 720857.12 | 720857.12 | 44.972 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 44.97 | Financiera: / Física: GASTO DE OBRA EN EJECUCION / Registro: EL MONTO DE LA OBRA ES DE: $1,602,902.50, AL MOMENTO DE SUBIRLO A MIDS LAS SUBIERON DIVIDIDO EN 4 EJIDOS CON MONTOS DIFERENTE QUE AL SUMAR DA EL MONTO TOTAL DE L CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909606 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios - 66260 | 66260 | Chiapas | Jiquipilas | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356200.55 | 1602902.5 | 1602902.5 | 1602902.5 | 720857.12 | 720857.12 | 720857.12 | 44.972 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 44.97 | Financiera: / Física: GASTO DE OBRA ENEJECUCION. / Registro: EL MONTO DE LA OBRA ES DE: $1,602,902.50 AL MOMENTO DE SUBIRLO A LA MIDS SE SUBIERON LOS EJIDOS SEPARADOS EL CUAL ESTA REALIZADO EN UN SOLO CONTRATO QUE SUMANDO LOS 4 EJIDOS DEL MONTO DE CADA UNO SUMA LA CANTIDAD DEL CONTRATO ACORDADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909608 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorio - 108918 | 108918 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | 815504.87 | 815504.87 | 815504.87 | 63.2174 | 0 | Otros | 119 | 100 | 63.22 | Financiera: / Física: MONTO GASTADO DE LA OBRA HASTA ESTE TRIMESTRE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909609 | Construcción De Piso Firme - 25312 | 25312 | Chiapas | Jiquipilas | Absalón Castellanos Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 729929.42 | 729929.42 | 729929.42 | 60.8275 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCEDIMIENTO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909610 | Construcción De Techo Firmes - 122042 | 122042 | Chiapas | Jiquipilas | Loma la Bandera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400396.9 | 400396.9 | 400396.9 | 400396.9 | 312387.75 | 312387.75 | 312387.75 | 78.0195 | 0 | Otros | 40 | 100 | 78.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909611 | Mejoramiento De Vivienda - 161557 | 161557 | Chiapas | Jiquipilas | Catorce de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 455931.19 | 455931.19 | 455931.19 | 455931.19 | 136779.36 | 136779.36 | 136779.36 | 30 | 0 | Otros | 124 | 100 | 30 | Financiera: / Física: 136779.36 LO GASTADO DE LA OBRA Y 124 PERSONAS BENEFICIADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909612 | Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios - 198331 | 198331 | Chiapas | Jiquipilas | Macabil de la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 339462.78 | 339462.78 | 339462.78 | 339462.78 | 101838.83 | 101838.83 | 101838.83 | 30 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 30 | Financiera: / Física: GASTO DE OBRA EN EJECUCION. / Registro:
CHP17170300909613 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 160771 | 160771 | Chiapas | Jiquipilas | San Antonio el Brillante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 513712.89 | 513712.89 | 513712.89 | 513712.89 | 154113.87 | 154113.87 | 154113.87 | 30 | 0 | Otros | 54 | 100 | 30 | Financiera: / Física: 54 PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856195 | Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55515 | 55515 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1032728.97 | 1032728.97 | 1032728.97 | 1032728.97 | 1032728.97 | 1032728.97 | 1032728.97 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856205 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 55638 | 55638 | Chiapas | Jitotol | Salitral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 320317.39 | 320317.39 | 320317.39 | 320317.39 | 320317.39 | 320317.39 | 320317.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856206 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 54991 | 54991 | Chiapas | Jitotol | San Antonio la Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909541 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 123519 | 123519 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 506250 | 506250 | 506250 | 506250 | 506250 | 506250 | 506250 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909556 | Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 123501 | 123501 | Chiapas | Jitotol | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3163050.88 | 3163050.88 | 3163050.88 | 3163050.88 | 3163050.88 | 3163050.88 | 3163050.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909557 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 55544 | 55544 | Chiapas | Jitotol | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909558 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Conafe Apec Grillito Cantor - 116567 | 116567 | Chiapas | Jitotol | Sacramento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 435811 | 435811 | 435811 | 435811 | 435811 | 435811 | 435811 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909560 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 123538 | 123538 | Chiapas | Jitotol | Tránsito Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856217 | Ampliación De Drenaje Pluvial - 89469 | 89469 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 442464 | 442464.1 | 442464.1 | 442464.1 | 317638.15 | 317638.15 | 317638.15 | 71.7885 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 7.1 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP17170200856219 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 67019 | 67019 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 508672.1 | 508672.1 | 508672.1 | 508672.1 | 345429.59 | 345429.59 | 345429.59 | 67.9081 | 0 | Metros lineales | 198 | 100 | 0.1 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856220 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 68738 | 68738 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 280342.06 | 280342.06 | 280342.06 | 280342.06 | 213293.62 | 213293.62 | 213293.62 | 76.0833 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 1.16 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP17170200856221 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 43077 | 43077 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 366560 | 366560 | 366560 | 366560 | 366560 | 366560 | 366560 | 100 | 0 | Otros | 660 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856223 | Construcción De Comedor Esc Prim Miguel Hidalgo Y Costilla - 65538 | 65538 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 66225.7 | 66225.7 | 66225.7 | 66225.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA.
CHP17170200856251 | Construcción De Pozo Profundo - 62704 | 62704 | Chiapas | Juárez | Nicolás Bravo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 167271.59 | 167271.59 | 167271.59 | 167271.59 | 106140.45 | 106140.45 | 106140.45 | 63.454 | 0 | Otros | 171 | 100 | 0.06 | Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: LA OBRA SE ENCEUNTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909337 | Piso Firme - 147541 | 147541 | Chiapas | Juárez | Huapaque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 18879 | 18879 | 18879 | 43.6537 | 0 | Metros Cuadrados | 587 | 100 | 0.1 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909338 | Techo Firme - 147313 | 147313 | Chiapas | Juárez | Huapaque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 32864.77 | 32864.77 | 32864.77 | 79.0976 | 0 | Metros Cuadrados | 587 | 100 | 0.18 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909339 | Muro Firme - 98538 | 98538 | Chiapas | Juárez | Huapaque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 90473.04 | 90473.04 | 90473.04 | 53.7912 | 0 | Metros Cuadrados | 587 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES ADQUISICIÓN DE MATERIALES. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES ADQUISICIÓN DE MATERIALES. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES ADQUISICIÓN DE MATERIALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909340 | Techo Firme - 147754 | 147754 | Chiapas | Juárez | Huapaque 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 41549.64 | 32864.77 | 32864.77 | 32864.77 | 79.0976 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES POR LA ADQUISICION DE MATERIALES. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES POR LA ADQUISICION DE MATERIALES / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES.
CHP17170300909341 | Piso Firme - 147786 | 147786 | Chiapas | Juárez | Huapaque 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 18879 | 18879 | 18879 | 43.6537 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES POR LA ADQUISICION DE MATERIAL. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES POR LA ADQUISICION DE MATERIAL. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES POR LA ADQUISICION DE MATERIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909342 | Muro Firme - 98603 | 98603 | Chiapas | Juárez | Huapaque 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 168193.02 | 90473.04 | 90473.04 | 90473.04 | 53.7912 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES POR ADQUISICION DE MATERIAL. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES POR ADQUISICION DE MATERIAL. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA, EL GASTO ES POR ADQUISICION DE MATERIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909566 | Adquisicion De Software Y Hardware - 197334 | 197334 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44768.74 | 44768.74 | 44768.74 | 44768.74 | 22859 | 22859 | 22859 | 51.0602 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 4.08 | Financiera: LA PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP17170300909567 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 197279 | 197279 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 197532.95 | 197532.95 | 197532.95 | 197532.95 | 22859 | 22859 | 22859 | 11.5722 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 8.1 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP17170300909568 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 197170 | 197170 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80767.23 | 80767.23 | 80767.23 | 80767.23 | 56536.55 | 56536.55 | 56536.55 | 69.9994 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0.7 | Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909569 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 188281 | 188281 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 373854.25 | 373854.25 | 373854.25 | 373854.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 403 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909570 | Muro Firme - 162455 | 162455 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909571 | Piso Firme - 162520 | 162520 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA / Física: 10594.12 / Registro: 10594.12 - LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909572 | Piso Firme - 162408 | 162408 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 10594.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909573 | Techo Firme - 162505 | 162505 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909574 | Techo Firme - 162040 | 162040 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 13375.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA.
CHP17170300909575 | Muro Firme - 161974 | 161974 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 50875.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909576 | Techo Firme - 157852 | 157852 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909577 | Piso Firme - 157933 | 157933 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31782.36 | 31782.36 | 31782.36 | 31782.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA.
CHP17170300909578 | Muro Firme - 148097 | 148097 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 152625.15 | 152625.15 | 152625.15 | 152625.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA.
CHP17170300909580 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 108322 | 108322 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 467999.94 | 467999.94 | 467999.94 | 467999.94 | 467999.94 | 467999.94 | 467999.94 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909582 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones - 98769 | 98769 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 285284.38 | 285284.38 | 285284.38 | 285284.38 | 206229.67 | 206229.67 | 206229.67 | 72.2892 | 0 | Metros Cuadrados | 7286 | 100 | 0.3 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP17170300909583 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones - 98756 | 98756 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 313736.04 | 313736.04 | 313736.04 | 313736.04 | 191656.09 | 191656.09 | 191656.09 | 61.0883 | 0 | Metros Cuadrados | 7286 | 100 | 0.21 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP17170300909584 | Construccion De Banquetas Con Concreto Estampado - 98737 | 98737 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 181757.09 | 181757.09 | 181757.09 | 181757.09 | 147385.48 | 147385.48 | 147385.48 | 81.0893 | 0 | Metros Cuadrados | 7286 | 100 | 0.21 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909585 | Techo Firme - 163433 | 163433 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66877.9 | 66877.9 | 66877.9 | 66877.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909586 | Piso Firme - 163363 | 163363 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58769.85 | 58769.85 | 58769.85 | 58769.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA.
CHP17170300909587 | Muro Firme - 163166 | 163166 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 266910.4 | 266910.4 | 266910.4 | 266910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909588 | Construcción De Pozo Profundo - 157492 | 157492 | Chiapas | Juárez | Corozal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 135548.02 | 135584.02 | 135584.02 | 135584.02 | 106140.45 | 106140.45 | 106140.45 | 78.2839 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0.78 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909699 | Piso Firme - 109539 | 109539 | Chiapas | Juárez | Nicolás Bravo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86144.75 | 86144.75 | 86144.75 | 86144.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909700 | Techo Firme - 108345 | 108345 | Chiapas | Juárez | Nicolás Bravo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163462.89 | 163462.89 | 163462.89 | 163462.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909701 | Construccion De Un Aula Didactica - 107089 | 107089 | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 441702.92 | 441702.92 | 441702.92 | 441702.92 | 193458.63 | 193458.63 | 193458.63 | 43.7984 | 0 | Metros Cuadrados | 821 | 100 | 0.44 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909702 | Piso Firme - 146805 | 146805 | Chiapas | Juárez | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 115325.84 | 115325.84 | 115325.84 | 115325.84 | 50344 | 50344 | 50344 | 43.6537 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 100 | 0.21 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909703 | Techo Firme - 142171 | 142171 | Chiapas | Juárez | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110799.04 | 110799.04 | 110799.04 | 110799.04 | 87639.39 | 87639.39 | 87639.39 | 79.0976 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 100 | 0.47 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP17170300909704 | Muro Firme - 98677 | 98677 | Chiapas | Juárez | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 448514.22 | 448514.72 | 448514.72 | 448514.72 | 277453.44 | 277453.44 | 277453.44 | 61.8605 | 0 | Otros | 241 | 100 | 0.52 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP17170300909705 | Construcción De Aula - 200061 | 200061 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA.
CHP17170300909706 | Piso Firme - 163741 | 163741 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55240.84 | 55240.84 | 55240.84 | 55240.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909707 | Techo Firme - 167419 | 167419 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53502.35 | 53202.32 | 53202.32 | 53202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA.
CHP17170300909708 | Muro Firme - 163501 | 163501 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224257.36 | 224257.36 | 224257.36 | 224257.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909709 | Techo Firme - 164073 | 164073 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909711 | Muro Firme - 163861 | 163861 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157312.44 | 157312.44 | 157312.44 | 157312.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA.
CHP17170300909712 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 87423 | 87423 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 679335.87 | 679335.87 | 679335.87 | 679335.87 | 326414.13 | 326414.13 | 326414.13 | 48.049 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 100 | 0.37 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CHP17170300909713 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 98784 | 98784 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 757524.21 | 757524.21 | 757524.21 | 757524.21 | 682581.12 | 682581.12 | 682581.12 | 90.1068 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0.12 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CHP17170300909714 | Techo Firme - 164108 | 164108 | Chiapas | Juárez | Aldama 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 40126.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA.
CHP17170300909716 | Muro Firme - 164086 | 164086 | Chiapas | Juárez | Aldama 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160146.24 | 160146.24 | 160146.24 | 160146.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. / Registro: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751245 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234314 | 234314 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 552336 | 100 | 0 | Otros | 3110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751284 | Rehabilitación De La Linea De Conducción Del Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares. - 21400 | 21400 | Chiapas | La Concordia | San José Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1832821.29 | 1832821.29 | 1832821.29 | 1832821.29 | 1832821.29 | 1832821.29 | 1832821.29 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100841998 | Equipamiento De Alumbrado Público - 30413 | 30413 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400009.76 | 400009.76 | 400009.76 | 400009.76 | 348802.96 | 348802.96 | 348802.96 | 87.1986 | 0 | Otros | 7641 | 100 | 87.2 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842002 | Rehabilitación De Camino Rural - 30464 | 30464 | Chiapas | La Concordia | Dolores Jaltenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 445177.46 | 445177.46 | 445177.46 | 445177.46 | 392660.61 | 392660.61 | 392660.61 | 88.2032 | 0 | Otros | 0 | 100 | 88.2 | Financiera: / Física: LA META REAL ES 4.50 KILOMETROS / Registro:
CHP17170200856047 | Construcción De Techo Firme - 35722 | 35722 | Chiapas | La Concordia | María Auxiliadora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 457191.18 | 457191.18 | 457191.18 | 457191.18 | 457191.18 | 457191.18 | 457191.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META CUMPLIDA AL 100% DE 24 TECHOS FIRMES / Registro:
CHP17170200856146 | Rehabilitación De Camino Rural - 34973 | 34973 | Chiapas | La Concordia | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 729230.87 | 729230.87 | 729230.87 | 729230.87 | 729230.87 | 729230.87 | 729230.87 | 100 | 0 | Otros | 503 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856147 | Construcción De Techo Firme - 41942 | 41942 | Chiapas | La Concordia | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 152967.5 | 152967.5 | 152967.5 | 152967.5 | 152967.5 | 152967.5 | 152967.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON 8 TECHOS FIRMES / Registro:
CHP17170200856149 | Construcción De Techo Firme - 35757 | 35757 | Chiapas | La Concordia | Monte Albán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 732518.38 | 732518.38 | 732518.38 | 732518.38 | 732518.38 | 732518.38 | 732518.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO LA META DE 38 TECHOS FIRMES AL 100 % / Registro:
CHP17170200856150 | Construcción De Techo Firme - 41890 | 41890 | Chiapas | La Concordia | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 307763.38 | 307763.38 | 307763.38 | 307763.38 | 307763.38 | 307763.38 | 307763.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856151 | Construcción De Techo Firme - 41920 | 41920 | Chiapas | La Concordia | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 307373.84 | 307373.84 | 307373.84 | 307373.84 | 307373.84 | 307373.84 | 307373.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META:16 TECHOS FIRMES / Registro:
CHP17170200856153 | Construcción De Techo Firme - 42165 | 42165 | Chiapas | La Concordia | El Pacayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 190233.58 | 190233.58 | 190233.58 | 190233.58 | 190233.58 | 190233.58 | 190233.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta: 10 techos firmes / Registro:
CHP17170200856154 | Construcción De Techo Firme - 35631 | 35631 | Chiapas | La Concordia | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 687986.55 | 687986.55 | 687986.55 | 687986.55 | 687986.55 | 687986.55 | 687986.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856155 | Construcción De Techo Firme - 35743 | 35743 | Chiapas | La Concordia | 30 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189123.17 | 189123.17 | 189123.17 | 189123.17 | 189123.17 | 189123.17 | 189123.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO AL 100% LA META DE 10 TECHOS FIRMES / Registro:
CHP17170200856156 | Construcción De Techo Firme - 41857 | 41857 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350984.46 | 350984.46 | 350984.46 | 350984.46 | 350984.46 | 350984.46 | 350984.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO AL 100 % LA META DE 18 TECHOS FIRMES / Registro:
CHP17170200856163 | Construcción De Techo Firme - 42278 | 42278 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3457704.32 | 3457704.32 | 3457704.32 | 3452517.76 | 3452517.76 | 3452517.76 | 3452517.76 | 99.85 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 99.85 | Financiera: / Física: LA META ES 180 TECHOS FIRMES / Registro:
CHP17170200856165 | Construcción De Techo Firme - 41941 | 41941 | Chiapas | La Concordia | Sajonia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 153301.79 | 153301.79 | 153301.79 | 153301.79 | 153301.79 | 153301.79 | 153301.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO LA META DE 8 TECHOS FIRMES / Registro:
CHP17170200856166 | Construcción De Techo Firme - 41905 | 41905 | Chiapas | La Concordia | Salitral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392853.94 | 392853.94 | 392853.94 | 392853.94 | 392853.94 | 392853.94 | 392853.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META: 18 TECHOS FIRMES / Registro:
CHP17170200856168 | Construcción De Pozos De Absorción Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario - 42607 | 42607 | Chiapas | La Concordia | El Altillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 939807.81 | 939807.82 | 939807.82 | 939807.82 | 939807.82 | 939807.82 | 939807.82 | 100 | 0 | Otros | 273 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META DE 2 POZOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856181 | Construcción De Techo Firme - 42178 | 42178 | Chiapas | La Concordia | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 158236.6 | 158236.6 | 158236.6 | 158236.6 | 158236.6 | 158236.6 | 158236.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856182 | Construcción De Techo Firme - 35565 | 35565 | Chiapas | La Concordia | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 856980.69 | 856980.69 | 856980.69 | 856980.69 | 856980.69 | 856980.69 | 856980.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856185 | Rehabilitación De Camino Rural - 42532 | 42532 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3857378.63 | 3857378.63 | 3857378.63 | 3857378.63 | 3478617.34 | 3478617.34 | 3478617.34 | 90.1809 | 0 | Otros | 460 | 100 | 90.18 | Financiera: el monto real invertido es $3,857,378.63 / Física: la meta real es 204 km / Registro:
CHP17170200856186 | Construcción De Techo Firme - 35647 | 35647 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2914790.37 | 2914790.37 | 2914790.37 | 2914790.37 | 2914790.37 | 2914790.37 | 2914790.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 153 OBRAS DE TECHO FIRME TERMINADAS / Registro:
CHP17170200856187 | Construcción De Techo Firme - 35485 | 35485 | Chiapas | La Concordia | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 579634.36 | 579634.36 | 579634.36 | 579634.36 | 579634.36 | 579634.36 | 579634.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META 29 TECHOS FIRMES / Registro:
CHP17170200856441 | Construcción De Techo Firme - 35360 | 35360 | Chiapas | La Concordia | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1122658.06 | 1122658.06 | 1122658.06 | 1122658.06 | 1122658.06 | 1122658.06 | 1122658.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META: 58 TECHOS FIRMES / Registro:
CHP17170200856442 | Construcción De Techo Firme - 41943 | 41943 | Chiapas | La Concordia | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173268.94 | 173268.94 | 173268.94 | 173268.94 | 173268.94 | 173268.94 | 173268.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856443 | Construcción De Techo Firme - 42240 | 42240 | Chiapas | La Concordia | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 266558.26 | 266558.26 | 266558.26 | 266558.26 | 266558.26 | 266558.26 | 266558.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909394 | Rehabilitación De Camino Rural - 121325 | 121325 | Chiapas | La Concordia | Monte Albán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1007658.99 | 1007658.99 | 1007658.99 | 1007658.99 | 899362.62 | 899362.62 | 899362.62 | 89.2527 | 0 | Otros | 210 | 100 | 89.25 | Financiera: / Física: META: 3.30 KILOMETROS / Registro:
CHP17170300909395 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Entubada - 155359 | 155359 | Chiapas | La Concordia | Nayarit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 91654.57 | 91654.57 | 91654.57 | 91654.57 | 91654.57 | 91654.57 | 91654.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META: UNA LINEA DE CONDUCCION / Registro:
CHP17170300909396 | Construcción De Piso Firme - 105870 | 105870 | Chiapas | La Concordia | Nayarit | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 439396.48 | 439396.48 | 439396.48 | 439396.48 | 439396.48 | 439396.48 | 439396.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909397 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Entubada - 199876 | 199876 | Chiapas | La Concordia | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000.01 | 250000.01 | 250000.01 | 250000.01 | 250000.01 | 250000.01 | 250000.01 | 100 | 0 | Otros | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909417 | Construcción De Piso Firme - 30196 | 30196 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2758461.92 | 2758461.92 | 2758461.92 | 2758461.92 | 2758461.92 | 2758461.92 | 2758461.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1070 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 100 % / Registro:
CHP17170300909421 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 146905 | 146905 | Chiapas | La Concordia | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2061308.66 | 2061308.66 | 2061308.66 | 2061308.66 | 1770458.85 | 1770458.85 | 1770458.85 | 85.89 | 0 | Otros | 584 | 100 | 85.89 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909424 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha - 121234 | 121234 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1800675.51 | 1800675.51 | 1800675.51 | 1800675.51 | 1438888.95 | 1438888.95 | 1438888.95 | 79.9083 | 0 | Otros | 54 | 100 | 79.91 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909428 | Construcción De Techo Firme - 147829 | 147829 | Chiapas | La Concordia | El Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1374676.54 | 1374676.54 | 1374676.54 | 1374676.54 | 1374676.54 | 1374676.54 | 1374676.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909522 | Construcción De Dispensario Médico - 154597 | 154597 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad Baja (El Recreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1804103.91 | 1804103.91 | 1804103.91 | 90.2052 | 0 | Otros | 640 | 100 | 90.21 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909523 | Construcción De Techo Firme - 147992 | 147992 | Chiapas | La Concordia | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 928166.27 | 928166.27 | 928166.27 | 928166.27 | 928166.27 | 928166.27 | 928166.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909524 | Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 149805 | 149805 | Chiapas | La Concordia | El Ramal (Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1298900.53 | 1298900.53 | 1298900.53 | 1298900.53 | 1298900.53 | 1298900.53 | 1298900.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300909525 | Rehabilitación De Techo Firme - 35662 | 35662 | Chiapas | La Concordia | El Ramal (Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2551476.6 | 2551476.6 | 2551476.6 | 2551476.6 | 2551476.6 | 2551476.6 | 2551476.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1054 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta 201 techos firmes / Registro:
CHP17170300910225 | Rehabilitación De Camino Rural - 146895 | 146895 | Chiapas | La Concordia | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 995995.84 | 995995.84 | 995995.84 | 995995.84 | 893488.43 | 893488.43 | 893488.43 | 89.708 | 0 | Otros | 205 | 100 | 89.71 | Financiera: / Física: META 3.30 KM / Registro:
CHP17170300910227 | Construcción De Techo Firme - 42205 | 42205 | Chiapas | La Concordia | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 211504.42 | 211504.42 | 211504.42 | 211504.42 | 211504.42 | 211504.42 | 211504.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910302 | Construcción De Techo Firme - 147778 | 147778 | Chiapas | La Concordia | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 439026.36 | 439026.36 | 439026.36 | 439026.36 | 439026.36 | 439026.36 | 439026.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910303 | Construcción De Piso Firme - 98745 | 98745 | Chiapas | La Concordia | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 694693.82 | 694693.82 | 694693.82 | 694693.82 | 694693.82 | 694693.82 | 694693.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908629 | Ampliación De Red De Distribución De Energia Electrica - 184475 | 184475 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1334970 | 1334970 | 1334970 | 1334970 | 400491 | 400491 | 400491 | 30 | 0 | Otros | 1510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908630 | Rehabilitación De Techo Firme - 188460 | 188460 | Chiapas | La Independencia | Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 702011.7 | 702011.7 | 702011.7 | 702011.7 | 702011.7 | 702011.7 | 702011.7 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908631 | Rehabilitación De Techo Firme En Anexo Buena Vista - 156808 | 156808 | Chiapas | La Independencia | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1468824.48 | 1468824.48 | 1468824.48 | 1468824.48 | 1468824.48 | 1468824.48 | 1468824.48 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908632 | Rehabilitación De Techo Firme - 178339 | 178339 | Chiapas | La Independencia | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908633 | Huertos Comunitarios - 123804 | 123804 | Chiapas | La Independencia | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 391300 | 391300 | 391300 | 391300 | 391300 | 391300 | 391300 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908634 | Construcción De Piso Firme - 156097 | 156097 | Chiapas | La Independencia | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 389375.25 | 389375.25 | 389375.25 | 389375.25 | 389375.25 | 389375.25 | 389375.25 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908635 | Rehabilitación De Techo Firme Chenton - 155891 | 155891 | Chiapas | La Independencia | Chentón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908636 | Construcción De Piso Firme - 177847 | 177847 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2000956.15 | 2000956.15 | 2000956.15 | 2000956.15 | 2000956.15 | 2000956.15 | 2000956.15 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908637 | Rehabilitación De Techo Firme Ejido Emiliano Zapata - 157152 | 157152 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1630827.18 | 1630827.18 | 1630827.18 | 1630827.18 | 1630827.18 | 1630827.18 | 1630827.18 | 100 | 0 | Otros | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908638 | Rehabilitación De Techo Firme - 202267 | 202267 | Chiapas | La Independencia | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 501608.36 | 501608.36 | 501608.36 | 501608.36 | 501608.36 | 501608.36 | 501308.36 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908639 | Barda Perimetral - 106128 | 106128 | Chiapas | La Independencia | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 480426.02 | 480426.02 | 480426.02 | 480426.02 | 480426.02 | 480426.02 | 480426.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908640 | Rehabilitación De Techo Firme - 161943 | 161943 | Chiapas | La Independencia | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908642 | Rehabilitación De Techo Firme - 166357 | 166357 | Chiapas | La Independencia | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908643 | Rehabilitación De Techo Firme - 48121 | 48121 | Chiapas | La Independencia | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1992432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908645 | Rehabilitación De Techo Firme - 46835 | 46835 | Chiapas | La Independencia | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1922432.04 | 1992432.04 | 1992432.04 | 1992432.04 | 1992432.04 | 1992432.04 | 1922432.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908646 | Rehabilitación De Techo Firme Ejido La Patria - 154148 | 154148 | Chiapas | La Independencia | La Patria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 972016.2 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908649 | Huertos Comunitarios - 150190 | 150190 | Chiapas | La Independencia | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 211120 | 211120 | 211120 | 211120 | 211120 | 211120 | 211120 | 100 | 0 | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908651 | Rehabilitacion De Techo Firme - 48360 | 48360 | Chiapas | La Independencia | Quistajito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 1922432.04 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908652 | Construcción De Albergue Comunitario - 183620 | 183620 | Chiapas | La Independencia | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1210325.82 | 1210325.82 | 1210325.82 | 605162.91 | 605162.91 | 605162.91 | 605162.91 | 50 | 0 | Otros | 1433 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908653 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 184325 | 184325 | Chiapas | La Independencia | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 707265.35 | 707265.35 | 707265.35 | 707265.35 | 707265.35 | 212179.61 | 212179.61 | 30 | 0 | Otros | 516 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908654 | Construcción De Piso Firme En El Rosario - 155665 | 155665 | Chiapas | La Independencia | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1265469.57 | 1265469.57 | 1265469.57 | 1265469.57 | 1265469.57 | 1265469.57 | 1265469.57 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908655 | Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacosecha - 106282 | 106282 | Chiapas | La Independencia | San Isidro el Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500138.84 | 1500138.84 | 1500138.84 | 1500138.84 | 1500138.84 | 1500138.84 | 1500138.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 848 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908657 | Rehabilitación De Techo Firme - 154249 | 154249 | Chiapas | La Independencia | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1393223.22 | 1393223.33 | 1393223.22 | 1393223.22 | 1393223.22 | 1393223.22 | 1393223.22 | 100 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908661 | Construcción De Un Aula - 183809 | 183809 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 560058.2 | 560058.2 | 560058.2 | 560058.2 | 560058.2 | 168017.46 | 168017.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 795 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908663 | Huertos Comunitarios - 100963 | 100963 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800800 | 800800 | 800800 | 800800 | 800800 | 800800 | 800800 | 100 | 0 | Otros | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908665 | Huertos Comunitarios - 101032 | 101032 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 100 | 0 | Otros | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908666 | Rehabilitación De Techo Firme - 200505 | 200505 | Chiapas | La Independencia | Yalmutz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908667 | Rehabilitación De Techo Firme - 166197 | 166197 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 756012.6 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908668 | Construcción De Piso Firme - 187990 | 187990 | Chiapas | La Independencia | Nueva Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 757118.54 | 757118.54 | 757118.54 | 757118.54 | 757118.54 | 757118.54 | 757118.54 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908669 | Construcción De Albergue Comunitario - 184106 | 184106 | Chiapas | La Independencia | Playa Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1118476.28 | 1118476.28 | 118476.28 | 1118476.28 | 1118476.28 | 559238.18 | 559238.18 | 50 | 0 | Otros | 606 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908670 | Rehabilitación De Techo Firme Playa Azul - 157006 | 157006 | Chiapas | La Independencia | Playa Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1069217.82 | 1069271.82 | 1069271.82 | 1069271.82 | 1069271.82 | 1069271.82 | 1069271.82 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908671 | Construcción De Piso Firme Ejido San José Las Palmas - 156721 | 156721 | Chiapas | La Independencia | San José de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 865278.34 | 865278.34 | 865278.34 | 865278.34 | 865278.34 | 865278.34 | 865278.34 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908672 | Rehabilitación De Techo Firme Ejido Santa Rita El Vergel - 157421 | 157421 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1296021.6 | 1296021.6 | 1296021.6 | 1296021.6 | 1296021.6 | 1296021.6 | 1296021.6 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908674 | Construcción De Piso Firme - 156188 | 156188 | Chiapas | La Independencia | Samaria (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 670590.71 | 670590.71 | 670590.71 | 670590.71 | 670590.71 | 670590.71 | 670590.71 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908675 | Huertos Comunitarios - 125118 | 125118 | Chiapas | La Independencia | Samaria (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908676 | Rehabilitación De Techo Firme - 178676 | 178676 | Chiapas | La Independencia | Nuevo Mundo el Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 1069217.82 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908677 | Rehabilitación De Techo Firme En Ranchería Santa Martha - 157581 | 157581 | Chiapas | La Independencia | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 1004416.74 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856489 | Construccion De Letrinas - 72408 | 72408 | Chiapas | La Libertad | Estrella de Belén 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 720525 | 720525.69 | 720525.69 | 720525.69 | 216157.71 | 216157.71 | 216157.71 | 30 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA A MAS DE UN 60% PARA SU TERMINO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856490 | Red De Energia Electrica - 72465 | 72465 | Chiapas | La Libertad | Estrella de Belén 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1618557.34 | 1618557.34 | 1618557.34 | 1618557.34 | 485567.2 | 485567.2 | 485567.2 | 30 | 0 | Otros | 105 | 100 | 70 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON MAS DE UN 70% DE AVANCE. / Registro:
CHP16160200696611 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 155116 | 155116 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa el Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 101341.2 | 101341.2 | 101341.2 | 101341.2 | 101341.2 | 101341.2 | 101341.2 | 100 | 0 | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696768 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 152922 | 152922 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2956724.85 | 2956724.85 | 2956724.85 | 2956724.85 | 2956724.85 | 2956724.85 | 2956724.85 | 100 | 0 | Otros | 2554 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA FISICAMENTE / Registro:
CHP16160200713147 | Reparación General De La Bomba Y Lavado De Pozo Profundo La Pila - 154905 | 154905 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 280256 | 280256 | 280256 | 280256 | 280256 | 280256 | 280256 | 100 | 0 | Otros | 9308 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: SE TERMINO LA OBRA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718428 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Primera Calle Sur Poniente Con Salida A La Sexta Avenida Poniente Sur - 154737 | 154737 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 390471.48 | 390471.48 | 390471.48 | 390471.48 | 236803.77 | 236803.77 | 236803.77 | 60.6456 | 0 | Otros | 2250 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 153667.71 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753511 | Construccion De Diecisiete Cuartos Dormitorios - 289381 | 289381 | Chiapas | La Trinitaria | Victorico R. Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1198426.22 | 1198426.22 | 1198426.22 | 1198426.22 | 1198358.8 | 1198358.8 | 1198358.8 | 99.9944 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 67.42 / Física: TERMINACION DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753514 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios - 294368 | 294368 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 709596.6 | 709596.6 | 709596.6 | 709596.6 | 709556.94 | 709556.94 | 709556.94 | 99.9944 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 39.66 / Física: SE TERMINO LA OBRA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753515 | Construccion De Cinco Techos Firmes - 310818 | 310818 | Chiapas | La Trinitaria | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14810.09 | 14810.09 | 14810.09 | 14810.09 | 14810.09 | 14810.09 | 14810.09 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753516 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorios - 295100 | 295100 | Chiapas | La Trinitaria | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 425757.96 | 425757.96 | 425757.96 | 425757.96 | 425734.16 | 425734.16 | 425734.16 | 99.9944 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 23.80 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753517 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 305228 | 305228 | Chiapas | La Trinitaria | El Suspiro (El Rosal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140179.32 | 140179.32 | 140179.32 | 140179.32 | 140171.38 | 140171.38 | 140171.38 | 99.9943 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 7.94 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754898 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 292263 | 292263 | Chiapas | La Trinitaria | El Porvenir Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139019.32 | 139019.32 | 139019.32 | 139019.32 | 139011.38 | 139011.38 | 139011.38 | 99.9943 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 7.94 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754899 | Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 290768 | 290768 | Chiapas | La Trinitaria | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 764606.26 | 764606.26 | 764606.26 | 764606.26 | 764562.59 | 764562.59 | 764562.59 | 99.9943 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 43.67 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754900 | Construcción De Once Cuartos Para Baño - 285732 | 285732 | Chiapas | La Trinitaria | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 372776.55 | 372776.55 | 372776.55 | 372776.55 | 372765.98 | 372765.98 | 372765.98 | 99.9972 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 10.57 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754902 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 349593 | 349593 | Chiapas | La Trinitaria | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1059985.41 | 1059985.41 | 1059985.41 | 99.9944 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 59.49 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754903 | Construccion De Quince Cuartos Dormitorios - 293999 | 293999 | Chiapas | La Trinitaria | El Rosario Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1060044.9 | 1059985.41 | 1059985.41 | 1059985.41 | 99.9944 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 59.49 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754905 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 291279 | 291279 | Chiapas | La Trinitaria | San Francisco Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139889.32 | 139889.32 | 139889.32 | 139889.32 | 139881.38 | 139881.38 | 139881.38 | 99.9943 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 7.94 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754907 | Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 290252 | 290252 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Ana el Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 926245.58 | 926245.58 | 926245.58 | 926245.58 | 926194 | 926194 | 926194 | 99.9944 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 51.58 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754908 | Suministro Y Colocacion De Transformador Trifasico De Treinta Kva - 350162 | 350162 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Elena el Lagartero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 100 | 0 | Otros | 142 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754909 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios - 298570 | 298570 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 702346.6 | 702346.6 | 702346.6 | 702346.6 | 702306.94 | 702306.94 | 702306.6 | 99.9944 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 39.66 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754910 | Construccion De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 298371 | 298371 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2767426.74 | 2767426.74 | 2767426.74 | 2767426.74 | 2767272.01 | 2767272.01 | 2767272.01 | 99.9944 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 154.73 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754911 | Construccion De Setenta Y Cinco Techos Firmes - 307400 | 307400 | Chiapas | La Trinitaria | Tziscao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 222151.28 | 222151.28 | 222151.28 | 222151.28 | 222151.28 | 222151.28 | 222151.28 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754912 | Construccion De Doscientos Sesenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 287779 | 287779 | Chiapas | La Trinitaria | Tziscao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18667410.92 | 18667410.92 | 18667410.92 | 18667410.92 | 18667410.92 | 18666371.85 | 18666371.85 | 99.9944 | 0 | Otros | 524 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 1039.07 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754913 | Construccion De Dos Techos Firmes - 308977 | 308977 | Chiapas | La Trinitaria | Tsintul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: SE TERMINO LA OBRA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754914 | Construcion De Ocho Cuartos Dormitorios - 291089 | 291089 | Chiapas | La Trinitaria | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 569997.28 | 569997.28 | 569997.28 | 569997.28 | 569965.53 | 569965.53 | 569965.53 | 99.9944 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 31.75 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754915 | Construccion De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios - 293835 | 293835 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Zapaluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2190759.46 | 2190759.46 | 2190759.46 | 2190759.46 | 2190636.51 | 2190636.51 | 2190636.51 | 99.9944 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 122.95 / Física: SE TERMINO OBRA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754916 | Construccion De Setenta Y Ocho Cuartos Dormitorios - 288240 | 288240 | Chiapas | La Trinitaria | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5417229.48 | 5417229.48 | 5417229.48 | 5417229.48 | 5416920.12 | 5416920.12 | 5416920.12 | 99.9943 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 309.36 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754917 | Construccion De Nueve Cuartos Dormitorios - 294626 | 294626 | Chiapas | La Trinitaria | El Boquerón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 638636.94 | 638636.94 | 638636.94 | 638636.94 | 638601.24 | 638601.24 | 638601.24 | 99.9944 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 35.70 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755175 | Construccion De Domo Para Cancha En Esc Prim Americo Vespucio - 275063 | 275063 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1286962.39 | 1286962.39 | 1286962.39 | 1286962.39 | 386088.72 | 386088.72 | 386088.72 | 30 | 0 | Otros | 820 | 100 | 0 | Financiera: ANTICIPO / Física: EN CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755452 | Construccion De Trescientos Sesenta Y Nueve Pisos Firmes - 357777 | 357777 | Chiapas | La Trinitaria | Rodulfo Figueroa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2656800 | 2656800 | 2656800 | 2656800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 738 | 100 | 0 | Financiera: SIN AVANCE / Física: SIN AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755454 | Construccion De Once Cuartos Dormitorios - 294210 | 294210 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 783746.26 | 783746.26 | 783746.26 | 783746.26 | 783702.63 | 783702.26 | 783702.26 | 99.9944 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 43.63 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755455 | Construccion De Dos Techos Firmes - 308883 | 308883 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 5924.03 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755456 | Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Para Baño - 287426 | 287426 | Chiapas | La Trinitaria | El Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1041752.88 | 1041752.88 | 1041752.88 | 1041752.88 | 1041722.12 | 1041722.12 | 1041722.12 | 99.997 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 30.76 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755457 | Construccion De Ocho Techos Firmes - 309065 | 309065 | Chiapas | La Trinitaria | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 23696.14 | 23696.14 | 23696.14 | 23696.14 | 23696.14 | 23696.14 | 23696.14 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755458 | Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 305383 | 305383 | Chiapas | La Trinitaria | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 841075.92 | 841075.92 | 841075.92 | 841075.92 | 841028.33 | 841028.33 | 841028.33 | 99.9943 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 47.59 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755459 | Rehabilitacion Del Equipo De Bombeo Sumergible De Setenta Y Cinco Hp Del Sistema De Agua Potable - 155077 | 155077 | Chiapas | La Trinitaria | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 61881.36 | 61881.36 | 61881.36 | 61881.36 | 61881.36 | 61881.36 | 61881.36 | 100 | 0 | Otros | 208 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: SE TERMINO FISICAMENTE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755460 | Construccion De Siete Cuartos Dormitorios - 294831 | 294831 | Chiapas | La Trinitaria | Lucha Campesina II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 496717.62 | 496717.62 | 496717.62 | 496717.62 | 496689.85 | 496689.85 | 496689.85 | 99.9944 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 27.77 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755489 | Suministro Y Colocacion De Equipo De Bombeo Sumergible De Siete Cinco Hp Del Sistema De Agua Potable - 351586 | 351586 | Chiapas | La Trinitaria | Libertad 1ro. de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 100 | 0 | Otros | 310 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: SE TERMINO LA OBRA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755846 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 290946 | 290946 | Chiapas | La Trinitaria | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 689296.6 | 689296.6 | 689296.6 | 689296.6 | 689256.94 | 689256.94 | 689256.94 | 99.9942 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 39.66 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755847 | Construccion De Veinte Cuartos Para Baño - 305563 | 305563 | Chiapas | La Trinitaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1430793.2 | 1430793.2 | 1430793.2 | 1430793.2 | 1430713.87 | 1430713.87 | 1430713.87 | 99.9945 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 79.33 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755848 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 292307 | 292307 | Chiapas | La Trinitaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71539.66 | 71539.66 | 71539.66 | 71539.66 | 71535.68 | 71535.68 | 71535.68 | 99.9944 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 3.98 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755891 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios - 296027 | 296027 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 204526.98 | 204526.98 | 204526.98 | 204526.98 | 204515.07 | 204515.07 | 204515.07 | 99.9942 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 11.91 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755892 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios - 295797 | 295797 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 272702.64 | 272702.64 | 272702.64 | 272702.64 | 272686.77 | 272686.77 | 272686.77 | 99.9942 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 15.87 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755893 | Construccion De Veintidós Cuartos Dormitorios - 299189 | 299189 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1499864.52 | 1499864.52 | 1499864.52 | 1499864.52 | 1499777.27 | 1499777.27 | 1499777.27 | 99.9942 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 87.25 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755894 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 292351 | 292351 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68175.66 | 68175.66 | 68175.66 | 68175.66 | 68171.68 | 68171.68 | 68171.68 | 99.9942 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 3.98 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755900 | Rehabilitación Del Colector Principal Oriente Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 197957 | 197957 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5696212.69 | 5696212.69 | 5696212.69 | 5696212.69 | 5696212.69 | 5696212.69 | 5696212.69 | 100 | 0 | Otros | 8454 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755901 | Construccion De Treinta Y Cuatro Techos Firmes - 306644 | 306644 | Chiapas | La Trinitaria | Acapulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100708.58 | 100708.58 | 100708.58 | 100708.58 | 100708.58 | 100708.58 | 100708.58 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755902 | Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Para Baño - 287538 | 287538 | Chiapas | La Trinitaria | Acapulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1334835.99 | 1334835.99 | 1334835.99 | 1334835.99 | 1334801.41 | 1334801.41 | 1334801.41 | 99.9974 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 34.58 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755903 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño - 279072 | 279072 | Chiapas | La Trinitaria | Yalishao Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100297.47 | 100297.47 | 100297.47 | 100297.47 | 100293.61 | 100293.61 | 100293.61 | 99.9962 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 3.86 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755904 | Construcción De Veintiséis Cuartos Dormitorios - 289349 | 289349 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1822331.16 | 1822331.16 | 1822331.16 | 1822331.16 | 1822228.03 | 1822228.03 | 1822228.03 | 99.9943 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 103.13 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755906 | Construcción De Doscientos Veinte Cuartos Dormitorios - 288014 | 288014 | Chiapas | La Trinitaria | Ángel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15643025.2 | 15643025.2 | 15643025.2 | 15643025.2 | 15642152.18 | 15642152.18 | 15642152.18 | 99.9944 | 0 | Otros | 440 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 873.02 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755907 | Construccion De Trece Techos Firmes - 308393 | 308393 | Chiapas | La Trinitaria | El Cocal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38506.22 | 38506.22 | 38506.22 | 38506.22 | 38506.22 | 38506.22 | 38506.22 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: SE TERMINO FISICAMENTE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755908 | Construccion De Setenta Techos Firmes - 307489 | 307489 | Chiapas | La Trinitaria | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 207341.19 | 207341.19 | 207341.19 | 207341.19 | 207341.19 | 207341.19 | 207341.19 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755910 | Construccion De Trescientos Siete Pisos Firmes - 353252 | 353252 | Chiapas | La Trinitaria | Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2210400 | 21752789.26 | 21752789.26 | 21752789.26 | 21751555.85 | 21751555.85 | 21751555.85 | 99.9943 | 0 | Otros | 307 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 1233.41 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755911 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 289426 | 289426 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1064394.9 | 1064394.9 | 1064394.9 | 1064394.9 | 1064335.41 | 1064335.41 | 1064335.41 | 99.9944 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 59.49 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755912 | Pavimentacion De Mil Metros Lineales De Calles Con Concreto Hidraulico - 198226 | 198226 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5347578.24 | 5347578.24 | 5347578.24 | 5347578.24 | 5347578.24 | 5347578.24 | 5347578.24 | 100 | 0 | Otros | 1784 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755913 | Construccion De Treinta Y Nueve Techos Firmes - 308564 | 308564 | Chiapas | La Trinitaria | Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115518.66 | 115518.66 | 115518.66 | 115518.66 | 115518.66 | 115518.66 | 115518.66 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755915 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorios - 294973 | 294973 | Chiapas | La Trinitaria | San Carlos Jalal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 421581.96 | 421581.96 | 421581.96 | 421581.96 | 421558.16 | 421558.16 | 421558.16 | 99.9944 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENIENDO UNA ECONOMIA DE 23.80 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842014 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 29067 | 29067 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 176120 | 176120 | 176120 | 176120 | 176120 | 176120 | 176120 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO - MEZCLA DE RECURSOS / Física: OBRA EN PROCESO - MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842015 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 29050 | 29050 | Chiapas | Larráinzar | Latzviltón II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 352240 | 352240 | 352240 | 352240 | 352240 | 352240 | 352240 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO - CON MEZCLA DE RECURSOS / Física: OBRA EN PROCESO - CON MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842016 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 29007 | 29007 | Chiapas | Larráinzar | Luquilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1144780 | 1144780 | 1144780 | 1144780 | 1144780 | 1144780 | 1144780 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO - CON MEZCLA DE RECURSOS / Física: OBRA EN PROCESO - CON MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842017 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 29034 | 29034 | Chiapas | Larráinzar | Suytik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1585080 | 1585080 | 1585080 | 1585080 | 1585080 | 1585080 | 1585080 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO POR MEZCLA DE RECURSOS / Física: OBRA EN PROCESO POR MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842018 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 29060 | 29060 | Chiapas | Larráinzar | Tentic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 528360 | 528360 | 528360 | 528360 | 528360 | 528360 | 528360 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO - MEZCLA DE RECURSOS / Física: OBRA EN PROCESO - MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856252 | Construcción De Aula Didactida En Jardin De Niños José María Pino Suárez - 79921 | 79921 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 435630.65 | 435630.65 | 0 | 435630.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Física: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856253 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Mpal Cinco De Mayo Hnos Serdan Y Allende - 76992 | 76992 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2172741 | 2048541 | 2048541 | 2048541 | 2048541 | 2048541 | 2048541 | 100 | 0 | Vivienda | 92 | 100 | 99 | Financiera: - / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856254 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Mpal Calle Hidalgo Y Barrio Sta Cruz - 77138 | 77138 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2078274 | 1959474 | 1959474 | 1959474 | 1959474 | 1959474 | 1959474 | 100 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA- HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS / Física: OBRA TERMINADA- HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856255 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Mpal Av Hidalgo Sta Cruz Y Av Mazariegos - 77417 | 77417 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2157649.52 | 2048449.52 | 2048449.52 | 2048449.52 | 2048449.52 | 2048449.52 | 2048449.52 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS / Física: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856256 | Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal - 77605 | 77605 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 204952.96 | 195352.96 | 195352.96 | 195352.96 | 195352.96 | 195352.96 | 195352.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS / Física: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856257 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75781 | 75781 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 316000 | 309680 | 222325.39 | 309680 | 222325.39 | 222325.39 | 222325.39 | 71.792 | 0 | Otros | 8 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO - CON MEZCLA DE RECURSOS / Física: OBRA EN PROCESO - CON MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856258 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Mpal Av Morelos Y Av Mazariegos - 77264 | 77264 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2361675 | 2226675 | 2226675 | 2226675 | 2226675 | 2226675 | 2226675 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA- HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS / Física: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856259 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Mpal Cinco De Mayo Y Hnos Serdan - 77370 | 77370 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2323622.56 | 2206022.56 | 2206022.56 | 2206022.56 | 2206022.56 | 2206022.56 | 2206022.56 | 100 | 0 | Vivienda | 122 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE LOS BENFICIARIOS / Física: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856260 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Mpal Av Morelos Y Av Ignacio Allende - 77485 | 77485 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2074663 | 1969663 | 1969663 | 1969663 | 1969663 | 1969663 | 1969663 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS / Física: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856261 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Bajoveltic - 91326 | 91326 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3340058 | 3216406.8 | 2879317.2 | 3216406.8 | 2879317.2 | 2879317.2 | 2879317.2 | 89.5197 | 0 | Vivienda | 156 | 100 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856262 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Bajoveltic Barrio Sagrado Corazon - 92612 | 92612 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2694846.12 | 2606719.32 | 1645418.12 | 2606719.32 | 1645418.12 | 1645418.12 | 1645418.12 | 63.1222 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 63 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856263 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Bajoveltic Barrio Centro - 92690 | 92690 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2694846.12 | 2606719.32 | 2350597.32 | 2606719.32 | 2350597.32 | 2350597.32 | 2350597.32 | 90.1745 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856265 | Construcción De Aula Didactida En Esc Telesecundaria Francisco Javier Mina - 79986 | 79986 | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 444082.77 | 444082.77 | 0 | 444082.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Física: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856266 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75750 | 75750 | Chiapas | Larráinzar | Latzviltón II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 632000 | 619360 | 530745.79 | 619360 | 530745.79 | 530745.79 | 530745.79 | 85.6926 | 0 | Otros | 16 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO - CON MEZCLA DE RECURSOS / Física: OBRA EN PROCESOS - MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856267 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75713 | 75713 | Chiapas | Larráinzar | Luquilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2054000 | 2012920 | 1725826.2 | 2012920 | 1725826.2 | 1725826.2 | 1725826.2 | 85.7374 | 0 | Otros | 161 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO - CON MEZCLA DE RECURSOS / Física: OBRA EN PROCESO - CON MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856268 | Construcción De Aula Didactida En La Esc Telebachillerato Ignacio Allende - 79877 | 79877 | Chiapas | Larráinzar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 439923.61 | 439923.61 | 0 | 439923.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856269 | Construcción De Aula Didactida En La Esc Telesecundaria Niños Heroes - 79943 | 79943 | Chiapas | Larráinzar | Meonho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 474797.82 | 474797.82 | 0 | 474797.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856271 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Pontehuitz Barrio La Loma - 92736 | 92736 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3303359.76 | 3195333.36 | 2881377.36 | 3195333.36 | 2881377.36 | 2881377.36 | 2881377.36 | 90.1745 | 0 | Vivienda | 252 | 100 | 90 | Financiera: *- / Física: - / Registro:
CHP17170200856272 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Pontehuitz Barrio La Planada - 92784 | 92784 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3303359.76 | 3195333.36 | 2881377.36 | 3195333.36 | 2881377.36 | 2881377.36 | 2881377.36 | 90.1745 | 0 | Vivienda | 252 | 100 | 90 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856273 | Construcción De Techo Firme En Pontehuitz - 92498 | 92498 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 324721.44 | 308411.04 | 268753.44 | 308411.04 | 268753.44 | 268753.44 | 268753.44 | 87.1413 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 87 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856274 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Pontehuitz - 89776 | 89776 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2947110 | 2838006 | 2540574 | 2838006 | 2540574 | 2540574 | 2540574 | 89.5197 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 90 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856275 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75693 | 75693 | Chiapas | Larráinzar | Suytik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2844000 | 2787120 | 2388356.06 | 2787120 | 2388356.06 | 2388356.06 | 2388356.06 | 85.6926 | 0 | Otros | 223 | 100 | 89 | Financiera: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS / Física: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856277 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75770 | 75770 | Chiapas | Larráinzar | Tentic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 948000 | 929040 | 796118.71 | 929040 | 796118.71 | 796118.71 | 796118.71 | 85.6926 | 0 | Otros | 24 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO - CON MEZCLA DE RECURSOS / Física: OBRA EN PROCESO - CON MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856278 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Justo Juez Y San Joaquin - 89165 | 89165 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4085734.44 | 3888334.44 | 3888334.44 | 3888334.44 | 3888334.44 | 3888334.44 | 3888334.44 | 100 | 0 | Vivienda | 196 | 100 | 100 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856279 | Construcción De Techo Firme En Tres Puentes Uno - 89474 | 89474 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 555722.64 | 555722.64 | 555722.64 | 555722.64 | 555722.64 | 555722.64 | 555722.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856280 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio San Antonio - 79717 | 79717 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1477818.84 | 1406418.84 | 1406418.84 | 1406418.84 | 1406418.84 | 1406418.84 | 1406418.84 | 100 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 100 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856281 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Barrio San Joaquin - 77792 | 77792 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196474 | 185674 | 185674 | 185674 | 185674 | 185674 | 185674 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856282 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Centro - 79772 | 79772 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3216429.24 | 3061029.24 | 3061029.24 | 3061029.24 | 3061029.24 | 3061029.24 | 3061029.24 | 100 | 0 | Vivienda | 148 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS / Física: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856283 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Barrio Centro - 77773 | 77773 | Chiapas | Larráinzar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1375318 | 1299718 | 1299718 | 1299718 | 1299718 | 1299718 | 1299718 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS / Física: OBRA TERMINADA - HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856284 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc Prim Jaime Sabines - 67758 | 67758 | Chiapas | Larráinzar | Camtealhuchum II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 944179.52 | 944179.52 | 0 | 944179.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 127 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Física: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856285 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Noctic - 92386 | 92386 | Chiapas | Larráinzar | Noctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1825540.92 | 1765842.12 | 1114638.08 | 1765482.12 | 1114638.08 | 1114638.08 | 1114638.08 | 63.1222 | 0 | Vivienda | 82 | 100 | 63 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856286 | Construcción De Techo Firme En Noctic - 92452 | 92452 | Chiapas | Larráinzar | Noctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162360.72 | 154205.52 | 0 | 154205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Física: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856287 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Noctic - 92423 | 92423 | Chiapas | Larráinzar | Noctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 785896 | 756801.6 | 677486.4 | 756801.6 | 677486.4 | 677486.4 | 677486.4 | 89.5197 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 89 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856288 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc Prim Benito Juárez - 67848 | 67848 | Chiapas | Larráinzar | Tojtikilvitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 665216.84 | 665216.84 | 0 | 665216.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Física: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909717 | Equipamiento Para Producción De Artesanias Larrainzar - 119509 | 119509 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909718 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 110303 | 110303 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 230000 | 460000 | 230000 | 230000 | 230000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909719 | Rehabilitación De Esc Prim Fray Matías De Cordova Y Ordoñez - 106340 | 106340 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 46291.91 | 46291.91 | 46291.91 | 46291.91 | 46291.91 | 46291.91 | 46291.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 100 | 100 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909720 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Bajoveltic Barrio Sagrado Corazon - 110675 | 110675 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2736919.32 | 2606719.32 | 1645418.12 | 2606719.32 | 1645418.12 | 1645418.12 | 1645418.12 | 63.1222 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 63 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909721 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Bajoveltic Barrio Centro - 110698 | 110698 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2736919.32 | 2606719.32 | 2350597.32 | 2606719.32 | 2350597.32 | 2350597.32 | 2350597.32 | 90.1745 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 63 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909722 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Bajoveltic - 110660 | 110660 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3400006.8 | 3216406.8 | 2879317.2 | 3216406.8 | 2879317.2 | 2879317.2 | 2879317.2 | 89.5197 | 0 | Vivienda | 156 | 100 | 63 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909723 | Construcción De Espaldera De Zarzamora Bayalemo Dos - 122374 | 122374 | Chiapas | Larráinzar | Bayalemo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909724 | Construcción De Espaldera De Zarzamora Buena Vista - 122347 | 122347 | Chiapas | Larráinzar | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909725 | Construcción De Emparrillado De Granadilla Buena Vista - 119485 | 119485 | Chiapas | Larráinzar | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909726 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Buenavista - 110143 | 110143 | Chiapas | Larráinzar | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 589422 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909727 | Construcción De Emparrillado De Granadilla San Cristobalito - 119415 | 119415 | Chiapas | Larráinzar | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909728 | Construcción De Emparrillado De Granadilla Chuchilton - 119331 | 119331 | Chiapas | Larráinzar | Chuchiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909730 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Jolnachoj - 110124 | 110124 | Chiapas | Larráinzar | Jolnachoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909731 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Latzvilton - 110177 | 110177 | Chiapas | Larráinzar | Latzviltón II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1100002.2 | 1040602.2 | 652080.66 | 1040602.2 | 652080.66 | 652080.66 | 652080.66 | 62.6638 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909732 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Luquilhó - 110201 | 110201 | Chiapas | Larráinzar | Luquilho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000.8 | 378400.8 | 338743.2 | 378400.8 | 338743.2 | 338743.2 | 338743.2 | 89.5197 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909733 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Majoval - 110166 | 110166 | Chiapas | Larráinzar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1178844 | 1114044 | 1114044 | 1114044 | 1114044 | 1114044 | 1114044 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909734 | Equipamiento Para Producción De Artesanias Muctahuitz - 119624 | 119624 | Chiapas | Larráinzar | Muctahuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909735 | Equipamiento Para Producción De Artesanias - 118937 | 118937 | Chiapas | Larráinzar | Pocoltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909736 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Pontehuitz - 110464 | 110464 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3000006 | 2838006 | 2540574 | 2838006 | 2540574 | 2540574 | 2540574 | 89.5197 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909737 | Construcción De Techo Firme En Pontehuitz - 110558 | 110558 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330011.04 | 308411.08 | 268753.44 | 308411.08 | 268753.44 | 268743.44 | 268743.44 | 87.1381 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 87 | Financiera: - / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909738 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Pontehuitz Barrio La Planada - 110532 | 110532 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3354933.36 | 3195333.36 | 2881377.36 | 3195333.36 | 2881377.36 | 2881377.36 | 2881377.36 | 90.1745 | 0 | Vivienda | 252 | 100 | 63 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909739 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Pontehuitz Barrio La Loma - 110506 | 110506 | Chiapas | Larráinzar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3354933.36 | 3195333.36 | 2881377.36 | 3195333.36 | 2881377.36 | 2881377.36 | 2881377.36 | 90.1745 | 0 | Vivienda | 252 | 100 | 63 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909740 | Equipamiento Para Producción De Artesanias Talonhuitz - 119597 | 119597 | Chiapas | Larráinzar | Talonhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909741 | Equipamiento Para Producción De Artesanias Tentic Bajo - 119573 | 119573 | Chiapas | Larráinzar | Tentic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909742 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tivó Alto - 110194 | 110194 | Chiapas | Larráinzar | Tivo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000.4 | 189200.4 | 179091.6 | 189200.4 | 179091.6 | 179091.6 | 179091.6 | 94.6571 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 94.6 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909743 | Construcción De Emparrillado De Granadilla Yolté Ii - 126392 | 126392 | Chiapas | Larráinzar | Yolté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909744 | Construcción De Vivero Para Producción De Café Yutchen - 122411 | 122411 | Chiapas | Larráinzar | Yutch'Én | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909745 | Equipamiento Para Producción De Artesanias La Laguna I - 118951 | 118951 | Chiapas | Larráinzar | La Laguna I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300909746 | Construcción De Techo Firme En Noctic - 110435 | 110435 | Chiapas | Larráinzar | Noctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165005.52 | 154205.52 | 0 | 154205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INCIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909747 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Noctic - 110429 | 110429 | Chiapas | Larráinzar | Noctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1854042.12 | 1765842.12 | 1114638.08 | 1765842.12 | 1114638.08 | 1114638.08 | 1114638.08 | 63.1222 | 0 | Vivienda | 82 | 100 | 63 | Financiera: - / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909748 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Noctic - 110422 | 110422 | Chiapas | Larráinzar | Noctic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 800001.6 | 756801.6 | 677486.4 | 756801.6 | 677486.4 | 677486.4 | 677486.4 | 89.5197 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751641 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241553 | 241553 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 65 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CORRESPONDIENTE AL 2016, SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO YA QUE ES MEZCLA DE RECURSOS CON SEDATU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751642 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241515 | 241515 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 65 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CORRESPONDIENTE AL 2016, SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO YA QUE ES MEZCLA DE RECURSOS CON SEDATU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751643 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241541 | 241541 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 65 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CORRESPONDIENTE AL 2016, SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO YA QUE ES MEZCLA DE RECURSOS CON SEDATU
CHP16160300751645 | Construccion De Treinta Y Siete Cuartos Adicionales - 242394 | 242394 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 797078.24 | 1594156.47 | 1036201.71 | 1036201.71 | 1036201.71 | 1036201.71 | 1036201.71 | 65 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CORRESPONDIENTE AL 2016, SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO YA QUE ES MEZCLA DE RECURSOS CON SEDATU
CHP16160300751651 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241625 | 241625 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 1008196.25 | 65 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CORRESPONDIENTE AL 2016, SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO YA QUE ES MEZCLA DE RECURSOS CON SEDATU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751654 | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241091 | 241091 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 1551071.16 | 1008196.67 | 1008196.67 | 1008196.67 | 1008196.67 | 1008196.67 | 65 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CORRESPONDIENTE AL 2016, SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO YA QUE ES MEZCLA DE RECURSOS CON SEDATU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200856243 | Construccion De Cerouno Aula Didactico Rc De Seis X Ocho Mts En Escuela Telesecundaria No Nicolas Bravo Clave Cero Siete Etv Cero Tres - 84892 | 84892 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 451152.45 | 451152.45 | 451152.45 | 451152.45 | 451152.45 | 75.1921 | 0 | Otros | 819 | 100 | 75.19 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170200855956 | Construccion De Un Aula Didactica Rc En La Escuela Telesecundaria No Uno Cuatro Seis Dos Francisco Villa Clave Cero Siete Tv Cero Dos Uno - 84766 | 84766 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 513934.3 | 513934.3 | 513934.3 | 513934.3 | 513934.3 | 85.6557 | 0 | Otros | 494 | 100 | 85.66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855957 | Construccion De Un Aula Didactica Rc De Seis X Ocho En La Escuela Telesecundaria No Uno Cuatro Seis Dos Francisco Villa Clave Cero Siete Etv - 84817 | 84817 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 513934.3 | 513934.3 | 513934.3 | 513934.3 | 513934.3 | 85.6557 | 0 | Otros | 494 | 100 | 85.66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 2017
CHP17170200855958 | Construccion De Un Aula Rc De De Seis Por Ocho Mts En La Escuela Primaria Bilingue Cuahutemoc Con Clave Cero Siete Dpb Uno Seis Ocho W - 87689 | 87689 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Matzám | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Otros | 502 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855959 | Cosntruccion De Un Aula R C De Seis X Ocho Mts En El Centro De Eduaccion Preescolar Josefa Ortiz De Dominguez Clave Cero Siete Dcccero Seis - 84638 | 84638 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Matzám | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 451856.23 | 451856.23 | 451856.23 | 451856.23 | 451856.23 | 75.3094 | 0 | Otros | 502 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170200855961 | Construccion De Un Aula Estructura Rc De Seis X Ocho Mts En La Escuela Primaria Bilingue Tierra Y Libertad Clave Cero Siete Dpb Unno Dos Dos - 85367 | 85367 | Chiapas | Las Margaritas | Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Otros | 87 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855962 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 83965 | 83965 | Chiapas | Las Margaritas | Carmelito la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1092314 | 1092314 | 327694.2 | 327694.2 | 327694.2 | 327694.2 | 327694.2 | 30 | 0 | Otros | 45 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA SUBIDA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO
CHP17170200855963 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 85410 | 85410 | Chiapas | Las Margaritas | Olonja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2050000 | 2050000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 30 | 0 | Otros | 45 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855964 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Rural Federal Jose Emilio Grajales Clave Cero Siete - 84678 | 84678 | Chiapas | Las Margaritas | Matías Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3302000 | 3302000 | 2834223.12 | 2834223.12 | 2834223.12 | 2834223.12 | 2834223.12 | 85.8335 | 0 | Otros | 275 | 100 | 85.83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856123 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Rc De Seis X Ocho Mts En Escuela Telesecundaria Uno Cero Ocho Nueve Margarita Maza De Juarez Con Clave - 85024 | 85024 | Chiapas | Las Margaritas | La Conquista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1189000 | 1189000 | 889748.75 | 889748.75 | 889748.75 | 889748.75 | 889748.75 | 74.8317 | 0 | Otros | 269 | 100 | 74.83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856124 | Construccion De Pozo Profundo Para Agua Potable Primera Etapa - 87639 | 87639 | Chiapas | Las Margaritas | Cruz del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1339096 | 1339096 | 401728 | 401728 | 401728 | 401728 | 401728 | 29.9999 | 0 | Otros | 488 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170200856189 | Construccion De Un Aula Didactica Est U Unoc De Dos Ee En Cobach El Eden Emsad Tres Dos Nueve Clave Cero Siete Emscero Dos - 85515 | 85515 | Chiapas | Las Margaritas | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 30 | 0 | Otros | 1283 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856233 | Construccion De Un Aula Rc De Seis Por Ocho Mts En Escuela Telesecundaria Numero Uno Cuatro Seis Cuatro Lazaro Cardenas Del Rio Con Clave Ce - 84482 | 84482 | Chiapas | Las Margaritas | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Otros | 440 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170200856234 | Construccion De Un Aula Estructura Rc De Seis X Ocho Mts En La Escuela Niños Heroes Clave Cero Siete Dpb Uno Cinco Ocho Siete M - 84581 | 84581 | Chiapas | Las Margaritas | Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 413098.59 | 413098.59 | 413098.59 | 413098.59 | 413098.59 | 68.8498 | 0 | Otros | 387 | 100 | 68.85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170200856238 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Bilingue Moctezuma Clave Cero Siete Dpb Cero Ocho - 84974 | 84974 | Chiapas | Las Margaritas | Río Corozal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2998909 | 2998909 | 2371994.77 | 2371994.77 | 2371994.77 | 2371994.77 | 2371994.77 | 79.0953 | 0 | Otros | 506 | 100 | 79.1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017, CAPTURA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856240 | Construccion De Dispensario Medico - 85101 | 85101 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio los Montes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 720588.78 | 720588.78 | 720588.78 | 720588.78 | 720588.78 | 51.4706 | 0 | Otros | 980 | 100 | 51.47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
CHP17170200856242 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Rc De Seis X Ocho Mts En Escuela Primaria Bilingue Cuitlahuac Clave Cct Cero Siete Dpb Uno Ocho - 85064 | 85064 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1128000 | 1128000 | 338400 | 338400 | 338400 | 338400 | 338400 | 30 | 0 | Otros | 506 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 2017
CHP17170200856244 | Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 84417 | 84417 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1680000 | 1680000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 30 | 0 | Otros | 47 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856498 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 85397 | 85397 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Limpia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1050000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 30 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856500 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 88195 | 88195 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Irlanda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 567786 | 567786 | 170335.8 | 170335.8 | 170335.8 | 170335.8 | 170335.8 | 30 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908586 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable Segunda Etapa - 164477 | 164477 | Chiapas | Las Margaritas | Unión Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1868201 | 1868201 | 560460.3 | 560460.3 | 560460.3 | 560460.3 | 560460.3 | 30 | 0 | Otros | 135 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908785 | Construcción De Treinta Y Ocho Pisos Firmes - 167908 | 167908 | Chiapas | Las Margaritas | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 361000 | 361000 | 108300 | 108300 | 108300 | 108300 | 108300 | 30 | 0 | Otros | 157 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908786 | Construcción De Treinta Y Ocho Techos Firmes - 167946 | 167946 | Chiapas | Las Margaritas | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 456000 | 456000 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 30 | 0 | Otros | 157 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300908787 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Huixtan Nuevo Matzam Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas Ochocientos - 153854 | 153854 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Matzám | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2099750 | 2099750 | 1805681.98 | 1805681.98 | 1805681.98 | 1805681.98 | 1805681.98 | 85.9951 | 0 | Otros | 362 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908788 | Construcción De Treinta Y Tres Sanitarios Secos Segunda Etapa - 168530 | 168530 | Chiapas | Las Margaritas | San José la Revancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1369500 | 1369500 | 410850 | 410850 | 410850 | 410850 | 410850 | 30 | 0 | Piezas | 324 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908789 | Rehabilitacion De Camino Ruaral Tramo Rancho La Providencia Nueva Libertad Salvador Km Cero Mas Tres Cero A Km Ocho Mas Seisciento Sesenta - 122091 | 122091 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Libertad Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3051000 | 3051000 | 915300 | 915300 | 915300 | 915300 | 915300 | 30 | 0 | Otros | 306 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300908790 | Construcción De Veintitrés Sanitarios Secos - 168379 | 168379 | Chiapas | Las Margaritas | Villa de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 943000 | 943000 | 282900 | 282900 | 282900 | 282900 | 282900 | 30 | 0 | Piezas | 134 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908792 | Construccion De Treinta Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 147224 | 147224 | Chiapas | Las Margaritas | Santo Domingo Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 510000 | 510000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 30 | 0 | Otros | 111 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908793 | Construcción De Veintitrés Sanitarios Secos - 166569 | 166569 | Chiapas | Las Margaritas | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 943000 | 943000 | 282900 | 282900 | 282900 | 282900 | 282900 | 30 | 0 | Piezas | 87 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300908794 | Construcción De Veintidós Sanitarios Secos Segunda Etapa - 168082 | 168082 | Chiapas | Las Margaritas | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 902000 | 902000 | 270600 | 270600 | 270600 | 270600 | 270600 | 30 | 0 | Piezas | 114 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908795 | Construcción De Veinticuatro Sanitarios Secos - 168496 | 168496 | Chiapas | Las Margaritas | Anexo Tabasco Dos Mil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 984000 | 984000 | 295200 | 295200 | 295200 | 295200 | 295200 | 30 | 0 | Piezas | 106 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300908796 | Construcción De Veintiocho Sanitarios Secos Segunda Etapa - 168122 | 168122 | Chiapas | Las Margaritas | Rizo de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1148000 | 1148000 | 344400 | 344400 | 344400 | 344400 | 344400 | 30 | 0 | Piezas | 334 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908797 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Carlos Veracruz La Fortuna Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cinco Mas Tres Ceros Segunda Etapa - 192839 | 192839 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1760000 | 1760000 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 30 | 0 | Otros | 353 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908798 | Construcción De Cincuenta Sanitarios Secos - 168602 | 168602 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2050000 | 2050000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 30 | 0 | Piezas | 422 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908801 | Construcción De Dieciseis Techos Firmes - 116479 | 116479 | Chiapas | Las Margaritas | Río América | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 221712 | 221712 | 221712 | 221712 | 221712 | 221712 | 221712 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908802 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Primera Etapa - 193048 | 193048 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1044895 | 1044895 | 313468.5 | 313468.5 | 313468.5 | 313468.5 | 313468.5 | 30 | 0 | Otros | 87 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908808 | Construcción De Veintisiete Sanitarios Secos Segunda Etapa - 170439 | 170439 | Chiapas | Las Margaritas | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1200266 | 1200266 | 360079.8 | 360079.8 | 360079.8 | 360079.8 | 360079.8 | 30 | 0 | Piezas | 194 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300908811 | Construcción De Nueve Sanitarios Secos - 168518 | 168518 | Chiapas | Las Margaritas | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 369000 | 369000 | 11700 | 110700 | 110700 | 110700 | 110700 | 30 | 0 | Piezas | 87 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300908812 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Cruz El Manantial Entronque San Agustin San Jose La Revancha Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno - 149273 | 149273 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Cruz el Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 778637.73 | 778637.73 | 778637.73 | 778637.73 | 778637.73 | 77.8638 | 0 | Otros | 179 | 100 | 77.86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908816 | Construcción De Once Sanitarios Secos - 167981 | 167981 | Chiapas | Las Margaritas | Montebello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 462000 | 462000 | 138600 | 138600 | 138600 | 138600 | 138600 | 30 | 0 | Piezas | 37 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908817 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Agustin Laguna El Carrizal Del Km Dos Mas Trecientos Al Cuatro Mas Seicientos Setenta Segunda Etapa - 148140 | 148140 | Chiapas | Las Margaritas | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2148292 | 2148292 | 1839056.32 | 1839056.32 | 1839056.32 | 1839056.32 | 1839056.32 | 85.6055 | 0 | Otros | 448 | 100 | 85.61 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO
CHP17170300908818 | Rehabilitacion De Camino Rural Ec Francisco I Madero Rio Blanco Guadalupe Las Flores Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Docientos Sege - 151542 | 151542 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe (Las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1649995 | 1649995 | 494998.5 | 494998.5 | 494998.5 | 494998.5 | 494998.5 | 30 | 0 | Otros | 210 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300908819 | Construccion De Cuarenta Y Ocho Techos Firmes - 115655 | 115655 | Chiapas | Las Margaritas | Laguna el Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 576000 | 576000 | 493062.52 | 493062.52 | 493062.52 | 493062.52 | 493062.52 | 85.6011 | 0 | Otros | 55 | 100 | 85.6 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908820 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Rita El Invernadero Arrollo El Nacimiento Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cinco Mas Ochocientos - 163143 | 163143 | Chiapas | Las Margaritas | Arroyo el Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1843039 | 1843039 | 1582377.44 | 1582377.44 | 1582377.44 | 1582377.44 | 1582377.44 | 85.857 | 0 | Otros | 132 | 100 | 85.86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA SUBIDA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO
CHP17170300908822 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 116339 | 116339 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2156472 | 2156472 | 646941.6 | 646941.6 | 646941.6 | 646941.6 | 646941.6 | 30 | 0 | Otros | 96 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908825 | Construcción De Setenta Y Seis Sanitarios Secos - 170396 | 170396 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3192000 | 3192000 | 957600 | 957600 | 957600 | 957600 | 957600 | 30 | 0 | Piezas | 329 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909538 | Rehabilitacion De Camino Rural Cuarta Etapa Tramo La Fortuna Diez De Abril Del Km Uno Mas Docientos Al Km Uno Mas Quinientos Cuarenta - 149329 | 149329 | Chiapas | Las Margaritas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 30 | 0 | Otros | 185 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA SUBIDA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO.
CHP17170300909539 | Construcción De Ciento Quince Sanitarios Secos - 168402 | 168402 | Chiapas | Las Margaritas | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4715000 | 4715000 | 3951274.15 | 3951274.15 | 3951274.15 | 3951274.15 | 3951274.15 | 83.8022 | 0 | Piezas | 260 | 100 | 83.8 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO
CHP17170300909615 | Construcción De Ciento Cinco Sanitarios Secos - 167884 | 167884 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2835000 | 2835000 | 2411171.62 | 2411171.62 | 2411171.62 | 2411171.62 | 2411171.62 | 85.0501 | 0 | Piezas | 1666 | 100 | 85.05 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909616 | Construccion De Modulo Sanitario De Seis Por Ocho Mts Tipo Rc Para Escuela Primaria Pascual Orozco Clave Cero Siete Dpb Dos Seis Cuatro Seis - 163035 | 163035 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Piezas | 1626 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300909617 | Construcción De Sesenta Y Cinco Sanitarios Secos - 172948 | 172948 | Chiapas | Las Margaritas | Gabino Vázquez San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2665000 | 2665000 | 1867328.15 | 1867328.15 | 1867328.15 | 1867328.15 | 1867328.15 | 70.0686 | 0 | Piezas | 145 | 100 | 70.01 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO
CHP17170300909618 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Gabriel Leyva La Florida Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Cuatrocientos - 192990 | 192990 | Chiapas | Las Margaritas | Gabriel Leyva Velázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 698067 | 698067 | 209420.1 | 209420.1 | 209420.1 | 209420.1 | 209420.1 | 30 | 0 | Otros | 2505 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300909619 | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Sanitarios Secos - 166316 | 166316 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1848000 | 1848000 | 554400 | 554400 | 554400 | 554400 | 554400 | 30 | 0 | Piezas | 144 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909620 | Rehabilitacion De Camino Rural Rio Useba A Guadalupe Los Altos Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Novecientos Nueve - 149641 | 149641 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe los Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1567372 | 1567372 | 470211.6 | 470211.6 | 470211.6 | 470211.6 | 470211.6 | 30 | 0 | Otros | 318 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300909622 | Construccion De Noventa Cuartos Dormitorio - 166290 | 166290 | Chiapas | Las Margaritas | La Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2790000 | 2790000 | 2399400 | 2399400 | 2399400 | 2399400 | 2399400 | 86 | 0 | Vivienda | 774 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909623 | Construcción De Ciento Cuarenta Sanitarios Secos - 166418 | 166418 | Chiapas | Las Margaritas | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5992000 | 5992000 | 1797600 | 1797600 | 1797600 | 1797600 | 1797600 | 30 | 0 | Piezas | 471 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909626 | Construcción De Setenta Y Nueve Sanitarios Secos - 170496 | 170496 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3239000 | 3239000 | 1705320.31 | 1705320.31 | 1705320.31 | 1705320.31 | 1705320.31 | 52.6496 | 0 | Piezas | 212 | 100 | 52.65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909627 | Construccion De Un Aula Didactica Est U Uno C De Dos Ee En Telebachillerato Comunitario N Ciento Sesenta Y Cinco Josefa Ortiz De Dominguez - 164320 | 164320 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Huixtán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 30 | 0 | Otros | 943 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909628 | Construccion De Puente Vehicular De Cuarenta Metros De Claro Segunda Etapa Tramo Nuevo Huixtan A Nue - 93390 | 93390 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Huixtán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000.54 | 2500000.54 | 750000.16 | 750000.16 | 750000.16 | 750000.16 | 750000.16 | 30 | 0 | Otros | 257 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909630 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 116461 | 116461 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2234997 | 2234997 | 1782856.28 | 1782856.28 | 1782856.28 | 1782856.28 | 1782856.28 | 79.77 | 0 | Otros | 107 | 100 | 79.77 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909631 | Rehabilitacion De Camino Rural Ojo De Agua Anexo San Juan Chamula A Nuevo San Juan Chamula Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas Ciento - 149368 | 149368 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua (Anexo Nuevo San Juan Chamula) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999996 | 999996 | 859085.47 | 859085.47 | 859085.47 | 859085.47 | 859085.47 | 85.9089 | 0 | Otros | 308 | 100 | 85.91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909632 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ojo De Agua El Eden Del Km Dos Mas Novecientos - 153806 | 153806 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 30 | 0 | Otros | 154 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909633 | Construcción De Ciento Sesenta Y Cuatro Techos Firmes - 116540 | 116540 | Chiapas | Las Margaritas | Palma Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3592256 | 3592256 | 2978386.46 | 2978386.46 | 2978386.46 | 2978386.46 | 2978386.46 | 82.9113 | 0 | Otros | 524 | 100 | 82.91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909635 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa - 151509 | 151509 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3565947 | 3565947 | 1069784.1 | 1069784.1 | 1069784.1 | 1069784.1 | 1069784.1 | 30 | 0 | Otros | 91 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909636 | Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 163066 | 163066 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3827452 | 3827452 | 1148235.6 | 1148235.6 | 1148235.6 | 1148235.6 | 1148235.6 | 30 | 0 | Otros | 1075 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909637 | Construcción De Veinticinco Sanitarios Secos - 168001 | 168001 | Chiapas | Las Margaritas | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1050000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 30 | 0 | Piezas | 73 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
CHP17170300909638 | Construcción De Noventa Y Uno Sanitarios Secos - 167894 | 167894 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2366000 | 2366000 | 709800 | 709800 | 709800 | 709800 | 709800 | 30 | 0 | Piezas | 556 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA SUBIDA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909639 | Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica Del Tramo E C Comitan Altamirano Bajucu A La Piedad Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Doce Del M - 150872 | 150872 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6409874 | 6409874 | 1922962.2 | 1922962.2 | 1922962.2 | 1922962.2 | 1922962.2 | 30 | 0 | Otros | 501 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909640 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 163175 | 163175 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2104000 | 2104000 | 631200 | 631200 | 631200 | 631200 | 631200 | 30 | 0 | Otros | 137 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909641 | Construccion De Ciento Cinco Techos Firmes - 116259 | 116259 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio los Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1359960 | 1359960 | 407988 | 407988 | 407988 | 407988 | 407988 | 30 | 0 | Otros | 141 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909643 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 170620 | 170620 | Chiapas | Las Margaritas | San José el Puente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1020000 | 1020000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 50 | 0 | Vivienda | 239 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909646 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Martha Nueva Revolucion De Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Seicientos - 117380 | 117380 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1380228 | 1380228 | 1186595.21 | 1186595.21 | 1186595.21 | 1186595.21 | 1186595.21 | 85.971 | 0 | Otros | 119 | 100 | 85.97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909647 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 165342 | 165342 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Invernadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2483028 | 2483028 | 744908.4 | 744908.4 | 744908.4 | 744908.4 | 744908.4 | 30 | 0 | Otros | 747 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA SUBIDA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909648 | Rehabilitacion De Camino Rural E C Nueva Providencia Santa Rosa El Copan Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Setecientos Treinta Y Tres - 149442 | 149442 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rosa el Copán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1211711 | 1211711 | 363513.3 | 363513.3 | 363513.3 | 363513.3 | 363513.3 | 30 | 0 | Otros | 190 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300909650 | Construccion De Ciento Tres Sanitarios Secos - 170556 | 170556 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4449600 | 4449600 | 3576578.49 | 3576578.49 | 3576578.49 | 3576578.49 | 3576578.49 | 80.3798 | 0 | Piezas | 599 | 100 | 80.38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909652 | Construccion De Pozo Profundo Segunda Etapa - 149613 | 149613 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1331959.52 | 1331959.52 | 1331959.52 | 1331959.52 | 1331959.52 | 83.2475 | 0 | Otros | 58 | 100 | 83.25 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300909653 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tabasco Panteon Ejidal Del Km Dos Mas Tres Ceros Al Km Cinco Mas Tres Ceros Segunda Etapa - 122135 | 122135 | Chiapas | Las Margaritas | Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1543123 | 1543123 | 1283199.21 | 1283199.21 | 1283199.21 | 1283199.21 | 1283199.21 | 83.156 | 0 | Otros | 274 | 100 | 83.16 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300909656 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Vicente Guerrero Rancho Camino Real Del Km Cero Mas Tres Cero Al Km Dos Mas Seiscientos Segunda Etapa - 122145 | 122145 | Chiapas | Las Margaritas | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1600294 | 1600294 | 1367500.52 | 1367500.52 | 1367500.52 | 1367500.52 | 1367500.52 | 85.4531 | 0 | Otros | 651 | 100 | 85.45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300909657 | Rehabilitacion De Camino Rural Viejo Montecristo Nuevo Montecristo Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Ochocientos Cuarenta Segunda E - 122107 | 122107 | Chiapas | Las Margaritas | Viejo Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1197541 | 1197541 | 598770.5 | 598770.5 | 598770.5 | 598770.5 | 598770.5 | 50 | 0 | Otros | 271 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300909661 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Veintisiete De Marzo Chacala Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas Quinientos Subtramo Cero Uno Del - 166253 | 166253 | Chiapas | Las Margaritas | 27 de Marzo del 94 (El Quis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1108000 | 1108000 | 332400 | 332400 | 332400 | 332400 | 332400 | 30 | 0 | Otros | 70 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909666 | Construccion De Veinte Y Dos Muros Firmes - 116266 | 116266 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Pascacio Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 626252 | 626252 | 187875.6 | 187875.6 | 187875.6 | 187875.6 | 187875.6 | 30 | 0 | Otros | 22 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 2017
CHP17170300909667 | Construcción De Setenta Y Cuatro Techos Firmes - 115687 | 115687 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Pascacio Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 490398 | 490398 | 147119.4 | 147119.4 | 147119.4 | 147119.4 | 147119.4 | 30 | 0 | Otros | 74 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
CHP17170300909669 | Construccion De Dispensario Medico - 162990 | 162990 | Chiapas | Las Margaritas | Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 1454145 | 1454145 | 436243.5 | 436243.5 | 436243.5 | 436243.5 | 436243.5 | 30 | 0 | Otros | 735 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909670 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Rural Gral Ignacio Zaragoza Clave Cero Siete Dpr Cero Cuatro Cero Dos K - 164787 | 164787 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Otros | 236 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909676 | Construccion De Cuarenta Y Nueve Pisos Firmes - 116420 | 116420 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 383964 | 383964 | 115189.2 | 115189.2 | 115189.2 | 115189.2 | 115189.2 | 30 | 0 | Otros | 101 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300909677 | Construcción De Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 116411 | 116411 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 620536 | 620536 | 186160.8 | 186160.8 | 186160.8 | 186160.8 | 186160.8 | 30 | 0 | Otros | 101 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909698 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Floresta Buenavista Pachan Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Novecientos Sesenta - 150819 | 150819 | Chiapas | Las Margaritas | La Floresta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1061962 | 1061962 | 318588.6 | 318588.6 | 318588.6 | 318588.6 | 318588.6 | 30 | 0 | Otros | 58 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909750 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Seis De Abril Del Noventa Y Cuatro A Ignacio Allende Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Seiscient - 166207 | 166207 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1008010 | 1008010 | 302403 | 302403 | 302403 | 302403 | 302403 | 30 | 0 | Otros | 77 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909751 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Y Niñas Campana De Dolores Clave Cero Siete Dcc Uno Seis Cuatro Siete F - 165980 | 165980 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 346532 | 346532 | 103959.6 | 103959.6 | 103959.6 | 103959.6 | 103959.6 | 30 | 0 | Otros | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909755 | Construccion De Sesenta Y Doscuartos Dormitorios - 116362 | 116362 | Chiapas | Las Margaritas | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1860000 | 1860000 | 1586999.97 | 1586999.97 | 1586999.97 | 1586999.97 | 1586999.97 | 85.3226 | 0 | Vivienda | 145 | 100 | 85.32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300909756 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitarios Quinta Etapa - 116499 | 116499 | Chiapas | Las Margaritas | Artículo 27 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2549130 | 2549130 | 764739 | 764739 | 764739 | 764739 | 764739 | 30 | 0 | Otros | 184 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909757 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 154002 | 154002 | Chiapas | Las Margaritas | Bajucú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2613071 | 2613071 | 1306535.5 | 1306535.5 | 1306535.5 | 1306535.5 | 1306535.5 | 50 | 0 | Otros | 96 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300909758 | Construcción De Noventa Sanitarios Secos Segunda Etapa - 166460 | 166460 | Chiapas | Las Margaritas | Belisario Domínguez (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3780000 | 3780000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 30 | 0 | Piezas | 425 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909759 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 116296 | 116296 | Chiapas | Las Margaritas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1860000 | 1860000 | 558000 | 558000 | 558000 | 558000 | 558000 | 30 | 0 | Otros | 62 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909760 | Rehabilitacion De Camino Ruraltramo E C Morelia Anexo San Antonio Rosario Bawitz A Buenavista Bawitz Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Siete - 171097 | 171097 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1999883 | 1999883 | 599964.9 | 599964.9 | 599964.9 | 599964.9 | 599964.9 | 30 | 0 | Otros | 555 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910463 | Construcción De Veinte Y Uno Techos Firmes - 116397 | 116397 | Chiapas | Las Margaritas | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 252000 | 252000 | 213500.94 | 213500.94 | 213500.94 | 213500.94 | 213500.94 | 84.7226 | 0 | Otros | 45 | 100 | 84.72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP17170300910464 | Construccion De Un Aula Didactica Est U Unoc De Dos Ee En Telebachillerato Comunitario Ciento Sesenta Y Siete Guadalupe Victoria Clave Cero - 154494 | 154494 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Rosario Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 30 | 0 | Otros | 171 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910465 | Construcción De Treinta Y Uno Tanques Domiciliarios De Almacenamiento - 166888 | 166888 | Chiapas | Las Margaritas | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 527000 | 527000 | 158100 | 158100 | 158100 | 158100 | 158100 | 30 | 0 | Otros | 142 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910468 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 148685 | 148685 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1559450 | 1559450 | 1339448.25 | 1339448.25 | 1339448.25 | 1339448.25 | 1339448.25 | 85.8923 | 0 | Otros | 65 | 100 | 85.89 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL CONTRATO AUN NO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910472 | Construcción De Treinta Sanitarios Secos - 170896 | 170896 | Chiapas | Las Margaritas | Santuario Anexo Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1230000 | 1230000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 30 | 0 | Piezas | 191 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 2017
CHP17170300909614 | Rehabilitacion De Techo Firme Barrio El Recuerdo - 156261 | 156261 | Chiapas | Mapastepec | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 646755.58 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 405305.39 | 405305.39 | 405305.39 | 30 | 0 | Otros | 27 | 100 | 30 | Financiera: NINGUNA / Física: EN PROCESO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300909749 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ej Esperanza De Costa Rica - 115664 | 115664 | Chiapas | Mapastepec | Esperanza de Costa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 634843.06 | 634843.06 | 634843.06 | 634843.06 | 190452.92 | 190452.92 | 190452.92 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: ninguno / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO - NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910160 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ej Nueva Libertad El Progreso - 115430 | 115430 | Chiapas | Mapastepec | Nueva Libertad el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 701355.11 | 701355.11 | 701355.11 | 701355.11 | 701355.11 | 701355.11 | 701355.11 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: SE TERMINO CORRECTAMENTE LOS CUARTOS / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910161 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ejido Los Alpes - 115601 | 115601 | Chiapas | Mapastepec | Alpes (El Tesoro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 599571.39 | 599571.39 | 599571.39 | 599571.39 | 179871.41 | 179871.41 | 179871.41 | 30 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 45 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE COSNTRUCCION / Registro: NINGUNA
CHP17170300910167 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 32487 | 32487 | Chiapas | Mapastepec | Pampa Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 1351017.98 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: TERMINADA / Registro: NINGUNA
CHP17170300910220 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Narcizo Mendoza - 155838 | 155838 | Chiapas | Mapastepec | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 648029.49 | 648029.49 | 648029.49 | 648029.49 | 194408.85 | 194408.85 | 194408.85 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910221 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Fronterita - 115512 | 115512 | Chiapas | Mapastepec | Fronterita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 452508.62 | 452508.62 | 452508.62 | 452508.62 | 135752.59 | 135752.59 | 135752.59 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910413 | Rehabilitacion De Techo Firme Rancheria Los Laureles - 157752 | 157752 | Chiapas | Mapastepec | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 262306.67 | 262306.67 | 262306.67 | 262306.67 | 78692 | 78692 | 78692 | 30 | 0 | Otros | 10 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCSO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910418 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Barrio Mario Galindo - 155876 | 155876 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 712263.26 | 712263.26 | 712263.26 | 712263.26 | 356131.63 | 356131.63 | 356131.63 | 50 | 0 | Otros | 470 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910419 | Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas - 155805 | 155805 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 544913.95 | 544913.95 | 544913.95 | 544913.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 55.0546 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 60 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910420 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio Potrerillo - 116005 | 116005 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 637181.68 | 637131.68 | 637131.68 | 637131.68 | 191139.5 | 191139.5 | 191139.5 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 70 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE COSNTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910421 | Rehabilitacion De Techo Firme Barrio El Riito - 116051 | 116051 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 689294.11 | 689294.11 | 689294.11 | 689294.11 | 344647.05 | 344647.05 | 344647.05 | 50 | 0 | Otros | 50 | 100 | 55 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910422 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barfrio Dieciseis De Febrero - 115958 | 115958 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 630354.3 | 630354.3 | 630354.3 | 630354.3 | 189106.29 | 189106.29 | 189106.29 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 75 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910423 | Rehabilitacion De Techo Firme Barrio Juan Becerra - 115901 | 115901 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1111720.46 | 1111720.46 | 1111720.46 | 1111720.46 | 555860.23 | 555860.23 | 555860.23 | 50 | 0 | Otros | 92 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910424 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio Jubileo Dos Mil - 115236 | 115236 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 191154.43 | 191154.43 | 191154.43 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910425 | Construccion De Cuarto Para Cocina Barrio Los Laureles - 115330 | 115330 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 191154.43 | 191154.43 | 191154.43 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910426 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio Los Laureles - 115318 | 115318 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 191154.43 | 191154.43 | 191154.43 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910427 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio Luis Donaldo Colocio - 115474 | 115474 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 424787.61 | 424787.61 | 424787.61 | 424787.61 | 127436.28 | 127436.28 | 127436.28 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910428 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio Olimpico - 115362 | 115362 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 254872.57 | 254872.57 | 254872.57 | 30 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910429 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio El Malucal - 115352 | 115352 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 892053.84 | 892053.84 | 892053.84 | 892053.84 | 267616.15 | 267616.15 | 267616.15 | 30 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910430 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 115159 | 115159 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1416334.43 | 1416334.43 | 1416334.43 | 1416334.43 | 424900.33 | 424900.33 | 424900.33 | 30 | 0 | Otros | 245 | 100 | 70 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910431 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Jose Lopez Portillo - 115591 | 115591 | Chiapas | Mapastepec | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 633677.52 | 633677.52 | 633677.52 | 633677.52 | 190103.26 | 190103.26 | 190103.26 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910432 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Los Cerritos - 115544 | 115544 | Chiapas | Mapastepec | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450894.18 | 450894.18 | 450894.18 | 450894.18 | 135268.25 | 135268.25 | 135268.25 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910433 | Construccion De Cuarto Dormitorio Barrio San Miguel - 156309 | 156309 | Chiapas | Mapastepec | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 849575.23 | 254872.57 | 254872.57 | 254872.57 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910434 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 115114 | 115114 | Chiapas | Mapastepec | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 662156.21 | 662156.21 | 662156.21 | 662156.21 | 662156.21 | 662156.21 | 662156.21 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO
CHP17170300910435 | Construcción De Cuarto Dormitorio Ejido Ibarra - 115411 | 115411 | Chiapas | Mapastepec | Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 852491.02 | 852491.02 | 852491.02 | 852491.02 | 426245.51 | 426245.51 | 426245.51 | 50 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNA
CHP17170300910436 | Construccion De Cuartos Para Cocina Rancheria El Huamuche - 117025 | 117025 | Chiapas | Mapastepec | El Huamuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 191154.43 | 191154.43 | 191154.43 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910437 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria Santo Tomas - 116055 | 116055 | Chiapas | Mapastepec | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 639359.27 | 639359.27 | 639359.27 | 639359.27 | 191807.78 | 191807.78 | 191807.78 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCIONM / Registro: NINGUNA
CHP17170300910438 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancheria El Puenton - 115571 | 115571 | Chiapas | Mapastepec | El Puentón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 637181.42 | 191154.43 | 191154.43 | 191154.43 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910439 | Construccion De Baños - 32624 | 32624 | Chiapas | Mapastepec | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 671127.7 | 671125.37 | 671125.37 | 671125.37 | 335562.69 | 335562.69 | 335562.69 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910440 | Construccion De Piso Firme Ejido Benito Juarez - 115394 | 115394 | Chiapas | Mapastepec | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1051460.46 | 1051460.46 | 1051460.46 | 1051460.46 | 315438.14 | 315438.14 | 315438.14 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 100 | 35 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910441 | Rehabilitacion De Techo Firme Belisario Dominguez - 116046 | 116046 | Chiapas | Mapastepec | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 411722.18 | 411722.18 | 411722.18 | 411722.18 | 123516.65 | 123516.65 | 123516.65 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 35 | Financiera: PROCESO EN CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910442 | Rehabilitacion De Techo Firme Ejido Las Palmas - 156312 | 156312 | Chiapas | Mapastepec | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 464692.54 | 464692.54 | 464692.54 | 464692.54 | 139407.76 | 139407.76 | 139407.76 | 30 | 0 | Otros | 87 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910456 | Rehabilitacion De Techo Firme Barrio Cinco De Marzo - 156002 | 156002 | Chiapas | Mapastepec | Sesecapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 812200.28 | 812200.28 | 812200.28 | 812200.28 | 406100.14 | 406100.14 | 406100.14 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 60 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910457 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 115201 | 115201 | Chiapas | Mapastepec | Unión Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 926578.63 | 926578.63 | 926578.63 | 926578.63 | 277973.59 | 277973.59 | 277973.59 | 30 | 0 | Otros | 420 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910458 | Introduccion Del Sistema De Agua Potable Rancheria El Castaño - 156299 | 156299 | Chiapas | Mapastepec | El Castaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1667855.61 | 1667855.61 | 1667855.61 | 1667855.61 | 500356.68 | 500356.68 | 500356.68 | 30 | 0 | Metros lineales | 410 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300910459 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Ejido Doroteo Arango - 156034 | 156034 | Chiapas | Mapastepec | Doroteo Arango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 822041.41 | 822041.41 | 822041.41 | 822041.41 | 411020.7 | 411020.7 | 411020.7 | 50 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: NINGUNO
CHP17170300912511 | Rehabilitacion De Doscientos Noventa Y Dos Ml De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco I Madero Entre Calle Colosio Y Calle Inominada - 161155 | 161155 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 845100.25 | 845100.25 | 845100.25 | 845100.25 | 845100.25 | 845100.25 | 845100.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912512 | Construcción De Cincuenta Y Tres Cuartos Para Baño - 161171 | 161171 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Amatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3276359.67 | 3276359.67 | 3276359.67 | 2163633.75 | 2163633.75 | 2163633.75 | 2163633.75 | 66.0377 | 0 | Vivienda | 212 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912513 | Construcción De Cincuenta Y Cinco Techos Firmes De Cinco Por Seis Metros - 161147 | 161147 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | La Bella Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1054461.2 | 1054461.2 | 1054461.2 | 834962 | 834962 | 834962 | 834962 | 79.1838 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 100 | 75 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA TECHOS FIRMES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912514 | Apertura Y Revestimiento De Camino Saca Cosecha Del Tramo Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Quinientos - 86200 | 86200 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | La Bella Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1485450.64 | 1485450.64 | 1485450.64 | 1017134.7 | 1017134.7 | 1017134.7 | 1017134.7 | 68.4731 | 0 | Metros lineales | 257 | 100 | 95 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE UN PUNTE VEHICULAR PENDIENTE / Registro: ERROR (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912515 | Construcción De Techado De Dieciochopor Treinta Y Dos M En Área De Imparticion De Educacion Fisicaen Escuela Primaria Bilingue Adolfo Ramos - 161164 | 161164 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | La Democracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1521968.78 | 1521968.78 | 1521968.78 | 1521968.78 | 1521968.78 | 1521968.78 | 1521968.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ERROR AL CARGAR FOTOS (No se puede iniciar aplicacion: No se descargó correctamente la aplicación. Compruebe la conexión de la red o póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios de red.) ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912516 | Pavimentación Del Camino Acceso Principal Al Ejido Flor De Café Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Seiscientos - 121000 | 121000 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Flor de Café | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2484851.8 | 2484851.8 | 2484851.8 | 2399529.81 | 2399529.81 | 2399529.81 | 2399529.81 | 96.5663 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ERROR AL CARGAR FOTOS (No se puede iniciar aplicacion: No se descargó correctamente la aplicación. Compruebe la conexión de la red o póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios de red.) ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912517 | Rehabilitación De Camino Intercomunitario Ec Fronteriza Del Sur Monte Flor Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Cinco Mas Quinientos - 199979 | 199979 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Monte Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 24078.5 | 24078.5 | 24078.5 | 24078.5 | 24078.5 | 24078.5 | 24078.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ERROR AL CARGAR FOTOS (No se puede iniciar aplicacion: No se descargó correctamente la aplicación. Compruebe la conexión de la red o póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios de red.) ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912518 | Construcción De Cuarenta Y Seis Tanques De Almacenamiento De Agua - 86264 | 86264 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Monte Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 599935.96 | 599935.96 | 599935.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ERROR AL CARGAR FOTOS (No se puede iniciar aplicacion: No se descargó correctamente la aplicación. Compruebe la conexión de la red o póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios de red.) ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912519 | Construcción De Treinta Letrinas Secas - 86256 | 86256 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Monte Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 746458.95 | 746458.95 | 746458.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ERROR AL CARGAR FOTOS (No se puede iniciar aplicacion: No se descargó correctamente la aplicación. Compruebe la conexión de la red o póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios de red.) ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912520 | Construcción De Veintiocho Cuartos Para Baño - 86243 | 86243 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1136804.28 | 1136804.28 | 1136804.28 | 1136804.28 | 1136804.28 | 1136804.28 | 1136804.28 | 100 | 0 | Vivienda | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ERROR AL CARGAR FOTOS (No se puede iniciar aplicacion: No se descargó correctamente la aplicación. Compruebe la conexión de la red o póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios de red.) ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912521 | Construcción De Veintiún Cuartos Para Baño - 86236 | 86236 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 852603.24 | 852603.24 | 852603.24 | 852603.24 | 852603.24 | 852603.24 | 852603.24 | 100 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912522 | Construcción De Dieciocho Cuartos Para Baño - 86231 | 86231 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 730802.75 | 730802.75 | 730802.75 | 730802.75 | 730802.75 | 730802.75 | 730802.75 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912523 | Construcción De Quince Cuartos Para Baño - 86223 | 86223 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 609002.3 | 609002.3 | 609002.3 | 609002.3 | 609002.3 | 609002.3 | 609002.3 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912524 | Construcción De Veinte Cuartos Para Baño - 86250 | 86250 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 812003.06 | 812003.06 | 812003.06 | 812003.06 | 812003.06 | 812003.06 | 812003.06 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912525 | Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Las Nubes Segunda Etapa - 86212 | 86212 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Las Nubes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 813213.75 | 813213.75 | 813213.75 | 813213.75 | 813213.75 | 813213.75 | 813213.75 | 100 | 0 | Otros | 326 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912526 | Rehabilitación De Setenta Y Tres Acciones De Techos Firmes - 161141 | 161141 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Nueva Argentina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 393616 | 393616 | 393616 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 92.73 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 100 | 90 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA TECHOS FIRMES / Registro: ERROR AL CARGAR FOTOS (No se puede iniciar aplicacion: No se descargó correctamente la aplicación. Compruebe la conexión de la red o póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios de red.) ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912527 | Construcción De Setenta Y Tres Acciones De Pisos Firmes - 161137 | 161137 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Nueva Argentina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 667950.72 | 667950.72 | 667950.72 | 655350.72 | 655350.72 | 655350.72 | 655350.72 | 98.1136 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 100 | 95 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PISOS FIRMES / Registro: ERROR AL CARGAR FOTOS (No se puede iniciar aplicacion: No se descargó correctamente la aplicación. Compruebe la conexión de la red o póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios de red.) ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912529 | Rehabilitación De Sesenta Y Seis Techos Firmes - 111552 | 111552 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Nuevo San Andrés de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520872 | 520872 | 520872 | 514404 | 514404 | 514404 | 514404 | 98.7582 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 100 | 90 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDO TECHO FIRME / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912530 | Construcción De Sesenta Y Seis Acciones De Pisos Firmes - 111511 | 111511 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Nuevo San Andrés de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 638352 | 638352 | 638352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912531 | Construcción De Camino Sacacosechas Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Dos Mas Ciento Ochenta - 24976 | 24976 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Nuevo San Andrés de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1502560.4 | 1502560.4 | 1502560.4 | 1502560.4 | 1502560.4 | 1502560.4 | 1502560.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912532 | Rehabilitación De Ciento Once Acciones De Techos Firmes - 111594 | 111594 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Plan de Río Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1013430 | 1013430 | 1013430 | 967944 | 967944 | 967944 | 967944 | 95.5117 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 100 | 95 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA TECHOS FIRMES / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912533 | Construcción De Agua Potable - 161173 | 161173 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Plan Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2143599.18 | 2143599.18 | 2143599.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 286 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912534 | Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacosecha Tercera Etapa Del Tramo Del Km Uno Mas Doscientos Al Km Dos Mas Doscientos - 24795 | 24795 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Salto de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2026719.81 | 2026719.81 | 2026719.81 | 2026719.81 | 2026719.81 | 2026719.81 | 2026719.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912535 | Rehabilitación De Ochenta Acciones De Techos Firmes - 111577 | 111577 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | San Felipe Jatate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 696640 | 696640 | 696640 | 696640 | 696640 | 696640 | 696640 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA TECHOS FIRMES / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912536 | Construcción De Ochenta Acciones De Pisos Firmes - 111566 | 111566 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | San Felipe Jatate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 466560 | 466560 | 466560 | 327960 | 327960 | 327960 | 327960 | 70.2932 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 70 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PISOS FIRMES / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912537 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa - 86219 | 86219 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Santo Domingo de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5810538.89 | 5810538.89 | 5810538.89 | 5810538.89 | 5810538.89 | 5810538.89 | 5810538.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 1248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912538 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 199972 | 199972 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Zacualtipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2002866.46 | 2002866.46 | 2002866.46 | 2002866.46 | 2002866.46 | 2002866.46 | 2002866.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912539 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial - 161113 | 161113 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Nueva Sabanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 253279.71 | 253279.71 | 253279.71 | 253279.71 | 253279.71 | 253279.71 | 253279.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OTRA UNIDAD DE MEDIDA / Registro: ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - ERROR AL AGREGAR DATOS DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA (Existio un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicacion) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912540 | Revestimiento De Camino Sacacosecha Absalon Castellanos - 105507 | 105507 | Chiapas | Marqués de Comillas | Absalón Castellanos Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro:
CHP17170300912542 | Rehabilitacion De Camino Intercomunitario - 59379 | 59379 | Chiapas | Marqués de Comillas | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 234460.35 | 234460.35 | 234460.35 | 234460.35 | 234460.35 | 234460.35 | 234460.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 232 | 100 | 100 | Financiera: OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
CHP17170300912544 | Rehabilitacion De Camino Intercomunitario - 59406 | 59406 | Chiapas | Marqués de Comillas | Barrio San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 310 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada financieramente / Física: obra terminada y operando / Registro:
CHP17170300912545 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha - 59701 | 59701 | Chiapas | Marqués de Comillas | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 290000.3 | 290000.3 | 290000.3 | 290000.3 | 290000.3 | 290000.3 | 290000.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 292 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912546 | Rehabilitacion De Camino Intercomunitario - 59676 | 59676 | Chiapas | Marqués de Comillas | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 238368.41 | 238368.41 | 238368.41 | 238368.41 | 238368.41 | 238368.41 | 238368.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 292 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro:
CHP17170300912548 | Rehabilitacion De Camino Intercomunitario - 59534 | 59534 | Chiapas | Marqués de Comillas | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 377772.25 | 377772.25 | 377772.25 | 299021.94 | 299021.94 | 299021.94 | 299021.94 | 79.154 | 0 | Metros lineales | 1082 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro:
CHP17170300912550 | Construccion De Obras De Drenaje Pluvial Flor De Marques - 105044 | 105044 | Chiapas | Marqués de Comillas | Flor de Márquez de Comillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 355876.18 | 355876.18 | 355876.18 | 355876.18 | 355876.18 | 355876.18 | 355876.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912551 | Construccion De Camino Saca Cosecha - 59641 | 59641 | Chiapas | Marqués de Comillas | Galacia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912552 | Construccion De Camino Saca Cosecha Nuevo Paraiso - 105436 | 105436 | Chiapas | Marqués de Comillas | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000007.02 | 1000007.02 | 1000007.02 | 1000007.02 | 950192.02 | 950192.02 | 950192.02 | 95.0185 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: por finiquitar / Física: obra temminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912555 | Construccion De Obras De Drenaje Pluvial Quiringuicharo - 105160 | 105160 | Chiapas | Marqués de Comillas | Quiringuicharo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000.64 | 500000.64 | 500000.64 | 500000.64 | 500000.64 | 500000.64 | 500000.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912556 | Rehabilitacion De Camino Intercomunitario Rio Salinas - 98001 | 98001 | Chiapas | Marqués de Comillas | Río Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 597062.24 | 597062.24 | 597062.24 | 597062.24 | 597062.24 | 597062.24 | 597062.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 159 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: terminada y operando / Registro:
CHP17170300912557 | Apertura De Camino Saca Cosecha Rio Salinas - 98044 | 98044 | Chiapas | Marqués de Comillas | Río Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000.01 | 360000.01 | 360000.01 | 360000.01 | 360000.01 | 360000.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912558 | Rehabilitacion De Camino Intercomunitario San Isidro - 104231 | 104231 | Chiapas | Marqués de Comillas | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 447587.78 | 447587.78 | 447587.78 | 447587.78 | 447587.78 | 447587.78 | 447587.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro:
CHP17170300912559 | Rehabilitacion De Camino Intercomunitario San Lazaro - 104246 | 104246 | Chiapas | Marqués de Comillas | San Lázaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 413686.41 | 413686.41 | 413686.41 | 413686.41 | 413686.41 | 413686.41 | 413686.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 352 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro:
CHP17170300912560 | Construccion De Cuarto Dormitorio Santa Rita - 104273 | 104273 | Chiapas | Marqués de Comillas | Santa Rita la Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 950000.46 | 950000.46 | 950000.46 | 950000.46 | 713768.46 | 713768.46 | 713768.46 | 75.1335 | 0 | Vivienda | 43 | 100 | 70 | Financiera: / Física: obra en proceso de termino / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912561 | Construccion De Camino Saca Cosecha Tierra Y Libertad - 104993 | 104993 | Chiapas | Marqués de Comillas | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912562 | Rehabilitacion De Camino Intercomunitario Tierra Y Libertad - 104309 | 104309 | Chiapas | Marqués de Comillas | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 285262.36 | 285262.36 | 285262.36 | 285262.36 | 285262.36 | 285262.36 | 285262.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 578 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912563 | Rehabilitacion De Camino Intercomunitario - 59757 | 59757 | Chiapas | Marqués de Comillas | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 332854.21 | 332854.31 | 332854.31 | 332854.31 | 332854.31 | 332854.31 | 332854.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 321 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856486 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Dr Belisario Dominguez - 46656 | 46656 | Chiapas | Mazapa de Madero | Juárez Chemale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 489661.03 | 489661.03 | 489661.03 | 489661.03 | 489661.03 | 489661.03 | 489661.03 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: la obra está terminada y pagada al 100% / Física: obra concluida / Registro: La obra mejoramiento de sanitarios esta concluida fisica y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856492 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples De Jardin De Niños Juan Francisco Lucas - 47302 | 47302 | Chiapas | Mazapa de Madero | El Nuevo Poblado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1665914.24 | 1665914.24 | 1665914.24 | 1665914.24 | 1665914.24 | 1665914.24 | 1665914.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% físico y financiero. / Física: obra terminada / Registro: la obra fue concluida fisica y financieramente al 100% por la empresa contratista.
CHP17170200856493 | Construccion De Camino Rural Tramo Ec Tuixcumniquivil Santa Rosa - 39764 | 39764 | Chiapas | Mazapa de Madero | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2298265.67 | 2298265 | 1843823 | 2298265 | 1843823 | 1843823 | 1843823 | 80.2267 | 0 | Metros lineales | 782 | 100 | 100 | Financiera: pendiente concluir el pago de la obra al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: la obra esta concluida al 100%
CHP17170200877216 | Construccion De Un Aula Didactica De Seis Por Ocho Mtrs En Jardin De Niños Niños Heroes - 40086 | 40086 | Chiapas | Mazapa de Madero | Barrio California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 516690.2 | 516690 | 516690 | 516690 | 516690 | 516690 | 516690 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA EMPRESA CONTRATISTA TERMINO LOS TRABAJOS DE LA OBRA.
CHP17170200856495 | Construccio De Barda Perimetral En Jardin De Niños Juan N Salazar - 47248 | 47248 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 356853.76 | 356853.76 | 356853.76 | 356853.76 | 224635.46 | 224635.46 | 224635.46 | 62.9489 | 0 | Metros lineales | 650 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856496 | Construccion De Techado De Cancha En Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Figueroa - 59619 | 59619 | Chiapas | Mazatán | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1582351.28 | 1582351.28 | 1582351.28 | 1582351.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1135 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910443 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Los Andadores Leandro Ovalle Uno Juan N Salazar Dos Andador Tres Y Cuatro - 136332 | 136332 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1186809.82 | 1186809.82 | 1186809.82 | 1186809.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910444 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 115331 | 115331 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 542755.98 | 542755.98 | 542755.98 | 542755.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 71 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910445 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 115256 | 115256 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 314538.69 | 314538.69 | 314538.69 | 314538.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910446 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 114989 | 114989 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 342293.8 | 342293.8 | 342293.8 | 342293.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910447 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 136608 | 136608 | Chiapas | Mazatán | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1409586.34 | 4000029.67 | 4000029.67 | 4000029.67 | 1790085.76 | 1790085.76 | 1790085.76 | 44.7518 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO DE OBRA CON EL MONTO DE 4000029.67 ES POR LAS DOS OBRAS REGISTRADAS EN LA MIDS QUE CORRESPONDEN AL EGIDO BUENOS AIRES. SE CAPTURO EN DOS MONTOS DEBIDO EN QUE SE ENCUENTRA EN DOS AGEBS Y LOS DOS MONTOS EL DE 1409586.34 Y 2590443.33 TA QUE ESTAN EN EL MISMO TRAMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910448 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 136719 | 136719 | Chiapas | Mazatán | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2590443.33 | 4000029.67 | 4000029.67 | 4000029.67 | 1790085.76 | 1790085.76 | 1790085.76 | 44.7518 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO DE OBRA CON EL MONTO DE 4000029.67 ES POR LAS DOS OBRAS REGISTRADAS EN LA MIDS QUE CORRESPONDEN AL EGIDO BUENOS AIRES. SE CAPTURO EN DOS MONTOS DEBIDO EN QUE SE ENCUENTRA EN DOS AGEBS Y LOS DOS MONTOS EL DE 1409586.34 Y 2590443.33 TA QUE ESTAN EN EL MISMO TRAMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910449 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155844 | 155844 | Chiapas | Mazatán | Chuniapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 256136.8 | 512273.6 | 512273.6 | 512273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 337 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO DE OBRA CON EL MONTO DE 512273.60 LO CUAL INCLUYE DOS LOCALIDADES AL CANTON CHUNIAPA Y CANTON JARDIN LAS FLORES. LA PRIMERA CON EL MONTO DE 256136.80 Y LA SEGUNDA CON LA MISMA CANTIDAD DE 256136.80 LO CUAL SUMAN LA CANTIDAD CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910450 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155880 | 155880 | Chiapas | Mazatán | Jardín las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 256136.8 | 512273.6 | 512273.6 | 512273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 230 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO DE OBRA CON EL MONTO DE 512273.60 LO CUAL INCLUYE DOS LOCALIDADES AL CANTON CHUNIAPA Y CANTON JARDIN LAS FLORES. LA PRIMERA CON EL MONTO DE 256136.80 Y LA SEGUNDA CON LA MISMA CANTIDAD DE 256136.80 LO CUAL SUMAN LA CANTIDAD CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910451 | Construcción De Unidad Medica - 143675 | 143675 | Chiapas | Mazatán | Marte R. Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1263 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910452 | Construccion Del Tanque Elevado De Agua Potable - 166105 | 166105 | Chiapas | Mazatán | Barra San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 638830.92 | 638830.92 | 638830.92 | 638830.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910453 | Revestimiento Del Camino En Tramos Aislados - 114921 | 114921 | Chiapas | Mazatán | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 436538.17 | 436538.17 | 436538.17 | 436538.17 | 436538.17 | 436538.17 | 436538.17 | 100 | 0 | Otros | 191 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910454 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Mexico Libre - 143580 | 143580 | Chiapas | Mazatán | Badenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 635771.87 | 635771.87 | 635771.87 | 635771.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 322 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910455 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 165952 | 165952 | Chiapas | Mazatán | Guanacastal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 307364.16 | 307364.16 | 307364.16 | 307364.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 966 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910479 | Construcción De Comedor Comunitario - 115180 | 115180 | Chiapas | Mazatán | Cuatro Caminos Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 742881.38 | 742881.38 | 742881.38 | 742881.38 | 300025.23 | 300025.23 | 300025.23 | 40.3867 | 0 | Otros | 151 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910480 | Construcción De Banqueta - 199635 | 199635 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 459622.41 | 459622.41 | 459622.41 | 459622.41 | 459622.41 | 459622.41 | 447888.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910481 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 199727 | 199727 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 114466.97 | 114466.97 | 114466.97 | 114466.97 | 114466.97 | 114466.97 | 114466.97 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910482 | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 199719 | 199719 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150377.59 | 150377.59 | 150377.59 | 150377.59 | 150377.59 | 114442.12 | 11442.12 | 76.1032 | 0 | Otros | 5033 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910483 | Adquisicion De Software Y Harware - 199677 | 199677 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57233.48 | 57233.48 | 57233.48 | 57233.48 | 57233.48 | 57233.48 | 57233.48 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ADQUIRIERON 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 3 LAP TOP Y 1 COMPUTADORA MARCA HACER DESKTOP / Registro:
CHP17170300910484 | Construcción De Baños Sanitarios Y Áreas Administrativas Del Plantel Cuarenta Y Ocho Metapa - 199712 | 199712 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 445921.21 | 445921.21 | 445921.21 | 445921.21 | 445921.21 | 445921.21 | 375000 | 100 | 0 | Piezas | 5033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910485 | Ampliación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario De La Cabecera Municipal Al Canton Los Hules- 199659 | 199659 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1138921.76 | 1138921.76 | 1138921.76 | 1138921.76 | 1138921.76 | 517022.25 | 517022.25 | 45.3958 | 0 | Metros lineales | 5033 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910486 | Cursos - 121985 | 121985 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19077.83 | 19077.83 | 19077.83 | 19077.83 | 19077.83 | 15262.24 | 15262.24 | 79.9999 | 0 | Otros | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910487 | Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable - 109017 | 109017 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 119048.36 | 119048.36 | 39.6828 | 0 | Otros | 5033 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910488 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 109060 | 109060 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5033 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910489 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Cabcera Municipal Al Canton El Arenal Segunda Etapa - 107261 | 107261 | Chiapas | Metapa | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 998749.9 | 998749.9 | 998749.9 | 998749.9 | 998749.9 | 998749.9 | 998749.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910490 | Rehabilitación De Caminos Candelaria Cacahoatales - 199646 | 199646 | Chiapas | Metapa | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 81194.57 | 81194.57 | 81194.57 | 81194.57 | 81194.57 | 72030.57 | 72030.57 | 88.7135 | 0 | Metros lineales | 5033 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856501 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74834 | 74834 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2172927.7 | 2172927.7 | 1303756.61 | 2172927.7 | 1303756.61 | 1303756.61 | 1303756.61 | 60 | 0 | Vivienda | 770 | 100 | 60 | Financiera: / Física: AVANCE DEL 60% / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856502 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74757 | 74757 | Chiapas | Mitontic | Cuchumtón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2321955.92 | 2321955.92 | 1393173.55 | 2321955.92 | 1393173.55 | 1393173.55 | 1393173.55 | 60 | 0 | Vivienda | 713 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856503 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Chalam - 74865 | 74865 | Chiapas | Mitontic | Chalam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4711214.91 | 4711214.91 | 2826728.94 | 4711214.91 | 2826728.94 | 2826728.94 | 2826728.94 | 60 | 0 | Vivienda | 1345 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA
CHP17170200856504 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Chimhucum - 75152 | 75152 | Chiapas | Mitontic | Chimhucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3648787.88 | 3648787.88 | 2189272.71 | 3648787.88 | 2189272.71 | 2189272.71 | 2189272.71 | 60 | 0 | Vivienda | 1143 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856505 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74855 | 74855 | Chiapas | Mitontic | Oxinam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3552640.63 | 3552640.63 | 2131584.38 | 3552640.63 | 2131584.38 | 2131584.38 | 2131584.38 | 60 | 0 | Vivienda | 1033 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856506 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Pulumsibac - 74893 | 74893 | Chiapas | Mitontic | Pulumsibac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1653732.58 | 1653732.58 | 992239.52 | 1653732.58 | 992239.52 | 992239.52 | 992239.52 | 60 | 0 | Vivienda | 585 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: QUEDA UN AVANCE DE 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856507 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Titaltetic - 74905 | 74905 | Chiapas | Mitontic | Titaltetic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2071973.09 | 2071973.09 | 1243183.85 | 2071973.09 | 1243183.85 | 1243183.85 | 1243183.85 | 60 | 0 | Vivienda | 711 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856508 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tzoeptic - 75057 | 75057 | Chiapas | Mitontic | Tzoeptic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3629558.43 | 3629558.43 | 2177735.04 | 3629558.43 | 2177735.04 | 2177735.04 | 2177735.04 | 60 | 0 | Vivienda | 1295 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856509 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Xocton - 74919 | 74919 | Chiapas | Mitontic | Xoctón (Xoctoctic) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 764370.58 | 764370.58 | 458642.33 | 764370.58 | 458642.33 | 458642.33 | 458642.33 | 60.0026 | 0 | Vivienda | 251 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856510 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Alamul - 75046 | 75046 | Chiapas | Mitontic | Alamul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1884485.97 | 1884485.97 | 1130691.57 | 1884485.97 | 1130691.57 | 1130691.57 | 1130691.57 | 60 | 0 | Vivienda | 657 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856511 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Suyalhó - 74991 | 74991 | Chiapas | Mitontic | Suyalhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1922944.86 | 1922944.86 | 1153766.91 | 1922944.86 | 1153766.91 | 1153766.91 | 1153766.91 | 60 | 0 | Vivienda | 644 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856512 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Choco - 74948 | 74948 | Chiapas | Mitontic | Choco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 374974.25 | 374974.25 | 224984.56 | 374974.25 | 224984.56 | 224984.56 | 224984.56 | 60 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856513 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tojchotic - 75066 | 75066 | Chiapas | Mitontic | Tojchotic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 908591.45 | 908591.45 | 545154.8 | 908591.45 | 545154.8 | 545154.8 | 545154.8 | 60 | 0 | Vivienda | 372 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856514 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Bachen - 75104 | 75104 | Chiapas | Mitontic | Bachen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 211523.93 | 211523.93 | 126914.35 | 211523.93 | 126914.35 | 126914.35 | 126914.35 | 60 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA
CHP17170200856515 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Jolxojomkakal - 75118 | 75118 | Chiapas | Mitontic | Jolxojom' K'Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 427855.23 | 427855.23 | 256713.13 | 427855.23 | 256713.13 | 256713.13 | 256713.13 | 60 | 0 | Vivienda | 204 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856516 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Suytic - 75092 | 75092 | Chiapas | Mitontic | Suytic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 298056.45 | 298056.45 | 178833.68 | 298056.45 | 178833.68 | 178833.68 | 178833.68 | 59.9999 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA
CHP17170200856517 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tojtic - 74884 | 74884 | Chiapas | Mitontic | Tojtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1259528.89 | 1259528.89 | 755717.33 | 1259528.89 | 755717.33 | 755717.33 | 755717.33 | 60 | 0 | Vivienda | 509 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL 60% DE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100836035 | Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 797 | 797 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3069107.57 | 3069107.57 | 3069107.57 | 3069107.57 | 3069107.57 | 2719760.68 | 2719760.68 | 88.6173 | 0 | Piezas | 703 | 100 | 88.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841912 | Rehabilitacion De Camino Rural - 9469 | 9469 | Chiapas | Ocosingo | Buenavista Tiber | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1910411.23 | 1910411.23 | 1910411.23 | 1910411.23 | 1910411.23 | 1910411.23 | 1910411.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170100841913 | Construccion De Modulos Solares - 10698 | 10698 | Chiapas | Ocosingo | Rosario la Pacaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1627436.89 | 1627436.89 | 1627436.89 | 1627436.89 | 1627436.89 | 1627436.89 | 1627436.89 | 100 | 0 | Otros | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841914 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 9305 | 9305 | Chiapas | Ocosingo | El Suspiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5095701.38 | 5095701.38 | 5095701.38 | 5095701.38 | 5095701.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 127 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841915 | Construccion De Modulos Solares - 12831 | 12831 | Chiapas | Ocosingo | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 394368.81 | 394368.81 | 394368.81 | 394368.81 | 394368.81 | 394368.81 | 394368.81 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170100841916 | Construccion De Pavimentacion En Tramos Aislados En El Camino San Quintin A Nuevo Chapultepec - 10772 | 10772 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2738564.52 | 2738564.52 | 2738564.52 | 2738564.52 | 2738564.52 | 2298144.61 | 2298144.61 | 83.9179 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100841917 | Rehabilitacion Decamino Rural San Quintin A Nuevo Chapultepec - 10692 | 10692 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2816187.2 | 2816187.2 | 2816187.2 | 2816187.2 | 2816187.2 | 2491767.15 | 2491767.15 | 88.4802 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170100841918 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13359 | 13359 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 612813 | 612813 | 612813 | 612813 | 612813 | 612813 | 612813 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841919 | Construccion De Piso Firme - 13333 | 13333 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 864305.71 | 864305.71 | 864305.71 | 864305.71 | 864305.71 | 864305.71 | 864305.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 45 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170100841928 | Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico En Tramos Aislados Camino Los Limares San Cristobalito - 9455 | 9455 | Chiapas | Ocosingo | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1137236.32 | 1137236.32 | 1137236.32 | 1137236.32 | 1137236.32 | 341170.9 | 341170.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100841929 | Construccion De Piso Firme - 13911 | 13911 | Chiapas | Ocosingo | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170100841930 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13921 | 13921 | Chiapas | Ocosingo | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: obre finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170100841931 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 13970 | 13970 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5220753.48 | 5220753.48 | 5220753.48 | 5220753.48 | 5220753.48 | 2629169.05 | 2629169.05 | 50.36 | 0 | Metros lineales | 3026 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100841938 | Construccion De Camino Rural - 11777 | 11777 | Chiapas | Ocosingo | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3748174.91 | 3748174.91 | 3748174.91 | 3748174.91 | 3748174.91 | 2144715.43 | 2144715.43 | 57.2203 | 0 | Metros lineales | 173 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842074 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Rural En Tramos Aislados Segunda Etapa - 13969 | 13969 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2542238.6 | 2542238.6 | 2542238.6 | 2542238.6 | 2542238.6 | 2407787.44 | 2407787.44 | 94.7113 | 0 | Metros Cuadrados | 351 | 100 | 94.71 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842075 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 12832 | 12832 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2591973.57 | 2591973.57 | 2591973.57 | 2591973.57 | 2591973.57 | 2117010.74 | 2117010.74 | 81.6756 | 0 | Otros | 106 | 100 | 81.68 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN SEGUIMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842076 | Construccion De Drenaje Pluvial - 11890 | 11890 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 981747.68 | 981747.68 | 981747.68 | 981747.68 | 981747.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842077 | Construccion De Muro De Contencion - 11976 | 11976 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 798897.63 | 798897.63 | 798897.63 | 798897.63 | 798897.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842078 | Construccion De Pavimentacion De Camino - 11950 | 11950 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3347107.24 | 3347107.24 | 3347107.24 | 3347107.24 | 3347107.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842079 | Rehabilitacion De Techo Firme - 15598 | 15598 | Chiapas | Ocosingo | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 372494.18 | 372494.18 | 372494.18 | 372494.18 | 372494.18 | 372494.18 | 372494.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842080 | Construccion De Piso Firme - 15509 | 15509 | Chiapas | Ocosingo | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 525362.29 | 525362.29 | 525362.29 | 525362.29 | 525362.29 | 525362.29 | 525362.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170100842086 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 10782 | 10782 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1407252.48 | 1407252.48 | 1407252.48 | 1407252.48 | 1407252.48 | 422175.74 | 422175.74 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842087 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica Segunda Etapa - 11739 | 11739 | Chiapas | Ocosingo | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1189707.76 | 1189707.76 | 1189707.76 | 1189707.76 | 1189707.76 | 945483.89 | 945483.89 | 79.4719 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: pago de finiquito / Física: terminado / Registro:
CHP17170100842088 | Construccion De Camino Rural Del Rancho Las Malvinas Al Poblado San Jacinto - 12820 | 12820 | Chiapas | Ocosingo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3857254.04 | 3857254.04 | 3857254.04 | 3857254.04 | 3857254.04 | 1536449.79 | 1536449.79 | 39.8327 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 39.83 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842089 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas En Escuela Primaria Federal Indigena Jose Marti - 15432 | 15432 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2643547.95 | 2643547.95 | 2643547.95 | 2643547.95 | 2643547.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842090 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 12828 | 12828 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3910726.28 | 3910726.28 | 3910726.28 | 3910726.28 | 3910726.28 | 1273292.47 | 1273292.47 | 32.559 | 0 | Metros lineales | 198 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842091 | Construccion De Drenaje Sanitario - 12827 | 12827 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3989192.67 | 3989192.67 | 3989192.67 | 3989192.67 | 3989192.67 | 2531240.36 | 2531240.36 | 63.4524 | 0 | Metros lineales | 338 | 100 | 63.45 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842092 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 12824 | 12824 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2903418.35 | 2903418.35 | 2903418.35 | 2903418.35 | 2903418.35 | 529047.64 | 529047.64 | 18.2215 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842093 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 12823 | 12823 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1095807.61 | 1095807.61 | 1095807.61 | 1095807.61 | 1095807.61 | 1095807.61 | 1095807.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170100842094 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 15395 | 15395 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 1911120.51 | 1911120.51 | 94.1903 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842095 | Construccion De Camino Rural - 12830 | 12830 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2550690.66 | 2550690.66 | 2550690.66 | 2550690.66 | 2550690.66 | 1435609.82 | 1435609.82 | 56.2832 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 56.28 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842096 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Primaria Federal Indigena Jose Marti - 15452 | 15452 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1352649.97 | 1352649.97 | 1352649.97 | 1352649.97 | 1352649.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842097 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 12100 | 12100 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3974249.66 | 3974249.66 | 3974249.66 | 3974249.66 | 3974249.66 | 2553658.7 | 2553658.7 | 64.2551 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842098 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 9345 | 9345 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2585410.78 | 2585410.78 | 2585410.78 | 2585410.78 | 2585410.78 | 2585410.78 | 2585410.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 100 | Financiera: finiquitado / Física: concluido / Registro:
CHP17170100842099 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 9312 | 9312 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3626840.89 | 3626840.89 | 3626840.89 | 3626840.89 | 3626840.89 | 3626840.89 | 3626840.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842100 | Construccion De Muro De Contencion Segunda Etapa - 9879 | 9879 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3992216.7 | 3992216.7 | 3992216.7 | 3992216.7 | 3992216.7 | 3502217.69 | 3502217.69 | 87.7261 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 87.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842101 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 9390 | 9390 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 522529.4 | 522529.4 | 522529.4 | 522529.4 | 522529.4 | 522529.4 | 522529.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: concluido / Registro:
CHP17170100842102 | Construccion De Muro De Contencion - 9366 | 9366 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 456847.16 | 456847.16 | 456847.16 | 456847.16 | 456847.16 | 456847.16 | 456847.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: concluido / Registro:
CHP17170100842103 | Construccion De Tres Aulas Didacticas De Seis Por Ocho Metros Estructura Rc En Escuela Secundaria Tecnica Numero Setenta - 12026 | 12026 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3188780.75 | 3118780.75 | 3118780.75 | 3118780.75 | 3118780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842104 | Construccion De Biblioteca - 11749 | 11749 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3289323.55 | 3289323.55 | 3289323.55 | 3289323.55 | 3289323.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 630 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842105 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Jaime Nuno - 11792 | 11792 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2931138.59 | 2931138.59 | 2931138.59 | 2931138.59 | 2931138.59 | 1609477.37 | 1609477.37 | 54.9096 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842106 | Construccion De Piso Firme - 13934 | 13934 | Chiapas | Ocosingo | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 508415.12 | 254207.56 | 254207.56 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170100842107 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13926 | 13926 | Chiapas | Ocosingo | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 180239.12 | 180239.12 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842108 | Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 10758 | 10758 | Chiapas | Ocosingo | La Frontera Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4595029.97 | 4595029.97 | 4595029.97 | 4595029.97 | 4595029.97 | 4595029.97 | 4595029.97 | 100 | 0 | Piezas | 614 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842109 | Construccion De Camino Rural Segunda Etapa - 11743 | 11743 | Chiapas | Ocosingo | Plácido Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1934416.86 | 1934416.86 | 1934416.86 | 1934416.86 | 1934416.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 853 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842110 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Rural Federal Leona Vicario - 11085 | 11085 | Chiapas | Ocosingo | Patria Nueva (San José el Contento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2895933.48 | 2895933.48 | 2895933.48 | 2895933.48 | 2895933.48 | 1248038.76 | 1248038.76 | 43.0963 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842111 | Rehabilitacion De Techo Firme - 12822 | 12822 | Chiapas | Ocosingo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 456609.7 | 456609.7 | 456609.7 | 456609.7 | 456609.7 | 456608.85 | 456608.85 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842112 | Construccion De Piso Firme - 12821 | 12821 | Chiapas | Ocosingo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 616890.34 | 616890.34 | 16890.34 | 16890.34 | 16890.34 | 16890.34 | 16890.34 | 2.738 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842114 | Construccion De Drenaje Sanitario - 8182 | 8182 | Chiapas | Ocosingo | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3375782.29 | 3375782.29 | 3375782.29 | 3375782.29 | 3375782.29 | 1771350.07 | 1771350.07 | 52.4723 | 0 | Metros lineales | 352 | 100 | 52.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855914 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 55506 | 55506 | Chiapas | Ocosingo | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3430805.07 | 3430805.07 | 3430805.07 | 3430805.07 | 3430805.07 | 1715402.54 | 1715402.54 | 50 | 0 | Metros lineales | 284 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855915 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 75521 | 75521 | Chiapas | Ocosingo | Israel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2883304.55 | 2883304.55 | 2883304.55 | 2883304.55 | 2883304.55 | 2347874.44 | 2347874.44 | 81.43 | 0 | Metros lineales | 830 | 100 | 100 | Financiera: falta pago finiquito / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170200855928 | Construccion De Drenaje Sanitario Octava Etapa - 47148 | 47148 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4034835.99 | 4034835.99 | 4034835.99 | 4034835.99 | 4034835.99 | 1809577.72 | 1809577.72 | 44.8489 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 44.85 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855929 | Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 78497 | 78497 | Chiapas | Ocosingo | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3708041.12 | 3708041.12 | 3708041.12 | 3708041.12 | 3708041.12 | 2255685.39 | 2255685.39 | 60.8323 | 0 | Piezas | 303 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855948 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica - 75465 | 75465 | Chiapas | Ocosingo | Sloquib Chay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1758844.28 | 1758844.28 | 1758844.28 | 1758844.28 | 1758844.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 329 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855949 | Construccion De Piso Firme - 66617 | 66617 | Chiapas | Ocosingo | Noy Aquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1671186.94 | 1671186.94 | 1671186.94 | 1671186.94 | 1671186.94 | 1671186.94 | 1671186.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200855950 | Rehabilitacion De Techo Firme - 66668 | 66668 | Chiapas | Ocosingo | Noy Aquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1177562.24 | 1177562.24 | 1177562.24 | 1177562.24 | 1177562.24 | 1177562.24 | 1177562.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170200855951 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria Arqueles Vela - 77003 | 77003 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1736954.61 | 1736954.61 | 1736954.61 | 1736954.61 | 1736954.61 | 868477.31 | 868477.31 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855952 | Mejoramiento De Aulas Dotacion De Servicios De Electricidad En Escuela Telesecundaria Arqueles Vela - 77146 | 77146 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 520147.43 | 520147.43 | 520147.43 | 520147.43 | 520147.43 | 260073.72 | 260073.72 | 50 | 0 | Otros | 200 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855953 | Rehabilitacion De Camino Rural - 47398 | 47398 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3310400.02 | 3310400.02 | 3310400.02 | 3310400.02 | 3310400.02 | 3257650.02 | 3257650.02 | 98.4065 | 0 | Metros lineales | 1359 | 100 | 98.41 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855954 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa - 43776 | 43776 | Chiapas | Ocosingo | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1562954.47 | 1562954.47 | 1562954.47 | 1562954.47 | 1562954.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1010 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855955 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 78629 | 78629 | Chiapas | Ocosingo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5307949.9 | 5307949.9 | 5307949.9 | 5307949.9 | 5307949.9 | 1591890 | 1591890 | 29.9907 | 0 | Metros lineales | 478 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855965 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 54803 | 54803 | Chiapas | Ocosingo | Ampliación Jol Tulija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3263557.53 | 3263557.53 | 3263557.53 | 3263557.53 | 3263557.53 | 979067.26 | 979067.26 | 30 | 0 | Otros | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855966 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 78221 | 78221 | Chiapas | Ocosingo | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4350516.33 | 4350516.33 | 4350516.33 | 4350516.33 | 4350516.33 | 3562870.75 | 3562870.75 | 81.8954 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170200855967 | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 75360 | 75360 | Chiapas | Ocosingo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1800389.03 | 1800389.03 | 1800389.03 | 1800389.03 | 1800389.03 | 1210025.02 | 1210025.02 | 67.2091 | 0 | Metros lineales | 258 | 100 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855968 | Rehabilitacion De Techo Firme - 43812 | 43812 | Chiapas | Ocosingo | San José Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 204271 | 204271 | 204271 | 204271 | 204271 | 204271 | 204271 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170200855969 | Construccion De Piso Firme - 43810 | 43810 | Chiapas | Ocosingo | San José Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 301531.03 | 301531.03 | 301531.03 | 301531.03 | 301531.03 | 301531.03 | 301531.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855971 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 41983 | 41983 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2562711.17 | 2562711.17 | 2562711.17 | 2562711.17 | 2562711.17 | 1937953.83 | 1937953.83 | 75.6212 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: obra no finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170200855972 | Construccion De Camino Rural - 71821 | 71821 | Chiapas | Ocosingo | San Miguel el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1564074.56 | 1564074.56 | 1564074.56 | 1564074.56 | 1564074.56 | 782037.28 | 782037.28 | 50 | 0 | Metros lineales | 255 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855973 | Construccion De Biblioteca En Escuela Primaria Doctor Gonzalo Aguirre Beltran - 67898 | 67898 | Chiapas | Ocosingo | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1582814.06 | 1582814.06 | 1582814.06 | 1582814.06 | 1582814.06 | 1582814.06 | 1582814.06 | 100 | 0 | Otros | 3100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200855974 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion - 55747 | 55747 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 961611.64 | 961611.64 | 961611.64 | 961611.64 | 961611.64 | 961611.64 | 961611.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 1130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170200855975 | Construccion De Modulos Solares - 87590 | 87590 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 536473.67 | 536473.67 | 536473.67 | 536473.67 | 536473.67 | 268236.84 | 268236.84 | 50 | 0 | Otros | 43 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855976 | Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 57606 | 57606 | Chiapas | Ocosingo | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2085171.71 | 2085171.71 | 2085171.71 | 2085171.71 | 2085171.71 | 1658488.9 | 1658488.9 | 79.5373 | 0 | Otros | 200 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200855977 | Mejoramiento De Dos Aulas Didacticas Estructura Rc En El Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa - 60657 | 60657 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Samaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 436798.84 | 436798.84 | 436798.84 | 436798.84 | 436798.84 | 352065.34 | 352065.34 | 80.6013 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200855978 | Construccion De Letrinas - 77497 | 77497 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2045745.26 | 2045745.26 | 2045745.26 | 2045745.26 | 2045745.26 | 613723.58 | 613723.58 | 30 | 0 | Piezas | 137 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855993 | Rehabilitacion De Camino Rural - 58416 | 58416 | Chiapas | Ocosingo | La Pomarrosa el Chorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 376990.54 | 376990.54 | 94.2476 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 94.25 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855994 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Gabriela Mistral - 40449 | 40449 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2285144.51 | 2285144.51 | 2285144.51 | 2285144.51 | 2285144.51 | 1756131.27 | 1756131.27 | 76.8499 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 76.85 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855995 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Tercer Etapa - 78216 | 78216 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo de Alfredo Díaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2064292.58 | 2064292.58 | 2064292.58 | 2064292.58 | 2064292.58 | 1591029.96 | 1591029.96 | 77.0739 | 0 | Metros lineales | 2500 | 100 | 77.07 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200855996 | Rehabilitacion De Techo Firme - 49283 | 49283 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo de Alfredo Díaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 468621.71 | 468621.71 | 468621.71 | 468621.71 | 468621.71 | 234024.91 | 234024.91 | 49.939 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: FALTA FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200855997 | Construccion De Piso Firme - 49356 | 49356 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo de Alfredo Díaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 649230.19 | 649230.19 | 649230.19 | 649230.19 | 649230.19 | 322034.1 | 322034.1 | 49.6025 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200855998 | Construccion De Modulos Solares - 66709 | 66709 | Chiapas | Ocosingo | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 890186.97 | 890186.97 | 890186.97 | 890186.97 | 890186.97 | 890186.97 | 890186.97 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170200855999 | Construccion De Camino Rural - 78258 | 78258 | Chiapas | Ocosingo | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4995124.23 | 4995124.23 | 4995124.23 | 4995124.23 | 4995124.23 | 3169121.9 | 3169121.9 | 63.4443 | 0 | Metros lineales | 465 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856001 | Construccion De Camino Rural - 78283 | 78283 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3281336.82 | 3281336.82 | 3281336.82 | 3281336.82 | 3281336.82 | 984401.05 | 984401.05 | 30 | 0 | Metros lineales | 1383 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856016 | Construccion De Comedores Comunitarios - 72693 | 72693 | Chiapas | Ocosingo | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2169206.11 | 2169206.11 | 2169206.11 | 2169206.11 | 2169206.11 | 1860367.48 | 1860367.48 | 85.7626 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856017 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 46713 | 46713 | Chiapas | Ocosingo | Naha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2613350.69 | 2613350.69 | 2613350.69 | 2613350.69 | 2613350.69 | 2338622.35 | 2338622.35 | 89.4875 | 0 | Metros lineales | 198 | 100 | 100 | Financiera: falta pago finiquito / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170200856018 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramos Aislados - 60082 | 60082 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3213312.06 | 3213312.06 | 3213312.06 | 3213312.06 | 3213312.06 | 963993.62 | 963993.62 | 30 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856019 | Construccion De Camino Rural Tramo Amador Hernandez A Pichucalco Primera Etapa - 80658 | 80658 | Chiapas | Ocosingo | Pichucalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1528999.48 | 1528999.48 | 1528999.48 | 1528999.48 | 1528999.48 | 458699.84 | 458699.84 | 30 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856020 | Construccion De Revestimiento De Calles - 54986 | 54986 | Chiapas | Ocosingo | Las Tazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2028397.37 | 2028397.37 | 2028397.37 | 2028397.37 | 2028397.37 | 1014198.69 | 1014198.69 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1128 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: TERMINADO / Registro:
CHP17170200856021 | Mejoramiento De Electrificacion De Linea Y Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 72655 | 72655 | Chiapas | Ocosingo | La Selva (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3328313.93 | 3328313.93 | 3328313.93 | 3328313.93 | 3328313.93 | 3328313.93 | 3328313.93 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170200856022 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 40098 | 40098 | Chiapas | Ocosingo | La Selva (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6628723.65 | 6628723.65 | 6628723.65 | 6628723.65 | 6628723.65 | 3363234.72 | 3363234.72 | 50.7373 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856023 | Construccion De Camino Rural - 72498 | 72498 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Tila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3974583.17 | 3974583.17 | 3974583.17 | 3974583.17 | 3974583.17 | 1192374.95 | 1192374.95 | 30 | 0 | Metros lineales | 475 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856024 | Rehabilitacion De Camino Rural - 80587 | 80587 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3172350.17 | 3172350.17 | 3172350.17 | 3172350.17 | 3172350.17 | 2668951.5 | 2668951.5 | 84.1317 | 0 | Metros lineales | 925 | 100 | 84.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856025 | Rehabilitacion De Camino Rural - 46805 | 46805 | Chiapas | Ocosingo | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3208499.51 | 3208499.51 | 3208499.51 | 3208499.51 | 3208499.51 | 3197481.5 | 3197481.5 | 99.6566 | 0 | Metros lineales | 678 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856474 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados Segunda Etapa - 46893 | 46893 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2420380.04 | 2420380.04 | 2420380.04 | 2420380.04 | 2420380.04 | 2420380.04 | 2420380.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 351 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170200856475 | Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 57504 | 57504 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1750032.33 | 1293615.38 | 1293615.38 | 73.9195 | 0 | Piezas | 202 | 100 | 73.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856476 | Construccion De Camino Rural - 55778 | 55778 | Chiapas | Ocosingo | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2004391.62 | 2044391.62 | 2044391.62 | 2044391.62 | 2044391.62 | 601317.49 | 601317.49 | 29.413 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856477 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 60017 | 60017 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3141434.85 | 3141434.85 | 3141434.85 | 3141434.85 | 3141434.85 | 2576994.81 | 2576994.81 | 82.0324 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856478 | Ampliacion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 87188 | 87188 | Chiapas | Ocosingo | Patihuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 470721.46 | 470721.46 | 470721.46 | 470721.46 | 470721.46 | 141216.44 | 141216.44 | 30 | 0 | Otros | 863 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856479 | Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 59370 | 59370 | Chiapas | Ocosingo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4106765.27 | 4106765.27 | 4106765.27 | 4106765.27 | 4106765.27 | 3508536.48 | 3508536.48 | 85.4331 | 0 | Otros | 268 | 100 | 85.43 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856480 | Construccion De Camino Rural Emiliano Zapata Tercera Etapa - 60720 | 60720 | Chiapas | Ocosingo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1018275.49 | 1018275.49 | 1018275.49 | 1018275.49 | 1018275.49 | 509137.75 | 509137.75 | 50 | 0 | Metros lineales | 318 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856483 | Construccion De Camino Rural - 40139 | 40139 | Chiapas | Ocosingo | Nupja Chiviltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1134625.38 | 1134625.38 | 1134625.38 | 1134625.38 | 1134625.38 | 1134625.38 | 1134625.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 630 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856484 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 52242 | 52242 | Chiapas | Ocosingo | Quince de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3177077.15 | 3177077.15 | 3177077.15 | 3177077.15 | 3177077.15 | 1216331.54 | 1216331.54 | 38.2846 | 0 | Otros | 85 | 100 | 38.28 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856518 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Urbana Federal Profr Victorino Trinidad Vazquez - 83248 | 83248 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 979620.64 | 979620.64 | 979620.64 | 979620.64 | 979620.64 | 503585.95 | 503585.95 | 51.4062 | 0 | Metros Cuadrados | 437 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856519 | Construccion De Drenaje Sanitario Seguinda Etapa - 80650 | 80650 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3067669.44 | 3067699.44 | 3067699.44 | 3067699.44 | 3067699.44 | 2485036 | 2485036 | 81.0065 | 0 | Metros lineales | 845 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856520 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 81307 | 81307 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3863675.22 | 3863675.22 | 3863675.22 | 3863675.22 | 3863675.22 | 1952169.21 | 1952169.21 | 50.5262 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856521 | Construccion De Drenaje Sanitario - 78267 | 78267 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1483250.46 | 1483250.46 | 1483250.46 | 1483250.46 | 1483250.46 | 741625.23 | 741625.23 | 50 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856522 | Construccion De Muro De Contencion - 74900 | 74900 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 423044.41 | 423044.41 | 423044.41 | 423044.41 | 423044.41 | 423044.41 | 423044.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856523 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 76249 | 76249 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2923664.53 | 2923664.53 | 2923664.53 | 2923664.53 | 2923664.53 | 877099.36 | 877099.36 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856524 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa - 72837 | 72837 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3579323.21 | 3579323.21 | 3579323.21 | 3579323.21 | 3579323.21 | 2753130.06 | 2753130.06 | 76.9176 | 0 | Otros | 164 | 100 | 76.92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856525 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 72089 | 72089 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4051945.81 | 4051945.81 | 4051945.81 | 4051945.81 | 4051945.81 | 1865166.01 | 1865166.01 | 46.0314 | 0 | Metros Cuadrados | 1073 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170200856526 | Rehabilitacion De Revestimiento De Calles - 66259 | 66259 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1507176.36 | 1507176.36 | 1507176.36 | 1507176.36 | 1507176.36 | 1423656.36 | 1423656.36 | 94.4585 | 0 | Otros | 6643 | 100 | 94.46 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856527 | Construccion De Sanitarios Estructura Rc En Escuela Primaria Federal Bilingue Vicente Suarez - 66215 | 66215 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1345459.2 | 1345459.2 | 1345459.2 | 1345459.2 | 1345459.2 | 426515.49 | 426515.49 | 31.7004 | 0 | Piezas | 183 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856528 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas Estructura Rc En Escuela Primaria Rural Marcos Villanueva - 73174 | 73174 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3986704.51 | 3986704.51 | 3986704.51 | 3986704.51 | 3986704.51 | 1993352.26 | 1993352.26 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856529 | Rehabilitacion De Revestimiento De Calles - 65185 | 65185 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 301584.61 | 301584.61 | 301584.61 | 301584.61 | 301584.61 | 297408.61 | 297408.61 | 98.6153 | 0 | Otros | 41878 | 100 | 98.62 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856530 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 67963 | 67963 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3370152.25 | 3370152.25 | 3370152.25 | 3370152.25 | 3370152.25 | 2962955.98 | 2962955.98 | 87.9176 | 0 | Metros Cuadrados | 41878 | 100 | 87.92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856531 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Tercera Oriente Sur - 67809 | 67809 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2265478.51 | 2265478.51 | 2265478.51 | 2265478.51 | 2265478.51 | 1132739.26 | 1132739.26 | 50 | 0 | Metros lineales | 310 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170200856532 | Rehabilitacion De Camino Rural - 65102 | 65102 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 301082.05 | 301082.05 | 301082.05 | 301082.05 | 301082.05 | 220060 | 220060 | 73.0897 | 0 | Metros lineales | 41878 | 100 | 73.09 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856533 | Rehabilitacion De Revestimiento De Calles - 67882 | 67882 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1562827.76 | 1562827.76 | 1562827.76 | 1562827.76 | 1562827.76 | 1561087.76 | 1561087.76 | 99.8887 | 0 | Otros | 6895 | 100 | 99.89 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856534 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Preescolar Indigena Niño Artillero - 63568 | 63568 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2743219.35 | 2743219.35 | 2743219.35 | 2743219.35 | 2743219.35 | 1871986.09 | 1871986.09 | 68.2405 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 68.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856535 | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 60915 | 60915 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2691200 | 2691200 | 2691200 | 2691200 | 2691200 | 1171600 | 1171600 | 43.5345 | 0 | Metros lineales | 2146 | 100 | 43.53 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856536 | Construccion De Drenaje Pluvial - 60641 | 60641 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3213186.37 | 3213186.37 | 3213186.37 | 3213186.37 | 3213186.37 | 1657229.95 | 1657229.95 | 51.5759 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856538 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 57388 | 57388 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1830399.88 | 1830399.88 | 1830399.88 | 1830399.88 | 1830399.88 | 1185109.56 | 1185109.56 | 64.7459 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 66 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856539 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 57079 | 57079 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2380800.24 | 2380800.24 | 2380800.24 | 2380800.24 | 2380800.24 | 2380800.24 | 2380800.24 | 100 | 0 | Otros | 3314 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856540 | Mejoramiento De Servicios Basicos De Electricidad En Escuela Secundaria Tecnica - 59950 | 59950 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 260754.58 | 260754.58 | 260754.58 | 260754.58 | 260754.58 | 78226.37 | 78226.37 | 30 | 0 | Otros | 1409 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856541 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 57713 | 57713 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2995944.31 | 2995944.31 | 2995944.31 | 2995944.31 | 2995944.31 | 2539077.1 | 2539077.1 | 84.7505 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FALTANTE POR FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856542 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 58485 | 58485 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2802192.44 | 2802192.44 | 70.0548 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: obra no finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856543 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 58049 | 58049 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1498678.54 | 1498678.54 | 1498678.54 | 1498678.54 | 1498678.54 | 1277639.53 | 1277639.53 | 85.2511 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 85.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856544 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 54848 | 54848 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 834290.9 | 834290.9 | 834290.9 | 834290.9 | 834290.9 | 834290.9 | 834290.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 560 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856545 | Construccion De Drenaje Sanitario - 43787 | 43787 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 987169.6 | 987169.6 | 987169.6 | 987169.6 | 987169.6 | 768162.07 | 768162.07 | 77.8146 | 0 | Metros lineales | 282 | 100 | 77.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856546 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 43785 | 43785 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3006847.95 | 3006847.95 | 3006847.95 | 3006847.95 | 3006847.95 | 545516.09 | 545516.09 | 18.1425 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856547 | Construccion De Electrificacion De Red De Energia Electrica Segunda Etapa - 47380 | 47380 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4034348.99 | 4034348.99 | 4034348.99 | 4034348.99 | 4034348.99 | 3403965.28 | 3403965.28 | 84.3746 | 0 | Otros | 240 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856548 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial - 46923 | 46923 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 518520 | 518520 | 518520 | 518520 | 518520 | 255200 | 255200 | 49.217 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 49.22 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856549 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 47372 | 47372 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3416857.38 | 3416857.38 | 3416857.38 | 3416857.38 | 3416857.38 | 2637878.79 | 2637878.79 | 77.2019 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856550 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 42695 | 42695 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3996340.05 | 3996340.05 | 3996340.05 | 3996340.05 | 3996340.05 | 1198902.01 | 1198902.01 | 30 | 0 | Otros | 180 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856551 | Nivelacion De Tierras - 46813 | 46813 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3159933.69 | 3159933.69 | 3159933.69 | 3159933.69 | 3159933.69 | 2289966.93 | 2289966.93 | 72.4688 | 0 | Metros cúbicos | 41878 | 100 | 72.47 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856552 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 41650 | 41650 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4038297.48 | 4038297.48 | 4038297.48 | 4038297.48 | 4038297.48 | 1621657.99 | 1621657.99 | 40.157 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856553 | Construccion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa - 46969 | 46969 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3997868.5 | 3997868.5 | 3997868.5 | 3997868.5 | 3997868.5 | 940336.14 | 940336.14 | 23.5209 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 23.52 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856554 | Construccion De Drenaje Sanitario - 47366 | 47366 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 641142.02 | 641142.02 | 641142.02 | 641142.02 | 641142.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856555 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 41599 | 41599 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2955717.31 | 2955717.31 | 2955717.31 | 2955717.31 | 2955717.31 | 575130.85 | 575130.85 | 19.4582 | 0 | Metros lineales | 515 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856556 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 41510 | 41510 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3974808.92 | 3974808.92 | 3974808.92 | 3974808.92 | 3974808.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856557 | Construccion De Piso Firme - 72643 | 72643 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2302145.28 | 2302145.28 | 2302145.28 | 2302145.28 | 2302145.28 | 2302145.28 | 2302145.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1442 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856558 | Rehabilitacion De Techo Firme - 72666 | 72666 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1622152.06 | 1622152.06 | 1622152.06 | 1622152.06 | 1622152.06 | 1622152.06 | 1622152.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1442 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856559 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Rural - 76261 | 76261 | Chiapas | Ocosingo | La Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1256465.22 | 1256465.22 | 1256465.22 | 1256465.22 | 1256465.22 | 690784.13 | 690784.13 | 54.9784 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 100 | 54.98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856560 | Rehabilitacion De Camino Rural - 75201 | 75201 | Chiapas | Ocosingo | La Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4180640 | 4180640 | 4180640 | 4180640 | 4180640 | 4094800 | 4094800 | 97.9467 | 0 | Metros lineales | 407 | 100 | 97.95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856561 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Ignacio Ramirez - 81161 | 81161 | Chiapas | Ocosingo | La Frontera Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1020094.13 | 1020094.13 | 1020094.13 | 1020094.13 | 1020094.13 | 627933.97 | 627933.97 | 61.5565 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856562 | Construccion De Revestimiento - 81768 | 81768 | Chiapas | Ocosingo | El Limonar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3512254.09 | 3512254.09 | 3512254.09 | 3512254.09 | 3512254.09 | 1053676.23 | 1053676.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1209 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856563 | Construccion De Camino Rural Segunda Etapa - 80624 | 80624 | Chiapas | Ocosingo | Ach'Lum Monte Líbano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1904845.42 | 1904845.42 | 1904845.42 | 1904845.42 | 1904845.42 | 571453.63 | 571453.63 | 30 | 0 | Metros lineales | 630 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856564 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 65916 | 65916 | Chiapas | Ocosingo | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000951.83 | 2000951.36 | 2000951.36 | 2000951.36 | 2000951.36 | 714560 | 714560 | 35.711 | 0 | Metros lineales | 365 | 100 | 35.71 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856565 | Construccion De Camino Con Carpeta Asfaltica Tramo Sibaca A San Marcos - 58447 | 58447 | Chiapas | Ocosingo | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3502843.57 | 3502843.57 | 3502843.57 | 3502843.57 | 3502843.57 | 1051069.07 | 1051069.07 | 30.0062 | 0 | Metros Cuadrados | 720 | 100 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856566 | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 60829 | 60829 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4878770.62 | 4878770.62 | 4878770.62 | 4878770.62 | 4878770.62 | 4878770.62 | 4878770.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 1732 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170200856567 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 74595 | 74595 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3618104.97 | 3618104.97 | 3618104.97 | 3618104.97 | 3618104.97 | 2717861.82 | 2717861.82 | 75.1184 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856568 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 73146 | 73146 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3514725.04 | 3514725.04 | 3514725.04 | 3514725.04 | 3514725.04 | 1054417.51 | 1054417.51 | 30 | 0 | Metros lineales | 4447 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856569 | Rehabilitacion De Camino Rural - 60811 | 60811 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2288362.64 | 2288362.64 | 2288362.64 | 2288362.64 | 2288362.64 | 2288362.64 | 2288362.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 4436 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856570 | Construccion De Revestimiento - 81030 | 81030 | Chiapas | Ocosingo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3596734.2 | 3596734.2 | 3596734.2 | 3596734.2 | 3596734.2 | 1079020.26 | 1079020.26 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856571 | Construccion De Camino Rural Tramo El Zapotal A Laguna Ocotal Segunda Etapa - 41959 | 41959 | Chiapas | Ocosingo | El Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2516551.64 | 2516551.64 | 2516551.64 | 2516551.64 | 2516551.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1385 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856572 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico - 84815 | 84815 | Chiapas | Ocosingo | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1399423.04 | 1399423.04 | 1399423.04 | 1399423.04 | 1399423.04 | 699711.52 | 699711.52 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1163 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856573 | Construccion De Muro De Contencion - 72775 | 72775 | Chiapas | Ocosingo | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 756890.84 | 756890.84 | 756890.84 | 756890.84 | 756890.84 | 378445.42 | 378445.42 | 50 | 0 | Metros lineales | 1163 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856574 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 72751 | 72751 | Chiapas | Ocosingo | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 262272.88 | 262272.88 | 262272.88 | 262272.88 | 262272.88 | 131136.44 | 131136.44 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1163 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856575 | Construccion De Camino Rural Tramo Principal - 46684 | 46684 | Chiapas | Ocosingo | San Nicolás Tenanguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000435.66 | 2000435.66 | 2000435.66 | 2000435.66 | 2000435.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856576 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 74270 | 74270 | Chiapas | Ocosingo | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3837225.72 | 3837225.72 | 3837225.72 | 3837225.72 | 3837225.72 | 1151167.72 | 1151167.72 | 30 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856577 | Construccion De Pavimentacion De Camino En Tramos Aislados - 43790 | 43790 | Chiapas | Ocosingo | Ujcumilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 2743710.15 | 2743710.15 | 85.7409 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856578 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 65057 | 65057 | Chiapas | Ocosingo | La Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1298018.24 | 1298018.24 | 99.8476 | 0 | Metros lineales | 983 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856579 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio - 60766 | 60766 | Chiapas | Ocosingo | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298986.09 | 1298986.09 | 1298986.09 | 1298986.09 | 1298986.09 | 1142582.41 | 1142582.41 | 87.9596 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 87.96 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856580 | Construccion De Revestimiento De Calles - 74293 | 74293 | Chiapas | Ocosingo | Agua Dulce Tehuacan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3147198.81 | 3147198.81 | 3147198.81 | 3147198.81 | 3147198.81 | 3147198.81 | 3147198.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856581 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 49502 | 49502 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3907411.8 | 3907411.8 | 3907411.8 | 3907411.8 | 3907411.8 | 3132605.04 | 3132605.04 | 80.1708 | 0 | Otros | 10588 | 100 | 80.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856582 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 57772 | 57772 | Chiapas | Ocosingo | Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4795165.01 | 4795165.01 | 4795165.01 | 4795165.01 | 4795165.01 | 1743026.38 | 1743026.38 | 36.3497 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 36.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856600 | Construccion De Camino Rural - 72611 | 72611 | Chiapas | Ocosingo | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3417198.84 | 3417198.84 | 3417198.84 | 3417198.84 | 3417198.84 | 1025159.65 | 1025159.65 | 30 | 0 | Metros lineales | 707 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856601 | Rehabilitacion De Techo Firme - 54932 | 54932 | Chiapas | Ocosingo | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 210277.34 | 210277.34 | 49.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 50 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170200856602 | Construccion De Piso Firme - 54863 | 54863 | Chiapas | Ocosingo | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 568229.48 | 568229.48 | 568229.48 | 568229.48 | 568229.48 | 568229.48 | 568229.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170200856603 | Construccion De Electrificacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica Aerea - 71490 | 71490 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2458814.5 | 2458814.5 | 2458814.5 | 2458814.5 | 2458814.5 | 737644.35 | 737644.35 | 30 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170200856604 | Rehabilitacion De Techo Firme - 49284 | 49284 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856605 | Construccion De Piso Firme - 49229 | 49229 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856606 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea - 75089 | 75089 | Chiapas | Ocosingo | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2196182.89 | 2196182.89 | 2196182.89 | 2196182.89 | 2196182.89 | 1098091.45 | 1098091.45 | 50 | 0 | Otros | 154 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856607 | Construccion De Piso Firme - 56857 | 56857 | Chiapas | Ocosingo | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3134676.96 | 3134676.96 | 3134676.96 | 3134676.96 | 3134676.96 | 3134676.96 | 3134676.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856608 | Rehabilitacion De Techo Firme - 59751 | 59751 | Chiapas | Ocosingo | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1993612.57 | 1993612.57 | 1993612.57 | 1993612.57 | 1993612.57 | 1993612.57 | 1993612.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170200856609 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Tramo El Naranjo A Tonina Segunda Etapa - 49849 | 49849 | Chiapas | Ocosingo | Primer Valle Toniná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3114004.48 | 3114004.48 | 3114004.48 | 3114004.48 | 3114004.48 | 2491215.42 | 2491215.42 | 80.0004 | 0 | Metros lineales | 159 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908624 | Construccion De Muro De Contencion - 119983 | 119983 | Chiapas | Ocosingo | Crucero Monte Líbano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 364419.48 | 364419.48 | 364419.48 | 364419.48 | 364419.48 | 364419.48 | 364419.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 224 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINDAD / Registro:
CHP17170300908625 | Rehabilitacion De Techo Firme - 56859 | 56859 | Chiapas | Ocosingo | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4296792.32 | 4296792.32 | 4296792.32 | 4296792.32 | 4296792.32 | 4296792.32 | 4296792.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300908626 | Construccion De Piso Firme - 59838 | 59838 | Chiapas | Ocosingo | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6756104.99 | 6756104.99 | 6756104.99 | 6756104.99 | 6756104.99 | 6756104.99 | 6756104.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300908722 | Construccion De Piso Firme - 139832 | 139832 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 478044.58 | 478044.58 | 478044.58 | 478044.58 | 478044.58 | 236523.07 | 236523.07 | 49.4772 | 0 | Metros Cuadrados | 1065 | 100 | 49.48 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908723 | Rehabilitacion De Techo Firme - 139830 | 139830 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 348462.29 | 348462.29 | 348462.29 | 348462.29 | 348462.29 | 173945.2 | 173945.2 | 49.9179 | 0 | Metros Cuadrados | 1065 | 100 | 49.92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908775 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 801 | 801 | Chiapas | Ocosingo | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1541722.3 | 1541722.3 | 1541722.3 | 1541722.3 | 1541722.3 | 1541722.3 | 1541722.3 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300908776 | Construccion De Revestimiento De Calles - 138437 | 138437 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Monte Líbano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 548054.5 | 548054.5 | 548054.5 | 548054.5 | 548054.5 | 274027.25 | 274027.25 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1128 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908777 | Construccion De Letrinas - 72717 | 72717 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe Tecoja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 872974.76 | 872974.76 | 45.115 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 45.11 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908778 | Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico - 120506 | 120506 | Chiapas | Ocosingo | Buenavista Tiber | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 647618.37 | 647618.37 | 647618.37 | 647618.37 | 647618.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908780 | Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico - 139343 | 139343 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1359 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908781 | Construccion De Piso Firme - 40219 | 40219 | Chiapas | Ocosingo | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 662972.02 | 662972.02 | 662972.02 | 662972.02 | 662972.02 | 662972.02 | 662972.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300908782 | Rehabilitacion De Techo Firme - 40145 | 40145 | Chiapas | Ocosingo | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504669.53 | 504669.53 | 504669.53 | 504669.53 | 504669.53 | 504669.53 | 504669.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908783 | Construccion De Revestimiento De Calles - 129205 | 129205 | Chiapas | Ocosingo | San Luis (Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1072076.33 | 1072076.33 | 1072076.33 | 1072076.33 | 1072076.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 556 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908784 | Construccion De Norias Segunda Etapa - 112923 | 112923 | Chiapas | Ocosingo | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3209103 | 3209103 | 3209103 | 3209103 | 3209103 | 1621645.41 | 1621645.41 | 50.5327 | 0 | Otros | 75 | 100 | 50.53 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908826 | Construccion De Piso Firme - 98164 | 98164 | Chiapas | Ocosingo | San Caralampio Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1366533.48 | 1366533.48 | 1366533.48 | 1366533.48 | 1366533.48 | 1366533.48 | 1366533.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908827 | Rehabilitacion De Techo Firme - 99123 | 99123 | Chiapas | Ocosingo | San Caralampio Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 925227.47 | 925227.47 | 925227.47 | 925227.47 | 925227.47 | 925227.47 | 925227.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300908828 | Rehabilitacion De Camino Rural - 139484 | 139484 | Chiapas | Ocosingo | Chavarico las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5800016.91 | 5800016.91 | 5800016.91 | 5800016.91 | 5800016.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 612 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908829 | Construccion De Letrinas - 41960 | 41960 | Chiapas | Ocosingo | Chavarico las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 779233.98 | 779233.98 | 779233.98 | 779233.98 | 779233.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 82 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908830 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 119441 | 119441 | Chiapas | Ocosingo | Las Piedrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2696631.18 | 2696631.18 | 2696631.18 | 2696631.18 | 2696631.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 224 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908831 | Rehabilitacion De Techo Firme - 57450 | 57450 | Chiapas | Ocosingo | Las Conchitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908832 | Construccion De Piso Firme - 57418 | 57418 | Chiapas | Ocosingo | Las Conchitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 422085.58 | 422085.58 | 422085.58 | 422085.58 | 422085.58 | 422085.58 | 422085.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908833 | Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidrahulico - 202865 | 202865 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rosa Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1525352.38 | 1525352.38 | 1525352.38 | 1525352.38 | 1525352.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908834 | Construccion De Piso Firme - 56957 | 56957 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3251497.21 | 3251497.21 | 3251497.21 | 3251497.21 | 3251497.21 | 3251497.21 | 3251497.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908835 | Rehabilitacion De Techo Firme - 58495 | 58495 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2067908.7 | 2067908.7 | 2067908.7 | 2067908.7 | 2067908.7 | 2067908.7 | 2067908.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908836 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica - 119543 | 119543 | Chiapas | Ocosingo | Nabalám | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1607005.43 | 1607005.43 | 1607005.43 | 1607005.43 | 1607005.43 | 1317816.94 | 1317816.94 | 82.0045 | 0 | Otros | 50 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908837 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 127303 | 127303 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1516667.2 | 1516667.2 | 1516667.2 | 1516667.2 | 1516667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908838 | Rehabilitacion De Techo Firme - 15422 | 15422 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908839 | Construccion De Piso Firme - 15426 | 15426 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1849132.8 | 1849132.8 | 1849132.8 | 1849132.8 | 1849132.8 | 1849132.8 | 1849132.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300908840 | Rehabilitacion De Techo Firme - 119516 | 119516 | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1598120.18 | 1598120.18 | 1598120.18 | 1598120.18 | 1598120.18 | 1598120.18 | 1598120.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 993 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908841 | Construccion De Piso Firme - 119562 | 119562 | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2192378.97 | 2192378.97 | 2192378.97 | 2192378.97 | 2192378.97 | 2192378.97 | 2192378.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 993 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908842 | Rehabilitacion De Techo Firme - 52161 | 52161 | Chiapas | Ocosingo | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 549012.66 | 549012.66 | 549012.66 | 549012.66 | 549012.66 | 549012.66 | 549012.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300908843 | Construccion De Camino Rural De Las Tazas A Santa Teresa Dos - 127474 | 127474 | Chiapas | Ocosingo | Santa Teresa Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1727908.16 | 1727908.16 | 1727908.16 | 1727908.16 | 1727908.16 | 863954.08 | 863954.08 | 50 | 0 | Metros lineales | 1374 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908844 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 114115 | 114115 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Guayaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 30 | 0 | Otros | 140 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908845 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13945 | 13945 | Chiapas | Ocosingo | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300398.53 | 300398.53 | 300398.53 | 300398.53 | 300398.53 | 300112.6 | 300112.6 | 99.9048 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908846 | Construccion De Piso Firme - 13939 | 13939 | Chiapas | Ocosingo | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 423679.27 | 423679.27 | 423679.27 | 423679.27 | 423679.27 | 420948.15 | 420948.15 | 99.3554 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908847 | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 95946 | 95946 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1479700 | 1479700 | 98.6467 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 98.65 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908864 | Construccion De Camino Rural - 156677 | 156677 | Chiapas | Ocosingo | Edén del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2499000 | 2499000 | 49.98 | 0 | Metros lineales | 217 | 100 | 49.98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908865 | Construccion De Cuartos Para Baño - 57054 | 57054 | Chiapas | Ocosingo | La Pomarrosa el Chorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 981699.4 | 981699.4 | 981699.4 | 981699.4 | 981699.4 | 240622.36 | 240622.36 | 24.5108 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 24.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908866 | Construccion De Cuartos Para Cocina - 57038 | 57038 | Chiapas | Ocosingo | La Pomarrosa el Chorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450470.4 | 450470.4 | 450470.4 | 450470.4 | 450470.4 | 166609.67 | 166609.67 | 36.9857 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908867 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 57013 | 57013 | Chiapas | Ocosingo | La Pomarrosa el Chorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2561290.89 | 2561290.89 | 2561290.89 | 2561290.89 | 2561290.89 | 918294.83 | 918294.83 | 35.8528 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908868 | Construccion De Camino Rural Tramo Principal - 123233 | 123233 | Chiapas | Ocosingo | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1525544.62 | 1525544.62 | 1525544.62 | 1525544.62 | 1525544.62 | 1026558.41 | 1026558.41 | 67.2913 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300908869 | Construccion De Modulos Solares - 120580 | 120580 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1086280.85 | 1086280.85 | 1086280.85 | 1086280.85 | 1086280.85 | 543140.43 | 543140.43 | 50 | 0 | Otros | 258 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300908870 | Construccion De Piso Firme - 128386 | 128386 | Chiapas | Ocosingo | Chic Lacanwi'Ts | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 758865.16 | 758865.16 | 758865.16 | 758865.16 | 758865.16 | 377431.52 | 377431.52 | 49.7363 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908871 | Rehabilitacion De Techo Firme - 128394 | 128394 | Chiapas | Ocosingo | Chic Lacanwi'Ts | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 588781.12 | 588781.12 | 588781.12 | 588781.12 | 588781.12 | 294104.62 | 294104.62 | 49.9514 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908872 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 11837 | 11837 | Chiapas | Ocosingo | Los Quinichez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2814519.98 | 2814519.98 | 2814519.98 | 2814519.98 | 2814519.98 | 2249234.73 | 2249234.73 | 79.9154 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908873 | Construccion De Cuartos Para Cocina - 11832 | 11832 | Chiapas | Ocosingo | Los Quinichez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 566579.89 | 566579.89 | 566579.89 | 566579.89 | 566579.89 | 446932.34 | 446932.34 | 78.8825 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908874 | Construccion De Cuartos Para Baño - 11817 | 11817 | Chiapas | Ocosingo | Los Quinichez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1079869.33 | 1079869.33 | 1079869.33 | 1079869.33 | 1079869.33 | 848365.51 | 848365.51 | 78.5619 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908877 | Rehabilitacion De Techo Firme - 60181 | 60181 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 609243.6 | 609243.6 | 609243.6 | 609243.6 | 609243.6 | 304621.8 | 304621.8 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908899 | Construccion De Piso Firme - 121665 | 121665 | Chiapas | Ocosingo | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1534469.53 | 1534469.53 | 1534469.53 | 1534469.53 | 1534469.53 | 767234.76 | 767234.76 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908900 | Rehabilitacion De Techo Firme - 121683 | 121683 | Chiapas | Ocosingo | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1153530.36 | 1153530.36 | 1153530.36 | 1153530.36 | 1153530.36 | 576765.18 | 576765.18 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908901 | Construccion De Piso Firme - 139840 | 139840 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 346170.22 | 346170.22 | 346170.22 | 346170.22 | 346170.22 | 170585.89 | 170585.89 | 49.278 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908902 | Rehabilitacion De Techo Firme - 139833 | 139833 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 252334.77 | 252334.77 | 252334.77 | 252334.77 | 252334.77 | 125881.44 | 125881.44 | 49.8867 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908903 | Rehabilitacion De Techo Firme - 113552 | 113552 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300908904 | Construccion De Piso Firme - 113617 | 113617 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1017023.04 | 1017023.04 | 1017023.04 | 1017023.04 | 1017023.04 | 1017023.04 | 1017023.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300908905 | Construccion De Camino Rural De Nueva Esperanza A Benito Juarez Miramar - 120639 | 120639 | Chiapas | Ocosingo | Benito Juárez Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3591159.7 | 3591159.7 | 3591159.7 | 3591159.7 | 3591159.7 | 1077347.91 | 1077347.91 | 30 | 0 | Metros lineales | 396 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908906 | Construccion De Letrinas - 97962 | 97962 | Chiapas | Ocosingo | El Censo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3881258.72 | 3881258.72 | 3881258.72 | 3881258.72 | 3881258.72 | 1940629.36 | 1940629.36 | 50 | 0 | Piezas | 93 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908907 | Construccion De Letrinas - 58529 | 58529 | Chiapas | Ocosingo | El Censo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4536775.92 | 4536775.92 | 4536775.92 | 4536775.92 | 4536775.92 | 3635079.46 | 3635079.46 | 80.1247 | 0 | Piezas | 560 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908908 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 121909 | 121909 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4548187.53 | 4548187.53 | 4548187.53 | 4548187.53 | 4548187.53 | 1364456.26 | 1364456.26 | 30 | 0 | Metros lineales | 602 | 100 | 30 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908909 | Mejoramiento De Electrificacion De Red De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 120464 | 120464 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Mariscal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2795883.03 | 2795883.03 | 2795883.03 | 2795883.03 | 2795883.03 | 838764.91 | 838764.91 | 30 | 0 | Otros | 362 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300908910 | Construccion De Piso Firme - 138850 | 138850 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 874222.4 | 874222.4 | 874222.4 | 874222.4 | 874222.4 | 437111.2 | 437111.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908911 | Rehabilitacion De Techo Firme - 138777 | 138777 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600797.06 | 600797.06 | 600797.06 | 600797.06 | 600797.06 | 300398.53 | 300398.53 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908912 | Rehabilitacion De Techo Firme - 52152 | 52152 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 396509.15 | 396509.15 | 396509.15 | 396509.15 | 396509.15 | 396509.15 | 396509.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908913 | Construccion De Letrinas - 72726 | 72726 | Chiapas | Ocosingo | Las Tazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3870000 | 3870000 | 3870000 | 3870000 | 3870000 | 2223335.3 | 2223335.3 | 57.4505 | 0 | Piezas | 366 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908914 | Construccion De Piso Firme - 100405 | 100405 | Chiapas | Ocosingo | Las Tazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 974107.68 | 974107.68 | 974107.68 | 974107.68 | 974107.68 | 487053.84 | 487053.84 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908915 | Rehabilitacion De Techo Firme - 100284 | 100284 | Chiapas | Ocosingo | Las Tazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 360478.24 | 360478.24 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908916 | Construccion De Letrinas - 41338 | 41338 | Chiapas | Ocosingo | La Arena 2da. Sección (Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3105956.05 | 3105956.05 | 3105956.05 | 3105956.05 | 3105956.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 195 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908917 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 112780 | 112780 | Chiapas | Ocosingo | Laguna Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3590967.44 | 3590967.44 | 3590967.44 | 3590967.44 | 3590967.44 | 1077290.23 | 1077290.23 | 30 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908918 | Ampliacion De Electrificacion De Linea Y Red De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 127287 | 127287 | Chiapas | Ocosingo | El Caribal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2531720.08 | 2531720.08 | 2531720.08 | 2531720.08 | 2531720.08 | 759516.02 | 759516.02 | 30 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300908919 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chivilel A Nuevo San Jacinto Segunda Etapa - 96156 | 96156 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2195941.38 | 2195941.38 | 2195941.38 | 2195941.38 | 2195941.38 | 1094024.29 | 1094024.29 | 49.8203 | 0 | Metros lineales | 830 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908920 | Construccion De Camino Rural Segunda Etapa - 113031 | 113031 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2388130.56 | 2388130.56 | 2388130.56 | 2388130.56 | 2388130.56 | 716439.17 | 716439.17 | 30 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300908921 | Construccion De Piso Firme - 41535 | 41535 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1548692.8 | 1548692.8 | 1548692.8 | 1548692.8 | 1548692.8 | 1548692.8 | 1548692.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1402 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300908922 | Rehabilitacion De Techo Firme - 41481 | 41481 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1402 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300908923 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable - 150979 | 150979 | Chiapas | Ocosingo | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 167048.7 | 167048.7 | 167048.7 | 167048.7 | 167048.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: obra no finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910139 | Rehabilitacion De Techo Firme - 49407 | 49407 | Chiapas | Ocosingo | Macedonia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 949259.35 | 949259.35 | 949259.35 | 949259.35 | 949259.35 | 949259.35 | 949259.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910140 | Construccion De Piso Firme - 49313 | 49313 | Chiapas | Ocosingo | Macedonia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1415451.28 | 1415451.28 | 1415451.28 | 1415451.28 | 1415451.28 | 1415451.28 | 1415451.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910364 | Construccion De Muro De Contencion - 113775 | 113775 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 667778.36 | 667778.36 | 667778.36 | 667778.36 | 667778.36 | 396824.4 | 396824.4 | 59.4246 | 0 | Metros lineales | 351 | 100 | 59.42 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910365 | Rehabilitacion De Techo Firme - 10683 | 10683 | Chiapas | Ocosingo | Champa San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2427220.12 | 2427220.12 | 2427220.12 | 2427220.12 | 2427220.12 | 2427220.12 | 2427220.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 588 | 100 | 100 | Financiera: finiquitado / Física: terminado / Registro:
CHP17170300910367 | Rehabilitacion De Techo Firme - 138734 | 138734 | Chiapas | Ocosingo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2461189.63 | 2461189.63 | 2461189.63 | 2461189.63 | 2461189.63 | 2461189.63 | 2461189.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 352 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910368 | Construccion De Piso Firme - 43781 | 43781 | Chiapas | Ocosingo | Benito Juárez Yalchuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 584672.48 | 584672.48 | 584672.48 | 584672.48 | 584672.48 | 292336.24 | 292336.24 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910369 | Rehabilitacion De Techo Firme - 43780 | 43780 | Chiapas | Ocosingo | Benito Juárez Yalchuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 420557.94 | 210278.97 | 210278.97 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910391 | Rehabilitacion De Techo Firme - 47406 | 47406 | Chiapas | Ocosingo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 312414.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300910392 | Construccion De Piso Firme - 47385 | 47385 | Chiapas | Ocosingo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 465844.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910393 | Construccion De Letrinas - 120120 | 120120 | Chiapas | Ocosingo | Peña Chabarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2165300.74 | 2165300.74 | 2165300.74 | 2165300.74 | 2165300.74 | 1300004.91 | 1300004.91 | 60.0381 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910394 | Construccion De Letrinas - 130422 | 130422 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2030767.92 | 2030767.92 | 2030767.92 | 2030767.92 | 2030767.92 | 1015383.96 | 1015383.96 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 263 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910395 | Rehabilitacion De Techo Firme - 49494 | 49494 | Chiapas | Ocosingo | La Martinica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 216286.94 | 216286.94 | 216286.94 | 216286.94 | 216286.94 | 216286.94 | 216286.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300910396 | Construccion De Piso Firme - 49473 | 49473 | Chiapas | Ocosingo | La Martinica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 305049.07 | 305049.07 | 305049.07 | 305049.07 | 305049.07 | 305049.07 | 305049.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910397 | Construccion De Piso Firme - 12910 | 12910 | Chiapas | Ocosingo | Getzemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2643758.64 | 2643758.64 | 2643758.64 | 2643758.64 | 2643758.64 | 2643758.64 | 2643758.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910398 | Rehabilitacion De Techo Firme - 12882 | 12882 | Chiapas | Ocosingo | Getzemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1802392.36 | 1802392.36 | 1802392.36 | 1802392.36 | 1802392.36 | 1802392.36 | 1802392.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADO / Registro:
CHP17170300910399 | Construccion De Tanque De Agua Potable - 138870 | 138870 | Chiapas | Ocosingo | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1554495.91 | 1554495.91 | 1554495.91 | 1554495.91 | 1554495.91 | 777247.96 | 777247.96 | 50 | 0 | Otros | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910400 | Construccion De Piso Firme - 113886 | 113886 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1298724.86 | 1298724.86 | 1298724.86 | 1298724.86 | 1298724.86 | 1298724.86 | 1298724.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910401 | Rehabilitacion De Techo Firme - 113745 | 113745 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 961275.3 | 961275.3 | 961275.3 | 961275.3 | 961275.3 | 961275.3 | 961275.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910402 | Construccion De Piso Firme - 13496 | 13496 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 542309.47 | 542309.47 | 542309.47 | 542309.47 | 542309.47 | 271154.73 | 271154.73 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910403 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13902 | 13902 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 384510.12 | 384510.12 | 384510.12 | 384510.12 | 384510.12 | 192255.06 | 192255.06 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910404 | Construccion De Cuartos Para Cocina - 100253 | 100253 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 542797.28 | 542797.28 | 542797.28 | 542797.28 | 542797.28 | 162839.18 | 162839.18 | 30 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910405 | Construccion De Cuartos Para Baño - 100229 | 100229 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1212591.53 | 1212591.53 | 1212591.53 | 1212591.53 | 1212591.53 | 363777.46 | 363777.46 | 30 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910406 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 100181 | 100181 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2545351.97 | 2545351.97 | 2545351.97 | 2545351.97 | 2545351.97 | 763605.59 | 763605.59 | 30 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910407 | Rehabilitacion De Techo Firme - 123092 | 123092 | Chiapas | Ocosingo | Tomás Munzer (Nueva Patria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8536696.41 | 8536696.41 | 8536696.41 | 8536696.41 | 8536696.41 | 8536696.41 | 8536696.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2144 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910408 | Construccion De Piso Firme - 120565 | 120565 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Italia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1392696 | 1392696 | 1392696 | 1392696 | 1392696 | 694724 | 694724 | 49.8834 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910409 | Rehabilitacion De Techo Firme - 121502 | 121502 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Italia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1001870.18 | 1001870.18 | 1001870.18 | 1001870.18 | 1001870.18 | 500654.4 | 500654.4 | 49.972 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 49.97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910410 | Construccion De Letrinas - 127291 | 127291 | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5963884.99 | 5963884.99 | 5963884.99 | 5963884.99 | 5963884.99 | 4024659.97 | 4024659.97 | 67.4839 | 0 | Piezas | 570 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910411 | Construccion De Piso Firme - 47231 | 47231 | Chiapas | Ocosingo | San José Chuchumil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 464607.84 | 464607.84 | 464607.84 | 464607.84 | 464607.84 | 232303.92 | 232303.92 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910412 | Rehabilitacion De Techo Firme - 47123 | 47123 | Chiapas | Ocosingo | San José Chuchumil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 360478.24 | 180239.12 | 180239.12 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910499 | Adquiscion De Sofware Y Hardware - 202657 | 202657 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6622331.48 | 6622331.48 | 6622331.48 | 6622331.48 | 6622331.48 | 3142331.48 | 3142331.48 | 47.4505 | 0 | Lote | 198877 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910500 | Creacion Y Actualizacion De Leyes Y Reglamentos Municipales - 202641 | 202641 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 100 | 0 | Otros | 198877 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910501 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 202509 | 202509 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 293655.05 | 293655.05 | 293655.05 | 293655.05 | 293655.05 | 118204.28 | 118204.28 | 40.2528 | 0 | Lote | 198877 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910502 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Servidores Publicos Municipales - 202663 | 202663 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3947443.83 | 3947443.83 | 3947443.83 | 3947443.83 | 3947443.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 198877 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910503 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 202216 | 202216 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5824768.32 | 5824768.32 | 5824768.32 | 5824768.32 | 5824768.32 | 4077337.85 | 4077337.85 | 70 | 0 | Otros | 198877 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910504 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 202207 | 202207 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5838052.64 | 5838052.64 | 5838052.64 | 5838052.64 | 5838052.64 | 4086279.01 | 4086279.01 | 69.9939 | 0 | Otros | 198877 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910505 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 202195 | 202195 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5728186.96 | 5728186.96 | 5728186.96 | 5728186.96 | 5728186.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 198877 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910506 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 202183 | 202183 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Otros | 198877 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910507 | Construccion De Piso Firme - 158171 | 158171 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310320 | 310320 | 310320 | 310320 | 310320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910508 | Rehabilitacion De Techo Firme - 158227 | 158227 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 352180 | 352180 | 352180 | 352180 | 352180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910509 | Construccion De Tres Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Federal Guadalupe Victoria - 149092 | 149092 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1625657.68 | 1625657.68 | 1625657.68 | 1625657.68 | 1625657.68 | 487697.3 | 487697.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 613 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910510 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 138481 | 138481 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 829156.28 | 829156.28 | 829156.28 | 829156.28 | 829156.28 | 248746.89 | 248746.89 | 30 | 0 | Metros lineales | 875 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910511 | Construccion De Drenaje Pluvial - 138929 | 138929 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 50 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910512 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 139148 | 139148 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 1962036.09 | 1962036.09 | 96.6997 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA FISICAMENTE FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300910513 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 138771 | 138771 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 375245.94 | 375245.94 | 37.5246 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910514 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 138192 | 138192 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1025000.6 | 1025000.6 | 1025000.6 | 1025000.6 | 1025000.6 | 307500.18 | 307500.18 | 30 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910515 | Rehabilitacion De Techo Firme - 138629 | 138629 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 591600 | 591600 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 938 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910516 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 138574 | 138574 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1666030.94 | 1666030.94 | 1666030.94 | 1666030.94 | 1666030.94 | 1347573.9 | 1347573.9 | 80.8853 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910517 | Rehabilitacion De Techo Firme - 129234 | 129234 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 654391.62 | 654391.62 | 654391.62 | 654391.62 | 654391.62 | 654391.62 | 654391.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910518 | Construccion De Piso Firme - 129197 | 129197 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 913156.87 | 913156.87 | 913156.87 | 913156.87 | 913156.87 | 913156.87 | 913156.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910519 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 121930 | 121930 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1942265.52 | 1942265.52 | 1942265.52 | 1942265.52 | 1942265.52 | 1609463.2 | 1609463.2 | 82.8653 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910520 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 127282 | 127282 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 797030.84 | 797030.84 | 797030.84 | 797030.84 | 797030.84 | 398515.42 | 398515.42 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910521 | Construccion De Comedor Comunitario - 127553 | 127553 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1099934.97 | 1099934.97 | 1099934.97 | 1099934.97 | 1099934.97 | 329980.49 | 329980.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910522 | Construccion De Piso Firme - 127645 | 127645 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 851666.2 | 851666.2 | 851666.2 | 851666.2 | 851666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910523 | Rehabilitacion De Techo Firme - 127735 | 127735 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 660876.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910524 | Construccion De Muro De Contencion Segunda Etapa - 124552 | 124552 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1107317.02 | 1107317.02 | 1107317.02 | 1107317.02 | 1107317.02 | 332195.11 | 332195.11 | 30 | 0 | Metros lineales | 4002 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910525 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea Segunda Etapa - 121626 | 121626 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2933770.94 | 2933770.94 | 2933770.94 | 2933770.94 | 2933770.94 | 880131.28 | 880131.28 | 30 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMNINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910526 | Construccion De Drenaje Pluvial - 123277 | 123277 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1096168.41 | 1096168.41 | 1096168.41 | 1096168.41 | 1096168.41 | 328850.52 | 328850.52 | 30 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910527 | Construccion De Muro De Contencion - 122311 | 122311 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1477146.15 | 1477146.15 | 1477146.15 | 1477146.15 | 1477146.15 | 738573.08 | 738573.08 | 50 | 0 | Metros lineales | 255 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910528 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Estructura Rc En Escuela Primaria Vespertina Jose Marti - 121813 | 121813 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1299134.62 | 1299134.62 | 1299134.62 | 1299134.62 | 1299134.62 | 389740.39 | 389740.39 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910529 | Construccion De Drenaje Sanitario - 123379 | 123379 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 911929.97 | 911929.97 | 911929.97 | 911929.97 | 911929.97 | 273578.99 | 273578.99 | 30 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910530 | Construccion De Drenaje Sanitario - 121884 | 121884 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800039.65 | 800039.65 | 800039.65 | 800039.65 | 800039.65 | 240011.9 | 240011.9 | 30 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910531 | Construccion De Drenaje Pluvial - 121141 | 121141 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | 50 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910532 | Construccion De Drenaje Pluvial - 121117 | 121117 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | 50 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910533 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 120843 | 120843 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3334701.14 | 3334701.14 | 3334701.14 | 3334701.14 | 3334701.14 | 1000410.34 | 1000410.34 | 30 | 0 | Metros lineales | 4447 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910534 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 121243 | 121243 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000667.91 | 1000667.91 | 1000667.91 | 1000667.91 | 1000667.91 | 300200.37 | 300200.37 | 30 | 0 | Otros | 35 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910535 | Construccion De Muro De Contencion - 119906 | 119906 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2166210.16 | 2166210.16 | 2166210.16 | 2166210.16 | 2166210.16 | 1083105.08 | 1083105.08 | 50 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910536 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 119847 | 119847 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1009630.93 | 1009630.93 | 1009630.93 | 1009630.93 | 1009630.93 | 302889.28 | 302889.28 | 30 | 0 | Metros lineales | 282 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910537 | Construccion De Drenaje Pluvial - 120262 | 120262 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 828933.78 | 828933.78 | 828933.78 | 828933.78 | 828933.78 | 248680.13 | 248680.13 | 30 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910538 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 119477 | 119477 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 868208.52 | 868208.52 | 868208.52 | 868208.52 | 868208.52 | 260462.56 | 260462.56 | 30 | 0 | Otros | 219 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910539 | Ampliación De Electrificacion De La Red De Distribución De Energía Electrica Aerea Segunda Etapa - 119172 | 119172 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2060902.47 | 2060902.47 | 2060902.47 | 2060902.47 | 2060902.47 | 691664.5 | 691664.5 | 33.5612 | 0 | Otros | 318 | 100 | 33.56 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910540 | Construccion De Drenaje Pluvial - 112948 | 112948 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1645088.53 | 1645088.53 | 1645088.53 | 1645088.53 | 1645088.53 | 822544.27 | 822544.27 | 50 | 0 | Metros lineales | 310 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910541 | Construccion De Sanitario Estructura Rc En Escuela Primaria Urbana Federal Profesor Victorino Trinidad Vazquez - 95889 | 95889 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 954404.75 | 954404.75 | 954404.75 | 954404.75 | 954404.75 | 431953.5 | 431953.5 | 45.2589 | 0 | Otros | 448 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910542 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 97807 | 97807 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2013166.81 | 2013166.81 | 2013166.81 | 2013166.81 | 2013166.81 | 1006583.41 | 1006583.41 | 50 | 0 | Metros lineales | 2110 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910543 | Construccion De Electrificacion De Red De Energia Electrica Subterranea Segunda Etapa - 99352 | 99352 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 783860.3 | 783860.3 | 78.386 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910544 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Escuela Telesecundaria Francisco Indalecio Madero - 99712 | 99712 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1899070.45 | 1899070.45 | 1899070.45 | 1899070.45 | 1899070.45 | 949535.23 | 949535.23 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910546 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica Numero Dieciseis - 100239 | 100239 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 109899.17 | 109899.17 | 109899.17 | 109899.17 | 109899.17 | 109899.17 | 109899.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910547 | Construccion De Drenaje Pluvial - 99491 | 99491 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 50 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910548 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 100159 | 100159 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1189706.44 | 1189706.44 | 1189706.44 | 1189706.44 | 1189706.44 | 1068612.96 | 1068612.96 | 89.8216 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 100 | Financiera: FALTA FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910549 | Construccion De Drenaje Sanitario Septima Etapa - 130932 | 130932 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2765338.99 | 2765338.99 | 2765338.99 | 2765338.99 | 2765338.99 | 829601.7 | 829601.7 | 30 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910550 | Construccion De Letrinas Segunda Etapa - 114724 | 114724 | Chiapas | Ocosingo | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4121748.55 | 4121748.55 | 4121748.55 | 4121748.55 | 4121748.55 | 3294489.84 | 3294489.84 | 79.9294 | 0 | Piezas | 94 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910551 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 129246 | 129246 | Chiapas | Ocosingo | Amador Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1570704.02 | 1570704.02 | 1570704.02 | 1570704.02 | 1570704.02 | 785352.01 | 785352.01 | 50 | 0 | Metros lineales | 338 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910552 | Rehabilitacion De Techo Firme - 120571 | 120571 | Chiapas | Ocosingo | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 720956.47 | 360478.24 | 360478.24 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910553 | Construccion De Piso Firme - 120511 | 120511 | Chiapas | Ocosingo | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1031043.96 | 1031043.96 | 1031043.96 | 1031043.96 | 1031043.96 | 515521.98 | 515521.98 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910554 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 99182 | 99182 | Chiapas | Ocosingo | Santa María de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2593614.87 | 2593614.87 | 2593614.87 | 2593614.87 | 2593614.87 | 778084.46 | 778084.46 | 30 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910555 | Construccion De Cuartos Para Cocina - 99146 | 99146 | Chiapas | Ocosingo | Santa María de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 535276 | 535276 | 535276 | 535276 | 535276 | 160582.8 | 160582.8 | 30 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910556 | Construccion De Letrinas - 142103 | 142103 | Chiapas | Ocosingo | La Champa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1383521.25 | 1383521.25 | 1383521.25 | 1383521.25 | 1383521.25 | 415056.38 | 415056.38 | 30 | 0 | Piezas | 146 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910557 | Construccion De Camino Rural - 131943 | 131943 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1506094.98 | 1506094.98 | 1506094.98 | 1506094.98 | 1506094.98 | 753047.49 | 753047.49 | 50 | 0 | Metros lineales | 2380 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910558 | Construccion De Piso Firme - 43778 | 43778 | Chiapas | Ocosingo | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1578852.8 | 1578852.8 | 1578852.8 | 1578852.8 | 1578852.8 | 1578852.8 | 1578852.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910559 | Rehabilitacion De Techo Firme - 43777 | 43777 | Chiapas | Ocosingo | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 1201594.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910560 | Rehabilitacion De Techo Firme - 11796 | 11796 | Chiapas | Ocosingo | Lacandón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1501992.65 | 1501992.65 | 1501992.65 | 1501992.65 | 1501992.65 | 1501992.65 | 1501992.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910561 | Construccion De Piso Firme - 11794 | 11794 | Chiapas | Ocosingo | Lacandón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2118396.35 | 2118396.35 | 2118396.35 | 2118396.35 | 2118396.35 | 2118396.35 | 2118396.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 100 | Financiera: finiquitado / Física: terminado / Registro:
CHP17170300910562 | Rehabilitacion De Techo Firme - 142524 | 142524 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Tzeltal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 251881.02 | 251881.02 | 251881.02 | 251881.02 | 251881.02 | 125940.51 | 125940.51 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1030 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910563 | Construccion De Piso Firme - 142479 | 142479 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Tzeltal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1842611.18 | 1842611.18 | 1842611.18 | 1842611.18 | 1842611.18 | 921305.27 | 921305.27 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1030 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910564 | Construccion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico - 120493 | 120493 | Chiapas | Ocosingo | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 128377.2 | 128377.2 | 42.7924 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 42.79 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910565 | Rehabilitacion De Camino Rural - 113114 | 113114 | Chiapas | Ocosingo | Peña Limonar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1814680.89 | 1814680.89 | 1814680.89 | 1814680.89 | 1814680.89 | 907340.45 | 907340.45 | 50 | 0 | Metros lineales | 951 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910566 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 100137 | 100137 | Chiapas | Ocosingo | Plan de Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1472322.19 | 1472322.19 | 1472322.19 | 1472322.19 | 1472322.19 | 441696.66 | 441696.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910567 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 113582 | 113582 | Chiapas | Ocosingo | El Prado Pacayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2872832.64 | 2872832.64 | 2872832.64 | 2872832.64 | 2872832.64 | 861849.79 | 861849.79 | 30 | 0 | Metros lineales | 615 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910568 | Rehabilitacion De Techo Firme - 139839 | 139839 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1425001.19 | 1425001.19 | 1425001.19 | 1425001.19 | 1425001.19 | 712500.59 | 712500.59 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910569 | Construccion De Piso Firme - 97866 | 97866 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2773699.2 | 2773699.2 | 2773699.2 | 2773699.2 | 2773699.2 | 1386849.6 | 1386849.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1732 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910570 | Rehabilitacion De Techo Firme - 96086 | 96086 | Chiapas | Ocosingo | San Quintín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1802391.18 | 1802391.18 | 1802391.18 | 1802391.18 | 1802391.18 | 901195.59 | 901195.59 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910571 | Construccion De Coemedores Comunitarios - 122978 | 122978 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910572 | Rehabilitacion De Camino Rural - 96073 | 96073 | Chiapas | Ocosingo | El Sibal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1492920 | 1492920 | 1492920 | 1492920 | 1492920 | 1276000 | 1276000 | 85.4701 | 0 | Metros lineales | 1472 | 100 | 85.47 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910573 | Rehabilitacion De Techo Firme - 13446 | 13446 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1610136.12 | 1610136.12 | 1610136.12 | 1610136.12 | 1610136.12 | 1609564.23 | 1609564.23 | 99.9645 | 0 | Metros Cuadrados | 875 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910574 | Construccion De Piso Firme - 12894 | 12894 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2270920.89 | 2270920.89 | 2270920.89 | 2270920.89 | 2270920.89 | 2265458.65 | 2265458.65 | 99.7595 | 0 | Metros Cuadrados | 875 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910575 | Rehabilitacion De Techo Firme - 57369 | 57369 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1321753.53 | 1321753.53 | 1321753.53 | 1321753.53 | 1321753.53 | 660876.77 | 660876.77 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 875 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FALTA POR FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910576 | Construccion De Piso Firme - 57411 | 57411 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1871994.08 | 1871994.08 | 1871994.08 | 1871994.08 | 1871994.08 | 935997.04 | 935997.04 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 875 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910577 | Construccion De Tres Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez - 136089 | 136089 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1749728.78 | 1749728.78 | 1749728.78 | 1749728.78 | 1749728.78 | 524918.63 | 524918.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910579 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 127526 | 127526 | Chiapas | Ocosingo | El Tumbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3008603.23 | 3008603.23 | 3008603.23 | 3008603.23 | 3008603.23 | 902580.97 | 902580.97 | 30 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910580 | Construccion De Letrinas - 57058 | 57058 | Chiapas | Ocosingo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2544930.97 | 2544930.97 | 2544930.97 | 2544930.97 | 2544930.97 | 2544930.97 | 2544930.97 | 100 | 0 | Piezas | 98 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910581 | Rehabilitacion De Techo Firme - 42727 | 42727 | Chiapas | Ocosingo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1213610.06 | 1213610.06 | 1213610.06 | 1213610.06 | 1213610.06 | 1213610.06 | 1213610.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910582 | Construccion De Piso Firme - 42716 | 42716 | Chiapas | Ocosingo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1791449.04 | 1791449.04 | 1791449.04 | 1791449.04 | 1791449.04 | 1791449.04 | 1791449.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910583 | Construccion De Letrinas - 58105 | 58105 | Chiapas | Ocosingo | Plácido Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1035199.98 | 1035199.98 | 1035199.98 | 1035199.98 | 1035199.98 | 883960.01 | 883960.01 | 85.3903 | 0 | Piezas | 130 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910584 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica - 138670 | 138670 | Chiapas | Ocosingo | Patria Nueva (San José el Contento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 136324.33 | 136324.33 | 136324.33 | 136324.33 | 136324.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910585 | Rehabilitacion De Techo Firme - 112991 | 112991 | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 492653.59 | 492653.59 | 492653.59 | 492653.59 | 492653.59 | 492653.59 | 492653.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910586 | Construccion De Piso Firme - 113549 | 113549 | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 727221.89 | 727221.89 | 727221.89 | 727221.89 | 727221.89 | 727221.89 | 727221.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
CHP17170300910587 | Rehabilitacion De Techo Firme - 9768 | 9768 | Chiapas | Ocosingo | Taniperla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2826922.36 | 2826922.36 | 2826922.36 | 2826922.36 | 2826922.36 | 2826922.36 | 2826922.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1789 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910588 | Construccion De Letrinas - 58432 | 58432 | Chiapas | Ocosingo | Taniperla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2846359.96 | 2846359.96 | 2846359.96 | 2846359.96 | 2846359.96 | 2242639.96 | 2242639.96 | 78.7898 | 0 | Piezas | 350 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910589 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico - 119907 | 119907 | Chiapas | Ocosingo | Lucumilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3004358.38 | 3004358.38 | 3004358.38 | 3004358.38 | 3004358.38 | 1502179.19 | 1502179.19 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910590 | Construccion De Comedor Comunitario - 116215 | 116215 | Chiapas | Ocosingo | La Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2253419.68 | 2253419.68 | 2253419.68 | 2253419.68 | 2253419.68 | 676025.9 | 676025.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 983 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910591 | Construccion De Camino Rural - 122198 | 122198 | Chiapas | Ocosingo | El Guanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2113303.11 | 2113303.11 | 2113303.11 | 2113303.11 | 2113303.11 | 1056651.56 | 1056651.56 | 50 | 0 | Metros lineales | 705 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910592 | Rehabilitacion De Techo Firme - 119858 | 119858 | Chiapas | Ocosingo | El Guanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3591798 | 3591798 | 3591798 | 3591798 | 3591798 | 3591798 | 3591798 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910687 | Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De E - 114761 | 114761 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua Chankín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1098412.79 | 1098412.79 | 1098412.79 | 1098412.79 | 1098412.79 | 549206.4 | 549206.4 | 50 | 0 | Otros | 56 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910688 | Construccion De Tres Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 128405 | 128405 | Chiapas | Ocosingo | Chulna Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2048970.37 | 2048970.37 | 2048970.37 | 2048970.37 | 2048970.37 | 614691.11 | 614691.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910689 | Construccion De Drenaje Pluvial - 119286 | 119286 | Chiapas | Ocosingo | Campet 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1197739.46 | 1197739.46 | 1197739.46 | 1197739.46 | 1197739.46 | 359321.84 | 359321.84 | 30 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910690 | Rehabilitacion De Techo Firme - 57503 | 57503 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1733999.77 | 1733999.77 | 1733999.77 | 1733999.77 | 1733999.77 | 1733999.77 | 1733999.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910691 | Ampliacion De Electrificacion De Red De Energia Electrica Aerea - 121567 | 121567 | Chiapas | Ocosingo | Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1773278.15 | 1773278.15 | 1773278.15 | 1773278.15 | 1773278.15 | 531983.45 | 531983.45 | 30 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910692 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 114738 | 114738 | Chiapas | Ocosingo | La Flor de Getzemaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1034381.58 | 1034381.58 | 1034381.58 | 1034381.58 | 1034381.58 | 517190.79 | 517190.79 | 50 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910693 | Rehabilitacion De Techo Firme - 123120 | 123120 | Chiapas | Ocosingo | Los Rayos del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4109081.48 | 4109081.48 | 4109081.48 | 4109081.48 | 4109081.48 | 4109002.17 | 4109002.17 | 99.9981 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910694 | Rehabilitacion De Techo Firme - 120782 | 120782 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2327945.12 | 2327945.12 | 2327945.12 | 2327945.12 | 2327945.12 | 2327945.12 | 2327945.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910695 | Construccion De Piso Firme - 120768 | 120768 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3660368.12 | 3660368.12 | 3660368.12 | 3660368.12 | 3660368.12 | 3660368.12 | 3660368.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300910696 | Rehabilitacion De Techo Firme - 49453 | 49453 | Chiapas | Ocosingo | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 457510.55 | 457510.55 | 457510.55 | 457510.55 | 457510.55 | 457510.55 | 457510.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910697 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 119633 | 119633 | Chiapas | Ocosingo | El Ixcán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2439616.52 | 2439616.52 | 2439616.52 | 2439616.52 | 2439616.52 | 731884.96 | 731884.96 | 30 | 0 | Metros lineales | 644 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910698 | Rehabilitacion De Techo Firme - 123172 | 123172 | Chiapas | Ocosingo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 860040.31 | 860040.31 | 860040.31 | 860040.31 | 860040.31 | 860040.31 | 860040.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300910699 | Construccion De Electrificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa - 121430 | 121430 | Chiapas | Ocosingo | Betel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000753.19 | 2000753.19 | 2000753.19 | 2000753.19 | 2000753.19 | 600225.96 | 600225.96 | 30 | 0 | Otros | 31 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910700 | Construccion De Letrinas - 57353 | 57353 | Chiapas | Ocosingo | 13 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3500330.74 | 3500330.74 | 3500330.74 | 3500330.74 | 3500330.74 | 2775708.85 | 2775708.85 | 79.2985 | 0 | Piezas | 417 | 100 | 100 | Financiera: FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856610 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 71110 | 71110 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1104320 | 1104320 | 1104320 | 1104320 | 626400 | 626400 | 626400 | 56.7227 | 0 | Otros | 0 | 100 | 56.72 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856611 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidralico - 67987 | 67987 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1609648.65 | 1609648.65 | 1609648.65 | 1609648.65 | 1609648.65 | 1609648.65 | 1609648.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4663 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON PRÉSTAMO DE BANOBRAS Y TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910704 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Baja Y Media Tension - 67630 | 67630 | Chiapas | Ocotepec | San Pablo Huacano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1349978.15 | 1349978.15 | 1349978.15 | 1349978.15 | 1349978.15 | 1349978.15 | 1349978.15 | 100 | 0 | Otros | 1427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON PRESTAMO DE BANOBRAS, TERMINDA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.
CHP17170300912634 | Construcción De Cancha Deportiva Y Techado - 67513 | 67513 | Chiapas | Ocotepec | San Francisco Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 456 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON PRÉSTAMO DE BANOBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.
CHP17170300912635 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Francisco Ocotal - 68237 | 68237 | Chiapas | Ocotepec | San Francisco Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 543213.16 | 543213.16 | 543213.16 | 543213.16 | 543213.16 | 543213.16 | 543213.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON PRÉSTAMO DE BANOBRAS Y TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912636 | Construccion De Cancha Deportiva En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Localidad De San Francisco Ocotal - 68111 | 68111 | Chiapas | Ocotepec | San Francisco Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 837759.58 | 837759.58 | 837759.58 | 837759.58 | 837759.58 | 837759.58 | 837759.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 456 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON PRESTAMO DE BANOBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912637 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad San Marcos Buena Vista - 68173 | 68173 | Chiapas | Ocotepec | San Marcos Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON PRÉSTAMO DE BANOBRAS Y TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.
CHP17170300912727 | Construccion De Domo Escuela Primaria Angel Albino Corzo En La Localidad De San Isidro - 67679 | 67679 | Chiapas | Ocotepec | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 1685473.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.
CHP17170300912729 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidralico En La Localidad De Los Cafetales - 68273 | 68273 | Chiapas | Ocotepec | Los Cafetales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 686925 | 686925 | 686925 | 686925 | 686925 | 686925 | 686925 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA; REALIZADA CON PRESTAMO DE BANOBRAS TERMINDA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.
CHP17170200857376 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 74594 | 74594 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1617087.98 | 1617087.98 | 1617087.98 | 1617087.98 | 1374524.78 | 1374524.78 | 1374524.78 | 85 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912768 | El Rosario Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 131940 | 131940 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450651 | 450651 | 450651 | 450651 | 450651 | 450651 | 450651 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842197 | Construccion De Linea De Energia Electrica Segunda Etapa En Ejido Hermenegildo Galeana - 31465 | 31465 | Chiapas | Palenque | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3067030.7 | 3067030.7 | 3067030.7 | 3067030.7 | 3067030.7 | 2771081.61 | 2771081.61 | 90.3506 | 0 | Otros | 670 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856679 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Antioquía - 62363 | 62363 | Chiapas | Palenque | Antioquía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 836756.31 | 836756.31 | 836756.31 | 836756.31 | 836756.31 | 836756.31 | 836756.31 | 100 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856680 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Esperanza - 60953 | 60953 | Chiapas | Palenque | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 174361.32 | 174361.32 | 174361.32 | 174361.32 | 174361.32 | 140256 | 140256 | 80.4399 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856681 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 67229 | 67229 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 726801.9 | 726801.9 | 726801.9 | 726801.9 | 726801.9 | 726801.9 | 726801.9 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856682 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa En Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 34123 | 34123 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2790694.58 | 2790694.58 | 2790694.58 | 2790694.58 | 2620490.95 | 2620490.95 | 2620490.95 | 93.901 | 0 | Otros | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856683 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Juan Tulija Barrio Cinco De Mayo - 68115 | 68115 | Chiapas | Palenque | San Juan Tulija (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1220188.73 | 1220188.73 | 1220188.73 | 1220188.73 | 1220188.73 | 1077122.03 | 1077122.03 | 88.275 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856706 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Monte Olivo - 60863 | 60863 | Chiapas | Palenque | Monte Olivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 457509.6 | 457509.6 | 457509.6 | 457509.6 | 423009.8 | 423009.8 | 423009.8 | 92.4592 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856707 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Babilonia Tercera Seccion - 33681 | 33681 | Chiapas | Palenque | Babilonia 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2009980.48 | 2009980.48 | 2009980.48 | 2009980.48 | 568185.43 | 568185.43 | 568185.43 | 28.2682 | 0 | Otros | 183 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856708 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Chinal - 63351 | 63351 | Chiapas | Palenque | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 873055.5 | 873055.5 | 873055.5 | 873055.5 | 873055.5 | 873055.5 | 873055.5 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856709 | Apertura Y Revestimiento De Calles En Ejido San Miguel Arimatea - 34104 | 34104 | Chiapas | Palenque | San Miguel Arimatea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1099311.26 | 1099311.26 | 1099311.26 | 1099311.26 | 1099311.26 | 700421.84 | 700421.84 | 63.7146 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856710 | Apertura Y Revestimiento De Camino Cosechero En Ejido Zaragoza Los Cerrillos - 51387 | 51387 | Chiapas | Palenque | Zaragoza (Los Cerrillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1694187.13 | 1694187.13 | 1694187.13 | 1694187.13 | 1694187.13 | 1495677.98 | 1495677.98 | 88.2829 | 0 | Metros lineales | 1105 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856711 | Apertura Y Revestimiento De Camino Cosechero En Ejido Arroyo Jerusalén - 51217 | 51217 | Chiapas | Palenque | Arroyo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1430695.73 | 1430695.73 | 1430695.73 | 1430695.73 | 1430695.73 | 669269.96 | 669269.96 | 46.7793 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856712 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Ach Lum San Marcos - 70709 | 70709 | Chiapas | Palenque | Ach'Lum San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 249299.1 | 249268.32 | 249268.32 | 249268.32 | 249268.32 | 249268.32 | 249268.32 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856713 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Victoria Campesina I - 63458 | 63458 | Chiapas | Palenque | Victoria Campesina I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 282719.88 | 385915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856714 | Construcción De Cuartos Para Baño En Agua Cristalina - 71269 | 71269 | Chiapas | Palenque | Agua Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1197638.5 | 1197638.5 | 1197638.5 | 1197638.5 | 1111189.42 | 1111189.42 | 1111189.42 | 92.7817 | 0 | Vivienda | 310 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856715 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Poblado Los Angeles - 70095 | 70095 | Chiapas | Palenque | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 333733.26 | 333721.22 | 333721.22 | 333721.22 | 333721.22 | 333721.22 | 333721.22 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856716 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Doctor Manuel Velasco Suárez - 60547 | 60547 | Chiapas | Palenque | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 348178.35 | 348178.35 | 348178.35 | 348178.35 | 336678.35 | 336678.35 | 336678.35 | 96.6971 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856717 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Espejo - 64026 | 64026 | Chiapas | Palenque | El Espejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 324374.09 | 324320.27 | 324320.27 | 324320.27 | 324320.27 | 324320.27 | 324320.27 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856718 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Lindavista Xinich - 64622 | 64622 | Chiapas | Palenque | Lindavista Xinich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1424055 | 1424055 | 1424055 | 1424055 | 1423815.4 | 1423815.4 | 1423815.4 | 99.9832 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856719 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Nueva Jerusalen - 71058 | 71058 | Chiapas | Palenque | Nueva Jerusalén (El Jaguar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 489260.5 | 489209.2 | 489209.2 | 489209.2 | 489209.2 | 489209.2 | 489209.2 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856720 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Taniperla - 60557 | 60557 | Chiapas | Palenque | Nuevo Taniperla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 765992.37 | 765992.37 | 765992.37 | 765992.37 | 765992.37 | 765992.37 | 765992.37 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856722 | Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Unidad Y Trabajo - 37098 | 37098 | Chiapas | Palenque | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 861905.14 | 861905.14 | 861905.14 | 861905.14 | 764686.52 | 764686.52 | 764686.52 | 88.7205 | 0 | Otros | 258 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856723 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Río Osumacinta - 71296 | 71296 | Chiapas | Palenque | Río Osumacinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 308182.05 | 308182.05 | 308182.05 | 308182.05 | 277545.15 | 277545.15 | 277545.15 | 90.0588 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856724 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Ejido General Felipe Angeles - 81579 | 81579 | Chiapas | Palenque | General Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1278873.04 | 1278873.04 | 1278873.04 | 1278873.04 | 1093893.59 | 1093893.59 | 1093893.59 | 85.5357 | 0 | Otros | 150 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856725 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Guayacán - 62500 | 62500 | Chiapas | Palenque | El Guayacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 506136.83 | 506136.83 | 506136.83 | 506136.83 | 444822.53 | 444822.53 | 444822.53 | 87.8858 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856726 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Alfredo V Bonfil - 60040 | 60040 | Chiapas | Palenque | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 681431.4 | 681431.4 | 681431.4 | 681431.4 | 599679 | 599679 | 599679 | 88.0028 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856727 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Arroyo Encanto Ii - 59752 | 59752 | Chiapas | Palenque | Arroyo Encanto II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 245447.9 | 245447.9 | 245447.9 | 245447.9 | 245447.9 | 245447.9 | 245447.9 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856728 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Alianza - 71356 | 71356 | Chiapas | Palenque | La Alianza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 340985.52 | 340221.24 | 340221.24 | 340221.24 | 340221.24 | 340221.24 | 340221.24 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856729 | Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento En Ejido Nuevo Montes Azules - 51043 | 51043 | Chiapas | Palenque | Nuevo Montes Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4380310.96 | 4380310.96 | 4380310.96 | 4380310.96 | 4380310.96 | 2188459.59 | 2188459.59 | 49.9613 | 0 | Otros | 1050 | 100 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856730 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido San Juan El Sacrificio - 60541 | 60541 | Chiapas | Palenque | San Juan el Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 388905.99 | 388905.99 | 388905.99 | 388905.99 | 353774.08 | 353774.08 | 353774.08 | 90.9665 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856731 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Jose Chancala Segunda Sección - 64585 | 64585 | Chiapas | Palenque | San José Chancala 2da.Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 319448.1 | 319388.2 | 319388.2 | 319388.2 | 319388.2 | 319388.2 | 319388.2 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856732 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Fortuna - 64600 | 64600 | Chiapas | Palenque | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 313600.5 | 313540.6 | 313540.6 | 313540.6 | 313540.6 | 313540.6 | 313540.6 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856733 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Luis Alfredo - 33649 | 33649 | Chiapas | Palenque | Luis Alfredo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1594278.55 | 1594278.55 | 1594278.55 | 1594278.55 | 1594278.55 | 723042.5 | 723042.5 | 45.3523 | 0 | Otros | 125 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856793 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Flor De Chiapas - 62420 | 62420 | Chiapas | Palenque | La Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 581844.87 | 581844.87 | 581844.87 | 581844.87 | 549143.91 | 549143.91 | 549143.91 | 94.3798 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856794 | Rehabilitación Y Ampliación De Drenaje Sanitario En El Ejido Once De Julio - 48278 | 48278 | Chiapas | Palenque | Once de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1202490.06 | 1202490.06 | 1202490.06 | 1202490.06 | 1202490.06 | 992938.31 | 992938.31 | 82.5735 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856795 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Desierto - 64858 | 64858 | Chiapas | Palenque | El Desierto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 825858 | 825858 | 825858 | 825858 | 458962.75 | 458962.75 | 458962.75 | 55.5741 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856796 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Prosperidad Ampliación El Desierto - 65079 | 65079 | Chiapas | Palenque | El Desierto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 497641.28 | 497641.28 | 497641.28 | 497641.28 | 497641.28 | 463141.28 | 463141.28 | 93.0673 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856798 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Palenque - 67798 | 67798 | Chiapas | Palenque | Ejido Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450537.75 | 450537.75 | 450537.75 | 450537.75 | 450537.75 | 389223.45 | 389223.45 | 86.3909 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856799 | Construcción De Cuartos Dormitorios En División Del Norte - 63754 | 63754 | Chiapas | Palenque | División del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 306234.15 | 306234.15 | 306234.15 | 306234.15 | 285766.11 | 285766.11 | 285766.11 | 93.3162 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857176 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Esperanza Primera Sección - 67219 | 67219 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 532341.68 | 532341.68 | 532341.68 | 532341.68 | 497841.68 | 497841.68 | 497841.68 | 93.5192 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857178 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc Primaria Bilingue Guadalupe Victoria Ubicada En La Loc De Nuevo Yajalon - 32303 | 32303 | Chiapas | Palenque | Nuevo Yajalón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1279881.99 | 1279881.99 | 1279881.99 | 1279881.99 | 1279881.99 | 892400.52 | 892400.52 | 69.7252 | 0 | Otros | 1770 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857179 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua En Ejido El Porvenir - 48479 | 48479 | Chiapas | Palenque | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1772129.49 | 1772129.49 | 1772129.49 | 1772129.49 | 1772129.49 | 504235.09 | 504235.09 | 28.4536 | 0 | Otros | 750 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857180 | Revestimiento De Calles Y Construcción De Obras De Drenaje En El Ejido Puyipa - 51245 | 51245 | Chiapas | Palenque | Puyipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1490707.39 | 1490707.39 | 1490707.39 | 1490707.39 | 1490707.39 | 1039042.49 | 1039042.49 | 69.7013 | 0 | Metros Cuadrados | 1760 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857181 | Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido Reforma Agraria - 49729 | 49729 | Chiapas | Palenque | Reforma Agraria (Chiniquija) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2527420.63 | 2527420.63 | 2527420.63 | 2527420.63 | 2249744.24 | 2249744.24 | 2249744.24 | 89.0134 | 0 | Otros | 1358 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857182 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Río Chancalá Barrio Crucero - 67979 | 67979 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310120.65 | 310120.65 | 310120.65 | 310120.65 | 269244.45 | 269244.45 | 269244.45 | 86.8193 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857183 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Jardín De Niños Ramón López Velarte En El Ejido Río Chancalá - 37740 | 37740 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 663618.51 | 663618.51 | 663618.51 | 663618.51 | 468275.34 | 468275.34 | 468275.34 | 70.5639 | 0 | Otros | 2156 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857184 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc Primaria Gral Francisco Villa En Ejido Río Chancala - 32212 | 32212 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1271300.53 | 1271300.53 | 1271300.53 | 1271300.53 | 1271300.53 | 830645.63 | 830645.63 | 65.3383 | 0 | Otros | 2770 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857186 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Colegio De Bachilleres Numero Dieciocho Ubicada En El Ejido San Martín Chamizal - 37823 | 37823 | Chiapas | Palenque | San Martín Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 838400.59 | 838400.59 | 838400.59 | 75.3943 | 0 | Otros | 789 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857187 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Lacandón - 67838 | 67838 | Chiapas | Palenque | El Lacandón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 663932.43 | 663932.43 | 663932.43 | 663932.43 | 623056.23 | 623056.23 | 623056.23 | 93.8433 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857188 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Arimatea - 60982 | 60982 | Chiapas | Palenque | Arimatea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1193102.4 | 1193102.4 | 1193102.4 | 1193102.4 | 1029597.6 | 1029597.6 | 1029597.6 | 86.2958 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857189 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Belen - 37692 | 37692 | Chiapas | Palenque | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1270442.54 | 1270442.54 | 1270442.54 | 1270442.54 | 1270442.54 | 926439.27 | 926439.27 | 72.9226 | 0 | Otros | 125 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857191 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Venustiano Carranza - 63699 | 63699 | Chiapas | Palenque | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 523414.08 | 523414.08 | 523414.08 | 523414.08 | 490665.2 | 490665.2 | 490665.2 | 93.7432 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857192 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Ejido El Tenampa - 33756 | 33756 | Chiapas | Palenque | El Tenampa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2256608.77 | 2256608.77 | 2256608.77 | 2256608.77 | 1182626.43 | 1182626.43 | 1182626.43 | 52.4072 | 0 | Otros | 200 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857357 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Pueblo Nuevo Usumacinta - 64247 | 64247 | Chiapas | Palenque | Pueblo Nuevo Usumacinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 371756.4 | 371756.4 | 371756.4 | 371756.4 | 80955 | 80955 | 80955 | 21.7764 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857360 | Construcción De Pozo Profundo Y Tanque Elevado En Ejido Nueva Independencia - 48601 | 48601 | Chiapas | Palenque | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2016467.56 | 2016467.56 | 2016467.56 | 2016467.56 | 1408179.8 | 1408179.8 | 1408179.8 | 69.834 | 0 | Otros | 450 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857361 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Antonio - 63880 | 63880 | Chiapas | Palenque | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 647000.73 | 647000.73 | 647000.73 | 647000.73 | 589458.26 | 589458.26 | 589458.26 | 91.1063 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857362 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Montebello - 59772 | 59772 | Chiapas | Palenque | Montebello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 678447.3 | 678447.3 | 678447.3 | 678447.3 | 678447.3 | 678447.3 | 678447.3 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857398 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta - 91414 | 91414 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 385915 | 385915 | 385915 | 385915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 790 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857399 | Rehabilitación De Techumbre En Barrio La Esperanza Colonia Pakal Na - 91350 | 91350 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 744962.5 | 744962.5 | 744962.5 | 744962.5 | 372481.25 | 372481.25 | 372481.25 | 50 | 0 | Otros | 1525 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857401 | Construcción De Canal Para Drenaje Pluvial En El Centro De Atención Múltiple Numero Diez Educación Especial - 81663 | 81663 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 908853.04 | 908853.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857403 | Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Yaxchilan Cabecera Municipal - 81908 | 81908 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1295569.83 | 1295569.83 | 1295569.83 | 1295569.83 | 1016035.72 | 1016035.72 | 1016035.72 | 78.4238 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857404 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Urbana Federal Rosario Castellanos Figueroa - 66476 | 66476 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1251016.72 | 1251016.72 | 1251016.72 | 1251016.72 | 943043.47 | 943043.47 | 943043.47 | 75.3822 | 0 | Otros | 915 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857405 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Colonia Maya Lacan Ha - 49750 | 49750 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1676379.93 | 1676379.93 | 1676379.93 | 1676379.93 | 1676379.93 | 1368096.46 | 1368096.46 | 81.6102 | 0 | Metros Cuadrados | 728 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857406 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa Colonia Las Margaritas - 49744 | 49744 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1203417.67 | 1203417.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 425 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857407 | Construcción De Dos Aulas De Estructura Rc En La Escuela Primaria Niños Héroes - 51790 | 51790 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 931543.2 | 931543.2 | 931543.2 | 931543.2 | 931543.2 | 566168.39 | 566168.39 | 60.7775 | 0 | Otros | 42947 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857408 | Construcción De Un Aula Escolar En Escuela Preescolar Indígena Valentín Gómez Farás Colonia Santo Domingo - 51072 | 51072 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 454698.24 | 454698.24 | 454698.24 | 454698.24 | 407413.52 | 407413.52 | 407413.52 | 89.6009 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857409 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En Colonia Mi Preferida Cabecera Municipal - 51060 | 51060 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 710311.48 | 710311.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857411 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Guadalupe Colonia Pakalna Cabecera Municipal - 51051 | 51051 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1748837.52 | 1748837.52 | 1748837.52 | 1748837.52 | 1368124.24 | 1368124.24 | 1368124.24 | 78.2305 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857413 | Construcción De Dos Aulas De Estructura Uc Con Escaleras En La Colonia Plan De Las Rosas Cabecera Municipal - 51620 | 51620 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1483543.69 | 1483543.69 | 1483543.69 | 1483543.69 | 1004633.98 | 1004633.98 | 1004633.98 | 67.7185 | 0 | Otros | 42947 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857414 | Ampliación De Red Y Colector De Drenaje Sanitario En La Colonia Bajluntie Cabecera Municipal - 51050 | 51050 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1479479.01 | 1479479.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857415 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Pakalkin Cabecera Municipal - 51046 | 51046 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1385936.16 | 1385936.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857417 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Fraccionamiento La Caoba Cabecera Municipal - 37891 | 37891 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1072618.42 | 1072618.42 | 1072618.42 | 1072618.42 | 1072618.42 | 958455.31 | 958455.31 | 89.3566 | 0 | Metros lineales | 157 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857418 | Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Juan De Dios Peza Ubicada En Col Luis Donaldo Colosio Murrieta Cabecera Municipal - 48298 | 48298 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 404063.43 | 404063.43 | 404063.43 | 404063.43 | 404063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1987 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857419 | Conversión De Red Eléctrica Aérea A Subterránea En Avenida Central Oriente Tercera Oriente Sur Y Primera Norte Oriente Primera Etapa - 48516 | 48516 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4532507.97 | 4532507.97 | 4532507.97 | 4532507.97 | 2380682.96 | 2380682.96 | 2380682.96 | 52.5246 | 0 | Otros | 600 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857420 | Construcción De Cuatro Aulas Escolares En La Escuela Secundaria Palenque - 36944 | 36944 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 2398030.87 | 2398030.87 | 2398030.87 | 2398030.87 | 2398030.87 | 2181014.65 | 2181014.65 | 90.9502 | 0 | Otros | 589 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857421 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Avenida Reforma Ubicado En La Cañada - 37082 | 37082 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1032272.81 | 1032272.81 | 1032272.81 | 1032272.81 | 634395.9 | 634395.9 | 634395.9 | 61.4562 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857422 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Séptima Poniente Norte Ubicado En La Cañada Cabecera Municipal - 37049 | 37049 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1463110.45 | 1463110.45 | 1463110.45 | 1463110.45 | 1463110.45 | 1463110.45 | 1463110.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857424 | Construcción De Dos Aulas De Seis Por Ocho Estructura Rc En La Esc Preescolar Fidelia Brindiz Camacho En Colonia Capitán Ramón Lara Cab Mpal - 48351 | 48351 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1042611.36 | 1042611.36 | 1042611.36 | 1042611.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 620 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857425 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Ciento Nueve Ubicada En Colonia Las Joyas - 48451 | 48451 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 1112021.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2648 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857427 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Moctezuma Ubicada En La Colonia Pakal Kin - 32741 | 32741 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1272060.71 | 1272060.71 | 1272060.71 | 1272060.71 | 1272060.71 | 1051219.7 | 1051219.7 | 82.6391 | 0 | Otros | 2770 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857428 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión En Barrio Linda Vista Colonia Pakal Na - 33545 | 33545 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1574314.5 | 1574314.5 | 1574314.5 | 1574314.5 | 1383669.16 | 1383669.16 | 1383669.16 | 87.8903 | 0 | Otros | 352 | 100 | 90 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857430 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Xochimilco Entre Allende Y Abasolo - 33534 | 33534 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1403850.78 | 1403850.78 | 1403850.78 | 1403850.78 | 1403850.78 | 1262951.67 | 1262951.67 | 89.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 625 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857434 | Construcción De Dos Aulas Con Módulo De Escaleras En La Escuela Primaria Cultura Maya - 33819 | 33819 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 2045833.78 | 2045833.78 | 2045833.78 | 2045833.78 | 1924691.07 | 1924691.07 | 1924691.07 | 94.0786 | 0 | Otros | 564 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857435 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitarios En Barrio Linda Vista - 32790 | 32790 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1158109.01 | 1158109.01 | 1158109.01 | 1158109.01 | 1158109.01 | 878628.06 | 878628.06 | 75.8675 | 0 | Metros lineales | 146 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857436 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc Jardín De Niños Gustavo Adolfo Becquer En Col San Juanito Cabecera Municipal - 32160 | 32160 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1084411.18 | 1084411.18 | 1084411.18 | 1084411.18 | 1084411.18 | 572468.47 | 572468.47 | 52.7907 | 0 | Otros | 450 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857438 | Rehabilitación De Techumbre En Barrio La Esperanza Cabecera Municipal - 35931 | 35931 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 156320 | 156320 | 156320 | 156320 | 134337.5 | 134337.5 | 134337.5 | 85.9375 | 0 | Otros | 320 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857439 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Primera Etapa En La Colonia Monte Carlos - 34138 | 34138 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2048125.63 | 2048125.63 | 2048125.63 | 2048125.63 | 1843329.37 | 1843329.37 | 1843329.37 | 90.0008 | 0 | Otros | 292 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857441 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia El Cedro - 34131 | 34131 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1765325.62 | 1765325.62 | 1765325.62 | 1765325.62 | 1765325.62 | 1765325.62 | 1765325.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857442 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Eben Ezer - 33991 | 33991 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 862543.65 | 862543.65 | 862543.65 | 862543.65 | 862543.65 | 714910.19 | 714910.19 | 82.8839 | 0 | Otros | 135 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857445 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Montes Azules Cabecera Municipal - 35684 | 35684 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 608182.5 | 608182.5 | 608182.5 | 608182.5 | 304091.25 | 304091.25 | 304091.25 | 50 | 0 | Otros | 1245 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857451 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia San Andrés - 32902 | 32902 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 405947.93 | 405947.93 | 405947.93 | 405947.93 | 405947.93 | 365355.44 | 365355.44 | 90.0006 | 0 | Metros Cuadrados | 2156 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857452 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Santa Cruz Cabecera Municipal - 35899 | 35899 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 241807.5 | 100 | 0 | Otros | 495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857454 | Pavimentación De La Calle Constitución Con Concreto Hidráulico En Barrio San Juan Colonia Pakal Na - 35090 | 35090 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1661953.99 | 1661953.99 | 1661953.99 | 1661953.99 | 1661953.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 740 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857455 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Constitución Del Barrio San Juan Col Pakal Na - 35066 | 35066 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 282482.53 | 282482.33 | 282482.33 | 282482.33 | 282482.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857457 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia Unitaria De Los Trabajadores - 32881 | 32881 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1313676.08 | 1313676.08 | 1313676.08 | 1313676.08 | 1313676.08 | 1036585.3 | 1036585.3 | 78.9072 | 0 | Metros Cuadrados | 2156 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857458 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Jardín De Niñas Y Niños Palenque - 34007 | 34007 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1224650.31 | 1224650.31 | 1224650.31 | 1224650.31 | 1224650.31 | 1224650.31 | 1224650.31 | 100 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857460 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Col Esteban Corzo Blanco - 35017 | 35017 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1733189.2 | 1733189.2 | 1733189.2 | 1733189.2 | 1733189.2 | 1733189.2 | 1733189.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857461 | Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez Ubicada En El Ejido La Aurora - 34119 | 34119 | Chiapas | Palenque | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1231114.3 | 1231114.3 | 1231114.3 | 1231114.3 | 1231114.3 | 919563.32 | 919563.32 | 74.6936 | 0 | Otros | 609 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857463 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ejido Berea - 49754 | 49754 | Chiapas | Palenque | Berea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1337292.4 | 1337292.4 | 1337292.4 | 1337292.4 | 1337292.4 | 431004 | 431004 | 32.2296 | 0 | Otros | 265 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857464 | Construcción De Comedor Comunitario En Ejido La Cascada - 81979 | 81979 | Chiapas | Palenque | La Cascada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 3435780.75 | 3435780.75 | 3435780.75 | 3435780.75 | 1030734.23 | 1030734.23 | 1030734.23 | 30 | 0 | Otros | 878 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857465 | Rehabilitación De Camino Crucero El Porvenir A Ejido Chacamax - 82927 | 82927 | Chiapas | Palenque | Chacamax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2449481.37 | 2449481.37 | 2449481.37 | 2449481.37 | 2269553.48 | 2269553.48 | 2269553.48 | 92.6544 | 0 | Metros lineales | 4565 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857466 | Construcción De Tanque Elevado De Veinte Metros Cúbicos En Poblado San Antonio Chuyipa - 33943 | 33943 | Chiapas | Palenque | San Antonio Chuyipá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 626916.86 | 626916.86 | 626916.86 | 626916.86 | 626916.86 | 560333.5 | 560333.5 | 89.3792 | 0 | Otros | 214 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857467 | Rehabilitación De Camino En Ejido El Eden - 31663 | 31663 | Chiapas | Palenque | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1804141 | 1804141 | 1804141 | 1804141 | 1238929.13 | 1238929.13 | 1238929.13 | 68.6714 | 0 | Otros | 4867 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857468 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Galilea - 64796 | 64796 | Chiapas | Palenque | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1338265.5 | 1338265.5 | 1338265.5 | 1338265.5 | 1338265.5 | 1197737.86 | 1197737.86 | 89.4993 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857469 | Conservación De Camino Tramo Crucero Bajadas Grandes A Crucero La Gloria - 51281 | 51281 | Chiapas | Palenque | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2450067.81 | 2450067.81 | 2450067.81 | 2450067.81 | 2450067.81 | 2447076.32 | 2447076.32 | 99.8779 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910832 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Francisco Las Ruinas - 67493 | 67493 | Chiapas | Palenque | San Francisco las Ruinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 505266.72 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910833 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido El Chinal - 101315 | 101315 | Chiapas | Palenque | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 461031.8 | 461031.8 | 461031.8 | 461031.8 | 461031.8 | 370106.88 | 370106.88 | 80.278 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910834 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Ángel Albino Corzo Segunda Sección - 71188 | 71188 | Chiapas | Palenque | Ángel Albino Corzo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1023251.82 | 1023251.82 | 1023251.82 | 1023251.82 | 1023251.82 | 1017124.44 | 1017124.44 | 99.4012 | 0 | Vivienda | 305 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910835 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Cuauhtémoc Chancala - 64564 | 64564 | Chiapas | Palenque | Cuauhtémoc Chancala (El Guanal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1329773.13 | 1329773.13 | 1329773.13 | 1329773.13 | 1329773.13 | 1243807.32 | 1243807.32 | 93.5353 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910836 | Construcción De Cuartos Para Baño En Poblado Nuevo Arroyo - 70119 | 70119 | Chiapas | Palenque | Poblado Nuevo Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 529582.76 | 529582.76 | 529582.76 | 529582.76 | 529582.76 | 362299.89 | 362299.89 | 68.4123 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910837 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Juan Tulijá - 68215 | 68215 | Chiapas | Palenque | San Juan Tulija (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3045375.41 | 3045375.41 | 3045375.41 | 3045375.41 | 2689752.47 | 2689752.47 | 2689752.47 | 88.3225 | 0 | Vivienda | 435 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910838 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San José Bajo Calatraba - 67208 | 67208 | Chiapas | Palenque | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224264.07 | 224264.07 | 224264.07 | 224264.07 | 224264.07 | 224264.07 | 224264.07 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910839 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Miguel Hidalgo Dolores Hidalgo - 68278 | 68278 | Chiapas | Palenque | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360586.71 | 360586.71 | 360586.71 | 360586.71 | 360586.71 | 360586.71 | 360586.71 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910840 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Miguel Hidalgo Ii - 68242 | 68242 | Chiapas | Palenque | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 393367.32 | 393367.32 | 393367.32 | 393367.32 | 344315.88 | 344315.88 | 344315.88 | 87.5304 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910841 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería La Escondida - 64885 | 64885 | Chiapas | Palenque | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 459712.8 | 459712.8 | 459712.8 | 459712.8 | 425212.8 | 425212.8 | 425212.8 | 92.4953 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910842 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Carmen - 60920 | 60920 | Chiapas | Palenque | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 406843.08 | 406843.08 | 406843.08 | 406843.08 | 406843.08 | 406843.08 | 406843.08 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910932 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Palomar - 60926 | 60926 | Chiapas | Palenque | El Palomar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151768.73 | 151768.73 | 151768.73 | 151768.73 | 151768.73 | 151768.73 | 151768.73 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910933 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Eben Ezer - 68025 | 68025 | Chiapas | Palenque | Eben Ezer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 864474.75 | 864474.75 | 864474.75 | 864474.75 | 864474.75 | 848124.27 | 848124.27 | 98.1086 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910934 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido General Emiliano Zapata Del Valle - 71152 | 71152 | Chiapas | Palenque | General Emiliano Zapata del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 712773.6 | 712707.59 | 712707.59 | 712707.59 | 712707.59 | 712707.59 | 712707.59 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910935 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Juan Sabines Guerrero - 67178 | 67178 | Chiapas | Palenque | Juan Sabines Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 901973.63 | 901973.63 | 901973.63 | 901973.63 | 901973.63 | 901973.63 | 901973.63 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910936 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Rayos Del Sol - 67707 | 67707 | Chiapas | Palenque | El Oeste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 221785.73 | 221785.73 | 221785.73 | 221785.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910937 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido San Miguel Arimatea - 96700 | 96700 | Chiapas | Palenque | San Miguel Arimatea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187004.88 | 187004.88 | 187004.88 | 187004.88 | 187004.88 | 187004.88 | 187004.88 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910938 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Zaragoza Los Cerrillos - 67394 | 67394 | Chiapas | Palenque | Zaragoza (Los Cerrillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 373474.95 | 373474.95 | 373474.95 | 373474.95 | 365299.71 | 365299.71 | 365299.71 | 97.811 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910939 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Ach Lum Maya - 62516 | 62516 | Chiapas | Palenque | Ach'Lum Maya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 776218.5 | 776218.5 | 776218.5 | 776218.5 | 747805.16 | 747805.16 | 747805.16 | 96.3395 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910940 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Adolfo Lopez Mateos Segunda Sección - 70732 | 70732 | Chiapas | Palenque | Adolfo López Mateos 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189424.32 | 189404.6 | 189404.6 | 189404.6 | 189404.6 | 189404.6 | 189404.6 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910941 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Francisco Villa - 96712 | 96712 | Chiapas | Palenque | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 337106.72 | 337106.72 | 337106.72 | 337106.72 | 337106.72 | 337106.72 | 337106.72 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910942 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Escuintla - 96556 | 96556 | Chiapas | Palenque | Escuintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 452735.01 | 452735.01 | 452735.01 | 452735.01 | 434860.01 | 434860.01 | 434860.01 | 96.0518 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910943 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Agua Fría Segunda Sección - 59664 | 59664 | Chiapas | Palenque | Agua Fría 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1068146.85 | 1068146.85 | 1068146.85 | 1068146.85 | 949605.87 | 949605.87 | 949605.87 | 88.9022 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910944 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Sociedad La Victoria - 159853 | 159853 | Chiapas | Palenque | Nuevo Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 274304.04 | 274304.04 | 274304.04 | 274304.04 | 274304.04 | 274304.04 | 274304.04 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910945 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Victoria Campesina I - 173894 | 173894 | Chiapas | Palenque | Victoria Campesina I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 636119.73 | 636119.73 | 636119.73 | 636119.73 | 247945.44 | 247945.44 | 247945.44 | 38.9778 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910946 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Nueva Jerusalén De La Montaña - 128605 | 128605 | Chiapas | Palenque | Nueva Jerusalén de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1004864.8 | 1004864.8 | 1004864.8 | 1004864.8 | 1004864.8 | 1004864.8 | 1004864.8 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910947 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Filadelfia - 67749 | 67749 | Chiapas | Palenque | Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1064030.72 | 1064030.72 | 1064030.72 | 1064030.72 | 1064030.72 | 929139.26 | 929139.26 | 87.3226 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910948 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Pequeños Propietarios De Filadelfia - 67527 | 67527 | Chiapas | Palenque | Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 419163.62 | 419163.62 | 419163.62 | 419163.62 | 419163.62 | 419163.62 | 419163.62 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910949 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería El Palmar Tercera Sección - 103980 | 103980 | Chiapas | Palenque | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 349915.17 | 349915.17 | 349915.17 | 349915.17 | 304951.35 | 304951.35 | 304951.35 | 87.1501 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910950 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Alfredo V Bonfil - 133140 | 133140 | Chiapas | Palenque | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102214.71 | 102214.71 | 102214.71 | 102214.71 | 52055.85 | 52055.85 | 52055.85 | 50.9279 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910951 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Morelos - 63955 | 63955 | Chiapas | Palenque | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 709489.2 | 709369.6 | 709369.6 | 709369.6 | 709369.6 | 709369.6 | 709369.6 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910952 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Kan Kan Ha - 101316 | 101316 | Chiapas | Palenque | Kan-Kan-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 289840.98 | 289840.98 | 289840.98 | 289840.98 | 243401.34 | 243401.34 | 243401.34 | 83.9775 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910953 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido La Nueva Fortuna - 137201 | 137201 | Chiapas | Palenque | La Nueva Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 194879.97 | 194879.97 | 194879.97 | 194879.97 | 180586.6 | 180586.6 | 180586.6 | 92.6656 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911072 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Vistahermosa - 132998 | 132998 | Chiapas | Palenque | Vistahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 786695.68 | 786695.68 | 786695.68 | 786695.68 | 786695.68 | 521818.08 | 521818.08 | 66.3304 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911073 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Victórico Grajales - 64219 | 64219 | Chiapas | Palenque | Victórico Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPÁL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 908124.75 | 907975.75 | 907975.75 | 907975.75 | 907975.75 | 907975.75 | 907975.75 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911074 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Augusto Gómez Villanueva - 134400 | 134400 | Chiapas | Palenque | Augusto Gómez Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 845303.55 | 845303.55 | 845303.55 | 845303.55 | 473383.75 | 473383.75 | 473383.75 | 56.0016 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911075 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Ricardo Flores Magón - 60532 | 60532 | Chiapas | Palenque | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 665015.1 | 665015.1 | 665015.1 | 665015.1 | 665015.1 | 665015.1 | 665015.1 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911076 | Construccion De Un Puente Vehicular En El Ejido Sinai - 152128 | 152128 | Chiapas | Palenque | El Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 599098.73 | 599098.73 | 599098.73 | 599098.73 | 100444.17 | 100444.17 | 100444.17 | 16.7659 | 0 | Otros | 185 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911077 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería El Mango - 64942 | 64942 | Chiapas | Palenque | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 278425.76 | 278425.76 | 278425.76 | 278425.76 | 278425.76 | 278425.76 | 278425.76 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911078 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Francisco Villa - 62664 | 62664 | Chiapas | Palenque | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 311905.05 | 311905.05 | 311905.05 | 311905.05 | 311905.05 | 311905.05 | 311905.05 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911079 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Sonora - 60879 | 60879 | Chiapas | Palenque | Nuevo Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1133995.8 | 1133995.8 | 1133995.8 | 1133995.8 | 1133995.8 | 1133995.8 | 1133995.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911080 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ampliación Palenque - 63815 | 63815 | Chiapas | Palenque | Ampliación Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 692115.93 | 691984.21 | 691984.21 | 691984.21 | 691984.21 | 691984.21 | 691984.21 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911081 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería La Espuela - 133086 | 133086 | Chiapas | Palenque | La Espuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124943.76 | 124943.76 | 124943.76 | 124943.76 | 93332.52 | 93332.52 | 93332.52 | 74.6996 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911085 | Construcción De Cuartos Para Cocina En La Ranchería Santa Isabel Segunda Sección - 101313 | 101313 | Chiapas | Palenque | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 269520.6 | 269520.6 | 269520.6 | 269520.6 | 226653.24 | 226653.24 | 226653.24 | 84.095 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911086 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Santa Isabel - 67506 | 67506 | Chiapas | Palenque | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 583736.76 | 583736.76 | 583736.76 | 583736.76 | 583736.76 | 583736.76 | 583736.76 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911087 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Pueblo Nuevo - 63431 | 63431 | Chiapas | Palenque | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 684115.8 | 683996.41 | 683996.41 | 683996.41 | 683996.41 | 683996.41 | 683996.41 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911088 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Luis Segunda Sección - 63643 | 63643 | Chiapas | Palenque | San Luis 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 336386.85 | 336386.85 | 336386.85 | 336386.85 | 292918.8 | 292918.8 | 292918.8 | 87.078 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911089 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ranchería Medellín Primera Sección - 101307 | 101307 | Chiapas | Palenque | Medellín 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 388017.75 | 388017.75 | 388017.75 | 388017.75 | 334433.55 | 334433.55 | 334433.55 | 86.1903 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911090 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Medellín Primera Sección - 59586 | 59586 | Chiapas | Palenque | Medellín 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 372579.75 | 372579.75 | 372579.75 | 372579.75 | 349519.85 | 349519.85 | 349519.85 | 93.8107 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911091 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Palmar Primera Sección - 59508 | 59508 | Chiapas | Palenque | El Palmar 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 785238.62 | 785238.62 | 785238.62 | 785238.62 | 712323.05 | 712323.05 | 712323.05 | 90.7142 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911800 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Mérida Segunda Sección - 64133 | 64133 | Chiapas | Palenque | Nuevo Mérida 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 417708.33 | 417630.59 | 417630.59 | 417630.59 | 417630.59 | 417630.59 | 417630.59 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912097 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Licenciado José Castillo Tielmans - 96526 | 96526 | Chiapas | Palenque | Licenciado José Castillo Tielmans | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 815347.2 | 815347.2 | 815347.2 | 815347.2 | 797456.05 | 797456.05 | 797456.05 | 97.8057 | 0 | Otros | 200 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912098 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Lindavista Chiniquija - 96796 | 96796 | Chiapas | Palenque | Lindavista (Chiniquija) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 973222.8 | 973222.8 | 973222.8 | 973222.8 | 973222.8 | 973222.8 | 973222.8 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912099 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Medellín Segunda Sección - 59650 | 59650 | Chiapas | Palenque | Medellín 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1108337.4 | 1108337.4 | 1108337.4 | 1108337.4 | 1083667.92 | 1083667.92 | 1083667.92 | 97.7742 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912100 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Naranjo - 59677 | 59677 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1433150.4 | 1433150.4 | 1433150.4 | 1433150.4 | 1340966.97 | 1340966.97 | 1340966.97 | 93.5678 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912101 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería El Naranjo - 67910 | 67910 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225703.49 | 225703.49 | 225703.49 | 225703.49 | 225703.49 | 225703.49 | 225703.49 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912102 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Nuevo Mérida - 64097 | 64097 | Chiapas | Palenque | Nuevo Mérida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 828096 | 827945.5 | 827945.5 | 827945.5 | 827945.5 | 827945.5 | 827945.5 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912103 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Álvaro Obregón - 63927 | 63927 | Chiapas | Palenque | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 745689 | 745539.32 | 745539.32 | 745539.32 | 745539.32 | 745539.32 | 745539.32 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912104 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Palmar Segunda Sección - 59574 | 59574 | Chiapas | Palenque | El Palmar 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 557526.83 | 557526.83 | 557526.83 | 557526.83 | 510692.09 | 510692.09 | 510692.09 | 91.5996 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912105 | Construcción De Cuartos Para Baño En El Ejido Portaceli - 70738 | 70738 | Chiapas | Palenque | Portaceli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 430433 | 430402.04 | 430402.04 | 430402.04 | 430402.04 | 430402.04 | 430402.04 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912106 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Ranchería El Porvenir - 171956 | 171956 | Chiapas | Palenque | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 289288.32 | 289288.32 | 289288.32 | 289288.32 | 144644.16 | 144644.16 | 144644.16 | 50 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912107 | Revestimiento De Calles En Ejido Raymundo Enríquez - 174353 | 174353 | Chiapas | Palenque | Raymundo Enríquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1668079.12 | 1668079.12 | 1668079.12 | 1668079.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912108 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Raymundo Enríquez - 63578 | 63578 | Chiapas | Palenque | Raymundo Enríquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 532564.43 | 532474.58 | 532474.58 | 532474.58 | 532474.58 | 532474.58 | 532474.58 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912109 | Construccion De Un Puente Vehicular En Barrio Pueblo Nuevo Rio Chancala - 152077 | 152077 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 653274.22 | 653274.22 | 653274.22 | 653274.22 | 653274.22 | 653274.22 | 653274.22 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912110 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Doctor Samuel León Brindis - 60899 | 60899 | Chiapas | Palenque | Doctor Samuel León Brindis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2313067.2 | 2313067.2 | 2313067.2 | 2313067.2 | 2149582.4 | 2149582.4 | 2149582.4 | 92.9321 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912111 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Marcos - 63853 | 63853 | Chiapas | Palenque | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 323552.85 | 323552.85 | 323552.85 | 323552.85 | 303084.81 | 303084.81 | 303084.81 | 93.674 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912112 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido San Martín Chamizal - 71117 | 71117 | Chiapas | Palenque | San Martín Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 505477.5 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 505415.94 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912113 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Mateo - 63721 | 63721 | Chiapas | Palenque | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 292540.41 | 292540.41 | 292540.41 | 292540.41 | 292540.41 | 292540.41 | 292540.41 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912114 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Santa Cruz - 60967 | 60967 | Chiapas | Palenque | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 581204.4 | 581844.87 | 581844.87 | 581844.87 | 549143.91 | 549143.91 | 549143.91 | 94.3798 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912115 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Poblado La Unión - 67418 | 67418 | Chiapas | Palenque | Poblado la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522340.08 | 522340.08 | 522340.08 | 522340.08 | 522340.08 | 522340.08 | 522340.08 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912116 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Adolfo López Mateos - 63670 | 63670 | Chiapas | Palenque | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 488574 | 488574 | 488574 | 488574 | 459912.74 | 459912.74 | 459912.74 | 94.1337 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912117 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Emilio Rabasa - 58963 | 58963 | Chiapas | Palenque | Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 705311.4 | 705311.4 | 705311.4 | 705311.4 | 705311.4 | 705311.4 | 705311.4 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912118 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Tila Castañón - 59712 | 59712 | Chiapas | Palenque | Nuevo Tila Castañón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1312120.8 | 1312120.8 | 1312120.8 | 1312120.8 | 1312120.8 | 1312120.8 | 1312120.8 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912609 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Egipto - 63405 | 63405 | Chiapas | Palenque | Nuevo Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1815176.22 | 1815176.22 | 1815176.22 | 1815176.22 | 1815176.22 | 1815176.22 | 1815176.22 | 100 | 0 | Vivienda | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912610 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Brillante Buena Vista - 133121 | 133121 | Chiapas | Palenque | Brillante Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359287.5 | 359287.5 | 359287.5 | 359287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912611 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Nueva Central - 128630 | 128630 | Chiapas | Palenque | Nueva Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600428.5 | 600428.5 | 600428.5 | 600428.5 | 518275 | 518275 | 518275 | 86.3175 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912612 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Chocoljaito - 64605 | 64605 | Chiapas | Palenque | Chocoljaíto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1124599.35 | 1124389.71 | 1124389.71 | 1124389.71 | 1124389.71 | 1124389.71 | 1124389.71 | 100 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912613 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido La Reforma De Ocampo - 134406 | 134406 | Chiapas | Palenque | La Reforma de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1023130.5 | 1023130.5 | 1023130.5 | 1023130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912614 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Arroyo Belén - 133064 | 133064 | Chiapas | Palenque | Arroyo Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 626796.25 | 626796.25 | 626796.25 | 626796.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912615 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido El Sacrificio - 71230 | 71230 | Chiapas | Palenque | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 672255.15 | 672255.15 | 672255.15 | 672255.15 | 591541.3 | 591541.3 | 591541.3 | 87.9936 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912616 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Once De Julio Segunda Sección Macedonia - 101320 | 101320 | Chiapas | Palenque | Once de Julio 2da. Sección (Macedonia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 616100 | 616100 | 616100 | 616100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912617 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Juán Segunda Sección Antes La Ensenada Chutalilja - 68092 | 68092 | Chiapas | Palenque | La Ensenada Chutalijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 548726.88 | 548726.88 | 548726.88 | 548726.88 | 548726.88 | 548726.88 | 548726.88 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912618 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Monte De Sión - 63508 | 63508 | Chiapas | Palenque | Monte de Sión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480202.35 | 480202.35 | 480202.35 | 480202.35 | 384477.9 | 384477.9 | 384477.9 | 80.0658 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912619 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Palenque - 67464 | 67464 | Chiapas | Palenque | Nuevo Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 493947.23 | 493947.23 | 493947.23 | 493947.23 | 493947.23 | 493947.23 | 493947.23 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912620 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería El Recuerdo - 67936 | 67936 | Chiapas | Palenque | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 322433.55 | 322433.55 | 322433.55 | 322433.55 | 322433.55 | 322433.55 | 322433.55 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912621 | Construccion De Dos Puentes Vehiculares En El Ejido La Revolucion - 152037 | 152037 | Chiapas | Palenque | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1207341.75 | 1207341.75 | 1207341.75 | 1207341.75 | 1207341.75 | 1207341.75 | 1207341.75 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912622 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Samaritano - 64824 | 64824 | Chiapas | Palenque | Nuevo Samaritano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1084710.38 | 1084710.38 | 1084710.38 | 1084710.38 | 1004210.38 | 1004210.38 | 1004210.38 | 92.5787 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912623 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Mateo Segunda Sección - 67868 | 67868 | Chiapas | Palenque | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 548137.04 | 548137.04 | 548137.04 | 548137.04 | 548137.04 | 548137.04 | 548137.04 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912624 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Las Delicias Segunda Sección - 64186 | 64186 | Chiapas | Palenque | Las Delicias 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356161.05 | 356101.25 | 356101.25 | 356101.25 | 356101.25 | 356101.25 | 356101.25 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912797 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 174086 | 174086 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8210753.25 | 8210753.25 | 8210753.25 | 8210753.25 | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 75.6325 | 0 | Otros | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912798 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa En Colonia Preferencial - 137136 | 137136 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3002620.11 | 3002620.11 | 3002620.11 | 3002620.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 226 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912799 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia La Caoba Cabecera Municipal - 95554 | 95554 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263790 | 263790 | 263790 | 263790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912800 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Bajadas Grandes - 96597 | 96597 | Chiapas | Palenque | Bajadas Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2895524.91 | 2895524.91 | 2895524.91 | 2895524.91 | 2371351.83 | 2371351.83 | 2371351.83 | 81.8971 | 0 | Vivienda | 555 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912801 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Boca De Chancala - 70059 | 70059 | Chiapas | Palenque | Boca de Chancala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 477407.49 | 477389.43 | 477389.43 | 477389.43 | 477389.43 | 477389.43 | 477389.43 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912802 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Los Cerrillos - 160294 | 160294 | Chiapas | Palenque | Los Cerrillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 688860.38 | 688860.38 | 688860.38 | 688860.38 | 416836.53 | 416836.53 | 416836.53 | 60.511 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912805 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Estación Chacamax - 62716 | 62716 | Chiapas | Palenque | Estación Chacamax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 416818.62 | 416818.62 | 416818.62 | 416818.62 | 416818.62 | 416818.62 | 416818.62 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912807 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Eden - 64967 | 64967 | Chiapas | Palenque | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2714373.6 | 2714373.6 | 2714373.6 | 2714373.6 | 2620490.95 | 2620490.95 | 2620490.95 | 96.5413 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912808 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido La Gloria - 160280 | 160280 | Chiapas | Palenque | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1362802.65 | 1362802.65 | 1362802.65 | 1362802.65 | 1362802.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 275 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912809 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Graciano Sánchez - 64575 | 64575 | Chiapas | Palenque | Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 632031.6 | 632031.6 | 632031.6 | 632031.6 | 632031.6 | 603340.39 | 603340.39 | 95.4605 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691139 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Creación Y Mantenimiento De Página We - 106052 | 106052 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100836039 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 7746 | 7746 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3045831.59 | 3045831.59 | 2284373.7 | 3045831.59 | 2284373.7 | 2284373.7 | 2284373.7 | 75 | 0 | Otros |  | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856699 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 55009 | 55009 | Chiapas | Pantelhó | Aquiles Serdán (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3570592.14 | 3570592.14 | 1071177.64 | 3570592.14 | 1071177.64 | 1071177.64 | 1071177.64 | 30 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856700 | Construcción De Cuartos Para Baños - 55304 | 55304 | Chiapas | Pantelhó | Aquiles Serdán (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 968535.3 | 968535.3 | 290560.59 | 968535.3 | 290560.59 | 290560.59 | 290560.59 | 30 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856702 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 52075 | 52075 | Chiapas | Pantelhó | San Luis Usig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1606766.45 | 1606766.45 | 1456503.74 | 1606766.45 | 1456503.74 | 1456503.74 | 1456503.74 | 90.6481 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856703 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 54724 | 54724 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 1190197.39 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856704 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 61139 | 61139 | Chiapas | Pantelhó | San José Buenavista Tercero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1190197.39 | 1190197.39 | 965008.85 | 1190197.39 | 965008.85 | 965008.85 | 965008.85 | 81.0797 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856705 | Construcción De Cuartos Para Baños - 51048 | 51048 | Chiapas | Pantelhó | San Antonio el Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 940862.84 | 940862.84 | 662057.94 | 940862.84 | 662057.94 | 662057.94 | 662057.94 | 70.3671 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856734 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 61659 | 61659 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2677944.13 | 2677944.13 | 803383.24 | 2677944.13 | 803383.24 | 803383.24 | 803383.24 | 30 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856735 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 60900 | 60900 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1249707.26 | 1249707.26 | 374912.18 | 1249707.26 | 374912.18 | 374912.18 | 374912.18 | 30 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856736 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 60995 | 60995 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1190197.39 | 1190197.39 | 964994.85 | 1190197.39 | 964994.85 | 964994.85 | 964994.85 | 81.0786 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856737 | Construcción De Cuartos Para Baños - 64639 | 64639 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2020087.88 | 2020087.88 | 606026.36 | 2020087.88 | 2020087.88 | 2020087.88 | 2020087.88 | 100 | 0 | Vivienda | 73 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856738 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 51259 | 51259 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1257191.2 | 1487746.75 | 1257191.2 | 1257191.2 | 1257191.2 | 84.503 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856739 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 51213 | 51213 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2975493.47 | 2975493.47 | 1706816.22 | 2975493.47 | 1706816.22 | 1706816.22 | 1706816.22 | 57.3625 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856740 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50641 | 50641 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 892648.04 | 892648.04 | 267794.41 | 892648.04 | 267794.41 | 267794.41 | 267794.41 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856741 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 54760 | 54760 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3035003.33 | 3035003.33 | 1109420.61 | 3035003.33 | 1109420.61 | 1109420.61 | 1109420.61 | 36.5542 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856742 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 52344 | 52344 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4284710.58 | 4284710.58 | 3315548.59 | 4284710.58 | 3315548.59 | 3315548.59 | 3315548.59 | 77.3809 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856744 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 51421 | 51421 | Chiapas | Pantelhó | Dolores Petaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1606766.45 | 1606766.45 | 482029.94 | 1606766.45 | 482029.94 | 482029.94 | 482029.94 | 30 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856745 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50913 | 50913 | Chiapas | Pantelhó | Encanto Chixté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 535588.82 | 535588.82 | 535588.82 | 535588.82 | 535588.82 | 535588.82 | 535588.82 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856747 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 65035 | 65035 | Chiapas | Pantelhó | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1487746.75 | 1487746.75 | 1176695.38 | 1487746.75 | 1176695.38 | 1176695.38 | 1176695.38 | 79.0925 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856748 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50071 | 50071 | Chiapas | Pantelhó | Paraíso Sepeltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 892648.04 | 892648.04 | 267794.41 | 892648.04 | 267794.41 | 267794.41 | 267794.41 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856749 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 54774 | 54774 | Chiapas | Pantelhó | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1071177.65 | 1071177.65 | 686109.47 | 1071177.65 | 686109.47 | 686109.47 | 686109.47 | 64.0519 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856750 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 64522 | 64522 | Chiapas | Pantelhó | El Roblar Chishtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5058338.88 | 5058338.88 | 2736063.92 | 5058338.88 | 2736063.92 | 2736063.92 | 2736063.92 | 54.0902 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856751 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50357 | 50357 | Chiapas | Pantelhó | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 595098.7 | 595098.7 | 583199.7 | 595098.7 | 583199.7 | 583199.7 | 583199.7 | 98.0005 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856752 | Rehabilitación De Camino Rural - 80308 | 80308 | Chiapas | Pantelhó | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2347027.24 | 2347027.24 | 2347027.24 | 2347027.24 | 2347027.24 | 2347027.24 | 2347027.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856753 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50833 | 50833 | Chiapas | Pantelhó | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 892648.04 | 892648.04 | 876119.04 | 892648.04 | 876119.04 | 876119.04 | 876119.04 | 98.1483 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856754 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 64922 | 64922 | Chiapas | Pantelhó | San Francisco el Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2380394.77 | 2380394.77 | 1849302.88 | 2380394.77 | 1849302.88 | 1849302.88 | 1849302.88 | 77.6889 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856755 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 65385 | 65385 | Chiapas | Pantelhó | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2380394.77 | 2380394.77 | 1934950.69 | 2380394.77 | 1934950.69 | 1934950.69 | 1934950.69 | 81.287 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856756 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 61297 | 61297 | Chiapas | Pantelhó | San José Buenavista Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1230197.99 | 1230197.99 | 369059.4 | 1230197.99 | 369059.4 | 369059.4 | 369059.4 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856757 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 52125 | 52125 | Chiapas | Pantelhó | San José Chactú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1287369.96 | 1287369.96 | 1045175.22 | 1287369.96 | 1045175.22 | 1045175.22 | 1045175.22 | 81.1869 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857363 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 61073 | 61073 | Chiapas | Pantelhó | Yab Muctana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 357059.23 | 357059.23 | 107117.77 | 357059.23 | 107117.77 | 107117.77 | 107117.77 | 30 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910843 | Construcción De Cuartos Para Baños - 110617 | 110617 | Chiapas | Pantelhó | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 405865.71 | 405865.71 | 202932.86 | 405865.71 | 202932.86 | 202932.86 | 202932.86 | 50 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910917 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100028 | 100028 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Santa Cruz Yaxté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2703476.89 | 2703476.89 | 1351738.45 | 2703476.89 | 1351738.45 | 1351738.45 | 1351738.45 | 50 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910918 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario - 142757 | 142757 | Chiapas | Pantelhó | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2315521.63 | 2315521.63 | 1367054.88 | 2315521.63 | 1367054.88 | 1367054.88 | 1367054.88 | 59.0387 | 0 | Metros lineales | 201 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910919 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 112182 | 112182 | Chiapas | Pantelhó | Corralito Pedernal (Zaquilá) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1029895.96 | 1029895.96 | 514947.98 | 1029895.96 | 514947.98 | 514947.98 | 514947.98 | 50 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910920 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 119103 | 119103 | Chiapas | Pantelhó | Guadalupe la Lámina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2746931.93 | 2746931.93 | 824079.58 | 2746931.93 | 824079.58 | 824079.58 | 824079.58 | 30 | 0 | Metros lineales | 672 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910921 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 104201 | 104201 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1609212.46 | 1609212.46 | 1455700.45 | 1609212.46 | 1455700.45 | 1455700.45 | 1455700.45 | 90.4604 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910922 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100755 | 100755 | Chiapas | Pantelhó | El Campo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 965527.49 | 965527.49 | 854274.74 | 965527.49 | 854274.74 | 854274.74 | 854274.74 | 88.4775 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910923 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 128337 | 128337 | Chiapas | Pantelhó | San Miguel Loteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 901158.98 | 901158.98 | 450579.49 | 901158.98 | 450579.49 | 450579.49 | 450579.49 | 50 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910954 | Construccion De Techos Firmes - 128317 | 128317 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 477797.1 | 477797.1 | 143339.13 | 477797.1 | 143339.13 | 143339.13 | 143339.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910955 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 99604 | 99604 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 416569.08 | 416569.08 | 408670.08 | 416569.08 | 408670.08 | 408670.08 | 408670.08 | 98.1038 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910956 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 128354 | 128354 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3089687.89 | 3089687.89 | 1544843.95 | 3089687.89 | 1544843.95 | 1544843.95 | 1544843.95 | 50 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910957 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109804 | 109804 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8046062.23 | 8046062.23 | 5579019.57 | 8046062.23 | 5579019.57 | 5579019.57 | 5579019.57 | 69.3385 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910958 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 128526 | 128526 | Chiapas | Pantelhó | La Unión Carmen Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1029895.96 | 1029895.96 | 514947.98 | 1029895.96 | 514947.98 | 514947.98 | 514947.98 | 50 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910959 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100017 | 100017 | Chiapas | Pantelhó | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1673580.95 | 167358095 | 1239317.71 | 167358095 | 1239317.71 | 1239317.71 | 1239317.71 | 0.74052 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910960 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 140510 | 140510 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3347161.88 | 3347161.88 | 1673580.94 | 3347161.88 | 1673580.94 | 1673580.94 | 1673580.94 | 50 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910961 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109987 | 109987 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1673580.95 | 1673580.95 | 836790.48 | 1673580.95 | 836790.48 | 836790.48 | 836790.48 | 50 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910962 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 99997 | 99997 | Chiapas | Pantelhó | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2059791.92 | 2059791.92 | 1029895.96 | 2059791.92 | 1029895.96 | 1029895.96 | 1029895.96 | 50 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910963 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 104150 | 104150 | Chiapas | Pantelhó | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 965527.49 | 965527.49 | 482763.75 | 965527.49 | 482763.75 | 482763.75 | 482763.75 | 50 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910964 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 99256 | 99256 | Chiapas | Pantelhó | San Clemente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1190197.39 | 1190197.39 | 924600.95 | 1190197.39 | 924600.95 | 924600.95 | 924600.95 | 77.6847 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910965 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100009 | 100009 | Chiapas | Pantelhó | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3347161.88 | 3347161.88 | 1673580.94 | 3347161.88 | 1673580.94 | 1673580.94 | 1673580.94 | 50 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910966 | Construcción De Cuartos Para Baños - 119129 | 119129 | Chiapas | Pantelhó | San Carlos Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 550817.75 | 550817.75 | 275408.88 | 550817.75 | 275408.88 | 275408.88 | 275408.88 | 50 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910967 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 99495 | 99495 | Chiapas | Pantelhó | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1249707.26 | 1249707.26 | 1024849.72 | 1249707.26 | 1024849.72 | 1024849.72 | 1024849.72 | 82.0072 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910968 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100510 | 100510 | Chiapas | Pantelhó | San Isidro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450579.49 | 450579.49 | 225289.75 | 450579.49 | 225289.75 | 225289.75 | 225289.75 | 50 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910969 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 110360 | 110360 | Chiapas | Pantelhó | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1416106.94 | 1416106.94 | 708053.47 | 1416106.94 | 708053.47 | 708053.47 | 708053.47 | 50 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912625 | Construcción De Cuartos Para Baños - 128349 | 128349 | Chiapas | Pantelhó | Nuevo San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 719400.91 | 719400.91 | 359700.46 | 719400.91 | 359700.46 | 359700.46 | 359700.46 | 50 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910924 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 178693 | 178693 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 870230.55 | 870230.55 | 870230.55 | 870230.55 | 261069.16 | 261069.16 | 261069.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910925 | Pavimentación De Calles Y Banqueta Con Concreto Hidráulico - 178656 | 178656 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 840178.96 | 840178.96 | 840178.96 | 840178.96 | 252053.68 | 252053.68 | 252053.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910926 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 163162 | 163162 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 98600 | 98600 | 98600 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 91.2779 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910927 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 163160 | 163160 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58000 | 58000 | 58000 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 16.069 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910928 | Reglamento De Construcción Y Manual De Control Interno - 163083 | 163083 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 351919.38 | 151919.38 | 151919.38 | 151919.38 | 150000 | 150000 | 150000 | 98.7366 | 0 | Otros | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910929 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 163200 | 163200 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 547238.76 | 547238.76 | 547238.76 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 87.7131 | 0 | Lote | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910931 | Construccion De Dren Pluvial En La Calle Francisco Contreras - 136963 | 136963 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 428088.6 | 428088.6 | 428088.6 | 428088.6 | 418129.96 | 418129.96 | 418129.96 | 97.6737 | 0 | Metros lineales | 13910 | 100 | 89.28 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910985 | Construccion De Baños Sanitarios Con Biodigestor Primera Etapa - 138801 | 138801 | Chiapas | Pichucalco | El Azufre 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1390539.22 | 1390539.22 | 1390539.22 | 417161.76 | 417161.76 | 417161.76 | 417161.76 | 30 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910996 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 138889 | 138889 | Chiapas | Pichucalco | Luis Donaldo Colosio Murrieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1313733.22 | 1313733.22 | 1313733.22 | 1313733.22 | 1226964 | 1226964 | 1226964 | 93.3952 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 89.7 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911000 | Construccion De Baños Sanitarios Con Biodigestor Primera Etapa - 138778 | 138778 | Chiapas | Pichucalco | Los Cascabeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1356914.35 | 1356914.35 | 1356914.35 | 1356914.35 | 407074.3 | 407074.3 | 407074.3 | 30 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911002 | Construccion De Pozos Semiprofundos Primera Etapa - 136696 | 136696 | Chiapas | Pichucalco | Camoapa 2da. Sección B (El Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1675213.11 | 1675213.11 | 1675213.11 | 1417497.48 | 1417497.48 | 1417497.48 | 1417497.48 | 84.6159 | 0 | Otros | 202 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911004 | Construccion De Pozos Semiprofundos Primera Etapa - 137007 | 137007 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Arriba 1ra. Sección A (Los Topes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1849677.49 | 1849677.49 | 1849677.49 | 554903.25 | 554903.25 | 554903.25 | 554903.25 | 30 | 0 | Otros | 415 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856761 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 80016 | 80016 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80110.35 | 80110.35 | 80110.35 | 80110.35 | 80110.35 | 80110.35 | 80110.35 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200856762 | Reconstruccion De Emisor Principal De Pozo Numero Uno Al Pozo Numero Once Y Rehabilitacion Del Colector Vida Mejor - 79664 | 79664 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2229100.83 | 2229100.83 | 2109673.79 | 2109673.79 | 2109673.79 | 2109673.79 | 2109673.79 | 94.6424 | 0 | Otros | 4920 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856763 | Reconstruccion De Emisor Principal De Pozo Numero Catorce A Planta De Tratamiento Y Mantenimiento De Emisor Existente - 79513 | 79513 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4426965.37 | 4426965.37 | 3979263.3 | 3979263.3 | 3979263.3 | 3979263.3 | 3979263.3 | 89.8869 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856764 | Reconstrucción De Emisor Principal De Pozo Numero Once Al Pozo Numero Trece - 79617 | 79617 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2898383.08 | 2898383.08 | 2702872.67 | 2702872.67 | 2702872.67 | 2702872.67 | 2702872.67 | 93.2545 | 0 | Otros | 4972 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856765 | Reconstruccion De Emisor Principal De Pozo No Trece Al Pozo No Catorce - 43396 | 43396 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1645626.14 | 1645626.14 | 1497588.04 | 1497588.04 | 1497588.04 | 1497588.04 | 1497588.04 | 91.0041 | 0 | Otros | 6080 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856766 | Construcción De Alumbrado Publico - 80046 | 80046 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1239394.66 | 1239394.66 | 1239394.66 | 1239394.66 | 1239394.66 | 1239394.66 | 1239394.66 | 100 | 0 | Otros | 943 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200856767 | Construccion De Carpeta Asfaltica En Frio - 36381 | 36381 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1077414.54 | 1077414.54 | 1014833.75 | 1014833.75 | 1014833.75 | 1014833.75 | 1014833.75 | 94.1916 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856768 | Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica - 39062 | 39062 | Chiapas | Pijijiapan | Las Cuaches | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1447192 | 1447192 | 1167956.32 | 1167956.32 | 1167956.32 | 1167956.32 | 1167956.32 | 80.705 | 0 | Otros | 650 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856769 | Construcción De Domo Estructural Dieciocho Por Treinta Metros - 80078 | 80078 | Chiapas | Pijijiapan | Las Garzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 841927.14 | 841927.14 | 420963.57 | 420963.57 | 420963.57 | 420963.57 | 420963.57 | 50 | 0 | Otros | 70 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856770 | Construccion De Dispensario Medico - 25228 | 25228 | Chiapas | Pijijiapan | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 257674.64 | 257674.64 | 257674.64 | 257674.64 | 257674.64 | 257674.64 | 257674.64 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200856771 | Rehabilitacion De La Linea Y Red De Energia Electrica - 40173 | 40173 | Chiapas | Pijijiapan | Isla Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1177042.5 | 1177042.5 | 1086204.92 | 1086204.92 | 1086204.92 | 1086204.92 | 1086204.92 | 92.2826 | 0 | Otros | 600 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856772 | Revestimiento De Camino Tramos Aislados - 81159 | 81159 | Chiapas | Pijijiapan | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Otros | 330 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856773 | Mejoramiento De Espacios Educativos En La Escuela Telesecundaria Simón Bolívar - 31043 | 31043 | Chiapas | Pijijiapan | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 650524.83 | 650524.83 | 558986.07 | 558986.07 | 558986.07 | 558986.07 | 558986.07 | 85.9285 | 0 | Otros | 49 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856774 | Construcción De Linea De Distribución Eléctrica Aérea - 81243 | 81243 | Chiapas | Pijijiapan | El Palmarcito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3761497.4 | 3761497.4 | 3315541.67 | 3315541.67 | 3315541.67 | 3315541.67 | 3315541.67 | 88.1442 | 0 | Otros | 1135 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856775 | Construcción Del Comedor Comunitario - 79734 | 79734 | Chiapas | Pijijiapan | Puente Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 637071.27 | 637071.27 | 338714.57 | 338714.57 | 338714.57 | 338714.57 | 338714.57 | 53.1675 | 0 | Otros | 305 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856776 | Rehabilitacion De Camino - 81373 | 81373 | Chiapas | Pijijiapan | Topón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 674170.99 | 674170.99 | 674170.99 | 674170.99 | 674170.99 | 674170.99 | 674170.99 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200856777 | Rehabilitacion De Calles - 36649 | 36649 | Chiapas | Pijijiapan | Santa Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 491400 | 491400 | 491400 | 491400 | 491400 | 491400 | 491400 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200856778 | Construccion De Linea Electrica - 40187 | 40187 | Chiapas | Pijijiapan | Chocohuital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3659655.61 | 3659655.61 | 3484145.69 | 3484145.69 | 3484145.69 | 3484145.69 | 3484145.69 | 95.2042 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856779 | Construcción De La Linea Eléctrica - 81511 | 81511 | Chiapas | Pijijiapan | Tutuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2589036.87 | 2589036.87 | 776711.06 | 776711.06 | 776711.06 | 776711.06 | 776711.06 | 30 | 0 | Otros | 150 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856780 | Rehabilitacion De Camino - 73105 | 73105 | Chiapas | Pijijiapan | Tutuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200856781 | Rehabilitacion De Camino - 81406 | 81406 | Chiapas | Pijijiapan | Tajuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 638272.6 | 638272.6 | 638272.6 | 638272.6 | 638272.6 | 638272.6 | 638272.6 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200856782 | Construccion De Dispensario Medico - 79773 | 79773 | Chiapas | Pijijiapan | Rión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 270490.18 | 270490.18 | 241521.35 | 241521.35 | 241521.35 | 241521.35 | 241521.35 | 89.2902 | 0 | Otros | 300 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856783 | Rehabilitacion De Camino - 36545 | 36545 | Chiapas | Pijijiapan | Rión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200856784 | Construccion De Linea Electrica - 80031 | 80031 | Chiapas | Pijijiapan | Lázaro Cárdenas del Río (Cuatro Vientos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 383048.9 | 383048.9 | 279960.43 | 279960.43 | 279960.43 | 279960.43 | 279960.43 | 73.0874 | 0 | Otros | 7 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856785 | Construccion De Un Aula Didactica En Telebachillerato Comunitario Lazaro Cardenas Del Rio - 32640 | 32640 | Chiapas | Pijijiapan | Lázaro Cárdenas del Río (Cuatro Vientos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 422359.5 | 422359.5 | 300561.88 | 300561.88 | 300561.88 | 300561.88 | 300561.88 | 71.1626 | 0 | Otros | 70 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856786 | Rehabilitacion De Calles - 36576 | 36576 | Chiapas | Pijijiapan | Coapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 551952.38 | 551952.38 | 551952.38 | 551952.38 | 551952.38 | 551952.38 | 551952.38 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200856787 | Rehabilitacion De Camino Rancheria El Golfo Al Ejido El Volante - 73199 | 73199 | Chiapas | Pijijiapan | El Golfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 256360 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200856931 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Subterranea - 80097 | 80097 | Chiapas | Pijijiapan | Isla San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1397052.28 | 1397052.28 | 1155357.09 | 1155357.09 | 1155357.09 | 1155357.09 | 1155357.09 | 82.6996 | 0 | Otros | 173 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856932 | Construcción De Un Aula Didactica Tipo Rc - 80058 | 80058 | Chiapas | Pijijiapan | El Cerrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 423456.36 | 423456.36 | 245529.51 | 245529.51 | 245529.51 | 245529.51 | 245529.51 | 57.9822 | 0 | Otros | 78 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856933 | Rehabilitacion De Camino - 36478 | 36478 | Chiapas | Pijijiapan | El Paraíso (El Mosquito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 375961.64 | 375961.64 | 375961.64 | 375961.64 | 375961.64 | 375961.64 | 375961.64 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200857194 | Rehabilitación De Camino Tramo Ejido El Vergel A Ejido Buenos Aires - 81095 | 81095 | Chiapas | Pijijiapan | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 687979.81 | 687979.81 | 687979.81 | 687979.81 | 687979.81 | 687979.81 | 687979.81 | 100 | 0 | Otros | 850 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170300910970 | Rehabilitacion De Camino - 135126 | 135126 | Chiapas | Pijijiapan | Las Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170300911005 | Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados - 201725 | 201725 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 319015.32 | 319015.32 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 68.9622 | 0 | Otros | 250 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911006 | 33903 Servicios Integrales - 171840 | 171840 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1837491.36 | 1837491.36 | 1224994.24 | 1224994.24 | 1224994.24 | 1224994.24 | 1224994.24 | 66.6667 | 0 | Otros | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911007 | Cursos De Capacitacion Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 171828 | 171828 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 306248.56 | 306248.56 | 244998.88 | 244998.88 | 244998.88 | 244998.88 | 244998.88 | 80 | 0 | Otros | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911008 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 142350 | 142350 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 712812.6 | 712812.6 | 592199.43 | 592199.43 | 592199.43 | 592199.43 | 592199.43 | 83.0793 | 0 | Otros | 500 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911009 | Construcción De La Linea Eléctrica - 142475 | 142475 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 432405.79 | 432405.79 | 216202.89 | 216202.89 | 216202.89 | 216202.89 | 216202.89 | 50 | 0 | Otros | 105 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911010 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 131153 | 131153 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 665982.12 | 665982.12 | 626698.27 | 626698.27 | 626698.27 | 626698.27 | 626698.27 | 94.1014 | 0 | Otros | 217 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911011 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 130686 | 130686 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 480427.14 | 480427.14 | 480427.14 | 480427.14 | 480427.14 | 480427.14 | 480427.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170300911012 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 133331 | 133331 | Chiapas | Pijijiapan | Barranquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480085.85 | 480085.85 | 144025.76 | 144025.76 | 144025.76 | 144025.76 | 144025.76 | 30 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911013 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 48196 | 48196 | Chiapas | Pijijiapan | Cales de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 566711.93 | 566711.93 | 566711.93 | 566711.93 | 566711.93 | 566711.93 | 566711.93 | 100 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170300911014 | Construccion De Domo Estructural Dieciocho Por Treinta Metros - 131185 | 131185 | Chiapas | Pijijiapan | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 734388.67 | 734388.67 | 220316.6 | 220316.6 | 220316.6 | 220316.6 | 220316.6 | 30 | 0 | Otros | 150 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911015 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 87344 | 87344 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3828256.86 | 3828256.86 | 3144253.79 | 3144253.79 | 3144253.79 | 3144253.79 | 3144253.79 | 82.1328 | 0 | Otros | 885 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911016 | Construccion De Domo Estructural Dieciocho Por Treinta Metros - 133174 | 133174 | Chiapas | Pijijiapan | La Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 726213.56 | 726213.56 | 217864.07 | 217864.07 | 217864.07 | 217864.07 | 217864.07 | 30 | 0 | Otros | 164 | 100 | 31 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911017 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 131025 | 131025 | Chiapas | Pijijiapan | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1458223.22 | 1458223.22 | 437466.97 | 437466.97 | 437466.97 | 437466.97 | 437466.97 | 30 | 0 | Metros lineales | 871 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911018 | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados Ejido Tamaulipas A San Isidro - 135341 | 135341 | Chiapas | Pijijiapan | Tamaulipas (Joaquín Amaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 587805.9 | 587805.9 | 587805.9 | 587805.9 | 587805.9 | 587805.9 | 587805.9 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170300911019 | Construccion De Pavimento Mixto - 131279 | 131279 | Chiapas | Pijijiapan | Tamaulipas (Joaquín Amaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 369672.44 | 369672.44 | 205845.46 | 205845.46 | 205845.46 | 205845.46 | 205845.46 | 55.6832 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911020 | Rehabilitacion De Techado De Lamina Zintro - 142267 | 142267 | Chiapas | Pijijiapan | Nueva Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 395299.29 | 395299.29 | 197649.64 | 197649.64 | 197649.64 | 197649.64 | 197649.64 | 50 | 0 | Otros | 132 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911022 | Construccion De Domo Estructural En El Jardin De Niños - 135258 | 135258 | Chiapas | Pijijiapan | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 874855.31 | 874855.31 | 821528.08 | 821528.08 | 821528.08 | 821528.08 | 821528.08 | 93.9045 | 0 | Otros | 40 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911023 | Rehabilitacion De Caminos Tramos Aislados Ejido San Isidro Al Ejido Santa Virginia - 144240 | 144240 | Chiapas | Pijijiapan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 312040 | 312040 | 301737.69 | 301737.69 | 301737.69 | 301737.69 | 301737.69 | 96.6984 | 0 | Otros | 600 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911024 | Construccion De La Red De Energia Electrica - 142126 | 142126 | Chiapas | Pijijiapan | Santa Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 966399.93 | 966399.93 | 858329.85 | 858329.85 | 858329.85 | 858329.85 | 858329.85 | 88.8173 | 0 | Otros | 282 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911026 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 133217 | 133217 | Chiapas | Pijijiapan | Las Guacamayas Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480085.85 | 480085.85 | 144025.76 | 144025.76 | 144025.76 | 144025.76 | 144025.76 | 30 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911027 | Rehabilitacion De Camino Del Ejido La Piaña Al Ejido Coapa Echegaray - 130989 | 130989 | Chiapas | Pijijiapan | La Piaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 520615.71 | 520615.71 | 260307.85 | 260307.85 | 260307.85 | 260307.85 | 260307.85 | 50 | 0 | Otros | 100 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911028 | Rehabilitacion De Camino - 135071 | 135071 | Chiapas | Pijijiapan | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 405684 | 405684 | 405684 | 405684 | 405684 | 405684 | 405684 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170300911316 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 171440 | 171440 | Chiapas | Pijijiapan | Los Chorros (Miguel Utrilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 437504 | 437504 | 218752 | 218752 | 218752 | 218752 | 218752 | 50 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911318 | Rehabilitacion De Camino - 135384 | 135384 | Chiapas | Pijijiapan | 12 de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 310730.86 | 310730.86 | 310730.86 | 310730.86 | 310730.86 | 310730.86 | 310730.86 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170300911319 | Construcción De Alumbrado Publico - 131260 | 131260 | Chiapas | Pijijiapan | Desvío de Echegaray | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1099995.97 | 1099995.97 | 938326.96 | 938326.96 | 938326.96 | 938326.96 | 938326.96 | 85.3028 | 0 | Otros | 101 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911403 | Rehabilitacion De Camino - 133141 | 133141 | Chiapas | Pijijiapan | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 473298 | 473298 | 473298 | 473298 | 473298 | 473298 | 473298 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170300911404 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 35237 | 35237 | Chiapas | Pijijiapan | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 437504 | 437504 | 371889.58 | 371889.58 | 371889.58 | 371889.58 | 371889.58 | 85.0026 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912602 | Rehabilitacion De Camino - 135106 | 135106 | Chiapas | Pijijiapan | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170300912628 | Rehabilitacion De Calles - 130579 | 130579 | Chiapas | Pijijiapan | Las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 278249.2 | 278249.2 | 278249.2 | 278249.2 | 278249.2 | 278249.2 | 278249.2 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170300912629 | Rehabilitacion De Camino - 135087 | 135087 | Chiapas | Pijijiapan | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 534445.74 | 534445.74 | 534445.74 | 534445.74 | 534445.74 | 534445.74 | 534445.74 | 100 | 0 | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: obra terminado / Física: obra terminado / Registro:
CHP17170200857226 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 78126 | 78126 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1558018.9 | 1558018.9 | 1558018.9 | 1558018.9 | 1558018.9 | 1558018.9 | 1558018.9 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857228 | Construcción De Comedor Comunitario - 43159 | 43159 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 853689.55 | 853689.55 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 666666.67 | 78.0924 | 0 | Otros | 6779 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857230 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 82254 | 82254 | Chiapas | Rayón | Manzanillo Pinabeto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1261292.59 | 1261292.59 | 924881.12 | 924881.12 | 924881.12 | 924881.12 | 924881.12 | 73.328 | 0 | Otros | 378 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE TRATAMIENTS / Registro:
CHP17170200857231 | Construcción De Comedor Comunitario - 43135 | 43135 | Chiapas | Rayón | Rivera San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 879681.75 | 879681.75 | 879681.75 | 879681.75 | 879681.75 | 879681.75 | 879681.75 | 100 | 0 | Otros | 227 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857232 | Construccion De Piso Firme - 82105 | 82105 | Chiapas | Rayón | La Unión Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 346847.42 | 346847.42 | 346847.42 | 346847.42 | 346847.42 | 346847.42 | 346847.42 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: CATORCE ACCIONES DE PISO FIRME TERMINADO / Registro:
CHP17170300911053 | Ampliación De Apertura Y Revestimiento De Camino Rural - 94968 | 94968 | Chiapas | Rayón | La Naranja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADO AL 100% / Registro:
CHP17170300912317 | Construcción De Piso Firme - 190666 | 190666 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 115615.81 | 115615.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PRESUPUESTADA PERO NO INICIADA / Física: ESTA OBRA NO SE A INICIADO. UNICAMENTE SE ENCUENTRA PRPRESUPUESTADA. / Registro: ESTE RECURSO SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL EL CUAL NO SE HA EJECUTADO DICHA OBRA.
CHP17170300912318 | Construcción De Techo Firme - 190123 | 190123 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192442.08 | 192442.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA POR ESO SE REPORTA EN CEROS / Física: ESTA OBRA NO SE A INICIADO / Registro: ESTE RECURSO SE ETIQUETO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRMA EN LA CABECERA MUNICIPAL. Y POR EL MOMENTO NO SE TIENE CONTRATO FIRMADO POR NINGUNA EMPRESA CONSTRUCTORA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912319 | Construcción De Techo Firme - 190498 | 190498 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38488.42 | 38488.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO SE A INICIADO POR ESO SE REPORTA EN CEROS / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: ESTE RECURSO SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPA. EL CUAL NO SE A INICIADO DICHA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912320 | Construcción De Muro Firme - 189016 | 189016 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 913510.24 | 913510.24 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 56.9233 | 0 | Otros | 50 | 100 | 57 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
CHP17170300912321 | Construcción De Muro Firme - 189743 | 189743 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 182702.05 | 182702.05 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 57.4706 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912322 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 182993 | 182993 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 282714.43 | 282714.43 | 282714.43 | 282714.43 | 282714.43 | 282714.43 | 282714.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP17170300912323 | 33903 Servicios Integrales - 182986 | 182986 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 91.6667 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: ESTA ACCION NO SE REPORTA EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO POR SER UN SERVICIO (SUELDO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912324 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 183032 | 183032 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 786672.15 | 786672.15 | 512820.5 | 512820.5 | 512820.5 | 512820.5 | 512820.5 | 65.1886 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170300912325 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 183180 | 183180 | Chiapas | Rayón | Rivera San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 292143.83 | 292143.83 | 98971.01 | 98971.01 | 98971.01 | 98971.01 | 98971.01 | 33.8775 | 0 | Otros | 268 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912326 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 182937 | 182937 | Chiapas | Rayón | Rivera Unión Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 76.5 | 0 | Otros | 54 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912327 | Construcción De Techo Firme - 183198 | 183198 | Chiapas | Rayón | Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192442.08 | 192442.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 90 | Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912328 | Construcción De Piso Firme - 183209 | 183209 | Chiapas | Rayón | Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132294.15 | 132294.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 80 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
CHP17170300912329 | Construcción De Muro Firme - 183007 | 183007 | Chiapas | Rayón | Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1005007.71 | 1005007.71 | 1005007.71 | 1005007.71 | 1005007.71 | 1005007.71 | 1005007.71 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100%- 10 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912330 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 183131 | 183131 | Chiapas | Rayón | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
CHP17170300912331 | Construcción De Letrinas Sanitarias - 183959 | 183959 | Chiapas | Rayón | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA POR LO QUE SE REPORTA EN CEROS / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: ESTE RECURSO SE ENCUENTRA ETIQUETADO PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS LA CUAL NO SE A INICIADO Y NO SE TIENE POR EL MOMENTO NINGUN CONTRATO AL RESPECTO.
CHP17170300912332 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 183104 | 183104 | Chiapas | Rayón | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1352128.51 | 1352128.51 | 1230852.8 | 1230852.8 | 1230852.8 | 1230852.8 | 1230852.8 | 91.0308 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170300911055 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 110644 | 110644 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 486465.56 | 486465.56 | 486465.56 | 486465.56 | 486465.56 | 486465.56 | 486465.56 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO PAGADO CON RECURSOS DEL FISM 2017. / Física: PROYECTO EJECUTADO AL 100 % / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911056 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 187785 | 187785 | Chiapas | Reforma | El Carmen (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1189896.67 | 1189896.67 | 1189896.67 | 1189896.67 | 1189896.67 | 1189896.67 | 1189896.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2182 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL FISM 2017. / Física: ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISM 2017 Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 % / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA Y CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD. ESTARAN PENDIENTES SOLO LAS FOTOGRAFIAS DE TERMINO DE OBRA PARA EL ULTIMO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911057 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 187560 | 187560 | Chiapas | Reforma | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2656200.51 | 2656200.51 | 2656200.51 | 2656200.51 | 2656200.51 | 2656200.51 | 2656200.51 | 100 | 0 | Otros | 408 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE REALIZADA Y PAGADA AL 100 % CON RECURSOS DEL FISM 2017. / Física: ESTA OBRA FUE EJECUTADA Y CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100 % / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA Y CONCLUIDA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017. SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911058 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 120222 | 120222 | Chiapas | Reforma | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2433125.75 | 2433125.75 | 2433125.75 | 2433125.75 | 2433125.75 | 2433125.75 | 2433125.75 | 100 | 0 | Otros | 1056 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL FISM 2017. / Física: ESTA OBRA FUE EJECUTADA Y CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100 % / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CON RECURSOS DEL FISM 2017. SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911060 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 120159 | 120159 | Chiapas | Reforma | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2721003.28 | 2721003.28 | 2721003.28 | 2721003.28 | 2721003.28 | 2721003.28 | 2721003.28 | 100 | 0 | Otros | 264 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA AL 100 % Y CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD. / Física: ESTA OBRA FUE EJECUTADA Y CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100 % / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS FISM 2017 Y ESTÁ CONCLUIDA AL 100 %, TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856842 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 69115 | 69115 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 224564.17 | 224564.17 | 211253.24 | 224564.17 | 211253.24 | 211253.24 | 211253.24 | 94.0725 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 94% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856843 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 69114 | 69114 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3575860.32 | 3575860.32 | 2681895.24 | 3575860.32 | 2681895.24 | 2681895.24 | 2681895.24 | 75 | 0 | Otros | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856850 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Dren Pluvial En El Barrio Bulevrd - 58427 | 58427 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2724903.88 | 2724903.88 | 2724903.88 | 2724903.88 | 2724903.88 | 2724903.88 | 2724903.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 3052 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856853 | Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 60608 | 60608 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 920369.28 | 920369.28 | 920369.28 | 920369.28 | 920369.28 | 920369.28 | 920369.28 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170200856854 | Construcción De Cien Cuartos Dormitorios - 63256 | 63256 | Chiapas | Sabanilla | Majastic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 4898899.96 | 3457734.21 | 3457734.21 | 3457734.21 | 70.5818 | 0 | Otros | 530 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 70%
CHP17170200856855 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 64714 | 64714 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2533991.13 | 2533991.13 | 2533991.13 | 2533991.13 | 2533991.13 | 2533991.13 | 2533991.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 1945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856857 | Rehabilitación De Escuela Preescolar - 63174 | 63174 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 558096.08 | 558096.08 | 558096.08 | 558096.08 | 558096.08 | 558096.08 | 558096.08 | 100 | 0 | Otros | 1945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CULMINO LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856860 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 60918 | 60918 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1548341.2 | 1548341.2 | 1548341.2 | 1548341.2 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 77.5023 | 0 | Metros lineales | 2348 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 77% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856861 | Construccion De Linea De Distribucion De Energia Eléctrica Segunda Etapa De Las Delicias Campamento El Mirador A Los Naranjos - 61773 | 61773 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4118024.34 | 4118024.34 | 4118024.34 | 4118024.34 | 4118024.34 | 4118024.34 | 4118024.34 | 100 | 0 | Otros | 2348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856862 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 61800 | 61800 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1369340.25 | 1369340.25 | 1369340.25 | 1369340.25 | 1369340.25 | 1369340.25 | 1369340.25 | 100 | 0 | Otros | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856863 | Rehabilitación De Escuela Primaria Angel Albino Corzo - 59277 | 59277 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 555044.62 | 555044.62 | 555044.62 | 555044.62 | 430874.59 | 430874.59 | 430874.59 | 77.6288 | 0 | Otros | 2348 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 77% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856864 | Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 59276 | 59276 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1478831.56 | 1478831.56 | 1478831.56 | 1478831.56 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 81.1451 | 0 | Otros | 2348 | 100 | 81.15 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVE UN AVANCE FISICO-FONANCIERO DEL 81% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856865 | Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 78059 | 78059 | Chiapas | Sabanilla | San Patricio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 783824.01 | 783824.01 | 783824.01 | 783824.01 | 783824.01 | 783824.01 | 783824.01 | 100 | 0 | Vivienda | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170200856866 | Construccion De Catorce Cuartos Dormitorios - 77618 | 77618 | Chiapas | Sabanilla | San Patricio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 685846.01 | 685846.01 | 685846.01 | 685846.01 | 685846.01 | 685846.01 | 685846.01 | 100 | 0 | Vivienda | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856867 | Construccion De Ochenta Cuartos Dormitorio - 63264 | 63264 | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3919119.97 | 3919119.97 | 2500000 | 3919119.97 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 63.7898 | 0 | Vivienda | 415 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra lleva un avance del 63% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856868 | Rehabilitación De Camino Crucero San Patricio A Unión Hidalgo El Chorro Km Cero Al Km Ocho Mas Trecientos - 56054 | 56054 | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3622177.52 | 3622177.52 | 3622177.52 | 3622177.52 | 3622177.52 | 3622177.52 | 3622177.52 | 100 | 0 | Otros | 912 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856869 | Construccion De Veintiocho Acciones De Muro Firme - 59290 | 59290 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856870 | Construcción De Veintiocho Acciones De Piso Firme - 59305 | 59305 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856871 | Construccion De Veintiocho Acciones De Techo Firme - 59302 | 59302 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856872 | Construccion De Drenaje Pluvial - 63265 | 63265 | Chiapas | Sabanilla | Alegría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 734242.73 | 734242.73 | 734242.73 | 734242.73 | 734242.73 | 734242.73 | 734242.73 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856873 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 63257 | 63257 | Chiapas | Sabanilla | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1275959.13 | 1275959.13 | 1275959.13 | 1275959.13 | 1275959.13 | 1275959.13 | 1275959.13 | 100 | 0 | Otros | 368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856874 | Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 61803 | 61803 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856875 | Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 61801 | 61801 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856877 | Construccion De Linea Y Red De Energia Electrica - 61793 | 61793 | Chiapas | Sabanilla | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4532469.91 | 4532469.91 | 4532469.91 | 4532469.91 | 4532469.91 | 4532469.91 | 4532469.91 | 100 | 0 | Otros | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170200856878 | Rehabilitacion De Camino Los Naranjos A Campamento El Mirador Km Cero Al Km Doce Mas Cuatrocientos - 61114 | 61114 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2700180.5 | 2700180.5 | 2700180.5 | 2700180.5 | 2700180.5 | 2700180.5 | 2700180.5 | 100 | 0 | Otros | 611 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856879 | Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 62437 | 62437 | Chiapas | Sabanilla | Asunción Huitiupan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170200856880 | Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 62210 | 62210 | Chiapas | Sabanilla | Asunción Huitiupan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170200856882 | Apertura De Camino - 58381 | 58381 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo Poblado Sakija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2427898.88 | 2427898.88 | 2427898.88 | 2427898.88 | 2427898.88 | 2427898.88 | 2427898.88 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856883 | Apertura De Camino Segunda Etapa - 56113 | 56113 | Chiapas | Sabanilla | San Juan el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4237713.11 | 4237713.11 | 4237713.11 | 4237713.11 | 4237713.11 | 4237713.11 | 4237713.11 | 100 | 0 | Otros | 353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 100%
CHP17170300911147 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales Iap - 119150 | 119150 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 633404.08 | 633404.08 | 506723.28 | 633404.08 | 506723.28 | 506723.28 | 506723.28 | 80 | 0 | Otros | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 80% - ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911150 | Construcción De Quince Acciones De Muro Firme - 67286 | 67286 | Chiapas | Sabanilla | Bashija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 685824.33 | 685824.33 | 685824.33 | 72.0834 | 0 | Otros | 99 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 72% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911152 | Construcción De Quince Acciones De Techo Firme - 61760 | 61760 | Chiapas | Sabanilla | Bashija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 88640.25 | 88640.25 | 88640.25 | 30 | 0 | Otros | 99 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911153 | Construcción De Noventa Y Siete Cuartos Dormitorios - 60579 | 60579 | Chiapas | Sabanilla | El Bebedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4751932.98 | 4751932.98 | 4751932.98 | 4751932.98 | 3429183.67 | 3429183.67 | 3429183.67 | 72.164 | 0 | Vivienda | 485 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 72% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911154 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Cuatro - 64713 | 64713 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911155 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Tres - 64711 | 64711 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1012350.8 | 1012350.8 | 1012350.8 | 82.6594 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra lleva un avance de 82%
CHP17170300911156 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Dos - 64708 | 64708 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 367417.5 | 367417.5 | 367417.5 | 30 | 0 | Vivienda | 142 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra lleva un avance del 30%
CHP17170300911157 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Sector Uno - 64685 | 64685 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1224725 | 1010153.43 | 1010153.43 | 1010153.43 | 82.48 | 0 | Otros | 142 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 82% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911158 | Rehabilitacion De Camino El Paraiso A Calvario Km Cero Al Cinco Mas Seiscientos - 159462 | 159462 | Chiapas | Sabanilla | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 584242.62 | 584242.62 | 584242.62 | 584242.62 | 584242.62 | 584242.62 | 584242.62 | 100 | 0 | Otros | 1262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911160 | Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 60604 | 60604 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 316703.26 | 316703.26 | 316703.26 | 80.3904 | 0 | Otros | 115 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911161 | Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme - 60588 | 60588 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911163 | Construcción De Treinta Acciones De Techo Firme - 63034 | 63034 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911164 | Construcción De Treita Acciones De Piso Firme - 63048 | 63048 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911165 | Construcción De Treinta Acciones De Muro Firme - 62605 | 62605 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911166 | Construcción De Ciento Cuatro Cuartos Dormitorios - 58527 | 58527 | Chiapas | Sabanilla | Jesús Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5094855.94 | 5094855.94 | 5094855.94 | 5094855.94 | 5094855.94 | 5094855.94 | 5094855.94 | 100 | 0 | Vivienda | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911167 | Construcción De Cuarenta Acciones De Piso Firme - 63255 | 63255 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 335898.51 | 335898.51 | 335898.51 | 80.3225 | 0 | Otros | 215 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911168 | Construcción De Cuarenta Acciones De Techo Firme - 63244 | 63244 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 662405.11 | 662405.11 | 662405.11 | 84.0708 | 0 | Otros | 215 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 84%
CHP17170300911169 | Construcción De Cuarenta Acciones De Muro Firme - 63238 | 63238 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 1977660.06 | 1977660.06 | 1977660.06 | 77.9481 | 0 | Otros | 215 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 77%
CHP17170300911170 | Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 64670 | 64670 | Chiapas | Sabanilla | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911171 | Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 64659 | 64659 | Chiapas | Sabanilla | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911172 | Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 64632 | 64632 | Chiapas | Sabanilla | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911173 | Construcción De Veinte Acciones De Piso Firme - 67207 | 67207 | Chiapas | Sabanilla | Quioich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911174 | Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme - 62498 | 62498 | Chiapas | Sabanilla | Quioich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911175 | Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 62535 | 62535 | Chiapas | Sabanilla | Quioich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100%
CHP17170300911176 | Construcción De Trece Acciones De Techo Firme - 61798 | 61798 | Chiapas | Sabanilla | Shushupá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 76821.55 | 76821.55 | 76821.55 | 30 | 0 | Otros | 73 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30%
CHP17170300911177 | Construcción De Trece Acciones De Muro Firme - 61797 | 61797 | Chiapas | Sabanilla | Shushupá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 247372.18 | 247372.18 | 247372.18 | 30 | 0 | Otros | 73 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911179 | Construcción De Puente Vahicular - 127800 | 127800 | Chiapas | Sabanilla | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1457833.92 | 1457833.92 | 1457833.92 | 1457833.92 | 1457833.92 | 1457833.92 | 1457833.92 | 100 | 0 | Otros | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911180 | Construcción De Cinco Acciones De Piso Firme - 67268 | 67268 | Chiapas | Sabanilla | Alegría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52273.43 | 52273.43 | 52273.43 | 52273.43 | 52273.43 | 52273.43 | 52273.43 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911181 | Construcción De Cinco Acciones De Techo Firme - 67259 | 67259 | Chiapas | Sabanilla | Alegría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911182 | Construcción De Cinco Acciones De Muro Firme - 64599 | 64599 | Chiapas | Sabanilla | Alegría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911183 | Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 61807 | 61807 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911184 | Construccion De Puente De Hamaca - 128382 | 128382 | Chiapas | Sabanilla | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 928684.21 | 928684.21 | 928684.21 | 928684.21 | 928684.21 | 928684.21 | 928684.21 | 100 | 0 | Otros | 389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911188 | Construcción De Quince Acciones De Techo Firme - 61796 | 61796 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911189 | Construcción De Quince Acciones De Muro Firme - 61794 | 61794 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911191 | Construcción De Cuatro Acciones De Techo Firme - 64807 | 64807 | Chiapas | Sabanilla | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911192 | Construcción De Cuatro Acciones De Muro Firme - 58273 | 58273 | Chiapas | Sabanilla | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 100% - ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 100%
CHP17170300911193 | Construcción De Cuatro Acciones De Piso Firme - 64866 | 64866 | Chiapas | Sabanilla | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41818.74 | 41818.74 | 41818.74 | 41818.74 | 41818.74 | 41818.74 | 41818.74 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: H. AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS
CHP17170300911195 | Construcción De Cuarenta Acciones De Techo Firme - 60551 | 60551 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 632670.3 | 632670.3 | 632670.3 | 80.2969 | 0 | Otros | 215 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911196 | Construccion De Cuarenta Acciones De Muro Firme - 60419 | 60419 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911197 | Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 64704 | 64704 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911198 | Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 64700 | 64700 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911199 | Construcción De Venticinco Acciones De Muro Firme - 64690 | 64690 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100%
CHP17170300911200 | Construccion De Puente De Hamaca - 128381 | 128381 | Chiapas | Sabanilla | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 340800.96 | 340800.96 | 340800.96 | 340800.96 | 340800.96 | 340800.96 | 340800.96 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911201 | Construcción De Treinta Y Dos Acciones De Piso Firme - 63263 | 63263 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 334549.96 | 334549.96 | 334549.96 | 334549.96 | 100364.99 | 100364.99 | 100364.99 | 30 | 0 | Otros | 173 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 30%
CHP17170300911202 | Construcción De Treinta Y Dos Acciones De Techo Firme - 63262 | 63262 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 630330.64 | 630330.64 | 630330.64 | 630330.64 | 189099.19 | 189099.19 | 189099.19 | 30 | 0 | Otros | 173 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICIO-FINANCIERO DEL 30%
CHP17170300911203 | Construcción De Treinta Y Dos Acciones De Muro Firme - 63258 | 63258 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2029720.45 | 2029720.45 | 2029720.45 | 2029720.45 | 1144355.26 | 1144355.26 | 1144355.26 | 56.3799 | 0 | Otros | 173 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 56% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911205 | Construccion De Diecinueve Acciones De Techo Firme - 118887 | 118887 | Chiapas | Sabanilla | Flor de Guacamaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 377475.36 | 377475.36 | 377475.36 | 377475.36 | 377475.36 | 377475.36 | 377475.36 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842133 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa - 27486 | 27486 | Chiapas | Salto de Agua | El Bascán (Lucha Bascán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 995453.52 | 995453.52 | 995453.52 | 995453.52 | 660716.24 | 660716.24 | 660716.24 | 66.3734 | 0 | Otros | 553 | 100 | 53 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842137 | Construcción De Línea De Conducción Y Tanque Regulador Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Primera Etapa - 27354 | 27354 | Chiapas | Salto de Agua | Punta Brava 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2294205.34 | 2294205.34 | 2294205.34 | 2294205.34 | 1955021.24 | 1955021.24 | 1955021.24 | 85.2156 | 0 | Metros lineales | 412 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842138 | Revestimiento De Seiscientos Cincuenta Mts De Calles En La Col San Francisco Calle Tambor Calle De Acceso Al Juzgado Del Estado - 27593 | 27593 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1486759.12 | 1486759.12 | 1486759.12 | 1486759.12 | 1388199.01 | 1388199.01 | 1388199.01 | 93.3708 | 0 | Otros | 5199 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842139 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Conclusión - 31507 | 31507 | Chiapas | Salto de Agua | Chuchuclumil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 909308.99 | 909308.99 | 909308.99 | 909308.99 | 820622.84 | 820622.84 | 820622.84 | 90.2469 | 0 | Metros lineales | 507 | 100 | 88 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842140 | Rehabilitación De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 27090 | 27090 | Chiapas | Salto de Agua | Lumija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2051020.43 | 2051027.39 | 2051027.39 | 2051027.39 | 1922684.38 | 1922684.38 | 1922684.38 | 93.7425 | 0 | Metros lineales | 295 | 100 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842141 | Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 27422 | 27422 | Chiapas | Salto de Agua | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2938470.56 | 2938470.56 | 2938470.56 | 2938470.56 | 2194455.65 | 2194455.65 | 2194455.65 | 74.6802 | 0 | Metros lineales | 339 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842142 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 27460 | 27460 | Chiapas | Salto de Agua | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 646969.54 | 646969.54 | 646969.54 | 646969.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856797 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa Ej Buena Vista - 73044 | 73044 | Chiapas | Salto de Agua | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3530246.7 | 3530246.7 | 3530246.7 | 3530246.7 | 2050442.57 | 2050442.57 | 2050442.57 | 58.0821 | 0 | Otros | 785 | 100 | 41 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856803 | Rehabilitación De Uno Punto Noventa Y Ocho Km De Camino Rural Tramo Cero Mas Tres Ceros Al Uno Mas Novecientos Ochenta Y Cinco Jose Maria Pi - 72124 | 72124 | Chiapas | Salto de Agua | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 515754.05 | 515754.05 | 515754.05 | 515754.05 | 444673.98 | 444673.98 | 444673.98 | 86.2182 | 0 | Otros | 307 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856804 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej El Retiro - 72588 | 72588 | Chiapas | Salto de Agua | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350286.87 | 1350286.87 | 1350286.87 | 1350286.87 | 1062305.19 | 1062305.19 | 1062305.19 | 78.6726 | 0 | Otros | 163 | 100 | 71 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856805 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Primera Etapa Rio Tulija - 72988 | 72988 | Chiapas | Salto de Agua | Río Tulija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2083262.57 | 2083262.57 | 2083262.57 | 2083262.57 | 1368654.89 | 1368654.89 | 1368654.89 | 65.6977 | 0 | Otros | 754 | 100 | 52 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856806 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Xuyal Ha - 73624 | 73624 | Chiapas | Salto de Agua | Xuya-Ha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2538654.21 | 2538654.21 | 2538654.21 | 2538654.21 | 2048654.21 | 2048654.21 | 2048654.21 | 80.6984 | 0 | Otros | 163 | 100 | 74 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856807 | Construccion De Puente Colgante De Ciento Catorce Metros De Claro Segunda Etapa Conclusion Ejido Yaxscha - 71979 | 71979 | Chiapas | Salto de Agua | Yaxschá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1015210.66 | 1015210.66 | 1015210.66 | 1015210.66 | 799757.97 | 799757.97 | 799757.97 | 78.7775 | 0 | Metros lineales | 131 | 100 | 79 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856808 | Construccion De Muro Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros Ejido Mazatlan - 72036 | 72036 | Chiapas | Salto de Agua | Mazatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 578694.38 | 578694.38 | 578694.38 | 578694.38 | 578694.38 | 578694.38 | 578694.38 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856809 | Rehablitacion De Cuatro Punto Noventa Y Siete Km De Camino Rural Miguel Hidalgo Dos San Andres - 72494 | 72494 | Chiapas | Salto de Agua | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1245857.56 | 1245857.56 | 1245857.56 | 1245857.56 | 961775.11 | 961775.11 | 961775.11 | 77.1978 | 0 | Otros | 344 | 100 | 56 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856810 | Apertura Revestimiento Y Obras De Drenaje De Uno Punto Cero Nueve Km De Camino Rural Sacacosecha Ej El Nuevo Triunfo - 73631 | 73631 | Chiapas | Salto de Agua | El Nuevo Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1452724.29 | 1452724.29 | 1452724.29 | 1452724.29 | 726362.15 | 726362.15 | 726362.15 | 50 | 0 | Otros | 17 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856811 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej San Juan - 89605 | 89605 | Chiapas | Salto de Agua | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 385796.25 | 385796.25 | 385796.25 | 385796.25 | 378659.02 | 378659.02 | 378659.02 | 98.15 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856884 | Rehabilitación De Dos Punto Setenta Y Cinco Km De Camino Rural Y Obras De Drenaje Agua Blanca - 72496 | 72496 | Chiapas | Salto de Agua | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1060787.44 | 1060787.44 | 1060787.44 | 1060787.44 | 928563.92 | 928563.92 | 928563.92 | 87.5353 | 0 | Otros | 425 | 100 | 78 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856885 | Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej America Libre - 89696 | 89696 | Chiapas | Salto de Agua | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2728853.68 | 2728853.68 | 2728853.68 | 2728853.68 | 818656.1 | 818656.1 | 818656.1 | 30 | 0 | Piezas | 428 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856886 | Rehabilitacion De Seis Punto Noventa Y Cuatro Km De Camino Rural Y Obras De Drenaje Tramo Cero Mas Tres Ceros Al Seis Mas Novecientos - 72492 | 72492 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo Agua Azul (Miraflores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1111331.06 | 1111331.06 | 1111331.06 | 1111331.06 | 998588.34 | 998588.34 | 998588.34 | 89.8552 | 0 | Otros | 255 | 100 | 82 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856887 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En El Ejido Arroyo Palenque - 81116 | 81116 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2896456.93 | 2896456.93 | 2896456.93 | 2896456.93 | 2097762.89 | 2097762.89 | 2097762.89 | 72.4251 | 0 | Metros lineales | 1137 | 100 | 62 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856889 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples De Dieciocho X Treinta En Escuela Primaria Bilingue Vicente Guerrero Ej La Conformidad - 81182 | 81182 | Chiapas | Salto de Agua | La Conformidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1503083.61 | 1503083.61 | 1503083.61 | 1503083.61 | 1038590.45 | 1038590.45 | 1038590.45 | 69.0973 | 0 | Metros Cuadrados | 293 | 100 | 58 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856890 | Construccion De Un Aula Didactica Estructura De Concreto De Seis Por Ocho Mts En El Colegio De Bachilleres Plantel Noventa Y Seis Egipto - 50733 | 50733 | Chiapas | Salto de Agua | Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 759434.49 | 759434.49 | 759434.49 | 759434.49 | 517965.19 | 517965.19 | 517965.19 | 68.2041 | 0 | Otros | 370 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856891 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Cuatro Punto Ochenta Y Un Km De Camino Rural Tramo Crucero A Jose Ma Morelos Y Pavon A Huanal - 51238 | 51238 | Chiapas | Salto de Agua | Huanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 867852.36 | 867852.36 | 867852.36 | 867852.36 | 769994.53 | 769994.53 | 769994.53 | 88.7241 | 0 | Otros | 123 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856892 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Cinco Punto Cuarenta Y Ocho Km De Camino Rural Lazaro Cardenas Crucero A Huanal - 73084 | 73084 | Chiapas | Salto de Agua | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1454751.19 | 1454751.19 | 1454751.19 | 1454751.19 | 1285021.49 | 1285021.49 | 1285021.49 | 88.3327 | 0 | Otros | 359 | 100 | 79 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856893 | Construccion Del Sistema De Agua Potable A Base De Pozo Profundo Segunda Etapa En El Ejido Los Luceros Primera Seccion - 66305 | 66305 | Chiapas | Salto de Agua | Los Luceros 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1646076.46 | 1646076.46 | 1646076.46 | 1646076.46 | 493822.93 | 493822.93 | 493822.93 | 30 | 0 | Otros | 559 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856894 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Dos Punto Veintinueve Km Ej Jose Maria Morelos Y Pavon - 73222 | 73222 | Chiapas | Salto de Agua | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1236676.44 | 1236676.44 | 1236676.44 | 1236676.44 | 1065716.59 | 1065716.59 | 1065716.59 | 86.1759 | 0 | Otros | 263 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856895 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinete Metros Ejido Nazareth - 51161 | 51161 | Chiapas | Salto de Agua | Nazareth | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1977205.78 | 1977205.78 | 1977205.78 | 1977205.78 | 1940627.47 | 1940627.47 | 1940627.47 | 98.15 | 0 | Otros | 568 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856896 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej El Nueva Esperanza - 81563 | 81563 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1313515.68 | 1313515.68 | 1313515.68 | 80.1103 | 0 | Otros | 568 | 100 | 74 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856897 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Las Palmas - 87426 | 87426 | Chiapas | Salto de Agua | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1446735.94 | 1446735.94 | 1446735.94 | 1446735.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 329 | 100 | 62 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856898 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda En El Ejido Santa Cruz De Lumija - 72538 | 72538 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Cruz de Lumija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856899 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinete Metros - 50934 | 50934 | Chiapas | Salto de Agua | Tioquipa el Bascán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2366618.88 | 2366618.88 | 2366618.88 | 98.15 | 0 | Otros | 658 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856900 | Construcción De Cuartos Para Baño Tipo Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ejido El Toro - 72515 | 72515 | Chiapas | Salto de Agua | El Toro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1537734.8 | 1537734.8 | 1537734.8 | 1537734.8 | 1373874.8 | 1373874.8 | 1373874.8 | 89.3441 | 0 | Vivienda | 465 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856901 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En El Ejido El Trapiche - 72081 | 72081 | Chiapas | Salto de Agua | Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2763033.23 | 2763033.23 | 2763033.23 | 2763033.23 | 1800670.74 | 1800670.74 | 1800670.74 | 65.1701 | 0 | Otros | 399 | 100 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856902 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos Por Uno Punto Veinticinco Mts En El Ejido Vicente Guerrero - 66216 | 66216 | Chiapas | Salto de Agua | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3092700.84 | 3092700.84 | 3092700.84 | 3092700.84 | 1917890.02 | 1917890.02 | 1917890.02 | 62.0134 | 0 | Piezas | 746 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856903 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Siete Punto Cero Tres Km Camino Rural Tramo Hunal A Actiepa Yochib - 51186 | 51186 | Chiapas | Salto de Agua | Actiepa Yochib | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1435549.06 | 1273678.53 | 1273678.53 | 1273678.53 | 88.7241 | 0 | Otros | 1001 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856904 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Segunda Etapa Ej Chivaltic Nuevo - 73612 | 73612 | Chiapas | Salto de Agua | Chivaltic Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4442989.46 | 4442989.46 | 4442989.46 | 4442989.46 | 2909115.71 | 2909115.71 | 2909115.71 | 65.4765 | 0 | Otros | 814 | 100 | 52 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856905 | Construccion Del Sismeta De Agua Potble Segunda Seccion Etapa Conclusion - 50851 | 50851 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo el Encanto 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 956497.84 | 956497.84 | 956497.84 | 956497.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 173 | 100 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856906 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Nuevo Berlin - 89633 | 89633 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1591409.51 | 1591409.51 | 1591409.51 | 1591409.51 | 477422.85 | 477422.85 | 477422.85 | 30 | 0 | Otros | 292 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856907 | Construcción De Un Aula De Seis X Ocho Mts Est Rc Nivel Primaria Ej San Rafael - 81228 | 81228 | Chiapas | Salto de Agua | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 493185.71 | 493185.71 | 493185.71 | 493185.71 | 355739.32 | 355739.32 | 355739.32 | 72.1309 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 62 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856908 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Nuevo Joshil Segunda Etapa - 89550 | 89550 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Joshil (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 868041.57 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1041312.21 | 1041312.21 | 1041312.21 | 98.15 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE DE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE DE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856909 | Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts En La Comunidad Yixhitie - 89482 | 89482 | Chiapas | Salto de Agua | Yixhtié | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 691309.61 | 691309.61 | 691309.61 | 691309.61 | 207392.89 | 207392.89 | 207392.89 | 30 | 0 | Piezas | 103 | 100 | 12 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856910 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Segunda Etapa Cerro Norte Don Juan - 73638 | 73638 | Chiapas | Salto de Agua | Cerro Norte Don Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 810493.87 | 810493.87 | 810493.87 | 810493.87 | 797567.88 | 797567.88 | 797567.88 | 98.4052 | 0 | Metros lineales | 445 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857244 | Construcción De Letrinas Tipo Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej Agua Clara - 72578 | 72578 | Chiapas | Salto de Agua | Agua Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1074133.27 | 1074133.27 | 1074133.27 | 98.4052 | 0 | Piezas | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857245 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros En El Ejido Las Vegas - 66172 | 66172 | Chiapas | Salto de Agua | Las Vegas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1639634.06 | 1149190.57 | 1149190.57 | 1149190.57 | 70.0882 | 0 | Otros | 188 | 100 | 59 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857246 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Chivalito Tercera Sección - 92339 | 92339 | Chiapas | Salto de Agua | Chivalito 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1736083.13 | 1736083.13 | 1736083.13 | 1736083.13 | 1605370.53 | 1605370.53 | 1605370.53 | 92.4708 | 0 | Otros | 119 | 100 | 92 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857247 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinete Metros En La Rancheria Chivalito Segunda Seccion - 51178 | 51178 | Chiapas | Salto de Agua | Chivalito 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1893295.04 | 1893295.04 | 1893295.04 | 98.15 | 0 | Otros | 408 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857248 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinete Metros Ejido Recuerdo Ixtelja - 50952 | 50952 | Chiapas | Salto de Agua | Recuerdo Ixtelja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 675143.44 | 675143.44 | 675143.44 | 675143.44 | 675143.44 | 675143.44 | 675143.44 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857249 | Construccion Del Sistema De Agua Potable A Base De Pozo Profundo Segunda Etapa - 50882 | 50882 | Chiapas | Salto de Agua | Miguel Hidalgo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1414993.65 | 1414993.65 | 1414993.65 | 1414993.65 | 1190249.47 | 1190249.47 | 1190249.47 | 84.1169 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 79 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857250 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Uno Punto Ochenta Y Siete Km Camino Rural Tramo Cero Mas Tres Ceros Al Uno Mas Ochocientos Setenta - 73159 | 73159 | Chiapas | Salto de Agua | El Guanalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1440913.41 | 1440913.41 | 1440913.41 | 1440913.41 | 1222418.3 | 1222418.3 | 1222418.3 | 84.8363 | 0 | Otros | 64 | 100 | 72 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857251 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Dos Punto Ochenta Y Cinco Km Camino Rural El Corozo El Bajo Grande - 73313 | 73313 | Chiapas | Salto de Agua | El Corozo (El Bajo Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1715440.7 | 2025384.97 | 2025384.97 | 2025384.97 | 1597331.87 | 1597331.87 | 1597331.87 | 78.8656 | 0 | Otros | 236 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857252 | Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej Nuevo Mundo - 87570 | 87570 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 823502.19 | 823502.19 | 823502.19 | 75.444 | 0 | Piezas | 233 | 100 | 77 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857253 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ranchería Lázaro Cardenas - 92331 | 92331 | Chiapas | Salto de Agua | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 868041.57 | 868041.57 | 868041.57 | 868041.57 | 654792.69 | 654792.69 | 654792.69 | 75.4333 | 0 | Otros | 29 | 100 | 67 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857254 | Construcción De Muros Para Vivienda Segunda Etapa Ejido Independencia - 72810 | 72810 | Chiapas | Salto de Agua | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1543185 | 1543185 | 1543185 | 1543185 | 1185985.9 | 1185985.9 | 1185985.9 | 76.8531 | 0 | Otros | 286 | 100 | 69 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857255 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Veinte Por Cinco Veinte Ml Ej Nueva Palestina San Jorge - 72839 | 72839 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Palestina (San Jorge) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 782322.45 | 782322.45 | 782322.45 | 81.1125 | 0 | Otros | 106 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911083 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Belisario Dominguez - 92344 | 92344 | Chiapas | Salto de Agua | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 2800639.65 | 2800639.65 | 2800639.65 | 72.5937 | 0 | Otros | 1393 | 100 | 62 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911084 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej Emiliano Zapata - 143464 | 143464 | Chiapas | Salto de Agua | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1273465.05 | 1273465.05 | 1273465.05 | 1273465.05 | 879820.07 | 879820.07 | 879820.07 | 69.0887 | 0 | Piezas | 155 | 100 | 57 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911097 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160287 | 160287 | Chiapas | Salto de Agua | Dos Arbolitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911098 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160339 | 160339 | Chiapas | Salto de Agua | Poza Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 298728.84 | 100 | 0 | Otros | 196 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911099 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej Generacion Noventa Y Cinco - 137112 | 137112 | Chiapas | Salto de Agua | Generación Noventa y Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1091541.47 | 1091541.47 | 1091541.47 | 1091541.47 | 949688.14 | 949688.14 | 949688.14 | 87.0043 | 0 | Piezas | 208 | 100 | 83 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911100 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos Por Uno Punto Veinticinco Mts - 144658 | 144658 | Chiapas | Salto de Agua | Lomas de Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1710081.65 | 1710081.65 | 1710081.65 | 1710081.65 | 513024.49 | 513024.49 | 513024.49 | 30 | 0 | Piezas | 276 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911101 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ml - 144416 | 144416 | Chiapas | Salto de Agua | El Rubí Tulija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2314777.5 | 2314777.5 | 2314777.5 | 2314777.5 | 2014466.68 | 2014466.68 | 2014466.68 | 87.0264 | 0 | Otros | 214 | 100 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911102 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Ej San Isidro - 124672 | 124672 | Chiapas | Salto de Agua | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 434020.77 | 434020.77 | 434020.77 | 434020.77 | 130206.23 | 130206.23 | 130206.23 | 30 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911103 | Construcción De Puente Colgante De Ciento Catorce M De Claro Segunda Etapa - 154139 | 154139 | Chiapas | Salto de Agua | Yaxschá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1015210.66 | 1015210.66 | 1015210.66 | 1015210.66 | 799757.97 | 799757.97 | 799757.97 | 78.7775 | 0 | Otros | 131 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911104 | Construccion De Muro Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros Ejido El Conejo - 72068 | 72068 | Chiapas | Salto de Agua | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 723367.98 | 723367.98 | 723367.98 | 723367.98 | 709985.67 | 709985.67 | 709985.67 | 98.15 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911105 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160371 | 160371 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74682.21 | 74682.21 | 74682.21 | 74682.21 | 74682.21 | 74682.21 | 74682.21 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911106 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160365 | 160365 | Chiapas | Salto de Agua | San José el Bascán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 256983.08 | 256983.08 | 256983.08 | 256983.08 | 252228.89 | 252228.89 | 252228.89 | 98.15 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911107 | Apertura Revestimiento De Calles Y Obras De Drenaje - 169515 | 169515 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Mundo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 608379.43 | 608379.43 | 608379.43 | 608379.43 | 304189.71 | 304189.71 | 304189.71 | 50 | 0 | Otros | 179 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911108 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 169542 | 169542 | Chiapas | Salto de Agua | San Francisco no te Dije | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 403283.93 | 120985.18 | 120985.18 | 120985.18 | 30 | 0 | Otros | 151 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911109 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160411 | 160411 | Chiapas | Salto de Agua | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 164300.87 | 164300.87 | 164300.87 | 164300.87 | 164300.87 | 164300.87 | 164300.87 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911209 | Resvestimiento De Calles De La Col Cinco De Mayo - 160259 | 160259 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1247222.38 | 1247222.38 | 1247222.38 | 1247222.38 | 936900.62 | 936900.62 | 936900.62 | 75.119 | 0 | Otros | 5199 | 100 | 52 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911210 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144649 | 144649 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 318281.91 | 318281.91 | 318281.91 | 30 | 0 | Otros | 5199 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911211 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinete M Segunda Etapa Col Fray Bartolome - 144223 | 144223 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1687858.6 | 1687858.6 | 1687858.6 | 1687858.6 | 1327881.49 | 1327881.49 | 1327881.49 | 78.6726 | 0 | Otros | 5199 | 100 | 71 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911212 | Puente Peatonal - 154354 | 154354 | Chiapas | Salto de Agua | Adolfo Ruiz Cortínes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 894121.74 | 894121.74 | 894121.74 | 894121.74 | 268236.52 | 268236.52 | 268236.52 | 30 | 0 | Otros | 519 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911213 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ml - 160232 | 160232 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo el Encanto 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2411226.57 | 2268023.83 | 2268023.83 | 2268023.83 | 94.061 | 0 | Otros | 446 | 100 | 94 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911217 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples De Dieciocho X Treinta Y Dos M En Escuela Primaria Rural Federal Tierra Y Libertad - 169556 | 169556 | Chiapas | Salto de Agua | Las Colmenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2509978.94 | 2509978.94 | 2509978.94 | 2509978.94 | 1472728.21 | 1472728.21 | 1472728.21 | 58.6749 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 43 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911218 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos Por Uno Punto Veinticinco Mts - 144680 | 144680 | Chiapas | Salto de Agua | Shintieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1200695.62 | 1200695.62 | 1200695.62 | 1200695.62 | 1181546.59 | 1181546.59 | 1181546.59 | 98.4052 | 0 | Piezas | 114 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911219 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 169596 | 169596 | Chiapas | Salto de Agua | Dos Arroyos 2da. Sección (La Calzada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 50 | 0 | Otros | 233 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911220 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144688 | 144688 | Chiapas | Salto de Agua | Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3622265.1 | 3622265.1 | 3622265.1 | 93.8906 | 0 | Otros | 1419 | 100 | 94 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911221 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Francisco I Madero - 94149 | 94149 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2941696.39 | 2941696.39 | 2941696.39 | 2941696.39 | 2887275 | 2887275 | 2887275 | 98.15 | 0 | Otros | 788 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911222 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144331 | 144331 | Chiapas | Salto de Agua | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3857962.5 | 3293614.93 | 3293614.93 | 3293614.93 | 85.3719 | 0 | Otros | 1151 | 100 | 81 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911223 | Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Los Luceros Segunda Secc - 72497 | 72497 | Chiapas | Salto de Agua | Los Luceros 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3129085.55 | 3129085.55 | 3129085.55 | 3129085.55 | 3048747.21 | 3048747.21 | 3048747.21 | 97.4325 | 0 | Piezas | 644 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911224 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 160247 | 160247 | Chiapas | Salto de Agua | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2266552.97 | 2266552.97 | 2266552.97 | 2266552.97 | 1690559.17 | 1690559.17 | 1690559.17 | 74.5872 | 0 | Otros | 924 | 100 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911225 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 160118 | 160118 | Chiapas | Salto de Agua | Río Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2555900.15 | 2555900.15 | 2555900.15 | 2555900.15 | 1588395.5 | 1588395.5 | 1588395.5 | 62.1462 | 0 | Otros | 1197 | 100 | 47 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911226 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M Ej Rio Jordan - 137070 | 137070 | Chiapas | Salto de Agua | Río Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1728970.01 | 1728970.01 | 1728970.01 | 89.6313 | 0 | Otros | 1197 | 100 | 88 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911227 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda Ej Rio Jordan - 137051 | 137051 | Chiapas | Salto de Agua | Río Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 597457.68 | 597457.68 | 597457.68 | 597457.68 | 382821.02 | 382821.02 | 382821.02 | 64.075 | 0 | Otros | 1197 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911228 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144398 | 144398 | Chiapas | Salto de Agua | Las Nubes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 289347.18 | 289347.18 | 289347.18 | 30 | 0 | Otros | 174 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911229 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ml - 144346 | 144346 | Chiapas | Salto de Agua | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5256473.89 | 5256473.89 | 5256473.89 | 5256473.89 | 3407931.17 | 3407931.17 | 3407931.17 | 64.833 | 0 | Otros | 1373 | 100 | 66 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911230 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Segunda Etapa Ej Santa Maria - 132932 | 132932 | Chiapas | Salto de Agua | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4340207.81 | 4340207.81 | 4340207.81 | 4340207.81 | 3273963.42 | 3273963.42 | 3273963.42 | 75.4333 | 0 | Otros | 1317 | 100 | 67 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911231 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160399 | 160399 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 206173.75 | 206173.75 | 206173.75 | 206173.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911232 | Mejoramiento De La Linea De Energia Electrica De Media Tension Y La Red De Distribucion En Baja Tension Tresf Cusatroh - 169532 | 169532 | Chiapas | Salto de Agua | Suclumpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1237202.87 | 1237202.87 | 1237202.87 | 1237202.87 | 618601.44 | 618601.44 | 618601.44 | 50 | 0 | Otros | 898 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911233 | Revestimiento De Uno Punto Sesenta Y Seis Km De Calles - 160177 | 160177 | Chiapas | Salto de Agua | Suclumpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1517900.17 | 1517900.17 | 1517900.17 | 1517900.17 | 1196470.23 | 1196470.23 | 1196470.23 | 78.824 | 0 | Otros | 898 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911234 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej Teanija - 72554 | 72554 | Chiapas | Salto de Agua | Teanijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1205613.29 | 1205613.29 | 1205613.29 | 1205613.29 | 1183309.44 | 1183309.44 | 1183309.44 | 98.15 | 0 | Otros | 314 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911235 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte M Segunda Etapa Ej El Tortuguero Primera Secc - 128839 | 128839 | Chiapas | Salto de Agua | El Tortuguero 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3520390.77 | 3520390.77 | 3520390.77 | 3520390.77 | 2206392.87 | 2206392.87 | 2206392.87 | 62.6747 | 0 | Otros | 569 | 100 | 48 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911236 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej La Tronconada - 128714 | 128714 | Chiapas | Salto de Agua | La Tronconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1600927.5 | 1600927.5 | 1600927.5 | 1600927.5 | 1337873.79 | 1337873.79 | 1337873.79 | 83.5687 | 0 | Piezas | 2216 | 100 | 78 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911239 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej El Campanario Chico - 98513 | 98513 | Chiapas | Salto de Agua | Campanario Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 964490.62 | 749490.62 | 749490.62 | 749490.62 | 77.7084 | 0 | Otros | 160 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911240 | Construcción De Letrinas Tipo Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Ej Dr Manuel Velasco Suarez Providencia - 72828 | 72828 | Chiapas | Salto de Agua | Doctor Manuel Velasco Suárez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 1091541.46 | 327462.44 | 327462.44 | 327462.44 | 30 | 0 | Piezas | 217 | 100 | 12 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911241 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M Segunda Etapa Ej Nuevo Joshil - 144183 | 144183 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Joshil (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1060939.7 | 1041312.31 | 1041312.31 | 1041312.31 | 98.15 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911242 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 144371 | 144371 | Chiapas | Salto de Agua | Emiliano Zapata (La Preciosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 433156.81 | 433156.81 | 433156.81 | 433156.81 | 433156.81 | 433156.81 | 433156.81 | 100 | 0 | Otros | 157 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911243 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos Por Uno Punto Veinticinco Mts - 160388 | 160388 | Chiapas | Salto de Agua | Piopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145538.87 | 145538.87 | 145538.87 | 145538.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 86 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911244 | Revestimiento Y Obras De Drenaje En Seis Punto Sesenta Y Cuatro Km De Camino Rural Tramo Cero Tres Ceros Al Seis Punto Sesenta Y Cuatro - 143447 | 143447 | Chiapas | Salto de Agua | Lote Ocho (La Gloria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3186348.6 | 3186348.6 | 3186348.6 | 3186348.6 | 2827060.33 | 2827060.33 | 2827060.33 | 88.7241 | 0 | Otros | 379 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911245 | Instalacion De Modulos Solares - 144664 | 144664 | Chiapas | Salto de Agua | El Danubio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 403015.16 | 403015.16 | 403015.16 | 403015.16 | 396587.77 | 396587.77 | 396587.77 | 98.4052 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912333 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Ej Palma Tulija - 124705 | 124705 | Chiapas | Salto de Agua | Palma Tulijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1205613.29 | 1205613.29 | 1205613.29 | 1205613.29 | 887524.27 | 887524.27 | 887524.27 | 73.616 | 0 | Otros | 147 | 100 | 64 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912374 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej La Providencia - 93812 | 93812 | Chiapas | Salto de Agua | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 723367.98 | 723367.98 | 723367.98 | 723367.98 | 361683.99 | 361683.99 | 361683.99 | 50 | 0 | Otros | 135 | 100 | 12 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912375 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej El Faro - 95524 | 95524 | Chiapas | Salto de Agua | El Faro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1012715.14 | 1012715.14 | 1012715.14 | 1012715.14 | 993979.91 | 993979.91 | 993979.91 | 98.15 | 0 | Otros | 201 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912376 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Ej Santa Lucia Segunda Secc - 124623 | 124623 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Lucía 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1928981.24 | 1498914.88 | 1498914.88 | 1498914.88 | 77.705 | 0 | Otros | 495 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912377 | Instalacion De Modulos Solares - 144310 | 144310 | Chiapas | Salto de Agua | Shotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 586203.87 | 586203.87 | 586203.87 | 586203.87 | 432641.19 | 432641.19 | 432641.19 | 73.8039 | 0 | Otros | 33 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912378 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte - 124462 | 124462 | Chiapas | Salto de Agua | Potioja 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1687858.6 | 1687858.6 | 1687858.6 | 1687858.6 | 1141734.88 | 1141734.88 | 1141734.88 | 67.644 | 0 | Metros lineales | 454 | 100 | 55 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912379 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 160308 | 160308 | Chiapas | Salto de Agua | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179237.3 | 179237.3 | 179237.3 | 179237.3 | 179237.3 | 179237.3 | 179237.3 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912380 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples De Dieciocho X Treinta Y Dos M En Escuela Primaria Bilingue Belisario Dominguez Palencia - 160217 | 160217 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Preciosa (Bulujib) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2476195.07 | 2476195.07 | 2476195.07 | 2476195.07 | 1806258.19 | 1806258.19 | 1806258.19 | 72.9449 | 0 | Otros | 293 | 100 | 49 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912381 | Construccion De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144384 | 144384 | Chiapas | Salto de Agua | La Flor de Bascán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1591409.51 | 1591409.51 | 1591409.51 | 1591409.51 | 1561968.44 | 1561968.44 | 1561968.44 | 98.15 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Física: OBRA FINIQUITADA PTE RETENCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912382 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Ej San Juan Bartolome Segunda Etapa - 93753 | 93753 | Chiapas | Salto de Agua | San Juan Bartolomé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1494960.47 | 1494960.47 | 1494960.47 | 1494960.47 | 1105788.5 | 1105788.5 | 1105788.5 | 73.9677 | 0 | Otros | 265 | 100 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912383 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Dos Punto Ochenta Y Cinco Km De Camino Rural El Corozo El Bajo Grande - 143555 | 143555 | Chiapas | Salto de Agua | El Corozo (El Bajo Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2025384.97 | 2025384.97 | 2025384.97 | 2025384.97 | 1597331.87 | 1597331.87 | 1597331.87 | 78.8656 | 0 | Otros | 236 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912384 | Construccion De Tres Aulas Dos Ee Cu Est U Uno C De Seis Punto Cuarenta Y Ocho X Ocho Mts Nivel Medio Superior En La Esc Telebachillerato - 169587 | 169587 | Chiapas | Salto de Agua | San Pedro Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2241859.46 | 2241859.46 | 2241859.46 | 2241859.46 | 661158.55 | 661158.55 | 661158.55 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 539 | 100 | 12 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953547 | Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts Poblado El Fango - 143456 | 143456 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 509386.02 | 509386.02 | 509386.02 | 509386.02 | 507349.98 | 507349.98 | 507349.98 | 99.6003 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857337 | Construccion De Techo Firme - 73234 | 73234 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287644.39 | 287644.39 | 287644.39 | 287644.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
CHP17170200857338 | Construccion De Muro Firme - 73156 | 73156 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 422801.05 | 422801.05 | 422801.05 | 422801.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
CHP17170200857339 | Construccion De Piso Firme - 73186 | 73186 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68226.72 | 68226.72 | 68226.72 | 68226.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
CHP17170200857340 | Construccion De Muro De Contension Barrio Veintisiete De Febrero Y San Sebastian - 36485 | 36485 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 106643.74 | 106643.74 | 106643.74 | 106643.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
CHP17170200857341 | Rehabilitacion De Calles De Concreto Hidraulico - 36211 | 36211 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 64307.85 | 64307.85 | 64307.85 | 64307.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
CHP17170200857342 | Construccion De Techo Firme - 73131 | 73131 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jotolchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 153711.25 | 153711.25 | 153711.25 | 153711.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
CHP17170200857343 | Construccion De Piso Firme - 73119 | 73119 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jotolchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46623.15 | 46623.15 | 46623.15 | 46623.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR
CHP17170200857344 | Construccion De Muro Firme - 73093 | 73093 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jotolchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMNIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 312139.4 | 312139.4 | 312139.4 | 312139.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
CHP17170300912577 | Construccion De Techo Firme - 161280 | 161280 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 218018.61 | 218018.61 | 218018.61 | 218018.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912578 | Construccion De Piso Firme - 161279 | 161279 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57068.82 | 57068.82 | 57068.82 | 57068.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INCIAR / Registro: OBRA POR INCIAR
CHP17170300912579 | Construccion De Muro Firme - 161277 | 161277 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 439305.84 | 439305.84 | 439305.84 | 439305.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
CHP17170300912580 | Construccion De Piso Firme - 161269 | 161269 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55947.78 | 55947.78 | 55947.78 | 55947.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIARSE
CHP17170300912581 | Construccion De Muro Firme - 161262 | 161262 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 374567.28 | 374567.28 | 374567.28 | 374567.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIARSE
CHP17170300912582 | Construccion De Techo Firme - 161272 | 161272 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188423.4 | 188423.4 | 188423.4 | 188423.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR
CHP17170300912583 | Construccion De Puente De Hamaca De Treinta Y Dos Metros - 106823 | 106823 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Lindavista 2da. Fracción (El Retiro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 187187.13 | 187187.13 | 187187.13 | 187187.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
CHP16160200658254 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Roble - 53357 | 53357 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2779759.98 | 2779759.98 | 2779759.98 | 2779759.98 | 2779759.98 | 2779759.98 | 2779759.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 2790 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660683 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Ejercito Nacional - 52284 | 52284 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1682 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723911 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Cerrada Romerillo - 149896 | 149896 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2655322.39 | 2655322.39 | 2655322.39 | 2655322.39 | 2258030.1 | 2258030.1 | 2258030.1 | 85.0379 | 0 | Metros lineales | 1682 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300754048 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Quince De Febrero - 371298 | 371298 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 832426.94 | 832426.94 | 832426.94 | 832426.94 | 786441.96 | 786441.96 | 786441.96 | 94.4758 | 0 | Metros lineales | 852 | 100 | 94 | Financiera: / Física: 9 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856812 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Innominada - 73334 | 73334 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 760590.66 | 760590.66 | 760590.66 | 760590.66 | 542002.75 | 542002.75 | 542002.75 | 71.2608 | 0 | Metros lineales | 608 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856813 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sompopo - 72088 | 72088 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2727711.71 | 2727711.71 | 2727711.71 | 2727711.71 | 2044333.14 | 2044333.14 | 2044333.14 | 74.9468 | 0 | Metros lineales | 2182 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856814 | Construcción De Dren Pluvial - 71988 | 71988 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1522709.07 | 1522709.07 | 1522709.07 | 1522709.07 | 1495225.07 | 1495225.07 | 1495225.07 | 98.1951 | 0 | Metros lineales | 332 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856815 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Real - 72757 | 72757 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1981998.73 | 1981998.73 | 1981998.73 | 1981998.73 | 1394848.74 | 1394848.74 | 1394848.74 | 70.3759 | 0 | Metros lineales | 1584 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856816 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Montes Azules - 71464 | 71464 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1651984.92 | 1651984.92 | 1651984.92 | 1651984.92 | 704124.86 | 704124.86 | 704124.86 | 42.623 | 0 | Metros lineales | 1652 | 100 | 42.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856817 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Esmeralda - 71059 | 71059 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1739375.92 | 1739375.92 | 1739375.92 | 1739375.92 | 1352088.2 | 1352088.2 | 1352088.2 | 77.7341 | 0 | Metros lineales | 1392 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856818 | Construccion De Dren Pluvial De La Calle San Martin Y Calle Principal San Juan De Dios Cuxtitali - 67671 | 67671 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2253968.54 | 2253968.54 | 2253968.54 | 2253968.54 | 2216607.54 | 2216607.54 | 2216607.54 | 98.3424 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 98.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856819 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Privada Tlaxcala Primera Cerrada Tlaxcala Y Segunda Cerrada Tlaxcala - 57452 | 57452 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1608730.68 | 1608730.68 | 1608730.68 | 1608730.68 | 1004412.99 | 1004412.99 | 1004412.99 | 62.4351 | 0 | Metros lineales | 1287 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856820 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Girasoles - 56666 | 56666 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1162119.76 | 1162119.76 | 1162119.76 | 1162119.76 | 1130642.76 | 1130642.76 | 1130642.76 | 97.2914 | 0 | Metros Cuadrados | 930 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856821 | Construcción De Comedor Comunitario - 58425 | 58425 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 450729.41 | 450729.41 | 450729.41 | 56.3537 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856822 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Jaime Sabines - 58634 | 58634 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2888522.18 | 2888522.18 | 2888522.18 | 2888522.18 | 866556.65 | 866556.65 | 866556.65 | 30 | 0 | Metros lineales | 552 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856823 | Construcción De Comedor Comunitario - 58386 | 58386 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 799821.83 | 613734.25 | 613734.25 | 613734.25 | 76.7339 | 0 | Metros Cuadrados | 808 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856824 | Rehabilitación De Drenaje De La Calle Las Rosas - 52330 | 52330 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1899753.19 | 1899753.19 | 1899753.19 | 1899753.19 | 1881157.19 | 1881157.19 | 1881157.19 | 99.0211 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856825 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea - 52771 | 52771 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 839992.22 | 839992.22 | 839992.22 | 839992.22 | 251997.67 | 251997.67 | 251997.67 | 30 | 0 | Otros | 290 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856826 | Construcción De Alumbrado Publico - 52400 | 52400 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1517216.77 | 1517216.77 | 1517216.77 | 1517216.77 | 1274539.03 | 1274539.03 | 1274539.03 | 84.0051 | 0 | Otros | 450 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856827 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Insurgentes - 48145 | 48145 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 377226.98 | 377226.98 | 377226.98 | 377226.98 | 367785.98 | 367785.98 | 367785.98 | 97.4973 | 0 | Metros lineales | 302 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856829 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Leñadores - 52367 | 52367 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2365301.62 | 2365301.62 | 2365301.62 | 2365301.62 | 1537655.4 | 1537655.4 | 1537655.4 | 65.0089 | 0 | Metros lineales | 1892 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856836 | Construcción De Muro De Contención - 48079 | 48079 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 895623.61 | 895623.61 | 895623.61 | 895623.61 | 890262.61 | 890262.61 | 890262.61 | 99.4014 | 0 | Metros lineales | 283 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856838 | Ampliacion De Rd De Energia Electrica - 51450 | 51450 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Taza de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2601275.14 | 2601275.14 | 2601275.14 | 2601275.14 | 2571057.13 | 2571057.13 | 2571057.13 | 98.8383 | 0 | Otros | 120 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856839 | Construcción De Muro De Contencion - 52659 | 52659 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1751242.99 | 1751242.99 | 1751242.99 | 1751242.99 | 1198893.82 | 1198893.82 | 1198893.82 | 68.4596 | 0 | Otros | 185 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856840 | Construcción De Comedor Comunitario - 52621 | 52621 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Isidro Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 761633.7 | 761633.7 | 761633.7 | 761633.7 | 513103.46 | 513103.46 | 513103.46 | 67.3688 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 67.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856841 | Construcción De Hoya De Agua Pluvial - 41341 | 41341 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Vistahermosa (Carrizal Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 892412.89 | 892412.89 | 892412.89 | 892412.89 | 886647.89 | 886647.89 | 886647.89 | 99.354 | 0 | Otros | 355 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856915 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 58602 | 58602 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Pozo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 801731.76 | 801731.76 | 801731.76 | 801731.76 | 626420.11 | 626420.11 | 626420.11 | 78.1334 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856917 | Ampliación De Rd De Energía Eléctrica Aerea - 41331 | 41331 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Pedro la Tejería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2211998.51 | 2211998.51 | 2211998.51 | 2211998.51 | 1763643.12 | 1763643.12 | 1763643.12 | 79.7308 | 0 | Otros | 45 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856918 | Construcción De Comedor Comunitario - 51712 | 51712 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 798399.03 | 798399.03 | 798399.03 | 798399.03 | 675362.57 | 675362.57 | 675362.57 | 84.5896 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856921 | Construcción De Calle De Concreto Premezclado - 71140 | 71140 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Huitepec Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 612201.82 | 612201.82 | 612201.82 | 612201.82 | 513320.56 | 513320.56 | 513320.56 | 83.8483 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 83.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856922 | Construccion De Pavimentacion Asfaltica Del Camino Rural Selva Natividad Dos Entronque Carretero San Cristobal San Juan Chamula - 51363 | 51363 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Selva Natividad Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1527712.05 | 1527712.05 | 1527712.05 | 1527712.05 | 1513747.05 | 1513747.05 | 1513747.05 | 99.0859 | 0 | Metros lineales | 151 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856924 | Nivelación De Tierras En El Relleno Sanitario - 66681 | 66681 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7717849.76 | 7717849.76 | 7717849.76 | 7717849.76 | 4502078.37 | 4502078.37 | 4502078.37 | 58.3333 | 0 | Metros cúbicos | 487 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856925 | Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Kilometro Cero Al Kilometro Dos - 62339 | 62339 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 506381.74 | 506381.74 | 506381.74 | 506381.74 | 504878.16 | 504878.16 | 504878.16 | 99.7031 | 0 | Otros | 487 | 100 | 99.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856926 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calles Ejido Predio Santiago - 58365 | 58365 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5262350.89 | 5262350.89 | 5262350.89 | 5262350.89 | 5184743.89 | 5184743.89 | 5184743.89 | 98.5252 | 0 | Otros | 487 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911110 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 202287 | 202287 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1943305.28 | 1943305.28 | 1943305.28 | 1943305.28 | 582991.58 | 582991.58 | 582991.58 | 30 | 0 | Metros lineales | 978 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911112 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica Aérea - 201691 | 201691 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 735385.86 | 735359.86 | 735359.86 | 735359.86 | 220607.66 | 220607.66 | 220607.66 | 30 | 0 | Otros | 400 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911113 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 200384 | 200384 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 71047.7 | 71047.7 | 71047.7 | 71047.7 | 69082.7 | 69082.7 | 69082.7 | 97.2343 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911115 | Construcción De Drenaje Sanitario Prolongación Ejercito Nacional - 197093 | 197093 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 921604.08 | 921604.08 | 921604.08 | 921604.08 | 678043.7 | 678043.7 | 678043.7 | 73.5721 | 0 | Metros lineales | 736 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911116 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Cerrada Santa Cruz - 197031 | 197031 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 389299.04 | 389299.04 | 389299.04 | 389299.04 | 212240.97 | 212240.97 | 212240.97 | 54.5187 | 0 | Metros lineales | 311 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911117 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle La Garita - 179747 | 179747 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3104764.33 | 3104764.33 | 3104764.33 | 3104764.33 | 931429.3 | 931429.3 | 931429.3 | 30 | 0 | Metros lineales | 4445 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911119 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Dalias Orquideas Geranios Y Amapolas - 174748 | 174748 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1838315.42 | 1838315.42 | 1838315.42 | 1838315.42 | 551494.62 | 551494.62 | 551494.62 | 30 | 0 | Metros lineales | 1471 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911120 | Construcción De Drenaje Sanitario - 171545 | 171545 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1999532.72 | 1999532.72 | 1999532.72 | 1999532.72 | 1262174.76 | 1262174.76 | 1262174.76 | 63.1235 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911121 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Cumbre De Guadalupe - 171382 | 171382 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1360460.44 | 1360460.44 | 1360460.44 | 1360460.44 | 1056369.2 | 1056369.2 | 1056369.2 | 77.6479 | 0 | Metros lineales | 1362 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911122 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Camineros - 171329 | 171329 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3473218.15 | 3473218.15 | 3473218.15 | 3473218.15 | 2233247.74 | 2233247.74 | 2233247.74 | 64.2991 | 0 | Metros lineales | 2779 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911124 | Ampliación De Rd De Energía Eléctrica Aérea - 170609 | 170609 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 672760.02 | 672760.02 | 672760.02 | 672760.02 | 201827.99 | 201827.99 | 201827.99 | 30 | 0 | Otros | 204 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911125 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Laguna Encantada - 163073 | 163073 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1643663.73 | 1643663.73 | 1643663.73 | 1643663.73 | 1479426.57 | 1479426.57 | 1479426.57 | 90.0079 | 0 | Metros lineales | 1365 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911126 | Construccion De Puente Vehicular En La Avenida Tenejapa - 136470 | 136470 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2036347.66 | 2036347.66 | 2036347.66 | 2036347.66 | 1284198.28 | 1284198.28 | 1284198.28 | 63.0638 | 0 | Otros | 6000 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911127 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario De Las Calles Rosario Castellanos Y Venecia - 127657 | 127657 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1659649.49 | 1659649.49 | 1659649.49 | 1659649.49 | 999727.89 | 999727.89 | 999727.89 | 60.2373 | 0 | Metros lineales | 1328 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911128 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Salecianos - 127740 | 127740 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1322326.82 | 1322326.82 | 1322326.82 | 1322326.82 | 908837.29 | 908837.29 | 908837.29 | 68.7302 | 0 | Metros lineales | 1056 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911129 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial Desasolve De Los Sumideros Santa Rosa - 123085 | 123085 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 158027 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911131 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Central Entre La Carretera A Chamula Segunda Etapa - 120108 | 120108 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 894961.54 | 894961.54 | 894961.54 | 894961.54 | 889857.54 | 889857.54 | 889857.54 | 99.4297 | 0 | Metros lineales | 716 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911132 | Construcción De Comedor Comunitario - 120047 | 120047 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 761735.72 | 761735.72 | 761735.72 | 761735.72 | 741350.72 | 741350.72 | 741350.72 | 97.3239 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911133 | Rehabilitacion De Drenaje En La Cerrada Peje De Oro Y Callejon Erasto Urbina - 112441 | 112441 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2076557.46 | 2076557.46 | 2076557.46 | 2076557.46 | 1124433.71 | 1124433.71 | 1124433.71 | 54.1489 | 0 | Metros lineales | 2018 | 100 | 54 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911134 | Ampliación De Colector De Drenaje Sanitario En La Privada Las Rosas - 110167 | 110167 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1130946.15 | 1130946.15 | 1130946.15 | 1130946.15 | 878264.32 | 878264.32 | 878264.32 | 77.6575 | 0 | Metros lineales | 905 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911135 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Del Callejón Fray Bartolome Y Callejón Del Gato - 110237 | 110237 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2300521.33 | 2300521.33 | 2300521.33 | 2300521.33 | 1150260.67 | 1150260.67 | 1150260.67 | 50 | 0 | Metros lineales | 1840 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911136 | Rehabilitación De Linea De Drenaje Sanitario De La Calle Cuatro De Marzo - 108313 | 108313 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2105475.24 | 2105475.24 | 2105475.24 | 2105475.24 | 2064011.24 | 2064011.24 | 2064011.24 | 98.0307 | 0 | Metros lineales | 1684 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911137 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongacion Rio Grijalva - 108430 | 108430 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1315091.33 | 1315091.33 | 1315091.33 | 1315091.33 | 1101712.72 | 1101712.72 | 1101712.72 | 83.7746 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911140 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Plata - 96961 | 96961 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2825912.91 | 2825912.92 | 2825912.92 | 2825912.92 | 2223479.6 | 2223479.6 | 2223479.6 | 78.6818 | 0 | Metros lineales | 2261 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911141 | Construcción De Alumbrado Publico - 96800 | 96800 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 728987.31 | 728987.31 | 728987.31 | 728987.31 | 491533.66 | 491533.66 | 491533.66 | 67.4269 | 0 | Otros | 400 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: avance financiero
CHP17170300911142 | Construcción De Treinta Tanques De Almacenamiento De Agua Primera Etapa - 163451 (88) | 163451 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corralito Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2190056.22 | 2190056.22 | 2190056.22 | 2190056.22 | 1533330.88 | 1533330.88 | 1533330.88 | 70.0133 | 0 | Otros | 240 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911143 | Revestimiento De Camino Rural Tramos Aislados Segunda Etapa - 202056 | 202056 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Escalón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 590901.08 | 590901.08 | 590901.08 | 590901.08 | 563454.45 | 563454.45 | 563454.45 | 95.3551 | 0 | Otros | 845 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911144 | Ampliación De Rd De Energía Eléctrica - 161998 (086) | 161998 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San José el Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000529.88 | 1000529.88 | 1000529.88 | 1000529.88 | 842790.85 | 842790.85 | 842790.85 | 84.2345 | 0 | Otros | 90 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911293 | Revestimiento De Camino Rural Tramos Aislados Del Kilómetro Cero Al Kilómetro Diez Mas Quinientos Cuarenta - 162916 | 162916 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2659168.64 | 2659168.64 | 2659168.64 | 2659168.64 | 2659007.27 | 2659007.27 | 2659007.27 | 99.9939 | 0 | Otros | 187000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911294 | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque Elevado De Treinta Metros Cubicos - 123047 81 | 123047 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 850981.91 | 850981.91 | 850981.91 | 850981.91 | 664029.16 | 664029.16 | 664029.16 | 78.0309 | 0 | Otros | 1080 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911295 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 166634 (86) | 166634 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio de los Baños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 586565.75 | 586565.75 | 586565.75 | 586565.75 | 570904.75 | 570904.75 | 570904.75 | 97.3301 | 0 | Metros Cuadrados | 568 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911296 | Pavimentación Con Concreto Premezclado - 112364 | 112364 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Río Arcotete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 613978.95 | 613978.95 | 613978.95 | 613978.95 | 597644.95 | 597644.95 | 597644.95 | 97.3396 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911297 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario - 112404 | 112404 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Vistahermosa Huitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1356913.79 | 1356913.76 | 1356913.76 | 1356913.76 | 962026.42 | 962026.42 | 962026.42 | 70.8981 | 0 | Metros lineales | 497 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911298 | Construcción De La Red De Drenaje En La Calle Alcanfor - 109978 | 109978 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Molino los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2297706.45 | 2297706.45 | 2297706.45 | 2297706.45 | 1123349.74 | 1123349.74 | 1123349.74 | 48.89 | 0 | Metros lineales | 463 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856927 | Construccion De Muro De Contencion - 49124 | 49124 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8850623.88 | 4425311.94 | 4425311.94 | 4425311.94 | 4425311.94 | 4425311.94 | 4425311.94 | 100 | 0 | Otros | 32200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856928 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 39811 | 39811 | Chiapas | San Fernando | 16 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1514733.78 | 757366.89 | 757366.89 | 757366.89 | 757366.89 | 757366.89 | 757366.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856929 | Pavimentacion De Calles - 39783 | 39783 | Chiapas | San Fernando | Gabriel Esquinca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3133259.46 | 1566629.73 | 1566629.73 | 1566629.73 | 1566629.73 | 1566629.73 | 1566629.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REALIZADA / Física: OBRA REALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856930 | Pavimentacion De Calles - 39802 | 39802 | Chiapas | San Fernando | Viva Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2460523.66 | 1230261.83 | 1230261.83 | 1230261.83 | 1230261.83 | 1230261.83 | 1230261.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1431 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REALIZADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911308 | Construccion De Pozo - 171467 | 171467 | Chiapas | San Fernando | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2444259.54 | 500272.78 | 500272.78 | 500272.78 | 500272.78 | 500272.78 | 500272.78 | 100 | 0 | Otros | 1145 | 100 | 100 | Financiera: la obra esta ejecutada / Física: obra ejecutada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911309 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 122066 | 122066 | Chiapas | San Fernando | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2273583.32 | 1136791.66 | 1136791.66 | 1136791.66 | 1136791.66 | 1136791.66 | 1136791.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: la obra esta en funciones / Física: la obra esta ejecutada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911310 | Construccion De Tanque De Almacenamiento - 159998 | 159998 | Chiapas | San Fernando | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1835881.42 | 917940.71 | 917940.71 | 917940.71 | 917940.71 | 917940.71 | 917940.71 | 100 | 0 | Otros | 2800 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA EN FUNCIONES / Física: OBRA EN FUNCIONALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911312 | Ampliacion De La Casa De Salud - 143516 | 143516 | Chiapas | San Fernando | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 5672407.1 | 2836203.55 | 2836203.55 | 2836203.55 | 2836203.55 | 2836203.55 | 2836203.55 | 100 | 0 | Otros | 8072 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REALIZADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro:
CHP17170300911313 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 201709 | 201709 | Chiapas | San Fernando | Unión Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143890.14 | 71945.07 | 71945.07 | 71945.07 | 71945.07 | 71945.07 | 71945.07 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 50 | Financiera: OBRA SE ESTA REALIZANDO / Física: OBRA EN CONTINUACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911314 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 201649 | 201649 | Chiapas | San Fernando | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 255493.46 | 127746.73 | 127746.73 | 127746.73 | 127746.73 | 127746.73 | 127746.73 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911315 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro Firme - 203295 | 203295 | Chiapas | San Fernando | San Sebastián (Simbac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95962.78 | 47981.39 | 47981.39 | 47981.39 | 47981.39 | 47981.39 | 47981.39 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100631015 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tramo San Juan Cancuc- Pantelho - 11211 | 11211 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5920253.06 | 5920253.07 | 5920253.07 | 5920253.07 | 5920253.07 | 5920253.07 | 5920253.07 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: cocnluyo al 100% / Registro: la obra que se reporto es 2016 , no aparecia en el sistema ,
CHP16160200653447 | Construcción De 10 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 55339 | 55339 | Chiapas | San Juan Cancuc | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: concluyo al 100% / Registro: cocnluyo al 100%
CHP16160200653448 | Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda Rural Nichteel San Antonio - 53957 | 53957 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: concluyo al 100% / Registro: la obra quese esta reportando es 2016 ,
CHP16160200660712 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 55759 | 55759 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5866408.26 | 5866408.26 | 5866408.26 | 5866408.26 | 5866408.26 | 5866408.26 | 5866408.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 1820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra que se reporto es de 2016
CHP16160300756425 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 290292 | 290292 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 33059.07 | 33059.07 | 33059.07 | 33059.07 | 27958 | 27958 | 27958 | 84.5698 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 5,101.107 / Física: / Registro: LOS GASTOS DE EUIPAMIENTO QUE SE ESTA REPORTANDO ES DE 2016 . Y TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 5,101.107 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756428 | Rehabilitacion De Techado Y Construccion De Baños En Comedores Comunitarios - 201136 | 201136 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 93589.28 | 93589.28 | 93589.28 | 93589.28 | 92426.36 | 92426.36 | 92426.36 | 98.7574 | 0 | Metros Cuadrados | 6327 | 100 | 100 | Financiera: tuvo un ahrro presupuestal de $ 1,162.36 / Física: / Registro: la construccion de obra tuvo un ahorro presupuestal $ 1,162.36
CHP16160300756430 | Ampliación De Muros De Contención - 201486 | 201486 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 510838.55 | 510838.55 | 510838.55 | 510838.55 | 510838.55 | 510838.55 | 510838.55 | 100 | 0 | Otros | 6327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra reportada es de 2016
CHP16160300756431 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Barrio Poconaj - 201292 | 201292 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: cocnluyo al 100% / Registro: la obra reportado es 2016
CHP17170200857268 | Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82166 | 82166 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA CONTRUCCION DE OBRA CONCLUYO AL 100% / Registro: CONCLUYO AL 100%
CHP17170200857269 | Construcción De Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83189 | 83189 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 509476.4 | 509476.4 | 509476.4 | 55.8896 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 80 | Financiera: / Física: FALTA 20% POR TERMINAR LA OBRA / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DE 80%
CHP17170200857271 | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80746 | 80746 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 1900491.15 | 1900491.15 | 1900491.15 | 76.81 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: solo quedo pendiente 24% el pago de finiquito / Física: / Registro: la construciion de obra concluyo al 100% , solo quedo pendiente el pago de finiquito
CHP17170200857272 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81535 | 81535 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1334232.86 | 1334232.86 | 1334232.86 | 78.8122 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SOLO FALTA 8% PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA
CHP17170200857273 | Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81223 | 81223 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUYO AL 100% / Registro: LA CONSTRUCCION DE OBRA CONCLUYO AL 100% TANTO EL NIVEL FINANCIERO Y FISICO
CHP17170200857274 | Construccion De Cancha Techada En La Escuela Primaria Bilingue Fray Matias De Córdoba Y Ordoñez - 71224 | 71224 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3148055.41 | 3148055.41 | 3148055.41 | 3148055.41 | 2553558.76 | 2553558.76 | 2553558.76 | 81.1154 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: la obra ya se ha culminado , solo quedara pendiente el pago de finiquito de la obra / Física: la obra ya concluyo al 100% / Registro: solo quedo pendiente el pago de finiquito de la obra
CHP17170200857278 | Apertura De Camino Sacacosechas Segunda Etapa En Baquelchan - 74276 | 74276 | Chiapas | San Juan Cancuc | Baquelchán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7142453.16 | 7142453.16 | 7142453.16 | 7142453.16 | 7142453.16 | 7142453.16 | 7142453.16 | 100 | 0 | Otros | 1220 | 100 | 100 | Financiera: la obra concluyo al 100% / Física: / Registro: la apertura de camino ya concluyo al 100% tanto fisico y financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857279 | Construcción De Treinta Y Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76322 | 76322 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cruztón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4167203.52 | 4167203.52 | 4167203.52 | 4167203.52 | 2769889.97 | 2769889.97 | 2769889.97 | 66.4688 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 66 | Financiera: / Física: la contrucion de vivienda basica tiene un avance de 66% / Registro: falta 34% para terminar la construcion
CHP17170200857280 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81482 | 81482 | Chiapas | San Juan Cancuc | Crusiljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 507877.93 | 507877.93 | 507877.93 | 30 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 65 | Financiera: / Física: no tuvo avance / Registro: la construccion de vivienda basica , no tuvo avance , la misma que se reporto el trimestre pasado
CHP17170200857281 | Construcción De Treinta Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76343 | 76343 | Chiapas | San Juan Cancuc | Crusiljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3906753.3 | 3906753.3 | 3906753.3 | 3906753.3 | 2183470.26 | 2183470.26 | 2183470.26 | 55.8896 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 49 | Financiera: / Física: tuvo poco avance / Registro: la contruccion de vivienda basica tuvo muy poco avance
CHP17170200857282 | Construcción De Treinta Y Un Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76299 | 76299 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 3089064.99 | 3089064.99 | 3089064.99 | 76.5192 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 75 | Financiera: / Física: falta 25% para terminar la construccion de vivienda basica / Registro: terminado la construccion de vivienda basica
CHP17170200857283 | Construcción De Treinta Y Un Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76281 | 76281 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 3063707.63 | 3063707.63 | 3063707.63 | 75.8911 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 75 | Financiera: / Física: la obra no tuvo avance / Registro: la misma que se reporto el trimestre pasado , no tuvo ningun avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857284 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Según Expediente Técnico - 38382 | 38382 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 100 | 0 | Otros | 2415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra concluyo al 100% / Registro: la construcion de obra concluyoal 100%
CHP17170200857285 | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 75726 | 75726 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chicjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 742283.13 | 742283.13 | 742283.13 | 30 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 75 | Financiera: la obra no tuvo ningun avance / Física: / Registro: la construccion no tuvo avance , la misma que se reporto el trimestre pasado
CHP17170200857286 | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82608 | 82608 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chacté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | 234405.2 | 234405.2 | 234405.2 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 37 | Financiera: 30% ANTICPO DE OBRA / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIONDE OBAR ATIENE UN AVANCE DE 37%
CHP17170200857287 | Construcción De Treinta Y Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76237 | 76237 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chacté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4818329.07 | 4818329.07 | 4818329.07 | 4818329.07 | 3780167.67 | 3780167.67 | 3780167.67 | 78.4539 | 0 | Vivienda | 185 | 100 | 100 | Financiera: soo quedo pendiente el pago de finiquito de la oba / Física: concluyo al 100% / Registro: el avance fisico concluyo al 100% solo quedo pendiente el avance financiero , el pago de finiquito
CHP17170200857289 | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43610 | 43610 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chijil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: la obra concluyo al 100% tanto financiero y fisico / Física: / Registro: la construccion de 6 unidades basicas de vivienda rural concluyo al 100%
CHP17170200857290 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38340 | 38340 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chijil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: concluyo al 100% / Física: / Registro: la construccion de 13 unidades basicas de vivienda rual concluyo al 100%
CHP17170200857291 | Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82093 | 82093 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chancolom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | 625080.53 | 625080.53 | 625080.53 | 30 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE 60% - LA CONSTRUCCION FALTA 40% POR TERMINA
CHP17170200857293 | Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81084 | 81084 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 1603925.67 | 1603925.67 | 1603925.67 | 68.4253 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 85 | Financiera: / Física: FALTA 15% PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DE OBRA / Registro: TERMINADO LA S 18 UNIDADES DE VIVIENDA BASICA
CHP17170200857294 | Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83193 | 83193 | Chiapas | San Juan Cancuc | Juchiljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 651125.55 | 651125.55 | 651125.55 | 651125.55 | 510833.48 | 510833.48 | 510833.48 | 78.4539 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 95 | Financiera: / Física: ya casi termiando la 5 construccion de vivienda basica / Registro: solo falta 5% para culminar la obra
CHP17170200857296 | Construcción De Once Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43284 | 43284 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1432476.21 | 1432476.21 | 1432476.21 | 1432476.21 | 959983.77 | 959983.77 | 959983.77 | 67.0157 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: falta 33% paa el pago de finiquito / Física: / Registro: la construccion de 11 basicas de vivienda basica concluyo al 100% , solo queio pendiente 33% elpago de finiquito de la obra
CHP17170200857297 | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43196 | 43196 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 1986906.84 | 1986906.84 | 1986906.84 | 76.2874 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: solo quedaria falta para el pago de finiquito 24% / Física: concluyo al 100% / Registro: la construccion de obra concluyo al 100% , solo falta 24% para el pago de finiquito
CHP17170200857298 | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43279 | 43279 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2194068.91 | 2194068.91 | 2194068.91 | 84.2414 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: ya casi terminado la construccion de 20 unidades basicas de vivienda rural / Registro: termiando la construccion de obra
CHP17170200857299 | Construcción De Doce Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43277 | 43277 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1192144.11 | 1192144.11 | 1192144.11 | 76.2874 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: concluyo al 100% / Registro: solo quedo pendiente el pago de finiquito de la obra
CHP17170200857301 | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38571 | 38571 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nailchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2412843.27 | 2412843.27 | 2412843.27 | 92.6412 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 92 | Financiera: / Física: solo falta 8% para termina la construccion de obra / Registro: terminado la construccion de 20 unidades basicas de vivienda rural
CHP17170200857303 | Construccion De Dos Aulas Didácticas En Escuela Secundaria Comunitaria Lázaro Cárdenas Del Rió - 74663 | 74663 | Chiapas | San Juan Cancuc | Oniltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1552723.79 | 1552723.79 | 1552723.79 | 1552723.79 | 1194882.91 | 1194882.91 | 1194882.91 | 76.954 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: quedo 23% pago del finiquito / Física: / Registro: solo falta el pago de finiquito de la oba tine un vance de 77%
CHP17170200857304 | Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38663 | 38663 | Chiapas | San Juan Cancuc | Oniltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 2460844.92 | 2460844.92 | 2460844.92 | 67.4888 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 67 | Financiera: / Física: terminado la construccion de obra / Registro: la obra apenas tiene un avance de 67%
CHP17170200857305 | Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43621 | 43621 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: concluyo al 100% / Registro: la construccion de 10 unidades basicas de vivienda basica concluyo al 100 fisico y financiero
CHP17170200857306 | Construccion De Tres Kilometros Y Medio De Linea De Conduccion De Agua Potable - 38468 | 38468 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7624029.45 | 7624029.45 | 7624029.45 | 7624029.45 | 6866076.68 | 6866076.68 | 6866076.68 | 90.0584 | 0 | Metros lineales | 2286 | 100 | 100 | Financiera: falta 19% para el pago de finiquito / Física: / Registro: ya solo quedo pewndienmte el pago de finiquito de la obra
CHP17170200857307 | Construcción De De Tres Unidades Básicas De Vivienda Rural Tipo Dos Según Expediente Tecnico - 75691 | 75691 | Chiapas | San Juan Cancuc | La Palma Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la construccion de 3 unidades de vienda basica concluyo al 100% / Registro: la obra concluyo al 100%
CHP17170200857308 | Construcción De Veintiséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76258 | 76258 | Chiapas | San Juan Cancuc | San José Chacté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3385852.86 | 3385852.86 | 3385852.86 | 3385852.86 | 2497723.76 | 2497723.76 | 2497723.76 | 73.7694 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 86 | Financiera: / Física: falta 14% para culminar la obra / Registro: terminado la construccion de 26 unidades basicas de vivienda rural
CHP17170200857309 | Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Bilingue Ignacio Allende - 74384 | 74384 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzuluwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3698704.32 | 3698704.32 | 3698704.32 | 3698704.32 | 3169073.98 | 3169073.98 | 3169073.98 | 85.6807 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: SOLO FALTA 15% PAA EL PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA / Física: CONCLUYO AL 100 / Registro: LA CONSTRUCION DE OBRA , SOLO QUEDO PENDIENTE 15% PARA EL PAGO DE FINIQUITO
CHP17170200857310 | Construcción De Treinta Y Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76244 | 76244 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzametal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4688103.96 | 4688103.96 | 4688103.96 | 4688103.96 | 2351953.51 | 2351953.51 | 2351953.51 | 50.1685 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 70 | Financiera: / Física: falta 30 % para terminar la construccion de la obra / Registro: ya termiando la contruccion de 36 vivienda rural
CHP17170200857311 | Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81185 | 81185 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 1531143.34 | 1531143.34 | 1531143.34 | 69.1627 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: SOLO QUEDO PENDIENT EL PAGO DE FINIQUITO / Física: / Registro: LA CONSTRUCCION DE 17 BASICAS DE VIVIENDA RURAL CONCLUYO AL 100% , SOLO QUEDO PENDIENTE EL FINIQUITO
CHP17170200857312 | Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80609 | 80609 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzajalhucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 2800726.63 | 2800726.63 | 2800726.63 | 76.81 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 77 | Financiera: / Física: FALTA 235 PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DE VIVIIENDA BASICA / Registro: TERMINADO LA CONSTRUCCION 28 UNIDADES VIVIENDA BASICA
CHP17170200857313 | Construcción De Veintiún Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80660 | 80660 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzunjok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2734727.31 | 2734727.31 | 2734727.31 | 2734727.31 | 2159793.35 | 2159793.35 | 2159793.35 | 78.9766 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra concluyo al 100% / Registro: la construccion de 20 unidades de vienda concluyo al 100, so quedo pendiente el pago de finiquito
CHP17170200857314 | Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81431 | 81431 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yashnail | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1522546.62 | 1522546.62 | 1522546.62 | 77.9443 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 65 | Financiera: / Física: la obra no tuvo ningun avance / Registro: la construccion de vienda no tuvo ningun avance , la misma que se reporto el trimestre pasado
CHP17170200857315 | Construccion De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81284 | 81284 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yocwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 1434810.82 | 1434810.82 | 1434810.82 | 64.8113 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: falta 35% paa terminar la construccion de obra , igual el pago de finiquito
CHP17170200857316 | Construccion De Cancha Techada En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Con Clave Oficial - 41944 | 41944 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yocwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3049298.08 | 3049298.08 | 3049298.08 | 3049298.08 | 1892642.53 | 1892642.53 | 1892642.53 | 62.0681 | 0 | Otros | 700 | 100 | 62 | Financiera: / Física: LA OBRA SIGUE EN EJECUCION / Registro: LA CONSTRUCCION DE OBRA LLEVA UN AVAN CE DE 62%
CHP17170200857318 | Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81393 | 81393 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chojchow | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1238659.9 | 1238659.9 | 1238659.9 | 63.4112 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra concluyo al 100% / Registro:
CHP17170200857320 | Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81837 | 81837 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 1638747.43 | 1638747.43 | 1638747.43 | 69.9109 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 77 | Financiera: / Física: FALTA 23% PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DE OBRA / Registro: LA CONSTRUCCION DE 18 UNIDADES BASICAS TIENE UN AVANCE DE 77%
CHP17170200857321 | Construcción De Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76215 | 76215 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 911575.77 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: termino la 7 construccion de vivienda basica / Registro: la construccion de 7 basicas de vivienda basica concluyo al 100%
CHP17170300912240 | Ampliación De La Linea De Conducción - 200478 | 200478 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3936270.73 | 3936270.73 | 3936270.73 | 3936270.73 | 2282841.02 | 2282841.02 | 2282841.02 | 57.995 | 0 | Metros lineales | 4176 | 100 | 60 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP17170300912241 | Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 200425 | 200425 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 440931.08 | 440932.35 | 440932.35 | 440932.35 | 440932.35 | 440932.35 | 440932.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 INFORME / Registro: PROYECTO CONCLUIDO
CHP17170300912242 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 200900 | 200900 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180727.51 | 180727.51 | 180727.51 | 180727.51 | 175960.04 | 175960.04 | 175960.04 | 97.3621 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 98 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP17170300912243 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 200466 | 200466 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 INFORME / Registro: PROYECTO CONCLUIDO
CHP17170300912244 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 200457 | 200457 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 371398.53 | 371398.53 | 371398.53 | 371398.53 | 371398.53 | 371398.53 | 371398.53 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO
CHP17170300912245 | Techado En Espacio Deportivo En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Emsad - 200309 | 200309 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1294155.89 | 1294155.89 | 1294155.89 | 1294155.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 211 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
CHP17170300912246 | Techado En Espacio Deportivo En La Telesecundaria Justo Sierra Mendez En La Localidad De San Lucas Chiapas - 188658 | 188658 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1262528.29 | 1262528.29 | 1262528.29 | 1262528.29 | 1210101.27 | 1210101.27 | 1210101.27 | 95.8475 | 0 | Otros | 285 | 100 | 96 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP17170300912247 | Techado En Espacio Deportivo En La Escuela Primaria Benito Claudio Cortes Castro En La Cabecera Municipal De San Lucas - 188489 | 188489 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1226151.26 | 1226151.26 | 1226151.26 | 1226151.26 | 1175234.82 | 1175234.82 | 1175234.82 | 95.8475 | 0 | Otros | 521 | 100 | 98 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912248 | Mejoramiento De Camino Saca Cosecha San Lucas El Payan - 101282 | 101282 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 107619.7 | 107619.7 | 107619.7 | 107619.7 | 104929.21 | 104929.21 | 104929.21 | 97.5 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 98 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP17170300912249 | Techado En Espacio Deportivo En La Escuela Primaria Benito Juarez García En La Localidad De San Jose Buenavista - 188380 | 188380 | Chiapas | San Lucas | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1267446.32 | 1267446.32 | 1267446.32 | 1267446.32 | 1104450.54 | 1104450.54 | 1104450.54 | 87.1398 | 0 | Otros | 120 | 100 | 88 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP17170300912250 | Construcción De Pisos Firmes - 103566 | 103566 | Chiapas | San Lucas | Laguna del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 386424.96 | 386424.96 | 386424.96 | 386424.96 | 375218.64 | 375218.64 | 375218.64 | 97.1 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 100 | 98 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP17170300912251 | Construcción De Muro Firme - 103531 | 103531 | Chiapas | San Lucas | Laguna del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1415491.48 | 1415491.48 | 1415491.48 | 1415491.48 | 1374442.2 | 1374442.2 | 1374442.2 | 97.1 | 0 | Otros | 405 | 100 | 98 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP17170300912252 | Rehabilitación De La Linea De Conduccion - 200720 | 200720 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2995396.06 | 2995396.06 | 2995396.06 | 2995396.06 | 1698619.3 | 1698619.3 | 1698619.3 | 56.7077 | 0 | Metros lineales | 1150 | 100 | 60 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP17170300912253 | Construcción De Camino Saca Cosecha Tramo Francisco Villa La Rosita - 101233 | 101233 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 184709.24 | 184709.24 | 184709.24 | 184709.24 | 180091.5 | 180091.5 | 180091.5 | 97.5 | 0 | Otros | 96 | 100 | 98 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP17170300911322 | Construccion De Techado En Area De Particion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 96690 | 96690 | Chiapas | Simojovel | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3046637.93 | 3046637.93 | 3046637.93 | 3046637.93 | 3046637.93 | 3046637.93 | 3046637.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911683 | Construccion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En El Barrio San Caralampio Ii - 99761 | 99761 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1435823.94 | 1435823.94 | 1435823.94 | 84.4602 | 0 | Metros lineales | 10762 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911684 | Construcción De Drenaje Pluvial Embovedado De Mampostería En El Barrio La Ceiba - 100077 | 100077 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 925677.32 | 925677.32 | 925677.32 | 77.1398 | 0 | Metros lineales | 10762 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911709 | Construccion De Doce Cuartos Dormitorios En El Ejido Los Pocitos - 98595 | 98595 | Chiapas | Simojovel | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 836341.58 | 836341.58 | 836341.58 | 95.4728 | 0 | Vivienda | 406 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911743 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Puyucum En El Ejido De Union Puyucum - 98496 | 98496 | Chiapas | Simojovel | Unión Puyucúm | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2149308.91 | 2149308.91 | 2149308.91 | 97.6959 | 0 | Metros lineales | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911747 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio En El Ejido Santa Anita - 112099 | 112099 | Chiapas | Simojovel | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2492389.39 | 2492389.39 | 2492389.39 | 85.3558 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911757 | Construccion De Camino Rural Con Concreto Mixto En El Poblado De Juan Sabines - 123708 | 123708 | Chiapas | Simojovel | Juan Sabines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1686239.88 | 1686239.88 | 1686239.88 | 98.0372 | 0 | Otros | 1786 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911759 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 97087 | 97087 | Chiapas | Simojovel | Guadalupe Victoria Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3055000 | 3055000 | 3055000 | 3055000 | 2950844.83 | 2950844.83 | 2950844.83 | 96.5907 | 0 | Metros lineales | 1080 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911762 | Construcción De Cincuenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En La Coopropiedad José Castillo Tielemans - 112468 | 112468 | Chiapas | Simojovel | José Castillo Tielemans | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3942000 | 3942000 | 3942000 | 3942000 | 2214132.85 | 2214132.85 | 2214132.85 | 56.1678 | 0 | Vivienda | 270 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911763 | Construccion De Camino Rural Con Concreto Hidrahulico Tramo Ejido Yuquin Poblado Sabinal Segunda Etapa En Poblado Sabinal - 97876 | 97876 | Chiapas | Simojovel | El Sabinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVELCHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1758144.16 | 1758144.16 | 1758144.16 | 97.6747 | 0 | Metros lineales | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911766 | Pavimentacion De Calles Concreto Hidrahulico En La Poblado Gracias A Dios - 100400 | 100400 | Chiapas | Simojovel | Gracias a Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911768 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Guadalupe Victoria Uno - 112420 | 112420 | Chiapas | Simojovel | Guadalupe Victoria I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2091654.69 | 2091654.69 | 2091654.69 | 71.632 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911770 | Construccion De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Once De Febrero - 98323 | 98323 | Chiapas | Simojovel | Once de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3183813.2 | 3183813.2 | 3183813.2 | 3183813.2 | 3020530.44 | 3020530.44 | 3020530.44 | 94.8715 | 0 | Otros | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755825 | Equipamiento De Centro De Salud O Unidades Medicas - 348701 | 348701 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | Salud | En Ejecución | 2016 | 533600 | 795560 | 795560 | 795560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4863 | 100 | 0 | Financiera: OBRA REFRENDADA AUN NO PAGADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842143 | Contruccion De La Red De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Las Localidades De Nueva Floresta Santo Domingo Y Laguna Verde - 22854 | 22854 | Chiapas | Socoltenango | Nueva Floresta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1931728.46 | 1931728.46 | 1931728.46 | 1931728.46 | 1931728.46 | 1931728.46 | 1931728.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842182 | Construcción De La Red De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 22906 | 22906 | Chiapas | Socoltenango | Nuevo Zacoalpa (La Roca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1154989.73 | 1154989.73 | 1154989.73 | 1154989.73 | 962531.39 | 962531.39 | 962531.39 | 83.3368 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 80 | Financiera: SIGUE EN EL MISMO AVANCE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842199 | Construcción De La Red O Sistema De Agua Potable - 23071 | 23071 | Chiapas | Socoltenango | Jesús Hernández J. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2411953.7 | 2411953.7 | 2411953.7 | 2411953.7 | 2170793.44 | 2170793.44 | 2170793.44 | 90.0015 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857064 | Construccion De Tanque De Agua Potable - 85085 | 85085 | Chiapas | Socoltenango | Jorge de la Vega Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 208835.54 | 208835.54 | 208835.54 | 208835.54 | 208835.54 | 208835.54 | 208835.54 | 100 | 0 | Otros | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857065 | Construcción De Centros De Salud Microrregional - 85001 | 85001 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente Pauchil Chanival | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 1213180.27 | 1213180.27 | 1213180.27 | 1213180.27 | 497759.01 | 497759.01 | 497759.01 | 41.0293 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857067 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 85025 | 85025 | Chiapas | Socoltenango | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 587680 | 587680 | 587680 | 587680 | 587680 | 587680 | 587680 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857068 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 84841 | 84841 | Chiapas | Socoltenango | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1552227.8 | 1552227.8 | 1552227.8 | 1552227.8 | 1552227.8 | 1552227.8 | 1552227.8 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857069 | Ampliacion De La Red O Sistema De Agua Potable - 85347 | 85347 | Chiapas | Socoltenango | Santa Rita Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1167850.86 | 1167850.86 | 1167850.86 | 1167850.86 | 1167850.86 | 1167850.86 | 1167850.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857070 | Techado De Espacio Deportivo En Escuela Primaria Cuitlahuac - 87298 | 87298 | Chiapas | Socoltenango | Constitución 27 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1754276.33 | 1754276.33 | 1754276.33 | 1754276.33 | 947459.68 | 947459.68 | 947459.68 | 54.0086 | 0 | Otros | 200 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857071 | Revestimiento Del Camino Nueva Jerusalen E C Pujiltic Socoltenango - 84038 | 84038 | Chiapas | Socoltenango | Nueva Jerusalén Cascajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 773591.17 | 773591.17 | 773591.17 | 773591.17 | 773591.17 | 773591.17 | 773591.17 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERADNDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857198 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 22764 | 22764 | Chiapas | Socoltenango | Adolfo Ruiz Cortínez (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1934241.91 | 1934241.91 | 1934241.91 | 1934241.91 | 1814089.37 | 1814089.37 | 1814089.37 | 93.7881 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857199 | Techado De Espacio Deportivo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 87241 | 87241 | Chiapas | Socoltenango | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1830651.68 | 1830651.68 | 1830651.68 | 1830651.68 | 1080638.02 | 1080638.02 | 1080638.02 | 59.0302 | 0 | Otros | 250 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857200 | Rehabilitación De Camino Rural Saca Cosecha El Santuario I - 84376 | 84376 | Chiapas | Socoltenango | El Santuario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 370552.79 | 370552.79 | 370552.79 | 370552.79 | 286520.94 | 286520.94 | 286520.94 | 77.3226 | 0 | Otros | 531 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911791 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 88057 | 88057 | Chiapas | Socoltenango | Unión Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 194543.6 | 194543.6 | 194543.6 | 194543.6 | 194543.6 | 194543.6 | 194543.6 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911792 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 88207 | 88207 | Chiapas | Socoltenango | El Sabinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1360097.58 | 1360097.58 | 1360097.58 | 1360097.58 | 408029.27 | 408029.27 | 408029.27 | 30 | 0 | Otros | 240 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911793 | Contruccion De Cuartos Dormitorio - 188599 | 188599 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 464280 | 464280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA REGRISTRADA PERO SIN RECURSO MINISTRADO / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911794 | Contruccion De Cuartos Dormitorio - 188694 | 188694 | Chiapas | Socoltenango | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 464280 | 464280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 0 | Financiera: OBRA REGISTRADA NO INICIADA NI CON RECURSOS MINISTRADOS / Física: OBRA NO INCIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911795 | Rehabilitación De La Red O Sistema De Agua Potable - 185343 | 185343 | Chiapas | Socoltenango | Nuevo Chejel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22184.3 | 22184.3 | 22184.3 | 22184.3 | 22184.3 | 22184.3 | 22184.3 | 100 | 0 | Otros | 429 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911796 | Rehabilitación Y Revestimiento De Calles - 128414 | 128414 | Chiapas | Socoltenango | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 50 | 0 | Otros | 799 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911797 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 184192 | 184192 | Chiapas | Socoltenango | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 64713.8 | 64713.8 | 64713.8 | 64713.8 | 64713.8 | 64713.8 | 64713.8 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912157 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 183487 | 183487 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300390.94 | 300390.94 | 300390.94 | 300390.94 | 90117.28 | 90117.28 | 90117.28 | 30 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912158 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 183545 | 183545 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 510449.11 | 510449.11 | 510449.11 | 510449.11 | 153134.73 | 153134.73 | 153134.73 | 30 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912159 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 183415 | 183415 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 182853.43 | 182853.43 | 182853.43 | 182853.43 | 182853.43 | 182853.43 | 182853.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912160 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 94478 | 94478 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA NO INICIADA SIN RECURSO MINISTRADO / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912161 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 94499 | 94499 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SOLO CAPTURADA PARA REGISTRO SIN RECURSO MINISTRADOS NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912162 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 94493 | 94493 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SOLO CAPTURADA PARA REGISTRO SIN RECURSO MINISTRADOS NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912163 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 94468 | 94468 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SOLO CAPTURADA PARA REGISTRO SIN RECURSO MINISTRADOS NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912164 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 94483 | 94483 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SOLO CAPTURADA PARA REGISTRO SIN RECURSO MINISTRADOS NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912165 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 188508 | 188508 | Chiapas | Socoltenango | San Antonio Crucila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 696420 | 696420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PROGRAMADA SIN RECURSO MINISTRADO AUN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912166 | Rehabilitación De La Red O Sistema De Agua Potable - 183659 | 183659 | Chiapas | Socoltenango | El Santuario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 722066.2 | 722066.2 | 722066.2 | 722066.2 | 216619.86 | 216619.86 | 216619.86 | 30 | 0 | Metros lineales | 531 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857057 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 67913 | 67913 | Chiapas | Solosuchiapa | Lucio Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1137166.42 | 1555288.08 | 1555288.08 | 1555288.08 | 466586.43 | 466586.43 | 466586.43 | 30 | 0 | Otros | 34 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911713 | Construcción De Techo Firme - 122289 | 122289 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 967955.94 | 967955.94 | 967955.94 | 967955.94 | 570912.63 | 570912.63 | 570912.63 | 58.9813 | 0 | Otros | 438 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911716 | Reconstruccion De Camino Y Puente - 117617 | 117617 | Chiapas | Solosuchiapa | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1248734.57 | 1248734.57 | 1248734.57 | 1248734.57 | 778384.03 | 778384.03 | 778384.03 | 62.3338 | 0 | Otros | 632 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911718 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 104712 | 104712 | Chiapas | Solosuchiapa | Cerro las Campanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1090393.91 | 1090393.91 | 1090393.91 | 83.8765 | 0 | Metros Cuadrados | 763 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911719 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 140808 | 140808 | Chiapas | Solosuchiapa | Jana 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1067527.12 | 1067527.12 | 1067527.12 | 1067527.12 | 320258.14 | 320258.14 | 320258.14 | 30 | 0 | Otros | 218 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911722 | Construcción De Comedor Y Cocina Escolar En Jardín De Niños Justo Sierra - 104513 | 104513 | Chiapas | Solosuchiapa | Agustín Rubio (Santa Fe la Zacualpa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 149432.41 | 149432.41 | 149432.41 | 87.9014 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911723 | Suministro Y Colocación De Paneles Solares - 122276 | 122276 | Chiapas | Solosuchiapa | Moquimba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911724 | Reconstrucción De Camino Y Puente San Jose - 105194 | 105194 | Chiapas | Solosuchiapa | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 545343.92 | 545343.92 | 545343.92 | 545343.92 | 332885.56 | 332885.56 | 332885.56 | 61.0414 | 0 | Otros | 280 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911725 | Suministro Y Colocacion De Paneles Solares - 122215 | 122215 | Chiapas | Solosuchiapa | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 393000 | 393000 | 393000 | 393000 | 393000 | 393000 | 393000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755005 | Construccion De Diecinueve Cuartos Adicionales - 280048 | 280048 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOYALO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68936.49 | 68936.49 | 68936.49 | 68936.49 | 62042.84 | 62042.84 | 62042.84 | 90 | 0 | Vivienda | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755006 | Construccion De Diecinueve Cuartos Adicionales - 279958 | 279958 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOYALO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77553.55 | 77553.55 | 77553.55 | 77553.55 | 69798.2 | 69798.2 | 69798.2 | 90 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755007 | Construccion De Diecinueve Cuartos Adicionales - 279557 | 279557 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOYALO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17234.14 | 17234.14 | 17234.14 | 17234.14 | 15510.73 | 15510.73 | 15510.73 | 90 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755008 | Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorios - 275306 | 275306 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOYALO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 137873.06 | 137873.06 | 137873.06 | 137873.06 | 124085.75 | 124085.75 | 124085.75 | 90 | 0 | Vivienda | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300755011 | Construccion De Cincuenta Cuartos Adicionales - 236068 | 236068 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 112021.78 | 112021.78 | 112021.78 | 112021.78 | 100819.6 | 100819.6 | 100819.6 | 90 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755012 | Construccion De Cincuenta Cuartos Adicionales - 235951 | 235951 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 180958.26 | 180958.26 | 180958.26 | 180958.26 | 162862.43 | 162862.43 | 162862.43 | 90 | 0 | Vivienda | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842166 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarrillado Sanitario Cuarta Etapa - 30990 | 30990 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2705645.98 | 2705645.98 | 2705645.98 | 2705645.98 | 2705645.98 | 2705645.98 | 2705645.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 4014 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842169 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa - 31202 | 31202 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2082752.12 | 2082752.12 | 2082752.12 | 2082752.12 | 2058508.12 | 2058508.12 | 2058508.12 | 98.836 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911728 | Rehabilitacion De La Red De Alcantariilado Septima Etapa - 175023 | 175023 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1008341.23 | 1008341.23 | 1008341.23 | 1008341.23 | 1008341.23 | 1008341.23 | 1008341.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 4014 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911729 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Sexta Etapa - 174500 | 174500 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1109452.2 | 1109452.2 | 1109452.2 | 1109452.2 | 1082769.61 | 1082769.61 | 1082769.61 | 97.595 | 0 | Metros lineales | 4014 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911730 | Rehabilitacion De La Red De Alcantariilado Sanitario Septima Etapa - 175401 | 175401 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 761236.78 | 761236.78 | 761236.78 | 761236.78 | 403769.78 | 403769.78 | 403769.78 | 53.0413 | 0 | Metros lineales | 3318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911731 | Rehabilitacion De La Red De Alcantariilado Sanitario Sexta Etapa - 175296 | 175296 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 745670.34 | 745670.34 | 745670.34 | 745670.34 | 540406.76 | 540406.76 | 540406.76 | 72.4726 | 0 | Metros lineales | 3318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911732 | Rehabilitacion De La Red De Alcantariilado Sanitario Cuarta Etapa - 175489 | 175489 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 625567.89 | 625567.89 | 625567.89 | 625567.89 | 617824.24 | 617824.24 | 617824.24 | 98.7621 | 0 | Metros lineales | 768 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911733 | Rehabilitacion De La Red De Alcantariilado Sanitario - 175151 | 175151 | Chiapas | Soyaló | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2034056.12 | 2034056.12 | 2034056.12 | 2034056.12 | 701932.49 | 701932.49 | 701932.49 | 34.509 | 0 | Metros lineales | 356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857076 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 78873 | 78873 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857077 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 78645 | 78645 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911811 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 126493 | 126493 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 587258.21 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911812 | Adquisición De Software Y Hardware - 105434 | 105434 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 48184.89 | 48184.89 | 48184.89 | 48184.89 | 48184.89 | 48184.89 | 48184.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911813 | Curso De Capacitacion Y Actualizacion - 105417 | 105417 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16061.63 | 16061.63 | 16061.63 | 16061.63 | 16061.63 | 16061.63 | 16061.63 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856697 | Pavimentacion Mixta De Calles En El Ejido Mexiquito - 74351 | 74351 | Chiapas | Tapachula | Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1802701 | 1802701 | 1802701 | 1802701 | 540810.3 | 540810.3 | 540810.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1352 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017, DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856698 | Construccion De Red De Energia Electrica Aerea - 43505 | 43505 | Chiapas | Tapachula | Murillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3646681 | 3646681 | 3646681 | 3646681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2728 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857072 | Pavimentacion Mixta De Camino En El Ejido Amp Toquian Chiquito - 74321 | 74321 | Chiapas | Tapachula | Toquián Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1923314 | 1923314 | 1923314 | 1923314 | 576994.2 | 576994.2 | 576994.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1442 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170200857078 | Construccion De Colector Pluvial - 73504 | 73504 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2948828 | 2948828 | 2948828 | 2948828 | 884648.4 | 884648.4 | 884648.4 | 30 | 0 | Metros lineales | 2207 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170200857079 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 73469 | 73469 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 548168 | 548168 | 548168 | 548168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 416 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170200857080 | Pavimentacion Mixta De Calles - 76541 | 76541 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1520829 | 1520829 | 1520829 | 1520829 | 456248.7 | 456248.7 | 456248.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1142 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170200857081 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 73542 | 73542 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 229902 | 229902 | 229902 | 229902 | 223581.45 | 223581.45 | 223581.45 | 97.2508 | 0 | Metros lineales | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170200857082 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 73528 | 73528 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2021145 | 2021145 | 2021145 | 2021145 | 1965575.41 | 1965575.41 | 1965575.41 | 97.2506 | 0 | Metros lineales | 1515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857083 | Construccion De Muro De Contencion - 76347 | 76347 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2353222 | 2353222 | 2353222 | 2353222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1763 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857084 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 53029 | 53029 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1614426 | 1614426 | 1614426 | 1614426 | 484327.8 | 484327.8 | 484327.8 | 30 | 0 | Metros lineales | 1212 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857085 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 53025 | 53025 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1938184 | 1938184 | 1938184 | 1938184 | 581455.2 | 581455.2 | 581455.2 | 30 | 0 | Metros lineales | 1453 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017, DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857086 | Pavimentación Asfaltica De Calles - 43523 | 43523 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1394763 | 1394763 | 1394763 | 1394763 | 1356391.08 | 1356391.08 | 1356391.08 | 97.2489 | 0 | Metros Cuadrados | 1048 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO EJERCIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857087 | Pavimentacion Mixta De Calles - 43491 | 43491 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1862930 | 1862930 | 1862930 | 1862930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1397 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857088 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico - 43454 | 43454 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3038663 | 3038663 | 3038663 | 3038663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2274 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170200857089 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico - 43469 | 43469 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2004973 | 2004973 | 2004973 | 2004973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1503 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857090 | Pavimentación Asfaltica - 43466 | 43466 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2647341 | 2647341 | 2647341 | 2647341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1982 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857091 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 54686 | 54686 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 179717 | 179717 | 179717 | 179717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 142 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170200857092 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 54679 | 54679 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5010339 | 5010339 | 5010339 | 5010339 | 1502199 | 1502199 | 1502199 | 29.982 | 0 | Metros lineales | 3745 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170200857093 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Calle Imnominada - 54673 | 54673 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 454053 | 454053 | 454053 | 454053 | 227026.5 | 227026.5 | 227026.5 | 50 | 0 | Otros | 3877 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170200857094 | Construccion De Encofrado Pluvial - 54663 | 54663 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5187634 | 5187634 | 5187634 | 5187634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3877 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170200857095 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 43429 | 43429 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 230312 | 230312 | 230312 | 230312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 179 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170200857098 | Construccion De La Red De Alcantarillado Y Descargas Sanitarias - 43442 | 43442 | Chiapas | Tapachula | Pacayalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2872231 | 2872231 | 2872231 | 2872231 | 1788114.15 | 1788114.15 | 1788114.15 | 62.2552 | 0 | Metros lineales | 2150 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300910903 | Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 198309 | 198309 | Chiapas | Tapachula | Joaquín Miguel Gutiérrez (El Manzano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2938341 | 2938341 | 2938341 | 2938341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2199 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910904 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 151179 | 151179 | Chiapas | Tapachula | Manga de Clavo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 941635 | 941635 | 941635 | 941635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 710 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910905 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 151170 | 151170 | Chiapas | Tapachula | Manga de Clavo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1404167 | 1404167 | 1404167 | 1404167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 995 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910906 | Ampliacion De Energia Electrica - 131951 | 131951 | Chiapas | Tapachula | Manga de Clavo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1254461 | 1254461 | 1254461 | 1254461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 943 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300910907 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 145648 | 145648 | Chiapas | Tapachula | Pavencul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 605253 | 605253 | 605253 | 605253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 459 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910908 | Construccion De Alumbrado Publico - 198296 | 198296 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1442244 | 1442244 | 1442244 | 1442244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1083 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300910909 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 198254 | 198254 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3984862 | 3984862 | 3984862 | 3984862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2980 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300910910 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 150598 | 150598 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3907924 | 3907924 | 3907924 | 3907924 | 1172377.2 | 1172377.2 | 1172377.2 | 30 | 0 | Otros | 2923 | 100 | 0 | Financiera: AVANCE DE ANTICIPO / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910911 | Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 198285 | 198285 | Chiapas | Tapachula | Raymundo Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2938341 | 2938341 | 2938341 | 2938341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2199 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300910912 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 169405 | 169405 | Chiapas | Tapachula | Raymundo Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2190751.96 | 2190751.96 | 2190751.96 | 2190751.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1642 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910913 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 145632 | 145632 | Chiapas | Tapachula | Raymundo Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3780803 | 3780803 | 3780803 | 3780803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2828 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910914 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea - 142205 | 142205 | Chiapas | Tapachula | San Nicolás Lagartero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1940280 | 1940280 | 1940280 | 1940280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1455 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300910915 | Construccion De Un Aula Didactica Rc Colegio De Bachilleres De Chiapas - 134016 | 134016 | Chiapas | Tapachula | 26 de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 662500 | 662500 | 662500 | 662500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300910916 | Rehabilitacion De Puente Colgante - 157934 | 157934 | Chiapas | Tapachula | La Cigüeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 859840 | 859840 | 859840 | 859840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 649 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911798 | Construccion De Puente Vehicular - 157950 | 157950 | Chiapas | Tapachula | Cantón Tiro Seguro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 395260 | 395260 | 395260 | 395260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 302 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911799 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 198344 | 198344 | Chiapas | Tapachula | Juan Sabines Gutiérrez (Poste Rojo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 977 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911801 | Construccion De Techado En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata Salazar - 119413 | 119413 | Chiapas | Tapachula | Chanjalé y Salchiji | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1722147 | 1722147 | 1722147 | 1722147 | 516644.1 | 516644.1 | 516644.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1292 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911802 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 198339 | 198339 | Chiapas | Tapachula | San Antonio Chicharras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2096 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911803 | Construccion De Red De Energia Electrica - 142238 | 142238 | Chiapas | Tapachula | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1215662 | 1215662 | 1215662 | 1215662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 914 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911804 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea - 132014 | 132014 | Chiapas | Tapachula | Montenegro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 873084 | 873084 | 873084 | 873084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 659 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911805 | Ampliacion De Energia Electrica - 198355 | 198355 | Chiapas | Tapachula | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 349341 | 349341 | 349341 | 349341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 268 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911816 | Programa De Desarrollo Institucional Para Fortalecer Las Capacidades Laborales De Funcionarios Y Miembros Del Ayuntamiento - 201646 | 201646 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 979337.08 | 979337.08 | 979337.08 | 979337.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911817 | Rehabilitacion De Pozos Profundos - 198347 | 198347 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1213987 | 1213987 | 1213987 | 1213987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 913 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911818 | Construccion De Colector Pluvial - 198323 | 198323 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4856 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911819 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 198320 | 198320 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2662000 | 2662000 | 2662000 | 2662000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1993 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911820 | Ampliacion De Energia Electrica - 198317 | 198317 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 983857 | 983857 | 983857 | 983857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 741 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911821 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 198301 | 198301 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 971726 | 971726 | 971726 | 971726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 732 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911822 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Subterranea - 198314 | 198314 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1339719 | 1339719 | 1339719 | 1339719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1047 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911823 | Rehabilitacion De Pozo Profundo - 198324 | 198324 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1138157 | 1138157 | 1138157 | 1138157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 857 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911824 | Construccion De Alumbrado Publico - 198306 | 198306 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 919700 | 919700 | 919700 | 919700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 694 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911825 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 172083 | 172083 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2461992 | 2461992 | 2461992 | 2461992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1844 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911826 | Construcción De Puente Vehicular - 157909 | 157909 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1741866 | 1741866 | 1741866 | 1741866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1307 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911827 | Construccion De Puente - 157971 | 157971 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2507787 | 2507787 | 2507787 | 2507787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1878 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911828 | Construccion De Muro De Contencion - 157233 | 157233 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4740133 | 4740133 | 4740133 | 4740133 | 2369150 | 2369150 | 2369150 | 49.9807 | 0 | Otros | 3544 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911829 | Perforacion Equipamiento E Interconexion De Pozo Profundo - 149186 | 149186 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4916150 | 4916150 | 4916150 | 4916150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3675 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911830 | Estudio Y Proyecto Para La Actualizacion Del Atlas De Riesgos Naturales Del Municipio De Tapachula - 147653 | 147653 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911831 | Estudio Y Proyecto Para La Actualizacion De La Carta Urbana De La Ciudad De Tapachula De Cordova Y Ordoñez - 147630 | 147630 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1588000 | 1588000 | 1588000 | 1588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911832 | Construccion De Red De Energia Electrica Subterranea - 141995 | 141995 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2680957 | 2680957 | 2680957 | 2680957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2007 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911833 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 141975 | 141975 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 943392 | 943392 | 943392 | 943392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 711 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911834 | Construccion De Un Aula Didactica Rc Escuela Secundaria General Antonio Damiano Atristain - 134065 | 134065 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 662500 | 662500 | 662500 | 662500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911835 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 128777 | 128777 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 263851 | 263851 | 263851 | 263851 | 131925.5 | 131925.5 | 131925.5 | 50 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911836 | Construccion De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 128797 | 128797 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 854547 | 854547 | 854547 | 854547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 645 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911837 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 131970 | 131970 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 394559 | 394559 | 394559 | 394559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 302 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911838 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132687 | 132687 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1585024 | 1585024 | 1585024 | 1585024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911839 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132682 | 132682 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2127672 | 2127672 | 2127672 | 2127672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911840 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132668 | 132668 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2162704 | 2162704 | 2162704 | 2162704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911841 | Construccion De Un Aula Didactica Rc Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel - 133922 | 133922 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 662500 | 662500 | 662500 | 662500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911842 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 129358 | 129358 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1138744 | 1138744 | 1138744 | 1138744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 857 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911843 | Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 129345 | 129345 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 339325 | 339325 | 339325 | 339325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 261 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911844 | Pavimentacion Mixta - 124882 | 124882 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1294202 | 1294202 | 1294202 | 1294202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 973 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911845 | Pavimentacion Asfaltica De Calles - 124870 | 124870 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3223918.6 | 3223918.6 | 3223918.6 | 3223918.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2413 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911846 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 126554 | 126554 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5154428 | 5154428 | 5154428 | 5154428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3853 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911847 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 126518 | 126518 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6255470 | 6255470 | 6255470 | 6255470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4674 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911848 | Pavimentacion Mixta - 124911 | 124911 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4352307 | 4352307 | 4352307 | 4352307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3254 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911849 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 121042 | 121042 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1265537 | 1265537 | 1265537 | 1265537 | 379661.1 | 379661.1 | 379661.1 | 30 | 0 | Otros | 952 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911850 | Construccion De Colector Pluvial - 121039 | 121039 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1095832 | 1095832 | 1095832 | 1095832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911851 | Construccion De Colector Pluvial - 121038 | 121038 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6342163 | 6342163 | 6342163 | 6342163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4739 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911852 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 121035 | 121035 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1329523 | 1329523 | 1329523 | 1329523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 999 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911853 | Construccion De Colector Pluvial - 121032 | 121032 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1034445 | 1034445 | 1034445 | 1034445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 896 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911854 | Construccion De Colector Pluvial - 121031 | 121031 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5922678 | 5922678 | 5922678 | 5922678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4426 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911855 | Pavimento Mixto - 121043 | 121043 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1370723 | 1370723 | 1370723 | 1370723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1030 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911856 | Pavimento Mixto - 119394 | 119394 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1955135 | 1955135 | 1955135 | 1955135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1466 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911857 | Pavimentacion Mixta - 119444 | 119444 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1812173 | 1812173 | 1812173 | 1812173 | 543651.9 | 543651.9 | 543651.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1359 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911858 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 110294 | 110294 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4359034 | 4359034 | 4359034 | 4359034 | 1307710.2 | 1307710.2 | 1307710.2 | 30 | 0 | Metros lineales | 3259 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911859 | Construccion De Colector Pluvial - 110291 | 110291 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6536426 | 6536426 | 6536426 | 6536426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4884 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911860 | Construccion De Techado De Cancha De La Escuela Preparatoria Profesor Eduardo Jaime Albores Gonzalez - 110288 | 110288 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1245520 | 1245520 | 1245520 | 1245520 | 373656 | 373656 | 373656 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 937 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911861 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 110014 | 110014 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 640368 | 640368 | 640368 | 640368 | 622108.06 | 622108.06 | 622108.06 | 97.1485 | 0 | Metros lineales | 485 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911862 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 110275 | 110275 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2761781 | 2761781 | 2761781 | 2761781 | 828534.3 | 828534.3 | 828534.3 | 30 | 0 | Metros lineales | 2068 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911863 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico - 104961 | 104961 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHUALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 739220 | 739220 | 739220 | 739220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 559 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911864 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 139407 | 139407 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3142454 | 3142454 | 3142454 | 3142454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2352 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911865 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 139387 | 139387 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4211123 | 4211123 | 4211123 | 4211123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3149 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911866 | Construccion De Red De Energia Electrica Aerea - 132061 | 132061 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 690181 | 690181 | 690181 | 690181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 522 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911867 | Construccion De Un Aula Didactica Rc Colegio De Bachilleres De Chiapas - 134045 | 134045 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 662500 | 662500 | 662500 | 662500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911868 | Ampliacion De Energia Electrica - 149217 | 149217 | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 880961 | 880961 | 880961 | 880961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 665 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911887 | Construccion De Red De Energia Electrica Subterranea - 132036 | 132036 | Chiapas | Tapachula | Playa Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4139064 | 4139064 | 4139064 | 4139064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3095 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911888 | Construccion De Red De Energia Electrica Aerea - 132030 | 132030 | Chiapas | Tapachula | Fracción Salvador Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 995772 | 995772 | 995772 | 995772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA DEL FONDO III FISM 2017.
CHP17170300911889 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Segunda Etapa - 119801 | 119801 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 697342.02 | 697342.02 | 697342.02 | 697342.02 | 689497.21 | 689497.21 | 689497.21 | 98.875 | 0 | Otros | 1940 | 100 | 100 | Financiera: la diferencia se considera como ahorro presupuestal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911890 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 113471 | 113471 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42013.17 | 42013.17 | 42013.17 | 42013.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911891 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 113477 | 113477 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 252079.02 | 252079.02 | 252079.02 | 252079.02 | 136542.78 | 136542.78 | 136542.78 | 54.1667 | 0 | Otros | 0 | 100 | 54.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911892 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Madia Y Baja Tension Segunda Etapa - 119799 | 119799 | Chiapas | Tapalapa | Mazono | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911894 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 119255 | 119255 | Chiapas | Tapilula | El Pajonal Parte Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1489399.85 | 1489399.85 | 1489399.85 | 1489399.85 | 1489399.85 | 1489399.85 | 1489399.85 | 100 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMIANDA CORRECTAMENTE AL 100 % / Física: LA OBRA FUE TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CORRECTAMENTE EN TIEMPO Y FORMA DONDE LOS ABITANTES QUEDARON CONTESTOS CON EL TRABAJO REALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300754351 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 331205 | 331205 | Chiapas | Tecpatán | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 991061.24 | 991061.24 | 991061.24 | 991061.24 | 672383.77 | 672383.77 | 672383.77 | 67.8448 | 0 | Otros | 59 | 100 | 67.84 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300754359 | Ampliacion De Electrificacion - 296809 | 296809 | Chiapas | Tecpatán | Tulipán de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 753970.9 | 753970.9 | 753970.9 | 753970.9 | 511530.26 | 511530.26 | 511530.26 | 67.8448 | 0 | Otros | 55 | 100 | 67.84 | Financiera: obras en proceso, crédito banobras / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755347 | Ampliaccion De Electrificacion - 322833 | 322833 | Chiapas | Tecpatán | Juan Sabines Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2179115.01 | 2179115.01 | 2179115.01 | 2179115.01 | 960644.49 | 960644.49 | 960644.49 | 44.0842 | 0 | Otros | 748 | 100 | 44.08 | Financiera: obra en proceso y pendiente pago de imp / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755348 | Construccion De Comedor Escolar - 331652 | 331652 | Chiapas | Tecpatán | Menapac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 251823.35 | 251823.35 | 251823.35 | 251823.35 | 173103.43 | 173103.43 | 173103.43 | 68.74 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 68.74 | Financiera: obra en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755379 | Ampliacion De Electrificacion - 323050 | 323050 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 818905.54 | 818905.54 | 818905.54 | 818905.54 | 555585.08 | 555585.08 | 555585.08 | 67.8448 | 0 | Otros | 90 | 100 | 67.84 | Financiera: obra en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755380 | Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 290553 | 290553 | Chiapas | Tecpatán | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1049895.12 | 1049895.12 | 1049895.12 | 1049895.12 | 226544.4 | 226544.4 | 226544.4 | 21.5778 | 0 | Metros Cuadrados | 837 | 100 | 21.58 | Financiera: obra en proceso, y pendiente pago de impuestos / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755384 | Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 290322 | 290322 | Chiapas | Tecpatán | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1591487.32 | 1591487.32 | 1591487.32 | 1591487.32 | 761444.34 | 761444.34 | 761444.34 | 47.8448 | 0 | Metros Cuadrados | 837 | 100 | 47.84 | Financiera: obra en proceso y pendiente el pago de impuesto / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755800 | Construccion De Electrificacion - 331473 | 331473 | Chiapas | Tecpatán | El Carmen Cerro Santo Uno (Athecnhe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1791236.62 | 1791236.62 | 1791236.62 | 1791236.62 | 1215023.04 | 1215023.04 | 1215023.04 | 67.8315 | 0 | Otros | 110 | 100 | 67.83 | Financiera: obra en proceso y pendiente pago de impuesto / Física: en proceso de ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755801 | Construccion De Camino - 291198 | 291198 | Chiapas | Tecpatán | San Antonio Azapac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 981093.03 | 981093.03 | 981093.03 | 981093.03 | 66366.52 | 66366.52 | 66366.52 | 6.7645 | 0 | Otros | 210 | 100 | 6.76 | Financiera: obra en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160300755845 | Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 290646 | 290646 | Chiapas | Tecpatán | Nuevo Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 657604.29 | 657604.29 | 657604.29 | 657604.29 | 446150.5 | 446150.5 | 446150.5 | 67.8448 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 67.84 | Financiera: obra en proceso / Física: en proceso / Registro:
CHP17170300911328 | Construccion De Letrinas - 174096 | 174096 | Chiapas | Tecpatán | San Antonio la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244945.4 | 244945.4 | 244945.4 | 244945.4 | 73483.62 | 73483.62 | 73483.62 | 30 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 30 | Financiera: obras en proceso / Física: obras en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911331 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 180750 | 180750 | Chiapas | Tecpatán | La Nueva Independencia (Guañuti) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 249066.42 | 249066.42 | 249066.42 | 249066.42 | 74719.93 | 74719.93 | 74719.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obras en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911872 | Construccion De Unidad Medica - 180831 | 180831 | Chiapas | Tecpatán | Nucupac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 991741.01 | 991741.01 | 991741.01 | 991741.01 | 297522.3 | 297522.3 | 297522.3 | 30 | 0 | Otros | 590 | 100 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911897 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 181672 | 181672 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 507964 | 507964 | 507964 | 507964 | 293242 | 293242 | 293242 | 57.7289 | 0 | Otros | 0 | 100 | 57.73 | Financiera: obra en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912167 | Construccion De Letrinas - 174090 | 174090 | Chiapas | Tecpatán | Portes Gil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 933885 | 933885 | 933885 | 933885 | 280165.5 | 280165.5 | 280165.5 | 30 | 0 | Piezas | 67 | 100 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856936 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario - 43000 | 43000 | Chiapas | Tenejapa | Chixtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF-BANOBRAS 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856938 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 36879 | 36879 | Chiapas | Tenejapa | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 100 | 0 | Metros lineales | 2165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856939 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 41998 | 41998 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3693418.03 | 3693418.03 | 3693418.03 | 3693418.03 | 3693418.03 | 3693418.03 | 3693418.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 1599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF-BANOBRAS 2017
CHP17170200856940 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 35942 | 35942 | Chiapas | Tenejapa | Naranja Seca (Viejo Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1863479.62 | 1863479.62 | 1863479.62 | 1863479.62 | 1863479.62 | 1863479.62 | 1863479.62 | 100 | 0 | Otros | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856942 | Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Justo Sierra Mendez - 41616 | 41616 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF-BANOBRAS 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856943 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 35964 | 35964 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2503297.35 | 2503297.35 | 2503297.35 | 2503297.35 | 2503297.35 | 2503297.35 | 2503297.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856944 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 41654 | 41654 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4279488.91 | 4279488.91 | 4279488.91 | 4279488.91 | 4279488.91 | 4279488.91 | 4279488.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 1228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF-BANOBRAS 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856945 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 41496 | 41496 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 100 | 0 | Otros | 2210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF-BANOBRAS 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856947 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 41523 | 41523 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5084295.98 | 5084295.98 | 5084295.98 | 5084295.98 | 5084295.98 | 5084295.98 | 5084295.98 | 100 | 0 | Otros | 1142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF-BANOBRAS 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856948 | Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Indigena Francisco Indalecio Madero - 41626 | 41626 | Chiapas | Tenejapa | Yetzucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 759 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF-BANOBRAS 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856988 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 41515 | 41515 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5456933.41 | 5456933.41 | 5456933.41 | 5456933.41 | 5456933.41 | 5456933.41 | 5456933.41 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF-BANOBRAS 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911214 | Construccion De Dos Pisos De Concreto - 112501 | 112501 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 112922.1 | 100 | 0 | Otros | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911215 | Construccion De Dos Techos De Concreto Armado - 111835 | 111835 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 100 | 0 | Otros | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911216 | Construcción De Dos Muros A Base De Block Hueco - 109613 | 109613 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 100 | 0 | Otros | 181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911332 | Construccion De Treinta Y Ocho Techos De Concreto Armado - 111933 | 111933 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4023558.56 | 4023558.56 | 4023558.56 | 4023558.56 | 4023558.56 | 4023558.56 | 4023558.56 | 100 | 0 | Otros | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911333 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 97296 | 97296 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2584293.55 | 2584293.55 | 2584293.55 | 2584293.55 | 2584293.55 | 2584293.55 | 2584293.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 1099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911334 | Construccion De Olla Para Captacion De Agua Pluvial - 41971 | 41971 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1601499.4 | 1601499.4 | 1601499.4 | 1601499.4 | 1601499.4 | 1601499.4 | 1601499.4 | 100 | 0 | Otros | 1462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF-BANOBRAS 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911335 | Revestimiento De Camino Rural - 94430 | 94430 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1243000 | 1243000 | 1243000 | 1243000 | 1243000 | 1243000 | 1243000 | 100 | 0 | Otros | 1413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911336 | Apertura De Camino Saca Cosecha - 138639 | 138639 | Chiapas | Tenejapa | Chalam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2989442.9 | 2989442.9 | 2989442.9 | 2989442.9 | 2989442.9 | 2989442.9 | 2989442.9 | 100 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911337 | Construccion De Cinco Pisos De Concreto - 112470 | 112470 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 282305.25 | 100 | 0 | Otros | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911338 | Construccion De Cinco Techos De Concreto Armado - 111780 | 111780 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 290686.9 | 100 | 0 | Otros | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911339 | Construcción De Cinco Muros A Base De Block Hueco - 109501 | 109501 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 100 | 0 | Otros | 2508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911341 | Construccion De Cuatro Techos De Concreto Armado - 111825 | 111825 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 232549.52 | 100 | 0 | Otros | 599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DEL FISMDF 2017 - OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911342 | Construccion De Cuatro Pisos De Concreto - 112490 | 112490 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 225844.2 | 100 | 0 | Otros | 608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911343 | Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 109589 | 109589 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 100 | 0 | Otros | 589 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911345 | Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados - 93571 | 93571 | Chiapas | Tenejapa | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1623400 | 1623400 | 1623400 | 1623400 | 1623400 | 1623400 | 1623400 | 100 | 0 | Otros | 2165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911348 | Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 135011 | 135011 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 291606.28 | 100 | 0 | Otros | 844 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911349 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 97353 | 97353 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2100155.47 | 2100155.47 | 2100155.47 | 2100155.47 | 2100155.47 | 2100155.47 | 2100155.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 823 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911351 | Construccion De Quince Pisos De Concreto - 112435 | 112435 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 846915.75 | 846915.75 | 846915.75 | 846915.75 | 846915.75 | 846915.75 | 846915.75 | 100 | 0 | Otros | 1099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911352 | Construccion De Quince Muros A Base De Block Hueco - 109432 | 109432 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1093523.55 | 1093523.55 | 1093523.55 | 1093523.55 | 1093523.55 | 1093523.55 | 1093523.55 | 100 | 0 | Otros | 1116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911353 | Construccion De Quince Techos De Concreto Armado - 110678 | 110678 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 872060.7 | 872060.7 | 872060.7 | 872060.7 | 872060.7 | 872060.7 | 872060.7 | 100 | 0 | Otros | 1116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911355 | Construccion De Veinticinco Pisos De Concreto - 111891 | 111891 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 100 | 0 | Otros | 1462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911356 | Construcción De Veinticinco Muros A Base De Block Hueco - 110635 | 110635 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 100 | 0 | Otros | 1599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911357 | Construccion De Veinticinco Techos De Concreto Armado - 110655 | 110655 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 100 | 0 | Otros | 1599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DEL FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911361 | Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados - 93483 | 93483 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 100 | 0 | Otros | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911362 | Construccion De Veintidos Pisos De Concreto - 112421 | 112421 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1242143.1 | 1242143.1 | 1242143.1 | 1242143.1 | 1242143.1 | 1242143.1 | 1242143.1 | 100 | 0 | Otros | 1321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911363 | Construccion De Veintidos Techos De Concreto Armado - 110664 | 110664 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1279022.36 | 1279022.36 | 1279022.36 | 1279022.36 | 1279022.36 | 1279022.36 | 1279022.36 | 100 | 0 | Otros | 1187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911364 | Construcción De Veintidos Muros A Base De Block Hueco - 82566 | 82566 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1603834.54 | 1603834.54 | 1603834.54 | 1603834.54 | 1603834.54 | 1603834.54 | 1603834.54 | 100 | 0 | Otros | 1187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911366 | Apertura De Camino Saca Cosecha - 97514 | 97514 | Chiapas | Tenejapa | Pajaltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4997362.84 | 4997362.84 | 4997362.84 | 4997362.84 | 4997362.84 | 4997362.84 | 4997362.84 | 100 | 0 | Otros | 613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911375 | Construccion De Cinco Muros A Base De Block Hueco - 134985 | 134985 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 100 | 0 | Otros | 642 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911377 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 97280 | 97280 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniljá Pocolum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 100 | 0 | Metros lineales | 444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911378 | Construccion De Ocho Pisos De Concreto - 112476 | 112476 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451688.4 | 451688.4 | 451688.4 | 451688.4 | 451688.4 | 451688.4 | 451688.4 | 100 | 0 | Otros | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911379 | Construccion De Ocho Techos De Concreto Armado - 111799 | 111799 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 465099.04 | 465099.04 | 465099.04 | 465099.04 | 465099.04 | 465099.04 | 465099.04 | 100 | 0 | Otros | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911380 | Construcción De Ocho Muros A Base De Block Hueco - 110179 | 110179 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 583212.56 | 583212.56 | 583212.56 | 583212.56 | 583212.56 | 583212.56 | 583212.56 | 100 | 0 | Otros | 1228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISMDF 2017
CHP17170300911381 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Tres Cerros Tramos Varios - 93670 | 93670 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1947400 | 1947400 | 1947400 | 1947400 | 1947400 | 1947400 | 1947400 | 100 | 0 | Otros | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911391 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 97360 | 97360 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2790374.85 | 2790374.85 | 2790374.85 | 2790374.85 | 2790374.85 | 2790374.85 | 2790374.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911392 | Construccion De Dos Muros A Base De Block Hueco - 134652 | 134652 | Chiapas | Tenejapa | Chixaltontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 145803.14 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911394 | Construccion De Dos Techos De Concreto Armado - 134678 | 134678 | Chiapas | Tenejapa | Chixaltontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 116274.76 | 115112.01 | 115112.01 | 115112.01 | 99 | 0 | Otros | 224 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911398 | Construccion De Cinco Muros A Base De Block Hueco - 134970 | 134970 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 364507.85 | 100 | 0 | Otros | 615 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911399 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 109972 | 109972 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2141085.17 | 2141085.17 | 2141085.17 | 2141085.17 | 2141085.17 | 2141085.17 | 2141085.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 526 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911400 | Construccion De Tres Pisos De Concreto - 112458 | 112458 | Chiapas | Tenejapa | Chuljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 169383.15 | 100 | 0 | Otros | 549 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911401 | Construccion De Tres Techos De Concreto Armado - 110722 | 110722 | Chiapas | Tenejapa | Chuljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 174412.14 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DEL FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911432 | Construccion De Cuatro Techos De Concreto Armado - 110268 | 110268 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 236751.48 | 236751.48 | 236751.48 | 236751.48 | 236751.48 | 236751.48 | 236751.48 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911433 | Construccion De Cuatro Pisos De Concreto - 110261 | 110261 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 314190.24 | 314190.24 | 314190.24 | 314190.24 | 314190.24 | 314190.24 | 314190.24 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911434 | Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 110231 | 110231 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 323058.28 | 323058.28 | 323058.28 | 323058.28 | 323058.28 | 323058.28 | 323058.28 | 100 | 0 | Otros | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911492 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Localidad El Pach - 201784 | 201784 | Chiapas | Tenejapa | El Pach | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 473653.74 | 473653.74 | 473653.74 | 473653.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911493 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 96818 | 96818 | Chiapas | Tenejapa | Kokil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2071282.56 | 2071282.56 | 2071282.56 | 2071282.56 | 2071282.56 | 2071282.56 | 2071282.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911494 | Revestimiento De Camino Rural En Tramos Varios - 93720 | 93720 | Chiapas | Tenejapa | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1652490 | 1652490 | 1652490 | 1652490 | 1652490 | 1652490 | 1652490 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911499 | Revestimiento De Camino Rural - 93833 | 93833 | Chiapas | Tenejapa | Nuevo Poblado Naranja Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 100 | 0 | Otros | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911503 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96837 | 96837 | Chiapas | Tenejapa | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1419903.31 | 1419903.31 | 1419903.31 | 1419903.31 | 1419903.31 | 1419903.31 | 1419903.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911513 | Rehabilitacion De Linea Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96980 | 96980 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1738085.14 | 1738085.14 | 1738085.14 | 1738085.14 | 1738085.14 | 1738085.14 | 1738085.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911517 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Santa Rosa - 110498 | 110498 | Chiapas | Tenejapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1822079 | 1822079 | 1822079 | 1822079 | 1822079 | 1822079 | 1822079 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911518 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 97035 | 97035 | Chiapas | Tenejapa | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1805043.17 | 1805043.17 | 1805043.17 | 1805043.17 | 1805043.17 | 1805043.17 | 1805043.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911521 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 97022 | 97022 | Chiapas | Tenejapa | Tres Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1548450.97 | 1548450.97 | 1548450.97 | 1548450.97 | 1548450.97 | 1548450.97 | 1548450.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911522 | Construccion De Treinta Y Siete Techos De Concreto Armado - 109655 | 109655 | Chiapas | Tenejapa | Las Manzanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3917675.44 | 3917675.44 | 3917675.44 | 3917675.44 | 3917675.44 | 3917675.44 | 3917675.44 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911524 | Construccion De Dos Pisos De Concreto - 110264 | 110264 | Chiapas | Tenejapa | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157095.12 | 157095.12 | 157095.12 | 157095.12 | 157095.12 | 157095.12 | 157095.12 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017
CHP17170300911525 | Construccion De Dos Techos De Concreto Armado - 110256 | 110256 | Chiapas | Tenejapa | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118375.74 | 118375.74 | 118375.74 | 118375.74 | 118375.74 | 118375.74 | 118375.74 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DEL FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911527 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable A Base De Tuberia De Fo Go Y Piezas Especiales - 97342 | 97342 | Chiapas | Tenejapa | Bawits | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2146800 | 2146800 | 2146800 | 2146800 | 2146800 | 2146800 | 2146800 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912126 | Construccion De Veinticinco Pisos De Concreto - 112443 | 112443 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 1411526.25 | 100 | 0 | Otros | 1900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912127 | Construccion De Veinticinco Techos De Concreto Armado - 110689 | 110689 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 1453434.5 | 100 | 0 | Otros | 1998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912128 | Construcción De Veinticinco Muros A Base De Block Hueco - 110164 | 110164 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 1822539.25 | 100 | 0 | Otros | 1998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912129 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico - 138684 | 138684 | Chiapas | Tenejapa | Achlum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 418 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912130 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable - 96792 | 96792 | Chiapas | Tenejapa | Achlum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3145779.51 | 3145779.51 | 3145779.51 | 3145779.51 | 3145779.51 | 3145779.51 | 3145779.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 418 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DEL FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912134 | Revestimiento De Camino Rural - 94411 | 94411 | Chiapas | Tenejapa | Amaquil (Patio Amplio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1317300 | 1317300 | 1317300 | 1317300 | 1317300 | 1317300 | 1317300 | 100 | 0 | Otros | 596 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISMDF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857024 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 91036 | 91036 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 538301.69 | 538301.69 | 538301.69 | 538301.69 | 460641.35 | 460641.35 | 460641.35 | 85.5731 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911530 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa Del Barrio San Jose Amarillo - 191060 | 191060 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700321.28 | 700321.28 | 700321.28 | 700321.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2400 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911531 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Eléctrica En Bienes Comunales Los Alcanfores - 191516 | 191516 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 705327.65 | 705327.65 | 705327.65 | 705327.65 | 211598.3 | 211598.3 | 211598.3 | 30 | 0 | Otros | 401 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911532 | Construcción De Cuarto Adicional En Cabecera Municipal Bienes Comunales - 185440 | 185440 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5279118.44 | 5279118.44 | 5279118.44 | 5279118.44 | 4035885.56 | 4035885.56 | 4035885.56 | 76.45 | 0 | Vivienda | 440 | 100 | 70 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911533 | Construcción De Pavimento De Acceso A Centro Educativo En Cabecera Municipal - 176235 | 176235 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1069388.19 | 1069388.19 | 1069388.19 | 78.9016 | 0 | Metros Cuadrados | 666 | 100 | 90 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911534 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Ejido Campo Santiago - 186733 | 186733 | Chiapas | Teopisca | Campo Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1109298 | 1109298 | 1109298 | 1109298 | 332789.4 | 332789.4 | 332789.4 | 30 | 0 | Metros lineales | 275 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911535 | Construcción De Cuarto Adicional En San Isidro Dos Lagunas - 186212 | 186212 | Chiapas | Teopisca | Dos Lagunas (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5485371.23 | 5485371.23 | 5485371.23 | 5485371.23 | 5248860.75 | 5248860.75 | 5248860.75 | 95.6883 | 0 | Vivienda | 500 | 100 | 60 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911536 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Con Servicios Sanitarios En El Plantel Educativo Emsad Del Ejido Nuevo Leon - 91494 | 91494 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1997164.43 | 1997164.43 | 1997164.43 | 1997164.43 | 1684346.43 | 1684346.43 | 1684346.43 | 84.3369 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911537 | Construccion De Pavimento En Calle Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa En Rancheria El Porvenir - 183332 | 183332 | Chiapas | Teopisca | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 352616.2 | 352616.2 | 352616.2 | 352616.2 | 346242.88 | 346242.88 | 346242.88 | 98.1926 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911538 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa En Belen Lluvia De Gracia - 185032 | 185032 | Chiapas | Teopisca | Belén Lluvia de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1106284.72 | 1106284.72 | 1106284.72 | 1106284.72 | 936214.57 | 936214.57 | 936214.57 | 84.6269 | 0 | Metros lineales | 495 | 100 | 85 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911539 | Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico En Betania Barrio Centro - 191197 | 191197 | Chiapas | Teopisca | Betania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 771982.87 | 771982.87 | 771982.87 | 771982.87 | 231594.86 | 231594.86 | 231594.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2274 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911540 | Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico En Betania Barrio La Cañada - 191432 | 191432 | Chiapas | Teopisca | Betania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | 165410.68 | 165410.68 | 165410.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2274 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911541 | Construccion De Pavimento En Calle Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa - 91732 | 91732 | Chiapas | Teopisca | Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 569 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911542 | Construcción De Techado En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Bilingue Benito Juárez García Segunda Etapa En Paraje Vistahermosa - 175962 | 175962 | Chiapas | Teopisca | Vistahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | 258367.62 | 258367.62 | 258367.62 | 98.5008 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911543 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Zinacantan - 88213 | 88213 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 973218.89 | 973218.89 | 973218.89 | 973218.89 | 957607.76 | 957607.76 | 957607.76 | 98.3959 | 0 | Metros lineales | 584 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911544 | Construcción De Techado En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Juan Sabines Gutiérrez Segunda Etapa En Ranchería Sinaí - 186339 | 186339 | Chiapas | Teopisca | Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 718396.22 | 718396.22 | 718396.22 | 718396.22 | 215518.87 | 215518.87 | 215518.87 | 30 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911545 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Tercera Etapa En Nuevo Belen - 184836 | 184836 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Belem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 581554.06 | 581554.06 | 581554.06 | 581554.06 | 573217.96 | 573217.96 | 573217.96 | 98.5666 | 0 | Otros | 609 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911546 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potble Primera Etapa En Nuevo San Juan - 190858 | 190858 | Chiapas | Teopisca | Nuevo San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 869640.41 | 869640.41 | 869640.41 | 869640.41 | 434820.21 | 434820.21 | 434820.21 | 50 | 0 | Otros | 403 | 100 | 40 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911547 | Construccion De Pavimento En Calle Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa En Ampliacion Galilea - 184583 | 184583 | Chiapas | Teopisca | Ampliación Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 404015.86 | 404015.86 | 404015.86 | 404015.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911548 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Bethel - 90929 | 90929 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Bethel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 984844.29 | 984844.29 | 984844.29 | 984844.29 | 851654.79 | 851654.79 | 851654.79 | 86.4761 | 0 | Metros lineales | 275 | 100 | 55 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911549 | Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa En Ranchería San Antonio Bellavista - 73566 | 73566 | Chiapas | Teopisca | San Antonio Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1640587.23 | 1640587.23 | 1640587.23 | 1640587.23 | 1616089.99 | 1616089.99 | 1616089.99 | 98.5068 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842144 | Rehabilitacion De Camino Alvaro Obregon A Venustiano Carranza - 11808 | 11808 | Chiapas | Tila | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5960444.66 | 5960444.66 | 5960444.66 | 5960444.66 | 5960444.66 | 5960444.66 | 5960444.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 340 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842146 | Rehabilitacion De Camino Ocotal A La Preciosa - 10555 | 10555 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4498852.26 | 4498852.26 | 4498852.26 | 4498852.26 | 4498852.26 | 4498852.26 | 4498852.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842147 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo Carranza A Palo Negro - 11809 | 11809 | Chiapas | Tila | Palo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1761023.19 | 1761023.19 | 1761023.19 | 1761023.19 | 1761023.19 | 1761023.19 | 1761023.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP17170100842149 | Construccion De Nueve Cuartos Para Baño - 11797 | 11797 | Chiapas | Tila | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 430727.4 | 430727.4 | 430727.4 | 430727.4 | 430727.4 | 430727.4 | 430727.4 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842155 | Rehabilitacion De Camino Jolnopa Guadalupe A Chulum Chico - 9391 | 9391 | Chiapas | Tila | Jolmasoja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5349668.09 | 5349668.09 | 5349668.09 | 5349668.09 | 5349668.09 | 5349668.09 | 5349668.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842156 | Construccion De Dieciseis Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10730 | 10730 | Chiapas | Tila | Jomajil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 953180.42 | 924950.84 | 924950.84 | 924950.84 | 97.0384 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGOS DE RETENCIONES, QUEDA UN SALDO DE $28,229.58 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842158 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Barrio Pentecostes - 11795 | 11795 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1761967.51 | 1761967.51 | 1761967.51 | 1761967.51 | 1761967.51 | 1761967.51 | 1761967.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842160 | Construccion De Veinte Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10732 | 10732 | Chiapas | Tila | La Preciosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1191475.53 | 1191475.53 | 1191475.53 | 1191475.53 | 835250.79 | 835250.79 | 835250.79 | 70.1022 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SUSPENDIDA NO SE HA PODIDO ENTRAR A LA COMUNIDAD POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842161 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Indigena Articulo Tercero Constitucional - 11770 | 11770 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 982155.73 | 982155.73 | 982155.73 | 982155.73 | 982155.73 | 982155.73 | 982155.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 1005 / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842164 | Construccion De Treinta Acciones De Techo Firme - 11799 | 11799 | Chiapas | Tila | San José Cristiani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 481055.4 | 481055.4 | 481055.4 | 481055.4 | 368809.14 | 368809.14 | 368809.14 | 76.6667 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESPUESTAL DE $112,246.26 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 2DO TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $112,246.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856999 | Construccion De Setenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 32549 | 32549 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857000 | Construcción De Setenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Jose - 32744 | 32744 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4146070.57 | 4146070.57 | 4146070.57 | 4146070.57 | 4146070.57 | 4146070.57 | 4146070.57 | 100 | 0 | Otros | 308 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857002 | Construccion De Veintiocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 68154 | 68154 | Chiapas | Tila | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO TILACHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1507662.03 | 1507662.03 | 1507662.03 | 1507662.03 | 1507662.03 | 1507662.03 | 1507662.03 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100%
CHP17170200857003 | Rehabilitacion De Camino Del Tramo Carretero A Gracias A Dios - 45958 | 45958 | Chiapas | Tila | Gracias a Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3261197.6 | 3261197.6 | 3261197.6 | 3261197.6 | 2702370.75 | 2702370.75 | 2702370.75 | 82.8644 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE FINIQUITAR FINANCIERAMENTE
CHP17170200857004 | Construccion De Ochenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 32822 | 32822 | Chiapas | Tila | Chachalaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4738366.37 | 4738366.37 | 4738366.37 | 4738366.37 | 4738366.37 | 4738366.37 | 4738366.37 | 100 | 0 | Otros | 352 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857005 | Construccion De Dieciseis Acciones De Techo Firme Segunda Etapa - 44829 | 44829 | Chiapas | Tila | San Juan Carrizal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 256562.88 | 256562.88 | 256562.88 | 256562.88 | 256562.88 | 256562.88 | 256562.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100%
CHP17170200857028 | Construccion De Sesenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 60613 | 60613 | Chiapas | Tila | La Cumbre y Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3661464.93 | 3661464.93 | 3661464.93 | 3661464.93 | 3661464.93 | 3661464.93 | 3661464.93 | 100 | 0 | Otros | 272 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857029 | Construccion De Siete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio San Lorenzo - 10731 | 10731 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 417016.43 | 417016.43 | 417016.43 | 417016.43 | 404836.9 | 404836.9 | 404836.9 | 97.0794 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE FINIQUITAR FINANCIERAMENTE, QUEDA UN SALDO DE $12,179.93 PARA PAGOS DE RETENCIONES. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, QUEDA UN SALDO PARA PAGO DE RETENCIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857031 | Construccion De Diecinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 57274 | 57274 | Chiapas | Tila | Jol-Ako | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857033 | Construcción De Veinticuatro Letrinas - 44823 | 44823 | Chiapas | Tila | Jolnopa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1218148.27 | 1218148.27 | 1218148.27 | 1218148.27 | 1218148.27 | 1218148.27 | 1218148.27 | 100 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100%
CHP17170200857040 | Construccion De Ochenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 60610 | 60610 | Chiapas | Tila | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 100 | 0 | Otros | 336 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857041 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc Secundaria Tecnica - 32243 | 32243 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3189008.46 | 3189008.46 | 3189008.46 | 3189008.46 | 3189008.46 | 3189008.46 | 3189008.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857042 | Construcción De Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 45052 | 45052 | Chiapas | Tila | Tocob Leglemal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6741764.18 | 6741764.18 | 6741764.18 | 6741764.18 | 6615793.22 | 6615793.22 | 6615793.22 | 98.1315 | 0 | Metros lineales | 1970 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $125,970.96 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $125,970.96 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857044 | Construccion De Treinta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 68878 | 68878 | Chiapas | Tila | Taquintenán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO TILACHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1830732.47 | 1830732.47 | 1830732.47 | 1830732.47 | 1830732.47 | 1830732.47 | 1830732.47 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857045 | Bardebado Perimetral Esc Prim Bil Articulo Tercero - 32463 | 32463 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2266829.09 | 2266829.09 | 2266829.09 | 2266829.09 | 2266829.09 | 2266829.09 | 2266829.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 442 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857047 | Construccion De Diecinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 60548 | 60548 | Chiapas | Tila | Masoja Yochija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857049 | Construccion De Trescientos Ochenta Y Nueve Metros Cuadrados De Pavimentacion De Calles - 68659 | 68659 | Chiapas | Tila | Misopa Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO TILACHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3112074.59 | 3112074.59 | 3112074.59 | 3112074.59 | 3112074.59 | 3112074.59 | 3112074.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857050 | Construcción De Veintiocho Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Mangojil - 10651 | 10651 | Chiapas | Tila | Jolja Tiontiepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1668065.74 | 1668065.74 | 1668065.74 | 1668065.74 | 1668065.74 | 1668065.74 | 1668065.74 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICO FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857051 | Apertura De Camino A La Comunidad De La Montaña Segunda Etapa - 44837 | 44837 | Chiapas | Tila | La Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3559195.22 | 3559195.22 | 3559195.22 | 3559195.22 | 1423678.09 | 1423678.09 | 1423678.09 | 40 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SUSPENDIDA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
CHP17170200857054 | Construccion De Veintitres Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 60583 | 60583 | Chiapas | Tila | El Violín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1238436.67 | 1238436.67 | 1238436.67 | 1238436.67 | 1238436.67 | 1238436.67 | 1238436.67 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911329 | Construccion De Cuarenta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Los Cipreces - 149935 | 149935 | Chiapas | Tila | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 678447.91 | 678447.91 | 678447.91 | 30 | 0 | Otros | 96 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911330 | Construccion De Cincuenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Los Pinos - 143511 | 143511 | Chiapas | Tila | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 2301381.35 | 2301381.35 | 2301381.35 | 74.9839 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGOS DE RETENCIONES / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA
CHP17170300911447 | Construccion De Veintinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Cruz - 119826 | 119826 | Chiapas | Tila | Paso Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911448 | Construccion De Ochenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 32530 | 32530 | Chiapas | Tila | Paso Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4684521.31 | 4684521.31 | 4684521.31 | 4684521.31 | 4684521.31 | 4684521.31 | 4684521.31 | 100 | 0 | Otros | 348 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911449 | Construccion De Treinta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 32383 | 32383 | Chiapas | Tila | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1723042.31 | 1723042.31 | 1723042.31 | 1723042.31 | 1723042.31 | 1723042.31 | 1723042.31 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO-FINNCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911450 | Construccion De Treinta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143490 | 143490 | Chiapas | Tila | Huanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 565373.26 | 565373.26 | 565373.26 | 30 | 0 | Otros | 78 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CHP17170300911451 | Construccion De Veintisiete Acciones De Techo Firme - 150085 | 150085 | Chiapas | Tila | Guapacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 129884.96 | 129884.96 | 129884.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911452 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 107763 | 107763 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2417445 | 2417445 | 2417445 | 2417445 | 966978 | 966978 | 966978 | 40 | 0 | Otros | 709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911453 | Construccion De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119830 | 119830 | Chiapas | Tila | Wilis 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 883059.18 | 883059.18 | 883059.18 | 40 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE FINIQUITAR FINANCIERAMENTE
CHP17170300911454 | Construccion De Treinta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150349 | 150349 | Chiapas | Tila | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 484605.65 | 484605.65 | 484605.65 | 30 | 0 | Otros | 130 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911456 | Construccion De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150170 | 150170 | Chiapas | Tila | Carmen 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 129228.18 | 129228.18 | 129228.18 | 30 | 0 | Otros | 32 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911457 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples Esc Prim Fed Felipe Carrillo Puerto - 119828 | 119828 | Chiapas | Tila | Carmen 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2360226.2 | 2360226.2 | 2360226.2 | 2360226.2 | 2360226.2 | 2360226.2 | 2360226.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 100 | Financiera: OBR FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADO FISICO-FINANCIERO AL 100%
CHP17170300911459 | Construccion De Veintiun Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119822 | 119822 | Chiapas | Tila | San Juan Carrizal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1130746.52 | 1130746.52 | 1130746.52 | 1130746.52 | 339223.96 | 339223.96 | 339223.96 | 30 | 0 | Otros | 52 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE FINIQUITAR FISICO-FINANCIERO
CHP17170300911554 | Construccion De Cincuenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 95155 | 95155 | Chiapas | Tila | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 1373049.34 | 1373049.34 | 1373049.34 | 50 | 0 | Otros | 204 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911555 | Construccion De Sesenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119819 | 119819 | Chiapas | Tila | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3715310 | 3715310 | 3715310 | 3715310 | 1114593 | 1114593 | 1114593 | 30 | 0 | Otros | 138 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE DE PAGAR / Física: OBR FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBR FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911556 | Construccion De Treinta Y Dos Acciones De Techo Firme - 11803 | 11803 | Chiapas | Tila | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 513125.76 | 513125.76 | 513125.76 | 513125.76 | 513125.76 | 513125.76 | 513125.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911557 | Construccion De Cuarenta Y Seis Acciones De Techo Firme - 11691 | 11691 | Chiapas | Tila | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 737618.28 | 737618.28 | 737618.28 | 737618.28 | 714895.09 | 714895.09 | 714895.09 | 96.9194 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 100 | 100 | Financiera: QUEDA UN SALDO FINANCIERO DE $22,723.19 PARA PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%
CHP17170300911558 | Construccion De Treinta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143472 | 143472 | Chiapas | Tila | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1669197.24 | 1669197.24 | 1669197.24 | 1669197.24 | 834598.62 | 834598.62 | 834598.62 | 50 | 0 | Otros | 68 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP17170300911559 | Construccion De Sesenta Y Seis Acciones De Techo Firme - 57295 | 57295 | Chiapas | Tila | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1058321.88 | 1058321.88 | 1058321.88 | 1058321.88 | 1058321.88 | 1058321.88 | 1058321.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911560 | Construccion De Ciento Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa Segunda Sección - 109301 | 109301 | Chiapas | Tila | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5438352.3 | 5438352.3 | 5438352.3 | 5438352.3 | 3255013.13 | 3255013.13 | 3255013.13 | 59.8529 | 0 | Otros | 405 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE QUE PRESENTE ESTIMACION Y FINIQUITO LA CONTRATISTA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA
CHP17170300911561 | Construccion De Cien Acciones De Muro Firme Primera Etapa Primera Seccion - 109203 | 109203 | Chiapas | Tila | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5384507.24 | 5384507.24 | 5384507.24 | 5384507.24 | 1615352.17 | 1615352.17 | 1615352.17 | 30 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO SU FINIQUITO / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA
CHP17170300911562 | Construccion De Ciento Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 94978 | 94978 | Chiapas | Tila | Coquija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5869112.89 | 5869112.89 | 5869112.89 | 5869112.89 | 5869112.89 | 5869112.89 | 5869112.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMIANAD / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100%
CHP17170300911563 | Construccion De Setenta Y Nueve Cuartos Para Baño - 44817 | 44817 | Chiapas | Tila | Cruz Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3589071.53 | 3589071.53 | 3589071.53 | 3589071.53 | 3589071.53 | 3589071.53 | 3589071.53 | 100 | 0 | Vivienda | 316 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911564 | Construccion De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143479 | 143479 | Chiapas | Tila | Chebopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 662294.39 | 662294.39 | 662294.39 | 30 | 0 | Otros | 90 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CHP17170300911565 | Construccion De Ochenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109274 | 109274 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4576831.15 | 4576831.15 | 4576831.15 | 4576831.15 | 1373049.35 | 1373049.35 | 1373049.35 | 30 | 0 | Otros | 340 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE PRESENTAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA ESTIMACION DE FINIQUITO / Física: OBRA FISICAMENTE TERMIANAD / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911566 | Construccion De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10687 | 10687 | Chiapas | Tila | Chulum Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2442524.82 | 2442524.82 | 2442524.82 | 2442524.82 | 2442524.82 | 2442524.82 | 2442524.82 | 100 | 0 | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERO AL 100%
CHP17170300911567 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Calle Emiliano Zapata San Miguel Y San Fernando - 143497 | 143497 | Chiapas | Tila | Chulum Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2517071.66 | 2517071.66 | 2517071.66 | 2517071.66 | 755121.5 | 755121.5 | 755121.5 | 30 | 0 | Otros | 446 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911568 | Construccion De Setenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109314 | 109314 | Chiapas | Tila | Chulum las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 3769155.07 | 1130746.52 | 1130746.52 | 1130746.52 | 30 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE FINIQUITAR FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911570 | Construcción De Treinta Y Seis Letrinas Barrio Los Cipreses - 119774 | 119774 | Chiapas | Tila | Chuctiéja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1827222.41 | 1827222.41 | 1827222.41 | 1827222.41 | 730888.96 | 730888.96 | 730888.96 | 40 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911571 | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119807 | 119807 | Chiapas | Tila | Chuctiéja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2369183.2 | 2369183.2 | 2369183.2 | 2369183.2 | 947673.28 | 947673.28 | 947673.28 | 40 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
CHP17170300911572 | Construccion De Treinta Y Seis Acciones De Techo Firme Barrio Martinez - 150247 | 150247 | Chiapas | Tila | Jochinteol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 577266.48 | 173179.94 | 173179.94 | 173179.94 | 30 | 0 | Otros | 156 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP17170300911573 | Construccion De Ciento Dieciseis Acciones De Techo Firme - 94797 | 94797 | Chiapas | Tila | Jochinteol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1860080.88 | 1860080.88 | 1860080.88 | 1860080.88 | 1576877.5 | 1576877.5 | 1576877.5 | 84.7747 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGAR RETENCIONES / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911574 | Construccion De Setenta Y Cuatroi Cuartos Para Baño - 95098 | 95098 | Chiapas | Tila | Jolmasoja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3361915.12 | 3361915.12 | 3361915.12 | 3361915.12 | 1680957.56 | 1680957.56 | 1680957.56 | 50 | 0 | Vivienda | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% Y FUNCIOINANDO.
CHP17170300911575 | Construccion De Veintidosacciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Lucia - 119823 | 119823 | Chiapas | Tila | Jolnishtie 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 473836.64 | 473836.64 | 473836.64 | 40 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA
CHP17170300911576 | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Las Cruces - 109249 | 109249 | Chiapas | Tila | Jolnishtie 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2369183.18 | 2369183.18 | 2369183.18 | 2369183.18 | 710754.95 | 710754.95 | 710754.95 | 30 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE QUE PRESENTE ESTIMACION DE FINIQUITO LA CONTRATISTA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
CHP17170300911577 | Construcción De Sesenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 94529 | 94529 | Chiapas | Tila | Jolnopa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3284549.42 | 3284549.42 | 3284549.42 | 3284549.42 | 3284549.42 | 3284549.42 | 3284549.42 | 100 | 0 | Otros | 244 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100%
CHP17170300911578 | Construccion De Sesenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martin - 94586 | 94586 | Chiapas | Tila | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3499929.7 | 3499929.7 | 3499929.7 | 3499929.7 | 2256207.65 | 2256207.65 | 2256207.65 | 64.4644 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911579 | Construccion De Veintiseis Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Sebastian - 94681 | 94681 | Chiapas | Tila | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911580 | Mejoramiento De Red De Energia Electrica - 94922 | 94922 | Chiapas | Tila | Jolpokitioc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4907978.06 | 4907978.06 | 4907978.06 | 4907978.06 | 1963191.22 | 1963191.22 | 1963191.22 | 40 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADO / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%
CHP17170300911581 | Construccion De Treinta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143510 | 143510 | Chiapas | Tila | Jomajil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 1615352.18 | 484605.65 | 484605.65 | 484605.65 | 30 | 0 | Otros | 72 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP17170300911582 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 152486 | 152486 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 513558.33 | 513558.33 | 513558.33 | 513558.33 | 513558.33 | 513558.33 | 513558.33 | 100 | 0 | Otros | 2533 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911583 | Construccion De Diecisiete Acciones De Techo Firme - 150348 | 150348 | Chiapas | Tila | Masoja Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 272598.06 | 81779.42 | 81779.42 | 81779.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911584 | Construccion De Quince Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150345 | 150345 | Chiapas | Tila | Masoja Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 807676.09 | 807676.09 | 807676.09 | 807676.09 | 242302.83 | 242302.83 | 242302.83 | 30 | 0 | Otros | 64 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911585 | Construccion De Cuarenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119815 | 119815 | Chiapas | Tila | Masoja Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 759215.52 | 759215.52 | 759215.52 | 30 | 0 | Otros | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE LA CONTRATISTA PRESESENTAR ESTIMACION Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911586 | Construccion De Cincuenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 32540 | 32540 | Chiapas | Tila | Cerro Misopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 100 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911587 | Construccion De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Miguel - 151433 | 151433 | Chiapas | Tila | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 430760.59 | 129228.18 | 129228.18 | 129228.18 | 30 | 0 | Otros | 32 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911588 | Construccion De Setenta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10695 | 10695 | Chiapas | Tila | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4229738.13 | 4229738.13 | 4229738.13 | 4229738.13 | 4229738.13 | 4229738.13 | 4229738.13 | 100 | 0 | Otros | 284 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911589 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 152482 | 152482 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 517432.38 | 517432.38 | 517432.38 | 517432.38 | 517432.38 | 517432.38 | 51432.38 | 100 | 0 | Otros | 1472 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA
CHP17170300911590 | Construccion De Setanta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 95076 | 95076 | Chiapas | Tila | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 3645335.37 | 3645335.37 | 3645335.37 | 85.6968 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP17170300911591 | Construccion De Setenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martin - 95064 | 95064 | Chiapas | Tila | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 4253760.72 | 3645335.37 | 3645335.37 | 3645335.37 | 85.6968 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP17170300911592 | Construccion De Cuarenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143486 | 143486 | Chiapas | Tila | Panchuc Corozil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 2530718.4 | 759215.52 | 759215.52 | 759215.52 | 30 | 0 | Otros | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911593 | Construccion De Sesenta Y Tres Acciones De Techo Firme - 11516 | 11516 | Chiapas | Tila | Panchuc Corozil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1010216.34 | 1010216.34 | 1010216.34 | 1010216.34 | 1010216.34 | 1010216.34 | 1010216.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911594 | Construccion De Veintisiete Acciones De Techo Firme - 57299 | 57299 | Chiapas | Tila | Panchuc Corozil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 432949.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911595 | Construccion De Cuarenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 164238 | 164238 | Chiapas | Tila | Panhuitz Tianijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2584563.47 | 2584563.47 | 2584563.47 | 2584563.47 | 775369.04 | 775369.04 | 775369.04 | 30 | 0 | Otros | 192 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911596 | Construccion De Veintidos Acciones De Muro Firme Rimera Etapa Barrio Los Ramirez - 150800 | 150800 | Chiapas | Tila | Panhuitz Tianijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 1184591.6 | 355377.48 | 355377.48 | 355377.48 | 30 | 0 | Otros | 92 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911597 | Construccion De Vceinticuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 94836 | 94836 | Chiapas | Tila | Panhuitz Tianijá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1292281.74 | 1292281.74 | 1292281.74 | 1292281.74 | 1292281.74 | 1292281.74 | 1292281.74 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100%
CHP17170300911598 | Construccion De Cuarenta Acciones De Techo Firme - 60469 | 60469 | Chiapas | Tila | Pantianija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 641407.2 | 641407.2 | 641407.2 | 641407.2 | 641407.2 | 641407.2 | 641407.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100%
CHP17170300911599 | Construccion De Cincuenta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143462 | 143462 | Chiapas | Tila | Tiutzol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 3069169.12 | 1227667.65 | 1227667.65 | 1227667.65 | 40 | 0 | Otros | 122 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911600 | Construccion De Ciento Trece Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 95043 | 95043 | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6084493.17 | 6084493.17 | 6084493.17 | 6084493.17 | 6084493.17 | 6084493.17 | 6084492.17 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINAD / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100%
CHP17170300911601 | Construccion De Cien Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10715 | 10715 | Chiapas | Tila | Yok Pokitiok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5957377.63 | 5957377.63 | 5957377.63 | 5957377.63 | 5957377.63 | 5957377.63 | 5957377.63 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911602 | Construccion De Once Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150312 | 150312 | Chiapas | Tila | Carmen 3ra. Sección (Carmen Chinal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 177688.74 | 177688.74 | 177688.74 | 30 | 0 | Otros | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP17170300911603 | Construccion De Treinta Y Tres Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143508 | 143508 | Chiapas | Tila | Masoja Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1776887.4 | 1776887.4 | 1776887.4 | 1776887.4 | 533066.22 | 533066.22 | 533066.22 | 30 | 0 | Otros | 72 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911604 | Construccion De Sesenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109173 | 109173 | Chiapas | Tila | Masoja Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 969211.31 | 969211.31 | 969211.31 | 30 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE FINIQUITAR / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA
CHP17170300911605 | Construccion De Cincuenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119620 | 119620 | Chiapas | Tila | Tza'Quil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 2907633.91 | 1163053.56 | 1163053.56 | 1163053.56 | 40 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911606 | Construccion De Sesenta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 11673 | 11673 | Chiapas | Tila | Tza'Quil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1042286.7 | 1042286.7 | 1042286.7 | 1042286.7 | 1042286.7 | 1042286.7 | 1042286.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911607 | Construccion De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Yewitz - 160530 | 160530 | Chiapas | Tila | Tiontiepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 996133.84 | 996133.84 | 996133.84 | 50 | 0 | Otros | 148 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP17170300911608 | Construccion De Veintiseis Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Juarez - 119832 | 119832 | Chiapas | Tila | Tiontiepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 1399971.88 | 559988.75 | 559988.75 | 559988.75 | 40 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBR FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911609 | Construccion De Sesenta Y Tres Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 119831 | 119831 | Chiapas | Tila | Tiontiepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3392239.56 | 3392239.56 | 3392239.56 | 3392239.56 | 1356895.82 | 1356895.82 | 1356895.82 | 40 | 0 | Otros | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911610 | Construccion De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143476 | 143476 | Chiapas | Tila | Monterrey 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 1992267.68 | 996133.84 | 996133.84 | 996133.4 | 50 | 0 | Otros | 80 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911611 | Construccion De Cincuenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119829 | 119829 | Chiapas | Tila | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3123014.21 | 3123014.21 | 3123014.21 | 3123014.21 | 1249205.68 | 1249205.68 | 1249205.68 | 40 | 0 | Otros | 123 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911612 | Apertura De Camino Rural Tramo Nuevo Limar Rio Colunja - 143502 | 143502 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4725500.69 | 4725500.69 | 4725500.69 | 4725500.69 | 4725500.69 | 4725500.69 | 4725500.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100%
CHP17170300911614 | Construccion De Ochenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Jose - 44831 | 44831 | Chiapas | Tila | Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 4522986.09 | 100 | 0 | Otros | 336 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911615 | Construccion De Treinta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 44830 | 44830 | Chiapas | Tila | Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2099957.82 | 2099957.82 | 2099957.82 | 2099957.82 | 2099957.82 | 2099957.82 | 2099957.82 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911616 | Construccion De Veinte Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martin - 60539 | 60539 | Chiapas | Tila | Masoja Yochija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1076901.44 | 1076901.44 | 1076901.44 | 1076901.44 | 955144.1 | 955144.1 | 955144.1 | 88.6937 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911617 | Construccion De Doce Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151423 | 151423 | Chiapas | Tila | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 646140.87 | 646140.87 | 646140.87 | 646140.87 | 193842.26 | 193842.26 | 193842.26 | 30 | 0 | Otros | 51 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911618 | Construccion De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119833 | 119833 | Chiapas | Tila | Wilis 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2423028.26 | 2423028.26 | 2423028.26 | 2423028.26 | 969211.3 | 969211.3 | 969211.3 | 40 | 0 | Otros | 102 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE FINIQUITAR
CHP17170300911619 | Construccion De Sesenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio El Ocote - 119825 | 119825 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 3230704.35 | 1292281.74 | 1292281.74 | 1292281.74 | 40 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBR FISICAMENTE TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911620 | Construccion De Veintinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Lucia - 119824 | 119824 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 1561507.1 | 624602.84 | 624602.84 | 624602.84 | 40 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911621 | Construccion De Treinta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 57247 | 57247 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1938422.61 | 1938422.61 | 1938422.61 | 1938422.61 | 1938422.61 | 1938422.61 | 1938422.61 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911622 | Construccion De Cincuenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Mangojil - 160584 | 160584 | Chiapas | Tila | Jolja Tiontiepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 2746098.68 | 1373049.34 | 1373049.34 | 1373049.34 | 50 | 0 | Otros | 206 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911623 | Construccion De Cuarenta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Jolja - 109287 | 109287 | Chiapas | Tila | Jolja Tiontiepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 2261493.04 | 678447.91 | 678447.91 | 678447.91 | 30 | 0 | Otros | 168 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911625 | Construccion De Treinta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150350 | 150350 | Chiapas | Tila | Chulum Chico Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2046112.76 | 2046112.76 | 2046112.76 | 2046112.76 | 613833.85 | 613833.85 | 613833.85 | 30 | 0 | Otros | 152 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP17170300911626 | Construccion De Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 152456 | 152456 | Chiapas | Tila | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 323070.44 | 323070.44 | 323070.44 | 323070.44 | 96921.13 | 96921.13 | 96921.13 | 30 | 0 | Otros | 26 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP17170300911627 | Construccion De Treinta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10603 | 10603 | Chiapas | Tila | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1846787.07 | 1846787.07 | 1846787.07 | 1846787.07 | 1846787.07 | 1846787.07 | 1846787.07 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911628 | Construccion De Diecisiete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10723 | 10723 | Chiapas | Tila | La Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.19 | 1012754.1 | 982611.53 | 982611.53 | 982611.53 | 97.0237 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: QUEDA UN SALDO DE $30,142.66 PARA FINIQUITAR EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911629 | Construccion De Cuarenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 69003 | 69003 | Chiapas | Tila | La Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO TILACHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2638408.56 | 2638408.56 | 2638408.56 | 2638408.56 | 2638408.56 | 2638408.56 | 2638408.56 | 100 | 0 | Otros | 196 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911630 | Construccion De Once Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Juarez - 151438 | 151438 | Chiapas | Tila | Panhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 592295.81 | 177688.74 | 177688.74 | 177688.74 | 30 | 0 | Otros | 47 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911631 | Construccion De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109305 | 109305 | Chiapas | Tila | Panhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 2207647.96 | 662294.39 | 662294.39 | 662294.39 | 30 | 0 | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911632 | Construccion De Treinta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151429 | 151429 | Chiapas | Tila | San José Cristiani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 1884577.54 | 565373.26 | 565373.26 | 565373.26 | 30 | 0 | Otros | 146 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911633 | Construccion De Trece Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151849 | 151849 | Chiapas | Tila | Lomas Alegres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 699985.93 | 699985.93 | 699985.93 | 699985.93 | 209995.78 | 209995.78 | 209995.78 | 30 | 0 | Otros | 29 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911634 | Construccion De Trece Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10691 | 10691 | Chiapas | Tila | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 774459.1 | 774459.1 | 774459.1 | 774459.1 | 774459.1 | 774459.1 | 774459.1 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISICAMETE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA MURO FIRME 2a.ETAPA AL 100% FISICO-FINANCIERO
CHP17170300911635 | Construccion De Diecinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119813 | 119813 | Chiapas | Tila | Ichich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 1023056.38 | 306916.91 | 306916.91 | 306916.91 | 30 | 0 | Otros | 38 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE QUE PRESENTE ESTIMACION Y FINIQUITO LA CONTRATISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857205 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Linea De Conducción Segunda Etapa - 69591 | 69591 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1718540 | 1718540 | 1718540 | 57.2847 | 0 | Metros lineales | 5126 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857206 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Linea De Conducción Segunda Etapa - 69747 | 69747 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 804211.41 | 804211.41 | 804211.41 | 42.3269 | 0 | Metros lineales | 640 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857207 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 83543 | 83543 | Chiapas | Totolapa | Nuevo Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 507269.11 | 507269.11 | 507269.11 | 40.5815 | 0 | Metros lineales | 475 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912189 | Construcción De Techo Firme - 199296 | 199296 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192931.08 | 192931.08 | 192931.08 | 192931.08 | 128620.72 | 128620.72 | 128620.72 | 66.6667 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912190 | Construcción De Techo Firme - 199157 | 199157 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 257241.44 | 257241.44 | 257241.44 | 257241.44 | 96465.54 | 96465.54 | 96465.54 | 37.5 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912191 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 200801 | 200801 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 533932.12 | 533932.12 | 533932.12 | 533932.12 | 453842.3 | 453842.3 | 453842.3 | 85 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912192 | Construcción De Piso Firme - 199549 | 199549 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107687.44 | 107687.44 | 107687.44 | 107687.44 | 107687.44 | 107687.44 | 107687.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912193 | Construcción De Techo Firme - 198857 | 198857 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128620.72 | 128620.72 | 128620.72 | 128620.72 | 128620.72 | 128620.72 | 128620.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912194 | Construcción De Cuarto Para Baño - 200476 | 200476 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 171780.84 | 171780.84 | 171780.84 | 171780.84 | 85890.42 | 85890.42 | 85890.42 | 50 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912195 | Construcción De Cuarto Para Baño - 200446 | 200446 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 229041.12 | 229041.12 | 229041.12 | 229041.12 | 85890.42 | 85890.42 | 85890.42 | 37.5 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 37.5 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912196 | Construcción De Cuarto Para Baño - 200373 | 200373 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114520.26 | 114520.56 | 114520.56 | 114520.56 | 85890.42 | 85890.42 | 85890.42 | 75 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912197 | Construcción De Muro Firme - 199631 | 199631 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 398124.18 | 398124.18 | 398124.18 | 398124.18 | 199062.09 | 199062.09 | 199062.09 | 50 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912198 | Construcción De Piso Firme - 199572 | 199572 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80765.58 | 80765.58 | 80765.58 | 80765.58 | 80765.58 | 80765.58 | 80765.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912199 | Construcción De Muro Firme - 199622 | 199622 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 530832.24 | 530832.24 | 530832.24 | 530832.24 | 530832.24 | 530832.24 | 530832.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912200 | Construcción De Muro Firme - 199601 | 199601 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265416.12 | 265416.12 | 265416.12 | 265416.12 | 199062.09 | 199062.09 | 199062.09 | 75 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912201 | Construcción De Piso Firme - 199513 | 199513 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53843.72 | 53843.72 | 53843.72 | 53843.72 | 53843.72 | 53843.72 | 53843.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912202 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 200705 | 200705 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 712941.89 | 712941.89 | 712941.89 | 712941.89 | 213882.57 | 213882.57 | 213882.57 | 30 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912203 | Construcción De Muro Firme - 199639 | 199639 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 796248.36 | 796248.36 | 796248.36 | 796248.36 | 604431.1 | 604431.1 | 604431.1 | 75.9099 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912204 | Construcción De Piso Firme - 199584 | 199584 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 161531.16 | 161531.16 | 161531.16 | 161531.16 | 161531.16 | 161531.16 | 161531.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912205 | Construcción De Techo Firme - 199398 | 199398 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 385862.16 | 385862.16 | 385862.16 | 385862.16 | 96465.54 | 96465.54 | 96465.54 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912206 | Construcción De Cuarto Para Baño - 200496 | 200496 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 343561.68 | 343561.68 | 343561.68 | 343561.68 | 85890.42 | 85890.42 | 85890.42 | 25 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300910776 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Rc En La Esc Prim Belisario Domínguez Palencia I Tumbalá I - 158116 | 158116 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 969267.41 | 969267.41 | 969267.41 | 969267.41 | 820880.11 | 820880.11 | 820880.11 | 84.6908 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: hasta el momento se ha pagado 1 estimación y esta pendiente por cobrar 148,387.30 de finiquito / Física: obra terminada físicamente al 100% / Registro: obra terminada físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910778 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En La Escuela Primaria Urbana Federal Cinco De Mayo I Tumbalá Barrio Cinco De Mayo I - 149029 | 149029 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 492948.54 | 492948.54 | 492948.54 | 492948.54 | 168166.81 | 168166.81 | 168166.81 | 34.1145 | 0 | Otros | 186 | 100 | 90 | Financiera: SE TIENE UNA ESTIMACIÓN PARA PROCESO DE PAGO / Física: OBRA CON UN AVANCE DEL 90% / Registro: OBRA EN PROCESO DE PAGO Y CON UN AVANCE FÍSICO DE 90%
CHP17170300910779 | Construcción De Tanque Individual I Barrio La Independencia I - 94730 | 94730 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 531909.6 | 531909.6 | 531909.6 | 531909.6 | 159572.88 | 159572.88 | 159572.88 | 30 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: HASTA EL MOMENTO SE HA PAGADO ANTICIPO Y ESTA UN FINIQUITO EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910780 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingue Gral Ignacio Zaragoza - 98766 | 98766 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 236568.05 | 236568.05 | 236568.05 | 236568.05 | 70970.41 | 70970.41 | 70970.41 | 30 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: obra con finiquito en tramite de pago / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA CON FINIQUITO EN TRAMITE DE PAGO Y TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910781 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Cobach I Tumbalá I - 98726 | 98726 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 407324.94 | 407324.94 | 407324.94 | 59.0058 | 0 | Otros | 150 | 100 | 90 | Financiera: OBRA CON UN FINIQUITO EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA CON UN AVANCE DEL 90% DETALLES EN ACABADOS PARA TERMINAR / Registro: OBRA EN PROCESO DE PAGO Y DETALLANDO ACABADOS PARA TERMINARLO AL 100%
CHP17170300910782 | Construcción De Tanque Individual I Álvaro Obregón Planada I - 90962 | 90962 | Chiapas | Tumbalá | Álvaro Obregón (Planada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1108145 | 1108145 | 1108145 | 1108145 | 430641.75 | 430641.75 | 430641.75 | 38.8615 | 0 | Otros | 25 | 100 | 96 | Financiera: EN ESTE MOMENTO HAY UNA ESTIMACION SUJETO A REVISION PARA PROCESO DE PAGO / Física: SOLO FALTA POR TERMINAR DETALLES Y ACABADOS / Registro: OBRA CON UNA ESTIMACIÓN EN PROCESO DE PAGO Y EN UN 80% FISICAMENTE AVANZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910783 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Ignacio Allende I - 1808 | 1808 | Chiapas | Tumbalá | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO
CHP17170300910785 | Construcción De Cuartos Dormitorio I La Esperanza Morrizon I - 142 | 142 | Chiapas | Tumbalá | La Esperanza Mórrizon | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2659032.09 | 2659032.09 | 2659032.09 | 2659032.09 | 2640504 | 2640504 | 2640504 | 99.3032 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 18,528.09 / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO
CHP17170300910786 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Emiliano Zapata I - 149064 | 149064 | Chiapas | Tumbalá | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1227245.58 | 1227245.58 | 1227245.58 | 1227245.58 | 580456.58 | 580456.58 | 580456.58 | 47.2975 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 85 | Financiera: HASTA AHORA SE TIENE UNA ESTIMACIÓN PARA PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN UN AVANCE FÍSICO DE UN 85% SOLO FALTAN ACABADOS PARA TERMINAR AL 100% / Registro: OBRA EN UN AVANCE FINANCIERO DE UN 50% SE TIENE EN REVISIÓN UNA ESTIMACIÓN PARA PROCEDER A PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910787 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Cobach Emsad I Emiliano Zapata I - 94480 | 94480 | Chiapas | Tumbalá | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 690313.87 | 400475.41 | 400475.41 | 400475.41 | 58.0135 | 0 | Otros | 150 | 100 | 95 | Financiera: ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PROCEDER A PAGO / Física: PENDIENTE ACABADOS Y DETALLES PARA TERMINAR AL 100% / Registro: ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PROCESO DE PAGO Y CON UN AVANCE FÍSICO DE UN 95%
CHP17170300910788 | Construcción De Cuartos Dormitorio I Hidalgo Joshil I - 156 | 156 | Chiapas | Tumbalá | Hidalgo Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4090818.6 | 4090818.6 | 4090818.6 | 4090818.6 | 4057077.5 | 4057077.5 | 4057077.5 | 99.1752 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 99.18 FINANCIERO CON AHORRO DE $ 33741.10 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO
CHP17170300910789 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joljamil I - 268 | 268 | Chiapas | Tumbalá | Joljamil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1227245.58 | 1227245.58 | 1227245.58 | 1227245.58 | 1217815.55 | 1217815.55 | 1217815.55 | 99.2316 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON AHORRO DE $ 9,430.03 / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO
CHP17170300910790 | Construcción De Tanque Individual I Joljamil I - 70598 | 70598 | Chiapas | Tumbalá | Joljamil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 930841.8 | 930841.8 | 930841.8 | 930841.8 | 336573.26 | 336573.26 | 336573.26 | 36.1579 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: HASTA EL MOMENTO SE ENCUENTRA UNA ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y CON UNA ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PROCEDER A PAGO
CHP17170300910791 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joloniel I - 62944 | 62944 | Chiapas | Tumbalá | Joloniel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO
CHP17170300910793 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Copropiedad I - 302 | 302 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1353077.1 | 1353077.1 | 1353077.1 | 99.2278 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AHORRO DE $ 10,529.10 / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO
CHP17170300910796 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil I Nueva Esperanza - 153 | 153 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1090884.96 | 1090884.96 | 1090884.96 | 1090884.96 | 1085116.91 | 1085116.91 | 1085116.91 | 99.4713 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 99.47 | Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AHORRO DE $ 5,768.05 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910797 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Fracción Iii I - 1801 | 1801 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO
CHP17170300910799 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Barrio Ocotal I - 63235 | 63235 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 681803.1 | 681803.1 | 681803.1 | 681803.1 | 677961.37 | 677961.37 | 677961.37 | 99.4365 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 99.44 | Financiera: OBRA TERMINADA CON AHORRO DE $ 3,841.73 / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA Y CON AHORRO DE $ 3,841.73
CHP17170300910800 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico I Joshil Nueva Esperanza I - 98755 | 98755 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 454209.61 | 454209.61 | 454209.61 | 454209.61 | 136262.88 | 136262.88 | 136262.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100%
CHP17170300910801 | Construcción De Tanque Individual I Obregón La Loma I - 158142 | 158142 | Chiapas | Tumbalá | Obregón la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 886516 | 886516 | 886516 | 886516 | 415270.96 | 415270.96 | 415270.96 | 46.843 | 0 | Otros | 20 | 100 | 98 | Financiera: HASTA EL MOMENTO SE HA PAGADO UNA ESTIMACIÓN Y UNA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: HASTA EL MOMENTO SOLO FINTA DETALLES PARA TERMINAR / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 98% Y CON UNA ESTIMACIÓN EN PROCESO DE PAGO
CHP17170300910802 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Mariscal Yehuitz I - 72311 | 72311 | Chiapas | Tumbalá | Mariscal Yehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO
CHP17170300910803 | Construcción De Aulas De Dos Aulas Didácticas Estructura Rc En La Escuela Primaria Bilingue Dr Alfonso Caso I Naranjil I - 93419 | 93419 | Chiapas | Tumbalá | Naranjil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 969267.41 | 969267.41 | 969267.41 | 969267.41 | 440425.51 | 440425.51 | 440425.51 | 45.439 | 0 | Otros | 141 | 100 | 90 | Financiera: OBRA CON ESTIMACIÓN EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA CON DETALLES EN ACABADOS PARA TERMINAR AL 100% / Registro: OBRA CON DETALLES EN ACABADOS PARA TERMINAR AL 100%
CHP17170300910807 | Construcción De Cuartos Dormitorio Patelna Fracción I - 194019 | 194019 | Chiapas | Tumbalá | Patelná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 886344.03 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 1187669.13 | 1187669.13 | 1187669.13 | 58.0651 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON UNA ESTIMACIÓN EN PROCESO PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% Y CON UNA ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PROCESO DE PAGO
CHP17170300910808 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Patelna I - 63225 | 63225 | Chiapas | Tumbalá | Patelná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 2045409.3 | 1187669.13 | 1187669.13 | 1187669.13 | 58.0651 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: EN REVISIÓN UNA ESTIMACIÓN PARA PROCEDER A PAGO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100%
CHP17170300910809 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa I Flor De Café I - 149058 | 149058 | Chiapas | Tumbalá | Flor de Café | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1732740.73 | 1732740.73 | 1732740.73 | 1732740.73 | 711958.32 | 711958.32 | 711958.32 | 41.0886 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 90 | Financiera: OBRA CON UNA ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PASAR A PROCESO DE PAGO / Física: OBRA CON DETALLES PARA SU TERMINO AL 100% / Registro: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 90% Y CON UNA ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PROCESO DE PAGO
CHP17170300910810 | Ampliación De Red De Energíaeléctrica Primera Etapa - 149040 | 149040 | Chiapas | Tumbalá | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1095887.07 | 1095887.07 | 1095887.07 | 1095887.07 | 560716.39 | 560716.39 | 560716.39 | 51.1655 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITO EN REVISIÓN PARA PROCEDER A PAGO / Física: OBRA TERMINADO AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y CON UN FINIQUITO EN REVISIÓN PARA PROCEDER A PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910811 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Mariscal Subikuski I - 94284 | 94284 | Chiapas | Tumbalá | Mariscal Subikuski | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2400310.33 | 2400310.33 | 2400310.33 | 2400310.33 | 725081.47 | 725081.47 | 725081.47 | 30.2078 | 0 | Metros lineales | 1036 | 100 | 90 | Financiera: TIENE UNA ESTIMACIÓN SUJETO A REVISIÓN PARA PROCEDER A PAGO / Física: FALTAN DETALLES PARA TERMINAR CON EL 100% / Registro: OBRA SUJETO A REVISIÓN PARA PROCESO DE PAGO Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 90%
CHP17170300910812 | Construcción De Cuartos Dormitorio I Mariscal Subikuski I - 69087 | 69087 | Chiapas | Tumbalá | Mariscal Subikuski | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1363606.2 | 1347975.41 | 1347975.41 | 1347975.41 | 98.8537 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 98.85 | Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AHORRO DE $ 15,630.79 / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO
CHP17170300910813 | Construcción De Cuartos Dormitorios I Sombra Grande I - 155444 | 155444 | Chiapas | Tumbalá | Sombra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 818163.72 | 552766.87 | 552766.87 | 552766.87 | 67.5619 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON FINIQUITO SUJETO A REVISIÓN PARA PROCEDER A PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO
CHP17170300910814 | Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Sombra Grande I - 149034 | 149034 | Chiapas | Tumbalá | Sombra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1152470.8 | 1152470.8 | 1152470.8 | 1152470.8 | 689496.74 | 689496.74 | 689496.74 | 59.8277 | 0 | Otros | 26 | 100 | 95 | Financiera: OBRA CON ESTIMACIÓN SUJETO A REVISIÓN PARA PROCESO DE PAGO / Física: PARA CONCLUIR LA OBRA SOLO FALTA DETALLES Y ACABADOS / Registro: PARA CONCLUIR LA OBRA SOLO FALTA DETALLES Y ACABADOS
CHP17170300910815 | Construcción De Dos Aulas Didácticas I Sombra Grande I - 98746 | 98746 | Chiapas | Tumbalá | Sombra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | 874571.15 | 874571.15 | 874571.15 | 874571.15 | 452373.87 | 452373.87 | 452373.87 | 51.7252 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PROCESO DE PAGO / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910816 | Construcción De Red De Energía Eléctrica I Tehuacan Anexo Las Palmas I - 149036 | 149036 | Chiapas | Tumbalá | Tehuacan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 983787.68 | 983787.68 | 983787.68 | 983787.68 | 426253.97 | 426253.97 | 426253.97 | 43.3278 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON FINIQUITO SUJETO A REVISIÓN PARA PROCEDER A PAGO / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA
CHP17170300910817 | Construcción De Cuartos Dormitorios I La Ventana I - 91595 | 91595 | Chiapas | Tumbalá | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 409081.86 | 409081.86 | 409081.86 | 409081.86 | 409081.86 | 409081.86 | 409081.86 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO
CHP17170300910818 | Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I La Ventana I - 91379 | 91379 | Chiapas | Tumbalá | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 310280.6 | 310280.6 | 310280.6 | 310280.6 | 308773.21 | 308773.21 | 308773.21 | 99.5142 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AHORRO DE $ 1507.39 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP16160200648647 | Rehabilitación De La Línea De Conducción - 45614 | 45614 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección la Toma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 896989.34 | 896989.34 | 896989.34 | 896989.34 | 896989.34 | 896989.34 | 896989.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra físicamente al 100% y operando metas del proyecto: 2436.65 ml - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685683 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 77789 | 77789 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección Margaritas (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 586549.78 | 586549.78 | 586549.78 | 586549.78 | 586549.78 | 586549.78 | 586549.78 | 100 | 0 | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO. OBRA EJERCIDA EN EL AÑO 2016. METAS DEL PROYECTO: 9.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685776 | Ampliación De La Red De Eléctrica Aérea - 185134 | 185134 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Guillén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 937770.68 | 937770.68 | 937770.68 | 937770.68 | 937770.68 | 937770.68 | 937770.68 | 100 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE OBRA EJERCIDA EN 2016. METAS DEL PROYECTO: 11.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696620 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Media Tensión - 173854 | 173854 | Chiapas | Tuxtla Chico | Mesopotamia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1379924.88 | 1379924.88 | 1379924.88 | 1379924.88 | 1379924.88 | 1379924.88 | 1379924.88 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2016. METAS DEL PROYECTO: 19.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707725 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos - 192946 | 192946 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 194024.46 | 194024.46 | 194024.46 | 194024.46 | 194024.46 | 194024.46 | 194024.46 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: metas del proyecto: 08.00 cursos obra ejecutada en el ejercicio 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707726 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 77117 | 77117 | Chiapas | Tuxtla Chico | Izapa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 899481.47 | 899481.47 | 899481.47 | 899481.47 | 899481.47 | 899481.47 | 899481.47 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2016. METAS DEL PROYECTO: 11.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713016 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En El Parque Chocolate - 187926 | 187926 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 773494.59 | 773494.59 | 773494.59 | 773494.59 | 773494.59 | 773494.59 | 773494.59 | 100 | 0 | Otros | 7026 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2016. METAS DEL PROYECTO: 40.00 LUMINARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723889 | Construcción De Techado En Esc Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 180064 | 180064 | Chiapas | Tuxtla Chico | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1131792.81 | 1131792.81 | 1131792.81 | 1131792.81 | 1131792.81 | 1131792.81 | 1131792.81 | 100 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE OBRA EJECUTADA EN AÑO 2016. METAS DEL PROYECTO: 1.00 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723890 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 185597 | 185597 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección de Guillén Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 719995.39 | 719995.39 | 719995.39 | 719995.39 | 719995.39 | 719995.39 | 719995.39 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2016. METAS DEL PROYECTO: 9.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753513 | Construcción De Un Aula En Esc Prim República De Nicaragua - 281959 | 281959 | Chiapas | Tuxtla Chico | Fracción la Jeringa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 478776.48 | 402288.37 | 402288.37 | 402288.37 | 402288.37 | 402288.37 | 402288.37 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2016. METAS DEL PROYECTO: 1.00 AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753573 | Ampliación De Electrificación En Guillén Centro - 238235 | 238235 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección de Guillén Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 720740.14 | 720740.14 | 720740.14 | 720740.14 | 720740.14 | 720740.14 | 720740.14 | 100 | 0 | Otros | 505 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2016 FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO CORRECTAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 9.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842117 | Ampliación De Alumbrado Público En Secc La Granja - 28363 | 28363 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 749055.67 | 749055.67 | 749055.67 | 749055.67 | 749055.67 | 749055.67 | 749055.67 | 100 | 0 | Otros | 319 | 100 | 100 | Financiera: obra financieramente al 100% / Física: / Registro: obra física y financieramente al 100% y operando satisfactoriamente METAS DEL PROYECTO: 18.00 PIEZAS DE POSTES DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842118 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En El Libramiento Sur Oriente - 28384 | 28384 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 267382.24 | 267382.24 | 267382.24 | 267382.24 | 267382.24 | 267382.24 | 267382.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 7026 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842123 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 10302 | 10302 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1011055.68 | 1011055.68 | 1011055.68 | 1011055.68 | 1011055.68 | 1011055.68 | 1011055.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: obra financieramente al 100% / Física: obra físicamente al 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856685 | Construcción De Aula Tipo Rc En El Jardín De Niños Guadalupe Victoria - 90440 | 90440 | Chiapas | Tuxtla Chico | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 550192.71 | 550192.71 | 550192.71 | 550192.71 | 395606.7 | 395606.7 | 395606.7 | 71.9033 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN EJECUCION / Física: OBRA FISICAMENTE AL 90% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 71% OBRA FISICAMENTE AL 90% METAS DEL PROYECTO: 1.00 AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856687 | Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario En Boulevard Nuevo Leon - 86583 | 86583 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 134012.77 | 134012.77 | 134012.77 | 134012.77 | 134012.77 | 134012.77 | 134012.77 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA: 117 METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856688 | Construccion De Banqueta Y Aplicación De Pintura En Area De Guarniciones En Boulevard Nuevo Leon - 86599 | 86599 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 61368.55 | 61368.55 | 61368.55 | 61368.55 | 61368.55 | 61368.55 | 61368.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1311 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856689 | Mejoramiento De Agua Potable En Boulevard Nuevo Leon - 86544 | 86544 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51039.06 | 51039.06 | 51039.06 | 51039.06 | 51039.06 | 51039.06 | 51039.06 | 100 | 0 | Otros | 1311 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% METAS DEL PROYECTO: 21.00 METROS CUADRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910767 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Captacion - 199576 | 199576 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 301364.62 | 301364.62 | 301364.62 | 301364.62 | 90409.39 | 90409.39 | 90409.39 | 30 | 0 | Otros | 500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 90% OBRA FINANCIERAMENTE AL 30% METAS DEL PROYECTO: 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910848 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable De Avenida Central Obregon Sur Entre Calle Central Hidalgo Y Calle Madero - 121495 | 121495 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 81305.72 | 81305.72 | 81305.72 | 81305.72 | 81305.72 | 81305.72 | 81305.72 | 100 | 0 | Otros | 205 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 40.00 TOMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910855 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Ejido Manuel Lazos - 121153 | 121153 | Chiapas | Tuxtla Chico | Manuel Lazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1113085.35 | 1113085.35 | 1113085.35 | 1113085.35 | 765172.9 | 765172.9 | 765172.9 | 68.7434 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 70 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 68% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 70% / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 70% OBRA FINANCIERAMENTE AL 68% METAS DEL PROYECTO 389.00 ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910856 | Construccion De Alumbrado Publico Primera Etapa En Seccion Margaritas - 121052 | 121052 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección Margaritas (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 567398.94 | 567398.94 | 567398.94 | 567398.94 | 489083.65 | 489083.65 | 489083.65 | 86.1975 | 0 | Otros | 458 | 100 | 90 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 86% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 90% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 86% OBRA FISICAMENTE AL 90% Y ENPROCESO METAS DEL PROYECTO: 10.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910867 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 100821 | 100821 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 538881.55 | 538881.55 | 538881.55 | 538881.55 | 538881.55 | 538881.55 | 538881.55 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% METAS DEL PROYECTO: 11.00 CUARTOS PARA COCINA (VIVIENDAS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910868 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 100281 | 100281 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 881806.19 | 881806.19 | 881806.19 | 881806.19 | 442520.2 | 442520.2 | 442520.2 | 50.1834 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 80 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 80% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% OBRA FISICAMENTE AL 80% METAS DEL PROYECTO: 18.00 CUARTOS PARA DORMITORIO (VIVIENDAS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910869 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 100233 | 100233 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 636860.02 | 636860.02 | 636860.02 | 636860.02 | 572361.32 | 572361.32 | 572361.32 | 89.8724 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO. / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 89% OBRA FISICAMENTE AL 100% METAS DEL PROYECTO: 13.00 CUARTOS PARA DORMITORIOS (VIVIENDAS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910870 | Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Primera Seccion De Cahoa - 122032 | 122032 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cahua 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1529926.26 | 1529926.26 | 1529926.26 | 1529926.26 | 458977.88 | 458977.88 | 458977.88 | 30 | 0 | Otros | 534 | 100 | 50 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 30% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 50% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 30% OBRA FISICAMENTE AL 50% METAS DEL PROYECTO: 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910871 | Construccion De Piso Firme - 104026 | 104026 | Chiapas | Tuxtla Chico | San Joaquín (Campo Florido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 605471.11 | 605471.11 | 605471.11 | 605471.11 | 181641.46 | 181641.46 | 181641.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 75 | Financiera: OBRA FISICAMENTE AL 30% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 75% / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 75% OBRA FINANCIERAMENTE AL 30% METAS DEL PROYECTO: 66.00 PISOS FIRMES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910872 | Introduccion De Energia Electrica Para Pozo Profundo - 199463 | 199463 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Aguinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 236469.8 | 236469.8 | 236469.8 | 236469.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 327 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra financieramente al 0% obra físicamente al 90% metas del proyecto: 1.00 transformador - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910874 | Construccion De Techo En Vivienda En Primera Seccion De Guillen Norte - 125825 | 125825 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección de Guillén Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 755364.48 | 755364.48 | 755364.48 | 755364.48 | 674768.52 | 674768.52 | 674768.52 | 89.3302 | 0 | Otros | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% OBRA FINANCIERAMENTE AL 89% METAS DEL PROYECTO: 53.00 TECHOS EN VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910877 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 101122 | 101122 | Chiapas | Tuxtla Chico | Francisco Villa Fracción Vida Mejor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 783827.72 | 783827.72 | 783827.72 | 783827.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 95 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 0% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 95% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 0% OBRA FISICAMENTE AL 95% METAS DEL PROYECTO: 16.00 CUARTOS PARA COCINA (VIVIENDAS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911808 | Ampliación De Alumbrado Público En Sección Toma La Galera - 101200 | 101200 | Chiapas | Tuxtla Chico | La Toma Galera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 548119.07 | 548119.07 | 548119.07 | 548119.07 | 164435.72 | 164435.72 | 164435.72 | 30 | 0 | Otros | 505 | 100 | 50 | Financiera: obra financieramente al 30% / Física: obra físicamente al 50% / Registro: obra físicamente al 50% obra financieramente al 30% metas del proyecto: 16.00 postes de concreto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200532632 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda). | 2.1.3.-101-01-01-02-03-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2766160.17 | 2766160.17 | 2766160.17 | 2766160.17 | 2766160.17 | 736372.94 | 736372.94 | 26.6208 | 0 | Lote | 99 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de recursos FISM 2013 y Años Anteriores y FISM 2013 Rend. y Años Anteriores / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. Mezcla de recursos FISM 2013 y Años Anteriores que aporta $2,035,565.35 de los cuales se han pagado $541,896.85; y FISM 2013 Rendimientos y Años Anteriores que aporta $730,594.82 de los cuales se han pagado $194,476.09. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573204 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Yuquis). | 2.1.3.-101-01-01-02-03-040 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 965160.26 | 965160.26 | 965160.26 | 965160.26 | 965160.26 | 482580.13 | 482580.13 | 50 | 0 | Vivienda | 79 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400608339 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Anonas Entre Av. Gardenias Y Av. Noche Buena). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Potinaspak). | 2.1.3.-101-02-01-05-03-054 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 880282.98 | 880282.98 | 880282.98 | 880282.98 | 880282.98 | 599831.51 | 599831.51 | 68.1408 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685798 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187833 | 187833 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10605.32 | 10605.32 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 1893. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685799 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174642 | 174642 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 13118.98 | 13118.98 | 91.104 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685801 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181257 | 181257 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 91479.33 | 91479.33 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 2834. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685802 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181175 | 181175 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7036.87 | 7036.87 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 1982. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685803 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 180913 | 180913 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 367200 | 367200 | 367200 | 367200 | 367200 | 315308.48 | 315308.48 | 85.8683 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 2707. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685804 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179745 | 179745 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 30912.6 | 30912.6 | 85.8683 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 211A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685805 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179679 | 179679 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 18547.56 | 18547.56 | 85.8683 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 2887. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685806 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179059 | 179059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 77597.28 | 77597.28 | 97.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2232. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685810 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181950 | 181950 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 31275.73 | 31275.73 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016 y corresponde al Ageb 3048. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685811 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175890 | 175890 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 11955.93 | 11955.93 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1287. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685812 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 176850 | 176850 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 24762.25 | 24762.25 | 85.98 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 74 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-013-2016 y corresponde al Ageb 1978. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685813 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176652 | 176652 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 17933.89 | 17933.89 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1770. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685815 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186483 | 186483 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 109562.51 | 109562.51 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685816 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186026 | 186026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 27390.63 | 27390.63 | 95.1064 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685817 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176336 | 176336 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 65757.6 | 65757.6 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 2355. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691240 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175182 | 175182 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 45916.44 | 45916.44 | 91.104 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1450. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691241 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177701 | 177701 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 21600 | 21600 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2815. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691242 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177445 | 177445 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 118800 | 118800 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2622. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691243 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181303 | 181303 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 119626.82 | 119626.82 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691244 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181214 | 181214 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 63331.84 | 63331.84 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691245 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179862 | 179862 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 142197.95 | 142197.95 | 85.8683 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 2622. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691247 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181855 | 181855 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 206419.85 | 206419.85 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016 y corresponde al Ageb 2800. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691248 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179433 | 179433 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 496800 | 496800 | 496800 | 496800 | 496800 | 440440.65 | 440440.65 | 88.6555 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-018-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691249 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 176966 | 176966 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 74286.75 | 74286.75 | 85.98 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 74 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-013-2016 y corresponde al Ageb 2389. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691254 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186729 | 186729 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6847.66 | 6847.66 | 95.1064 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 2980. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691255 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186289 | 186289 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 309600 | 309600 | 309600 | 309600 | 309600 | 294449.25 | 294449.25 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691256 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 185604 | 185604 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 13695.31 | 13695.31 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691257 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178579 | 178579 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 101334.12 | 101334.12 | 93.8279 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 1319. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691258 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 187993 | 187993 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 64005.45 | 64005.45 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 1639. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691259 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188161 | 188161 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 54158.46 | 54158.46 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 2660. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696738 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174871 | 174871 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 45916.44 | 45916.44 | 91.104 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696739 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 178821 | 178821 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7054.28 | 7054.28 | 97.9761 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2459. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696740 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187749 | 187749 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 5302.66 | 5302.66 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 2849 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696741 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187623 | 187623 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 58329.27 | 58329.27 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 2798. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696742 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174665 | 174665 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 98392.38 | 98392.38 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696743 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177374 | 177374 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2618. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696744 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174171 | 174171 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 104951.87 | 104951.87 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696745 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 172633 | 172633 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 52475.94 | 52475.94 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1319. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696746 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179167 | 179167 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 105814.47 | 105814.47 | 97.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696747 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187274 | 187274 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 5302.66 | 5302.66 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696748 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188418 | 188418 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 34464.48 | 34464.48 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 275A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696749 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181241 | 181241 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 42221.23 | 42221.23 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 2622. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696751 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181790 | 181790 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 244800 | 244800 | 244800 | 244800 | 244800 | 212675 | 212675 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016 y corresponde al Ageb 2482. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696753 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190148 | 190148 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1329149.52 | 1329149.52 | 1329149.52 | 1329149.52 | 1329149.52 | 1215374.32 | 1215374.32 | 91.44 | 0 | Metros lineales | 11870 | 100 | 70 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-024-2016 y corresponde al Ageb 2586. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696755 | Construcción De Pavimentación En La Av Nogal Pte Entre Calle Abedul Norte Y Primavera Sur Y Av Nogal Pte Entre Calle Sabino Y Olivo Norte - 147249 | 147249 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 577332.32 | 577332.32 | 577332.32 | 577332.32 | 577332.32 | 577332.32 | 577332.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-010-2016 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696757 | Construcción De Pavimentación En Av Magnolia Entre Filiberto Mastuerzo Y Puente Paso Limón Y Calle Tulipanes Entre Av Magnolia Y Bugambilia - 147724 | 147724 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1599219.6 | 1599219.6 | 1599219.6 | 1599219.6 | 1599219.6 | 1339344.87 | 1339344.87 | 83.7499 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-001-2016 y corresponde al Ageb 1696. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696758 | Construcción De Pavimentación En Av Magnolia Entre Filiberto Mastuerzo Y Puente Paso Limón Y Calle Tulipanes Entre Av Magnolia Y Bugambilia - 147528 | 147528 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1593157.8 | 1593157.8 | 1593157.8 | 1593157.8 | 1593157.8 | 1334268.12 | 1334268.12 | 83.7499 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-001-2016 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696759 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 185568 | 185568 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 27390.63 | 27390.63 | 95.1064 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1323. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696760 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178553 | 178553 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 13511.22 | 13511.22 | 93.8279 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2868. - Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 2868. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696761 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186237 | 186237 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 20542.97 | 20542.97 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1910. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696762 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 185952 | 185952 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 47933.6 | 47933.6 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696763 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 185898 | 185898 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 47933.6 | 47933.6 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1450. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696764 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176090 | 176090 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 65757.62 | 65757.62 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1639. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696765 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176402 | 176402 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 107603.35 | 107603.35 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 2374. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702204 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187677 | 187677 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 31815.96 | 31815.96 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 2834. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702205 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174609 | 174609 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 72154.41 | 72154.41 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1840. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702206 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179207 | 179207 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | 183411.75 | 183411.75 | 97.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 1978. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702207 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179099 | 179099 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 141085.96 | 141085.96 | 97.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2321. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702208 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181315 | 181315 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 147774.3 | 147774.3 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 211A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702209 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175282 | 175282 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 59035.43 | 59035.43 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 2020. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702211 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181881 | 181881 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 50041.18 | 50041.18 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016 y corresponde al Ageb 2887. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702212 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181810 | 181810 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 37530.88 | 37530.88 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016 y corresponde al Ageb 2552. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702213 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175957 | 175957 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 167382.99 | 167382.99 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1291. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702214 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175783 | 175783 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 35867.78 | 35867.78 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702215 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175612 | 175612 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 17933.89 | 17933.89 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 0664. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702216 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 176775 | 176775 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 99049 | 99049 | 85.98 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 74 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-013-2016 y corresponde al Ageb 1770. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702218 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178520 | 178520 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 47289.26 | 47289.26 | 93.8279 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 2853. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702219 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188025 | 188025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 39387.97 | 39387.97 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 1658. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702220 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176488 | 176488 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 125537.24 | 125537.24 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 236A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702221 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188208 | 188208 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 34464.48 | 34464.48 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 2891. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707812 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188327 | 188327 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 88622.94 | 88622.94 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707813 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175117 | 175117 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 32797.46 | 32797.46 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1906. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707814 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175056 | 175056 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 157427.81 | 157427.81 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1889. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707815 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187812 | 187812 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 15907.98 | 15907.98 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 211A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707816 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187773 | 187773 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 2904. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707817 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177336 | 177336 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2514. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707818 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188376 | 188376 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 34464.48 | 34464.48 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 2228. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707820 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181191 | 181191 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 42221.23 | 42221.23 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 2552. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707821 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179078 | 179078 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 77597.28 | 77597.28 | 97.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2228. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707822 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179034 | 179034 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 246900.43 | 246900.43 | 97.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2336. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707824 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181924 | 181924 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 50041.18 | 50041.18 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016 y corresponde al Ageb 2980. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707825 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181781 | 181781 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 50041.18 | 50041.18 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016 y corresponde al Ageb 2035. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707827 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190129 | 190129 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1889891.42 | 1889891.42 | 1889891.42 | 1889891.42 | 1889891.42 | 1728116.71 | 1728116.71 | 91.44 | 0 | Metros lineales | 21500 | 100 | 70 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-024-2016 y corresponde al Ageb 2868. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707828 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190104 | 190104 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3335102.51 | 3335102.51 | 3335102.51 | 3335102.51 | 3335102.51 | 3049920.47 | 3049920.47 | 91.4491 | 0 | Metros lineales | 16630 | 100 | 70 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-024-2016 y corresponde al Ageb 2853. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707829 | Construcción De Pavimentación En La Calle Talismecate Entre Av Pompochuti Poniente Y Tacana - 147134 | 147134 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1410217.92 | 1410217.92 | 1410217.92 | 1410217.92 | 1410217.92 | 1326461.29 | 1326461.29 | 94.0607 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 80 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707830 | Construcción De Pavimentación En La Avenida Sinaloa Entre Blvd Vicente Fox Quesada Y Calle Nuevo León - 145981 | 145981 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1991422.89 | 1991422.89 | 1991422.89 | 1991422.89 | 1991422.89 | 1991422.89 | 1991422.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707831 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186846 | 186846 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 20542.97 | 20542.97 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 3048. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707832 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186645 | 186645 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 13695.31 | 13695.31 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 2622. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707834 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178484 | 178484 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6755.61 | 6755.61 | 93.8279 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 1215. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707835 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178570 | 178570 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6755.61 | 6755.61 | 93.8279 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 2887. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707836 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186076 | 186076 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 68476.57 | 68476.57 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1889. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707837 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 185812 | 185812 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | 178039.09 | 178039.09 | 95.1064 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1431. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707838 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188135 | 188135 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 34464.48 | 34464.48 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 236A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707839 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188052 | 188052 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 24617.48 | 24617.48 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 2340. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713110 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle El Bosque Entre Joaquin Miguel Gutierrez Y Santa Ella - 144120 | 144120 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 64573.02 | 64573.02 | 64573.02 | 64573.02 | 64573.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713111 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 189419 | 189419 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4985702.5 | 4985702.5 | 4985702.5 | 4985702.5 | 4985702.5 | 4001580.61 | 4001580.61 | 80.2611 | 0 | Otros | 50000 | 100 | 50 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Metro Cúbico (M3). / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713112 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 178829 | 178829 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 35271.49 | 35271.49 | 97.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 2872. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713113 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177741 | 177741 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 75600 | 75600 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 282A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713114 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177551 | 177551 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 410400 | 410400 | 410400 | 410400 | 410400 | 205200 | 205200 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2764. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713115 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177121 | 177121 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 43200 | 43200 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713116 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174155 | 174155 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 190225.29 | 190225.29 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1323. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713118 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179633 | 179633 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6182.52 | 6182.52 | 85.8683 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 2798. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713119 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187552 | 187552 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 5302.66 | 5302.66 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 2637. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713120 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187502 | 187502 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 21210.64 | 21210.64 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: 7Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 2478. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713121 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187354 | 187354 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 47723.94 | 47723.94 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 2020. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713122 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181229 | 181229 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21110.61 | 21110.61 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713123 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179800 | 179800 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 92737.79 | 92737.79 | 85.8683 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 275A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713125 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181825 | 181825 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 68806.62 | 68806.62 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016 y corresponde al Ageb 2586. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713126 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179408 | 179408 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 19149.59 | 19149.59 | 88.6555 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-018-2016 y corresponde al Ageb 2552. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713127 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179388 | 179388 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 12766.4 | 12766.4 | 88.6556 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-018-2016 y corresponde al Ageb 2533. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713128 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175678 | 175678 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 41845.75 | 41845.75 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1215. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713129 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 176886 | 176886 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 68096.2 | 68096.2 | 85.9801 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 74 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-013-2016 y corresponde al Ageb 1874. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713130 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175552 | 175552 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 17933.89 | 17933.89 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 0645. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713131 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176580 | 176580 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 89669.46 | 89669.46 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1982. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713132 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186812 | 186812 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6847.66 | 6847.66 | 95.1064 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 2923. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713134 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186136 | 186136 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 75324.23 | 75324.23 | 95.1064 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1893. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713135 | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Sexta Sur Entre Primera Y Tercera Oriente - 144013 | 144013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 814104.65 | 814104.65 | 814104.65 | 814104.65 | 814104.65 | 764476.64 | 764476.64 | 93.904 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718395 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175147 | 175147 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 26237.97 | 26237.97 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1910. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718396 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181166 | 181166 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7036.87 | 7036.87 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 1978. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718397 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174717 | 174717 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 157427.81 | 157427.81 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1427. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718398 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187318 | 187318 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 5302.66 | 5302.66 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718399 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188399 | 188399 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 24617.48 | 24617.48 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 2336. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718400 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181282 | 181282 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 197032.41 | 197032.41 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718401 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179771 | 179771 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6182.52 | 6182.52 | 85.8683 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718402 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175240 | 175240 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 13118.98 | 13118.98 | 91.104 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1874. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718403 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181912 | 181912 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6255.13 | 6255.13 | 86.8768 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016 y corresponde al Ageb 2942. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718404 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181896 | 181896 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 50041.18 | 50041.18 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016 y corresponde al Ageb 2923. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718405 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181837 | 181837 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 68806.62 | 68806.62 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016 y corresponde al Ageb 2590. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718406 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agebs - 179363 | 179363 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 19149.59 | 19149.59 | 88.6555 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-018-2016 y corresponde al Ageb 2514. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718407 | Construcción De Pavimentación En La Av Nogal Pte Entre Calle Abedul Norte Y Primavera Sur Y Av Nogal Pte Entre Calle Sabino Y Olivo Norte - 147352 | 147352 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1031806.03 | 1031806.03 | 1031806.03 | 1031806.03 | 1031806.03 | 1031806.03 | 1031806.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-010-2016 y corresponde al Ageb 1855. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718408 | Ampliación De Electrificación En Calle Veracruz Entre Av Chihuahua Y Durango Y Av Jalapa Av Guacamaya Av Chiapas Esq San Agustín Y Callejon - 147953 | 147953 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 470193.48 | 470193.48 | 470193.48 | 470193.48 | 470193.48 | 235096.74 | 235096.74 | 50 | 0 | Otros | 35 | 100 | 50 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-007-2016 y corresponde al Ageb 2425. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718409 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 185645 | 185645 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 82171.89 | 82171.89 | 95.1064 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1408. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718410 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178597 | 178597 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 391825.26 | 391825.26 | 93.8279 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 2181. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718411 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178542 | 178542 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 13511.22 | 13511.22 | 93.8279 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016 y corresponde al Ageb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718412 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 185729 | 185729 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 157496.11 | 157496.11 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1427. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718413 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188105 | 188105 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 44311.47 | 44311.47 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 2374. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718414 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176169 | 176169 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 143471.14 | 143471.14 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 1658. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718415 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Sexta Sur Entre Primera Y Tercera Oriente - 149209 | 149209 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 844784.6 | 844784.6 | 844784.6 | 844784.6 | 844784.6 | 810483.27 | 810483.27 | 95.9396 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723993 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188244 | 188244 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 14770.47 | 14770.47 | 68.3818 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 1982. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723994 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174972 | 174972 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 13118.98 | 13118.98 | 91.104 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1893. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723995 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174775 | 174775 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 124630.35 | 124630.35 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 1431. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723996 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181149 | 181149 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 35184.36 | 35184.36 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 1770. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723997 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179653 | 179653 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6182.52 | 6182.52 | 85.8683 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723998 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187597 | 187597 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 5302.66 | 5302.66 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016 y corresponde al Ageb 2641. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723999 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179131 | 179131 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 70542.98 | 70542.98 | 97.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016 y corresponde al Ageb 1982. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724000 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175337 | 175337 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 52475.94 | 52475.94 | 91.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al Ageb 2552. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724001 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179712 | 179712 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 55642.67 | 55642.67 | 85.8683 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016 y corresponde al Ageb 2923. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724002 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle El Bosque Entre Joaquin Miguel Gutierrez Y Santa Ella - 149255 | 149255 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 104176.72 | 104176.72 | 104176.72 | 104176.72 | 104176.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724004 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186779 | 186779 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 34238.29 | 34238.29 | 95.1064 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 2919. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724005 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186567 | 186567 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 47933.6 | 47933.6 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 2463. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724006 | Ampliación De Electrificación En Calle Veracruz Entre Av Chihuahua Y Durango Y Av Jalapa Av Guacamaya Av Chiapas Esq San Agustín Y Callejon - 189704 | 189704 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 129074.72 | 129074.72 | 129074.72 | 129074.72 | 129074.72 | 64537.36 | 64537.36 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-007-2016 y corresponde al Ageb 243A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724007 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186194 | 186194 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6847.66 | 6847.66 | 95.1064 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016 y corresponde al Ageb 1906. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724008 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188085 | 188085 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 34464.48 | 34464.48 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016 y corresponde al Ageb 2355. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724009 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181122 | 181122 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7036.87 | 7036.87 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016 y corresponde al Ageb 2374. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724010 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176258 | 176258 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 101625.39 | 101625.39 | 83.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 55 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-003-2016 y corresponde al Ageb 2340. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753567 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Sioux Entre Av Apaches Y Camino Viejo A La Montaña - 291270 | 291270 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yúquiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1286448.95 | 1286448.95 | 1286448.95 | 1286448.95 | 1286448.95 | 550924.04 | 550924.04 | 42.8252 | 0 | Metros lineales | 141 | 100 | 25 | Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos FISM 2016 y Rendimientos FISM 2016. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Mezcla de Recursos FISM 2016 aporta $550,924.04 de los cuales al tercer trimestre 2017 se han pagado $550,924.04; y Rendimientos FISM 2016 aporta $735,524.91. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753568 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 184813 | 184813 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yúquiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6847.66 | 6847.66 | 95.1064 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753569 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187100 | 187100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yúquiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 158400 | 158400 | 158400 | 158400 | 158400 | 116658.53 | 116658.53 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753570 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 181042 | 181042 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yúquiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 12365.04 | 12365.04 | 85.8683 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753571 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 248884 | 248884 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Consorcio Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 63631.93 | 63631.93 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755510 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Potinaspak - 295780 | 295780 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 283370.74 | 283370.74 | 89.959 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-062-2016 y corresponde al Ageb 1450. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755511 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 295702 | 295702 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Ageb 2980. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755512 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 295675 | 295675 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 45000 | 45000 | 50 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Ageb 2957. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755513 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 295564 | 295564 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Ageb 2798. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755514 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Loma Bonita - 295532 | 295532 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Ageb 2764. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755516 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 295645 | 295645 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 45000 | 45000 | 50 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Ageb 2800. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755526 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Lacondesa - 295874 | 295874 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 44999.65 | 44999.65 | 44999.65 | 44999.65 | 44999.65 | 40481.17 | 40481.17 | 89.9589 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-062-2016 y corresponde al Ageb 2641. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755527 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Linda Vista Shanka - 295853 | 295853 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 40481.49 | 40481.49 | 89.9589 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-062-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755528 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ribera De Guadalupe - 295406 | 295406 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 67500 | 67500 | 50 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-060-2016 y corresponde al Ageb 2622. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755529 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 295800 | 295800 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 40481.49 | 40481.49 | 89.9589 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-062-2016 y corresponde al Ageb 2548. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755531 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia La Reliquia - 294570 | 294570 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90000 | 90000 | 50 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-061-2016 y corresponde al Ageb 275A. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755532 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 294549 | 294549 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-061-2016 y corresponde al Ageb 1287. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755533 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 294502 | 294502 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 112500 | 112500 | 50 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-061-2016 y corresponde al Ageb 1291. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755534 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Potinaspak - 287482 | 287482 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 773868.17 | 773868.17 | 99.785 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto finiquitado con Ahorro Presupuestal de $1,667.41. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-037-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. El importe modificado en el contrato corresponde al monto que se invirtió en el Ageb que forma parte de este contrato. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755535 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 295023 | 295023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 38479.78 | 38479.78 | 85.5106 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-063-2016 y corresponde al Ageb 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755536 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294833 | 294833 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 2459. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755537 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 295119 | 295119 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 38479.78 | 38479.78 | 85.5106 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-014-2016 y corresponde al Ageb 2444. - Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-063-2016 y corresponde al Ageb 2444. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755538 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Comitan - 294987 | 294987 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 38479.78 | 38479.78 | 85.5106 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-063-2016 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755539 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294813 | 294813 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1906. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755540 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte Y Nueva Jerusalen - 295178 | 295178 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 269358.45 | 269358.45 | 85.5106 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-063-2016 y corresponde al Ageb 2459 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755541 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 294679 | 294679 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 45000 | 45000 | 50 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1338. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755542 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294767 | 294767 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 67500 | 67500 | 50 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1893. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755543 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 294702 | 294702 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 45000 | 45000 | 50 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1408 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755544 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 294637 | 294637 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-058-2016 y corresponde al Ageb 1319. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755580 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul - 284609 | 284609 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 775535.58 | 773564.91 | 773564.91 | 99.7459 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $1,970.67. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-041-2016 y corresponde al Ageb 2482. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. El importe modificado en el contrato corresponde al monto que se invirtió en el Ageb que forma parte de este contrato. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755651 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 283200 | 283200 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 904791.51 | 904791.51 | 904791.51 | 904791.51 | 904791.51 | 902593.45 | 902593.45 | 99.7571 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $2,198.06. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-006-2016. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. El importe modificado en el contrato corresponde al monto que se invirtió en el Ageb que forma parte de este contrato. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755660 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 283687 | 283687 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 247645.24 | 247645.24 | 95.7965 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $10,866.62. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-02-2016 y corresponde al Ageb 1840. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. El importe modificado en el contrato corresponde al monto que se invirtió en el Ageb que forma parte de este contrato. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755682 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 283246 | 283246 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 516038.44 | 516038.44 | 99.8094 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $985.28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-015-2016 y corresponde al Ageb 2548. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. El importe modificado en el contrato corresponde al monto que se invirtió en el Ageb que forma parte de este contrato. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755695 | Ampliacion De Electrificacion En La Avenida Estrella Entre Sauce Y Picis - 262223 | 262223 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 513932.01 | 513932.01 | 513932.01 | 513932.01 | 513932.01 | 256966.01 | 256966.01 | 50 | 0 | Otros | 134 | 100 | 20 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es ml. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-053-2016 y corresponde al Ageb 2849. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755696 | Ampliación De Electrificación En La Calle Sauce Entre Los Pinos Y Los Alamos - 262049 | 262049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1643433.26 | 1643433.26 | 1643433.26 | 1643433.26 | 1643433.26 | 821716.63 | 821716.63 | 50 | 0 | Otros | 129 | 100 | 20 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es ml. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-053-2016 y corresponde al Ageb 2853. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755697 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Ceiba - 251831 | 251831 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1070485.26 | 1070485.26 | 1070485.26 | 1070485.26 | 1070485.26 | 1022348.5 | 1022348.5 | 95.5033 | 0 | Metros lineales | 690 | 100 | 99 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755698 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación Avenida Sospo Entre Pompushut Y Sempasuchilt - 259334 | 259334 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 157584.6 | 157584.6 | 157584.6 | 157584.6 | 157584.6 | 78792.3 | 78792.3 | 50 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755699 | Construcción De Red De Agua Potable En Av Flamboyant Entre Girasol Y Sección Tres - 258218 | 258218 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 282305.88 | 282305.88 | 282305.88 | 282305.88 | 282305.88 | 255568.41 | 255568.41 | 90.5289 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755700 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Jardines Del Norte - 258221 | 258221 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4272083.3 | 4272083.3 | 4272083.3 | 4272083.3 | 4272083.3 | 4173043.59 | 4173043.59 | 97.6817 | 0 | Metros lineales | 1665 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755701 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Siete De Octubre - 251721 | 251721 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2016 | 1227530.33 | 1227530.33 | 1227530.33 | 1227530.33 | 1227530.33 | 1149637.18 | 1149637.18 | 93.6545 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755702 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Caoba Entre Calle El Pino Y Calle La Ceiba Y Privada Caoba - 248916 | 248916 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 231374.67 | 231374.67 | 231374.67 | 231374.67 | 231374.67 | 115687.34 | 115687.34 | 50 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755703 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Av Noche Buena Entre Cacao Y Roberto Albores Guillén Y Av Amapola Entre Jocote Y Roberto Albores - 250572 | 250572 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1274388.16 | 1274388.16 | 1274388.16 | 1274388.16 | 1274388.16 | 1223102.13 | 1223102.13 | 95.9756 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 97 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755704 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Prolongación Jazmin Entre Roberto Albores Guillén Y Cacao - 250566 | 250566 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 365082.45 | 365082.45 | 365082.45 | 365082.45 | 365082.45 | 182541.23 | 182541.23 | 50 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755705 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Comitán Y Calle Simojovel Entre Real De Guadalupe Y Crisantemo - 250554 | 250554 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 482159.56 | 482159.56 | 482159.56 | 482159.56 | 482159.56 | 278821.5 | 278821.5 | 57.8276 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 90 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755706 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón María Eugenia Tevera Entre Michoacán E Hidalgo - 250538 | 250538 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 344306.51 | 344306.51 | 344306.51 | 344306.51 | 344306.51 | 266434.75 | 266434.75 | 77.383 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755707 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Comalapa Entre Calle Flamboyant Y Calle Trinitaria - 250528 | 250528 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 726717.16 | 726717.16 | 726717.16 | 726717.16 | 726717.16 | 363358.58 | 363358.58 | 50 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755709 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Pecha Entre El Cedro Y Rafael Pascacio Gamboa - 250500 | 250500 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1016192.9 | 1016190.9 | 1016190.9 | 1016190.9 | 1016190.9 | 508096.45 | 508096.45 | 50.0001 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 85 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755710 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Caoba Entre Calle El Pino Y Calle La Ceiba Y Privada Caoba - 250056 | 250056 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 546191.45 | 546191.45 | 546191.45 | 546191.45 | 546191.45 | 273095.73 | 273095.73 | 50 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755711 | Construcción De Pavimentación En La Calle El Bosque Entre Av Joaquin Miguel Gutierrez Y Santa Ella - 250008 | 250008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 420477.11 | 420477.11 | 420477.11 | 420477.11 | 420477.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1296 | 100 | 95 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755712 | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Noche Buena Entre Cacao Y Roberto Albores Y Avenida Amapola Entre Jocote Y Roberto Albores - 249985 | 249985 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 370151.54 | 370151.54 | 96.6176 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 97 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. Las metas totales de ester proyecto son 461.49 ml. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755713 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Comalapa Entre Calle Flamboyanes Y Calle Trinitaria - 249348 | 249348 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 154670.11 | 154670.11 | 154670.11 | 154670.11 | 154670.11 | 77335.06 | 77335.06 | 50 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755714 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Río Santo Domingo Entre Veintinueve De Mayo Y Veintinueve De Septiembre - 250448 | 250448 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 677540.26 | 677540.26 | 677540.26 | 677540.26 | 677540.26 | 338770.13 | 338770.13 | 50 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755716 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Río Suchiapa Entre Av Veintinueve De Mayo Y Av Veintinueve De Septiembre - 250453 | 250453 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 762861.15 | 762861.15 | 762861.15 | 762861.15 | 762861.15 | 381430.58 | 381430.58 | 50 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 10 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755718 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Pecha Entre El Cedro Y Rafael Pascacio Gamboa - 249248 | 249248 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 383109.77 | 191554.89 | 191554.89 | 50 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755719 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Av Flamboyán Entre Girasol Y Secc No Tres - 250579 | 250579 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 739886.22 | 739886.22 | 739886.22 | 739886.22 | 739886.22 | 664769.39 | 664769.39 | 89.8475 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755720 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Río Suchiapa Entre Av Veintinueve De Mayo Y Av Veintinueve De Septiembre - 249121 | 249121 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 233682.01 | 233682.01 | 233682.01 | 233682.01 | 233682.01 | 116841.01 | 116841.01 | 50 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755721 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Callejón María Eugenia Tevera Entre Michoacan E Hidalgo - 249038 | 249038 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 110109.38 | 110109.38 | 110109.38 | 110109.38 | 110109.38 | 110109.38 | 110109.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755722 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Comitán Y Calle Simojovel Entre Real De Guadalupe Y Crisantemo - 248984 | 248984 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 238565.94 | 238565.94 | 238565.94 | 238565.94 | 238565.94 | 139588.32 | 139588.32 | 58.5114 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 70 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755723 | Construcción De Red De Agua Potable En La Prolongacion Jazmin Entre Roberto Albores Guillen Y Cacao - 249735 | 249735 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 68405.11 | 68405.11 | 68405.11 | 68405.11 | 68405.11 | 34202.56 | 34202.56 | 50 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755724 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Río Santo Domingo Entre Veintinueve De Mayo Y Veintinueve De Septiembre - 249208 | 249208 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 141275.72 | 141275.72 | 141275.72 | 141275.72 | 141275.72 | 70637.86 | 70637.86 | 50 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755727 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs Y Una Localidad - 179604 | 179604 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 18547.56 | 18547.56 | 85.8683 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-026-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755728 | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agebs - 178674 | 178674 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 712800 | 712800 | 712800 | 712800 | 712800 | 668805.18 | 668805.18 | 93.8279 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-020-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755729 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177791 | 177791 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 158400 | 158400 | 158400 | 158400 | 158400 | 79200 | 79200 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-016-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755730 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187857 | 187857 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 237600 | 174987.8 | 174987.8 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755731 | Construcción De Piso Firme En Veintitres Agebs Y Una Localidad - 186893 | 186893 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 68476.57 | 68476.57 | 95.1063 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-025-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755732 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 181965 | 181965 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 68806.62 | 68806.62 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755733 | Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 179268 | 179268 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 42325.79 | 42325.79 | 97.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-017-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755734 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188451 | 188451 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 221557.34 | 221557.34 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755736 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agebs - 181327 | 181327 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 112589.94 | 112589.94 | 97.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-019-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755748 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 282929 | 282929 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 257676.51 | 257676.51 | 99.6769 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $835.35. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-RAMO15-010-2016 y corresponde al Ageb 2374. Mezcla de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta el otro 50%. El importe modificado en el contrato corresponde al monto que se invirtió en el Ageb que forma parte de este contrato. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755762 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs - 188564 | 188564 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 93546.43 | 93546.43 | 68.3819 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-022-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755763 | Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs Y Una Localidad - 248201 | 248201 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Emiliano Zapata (Agua Fría) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 12510.29 | 12510.29 | 86.877 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-015-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755764 | Construcción De Piso Firme En Dicienueve Agebs Y Tres Localidades - 187020 | 187020 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Emiliano Zapata (Agua Fría) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 132566.51 | 132566.51 | 73.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-021-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911994 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Caoba Norte Entre Avenida Ahuehuete Y Avenida Cipres - 175977 | 175977 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 386 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911995 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Santa Maria Entre Calzada Del Carmen Y Calle Flamboyanes - 175606 | 175606 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1894654.64 | 1894654.64 | 1894654.64 | 1894654.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911996 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Lucia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175659 | 175659 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 47881.07 | 47881.07 | 47881.07 | 47881.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 3 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911997 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Flamboyanes - 175621 | 175621 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 526691.74 | 526691.74 | 526691.74 | 526691.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 337 | 100 | 3 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911998 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Santa Maria Entre Calzada Del Carmen Y Calle Flamboyanes - 175567 | 175567 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650481.58 | 650481.58 | 650481.58 | 650481.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911999 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Caoba Norte Entre Avenida Ahuehuete Y Avenida Laureles - 175507 | 175507 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 386 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912000 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Caoba Norte Entre Avenida Ahuehuete Y Avenida Laureles - 175537 | 175537 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 1223186.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 386 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912001 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Avenida Sospó Entre Calle Cacao Y Calle Roberto Albores Guillén - 175782 | 175782 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 495950.14 | 495950.14 | 495950.14 | 495950.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912002 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Caoba Norte Entre Avenida Ciprés Y Avenida Ahuehuete - 175454 | 175454 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 485231.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 386 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912003 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Alejandrina Entre Avenida Circonia Y Avenida Gema - 175771 | 175771 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700969.51 | 700969.51 | 700969.51 | 700969.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912004 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175690 | 175690 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1582676.35 | 1582676.35 | 1582676.35 | 1582676.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 337 | 100 | 30 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912005 | Construcción De Pavimentación En La Calle Alejandrina Entre Avenida Circonia Y Avenida Gema - 175755 | 175755 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1294977.9 | 1294977.9 | 1294977.9 | 1294977.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912006 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Pensamiento Entre Avenida Geranio Y Avenida Bellorita - 175408 | 175408 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 397888.42 | 397888.42 | 397888.42 | 397888.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 2 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912007 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Pensamiento Entre Avenida Geranio Y Avenida Las Rosas - 175382 | 175382 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2586274.74 | 2586274.74 | 2586274.74 | 2586274.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 551 | 100 | 2 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912008 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Alejandrina Entre Avenida Circonia Y Avenida Gema - 175737 | 175737 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 332962.93 | 332962.93 | 332962.93 | 332962.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912009 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Lucia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175701 | 175701 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 143879.67 | 143879.67 | 143879.67 | 143879.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 30 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912010 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Bugambilia Entre Calle Mastuerzo Y Calle Geranio - 173604 | 173604 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1240918.65 | 1240918.65 | 1240918.65 | 1240918.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912011 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Samuel Leon Brindis Y José Castillo Tielmans - 173567 | 173567 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 148081.95 | 148081.95 | 148081.95 | 148081.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912012 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Bellorita Entre Calle Mastuerzo Y Calle Geranio - 173652 | 173652 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 248183.73 | 248183.73 | 248183.73 | 248183.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912013 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Bugambilia Entre Calle Mastuerzo Y Calle Geranio - 173662 | 173662 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3371254.08 | 3371254.08 | 3371254.08 | 3371254.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 5 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912014 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pensamiento Entre Avenida Bellorita Y Avenida Begonia - 173841 | 173841 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 140825.53 | 140825.53 | 140825.53 | 140825.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912015 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Bellorita Entre Calle Mastuerzo Y Calle Geranio - 173675 | 173675 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 674250.81 | 674250.81 | 674250.81 | 674250.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 5 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Zafiro Entre Privada Granate Y Calle Jade - 173529 | 173529 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 152566.07 | 152566.07 | 152566.07 | 152566.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912017 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pensamiento Entre Avenida Begonia Y Avenida Las Rosas - 173819 | 173819 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 915365.93 | 915365.93 | 915365.93 | 915365.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 551 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912018 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141648 | 141648 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 10 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912019 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141645 | 141645 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1191354.84 | 1191354.84 | 1191354.84 | 1191354.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 10 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912020 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141637 | 141637 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 10 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912021 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141580 | 141580 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1985591.4 | 1985591.4 | 1985591.4 | 1985591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912022 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140731 | 140731 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 777 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912023 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Santa Rita - 142163 | 142163 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912024 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Quince De Septiembre - 142134 | 142134 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912025 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 142096 | 142096 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 992795.7 | 992795.7 | 992795.7 | 992795.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912026 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Azteca - 142068 | 142068 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912027 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Comitan - 142042 | 142042 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912028 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Agua Azul - 142022 | 142022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912029 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Agua Azul - 142010 | 142010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912030 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 142029 | 142029 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912031 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Industrial - 142050 | 142050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912032 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Agua Azul - 141987 | 141987 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 397118.28 | 397118.28 | 397118.28 | 397118.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912033 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141245 | 141245 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 258333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 680 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912034 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141304 | 141304 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912035 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141282 | 141282 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1040 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912036 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141258 | 141258 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 333333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1024 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912037 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141175 | 141175 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 480 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912038 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141693 | 141693 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1522286.74 | 1522286.74 | 1522286.74 | 1522286.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912039 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141688 | 141688 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912040 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democratica - 141679 | 141679 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912041 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141664 | 141664 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912042 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141660 | 141660 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 794236.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912043 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 141656 | 141656 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 10 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912044 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 141672 | 141672 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912045 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cerro Hueco - 142181 | 142181 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 264745.52 | 264745.52 | 264745.52 | 264745.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912046 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141147 | 141147 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 360 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912047 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141027 | 141027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 416666.67 | 416666.67 | 416666.67 | 416666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1400 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912048 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141120 | 141120 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912049 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141088 | 141088 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 216666.67 | 216666.67 | 216666.67 | 216666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 540 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912050 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Salvador - 142174 | 142174 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912051 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Azteca - 142081 | 142081 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912052 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140997 | 140997 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 183333.33 | 183333.33 | 183333.33 | 183333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912053 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140970 | 140970 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 416666.68 | 416666.68 | 416666.68 | 416666.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1280 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912054 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140928 | 140928 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912055 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Zafiro Entre Privada Granate Y Calle Jade - 137939 | 137939 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 149624.09 | 149624.09 | 149624.09 | 149624.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912056 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Circuito Prosperidad Poniente Sur Y Boulevard Poeta Oscar Oliva - 138294 | 138294 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1831885.31 | 1831885.31 | 1831885.31 | 1831885.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3798 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912057 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Circuito Prosperidad Poniente Sur Y Boulevard Poeta Oscar Oliva - 138244 | 138244 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1869767.73 | 1869767.73 | 1869767.73 | 1869767.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3798 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912058 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Encinos Entre Calle Avellano Norte Y Calle Olivo Norte - 137981 | 137981 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 303525.13 | 303525.13 | 303525.13 | 303525.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912059 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Puebla Entre Avenida Limones Y Avenida Baja California - 137967 | 137967 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 237337.24 | 237337.24 | 237337.24 | 237337.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912060 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Puebla Entre Avenida Limones Y Avenida Baja California - 137962 | 137962 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 371755.46 | 371755.46 | 371755.46 | 371755.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912061 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141050 | 141050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912062 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Encinos Entre Calle Avellano Norte Y Calle Olivo Norte - 137995 | 137995 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 303525.12 | 303525.12 | 303525.12 | 303525.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912063 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 138592 | 138592 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 536597.37 | 536597.37 | 536597.37 | 536597.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912064 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 138532 | 138532 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICILIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1609792.09 | 1609792.09 | 1609792.09 | 1609792.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912065 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benjaminas Entre Avenida Las Rosas Y Avenida Laurel Poniente - 134268 | 134268 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 662264.79 | 662264.79 | 662264.79 | 662264.79 | 662264.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912066 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Benjaminas Entre Avenida Las Rosas Y Avenida Laurel Poniente - 134290 | 134290 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 643850.28 | 643850.28 | 643850.28 | 643850.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912067 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Emiliano Zapata Y Samuel León Brindis - 134250 | 134250 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 183620.79 | 183620.79 | 183620.79 | 183620.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912068 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Samuel Leon Brindis Y José Castillo Tielmans - 134229 | 134229 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 187784.79 | 187784.79 | 187784.79 | 187784.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912069 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Emiliano Zapata Y Samuel León Brindis - 134244 | 134244 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 151395.59 | 151395.59 | 151395.59 | 151395.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912070 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Poeta Enoch Cancino Casahonda Entre Circuito Prosperidad Y Calle Poeta Rodulfo Figueroa - 134195 | 134195 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 502776.33 | 502776.33 | 502776.33 | 502776.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912071 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Poeta Enoch Cancino Casahonda Entre Circuito Prosperidad Y Calle Poeta Rodulfo Figueroa - 134162 | 134162 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 590898.83 | 590898.83 | 590898.83 | 590898.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912072 | Ampliación De Electrificación En La Calle Catazaja Entre Avenida Villahermosa Y Avenida Margaritas - 129726 | 129726 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1548453.33 | 1548453.33 | 1548453.33 | 1548453.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 520 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912073 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Cinco De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129693 | 129693 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 957323.89 | 957323.89 | 957323.89 | 957323.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912074 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Cinco De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129675 | 129675 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 614060.84 | 614060.84 | 614060.84 | 614060.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912075 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Cinco De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129658 | 129658 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1870979.35 | 1870979.35 | 1870979.35 | 1870979.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 520 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912076 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Caoba Sur Entre Avenida Laurel Poniente Y Avenida Las Arboledas - 130237 | 130237 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 239346.71 | 239346.71 | 239346.71 | 239346.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912077 | Rehabilitación De Drenaje Sanitariode La Calle Huixtla Ente Tuxtla Gutierrez Y Villaflores - 130192 | 130192 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 585311.12 | 585311.12 | 585311.12 | 585311.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912078 | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Las Rosas Entre Calle Tamarindo Y Calle Benjamina - 130164 | 130164 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 195196.02 | 195196.02 | 195196.02 | 195196.02 | 195196.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 35 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912079 | Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Huixtla Entre Tuxtla Gutiérrez Y Villaflores - 130202 | 130202 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 212587.57 | 212587.57 | 212587.57 | 212587.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912080 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Cruz Entre Callejón Cojote Y Avenida Emiliano Zapata - 130183 | 130183 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146334.6 | 146334.6 | 146334.6 | 146334.6 | 146334.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 50 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912081 | Ampliación De Electrificación En La Calle Motozintla Entre Avenida Villahermosa Y Avenida Margaritas - 129764 | 129764 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1192309.07 | 1192309.07 | 1192309.07 | 1192309.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 520 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912082 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Las Rosas Entre Calle Tamarindo Y Calle Benjamina - 130155 | 130155 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 744920.68 | 744920.68 | 744920.68 | 744920.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912083 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Cinco De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129576 | 129576 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2997803.97 | 2997803.97 | 2997803.97 | 2997803.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 520 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912084 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Gardenias Entre Calle Roberto Albores Guillén Y Prolongación De La Quinta Poniente - 130105 | 130105 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 695780.86 | 695780.86 | 695780.86 | 695780.86 | 695780.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 304 | 100 | 90 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912085 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Acuario Entre Avenida Aries Y Avenida Leo - 130140 | 130140 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 227035.26 | 227035.26 | 227035.26 | 227035.26 | 227035.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 90 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912086 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Libra Entre Calle Sin Nombre Y Calle Castral - 130230 | 130230 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2053845.23 | 2053845.23 | 2053845.23 | 2053845.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 724 | 100 | 5 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912087 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Acuario Entre Avenida Aries Y Avenida Leo - 130122 | 130122 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 719051.36 | 719051.36 | 719051.36 | 719051.36 | 719051.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 90 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912088 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Amapola Entre Calle Roberto Albores Guillén Y Prolongación De La Quinta Poniente - 130070 | 130070 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 903050.06 | 903050.06 | 903050.06 | 903050.06 | 903050.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 352 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912089 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Virgo Entre Calle Sin Nombre Y Calle Castral - 121730 | 121730 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1457118.35 | 1457118.35 | 1457118.35 | 1457118.35 | 1457118.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 692 | 100 | 70 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912090 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Aries Entre Calle Sin Nombre Y Circuito Prosperidad - 121679 | 121679 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1082067.98 | 1082067.98 | 1082067.98 | 1082067.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 424 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912091 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Hechos No Palabras Entre Calle Arboledas Y Circuito Prosperidad - 121709 | 121709 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1162328.97 | 1162328.97 | 1162328.97 | 1162328.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 505 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912092 | Construcción De Pavimentación En La Privada Buena Vista - 121581 | 121581 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1108351.6 | 1108351.6 | 1108351.6 | 1108351.6 | 1108351.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 22 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912093 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Tonalá Entre Calle Reforma Y Calle Altamirano - 121756 | 121756 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 277841.88 | 277841.88 | 277841.88 | 277841.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912094 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Leo Entre Calle Acuario Y Circuito Prosperidad - 121739 | 121739 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1720879.63 | 1720879.63 | 1720879.63 | 1720879.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 524 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912095 | Construcción De Red De Agua Potable En La Privada Buena Vista - 121617 | 121617 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 232291.74 | 232291.74 | 232291.74 | 232291.74 | 232291.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 22 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842130 | Ampliacion De Alumbrado Publico - 27480 | 27480 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 812579.97 | 812579.97 | 812579.97 | 68.8627 | 0 | Otros | 1223 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842131 | Pavimentacion De Calle Los Naranjos - 27425 | 27425 | Chiapas | Tuzantán | Xochiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 246163.34 | 246163.34 | 246163.34 | 246163.34 | 123081.67 | 123081.67 | 123081.67 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1223 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842132 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Belisario Dominguez Palencia - 27192 | 27192 | Chiapas | Tuzantán | Xochiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 938326.55 | 938326.55 | 938326.55 | 938326.55 | 776058.73 | 776058.73 | 776058.73 | 82.7067 | 0 | Metros lineales | 1223 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856690 | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 55877 | 55877 | Chiapas | Tuzantán | Francisco Sarabia 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 881336.48 | 881336.48 | 881336.48 | 881336.48 | 881336.48 | 881336.48 | 881336.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 643 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856691 | Pavimentacion De Camino Tramo Nueva Sonora Manacal - 43976 | 43976 | Chiapas | Tuzantán | Nueva Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1031814.57 | 1031814.57 | 1031814.57 | 1031814.57 | 1031814.57 | 1031814.57 | 1031814.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856692 | Rehabilitacion De Tramo - 56927 | 56927 | Chiapas | Tuzantán | Santa Sofía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 361151.73 | 361151.73 | 361151.73 | 361151.73 | 180575.87 | 180575.87 | 180575.87 | 50 | 0 | Otros | 389 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856693 | Construccion De Modulo De Dos Aulas Estructura Tipo - 56960 | 56960 | Chiapas | Tuzantán | Estación Tuzantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1169840.01 | 1169840.01 | 1169840.01 | 1169840.01 | 350952 | 350952 | 350952 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1225 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856694 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 55814 | 55814 | Chiapas | Tuzantán | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1180120.94 | 1180120.94 | 1180120.94 | 1180120.94 | 354036.28 | 354036.28 | 354036.28 | 30 | 0 | Otros | 1089 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856695 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 55535 | 55535 | Chiapas | Tuzantán | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 640861.56 | 640861.56 | 640861.56 | 640861.56 | 344747.16 | 344747.16 | 344747.16 | 53.7943 | 0 | Otros | 33 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856696 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 47171 | 47171 | Chiapas | Tuzantán | Veintinueve de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1048496.68 | 1048496.68 | 1048496.68 | 1048496.68 | 845229 | 845229 | 845229 | 80.6134 | 0 | Metros Cuadrados | 817 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910880 | Construccion De Muro De Contencion - 194900 | 194900 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 448646.88 | 448646.88 | 448646.88 | 448646.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2863 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910881 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Avenida Allende Entre Calle Juarez Y Calle Ayuntamiento - 122471 | 122471 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 121704.77 | 121704.77 | 121704.77 | 121704.77 | 88096.34 | 88096.34 | 88096.34 | 72.3853 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 78.3 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910884 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Avenida Allende Entre Calle Juarez Y Calle Lazaro Cardenas - 106247 | 106247 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 182326.89 | 182326.89 | 182326.89 | 182326.89 | 150107.89 | 150107.89 | 150107.89 | 82.329 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910885 | Pavimentacion De Avenida Allende Entre Calle Juarez Y Calle Lazaro Cardenas - 106312 | 106312 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 615628.11 | 615628.11 | 615628.11 | 615628.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910886 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Innominada - 195222 | 195222 | Chiapas | Tuzantán | Francisco Sarabia 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 274811.65 | 274811.65 | 274811.65 | 274811.65 | 116815.36 | 116815.36 | 116815.36 | 42.5074 | 0 | Metros lineales | 643 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910887 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 113624 | 113624 | Chiapas | Tuzantán | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1087968.76 | 1087968.76 | 1087968.76 | 1087968.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 818 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910888 | Construccion De Muro De Contencion - 107846 | 107846 | Chiapas | Tuzantán | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 556859.36 | 556859.36 | 556859.36 | 556859.36 | 310269.74 | 310269.74 | 310269.74 | 55.7178 | 0 | Metros lineales | 818 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910890 | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 107014 | 107014 | Chiapas | Tuzantán | Manacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1351769.51 | 1351768.51 | 1351768.51 | 1351768.51 | 610156.86 | 610156.86 | 610156.86 | 45.1377 | 0 | Metros Cuadrados | 619 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910891 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Para El Sistema De Agua Potable - 143898 | 143898 | Chiapas | Tuzantán | Nueva Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2835087.26 | 2835087.26 | 2835087.26 | 2835087.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 900 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910892 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 141355 | 141355 | Chiapas | Tuzantán | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2118576.49 | 2118576.49 | 2118576.49 | 2118576.49 | 1203468.52 | 1203468.52 | 1203468.52 | 56.8055 | 0 | Metros lineales | 1045 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910893 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 194657 | 194657 | Chiapas | Tuzantán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 986681.35 | 986681.35 | 986681.35 | 986681.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 177 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910894 | Construccion De Muro De Contencion - 122617 | 122617 | Chiapas | Tuzantán | Santa Sofía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 489046.88 | 489046.88 | 489046.88 | 489046.88 | 374806.5 | 374806.5 | 374806.5 | 76.6402 | 0 | Metros lineales | 389 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910896 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 114302 | 114302 | Chiapas | Tuzantán | Cuarto Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1480200.38 | 1480200.38 | 1480200.38 | 1480200.38 | 1135302.51 | 1135302.51 | 1135302.51 | 76.6992 | 0 | Otros | 911 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910897 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Avenida Jose Maria Morelos Entre Calle Belisario Cominguez Y Calle Lazaro Cardenas - 146813 | 146813 | Chiapas | Tuzantán | Xochiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 871476.73 | 871476.73 | 871476.73 | 871476.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2563 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o vaidacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910899 | Rehailitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 107632 | 107632 | Chiapas | Tuzantán | Veintinueve de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 158665.96 | 158665.96 | 158665.96 | 158665.96 | 158655.98 | 158655.98 | 158655.98 | 99.9937 | 0 | Metros lineales | 817 | 100 | 100 | Financiera: QUEDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 9.98 / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910900 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147204 | 147204 | Chiapas | Tuzantán | Islamapa Xochiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1193882.23 | 1193882.23 | 1193882.23 | 1193882.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 423 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910901 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 147069 | 147069 | Chiapas | Tuzantán | Cantón Río Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1305105.55 | 1305105.55 | 1305105.55 | 1305105.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910902 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 55766 | 55766 | Chiapas | Tuzantán | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1002440.08 | 1002440.08 | 1002440.08 | 1002440.08 | 880332.62 | 880332.62 | 880332.62 | 87.819 | 0 | Otros | 155 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911963 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147018 | 147018 | Chiapas | Tuzantán | San Lucas Manacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1253491.38 | 1253491.38 | 1253491.38 | 1253491.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911964 | Introduccion De La Red De Energia Electrica - 106561 | 106561 | Chiapas | Tuzantán | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1929096.48 | 1929096.48 | 1929096.48 | 1929096.48 | 1510907.76 | 1510907.76 | 1510907.76 | 78.322 | 0 | Otros | 151 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842183 | Construccion De Tanques Para Almacenamiento De Agua Segunda Etapa - 25114 | 25114 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 186392.69 | 186392.69 | 186392.69 | 186392.69 | 186392.69 | 186392.69 | 186392.69 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES TANQUE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842184 | Construccion De Baños Segunda Etapa - 25012 | 25012 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1128698.2 | 1128698.2 | 1128698.2 | 1128698.2 | 1128698.2 | 1128698.2 | 1128698.2 | 100 | 0 | Otros | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUARTO PARA BAÑO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842185 | Construccion De Linea De Conduccion A La Planta Potabilizadora - 22576 | 22576 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1833018.82 | 1833018.82 | 1833018.82 | 1833018.82 | 1833018.82 | 1833018.82 | 1833018.82 | 100 | 0 | Otros | 5112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SE FINIQUITO AL CIEN POR CIENTO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857101 | Construccion De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 64756 | 64756 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 617104.67 | 617104.67 | 617104.67 | 617104.67 | 617104.67 | 617104.67 | 617104.67 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857103 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 43339 | 43339 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 822806.2 | 822806.2 | 822806.2 | 822806.2 | 822806.2 | 822806.2 | 822806.2 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857140 | Revestimiento De Calles - 65056 | 65056 | Chiapas | Tzimol | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1304358.83 | 1304358.83 | 1304358.83 | 1304358.83 | 391307.65 | 391307.65 | 391307.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 100 | 100 | Financiera: SOLO SE HA PAGADO ANTICIPO / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE, EN LO FINANCIERO SOLO SE HA PAGADO EL 30 POR CIENTO DE ANTICIPO PORQUE NO HAN INGRESADO DOCUMENTACION PARA FINIQUITARLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857142 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 64850 | 64850 | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 348088.52 | 348088.52 | 348088.52 | 348088.52 | 348088.52 | 348088.52 | 348088.52 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857143 | Construccion De Linea De Conduccion Para El Sistema De Agua Potable - 65328 | 65328 | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1916583.38 | 1916583.38 | 1916583.38 | 1916583.38 | 1916583.38 | 1916583.38 | 1916583.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 2604 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857146 | Construccion De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 64827 | 64827 | Chiapas | Tzimol | Reforma Agraria Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 652665.99 | 652665.99 | 652665.99 | 652665.99 | 652665.99 | 652665.99 | 652665.99 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857147 | Construccion De Aula De Seis X Ocho Mts Tipo Rc En Escuela Telesecundaria Vicente Suarez Ferrer - 42032 | 42032 | Chiapas | Tzimol | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 593485.8 | 593485.8 | 593485.8 | 593485.8 | 593485.8 | 593485.8 | 593485.8 | 100 | 0 | Otros | 423 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES AULA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857148 | Construccion De Red De Alcatarillado Sanitario Segunda Etapa - 65391 | 65391 | Chiapas | Tzimol | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4400437.89 | 4400437.89 | 4400437.89 | 4400437.89 | 4142938.65 | 4142938.65 | 4142938.65 | 94.1483 | 0 | Metros lineales | 445 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE SOLO FALTA FINIQUITARLA FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857149 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 43385 | 43385 | Chiapas | Tzimol | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 899997.08 | 899997.08 | 899997.08 | 899997.08 | 899997.08 | 899997.08 | 899997.08 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EL AVANCE SE ESTA REFLEJANDO EN ML SUMANDO TUBERIA GALVANIZADA Y TUBERIA DE PVC / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857150 | Construccion De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 64875 | 64875 | Chiapas | Tzimol | Leningrado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 174044.27 | 174044.27 | 174044.27 | 174044.27 | 174044.27 | 174044.27 | 174044.27 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTABA TERMINADA FISICAMENTE DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR PERO SE PAGO HASTA ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857151 | Construccion De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 64801 | 64801 | Chiapas | Tzimol | Santiago la Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 913732.36 | 913732.36 | 913732.36 | 913732.36 | 913732.36 | 913732.36 | 913732.36 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857105 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Fraccion San Jeronimo - 75558 | 75558 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1380321.75 | 1380321.75 | 1380321.75 | 1380321.75 | 1273638.61 | 1273638.61 | 1273638.61 | 92.2711 | 0 | Metros lineales | 723 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN 15 DIAS SE CONCLUYE AL 100 LA OBRA SEGUN SUPERVISOR DE LA OBRA / Registro:
CHP17170200857106 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Fraccion San Jeronimo Barrio Los Cerritos - 75627 | 75627 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108094.23 | 108094.23 | 108094.23 | 108094.23 | 108094.23 | 108094.23 | 108094.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro:
CHP17170200857107 | Construcción De La Linea De Conducción Alterna Del Sistema De Agua Potable - 82601 | 82601 | Chiapas | Unión Juárez | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1110859.34 | 1110859.34 | 1110859.34 | 1110859.34 | 468376.85 | 468376.85 | 468376.85 | 42.1635 | 0 | Metros lineales | 317 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857108 | Construccion De Bardeado Perimetral En La Escuela Secundaria Maestro Rafael Ramirez Castañeda - 75714 | 75714 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 477838.82 | 477838.82 | 477838.82 | 477838.82 | 337030.58 | 337030.58 | 337030.58 | 70.5323 | 0 | Metros lineales | 233 | 100 | 94 | Financiera: / Física: OBRA CON DETALLES PARA CONCLUIRLA EN UNA SEMANA QUEDARA CONCLUIDA / Registro:
CHP17170200857109 | Construcción De Bardeado Perimetral Del Jardin De Niñas Y Niños Bertha Von Glumer Y Leiva - 75530 | 75530 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 468162.45 | 468162.45 | 468162.45 | 468162.45 | 424807.28 | 424807.28 | 42487.28 | 90.7393 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 96 | Financiera: / Física: OBRA POR CONCLUIR EN EL LA PROXIMA SEMANA / Registro:
CHP17170200857110 | Construccion De Comedor Comunitario - 68835 | 68835 | Chiapas | Unión Juárez | Talquián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 852275.32 | 852275.32 | 852275.32 | 852275.32 | 530304.34 | 530304.34 | 530304.34 | 62.2222 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857111 | Construccion De Camino Rural En Fraccion Santa Teresa - 75653 | 75653 | Chiapas | Unión Juárez | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 799999.92 | 799999.92 | 799999.92 | 799999.92 | 799999.92 | 799999.92 | 799999.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 484 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857112 | Construcción De Un Aula Tipo Rc De Seis X Ocho Mts En El Jardín De Niños Vicente Suarez Ferrer - 75401 | 75401 | Chiapas | Unión Juárez | Fracción Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 573994.86 | 573994.86 | 573994.86 | 573994.86 | 298427.9 | 298427.9 | 298427.9 | 51.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857153 | Construccion De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Federal Lic Benito Juarez Garcia En La Cabecera Municipal - 68502 | 68502 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 365919.63 | 365919.63 | 365919.63 | 365919.63 | 239319.76 | 239319.76 | 239319.76 | 65.4023 | 0 | Metros Cuadrados | 2635 | 100 | 75 | Financiera: / Física: OBRA PARA CONCLUIR EN APROXIMADAMENTE 3 SEMANAS / Registro:
CHP17170200857154 | Mejoramiento De Aulas De La Escuela Primaria General Joaquin Miguel Gutierrez - 68209 | 68209 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 227358.92 | 227358.92 | 227358.92 | 227358.92 | 169722.55 | 169722.55 | 169722.55 | 74.6496 | 0 | Metros Cuadrados | 2635 | 0 | 93 | Financiera: / Física: FISICAMENTE LA OBRA ESTA EN EJECUCION FINANCIENRAMENTE POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857155 | Rehabilitacion Del Colector Sanitario - 68596 | 68596 | Chiapas | Unión Juárez | Córdova Matasanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1265490.86 | 1265490.86 | 1265490.86 | 1265490.86 | 1121806.58 | 1121806.58 | 1121806.58 | 88.646 | 0 | Metros lineales | 775 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200857156 | Ampliacion De Energia Electrica Ejido Eureka - 68795 | 68795 | Chiapas | Unión Juárez | Eureka | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1288400.67 | 1288400.67 | 1288400.67 | 1288400.67 | 1216814.32 | 1216814.32 | 1216814.32 | 94.4438 | 0 | Otros | 238 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911886 | Rehabilitacion Y Mejoramiento De Caminos Rurales En Varias Localidades Del Muncipio - 197375 | 197375 | Chiapas | Unión Juárez | Monte Perla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 114037.71 | 114037.71 | 114037.71 | 114037.71 | 114037.71 | 114037.71 | 114037.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 484 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONLCUIDA LOS CAMINOS QUEDARON COMPLETAMENTE REHABILITADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911903 | Mejoramiento De Comedor Escolar Del Jardin De Niñas Y Niños Jean Piaget En El Ejido Once De Abril - 195083 | 195083 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 220081.7 | 220081.7 | 220081.7 | 220081.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1209 | 100 | 10 | Financiera: / Física: SE DIO ANTICIPO 30 POR CIENTO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS / Registro:
CHP17170300911904 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En Ejido Once De Abril - 194815 | 194815 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1209 | 100 | 10 | Financiera: / Física: SE A OTORGADO ANTIIPO DE 30 POR CIENTE PARA INCIAR LOS TRABAJOS / Registro:
CHP17170300911905 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En Fraccion San Jeronimo - 194679 | 194679 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1488281.72 | 1488281.72 | 1488281.72 | 1488281.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 723 | 100 | 20 | Financiera: / Física: se le otorgo el 30 por ciento de anticipo al contratista para ininicio de los trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911906 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Ejido Santo Domingo Barrio Guadalupe - 188244 | 188244 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 976304.49 | 976304.49 | 976304.49 | 976304.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3796 | 100 | 40 | Financiera: / Física: SE OTORGO 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS / Registro:
CHP17170300911907 | Construccion De Comedor Comunitario En Ejido Trinidad - 192924 | 192924 | Chiapas | Unión Juárez | Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 975 | 100 | 10 | Financiera: / Física: apenas se inicio con los trabajos / Registro:
CHP17170300911908 | Pavimentacion De Camino Empedrado Mixto En Fraccion Sonora - 195379 | 195379 | Chiapas | Unión Juárez | Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 822526.27 | 822526.27 | 822526.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 10 | Financiera: / Física: LA OBRA APENAS SE ESTA INCIANDO CON MEDICION Y ACARREO DE MATERIALES SEGUN SIPERVISORES DE LAS OBRAS / Registro:
CHP17170300911909 | Construccion De Camino Rural Segunda Etapa En Fraccion Santa Teresa - 200516 | 200516 | Chiapas | Unión Juárez | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250080.18 | 250080.18 | 250080.18 | 250080.18 | 250080.18 | 250080.18 | 250080.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 484 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONLUIDA OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911966 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 201288 | 201288 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CONLUYERON LAS NORMATIVAS / Registro:
CHP17170300911967 | Construccion De Servicios Sanitario En El Jardin De Niños Y Niñas Mario Penagos Tovar En La Cabecera Municipal - 200848 | 200848 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 65 | 100 | 50 | Financiera: / Física: YA SE ESTA POR CONCLUIR ESTA OBRA EN LAS POXIMAS 2 SEMANAS SEGUN SUPERVISORES DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911968 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal Barrio El Campo - 200788 | 200788 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128023.03 | 128023.03 | 128023.03 | 128023.03 | 98857.83 | 98857.83 | 98857.83 | 77.2188 | 0 | Metros lineales | 2635 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911969 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Barrio Lazaro Cardenas Cabecera Municipal - 200583 | 200583 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49765.62 | 49765.62 | 49765.62 | 49765.62 | 17648.1 | 17648.1 | 17648.1 | 35.4624 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300911970 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 201306 | 201306 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 97165.73 | 97165.73 | 97165.73 | 97165.73 | 77732.56 | 77732.56 | 77732.56 | 80 | 0 | Otros | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: FALTAN 2 CURSOS POR IMPARTIRLOS A LOS FUNCIONARIOS / Registro:
CHP17170300911971 | Ampliacion Y Mejoramiento De Centro De Salud En La Cabecera Municipal - 201039 | 201039 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 226849.27 | 226849.27 | 226849.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2635 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911973 | Adquisicion De Sofware Y Hardware - 201274 | 201274 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72036 | 72036 | 72036 | 72036 | 72036 | 72036 | 72036 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ADQUIRIERON 4 CMPUTADORAS Y UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL / Registro:
CHP17170300911974 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal Barrio El Progreso - 187565 | 187565 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 321388.35 | 321388.35 | 321388.35 | 321388.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2635 | 100 | 50 | Financiera: / Física: SE OTORGO 50 POR CIENTO DE ANTICIPO CON LO QUE A TRABAJADO EL CONTRATISTA / Registro:
CHP17170300911975 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal Barrio Lazaro Cardenas - 188521 | 188521 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 223456.27 | 223456.27 | 223456.27 | 223456.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2635 | 100 | 30 | Financiera: / Física: - / Registro:
CHP17170300911976 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución De Agua Potable - 100413 | 100413 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 302161.53 | 302161.53 | 302161.53 | 302161.53 | 284597.75 | 284597.75 | 284597.75 | 94.1873 | 0 | Otros | 2635 | 100 | 90 | Financiera: / Física: se lleva un avance de 90% de la obra para concluirla / Registro:
CHP17170300911977 | Construccion De Camino Rural En Ejido Los Alpes - 187672 | 187672 | Chiapas | Unión Juárez | Los Alpes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 645417.21 | 645417.21 | 645417.21 | 645417.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 179 | 100 | 75 | Financiera: / Física: SE LE OTORGO 50 POR CIENTO CON LO QUE SE HA LOGRADO AVANZAR FISICAMENTE EN LA OBRA / Registro:
CHP17170300911978 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Ejido San Jose - 195508 | 195508 | Chiapas | Unión Juárez | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 514832.68 | 514832.68 | 514832.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 288 | 100 | 10 | Financiera: / Física: A DOS SEMANAS DE INCIO DE LOS TRABAJOS SOLAMENTE SE LLEVA UN AVANCE INICIAL / Registro:
CHP17170300911979 | Construccion De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En El Ejido Desengaño - 188712 | 188712 | Chiapas | Unión Juárez | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 395 | 100 | 40 | Financiera: / Física: solamente se ha otorgado anticipo 50 por ciento para inicio de trabajos / Registro:
CHP17170300911980 | Construcción De Muro De Contención - 183576 | 183576 | Chiapas | Unión Juárez | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 363563.12 | 363563.12 | 363563.12 | 363563.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 879 | 100 | 88 | Financiera: / Física: FISICAMENTE LA OBRA AVANZO CON EL ANTICIPO DE 50% QUE FUE OORGADO / Registro:
CHP17170300911981 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Ejido Desengaño - 184899 | 184899 | Chiapas | Unión Juárez | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 425038.23 | 425038.23 | 425038.23 | 425038.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 395 | 100 | 40 | Financiera: / Física: OBRA SOLO SE LE OTORGO EL ANTICIPO / Registro:
CHP17170300911982 | Construcción De Comedor Comunitario - 184712 | 184712 | Chiapas | Unión Juárez | El Desenlace | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 759999.76 | 759999.76 | 759999.76 | 759999.76 | 386164.07 | 386164.07 | 386164.07 | 50.8111 | 0 | Metros Cuadrados | 315 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100842134 | Construccion De Techado Tipo Domo En Escuela Primaria Juventino Rosas Nuevo Soyatitan - 13526 | 13526 | Chiapas | Venustiano Carranza | Nuevo Soyatitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1606054.99 | 1606054.99 | 1606054.99 | 1606054.99 | 1606054.99 | 1606054.99 | 1606054.99 | 100 | 0 | Otros | 291 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TERMINO DE LA OBRA ESPECIFICADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842135 | Construccion De Dos Aulas En El Telbach Comunitario Jose Venustiano Carranza Garza Paraiso Del Grijalva - 15465 | 15465 | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1213795.46 | 1213795.46 | 1213795.46 | 801315.26 | 801315.26 | 801315.26 | 801315.26 | 66.0173 | 0 | Otros | 80 | 100 | 66.02 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DE LA OBRA DESCRITA EN EL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842136 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario La Gloria La Tranca - 12000 | 12000 | Chiapas | Venustiano Carranza | La Gloria (La Tranca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3408046.82 | 3408046.82 | 3408046.82 | 2753724.49 | 2753724.49 | 2753724.49 | 2753724.49 | 80.8007 | 0 | Metros lineales | 548 | 100 | 80.8 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE LA OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842186 | Techado De Área De Imparticion De Educacion Fisica Y Construccion De Tribunas En La Esc Sec Tec No Iv Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 13640 | 13640 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 2094553.88 | 2094553.88 | 2094553.88 | 1311656.83 | 1311656.83 | 1311656.83 | 1311656.83 | 62.6223 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 62.62 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE LA OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842188 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Convento - 13757 | 13757 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1044435.35 | 1044435.35 | 1044435.35 | 1044435.35 | 77.3656 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 77.37 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE LA OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842189 | Construcción De Techado Tipo Domo En Escuela Primaria Benito Juarez García Mariano Matamoros - 14066 | 14066 | Chiapas | Venustiano Carranza | Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1543964.95 | 1543964.95 | 1543964.95 | 903415.44 | 903415.44 | 903415.44 | 903415.44 | 58.5127 | 0 | Otros | 1566 | 100 | 58.51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE LA OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842190 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Francisco Pujiltic Santa María La Alta - 13145 | 13145 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2021761.22 | 2021761.22 | 2021761.22 | 1270518.59 | 1270518.59 | 1270518.59 | 1270518.59 | 62.8422 | 0 | Otros | 1427 | 100 | 62.84 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE LA OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842192 | Construcción De Muro De Contención San Francisco Pujiltic Ampliacion - 14377 | 14377 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 428503.92 | 428503.92 | 428503.92 | 428503.92 | 428503.92 | 428503.92 | 428503.92 | 100 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, DESCRIPCION DE LA OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842193 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Soyatitan - 14237 | 14237 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2840559.66 | 2840559.66 | 2840559.66 | 2840559.66 | 2840559.66 | 2840559.66 | 2840559.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3904 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO CORRECTO ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,840,559.66 Y NO LA CANTIDAD QUE SE INFORMO EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2017 QUE POR ERROR SE INFORMO LA CANTIDAD DE $ 2, 850,559.66, QUE ES INCORRECTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842194 | Rehabilitación Del Emisor De La Red De Drenaje Sanitario Presidente Echeverria Laja Tendida - 15631 | 15631 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1523906.5 | 1523906.5 | 1523906.5 | 1406640.24 | 1406640.24 | 1406640.24 | 1406640.24 | 92.3049 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 92.3 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842195 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Presidente Echeverria Vega Del Paso - 10992 | 10992 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2499867.78 | 2499867.78 | 2499867.78 | 1676574 | 1676574 | 1676574 | 1676574 | 67.0665 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 67.07 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842196 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Francisco El Calvito - 13047 | 13047 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1427988.55 | 1427988.55 | 1427988.55 | 1116039.58 | 1116039.58 | 1116039.58 | 1116039.58 | 78.1547 | 0 | Otros | 2409 | 100 | 78.15 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE LA OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842200 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Montecristo - 14320 | 14320 | Chiapas | Venustiano Carranza | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1349928.78 | 1349928.78 | 1349928.78 | 1349928.78 | 1349928.78 | 1349928.78 | 1349928.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100842202 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Diecisiete De Marzo - 14123 | 14123 | Chiapas | Venustiano Carranza | Diecisiete de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000276.46 | 1000276.46 | 1000276.46 | 1000276.46 | 1000276.46 | 1000276.46 | 1000276.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856788 | Rehabilitación De Camino Rural Nuevo Antonio - 49009 | 49009 | Chiapas | Venustiano Carranza | Nuevo Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1586123.55 | 1586123.55 | 1586123.55 | 1586123.55 | 1586123.55 | 1586123.55 | 1586123.55 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856789 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario San Pedro El Puy - 34921 | 34921 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Pedro el Puy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4601659.74 | 4601659.74 | 4601659.74 | 3879792.53 | 3879792.53 | 3879792.53 | 3879792.53 | 84.3129 | 0 | Metros lineales | 316 | 100 | 84.31 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856790 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Treinta Y Uno De Diciembre - 26953 | 26953 | Chiapas | Venustiano Carranza | Treinta y Uno de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1158899.89 | 1158899.89 | 1158899.89 | 1158899.89 | 85.8444 | 0 | Vivienda | 149 | 100 | 85.84 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857113 | Construcción De Aulas Escolares En El Cobach Gaspar Diaz Reyes Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 81017 | 81017 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EL COSTO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $ 1,049,258.15 Y POR ERROR SE INFORMO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EL COSTO DE OBRA POR $ 1,213,795.46 EL CUAL ESTE DATO ES ERRONEO. Y LA DESCRIPCION DE LA OBRA SE INFORMO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857114 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 81884 | 81884 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 737147.69 | 737147.69 | 737147.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION. / Física: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION / Registro: AUN NO HAY REGISTRO DE GASTOS POR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857115 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias Venustiano Carranza Barrio Centro - 72781 | 72781 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1325580.26 | 1325580.26 | 1325580.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: INICIO DE OBRA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857116 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Cafetal - 66204 | 66204 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 734287.65 | 734287.65 | 734287.65 | 734287.65 | 54.3917 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 54.39 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857117 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Bugambilia - 62059 | 62059 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: INICIO DE OBRA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857118 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 51746 | 51746 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 728842.07 | 728842.07 | 728842.07 | 728842.07 | 53.9883 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 53.99 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857119 | Rehabilitación De La Linea De Agua Potable Yerbasanta Venustiano Carranza - 55204 | 55204 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1350000.19 | 1350000.19 | 1350000.19 | 1066884.39 | 1066884.39 | 1066884.39 | 1066884.39 | 79.0285 | 0 | Metros lineales | 15496 | 100 | 79.03 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857120 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Santa Rosa - 51455 | 51455 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 155 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857121 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Zona Urbana - 44849 | 44849 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: INICIO DE OBRA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857122 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraúlico Venustiano Carranza Barrio El Herraje - 45527 | 45527 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 471433.64 | 471433.64 | 471433.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15496 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857123 | Construcción De Domo Estructural En Escuela Primaria Miguel Lara Vassallo Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 38961 | 38961 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1344420.04 | 1344420.04 | 1344420.04 | 966976.87 | 966976.87 | 966976.87 | 966976.87 | 71.9252 | 0 | Otros | 81 | 100 | 71.93 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857124 | Construccion De Andador Peatonal Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 24331 | 24331 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3213999.97 | 3213999.97 | 3213999.97 | 3213999.97 | 3213999.97 | 3213999.97 | 3213999.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857125 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Aguacatenango - 37096 | 37096 | Chiapas | Venustiano Carranza | Aguacatenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1425782.62 | 1425782.62 | 1425782.62 | 1117279.97 | 1117279.97 | 1117279.97 | 1117279.97 | 78.3626 | 0 | Metros Cuadrados | 3413 | 100 | 78.36 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857126 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda El Desengaño - 35001 | 35001 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 942940.32 | 942940.32 | 942940.32 | 942940.32 | 69.8474 | 0 | Vivienda | 121 | 100 | 69.85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857127 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ricardo Flores Magon - 64022 | 64022 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1351841.65 | 1351841.65 | 1351841.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3483 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: INICIO DE OBRA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857128 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Guadalupe Victoria Primera Etapa - 22266 | 22266 | Chiapas | Venustiano Carranza | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2103970.38 | 2103970.38 | 2103970.38 | 1760748.08 | 1760748.08 | 1760748.08 | 1760748.08 | 83.6869 | 0 | Otros | 548 | 100 | 83.69 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857129 | Ampliación De La Linea De Conducción De Agua Potable El Puerto - 46593 | 46593 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2479195.31 | 2479195.31 | 2479195.31 | 2479195.31 | 2479195.31 | 2479195.31 | 2479195.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 1092 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857130 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico San Francisco Pujiltic - 42821 | 42821 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1589247.19 | 1589247.19 | 1589247.19 | 1299395.08 | 1299395.08 | 1299395.08 | 1299395.08 | 81.7617 | 0 | Metros Cuadrados | 7137 | 100 | 81.76 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857131 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujiltic San Vicente Agua Bendita - 38987 | 38987 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: INICIO DE OBRA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857132 | Construcción De Cuartos Dormitorios San Lázaro - 54916 | 54916 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Lázaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1349932.98 | 1349932.98 | 1349932.98 | 915208.8 | 915208.8 | 915208.8 | 915208.8 | 67.7966 | 0 | Vivienda | 177 | 0 | 67.8 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE LA OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857133 | Construcción De Andador Peatonal Segunda Etapa Presidente Echeverria Laja Tendida - 48964 | 48964 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999709.89 | 999709.89 | 999709.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3084 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: INICIO DE OBRA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857134 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Presidente Echeverria Laja Tendida - 49088 | 49088 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 821045.34 | 821045.34 | 821045.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3084 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: INICIO DE OBRA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857135 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Presidente Echeverria Laja Tendida - 43507 | 43507 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 494940.49 | 494940.49 | 494940.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: INICIO DE OBRA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857136 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Presidente Echeverrria Laja Tendida - 42791 | 42791 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2206977.36 | 2206977.36 | 2206977.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3084 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857137 | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Presidente Echeverria Vega Del Paso - 39886 | 39886 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 288877.44 | 288877.44 | 288877.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3084 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: INICIO DE OBRA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857138 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Venustiano Carranza Barrio San Francisco - 23993 | 23993 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1580072.11 | 1580072.11 | 1580072.11 | 1324378.7 | 1324378.7 | 1324378.7 | 1324378.7 | 83.8176 | 0 | Otros | 325 | 100 | 83.82 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA031.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, CAB MPAL. (BARRIO SAN FRNACISCO) (106-03-032); SUMINISTRO Y COLOCACION DE 7 POSTES DE CONCRETO, PC-12-750, SUMINISTRO Y COLOC DE 4 POSTES DE CONCRETO DE PC 9-400, 03 TRANSFORMADORES DE 10 KVS 2F, 13.220 V, 326 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0 PARA LA MEDIA TENSIION EN FACES, 420 ML DE CONDUCTOR NEUTRANEL (2+1) CAL 1/0 PARA LA BAJA TENSION, DESMANTELAMIENTO TRAMITES ANTE LA CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857201 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Francisco Villa - 12892 | 12892 | Chiapas | Venustiano Carranza | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 66.6667 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 66.67 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857202 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable Poblado San Bartolome De Los Llanos - 21254 | 21254 | Chiapas | Venustiano Carranza | Poblado San Bartolomé de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1999938.89 | 1999938.89 | 1999938.89 | 1612841.91 | 1612841.91 | 1612841.91 | 1612841.91 | 80.6446 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 80.64 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857203 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Veinte De Noviembre - 64753 | 64753 | Chiapas | Venustiano Carranza | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2080172.67 | 2080172.67 | 2080172.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: INICIO DE OBRA. DESCRIPCION DE OBRA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857204 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Viena Monte Zapote - 60073 | 60073 | Chiapas | Venustiano Carranza | Viena Monte Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 13500000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA047.- CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOC. VIENA DE MONTE ZAPOTE (106-03-051). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911031 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica Aérea Segunda Etapa Trifasica El Nilar - 145470 | 145470 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Nilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1551384.15 | 1551384.15 | 1551384.15 | 1229191.42 | 1229191.42 | 1229191.42 | 1229191.42 | 79.2319 | 0 | Otros | 400 | 100 | 79.23 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA074.- INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2A ETAPA (TRIFASICA), LOC EL NILAR (106-03-85), LA BAJA TENSION SERA EN 3 FASES 4 HILOS, SE AÑADIRA UNA FASE EN BAJA TENSION CON CABLE DE ALUMINIO FORRADO CALIBRE 1/0 CONECTORES DE INSERCION PARA DERIVACION DE ACOMETIDAS (IPC) DE 6 DERIVACIONES EN CADA POSTE DE BAJA TENSION, CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 2 BOQUILLAS Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 2 BOQUILLAS, INCLUYE TRAMITES ADMINISTRATIVOS CON LA CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911032 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Aérea Paraíso Del Grijalva - 145962 | 145962 | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2188702.93 | 2188702.93 | 2188702.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1930 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA086.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOC. PARAISO DEL GRIJALVA (106-03-97); SUMINISTRO Y COLOCACION DE 24 PZAS DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750, SUM Y COLOC DE 3 PZAS DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-9-400, SUM Y COLOCACION DE 5 PZAS DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA DE RELACION 13200/120-240 VOLTS, SUM Y COLOC DE 1,645 MTS DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 Y SUMINISTRO Y COLOC DE 45 LOTES DE ACOMETIDA MONOFASICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911033 | Construcción De Casa De Salud Comunitaria Treinta Y Uno De Diciembre - 114904 | 114904 | Chiapas | Venustiano Carranza | Treinta y Uno de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 610296.29 | 610296.29 | 610296.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA071.- CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD COMUNITARIA. LOC. 31 DE DICIEMBRE (106-03-080); LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE 266.40 M2, EXCAVACION DE 75.91 M3, MURO DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOCK HUECO 139.92 M2, APLANADO DE MURO DE 374.60 M2, DE CONCRETO, SIMPLE DE FC= 250 KG/CM2 DE 18.72 M3, FIRME DE CONCRETO DE 136.17 M2, RELLENO DE 19.49 M3, MALLA CICLON DE 73.00 M. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911910 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Sur Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 196966 | 196966 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 945000 | 945000 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA066.- CONSTRUCCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA SUR. CAB MPAL (106-03-070); CONSTRUCCION DE 21 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMPRENDIDO DE CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO, ARMADO CON 4 VS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS; MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EN EL EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADO CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 15 CMS DE ESPESOR CON CTO; PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION DE TINACO, INSTALACION HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, BARRIO DE GUADALUPE, ELCONVENTO, LA ALBERCA, LOS LLANITOS, RASTRO VIEJO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911911 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Poniente Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 167034 | 167034 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 945000 | 945000 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA067.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ZONA PONIENTE CAB MPAL, (106-03-071); CONSTRUCCION DE 21 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMPRENDIDO DE CUARTOS DORMITORIOS A BASE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO, ARMADO CON 4 VS DEL NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS; MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EN EL EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 15 CMS DE ESPESOR CON CTO; PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALAC. DE TINACO, INSTALACION HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, BARRIOS: EL TAMARINDO, DEL CARMEN, EL ARCO, EL PALMAR, SAN SEBASTIAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911912 | Construcción De Comedores En Escuela Secundaria Técnica No Cuatro Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 166151 | 166151 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 212859.44 | 212859.44 | 212859.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15496 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR A BASE DE CONSTRUCCION DE 69.26 M2 MURO DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO COMUN, APLANADO DE 236.07 M2 DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 236.07 M2 DE PINTURA VINILICA Y COLOCACION DE 32.62 M2 DE FIRME DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911913 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Oriente Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 166860 | 166860 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 990000 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA. / Registro: EA068.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA ORIENTE CAB MPAL. (106-03-072).- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMPRENDIDO DE 22 CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS, MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION DE TINACO, INSTALACION HIDROSANITARIA Y ELECTRICA, BARRIOS: LA BUGAMBILIA, EL HERRAJE, EL SR. DEL POZO, SAN PEDRO, SANTA ROSA, CENTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911914 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 147599 | 147599 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1253650.61 | 1253650.61 | 1253650.61 | 1253650.61 | 69.6473 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 69.65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA055.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VENUSTIANO CARRANZA, COB. MPAL (106-03-059).- CONSTRUCCION DE 40 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, COMPRENDIDA DE CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS , CASTILLOS Y CADENA DE DESPLANTE DE CONDRETO ARMADO CON 4 VS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS CON CTO., PUERTAS Y CVENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INST DE TINACO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, VARIAS LOCALIDADES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911915 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Guadalupe - 144896 | 144896 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA038.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO GUADALUPE, CAB MPAL. (106-03-042); CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA COMPRENDIDO DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS Y COCINAS, DIFERENTES MEDIDAS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO, ARMADO CON 4 VS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS, MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INST. DE TINACO, INST. HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911916 | Construcción De Acceso Principal En La Casa De Las Artesanías Venustiano Carranza - 144778 | 144778 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1549880.09 | 1549880.09 | 1549880.09 | 1098950.39 | 1098950.39 | 1098950.39 | 1098950.39 | 70.9055 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 70.91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA073.- CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL A LA CASA DE LAS ARTESANIAS, V CARRANZA (106-03-082); CONSTRUCCION DE ACCESO A BASE DE MURO DE 15 CMS DE ESPESOR, DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS, ACENTADO CON MORTERO CEM-ARENA, APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA, ACABADO DE MURO CERROTEADO CON CONCRETO; PISO ESTAMPADO DE 10 CMS DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA, CONCRETO, DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, CONCRETO, EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 CMS CON CEMENTO NORMAL Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS APLANADOS DE MEZCLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911918 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Zona Norte Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 130412 | 130412 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 990000 | 990000 | 990000 | 591884.92 | 591884.92 | 591884.92 | 591884.92 | 59.7864 | 0 | Vivienda | 15496 | 100 | 59.79 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA069.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ZONA NORTE, CAB MPAL. (106-03-073); 22 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS, CADENAS DE DESPLANTE DE CONCRETO, ARMADO CON 4 VS DEL NUM 03, ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS, MUROS DE BLOCK HUECO, APLANADOS EN INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM 03 CON CTO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO, TINACO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, BARRIOS: EL CAFETAL, EL CALVARIO, LA TOMA Y ZONA URBANA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911919 | Acondicionamiento De Espacios Físicos Equipamiento - 115348 | 115348 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25826.24 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO DE OBRA / Física: TERMINO DE OBRA / Registro: EAOT2.- ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PRODIM, CAB MPAL (106-03-079); ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES, APLANADOS DE 14.15 M2 DE MUROS CON MORTERO CAL-ARENA ESPONJEADO; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, COLOCACION DE PUERTAS VENTANAS, CONSTRUCCION DE MUEBLE PARA ARCHIVERO DE 2.15X1.60 POR 0.40 MTS A BASE DE TABLAROCA DE DOS CARAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911920 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 115537 | 115537 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 79115.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAOT02.- ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PRODIM, CAB MPAL. (106-03-079); ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES, APLANADO DE 14.15 M2 DE MUROS CON MORTERO CAL-ARENA ESPONIEADO; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCION DE MUEBLE PARA ARCHIVERO DE 2.15X1.60X0.40 MTS A BASE DE TABLA ROCA DE DOS CARAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911921 | Rehabilitación De Caminos Sacacosechas Venustiano Carranza - 109365 | 109365 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1192802.02 | 1192802.02 | 1192802.02 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 35.01 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 35.01 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EAAD2.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-038); CONSERVACION DE 22.10 KMS DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CONSISTENTES EN LA RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE COMBUSTIBLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911922 | Mejoramiento Del Alumbrado Publico Municipal Venustiano Carranza - 107411 | 107411 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2025716.86 | 2025716.86 | 2025716.86 | 2025680.4 | 2025680.4 | 2025680.4 | 2025680.4 | 99.9982 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAAD1.- MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MPAL, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-075); MEJORAMIENTO DE 308 LUMINARIAS SUBURBANO LED TIPO RAQUETA 60 W PARA COBERTURA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911923 | Rehabilitación De Caminos Rurales Venustiano Carranza - 107498 | 107498 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2125476.47 | 2125476.47 | 2125476.47 | 1785276.41 | 1785276.41 | 1785276.41 | 1785276.41 | 83.9942 | 0 | Otros | 15496 | 100 | 83.99 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EAAD3.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-037); CONSERVACION DE 34.56 KM DE CAMINOS RURALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO; CONSISTENTE EN LA RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE COMBUSTIBLES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911924 | Adquisición De Software Y Hardware - 102904 | 102904 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 321216.05 | 321216.05 | 321216.05 | 321216.05 | 321216.05 | 321216.05 | 321216.05 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: EAPR1.- ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE, PRODIM 2017 (106-03-078); ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LENOVO DE 4 G, UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIA HP DE 8 GB, UNA COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO DELL VOSTTRO, UNA COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER MULTIFUNCIONAL RICOH MODELO OFFICE MP 1002, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L375, 2 ESCANER HP SCANGET PRO-2500, UN ESCANER PLANO HP ESCANGET PRO 2500, 01 GPS GARMIN ETRIX TOUCH35. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911925 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 96594 | 96594 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: EAEP1.- ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO DE LA AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO, MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911926 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 96586 | 96586 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: EAEP2.- ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. VEINTE DE NOVIEMBRE (106-03-083). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911929 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Ricardo Flores Magón - 131233 | 131233 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3483 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA059.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, RICARDO FLORES MAGON (106-03-063); CONSTRUCCION DE 16 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE 16 CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 04 VS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS; MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NUM 03 DE SEPARACION DE 15 CMS AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO; PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911930 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Guadalupe Victoria - 161839 | 161839 | Chiapas | Venustiano Carranza | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 990000 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA070.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. GUADALUPE VICTORIA (106-03-074); CONSTRUCCION DE 22 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE, MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADO CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO; PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACIONES ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911932 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Miguel Hidalgo - 131169 | 131169 | Chiapas | Venustiano Carranza | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 540000 | 540000 | 540000 | 374066.71 | 374066.71 | 374066.71 | 374066.71 | 69.2716 | 0 | Vivienda | 1178 | 100 | 69.27 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA058.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LOC. MIGUEL HIDALGO (106-03-062); CONSTRUCCION DE 12 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS COMPRENDIDA DE CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS, MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADO CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO; PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION DE TINACO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911933 | Construcción De Muro De Contención Miguel Hidalgo - 95304 | 95304 | Chiapas | Venustiano Carranza | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 139497.93 | 139497.93 | 139497.93 | 139497.93 | 139497.93 | 139497.93 | 139497.93 | 100 | 0 | Otros | 1178 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAOT1.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, MIGUEL HIDALGO (106-03-034).- CONSTRUCCION DE 53.45 M3 DE MURO DE PIEDRA BRASA LIMPIA ACABADO COMUN, ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y 44.46 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B Y C DE 0.0 A 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911935 | Construcción De Aulas Escolares En Escuela Preparatoria Pujiltic San Francisco Pujiltic - 141158 | 141158 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1049258.15 | 1049258.15 | 1049258.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7137 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA054.- CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN ESCUELA PREPARATORIA PUJILTIC; SAN FRANCISCO PUJILTIC (106-03-058).- MUROS A BASE DE TABIQUE DE DIVISION ESPESORES, LOSAS DE CONCRETO 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS NUM 03, 15 CMS AMBOS SENTIDOS CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO DE VARIAS MEDIDAS, PISO FIRME DE CONCRETO, ACABADO PULIDO, CANCELERIA DE ALUMINIO, INSTALACION ELECTRICA, APLICACION DE PINTURA, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, EXCAVACION, RELLENO Y PLANTILLA, CIMENTACION, SEÑALIZACION, EQUIPO DE PROTECCION CIVIL, MOVILIARIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911936 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujiltic - 130573 | 130573 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1338783.21 | 1338783.21 | 1338783.21 | 1338783.21 | 80.4074 | 0 | Vivienda | 185 | 100 | 80.41 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA063.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SAN FRANCISCO PUJILTIC (106-03-067); CONSTRUCCION DE 137 CUARTOS DORMITORIOS; A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS, MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADO CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO; PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION DE TINACO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911937 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario San Francisco Pujiltic - 98220 | 98220 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 303551.34 | 303551.34 | 303551.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA060.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FRANCISCO PUJILTIC, (106-03-064); REHABILITACION DE DRANAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO LOS ROSALES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 260.00 ML DE TUBERIA Y PVC SANITARIOS (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8 DE DIAMETRO), SERIE 25, 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA PVC SANITARIOS, (ALCANTARILLADO) DE 150 MM (6 DE DIAMETRO), SERIE 25, POZOS DE VISITA Y BROCALES DE ACERO, EXCAVACIONES A MANO EN ZANJAS, PLANTILLAS, RELLENOS CON MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION TRAMO EL BATEY; SUMINISTRO E INSTALACION DE 24.00 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIOS (ALCANTARILLADO) DE 400MM (16 DE DIAMETRO), SERIE 25, EXCAVACIONES A MANO EN ZANJAS, PLANTILLAS, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911939 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Soyatitan - 157568 | 157568 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2022389.01 | 2022389.01 | 2022389.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4490 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN REHABILITACION DE CAPTACION A BASE DE MURO DE MAMPOSTERIA, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 333.00 ML DE TUBERIA P.V.C. CON CAMAPANA DE 305 MM (12) DE DIAMETRO O 10 DE LINEA DE CONSUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 30 M3 DE CAPACIDAD Y DESINFECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911940 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Segunda Etapa Soyatitan - 148046 | 148046 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA065.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 2A ETAPA, LOC. SOYATITAN (106-03-069); CONSTRUCCION DE 42 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS COMPRENDIDA DE CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS, MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADO CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO; PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION DE TINACO, INSTALACIONES ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911942 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Vicente Guerrero - 121156 | 121156 | Chiapas | Venustiano Carranza | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 630000 | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1997 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA057.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LOC. VICENTE GUERRERO (106-03-061); CONSTRUCCION DE 14 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS COMPRENDIDA DE CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS, MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADO CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO; PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION DE TINACO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911944 | Ampliación De La Linea De Conducción De Agua Potable Belisario Dominguez - 108791 | 108791 | Chiapas | Venustiano Carranza | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1750767.85 | 1750767.85 | 1750767.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA075.- AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, BELISARIO DOMINGUEZ (106-03-086); CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE BOMBEO DE 4.00X4.00X0.40 MTS, CON UN BRAZO DE 0.00X1.20X0.15 MTS REFORZADO CON DOS TRABES DE 0.35X0.20 MTS, PARA ALOJAR EL EQUIPO DE BOMBEO, ASI COMO TAMBIEN SE CONSIDERA UNA CASETA DE CONTROL TRANSF TRIFASICO DE 30 KV Y CERCADO PERIMETRAL, LINEA DE CONDUCCION COMPUESTA POR 1,600 ML DE TUBERIA DE FOGO DE 76 MM (3 DE DIAMETRO), PROYECTANDOSE LA LINEA DE CONDUCCION PARA ALIMENTAR UN TANQUE EXISTENTE Y EL QUE SE CONSTRUIRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911945 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Presidente Echeverria Laja Tendida - 114786 | 114786 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1516203.22 | 1516203.22 | 1516203.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3084 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA081.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRESIDENTE ECHEVERRIA, LAJA TENDIDA (106-03-092); CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO A BASE DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO C 23.33 M3 DE CONCRETO EN CIMENTACION UNA CASETA DE CONTROL A BASE DE 29.89 M2 DE MURO DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO COMUN ACENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE ACOPIADA A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 15 HP, TRE DE DESCARGA DEL EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, Y VALVULAS, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON 92.80 ML DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 LINEAS DE ALIMENTACION A LA RED DE DISTRIBUCION CON 160.29 DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4 Y LINEA DE ELECTRIFICACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911946 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Aérea Zona Oriente San Francisco El Calvito - 121206 | 121206 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1192048.01 | 1192048.01 | 1192048.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2409 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA076.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA ZONA ORIENTE SAN FRANCISCO EL CALVITO (106-03-087); SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 POSTES DE CONCRETO PCR 12-750, 01 POSTE DE CONCRETO PCR 13-600, 01 POSTE DE CONCRETO PCR09-400, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 03 TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 10 KVA DE RELACION 13200/120-240 VOLTS, SUM E INST Y TENDIDIO DE 119.13 KG DE CABLE DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL 30, SUM E INST Y TENDIDO DE 21.04 KG DE CABLE DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL 1/0, SUM Y COLOC DE 443.10 ML DE CABLE MULTIPLE (2+1) CAL 1/0 DE ALUMINIO, ESTRUCTURAS, DISPOSITIVOS, RETENIDAS, MURETES DE ACOMETIDAS Y REHUBICACIONES, ALUMBRADO PUBLICO Y TRAMITES ANTE CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911947 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco El Calvito - 78557 | 78557 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA062.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, SAN FRANCISCO EL CALVITO (106-03-066).- CONSTRUCCION DE 27 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE 27 CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM. 02 A CADA 15 CMS., MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHOS DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NUM. 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 15 CMS DE ESPESOR CON CTO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911949 | Construcción Del Sistema De Agua Potable San Isidro Los Laureles - 103474 | 103474 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Isidro los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA077.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. SAN ISIDRO LOS LAURELES (106-03-088); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON CABEZAL DE DESCARGA TIPO SUMERGIBLE DE 2 CODOS DE DESCARGA, MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 1.5 HP, BIFASICO DE 230 VCA A 60 HZ, 10 METROS DE CABLE SUBMARINO Y CAJA DE CONTROL, ARRANCADOR ELECTRICO A TENSION PLENA DE 1.0 HP 240 VCA A 60 HZ, TOTALM ALAMBRADO, CENTRO DE CARGA Y ELECTRONIVEL, DE 1.0 HPA 220 VCA 6O HZ, INCLUYE FLETES Y ACARREOS MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911950 | Construcción De Drenaje Sanitario Laguna Verde - 121103 | 121103 | Chiapas | Venustiano Carranza | Laguna Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 525495.37 | 525495.37 | 525495.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA036.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. LAGUNA VERDE (106-03-040); SUNIMISTRO E INSTALACION DE 1,329.25 ML DE TUBERIA SANITARIA DE 8 DE DIAMETRO Y 30 POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES EN RED DE ATARJEAS; SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 DESCARGAS DOMICILIARES Y LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE SEPTICO CON ZANJAS Y FILTRACION COMO SISTEMAS DE SANEAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912173 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Vado Agua Dulce - 187966 | 187966 | Chiapas | Venustiano Carranza | Vado Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1130235.2 | 1130235.2 | 1130235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC VADO DE AGUA DULCE, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912174 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Segunda Etapa Vado Agua Dulce - 121122 | 121122 | Chiapas | Venustiano Carranza | Vado Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 585000 | 585000 | 585000 | 521260.57 | 521260.57 | 521260.57 | 521260.57 | 89.1044 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 89.1 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EA056.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2A ETAPA, LOC VADO DE AGUA DULCE, (106-03-060); CONSTRUCCION DE 13 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS; MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO, DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION DE TINACO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912175 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Vado Agua Dulce - 60730 | 60730 | Chiapas | Venustiano Carranza | Vado Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EA039.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC VADO DE AGUA DULCE-31 DE DICIEMBRE, (106-03-043); CONSTRUCCION DE 06 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS; MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO, DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION DE TINACO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912222 | Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Pedro Buenavista - 147532 | 147532 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Pedro Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EA064.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC SAN PEDRO BUENA VISTA, (106-03-068); CONSTRUCCION DE 06 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE CUARTOS DORMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS Y CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VS NUM 03 Y ESTRIBOS DEL NUM 02 A CADA 15 CMS; MUROS DE BLOCK HUECO ACABADO COMUN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NUM 03 A CADA 15 CMS DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO, DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION DE TINACO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856934 | Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Fraccion La Unidad Numero Uno - 23903 | 23903 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción la Unidad Número Uno (Piedra Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 497167.67 | 497167.67 | 497167.67 | 497167.67 | 447330.22 | 447330.22 | 447330.22 | 89.9757 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 90 | Financiera: / Física: m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856935 | Construcción De Comedor Comunitario En La Fracción La Unidad Ii - 47827 | 47827 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción la Unidad Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 778578.16 | 778578.16 | 778578.16 | 778578.16 | 535350.16 | 535350.16 | 535350.16 | 68.76 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856979 | Construcción De Veintinueve Fosas Sépticas En La Flor Lote Uno - 60100 | 60100 | Chiapas | Villa Comaltitlán | La Flor Lote Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 754066.66 | 754066.66 | 754066.66 | 754066.66 | 603104.5 | 603104.5 | 603104.5 | 79.9803 | 0 | Otros | 66 | 100 | 90 | Financiera: / Física: fosas septicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856981 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Ejido Manuel Avila Camacho - 23876 | 23876 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1837303.75 | 1837303.75 | 1837303.75 | 1837303.75 | 1131146.09 | 1131146.09 | 1131146.09 | 61.5655 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856982 | Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable En El Cantón El Progreso - 61953 | 61953 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1165236.88 | 1165236.88 | 1165236.88 | 1165236.88 | 1165236.88 | 1165236.88 | 1165236.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856984 | Construcción De Techado Estructural En La Escuela Telesecundaria Armando Duvalier Ejido Rio Arriba Salvación - 38155 | 38155 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Río Arriba Salvación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 268765.16 | 268765.16 | 268765.16 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856985 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ejido Teziutlan - 38145 | 38145 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Teziutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2879948.26 | 2879948.26 | 2879948.26 | 2879948.26 | 1439974.13 | 1439974.13 | 1439974.13 | 50 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200856986 | Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidraulico En El Ejido Union Costa Rica - 23186 | 23186 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Unión Costa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1693001.97 | 1693001.97 | 1693001.97 | 1693001.97 | 1693001.97 | 1693001.97 | 1693001.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856987 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Ejido Vicente Guerrero - 23264 | 23264 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3923379.39 | 3923379.39 | 3923379.39 | 3923379.39 | 3503848.75 | 3503848.75 | 3503848.75 | 89.3069 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200856995 | Construcción De Techado Estructural En El Preescolar Veintiuno De Noviembre En El Ejido El Paxtal - 37628 | 37628 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lucio Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 911330.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911082 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Primera Etapa Cantón Zacualpa - 173923 | 173923 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Zacualpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 884668.61 | 884668.61 | 884668.61 | 884668.61 | 265400.58 | 265400.58 | 265400.58 | 30 | 0 | Otros | 83 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911323 | Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Chimalpopoca En La Fracción La Unidad Dos - 173661 | 173661 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción la Unidad Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 514104.14 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911324 | Construcción De La Red De Energía Eléctrica Ejido Xochicalco - 174105 | 174105 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Xochicalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1611538.9 | 1611538.67 | 1611538.67 | 1611538.67 | 483461.67 | 483461.67 | 483461.67 | 30 | 0 | Otros | 107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911413 | Adquisición De Software Y Hardware - 194605 | 194605 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 74313.24 | 74313.24 | 74313.24 | 74313.24 | 74313.24 | 74313.24 | 74313.24 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911414 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Segunda Av Sur Entre Calle Central Ote Y Cuarta Ote Barrio Guadalupano Cabecera Municipal - 195400 | 195400 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 241384.24 | 241384.24 | 241384.24 | 30 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911415 | Curso De Capacitación Y Actualizacin - 194831 | 194831 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 207742.93 | 207742.93 | 207742.93 | 207742.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911416 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 194682 | 194682 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 548915.57 | 548915.57 | 548915.57 | 548915.57 | 274457.78 | 274457.78 | 274457.78 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: reglamentos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911417 | 33903 Servicios Integrales - 175697 | 175697 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1246457.6 | 1246457.6 | 1246457.6 | 1246457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911418 | Construcción De Red De Energía Electrica Primera Etapa En El Barrio Chalaca Cabecera Municipal - 173937 | 173937 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1076575.67 | 1076575.67 | 1076575.67 | 1076575.67 | 322972.7 | 322972.7 | 322972.7 | 30 | 0 | Otros | 109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911419 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Barrio San Isidro Cabecera Municipal - 174038 | 174038 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 804614.13 | 241384.24 | 241384.24 | 241384.24 | 30 | 0 | Metros lineales | 319 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911420 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Barrio San Antonio Cabecera Municipal - 174016 | 174016 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 754781.12 | 754781.12 | 754781.12 | 754781.12 | 377390.56 | 377390.56 | 377390.56 | 50 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911421 | Construcción De Dren Pluvial Sobre La Cuarta Avenida Entre Carretera Federal Y Toma De La Hieleria - 127400 | 127400 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 671390.84 | 671390.84 | 671390.84 | 671390.84 | 335695.42 | 335695.42 | 335695.42 | 50 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911422 | Construcción De Cincuenta Techos Firmes En Cabecera Municipal En El Fraccionamiento Vida Mejor - 127376 | 127376 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1120353 | 1120353 | 1120353 | 1120353 | 805352.49 | 805352.49 | 805352.49 | 71.8838 | 0 | Otros | 130 | 100 | 70 | Financiera: / Física: techos firmes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911423 | Rehabilitación De Camino Rural En El Cantón Buenavista - 173706 | 173706 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 465883.2 | 465883.2 | 465883.2 | 465883.2 | 465883.2 | 465883.2 | 465883.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911424 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa Emiliano Zapata Los Cocos - 173981 | 173981 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Emiliano Zapata (Los Cocos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1819408 | 1819408 | 1819408 | 1819408 | 545822.4 | 545822.4 | 545822.4 | 30 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911425 | Ampliación De La Red De Energía Electrica En El Cantón Ignacio Zaragoza Ii - 173997 | 173997 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 551280.79 | 551280.79 | 551280.79 | 551280.79 | 165384.24 | 165384.24 | 165384.24 | 30 | 0 | Otros | 107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911426 | Construcción De Un Aula Didáctica En Jardín De Niños Luis Castillo Ledon En El Canton Ignacio Zaragoza I - 173514 | 173514 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 547747.24 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911427 | Construcción De Piso Firme En Cantón Progreso - 195700 | 195700 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 177314.35 | 177314.35 | 177314.35 | 177314.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911428 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Pozo Profundo En Canton Santo Domingo - 174021 | 174021 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 948029.65 | 948029.65 | 948029.65 | 948029.65 | 284408.89 | 284408.89 | 284408.89 | 30 | 0 | Otros | 117 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911435 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Ranchería Medio Camino - 173605 | 173605 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Medio Camino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 530000 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 221 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911436 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa Colonia Lázaro Cardenas - 173965 | 173965 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 632534.5 | 632534.45 | 632534.45 | 632534.45 | 189760.34 | 189760.34 | 189760.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911437 | Construcción De Piso Firme En Cantón Zapaluta - 195675 | 195675 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Zapaluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 271186.66 | 271186.66 | 271186.66 | 271186.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911438 | Construcción De Electrificación No Convencional Paneles Solares En La Comunidad El Trebol - 127294 | 127294 | Chiapas | Villa Comaltitlán | El Trébol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 384380.6 | 384380.6 | 384380.6 | 384380.6 | 384380.6 | 384380.6 | 384380.6 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PANELES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911439 | Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Niños Héroes En El Cantón Los Tocayos - 173672 | 173672 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón los Tocayos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 514104.14 | 179309.9 | 179309.9 | 179309.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911440 | Rehabilitación De Camino Rural En El Cantón El Escobo - 173735 | 173735 | Chiapas | Villa Comaltitlán | El Escobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 821307.24 | 821307.24 | 821307.24 | 821307.24 | 821307.24 | 821307.24 | 821307.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911441 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Cantón La Únion - 196051 | 196051 | Chiapas | Villa Comaltitlán | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 966554.1 | 966554.1 | 966554.1 | 966554.1 | 289966.23 | 289966.23 | 289966.23 | 30 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911442 | Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Secundaria Juan Escutia En La Ranchería Benito Juarez - 173693 | 173693 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 514104.14 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 141 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911443 | Construcción De Pisos Firmes Doctor Francisco Rellero Nuevo Milenio - 173286 | 173286 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81726.4 | 81726.4 | 81726.4 | 81726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911444 | Rehabilitacion De Cuarenta Y Nueve Techos Firmes En Doctor Francisco Rellero Nuevo Milenio - 127359 | 127359 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1327716.62 | 1327716.62 | 1327716.62 | 1327716.62 | 876627.5 | 876627.5 | 876627.5 | 66.0252 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911445 | Rehabilitación De Veintiseis Muros Firmes En Doctor Francisco Rellero Nuevo Milenio - 127342 | 127342 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 475556.98 | 475556.98 | 475556.98 | 475556.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911446 | Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Cinco De Mayo En El Ejido Altamira Uno - 173653 | 173653 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Altamira Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 530000 | 173326.54 | 173326.54 | 173326.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857209 | Construcción De Baños Rurales - 54887 | 54887 | Chiapas | Villa Corzo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2632194.52 | 2632194.52 | 2632194.52 | 2632194.52 | 2632194.52 | 2632194.52 | 2632194.52 | 100 | 0 | Vivienda | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857380 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio La Guinea - 54813 | 54813 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 391527.46 | 391527.46 | 391527.46 | 391527.46 | 391527.46 | 391527.46 | 391527.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910765 | Rehabilitación De Camino El Rubí El Embalse - 132043 | 132043 | Chiapas | Villa Corzo | San Julián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 70834.48 | 70834.48 | 70834.48 | 70834.48 | 70834.48 | 70834.48 | 70834.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 297 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911029 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109713 | 109713 | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1563762.78 | 1563762.78 | 1563762.78 | 1563762.78 | 1563762.78 | 1563762.78 | 1563762.78 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911034 | Construcción De Drenaje Pluvial - 154462 | 154462 | Chiapas | Villa Corzo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 106920.81 | 106920.81 | 106920.81 | 106920.81 | 106920.81 | 106920.81 | 106920.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911035 | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 125962 | 125962 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 615771.37 | 615771.37 | 615771.37 | 615771.37 | 615771.37 | 615771.37 | 615771.37 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911036 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 125422 | 125422 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 574829.2 | 574829.2 | 574829.2 | 574829.2 | 574829.2 | 574829.2 | 574829.2 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911037 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 126144 | 126144 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 973605.76 | 973605.76 | 973605.76 | 973605.76 | 973605.76 | 973605.76 | 973605.76 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911038 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 202871 | 202871 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1073851.68 | 1073851.68 | 1073851.68 | 1073851.68 | 1073851.68 | 536925.84 | 536925.84 | 50 | 0 | Metros lineales | 2371 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA AUN NO SE HA INICIADO FISICAMENTE, SOLO PRESENTA AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO. - ESTA OBRA NO HA INICIADO SU EJECUCION, EL AVANCE FINANCIERO REPRESENTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911039 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Valle Morelos - 109378 | 109378 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 570088.52 | 570088.52 | 570088.52 | 570088.52 | 570088.52 | 570088.52 | 570088.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 2371 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911040 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 112494 | 112494 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 398524.93 | 398524.93 | 398524.93 | 398524.93 | 398524.93 | 398524.93 | 398524.93 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911041 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 106170 | 106170 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 100 | 0 | Otros | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911042 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100748 | 100748 | Chiapas | Villa Corzo | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1737514.2 | 1737514.2 | 1737514.2 | 1737514.2 | 1737514.2 | 1737514.2 | 1737514.2 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911043 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 122482 | 122482 | Chiapas | Villa Corzo | Ocotal Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 579171.4 | 579171.4 | 579171.4 | 579171.4 | 579171.4 | 579171.4 | 579171.4 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911044 | Construcción De Letrinas - 122383 | 122383 | Chiapas | Villa Corzo | Ocotal Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 321784 | 321784 | 321784 | 321784 | 321784 | 321784 | 321784 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911045 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 108326 | 108326 | Chiapas | Villa Corzo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 543250.53 | 543250.53 | 543250.53 | 543250.53 | 543250.53 | 543250.53 | 543250.53 | 100 | 0 | Otros | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911046 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109652 | 109652 | Chiapas | Villa Corzo | Patria Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911047 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 108174 | 108174 | Chiapas | Villa Corzo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911048 | Construcción De Baños Rurales - 202892 | 202892 | Chiapas | Villa Corzo | La Selva Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 743881.06 | 743881.06 | 743881.06 | 743881.06 | 743881.06 | 743881.06 | 743881.06 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911050 | Rehabilitación De Caminos - 136115 | 136115 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Mitontic (El Cimarrón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 103766.95 | 103766.95 | 103766.95 | 103766.95 | 103766.95 | 103766.95 | 103766.95 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300911051 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109588 | 109588 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Mitontic (El Cimarrón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1621679.92 | 1621679.92 | 1621679.92 | 1621679.92 | 1621679.92 | 1621679.92 | 1621679.92 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912096 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 106921 | 106921 | Chiapas | Villa Corzo | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1158342.8 | 1158342.8 | 1158342.8 | 1158342.8 | 1158342.8 | 1158342.8 | 1158342.8 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912177 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109457 | 109457 | Chiapas | Villa Corzo | Atlántida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 926674.24 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912178 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tercera Sur Y Cuarta Poniente - 174286 | 174286 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 144608.77 | 144608.77 | 144608.77 | 144608.77 | 144608.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8969 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA AUN NO SE HA EJECUTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912179 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada Tercera Av Sur Y Cuarta Poniente - 132923 | 132923 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83358.73 | 83358.73 | 83358.73 | 83358.73 | 83358.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8969 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912180 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 122262 | 122262 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 732968.83 | 732968.83 | 732968.83 | 732968.83 | 732968.83 | 732968.83 | 732968.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 3250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912181 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 183355 | 183355 | Chiapas | Villa Corzo | Francisco Murguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 131160.3 | 131160.3 | 131160.3 | 131160.3 | 131160.3 | 131160.3 | 131160.3 | 100 | 0 | Otros | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300912182 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109919 | 109919 | Chiapas | Villa Corzo | Francisco Murguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 868757.1 | 868757.1 | 868757.1 | 868757.1 | 868757.1 | 868757.1 | 868757.1 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912183 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 110444 | 110444 | Chiapas | Villa Corzo | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1122319.36 | 1122319.36 | 1122319.36 | 1122319.36 | 1122319.36 | 1122319.36 | 1122319.36 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912185 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 131890 | 131890 | Chiapas | Villa Corzo | 1ro. de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1668483.4 | 1668483.4 | 1668483.4 | 1668483.4 | 1668483.4 | 834241.7 | 834241.7 | 50 | 0 | Metros lineales | 2381 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912225 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 156830 | 156830 | Chiapas | Villa Corzo | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120397.59 | 120397.59 | 120397.59 | 120397.59 | 120397.59 | 120397.59 | 120397.59 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912226 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 203089 | 203089 | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 744223.95 | 744223.95 | 744223.95 | 744223.95 | 744223.95 | 372111.98 | 372111.98 | 50 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA NO SE HA EJECUTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912229 | Construcción De Cuartos Dormitorios Ejido Veinticuatro De Febrero Ii - 54829 | 54829 | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1853348.48 | 1853348.48 | 1853348.48 | 1853348.48 | 1853348.48 | 1853348.48 | 1853348.48 | 100 | 0 | Vivienda | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912230 | Construcción De Piso Firme - 161330 | 161330 | Chiapas | Villa Corzo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145084.18 | 145084.18 | 145084.18 | 145084.18 | 145084.18 | 145084.18 | 145084.18 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912231 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 157095 | 157095 | Chiapas | Villa Corzo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89264.17 | 89264.17 | 89264.17 | 89264.17 | 89264.17 | 89264.17 | 89264.17 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912232 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 203007 | 203007 | Chiapas | Villa Corzo | San Ricardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 647991.27 | 647991.27 | 647991.27 | 647991.27 | 647991.27 | 323995.64 | 323995.64 | 50 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA AUN NO SE HA EJECUTADO, EL AVANCE FINANCIERO REPRESENTA EL 50% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912233 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 112570 | 112570 | Chiapas | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 100 | 0 | Otros | 319 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912234 | Construcción De Baños Rurales - 110431 | 110431 | Chiapas | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1144432.4 | 1144432.4 | 1144432.4 | 1144432.4 | 1144432.4 | 1144432.4 | 1144432.4 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912235 | Construcción De Techado En Aula De La Esc Prim Profra Rosario Castellano Figueroa - 174564 | 174564 | Chiapas | Villa Corzo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 101465.23 | 101465.23 | 101465.23 | 101465.23 | 101465.23 | 101465.23 | 101465.23 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912236 | Construcción De Pozo Artesiano En Esc Prim Profa Rosario Castellano Figueroa - 122330 | 122330 | Chiapas | Villa Corzo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 268754.16 | 268754.16 | 268754.16 | 268754.16 | 268754.16 | 268754.16 | 268754.16 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912237 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Entubada - 108634 | 108634 | Chiapas | Villa Corzo | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 235111.17 | 235111.17 | 235111.17 | 235111.17 | 235111.17 | 235111.17 | 235111.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912239 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 105968 | 105968 | Chiapas | Villa Corzo | La Ramona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1853348.48 | 1853348.48 | 1853348.48 | 1853348.48 | 1853348.48 | 1853348.48 | 1853348.48 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912334 | Construcción De Baños Rurales - 161362 | 161362 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57221.62 | 57221.62 | 57221.62 | 57221.62 | 57221.62 | 57221.62 | 57221.62 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912745 | Rehabilitación De Pozo Artesiano - 134628 | 134628 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 101830.52 | 101830.52 | 101830.52 | 101830.52 | 101830.52 | 101830.52 | 101830.52 | 100 | 0 | Otros | 10931 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912746 | Construcción De Muro De Contención - 119861 | 119861 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 199530.07 | 199530.07 | 199530.07 | 199530.07 | 199530.07 | 199530.07 | 199530.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 2168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912747 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 109801 | 109801 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 323478.01 | 323478.01 | 323478.01 | 323478.01 | 323478.01 | 323478.01 | 323478.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE PENDIENTE EJERCER UN 5% DE AVANCE FISICO PARA TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912748 | Ampliación De Dren Pluvial - 109367 | 109367 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 520250 | 520250 | 520250 | 520250 | 520250 | 520250 | 520250 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912749 | Ampliación De Colector Sanitario - 108843 | 108843 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 275650 | 275650 | 275650 | 275650 | 275650 | 275650 | 275650 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912750 | Construcción De Drenaje Sanitario Barrio Tapachulita Ii - 108274 | 108274 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 195330 | 195330 | 195330 | 195330 | 195330 | 195330 | 195330 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912751 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 106388 | 106388 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120553.46 | 120553.46 | 120553.46 | 120553.46 | 120553.46 | 120553.46 | 120553.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912752 | Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo - 106129 | 106129 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1306756.6 | 1306756.6 | 1306756.6 | 1306756.6 | 1306756.6 | 653378.3 | 653378.3 | 50 | 0 | Otros | 10841 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857240 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 89419 | 89419 | Chiapas | Villaflores | Champerico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857241 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 88303 | 88303 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1824055 | 1824055 | 1824055 | 1824055 | 1824055 | 1824055 | 1824055 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857242 | Nivelacion De Tierras - 88623 | 88623 | Chiapas | Villaflores | Libertad Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 986867 | 986867 | 986867 | 986867 | 986867 | 986867 | 986867 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857260 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 89218 | 89218 | Chiapas | Villaflores | Las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857261 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 89067 | 89067 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400541 | 400541 | 400541 | 400541 | 400541 | 400541 | 400541 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857262 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 89150 | 89150 | Chiapas | Villaflores | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 405469 | 405469 | 405469 | 405469 | 405469 | 405469 | 405469 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857263 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 89373 | 89373 | Chiapas | Villaflores | Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 516030 | 516030 | 516030 | 516030 | 516030 | 516030 | 516030 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857264 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 89313 | 89313 | Chiapas | Villaflores | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857265 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 88914 | 88914 | Chiapas | Villaflores | San Pedrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857266 | Construccion De Piso Firme - 89265 | 89265 | Chiapas | Villaflores | Sinaloa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 254773 | 254773 | 254773 | 254773 | 254773 | 254773 | 254773 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857267 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 88977 | 88977 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 299310.87 | 299310.87 | 68.5019 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910971 | Construccion De Letrinas - 177998 | 177998 | Chiapas | Villaflores | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235668 | 235668 | 235668 | 235668 | 235668 | 235668 | 235668 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910972 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 163368 | 163368 | Chiapas | Villaflores | Casa Blanqueada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 442314.79 | 442314.79 | 79.9991 | 0 | Otros | 75 | 100 | 80 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910973 | Rehabilitacion De Techo Firme - 202831 | 202831 | Chiapas | Villaflores | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 242195 | 242195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300910974 | Construccion De Piso Firme - 202830 | 202830 | Chiapas | Villaflores | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122729 | 122729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA, POR LO TANTO NO TIENE CONTRATO, NI FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA, POR LO TANTO NO TIENE CONTRATO, NI FOTOGRAFIAS, NI AVANCE FISICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912338 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 164291 | 164291 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | 100 | 0 | Otros | 4664 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912339 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 128110 | 128110 | Chiapas | Villaflores | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | 100 | 0 | Otros | 3084 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912340 | Rehabilitacion De Techo Firme - 141917 | 141917 | Chiapas | Villaflores | Champerico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27177 | 27177 | 27177 | 27177 | 27177 | 27177 | 27177 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912341 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 118309 | 118309 | Chiapas | Villaflores | Dieciséis de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 458261 | 458261 | 458261 | 458261 | 458261 | 363327.1 | 363327.1 | 79.2839 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912343 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 128090 | 128090 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1667407 | 1667407 | 1667407 | 1667407 | 1667407 | 1667407 | 1667407 | 100 | 0 | Otros | 2962 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912344 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 127696 | 127696 | Chiapas | Villaflores | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1685070 | 1685070 | 1685070 | 1685070 | 1685070 | 962111.88 | 962111.88 | 57.0963 | 0 | Metros lineales | 1360 | 100 | 70 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912345 | Rehabilitacion De Camino Tmo Francisco Villa Heriberto Jara - 164281 | 164281 | Chiapas | Villaflores | Heriberto Jara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2480800 | 2480800 | 2480800 | 2480800 | 2480800 | 2480800 | 2480800 | 100 | 0 | Otros | 369 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912346 | Construcción De Techado De Cancha Esc Telesecundaria No Ciento Veintiocho - 163334 | 163334 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 896249 | 896249 | 896249 | 896249 | 896249 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 179 | 100 | 100 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912347 | Construccion De Banquetas Acceso Principal - 142044 | 142044 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1274616 | 1274616 | 1274616 | 1274616 | 1274616 | 1274616 | 1274616 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3583 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912348 | Rehabilitacion De Techo Firme - 174349 | 174349 | Chiapas | Villaflores | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 737358 | 737358 | 737358 | 737358 | 737358 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 315 | 100 | 20 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912349 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 202846 | 202846 | Chiapas | Villaflores | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364117 | 364117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912350 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 177777 | 177777 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1963658 | 1963658 | 1963658 | 1963658 | 1963658 | 1963658 | 1963658 | 100 | 0 | Otros | 6724 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912351 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 164371 | 164371 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2306466 | 2306466 | 2306466 | 2306466 | 2306466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 10 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912352 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 202609 | 202609 | Chiapas | Villaflores | Miguel Hidalgo (Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 737196 | 737196 | 737196 | 737196 | 737196 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912353 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 142024 | 142024 | Chiapas | Villaflores | Horacio Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 473359 | 473359 | 473359 | 473359 | 473359 | 473359 | 473359 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912354 | Construccion De Piso Firme - 178572 | 178572 | Chiapas | Villaflores | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101047 | 101047 | 101047 | 101047 | 101047 | 101047 | 101047 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912355 | Rehabilitacion De Techo Firme - 178553 | 178553 | Chiapas | Villaflores | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85406 | 85406 | 85406 | 85406 | 85406 | 85406 | 85406 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912356 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 174448 | 174448 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1402450 | 1402450 | 1402450 | 1402450 | 1402450 | 1402450 | 1402450 | 100 | 0 | Otros | 3014 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONLCUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912357 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 121355 | 121355 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912358 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 202472 | 202472 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552900 | 552900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912359 | Rehabilitacion De Camino Tmo E C Villaflores Tuxtla Gtz Roblada Grande Carmen El Santuario - 177683 | 177683 | Chiapas | Villaflores | Roblada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2054369 | 2054369 | 2054369 | 2054369 | 2054369 | 2054369 | 2054369 | 100 | 0 | Otros | 1729 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912360 | Rehabilitacion De Techo Firme - 164396 | 164396 | Chiapas | Villaflores | Roblada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 698312 | 698312 | 698312 | 698312 | 698312 | 698312 | 698312 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%.INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912361 | Rehabilitacion De Camino Tmo E C Chanona Nvo Mexico Tenochtitlan San Marcos - 143513 | 143513 | Chiapas | Villaflores | Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1465997 | 1465997 | 1465997 | 1465997 | 1465997 | 1465997 | 1465997 | 100 | 0 | Otros | 676 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLIUDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912362 | Construccion De Piso Firme - 118513 | 118513 | Chiapas | Villaflores | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 276553 | 276553 | 276553 | 276553 | 276553 | 276553 | 276553 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912363 | Rehabilitacion De Techo Firme - 118493 | 118493 | Chiapas | Villaflores | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 561802 | 561802 | 561802 | 561802 | 561802 | 561802 | 561802 | 100 | 0 | Otros | 195 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912364 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 203246 | 203246 | Chiapas | Villaflores | Úrsulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1326003 | 1326003 | 1326003 | 1326003 | 1326003 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 315 | 100 | 0 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912365 | Ampliacion De Energia Electrica - 203220 | 203220 | Chiapas | Villaflores | Úrsulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 575284 | 575284 | 575284 | 575284 | 575284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 935 | 100 | 10 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912366 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 184158 | 184158 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2568297 | 2568297 | 2568297 | 2568297 | 2568297 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 545 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912367 | Rehabilitacion De Techo Firme - 142018 | 142018 | Chiapas | Villaflores | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263107 | 263107 | 263107 | 263107 | 263107 | 231620.92 | 231620.92 | 88.033 | 0 | Otros | 65 | 100 | 90 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912368 | Construccion De Letrinas - 141945 | 141945 | Chiapas | Villaflores | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265117 | 265117 | 265117 | 265117 | 265117 | 212763.26 | 212763.26 | 80.2526 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912369 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 164383 | 164383 | Chiapas | Villaflores | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1092209 | 1092209 | 1092209 | 1092209 | 1092209 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 708 | 100 | 10 | Financiera: INFORMACION FINANCIERA PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912370 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 121155 | 121155 | Chiapas | Villaflores | Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912371 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 122075 | 122075 | Chiapas | Villaflores | Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 254880 | 254880 | 254880 | 254880 | 254880 | 254880 | 254880 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912372 | Rehabilitacion De Techo Firme - 122149 | 122149 | Chiapas | Villaflores | Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 233319 | 233319 | 233319 | 233319 | 233319 | 233319 | 233319 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912373 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 202843 | 202843 | Chiapas | Villaflores | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 221166 | 221166 | 221166 | 221166 | 221166 | 221166 | 221166 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912385 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 202703 | 202703 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 737718.4 | 737718.4 | 737718.4 | 737718.4 | 737718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 62.5 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: La meta son 8 cursos y van hasta este trimestre 5, que representan el 62.5%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912386 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 202311 | 202311 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2213155.2 | 2213155.2 | 2213155.2 | 2213155.2 | 2213155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 60 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: LA META ES: 1 INFORME Y LLEVA UN AVANCE DEL 60% EN ESTE TRIMESTRE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912387 | Ampliacion De Colector Sanitario - 202899 | 202899 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3016269 | 3016269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 658 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912388 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 202880 | 202880 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 831593 | 831593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912389 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 202877 | 202877 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 218477 | 218477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912390 | Rehabilitacion De Colector Sanitario - 202870 | 202870 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2008425 | 2008425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 511 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912391 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 202868 | 202868 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364116 | 364116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912392 | Rehabilitacion De Techo Firme - 202866 | 202866 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 999416 | 999416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 310 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912393 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 202861 | 202861 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 384617 | 384617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912394 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 202859 | 202859 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 182062 | 182062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912395 | Rehabilitacion De Techo Firme - 202895 | 202895 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 368962 | 368962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912396 | Construccion De Piso Firme - 202887 | 202887 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30082 | 30082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912397 | Pavimentacion De Calles - 202855 | 202855 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 755966 | 755966 | 755966 | 755966 | 755966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 100 | 0 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912398 | Rehabilitacion De Techo Firme - 202854 | 202854 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 551841 | 551841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912399 | Rehabilitacion De Techo Firme - 202857 | 202857 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 331695 | 331695 | 331695 | 331695 | 331695 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 5 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912400 | Construccion De Piso Firme - 202856 | 202856 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 119212 | 119212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912401 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 183270 | 183270 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 182062 | 182062 | 182062 | 182062 | 182062 | 182062 | 182062 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912402 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 178207 | 178207 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 45 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912403 | Rehabilitacion De Techo Firme - 178456 | 178456 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 919112 | 919112 | 919112 | 919112 | 919112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912404 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 178498 | 178498 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 546179 | 546179 | 546179 | 546179 | 546179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 70 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912405 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 178119 | 178119 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 589764 | 589764 | 589764 | 589764 | 589764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 10 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912406 | Rehabilitacion De Techo Firme - 178146 | 178146 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 687782 | 687782 | 687782 | 687782 | 687782 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 60 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912407 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 178342 | 178342 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 442314 | 442314 | 442314 | 442314 | 442314 | 368602.49 | 368602.49 | 83.335 | 0 | Otros | 60 | 100 | 80 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912408 | Construccion De Piso Firme - 178590 | 178590 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92127 | 92127 | 92127 | 92127 | 92127 | 92127 | 92127 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912409 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 178324 | 178324 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 582595 | 582595 | 582595 | 582595 | 582595 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 70 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912410 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 178604 | 178604 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294883 | 294883 | 294883 | 294883 | 294883 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 90 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912411 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 178080 | 178080 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 663482 | 663482 | 663482 | 663482 | 663482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 20 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912412 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 178248 | 178248 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 516029 | 516029 | 516029 | 516029 | 516029 | 368597.18 | 368597.18 | 71.4295 | 0 | Otros | 70 | 100 | 70 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912413 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 178038 | 178038 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 995213 | 995213 | 995213 | 995213 | 995213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 70 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912414 | Rehabilitacion De Techo Firme - 178405 | 178405 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 284948 | 284948 | 284948 | 284948 | 284948 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912415 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 163705 | 163705 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 405468 | 405468 | 405468 | 405468 | 405468 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912416 | Rehabilitacion De Canal Pluvial - 164409 | 164409 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1632294 | 1632294 | 1632294 | 1632294 | 1632294 | 1632294 | 1632294 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912417 | Rehabilitacion De Techo Firme - 163885 | 163885 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 599535 | 599535 | 599535 | 599535 | 599535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 90 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912418 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 162902 | 162902 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 90 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912419 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 161869 | 161869 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 479183 | 479183 | 479183 | 479183 | 479183 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 70 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912420 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 161410 | 161410 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364116 | 364116 | 364116 | 364116 | 364116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912421 | Rehabilitacion De Techo Firme - 162889 | 162889 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 299167 | 299167 | 299167 | 299167 | 299167 | 299167 | 299167 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL.VVVVVVVVVV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912422 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 162835 | 162835 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 221166 | 221166 | 221166 | 221166 | 221166 | 221166 | 221166 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 65 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912423 | Pavimentacion De Calles - 163310 | 163310 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 185271 | 185271 | 185271 | 185271 | 185271 | 185271 | 185271 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912424 | Rehabilitacion De Techo Firme - 162855 | 162855 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 867849 | 867849 | 867849 | 867849 | 867849 | 642204.86 | 642204.86 | 73.9996 | 0 | Otros | 110 | 100 | 80 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912425 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 162846 | 162846 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 80 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912426 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrualico - 127640 | 127640 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1200363 | 1200363 | 1200363 | 1200363 | 1200363 | 1200363 | 1200363 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37237 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912427 | Rehabilitacion De Techo Firme - 122168 | 122168 | Chiapas | Villaflores | Agrónomos Mexicanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1122582 | 1122582 | 1122582 | 1122582 | 1122582 | 1122582 | 1122582 | 100 | 0 | Otros | 365 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912428 | Rehabilitacion De Techo Firme - 118427 | 118427 | Chiapas | Villaflores | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 626140 | 626140 | 626140 | 626140 | 626140 | 626140 | 626140 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912429 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 143124 | 143124 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2559224 | 2559224 | 2559224 | 2559224 | 2559224 | 2559224 | 2559224 | 100 | 0 | Otros | 3567 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912430 | Rehabilitacion De Techo Firme - 163680 | 163680 | Chiapas | Villaflores | Calzada Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 742680 | 742680 | 742680 | 742680 | 742680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 310 | 100 | 50 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912431 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 127615 | 127615 | Chiapas | Villaflores | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364117 | 364117 | 364117 | 364117 | 364117 | 291299.43 | 291299.43 | 80.0016 | 0 | Otros | 50 | 100 | 80 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912432 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 184334 | 184334 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110585 | 110585 | 110585 | 110585 | 110585 | 110585 | 110585 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912433 | Rehabilitacion De Techo Firme - 121299 | 121299 | Chiapas | Villaflores | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 428443 | 428443 | 428443 | 428443 | 428443 | 428443 | 428443 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912434 | Construccion De Letrinas - 142125 | 142125 | Chiapas | Villaflores | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 412420 | 412420 | 412420 | 412420 | 412420 | 206322.9 | 206322.9 | 50.0274 | 0 | Otros | 70 | 100 | 50 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912435 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 121216 | 121216 | Chiapas | Villaflores | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912436 | Construccion De Letrinas - 121140 | 121140 | Chiapas | Villaflores | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 607510 | 607510 | 607510 | 607510 | 607510 | 607510 | 607510 | 100 | 0 | Otros | 255 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912437 | Ampliacion De Energia Electrica Dosf Tresh - 202829 | 202829 | Chiapas | Villaflores | Los Dos Arbolitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 333142 | 333142 | 333142 | 333142 | 333142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 10 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912438 | Construccion De Piso Firme - 202505 | 202505 | Chiapas | Villaflores | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 382933 | 382933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 115 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912440 | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario - 164361 | 164361 | Chiapas | Villaflores | Palenque de los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1239314 | 1239314 | 1239314 | 1239314 | 1239314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 80 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912442 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 164432 | 164432 | Chiapas | Villaflores | El Recuerdo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 663482 | 663482 | 663482 | 663482 | 663482 | 552900.05 | 552900.05 | 83.3331 | 0 | Otros | 90 | 100 | 80 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912443 | Construccion De Letrinas - 203329 | 203329 | Chiapas | Villaflores | Rubén Jaramillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58909 | 58909 | 58909 | 58909 | 58909 | 58909 | 58909 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912444 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 203379 | 203379 | Chiapas | Villaflores | Rubén Jaramillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145640 | 145640 | 145640 | 145640 | 145640 | 145640 | 145640 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912445 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 202834 | 202834 | Chiapas | Villaflores | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 184303 | 184303 | 184303 | 184303 | 184303 | 184303 | 184303 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912446 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 162886 | 162886 | Chiapas | Villaflores | San Joseito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 479183 | 479183 | 479183 | 479183 | 479183 | 405498.04 | 405498.04 | 84.6228 | 0 | Otros | 65 | 100 | 80 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912447 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 202838 | 202838 | Chiapas | Villaflores | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 221166 | 221166 | 221166 | 221166 | 221166 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912448 | Construccion De Letrinas - 202835 | 202835 | Chiapas | Villaflores | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 176764 | 176764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912449 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 202535 | 202535 | Chiapas | Villaflores | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 258016 | 258016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912450 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 202851 | 202851 | Chiapas | Villaflores | Argentina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294884 | 294884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912451 | Construccion De Letrinas - 202837 | 202837 | Chiapas | Villaflores | Las Piedritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294576 | 294576 | 294576 | 294576 | 294576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912452 | Rehabilitacion De Techo Firme - 121274 | 121274 | Chiapas | Villaflores | La Sombra de la Selva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 271500 | 210387.16 | 210387.16 | 77.4907 | 0 | Otros | 175 | 100 | 75 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912453 | Construccion De Piso Firme - 121263 | 121263 | Chiapas | Villaflores | La Sombra de la Selva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 259961 | 259961 | 259961 | 259961 | 259961 | 227527.42 | 227527.42 | 87.5237 | 0 | Otros | 220 | 100 | 85 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912454 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 178174 | 178174 | Chiapas | Villaflores | Viva Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 582596 | 582596 | 582596 | 582596 | 582596 | 582596 | 582596 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 30 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912455 | Construccion De Letrinas - 118335 | 118335 | Chiapas | Villaflores | Niquidámbar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 412420 | 412420 | 412420 | 412420 | 412420 | 412420 | 412420 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912456 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 202839 | 202839 | Chiapas | Villaflores | Trinitaria I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 184302 | 184302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912457 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 177921 | 177921 | Chiapas | Villaflores | Las Trinitarias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294884 | 294884 | 294884 | 294884 | 294884 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912458 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 177866 | 177866 | Chiapas | Villaflores | Las Trinitarias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 254880 | 254880 | 254880 | 254880 | 254880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 30 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912459 | Rehabilitacion De Techo Firme - 202840 | 202840 | Chiapas | Villaflores | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 342574 | 342574 | 342574 | 342574 | 342574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 190 | 100 | 50 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912460 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 122074 | 122074 | Chiapas | Villaflores | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 442315 | 442315 | 442315 | 442315 | 442315 | 442315 | 442315 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912461 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 121388 | 121388 | Chiapas | Villaflores | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 258016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912462 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 121225 | 121225 | Chiapas | Villaflores | Las Pomarrosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912463 | Rehabilitacion De Techo Firme - 203214 | 203214 | Chiapas | Villaflores | Esfuerzo Campesino Magisterial (Socama) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350953 | 350953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 165 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912464 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 141942 | 141942 | Chiapas | Villaflores | Distrito Federal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 327700 | 327700 | 327700 | 327700 | 327700 | 254880.21 | 254880.21 | 77.7785 | 0 | Otros | 45 | 100 | 70 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912465 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 177820 | 177820 | Chiapas | Villaflores | El Brasilito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 368597 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 90 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912466 | Rehabilitacion De Techo Firme - 202847 | 202847 | Chiapas | Villaflores | El Carmelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 550382 | 550382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912467 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 202844 | 202844 | Chiapas | Villaflores | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 184303 | 184303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912468 | Construccion De Letrinas - 163221 | 163221 | Chiapas | Villaflores | El Paraíso I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500818 | 500818 | 500818 | 500818 | 500818 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 90 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912469 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 127624 | 127624 | Chiapas | Villaflores | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364117 | 364117 | 364117 | 364117 | 364117 | 291299.43 | 291299.43 | 80.0016 | 0 | Otros | 50 | 100 | 70 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912470 | Construccion De Letrinas - 203195 | 203195 | Chiapas | Villaflores | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 383640 | 383640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912471 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 177945 | 177945 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 436938 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912472 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 163241 | 163241 | Chiapas | Villaflores | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 479184 | 479184 | 479184 | 479184 | 479184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 30 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912473 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 178611 | 178611 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 768497 | 768497 | 768497 | 768497 | 768497 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205 | 100 | 5 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912474 | Rehabilitacion De Techo Firme - 178529 | 178529 | Chiapas | Villaflores | San José la Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 413677 | 413677 | 413677 | 413677 | 413677 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912475 | Construccion De Piso Firme - 142007 | 142007 | Chiapas | Villaflores | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133057 | 133057 | 133057 | 133057 | 133057 | 133057 | 133057 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912476 | Rehabilitacion De Techo Firme - 141971 | 141971 | Chiapas | Villaflores | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196709 | 196709 | 196709 | 196709 | 196709 | 196709 | 196709 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912477 | Construccion De Piso Firme - 203297 | 203297 | Chiapas | Villaflores | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 228485 | 228485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912478 | Rehabilitacion De Techo Firme - 203276 | 203276 | Chiapas | Villaflores | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196845 | 196845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 155 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912479 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 118537 | 118537 | Chiapas | Villaflores | 30 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 552900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912480 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 202852 | 202852 | Chiapas | Villaflores | Rancho Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147432 | 147432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Física: ESTA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. POR LO TANTO NO TIENEN AVANCE FISICO, FINANCIERO Y FOTOGRAFIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912481 | Construccion De Letrinas - 142070 | 142070 | Chiapas | Villaflores | La Cabaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 589182 | 589182 | 589182 | 589182 | 589182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 70 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912489 | Construccion De Letrinas - 184303 | 184303 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147304 | 147304 | 147304 | 147304 | 147304 | 147304 | 147304 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912490 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 184208 | 184208 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147432 | 147432 | 147432 | 147432 | 147432 | 147432 | 147432 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912491 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 121398 | 121398 | Chiapas | Villaflores | La Trinitaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364117 | 364117 | 364117 | 364117 | 364117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 90 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646266 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 45171 | 45171 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 553347.39 | 553347.39 | 553347.39 | 553347.39 | 553347.39 | 553347.39 | 553347.39 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646267 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 29755 | 29755 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7255012.53 | 7255012.53 | 7255012.53 | 7255012.53 | 7255012.53 | 7255012.53 | 7255012.53 | 100 | 0 | Otros | 1091 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648674 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme. - 27582 | 27582 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2092640 | 2092640 | 2092640 | 2092640 | 2088812 | 2088812 | 2088812 | 99.8171 | 0 | Otros | 328 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653441 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 27681 | 27681 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4229400 | 4229400 | 4229400 | 4229400 | 4229400 | 4229400 | 4229400 | 100 | 0 | Otros | 636 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160200658272 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 62607 | 62607 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1429722.91 | 1429722.91 | 1429722.91 | 1429722.91 | 1429722.91 | 1429722.91 | 1429722.91 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160200660710 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 29782 | 29782 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2830730.04 | 2830730.04 | 2830730.04 | 2830730.04 | 2830730.04 | 2830730.04 | 2830730.04 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160200685832 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139697 | 139697 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 352872 | 352872 | 352872 | 352872 | 352872 | 352872 | 352872 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696771 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139761 | 139761 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2108010.06 | 2108010.06 | 2108010.06 | 2108010.06 | 2108010.06 | 2108010.06 | 2108010.06 | 100 | 0 | Otros | 317 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696772 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 94399 | 94399 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1263476.06 | 1263476.06 | 1263476.06 | 1263476.06 | 1263476.06 | 1263476.06 | 1263476.06 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696773 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 108737 | 108737 | Chiapas | Zinacantán | Yalentay (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1456322.41 | 1456322.41 | 1456322.41 | 1456322.41 | 1456322.41 | 1456322.41 | 1456322.41 | 100 | 0 | Otros | 219 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696774 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139146 | 139146 | Chiapas | Zinacantán | Pinar Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 940565.99 | 940565.99 | 940565.99 | 940565.99 | 940565.99 | 940565.99 | 940565.99 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160200696776 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139710 | 139710 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1103879.08 | 1103879.08 | 1103879.08 | 1103879.08 | 1103879.08 | 1103879.08 | 1103879.08 | 100 | 0 | Otros | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702240 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 130364 | 130364 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11404533.91 | 11404533.91 | 11404533.91 | 11404533.91 | 11404533.91 | 11404533.91 | 11404533.91 | 100 | 0 | Otros | 1715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160200702241 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 108834 | 108834 | Chiapas | Zinacantán | El Pig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1037380.34 | 1037380.34 | 1037380.34 | 1037380.34 | 1037380.34 | 1037380.34 | 1037380.34 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707855 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139623 | 139623 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 631738.03 | 631738.03 | 631738.03 | 631738.03 | 631738.03 | 631738.03 | 631738.03 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707856 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139749 | 139749 | Chiapas | Zinacantán | Jocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 101790 | 101790 | 101790 | 101790 | 101790 | 101790 | 101790 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160200707857 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 108264 | 108264 | Chiapas | Zinacantán | Guadalupe Shucún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 771385.38 | 771385.38 | 771385.38 | 771385.38 | 771385.38 | 771385.38 | 771385.38 | 100 | 0 | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713148 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 138119 | 138119 | Chiapas | Zinacantán | Potobtic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 891083.12 | 891083.12 | 891083.12 | 891083.12 | 891083.12 | 891083.12 | 891083.12 | 100 | 0 | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160200718429 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 138247 | 138247 | Chiapas | Zinacantán | Potobtic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 738136.01 | 738136.01 | 738136.01 | 738136.01 | 738136.01 | 738136.01 | 738136.01 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160200718430 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 108129 | 108129 | Chiapas | Zinacantán | Chajtoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 957581.86 | 957581.86 | 957581.86 | 957581.86 | 957581.86 | 957581.86 | 957581.86 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160200724025 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 130509 | 130509 | Chiapas | Zinacantán | Apas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3723929.44 | 3723929.44 | 3723929.44 | 3723929.44 | 3723929.44 | 3723929.44 | 3723929.44 | 100 | 0 | Otros | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724046 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 138476 | 138476 | Chiapas | Zinacantán | Ajtetic Bajo I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 362242.94 | 362242.94 | 362242.94 | 362242.94 | 362242.94 | 362242.94 | 362242.94 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160300756023 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 193467 | 193467 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1001728.01 | 1001728 | 1001728 | 1001728 | 1001728 | 1001728 | 1001728 | 100 | 0 | Otros | 2928 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756024 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural - 194143 | 194143 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 923434.95 | 923435.29 | 923435.29 | 923435.29 | 923435.29 | 923435.29 | 923435.29 | 100 | 0 | Otros | 36489 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756025 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 194058 | 194058 | Chiapas | Zinacantán | Bochojbo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 428505.4 | 428505.4 | 428505.4 | 428505.4 | 428505.4 | 428505.4 | 428505.4 | 100 | 0 | Otros | 1088 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857210 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 70199 | 70199 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 603412.08 | 603412.08 | 603412.08 | 603412.08 | 482729.67 | 482729.67 | 482729.67 | 80 | 0 | Otros | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857211 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 70007 | 70007 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2884140.12 | 2884140.12 | 2884140.12 | 2884140.12 | 2163105.08 | 2163105.08 | 2163105.08 | 75 | 0 | Otros | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857212 | Pavimentación Y Remodelación De Espacio Comunitario Primera Etapa - 59469 | 59469 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3380100.64 | 3380100.64 | 3380100.64 | 3380100.64 | 3350961.64 | 3350961.64 | 3350961.64 | 99.1379 | 0 | Otros | 3876 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857213 | Pavimentación Y Remodelación De Espacio Comunitario Segunda Etapa - 59636 | 59636 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3388194.64 | 3388194.64 | 3388194.64 | 3388194.64 | 3358985.64 | 3358985.64 | 3358985.64 | 99.1379 | 0 | Otros | 3876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857214 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 44566 | 44566 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4311260.99 | 4311260.99 | 4311260.99 | 4311260.99 | 4311260.99 | 4311260.99 | 4311260.99 | 100 | 0 | Otros | 643 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES:19290 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:
CHP17170200857215 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 44886 | 44886 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 100 | 0 | Otros | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD: 6,460 DE VARILLA CORRUGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857216 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 44659 | 44659 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7435751.84 | 7435751.84 | 7435751.84 | 7435751.84 | 7435751.84 | 7435751.84 | 7435751.84 | 100 | 0 | Otros | 1109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 33,270 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:
CHP17170200857217 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 46672 | 46672 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3312228.5 | 3312228.5 | 3312228.5 | 3312228.5 | 3312228.5 | 3312228.5 | 3312228.5 | 100 | 0 | Otros | 494 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD: 33270 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:
CHP17170200857218 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60351 | 60351 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1362335.69 | 1362335.69 | 1362335.69 | 1362335.69 | 1362335.69 | 1362335.69 | 1362335.69 | 100 | 0 | Otros | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD: 13,396 DE VARILLA CORRUGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200857219 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60390 | 60390 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1352701.06 | 1352701.06 | 1352701.06 | 1352701.06 | 1352701.06 | 1352701.06 | 1352701.06 | 100 | 0 | Otros | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDA ES: 131,320 DE BLOCK HUECO / Registro:
CHP17170300912254 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 200443 | 200443 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 518655.72 | 518655.72 | 518655.72 | 518655.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912255 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97610 | 97610 | Chiapas | Zinacantán | Apas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3821802.12 | 3821802.12 | 3821802.12 | 3821802.12 | 3821802.12 | 3821802.12 | 3821802.12 | 100 | 0 | Otros | 570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE: 17,100 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: PARA LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO SE CONTO CON 2 PROVEEDORES, EL SEGUNDO CORRESPONDE A: NO. DE CONTRATO: PMZ/DOPM/VIV/033/FISMDF/2017 PROVEEDOR: GREMIO EDIFICADOR, S.A. DE C.V. RFC: GED1110074K6 PIEZAS DE LAMINA: 8,550 IMPORTE: 1,910,901.06 FECHA DE CONTRATO: 19/07/17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912256 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45081 | 45081 | Chiapas | Zinacantán | Bochojbo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2447294.34 | 2447294.34 | 2447294.34 | 2447294.34 | 2447294.34 | 2447294.34 | 2447294.34 | 100 | 0 | Otros | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD: 10,950.00 LAMINA GALVANIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912257 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 99000 | 99000 | Chiapas | Zinacantán | Chainatic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1760608.1 | 1760608.1 | 1760608.1 | 1760608.1 | 1760608.1 | 1760608.1 | 1760608.1 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE:9,880 DE BULTOS DE CEMENTO GRIS / Registro:
CHP17170300912258 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117967 | 117967 | Chiapas | Zinacantán | Chiquinivalvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1203281.27 | 1203281.27 | 1203281.27 | 1203281.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 174 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912259 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 117389 | 117389 | Chiapas | Zinacantán | La Granadilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4861064.1 | 4861064.1 | 4861064.1 | 4861064.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 725 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro:
CHP17170300912260 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 99370 | 99370 | Chiapas | Zinacantán | Joigelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 449501.62 | 449501.62 | 449501.62 | 449501.62 | 449501.62 | 449501.62 | 449501.62 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 4,420 DE VARILLA CORRUGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912261 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45546 | 45546 | Chiapas | Zinacantán | Nachig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12792979.73 | 12792979.73 | 12792979.73 | 12792979.73 | 12792979.73 | 12792979.73 | 12792979.73 | 100 | 0 | Otros | 1908 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 57,240 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: SE REALIZARON 2 CONTRATOS CON 2 PROVEEDORES, PARA LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO, EL SEGUNDO CORRESPONDE A: PROVEEDOR: MARÍA DEL CONSUELO DE LA CRUZ PÉREZ RFC: CUPC861215GC7 ADQUISICION DE: 14,910 DE LAMINA GALVANIZADA CORRESPONDIENDOLE LA CANTIDAD DE: 3,332,343.25 DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912262 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 200512 | 200512 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2105343.62 | 2105343.62 | 2105343.62 | 2105343.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 314 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912263 | Construcción De Comedor Comunitario - 132425 | 132425 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2544921.41 | 2544921.41 | 2544921.41 | 2544921.41 | 1282818.66 | 1282818.66 | 1282818.66 | 50.407 | 0 | Otros | 4625 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912264 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97603 | 97603 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11405062.12 | 11405062.12 | 11405062.12 | 11405062.12 | 11405062.12 | 11405062.12 | 11405062.12 | 100 | 0 | Otros | 1701 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES:51,030 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: PARA LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO SE CONTRO CON 2 PROVEEDORES, EL SEGUNDO CORRESPONDE A: NO. DE CONTRATO: PMZ/DOPM/VIV/031/FISMDF/2017 PROVEEDOR: GXUCRO, S.A. DE C.V. RFC: GXU111007FD5 LAMINA GALVANIZADA POR: 25,500 FECHA DE CONTRATO: 19/07/17 IMPORTE: $5,699,178.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912265 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45125 | 45125 | Chiapas | Zinacantán | Patosil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5464506.54 | 5464506.54 | 5464506.54 | 5464506.54 | 5464506.54 | 5464506.54 | 5464506.54 | 100 | 0 | Otros | 815 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD: 24,450 LAMINA GALVANIZADA / Registro:
CHP17170300912266 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117484 | 117484 | Chiapas | Zinacantán | Potojtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 869593.54 | 869593.54 | 869593.54 | 869593.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 126 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912267 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117535 | 117535 | Chiapas | Zinacantán | Potojtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 717759.74 | 717759.74 | 717759.74 | 717759.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 104 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912268 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 132941 | 132941 | Chiapas | Zinacantán | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 965507.9 | 965507.9 | 965507.9 | 965507.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 144 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912269 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 44871 | 44871 | Chiapas | Zinacantán | San Nicolás Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 490994.08 | 490994.08 | 490994.08 | 490994.08 | 490994.08 | 490994.08 | 490994.08 | 100 | 0 | Otros | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE PEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE: 4,828 DE VARILLA CORRUGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912270 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 46880 | 46880 | Chiapas | Zinacantán | Shulvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2728900.81 | 2728900.81 | 2728900.81 | 2728900.81 | 2728900.81 | 2728900.81 | 2728900.81 | 100 | 0 | Otros | 407 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD: 12,210 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:
CHP17170300912271 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 97583 | 97583 | Chiapas | Zinacantán | Yalentay (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1466066.84 | 1466066.84 | 1466066.84 | 1466066.84 | 1466066.84 | 1466066.84 | 1466066.84 | 100 | 0 | Otros | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 14,416 DE VARILLA CORRUGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912272 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 102894 | 102894 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3613949.72 | 3613949.72 | 3613949.72 | 3613949.72 | 3613949.72 | 3613949.72 | 3613949.72 | 100 | 0 | Otros | 539 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAS ES: 16,170 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912273 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 103986 | 103986 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2199212.45 | 2199212.45 | 2199212.45 | 2199212.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 328 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SOLO SE ENCUENTRA PRESUPUESTADA, AUN NO TIENE AVANCE FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912274 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 103011 | 103011 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1568950.34 | 1568950.34 | 1568950.34 | 1568950.34 | 1568950.34 | 1568950.34 | 1568950.34 | 100 | 0 | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES:7,020 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912275 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 122308 | 122308 | Chiapas | Zinacantán | Pinar Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 999032.48 | 999032.48 | 999032.48 | 999032.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 149 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro:
CHP17170300912276 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117846 | 117846 | Chiapas | Zinacantán | Ajtetic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 848888.93 | 848888.93 | 848888.93 | 848888.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 123 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912277 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 44857 | 44857 | Chiapas | Zinacantán | La Selva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 843679.97 | 843679.97 | 843679.97 | 843679.97 | 843679.97 | 843679.97 | 843679.97 | 100 | 0 | Otros | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD: 8,296 DE VARILLA CORRUGADA / Registro:
CHP17170300912278 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45457 | 45457 | Chiapas | Zinacantán | Jechtoch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 878344 | 878344 | 878344 | 878344 | 878344 | 878344 | 878344 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD:3,930 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912279 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45153 | 45153 | Chiapas | Zinacantán | Jechtoch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 804589.92 | 804589.92 | 804589.92 | 804589.92 | 804589.92 | 804589.92 | 804589.92 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD 3,600 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912280 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 99071 | 99071 | Chiapas | Zinacantán | Joygel Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1495196.27 | 1495196.27 | 1495196.27 | 1495196.27 | 1495196.27 | 1495196.27 | 1495196.27 | 100 | 0 | Otros | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 6,690 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:
CHP17170300912281 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 97553 | 97553 | Chiapas | Zinacantán | Chajtoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1009649.8 | 1009649.8 | 1009649.8 | 1009649.8 | 1009649.8 | 1009649.8 | 1009649.8 | 100 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 9,928 DE VARILLA GORRUGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912282 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97601 | 97601 | Chiapas | Zinacantán | El Pig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1032557.06 | 1032557.06 | 1032557.06 | 1032557.06 | 1032557.06 | 1032557.06 | 1032557.06 | 100 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE: 4,620 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:
CHP17170300912283 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45029 | 45029 | Chiapas | Zinacantán | Tzajalnam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1233704.54 | 1233704.54 | 1233704.54 | 1233704.54 | 1233704.54 | 1233704.54 | 1233704.54 | 100 | 0 | Otros | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIA PIEZA, CANTIDA: 5,520 LAMINA GALVANIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912284 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 133133 | 133133 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 385979.47 | 385979.47 | 385979.47 | 385979.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912285 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 133083 | 133083 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650070.68 | 650070.68 | 650070.68 | 650070.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro:
CHP17170300912286 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60371 | 60371 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1880991.41 | 1880991.41 | 1880991.41 | 1880991.41 | 1880991.41 | 1880991.41 | 1880991.41 | 100 | 0 | Otros | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES:18,496 DE VARIILA CORRUGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912287 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 133315 | 133315 | Chiapas | Zinacantán | Jocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89900.32 | 89900.32 | 89900.32 | 89900.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912288 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 97578 | 97578 | Chiapas | Zinacantán | Guadalupe Shucún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 816018.33 | 816018.33 | 816018.33 | 816018.33 | 816018.33 | 816018.33 | 816018.33 | 100 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE:8,024 DE VARILLA CORRUGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912289 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 117608 | 117608 | Chiapas | Zinacantán | Ajtetic Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 435819.54 | 435819.54 | 435819.54 | 435819.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro:
CHP17170300912482 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 104110 | 104110 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1421442.19 | 1421442.19 | 1421442.19 | 1421442.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 212 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro:
CHP17170300912483 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97448 | 97448 | Chiapas | Zinacantán | Bomchen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 301721.22 | 301721.22 | 301721.22 | 301721.22 | 301721.22 | 301721.22 | 301721.22 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 1,350 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:
CHP17170300912484 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 45896 | 45896 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1401714.91 | 1401714.91 | 1401714.91 | 1401714.91 | 1401714.91 | 1401714.91 | 1401714.91 | 100 | 0 | Otros | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD: 7,866 BUTOS DE CEMENTO GRIS / Registro:
CHP17170300912485 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 45828 | 45828 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 792273.64 | 792273.64 | 792273.64 | 792273.64 | 792273.64 | 792273.64 | 792273.64 | 100 | 0 | Otros | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 4,446 DE BUTOS DE CEMENTO GRIS / Registro:
CHP17170300912486 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 45686 | 45686 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1099550.13 | 1099550.13 | 1099550.13 | 1099550.13 | 1099550.13 | 1099550.13 | 1099550.13 | 100 | 0 | Otros | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD: 10,812 DE VARILLA CORRUGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912487 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60653 | 60653 | Chiapas | Zinacantán | Gechvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1670171.71 | 1670171.71 | 1670171.71 | 1670171.71 | 1670171.71 | 1670171.71 | 1670171.71 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES:162,140 DE BLOCK HUECO / Registro:
CHP17170300912488 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97545 | 97545 | Chiapas | Zinacantán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 415704.79 | 415704.79 | 415704.79 | 415704.79 | 415704.79 | 415704.79 | 415704.79 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 1,860 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro:
CHP17170300912494 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 47096 | 47096 | Chiapas | Zinacantán | Elambó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1341589.46 | 1341589.46 | 1341589.46 | 1341589.46 | 1341589.46 | 1341589.46 | 1341589.46 | 100 | 0 | Otros | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CANTIDAD: 13,192 DE VARILLA CORRUGADA / Registro:
CHP17170300912495 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 117734 | 117734 | Chiapas | Zinacantán | Ajtetic Bajo I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 335245.8 | 335245.8 | 335245.8 | 335245.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro:
CHP17170300912496 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 99127 | 99127 | Chiapas | Zinacantán | Joigelito Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 656963.91 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE: 6,460 DE VARILLA CORRUGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912497 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117453 | 117453 | Chiapas | Zinacantán | Potobtic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 593532.1 | 593532.1 | 593532.1 | 593532.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 86 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912498 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 104031 | 104031 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623557.19 | 623557.19 | 623557.19 | 623557.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300912499 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 99429 | 99429 | Chiapas | Zinacantán | K'Aquete Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 601640.64 | 601640.64 | 601640.64 | 601640.64 | 601640.64 | 601640.64 | 601640.64 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES, 5,916 DE VARILLA CORUGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953549 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117358 | 117358 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 514639.29 | 514639.29 | 514639.29 | 514639.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953595 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 133250 | 133250 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1141042.58 | 1141042.58 | 1141042.58 | 1141042.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 165 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO, PERO AUN NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO / Física: / Registro:
CHP17170300953610 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60737 | 60737 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237004.94 | 237004.94 | 237004.94 | 237004.94 | 237004.94 | 237004.94 | 237004.94 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 1,330 DE BULTOS DE CEMENTO GRIS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.