## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 6 | 3 | 119
| Chiapas | 2 | 2 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP15160100626414 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 8a. Av. Nte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pte. | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400821322 | Pavlmentacionde Calles Con Concreto Hioraulico Y Construccion De Alcantarillado Sanitario Ubicaco En La Colonia Los Cerros Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821339 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956163 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | MSC/DOPM/CAPUFE-001/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971227 | Modernizacion De La Carretera: Ocozocoautla - Villaflores, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 71 700 | 153511E06001C03D001 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170401042678 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe -2017 -001-2017 | Chiapas | Catazajá | Loma Bonita | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1294903.26 | 1294903.26 | 1294903.26 | 86.4033 | 0 | Metros Cuadrados | 1171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se ha cumplido con el avance fisico mas no con el financiero se lle avance financiero el 86.40 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045152 | Modernizacion De La Carretera: Ocozocoautla - Villaflores, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 71 700 | 153511E06001C03D001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408591000 | 408591000 | 408591000 | 408560407.76 | 408535713.1 | 340202327.47 | 339242127.1 | 83.2623 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 87.63 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050130 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | mcc-dopm-capufe-006-2017 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. ayuntamiento de Catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 556250 | 556250 | 39.6773 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: quedan pendiente de pago $ 845,684.24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.