## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 17 | 3 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 17
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP15150400600064 | Pavimentacion O Revestimiento De Calles En Cabecera Municipal, Suchiate, Chiapas | 00115capufe | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | ayuntamiento municipal de suchiate | Urbanización | Terminado | 2015 | 1667277.29 | 1667277.29 | 1667277.29 | 1667277.29 | 1667277.29 | 1667277.29 | 1667277.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, SE OBTUVIERON EL 100% DE LAS METAS ESPERADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100626414 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 8a. Av. Nte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pte. | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1159571.13 | 159571.13 | 159571.13 | 159571.13 | 159571.13 | 159571.13 | 159571.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ministrado capufe municipio $727,740.73, ministrado capufe estado $431,830.40 / Física: / Registro: obra terminada al 100%, teniendo como resultados el 100% de metas segun el presupuesto al igual que en esta obra se amplian metas para mejoramiento de la obra lo cual se refleja en finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730460 | Revestimiento De Camino Rural. | mcc-dopm-2015-009-2016 | Chiapas | Catazajá | Patricio | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamineto municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730473 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-2015-006-2016 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730489 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe 2015-008-2016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730506 | Revestimiento De Calles | mcc-dopm-capufe 2015-007-2016 | Chiapas | Catazajá | Nuevo Rosario | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h.ayuntamiento municipal de catazaja . | Urbanización | Terminado | 2016 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817468 | Revestimiento De Camino Rural | mcc-dopm-capufe 2016-038-2026 | Chiapas | Catazajá | La Esperanza | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 1582363.24 | 1582363.24 | 1582363.24 | 1582363.24 | 1582363.24 | 1582363.24 | 1582363.24 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400818985 | Construccion De Puente De La Localidad Francisco J. Grajales. | mcc-dopm-capufe-2016-036-2016 | Chiapas | Catazajá | Francisco J. Grajales | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 229755.28 | 229755.28 | 229755.28 | 229755.28 | 229755.28 | 229755.28 | 229755.28 | 100 | 0 | Piezas | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819024 | Construccion De Puente De La Localidad Del Tinto Bonshan | mcc-dopm-capufe-2016-035-2016 | Chiapas | Catazajá | El Tinto Bonshán | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 2500624.44 | 2500624.44 | 2500624.44 | 2500624.44 | 2500624.44 | 2500624.44 | 2500624.44 | 100 | 0 | Piezas | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819042 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe-2016-037-2016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 491738.62 | 491738.62 | 491738.62 | 491738.62 | 491738.62 | 491738.62 | 491738.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819071 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe2016-045-2016 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 692723.48 | 692723.48 | 692723.48 | 692723.48 | 692723.48 | 692723.48 | 692723.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL CIERRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819104 | Revestimiento De Camino Y Calles De La Localidad Agua Fria. | mcc-dop-capufe -2016-044-2016 | Chiapas | Catazajá | Agua Fría | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 571 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819136 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe-2016-042-2016 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 1389750.91 | 1389750.91 | 1389750.91 | 1389750.91 | 1389750.91 | 1389750.91 | 1389750.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400830159 | Revestimiento De Camino Rural Patricio Tamarindo | mcc-dopm-capufe-2016-039-2016 | Chiapas | Catazajá | Patricio | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 564995.02 | 564995.02 | 564995.02 | 564995.02 | 564995.02 | 564995.02 | 564995.02 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE A UN KILOMETRO EL TOTAL , Y CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500878293 | Pavimientación De Calle Con Concreto Hidráhulico Y Construcción De Alcantarillado Sanitario. | 001 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1692688.19 | 1692688.19 | 825032.03 | 825032.03 | 825032.03 | 825032.03 | 825032.03 | 48.7409 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 50 | Financiera: MINISTRADO CAPUFE MUNICIPIO $825,032.03 POR MINISTRAR POR PARTE DE CAPUFE ESTADO $867,656.16 / Física: OBRA EN PROCESO POR FALTA DE MINISTRACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE SU EJECUCIÓN SE INFORMARÁ EL AVANCE EN LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES DE ACUERDO A LO QUE SEA MINISTRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500878298 | Pavimentación De Calle, Acceso Principal. | 002 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO DE sUCHIATE . | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1262000 | 1262000 | 595429.33 | 595429.33 | 595429.33 | 595429.33 | 595429.33 | 47.1814 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA UNICAMENTE LO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO 2016 FALTA POR RECAUDAR 366.000.00 CAPUFE ESTADO Y 300.570.67 CAPUFE MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884174 | Construcción Del Libramiento Sur Federal De Tuxtla Gutiérrez | 033511E08601C03B023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 232167600 | 232167600 | 232167600 | 219000930.4 | 219000930.4 | 129242958.5 | 129242958.5 | 55.668 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 70.06 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.