## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 28 | 11 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 28
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP11160500880242 | 1120028.- Cecyt No. 04 Jitotol (Refrendo) | 21120730032523A01201E13D009-5933C | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2011 | 402220 | 402220 | 402220 | 29101 | 29101 | 29101 | 29101 | 7.2351 | 0 | Metros Cuadrados | 648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de construcción de un aula didáctica con mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11160500883309 | 1120012.- Conalep 312.Laboratorio De Mantenimiento De Equipo De Computo (Refrendo) | 21120730032523A01201E13D010-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2011 | 37852 | 37852 | 37852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Terminación de construcción de laboratorio de mantenimiento de equipo de cómputo con mobiliario y equipo para laboratorio de mantenimiento de equipo de cómputo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11160500883311 | 1120014.- Conalep 312. Laboratorio De Optometría (Refrendo). | 21120730032523A01201E13D011-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Ejecución / Registro: meta : Terminación de construcción de laboratorio de optometría (u 1c 4 ee) con mobiliario y equipo para laboratorio de optometría - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11160500883390 | 1120029.- Cecyt No. 19 Palenque.(Refrendo) | 21120730032523A01201E13D012-5933C | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2011 | 785320 | 785320 | 785320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1065 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Terminación de construcción de taller de turismo con mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11160500883498 | 1120030.- Cecyt No. 22 Ricardo Flores Magón (Refrendo) | 21120730032523A01201E13D013-5933C | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2011 | 407560 | 407560 | 407560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Terminación de construcción de taller de operador de paquete de cómputo y techado de plaza cívica con mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388462 | Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 672500 | 672500 | 672500 | 365827 | 365827 | 365827 | 365827 | 54.3981 | 0 | Otros | 28 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431893 | Construcción Y Equipamiento De Espacios Académicos En La Unach | 012532A006000E05B018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2014 | 22110830 | 22110830 | 22110830 | 22110830 | 22000120 | 22000120 | 22000120 | 99.4993 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 99.5 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432957 | Mejoramiento De La Calidad Educativa De La Unach 2014. | 012532A006000E05B019 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 19185181 | 19185181 | 19185181 | 19185181 | 18381755 | 18381755 | 18381755 | 95.8123 | 0 | Metros Cuadrados | 21035 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433087 | Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014) | 20040 A003 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14160500883386 | 1433001.- Instituto Técnologico De Tuxtla Gutierréz. | 21120730032533A01201E13D002-5933C | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 1888593 | 1888593 | 1888593 | 1886857 | 1886857 | 1886857 | 1886857 | 99.9081 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Terminación de edificio (estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalaciones eléctricas, acabados y aire acondicionado) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559828 | Diversificación De La Oferta Educativa Y Ampliación De La Matricula De La Universidad Politécnica De Chiapas. | 20040 D001 5834 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | Terminado | 2015 | 4779943 | 4780569 | 4780569 | 4780569 | 4780569 | 4780569 | 4780569 | 100 | 0 | Equipamiento | 1244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció la totalidad del recurso al 31 de marzo de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592937 | Programa De Fortalecimiento De La Oferta Educativa. | 20040 D002 5834 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | Terminado | 2015 | 1537379 | 1537379 | 1537379 | 1537379 | 1537379 | 1537379 | 1537379 | 100 | 0 | Equipamiento | 2188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso se ejerció en su totalidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400600328 | Equipamiento De Espacios Académicos En La Unach (Convenio Proexoees 2015) | 01253A006000E05B009 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2015 | 6384454 | 6384454 | 6384454 | 6384454 | 6384454 | 6384454 | 6384454 | 100 | 0 | Lote | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400600377 | Mejoramiento De La Calidad Educativa, A Través Del Fortalecimiento De Espacios Académicos De La Unach (Convenio Feces 2015) | 012532A006000E05B010 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2015 | 14404041 | 14404041 | 14404041 | 14404041 | 14404041 | 14404041 | 14404041 | 100 | 0 | Lote | 5698 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160400823304 | Apoyo A La Incorporación De Nuevos Profesores De Tiempo Completo Y Fortalecimiento De Cuerpos Académicos. | 20040 D002 5834 S | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ministración del recurso fue en el mes de septiembre del 2016 y, conforme a las cartas de liberación, la vigencia del apoyo es de un año. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880116 | 1533002.- Conclusión La De Unidad Academica Departamental Tipo 11 Del Instituto Técnologico De Comitan. (Refrendo) | 21120730032533A01201E13D001-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 4540722 | 4540722 | 4540722 | 4213486 | 4213486 | 4213486 | 4213486 | 92.7933 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Concluir la construcción de la unidad académica departamental tipo II - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880584 | 1533001.- Construcción De La Segunda Fase De La Unidad Academica Multidisiplinaria Las Margaritas De La Universidad Intercultural De Chiapas. (Refrendo) | 21120730032532A01201E13D001-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 3081886 | 3081886 | 3081886 | 2969310 | 2969310 | 2969310 | 2969310 | 96.3472 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300737346 | Fortalecimiento De Los Programas Educativos De Reciente Creación. | 20040 D001 5834 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | Terminado | 2016 | 3065428 | 3065428 | 3065428 | 677000 | 677000 | 677000 | 677000 | 22.085 | 0 | Piezas | 403 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a lo establecido en el Convenio suscrito por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP, el periodo de ejecución será del 01 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400815362 | Construccion De Campo De Futbol Soccer 1ra. Etapa, Comitan De Dominguez, Cabecera Municipal | UR100190012 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Deporte | Terminado | 2016 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: concluido al 100% y unidad de medida obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400815378 | Rehabilitacion Del Auditorio Municipal Prof. Roberto Bonifaz Caballero 1ra. Etapa, Municipio De Comitan De Dominguez, Cabecera Municipal | UR100290013 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Deporte | Terminado | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: esta considerada como una obra / Registro: concluida an 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817736 | Cronstruccion De Campo De Futbol Soccer Con Pasto Sintetico 3 Comunidades | - | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL DE CINTALAPA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819702 | Equipamiento De La Universidad Autónoma De Chiapas, Para El Crecimiento Y Expansión De Su Oferta Educativa (Convenio Proexe 2016) | 01253A00601E05B003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2016 | 14167093 | 14167093 | 14167093 | 14167093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1703 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819990 | Fortalecimiento A La Atención Integral De Estudiantes De Lengua Hablante Indígena En Situación De Vulnerabilidad | 01253A00601E05B007 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 2530338 | 2530338 | 2530338 | 2530338 | 2530338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400823408 | Fortalecimiento De La Capacidad Académica Y La Mejora De La Competitividad De La Universidad Politécnica De Chiapas. | 20040 D003 5834 S | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 3038911 | 3038911 | 3038911 | 2551179 | 2551179 | 2551179 | 2551179 | 83.9504 | 0 | Equipamiento | 2664 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: Las Reglas de Operación del Programa establecen que el ejercicio del gasto es hasta noviembre de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881886 | 162009.- Construcción De Acceso Principal De La Universidad Intercultural De Chiapas. | 21120730022532A01201E13D006-5933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2418306 | 2418306 | 2418306 | 703639 | 703639 | 703639 | 703639 | 29.0964 | 0 | Metros Cuadrados | 1065 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN EJECUCION / Registro: META: Construcción de acceso principal con caseta de vigilancia, acceso vehicular y demolición de caseta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881930 | 162008.- Conclusión De Edificio De Laboratorio De La Universidad Intercultural De Chiapas. | 21120730022532A01301E13D005-5933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3581694 | 3581694 | 3581694 | 1041315 | 1041315 | 1041315 | 1041315 | 29.0733 | 0 | Metros Cuadrados | 1065 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN EJECUCION / Registro: META: Remodelación de edificio de laboratorio de medicina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883174 | Fondo Concursable De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior. | 21120730022522A01201E13D001-5833S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 132026744 | 132026744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: META: CONSTITUYE UNA PREVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883176 | Fondo Concursable De Inversión En Infraestructura Para Centros De Unidad De Formación O Capacitacion Para El Trabajo. | 21120730022522A01201E13D002-5833S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 16787065 | 16787065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: META: CONSTITUYE UNA PREVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.