## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 139 | 38 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP15160500885226 | Construcción De Relleno Sanitario Tipo C En El Municipio De Comitán De Domínguez, Chiapas. | 151S13901E10D001 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17768205.93 | 17768205.93 | 1768205.93 | 17628775.45 | 17628775.45 | 17628775.45 | 17628775.45 | 99.2153 | 0 | Equipamiento | 158571 | 0 | 100 | Financiera: Se obtuvo una economía de $139,430.48 se devolvió a la TESOFE. / Física: Se TERMINÓ el Relleno Sanitario. / Registro: El Proyecto de Inversión 2015 se terminó al 100% financiera y física. Se obtuvo una economía por$139,430.48, que se reintegró a la Tesorería de la federación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500885637 | Construcción De Relleno Sanitario Intercomunitario Tipo D En Benito Juárez, Municipio De La Concordia, Chiapas. | 151S13901E10D002 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1124676.05 | 1124676.05 | 1124676.05 | 1087187 | 1087187 | 1087187 | 1087187 | 96.6667 | 0 | Equipamiento | 48148 | 0 | 100 | Financiera: Hubo una economía por $37,489.05 se reintegró a la TESOFE. / Física: Proyecto de Inversión y Obra terminada al 100%. / Registro: Se construyó el Relleno Sanitario Intercomunitario Tipo D al 100%. Se reintegró la economía $37,489.05 a la Tesorería de la Federación. Proyecto de Inversión TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500885675 | Construcción De Relleno Sanitario Tipo C En El Municipio De Ocozocoautla, Chiapas. | 151S13901E10D003 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8645756.01 | 8645756.01 | 8645756.01 | 8401565.94 | 8401565.94 | 8401565.94 | 8401565.94 | 97.1756 | 0 | Equipamiento | 90428 | 0 | 100 | Financiera: Hubo una economía de $244,190.07 se reintegró a la TESOFE. / Física: Avance físico al 100%. / Registro: El Relleno Sanitario Tipo C está construido al 100%. Hubo una economía por $244,190.07 y se reintegró a la Tesorería de la Federación. Proyecto de Inversión TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500885703 | Construcción De Relleno Sanitario Tipo B En El Municipio De Palenque, Chiapas. | 151S13901E10D004 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12495251.05 | 12495251.05 | 12495251.05 | 12381154.03 | 12381154.03 | 12381154.03 | 12381154.03 | 99.0869 | 0 | Equipamiento | 122589 | 0 | 100 | Financiera: Hubo una economía por $114,097.02 y se reintegró a la TESOFE. / Física: Avance físico al 100%. / Registro: El Relleno Sanitario se construyó al 100%. Se reintegró la economía por $114,097.02 a la Tesorería de la Federación. Proyecto de Inversión TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500885730 | Construcción De Relleno Sanitario Tipo D, En El Municipio De Siltepec, Chiapas. | 151S13901E10D005 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2097836.33 | 2097836.33 | 2097836.33 | 2027908.45 | 2027908.45 | 2027908.45 | 2027908.45 | 96.6667 | 0 | Equipamiento | 40250 | 0 | 100 | Financiera: Hubo una economía de $69,927.88 y se reintegró a la TESOFE. / Física: Avance físico al 100%. / Registro: Se construyó al 100% del Relleno Sanitario Tipo D. Se reintegró a la Tesorería de la Federación una economía por $69,927.88. Proyecto de Inversión TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500885768 | Saneamiento Y Rehabilitación Del Sitio De Disposición Final Del Municipio De Tapachula, Chiapas (2a. Etapa). | 151S13901E10D006 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8645755.98 | 8645755.98 | 8645755.98 | 8628157.91 | 8628157.91 | 8628157.91 | 8628157.91 | 99.7965 | 0 | Equipamiento | 356039 | 0 | 100 | Financiera: Hubo una economía por $17,598.07 y se reintegró a la TESOFE. / Física: Avance físico al 100%. / Registro: El saneamiento y la Rehabilitación del Sitio de la Disposición Final en la Cabecera Municipal de Tapachula está terminado al 100%. La economía por $17,598.07 se reintegró a la Tesorería de la Federación. Proyecto de lnversión TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100627509 | Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Agua Limpia) | 062121S07002I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Instituto Estatal del Agua | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4511000 | 7600000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso no se ejerció debido a que Secretaría de Hacienda no liberó la contraparte Estatal, por lo que el recurso se reintegró a la Federación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100627535 | Consejo De Cuencas | 072121S07002I03D003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Instituto Estatal del Agua | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4030000 | 4030000 | 4030000 | 3825146.64 | 3825146.64 | 3825146.64 | 3825146.64 | 94.9168 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: Se realizó el reintegro de $204,853.36 ante la Federación. / Física: Se realizó el reintegro de $204,853.36 ante la Federación. / Registro: Se realizó el reintegro de $204,853.36 ante la Federación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744415 | Implementación Del Programa Pet Inmediato Para La Reactivación Económica Del Centro De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | 3.1.1.-101-SS-06-00-50-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2005344 | 2005344 | 2005344 | 2005344 | 2005344 | 2005344 | 2005344 | 100 | 0 | Otros | 211 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Acción. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882724 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4a. Etapa) En La Localidad De El Parral / El Parral (Villacorzo) | 022131E07602C01D076 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5741772 | 5741772 | 5741772 | 5143039.13 | 5143039.13 | 1542911.74 | 1542911.74 | 26.8717 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882733 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad De Pugchen Chico, Municipio De Chamula | 022131E07602C01D093 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5724993 | 5724993 | 5724993 | 4775146.04 | 4775146.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882735 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Nueva Cruz, Municipio De La Independencia. | 022131E07602C01D094 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1400358 | 1400358 | 1400358 | 1400358 | 1400358 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882736 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Nueva Virginia, Municipio De La Independencia. | 022131E07602C01D095 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1812228 | 1812228 | 1812228 | 1812228 | 1812228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882740 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Nuevo Mundo El Naranjo, Municipio De La Independencia. | 022131E07602C01D096 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1647480 | 1647480 | 1647480 | 1647480 | 1647480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882743 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad La Trinidad (Anexo La Revancha), Municipio De Las Margaritas. | 022131E07602C01D097 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1647480 | 1647480 | 1647480 | 1396878.6 | 1396878.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882747 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Santa Ana La Laguna, Municipio De Las Margaritas. | 022131E07602C01D098 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4654131 | 4654131 | 4654131 | 2696897.81 | 2696897.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882749 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad El Salvador, Municipio De Las Margaritas. | 022131E07602C01D100 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1606293 | 1606293 | 1606293 | 1606293 | 1606293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882752 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Laguna El Carrizal, Municipio De Las Margaritas. | 022131E07602C01D101 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1853415 | 1853415 | 1853415 | 1571488.41 | 1571488.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882755 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Agua Velasco, Municipio De Las Margaritas. | 022131E07602C01D102 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 700179 | 700179 | 700179 | 593673.38 | 593673.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882768 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San Francisco El Triunfo, Municipio De Pantelhó. | 022131E07602C01D103 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2059350 | 2059350 | 2059350 | 1841550.76 | 1841550.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882771 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad La Palma Uno, Municipio De San Juan Cancuc. | 022131E07602C01D105 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3459708 | 3459708 | 3459708 | 1975381.9 | 1975381.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882772 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San Juan Bawitz, Municipio De San Juan Cancuc. | 022131E07602C01D104 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1070862 | 1070862 | 1070862 | 957606.67 | 957606.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883190 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Tiutzol, Municipio De Tila. | 022131E07602C01D099 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1359171 | 1359171 | 1359171 | 1359171 | 1359171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883192 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Lumijá, Municipio De Tila. | 022131E07602C01D122 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1359171 | 1359171 | 1359171 | 1359171 | 1359171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883193 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San Isidro, Municipio De Marqués De Comillas. | 022131E07602C01D106 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5766180 | 5766180 | 5766180 | 5766180 | 5766180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883196 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Topoteel, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D107 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 947301 | 947301 | 947301 | 947301 | 947301 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883197 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad K Lsisal, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D108 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2100537 | 2100537 | 2100537 | 1872848.63 | 1872848.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883198 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San José El Chapapuyil, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D109 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1935789 | 1935789 | 1935789 | 1935789 | 1935789 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883200 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad 1a. Yalxex, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D110 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1812228 | 1812228 | 1812228 | 1812228 | 1812228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883203 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Saquil-Ulub, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D111 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1935789 | 1935789 | 1935789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883205 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Bawitz Mango, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D112 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1400358 | 1400358 | 1400358 | 1400358 | 1400358 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883207 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San Juan Catarraya, Municipio De Chilón. | 022131E07602C01D113 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 617805 | 617805 | 617805 | 617805 | 617805 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883209 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Nuevo Porvenir, Municipio De Chanal. | 022131E07602C01D114 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 700179 | 700179 | 700179 | 700179 | 700179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883211 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En Las Comunidades El Remate Y Unión Victoria, Municipio De El Porvenir. | 022131E07602C01D115 | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1647480 | 1647480 | 1647480 | 1396878.6 | 1396878.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883212 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Lucumilja, Municipio De Ocosingo. | 022131E07602C01D116 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2347659 | 2347659 | 2347659 | 1985036.65 | 1985036.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883219 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Jomalchén, Municipio De Ocosingo. | 022131E07602C01D117 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1647480 | 1647480 | 1647480 | 1393008.16 | 1393008.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883221 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad San Juan Del Río, Municipio De Ocosingo. | 022131E07602C01D118 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2018163 | 2018163 | 2018163 | 1509344.12 | 1509344.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883222 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Tzajalok Och, Municipio De Oxchuc. | 022131E07602C01D119 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 782553 | 782553 | 782553 | 782553 | 782553 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883225 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Cholol, Municipio De Oxchuc. | 022131E07602C01D120 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4695318 | 4695318 | 4695318 | 1530391.13 | 1530391.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883226 | Construcción De Sanitario Ecológico Prefabricado En La Comunidad Antioquía, Municipio De Palenque. | 022131E07602C01D121 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2018163 | 2018163 | 2018163 | 1871223.75 | 1871223.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883230 | Construcción Del Sistema De Alcantariilado Sanitario (5a. Etapa) En La Localidad De El Parral, Municipio De El Parral (Villacorzo) | 022131E07602C01D130 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1076039 | 1076039 | 1076039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883232 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa) En La Localidad De 1a. Sección Medio Monte | 022231E10902C01D038 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10700491.41 | 10700491.41 | 10700491.41 | 10672908.04 | 10672908.04 | 2241310.69 | 2241310.69 | 20.9459 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883239 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa), En La Localidad 2a. Sección Medio Monte | 022231E10902C01D039 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13936930.13 | 13936930.13 | 13936930.13 | 11896897.52 | 11896897.52 | 2327193.77 | 2327193.77 | 16.698 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883241 | Construcción De Líneas De Conducción Y Bombeos (Brazo Sur Alto) (Terminación), En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez | 022231E10902C01D040 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11498271.43 | 11498271.43 | 11498271.43 | 11495390.48 | 11495390.48 | 1379654.29 | 1379654.29 | 11.9988 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883242 | Supervisión Técnica Por Contrato Cobertura Estatal / Varias | 022231E10902C01D041 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1803015.46 | 1803015.46 | 1803015.46 | 1769904.49 | 1769904.49 | 1039119.71 | 1039119.71 | 57.6323 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883248 | Supervisión Ténica Por Administración En Cobertura Estatal / Varias | 022231E10902C01D042 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 431252 | 431252 | 431252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883250 | Contraloría Social En Cobertura Estatal / Varias | 022231E10902C01D043 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 66600 | 66600 | 66600 | 33299.86 | 33299.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883256 | Atención Social Y Participación Comunitaria | 022231E10902C01D087 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2999621.4 | 2999621.4 | 2999621.4 | 2998737.99 | 2998737.99 | 980653.36 | 980653.36 | 32.6926 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883259 | Supervisión Técnica Por Contrato | 022231E10902C01D088 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3482412.24 | 3482412.24 | 1079669.11 | 1079669.11 | 30.8477 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883261 | Supervisión Técnica Por Administración | 022231E10902C01D089 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883264 | Monitoreo De Años Anteriores | 022231E10902C01D090 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 346700.2 | 346700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883269 | Atención Social Y Participación Comunitaria | 022231E10902C01D125 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3399504 | 3399504 | 3399504 | 2965847.93 | 2965847.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883306 | Supervisión Técnica Por Contrato | 022231E10902C01D126 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5099256 | 5099256 | 5099256 | 4353365.34 | 4353365.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883308 | Supervisión Técnica Por Administración | 022231E10902C01D127 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883310 | Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Estatall) | 012231E10902C01D002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3290495.55 | 3290495.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883315 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo 2a Etapa En La Localidad De La Laguna, Municipio De Altamirano | 022231E10902C01D053 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5359742.62 | 5359742.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883316 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Chiquinshulum, Municipio De Chalchihuitán | 022231E10902C01D054 | Chiapas | Chalchihuitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13256410.47 | 13256410.47 | 13256410.47 | 13256241.2 | 13256241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883321 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Los Ranchos, Municipio De Chamula | 022231E10902C01D055 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10746439.87 | 10746439.87 | 10746439.87 | 10234690.05 | 10234690.05 | 3082287.82 | 3082287.82 | 28.6819 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883323 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial, En La Comunidad Pugchen Chico, Municipio De Chamula. | 022231E10902C01D123 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9440473 | 9440473 | 9440473 | 9440473 | 9440473 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883328 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Las Flores, Municipio De Chicomuselo | 022231E10902C01D056 | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2507370.34 | 2507370.34 | 2507370.34 | 2507370.34 | 2507370.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883331 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Buenavista, Municipio De Huixtán | 022231E10902C01D057 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1724286.77 | 1724286.77 | 1724286.77 | 1680198.43 | 1680198.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883333 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Francisco I. Madero 2a. Sección, Municipio De Ixtapangajoya | 022231E10902C01D058 | Chiapas | Ixtapangajoya | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1789219.98 | 1789219.98 | 1789219.98 | 1707582.16 | 1707582.16 | 612067.61 | 612067.61 | 34.2086 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883335 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De San Antonio Monterrrey, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D059 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1941960.56 | 1941960.56 | 1941960.56 | 1882982.19 | 1882982.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883338 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad Plan De Agua Prieta, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D060 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2995966.86 | 2995966.86 | 2995966.86 | 2989350.48 | 2989350.48 | 641702.67 | 641702.67 | 21.4189 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883340 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad La Trinidad (Anexo La Revancha), Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D095 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2719890 | 2719890 | 2719890 | 2306162.2 | 2306162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883354 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Santa Ana La Laguna, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D096 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7675471 | 7675471 | 7675471 | 7675471 | 7675471 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883356 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad El Salvador, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D098 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2652005 | 2652005 | 2652005 | 2652005 | 2652005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883357 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Laguna El Carrizal, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D099 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3059313 | 3059313 | 3059313 | 2593954.9 | 2593954.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883359 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Agua Velasco, Municipio De Las Margaritas | 022231E10902C01D100 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1158542 | 1158542 | 1158542 | 982313.9 | 982313.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883361 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Israel, Municipio De Ocosingo | 022231E10902C01D061 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1961744.15 | 1961744.15 | 1961744.15 | 1902777.64 | 1902777.64 | 300641.97 | 300641.97 | 15.3252 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883363 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De La Frontera Uno, Municipio De Ocosingo | 022231E10902C01D062 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7779432.66 | 7779432.66 | 7779432.66 | 7406535.34 | 7406535.34 | 450288.74 | 450288.74 | 5.7882 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883366 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Pueblo Nuevo Coatzacoalcos, Municipio De Ocosingo | 022231E10902C01D063 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2614969.7 | 2614969.7 | 2614969.7 | 2594792.18 | 2594792.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883367 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Barrio K Ana Del Paraje Crucero San Marcos, Municipio De Oxchuc | 022231E10902C01D064 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 969500.04 | 969500.04 | 969500.04 | 918454.57 | 918454.57 | 439415.25 | 439415.25 | 45.3239 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883370 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Cruztón, Municipio De Oxchuc | 022231E10902C01D065 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14104182.19 | 14104182.19 | 14104182.19 | 14104182.19 | 14104182.19 | 6178945.95 | 6178945.95 | 43.8093 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883371 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Jitón, Municipio De Oxchuc | 022231E10902C01D066 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 923333.33 | 923333.33 | 923333.33 | 916263.53 | 916263.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883372 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Lomelum, Municipio De Oxchuc | 022231E10902C01D067 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1154166.72 | 1154166.72 | 1154166.72 | 1113207.06 | 1113207.06 | 517698.79 | 517698.79 | 44.8548 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883427 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Porvenir, Municipio De Oxchuc | 022231E10902C01D068 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2677666.73 | 2677666.73 | 2677666.73 | 2548077.33 | 2548077.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883434 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Tzajalok Och Municipio De Oxchuc. | 022231E10902C01D117 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1294311 | 1294311 | 1294311 | 1294311 | 1294311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883435 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Cholol, Municipio De Oxchuc. | 022231E10902C01D118 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7743356 | 7743356 | 7743356 | 7743356 | 7743356 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883438 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Arroyo Jerusalén, Municipio De Palenque | 022231E10902C01D069 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3265506.6 | 3265506.6 | 3265506.6 | 2994440.4 | 2994440.4 | 1684288.7 | 1684288.7 | 51.5782 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883442 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Antioquía, Municipio De Palenque. | 022231E10902C01D119 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3330852 | 3330852 | 3330852 | 3330852 | 3330852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883454 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De El Bebedero, Municipio De Sabanilla | 022231E10902C01D070 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5117291.3 | 5117291.3 | 5117291.3 | 4981393.58 | 4981393.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883535 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Iwiltic, Municipio De San Juan Cancuc | 022231E10902C01D072 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11923858.17 | 11923858.17 | 11923858.17 | 11702668.02 | 11702668.02 | 3510850.42 | 3510850.42 | 29.4439 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883566 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De Ach Lum El Suspiro, Municipio De Sitalá (Cárcamo De Bombeo) | 022231E10902C01D073 | Chiapas | Sitalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1942070.8 | 1942070.8 | 1942070.8 | 1865828.53 | 1865828.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883567 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad, En La Localidad De El Naranjo | 022231E10902C01D074 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2282959.34 | 2282959.34 | 2282959.34 | 2255671.99 | 2255671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883572 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De Acaxman, Municipio De Tapachula (Pozo Profundo) | 022231E10902C01D075 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2581952.36 | 2581952.36 | 2581952.36 | 2491088.35 | 2491088.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883573 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De Cebadilla 2a. Sección, Municipio De Tapachula (Pozo Profundo) | 022231E10902C01D076 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2483812.67 | 2483812.67 | 2483812.67 | 2409076.37 | 2409076.37 | 819433.58 | 819433.58 | 32.991 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883576 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad Unión Mexicana, Municipio De Tapachula | 022231E10902C01D077 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1327211.53 | 1327211.53 | 1327211.53 | 1325199.61 | 1325199.61 | 344298.34 | 344298.34 | 25.9415 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883580 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Benito Juárez Lámina Uno, Municipio De Tecpatán | 022231E10902C01D080 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2604785.43 | 2604785.43 | 2604785.43 | 2552901.6 | 2552901.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883582 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Zaquitel Ojo De Agua, Municipio De Tila | 022231E10902C01D082 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1909664.85 | 1909664.85 | 1909664.85 | 1850363.62 | 1850363.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883584 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De San Nicolás, Municipio De Tonalá (Pozo Profundo) | 022231E10902C01D083 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3922036.71 | 3922036.71 | 3922036.71 | 3840379.14 | 3840379.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883589 | Construcción De Tanques De Captación Pluvial En La Localidad De Nichinjá, Municipio De Tumbalá | 022231E10902C01D084 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1986973.63 | 1986973.63 | 1986973.63 | 1897628.92 | 1897628.92 | 1151018.64 | 1151018.64 | 57.9282 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883593 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De Montenegro (Pozo Profundo) | 022231E10902C01D091 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3083142.05 | 3083142.05 | 3083142.05 | 3083142.05 | 3083142.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883596 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Salchiji | 022231E10902C01D092 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2839681.94 | 2839681.94 | 2839681.94 | 2839681.94 | 2839681.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883600 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Nueva Virginia, Municipio De La Independencia. | 022231E10902C01D093 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2991428 | 2991428 | 2991428 | 2991428 | 2991428 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883601 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Nuevo Mundo El Naranjo, Municipio De La Independencia | 022231E10902C01D094 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2719890 | 2719890 | 2719890 | 2719890 | 2719890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883603 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad De San Francisco El Triunfo, Municipio De Pnatelhó | 022231E10902C01D101 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3398736 | 3398736 | 3398736 | 3039282.62 | 3039282.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883607 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San Juan Bawitz, Municipio De San Juan Cancuc | 022231E10902C01D102 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1769504 | 1769504 | 1769504 | 1582359.3 | 1582359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883608 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad La Palma Uno, Municipio De San Juan Cancuc | 022231E10902C01D103 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5706815 | 5706815 | 5706815 | 3258407.61 | 3258407.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883609 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San Isidro, Municipio De Marqués De Comillas. | 022231E10902C01D104 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9508358 | 9508358 | 9508358 | 7690066.21 | 7690066.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883611 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Topoteel, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D105 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1565850 | 1565850 | 1565850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883616 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad K Lsisal, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D106 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3466621 | 3466621 | 3466621 | 3466621 | 3466621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883618 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San José El Chapapuyil, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D107 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3195082 | 3195082 | 3195082 | 3195082 | 3195082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883622 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad 1a. Yalxex, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D108 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2991428 | 2991428 | 2991428 | 2991428 | 2991428 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883624 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Saquil-Ulub, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D109 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3195082 | 3195082 | 3195082 | 3195082 | 3195082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883626 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Bawitz Mango, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D110 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2312581 | 2312581 | 2312581 | 2312581 | 2312581 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883627 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San Juan Catarraya, Municipio De Chilón. | 022231E10902C01D111 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1022773 | 1022773 | 1022773 | 1022773 | 1022773 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883629 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Nuevo Porvenir, Municipio De Chanal. | 022231E10902C01D112 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1158542 | 1158542 | 1158542 | 1158542 | 1158542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883632 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Lucumilja, Municipio De Ocosingo. | 022231E10902C01D114 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3873929 | 3873929 | 3873929 | 3275557.07 | 3275557.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883634 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Jomalchén, Municipio De Ocosingo. | 022231E10902C01D115 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2719890 | 2719890 | 2719890 | 2299772.37 | 2299772.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883639 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San Juan Del Río, Municipio De Ocosingo. | 022231E10902C01D116 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3330852 | 3330852 | 3330852 | 2491078.21 | 2491078.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883641 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Lumijá, Municipio De Tila. | 022231E10902C01D120 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2244697 | 2244697 | 2244697 | 1042325.53 | 1042325.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883645 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Tiutzol, Municipio De Tila. | 022231E10902C01D121 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2244697 | 2244697 | 2244697 | 2244697 | 2244697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883646 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En Las Comunidades, El Remate Y Unión Victoria, Municipio De El Provenir | 022231E10902C01D122 | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2719890 | 2719890 | 2719890 | 2306162.21 | 2306162.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883648 | Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Nueva Cruz, Municipio De La Independencia. | 022231E10902C01D124 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2312581 | 2312581 | 2312581 | 758346.41 | 758346.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883650 | Construcción De Galería Filtrante Y Línea De Conducción Cahuaré En La Ciudad De Chiapa De Corzo, Municipio De Chiapa De Corzo | 022231E10902C01D128 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 19078270 | 19078270 | 19078270 | 19078270 | 19078270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883654 | Supervisión Técnica En La Ciudad De Chiapa De Corzo, Municipio De Chiapa De Corzo | 022231E10902C01D129 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1132935 | 1132935 | 1132935 | 1130872.41 | 1130872.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884210 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Emisor Zona Sur Poniente, En La Cabecera Muncipal De Tapachula | 022131E07602C01D077 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 997470.18 | 997470.18 | 997470.18 | 993674.54 | 993674.54 | 178861.58 | 178861.58 | 17.9315 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884537 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Zona Sur Oriente, En La Cabecera Municipal De Tapachula | 022131E07602C01D078 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 699542.39 | 699542.39 | 699542.39 | 698855.98 | 698855.98 | 125794.07 | 125794.07 | 17.9823 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884539 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De El Triunfo Municipio De La I | 022131E07602C01D079 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 699439 | 699439 | 699439 | 698597.51 | 698597.51 | 125747.55 | 125747.55 | 17.9783 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884541 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Cabecera Municipal De Arriaga | 022131E07602C01D080 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 699485.59 | 699485.59 | 699485.59 | 698713.96 | 698713.96 | 125768.51 | 125768.51 | 17.9801 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884543 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Cabecera Municipal De La Trinitaria | 022131E07602C01D081 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 699565.6 | 699565.6 | 699565.6 | 698913.99 | 698913.99 | 125804.52 | 125804.52 | 17.9832 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884545 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De Ejido Veracruz Municipio De Las Margaritas | 022131E07602C01D082 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 699483.08 | 699483.08 | 699483.08 | 672840.33 | 672840.33 | 125767.38 | 125767.38 | 17.98 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884548 | Supervisión Técnica | 022131E07602C01D083 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2405423.92 | 2405423.92 | 2405423.92 | 2400308.35 | 2400308.35 | 627886.15 | 627886.15 | 26.1029 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884549 | Contraloría Social | 022131E07602C01D084 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 49991.19 | 49991.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884551 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colectores (Primera Etapa), Para La Cabecera Municipal De Tonalá | 022131E07602C01D085 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 46501497.75 | 46501497.75 | 46501497.75 | 44418403.38 | 44418403.38 | 13325521.01 | 13325521.01 | 28.6561 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884553 | Estudio Y Proyecto, Construcción De La Adecuación, Mejora Y Reforma De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Puesta En Marcha (Seis Meses) Y Operación Y Mantenimiento ( Un Año) 16 Lps (Term | 022131E07602C01D086 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8405500.73 | 8405500.73 | 8405500.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884555 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Cabecera Municipal De Arriaga | 022131E07602C01D087 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 699415.15 | 699415.15 | 699415.15 | 698537.88 | 698537.88 | 209561.36 | 209561.36 | 29.9624 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884558 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad Del Parral (Villacorzo), Municip | 022131E07602C01D088 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 699521.87 | 699521.87 | 699521.87 | 698804.68 | 698804.68 | 125784.84 | 125784.84 | 17.9815 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884559 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para La Cabecera Municipal De Chiapa De Corzo. | 022131E07602C01D089 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 998814.91 | 998814.91 | 998814.91 | 997037.27 | 997037.27 | 179466.71 | 179466.71 | 17.968 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884561 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para La Cabecera Municipal De Chiapilla. | 022131E07602C01D090 | Chiapas | Chiapilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 699489.82 | 699489.82 | 699489.82 | 698724.55 | 698724.55 | 125770.42 | 125770.42 | 17.9803 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884562 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De Venustiano Carranza, En El Municipio De La Independencia | 022131E07602C01D091 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 699475.22 | 699475.22 | 699475.22 | 698597.49 | 698597.49 | 211243.09 | 211243.09 | 30.2002 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884563 | Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En El Municipio De Teopisca | 022131E07602C01D092 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 699482.07 | 699482.07 | 699482.07 | 698705.13 | 698705.13 | 125766.92 | 125766.92 | 17.98 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884576 | Brigadas Rurales 2016 | 151S12901C08D005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 100 | 0 | Hectárea | 70000 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto de Inversión 2016 TERMINADO al 100%. / Física: Avance Físico al 100%. / Registro: Este Proyecto de Inversión 2016 se encuentra al 100% en los avances físico y financiero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884658 | Restauración Ecosistémica, Forestal Y De Suelos Para La Conservación Del Geositio Árbol De Navidad En Los Municipios De Osumacinta Y Chiapa De Corzo, En El Estado De Chiapas. | 151S12901C08D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5324640 | 5324640 | 5324640 | 5299547.6 | 5299547.6 | 5299547.6 | 5299547.6 | 99.5287 | 0 | Hectárea | 2065 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegraron a la TESOFE un importe de $25,092.40 / Física: Además se restauraron 700 hectáreas con acciones de reforestación. / Registro: Este Proyecto de Inversión 2016 está 100% TERMINADO. Se reintegraron $25,092. 40 a la Tesorería de la Federación. Además de las 528 hectáreas con las obras de conservación de suelos, se reforestaron 700 hectáreas; asi mismo, se impartieron 26 talleres de capacitación y extensionismo rural. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884681 | Tratamiento De Agua Residuales (Protar-Estatal) | 012131E07602C01D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2025630.14 | 2025630.14 | 2025630.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884727 | Pago Por Servicios Ambientales Del Pronafor A La Subcomunidad Lacandona Nueva Palestina, (Primera Anualidad), Municipio De Ocosingo, Del Estado De Chiapas. | 151S12901C08D004 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1698500 | 1698500 | 1698500 | 1698462 | 1698462 | 1698462 | 1698462 | 99.9978 | 0 | Hectárea | 852 | 0 | 100 | Financiera: Hubo una economía de $38.00, se reintegró a la TESOFE. / Física: Se cumplió la meta física al 100%. / Registro: Se conservarón las 3,000 hectáreas de superficie a través de apoyoseconómicos de pagos por servicios ambientales. Se reintegraron $38.00 a la Tesorería de la Federación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884849 | Construcción Del Sistema De Alcantariilado Sanitario (5a. Etapa) En La Localidad De El Parral, Municipio De El Parral (Villacorzo) | 022131E07602C01D130 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8815.12 | 8815.12 | 8815.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500885072 | Limpieza De Playas Del Estado De Chiapas 2016 En Tonalá. | 151S14001C08D006 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2589172.5 | 2589172.5 | 2589172.5 | 2589172.5 | 99.8909 | 0 | Otros | 865 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegró $2,827.50 a la TESOFE. / Física: Se entregó la Memoria de Actividades. / Registro: El Proyecto de lnversión 2016 está TERMINADO. Se recibió la Memoria de Actividades Relevantes. Se entregó a la Tesorería de la Federación una economía de $2827.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.