## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 149 | 51 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP13140200324396 | Rehabilitación Y Mantenimiento Preventivo De Subestación Eléctrica Y Equipo De Aire Acondicionado En El Ceaye | 012532A006000E05B013 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 100 | 0 | Lote | 574 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13160500880170 | 1320021.- Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Tuxtla Gutiérrez (Refrendo) | 21120730032523A01201E13B005-5828C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 6616066 | 6616066 | 6616066 | 6441691 | 6441691 | 6441691 | 6441691 | 97.3644 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de construcción de edificio de oficinas administrativas, un taller de mantenimiento de microcomputadoras y un laboratorio de optometría (incluye laboratorio de manufactura de anteojos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13160500882790 | 1320001.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos N. 38 (Refrendo) | 21120730032523A01201E13B003-5828C | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 2199036 | 2199036 | 2199036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, terminación de construcción de taller de electricidad y equipo, terminación de construcción de servicios sanitarios, terminación de construcción de pórtico y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13160500883274 | 1320026 .- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas (Refrendo) | 21120730032522A01201E13B009-5828C | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 253886 | 253886 | 253886 | 55056 | 55056 | 55056 | 55056 | 21.6853 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Terminación de construcción de administración. Incluye 9 anexos, laboratorio multidisciplinario. Incluye 2 anexos. Incluye equipo y mobiliario; servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323770 | Construcción De Estacionamiento Universitario | 012532A006000E05B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10485 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al cierre del 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323842 | Construcción De Plaza Universitaria Tapachula, En El Campus Iv | 012532A006000E05B002 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3913 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323996 | Construcción Del Nuevo Acceso Al Campus I Y Librería Del Fondo De Cultura Económica. | 012532A006000E05B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10485 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la cuenta pública al 31 de diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437904 | Construcción De Nave Industrial Para Taller De Frutas Y Hortalizas De La Coordinación De La Licenciatura En Ingeniería Agroindustrial C-Ix. | 012532A006000E05B020 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Recurso no ministrado a la Universidd, se iniciará procedimiento para la Reducción Presupeustal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880428 | Hospital Universal De 30 Camas En Reforma (Terminación) (Obra, Equipo E Instrumental Médico) | 142211E09601S05B008 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 1823529.41 | 1823529.41 | 1823529.41 | 1693209.39 | 1693209.39 | 1659352.59 | 1659352.59 | 90.9968 | 0 | Otros | 46379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880490 | Plaza Urbana Del Cerrito (Construcción Y Equipamiento) | 142411E09601I12B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5764935.64 | 5764935.64 | 5764935.64 | 5760746.6 | 5760746.6 | 4233652 | 4233652 | 73.438 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880519 | Museo De San Cristóbal De Las Casas (Construcción De Obra Exterior, Acabados E Instalaciones Eléctricas) | 142421E09601I12B002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 7372881.35 | 7372881.35 | 7372881.35 | 7372881.35 | 7372881.35 | 7372881.35 | 7372881.35 | 100 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880607 | Teatro De La Ciudad En Tapachula (Rehabilitación Y Equipamiento) | 142421E09601I12B003 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 8217397.28 | 8217397.28 | 8217397.28 | 8214774.6 | 8214774.6 | 8206774.6 | 8206774.6 | 99.8707 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880661 | Iluminación Del Libramiento Norte De Tuxtla Gutiérrez (Iluminación Del Libramiento Norte De La Calzada El Sumidero A La Torre Chiapas) | 052211E08401I12B024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 104839.36 | 104839.36 | 104839.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880686 | Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapa De Corzo (Cad. 1 350) (Cárcamo, Desarenador Y Filtro) | 052211E08401I12B025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2727945.49 | 2727945.49 | 2727945.49 | 2727013.97 | 2727013.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881102 | Casa De Las Artesanías Chiapas (1a. Etapa) (Demolición, Construcción Y Equipamiento) | 142421E09601I12B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 23319003.46 | 23319003.46 | 23319003.46 | 23298249.46 | 23298249.46 | 14300200.66 | 14300200.66 | 61.3242 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881148 | Obras Para La Conducción Y La Evacuación De Los Escurrimientos Pluviales (Constr. De Los Escurr. Pluviales Que Exc. La Cap. Del Cauce Del Arroyo Penipak, Km 0 750 (Bbd) Al Km. 1 280 (Descarga Sabinal) | 382211E08401I12B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 678697.25 | 678697.25 | 678697.25 | 678697.24 | 678697.24 | 678697.24 | 678697.24 | 100 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882739 | Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapa De Corzo (Cad. 1 350) (Construcción De Zona 3 De Usos Múltiples) | 052211E08401I12B022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1144993.91 | 1144993.91 | 1144993.91 | 1144514.47 | 1144514.47 | 1144514.47 | 1144514.47 | 99.9581 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882745 | Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapa De Corzo (Cad. 1 350) (Sistema Hidráulico) | 052211E08401I12B023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 470001.57 | 470001.57 | 470001.57 | 469636.06 | 469636.06 | 469636.06 | 469636.06 | 99.9222 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882753 | Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapa De Corzo (Cad. 1 350) (Lago, Casa De Máquinas, Baños, Canal Pluvial Y Drenes) | 052211E08401I12B026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2571296.31 | 2571296.31 | 2571296.31 | 2570586.43 | 2570586.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300745366 | Rehabilitacion De La Presidencia Municipal | 104-GA-03 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2016 | 1120976 | 1120976 | 1120976 | 1120976 | 1120976 | 1120976 | 1120976 | 100 | 0 | Otros | 14009 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REHABILITACIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LA PRESIDENNCIA Y SE MANEJO COMO UNA OBRA. CONCLUIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400812640 | Programa Integral De Señalización Turística (Compromiso Presidencial No. Cg-109) | 083711D06801D07B003 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3892771.52 | 3892771.52 | 3892771.52 | 0 | 99.8147 | 0 | Otros | 45077 | 0 | 1 | Financiera: El avance financiero es de acuerdo al cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016. / Física: El avance físico es de acuerdo al cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016. / Registro: El avance físico - financiero es de acuerdo al cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880534 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Rancho Alegre | 022131E07601C01B054 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 1710000 | 1710000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880601 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Rosario Buenavista | 022131E07601C01B055 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 1560000 | 1560000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880617 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Laguna El Carrizal | 022131E07601C01B056 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1875000 | 1875000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880630 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Lindavista | 022131E07601C01B057 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 1530000 | 1530000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880640 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De El Zapote | 022131E07601C01B058 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1875000 | 1875000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880682 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De San Patricio | 022131E07601C01B059 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 1785000 | 1785000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880910 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Lindavista | 022131E07601C01B062 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 1575000 | 1575000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880925 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Nueva Palestina (San Jorge) | 022131E07601C01B063 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3180000 | 3180000 | 3180000 | 3180000 | 3180000 | 1590000 | 1590000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880935 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De La Granja | 022131E07601C01B064 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3390000 | 3390000 | 3390000 | 3390000 | 3390000 | 1695000 | 1695000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880949 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Jatieol | 022231E10901C01B084 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 1775000 | 1775000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880952 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De La Providencia | 022231E10901C01B085 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3375000 | 3375000 | 3375000 | 3375000 | 3375000 | 1687500 | 1687500 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880953 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Francisco No Te Dije | 022231E10901C01B086 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 1562500 | 1562500 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880961 | Reconstrucción Del Camino Rural: Cerro Norte Don Juan - Jose Maria Pino Suarez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 200 | 153511E08701C03B053 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4214845.39 | 4214845.39 | 4214845.39 | 2107422.7 | 2107422.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880980 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Santa Barbara Primera Fracción | 022131E07601C01B065 | Chiapas | Sitalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 1710000 | 1710000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880989 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De San José Arenal | 022131E07601C01B066 | Chiapas | Sitalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 1530000 | 1530000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880994 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Picoté 2da Fracción | 022131E07601C01B067 | Chiapas | Sitalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1650000 | 1650000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880996 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Nuevo Porvenir | 022131E07601C01B068 | Chiapas | Sitalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 1680000 | 1680000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881025 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De El Rosario Anholo | 022231E10901C01B087 | Chiapas | Sitalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3475000 | 3475000 | 3475000 | 3475000 | 3475000 | 1737500 | 1737500 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881029 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De La Preciosa | 022131E07601C01B069 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 1680000 | 1680000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881031 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Chichonal | 022131E07601C01B070 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881034 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De El Porvenir | 022131E07601C01B071 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3510000 | 3510000 | 3510000 | 3510000 | 3510000 | 1755000 | 1755000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881036 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Emiliano Zapata Chulum Hidalgo | 022131E07601C01B072 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3540000 | 3540000 | 3540000 | 3540000 | 3540000 | 1770000 | 1770000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881040 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Patastal | 022231E10901C01B088 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1875000 | 1875000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881045 | Reconstrucción Del Camino Rural: Chulum Chico - Jolmasoja, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 800 | 153511E08701C03B013 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3293701.3 | 3293701.3 | 3293701.3 | 1646850.65 | 1646850.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881051 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Carmen San José | 022131E07601C01B073 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3270000 | 3270000 | 3270000 | 3270000 | 3270000 | 1635000 | 1635000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881056 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Saquil-Ulub | 022231E10901C01B076 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3225000 | 3225000 | 3225000 | 3225000 | 3225000 | 1612500 | 1612500 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881058 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Jol Chamenjá | 022231E10901C01B077 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3490675.6 | 3490675.6 | 3490675.6 | 3490675.6 | 3490675.6 | 1745337.8 | 1745337.8 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881063 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De La Esperanza | 022131E07601C01B074 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1875000 | 1875000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881070 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Laguna El Carrizal | 022231E10901C01B080 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 1562500 | 1562500 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881075 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De El Zapote | 022231E10901C01B081 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 1562500 | 1562500 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881076 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Playas Del Carmen | 022231E10901C01B082 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 1850000 | 1850000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881086 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Chulajcob | 022131E07601C01B075 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 1560000 | 1560000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881091 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De San Cristobal | 022131E07601C01B076 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 1815000 | 1815000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881101 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Embarcadero Joyeta | 022231E10901C01B089 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3675000 | 3675000 | 3675000 | 3675000 | 3675000 | 1837500 | 1837500 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881108 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Pedregal. | 022231E10901C01B158 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2620416.6 | 2620416.6 | 2620416.6 | 2620416.6 | 2620416.6 | 1310208.3 | 1310208.3 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881112 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Las Estrellas. | 022231E10901C01B159 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881119 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De El Progreso | 022131E07601C01B077 | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1875000 | 1875000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881120 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Ocot Yashwinic | 022131E07601C01B078 | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 1815000 | 1815000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881122 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Antonio De La Aurora | 022231E10901C01B090 | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 1675000 | 1675000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881138 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Agua Escondida Las Esperanzas | 022231E10901C01B075 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3725000 | 3725000 | 3725000 | 3725000 | 3725000 | 1862500 | 1862500 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881150 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Nueva Cruz | 022231E10901C01B078 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 1675000 | 1675000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881153 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Santa Julia La Victoria | 022231E10901C01B079 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3725000 | 3725000 | 3725000 | 3725000 | 3725000 | 1862500 | 1862500 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881157 | Terminal De Transporte (Equipamiento) | 142211E09601I12B001 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1352876.45 | 1352876.45 | 1352876.45 | 1352876.45 | 1352876.45 | 1352876.45 | 1352876.45 | 100 | 0 | Equipamiento | 46904 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881162 | Terminal De Transporte (Equipamiento) | 142211E09601I12B002 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1446429.74 | 1446429.74 | 1446429.74 | 1446429.74 | 1446429.74 | 1446429.74 | 1446429.74 | 100 | 0 | Equipamiento | 55106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881166 | Terminal De Transporte (Equipamiento) | 142211E09601I12B003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4529981.09 | 4529981.09 | 4529981.09 | 4529981.09 | 4529981.09 | 4529981.09 | 4529981.09 | 100 | 0 | Equipamiento | 206481 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881168 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De El Cabildo | 022231E10901C01B083 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1875000 | 1875000 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881170 | Complejo Multideportivo De Tuxtla Gutiérrez (Equipamiento) | 142211E09601I12B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 11279869.35 | 11279869.35 | 11279869.35 | 11279869.35 | 11279869.35 | 11279869.35 | 11279869.35 | 100 | 0 | Equipamiento | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881171 | Construcción De La Linea De Conducción De Los Pozos 6, 7 Y 8 Al Tanque Culati Y Equipamiento Del Pozo 9 (Terminación) | 022231E10901C01B122 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1389246.24 | 1389246.24 | 1389246.24 | 949901.77 | 949901.77 | 802391.88 | 802391.88 | 57.7574 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881175 | Museo De San Cristóbal De Las Casas (2a. Etapa) (Museografía) | 052211E09601I12B015 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 8137931.03 | 8137931.03 | 8137931.03 | 3999600 | 3999600 | 3999600 | 3999600 | 49.1476 | 0 | Otros | 177629 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881191 | Unidad Administrativa Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Equipamiento) | 142211E09601I12B004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5874216.29 | 5874216.29 | 5874216.29 | 5874216.29 | 5874216.29 | 5874216.29 | 5874216.29 | 100 | 0 | Equipamiento | 206481 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881195 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas) | 052211E08401I12B006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2410343.97 | 2410343.97 | 2410343.97 | 1205171.99 | 1205171.99 | 1205171.99 | 1205171.99 | 50 | 0 | Otros | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881201 | Mercado Municipal De Oxchuc (2ª Etapa) (Construcción) | 383111E09601I08B001 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1249939.78 | 1249939.78 | 1228731.28 | 1228731.28 | 49.1493 | 0 | Otros | 45097 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881205 | Modernización E Imagen Urbana Del Eje 1 En San Cristóbal De Las Casas (Construcción De Banquetas Lado Sur I) | 052211E08401I12B031 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1614929.28 | 1614929.28 | 1614929.28 | 1600564.2 | 1600564.2 | 1487153.95 | 1487153.95 | 92.0879 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881212 | Modernización E Imagen Urbana Del Eje 1 (Camellones) En San Cristóbal De Las Casas (Jardinería, Firme De Concreto E Iluminación | 052211E08401I12B110 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3977739.5 | 3977739.5 | 3977739.5 | 3943454.85 | 3943454.85 | 3509267.73 | 3509267.73 | 88.2227 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881220 | Estación Radiofónica Xera Am Y Canal 10 De Televisión Del Sistema Chiapaneco De Radio, Televisión Y Cinematografía (Obra Exterior) | 382431E09601S03B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 35350.3 | 35350.3 | 35350.3 | 35350.3 | 35350.3 | 35350.3 | 35350.3 | 100 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881225 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas (Bacheo) Zona 35 (Las Joyas, El Diamante, Asoc.Civil Campesina 1, Buena Vista, Mactumatzá, La Reliquia, Monte Araba, Loma Bonita, Belisario Domínguez) | 052211E08401I12B112 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 292134.57 | 292134.57 | 292134.57 | 292134.57 | 292134.57 | 292134.57 | 292134.57 | 100 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881238 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación De La 5a. Oriente Entre 6a. Y 7a. Sur, Colonia Ampliación Teran) | 052211E08401I12B113 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2639965.24 | 2639965.24 | 2639965.24 | 2597147.87 | 2597147.87 | 2597147.87 | 2597147.87 | 98.3781 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881245 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada De La 18a. Poniente Entre 17a. Sur Y Cerrada (Colonia Belén)) | 052211E08401I12B121 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 88676.52 | 88676.52 | 88676.52 | 88676.52 | 88676.52 | 88676.52 | 88676.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881247 | Secretaría De Obra Pública Y Comunicaciones (Adecuación De Espacios En La Subsecretaría De Obras Públicas) | 382211E09601I12B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 22869.4 | 22869.4 | 22869.4 | 22869.4 | 22869.4 | 22869.4 | 22869.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881251 | Auditorio Polyforum (Rehabilitación De Instalación Eléctrica) | 382211E09601I12B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 319126.66 | 319126.66 | 319126.66 | 319126.66 | 319126.66 | 319126.66 | 319126.66 | 100 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881272 | Oficina De Centro De Convenciones Y Visitantes (Mantenimiento De Fuente Y Postes De Alumbrado) | 382211E09601I12B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 196973.35 | 196973.35 | 196973.35 | 196973.35 | 196973.35 | 196973.35 | 196973.35 | 100 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881275 | Instituto De Formación Profesional De Policías En El Estado (Rehabilitación De Servicios Sanitarios) | 382211E09601I12B008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 109139.65 | 109139.65 | 109139.65 | 109139.65 | 109139.65 | 109139.65 | 109139.65 | 100 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881286 | Secretaría De Obra Pública Y Comunicaciones (Adecuación De Espacios En La Subsecretaria Técnica Y Área De Asesores) | 382211E09601I12B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 73431.48 | 73431.48 | 73431.48 | 73431.48 | 73431.48 | 73431.48 | 73431.48 | 100 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881299 | Centro De Convenciones Y Visitantes (Suministro Y Colocación De Alfombra) | 382211E09601I12B010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 238117.78 | 238117.78 | 238117.78 | 238117.78 | 238117.78 | 238117.78 | 238117.78 | 100 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881308 | Centro De Convenciones Y Visitantes (Mantenimiento De Zona Melón Y Cancha) | 382211E09601I12B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 36554.58 | 36554.58 | 36554.58 | 36554.58 | 36554.58 | 36554.58 | 36554.58 | 100 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881311 | Centro De Convenciones Y Visitantes (Limpieza De Muros Y Pintura) | 382211E09601I12B012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 73381.18 | 73381.18 | 73381.18 | 73381.18 | 73381.18 | 73381.18 | 73381.18 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881320 | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Del Estacionamiento Con Carpeta Asfáltica, Ubicado Sobre La Prolongación Del Libramiento Norte) | 382411E09601S03B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3551109.67 | 3551109.67 | 3551109.67 | 1736733.38 | 1736733.38 | 1736733.38 | 1736733.38 | 48.9068 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881324 | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Del Estacionamiento No. 3 Casa Kolping) | 382411E09601S03B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4649836.17 | 4649836.17 | 4649836.17 | 2274085.13 | 2274085.13 | 2274085.13 | 2274085.13 | 48.9068 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881328 | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Y Techado De Canchas De Basquetbol Y Voleibol) | 382411E09601S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9193006.98 | 9193006.98 | 9193006.98 | 4571413.82 | 4571413.82 | 4496003.67 | 4496003.67 | 48.9068 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881757 | Construcción De La Linea De Conducción De San Carlos La Flor A Tanque Morelos Y Tanque De 200 M3 Y Equipamiento Del Cárcamo De Bombeo De San Carlos La Flor (Terminación) | 022231E10901C01B123 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 928649.09 | 928649.09 | 928649.09 | 928649.09 | 928649.09 | 904624.73 | 904624.73 | 97.413 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881769 | Camino: E.C. Km. 26 (Ocozocoautla - Apic Pac) - Armando Zebadua, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 500 | 043511E08701C03B077 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 565144.14 | 565144.14 | 565144.14 | 282316.36 | 282316.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881782 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Revolución Mexicana ) - La Trinidad, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 100 | 153511E08701C03B007 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4209587.43 | 4209587.43 | 4209587.43 | 2104793.72 | 2104793.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881785 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Revolución Mexicana) - Espinal De Morelos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 200 | 153511E08701C03B027 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3246874.52 | 3246874.52 | 3246874.52 | 1623437.26 | 1623437.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881789 | Camino: Fraccion El Retiro A Ejido Manacal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 000 | 043511E08701C03B079 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8457196.07 | 8457196.07 | 8457196.07 | 105737.65 | 105737.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881801 | Camino Rural: E.C. (Corralito - Puilja) - Barrio Chelab - Barrio Kuxulja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 043511E08701C03B081 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 33572.09 | 33572.09 | 33572.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881820 | Camino: (La Caoba - Flor De Café, Agua Clara, Las Gardenias, Maya Tucan, Diamante Y Tonina), Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 900 | 043511E08701C03B082 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1230180.64 | 1230180.64 | 1230180.64 | 612893.89 | 612893.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881822 | Reconstrucción Del Camino Rural: El Lacandon - Francisco Villa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 500 | 153511E08701C03B052 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4205658.25 | 4205658.25 | 4205658.25 | 2102829.13 | 2102829.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881825 | Camino Rural: Berriozabal - Efrain Gutierrez - Crucero Monte Cristo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 18 800 | 043511E08701C03B083 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2367930.62 | 2367930.62 | 2367930.62 | 1173275.55 | 1173275.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881921 | Camino Rural: Trinidad - Col. Morelia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 500 | 043511E08701C03B085 | Chiapas | Coapilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6339102.92 | 6339102.92 | 6339102.92 | 3152096.84 | 3152096.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881927 | Camino Rural: Crucero San Antonio Las Palmas - Ejido El Triunfo Agrarista, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000 | 043511E08701C03B086 | Chiapas | Osumacinta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7636816.74 | 7636816.74 | 7636816.74 | 3811972.05 | 3811972.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881953 | Reconstrucción Del Camino: Icalumtic - Yut Uk Um - Yitic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 600 | 153511E08501C03B001 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5452685.19 | 5452685.19 | 5452685.19 | 2726304.88 | 2726304.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881961 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tzajaltetic - Botatulán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 2 800 | 153511E08701C03B017 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3937289.25 | 3937289.25 | 3937289.25 | 1968644.63 | 1968644.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881966 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tikomon - Jech Tic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 000 | 153511E08701C03B018 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4063859.48 | 4063859.48 | 4063859.48 | 2031929.74 | 2031929.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881971 | Reconstrucción Del Camino Rural: Votameste - Tzelopatic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08701C03B042 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4058978.35 | 4058978.35 | 4058978.35 | 2029489.18 | 2029489.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881998 | Modernización Del Camino: E.C. (Comitán - Pujiltic) - Velasco Suárez - Paso De Hondo (Gracias A Dios), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 995.81 | 153511E08601C03B085 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 108513.3 | 108513.3 | 108513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882018 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Zamora Pico De Oro - San Isidro - América Libre - Tierra Y Libertad - Nueva Orizaba, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 | 153511E08601C03B086 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 117726.84 | 117726.84 | 117726.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882036 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Cate - Simojovel - Huitiupan) - La Trinidad, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 700 | 153511E08701C03B001 | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3274523.21 | 3274523.21 | 3274523.21 | 1637261.61 | 1637261.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882041 | Reconstrucción Del Camino Rural: Buena Vista - El Sumidero (Campo Alegre) Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 000 | 153511E08701C03B020 | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4176540.58 | 4176540.58 | 4176540.58 | 2088270.29 | 2088270.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882048 | Reconstrucción Del Camino Rural: Brisas Del Soconusco - Ovando Turquia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 900 | 153511E08701C03B002 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2956874.14 | 2956874.14 | 2956874.14 | 1478437.07 | 1478437.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882061 | Reconstrucción Del Camino Rural: Guapinol - Nueva Libertad, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 100 | 153511E08701C03B003 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3004115.64 | 3004115.64 | 3004115.64 | 1502057.82 | 1502057.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882072 | Reconstrucción Del Camino Rural: Los Cacaos - Satelite Morelia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 700 | 153511E08701C03B004 | Chiapas | Acacoyagua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3533483.57 | 3533483.57 | 3533483.57 | 1766741.79 | 1766741.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882078 | Reconstrucción Del Camino Rural: Allende - Las Chicharras, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 800 | 153511E08701C03B005 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4219665.24 | 4219665.24 | 4219665.24 | 2109832.62 | 2109832.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882086 | Reconstrucción Del Camino Rural: Unión Del Carmen - Nueva España, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 600 | 153511E08701C03B006 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4009761.84 | 4009761.84 | 4009761.84 | 2004880.92 | 2004880.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882090 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (San Pedro Buena Vista - Ignacio Zaragoza), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 700 | 153511E08701C03B016 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3287305.41 | 3287305.41 | 3287305.41 | 1643652.71 | 1643652.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882096 | Reconstrucción Del Camino Rural: Bashequen - Angeles Chixtetic - Yaxalumil, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 500 | 153511E08701C03B009 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3988205.19 | 3988205.19 | 3988205.19 | 1994102.6 | 1994102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882100 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Mitontic - Pantelhó) - Chimtic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 800 | 153511E08701C03B010 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3786214.56 | 3786214.56 | 3786214.56 | 1893107.28 | 1893107.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882105 | Reconstrucción Del Camino Rural: Chen Hoc - Yocventana, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 9 800 | 153511E08701C03B026 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4169857.24 | 4169857.24 | 4169857.24 | 2084928.62 | 2084928.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882111 | Reconstrucción Del Camino Rural: El Pig - Bomchen, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 900 | 153511E08701C03B011 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3973887.45 | 3973887.45 | 3973887.45 | 1986943.73 | 1986943.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882112 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tierra Blanca - Tzajalum, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 500 | 153511E08701C03B015 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4187965.27 | 4187965.27 | 4187965.27 | 2093982.64 | 2093982.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882117 | Reconstrucción Del Camino Rural: Laguna Del Carmen - Guadalupe Shucun, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 600 | 153511E08701C03B012 | Chiapas | San Lucas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2189563.24 | 2189563.24 | 2189563.24 | 1094781.62 | 1094781.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882123 | Reconstrucción Del Camino Rural: Mazono - El Porvenir, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 400 | 153511E08701C03B014 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3474700 | 3474700 | 3474700 | 1737350 | 1737350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882147 | Reconstrucción Del Camino Rural: Paraiso Sepeltón - El Roblar Chishtontic, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 11 250 | 153511E08701C03B021 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4152687.64 | 4152687.64 | 4152687.64 | 2076343.82 | 2076343.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882152 | Reconstrucción Del Camino Rural: Nuevo Egipto (Pantelá) - Campo Alegre, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 7 300 | 153511E08701C03B022 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4005874.12 | 4005874.12 | 4005874.12 | 2002937.06 | 2002937.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882158 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Soledad - Ramon F. Balboa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 900 | 153511E08701C03B043 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4204589.56 | 4204589.56 | 4204589.56 | 2102294.78 | 2102294.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882162 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Realidad Trinidad - Margarita Las Bellas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 | 153511E08701C03B044 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4189258.82 | 4189258.82 | 4189258.82 | 2094629.41 | 2094629.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882165 | Reconstrucción Del Camino Rural: Santa Rosalia - Natiltón, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 7 600 | 153511E08701C03B023 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3792456.87 | 3792456.87 | 3792456.87 | 1896228.44 | 1896228.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882171 | Reconstrucción Del Camino Rural: San Antonio Ogotzil - Efrain A. Gutierrez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 000 | 153511E08701C03B036 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4193245.56 | 4193245.56 | 4193245.56 | 2096622.78 | 2096622.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882180 | Reconstrucción Del Camino Rural: Sagrado Corazón - Ponciano Arriaga, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 8 300 | 153511E08701C03B024 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3115842.35 | 3115842.35 | 3115842.35 | 1557921.18 | 1557921.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882183 | Reconstrucción Del Camino Rural: El Chivero - San Antonio El Porvenir, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 7 300 | 153511E08701C03B025 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3909874.56 | 3909874.56 | 3909874.56 | 1954937.28 | 1954937.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882184 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Victoria - Peña Fuerte, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 300 | 153511E08701C03B028 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3085739.56 | 3085739.56 | 3085739.56 | 1542869.78 | 1542869.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882186 | Reconstrucción Del Camino Rural: Cristóbal Colón - Moyos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 300 | 153511E08701C03B029 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3822663.21 | 3822663.21 | 3822663.21 | 1911331.61 | 1911331.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882188 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Las Margaritas - Yasha) - Plan De Agua Prieta, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E08701C03B035 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4187632.54 | 4187632.54 | 4187632.54 | 2093816.27 | 2093816.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882192 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Suschila - Comitán) - Matias Castellanos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 400 | 153511E08701C03B045 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4189563.25 | 4189563.25 | 4189563.25 | 2094781.63 | 2094781.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882193 | Reconstrucción Del Camino Rural: San Antonio Venecia - San Juan Penana, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E08701C03B048 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4147864.29 | 4147864.29 | 4147864.29 | 2073932.15 | 2073932.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882195 | Reconstrucción Del Camino Rural: San Luis - Tecpatan, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E08701C03B038 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3965963.25 | 3965963.25 | 3965963.25 | 1982981.63 | 1982981.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882208 | Reconstrucción Del Camino Rural: Monte Alegre - Nuevo Qeuchula, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 400 | 153511E08701C03B040 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4036458.54 | 4036458.54 | 4036458.54 | 2018229.27 | 2018229.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882213 | Reconstrucción Del Camino Rural: Julián Grajales (San Antonio) - Angel Albino Corzo (Guadalupe), Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08701C03B039 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4210997.87 | 4210997.87 | 4210997.87 | 2105498.94 | 2105498.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882219 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ramal A Cuauhtemoc - Ignacio Zaragoza) - Concepción, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E08701C03B041 | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4158235.87 | 4158235.87 | 4158235.87 | 2079117.94 | 2079117.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882222 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Rio De Janeiro, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 300 | 153511E08701C03B046 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4206358.88 | 4206358.88 | 4206358.88 | 2103179.44 | 2103179.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882225 | Reconstrucción Del Camino Rural: Santa Martha - Acapulco, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 700 | 153511E08701C03B047 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4125120 | 4125120 | 4125120 | 2062560 | 2062560 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882229 | Reconstrucción Del Camino Rural: Jalisco - Altamirano, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 300 | 153511E08701C03B049 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4100589.58 | 4100589.58 | 4100589.58 | 2050294.79 | 2050294.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882233 | Reconstrucción Del Camino Rural: Morelia (Victorico Rodolfo Grajales) - Gabino Barrera (Pamala), Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 500 | 153511E08701C03B050 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4058251.2 | 4058251.2 | 4058251.2 | 2029125.6 | 2029125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882235 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Flor De Chiapas - Antioquia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 400 | 153511E08701C03B051 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4125879.53 | 4125879.53 | 4125879.53 | 2062939.77 | 2062939.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882241 | Reconstrucción Del Camino: E.C. (Ixtacomitan - Chapultenngo) - El Arenal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 600 | 153511E08701C03B054 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3158748.41 | 3158748.41 | 3158748.41 | 1579374.21 | 1579374.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882246 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ixtacomitan - Chapultenango) - El Escobal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 200 | 153511E08701C03B055 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4210479.64 | 4210479.64 | 4210479.64 | 2105239.82 | 2105239.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882249 | Reconstrucción Del Camino Rural: Rivera El Viejo Carmen - San Pablo Tumbac, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 900 | 153511E08701C03B056 | Chiapas | Francisco León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3154745.53 | 3154745.53 | 3154745.53 | 1577372.77 | 1577372.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882254 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tenochtitlan - San Marcos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 800 | 153511E08701C03B057 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3893671.87 | 3893671.87 | 3893671.87 | 1946835.94 | 1946835.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888771 | Camino Rural: Gabriel Esquinca - La Pimienta - La Esperanza - San Jose, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000 | 043511E08701C03B087 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8766538.06 | 8766538.06 | 8766538.06 | 4382297.66 | 4382297.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.