## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 59 | 11 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 59
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP15160200683528 | Adquisición De Vehículo Nissan Doble Cabina Modelo 2016 Para La Umpc. | ADQ-002 | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 100 | 0 | Vehículos | 7000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% CON RECURSO 2015 EJERCIDA EN EL 2016 / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% RECURSO 2015 EJERCIDA EN EL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100626596 | Construcción De Segunda Planta De La Presidencia Municipal (2a Etapa) | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 389719.04 | 389719.04 | 389719.04 | 389719.04 | 389719.04 | 389719.04 | 389719.04 | 100 | 0 | Otros | 7555 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100626607 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Arrendamiento De Maquinaria Pesada) | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 7555 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE PROYECTO CON MEZCLA DE RECURSO DE LA SIGUIENTE MANERA: FAFM 2016: $286,759.05 ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE FAFM: $ 349,494.85 INTERESES EJERCICIOS ANTERIORES : $ 63,746.10 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100634881 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para El Área De Obras Públicas. | 04-012 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Lote | 6888 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200676851 | Desazolve De Red De Alcantarillado Sanitario, En Varias Localidades | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 72596.54 | 72596.54 | 72596.54 | 72596.54 | 70672.9 | 70672.9 | 70672.9 | 97.3502 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200679961 | Mantenimiento De Radios Portatiles Y Radios Bases Para Diferentes Localidades | FA019 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 52037.6 | 52037.6 | 52037.6 | 52037.6 | 52037.6 | 52037.6 | 52037.6 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MANTENIMIENTO A RADIOS BASE DE VARIAS COMUNIDADES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200680860 | Rehabilitacion De Acceso Principal A La Cabecera Municipal | 04-16-2016 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2874528.7 | 2874528.7 | 2874528.7 | 2874528.7 | 2874528.7 | 2874528.7 | 2874528.7 | 100 | 0 | Otros | 3876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732333 | Adquisición De Camión Ford F-350 Xl, Para El Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil | 04-017 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 471160 | 471160 | 471160 | 471160 | 471160 | 471160 | 471160 | 100 | 0 | Vehículos | 29020 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732337 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Pública. | 04-006 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Seguridad | Terminado | 2016 | 480900 | 545143.95 | 545143.95 | 545143.95 | 545143.95 | 545143.95 | 545143.95 | 100 | 0 | Vehículos | 20589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732340 | Fortalecimiento Y Seguimiento De Las Acciones Del H. Ayuntamiento Municipal. | 04-016 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 444500 | 444500 | 444500 | 444500 | 444500 | 444500 | 444500 | 100 | 0 | Vehículos | 20589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732343 | Fortalecimiento De Seguimiento De Las Acciones Del H. Ayuntamiento Municipal | 04-020 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 251900 | 251900 | 251900 | 251900 | 251900 | 251900 | 251900 | 100 | 0 | Vehículos | 20589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732346 | Fortalecimiento De Seguimiento De Las Acciones Del H. Ayuntamiento Municipal. | 04-022 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 503800 | 503800 | 503800 | 503800 | 503800 | 503800 | 503800 | 100 | 0 | Vehículos | 20589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732820 | Desayunos Escolares | FAFM01 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1142260.55 | 1142260.55 | 1142260.55 | 1142260.55 | 1142260.55 | 1142260.55 | 1142260.55 | 100 | 0 | Otros | 1352 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732862 | Equipamiento Personal, Operativos Conjuntos Y Ampliación De Plantilla De Seguridad Publica | FAFM02 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Seguridad | Terminado | 2016 | 6059013.59 | 6059013.59 | 6059013.59 | 6059013.59 | 6059013.59 | 6059013.59 | 6059013.59 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 21038 | 0 | 100 | Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732943 | Evaluación Y Seguimiento De Obras Y Acciones Del Ramo 33 | FAFM03 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3117109.8 | 3117109.8 | 3117109.8 | 3117109.8 | 3117109.8 | 3117109.8 | 3117109.8 | 100 | 0 | Otros | 25934 | 0 | 100 | Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732954 | Formación Inicial, Continua Y Especializada, Evaluación De Control Y Confianza, Traslado De Personal A Evaluar | FAFM03 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Seguridad | Terminado | 2016 | 578400 | 5784000 | 5784000 | 5784000 | 5784000 | 5784000 | 5784000 | 100 | 0 | Otros | 21038 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732964 | Informe Anual De Evaluación Y Personal, Gastos Administrativos Y Equip. Para El Consejo Municipal De Seguridad Publica. | FAFM05 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Seguridad | Terminado | 2016 | 136640 | 136640 | 136640 | 136640 | 136640 | 136640 | 136640 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732975 | Coordinación De Prevención Del Delito, Implementacion De Programas De Prevención Y Seguridad Ciudadana | FAFM06 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Seguridad | Terminado | 2016 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 100 | 0 | Otros | 21038 | 0 | 100 | Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300736949 | Elaboración Primera Etapa Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De La Cabecera Municipal Y Estacion Huehuetan, Huehuetan, Chiapas. | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100 | 0 | Otros | 14069 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300736964 | Presupuesto De Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Drenaje Sanitario Para El Ejido Plan De Ayala Municipio De Huehuetan, Chiapas. | - | Chiapas | Huehuetán | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 400014.4 | 400014.4 | 400014.4 | 400014.4 | 400014.4 | 400014.4 | 400014.4 | 100 | 0 | Otros | 1443 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300736973 | Mantenimiento De Instalación De Energía Eléctrica A Palacio Municipal | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300739447 | Rehabilitación De Camino Rural | FA031 | Chiapas | Escuintla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento Municipal Constitucional | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 537530.84 | 537530.84 | 537530.84 | 537530.84 | 537530.84 | 537530.84 | 537530.84 | 100 | 0 | Kilómetro | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300739448 | Construcción De Barda Perimetral En Rastro Municipal | FA015 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | Urbanización | Terminado | 2016 | 342944.12 | 342944.12 | 342944.12 | 342944.12 | 342944.12 | 342944.12 | 342944.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300739449 | Mantenimiento De Caminos Rurales En El Barrio La Veguita, San Antonio-Hoja Blanca, Desvio De Veguita A Sol Y Sombra, Barrio Ojo De Agua Y Hoja Blanca- Banderas (Tramos Dispersos) | FA026 | Chiapas | Escuintla | San Antonio Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 176900 | 176900 | 176900 | 176900 | 176900 | 176900 | 176900 | 100 | 0 | Otros | 679 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 7KM DE RATREO Y CONFIGURACION DE CUNETAS EN VARIAS COMUNIDADES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300739450 | Construccion De Servicios Sanitarios En Escuela Preescolar Jose Clemente Orozco C.C.T 07djn0259x | FA014 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | Educación | Terminado | 2016 | 116848.56 | 116848.56 | 116848.56 | 116848.56 | 116848.56 | 116848.56 | 116848.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300743750 | Mantenimiento Del Relleno Sanitario | FA020 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento Municipal Constitucional | Salud | Terminado | 2016 | 390000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30068 | 0 | 100 | Financiera: / Física: RENTA DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE PARA EL REACOMODO DE BASURA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300745456 | Equipamiento De Alumbrado Publico Para La Unidad Deportiva | - | Chiapas | Tzimol | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2016 | 406000.07 | 406000.07 | 406000.07 | 406000.07 | 406000.07 | 406000.07 | 406000.07 | 100 | 0 | Luminaria | 527 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400745536 | Remodelacion De Plaza En Parque Central | - | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 739967.57 | 739967.57 | 739967.57 | 739967.57 | 739967.57 | 739967.57 | 739967.57 | 100 | 0 | Otros | 14009 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES PLAZA / Registro: LA OBRA CONSISTIO EN LA REMODELACION DE UNA PLAZA QUEDANDO LA OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814326 | Construccion De Sala Comunitaria | - | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 461757.07 | 461757.07 | 461757.07 | 461757.07 | 461757.07 | 461757.07 | 461757.07 | 100 | 0 | Otros | 14009 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES OBRA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816777 | Suministro Y Colocacion De Alumbrado Publico | MCC-DPM-FAFM-018-2016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 217241.41 | 217241.41 | 217241.41 | 217241.41 | 217241.41 | 217241.41 | 217241.41 | 100 | 0 | Luminaria | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816860 | Mejoramiento De Techos De Vivienda. | mcc-dpm-fafm-019-2016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Vivienda | Terminado | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816918 | Programa De Autoconstruccion (Entrega De Block) Y Mejoramiento De Espacios Habitacionales. | mcc-dpm-fafm-023-2016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de catazaja. | Urbanización | Terminado | 2016 | 192281.6 | 192281.6 | 192281.6 | 192281.6 | 192281.6 | 192281.6 | 192281.6 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400825203 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Pública (Construcción De Caseta De Vigilancia) | 04-007 | Chiapas | Pantelhó | La Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Seguridad | Terminado | 2016 | 499703.62 | 499703.62 | 499703.62 | 499703.62 | 499703.62 | 499703.62 | 499703.62 | 100 | 0 | Otros | 6888 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826553 | Extracción De Derrumbes En Tramos Aislados (Exceso De Lluvias) | FAFM-001 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 430220.34 | 430220.34 | 430220.34 | 430220.34 | 430220.34 | 430220.34 | 430220.34 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1715 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826555 | Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico | FAFM-002 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 249256.92 | 249256.92 | 249256.92 | 249256.92 | 249256.92 | 249256.92 | 249256.92 | 100 | 0 | Luminaria | 22536 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826561 | Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria No. 672, Con Clave: 07etv0697k | FAFM-003 | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN | Educación | Terminado | 2016 | 50849.72 | 50849.72 | 50849.72 | 50849.72 | 50849.72 | 50849.72 | 50849.72 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826565 | Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable | FAFM-004 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 70993.76 | 70993.76 | 70993.76 | 70993.76 | 70993.76 | 70993.76 | 70993.76 | 100 | 0 | Otros | 22536 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826568 | Rehabilitacion La Red De Drenaje Sanitario | FAFM-005 | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 70156.43 | 70156.43 | 70156.43 | 70156.43 | 70156.43 | 70156.43 | 70156.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 1361 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826571 | Mantenimiento De La Escuela Primaria "Emiliano Zapata", Con Clave: 07kpr1108y | FAFM-006 | Chiapas | Huitiupán | Los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN | Educación | Terminado | 2016 | 12478.43 | 12478.43 | 12478.43 | 12478.43 | 12478.43 | 12478.43 | 12478.43 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826581 | Mantenimiento Del Relleno Sanitario | FAFM-007 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 2857 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826584 | Construcción De Muro De Contención | FAFM-008 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 12 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826588 | Extracción De Derrumbes En Tramos Aislados (Exceso De Lluvias) | FAFM-009 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1715 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400828120 | Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil | FAFM-010 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 98034.31 | 98034.31 | 98034.31 | 98034.31 | 98034.31 | 98034.31 | 98034.31 | 100 | 0 | Lote | 22536 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400828170 | Red Nacional De Telecomunicaciones | FAFM-012 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 303123.8 | 303123.8 | 303123.8 | 303123.8 | 303123.8 | 303123.8 | 303123.8 | 100 | 0 | Otros | 22536 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829037 | Equipamiento Para La Unidad Municipal De Proteccion Civil | FA009 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 248017.87 | 248017.87 | 248017.87 | 248017.87 | 248017.87 | 248017.87 | 248017.87 | 100 | 0 | Otros | 7286 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829041 | Adquisicion De Laminas Para 25 Personas | FA013 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 80919.98 | 80919.98 | 80919.98 | 80919.98 | 80919.98 | 80919.98 | 80919.98 | 100 | 0 | Piezas | 7286 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829186 | Adquisicion De Combustible | FA011 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 143417.68 | 143417.68 | 143417.68 | 143417.68 | 143417.68 | 143417.68 | 143417.68 | 100 | 0 | Otros | 7286 | 0 | 100 | Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829191 | Mantenimiento De Vehiculo | FA010 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 114930.36 | 114930.36 | 114930.36 | 114930.36 | 114930.36 | 114930.36 | 114930.36 | 100 | 0 | Otros | 7286 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCIENTRA EN PROCESO TERMINADO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE ENCIENTRA EN PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882825 | Construcción De Estación De Policía, Colonia Las Américas 1 | 089FAFM0001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2056904 | 2056904 | 2056904 | 2056904 | 2056904 | 2056904 | 2056904 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO IV FAFM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883903 | Construcción De Estación De Policía, Colonia 5 De Febrero | 089FAFM0002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2056904 | 2056904 | 2056904 | 2056904 | 2056904 | 2056904 | 2056904 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO IV FAFM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883992 | Proyecto De Restauración Casa De La Cultura (Antiguo Palacio Municipal) | 089FAFM0003 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 320421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FAFM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884053 | Equipamiento Urbano De Semáforo En Crucero Vehicular De La Ciudad (Rehabilitación) | 089FAFM0004 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 174026.36 | 174026.36 | 174026.36 | 174026.36 | 174026.36 | 174026.36 | 174026.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 320421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 4 PIEZAS DE SEMAFORO / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO IV FAFM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884070 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Progreso (2a. Etapa) | 089FAFM0005 | Chiapas | Tapachula | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 359720 | 359720 | 359720 | 99.9222 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO IV FAFM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884097 | Equipamiento Centro De Desarrollo Comunitario, Colonia El Progreso | 089FAFM0006 | Chiapas | Tapachula | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 71013 | 71013 | 71013 | 71013 | 71013 | 71013 | 71013 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO IV FAFM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500894290 | Rehabilitacion De Camino Rural | - | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 196631.22 | 196631.22 | 196631.22 | 196631.22 | 196631.22 | 196631.22 | 196631.22 | 100 | 0 | Otros | 1042 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500894322 | Construccion De Techado En Padara De Transporte Publico Chamoyanes | - | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 91121.32 | 91121.32 | 91121.32 | 91121.32 | 91121.32 | 91121.32 | 91121.32 | 100 | 0 | Otros | 1421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500894352 | Mejoramiento Del Acceso Principal En Carretera Federal | - | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 10043 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500894373 | Construccion De Modulo De Vigilancia En Los Lotes | - | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Los Lotes | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 28895.25 | 28895.25 | 28895.25 | 28895.25 | 28895.25 | 28895.25 | 28895.25 | 100 | 0 | Otros | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500894382 | Construccion De Modulo De Vigilancia En Rincon Chamula (Barrio San Miguel) | - | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 1421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.