## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 841 | 98 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP15150400595653 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Santa Teresa - San Manuel) -Ejido Allende, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 000 | 043511E07701C03B009 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 7044585.79 | 3510352.91 | 3510352.91 | 3510253.52 | 3510253.52 | 2742188.55 | 2742188.55 | 78.1172 | 0 | Kilómetro | 22418 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595782 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Santa Teresa - San Manuel) - Rancheria Huapaque 1ra. Sección - Rancheria Huapaque 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 14 000. | 043511E07701C03B008 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 11059667.18 | 5511088.39 | 5511088.39 | 5510581.92 | 5510581.92 | 4460115.84 | 4460115.84 | 80.9299 | 0 | Kilómetro | 22418 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200641026 | 1510088.- Primaria 5 De Mayo | 21120730032512A01201E13D026-5933C | Chiapas | Chilón | Gololtón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1033083 | 1033083 | 1033083 | 1033083 | 1033083 | 1033083 | 1033083 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Demolición, construcción y techado de la cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200641040 | 1510012.- Primaria Cuauhtémoc | 21120730032512A01201E13D027-5933C | Chiapas | Frontera Comalapa | Ciudad Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200641070 | 1510017.- Primaria Ignacio Ayala | 21120730032512A01201E13D033-5933C | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1407751 | 1407751 | 1407751 | 1407751 | 1407751 | 1407751 | 1407751 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción 3 aulas didácticas y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200641071 | 1510019.- Primaria Jaime Nuno | 21120730032512A01201E13D034-5933C | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1660669 | 1660669 | 1660669 | 1660669 | 1660669 | 1660669 | 1660669 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 708 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200681261 | Sustitución De Luminarias Para Alumbrado Público En Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.4.-101-UR-04-04-57-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 7984000 | 7984000 | 7984000 | 7984000 | 7984000 | 7983120 | 7983120 | 99.989 | 0 | Luminaria | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160300745365 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La 2a Av. Norte Oriente Entre 2a Norte Poniente Y 2a Calle Poniente Norte | 104-GA-01 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2016 | 2274408.53 | 2274408.53 | 2274408.53 | 2274408.53 | 2274408.53 | 2274408.53 | 2274408.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 5112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160400831299 | Construccin De Tope Vial (Prolongación Av. Independencia) Cobach Cabecera Municipal | HITOPE1 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 24243.67 | 24243.67 | 24243.67 | 24243.67 | 24243.67 | 24243.67 | 24243.67 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500879524 | 1510092 .-Escuela Secundaria Tecnica No. 119 (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D012-5933C | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1400471 | 1400471 | 1400471 | 1400471 | 1400471 | 1400471 | 1400471 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500879542 | 1510079 .-Telesecundaria No. 804 Belisario Dominguez Palencia (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D007-5933C | Chiapas | Altamirano | Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 259348 | 259348 | 259348 | 259348 | 259348 | 259348 | 259348 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500879547 | 1510086 .-Emsad 169 Luis Espinosa. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13D014-5933C | Chiapas | Altamirano | Luis Espinoza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2343064 | 2343064 | 2343064 | 2343064 | 2343064 | 2343064 | 2343064 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500879549 | 1510020 .-Primaria Jaime Nuno | 21120730032512A01301E13D018-5933C | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1198325 | 1198325 | 1198325 | 1198325 | 1198325 | 1198325 | 1198325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 708 | 0 | 100 | Financiera: Terminado / Física: EL AVANCE CORRESPONDE AL INFORME DEFINITIVO 2016 / Registro: EL AVANCE CORRESPONDE AL INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500879550 | 1510104 .-Jardin De Niños Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730032511A01301E13D004-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 209125 | 209125 | 209125 | 209125 | 209125 | 209125 | 209125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500879551 | 1510087 .-Telebachillerato No. 40. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13D011-5933C | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 230475 | 230475 | 230475 | 230475 | 230475 | 230475 | 230475 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de muros de contención de mampostería, zampeado y dren pluvial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500879562 | 1510095 .-Jardin De Niños Chimalpopoca | 21120730032511A01301E13D005-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Yasha | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 236956 | 236956 | 236956 | 236956 | 236956 | 236956 | 236956 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880079 | 1510089 .-Emsad 173 Guaquitepec. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13D008-5933C | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 812597 | 812597 | 812597 | 812597 | 812597 | 812597 | 812597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples y domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880128 | 1510180.- Gran Biblioteca Maya. (Refrendo) | 21120730032561A01201E13D001-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 31370049 | 31370049 | 31370049 | 29569727 | 29569727 | 29569727 | 29569727 | 94.261 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 57.12 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de la biblioteca Maya - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880145 | 1510071 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 35 Male. (Refrendo) | 21120730032523A01301E13D006-5933C | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 100440 | 100440 | 100440 | 100440 | 100440 | 100440 | 100440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación y equipamiento de 7 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880169 | 1510172 .-Telesecundaria No.271 (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D008-5933C | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 550328 | 550328 | 550328 | 550328 | 550328 | 550328 | 550328 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880215 | 1510178.- Secundaria Vicente Guerrero (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D014-5933C | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880325 | 1510005 .-Escuela Secundaria Tecnica No. 57 (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D016-5933C | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2089522 | 2089522 | 2089522 | 2089522 | 2089522 | 2089522 | 2089522 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880390 | 1513347.- Telesecundaria No. 849 Articulo Tercero (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D001-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Momón | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 420184 | 420184 | 420184 | 420184 | 420184 | 420184 | 420184 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880413 | 1513351.- Escuela Secundaria Tecnica Num. 123 (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D002-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 489125 | 489125 | 489125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880423 | 1510097 .-Telesecundaria No. 849 Articulo Tercero (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D004-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Momón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 105046 | 105046 | 105046 | 105046 | 105046 | 105046 | 105046 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880436 | 1510109 .-Telesecundaria No. 599 Miguel Hidalgo Y Costilla (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D005-5933C | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 197239 | 197239 | 197239 | 197239 | 197239 | 197239 | 197239 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880447 | 1510103 .- Secundaria Tecnica No. 87 (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D015-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1837436 | 1837436 | 1837436 | 1837436 | 1837436 | 1837436 | 1837436 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880489 | Mercado Público Municipal De Arriaga (Construcción) | 052211E09601I08B002 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18688194.03 | 18688194.03 | 18688194.03 | 18581649.54 | 18581649.54 | 18581649.54 | 18581649.54 | 99.4299 | 0 | Otros | 42166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880510 | Instituto De La Infraestructura Física Educativa Del Estado De Chiapas | 21120730032513A01301E13D018-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 4408180 | 4408180 | 4408180 | 4408180 | 4408180 | 4408180 | 4408180 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 754 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880527 | 1510113 .-Cobach 109 Nuevo San Juan Chamula. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13D003-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 408346 | 408346 | 408346 | 408346 | 408346 | 408346 | 408346 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880541 | Hospital En El Municipio De Reforma (Equipamiento) | 052211E09601S05B002 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 19066520.35 | 19066520.35 | 19066520.35 | 19066520.35 | 19066520.35 | 19066520.35 | 19066520.35 | 100 | 0 | Otros | 45724 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880546 | 1510111 .-Preparatoria Lazaro Cardenas Del Rio. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13D010-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2864799 | 2864799 | 2864799 | 2864799 | 2864799 | 2864799 | 2864799 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de cómputo y taller de idiomas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880567 | 1510112 .-Preparatoria L-Zaro C-Rdenas Del R-O. (Refrendo) | 21120730032522A01301E13D004-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1356508 | 1356508 | 1356508 | 1356508 | 1356508 | 1356508 | 1356508 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880589 | Boulevard Ángel Albino Corzo Del Boulevard Juan Pablo Segundo A La Intersección Con Libramiento Norte, Sur Y Gazas De Incorporación (Pavimentación Con Concreto Hidráulico) | 052211E08401I12B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11389724.14 | 11389724.14 | 11389724.14 | 11374933.21 | 11374933.21 | 11374933.21 | 11374933.21 | 99.8701 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880611 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados | 142211E09601S05B001 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 9272269.79 | 9272269.79 | 9272269.79 | 9266823.59 | 9266823.59 | 9266823.59 | 9266823.59 | 99.9413 | 0 | Otros | 34876 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880670 | Construcción Y Equipamiento De Dormitorios, Regaderas Y Comedor Para Servicio De Los Médicos De La Clínica | 142211E09601S05B005 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1522416.99 | 1522416.99 | 1522416.99 | 1519095.75 | 1519095.75 | 1519095.75 | 1519095.75 | 99.7818 | 0 | Otros | 22375 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880695 | Reconstrucción De La Avenida La Cañada De Palenque (2ª. Etapa) | 052211E08401I12B013 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8618204.53 | 8618204.53 | 8618204.53 | 8330931.04 | 8330931.04 | 8330931.04 | 8330931.04 | 96.6667 | 0 | Otros | 124262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880716 | Construcción De Canal Pluvial Encofrado En Calle Sarmiento Entre Justo Sierra Y Ángel Albino Corzo En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 052211E08401I12B008 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 643907.11 | 643907.11 | 643907.11 | 592807.66 | 592807.66 | 592807.66 | 592807.66 | 92.0642 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880737 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico Del Camino Llano Las Limas, Fraccionamiento Vida Mejor | 052211E08401I12B009 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 685704.91 | 685704.91 | 685704.91 | 619332.5 | 619332.5 | 619332.5 | 619332.5 | 90.3206 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880751 | Pavimentación Y Rehabilitación Con Concreto Asfaltico De La 1a. Avenida Norte, De La 1a. Hasta La 13a. Oriente, Antiguas Pistas, Entre Parque Los Cerritos Y Libramiento Sur Y Circuito Laureles | 052211E08401I12B010 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1376517.17 | 1376517.17 | 1376517.17 | 1023564.04 | 1023564.04 | 1023564.04 | 1023564.04 | 74.359 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880755 | 1510157 .-Primaria Lic. Benito Juarez Garcia. | 21120730032512A01301E13D019-5933C | Chiapas | Tila | Shoctic | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1277141 | 1277141 | 1277141 | 1277141 | 1277141 | 1277141 | 1277141 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880762 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Glorieta Atzacua (Rehabilitación De Red Sanitaria Y Pluvial), En Tapachula Córdova Y Ordóñez (Rehabilitación De Red Sanitaria Y Pluvial) | 052211E08401I12B012 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 625678.16 | 625678.16 | 625678.16 | 550076.21 | 550076.21 | 550076.21 | 550076.21 | 87.9168 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880782 | Modernización De La 4a. Avenida Sur, Tramo 2 De Las Vías Del Ferrocarril Al Internado No. 11 (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Lado Norte Y Sur) | 052211E08401I12B016 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15653146.52 | 15653146.52 | 15653146.52 | 15641480.88 | 15641480.88 | 15641480.88 | 15641480.88 | 99.9255 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880787 | 1510114 .-Preparatoria Edgar Robledo Santiago.(Refrendo) | 21120730032522A01201E13D009-5933C | Chiapas | Motozintla | Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1300011 | 1300011 | 1300011 | 1300011 | 1300011 | 1300011 | 1300011 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, módulo de escaleras y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880792 | Construcción Del Boulevard De Acceso Al Hospital General De Tapachula | 052211E09601S05B003 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9620110.16 | 9620110.16 | 9620110.16 | 9619683.17 | 9619683.17 | 9619683.17 | 9619683.17 | 99.9956 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880819 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Ecológico De Tapachula | 142211E09601I12B006 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10109768.28 | 10109768.28 | 10109768.28 | 10106372 | 10106372 | 10106372 | 10106372 | 99.9664 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880822 | 1510099 .-Primaria Niños Heroes. | 21120730032512A01301E13D020-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Momón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1729804 | 1729804 | 1729804 | 1729804 | 1729804 | 1729804 | 1729804 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880826 | 1510133 .-Primaria Jose Emilio Grajales. | 21120730032512A01201E13D002-5933C | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 33362 | 33362 | 33362 | 33362 | 33362 | 33362 | 33362 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880838 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Municipal Juan Sabines | 052211E09601I08B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6442228.03 | 6442228.03 | 6442228.03 | 6429164.87 | 6429164.87 | 6429164.87 | 6429164.87 | 99.7972 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880889 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Rafael Pascacio Gamboa | 052211E09601I08B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4381216.14 | 4381216.14 | 4381216.14 | 4380620.83 | 4380620.83 | 4380620.83 | 4380620.83 | 99.9864 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880906 | 1510176.- Primaria Sebastian Lerdo De Tejada | 21120730032512A01301E13D021-5933C | Chiapas | Huitiupán | Ramos Cubilete | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880936 | 1510177.- Primaria Juan Escutia. | 21120730032512A01301E13D022-5933C | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880940 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Municipal 5 De Mayo | 052211E09601I08B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4336364.18 | 4336364.18 | 4336364.18 | 4330763.5 | 4330763.5 | 4330763.5 | 4330763.5 | 99.8708 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880948 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público San Juan | 052211E09601I08B006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3390313.54 | 3390313.54 | 3390313.54 | 3377698.6 | 3377698.6 | 3377698.6 | 3377698.6 | 99.6279 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880954 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Municipal Del Norte | 052211E09601I08B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3947955.51 | 3947955.51 | 3947955.51 | 3947189.49 | 3947189.49 | 3947189.49 | 3947189.49 | 99.9806 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880962 | Pavimentación Y Rehabilitación Con Concreto Asfaltico De La Avenida Patria Nueva, Entre Boulevard Salomón González Blanco Y Calle Del Olmo Sur | 052211E08401I12B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 258915.12 | 258915.12 | 258915.12 | 211425.38 | 211425.38 | 211425.38 | 211425.38 | 81.6582 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880965 | Rehabilitación Con Concreto Asfaltico De La Avenida Las Etnias Entre 5ª. Avenida Norte Y Boulevard Salomón González Blanco | 052211E08401I12B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 555693.82 | 555693.82 | 555693.82 | 429325.19 | 429325.19 | 429325.19 | 429325.19 | 77.2593 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880973 | Rehabilitación De La 5ª. Avenida Norte Entre Calle Art. 115 Y Calzada Sumidero En Tuxtla Gutiérrez | 052211E08401I12B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 166959.18 | 166959.18 | 166959.18 | 150014.92 | 150014.92 | 150014.92 | 150014.92 | 89.8513 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880975 | 1510179.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia. | 21120730032512A01301E13D023-5933C | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1819283 | 1819283 | 1819283 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 99.8333 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880979 | Reconstrucción De La Calzada El Sumidero, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 100 | 052211E08401I12B017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4736376.48 | 4736376.48 | 4736376.48 | 4732577.42 | 4732577.42 | 4732577.42 | 4732577.42 | 99.9198 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880988 | Reconstrucción Del Boulevard Vicente Fox Quesada Tramo Del Km. 0 000 Al 1 616 En Tuxtla Gutiérrez | 052211E08401I12B018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 679124.84 | 679124.84 | 679124.84 | 579253.53 | 579253.53 | 579253.53 | 579253.53 | 85.2941 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880992 | 1513393.- Unidad De Servicios A La Educación | 21120730032512A01201E13D001-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1751007 | 1751007 | 1751007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de la casa del adolescente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881000 | 1510027 .- Secundaria Tecnica. No. 108 (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D011-5933C | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1262751 | 1262751 | 1262751 | 1168032 | 1168032 | 1168032 | 1168032 | 92.499 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881003 | 1510031.- Primaria Justo Sierra. | 21120730032512A01301E13D024-5933C | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1845273 | 1845273 | 1845273 | 1845273 | 1845273 | 1845273 | 1845273 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881005 | Reconstrucción De La 9a. Sur De La 14a. A La 23a. Poniente En Tuxtla Gutiérrez | 052211E08401I12B019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10057728.27 | 10057728.27 | 10057728.27 | 10050296.57 | 10050296.57 | 10050296.57 | 10050296.57 | 99.9261 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881013 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Evaluación Y Capacitación Para El Trabajo De Personas Con Discapacidad En Tuxtla Gutiérrez (1a. Etapa) | 052211E09601I12B018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3605482.72 | 3605482.72 | 3605482.72 | 3605482.72 | 3605482.72 | 3605482.72 | 3605482.72 | 100 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881016 | 1510152.- Primaria Mexico. | 21120730032512A01201E13D003-5933C | Chiapas | Tila | Panhuitz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 55219 | 55219 | 55219 | 55219 | 55219 | 55219 | 55219 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881038 | 1510115 .- Secundaria General No. 47 Sor Juana Ines De La Cruz (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D017-5933C | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2278778 | 2278778 | 2278778 | 2278778 | 2278778 | 2278778 | 2278778 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881047 | 1510037 .-Cobach 99 Francisco Leon. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13D004-5933C | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco León | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2448052 | 2448052 | 2448052 | 2448052 | 2448052 | 2448052 | 2448052 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de cómputo, un aula didáctica, servicios sanitarios y plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881052 | 1510036 .-Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez. | 21120730032512A01301E13D025-5933C | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2889457 | 2889457 | 2889457 | 2889457 | 2889457 | 2889457 | 2889457 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881069 | 1510117 .-Emsad 191 Cintalapa. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13D006-5933C | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 4570784 | 4570784 | 4570784 | 4570784 | 4570784 | 4570784 | 4570784 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, taller operador de paquetes de cómputo, servicios sanitarios, laboratorio multidisciplinario, cancha de usos múltiples y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881081 | 1510118 .-Emsad 276 Ramon F. Balboa. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13D007-5933C | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 505064 | 505064 | 505064 | 505064 | 505064 | 505064 | 505064 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de construcción de dirección, centro de información (biblioteca) y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881094 | 1510041 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnolëgicos Del Estado De Chiapas. (Refrendo) | 21120730032523A01201E13D003-5933C | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2327186 | 2327186 | 2327186 | 2327186 | 2327186 | 2327186 | 2327186 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de cómputo, 2 aulas didácticas y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881105 | 1510039 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Chiapas. (Refrendo) | 21120730032523A01201E13D005-5933C | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1057971 | 1057971 | 1057971 | 1057971 | 1057971 | 1057971 | 1057971 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de administración y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881114 | 1510068 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 37 Santa Elena. (Refrendo) | 21120730032523A01301E13D008-5933C | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 100440 | 100440 | 100440 | 100440 | 100440 | 100440 | 100440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación y equipamiento de 7 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881127 | 1510116 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Nueva Palestina. (Refrendo) | 21120730032523A01301E13D009-5933C | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1421795 | 1421795 | 1421795 | 1421795 | 1421795 | 1421795 | 1421795 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881578 | Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable De La Zona Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez (Pimus) | 242211E09601I12B001 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 862373 | 862373 | 862373 | 727150.66 | 727150.66 | 727150.66 | 727150.66 | 84.3197 | 0 | Estudio de preinversión | 43179 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881590 | Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable De La Zona Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez (Pimus) | 242211E09601I12B001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1749612 | 1749612 | 1749612 | 1749612 | 1749612 | 1749612 | 1749612 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 87603 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881596 | Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable De La Zona Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez (Pimus) | 242211E09601I12B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4339052.24 | 4339052.24 | 4339052.24 | 4339052.24 | 4339052.24 | 4339052.24 | 4339052.24 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 537102 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881659 | Auditorio De La Gente En Tuxtla Gutiérrez (Construcción Y Equipamiento) | 052211E09601I12B006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 52034510.75 | 52034510.75 | 52034510.75 | 49526442.58 | 49526442.58 | 49526442.58 | 49526442.58 | 95.18 | 0 | Otros | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881665 | Centro De Convenciones En San Cristóbal De Las Casas (Construcción) | 052211E09601I12B020 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 145749990.68 | 145749990.68 | 145749990.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881872 | 1510090 .-Telesecundaria No. 960 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D001-5933C | Chiapas | Huixtán | La Independencia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 109887 | 109887 | 109887 | 109887 | 109887 | 109887 | 109887 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de planta de tratamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881985 | 1510165 .-Jardin De Niños Luz Esther Sanchez Ramirez | 21120730032511A01201E13D001-5933C | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 232670 | 232670 | 232670 | 232670 | 232670 | 232670 | 232670 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881999 | Malecón De Puerto Madero 1a. Etapa (Construcción) | 052211E09601I12B016 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 53788352.53 | 53788352.53 | 53788352.53 | 50578453.64 | 50578453.64 | 50578453.64 | 50578453.64 | 94.0324 | 0 | Otros | 356039 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882002 | 1510078 .-Primaria 20 Noviembre | 21120730032512A01201E13D015-5933C | Chiapas | Altamirano | San Caralampio | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 609514 | 609514 | 609514 | 609514 | 609514 | 609514 | 609514 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882024 | 1510154 .-Jardin De Niños Benito Juarez Garcia | 21120730032511A01201E13D002-5933C | Chiapas | Tila | Cerro Misopa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 239616 | 239616 | 239616 | 239616 | 239616 | 239616 | 239616 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de plaza cívica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882084 | 1510035 .-Primaria La Patria | 21120730032512A01201E13D016-5933C | Chiapas | Ocosingo | El Limonar | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 678227 | 678227 | 678227 | 627389 | 627389 | 627389 | 627389 | 92.5043 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882092 | 1510153 .-Jardin De Niños Juan De La Barrera | 21120730032511A01201E13D004-5933C | Chiapas | Tila | Chulum Juárez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 277971 | 277971 | 277971 | 277971 | 277971 | 277971 | 277971 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Ampliación y techado de plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882108 | 1510057 .-Jardin De Niños David Alfaro Psiqueiros | 21120730032511A01201E13D005-5933C | Chiapas | Frontera Comalapa | Ciudad Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 279262 | 279262 | 279262 | 279262 | 279262 | 279262 | 279262 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882142 | 1510056 .-Jardin De Niños Maria Montesori | 21120730032511A01201E13D006-5933C | Chiapas | Frontera Comalapa | Las Champas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 380082 | 380082 | 380082 | 380082 | 380082 | 380082 | 380082 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882179 | 1510105 .-Primaria Liberacion | 21120730032512A01201E13D017-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Gabino Vázquez San Sebastián | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 703875 | 703875 | 703875 | 703875 | 703875 | 703875 | 703875 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882187 | 1510150 .-Jardin De Niños Maria Enriqueta Camarillo De Pereyra | 21120730032511A01201E13D007-5933C | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 495142 | 495142 | 495142 | 495142 | 495142 | 495142 | 495142 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de un aula, cocina y plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882204 | 1510163 .-Primaria Profr. Victor Calderon | 21120730032512A01201E13D018-5933C | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 717798 | 717798 | 717798 | 717798 | 717798 | 717798 | 717798 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: Terminado / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882205 | 1510142 .-Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez | 21120730032511A01201E13D008-5933C | Chiapas | Salto de Agua | Dos Ríos | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 609616 | 609616 | 609616 | 609616 | 609616 | 609616 | 609616 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de un aula didáctica y sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882218 | Sedem 2a. Etapa En San Cristóbal De Las Casas, Chiapas (Rehabilitación) | 052211E09601I12B017 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 28131669.04 | 28131669.04 | 28131669.04 | 28130406.06 | 28130406.06 | 28130406.06 | 28130406.06 | 99.9955 | 0 | Otros | 203387 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882228 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa En El Municipio De San Cristóbal De Las Casas (Construcción) | 382211E09601I12B017 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 46404929.74 | 46404929.74 | 46404929.74 | 46404863.17 | 46404863.17 | 46404863.17 | 46404863.17 | 99.9999 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882242 | 1510011 .-Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez | 21120730032512A01201E13D019-5933C | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882309 | 1510158 .-Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 21120730032512A01201E13D020-5933C | Chiapas | Tila | Álvaro Obregón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 785585 | 785585 | 785585 | 785585 | 785585 | 785585 | 785585 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882327 | 1510138 .-Primaria Felipe Carrillo Puerto | 21120730032512A01201E13D021-5933C | Chiapas | Salto de Agua | Trapiche | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 846485 | 846485 | 846485 | 846485 | 846485 | 846485 | 846485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882333 | 1510130 .-Jardin De Niños Ruben Dario | 21120730032511A01201E13D009-5933C | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 654773 | 654773 | 654773 | 654773 | 654773 | 654773 | 654773 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882344 | 1510148 .-Primaria Francisco Villa | 21120730032512A01201E13D022-5933C | Chiapas | Teopisca | Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 853565 | 853565 | 853565 | 853565 | 853565 | 853565 | 853565 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882356 | 1510119 .-Jardin De Niños Leona Vicario | 21120730032511A01201E13D010-5933C | Chiapas | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 813437 | 813437 | 813437 | 813437 | 813437 | 813437 | 813437 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de un aula didáctica y sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882360 | 1510042 .-Primaria Martires De Mi Patria | 21120730032512A01201E13D023-5933C | Chiapas | Palenque | Nuevo Mérida | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 862751 | 862751 | 862751 | 862751 | 862751 | 862751 | 862751 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 3 aula didáctica y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882375 | 1510151 .-Jardin De Niños Jose Vasconcelos Calderon | 21120730032511A01201E13D011-5933C | Chiapas | Tila | Chulum Hidalgo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 836059 | 836059 | 836059 | 836059 | 836059 | 836059 | 836059 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de un aula didáctica, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882377 | 1510101 .-Primaria Ignacio Allende | 21120730032512A01201E13D024-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Artículo 27 | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 869881 | 869881 | 869881 | 869881 | 869881 | 869881 | 869881 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TEMA: Construcción de 2 aulas didácticas y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882403 | 1510013 .-Jardin De Niños Juan Escutia. | 21120730032511A01201E13D012-5933C | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 848026 | 848026 | 848026 | 848026 | 848026 | 848026 | 848026 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de un aula de usos múltiples y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882407 | 1510024 .-Primaria Niños Heroes | 21120730032512A01201E13D025-5933C | Chiapas | Tumbalá | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 875510 | 875510 | 875510 | 875510 | 875510 | 875510 | 875510 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882439 | 1510014 .-Jardin De Niños Leyes De Reforma | 21120730032511A01201E13D013-5933C | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1398119 | 1398119 | 1398119 | 1398119 | 1398119 | 1398119 | 1398119 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 3 aulas didácticas, dirección y sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882472 | 1510022 .-Primaria Guadalupe Victoria | 21120730032512A01201E13D028-5933C | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1088605 | 1088605 | 1088605 | 1088605 | 1088605 | 1088605 | 1088605 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 628 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882487 | 1510155 .-Primaria Manuel Gutierrez Najera | 21120730032512A01201E13D029-5933C | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1139289 | 1139289 | 1139289 | 1139289 | 1139289 | 1139289 | 1139289 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas y sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882494 | 1510139 .-Primaria Federico A.Corzo | 21120730032512A01201E13D004-5933C | Chiapas | Salto de Agua | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 194655 | 194655 | 194655 | 194655 | 194655 | 194655 | 194655 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción sanitario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882497 | 1510015 .-Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa | 21120730032511A01201E13D014-5933C | Chiapas | Tumbalá | Cuctiepa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1630277 | 1630277 | 1630277 | 1630277 | 1630277 | 1630277 | 1630277 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882516 | 1510047 .-Primaria Ricardo Flores Magon. | 21120730032512A01201E13D005-5933C | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 232857 | 232857 | 232857 | 232857 | 232857 | 232857 | 232857 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882518 | 1510018 .-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730032512A01201E13D030-5933C | Chiapas | Ocosingo | Jerusalén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1222341 | 1222341 | 1222341 | 1222341 | 1222341 | 1222341 | 1222341 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882524 | 1510169 .-Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano | 21120730032511A01301E13D001-5933C | Chiapas | Tumbalá | Venustiano Carranza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 42247 | 42247 | 42247 | 42247 | 42247 | 42247 | 42247 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación (mobiliario) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882534 | 1510016 .-Primaria Manuel Acuña | 21120730032512A01201E13D031-5933C | Chiapas | Marqués de Comillas | Tierra y Libertad | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1403708 | 1403708 | 1403708 | 1403708 | 1403708 | 1403708 | 1403708 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882543 | 1510049 .-Primaria Nezahualcoyolt. | 21120730032512A01201E13D006-5933C | Chiapas | Bella Vista | Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 269893 | 269893 | 269893 | 269893 | 269893 | 269893 | 269893 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882559 | 1510102 .-Primaria Pascual Orozco | 21120730032512A01201E13D032-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1404236 | 1404236 | 1404236 | 1404236 | 1404236 | 1404236 | 1404236 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 5 aulas didácticas, dirección y bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882569 | 1510141 .-Primaria Francisco Marquez. | 21120730032512A01201E13D007-5933C | Chiapas | Salto de Agua | Independencia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 289151 | 289151 | 289151 | 289151 | 289151 | 289151 | 289151 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882573 | 1510129 .-Jardin De Niños Ruben Dario | 21120730032511A01301E13D002-5933C | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 86904 | 86904 | 86804 | 86804 | 86804 | 86804 | 86804 | 99.8849 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882610 | 1510162 .-Primaria Libertad De Imprenta | 21120730032512A01201E13D035-5933C | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1746949 | 1746949 | 1746949 | 1746949 | 1746949 | 1746949 | 1746949 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de biblioteca y enmallado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882613 | 1510122 .-Jardin De Niños Leona Vicario | 21120730032511A01301E13D003-5933C | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 138986 | 138986 | 138986 | 138986 | 138986 | 138986 | 138986 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882631 | 1510124 .-Primaria Vicente Guerrero | 21120730032512A01201E13D036-5933C | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2287077 | 2287077 | 2287077 | 2287077 | 2287077 | 2287077 | 2287077 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882644 | 1510083 .-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730032512A01201E13D037-5933C | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2374312 | 2374312 | 2374312 | 2374312 | 2374312 | 2374312 | 2374312 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 7 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882667 | 1510171 .-Primaria Andres Quintana Roo | 21120730032512A01201E13D038-5933C | Chiapas | Huitiupán | Huanal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2433636 | 2433636 | 2433636 | 2433636 | 2433636 | 2433636 | 2433636 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882691 | 1510168 .-Primaria Belisario Dominguez Palencia | 21120730032512A01201E13D039-5933C | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2587666 | 2587666 | 2587666 | 2587666 | 2587666 | 2587666 | 2587666 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, demolición y sustitución de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882707 | 1510052 .-Primaria Juan Escutia | 21120730032512A01201E13D040-5933C | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2902284 | 2902284 | 2902284 | 2902284 | 2902284 | 2902284 | 2902284 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 601 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, salón de usos múltiples, dren pluvial, cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal y barda mixta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882793 | 1510070 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 38 Mesbilja. | 21120730032523A01301E13D004-5933C | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 84046 | 84046 | 84046 | 84046 | 84046 | 84046 | 84046 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación y equipamiento de aulas didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882795 | 1513356.-Primaria Cuauhtemoc | 21120730032512A01301E13D001-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 120475 | 120475 | 120475 | 120475 | 120475 | 120475 | 120475 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 591 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882799 | 1510127 .-Telesecundaria No. 715 Joaquin Miguel Gutierrez (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D003-5933C | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 38371 | 38371 | 38371 | 38371 | 38371 | 38371 | 38371 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882804 | 1510128 .-Telesecundaria No. 985 Agustin Yañez (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D006-5933C | Chiapas | Palenque | Graciano Sánchez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 218710 | 218710 | 218710 | 218710 | 218710 | 218710 | 218710 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta:Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882817 | 1510123 .-Telesecundaria No. 563 (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D010-5933C | Chiapas | Palenque | Saturnino Ríos | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 726430 | 726430 | 726430 | 726430 | 726430 | 726430 | 726430 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación y plaza cívica con asta bandera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882819 | 1510007 .-Primaria Gral. Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730032512A01201E13D008-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 333516 | 333516 | 333516 | 331520 | 331520 | 331520 | 331520 | 99.4015 | 0 | Metros Cuadrados | 447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Demolición y construcción de 4 aulas didácticas y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882823 | 1510120 .-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 21120730032512A01201E13D009-5933C | Chiapas | Palenque | Nuevo Plan de Ayala | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Salud | Terminado | 2015 | 361485 | 361485 | 361485 | 361485 | 361485 | 361485 | 361485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, obra exterior y enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882827 | 1513358.-Primaria Matias De Cordova Y Ordoñez | 21120730032512A01301E13D002-5933C | Chiapas | Yajalón | Amado Nervo | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 159908 | 159908 | 159908 | 159908 | 159908 | 159908 | 159908 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882837 | 1513419.- Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730032512A01301E13D003-5933C | Chiapas | Tila | Jolsibaquil | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 162044 | 162044 | 162044 | 148279 | 148279 | 148279 | 148279 | 91.5054 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882840 | 1513398.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730032512A01301E13D004-5933C | Chiapas | Altamirano | Carmen Rusia | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 175615 | 175615 | 175615 | 174870 | 174870 | 174870 | 174870 | 99.5758 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882846 | 1513460.- Primaria Gabriela Mistral | 21120730032512A01301E13D005-5933C | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1175705 | 1175705 | 1175705 | 1170816 | 1170816 | 1170816 | 1170816 | 99.5842 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883154 | 1510137 .-Primaria Federico A. Corzo | 21120730032512A01301E13D007-5933C | Chiapas | Salto de Agua | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 108534 | 108534 | 108534 | 108534 | 108534 | 108534 | 108534 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883155 | 1510164 .-Primaria Vicente Guerrero. | 21120730032512A01301E13D008-5933C | Chiapas | Totolapa | Villa de Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 160787 | 160787 | 160787 | 160787 | 160787 | 160787 | 160787 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883158 | 1510021 .-Primaria Niños Heroes | 21120730032512A01301E13D009-5933C | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 227531 | 227531 | 227531 | 227531 | 227531 | 227531 | 227531 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883159 | 1510098 .-Primaria Plan De Anenecuilco | 21120730032512A01301E13D010-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 327118 | 327118 | 327118 | 327118 | 327118 | 327118 | 327118 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883163 | 1510106 .-Primaria Cuauhtemoc | 21120730032512A01301E13D011-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 490921 | 490921 | 490921 | 490921 | 490921 | 490921 | 490921 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883164 | 1510161 .-Primaria Libertad De Imprenta | 21120730032512A01301E13D012-5933C | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 666899 | 666899 | 666899 | 666899 | 666899 | 666899 | 666899 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883166 | 1510121 .-Primaria Cultura Maya | 21120730032512A01301E13D013-5933C | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 721348 | 721348 | 721348 | 721348 | 721348 | 721348 | 721348 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 558 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883168 | 1510107 .-Primaria Pascual Orozco | 21120730032512A01301E13D014-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 722922 | 722922 | 722922 | 722922 | 722922 | 722922 | 722922 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883170 | 1510025 .-Primaria Castillo De Chapultepec | 21120730032512A01301E13D015-5933C | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 873545 | 873545 | 873545 | 873545 | 873545 | 873545 | 873545 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883184 | 1510080 .-Primaria Belisario Dominguez Palencia | 21120730032512A01301E13D016-5933C | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1033643 | 1033643 | 1033643 | 1033643 | 1033643 | 1033643 | 1033643 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: METRA: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883186 | 1510001 .-Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730032512A01301E13D017-5933C | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1090322 | 1090322 | 1090322 | 1090287 | 1090287 | 1090287 | 1090287 | 99.9968 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883240 | 1510126 .-Primaria Jose Emilio Grajales | 21120730032512A01301E13D006-5933C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 91289 | 91289 | 91289 | 91289 | 91289 | 91289 | 91289 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de rehabilitación edificio A, aula, cocina, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883253 | 1510048 .-Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz | 21120730032511A01201E13D003-5933C | Chiapas | Chicomuselo | 20 de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 248117 | 248117 | 248117 | 248117 | 248117 | 248117 | 248117 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883280 | 1521014.- Construcción De Dormitorios Mujeres En La Escuela Normal Rural Mactumactza. (Refrendo) | 21120730032531A01201E13D009-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 6409184 | 6409184 | 6409184 | 6402509 | 6402509 | 6402509 | 6402509 | 99.8959 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta: Construcción de 4 dormitorios de mujeres - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883286 | 1521015.- Obra Exterior Escuela Normal Mactumactza. (Refrendo) | 21120730032531A01201E13D010-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2055743 | 2055743 | 2055743 | 2053259 | 2053259 | 2053259 | 2053259 | 99.8792 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883287 | 1521016.- Área De Sacrificios Avicola Escuela Normal Mactumactza. (Refrendo) | 21120730032531A01201E13D011-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2278937 | 2278937 | 2278937 | 2278137 | 2278137 | 2278137 | 2278137 | 99.9649 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta: Construcción del área de sacrificio avícola - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883290 | 1521013.- Construcción De Domitorios De Hombres Escuela Rural Mactumactza. (Refrendo) | 21120730032531A01201E13D013-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 8105331 | 8105331 | 8105331 | 8103869 | 8103869 | 8103869 | 8103869 | 99.982 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta: Construcción de 5 dormitorios de hombres - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883291 | 1521001.- Rehabilitación De La Escuela De Futbol Del Estado De Chiapas En Tuxtla Gutierrez (2da Etapa) (Refrendo) | 21120730032561A01201E13D003-5934C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 98608 | 98608 | 98608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Remodelación de la escuela de jaguares (segunda etapa) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883302 | 1513377.- Construcción De La Unidad Deportiva De La Universidad Autonoma De Chiapas. (Refrendo) | 21120730032532A01201E13D003-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 9453996 | 9453996 | 9453996 | 8551859 | 8551859 | 8551859 | 8551859 | 90.4576 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación de espacio educativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883322 | 1510069 .-Conalep 312 Tuxtla Gutierrez. (Refrendo) | 21120730032523A01301E13D002-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 805 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta: Rehabilitación, equipamiento del taller de optometría, taller de mantenimiento de microcomputadoras y taller de manufactura de anteojos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883327 | 1510076.- Escuela Normal De Licenciatura En Educación Fisica. (Refrendo) | 21120730032531A01201E13D012-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 500204 | 500204 | 500204 | 498697 | 498697 | 498697 | 498697 | 99.6987 | 0 | Metros Cuadrados | 502 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Construcción de alberca y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883336 | 1420175.- Cobach No. 27 Cristobal Obregón. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13D002-5934C | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1874490 | 1874490 | 1874490 | 1874490 | 1874490 | 1874490 | 1874490 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Construcción 2 aulas didácticas, un laboratorio multidisciplinario, una administración y un servicio sanitario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883343 | 1420003.- Cecyt No. 14. (Refrendo) | 21120730032523A01201E13D002-5934C | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 9451 | 9451 | 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Construcción de 3 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883402 | 1510135 .-Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario Num. 045 "Emiliano Zapata Salazar" (Refrendo) | 21120730032523A01201E13D006-5933C | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 356400 | 356400 | 356400 | 356400 | 356400 | 356400 | 356400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 703 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta: Terminación de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883404 | 1510040 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Palenque. (Refrendo) | 21120730032523A01301E13D007-5933C | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1092726 | 1092726 | 1092726 | 1092726 | 1092726 | 1092726 | 1092726 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1596 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883413 | 1513384.- Construcción De La Unidad Académica Palenque De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. (Refrendo) | 21120730032532A01201E13D002-5933C | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 599093 | 599093 | 599093 | 589800 | 589800 | 589800 | 589800 | 98.4488 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883419 | 1510136 .- Secundaria General Leona Vicario (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D013-5933C | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883422 | 1510008 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnolëgicos Plantel 32. (Refrendo) | 21120730032523A01201E13D004-5933C | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1123524 | 1123524 | 1123524 | 1123524 | 1123524 | 1123524 | 1123524 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Construcción de audiovisual - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883444 | 1510143 .-Telesecundaria No. 757 Manuel Acuña (Refrendo). | 21120730032513A01301E13D009-5933C | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo el Encanto 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 616603 | 616603 | 616603 | 616603 | 616603 | 616603 | 616603 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883448 | 1510144 .-Preparatoria Lic. Salomon Gonzalez Blanco. (Refrendo) | 21120730032522A01301E13D007-5933C | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1109612 | 1109612 | 1109612 | 1109612 | 1109612 | 1109612 | 1109612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883451 | 1510038 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Salto De Agua. (Rerfrendo) | 21120730032523A01201E13D007-5933C | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1130974 | 1130974 | 1130974 | 1130974 | 1130974 | 1130974 | 1130974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Construcción de un aula didáctica y biblioteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883456 | 1510074 .-Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas (Icatech) (Refrendo) | 21120730032523A01301E13D003-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1812500 | 1812500 | 1812500 | 1812500 | 1812500 | 1812500 | 1812500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación, mobiliario, equipo y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883458 | 1510061 .-Conalep 171 San Cristóbal De Las Casas. (Refrendo) | 21120730032523A01301E13D011-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 670028 | 670028 | 670028 | 670028 | 670028 | 670028 | 670028 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1068 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación, mobiliario y equipo para laboratorio de técnicas de enfermería y prácticas de salud comunitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883463 | 1513382.- Escuela De Artes Xicotencatl. (Refrendo) | 21120730032561A01301E13D004-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1506331 | 1506331 | 1506331 | 1506331 | 1506331 | 1506331 | 1506331 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883468 | 1510160 .-Cobach No. 66. (Refrendo) | 21120730032522A01301E13D006-5933C | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 812136 | 812136 | 812136 | 812136 | 812136 | 812136 | 812136 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 467 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883473 | 1510062 .-Preparatoria Juan Sabines Gutierrez. (Refrendo) | 21120730032522A01301E13D002-5933C | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 301798 | 301798 | 301798 | 301798 | 301798 | 301798 | 301798 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación, adquisición de 29 sillas apilables, 29 mesas para computadora y 29 equipos de cómputo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883477 | 1510063 .-Telebachillerato Num. 113 Adolfo Lopez Mateos. (Refrendo) | 21120730032522A01301E13D005-5933C | Chiapas | Tonalá | General Alberto Pineda | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 45144 | 45144 | 45144 | 45144 | 45144 | 45144 | 45144 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación equipamiento de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883479 | 1510064 .-Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica Tonala Num. 170. (Refrendo) | 21120730032523A01301E13D001-5933C | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1570441 | 1570441 | 1570441 | 1570441 | 1570441 | 1570441 | 1570441 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación, mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883481 | 1510166 .-Telebachillerato No. 50. (Refrendo) | 21120730032522A01201E13D012-5933C | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2282300 | 2282300 | 2282300 | 2282300 | 2282300 | 2282300 | 2282300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Construcción de un aula didáctica, dirección, biblioteca y taller operador de cómputo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883483 | 1510167 .-Telebachillerato No. 50 "Rio De Las Aves". (Refrendo) | 21120730032522A01201E13D013-5933C | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 54049 | 54049 | 54049 | 54049 | 54049 | 54049 | 54049 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Terminación de obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883486 | 1510072 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 39 Tumbala. (Refrendo) | 21120730032523A01301E13D010-5933C | Chiapas | Tumbalá | Arroyo Agua Azul | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 623366 | 623366 | 623366 | 623366 | 623366 | 623366 | 623366 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Rehabilitación equipamiento de 6 aulas didácticas y un laboratorio de enfermería - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883491 | 1510066 .-Escuela Preparatoria Aymer Coutiño Gordillo. (Refrendo) | 21120730032522A01301E13D003-5933C | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta: Rehabilitación y equipamiento de un laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883505 | 1521017.- Construcción De Espacios Fisicos Educativos De La Escuela Normal Indigena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek. (Refrendo) | 21120730032531A01201E13D007-5934C | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 4157492 | 4157492 | 4157492 | 4152445 | 4152445 | 4152445 | 4152445 | 99.8786 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: meta : Construcción de auditorio, 2 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883757 | 1510077 .-Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon. | 21120730032512A01201E13D010-5933C | Chiapas | Altamirano | Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 401900 | 401900 | 401900 | 401900 | 401900 | 401900 | 401900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883775 | 1510091 .-Primaria Quetzalcoatl. | 21120730032512A01201E13D011-5933C | Chiapas | Huixtán | San Pedro Pedernal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 440483 | 440483 | 440483 | 439637 | 439637 | 439637 | 439637 | 99.8079 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883791 | 1510140 .-Primaria Alfonso Reyes. | 21120730032512A01201E13D012-5933C | Chiapas | Salto de Agua | San Miguel | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 470752 | 470752 | 470752 | 470752 | 470752 | 470752 | 470752 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Demolición y construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883806 | 1510093 .-Primaria Melchor Ocampo. | 21120730032512A01201E13D013-5933C | Chiapas | Larráinzar | Tivo Alto | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 535653 | 535653 | 535653 | 535653 | 535653 | 535653 | 535653 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de sanitarios rurales y muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500883826 | 1510108 .-Primaria Hermila Dominguez De C. | 21120730032512A01201E13D014-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Bello Paisaje | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 563597 | 563597 | 563597 | 563597 | 563597 | 563597 | 563597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884619 | 1510050 .-Telesecundaria No. 853 Mariano Azuela (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D002-5933C | Chiapas | Salto de Agua | Estrella de Belén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 268264 | 268264 | 268264 | 268264 | 268264 | 268264 | 268264 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884628 | 1510159 .-Telesecundaria No. 771 Luis Donaldo Colosio Murrieta (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D003-5933C | Chiapas | Tila | Jochinteol | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 292444 | 292444 | 292444 | 292444 | 292444 | 292444 | 292444 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884636 | 1510026 .- Secundaria Tecnica No. 108 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D004-5933C | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 373753 | 373753 | 373753 | 338328 | 338328 | 338328 | 338328 | 90.5218 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884644 | 1510006 .-Secundaria Tecnica No. 57 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D005-5933C | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 392886 | 392886 | 392886 | 392886 | 392886 | 392886 | 392886 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de taller de unidad de explotación de avícolas ponedoras y plaza cívica con asta bandera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884650 | 1510051 .-Telesecundaria No. 1379 Javier Alvarez Ramos (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D006-5933C | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 394595 | 394595 | 394595 | 372942 | 372942 | 372942 | 372942 | 94.5126 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y 2 baños - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884657 | 1510125.- Telesecundaria No. 445 Octavio Paz Lozano (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D007-5933C | Chiapas | Palenque | San Martín Chamizal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 449441 | 449441 | 449441 | 449441 | 449441 | 449441 | 449441 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de sanitarios rurales y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884662 | 1510094 .-Telesecundaria No. 1269 Vicente Guerrero (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D008-5933C | Chiapas | Larráinzar | Majoval | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 474618 | 474618 | 474618 | 474618 | 474618 | 474618 | 474618 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de sanitarios rurales y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884671 | 1510147 .-Telesecundaria No. 479 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D009-5933C | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 482499 | 482499 | 482499 | 482499 | 482499 | 482499 | 482499 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884676 | 1510055 .-Telesecundaria No. 392 Joaquin Miguel Gutierrez (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D010-5933C | Chiapas | Huitiupán | La Competencia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 497354 | 497354 | 497354 | 497354 | 497354 | 497354 | 497354 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, mobiliario en edificio C y D, y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884683 | 1510082 .-Telesecundaria No. 1446 Manuel Velasco Suarez (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D011-5933C | Chiapas | Altamirano | San Miguel Chiptic | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 563045 | 563045 | 563045 | 563045 | 563045 | 563045 | 563045 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884687 | 1510156 .-Telesecundaria No. 1018 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D012-5933C | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 614887 | 614887 | 614887 | 614887 | 614887 | 614887 | 614887 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de laboratorio taller y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884700 | 1510170 .-Telesecundaria No. 671 Vicente Guerrero (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D013-5933C | Chiapas | Huitiupán | El Ocotal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 660989 | 660989 | 660989 | 660989 | 660989 | 660989 | 660989 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de dos aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884702 | 1510110 .-Telesecundaria No. 599 Miguel Hidalgo Y Costilla (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D014-5933C | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 683984 | 683984 | 683984 | 683984 | 683984 | 683984 | 683984 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de tres aulas didácticas, obra exterior y acceso principal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884709 | 1510131 .-Telesecundaria No. 1108 Moises Saenz Garza (Refrendo) | 21120730032513A01201E13D015-5933C | Chiapas | Palenque | Arimatea | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 694884 | 694884 | 694884 | 694884 | 694884 | 694884 | 694884 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un laboratorio taller - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884713 | 1510134 .-Telesecundaria No. 986 Escuadron 201 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D016-5933C | Chiapas | Palenque | Hermenegildo Galeana | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 700035 | 700035 | 700035 | 700035 | 700035 | 700035 | 700035 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884720 | 1510085 .-Telesecundaria No. 916 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D017-5933C | Chiapas | Altamirano | Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 717798 | 717798 | 717798 | 717798 | 717798 | 717798 | 717798 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, servicio sanitario rural y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884726 | 1510100 .-Telesecundaria No. 527 Amado Nervo (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D018-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Yasha | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 805877 | 805877 | 805877 | 805877 | 805877 | 805877 | 805877 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción un aula didáctica y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884730 | 1510081 .-Telesecundaria No. 517 Sor Juana Ines De La Cruz (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D019-5933C | Chiapas | Altamirano | Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 861187 | 861187 | 861187 | 861187 | 861187 | 861187 | 861187 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un laboratorio taller - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884734 | 1510146 .- Secundaria Tecnica No. 137 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D020-5933C | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 964976 | 964976 | 964976 | 964976 | 964976 | 964976 | 964976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884738 | 1510032 .-Telesecundaria No. 1329 Benito Juarez Garcia (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D021-5933C | Chiapas | Ocosingo | San Salvador | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1042540 | 1042540 | 1042540 | 1020908 | 1020908 | 1020908 | 1020908 | 97.9251 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas, un laboratorio taller, servicios sanitarios, administración y bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884742 | 1510034 .-Telesecundaria No. 941 Veinte De Noviembre (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D022-5933C | Chiapas | Sabanilla | 20 de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1127452 | 1127452 | 1127452 | 1127452 | 1127452 | 1127452 | 1127452 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios, dirección, rehabilitación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884745 | 1510028 .-Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 149 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D023-5933C | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1174237 | 1174237 | 1174237 | 1174237 | 1174237 | 1174237 | 1174237 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884871 | 1510033 .-Telesecundaria No. 1369 Juan Sabines Gutierrez (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D024-5933C | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1243447 | 1243447 | 1243447 | 1243447 | 1243447 | 1243447 | 1243447 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884875 | 1510173 .-Telesecundaria No. 1398 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D025-5933C | Chiapas | Huitiupán | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1417578 | 1417578 | 1417578 | 1417578 | 1417578 | 1417578 | 1417578 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884883 | 1510029 .-Telesecundaria No. 1228 Benito Juarez Garcia (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D026-5933C | Chiapas | Marqués de Comillas | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1709628 | 1709628 | 1709628 | 1709628 | 1709628 | 1709628 | 1709628 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, un laboratorio taller, administración, bodega y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884895 | 1510053 .-Secundaria Tecnica No. 127 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D027-5933C | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1724224 | 1724224 | 1724224 | 1724224 | 1724224 | 1724224 | 1724224 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de un taller operador de paquetes de cómputo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884909 | 1510149 .- Secundaria Tecnica No. 40 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D028-5933C | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 1818181 | 1818181 | 1818181 | 1818181 | 1818181 | 1818181 | 1818181 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884915 | 1510145 .- Secundaria Tecnica. No. 154 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D029-5933C | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 2424326 | 2424326 | 2424326 | 2424326 | 2424326 | 2424326 | 2424326 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración, plaza cívica y enmallado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884927 | 1510030 .-Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 121 (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D030-5933C | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 3364746 | 3364746 | 3364746 | 2692502 | 2692502 | 2692502 | 2692502 | 80.021 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 5 aulas didácticas, administración, bodega y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500884939 | 1510023 .-Telesecundaria No. 596 Jose Maria Morelos Y Pavon (Refrendo). | 21120730032513A01201E13D031-5933C | Chiapas | Chilón | Jet-Já | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 3650344 | 3650344 | 3650344 | 3650344 | 3650344 | 3650344 | 3650344 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción 8 aulas didácticas, un aula de medios, laboratorio taller, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500885177 | Estudio De Preinversión Para La Restauración Ambiental De La Cuenca Grijalva-Usumacinta Para Reducir Los Impactos De Eventos Climáticos Extremos. | 151S12901C08D006 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4129260 | 4129260 | 4129260 | 4129260 | 4129260 | 4129260 | 4129260 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 729449 | 0 | 100 | Financiera: Pryecto de Inversión 2015 TERMINADO. / Física: Estudio de Diagnóstico entregado. / Registro: Se recibió el Estudio de Diagnóstico para localizar predios con degradación ecosistémica. Los recursos se obtuvieron del Fondo SUR-SURESTE (FONSUR 2015). El recurso económico se aplicó al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500887479 | 1510073 .-Emsad 162 Rómulo Calzada (Refrendo) | 21120730032522A01301E13D001-5933C | Chiapas | Tecpatán | Rómulo Calzada (La Herradura) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación, equipamiento de 5 aulas didácticas y laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500890098 | Pavimentacion E Calle En El Ejido San Jose Babilonia 2da Seccion | 01 | Chiapas | Palenque | Babilonia | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500890141 | Pavimentacion De Calles En La Colonia Valle De Balan | 02 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros | 2300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100633634 | Infraestructura Vial Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, En El Municipio De Chamula, En El Estado De Chiapas | 314 | Chiapas | Chamula | Tzajaltetic | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento Municipal de Chamula. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 2597400 | 2597400 | 2597400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto que continua su ejecución en el ejercicio 2017. información al cierre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100633971 | Granadilla - Adolfo López Mateos, En El Municipio De Zinacantán, En El Estado De Chiapas | 158 | Chiapas | Zinacantán | La Granadilla | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100634267 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Via De Construccion Del Camino Pueblo Viejo-Rafael Cal Y Mayor (Libramiento De Edos. Chis. Y Oax.), En El Municipio De Cintalapa, En El Estado De Chiapas | 481 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 17500000 | 17482500 | 17482500 | 17482500 | 13615241.97 | 13615241.97 | 13615241.97 | 77.8793 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100634530 | Construcción De Carretera De Simojovel A La Comunidad La Pimienta, En El Estado De Chiapas | 72 | Chiapas | Simojovel | La Pimienta | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 2670 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPON A UNA UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUADRADOS , AL CIERRE DEL EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672227 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Primera Calle Oriente (Prolongación) Y Avenida El Bosque. Barrio Loma Bonita-1555 | 2389056 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1264892.07 | 1250978.26 | 1250978.26 | 1250978.26 | 1250978.26 | 1250978.26 | 1250978.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO SE HABIA PRESUPUESTADO DE ACUERDO AL CONVENIO FEDERAL $1, 264,892.07 Y NADA MAS FUE GASTADO $1,250,978.26 Y EL RESTO FUE RETENIDO POR EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672312 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Techada-1582 | 2641029 | Chiapas | Villaflores | La Sirena | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1428571.5 | 1428571.5 | 1428571.5 | 1428571.5 | 1428571.5 | 1428571.5 | 1428571.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672397 | Construccion De Techumbre Metalica En Escueal Primaria Indigena "13 De Septiembre" Clave:07dpb0305h, En La Localidad De: Winikton.-1564 | 2488986 | Chiapas | Tenejapa | Winikton | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1502133.5 | 1502133.5 | 1502133.5 | 1502133.5 | 1502133.5 | 1502133.5 | 1502133.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672410 | Pavimento De Calle Con Concreto Hidráulico-1508 | 2431249 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3557 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: OBRA EJECUTADA AL CIEN POR CIENTO EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672499 | Construccion De Modulo Cultural-1530 | 2616800 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 1681300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672507 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calzada Benito Juarez En La Cabecera Municipal-1583 | 2524711 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4411 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672558 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico -1567 | 2577467 | Chiapas | Teopisca | Betania | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REPORTE CIERRE DEFINITIVO 2016 / Física: REPORTE CIERRE DEFINITIVO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672587 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techumbre Estructural En Esc. Prim. Del Estado Ricardo Flores Magon Cct: 07epr0647d-1507 | 2132564 | Chiapas | Amatán | Cerro Blanco | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 100 | Financiera: concluida al 100 % / Física: concluida al 100 % / Registro: en el avance fisico (acumulado corresponde a dos canchas) - proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672596 | Construcción De Techado Estructural En Cancha De 30 M X 18 M Y Equipamiento-1543 | 2465097 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1126437.34 | 1114046.53 | 1114046.53 | 1114046.53 | 1114046.53 | 1114046.53 | 1114046.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada al 100% / Física: la obra se encuentra terminada al 100% / Registro: la obra se encuentra terminada al 100 % tanto en nivel fisico como en nivel financiero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672598 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Avenida Central Oriente-1513 | 2598876 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 855344.7 | 845935.91 | 845935.91 | 845935.91 | 845935.91 | 845935.91 | 845935.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672704 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo-1509 | 2527288 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Libertad del Pajal | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2016 | 1428571 | 1412856.72 | 1412856.72 | 1412856.72 | 1412856.72 | 1412856.72 | 1412856.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 597 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672721 | Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Indígena "Benito Juarez García" Clave: 07dpb0299n, Localidad: Pajalton.-1566 | 2488742 | Chiapas | Tenejapa | Pajaltón | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1502133.5 | 1502133.5 | 1502133.5 | 1502133.5 | 1502133.5 | 1502133.5 | 1502133.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 715 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672738 | Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Ejido General Cardenas-1526 | 2622169 | Chiapas | Cintalapa | General Cárdenas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 941936.18 | 941936.18 | 941936.18 | 941936.18 | 941936.18 | 941936.18 | 941936.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672743 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Av. 12 Sur Poniente Entre Calle Luis Espinosa Y Calle Victorico Grajales, Colonia Xamaipac-1568 | 2528030 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1081797.84 | 1069898.06 | 1069898.06 | 1069898.06 | 1069898.06 | 1069898.06 | 1069898.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 676 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672756 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Cuarta Norte Oriente Y Tercera Sur Oriente-1538 | 2598660 | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4956 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672818 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico -1558 | 2575790 | Chiapas | Rayón | El Pinabeto | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: al cierre del ejercicio 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672827 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Felipe Ángeles", Con Clave: 07dpb2106w-1539 | 2144435 | Chiapas | Larráinzar | Meonho | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | 1963388.86 | 1947781.06 | 1947781.06 | 1947781.06 | 1947781.06 | 1947781.06 | 1947781.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672875 | Construcción De Cancha De Usos Multiples - General Cardenas -1528 | 2623361 | Chiapas | Cintalapa | General Cárdenas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 474795.89 | 474795.89 | 474795.89 | 474795.89 | 474795.89 | 474795.89 | 474795.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra totalmente concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672988 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Tec. No. 57, Clave 07dst0057c-1540 | 2144311 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2036611.14 | 2014208.42 | 2014208.42 | 2014208.42 | 2014208.42 | 2014208.42 | 2014208.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673105 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Barrio Santa Elena (Av. Anona,Calle Caimito Y Calle Guanabana)-1579 | 2619762 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5000000 | 4945000.09 | 4945000.09 | 4945000.09 | 4945000.09 | 4945000.09 | 4945000.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 2,314.45 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673138 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Basica-1534 | 2493601 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO. CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673146 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La 13a. Norte Oriente Entre 3a. Y 5a. Calle Oriente En Barrio La Pimienta-1574 | 2527226 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1633002.21 | 1615039.19 | 1615039.19 | 1615039.19 | 1615039.19 | 1615039.19 | 1615039.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3958 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673185 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Décima Avenida Sur Entre Sexta Calle Oriente Y Dif Municipal. Barrio Guadalupano-1556 | 2389118 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1451884.05 | 1435913.33 | 1435913.33 | 1435913.33 | 1435913.33 | 1435913.33 | 1435913.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO SE HABIA PRESUPUESTADO DE ACUERDO AL CONVENIO FEDERAL $1451884.05 Y NADA MAS FUE GASTADO $ 1,143,913.33 Y EL RESTO FUE RETENIDO POR EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673214 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Av. Rio Tulija Entre Calle Rio Usumacinta Y Calle Lacantun, Colonia 24 De Junio-1570 | 2527412 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1229143.29 | 1215622.72 | 1215622.72 | 1215622.72 | 1215622.72 | 1215622.72 | 1215622.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4989 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673233 | Construcción De Casa De Cultura -Ejido José Castillo Tielman S -1516 | 2622607 | Chiapas | Cintalapa | José Castillo Tielmans | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673321 | Construcción De Casa De Cultura -1518 | 2621508 | Chiapas | Cintalapa | Monterrey | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673494 | Construcción Decancha De Usos Multiples - Venustiano Carranza-1514 | 2623105 | Chiapas | Cintalapa | Venustiano Carranza | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 436569.08 | 436569.08 | 436569.08 | 436569.08 | 436569.08 | 436569.08 | 436569.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 422 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673508 | Pavimetacion De Camino-1557 | 2628623 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 607 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673686 | Construcción De Casa De Cultura - Ejido San Marcos-1515 | 2622813 | Chiapas | Cintalapa | San Marcos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673736 | Construcción De Cancha De Usos Multples Con Techumbre Basica-1535 | 2493479 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOMO. CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673861 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Av. Cañón Del Sumidero Entre Calle Chichonal Y Av. Mactumatza, Colonia San Pedro Progresivo-1573 | 2528712 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1596395.25 | 1578834.89 | 1578834.89 | 1578834.89 | 1578834.89 | 1247157.78 | 1247157.78 | 78.9923 | 0 | Metros Cuadrados | 4689 | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673908 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos En El Boulevard Caprice, Calles Cadillac Y Monza De Carretera A Chicoasen A Av. Nova, Fraccionamiento Malibu-1577 | 2527906 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9757831.75 | 9650495.6 | 9650495.6 | 9650495.6 | 9650495.6 | 9031082.2 | 9031082.2 | 93.5815 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $619,413.40 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673947 | Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Adolfo Lopez Mateo-1527 | 2622107 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 938803.07 | 938803.07 | 938803.07 | 938803.07 | 938803.07 | 938803.07 | 938803.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 684 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674188 | Pavimetacion De Calle Con Concreto Hidraulico En 4a.Calle Poniente Entre 1a. Y 5a. Avenidad Sur. Barrio San Isidro -1554 | 2389180 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1683223.88 | 1664708.42 | 1664708.42 | 1664708.42 | 1664708.42 | 1664708.42 | 1664708.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO SE HABIA PRESUPUESTADO DE ACUERDO AL CONVENIO FEDERAL $ 1,683,223.88 Y NADA MAS FUE GASTADO $ 1,664,708.42 Y EL RESTO FUE RETENIDO POR EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674213 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. El Jobo Entre Ciprés Y Rosario Castellanos, Colonia Albania Alta.-1578 | 2528464 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 643399.16 | 636321.77 | 636321.77 | 636321.77 | 636321.77 | 551556.86 | 551556.86 | 86.6789 | 0 | Metros Cuadrados | 7681 | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674227 | Pavimentacon De Calle Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Chimhucum-1545 | 2568192 | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 100 | 0 | Metros lineales | 657 | 0 | 100 | Financiera: / Física: QUEDA CONCLUIDO LA OBRA AL 100% / Registro: QUEDA AL 100% TERMINADO LA OBRA DE CHIMHUCUM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674260 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples - Adolfo Lopez Mateo-1523 | 2623264 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 449285.71 | 449285.71 | 449285.71 | 449285.71 | 449285.71 | 449285.71 | 449285.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 684 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674282 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Ubicado En La Avenida Central Poniente-1512 | 2528934 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 901996.4 | 892074.44 | 892074.44 | 892074.44 | 892074.44 | 892074.44 | 892074.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674287 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Calle De La 4a Poniente Sur-1510 | 2594241 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1376149.16 | 1361011.52 | 1361011.52 | 1361011.52 | 1361011.52 | 1361011.52 | 1361011.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674341 | Construccion De Cancha Usos Multiples Techada-1581 | 2640473 | Chiapas | Villaflores | Palenque de los Pinos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1428571.5 | 1428571.5 | 1428571.5 | 1428571.5 | 1428571.5 | 1428571.5 | 1428571.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674366 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Calle 16 Oriente Sur Entre 9a. Av. Sur Oriente Y 4a. Av. Sur Oriente, Colonia Mexicanidad Chiapaneca-1571 | 2527598 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2455190.92 | 2428183.82 | 2428183.82 | 2428183.82 | 2428183.82 | 2428183.82 | 2428183.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 448 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674506 | Pavimentacion Con Concreto Hidaulico En La Calle Central Sur Entre Avenida Central Oriente Y Sexta Avenida Oriente-1533 | 2385551 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674592 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Calle 14 Poniente Norte Entre Belisario Dominguez Y Tapachula, Colonia Moctezuma-1576 | 2527660 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1229756.6 | 1216229.27 | 1216229.27 | 1216229.27 | 1216229.27 | 1216229.27 | 1216229.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674653 | Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Indigena "Plan De Ayala" Con Clave Escolar: 07dpb0301l.-1565 | 2489292 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1995733 | 1995733 | 1995733 | 1995733 | 1995733 | 1995733 | 1995733 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 615 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674666 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Calle 13a. Norte Oriente Entre Calle Central Y 3a. Oriente En El Barrio La Pimienta-1569 | 2527102 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1228553.27 | 1215039.19 | 1215039.19 | 1215039.19 | 1215039.19 | 1215039.19 | 1215039.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3958 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674709 | Construcción De Casa De Cultura -Unidad Modelo-1525 | 2622301 | Chiapas | Cintalapa | Unidad Modelo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 1119091.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674721 | Mejoramiento De Cancha De Basquetbol En Auditorio Municipal-1519 | 2628115 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1602569.03 | 1602569.03 | 1602569.03 | 1602569.03 | 1602569.03 | 1602569.03 | 1602569.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674736 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Localidad De Paraje El Copal-1511 | 2602710 | Chiapas | Bochil | El Copal | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1866509.74 | 1845978.13 | 1845978.13 | 1845978.13 | 1845978.13 | 1845978.13 | 922989.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1398 | 0 | 50 | Financiera: LA OBRA SE A PAGADO UN 50% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675102 | Pavimentación Mixta De Calle -1544 | 2464644 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada / Física: todos los ptrabajos de pavimentacion se encuentran terminados al 100 % / Registro: la obra se encuentra terminada al 100% tanto fisicamente como en nivel financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675199 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico - Urbana-1520 | 2628287 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 317244.7 | 317244.7 | 317244.7 | 317244.7 | 317244.7 | 317244.7 | 317244.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675263 | Construcción Cancha De Usos Multiples - Abelardo -1524 | 2622983 | Chiapas | Cintalapa | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 401644.33 | 401644.33 | 401644.33 | 401644.33 | 401644.33 | 401644.33 | 401644.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 807 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675370 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico-1522 | 2623520 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1613020.75 | 1613020.75 | 1613020.75 | 1613020.75 | 1613020.75 | 1613020.75 | 1613020.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: obra finalizada al 100% / Física: terminado / Registro: obra totalmente concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675405 | Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Venustiano Carranza -1517 | 2621923 | Chiapas | Cintalapa | Venustiano Carranza | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 969183.39 | 969183.39 | 969183.39 | 969183.39 | 969183.39 | 969183.39 | 969183.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675500 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario-1546 | 2426922 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2965500 | 2965500 | 99.9494 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675567 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos En Calles De La Colonia Caminera-1572 | 2528154 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3915778.27 | 3872704.71 | 3872704.71 | 3872704.71 | 3872704.71 | 3619609.6 | 3619609.6 | 93.4646 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso de Finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675594 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Asfaltico (Tramo Acceso Principal A Cd. Hidalgo)-1562 | 2461830 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2377268.5 | 2351118.54 | 2351118.54 | 2351118.54 | 2351118.54 | 2351118.54 | 2351118.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO LAS METAS DESEADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675713 | Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Abelardo -1521 | 2621761 | Chiapas | Cintalapa | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 946689.46 | 946689.46 | 946689.46 | 946689.46 | 946689.46 | 946689.46 | 946689.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 807 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675796 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La 10a. Avenida Norte Entre 1a. Y 5a. Calle Poniente-1561 | 2461952 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2622731.5 | 2593881.45 | 2593881.45 | 2593881.45 | 2593881.45 | 2593881.45 | 2593881.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675868 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico Tramo 0 000 Al 0 196 Del Libramiento Sur-Poniente De Metapa, Hacia El Cantón Candelaria.-1542 | 2465307 | Chiapas | Metapa | Candelaria | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1273562.66 | 1259553.47 | 1259553.47 | 1259553.47 | 1259553.47 | 1259553.47 | 1259553.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada en su totalidad tanto fisica como financiera. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675927 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Av. Mineria Entre Av. Rosa Del Poniente Y Av. Rubi, Colonia Infonavit Rosario-1575 | 2527474 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1229151.44 | 1215630.78 | 1215630.78 | 1215630.78 | 1215630.78 | 1215630.78 | 1215630.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4434 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200681134 | Pavimentación Integral En La 15 Oriente Entre 17 De Octubre Y 16 Sur Oriente; 16 Sur Oriente Entre 15 Y 12 Oriente; 12 Oriente Entre 16 Sur Y 17 De Octubre, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maldonado). | 2.2.1.-101-UR-09-01-51-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2016 | 8741250 | 8741250 | 8741250 | 8741250 | 8741250 | 8741249.99 | 8741249.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 590 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200681139 | Pavimentación Integral En La 18 Poniente Entre 9a. Sur Y 12 Sur. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak) | 2.2.1.-101-UR-09-01-59-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 6688603.75 | 6688603.75 | 89.2707 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 0 | 95 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200681150 | Pavimentación Integral En La Av. Presa La Angostura Entre Av. Las Palmas Y Palma Blanca. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Palmas). | 2.2.1.-101-UR-09-01-59-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2016 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200681154 | Rehabilitación De La Calzada De Los Hambres Ilustres. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Parque Madero). | 2.2.1.-101-UR-14-02-59-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 17293409.31 | 17293409.31 | 85.065 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200681182 | Rehabilitación Y Reacondicionamiento De Los Centros De Desarrollo Infantil Une-Toc. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bienestar Social Y Las Granjas). | 2.6.7.-101-SS-09-02-59-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 29251 | 0 | 86 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200684452 | Pavimentación Con Concreto Hiráhulico De La 5a Avenida Norte Oriente Entre Periférico Y La Calle Jacarandas. | UR2001900026151 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Vivienda | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: concluida al 100% fisica y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300733212 | Mantenimiento De Imagen Urbana En La Cabecera Municipal | HIDRO01 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros | 7286 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300733246 | Mantenimiento De Camino Rural Ria. Corozal 2da Sección (Ramal Panteón) | HIDRO02 | Chiapas | Juárez | Corozal 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 144700.51 | 144700.51 | 144700.51 | 144700.51 | 144700.51 | 144700.51 | 144700.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 273 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300733301 | Mantenimiento De Camino Rural Col. Paraiso (Ramal El Rosario) | HIDRO03 | Chiapas | Juárez | El Paraíso | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 94984.07 | 94984.07 | 94984.07 | 94984.07 | 94984.07 | 94984.07 | 94984.07 | 100 | 0 | Kilómetro | 639 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300733375 | Mantenimiento De Camino Rural Col. Paraiso (Ramal Los Vazquez) | HIDRO05 | Chiapas | Juárez | El Paraíso | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 459065.42 | 459065.42 | 459065.42 | 459065.42 | 459065.42 | 459065.42 | 459065.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 639 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA LA 100% TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA LA 100% TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA LA 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300733434 | Mantenimiento De Camino Rural Rancheria Miguel Hidalgo (Entronque Carretera A San Manuel Tramo Esc. Primaria 1a De Mayo A San Candido) | HIDRO06 | Chiapas | Juárez | Hidalgo (Camoapa) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO D EJUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 239553.73 | 239553.73 | 239553.73 | 239553.73 | 239553.73 | 239553.73 | 239553.73 | 100 | 0 | Kilómetro | 273 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300733875 | Modernización Del Camino Rural Pueblo Viejo-Rafael Cal Y Mayor | 60 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cintalapa Chiapas | Urbanización | Cancelado | 2016 | 17500000 | 17482500 | 17482500 | 17482500 | 13615241.97 | 13615241.97 | 13615241.97 | 77.8793 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: obra por terminar / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300734601 | Modernización Camino Rural (E.C. Bochil-Santo Domingo-San Andres Larrainzar-Paraje Chuchiltón), Localidad De Chuchiltón, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas - 63 | 63 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Larrainzar | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: -* / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300734623 | Construcción De Camino De Montegrande A Hierbabuena A Isbontick Incluye Ramal Barrio Sitetic, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 55 | 3381083 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 3830359.04 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 85.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300734626 | Modernización Del Camino Algel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre Tramo Km 0 000 Al Km 28 000, En El Municipio De Copainalá, En El Estado De Chiapas - 61 | 3088273 | Chiapas | Copainalá | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9691588.79 | 9691588.79 | 9691588.79 | 96.9159 | 0 | 8218 |  | 0 | 10 | Financiera: ESTAMOS REFLEJANDO LA CANTIDAD TOTAL APROBADO EN ESTE RECURSO AL CIERRE DEL 2016 / Física: / Registro: cierre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300734627 | Infraestructura Vial Monte Líbano San José. Tramo: Monte Líbano Perla De Acapulco (Km. 0 000 Al Km. 23 000), En El Municipio De Ocosingo, En El Estado De Chiapas - 66 | 66 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018 | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4800000 | 4795200 | 4795200 | 4795200 | 4795200 | 4795200 | 4795200 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto concluido al cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300734808 | Modernización De Camino Rural Nachitom-Camino La Laguna Del Km. 0 000 Al Km 1 710, Localidad La Laguna, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas - 64 | 64 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Larrainzar | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300735897 | Construcción De Camino E.C. (Cate - Pichucalco) - La Lagunita, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 56 | 3381022 | Chiapas | Bochil | La Lagunita | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8600837 | 8506227.79 | 8506227.79 | 8506227.79 | 8506227.79 | 8506227.79 | 8100227.76 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 96.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300736302 | Construcción De Camino Luis Espinoza - Laguna, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 57 | 3381144 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 6252055.45 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 74.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300736488 | Modernización Del Camino E.C. Copainalá Tecpatán Rivera Campeche Tramo Del Km 0 000 Al Km 8 800, En El Estado De Chiapas - 62 | 3083169 | Chiapas | Copainalá | Campeche | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10399163 | 10399163 | 10399163 | 10399163 | 10078249.94 | 10078249.94 | 10078249.94 | 96.914 | 0 | 8218 |  | 0 | 10 | Financiera: SE REPORTA LA CANTIDAD DEL PRESUPUESTO INCLUYENDO EL 1 AL MILLAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: / Registro: cierre definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300736774 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Arenal Y Terán). | 2.2.3.-101-AS-11-02-59-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 12891995.88 | 12891995.88 | 86.0327 | 0 | Otros | 545 | 0 | 99 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300736914 | Mantenimiento De Camino Rural Ranchería Miguel Hidalgo | HIDRO07 | Chiapas | Juárez | Hidalgo (Camoapa) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1153981.56 | 1153981.56 | 1153981.56 | 1153981.56 | 1153981.56 | 1153981.56 | 1153981.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 281 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300736931 | Rehabilitación De Calle Con Material De Revestimiento Calle Vía Del Ff Cc Cabecera Municipal | HIDRO08 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 74689.15 | 74689.15 | 74689.15 | 74689.15 | 74689.15 | 74689.15 | 74689.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 7286 | 0 | 0.3 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN 100% TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN 100% TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300737737 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1897118 | 1897118 | 1897118 | 1897118 | 1897118 | 1897118 | 1897118 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% CUMPLIENDO LAS METAS ESPERADAS POR EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300737753 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1206517 | 1206517 | 1206517 | 1206517 | 1206517 | 1206517 | 1206517 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% OBTENIENDO LAS METAS ESPERADAS EN EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300738442 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Lorenzo Aquino | Ramo23-0001 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chanal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1520 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300740434 | Pavimentacion De La Calle Central Entre Av. Central Y Segunda Av. Norte | 100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 873431 | 873431 | 873431 | 873431 | 873431 | 873431 | 873431 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300740787 | Pavimentación De Calle Central Entre 2da. Av, Norte Y 4ta. Av. Norte. | 100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1049835 | 1049835 | 1049835 | 1049835 | 1049835 | 1049835 | 1049835 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300740801 | Pavimentacion De La 1ra. Calle Oriente Entre 2da. Av. Norte Y 4ta. Av, Norte. | 100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 868744 | 868744 | 868744 | 868744 | 868744 | 868744 | 868744 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300740805 | Pavimentación 1ra. Calle Oriente Entre Av. Central Y 2da. Av. Norte. | 100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 894228 | 894228 | 894228 | 894228 | 894228 | 894228 | 894228 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300740815 | Pavimentacion De Calle 6ta. Av. Sur Entre 8va. Calle Oriente Y Camino Mulatal, Barrio Guadalupano Cabecera Municipal | 100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1073792.53 | 1073792.53 | 1073792.53 | 1073792.53 | 1073792.53 | 1073792.53 | 1073792.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741152 | Rehabilitacion Y Saneamiento De La Celda Del Relleno Sanitario (3a Etapa) | HIDRO-001 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros Segunda Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Salud | Terminado | 2016 | 385124 | 385124 | 385124 | 385124 | 385124 | 385124 | 385124 | 100 | 0 | Lote | 14212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741384 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones (1ª Etapa) | HIDRO-002 | Chiapas | Pichucalco | Ignacio Zaragoza Bajo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 803430.77 | 803430.77 | 803430.77 | 803430.77 | 803430.77 | 803430.77 | 803430.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 601 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741482 | Contruccion De Techado De Cancha De Usos Multiples | FORTALECE-001 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Deporte | Terminado | 2016 | 1347612.39 | 1372688.44 | 1372688.44 | 1372688.44 | 1372688.44 | 1372688.44 | 1372688.44 | 100 | 0 | Metros | 14212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741500 | Contruccion De Cancha Para Usos Multiples Techada | FORTALECE-002 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Abajo 1ra. Sección (La Crimea) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Deporte | Terminado | 2016 | 1569235.48 | 1594311.54 | 1594311.54 | 1594311.54 | 1594311.54 | 1594311.54 | 1594311.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 902 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744033 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 38605 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 479240.25 | 479240.25 | 479240.25 | 479240.25 | 479240.25 | 479240.25 | 479240.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada con avance financiero del 100% / Física: obra con avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744438 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr 42 En Calle Miguel Lopez Negrete Entre Las Av. Churubusco Y Granaditas, Col. Evolucion, Cabecera Municipal | PSE-001-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1078168.66 | 1078168.66 | 1078168.66 | 1076076.69 | 1076076.69 | 1076076.69 | 1076076.69 | 99.806 | 0 | Metros Cuadrados | 84594 | 0 | 100 | Financiera: DIFERENCIA EN MONTO POR PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% / Registro: DIFERENCIA EN MONTO POR PORCESO DE LICITACION DE CONTRATACION DE OBRA. INFORME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744447 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr 42 En Calle Carlos Tejada Entre Av. Galeana Y Av. Morelos, Barrio Nuevo, Cabecera Municipal | PSE-002-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 921464.26 | 921464.26 | 921464.26 | 919480.22 | 919480.22 | 919480.22 | 919480.22 | 99.7847 | 0 | Metros Cuadrados | 84594 | 0 | 100 | Financiera: DIFERENCIA EN MONTO POR PORCESO DE LICITACION DE OBRA . / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% / Registro: DIFERENCIA EN MONTOS POR PROCESO DE LICITACION DE CONTRATACION DE OBRA. INFORME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744501 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 38669 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 449330.26 | 449330.26 | 449330.26 | 449330.26 | 449330.26 | 449330.26 | 449330.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744509 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 38633 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 345217.37 | 345217.37 | 345217.37 | 345217.37 | 345217.37 | 345217.37 | 345217.37 | 100 | 0 | Metros | 9570 | 0 | 100 | Financiera: obra terminda con avance financiero al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744512 | Pávimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 84106 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 398196.48 | 398196.48 | 398196.48 | 398196.48 | 398196.48 | 398196.48 | 398196.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744516 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 152863 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 328139 | 328139 | 328139 | 328139 | 328139 | 328139 | 328139 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744523 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 93051 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 509076 | 509076 | 509076 | 509076 | 509076 | 509076 | 509076 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: informe al cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744545 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 152954 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 253532.65 | 253532.65 | 253532.65 | 253532.65 | 253532.65 | 253532.65 | 253532.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 0 | 100 | Financiera: obra con avance financiero al 100% / Física: obra con avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744601 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 86116 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 765871 | 765871.43 | 765871.43 | 765871.43 | 765871.43 | 765871.43 | 765871.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2719 | 0 | 100 | Financiera: obra con avance financiero del 100% / Física: obra con avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744868 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico | 92879 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 471396.55 | 471396.55 | 471396.55 | 471396.55 | 471396.55 | 471396.55 | 471396.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9570 | 0 | 100 | Financiera: obra con avance financiero del 100% / Física: obra con avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300745364 | Construccion De Calle Con Concreto Hidraulico | 104-PFF-01 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2016 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400746054 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Septima Calle Poniente Sur | 104-GA-06 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5112 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO UTILIZADO EN ESTE PROYECTO ES DERIVADO DEL RENDIMIENTO FINANCIERO. / Física: / Registro: CONCLUIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400812022 | Campo De Beisbol Colonia Azteca (Tribinas Y Techado, Sanitarios Y Vestidores) | 418 | Chiapas | Arriaga | Azteca (La Punta) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Arriaga Chiapas. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 0 | Financiera: este proyecto se ejecutará financieramente en el ejercicio 2017 / Física: la unidad de medida corresponde a una obra que iniciara su ejecución en el ejercicio 2017 / Registro: se ejecutará tanto físico como financieramente durante el ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813207 | Construccion De Cancha De Usos Multiples, Techado Y Gradas En El Cobach, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coapilla, Chiapas. | - | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Otros | 3186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813422 | Construcción De Calles Con Concreto Hidraulico | 1 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813472 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr 42 De Camino, Cabeza De Toro - Playa Del Sol | FORT-FIN-001-2016 | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 10732987.73 | 10732987.73 | 10732987.73 | 48.8061 | 0 | Kilómetro | 84594 | 0 | 0 | Financiera: SE PAGO UNICAMENTE ANTICIPO DE LA OBRA / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ EN EL EJERCICIO 2017, LA INFORMACIÓN ES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813473 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr 42 En Camino Puerto Arista - Playa Del Sol | FORT-FIN-002-2016 | Chiapas | Tonalá | Puerto Arista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 15276662.62 | 15276662.62 | 15276662.62 | 48.977 | 0 | Kilómetro | 84594 | 0 | 0 | Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE SEJECUTARA DURANTE EL EJERCICIO 2017 , INFORMACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813659 | Reconstruccion Del Camino: San Nicolás - Montecristo De Guerrero, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 (T.A) | 053511E08501C03B026 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3165559.54 | 3165559.54 | 3165559.54 | 3165559.54 | 3165559.54 | 2996876.25 | 2996876.25 | 94.6713 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813853 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples | mcc-dopm-ramo 23-001-2016 | Chiapas | Catazajá | Estación la Unión | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2016 | 2202994.47 | 2200791.47 | 2200791.47 | 2200791.47 | 2200791.47 | 2200791.47 | 2200791.47 | 100 | 0 | Piezas | 486 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida al 100 % y corresponde a la unidad de medida cancha (1) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813893 | Pavimentación De Diversas Calles En Pueblo Nuevo Solistahuacan Y Localidades. | 001 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 899100 | 899100 | 899100 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5592 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto tuvo unicamente el 30% avance financiero al cierre del ejercicio 2016, queda refrendada para la ejecución del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813937 | Pavimentación De Calles De Concreto Hidraulico | FAIP-01-2016 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814042 | Cancha De Usos Múltiples Con Techado Y Gradas | RG23-01-2016 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 795 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE Y GRADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814139 | Pavimentación De Calles | RG23-02-2016 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4348 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PAVIMENTACION DE 2,621.36 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814770 | Estudio Análisis De Viabilidad Técnica, Económica Y Financiera Del Centro De Carga Aérea Del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (Cca-Aac) | 183111D06701P21B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Economía | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4395600 | 4395600 | 4395600 | 4385000 | 4385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Financiero: Es importante precisar que, al cierre del ejercicio 2016 las cifras presupuestales de la Cuenta de la Hacienda Pública de la Secretaría de Economía, no reflejan los recursos ejercidos y pagados del proyecto; sin embargo, debido a que dichos recursos devengados fueron apasivados en 2016; durante el ejercicio 2017, se han realizado pagos por un monto de: $2,192,500.00 (dos millones ciento noventa y dos mil quinientos pesos 00100 M.N.), conforme al calendario de ejecución del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que establece el mes de octubre de 2017 como el mes de conclusión y entrega del proyecto. Avance Físico: Si bien, en la Cuenta de la Hacienda Pública de la Secretaría de Economía se informó como alcanzado el proyecto, es importante precisar que dicha meta se logrará al 31 de octubre de 2017, conforme lo establece el oficio No. 307-A.-1472 con el que se autoriza la prórroga para este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814774 | Análisis Costo Beneficio Para La Ampliación A Cuatro Carriles Del Tramo Carretero Frontera De Ciudad Hidalgo A Puerto Chiapas | 183111D06701P21B004 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Economía | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1548450 | 1548450 | 1548450 | 1542800 | 1542800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 37935 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Financiero: Es importante precisar que, al cierre del ejercicio 2016 las cifras presupuestales de la Cuenta de la Hacienda Pública de la Secretaría de Economía, no reflejan los recursos ejercidos y pagados del proyecto; sin embargo, debido a que dichos recursos devengados fueron apasivados en 2016; durante el ejercicio 2017, se han realizado pagos por un monto de: $771,400.00 (setecientos setenta y un mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), conforme al calendario de ejecución del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que establece el mes de octubre de 2017 como el mes de conclusión y entrega del proyecto. Avance Físico: Si bien, en la Cuenta de la Hacienda Pública de la Secretaría de Economía se informó como alcanzado el proyecto, es importante precisar que dicha meta se logrará al 31 de octubre de 2017, conforme lo establece el oficio No. 307-A.-1472 con el que se autoriza la prórroga para este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814779 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Un Centro Regulador De Tráfico Vehicular En La Aduana De Ciudad Hidalgo. | 183111D06701P21B005 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Economía | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3446550 | 3446550 | 3446550 | 3439400 | 3439400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 37935 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Financiero: Es importante precisar que, al cierre del ejercicio 2016 las cifras presupuestales de la Cuenta de la Hacienda Pública de la Secretaría de Economía, no reflejan los recursos ejercidos y pagados del proyecto; sin embargo, debido a que dichos recursos devengados fueron apasivados en 2016; durante el ejercicio 2017, se han realizado pagos por un monto de: $1,719,700.00 (un millón setecientos diecinueve mil setecientos pesos 00/100 M.N.), conforme al calendario de ejecución del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que establece el mes de octubre de 2017 como el mes de conclusión y entrega del proyecto. Avance Físico: Si bien, en la Cuenta de la Hacienda Pública de la Secretaría de Economía se informó como alcanzado el proyecto, es importante precisar que dicha meta se logrará al 31 de octubre de 2017, conforme lo establece el oficio No. 307-A.-1472 con el que se autoriza la prórroga para este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814784 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Una Terminal Ferroviaria E Intermodal En Ciudad Hidalgo. | 183111D06701P21B006 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Economía | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4045950 | 4045950 | 4045950 | 4036800 | 4036800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 37935 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Financiero: Es importante precisar que, al cierre del ejercicio 2016 las cifras presupuestales de la Cuenta de la Hacienda Pública de la Secretaría de Economía, no reflejan los recursos ejercidos y pagados del proyecto; sin embargo, debido a que dichos recursos devengados fueron apasivados en 2016; durante el ejercicio 2017, se han realizado pagos por un monto de: $2,018,400.00 (dos millones dieciocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), conforme al calendario de ejecución del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que establece el mes de octubre de 2017 como el mes de conclusión y entrega del proyecto. Avance Físico: Si bien, en la Cuenta de la Hacienda Pública de la Secretaría de Economía se informó como alcanzado el proyecto, es importante precisar que dicha meta se logrará al 31 de octubre de 2017, conforme lo establece el oficio No. 307-A.-1472 con el que se autoriza la prórroga para este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814875 | Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Candelaria | 98 | Chiapas | Berriozábal | Candelaria | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto pendiente en su ejecución, se le dará seguimiento en el ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400815665 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Av. Bugambilia, Av. Jazmín, Calle Gardenias Y Calle Olivos | RG23-03-2016 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2453222.81 | 2453222.81 | 2453222.81 | 2453222.81 | 2453222.81 | 2453222.81 | 2453222.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400815697 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calles Av. Orquidea Y Calle Crisantemo | RG23-04-2016 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DE MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2559341.87 | 2559341.87 | 2559341.87 | 2559341.87 | 2559341.87 | 2559341.87 | 2559341.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400815742 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calles Av. Girasol, Av. Clavel Y Calle Amaranto. | RG23-05-2016 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2449189.01 | 2449189.01 | 2449189.01 | 2449189.01 | 2449189.01 | 2449189.01 | 2449189.01 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 4317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 2407.54 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400815780 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calles Av. Dalia, Calle Hortensia Y Calle Jacinto | RG23-06-2016 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2528130.38 | 2528130.38 | 2528130.38 | 2528130.38 | 2528130.38 | 2528130.38 | 2528130.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400815969 | Construccion De Manatario | mcc-dop-ramo 23-001-2015 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 100 | 0 | Piezas | 17140 | 0 | 95 | Financiera: / Física: esta en proceso la gestoria y tramite ante la c.f.e. para la electrificacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816486 | Pavimentacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico Premezclado De Mr=45 Kg/Cm2 | FF-083-03-001-2016 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1997980 | 1997980 | 1997980 | 1997980 | 1997980 | 1997980 | 1997980 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: corresponde a la sumatoria de los metros en todas las acciones. / Registro: proyecto concluido al cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816681 | Construcción De La 1era Etapa Del Centro De Salud, En La Col. Unidad Antorchista En El Municipio Detuxtla Gutiérrez, Chiapas. | 2.3.3.-101-SA-07-01-59-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816682 | Construcción De Módulos De Baños, Cocina-Comedor. Bodega De Vestuario Y Dormitorios En La Casa De La Cultura ¿Mexicanidad Chiapaneca¿. | 2.2.1.-101-UR-11-01-59-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816683 | Auditorio En La Col. Unidad Antorchista Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-UR-11-01-59-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 998097.21 | 998097.21 | 12.4887 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 50 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816771 | Construcción De Muro De Contención En La Calle 01, Pueblo Juarez | HIMURO01 | Chiapas | Juárez | Pueblo Juárez | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 2185647.87 | 2185647.87 | 2185647.87 | 2185647.87 | 2185647.87 | 2185647.87 | 2185647.87 | 100 | 0 | Otros | 948 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816836 | Construccion De Techados De Espacios Deportivos En La Col Nueve De Marzo | FF/083/03/002/2016 | Chiapas | Socoltenango | Nueve de Marzo | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 190 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la meta otros corresponde a un techado / Registro: Este proyecto tendra avances en el ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817518 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico (El Pacayal) | 158009 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Urbanización | Terminado | 2016 | 4000000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3045 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO FUE ESTIPULADO POR EL MONTO TOTAL DE 5996000 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN FEDERALES PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO = $ 3,996,000.00. INVERSIÓN MUNICIPAL FISMDF-2016.: = $ 2,000,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817657 | Modernizacion Del Boulevard Dr. Rodulfo Figueroa | - | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817699 | Unidad Deportiva La Antorcha | - | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817721 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Reciduales | - | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5641683.92 | 5641683.92 | 5641683.92 | 5641683.92 | 2823665.62 | 2823665.62 | 2823665.62 | 50.05 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: falta por pagar esta obra / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817771 | Construccion De Parque Recreativo | 01 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1213038.82 | 1213038.82 | 1213038.82 | 80.9502 | 0 | Otros | 862 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: La obra esta en proceso de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817785 | Construccion Y Remodelacion De Albergue Cultural | 02 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.- Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Otros | 982 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400818368 | Rehabilitación De La Infraestructura Del Centro Municipal De Terapia Y Rehabilitación Infantil (Cemtri). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros). | 2.6.8.-101-SS-09-02-59-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | En Ejecución | 2016 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 553374 | 0 | 18 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400818389 | Pavimentación De Calles En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista). | 2.2.1.-101-UR-09-01-59-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 80 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400818402 | Unidad Deportiva En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista). | 2.2.1.-101-UR-10-01-59-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819849 | Estudios De Preinversión Para La Construcción Y Equipamiento De Ciudad Universitaria De La Unach C-Iii; En San Cristóbal De Las Casas Chiapas | 01253A00601E05B004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2192 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819884 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Parque Científico Y Tecnológico De Launach, En Villaflores | 01253A00601E05B005 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 39447 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819924 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Equipamiento De La Escuela De Medicina Humana De La Universidad Autónoma De Chiapas En Tapachula | 012532A00601E05B006 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 791 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819966 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Prol. 2a Sur Entre 8a. Poniente Y 4a. Sur | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 1449680.53 | 1449680.53 | 1449680.53 | 1449680.53 | 1449680.53 | 1449680.53 | 1449680.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMNETE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME DEFINITIVO DE OBRA FAIP 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819970 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Del Antiguo Palacio Municipal De La Ciudad De Tapachula De Cordova Y Ordoñez | 089URRAMO2300001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23562088.68 | 23562088.68 | 23562088.68 | 98.2736 | 0 | Otros | 320451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro: RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400820006 | Construccion Del Albergue Cultural En La Colonia Primavera Iii | 089URRAMO2300002 | Chiapas | Tapachula | Primavera | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4914703.52 | 4914703.52 | 4914703.52 | 98.3925 | 0 | Otros | 320451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro: RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400820030 | Salon De Usos Multiples En La Colonia Primavera Iii | 089URRAMO2300003 | Chiapas | Tapachula | Primavera | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 343737.49 | 343737.49 | 343737.49 | 98.309 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro: RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400820063 | Electrificacion Colonia Primavera Iii | 089URRAMO2300004 | Chiapas | Tapachula | Primavera | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 627372 | 627372 | 627372 | 627372 | 616763.26 | 616763.26 | 616763.26 | 98.309 | 0 | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra / Registro: RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400820324 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples | 01-2016 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 100 | 0 | Otros | 1201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS CUADRADOS, LOS CUALES SON: 718 MT2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400820446 | Pavimentación De Camino Bachen, Municipio De Mitontic, Chiapas. | 01 FORT. FINAN 2016 | Chiapas | Mitontic | Bachen | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4600000 | 4595400 | 4595400 | 4595400 | 4595400 | 4595400 | 4595400 | 100 | 0 | Kilómetro | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821162 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 02-2016 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 100 | 0 | Otros | 3876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822286 | Rehabilitacion De Camino Rural Y Puente De Acceso | HIDRO-007 | Chiapas | Pichucalco | Nuevo San Carlos | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 887574.57 | 887574.57 | 887574.57 | 887574.57 | 887574.57 | 887574.57 | 887574.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822292 | Rehabilitacion De Camino Rural (Huellas De Concreto) | HIDRO-005 | Chiapas | Pichucalco | Camoapa 1ra. Sección A (La Clínica) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 295947.57 | 299947.57 | 299947.57 | 299947.57 | 299947.57 | 299947.57 | 299947.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822296 | Contruccion De Banqueta Y Pavimentacion De Concreto En Calle De Acceso A La Escuela Sec Juan Sabines Gutierrez | HIDRO-003 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 233599.22 | 233599.22 | 233599.22 | 233599.22 | 233599.22 | 233599.22 | 233599.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822315 | Rehabilitacion De Camino Rural (Huellas De Concreto) | HIDRO-004 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros 1ra. Sección B (El Naranjo) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 363426.16 | 363426.16 | 363426.16 | 363426.16 | 363426.16 | 363426.16 | 363426.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822339 | Rehabilitacion De Camino Rural (Huellas De Concreto) | HIDRO-0036 | Chiapas | Pichucalco | San Carlos | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 637090.98 | 637090.98 | 637090.98 | 637090.98 | 637090.98 | 637090.98 | 637090.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822376 | Rehabilitacion De Camino Rural (Huellas De Concreto) | HIDRO-007 | Chiapas | Pichucalco | Miguel Hidalgo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 242830.19 | 242830.19 | 242830.19 | 242830.19 | 242830.19 | 242830.19 | 242830.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400823466 | Pavimentación De Calles En Cabecera Municipal | FFI001 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2436334.12 | 2436334.12 | 2436334.12 | 2436334.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8728 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400823722 | Modernización De La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal | 0001 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IHUATAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2857140 | 2857140 | 2857140 | 2857140 | 2857140 | 2857140 | 2857140 | 100 | 0 | Otros | 10239 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: / Registro: INFORMACION AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016, LAUNIDAD DE MEDIDAD ES UNA CANCHA DEPORTIVA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400823983 | Mantenimiento De Camino Rural Rancheria Santa Teresa 3ra Seccion | GA025 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 3ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 119023.06 | 119023.06 | 119023.06 | 119023.06 | 119023.06 | 119023.06 | 119023.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 132 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400824017 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Villaflores) | 16-U130-1 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8174689.29 | 8174689.29 | 8174689.29 | 8174689.29 | 8174689.29 | 8174689.29 | 8174689.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400824118 | Mantenimiento De Camino Rural Rancheria Sta. Teresa 1ra Seccion | GA030 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 163525.48 | 163525.48 | 163525.48 | 163525.48 | 163525.48 | 163525.48 | 163525.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 640 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400824533 | Pavimentancion De Concreto Hidrauilico 40 Ml | 001 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400824645 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre | HIDRO-001 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMENTO DE REFORMA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 147930.92 | 147930.92 | 147930.92 | 147930.92 | 147930.92 | 147930.92 | 147930.92 | 100 | 0 | Lote | 23446 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400824691 | Construccion De Modulo Cultural | 0001-6121 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 100 | 0 | Metros | 5129 | 0 | 100 | Financiera: obras concluida al 100% / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826082 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre (Hidrocarburos) | 00060 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 182814.92 | 182814.92 | 182814.92 | 182814.92 | 182814.92 | 182814.92 | 182814.92 | 100 | 0 | Equipamiento | 3600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826130 | Mantenimiento De Alumbrado Publico (Hidrucarburos) | 00046 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 216582.34 | 216582.34 | 216582.34 | 216582.34 | 216582.34 | 216582.34 | 216582.34 | 100 | 0 | Otros | 7500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826594 | Construcción De Alberque Indígena Cultural | 005 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 158000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827042 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 002-FF | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 324 | 0 | 0 | Financiera: el proyecto será ejecutado en el ejercicio 2017 / Física: la ejución se hara en el ejercicio 2017 / Registro: proyecto a ejetarse tanto físico como financier0 en el ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827185 | Mantenimiento De Camino Rural Ejido Manzanillal | GA033 | Chiapas | Juárez | El Manzanillal | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 78103.76 | 78103.76 | 78103.76 | 78103.76 | 78103.76 | 78103.76 | 78103.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827282 | Construccion De Caja De Aguas Pluviales (Calle Oaxaca Col. Nuevo Progreso)Cabecera Municipal | GA035 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 88320.81 | 88320.81 | 88320.81 | 88320.81 | 88320.81 | 88320.81 | 88320.81 | 100 | 0 | Metros | 7286 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827383 | Pavimentacion De 4001.52 M2 De Calle Con Concreto Hidraulico Estampado | 001-2016 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5726412.53 | 5726412.53 | 5726412.53 | 5726412.53 | 3893409.34 | 3893409.34 | 3893409.34 | 67.9904 | 0 | Metros Cuadrados | 1717 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827393 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Comunidad 20 De Noviembre) | - | Chiapas | Tapalapa | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO, TAPALAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3966 | 0 | 0 | Financiera: pendiente para ejecución en el ejercicio 2017 / Física: / Registro: pendiente de ejecución al cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827404 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Una Longitud De 660.00 Ml | 002-2016 | Chiapas | Huixtán | San Pedro la Tejería | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 738 | 0 | 0 | Financiera: SE EJECUTO LA OBRA EN 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827435 | Pavimentacion De Calles De Concreto Con Guarniciones Y Banquetas En La Rancheria El Blanquillo 1ra. Seccion | FOFIN-001 | Chiapas | Pichucalco | Blanquillo 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827746 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 30 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 3351409 | 3351409 | 3351409 | 3351409 | 3351409 | 3351409 | 3351409 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8635 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827799 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 31 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 703627.53 | 703627.53 | 703627.53 | 703627.53 | 703627.53 | 703627.53 | 703627.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400828605 | Mantenimiento De Camino Rancheria Aldama 1ra Seccion | GA016 | Chiapas | Juárez | Aldama 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 104474.06 | 104474.06 | 104474.06 | 104474.06 | 104474.06 | 104474.06 | 104474.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 185 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829006 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | ad000 2016 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros lineales | 13291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se termino la obra al 100 por ciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829169 | Arrendameinto De Camion Recolector De Basura Para El Area De Limpia | HID0001 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 100 | 0 | Otros | 7286 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829170 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | HID0002 | Chiapas | Juárez | Allende 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 374987.57 | 374987.57 | 374987.57 | 374987.57 | 374987.57 | 374987.57 | 374987.57 | 100 | 0 | Otros | 315 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829288 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Hidrocarburos) | 00061-HIDRO | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3649804.2 | 3150075.8 | 3150075.8 | 3150075.8 | 3150075.8 | 3150075.8 | 3150075.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 28000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829329 | Construcción Del Cuartel Llano San Juan De La Secretaria De Seguridad Y Protección Ciudadana, Municipio De Ocozocoautla De Espinosa, Chiapas | 01-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 99900000 | 99900000 | 99900000 | 98700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CIERRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829667 | Construcción De Techados En La Escuela Telesecundaria No.057 | 002 | Chiapas | Copainalá | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COPAINALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 599400 | 599400 | 599400 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre 2016 - cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829671 | Cancha De Futbol 7 | 001 | Chiapas | Copainalá | Ángel Albino Corzo (Guadalupe) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3049688.71 | 3049688.71 | 3049688.71 | 98.4755 | 0 | Metros Cuadrados | 1469 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: al cierre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831055 | Construcción De Albergue Cultural | - | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Pantepec | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831056 | Ápertura De Calles Con Grava | - | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamientos de Pantepec | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2823670.2 | 2823670.2 | 2823670.2 | 2823670.2 | 2823670.2 | 2823670.2 | 2823670.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831160 | Techado De Pasillo De Esc. Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia Clave: 07dpr3040l | FF-01 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | 100 | 0 | Otros | 43811 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este proyecto queda concluido al cierre al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831204 | Manejo De Residuos Solidos Urbanos | 00062-HIDRO | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3331841.94 | 2231841.94 | 2231841.94 | 2231841.94 | 2231841.94 | 2231841.94 | 2231841.94 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 23446 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831205 | Desazolve De Dren A Cielo Abierto | 00063-HIDRO | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 23446 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831289 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 220 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1900000 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 100 | 0 | Metros lineales | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra ejecutada al cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831301 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico | 001FORFIN | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | Urbanización | Terminado | 2016 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 100 | 0 | Metros lineales | 1477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831306 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Hidrocarburos) | 00061-HIDRO BIS | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2634464.28 | 583912 | 583912 | 583912 | 583912 | 583912 | 583912 | 100 | 0 | Kilómetro | 6500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831307 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidrahulico | 236382 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOYALÓ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 768 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 Y EQUIVALE A 493.69 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831316 | Construcción De Carretera De Simojovel A La Comunidad La Pimienta | 001 FORFIN | Chiapas | Simojovel | La Pimienta | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CORRESPONDE A LAS CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ARTESANO Y REMODELACIÓN DE LA CASA DE CULTURA. CIERRE DE EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500879561 | 1510084 .-Centro De Atencion Multiple | 21120730032511A01201E13D015-5933C | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 2865287 | 2865287 | 2865287 | 2864787 | 2864787 | 2864787 | 2864787 | 99.9825 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de 4 aulas didácticas , servicios sanitarios y 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880403 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 236382 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.Ayuntamiento Municipal de Soyaló | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 768 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto se capturó como un nuevo folio debido a que el folio CHP16160400831307 en que se habia dado seguimiento aparece cancelado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880526 | Modernización De La Carretera: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores, Tramo: Ocozocoautla - Villaflores, Km. 0 000 Al Km. 70 000 | 033511E08601C03B022 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 101413430.15 | 101413430.15 | 101413430.15 | 96863590.5 | 96863590.5 | 91422842.04 | 91422842.04 | 90.1487 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880570 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Mozotal - La Cascada - Ángel Díaz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 34 500 | 033511E08601C03B024 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7683251.84 | 7683251.84 | 7683251.84 | 7679473.4 | 7679473.4 | 7501373.42 | 7501373.42 | 97.6328 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880585 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Rosario - Ojo De Agua - Berriozábal, Subtramo: Km. 2 900 Al Km. 4 400 | 033511E08601C03B025 | Chiapas | Motozintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6973489.96 | 6973489.96 | 6973489.96 | 6972162.78 | 6972162.78 | 6809886.67 | 6809886.67 | 97.6539 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880602 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Frontera Comalapa - Nueva Independencia, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 20 000 | 033511E08601C03B026 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13772292.01 | 13772292.01 | 13772292.01 | 13670570.87 | 13670570.87 | 13211390.59 | 13211390.59 | 95.9273 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880634 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo - Bella Vista, Tramo: Km. 26 700 Al Km. 28 200 | 033511E08601C03B027 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6924410.23 | 6924410.23 | 6924410.23 | 6922717.42 | 6922717.42 | 6613073.55 | 6613073.55 | 95.5038 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880648 | Reconstrucciòn Del Camino: Cd. Cuahutémoc - Pacayal Frontera, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 053511E08501C03B031 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7435837.51 | 7435837.51 | 7435837.51 | 7430364.91 | 7430364.91 | 7089654.74 | 7089654.74 | 95.3444 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880893 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4a. Etapa) En La Localidad De El Parral (Villacorzo) | 022131E07601C01B162 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11153266.41 | 11153266.41 | 11153266.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880918 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminación), En La Cabecera Municipal De Pichucalco | 022131E07601C01B010 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3495012.99 | 3495012.99 | 3495012.99 | 2803803.64 | 2803803.64 | 2698941.12 | 2698941.12 | 77.2226 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880934 | Desazolve Del Arroyo Shuspac (Desazolve De 1500 Ml) En La Cabecera Municipal De Ostuacán | 022131E07601C01B011 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4733023.33 | 4733023.33 | 4733023.33 | 4575255.89 | 4575255.89 | 3566644.54 | 3566644.54 | 75.3566 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880947 | Camino: Suspiro - Nuevo Nicapa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 15 400 | 043511E07701C03B002 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2106387.14 | 2106387.14 | 2106387.14 | 2106323.92 | 2106323.92 | 1661356.51 | 1661356.51 | 78.8723 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880963 | Camino: Tectuapan - Viejo Nicapa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 000 | 043511E07701C03B003 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2002433.28 | 2002433.28 | 2002433.28 | 2001942.96 | 2001942.96 | 1563496.75 | 1563496.75 | 78.0798 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880970 | Camino: Cabecera Municipal - Rancheria Cucayo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000 | 043511E07701C03B004 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3517758.04 | 3517758.04 | 3517758.04 | 3517179.25 | 3517179.25 | 2910935.45 | 2910935.45 | 82.7497 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881024 | Camino: E.C. (Sunuapa - Tembladeras) - Rancheria Esquipulas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 000 | 043511E07701C03B005 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1365133.81 | 1365133.81 | 1365133.81 | 1364024.51 | 1364024.51 | 1089980.32 | 1089980.32 | 79.8442 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881033 | Camino: E.C. (Zapotal - San Jose Limoncito) - Zaragoza - Trapiche, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 600 | 043511E07701C03B006 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5081112.46 | 5081112.46 | 5081112.46 | 5080873.88 | 5080873.88 | 4082962.56 | 4082962.56 | 80.3557 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881042 | Camino: E.C. (Cristo Rey - Aldama) - El Caracol, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 500 | 043511E07701C03B007 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3631847.37 | 3631847.37 | 3631847.37 | 3631564.61 | 3631564.61 | 2836506.39 | 2836506.39 | 78.1009 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881044 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tercera Poniente Norte Entre Avenida Central Poniente Y Tercera Norte Poniente (Barrio San Marcos) | 052211E08401I12B152 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2179951.94 | 2179951.94 | 2179951.94 | 1088865.86 | 1088865.86 | 1070437.5 | 1070437.5 | 49.1037 | 0 | Otros | 51164 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881050 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Onceava Sur Oriente Entre Las Calles Tercera Oriente Sur Y Calle Quinta Oriente Sur | 052211E08401I12B153 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2179952.9 | 2179952.9 | 2179952.9 | 1088895.41 | 1088895.41 | 1070670.09 | 1070670.09 | 49.1144 | 0 | Otros | 51164 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881059 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Del E.C. Bochil-Luis Espinoza Al Acceso A La Escuela Primaria Unión Y Progreso De La Localidad Luis Espinoza | 052211E08401I12B155 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2339156.39 | 2339156.39 | 2339156.39 | 1149754.83 | 1149754.83 | 1149754.83 | 1149754.83 | 49.1525 | 0 | Otros | 34218 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881066 | Camino: E.C. (Santa Teresa - San Manuel) - Rancheria Huapaque 1ra. Sección - Rancheria Huapaque 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 14 000 | 043511E07701C03B008 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5511088.39 | 5511088.39 | 5511088.39 | 5510581.92 | 5510581.92 | 4460115.84 | 4460115.84 | 80.9299 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881071 | Reconstrucción Del Boulevard Jardines Del Grijalva Con Concreto Hidráulico Desde El Acceso Principal Hasta El Boulevard Ciprés De Los Pantanos | 052211E08401I12B305 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Jardínes del Grijalva | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7480474.71 | 7480474.71 | 7480474.71 | 3676843.5 | 3676843.5 | 3676843.5 | 3676843.5 | 49.1525 | 0 | Otros | 100669 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881080 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Real Del Monte Entre Periférico Norte Y Calle Monte Calvario En La Localidad De San Antonio Del Monte | 052211E08401I12B157 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio del Monte | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12244669.32 | 12244669.32 | 12244669.32 | 6223064.69 | 6223064.69 | 6015527.92 | 6015527.92 | 49.1277 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881088 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De Calle Cerrada Laguna De Chapultepec Entre Eje Uno Y Bardeado Del Parque De Feria, Colonia Fraccionamiento Deportivo | 052211E08401I12B158 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3576299.89 | 3576299.89 | 3576299.89 | 1787215.25 | 1787215.25 | 1756947.92 | 1756947.92 | 49.1275 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881089 | Camino: E.C. (Santa Teresa - San Manuel) - Ejido Allende, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 000 | 043511E07701C03B009 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3510352.91 | 3510352.91 | 3510352.91 | 3510253.52 | 3510253.52 | 2742188.55 | 2742188.55 | 78.1172 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881099 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De La 2a. Nte. Entre 7a. Pte. Y Las Vías De Ferrocarril; 5ª Pte. Entre 4ª Nte. Y Avenida Central; Central Pte. Entre 2ª Y 4ª Nte.; 2ª Ote. Entre 1a Sur Y 3a Sur | 052211E08401I12B160 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5081120.69 | 5081120.69 | 5081120.69 | 2539859.6 | 2539859.6 | 2497113.14 | 2497113.14 | 49.1449 | 0 | Otros | 37935 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881109 | Pavimentación De La Avenida Obregón Sur, Del E.C. Carretera Cacahoatán A La Calle Madero Ote. (Tramo Km 0 000 Al Km.1 500) | 052211E08401I12B303 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7748481.6 | 7748481.6 | 7748481.6 | 3808575.7 | 3808575.7 | 3808575.7 | 3808575.7 | 49.1525 | 0 | Otros | 21297 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881118 | Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Peñitas) - La Peña - Playa De Piedra 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000 | 043511E07701C03B010 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3431308.64 | 3431308.64 | 3431308.64 | 3431066.47 | 3431066.47 | 2794035.01 | 2794035.01 | 81.4277 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881123 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Sur Poniente, Entre Segunda Avenida Poniente Sur Y La Sexta Avenida Poniente Sur | 052211E08401I12B159 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3204479.6 | 3204479.6 | 3204479.6 | 1601812.97 | 1601812.97 | 1574627.66 | 1574627.66 | 49.1383 | 0 | Otros | 15503 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881124 | Reconstrucción Del Camino: Pichucalco - Tectuapan, Tramo: Km. 0 000 - Km. 12 000 (T.A.) | 053511E08501C03B012 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6001359.84 | 6001359.84 | 6001359.84 | 5995864.41 | 5995864.41 | 5508303.76 | 5508303.76 | 91.7843 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881129 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En 13 Calle Poniente, Entre 6a Y Avenida Central Norte | 052211E08401I12B274 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4987294.34 | 4987294.34 | 4987294.34 | 2451381.97 | 2451381.97 | 2451381.97 | 2451381.97 | 49.1525 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881131 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Ostuacan ¿ La Laguna ¿ La Campana) ¿ Laguna Abajo ¿ Laguna Arriba ¿ San Miguel, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 8 500 | 153511E08701C03B030 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4986250.12 | 4986250.12 | 4986250.12 | 2450261.03 | 2450261.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881160 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Pichucalco ¿ Teapa) ¿Luis Donaldo Colosio, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 1 250 (T.A.) | 153511E08701C03B031 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3358484.78 | 3358484.78 | 3358484.78 | 1650226.03 | 1650226.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881206 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle Novena Ote. Entre 7ª. Avenida Norte Y 9ª. Avenida Norte | 052211E08401I12B275 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2867702.33 | 2867702.33 | 2867702.33 | 1409548.61 | 1409548.61 | 1409548.61 | 1409548.61 | 49.1525 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881209 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos, En 12 Sur Entre 8a Y Central Poniente | 052211E08401I12B276 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10820855.66 | 10820855.66 | 10820855.66 | 5318725.67 | 5318725.67 | 5318725.67 | 5318725.67 | 49.1525 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881213 | Construcción Dren Pluvial En Calle Las Palmas Entre Calle De Los Robles Y De Los Tabachines, Col. Los Laureles | 052211E08401I12B277 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4486400.83 | 4486400.83 | 4486400.83 | 2205180.07 | 2205180.07 | 2205180.07 | 2205180.07 | 49.1525 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881217 | Pavimentación Del Camino Viejo A Mazatán, Tramo: Entronque Libramiento Sur Poniente De Tapachula-Ejido Hidalgo | 052211E08401I12B278 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8084281.58 | 8084281.58 | 8084281.58 | 3973629.93 | 3973629.93 | 3973629.93 | 3973629.93 | 49.1525 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 45.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881221 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a Norte Entre Calle Central Y 1a Poniente Y Calle Central Entre Av Central Y 1a Norte) | 052211E08401I12B149 | Chiapas | Jiquipilas | Baja California | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1501368.73 | 1501368.73 | 1501368.73 | 750606.85 | 750606.85 | 737882.81 | 737882.81 | 49.1473 | 0 | Otros | 40390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881237 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a. Poniente Norte Entre 2a. Y 4a. Norte) | 052211E08401I12B161 | Chiapas | Jiquipilas | Tierra y Libertad | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1528576.38 | 1528576.38 | 1528576.38 | 749995.04 | 749995.04 | 749995.04 | 749995.04 | 49.0649 | 0 | Otros | 40390 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881248 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 2a. Norte Entre Calle Central Y 1a. Oriente Y 1a. Oriente Entre 2a. Y 3a. Norte) | 052211E08401I12B162 | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1548010.91 | 1548010.91 | 1548010.91 | 774009.35 | 774009.35 | 760825.95 | 760825.95 | 49.1486 | 0 | Otros | 40390 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881253 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 2a. Sur Entre 3a. Y 5a. Poniente) | 052211E08401I12B163 | Chiapas | Jiquipilas | Quintana Roo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1548010.91 | 1548010.91 | 1548010.91 | 773662.5 | 773662.5 | 760595.05 | 760595.05 | 49.1337 | 0 | Otros | 40390 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881264 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a. Norte Entre 4a. Y 5a. Poniente Y 4a. Poniente Entre Avenida Central Y 2a. Norte) | 052211E08401I12B164 | Chiapas | Jiquipilas | Vicente Guerrero | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1548010.91 | 1548010.91 | 1548010.91 | 760813.71 | 760813.71 | 760813.71 | 760813.71 | 49.1478 | 0 | Otros | 40390 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881268 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La Rotonda De La J En El Acceso Principal A La Cabecera Municipal) | 052211E08401I12B165 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 769102.53 | 769102.53 | 769102.53 | 381852.91 | 381852.91 | 375344.5 | 375344.5 | 48.8029 | 0 | Otros | 40390 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881278 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación 1a. Sur Entre 1a. Poniente Y Calle Central Y Calle Central Entre 1a. Sur Y Avenida Central) | 052211E08401I12B166 | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1742356.14 | 1742356.14 | 1742356.14 | 855544.99 | 855544.99 | 855544.99 | 855544.99 | 49.1028 | 0 | Otros | 40390 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881282 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 4a. Calle Oriente Sur Entre Libramiento Sur Oriente 20a. Avenida Sur Oriente. (Bonampak) | 052211E08401I12B128 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3769183.51 | 3769183.51 | 3769183.51 | 1849950 | 1849950 | 1849950 | 1849950 | 49.0809 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881288 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Santana Sánchez, Entre Calle Sr. Del Pozo Y Calle Jorge Gómez; Calle Jorge Gómez Entre Calle Sr. Del Pozo Y Calle Santana Sánchez | 052211E08401I12B130 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12688281.75 | 12688281.75 | 12688281.75 | 6205430 | 6205430 | 6205430 | 6205430 | 48.9068 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881293 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 1a. Calle Oriente Norte Entre Av. Central Oriente Y 3a. Avenida Norte (San José Terán) | 052211E08401I12B132 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5769674 | 5769674 | 5769674 | 2881272.99 | 2881272.99 | 2832722.15 | 2832722.15 | 49.0967 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881307 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Sur Entre Carretera A Villaflores Y Cerrada 8a. Calle Ote.; Cerrada 8a.Calle Ote. Entre 11a. Y 12a. Av.Sur (Colonia Obrera) | 052211E08401I12B133 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6966895.85 | 6966895.85 | 6966895.85 | 3482600.99 | 3482600.99 | 3423600.99 | 3423600.99 | 49.141 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881314 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación De La Avenida Central Entre La Calle Sexta Oriente Norte Y La Carretera Tuxtla-Villaflores | 052211E08401I12B135 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6879021.25 | 6879021.25 | 6879021.25 | 3428636.47 | 3428636.47 | 3372636.47 | 3372636.47 | 49.0279 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881318 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle De Los Doctores Entre Libramiento Sur Oriente Y Avenida Topacio, Colonia Joyas Del Oriente | 052211E08401I12B154 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2647350 | 2647350 | 2647350 | 1342940.07 | 1342940.07 | 1298222.07 | 1298222.07 | 49.0386 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881327 | Construcción Del Dren Pluvial De La Prolongación De La 5ª. Calle Poniente Entre Boulevard Salomón González Blanco Y Avenida San Pablo (Colonia Potinaspak) | 052211E08401I12B156 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12337650 | 12337650 | 12337650 | 6093837.14 | 6093837.14 | 5990078.11 | 5990078.11 | 48.5512 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881331 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida Fernando Amilpa, Entre Blvd. Fidel Velázquez Y Avenida Rosa Del Poniente (Grijalva Infonavit) | 052211E08401I12B268 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4636119.61 | 4636119.61 | 4636119.61 | 2278770.66 | 2278770.66 | 2278770.66 | 2278770.66 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881336 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12ª. Avenida Norte Oriente, Entre Calzada Al Sumidero Y 5ª. Calle Oriente (Las Delicias) | 052211E08401I12B269 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8260045.67 | 8260045.67 | 8260045.67 | 4060022.45 | 4060022.45 | 4060022.45 | 4060022.45 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881372 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Sexta Avenida Norte Oriente Entre Calle Quinta Oriente Norte Y Calle 6a. Oriente Norte (San Jacinto) | 052211E08401I12B270 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1562328.44 | 1562328.44 | 1562328.44 | 767924.15 | 767924.15 | 767924.15 | 767924.15 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881375 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 15a. Sur Oriente, Entre Carretera A Villaflores Y Calle 3a. Oriente Sur (San Francisco) | 052211E08401I12B271 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2438481.83 | 2438481.83 | 2438481.83 | 1198575.81 | 1198575.81 | 1198575.81 | 1198575.81 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881380 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Poniente (Copainalá), Entre Avenida Tonalá Y Periferico Sur Poniente (Xamaipak) | 052211E08401I12B272 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7913885.71 | 7913885.71 | 7913885.71 | 3889876.03 | 3889876.03 | 3889876.03 | 3889876.03 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881386 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 22a. Poniente, Entre Periférico Sur Poniente Y Blvd. Dr. Belisario Domínguez | 052211E08401I12B273 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8534515.69 | 8534515.69 | 8534515.69 | 4194931.44 | 4194931.44 | 4194931.44 | 4194931.44 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881548 | Rehabilitación De La Carretera Viva Mexico -Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México - Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 2 | 052211E08401I12B262 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12458101.94 | 12458101.94 | 12458101.94 | 6226575.26 | 6226575.26 | 6121636.8 | 6121636.8 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 34.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881551 | Rehabilitación De La Carretera Viva Mexico-Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México-Tapachula Del Km. 2 800 Al Km. 5 550 | 052211E08401I12B263 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12235635.83 | 12235635.83 | 12235635.83 | 6115343.01 | 6115343.01 | 6012321.85 | 6012321.85 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 34.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881552 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En El Boulevard Salomón González Blanco, Tramo: 0 740 Al 1 100 | 052211E08401I12B304 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5379614.76 | 5379614.76 | 5379614.76 | 2644217.43 | 2644217.43 | 2644217.43 | 2644217.43 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881554 | Rehabilitación De La Carretera Viva Mexico-Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México-Tapachula Del Km. 5 550 Al Km. 6 880 | 052211E08401I12B264 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6227116.48 | 6227116.48 | 6227116.48 | 3103157.66 | 3103157.66 | 3060661.06 | 3060661.06 | 49.1505 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 34.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881559 | Rehabilitación De La Carretera Viva México-Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México-Tapachula Del Km. 0 000 Al Km.2 800) | 052211E08401I12B265 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12458101.93 | 12458101.93 | 12458101.93 | 6225471.87 | 6225471.87 | 6121636.79 | 6121636.79 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 34.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881564 | Rehabilitación De La Carretera Viva México-Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México-Tapachula Del Km.2 800 Al Km. 5 550) | 052211E08401I12B266 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12235635.83 | 12235635.83 | 12235635.83 | 6115225.14 | 6115225.14 | 6012321.85 | 6012321.85 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 34.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881577 | Rehabilitación De La Carretera Viva México-Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México-Tapachula Del Km.5 550 Al Km. 6 880) | 052211E08401I12B267 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6227116.48 | 6227116.48 | 6227116.48 | 3112653.01 | 3112653.01 | 3060511.01 | 3060511.01 | 49.1481 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 34.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881603 | Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Libramiento Sur De La Ciudad De Tapachula De Córdova Y Ordóñez | 232211E08401I12B001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881609 | Estudios De Pre Inversión Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Ángel Albino Corzo (Jaltenango De La Paz) | 232211E08401I12B002 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 26951 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881617 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Camino El Bosque- Chabajebal Tramo: Km 0 000 Al Km 12 989 En El Municipio El Bosque | 232211E08401I12B003 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 21690 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881623 | Estudios De Pre Inversión Para El Hospital De La Mujer (60 Camas) De La Ciudad De San Cristóbal De Las Casas, Chiapas | 232211E09601S05B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6164536.24 | 6164536.24 | 6164536.24 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 50 | 0 | Estudio de preinversión | 209506 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881625 | Modernización De Infraestructura Vial Entre Eje 1 Del Boulevard Javier López Moreno A La Avenida Niño De Atocha (Lado Norte) | 052211E08401I12B280 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2893547.89 | 2893547.89 | 2893547.89 | 1422252.36 | 1422252.36 | 1422252.36 | 1422252.36 | 49.1525 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881630 | Proyecto Ejecutivo Del Hospital De Tapachula 120 Camas | 232211E09601S05B002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 19286913.78 | 19286913.78 | 19286913.78 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 50 | 0 | Estudio de preinversión | 360648 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881637 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas De Sunuapa (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas) | 052211E08401I12B027 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998327.24 | 4998327.24 | 1557649.27 | 1557649.27 | 31.153 | 0 | Otros | 2422 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881641 | Rehabilitación De Vialidad Boulevard 5 De Febrero En Acera Lado Derecho (Cadenamiento Km 0 000 Al 0 457.57) Y Lado Izquierdo (Cadenamiento Km 0 000 Al 0 329.26) | 052211E08401I12B301 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4538116.42 | 4538116.42 | 4538116.42 | 2230599.6 | 2230599.6 | 2230599.6 | 2230599.6 | 49.1525 | 0 | Otros | 21297 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881649 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas De Ostuacán (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas) | 052211E08401I12B028 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998479.24 | 4998479.24 | 1557801.27 | 1557801.27 | 31.156 | 0 | Otros | 18231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881655 | Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Construcción De Canal Pluvial) | 052211E08401I12B279 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8964554.05 | 8964554.05 | 8964554.05 | 4406306.23 | 4406306.23 | 4406306.23 | 4406306.23 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881683 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana En El Libramiento Sur Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón G. Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Km. 0 000 Al Km. 1 440) | 052211E08401I12B284 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5739033.64 | 5739033.64 | 5739033.64 | 2822502.12 | 2822502.12 | 2822502.12 | 2822502.12 | 49.1808 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881714 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana En El Libramiento Sur Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd.Salomón G. Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Km. 1 440 Al Km. 2 940) | 052211E08401I12B285 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5969450.04 | 5969450.04 | 5969450.04 | 2935757.64 | 2935757.64 | 2935757.64 | 2935757.64 | 49.1797 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881734 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana En El Libramiento Sur Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón G. Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Km. 2 940 Al Km. 3 420) | 052211E08401I12B286 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1861072.66 | 1861072.66 | 1861072.66 | 914764.53 | 914764.53 | 914764.53 | 914764.53 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881748 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan De Ayala) - San Antonio León - Playa Larga 1 Sección - Loma Bonita, Tramo: Km. 12 000 - Km. 18 000 | 153511E08701C03B032 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7279052.62 | 7279052.62 | 7279052.62 | 3577211.82 | 3577211.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881753 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana En El Libramiento Sur Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón G. Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Km. 3 420 Al Km. 6 900) | 052211E08401I12B287 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12727627.02 | 12727627.02 | 12727627.02 | 6255952.27 | 6255952.27 | 6255952.27 | 6255952.27 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881756 | Construcción De Cancha De Futbol Y Obras Complementarias De La Unidad Deportiva De Bochil | 052211E08401I12B183 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10035610.47 | 10035610.47 | 10035610.47 | 4931277.87 | 4931277.87 | 4931277.87 | 4931277.87 | 49.1378 | 0 | Otros | 34218 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881768 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida La Era Entre Calle Juan Pablo Ii Y Predio Del Km 0 000 Al Km. 0 647.81 (Pavimentación Con Concreto Hidráulico) | 052211E08401I12B181 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9927169.59 | 9927169.59 | 9927169.59 | 4877992.4 | 4877992.4 | 4877992.4 | 4877992.4 | 49.1378 | 0 | Otros | 41156 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881771 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan De Ayala) - San Lorenzo - Copano, Tramo: Km. 0 100 - Km. 10 000 | 153511E08701C03B033 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5890456.12 | 5890456.12 | 5890456.12 | 2894731.39 | 2894731.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881776 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo: Cabeza Maya A La Calle Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040, Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano (Tercera Etapa)) | 052211E08401I12B182 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10430172.33 | 10430172.33 | 10430172.33 | 5126054 | 5126054 | 5126054 | 5126054 | 49.1464 | 0 | Otros | 124262 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881778 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana En El Libramiento Sur Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón G. Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Km. 6 900 Al Km. 10 000) | 052211E08401I12B288 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11924301.7 | 11924301.7 | 11924301.7 | 5861097.45 | 5861097.45 | 5861097.45 | 5861097.45 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881783 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo: Cabeza Maya A La Calle Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040, Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano (Segunda Etapa)) | 052211E08401I12B184 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10430172.33 | 10430172.33 | 10430172.33 | 5125156.87 | 5125156.87 | 5125156.87 | 5125156.87 | 49.1378 | 0 | Otros | 124262 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881792 | Modernización De La Infraestructura Víal Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 15 700 Al Km. 23 200) | 052211E08401I12B185 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11224911.25 | 11224911.25 | 11224911.25 | 5515674.07 | 5515674.07 | 5515674.07 | 5515674.07 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881794 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Juárez - Ostuacan) Nvo. Juan Del Grijalva - Sayula, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 300 | 153511E08701C03B034 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5485756.36 | 5485756.36 | 5485756.36 | 2695860.89 | 2695860.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881800 | Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público En El Libramiento Sur Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 | 052211E08401I12B302 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12755810.04 | 12755810.04 | 12755810.04 | 6269804.94 | 6269804.94 | 6269804.94 | 6269804.94 | 49.1525 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881802 | Construcción De Colector Pluvial Y Servicios Básicos Del Callejón Zapata Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Periférico Norte Poniente | 052211E08401I12B186 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 18574041.16 | 18574041.16 | 18574041.16 | 9126874.57 | 9126874.57 | 9126874.57 | 9126874.57 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881804 | Mantenimiento De Camino: Pichucalco-Estación Suspiro -Juárez, Tramo: Km 0 000 Al Km 18 000 (T.A.) | 153511E08701C03B058 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5299898.24 | 5299898.24 | 5299898.24 | 2604540.94 | 2604540.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881809 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo: Cabeza Maya A La Calle Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040, Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano (Cuarta Etapa)) | 052211E08401I12B187 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10420721.5 | 10420721.5 | 10420721.5 | 5120512.9 | 5120512.9 | 5120512.9 | 5120512.9 | 49.1378 | 0 | Otros | 124262 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881814 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Reforma-Boca Limón) Cristo Rey- Aldama, Tramo: Km 0 000 Al Km 23 000, Subtramo: A Reconstruir Del Km 0 000 Al Km 4 442 | 153511E08701C03B059 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11189655.17 | 11189655.17 | 11189655.17 | 5499082.01 | 5499082.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881816 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La 9a. Sur Entre La 14a. Y 19a. Poniente (Colonia Xamaipak) En Tuxtla Gutiérrez | 052211E08401I12B188 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11235814.99 | 11235814.99 | 11235814.99 | 5521031.92 | 5521031.92 | 5521031.92 | 5521031.92 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881823 | Modernización De Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles En La Colonia Insurgentes (12 Avenida Norte Entre 9ª. Y 13 Poniente Y 7a. Poniente Entre Terminal De Corto Recorrido) | 052211E08401I12B281 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7819332.64 | 7819332.64 | 7819332.64 | 3843400.79 | 3843400.79 | 3843400.79 | 3843400.79 | 49.1525 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 45.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881828 | Modernización De La Infraestructura Víal Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500) | 052211E08401I12B190 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10759345.97 | 10759345.97 | 10759345.97 | 5286905.54 | 5286905.54 | 5286905.54 | 5286905.54 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881833 | Modernización De Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles En La Colonia Insurgentes (12ª. Avenida Norte Entre 13 Poniente Y Puente Chedraui (Incluye Gazas) (Pavimento) | 052211E08401I12B282 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8601283.07 | 8601283.07 | 8601283.07 | 4227749.31 | 4227749.31 | 4227749.31 | 4227749.31 | 49.1525 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 45.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881837 | Mantenimiento Del Camino: Espejo-Sunuapa, Tramo Km 0 000 Al Km 18 000 (T.A) | 153511E08701C03B060 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7947057.77 | 7947057.77 | 7947057.77 | 3905662.56 | 3905662.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881838 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Av. Vicente Pineda, Calle Manuel Arias Sojob Y Av. Erasto Urbina) | 052211E08401I12B194 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1317723.28 | 1317723.28 | 1317723.28 | 647500.18 | 647500.18 | 647500.18 | 647500.18 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881902 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle José María Liceaga) | 052211E08401I12B195 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1269186.69 | 1269186.69 | 1269186.69 | 623650.37 | 623650.37 | 623650.37 | 623650.37 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881907 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga (Con Concreto Hidráulico De Las Calles Daniel Sarmiento Rojas, Luis Donaldo Colosio, Cerrada De La 3ra. Ampl. Sonora Y Prol De Miguel Alemán | 052211E08401I12B196 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3559305.17 | 3559305.17 | 3559305.17 | 1748964.14 | 1748964.14 | 1748964.14 | 1748964.14 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881912 | Modernización De Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles En La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12ª. Avenida Norte Entre 9ª Y 17 Poniente (Puente Seco) (Alumbrado Público | 052211E08401I12B283 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7614795.3 | 7614795.3 | 7614795.3 | 3742865.49 | 3742865.49 | 3742865.49 | 3742865.49 | 49.1525 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 45.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881913 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premezclado De La Calle Francisco I. Madero E Innominada) | 052211E08401I12B197 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1020457.52 | 1020457.52 | 1020457.52 | 501430.34 | 501430.34 | 501430.34 | 501430.34 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881916 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Judea, Colonia Nueva Maravilla) | 052211E08401I12B198 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2781005.75 | 2781005.75 | 2781005.75 | 1366524.95 | 1366524.95 | 1366524.95 | 1366524.95 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881923 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Norte-Oriente) | 052211E08401I12B208 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1897670.49 | 1897670.49 | 1897670.49 | 932473.46 | 932473.46 | 932473.46 | 932473.46 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881925 | Modernización Del Tramo: 4a Sur A La 28 Oriente, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 052211E08401I12B289 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6403745.39 | 6403745.39 | 6403745.39 | 3147603.67 | 3147603.67 | 3147603.67 | 3147603.67 | 49.1525 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 45.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881928 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Luna) | 052211E08401I12B211 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1236334.14 | 1236334.14 | 1236334.14 | 617507.35 | 617507.35 | 607507.35 | 607507.35 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881929 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Morelos 2da. Sección - Ranchería El Rosario; Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000, Incluye Ramal 1 | 153511E08701C03B061 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10846925.21 | 10846925.21 | 10846925.21 | 9012272.66 | 9012272.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881932 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La 14 Avenida Norte Entre 3a Y 5a Poniente (Colonia Centro) | 052211E08401I12B290 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3274914 | 3274914 | 3274914 | 1609703.5 | 1609703.5 | 1609703.5 | 1609703.5 | 49.1525 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881935 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológicos Los Cerritos, En Tapachula (Cancha De Usos Múltiples Con Techado, Cancha De Futbol Rápido) | 382411E09601I12B004 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9489278.34 | 9489278.34 | 9489278.34 | 4662822.29 | 4662822.29 | 4662822.29 | 4662822.29 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881938 | Rehabilitación De La Vialidad De La 16 Norte Sur Entre 11a Y 8a Calle Poniente Y 11a Entre 14a Y 16a Avenida Norte | 052211E08401I12B300 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1541021.77 | 1541021.77 | 1541021.77 | 757226.21 | 757226.21 | 757226.21 | 757226.21 | 49.1379 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881939 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000 | 153511E08701C03B062 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10369766.1 | 10369766.1 | 10369766.1 | 5096337.06 | 5096337.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881944 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológicos Los Cerritos (Jardinería, Estacionamiento, Banquetas Y Andadores, Edificio Administrativo, Cancha De Futbol) | 382411E09601I12B005 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 11982154.8 | 11982154.8 | 11982154.8 | 5963129.93 | 5963129.93 | 5887766.86 | 5887766.86 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881952 | Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula | 382421E09601I12B004 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 12753155 | 12753155 | 12753155 | 6266619.36 | 6266619.36 | 6266619.36 | 6266619.36 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881969 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Calle Rizo De Oro, Entre Calle Baja California Y Calle Campeche, Colonia Plan De Ayala) | 052211E08401I12B199 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1331360.93 | 1331360.93 | 1331360.93 | 654202.77 | 654202.77 | 654202.77 | 654202.77 | 49.1379 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881973 | 2a Etapa Del Malecón De Puerto Madero, En El Municipio De Tapachula (Construcción) | 162211E09601I12B001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 18086328.38 | 18086328.38 | 14626576.33 | 14626576.33 | 29.2824 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881980 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación De Calle Cuarzo Entre Calle Zafiro Y Avenida Tlaxcala) | 052211E08401I12B200 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1991355.18 | 1991355.18 | 1991355.18 | 978507.03 | 978507.03 | 978507.03 | 978507.03 | 49.1377 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881981 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 1da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000 | 153511E08701C03B063 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7490978.91 | 7490978.91 | 7490978.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881994 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Del Cisne Entre Calle Gavilán Y Calle Ave Del Paraíso, Colonia Los Pájaros) | 052211E08401I12B201 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5326776.71 | 5326776.71 | 5326776.71 | 2617462.06 | 2617462.06 | 2617462.06 | 2617462.06 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882008 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación De Circuito Las Casas Sur, Entre Circuito Las Casas Poniente Y Circuito Las Casas Oriente) | 052211E08401I12B202 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6615201.39 | 6615201.39 | 6615201.39 | 3250557.86 | 3250557.86 | 3250557.86 | 3250557.86 | 49.1377 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882019 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Central Sur Entre Avenida Central Y 4a. Sur Ejido El Jobo) | 052211E08401I12B203 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4299703.79 | 4299703.79 | 4299703.79 | 2112784.38 | 2112784.38 | 2112784.38 | 2112784.38 | 49.1379 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882050 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5a. Poniente Entre Boulevard Salomón González Blanco Y Av. San Pablo (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Bás | 052211E08401I12B204 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10967498.87 | 10967498.87 | 10967498.87 | 5389187.29 | 5389187.29 | 5389187.29 | 5389187.29 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882064 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5a. Poniente Entre Avenida San Pablo Y Avenida Castellanos (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos) | 052211E08401I12B205 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10029895.77 | 10029895.77 | 10029895.77 | 5012496.16 | 5012496.16 | 4928469.79 | 4928469.79 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882077 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5a. Poniente Entre Avenida Clavel Y Avenida 10 De Octubre (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos) | 052211E08401I12B210 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10759668.96 | 10759668.96 | 10759668.96 | 5377348.42 | 5377348.42 | 5287064.25 | 5287064.25 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882209 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Cabecera Municipal De Chilón (Barrio Guadalupe Centro) | 022131E07601C01B008 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 717309.22 | 717309.22 | 717309.22 | 717309.22 | 717309.22 | 691598.47 | 691598.47 | 96.4157 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882234 | Construcción Del Interceptor Pluvial Del Boulevard Belisario Domínguez Al Rio Sabinal (Construcción Del Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Calle Las Palmas) | 382211E08401I12B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12968424.84 | 12968424.84 | 12968424.84 | 6526353.85 | 6526353.85 | 6372398.23 | 6372398.23 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882238 | Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Principal Entre Calle 1 Y 2 De La Colonia La Independencia | 052211E08401I12B226 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1910440.5 | 1910440.5 | 1910440.5 | 938560.56 | 938560.56 | 938560.56 | 938560.56 | 49.128 | 0 | Otros | 51164 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882239 | Construcción De Planta De Tratamiento De Mapastepec | 022131E07601C01B156 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4909660.42 | 4909660.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882247 | Construcción Del Interceptor Pluvial Del Boulevard Belisario Domínguez Al Rio Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Calle Las Palmas Y Río Sabinal) | 382211E08401I12B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12433498.29 | 12433498.29 | 12433498.29 | 6169731.36 | 6169731.36 | 6109547.1 | 6109547.1 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882253 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Boulevard Rodulfo Figueroa Del Tramo: Lateral Norte, Tramo: 0 000 Al 1 727, Lateral Sur, Tramo: 0 000 Al 0 580 | 052211E08401I12B175 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11333209.86 | 11333209.86 | 11333209.86 | 5568889.61 | 5568889.61 | 5568889.61 | 5568889.61 | 49.1378 | 0 | Otros | 82684 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882257 | Construcción Y Equipamiento De Casa De Las Artesanías Chiapas | 382421E09601I12B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 11986872.85 | 11986872.85 | 11986872.85 | 5890085.2 | 5890085.2 | 5890085.2 | 5890085.2 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882258 | Construcción De La Planta De Tramiento De Aguas Residules Y Colectores (Primera Etapa), Para La Cabecera Municipal De Tonalá | 022131E07601C01B161 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 30122825.27 | 30122825.27 | 30122825.27 | 29612268.89 | 29612268.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882262 | Construcción De Infraestructura Vial Urbana De La Calle Negrete Entre La Rotonda Ayuntamiento En El Municipio De Huixtla Y El E.C. (Tapachula - Arriaga) En El Municipio De Tuzantán, Chiapas | 052211E08401I12B169 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3256270.88 | 3256270.88 | 3256270.88 | 1600059.77 | 1600059.77 | 1600059.77 | 1600059.77 | 49.1378 | 0 | Otros | 55647 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882265 | Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua | 382421E09601I12B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 27387388 | 27387388 | 27387388 | 13687601.83 | 13687601.83 | 13457559.01 | 13457559.01 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882270 | Construcción Del Parque La Ceiba | 382411E09601I12B007 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4944999.83 | 4944999.83 | 4944999.83 | 2429863.96 | 2429863.96 | 2429863.96 | 2429863.96 | 49.1378 | 0 | Otros | 21690 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882274 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Jol Catarraya | 022231E10901C01B020 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2817964.71 | 2817964.71 | 2817964.71 | 2535453.74 | 2535453.74 | 2431219.5 | 2431219.5 | 86.2757 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882277 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12 Avenida Norte Y La 14 Calle Oriente (De La 14ª Calle Oriente Entre Calle Central Y 1ª Sur) | 052211E08401I12B257 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2631382.56 | 2631382.56 | 2631382.56 | 1293003.41 | 1293003.41 | 1293003.41 | 1293003.41 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882278 | Modernización De Infraestructura Deportiva | 382411E09601I12B006 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 2429864.04 | 2429864.04 | 2429864.04 | 2429864.04 | 49.1378 | 0 | Otros | 40390 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882290 | Pavimentación Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De Corzo) - Nucatili, Tramo: Km 0 000 Al Km 2 000 | 052211E08401I12B234 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nucatili | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11419391.4 | 11419391.4 | 11419391.4 | 5611237.32 | 5611237.32 | 5611237.32 | 5611237.32 | 49.1378 | 0 | Otros | 100669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882291 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12 Avenida Norte Y La 14 Calle Oriente (De La 12ª. Avenida Norte, Cruce De La 1ª,3ª,5ª Y 7ª Calle Poniente) | 052211E08401I12B256 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11208338.24 | 11208338.24 | 11208338.24 | 5507530.45 | 5507530.45 | 5507530.45 | 5507530.45 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882306 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa De Corzo, Tramo Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Subtramo: 3 000 Al 5 220) | 052211E08401I12B240 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11450299.32 | 11450299.32 | 11450299.32 | 5626424.79 | 5626424.79 | 5626424.79 | 5626424.79 | 49.1378 | 0 | Otros | 100669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882312 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12 Avenida Norte Y La 14 Calle Oriente (De La 12ª. Avenida Norte Entre 7ª. Calle Poniente Y 9ª. Calle Poniente) | 052211E08401I12B255 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1403135.56 | 1403135.56 | 1403135.56 | 689469.9 | 689469.9 | 689469.9 | 689469.9 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882317 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Subtramo: 7 000 Al 9 380) | 052211E08401I12B241 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11570928.53 | 11570928.53 | 11570928.53 | 5685699.33 | 5685699.33 | 5685699.33 | 5685699.33 | 49.1378 | 0 | Otros | 100669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882320 | Construcción De Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Marcos Catarraya, Municipío De Chilón | 022231E10901C01B092 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1728687.6 | 1728687.6 | 1728687.6 | 1592114.72 | 1592114.72 | 1547561.68 | 1547561.68 | 89.5223 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882322 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Palenque | 211206402351B03401S05D0115933S192016 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2016 | 1246999.99 | 1246999.99 | 1246999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 124263 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La falta de avance se debe a la autorización tardía del recurso. / Registro: La falta de avance se debe a la autorización tardía del recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882324 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12 Avenida Norte Y La 14 Calle Oriente (De La 12ª. Avenida Norte Entre 5ª. Calle Poniente Y 7ª. Calle Poniente) | 052211E08401I12B254 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2135757.99 | 2135757.99 | 2135757.99 | 1049464.41 | 1049464.41 | 1049464.41 | 1049464.41 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882343 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gtz.-Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.10 380 (T.A.) (Mejoramiento De Infra. Vial Urbana En El Acceso De Tuxtla Gtz. S/Libr.Norte | 052211E08401I12B242 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1924644.25 | 1924644.25 | 1924644.25 | 945727.78 | 945727.78 | 945727.78 | 945727.78 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882352 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gtz.-Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De Infr. Vial Urb. En La Salida De Tuxtla Gtz. S/ Libr. Norte | 052211E08401I12B243 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2195368.78 | 2195368.78 | 2195368.78 | 1078755.85 | 1078755.85 | 1078755.85 | 1078755.85 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882359 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urb. Carr. Tuxtla Gtz.-Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mej. De Infra. Vial Urb. Del Subtramo K.M.3 700 Al Km.7 200 (Seg. Víal Cahuare)) | 052211E08401I12B244 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12868554.27 | 12868554.27 | 12868554.27 | 6323324.02 | 6323324.02 | 6323324.02 | 6323324.02 | 49.1378 | 0 | Otros | 100669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882361 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Benito Juárez, En El Municpio De La Concordia | 022231E10901C01B093 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12825635.49 | 12825635.49 | 12825635.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882367 | Construcción De Galería Filtrante Y Línea De Conducción Cahuare, En La Ciudad De Chiapa De Corzo, Municipio De Chiapa De Corzo | 022231E10901C01B227 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 21752415 | 21752415 | 21752415 | 21383721.92 | 21383721.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882380 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Dren Pluvial En El Paso Interior Vehicular (P.I.V.) Intersección Quetzales Y Libramiento Sur Oriente | 052211E08401I12B172 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6449190.95 | 6449190.95 | 6449190.95 | 3168990.34 | 3168990.34 | 3168990.34 | 3168990.34 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882381 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Especialidades Médicas Oncológicas De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | 211206402351B03401S05D0135933S192016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2016 | 1131000 | 1131000 | 1131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 5317960 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La falta de avance se debe a la autorización tardía del recurso. / Registro: Cierre definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882394 | Reconstrucción Del Camino: Teopisca - Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 115 475.77 Al Km. 122 000 | 033511E08501C03B001 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7041564.56 | 7041564.56 | 7041564.56 | 7033702.77 | 7033702.77 | 6854375.97 | 6854375.97 | 97.3417 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882399 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12 Avenida Norte Y La 14 Calle Oriente (De La 12ª. Avenida Norte Entre 3ª. Calle Poniente Y 5ª. Calle Poniente) | 052211E08401I12B253 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2517120.28 | 2517120.28 | 2517120.28 | 1236857.44 | 1236857.44 | 1236857.44 | 1236857.44 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882401 | Modernización Del Camino: E.C. (Huitiupán - El Bosque) - San Francisco Portugal - El Jardín, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 700 | 033511E08601C03B001 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3808286.75 | 3808286.75 | 3808286.75 | 3805387.09 | 3805387.09 | 3665459.66 | 3665459.66 | 96.2496 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882409 | Modernización Del Camino: El Paraíso - El Nopal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 800 | 033511E08601C03B002 | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4316340.87 | 4316340.87 | 4316340.87 | 4290049.23 | 4290049.23 | 4193906.9 | 4193906.9 | 97.1635 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882414 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12 Avenida Norte Y La 14 Calle Oriente (De La 12 Avenida Norte Entre 1a. Calle Poniente Y 3a. Calle Poniente) | 052211E08401I12B252 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3528414.83 | 3528414.83 | 3528414.83 | 1733785.3 | 1733785.3 | 1733785.3 | 1733785.3 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882415 | Rehabilitación Del Boulevard " La Gloria" Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rosario Sabinal De La Colonia La Herradura | 052211E08401I12B177 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4011567.72 | 4011567.72 | 4011567.72 | 1971195.99 | 1971195.99 | 1971195.99 | 1971195.99 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882416 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Entronque Crucero Chalan A Bashequén, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 270 | 033511E08601C03B003 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3554224.14 | 3554224.14 | 3554224.14 | 3550093.83 | 3550093.83 | 3405905.23 | 3405905.23 | 95.827 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882421 | Reconstrucción De La 4ª.Poniente Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito (Pavimentación De La 12 Poniente Entre Central Y 2 Sur (91.18 Mts); 10a. Y 12 Sur (103.82 Mts) Playa San Benito) | 052211E08401I12B246 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2694952.91 | 2694952.91 | 2694952.91 | 1324240.48 | 1324240.48 | 1324240.48 | 1324240.48 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882423 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 500 | 033511E08601C03B004 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3730468.61 | 3730468.61 | 3730468.61 | 3727633.01 | 3727633.01 | 3609662.24 | 3609662.24 | 96.7616 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882425 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Carril De Baja Sobre Libramiento Norte, Entre Calzada Fidel Velázquez Y La Avenida Rosa Del Poniente | 052211E08401I12B178 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2899085.55 | 2899085.55 | 2899085.55 | 1424546.77 | 1424546.77 | 1424546.77 | 1424546.77 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882431 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tuxtla - Cintalapa) - Jiquipilas, Tramo: La Cintal - Jiquipilas, Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 1 068 | 033511E08601C03B005 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 507966.1 | 507966.1 | 507966.1 | 500052.22 | 500052.22 | 474671.3 | 474671.3 | 93.4455 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882437 | Reconstrucción De La 4ª.Poniente Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Poniente Entre 2 Sur Y 10a. Sur (497.00 Mts)) | 052211E08401I12B245 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6814677.91 | 6814677.91 | 6814677.91 | 3348582.57 | 3348582.57 | 3348582.57 | 3348582.57 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882438 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Arboledas Entre Sabino Sur Y Flamboyan Sur En La Colonia Patria Nueva | 052211E08401I12B179 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2542035.57 | 2542035.57 | 2542035.57 | 1249100.27 | 1249100.27 | 1249100.27 | 1249100.27 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882443 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Ciudad Cuauhtémoc - Chihuahua - Ángel Albino Corzo, Km. 13 450 Al Km. 14 450 | 033511E08601C03B006 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3553732.42 | 3553732.42 | 3553732.42 | 3553724.75 | 3553724.75 | 3441387.09 | 3441387.09 | 96.8387 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882449 | Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La Calle Reforma Entre C. Castaño Y Liberación En La Colonia Palmeiras | 052211E08401I12B232 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1604808 | 1604808 | 1604808 | 802044.17 | 802044.17 | 788409.53 | 788409.53 | 49.128 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882450 | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a. Avenida Norte Entre Calle Central Norte Y 3a. Calle Oriente Norte | 052211E08401I12B180 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4288425.66 | 4288425.66 | 4288425.66 | 2107237.88 | 2107237.88 | 2107237.88 | 2107237.88 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882454 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Comitán De Dominguez. | 211206402351B03401S05D0125933S192016 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2016 | 1246999.99 | 1246999.99 | 1246999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 160859 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La falta de avance se debe a la autorización tardíadel recurso / Registro: Cierre definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882459 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Jose Maria Morelos Entre Boulevard Las Aguilas Y Calle 27 De Enero En La Colonia Popular Emiliano Zapata | 052211E08401I12B223 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1513301.98 | 1513301.98 | 1513301.98 | 743603.25 | 743603.25 | 743603.25 | 743603.25 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882461 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En La Avenida 20 De Noviembre Entre Carretera Costera Y Josefa Ortiz De Domínguez, Colonia El Porvenir | 052211E08401I12B231 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4508419.68 | 4508419.68 | 4508419.68 | 2215338.1 | 2215338.1 | 2215338.1 | 2215338.1 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882464 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. San Cristóbal - Saclamantón Barrio Pachintik, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 15 680 | 033511E08601C03B007 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4888515.26 | 4888515.26 | 4888515.26 | 4888285.16 | 4888285.16 | 4775270.54 | 4775270.54 | 97.6835 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882468 | Rehabilitación De Los Servicios Básicos De La Av. Laureles Entre Blvd. Belisario Dguez. Y Río Sabinal (Col. Jardines De Tuxtla), Consistente En Red De Agua Potable Y Red De Alcantarillado Sanitario | 052211E08401I12B233 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 1482915.26 | 1482915.26 | 1457918.42 | 1457918.42 | 49.1378 | 0 | Otros | 603704 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882469 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Oxchuc - Plaza Yochib, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 22 000 | 033511E08601C03B008 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4061698.52 | 4061698.52 | 4061698.52 | 4061467.01 | 4061467.01 | 3928210.13 | 3928210.13 | 96.7135 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882475 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Pueblo Nuevo Solistahuacán - Chapayal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 | 033511E08601C03B009 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5714618.64 | 5714618.64 | 5714618.64 | 5709599.9 | 5709599.9 | 5532067.07 | 5532067.07 | 96.8055 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882482 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La 1a Avenida Sur Oriente Entre Calle Central Sur Y 2a. Calle Oriente Sur (San José Terán) | 052211E08401I12B235 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1558656.11 | 1558656.11 | 1558656.11 | 765889.27 | 765889.27 | 765889.27 | 765889.27 | 49.1378 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882485 | Construcción De Calles Con Pavimento Mixto De Piedra De Canto Rodado Y Concreto Hidráulico En La Calle "El Esfuerzo" (Entrada Principal) De La Colonia Las Delicias | 052211E08401I12B229 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1416387 | 1416387 | 1416387 | 695494.03 | 695494.03 | 695494.03 | 695494.03 | 49.1034 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882486 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Fernando - Monterrey, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 000 | 033511E08601C03B010 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3554299.8 | 3554299.8 | 3554299.8 | 3542968.49 | 3542968.49 | 3426094.55 | 3426094.55 | 96.393 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882491 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Paso Inferior Vehicular (P.I.V.) Sobre Boulevard Salomón González Blanco Y Calzada Fidel Velázquez, Cadenamiento 1 660) | 052211E08401I12B258 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3120908.84 | 3120908.84 | 3120908.84 | 1533545.84 | 1533545.84 | 1533545.84 | 1533545.84 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882493 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Simojovel - La Pimienta, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 800 | 033511E08601C03B011 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4062212.48 | 4062212.48 | 4062212.48 | 4061807.2 | 4061807.2 | 3929394.36 | 3929394.36 | 96.7304 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882498 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 500 | 033511E08601C03B012 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4062269.8 | 4062269.8 | 4062269.8 | 4059905.81 | 4059905.81 | 3933102.72 | 3933102.72 | 96.8203 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882500 | Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico, En Calle Tulipanes, Entre E.C. Tapachula - Nueva Alemania Y Calle Claveles, Colonia Las Gardenias | 052211E08401I12B228 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 406216 | 406216 | 406216 | 199465.83 | 199465.83 | 199465.83 | 199465.83 | 49.1034 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882502 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Paso Inferior Vehicular (P.I.V.) Sobre Boulevard Salomón González Blanco Y Calzada Al Sumidero, Cadenamiento 2 880) | 052211E08401I12B259 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4179796.26 | 4179796.26 | 4179796.26 | 2053859.79 | 2053859.79 | 2053859.79 | 2053859.79 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882508 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 14 880 | 033511E08601C03B013 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10573751.66 | 10573751.66 | 10573751.66 | 10573472.84 | 10573472.84 | 10334929.75 | 10334929.75 | 97.7414 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882509 | Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De La Calle Rio Suchiate Entre E.C. Puerto Madero - Tapachula Y Calle Santa Rosa. Colonia El Suspiro | 052211E08401I12B227 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 843808 | 843808 | 843808 | 414338.33 | 414338.33 | 414338.33 | 414338.33 | 49.1034 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882510 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico Del Paso Vehicular Inferior (P.I.V.) Del Boulevard Salomón González Blanco Y Calle Central Norte, Cadenamiento 3 900 | 052211E08401I12B260 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2167043.44 | 2167043.44 | 2167043.44 | 1064837.4 | 1064837.4 | 1064837.4 | 1064837.4 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882512 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Vicente Guerrero - Las Tijeras, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 240 | 033511E08601C03B014 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3808229.42 | 3808229.42 | 3808229.42 | 3808006.4 | 3808006.4 | 3706303.61 | 3706303.61 | 97.3235 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160500882522 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De La Carretera 187, Tramo: Estación Chontalpa - Entronque Malpasito | 013511E08601I12B001 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2197929.44 | 2197929.44 | 2197929.44 | 2197929.44 | 2197929.44 | 2143526.48 | 2143526.48 | 97.5248 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882523 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yabteclum - Puebla, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 000 | 033511E08601C03B015 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3553874.69 | 3553874.69 | 3553874.69 | 3550911.18 | 3550911.18 | 3441106.21 | 3441106.21 | 96.8269 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882528 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De Carretera Estatal ¿Ruta Del Café¿ | 013511E08601I12B002 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3497400 | 3497400 | 3497400 | 3497400 | 3497400 | 3425392.86 | 3425392.86 | 97.9411 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882530 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De La Carretera Estatal 125, Tramo: Pichucalco - Entronque Con La Carretera Federal Cárdenas - Villahermosa. | 013511E08601I12B003 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2198842.6 | 2198842.6 | 2198842.6 | 2198842.6 | 2198842.6 | 2144423.9 | 2144423.9 | 97.5251 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882538 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De La Carretera Estatal 53, Tramo: Villaflores - Ocozocoautla | 013511E08601I12B004 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2087867.42 | 2087867.42 | 2087867.42 | 2087867.42 | 2087867.42 | 2045383.44 | 2045383.44 | 97.9652 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882539 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yalchitom - E.C. F.R. Serrano, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 860 | 033511E08601C03B016 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5078238.4 | 5078238.4 | 5078238.4 | 5076894.09 | 5076894.09 | 4916607.99 | 4916607.99 | 96.8172 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882542 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En 4a. Calle Oriente Entre Central Sur Y 5a. Privada | 052211E08401I12B225 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3013943.26 | 3013943.26 | 3013943.26 | 1506108.59 | 1506108.59 | 1480985.31 | 1480985.31 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882552 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Paso Inferior Vehicular (P.I.V.) Sobre Boulevard Salomón González Blanco Y 5a. Calle Poniente Norte, Cadenamiento 4 780 | 052211E08401I12B261 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3041298.43 | 3041298.43 | 3041298.43 | 1494427.04 | 1494427.04 | 1494427.04 | 1494427.04 | 49.1378 | 0 | Otros | 621163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882556 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yalcoc - Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 31 500 | 033511E08601C03B017 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6983593.22 | 6983593.22 | 6983593.22 | 6981756.18 | 6981756.18 | 6770518.71 | 6770518.71 | 96.9489 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882557 | Construcción De Calle De Acceso (Innominada) Con Carpeta Asfáltica A La Escuela De Enfermería | 052211E08401I12B224 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4042810.98 | 4042810.98 | 4042810.98 | 1986548.24 | 1986548.24 | 1986548.24 | 1986548.24 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882564 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Avenida Ramón Larrainzar Entre Periférico Norte Y Diagonal Hermanos Paniagua, Barrio San Ramón En San Cristóbal De Las Casas | 052211E08401I12B167 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5509387.19 | 5509387.19 | 5509387.19 | 2707191.47 | 2707191.47 | 2707191.47 | 2707191.47 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882567 | Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La 1a. Avenida Sur Entre 2a. Y 6a. Calle Oriente | 052211E08401I12B222 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3406894.7 | 3406894.7 | 3406894.7 | 1702561.94 | 1702561.94 | 1674072.99 | 1674072.99 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882574 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Desvío Tolbiljá - Paraje Tzontealjá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 | 033511E08601C03B018 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3553614.39 | 3553614.39 | 3553614.39 | 3553328.58 | 3553328.58 | 3436354.97 | 3436354.97 | 96.7003 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882577 | Construcción De Banquetas Laterales En Boulevard Juan Sabines Acera Norte (Blvd. Del Cementerio Calle Crescencio Rosas) Acera Sur (Blvd. Del Cementerio Eje Vial 1) | 052211E08401I12B176 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10050219.08 | 10050219.08 | 10050219.08 | 4938456.21 | 4938456.21 | 4938456.21 | 4938456.21 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882582 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle "Camino El Aguinal" Entre Calle Rio La Plata Y Calle 26, Colonia San Jerónimo | 052211E08401I12B221 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2646290.4 | 2646290.4 | 2646290.4 | 1300328.79 | 1300328.79 | 1300328.79 | 1300328.79 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882586 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Puerto Caté - Larrainzar) - Camtealhucum Dos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 2 000 | 033511E08601C03B019 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4991286.88 | 4991286.88 | 4991286.88 | 4985437.79 | 4985437.79 | 4905044.93 | 4905044.93 | 98.2722 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882587 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Eta - El Castaño, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 802.65 | 153511E08601C03B101 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1787233.51 | 1787233.51 | 1787233.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882590 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Eje 3 Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines) | 052211E08401I12B236 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5478312.1 | 5478312.1 | 5478312.1 | 2691921.86 | 2691921.86 | 2691921.86 | 2691921.86 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882591 | Pavimentación C/Concreto Hidráulico De La Calle Décimo Octava Av.Sur Entre 2a.Priv.Pte. Y Central Pte.,18 Av.Nte. Entre Central Pte.Y 3a. Priv.Pte. Y 3a. Priv.Pte. Entre 18 Av.Nte. Y Calle Del Sapo | 052211E08401I12B220 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3609693 | 3609693 | 3609693 | 1773723.6 | 1773723.6 | 1773723.6 | 1773723.6 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882597 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tila - Chulum Juárez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 34 000 | 033511E08601C03B020 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4733881.97 | 4733881.97 | 4733881.97 | 4731887.35 | 4731887.35 | 4626139.47 | 4626139.47 | 97.724 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882602 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Chilón - Tzajalá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 500 | 033511E08601C03B021 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3554224.86 | 3554224.86 | 3554224.86 | 3554197.23 | 3554197.23 | 3447136.98 | 3447136.98 | 96.987 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882603 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De San Cristóbal De Las Casas (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Javier López Moreno Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines) | 052211E08401I12B237 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5188818.01 | 5188818.01 | 5188818.01 | 2549670.84 | 2549670.84 | 2549670.84 | 2549670.84 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882612 | Ampliación Y Modernización Del Camino: Titaltetic - Entronque Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 460 | 033511E08601C03B028 | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7496130.07 | 7496130.07 | 7496130.07 | 7494797.26 | 7494797.26 | 7301908.75 | 7301908.75 | 97.409 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882618 | Modernización Del Camino: E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 060 | 033511E08601C03B029 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5078230.69 | 5078230.69 | 5078230.69 | 5075398.42 | 5075398.42 | 4913001.05 | 4913001.05 | 96.7463 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882634 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Periférico Norte Poniente Entre Carretera A Chamula Y Crucero A Milpoleta) | 052211E08401I12B238 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4194091.42 | 4194091.42 | 4194091.42 | 2060884.11 | 2060884.11 | 2060884.11 | 2060884.11 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882635 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Chanal - La Mendoza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 28 800 | 033511E08601C03B030 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3554389.66 | 3554389.66 | 3554389.66 | 3545479.77 | 3545479.77 | 3393961.31 | 3393961.31 | 95.4865 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882640 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Nance - Puerto Rico, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 060 | 033511E08601C03B031 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10432016.94 | 10432016.94 | 10432016.94 | 10431997.77 | 10431997.77 | 10186495.36 | 10186495.36 | 97.6465 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882646 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Porvenir - Samuel León Brindis, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 014 | 033511E08601C03B032 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3808207.9 | 3808207.9 | 3808207.9 | 3807873.14 | 3807873.14 | 3691292.45 | 3691292.45 | 96.9299 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882650 | Reconstrucción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle La Entrada Principal En Ejido Viva México | 052211E08401I12B219 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1751731.98 | 1751731.98 | 1751731.98 | 860590.29 | 860590.29 | 860590.29 | 860590.29 | 49.128 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882652 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Huitiupán - Sombra Carrizal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 000 | 033511E08601C03B033 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5077630.72 | 5077630.72 | 5077630.72 | 5074993.47 | 5074993.47 | 4909137.58 | 4909137.58 | 96.6817 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882654 | Modernización Y Ampliación Del Camino: José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chis. - Tab.), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 860 | 033511E08601C03B034 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5713080.79 | 5713080.79 | 5713080.79 | 5712855.02 | 5712855.02 | 5569827.77 | 5569827.77 | 97.4925 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882658 | Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 2ª Calle Oriente Entre Boulevard Puerto Madero Y 3ª Av. Sur, Puerto Madero | 052211E08401I12B218 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1687313.81 | 1687313.81 | 1687313.81 | 828942.96 | 828942.96 | 828942.96 | 828942.96 | 49.128 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882665 | Modernización Y Ampliación Del Camino: La Mesilla - Reforma Agraria Dos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 000 | 033511E08601C03B035 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3808323.14 | 3808323.14 | 3808323.14 | 3800421.7 | 3800421.7 | 3677279.27 | 3677279.27 | 96.559 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882668 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Miguel Alemán - Raya De Tabasco, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 26 400 | 033511E08601C03B036 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5077772.99 | 5077772.99 | 5077772.99 | 5074626.31 | 5074626.31 | 4913123.17 | 4913123.17 | 96.7574 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882669 | Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De Calle 12 De Diciembre Entre 31 De Diciembre Y 8ª Norte, Cerr 16 De Diciembre Y Cerrada 31 De Diciembre En La Colonia 24 De Dic. | 052211E08401I12B217 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 671224 | 671224 | 671224 | 329593.74 | 329593.74 | 329593.74 | 329593.74 | 49.1034 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882674 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nueva Esperanza - Chinintié, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 | 033511E08601C03B037 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5836334.8 | 5836334.8 | 5836334.8 | 5818776.44 | 5818776.44 | 5762730.5 | 5762730.5 | 98.7389 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882676 | Construcción Con Pavimento Mixto De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Avenida Doyler Miles Y La Calle Simón Bolívar De La Colonia Unidad Y Fuerza, En La Ciudad De Tapachula | 052211E08401I12B216 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1738814.93 | 1738814.93 | 1738814.93 | 854244.41 | 854244.41 | 854244.41 | 854244.41 | 49.128 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882678 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nuevo Limar - Usipá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 11 000 | 033511E08601C03B038 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3046373.99 | 3046373.99 | 3046373.99 | 3045678.84 | 3045678.84 | 2901186.15 | 2901186.15 | 95.2341 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882679 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Diagonal Hermanos Paniagua Entre Clínica No. 17 Del Imss Y Carretera Panamericana) | 052211E08401I12B239 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4021065.54 | 4021065.54 | 4021065.54 | 1975863.01 | 1975863.01 | 1975863.01 | 1975863.01 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882685 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 10ª. Avenida Norte Entre 19ª. Oriente Y 25ª. Poniente | 052211E08401I12B215 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6535886.48 | 6535886.48 | 6535886.48 | 3211590.6 | 3211590.6 | 3211590.6 | 3211590.6 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882687 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nuevo Paraíso - Guadalupe Victoria, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 35 000 | 033511E08601C03B039 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3554303.7 | 3554303.7 | 3554303.7 | 3540170.28 | 3540170.28 | 3424393.86 | 3424393.86 | 96.345 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882688 | Constr. De Pavimento Con Concreto Hidráulico (Blvd. Los Cronistas ÷ Av.Los Topografos Y Av.Los Prof., Av.Los Prof. ÷ Blvd.Los Cronistas Y Calle Arabia, Calle Arabia ÷ Av.Los Prof. Y Calle Río Chamula) | 052211E08401I12B247 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5719547.87 | 5719547.87 | 5719547.87 | 2810459.8 | 2810459.8 | 2810459.8 | 2810459.8 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 70.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882692 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Oxchuc - Tzopilja, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 100 | 033511E08601C03B040 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3554246.38 | 3554246.38 | 3554246.38 | 3553389.68 | 3553389.68 | 3481418.07 | 3481418.07 | 97.9509 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882696 | Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico: Río Nilo Entre Blvd.Río Panamá Y Blvd. Río San Lorenzo Y Río Panamá Entre Blvd. Río Nilo Y Blvd. Río Támesis, Colonia Las Vegas | 052211E08401I12B213 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3702986 | 3702986 | 3702986 | 1819565.73 | 1819565.73 | 1819565.73 | 1819565.73 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882697 | Construcción De Pavimento C/Concreto Hidráulico (Pavimentación Con Concreto Hidrúlico De La Calle 2a De Los Pinos Entre Eje Vil 1 Y Calle Eloy Cabazos)) | 052211E08401I12B248 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4329813.85 | 4329813.85 | 4329813.85 | 2127575.12 | 2127575.12 | 2127575.12 | 2127575.12 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882699 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Sabanilla - Moyos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000 | 033511E08601C03B041 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4896582.79 | 4896582.79 | 4896582.79 | 4895566.65 | 4895566.65 | 4720442.99 | 4720442.99 | 96.4028 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882705 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Jerónimo -Tulijá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 200 | 033511E08601C03B042 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3554246.38 | 3554246.38 | 3554246.38 | 3553888.24 | 3553888.24 | 3431373.81 | 3431373.81 | 96.5429 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882706 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Avenidas Netzahualcóyolth (Entre Calles Tláloc Y Cuahutémoc) (Colonia Azteca)) | 052211E08401I12B249 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2825571.86 | 2825571.86 | 2825571.86 | 1412414.41 | 1412414.41 | 1388423.75 | 1388423.75 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882708 | Construcción Con Carpeta Asfáltica En La Calle Seminarista Entre Primera Calle Y Camino A San Antonio Cahoacan | 052211E08401I12B209 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4244051.79 | 4244051.79 | 4244051.79 | 2085433.54 | 2085433.54 | 2085433.54 | 2085433.54 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882712 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico (Sto Domingo Entre Calle Sn Jorge Y Sn José, Sn Jorge Entre Sto Domingo Y Sto Domingo, Sn Manuel Entre Cerrada Y Calle Sn José) Colonia San José) | 052211E08401I12B250 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2443749.37 | 2443749.37 | 2443749.37 | 1221145.55 | 1221145.55 | 1200804.6 | 1200804.6 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882714 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Y Costilla. Col. Indeco En La Ciudad De Tapachula | 052211E08401I12B207 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1223272.98 | 1223272.98 | 1223272.98 | 609946.67 | 609946.67 | 600668.5 | 600668.5 | 49.1034 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882716 | Construcción De Pavimento C/Concreto Hidráulico (Calle Daniel Sarmiento Rojas, Entre Calle Artículo 16 Y Cerr. De 3a Ampliación Sonora, Calle Fidel Velázquez Entre Calle Art. 16 Y Calle Divino Pastor) | 052211E08401I12B251 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2322905.83 | 2322905.83 | 2322905.83 | 1160921.74 | 1160921.74 | 1141424.74 | 1141424.74 | 49.1378 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882718 | Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 21 Y 25 Calle Oriente, En La Ciudad De Tapachula | 052211E08401I12B206 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1406447 | 1406447 | 1406447 | 700613.16 | 700613.16 | 690613.16 | 690613.16 | 49.1034 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882722 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Avenida Oriente Y Avenida Poniente Colonia La Hormiga | 052211E08401I12B291 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1534987.17 | 1534987.17 | 1534987.17 | 754460.26 | 754460.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 209506 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882723 | Rehabilitación De Concreto Asfáltico Del Carril Poniente Del Libramiento Sur De Tapachula Del Tramo: 0 000 Km Al Km 1 290 | 052211E08401I12B174 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3865517.24 | 3865517.24 | 3865517.24 | 1899430 | 1899430 | 1899430 | 1899430 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882728 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles De La Zona Norte Poniente De Tapachula De Córdova Y Ordóñez | 052211E08401I12B171 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2374812.43 | 2374812.43 | 2374812.43 | 1166930.5 | 1166930.5 | 1166930.5 | 1166930.5 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882730 | Modernización De Paso A Desnivel Ubicado En El Puente Km. 0 000 Del Libramiento Sur Poniente De La Ciudad De Tapachula (Modernización) | 052211E08401I12B173 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6304777.82 | 6304777.82 | 6304777.82 | 3098028.9 | 3098028.9 | 3098028.9 | 3098028.9 | 49.1378 | 0 | Otros | 360648 | 0 | 45.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882738 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 20 460 | 033511E08601C03B043 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4528986.34 | 4528986.34 | 4528986.34 | 4528690.33 | 4528690.33 | 4353580.98 | 4353580.98 | 96.1271 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882741 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Santa Catarina - Los Naranjos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 28 900 | 033511E08601C03B044 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5713196.03 | 5713196.03 | 5713196.03 | 5709039.27 | 5709039.27 | 5417792.75 | 5417792.75 | 94.8295 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882744 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Santa Eloísa - Chipilinar - Cruz Morales - El Zapote - Chitama, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 832.44 | 033511E08601C03B045 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3553965.52 | 3553965.52 | 3553965.52 | 3552574.89 | 3552574.89 | 3397821.69 | 3397821.69 | 95.6065 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882750 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Simojovel - Sitalá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 37 000 | 033511E08601C03B046 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5712730.61 | 5712730.61 | 5712730.61 | 5710220.04 | 5710220.04 | 5526300.4 | 5526300.4 | 96.7366 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882756 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Socoltenango - Tzinil, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 | 033511E08601C03B047 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4316174.01 | 4316174.01 | 4316174.01 | 4316105.32 | 4316105.32 | 4156244.24 | 4156244.24 | 96.2946 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882760 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tumbalá - Xanil, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 54 000 | 033511E08601C03B048 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3554340.09 | 3554340.09 | 3554340.09 | 3554037.09 | 3554037.09 | 3468008.6 | 3468008.6 | 97.5711 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882786 | Construcción Del Puente De 30.0 M.L. Sobre Camino: Santa Isabel - Tzijan - La Lagunita Km. 5 100 | 043511E08501C03B001 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6672640.59 | 6672640.59 | 6672640.59 | 6672066.07 | 6672066.07 | 6453319.5 | 6453319.5 | 96.7131 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160500882800 | Construcción Del Puente Vehicular "Piedra Blanca" De 35 M.L. Sobre El Camino Independencia - Monte Cristo - E.C. (Jaltenango La Paz - Ejido Piedra Blanca) Km. 28 100 | 043511E08501C03B002 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4251183.85 | 4251183.85 | 4251183.85 | 4250761.91 | 4250761.91 | 4103304.95 | 4103304.95 | 96.5215 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882803 | Construcción Del Puente Vehicular De 25.0 M.L. Sobre El Camino: Teopisca - Nuevo León Km. 21 258 | 043511E08501C03B003 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6092749.41 | 6092749.41 | 6092749.41 | 6086960.01 | 6086960.01 | 5840863.66 | 5840863.66 | 95.8658 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882805 | Reconstrucción Del Puente Vehicular "Las Casitas" De 25.0 M.L. Sobre El Rio Chiquito, Ubicado En El Camino Betania - Soyatitán - Amatenango Del Valle - Venustiano Carranza, Km. 36 000. | 043511E08501C03B004 | Chiapas | Acala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6674370.59 | 6674370.59 | 6674370.59 | 6673721.87 | 6673721.87 | 6458109.55 | 6458109.55 | 96.7598 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882812 | Reconstrucción Del Puente Vehicular Nandayusi De 30 M.L. S/Rio Nandayusi, Ubicado En El Km. 35 053.42 Del Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango Del Valle, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 147 900. | 043511E08501C03B005 | Chiapas | Acala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7840152.8 | 7840152.8 | 7840152.8 | 7839900.48 | 7839900.48 | 7603325.75 | 7603325.75 | 96.9793 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883199 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior Fondo Regional (Fonregion) | 21120730022532A01201E13B002-5934S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 67399481 | 67399481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN EJECUCION / Registro: META: CONSTITUYE UNA PREVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883246 | Construcción Del Puente Novillero De 120 M.L. Ubicado En El Camino: Mapastepec - Ejido Doroteo Arango (1a. Etapa) | 043511E08501C03B006 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5772522.07 | 5772522.07 | 5772522.07 | 5767675.78 | 5767675.78 | 5620624.35 | 5620624.35 | 97.3686 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883251 | Reconstrucción Del Camino: Saclamanton - Yitic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 17 124.80, Subtramo: Km. 4 000 - Km. 17 124.80 | 053511E08501C03B001 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2532116.52 | 2532116.52 | 2532116.52 | 2529022.51 | 2529022.51 | 2447285.27 | 2447285.27 | 96.6498 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883254 | Reconstrucción Del Camino :Las Limas - Revolución Mexicana - Independencia - La Concordia, Tramo : Km. 17 000 - Km. 132 000 | 053511E08501C03B002 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2693516.82 | 2693516.82 | 2693516.82 | 2693410.04 | 2693410.04 | 2554909.89 | 2554909.89 | 94.8541 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883257 | Reconstruccion Del Camino: Cate - Simojovel - Huitiupán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 44 000 | 053511E08501C03B003 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 17966290.91 | 17966290.91 | 17966290.91 | 17960365.27 | 17960365.27 | 17669443.1 | 17669443.1 | 98.3478 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160500883272 | Reconstruccion Del Camino: Chanal - Chilil, Tramo: Km. 0 000 - Km. 36 000 | 053511E08501C03B004 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5052844.58 | 5052844.58 | 5052844.58 | 5051716.32 | 5051716.32 | 4839153.41 | 4839153.41 | 95.7709 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883275 | Reconstruccion Del Camino: El Sombrero - Zinacantán Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 500 | 053511E08501C03B005 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4083251.61 | 4083251.61 | 4083251.61 | 4081268.71 | 4081268.71 | 3981515.13 | 3981515.13 | 97.5084 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883277 | Reconstrucción Del Camino: Huitiupán - Amatán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 000 | 053511E08501C03B006 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14476066.27 | 14476066.27 | 14476066.27 | 14445707.91 | 14445707.91 | 13980784.07 | 13980784.07 | 96.5786 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883279 | Reconstrucción Del Camino: Larrainzar - Santiago El Pinar, Tramo : Km. 0 000 Al Km. 7 500 | 053511E08501C03B007 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2391968.11 | 2391968.11 | 2391968.11 | 2385390.88 | 2385390.88 | 2309625.14 | 2309625.14 | 96.5575 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883284 | Reconstrucción Del Camino: Nicolás Ruíz - E.C. (Betania - Soyatitán), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 17 100 | 053511E08501C03B008 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3554391.71 | 3554391.71 | 3554391.71 | 3554377.51 | 3554377.51 | 3438750.05 | 3438750.05 | 96.7465 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883294 | Reconstrucción Del Camino: Rivera Amatal - Nueva Palestina, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000 (T.A.) | 053511E08501C03B009 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 503966.1 | 503966.1 | 503966.1 | 503537.11 | 503537.11 | 472341.66 | 472341.66 | 93.7249 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883298 | Reconstrucción Del Camino: Salvador Urbina - Julián Grajales, Tramo: Km. 0 000 - Km. 19 100 (T.A.) | 053511E08501C03B010 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 503966.1 | 503966.1 | 503966.1 | 503563.64 | 503563.64 | 473840.92 | 473840.92 | 94.0224 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883301 | Reconstrucción Del Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 24 000 (T.A) | 053511E08501C03B011 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 16868704.17 | 16868704.17 | 16868704.17 | 16865366.41 | 16865366.41 | 16454142.09 | 16454142.09 | 97.5424 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883303 | Reconstrucciòn Del Camino: E.C. (Comitàn - Las Margaritas) - La Independencia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000 (T. A.) | 053511E08501C03B013 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4638828.35 | 4638828.35 | 4638828.35 | 4638682.3 | 4638682.3 | 4517146.18 | 4517146.18 | 97.3769 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883312 | Reconstrucción Del Camino: E.C. (Yajalón - Tila) - Sabanilla, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 30 000 (T.A.) | 053511E08501C03B014 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13297980.1 | 13297980.1 | 13297980.1 | 13278452.57 | 13278452.57 | 12944418.86 | 12944418.86 | 97.3412 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883318 | Reconstruccion Del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Coapilla - Ocotepec), Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000 (T.A.) | 053511E08501C03B021 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5890984.16 | 5890984.16 | 5890984.16 | 5888987.05 | 5888987.05 | 5699762.3 | 5699762.3 | 96.754 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883329 | Reconstrucción Del Camino: E.C. Km. 104.0 (Venustiano Carranza - Soyatitán) - Col. Obrera - Los Cerritos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 256 (T.A.) | 053511E08501C03B022 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2719097.06 | 2719097.06 | 2719097.06 | 2716779.66 | 2716779.66 | 2635811.76 | 2635811.76 | 96.937 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883337 | Reconstruccion De Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 0 000 - Km. 111 800 | 053511E08501C03B023 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 32016599.17 | 32016599.17 | 32016599.17 | 31995784.12 | 31995784.12 | 31281797.23 | 31281797.23 | 97.7049 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883347 | Reconstrucción Del Camino: Ángel Albino Corzo ¿ Siltepec, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 102 000 | 053511E08501C03B024 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 16055346.05 | 16055346.05 | 16055346.05 | 16043950.89 | 16043950.89 | 15686024.3 | 15686024.3 | 97.6997 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 80.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883351 | Reconstrucción Del Camino : E.C. ( Tuxtla Gutierrez -Pichucalco) - Rayón - Pantepec, Tramo. Km 0 000 Al Km 12 000 (T.A.) | 053511E08501C03B025 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6044222.23 | 6044222.23 | 6044222.23 | 6044185.69 | 6044185.69 | 5803803.91 | 5803803.91 | 96.0223 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883546 | Reconstruccion Del Camino: Salto De Agua - E.C. (Villahermosa - Mérida), Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 6 200 Lim. Estado Tabasco (T.A) | 053511E08501C03B027 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7681952.53 | 7681952.53 | 7681952.53 | 7675169.12 | 7675169.12 | 7466191.51 | 7466191.51 | 97.1913 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883552 | Reconstrucción Del Camino : Copainalá - Coapilla - Ocotopec, Tramo: Km. 0 000 - Km. 38 740 | 053511E08501C03B028 | Chiapas | Coapilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20787588.95 | 20787588.95 | 20787588.95 | 20760698.67 | 20760698.67 | 20108484.12 | 20108484.12 | 96.7331 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883555 | Conservación Del Camino: Tuxtla ¿ Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 76 500 (Rutinaria) | 053511E08501C03B029 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2146321.76 | 2146321.76 | 2146321.76 | 2145976.3 | 2083685.89 | 2083685.89 | 2083685.89 | 97.0817 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883558 | Reconstrucción Del Camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 57 100, Subtramo: Km. 0 000 - Km. 51 000 (T.A) | 053511E08501C03B030 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 46487011.73 | 46487011.73 | 46487011.73 | 46485597.28 | 46485597.28 | 45561213.3 | 45561213.3 | 98.0085 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883569 | Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Río Coculó De 35.00 M.L. Del Camino: Simojovel - Ejido La Pimienta, En El Km. 4 195.50 | 153511E08501C03B007 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9319574.62 | 9319574.62 | 9319574.62 | 4579383.53 | 4579383.53 | 4579383.53 | 4579383.53 | 49.1373 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883574 | Reconstrucción Del Puente: El Manguito, Ubicado Sobre El Camino: Jiquipilas - El Manguito, Km. 2 000, Long. 220 Ml., Municipio De Jiquipilas, Chiapas | 153511E08501C03B008 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 18981000 | 18981000 | 18981000 | 9172733.41 | 9172733.41 | 9172733.41 | 9172733.41 | 48.3259 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883578 | Reconstrucción Del Puente "San Lucas" De 60.0 M.L., Ubicado En El Km. 54 550 Del Camino: Ocozocoautla - Villaflores. | 153511E08501C03B009 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 26110743.34 | 26110743.34 | 26110743.34 | 12832688.67 | 12832688.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883583 | Construcción Del Camino: E.C. (La Huertita - Zamora Pico De Oro) - Quiringicharo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B001 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10707597.87 | 10707597.87 | 10707597.87 | 5262772.87 | 5262772.87 | 5262772.87 | 5262772.87 | 49.1499 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883588 | Construcción Del Camino: E.C. (Benemérito De Las Américas - Boca Lacantúm) - Benemérito De Las Américas Primera Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B002 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10520159.35 | 10520159.35 | 10520159.35 | 5170558.69 | 5170558.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883594 | Construcción Del Camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Arroyo Las Delicias, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B003 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11984269.68 | 11984269.68 | 11984269.68 | 5889902.19 | 5889902.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883599 | Construcción Del Camino: Emiliano Zapata - Nuevo Paraiso, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B004 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11961932.97 | 11961932.97 | 11961932.97 | 5879306.57 | 5879306.57 | 5879306.57 | 5879306.57 | 49.1501 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883606 | Construcción Del Camino: Jesús Nazareno - Las Carmelitas; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B005 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10070409.3 | 10070409.3 | 10070409.3 | 4949167 | 4949167 | 4949167 | 4949167 | 49.1456 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883625 | Construcción Del Camino: Jocotal - Patosil, Tramo: K.M. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B006 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11334978.71 | 11334978.71 | 11334978.71 | 5571129.07 | 5571129.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883665 | Construcción Del Camino: Oxchuc - El Mash - Tuxaquilja; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B008 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10677844.83 | 10677844.83 | 10677844.83 | 5247807.21 | 5247807.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883673 | Construcción Del Camino: Playon La Gloria - Boca Chajul, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B009 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10413523.85 | 10413523.85 | 10413523.85 | 5117783.51 | 5117783.51 | 5117783.51 | 5117783.51 | 49.1455 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883886 | Construcción Del Camino : Buenos Aires - Honduras, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B011 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11315601.28 | 11315601.28 | 11315601.28 | 5561570.62 | 5561570.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883890 | Construcción Del Camino: Aldama - Yolonhuitz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B012 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11097504.01 | 11097504.01 | 11097504.01 | 5453955.36 | 5453955.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883894 | Construcción Del Camino: Arroyo Grande - Avellano Buena Vista, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B013 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11566144.56 | 11566144.56 | 11566144.56 | 5684502.96 | 5684502.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883898 | Construcción Del Camino: Batwiz Mango - El Jardín, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B014 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11209861.08 | 11209861.08 | 11209861.08 | 5509215.67 | 5509215.67 | 5509215.67 | 5509215.67 | 49.1462 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883904 | Construcción Del Camino: Chulum Juárez - El Violín, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B015 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11301630.99 | 11301630.99 | 11301630.99 | 5554756.26 | 5554756.26 | 5554756.26 | 5554756.26 | 49.15 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883911 | Construcción Del Camino: Dr. Manuel Velasco Suárez - Laguna Esquel, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B016 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11080949.95 | 11080949.95 | 11080949.95 | 5445918.42 | 5445918.42 | 5445918.42 | 5445918.42 | 49.1467 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883916 | Construcción Del Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B017 | Chiapas | Ixhuatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12546915.14 | 12546915.14 | 12546915.14 | 6166681.73 | 6166681.73 | 6166681.73 | 6166681.73 | 49.149 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883920 | Construcción Del Camino: E.C. (América Libre - San Isidro) - El Porvenir, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B018 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11148415 | 11148415 | 11148415 | 5479085.47 | 5479085.47 | 5479085.47 | 5479085.47 | 49.1468 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883927 | Construcción Del Camino: E.C. (Campanario - San José Cristiani) - El Calvario , Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B019 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12456588.88 | 12456588.88 | 12456588.88 | 6122142.13 | 6122142.13 | 6122142.13 | 6122142.13 | 49.1478 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883931 | Construcción Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Socoltenango) - Santa Cruz Jotola, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B020 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10057626.84 | 10057626.84 | 10057626.84 | 4943128.64 | 4943128.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883936 | Construcción Del Camino: E.C. (Tila - Belisario Domínguez) - El Carrizal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B021 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12375728.91 | 12375728.91 | 12375728.91 | 6082282.75 | 6082282.75 | 6082282.75 | 6082282.75 | 49.1469 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883945 | Construcción Del Camino: El Guayabal - Cruz De Piedra, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B022 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10930406.35 | 10930406.35 | 10930406.35 | 5372238.89 | 5372238.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883949 | Construcción Del Camino: El Paraíso - Gran Poder, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B023 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12852517.24 | 12852517.24 | 12852517.24 | 6316972.99 | 6316972.99 | 6316972.99 | 6316972.99 | 49.1497 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883951 | Construcción Del Camino: El Parralito - Monte Bello (Pacayalito), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B024 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11880493.62 | 11880493.62 | 11880493.62 | 5838904.17 | 5838904.17 | 5838904.17 | 5838904.17 | 49.147 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883953 | Construcción Del Camino: Jomajil - 20 De Noviembre, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B025 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12069432.42 | 12069432.42 | 12069432.42 | 5932072.17 | 5932072.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883965 | Construcción Del Camino: Las Delicias - Villa Nueva, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B026 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10028781.89 | 10028781.89 | 10028781.89 | 4928685.27 | 4928685.27 | 4928685.27 | 4928685.27 | 49.1454 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883969 | Construcción Del Camino: Linda Flor - Las Flores, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B027 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11356964.08 | 11356964.08 | 11356964.08 | 5581834.33 | 5581834.33 | 5581834.33 | 5581834.33 | 49.149 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883978 | Construcción Del Camino: Niños Héroes - Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B028 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10663675.64 | 10663675.64 | 10663675.64 | 5241215.94 | 5241215.94 | 5241215.94 | 5241215.94 | 49.1502 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883984 | Construcción Del Camino: Piedra Labrada - El Cofre Alto, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B029 | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12336445.76 | 12336445.76 | 12336445.76 | 6062998.53 | 6062998.53 | 6062998.53 | 6062998.53 | 49.147 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883987 | Construcción Del Camino: San Rafael - El Ocotal - Guadalupe Victoria Ii, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B030 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11260205.11 | 11260205.11 | 11260205.11 | 5534381.84 | 5534381.84 | 5534381.84 | 5534381.84 | 49.1499 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883994 | Construccion Del Camino: Cueva Del Arco - Cardenas - Ojo De Agua, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B032 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10424584.19 | 10424584.19 | 10424584.19 | 5123623.11 | 5123623.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884000 | Construccion Del Camino: E.C. (Chicomuselo - La Zacualpa) - El Regadillo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B033 | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10581902.17 | 10581902.17 | 10581902.17 | 5200973.8 | 5200973.8 | 5200973.8 | 5200973.8 | 49.1497 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884006 | Construccion Del Camino: E.C. (Oxchuc - El Corralito) - Ka´Talton, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B034 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10284693.08 | 10284693.08 | 10284693.08 | 5054836.93 | 5054836.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884013 | Construccion Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Linda Flor) - San Francisco (La Tapa), Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B035 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10939810.9 | 10939810.9 | 10939810.9 | 5376684.91 | 5376684.91 | 5376684.91 | 5376684.91 | 49.1479 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884017 | Construccion Del Camino: Reforma Y Planada - Nuevo San Lorenzo (La Choza), Tramo: Km. 0 000 | 153511E08601C03B037 | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10487980.7 | 10487980.7 | 10487980.7 | 5154698.46 | 5154698.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884021 | Construccion Del Camino: San Lucas - San Jose Buenavista, Tramo:Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B038 | Chiapas | San Lucas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11127062.87 | 11127062.87 | 11127062.87 | 5468882.05 | 5468882.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884026 | Construccion Del Camino: Saquilchen - Nuevo Porvenir - La Mendoza, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B039 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10091358.9 | 10091358.9 | 10091358.9 | 4959759.36 | 4959759.36 | 4959759.36 | 4959759.36 | 49.1486 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884030 | Construccion Del Camino: Teopisca - Nuevo Leon, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B040 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10704074.63 | 10704074.63 | 10704074.63 | 5260673.72 | 5260673.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884052 | Construcción Del Camino: (E.C. Zinacantan - Selva Natividad Dos) La Selva, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B041 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11527425.05 | 11527425.05 | 11527425.05 | 5665271.77 | 5665271.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884059 | Construcción Del Camino: Altamirano- Santo Tomas Los Cimientos - Aguascalientes, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B042 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11099476.79 | 11099476.79 | 11099476.79 | 5454924.53 | 5454924.53 | 5454924.53 | 5454924.53 | 49.1458 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884063 | Construcción Del Camino: Atzamilho - Tichen, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B043 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10173787.13 | 10173787.13 | 10173787.13 | 5000086.88 | 5000086.88 | 5000086.88 | 5000086.88 | 49.1468 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884072 | Construcción Del Camino: Candelaria Buenavista - El Durazno, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B044 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11246226.21 | 11246226.21 | 11246226.21 | 5527353.95 | 5527353.95 | 5527353.95 | 5527353.95 | 49.1485 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884077 | Construcción Del Camino: El Avellanal - Nuevas Las Tacitas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B045 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11883849.46 | 11883849.46 | 11883849.46 | 5840468.95 | 5840468.95 | 5840468.95 | 5840468.95 | 49.1463 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884081 | Construcción Del Camino: El Limón - San Idelfonso - Felipe Ángeles, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B046 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11785414.44 | 11785414.44 | 11785414.44 | 5792559.23 | 5792559.23 | 5792559.23 | 5792559.23 | 49.1502 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884089 | Construcción Del Camino: El Regalo (Hermanos Ocaña) - El Retiro, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B047 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12135715.35 | 12135715.35 | 12135715.35 | 5964566.41 | 5964566.41 | 5964566.41 | 5964566.41 | 49.1489 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884096 | Construcción Del Camino: El Rosario - Rancho Nuevo, Tramo Del Km. 0 000 Al 1 500 | 153511E08601C03B048 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12040547.72 | 12040547.72 | 12040547.72 | 5917898.22 | 5917898.22 | 5917898.22 | 5917898.22 | 49.1497 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884103 | Construcción Del Camino: El Tortugero Segunda Sección - Nueva Esperanza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B049 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11080297.06 | 11080297.06 | 11080297.06 | 5445814.76 | 5445814.76 | 5445814.76 | 5445814.76 | 49.1486 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884109 | Construccion Del Camino: Guadalupe Palmira - Yalteché Buenavista, Tramo: Km. 0 000 - Km.1 500 | 153511E08601C03B050 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10086262.38 | 10086262.38 | 10086262.38 | 4957282.79 | 4957282.79 | 4957282.79 | 4957282.79 | 49.1489 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884112 | Construccion Del Camino: Las Rosas - Guadalupe Las Canoas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B051 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10809413.8 | 10809413.8 | 10809413.8 | 5312606.59 | 5312606.59 | 5312606.59 | 5312606.59 | 49.148 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884122 | Construccion Del Camino: Puebla Viejo - El Nance; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B052 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11498323.99 | 11498323.99 | 11498323.99 | 5651152.51 | 5651152.51 | 5651152.51 | 5651152.51 | 49.1476 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884126 | Construccion Del Camino: San Antonio Monterrey - El Limonal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B053 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10655287.14 | 10655287.14 | 10655287.14 | 5236811.88 | 5236811.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884128 | Construccion Del Camino: San Juan Cancun - Yashnail, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B054 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10013336.18 | 10013336.18 | 10013336.18 | 4921376.77 | 4921376.77 | 4921376.77 | 4921376.77 | 49.1482 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884131 | Construcción Del Camino: Aldama Chivit, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B055 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12581594.13 | 12581594.13 | 12581594.13 | 6183528.39 | 6183528.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884135 | Construcción Del Camino: Batzitetic - Tres Puentes Uno, Tramo Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B056 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12202919.91 | 12202919.91 | 12202919.91 | 5997668.23 | 5997668.23 | 5997668.23 | 5997668.23 | 49.1495 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884139 | Construcción Del Camino: E.C. (Betania - Soyayitan) - Villa De Guadalupe. Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B057 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11627649.79 | 11627649.79 | 11627649.79 | 5714786.32 | 5714786.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884143 | Construcción Del Camino: El Calvario - Nueva Dolores, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B058 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11808701.02 | 11808701.02 | 11808701.02 | 5803721.32 | 5803721.32 | 5803721.32 | 5803721.32 | 49.1478 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884144 | Construcción Del Camino: Ignacio Allende - San Agustin, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B059 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10393868.4 | 10393868.4 | 10393868.4 | 5108244.87 | 5108244.87 | 5108244.87 | 5108244.87 | 49.1467 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884148 | Construccion Del Camino: Ignacio Zaragoza - Chivaltic Nuevo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B060 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12773601.07 | 12773601.07 | 12773601.07 | 6277928.09 | 6277928.09 | 6277928.09 | 6277928.09 | 49.1477 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884158 | Construccion Del Camino: Jochampat Carmen Grande (Las Laminas) - Carmen Grande Belmonte, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B061 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11209865.25 | 11209865.25 | 11209865.25 | 5509561.16 | 5509561.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884160 | Construccion Del Camino: Jonolpa Guadalupe - Panhuitz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B062 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10291526.75 | 10291526.75 | 10291526.75 | 5058129.8 | 5058129.8 | 5058129.8 | 5058129.8 | 49.1485 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884161 | Modernizaciòn De La Carretera Federal 190 Tuxtla Gutierrèz - Ciudad Cuahtèmoc, Tramo: Km. 3 500 - Km. 12 300 | 153511E08601C03B099 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 51090259.76 | 51090259.76 | 51090259.76 | 25107602.63 | 25107602.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884162 | Construccion Del Camino: Pansutzteol - La Cruz - Nuevo Mexico - Chulum Las Palmas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B063 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11067014.48 | 11067014.48 | 11067014.48 | 5439468.83 | 5439468.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884168 | Construccion Del Camino: Usipa - Pantianija, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B064 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11967310.34 | 11967310.34 | 11967310.34 | 5881892.07 | 5881892.07 | 5881892.07 | 5881892.07 | 49.1497 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884170 | Construccion Del Camino: Villa Guadaluope - Chachi, Tramo: Km. 0 000 - Km. 15 000 | 153511E08601C03B065 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10399225.26 | 10399225.26 | 10399225.26 | 5110907 | 5110907 | 5110907 | 5110907 | 49.147 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884171 | Modernizacion Con Carpeta Asfaltica Del Camino Las Arenas-La Linea, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 | 153511E08601C03B066 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19044408.42 | 19044408.42 | 19044408.42 | 14523590.19 | 14523590.19 | 9357988.55 | 9357988.55 | 49.1377 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884176 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino: Copainala - Miguel Hidakgo (Zacalapa) - Benito Juarez; Tramo:Km. 0 000 - Km. 2 000 | 153511E08601C03B067 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 16891617.57 | 16891617.57 | 16891617.57 | 6526647.43 | 6526647.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884179 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino: Ejido Sibal - Crucero Naha, Tramo: Km. 8 000 - Km. 9 000 | 153511E08601C03B068 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9572869.02 | 9572869.02 | 9572869.02 | 4699945.14 | 4699945.14 | 4699945.14 | 4699945.14 | 49.0965 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884184 | Construccion Del Camino: (E.C. Amatenango Del Valle - El Rosario) - San Miguel El Alto, Tramo: Km.0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B069 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12213762.83 | 12213762.83 | 12213762.83 | 6002962.16 | 6002962.16 | 6002962.16 | 6002962.16 | 49.1492 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884186 | Camino: Tapachula ¿ El Edén ¿ Nueva Alemania, Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 Al Km. 44 100 (T.A.) | 153511E08501C03B010 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6199068.96 | 6199068.96 | 6199068.96 | 3046448.84 | 3046448.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884188 | Construccion De Camino: Acceso A Tuxtla Chico; Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 250 | 153511E08601C03B070 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2387989.9 | 2387989.9 | 2387989.9 | 1740655.64 | 1740655.64 | 1143915.96 | 1143915.96 | 47.9029 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884189 | Reconstrucción Del Camino: San Fernando - Monterrey - Maravillas, Tramo: Km. 3 000 Al Km. 9 100 (T.A.) | 153511E08501C03B011 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1309038.29 | 1309038.29 | 1309038.29 | 643425.6 | 643425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884191 | Construccion De Camino: E.C. (Huixtan - San Jose La Nueva) - Tzelepat, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B071 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11128324.14 | 11128324.14 | 11128324.14 | 5469143.59 | 5469143.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884192 | Construccion De Camino: E.C. (Yabteclum Fraccion Dos - Unión Yashemel) - Naranjatic Bajo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B072 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10065584.08 | 10065584.08 | 10065584.08 | 4947079.78 | 4947079.78 | 4947079.78 | 4947079.78 | 49.1485 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884194 | Construccion Del Camino: El Rosario - San Caralampio, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B073 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10102587.59 | 10102587.59 | 10102587.59 | 4965183.55 | 4965183.55 | 4965183.55 | 4965183.55 | 49.1476 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884518 | Construccion Del Camino: El Piñuelar - Planta Vieja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B074 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10066748.27 | 10066748.27 | 10066748.27 | 4947427.52 | 4947427.52 | 4947427.52 | 4947427.52 | 49.1462 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884520 | Construccion Del Camino: San Isidro - La Merced, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B075 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11308268.3 | 11308268.3 | 11308268.3 | 5557823.72 | 5557823.72 | 5557823.72 | 5557823.72 | 49.1483 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884522 | Construccion Del Camino:Yibeljoj - Guayabal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E08601C03B076 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11060688.29 | 11060688.29 | 11060688.29 | 5436009.31 | 5436009.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884523 | Construcción Del Camino: E.C. (Oxchuc - El Corralito) - Pashonticja, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B077 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10946396.55 | 10946396.55 | 10946396.55 | 5380137.21 | 5380137.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884525 | Construcción Del Camino: Romerillo - Nichnamtic, Tramo: Km 0 000 Al Km. 1 000 | 153511E08601C03B078 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8591400 | 8591400 | 8591400 | 3996192.85 | 3996192.85 | 3996192.85 | 3996192.85 | 46.5139 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884526 | Construcción Del Camino: Simojovel - La Pimienta, Tramo: Km. 7 000 Al Km. 7 800 | 153511E08601C03B079 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3030709.73 | 3030709.73 | 3030709.73 | 1450220.81 | 1450220.81 | 1450220.81 | 1450220.81 | 47.8509 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884530 | Construcción Del Camino: E.C. (Puerto Cate - Larrainzar) Camtealhucum Dos; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 300 | 153511E08601C03B080 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4354229.08 | 4354229.08 | 4354229.08 | 2136177.98 | 2136177.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884535 | Construcción Del Camino: Icalumtic - Aldama, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 000 | 153511E08601C03B081 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8130185.17 | 8130185.17 | 8130185.17 | 3939712.25 | 3939712.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884536 | Modernización Del Camino: Llano Largo - Las Lajas - Canjobito - Canjob - La Fortuna - Las Guayabitas, Tramo: Km 0 000 Al 1 000 | 153511E08601C03B082 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4313833.44 | 4313833.44 | 4313833.44 | 2109992.73 | 2109992.73 | 2109992.73 | 2109992.73 | 48.9122 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884538 | Modernización De La Carretera: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 70 500, Subtramo: Ocozocoautla - Villaflores, Del Km. 38 000 Al Km. 50 000 | 153511E08601C03B083 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 149850000 | 149850000 | 149850000 | 73646293.21 | 73646293.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884544 | Construcción Del Camino Ramal A Monte Chico, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000 | 153511E08601C03B089 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9107019.42 | 9107019.42 | 9107019.42 | 4475682.47 | 4475682.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884550 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Ejido Progreso Puente Chespal Nuevo, Tramo: Km. 2 000 - Km. 4 039.25 | 153511E08601C03B090 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 17826509.47 | 17826509.47 | 17826509.47 | 8760777.11 | 8760777.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884554 | Construcción Del Camino: Nueva Alemania Congregación Zaragoza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B091 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7804578.68 | 7804578.68 | 7804578.68 | 3868511 | 3868511 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884556 | Modernización De La Carretera: E.C. (San Juan Chamula ¿ San Cristóbal De Las Casas) ¿Zinacantan Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 610 | 153511E08601C03B092 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9169707.76 | 9169707.76 | 9169707.76 | 4506466.47 | 4506466.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884663 | Construcción Del Camino: Santa Marta El Caracol - Absalón Castellanos Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E08601C03B100 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraúlica (CCeIH) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12587845.17 | 12587845.17 | 12587845.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500885022 | Adquisicion De Vehiculos Urbanos Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano | 143561E08201R01B005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22391562 | 22369170.44 | 22369170.44 | 22336890.4 | 22336890.4 | 11168445.2 | 11168445.2 | 49.9278 | 0 | Vehículos | 6247 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No presenta avances debido a que se encuentra en proceso de entrega de los vehiculos y parabuses. / Registro: Se crean pasivos del recurso por el 50% restante , en virtud que la entrega de vehiculos y parabuses se realizara en el 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500885457 | Rehabilitación De Camino Rural | HIDRO-050 | Chiapas | Pichucalco | El Cerro 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 28770.54 | 28770.54 | 28770.54 | 28770.54 | 28770.54 | 28770.54 | 28770.54 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZON CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2016 SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500887845 | Aportación Al Fideicomiso Fondo Metropolitano | 381521H18001I05B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Hacienda | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 89781470.66 | 89781470.66 | 89781470.66 | 89781470.66 | 89781470.66 | 89781470.66 | 89781470.66 | 100 | 0 | Otros | 796685 | 0 | 100 | Financiera: Recursos federales asignados para el desarrollo de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. / Física: La unidad de medida es Aportación. / Registro: El fideicomiso para el desarrollo de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, en el ejercicio 2016, ha recibido recursos de la federación por un monto de 89 millones 781 mil 470 pesos 66/100 M.N.; para el financiamiento de los proyectos siguientes: Libramiento Sur Tuxtla Gutiérrez (Liberación de Derecho de Vía tramo III y entronques) 3a. etapa; Sustitución de obras inducidas del Corredor Urbano de la Zona Metropolitana tramo intersección del Libramiento Norte y Libramiento Sur al Boulevard 28 de Agosto, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y; Mejoramiento de la Imagen Urbana del Boulevard Belisario Domínguez, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; beneficiando a 796 mil 685 habitantes; cabe mencionar que son recursos ejercidos en el 2016, y coincide con la cuenta pública estatal del ejercicio 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888002 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | URB-COM-III-033-007 | Chiapas | Francisco León | San José Maspac | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 764 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $ 1,500,000.00 DE LOS CUALES NOS FUE DEPOSITADO LA CANTIDAD DE $ 1,483,500.00 Y LA DIFERENCIA POR EL IMPORTE DE $ 16,500.00 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS QUE NO SE NOS DEPOSITARON A NUESTRA CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888454 | Construcción De Baños En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos | 01 | Chiapas | Mazatán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 270000 | 269730 | 269730 | 269730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UN SANITARIO / Registro: CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888506 | Construccion De Boulevard De Acceso A La Unidad Administrativa. | PRO-REG-001-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA. | Urbanización | Terminado | 2016 | 4897073.43 | 4897073.43 | 4897073.43 | 4895072.64 | 4895072.64 | 4895072.64 | 4895072.64 | 99.9591 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA EN MONTOS SE DEBE AL PROCESO DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA. / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE CREADO EN SUSTITUCION DEL FOLIO CHP16160400813482 EL CUAL APARECE COMO CANCELADO. LA DIFERENCIA EN MONTOS SE DEBE AL PROCESO DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA. INFORME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888579 | Construcción Y Rehabilitación De Espacio Cultural Y Recreativo Del Parque Zoque | - | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 21362400 | 21362400 | 21362400 | 21362400 | 14953680 | 14953680 | 14953680 | 70 | 0 | Otros | 41000 | 0 | 85 | Financiera: En proceso. / Física: Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888595 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Y Electrificacion | GA001 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Luminaria | 17067 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: 100 PZA DE FOCOS DE 175W, BALASTROS, FOTOCELDAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888614 | Rehabilitacion Del Camino Rural Ejido Cuauhtemoc Del Km 0 000 Al Km 3 000 | GA002 | Chiapas | Ostuacán | Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 493604.72 | 493604.72 | 493604.72 | 493604.72 | 493604.72 | 493604.72 | 493604.72 | 100 | 0 | Kilómetro | 361 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO Y 41 ML DE OBRA DE DRENAJE CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888617 | Pavimentación De Calles En Ocozocoautla, Consistente En: Pavimentación De 3,054.10m2 De Calle De Concreto Hidráulico De F´C= 200 Kg/Cm2 De 15 Cms De Espesor Y 702.80 Ml De Guarnición De Sección 15x20x | - | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 85 | 0 | Otros | 41600 | 0 | 80 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888652 | Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico Fc=200 Kg Cm2 | GA003 | Chiapas | Ostuacán | Xochimilco (Reymundo Enríquez) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 864122.05 | 864122.05 | 864122.05 | 864122.05 | 864122.05 | 864122.05 | 864122.05 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 663 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: metros cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888656 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples | GA004 | Chiapas | Ostuacán | Bajo Amacoíte | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1081827.83 | 1081827.83 | 1081827.83 | 1081827.83 | 1081827.83 | 1081827.83 | 1081827.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888687 | Construccion Y Techado De Cancha De Usus Multiples | GA005 | Chiapas | Ostuacán | Laguna la Campana | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN DE OSTUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1725592.68 | 1725592.68 | 1725592.68 | 1725592.68 | 1725592.68 | 1725592.68 | 1725592.68 | 100 | 0 | Vehículos | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medida: cancha cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888689 | Construccion De Techado En Cancha De Usus Multiples | GA006 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1328457.44 | 1328457.44 | 1328457.44 | 1328457.44 | 1328457.44 | 1328457.44 | 1328457.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888692 | Construccion De Andador Con Concreto Hidraulico | GA007 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 538267.26 | 538267.26 | 538267.26 | 538267.26 | 538267.26 | 538267.26 | 538267.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2979 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888693 | Mantenimiento De Relleno Sanitario (2da Etapa) | GA009 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 318600 | 318600 | 318600 | 318600 | 318600 | 318600 | 318600 | 100 | 0 | Otros | 17067 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888694 | Mantenimiento De Relleno Sanitario | GA008 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 373200 | 373200 | 373200 | 373200 | 373200 | 373200 | 373200 | 100 | 0 | Otros | 17067 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: LO ACUMULADO ES EN M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888695 | Rehabilitacion E Alumbrado Publico Y Electrificacion (2da Etapa) | GA0011 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 128127.8 | 128127.8 | 128127.8 | 128127.8 | 128127.8 | 128127.8 | 128127.8 | 100 | 0 | Luminaria | 17067 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: ADQUISICION DE 85 LAMPARAS, FOTOCELDAS, FOCOS DE 175 W ADITIVOS METALICOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888696 | Rehabilitacion De Campo De Futboll Soccer | GA0011 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17067 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: al cierre del ejercicio fiscal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888697 | Siembr De Plantas Para Reforestacion | GA012 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 0 | 100 | Financiera: TERMIANDO / Física: ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888698 | Mantenimiento De Carretera Con Carpeta Asfaltica; E.C. Crs-Cabecera Municipal (Bacheo En T.A.) | GA014 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 120914.22 | 120914.22 | 120914.22 | 120914.22 | 120914.22 | 120914.22 | 120914.22 | 100 | 0 | Otros | 17067 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMIANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888699 | Mantenimiento De Carretera Con Carpeta Asfaltica; E.C. Crs- Cabecera Municipal (Bacheo En .A.) 2da Etapa | GA015 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 237296 | 237296 | 237296 | 237296 | 237296 | 237296 | 237296 | 100 | 0 | Otros | 17067 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: EN M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500889662 | Construcción De Albergue Cultural En La Colonia El Porvenir De Ocozocoautla De Espinosa. | - | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN INICIAR. / Física: SIN INICIAR. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500889701 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La 7a Calle Norte Poniente Entre 4a Y 6a Poniente Norte, Barrio San Jose | FAIP1 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1470782.98 | 1470792.98 | 1470792.98 | 1470792.98 | 1470792.98 | 1470792.98 | 1470792.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890367 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 101 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal Consitucional | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5535200.88 | 5535200.88 | 5535200.88 | 5535200.88 | 5535200.88 | 5535200.88 | 5535200.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: POR EL IMPORTE DE RECURSOS SE DIVIDIÓ EN 03 CONTRATOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890380 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 01 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2508230.6 | 2508230.6 | 2508230.6 | 2508230.6 | 2508230.6 | 2508230.6 | 2508230.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890408 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 02 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2044590.38 | 2044590.38 | 2044590.38 | 2044590.38 | 2044590.38 | 2044590.38 | 2044590.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890451 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 05 | Chiapas | Pijijiapan | Nuevo México | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 807327.43 | 807327.43 | 807327.43 | 807327.43 | 807327.43 | 807327.43 | 807327.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890522 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 04 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1909775.14 | 1909775.14 | 1909775.14 | 1909775.14 | 1909775.14 | 1909775.14 | 1909775.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890557 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 06 | Chiapas | Pijijiapan | San Francisco | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 737834.7 | 737834.7 | 737834.7 | 737834.7 | 737834.7 | 737834.7 | 737834.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890580 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 07 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1844736.5 | 1844736.5 | 1844736.5 | 1844736.5 | 1844736.5 | 1844736.5 | 1844736.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890608 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 08 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1044773.53 | 1044773.53 | 1044773.53 | 1044773.53 | 1044773.53 | 1044773.53 | 1044773.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890699 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 09 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 529192.2 | 529192.2 | 529192.2 | 529192.2 | 529192.2 | 529192.2 | 529192.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890703 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 10 | Chiapas | Pijijiapan | Las Flores | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3045151.13 | 3045151.13 | 3045151.13 | 3045151.13 | 3045151.13 | 3045151.13 | 3045151.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890718 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 11 | Chiapas | Pijijiapan | Las Flores | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1778848.87 | 1778848.87 | 1778848.87 | 1778848.87 | 1778848.87 | 1778848.87 | 1778848.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890756 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 03 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2675496.29 | 2675496.29 | 2675496.29 | 2675496.29 | 2675496.29 | 2675496.29 | 2675496.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890820 | Construccion De Cancha Y Domo | 001-2016 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Francia | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1428571 | 1428571 | 1412856.72 | 1412856.72 | 1412856.72 | 1412856.72 | 1412856.72 | 98.9 | 0 | Otros | 496 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 496 PERSONAS BENEFICIADAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890875 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico De La 4a Avenida Poniente Norte Entre La 6a Y 8a Calle Norte Poniente (Barrio San Jose) | FAIP2 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 880520.35 | 880520.35 | 880520.35 | 880520.35 | 880520.35 | 880520.35 | 880520.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890923 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico De La 6a Calle Norte Poniente Entre Avenida Central Y 2a Avenida Poniente (Barrio San Jose) | FAIP3 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 802780.08 | 802780.29 | 802780.29 | 802780.29 | 802780.29 | 802780.29 | 802780.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500890971 | Construccion De Cancha De Futbol 7 | 002-2016 | Chiapas | Jiquipilas | Julián Grajales | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE H.AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1898100 | 1900000 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 99.9 | 0 | Otros | 1456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1456 PERSONAS BENEFICIADAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500891102 | Construcción De Calle Con Concreto Hidrahulico, En Av. Segunda Juárez | EA013 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17067 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500891670 | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Y Rebombeo, Agua Potable E Instalación Eléctrica, Comitán De Domínguez | 022231E10901C01B228 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5982552.68 | 5982552.68 | 5982552.68 | 2940025.58 | 2940025.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500903265 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 1 | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIAPA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4042946.76 | 4043766.65 | 4043766.65 | 4043766.65 | 4043766.65 | 4043766.65 | 4043766.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1,994.24 METROS CUADRADOS DE PAVIENTACION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826531 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Central. Col 10 De Abril | 01 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826547 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Diagonal Privada Las Minas Ii | 02 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826580 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Diagonal Privada Las Minas Y Diagonal Las Minas | 003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 320481.24 | 320481.24 | 320481.24 | 320481.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 297 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826585 | Construcción De Drenaje Sanitario Barrio La Garita Ii | 004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826604 | Construcción De Barda Perimetral (Escuela Primaria Del Estado Miguel Hidalgo Y Costilla) | 001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 599113.93 | 599113.93 | 599113.93 | 599113.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400828723 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FFI01 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.