## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 4 | 2 | 124
| Chiapas | 1 | 1 | 124

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP17170300971227 | Modernizacion De La Carretera: Ocozocoautla - Villaflores, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 71 700 | 153511E06001C03D001 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170401045152 | Modernizacion De La Carretera: Ocozocoautla - Villaflores, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 71 700 | 153511E06001C03D001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408591000 | 408591000 | 408591000 | 408590554.2 | 408590554.2 | 408590554.2 | 408590554.2 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP18180201137757 | Revestimiento De Camino Rural En El Tramo Linda Vista 1a. Seccion El Paraiso(Tramos Aislados) | mcc-dopm-capufe-2018-001-2018 | Chiapas | Catazajá | Linda Vista 1ra. Sección | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1852471.3 | 1852471.3 | 1852471.3 | 1852471.3 | 1852471.3 | 926235.65 | 926235.65 | 50 | 0 | Kilómetro lineal | 350 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201137808 | Revestimiento De Camino Rural Tramo Cuyo Alvaro Obregon -Patricio Tamarindo (Tramos Aislados) | mcc-dopm-capufe-2018-002-2018 | Chiapas | Catazajá | Patricio | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1537772.24 | 1537772.24 | 1537772.24 | 1537772.24 | 1537772.24 | 1363844.89 | 1363844.89 | 88.6897 | 0 | Kilómetro | 280 | 0 | 88.69 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201137829 | Construccion De Puente Vehicular | mcc-dopm-capufe-2018-003-2018 | Chiapas | Catazajá | Cuauhtémoc | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 954442.02 | 954442.02 | 954442.02 | 954442.02 | 823411.94 | 823411.94 | 823411.94 | 86.2716 | 0 | Metros lineales | 728 | 0 | 86.27 | Financiera: / Física: / Registro: