## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 681 | 90 | 124

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 681
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP13170401042712 | Conservación Del Camino: Copainalá ¿ Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 38 740 (T.A.) | 053511E05901C03B004 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2013 | 12082.87 | 12082.87 | 12082.87 | 12082.87 | 12082.87 | 12082.87 | 12082.87 | 100 | 0 | Otros | 22702 | 0 | 94.1 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13170401043942 | Reconstrucción Del Camino Rural: Gral. Rafael Cal Y Mayor ¿ Canaan ¿ Reforma, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 20 000 (T.A.) | 053511E05901C03B002 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2013 | 2835755.05 | 2835755.05 | 2835755.05 | 2835755.05 | 2835755.05 | 2835755.05 | 2835755.05 | 100 | 0 | Otros | 1630 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14170401042722 | Construcción De La Unidad Deportiva En Tzimol (3ra. Etapa) | 142411E06501I12B004 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2014 | 779473.71 | 779473.71 | 779473.71 | 779473.71 | 779473.71 | 779473.71 | 779473.71 | 100 | 0 | Otros | 15673 | 0 | 90 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14170401042748 | Adecuación, Mejora Y Reforma De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Comitán | 052131E05301C01B002 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 7362.21 | 7362.21 | 7362.21 | 7362.21 | 7362.21 | 7362.21 | 7362.21 | 100 | 0 | Otros | 163024 | 0 | 98.33 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14170401043133 | Acceso Km. 10 A Camino Viejo A Metapa, Tramo: Km. 0 000 - Km 2 400 | 053511E05901C03B001 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 2319590.45 | 2319590.45 | 2319590.45 | 2319590.45 | 2319590.45 | 2319590.45 | 2319590.45 | 100 | 0 | Otros | 42105 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14170401043161 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En Colonias Populares De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B252 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 11473.66 | 11473.66 | 11473.66 | 11473.66 | 11473.66 | 11473.66 | 11473.66 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100463086 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Bvld. Belisario Domínguez Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300562047 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300562048 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300562943 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300563202 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300563749 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400614761 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard ¿Belisario Domínguez¿ Tramo Nueve En Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15160200641026 | 1510088.- Primaria 5 De Mayo | 21120730032512A01201E13D026-5933C | Chiapas | Chilón | Gololtón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1033083 | 1033083 | 1033083 | 1033083 | 1033083 | 1033083 | 1033083 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15170200904491 | Unidad Deportiva La Trinitaria 2015 | UBSJ01XV099099 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA | Deporte | Terminado | 2017 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 31025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15170401042730 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Modernización, Rehabilitación Y Equipamiento Del Mercado Castillo Tielmans | 143911E06501I08B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2015 | 2434744.48 | 2434744.48 | 2434744.48 | 2434744.48 | 2434744.48 | 2434744.48 | 2434744.48 | 100 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170401042734 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Gran Biblioteca Maya | 192421E06501S03B001 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Otros | 163024 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170401043144 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, Primera Etapa, En Tapachula | 142411E06501S03B027 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2015 | 40844410.85 | 40844410.85 | 40844410.85 | 40844410.85 | 40844410.85 | 40844410.85 | 40844410.85 | 100 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170401043153 | Construcción Y Equipamiento Del Auditorio De La Gente En Tuxtla Gutiérrez | 142211E06501I12B025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 47865489.25 | 47865489.25 | 47865489.25 | 47865489.25 | 47865489.25 | 47865489.25 | 47865489.25 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170401043181 | Rehabilitación Y Remodelación Del Teatro De La Ciudad "Emilio Rabasa" 2da. Etapa | 142421E06501S03D001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 8222110.32 | 8222110.32 | 8222110.32 | 8222110.32 | 8222110.32 | 8222110.32 | 8222110.32 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170401043189 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De 2 Estacionamientos) | 142411E06501S03B022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2015 | 3898049.66 | 3898049.66 | 3898049.66 | 3898049.66 | 3898049.66 | 3898049.66 | 3898049.66 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170401043195 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Trotapista Infantil) | 142411E06501S03B023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2015 | 2068428.65 | 2068428.65 | 2068428.65 | 2068428.65 | 2068428.65 | 2068428.65 | 2068428.65 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170401043199 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Y Techado De Canchas De Basquetbol Y Voleibol) | 142411E06501S03B024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2015 | 14345038.25 | 14345038.25 | 14345038.25 | 14345038.25 | 14345038.25 | 14345038.25 | 14345038.25 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170401043206 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Rehabilitación De Cancha De Softbol, Tablero Y Gradas) | 142411E06501S03B025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2015 | 491525.43 | 491525.43 | 491525.43 | 491525.43 | 491525.43 | 491525.43 | 491525.43 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170401043210 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Foro Para Bicicletas Estáticas (Spinning)) | 142411E06501S03B026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2015 | 583815.22 | 583815.22 | 583815.22 | 583815.22 | 583815.22 | 583815.22 | 583815.22 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100635661 | Pavimentacion De 1200 M2 De Calles | 1 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 956910.44 | 956910.44 | 956910.44 | 956910.44 | 956910.44 | 956910.44 | 956910.44 | 100 |  | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200672507 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calzada Benito Juarez En La Cabecera Municipal-1583 | 2524711 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4411 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200672596 | Construcción De Techado Estructural En Cancha De 30 M X 18 M Y Equipamiento-1543 | 2465097 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1126437.34 | 1114046.53 | 1114046.53 | 1114046.53 | 1114046.53 | 1114046.53 | 1114046.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra concluida en su totalidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672704 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo-1509 | 2527288 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Libertad del Pajal | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2016 | 1428571 | 1412856.72 | 1412856.72 | 1412856.72 | 1412856.72 | 1412856.72 | 1412856.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 597 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DOS DOMOS / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672743 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Av. 12 Sur Poniente Entre Calle Luis Espinosa Y Calle Victorico Grajales, Colonia Xamaipac-1568 | 2528030 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1081797.84 | 1069898.06 | 1069898.06 | 1069898.06 | 1069898.06 | 1069898.06 | 1069898.06 | 100 |  | Metros Cuadrados | 676 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200672756 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Cuarta Norte Oriente Y Tercera Sur Oriente-1538 | 2598660 | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4956 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200673138 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Basica-1534 | 2493601 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200673214 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Av. Rio Tulija Entre Calle Rio Usumacinta Y Calle Lacantun, Colonia 24 De Junio-1570 | 2527412 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1229143.29 | 1215622.72 | 1215622.72 | 1215622.72 | 1215622.72 | 1215622.72 | 1215622.72 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200673508 | Pavimetacion De Camino-1557 | 2628623 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 607 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673736 | Construcción De Cancha De Usos Multples Con Techumbre Basica-1535 | 2493479 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200673861 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Av. Cañón Del Sumidero Entre Calle Chichonal Y Av. Mactumatza, Colonia San Pedro Progresivo-1573 | 2528712 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1596395.25 | 1578834.89 | 1578834.89 | 1578834.89 | 1578834.89 | 1578834.89 | 1578834.89 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4689 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200673908 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos En El Boulevard Caprice, Calles Cadillac Y Monza De Carretera A Chicoasen A Av. Nova, Fraccionamiento Malibu-1577 | 2527906 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9757831.75 | 9650495.6 | 9650495.6 | 9650495.6 | 9650495.6 | 9650495.6 | 9650495.6 | 100 |  | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200674213 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. El Jobo Entre Ciprés Y Rosario Castellanos, Colonia Albania Alta.-1578 | 2528464 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 643399.16 | 636321.77 | 636321.77 | 636321.77 | 636321.77 | 636321.77 | 636321.77 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200675102 | Pavimentación Mixta De Calle -1544 | 2464644 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1600000 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se concluyo al 100 % cumpliendo con la totalidad de sus metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675567 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos En Calles De La Colonia Caminera-1572 | 2528154 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3915778.27 | 3872704.71 | 3872704.71 | 3872704.71 | 3872704.71 | 3872704.71 | 3872704.71 | 100 |  | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200675594 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Asfaltico (Tramo Acceso Principal A Cd. Hidalgo)-1562 | 2461830 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2377268.5 | 2377268.5 | 2377268.5 | 2377268.5 | 2377268.5 | 2377268.5 | 2377268.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL MOMENTO DE CARGAR EL CONTRATO ME MARCA ERROR AL CARGAR NO ME PERMITE CARGAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675796 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La 10a. Avenida Norte Entre 1a. Y 5a. Calle Poniente-1561 | 2461952 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2622731.5 | 2622731.5 | 2622731.5 | 2622731.5 | 2622731.5 | 2622731.5 | 2622731.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO ME PERMITE CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675868 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico Tramo 0 000 Al 0 196 Del Libramiento Sur-Poniente De Metapa, Hacia El Cantón Candelaria.-1542 | 2465307 | Chiapas | Metapa | Candelaria | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1273562.66 | 1259553.47 | 1259553.47 | 1259553.47 | 1259553.47 | 1259553.47 | 1259553.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se concluyo al 100% cumpliendo con la totalidad de sus metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200681139 | Pavimentación Integral En La 18 Poniente Entre 9a. Sur Y 12 Sur. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak) | 2.2.1.-101-UR-09-01-59-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2017 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200681150 | Pavimentación Integral En La Av. Presa La Angostura Entre Av. Las Palmas Y Palma Blanca. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Palmas). | 2.2.1.-101-UR-09-01-59-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2017 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200681154 | Rehabilitación De La Calzada De Los Hombres Ilustres. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Parque Madero). | 2.2.1.-101-UR-14-02-59-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. | Urbanización | Terminado | 2017 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 100 |  | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200681182 | Rehabilitación Y Reacondicionamiento De Los Centros De Desarrollo Infantil Une-Toc. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bienestar Social Y Las Granjas). | 2.6.7.-101-SS-09-02-59-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 100 |  | Lote | 29251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200681723 | Pavimentacion De Calles Y Banquetas Con Concreto Hidraulico En Vialidad Primaria(Primera Calle Oriente Desde La Cuarta Avenida Sur Hasta El Malecon) | 020-001 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 7593590.77 | 7593325 | 7593325 | 7593325 | 7593325 | 7593325 | 7593325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7641 | 0 | 100 | Financiera: EL IMPORTE DE $265.77 QUE QUEDA COMO SALDO CORRESPONDIENTE A INTERES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300734601 | Modernización Camino Rural (E.C. Bochil-Santo Domingo-San Andres Larrainzar-Paraje Chuchiltón), Localidad De Chuchiltón, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas - 63 | 63 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Larrainzar | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300734808 | Modernización De Camino Rural Nachitom-Camino La Laguna Del Km. 0 000 Al Km 1 710, Localidad La Laguna, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas - 64 | 64 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Larrainzar | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300736304 | Granadilla - Adolfo López Mateos, En El Municipio De Zinacantán, En El Estado De Chiapas - 75 | 3050219 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300736774 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Arenal Y Terán). | 2.2.3.-101-AS-11-02-59-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 100 |  | Otros | 545 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300744438 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr 42 En Calle Miguel Lopez Negrete Entre Las Av. Churubusco Y Granaditas, Col. Evolucion, Cabecera Municipal | PSE-001-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1078168.66 | 1078168.66 | 1078168.66 | 1076076.69 | 1076076.69 | 1076076.69 | 1076076.69 | 99.806 | 0 | Metros Cuadrados | 84594 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744447 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr 42 En Calle Carlos Tejada Entre Av. Galeana Y Av. Morelos, Barrio Nuevo, Cabecera Municipal | PSE-002-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2016 | 921464.26 | 921464.26 | 921464.26 | 919480.22 | 919480.22 | 919480.22 | 919480.22 | 99.7847 | 0 | Metros Cuadrados | 84594 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400812022 | Campo De Beisbol Colonia Azteca (Tribinas Y Techado, Sanitarios Y Vestidores) | 418 | Chiapas | Arriaga | Azteca (La Punta) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Arriaga Chiapas. | Deporte | Terminado | 2016 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813207 | Construccion De Cancha De Usos Multiples, Techado Y Gradas En El Cobach, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coapilla, Chiapas. | - | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS. | Educación | Terminado | 2017 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 |  | Otros | 3186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400813422 | Construcción De Calles Con Concreto Hidraulico | 1 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400813472 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr 42 De Camino, Cabeza De Toro - Playa Del Sol | FORT-FIN-001-2016 | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 100 | 0 | Kilómetro | 84594 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813473 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr 42 En Camino Puerto Arista - Playa Del Sol | FORT-FIN-002-2016 | Chiapas | Tonalá | Puerto Arista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 84594 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813893 | Pavimentación De Diversas Calles En Pueblo Nuevo Solistahuacan Y Localidades. | 001 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 5592 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813937 | Pavimentación De Calles De Concreto Hidraulico | FAIP-01-2016 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 2225011 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814042 | Cancha De Usos Múltiples Con Techado Y Gradas | RG23-01-2016 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Deporte | Terminado | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 795 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814139 | Pavimentación De Calles | RG23-02-2016 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4348 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814875 | Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Candelaria | 98 | Chiapas | Berriozábal | Candelaria | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400815665 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Av. Bugambilia, Av. Jazmín, Calle Gardenias Y Calle Olivos | RG23-03-2016 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2453222.81 | 2453222.81 | 2453222.81 | 2453222.81 | 2453222.81 | 2453222.81 | 2453222.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400815697 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calles Av. Orquidea Y Calle Crisantemo | RG23-04-2016 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DE MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2559341.87 | 2559341.87 | 2559341.87 | 2559341.87 | 2559341.87 | 2559341.87 | 2559341.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400815742 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calles Av. Girasol, Av. Clavel Y Calle Amaranto. | RG23-05-2016 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2449189.01 | 2449189.01 | 2449189.01 | 2449189.01 | 2449189.01 | 2449189.01 | 2449189.01 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 4317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400815780 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calles Av. Dalia, Calle Hortensia Y Calle Jacinto | RG23-06-2016 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2528130.38 | 2528130.38 | 2528130.38 | 2528130.38 | 2528130.38 | 2528130.38 | 2528130.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400815969 | Construccion De Manatario | mcc-dop-ramo 23-001-2015 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2017 | 15984959.05 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 100 |  | Piezas | 17140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400816486 | Pavimentacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico Premezclado De Mr=45 Kg/Cm2 | FF-083-03-001-2016 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1997980 | 1997980 | 1997980 | 1997980 | 1997980 | 1997980 | 1997980 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816681 | Construcción De La 1era Etapa Del Centro De Salud, En La Col. Unidad Antorchista En El Municipio Detuxtla Gutiérrez, Chiapas. | 2.3.3.-101-SA-07-01-59-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | Terminado | 2017 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 |  | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400816682 | Construcción De Módulos De Baños, Cocina-Comedor. Bodega De Vestuario Y Dormitorios En La Casa De La Cultura ¿Mexicanidad Chiapaneca¿. | 2.2.1.-101-UR-11-01-59-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 100 |  | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400816683 | Auditorio En La Col. Unidad Antorchista Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-UR-11-01-59-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 |  | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400816836 | Construccion De Techados De Espacios Deportivos En La Col Nueve De Marzo | FF/083/03/002/2016 | Chiapas | Socoltenango | Nueve de Marzo | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2016 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 100 | 0 | Otros | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817518 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico (El Pacayal) | 158009 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Urbanización | Terminado | 2016 | 4000000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3045 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817771 | Construccion De Parque Recreativo | 01 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Otros | 862 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817785 | Construccion Y Remodelacion De Albergue Cultural | 02 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.- Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Otros | 982 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400818368 | Rehabilitación De La Infraestructura Del Centro Municipal De Terapia Y Rehabilitación Infantil (Cemtri). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros). | 2.6.8.-101-SS-09-02-59-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | Terminado | 2017 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 |  | Otros | 553374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400818389 | Pavimentación De Calles En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista). | 2.2.1.-101-UR-09-01-59-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2017 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400818402 | Unidad Deportiva En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista). | 2.2.1.-101-UR-10-01-59-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | Terminado | 2017 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400819849 | Estudios De Preinversión Para La Construcción Y Equipamiento De Ciudad Universitaria De La Unach C-Iii; En San Cristóbal De Las Casas Chiapas | 01253A00601E05B004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 2192 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819884 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Parque Científico Y Tecnológico De Launach, En Villaflores | 01253A00601E05B005 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | Terminado | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 39447 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819924 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Equipamiento De La Escuela De Medicina Humana De La Universidad Autónoma De Chiapas En Tapachula | 012532A00601E05B006 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 99.6997 | 0 | Estudio de preinversión | 791 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400820324 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples | 01-2016 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 982757.64 | 982757.64 | 982757.64 | 982757.64 | 982757.64 | 982757.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821162 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 02-2016 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 100 | 0 | Otros | 3876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400824533 | Pavimentancion De Concreto Hidrauilico 40 Ml | 001 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | Terminado | 2017 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 100 |  | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170300953976 | Mantenimiento De Camino: Pichucalco-Estación Suspiro -Juárez, Tramo: Km 0 000 Al Km 18 000 (T.A.) | 153511E05901C03B034 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2694352.7 | 2694352.7 | 2694352.7 | 2694086.08 | 2694086.08 | 2694086.08 | 2694086.08 | 99.9901 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170300965687 | Mantenimiento De Agua Potable | GB001 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 260483.8 | 260483.8 | 260483.8 | 260483.8 | 260483.8 | 260483.8 | 260483.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 7286 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100835860 | Rehabilitacion Deaumbrado En La Unidad Deportiva | HIDR01 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1418481.22 | 1418481.21 | 1418481.21 | 1418481.21 | 1418481.21 | 1418481.21 | 1418481.21 | 100 | 0 | Lote | 7286 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400827042 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 002-FF | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO RECURSOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2016 - LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO RECURSOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827383 | Pavimentacion De 4001.52 M2 De Calle Con Concreto Hidraulico Estampado | 001-2016 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 5726412.53 | 5726412.53 | 5726412.53 | 5726412.53 | 5726412.53 | 5726412.53 | 5726412.53 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1717 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400827393 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Comunidad 20 De Noviembre) | - | Chiapas | Tapalapa | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO, TAPALAPA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3966 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827404 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Una Longitud De 660.00 Ml | 002-2016 | Chiapas | Huixtán | San Pedro la Tejería | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 100 |  | Metros lineales | 738 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400827435 | Pavimentacion De Calles De Concreto Con Guarniciones Y Banquetas En La Rancheria El Blanquillo 1ra. Seccion | FOFIN-001 | Chiapas | Pichucalco | Blanquillo 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400829329 | Construcción Del Cuartel Llano San Juan De La Secretaria De Seguridad Y Protección Ciudadana, Municipio De Ocozocoautla De Espinosa, Chiapas | 01-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | Terminado | 2016 | 99900000 | 100782905 | 100782905 | 100782905 | 100782905 | 100782905 | 100782905 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EFECTUO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIERO EL MONTO DE 220,421.00, QUE SE ENCONTRABA PENDIETE, LO CUAL CORRESPONDIA A LA OBRA: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL GENERAL LLANO SAN JUAN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS. ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL INFORME DEFINITIVO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829667 | Construcción De Techados En La Escuela Telesecundaria No.057 | 002 | Chiapas | Copainalá | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COPAINALA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1198800 | 1180795.82 | 1180795.82 | 1180795.82 | 1180795.82 | 1180795.82 | 1180795.82 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400831055 | Construcción De Albergue Cultural | - | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Pantepec | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400831056 | Ápertura De Calles Con Grava | - | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamientos de Pantepec | Urbanización | Terminado | 2017 | 2823670.2 | 2823670.2 | 2823670.2 | 2823670.2 | 2823670.2 | 2823670.2 | 2823670.2 | 100 |  | Metros lineales | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400831160 | Techado De Pasillo De Esc. Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia Clave: 07dpr3040l | FF-01 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | 100 | 0 | Otros | 43811 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: RECURSO 2016 EJECUTADO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835902 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | HIDR02 | Chiapas | Juárez | La Arena | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 100 | 0 | Piezas | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100838096 | Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados | HIDR03 | Chiapas | Juárez | Huapaque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 744752.48 | 352558.46 | 352558.46 | 342348.44 | 342348.44 | 342348.44 | 342348.44 | 97.104 | 0 | Kilómetro | 587 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400831301 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico | 001FORFIN | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | Urbanización | Terminado | 2016 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 100 | 0 | Metros lineales | 1477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831307 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidrahulico | 236382 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOYALÓ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 768 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100834748 | Estudios De Preinversión Para El Hospital De La Mujer (60 Camas) De La Ciudad De San Cristóbal De Las Casas, Chiapas | 202211E06501S05B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2016 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 100 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100834893 | Proyecto Ejecutivo Del Hospital De Tapachula 120 Camas | 202211E06501S05B002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2016 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 100 | 0 | Otros | 3650.25 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100834940 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 2 | 152211E05801I12B100 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6227789.26 | 6227789.26 | 6227789.26 | 6227374.08 | 6227374.08 | 6227374.08 | 6227374.08 | 99.9933 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100834949 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 2 800 Al Km. 5 | 152211E05801I12B101 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6116622.12 | 6116622.12 | 6116622.12 | 6116071.51 | 6116071.51 | 6116071.51 | 6116071.51 | 99.991 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100834962 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880(Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 5 550 Al Km. 6 | 152211E05801I12B102 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3123704.5 | 3123704.5 | 3123704.5 | 3123248.26 | 3123248.26 | 3123248.26 | 3123248.26 | 99.9854 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100834966 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km 2 | 152211E05801I12B103 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6228892.63 | 6228892.63 | 6228892.63 | 6228823.8 | 6228823.8 | 6228823.8 | 6228823.8 | 99.9989 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100834974 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 2 800 Al Km. 5 | 152211E05801I12B104 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6116739.99 | 6116739.99 | 6116739.99 | 6116553.82 | 6116553.82 | 6116553.82 | 6116553.82 | 99.997 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100834983 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880(Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 5 550 Al Km. 6 | 152211E05801I12B105 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3113903.88 | 3113903.88 | 3113903.88 | 3113900.23 | 3113900.23 | 3113900.23 | 3113900.23 | 99.9999 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835099 | Modernización De La Infraestructura Vial Entre Eje 1 De Blvd. Javier López Moreno A La Av. Niño De Atocha (Lado Norte), En San Cristóbal De Las Casas (Modernización De La Infraestructura Vial Entre Ej | 152211E05801I12B139 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1471295.53 | 1471295.53 | 1471295.53 | 1470242.83 | 1470242.83 | 1470242.83 | 1470242.83 | 99.9285 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835101 | Rehabilitación De La Vialidad Boulevard 5 De Febrero En Acera Lado Derecho (Cadenamiento Km. 0 000 Al 0 457.57) Y Lado Izquierdo (Cadenamiento Km. 0 000 Al 0 329.26), En La Localidad De Tuxtla Chico, | 152211E05801I12B142 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2307516.82 | 2307516.82 | 2307516.82 | 2304724.25 | 2304724.25 | 2304724.25 | 2304724.25 | 99.879 | 0 | Otros | 42105 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835107 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana En El Libramiento Sur De Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción De Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 | 152211E05801I12B137 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2916531.52 | 2916531.52 | 2916531.52 | 2915588.69 | 2915588.69 | 2915588.69 | 2915588.69 | 99.9677 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835110 | Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Construcción De Canal Pluvial) (Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Construcción De Canal | 152211E05801I12B143 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4558247.82 | 4558247.82 | 4558247.82 | 4558224.28 | 4558224.28 | 4558224.28 | 4558224.28 | 99.9995 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835111 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 1 440 Al Km. 2 940) | 152211E05801I12B144 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3033692.4 | 3033692.4 | 3033692.4 | 3032691.4 | 3032691.4 | 3032691.4 | 3032691.4 | 99.967 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835115 | Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público En El Libramiento Sur Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 | 152211E05801I12B148 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2016 | 6486005.1 | 6486005.1 | 6486005.1 | 6484995.39 | 6484995.39 | 6484995.39 | 6484995.39 | 99.9844 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835117 | Rehabilitación De La Vialidad 16 Norte Sur Entre 11a. Y 8a. Calle Poniente Y 11a. Entre 14a. Y 16a. Av. Norte, (Rehabilitación De La Vialidad 16 Norte Sur Entre 11a. Y 8a. Calle Poniente) | 152211E05801I12B136 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 783795.56 | 783795.56 | 783795.56 | 783737.21 | 783737.21 | 783737.21 | 783737.21 | 99.9926 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835119 | Modernización De Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles En La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12ª. Av. Norte Entre 13 Pte Y Puente Chedraui (Incluye Gazas) (Pavimento)) | 152211E05801I12B138 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4373533.76 | 4373533.76 | 4373533.76 | 4373429.72 | 4373429.72 | 4373429.72 | 4373429.72 | 99.9976 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835121 | Modernización Del Tramo: 4a. Sur A La 28 Oriente, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Modernización Del Tramo: 4a. Sur A La 28 Oriente, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez) | 152211E05801I12B140 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3256141.72 | 3256141.72 | 3256141.72 | 3256125.08 | 3256125.08 | 3256125.08 | 3256125.08 | 99.9995 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835122 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La 14 Avenida Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente (Col. Centro) (Del Callejón De La 14 Avenida Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente) | 152211E05801I12B141 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1665210.5 | 1665210.5 | 1665210.5 | 1664672.85 | 1664672.85 | 1664672.85 | 1664672.85 | 99.9677 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835124 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles De La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12ª. Av. Norte Entre 9ª Y 17 Poniente (Puente Seco) (Alumbrado Público) | 152211E05801I12B149 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3871929.81 | 3871929.81 | 3871929.81 | 3871647.95 | 3871647.95 | 3871647.95 | 3871647.95 | 99.9927 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835127 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles De La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12 Av. Norte Entre 9ª. Y 13 Pte. Y 7a. Pte. Entre Terminal De Corto Rec | 152211E05801I12B150 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3975931.85 | 3975931.85 | 3975931.85 | 3975180.8 | 3975180.8 | 3975180.8 | 3975180.8 | 99.9811 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835129 | 2a. Etapa Del Malecón De Puerto Madero, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas (2a. Etapa Del Malecón De Puerto Madero, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas) | 192211E06501I12B001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2016 | 31863671.62 | 31863671.62 | 31863671.62 | 31862446.3 | 31862446.3 | 31862446.3 | 31862446.3 | 99.9962 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835245 | Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Rio Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez) | 142211E05801I12B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 6438180.47 | 6438180.47 | 6438180.47 | 6437980.22 | 6437980.22 | 6437980.22 | 6437980.22 | 99.9969 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835256 | Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Rio Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Calle Las Palmas Y Río Sabinal | 142211E05801I12B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 6260036.88 | 6260036.88 | 6260036.88 | 6259921.29 | 6259921.29 | 6259921.29 | 6259921.29 | 99.9982 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835270 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, En Tapachula (Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos | 142411E06501I12B001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2016 | 4823601.55 | 4823601.55 | 4823601.55 | 4822322.78 | 4822322.78 | 4822322.78 | 4822322.78 | 99.9735 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835279 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, En Tapachula (Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológicos Los Cerrit) | 142411E06501I12B002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2016 | 6015420.47 | 6015420.47 | 6015420.47 | 6013930.77 | 6013930.77 | 6013930.77 | 6013930.77 | 99.9752 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835291 | Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua | 142421E06501I12B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 13691569.95 | 13691569.95 | 13691569.95 | 13691229.17 | 13691229.17 | 13691229.17 | 13691229.17 | 99.9975 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835298 | Modernización De La Casa De Las Artesanias Chiapas (Modernización De La Casa De Las Artesanias Chiapas) | 142421E06501I12B008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 6093181.84 | 6093181.84 | 6093181.84 | 6091959.22 | 6091959.22 | 6091959.22 | 6091959.22 | 99.9799 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835306 | Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula (Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula) | 142421E06501I12B009 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 6482699.32 | 6482699.32 | 6482699.32 | 6482435.79 | 6482435.79 | 6482435.79 | 6482435.79 | 99.9959 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835339 | Construcción De Colector Pluvial Y Servicios Básicos Del Callejón Zapata Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Periférico Norte Poniente | 152211E05801I12B113 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 9441594.38 | 9441594.38 | 9441594.38 | 9437928.37 | 9437928.37 | 9437928.37 | 9437928.37 | 99.9612 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835351 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez. (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongació | 152211E05801I12B114 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5575021.33 | 5575021.33 | 5575021.33 | 5574463 | 5574463 | 5574463 | 5574463 | 99.99 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835358 | Pavimentación Concreto Asfáltico Y Servicios Básicos Del Periférico Sur Poniente Entre La 14a. Y 19a. Poniente (Col Xamaipak) En Tuxtla Gutiérrez. | 152211E05801I12B115 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5711412.33 | 5711412.33 | 5711412.33 | 5710687.84 | 5710687.84 | 5710687.84 | 5710687.84 | 99.9873 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835366 | Modernización De La Infraestructura Víal Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500) | 152211E05801I12B116 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5469212.62 | 5469212.62 | 5469212.62 | 5468980.86 | 5468980.86 | 5468980.86 | 5468980.86 | 99.9958 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835372 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. La Era Entre Calle Juan Pablo Ii Y Predio Del Km 0 000 Al Km. 0 647.81 | 152211E05801I12B117 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5046199.05 | 5046199.05 | 5046199.05 | 5046188.39 | 5046188.39 | 5046188.39 | 5046188.39 | 99.9998 | 0 | Otros | 41771 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835378 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palenq | 152211E05801I12B118 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5302814.48 | 5302814.48 | 5302814.48 | 5301866.59 | 5301866.59 | 5301866.59 | 5301866.59 | 99.9821 | 0 | Otros | 125903 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835384 | Construcción De Cancha De Futbol Y Obras Complementarias De La Unidad Deportiva De Bochil | 152211E05801I12B119 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2016 | 5101321.92 | 5101321.92 | 5101321.92 | 5100318.05 | 5100318.05 | 5100318.05 | 5100318.05 | 99.9803 | 0 | Otros | 34683 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835418 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Gral. Vicente Pineda, Calle Manuel Árias Y Calle Erasto Urbi | 152211E05801I12B121 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 669827.78 | 669827.78 | 669827.78 | 669361.93 | 669361.93 | 669361.93 | 669361.93 | 99.9305 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835421 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Liceaga) | 152211E05801I12B122 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 645155.57 | 645155.57 | 645155.57 | 644745.27 | 644745.27 | 644745.27 | 644745.27 | 99.9364 | 0 | Otros | 212712 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835424 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Daniel Sarmiento Rojas, Luis Donaldo Colosio, Cerrada De La 3ra. Ampliación Sonora Y Prolongación Miguel Alemán | 152211E05801I12B123 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1809273.24 | 1809273.24 | 1809273.24 | 1808714.48 | 1808714.48 | 1808714.48 | 1808714.48 | 99.9691 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835429 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premezclado De La Calle Francisco I. Madero E Innominada (Sin Nombre)) | 152211E05801I12B124 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 518721.04 | 518721.04 | 518721.04 | 518322.41 | 518322.41 | 518322.41 | 518322.41 | 99.9232 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835434 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Judea) | 152211E05801I12B125 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1413646.5 | 1413646.5 | 1413646.5 | 1413540.93 | 1413540.93 | 1413540.93 | 1413540.93 | 99.9925 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835441 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Norte ¿ Oriente) | 152211E05801I12B126 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 964627.73 | 964627.73 | 964627.73 | 963498.19 | 963498.19 | 963498.19 | 963498.19 | 99.8829 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835446 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Luna) | 152211E05801I12B127 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 618455.89 | 618455.89 | 618455.89 | 618181.63 | 618181.63 | 618181.63 | 618181.63 | 99.9557 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835451 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Rizo De Oro, Entre Calle Baja California Y Calle Campeche, Col. Plan De Ayala) | 152211E05801I12B128 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 676761.49 | 676761.49 | 676761.49 | 676731.33 | 676731.33 | 676731.33 | 676731.33 | 99.9955 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835456 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Cuarzo Entre Calle Zafiro Y Av. Tlaxcala) | 152211E05801I12B129 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1012248.65 | 1012248.65 | 1012248.65 | 1012122.38 | 1012122.38 | 1012122.38 | 1012122.38 | 99.9875 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835475 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Avenida El Cisne Entre Gavilán Y Calle Ave Del Paraíso) | 152211E05801I12B130 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2707719.36 | 2707719.36 | 2707719.36 | 2707132.83 | 2707132.83 | 2707132.83 | 2707132.83 | 99.9783 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835493 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Circuito Las Casas Sur, Entre Circuito Las Casas Poniente Y Circuito Las Casas Oriente) | 152211E05801I12B131 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3362646.05 | 3362646.05 | 3362646.05 | 3362623.29 | 3362623.29 | 3362623.29 | 3362623.29 | 99.9993 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835502 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Central Sur Entre Av. Central Y Calle 4a. Sur (En El Ejido El Jobo) | 152211E05801I12B132 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2185639.02 | 2185639.02 | 2185639.02 | 2185087.53 | 2185087.53 | 2185087.53 | 2185087.53 | 99.9748 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835526 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040). Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano | 152211E05801I12B133 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5301877.92 | 5301877.92 | 5301877.92 | 5300920.7 | 5300920.7 | 5300920.7 | 5300920.7 | 99.9819 | 0 | Otros | 125903 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835554 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palen | 152211E05801I12B134 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5297082.31 | 5297082.31 | 5297082.31 | 5295229.08 | 5295229.08 | 5295229.08 | 5295229.08 | 99.965 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835565 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez(Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación) | 152211E05801I12B135 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5014390.64 | 5014390.64 | 5014390.64 | 5013730.31 | 5013730.31 | 5013730.31 | 5013730.31 | 99.9868 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835583 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación | 152211E05801I12B175 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5379092.64 | 5379092.64 | 5379092.64 | 5378437.62 | 5378437.62 | 5378437.62 | 5378437.62 | 99.9878 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835673 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a Poniente Norte Entre 2a Y 4a Norte) | 152211E05801I12B027 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 775856.93 | 775856.93 | 775856.93 | 775179.89 | 775179.89 | 775179.89 | 775179.89 | 99.9127 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835709 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 2a. Norte Entre Calle Central Y 1a. Oriente Y 1a. Oriente Entre 2a. Y 3a. Norte) | 152211E05801I12B034 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 773877.93 | 773877.93 | 773877.93 | 773123.37 | 773123.37 | 773123.37 | 773123.37 | 99.9025 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835716 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 2a. Sur Entre 3a. Y 5a. Poniente). | 152211E05801I12B035 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 773755.02 | 773755.02 | 773755.02 | 773515.42 | 773515.42 | 773515.42 | 773515.42 | 99.969 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835717 | Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Principal Entre Calle 1 Y 2 De La Colonia La Independencia, En El Munipio De Berriozabal (Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Principal E) | 152211E05801I12B191 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 970924.72 | 970924.72 | 970924.72 | 970378.82 | 970378.82 | 970378.82 | 970378.82 | 99.9438 | 0 | Otros | 51979 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835734 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 3 000 Al 5 220)) | 152211E05801I12B172 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5820439.44 | 5820439.44 | 5820439.44 | 5819794.41 | 5819794.41 | 5819794.41 | 5819794.41 | 99.9889 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835738 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 7 000 Al 9 380)) | 152211E05801I12B173 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5881757.93 | 5881757.93 | 5881757.93 | 5881754.43 | 5881754.43 | 5881754.43 | 5881754.43 | 99.9999 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835745 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De La Infra Vial Urbana En El Acceso De Tuxtla) | 152211E05801I12B174 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 978339.08 | 978339.08 | 978339.08 | 975504.62 | 975504.62 | 975504.62 | 975504.62 | 99.7103 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835749 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Subtramo K.M. 3 700 | 152211E05801I12B176 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6541369.68 | 6541369.68 | 6541369.68 | 6541267.5 | 6541267.5 | 6541267.5 | 6541267.5 | 99.9984 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835751 | Pavimentación Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De Corzo) - Nucatili, Tramo: Km 0 000 Al Km 2 000 (Pavimentación Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De Corzo) - Nucatili, Tramo: Km 0 000 Al Km 2 000) | 152211E05801I12B192 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5804728.27 | 5804728.27 | 5804728.27 | 5800291.92 | 5800291.92 | 5800291.92 | 5800291.92 | 99.9236 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835755 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De La Infra. Vial Urbana En La Salida De Tuxtla) | 152211E05801I12B213 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1115954.32 | 1115954.32 | 1115954.32 | 1115230.09 | 1115230.09 | 1115230.09 | 1115230.09 | 99.9351 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835780 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Boulevard Rodulfo Figueroa Del Tramo: Lateral Norte, Tramo 0 000 Al 1 727, Lateral Sur, Tramo: 0 000 Al 0 580 | 152211E05801I12B171 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5760920.28 | 5760920.28 | 5760920.28 | 5759397.53 | 5759397.53 | 5759397.53 | 5759397.53 | 99.9736 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835794 | Construcción Del Parque La Ceiba (Construcción Del Parque La Ceiba) | 142411E06501I12B003 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2016 | 2513652.37 | 2513652.37 | 2513652.37 | 2513388.55 | 2513388.55 | 2513388.55 | 2513388.55 | 99.9895 | 0 | Otros | 22053 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835797 | Construcción De Infraestructura Vial Urbana De La Calle Negrete Entre La Rotonda Ayuntamiento En El Municipio De Huixtla Y El E.C. (Tapachula - Arriaga) En El Municipio De Tuzantán, Chiapas | 152211E05801I12B165 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1655234.23 | 1655234.23 | 1655234.23 | 1654698.95 | 1654698.95 | 1654698.95 | 1654698.95 | 99.9677 | 0 | Otros | 56184 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835826 | Modernización De Infraestructura Deportiva En Jiquipilas | 142411E06501S03B016 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2016 | 2513648.43 | 2513648.43 | 2513648.43 | 2512960.99 | 2512960.99 | 2512960.99 | 2512960.99 | 99.9727 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835937 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La 1a Av. Sur Oriente Entre Cake Central Sur Y 2a. Calle Oriente Sur (San José Terán) | 152211E05801I12B178 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 792299.24 | 792299.24 | 792299.24 | 791299.15 | 791299.15 | 791299.15 | 791299.15 | 99.8738 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835938 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose Maria Morelos Entre Boulevard Las Aguilas Y Calle 27 De Enero En La Colonia Popular Emiliano Zapata En Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B180 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 769244.74 | 769244.74 | 769244.74 | 768862.65 | 768862.65 | 768862.65 | 768862.65 | 99.9503 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835940 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Arboledas Entre Sabino Sur Y Flamboyan Sur En La Colonia De Patria Nueva, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B181 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1292172.68 | 1292172.68 | 1292172.68 | 1292133.55 | 1292133.55 | 1292133.55 | 1292133.55 | 99.997 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835944 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Dren Pluvial En El Paso Interior Vehicular (P.I.V.) Intersección Quetzales Y Libramiento Sur Oriente, Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B182 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3278265.86 | 3278265.86 | 3278265.86 | 3278261.56 | 3278261.56 | 3278261.56 | 3278261.56 | 99.9999 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835945 | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a. Avenida Norte Entre Calle Central Norte Y 3a. Calle Oriente Norte (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a.Avenida Norte Entre Calle Central Norte) | 152211E05801I12B199 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2179901.25 | 2179901.25 | 2179901.25 | 2178877.83 | 2178877.83 | 2178877.83 | 2178877.83 | 99.9531 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835947 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco En La Cabecera De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B200 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1586426.73 | 1586426.73 | 1586426.73 | 1585931.44 | 1585931.44 | 1585931.44 | 1585931.44 | 99.9688 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835949 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Carril De Baja Sobre Libramiento Norte, Entre Calzada Fidel Velázquez Y La Avenida Rosa Del Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B204 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1473669.06 | 1473669.06 | 1473669.06 | 1472806.4 | 1472806.4 | 1472806.4 | 1472806.4 | 99.9415 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835951 | Rehabilitación De Los Servicios Básicos De La Av.Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rio Sabinal (Col. Jardines De Tuxtla), En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Consistente En: Red De Agua Potable | 152211E05801I12B210 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2016 | 1483194.64 | 1483194.64 | 1483194.64 | 1482841.43 | 1482841.43 | 1482841.43 | 1482841.43 | 99.9762 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835952 | Rehabilitación Del Boulevard La Gloria Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rosario Sabinal De La Colonia La Herradura, En Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B212 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2039168.26 | 2039168.26 | 2039168.26 | 2038476.57 | 2038476.57 | 2038476.57 | 2038476.57 | 99.9661 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835983 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y Calzada Al Sumidero, Cadenamiento 2 880) | 152211E05801I12B201 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2124682.53 | 2124682.53 | 2124682.53 | 2122777.61 | 2122777.61 | 2122777.61 | 2122777.61 | 99.9103 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835986 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y Calle Central Norte, Cadenamiento 3 900) | 152211E05801I12B202 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1101555.93 | 1101555.93 | 1101555.93 | 1101079 | 1101079 | 1101079 | 1101079 | 99.9567 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100837973 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y 5a. Calle Pte. Norte, Cadenamiento 4 780) | 152211E05801I12B203 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1545959 | 1545959 | 1545959 | 1545612.14 | 1545612.14 | 1545612.14 | 1545612.14 | 99.9776 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838028 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av. Poniente Colonia La Hormiga (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av) | 152211E05801I12B151 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 780476.13 | 780476.13 | 780476.13 | 779921.8 | 779921.8 | 779921.8 | 779921.8 | 99.929 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838029 | Construcción De Banquetas Laterales En Boulevard Juan Sabines Acera Norte (Blvd. Del Cementerio - Calle Crescencio Rosas) Acera Sur (Blvd. Del Cementerio - Eje Vial 1) (Construcción De Banqueta) | 152211E05801I12B160 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2016 | 5108747.81 | 5108747.81 | 5108747.81 | 5107712.27 | 5107712.27 | 5107712.27 | 5107712.27 | 99.9797 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838030 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Blvd Los Cronistas Entre Av.Los Topógrafos) | 152211E05801I12B166 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2907372.22 | 2907372.22 | 2907372.22 | 2906641.86 | 2906641.86 | 2906641.86 | 2906641.86 | 99.9749 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838031 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidrúlico De La Calle 2a De Los Pinos Entre Eje Vil 1 Y Calle Eloy Cabazos)) | 152211E05801I12B167 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2200939.78 | 2200939.78 | 2200939.78 | 2200376.93 | 2200376.93 | 2200376.93 | 2200376.93 | 99.9744 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838032 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Avenidas Netzahualcóyolth (Entre Clles Tláloc Y Cuahutémoc) (Colonia Azteca) | 152211E05801I12B168 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1412309.78 | 1412309.78 | 1412309.78 | 1411862.77 | 1411862.77 | 1411862.77 | 1411862.77 | 99.9683 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838034 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Sto Domingo, Sn Jorge Sn Manuel (Sto Domingo Entre Calle San Jorge Y San José, San Jorge Entre Sto Domingo Y Sto Domingo | 152211E05801I12B169 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1221870.69 | 1221870.69 | 1221870.69 | 1220511.87 | 1220511.87 | 1220511.87 | 1220511.87 | 99.8888 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838035 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Daniel Sarmiento Rojas, Entre Calle Artículo 16 Y Cerrada De 3a Ampliación Sonora, Calle Fidel Velázquez Entre Calle Art. 16 Y Calle Divino Pastor) | 152211E05801I12B170 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1161287.22 | 1161287.22 | 1161287.22 | 1160470.39 | 1160470.39 | 1160470.39 | 1160470.39 | 99.9297 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838037 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Calle Javier López Moreno Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines) | 152211E05801I12B206 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2637590.53 | 2637590.53 | 2637590.53 | 2636915.22 | 2636915.22 | 2636915.22 | 2636915.22 | 99.9744 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838038 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Periférico Norte Poniente Entre Carretera Y Crucero A Milpoleta) | 152211E05801I12B207 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2131949.08 | 2131949.08 | 2131949.08 | 2131767.59 | 2131767.59 | 2131767.59 | 2131767.59 | 99.9915 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838039 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Diagonal Hermanos Paniagua Entre Clínica No. 17 Del Imss Y Carr. Panaméricana) | 152211E05801I12B208 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2043996.21 | 2043996.21 | 2043996.21 | 2042552.74 | 2042552.74 | 2042552.74 | 2042552.74 | 99.9294 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838041 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Avenida Ramón Larrainzar Entre Periférico Norte Y Diagonal Hermanos Paniagua, Barrio San Ramón En San Cristóbal De Las Casas | 152211E05801I12B211 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2800542.9 | 2800542.9 | 2800542.9 | 2799934.64 | 2799934.64 | 2799934.64 | 2799934.64 | 99.9783 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838046 | Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 21 Y 25 Calle Oriente, En La Ciudad De Tapachula (Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 21 Y 25) | 152211E05801I12B161 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2016 | 704427.39 | 704427.39 | 704427.39 | 704211.54 | 704211.54 | 704211.54 | 704211.54 | 99.9694 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838048 | Construcción De Calle De Acceso (Innominada) Con Carpeta Asfáltica A La Escuela De Enfermería, En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B162 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2016 | 2055049.89 | 2055049.89 | 2055049.89 | 2054455.44 | 2054455.44 | 2054455.44 | 2054455.44 | 99.9711 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838049 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles De La Zona Norte Poniente De Tapachula De Córdova Y Ordóñez | 152211E05801I12B164 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2016 | 1207169.48 | 1207169.48 | 1207169.48 | 1206827.57 | 1206827.57 | 1206827.57 | 1206827.57 | 99.9717 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838050 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En 4ª Calle Oriente Entre Central Sur Y 5ª Privada, En El Municipio De Tapachula, Chiapas. | 152211E05801I12B190 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1506928.04 | 1506928.04 | 1506928.04 | 1506467.6 | 1506467.6 | 1506467.6 | 1506467.6 | 99.9694 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838051 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En La Av. 20 De Noviembre Entre Carretera Costera Y C. Josefa Ortíz De Domínguez, Col. El Porvenir En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B193 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2291729.06 | 2291729.06 | 2291729.06 | 2291189.93 | 2291189.93 | 2291189.93 | 2291189.93 | 99.9765 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838053 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino El Aguinal Entre Calle Rio La Plata Y Calle 26, Colonia San Jerónimo, En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B194 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1345167.72 | 1345167.72 | 1345167.72 | 1344559.12 | 1344559.12 | 1344559.12 | 1344559.12 | 99.9548 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838054 | Reconstrucción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle La Entrada Principal En Ejido Viva México, En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B195 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 890265.82 | 890265.82 | 890265.82 | 889909.97 | 889909.97 | 889909.97 | 889909.97 | 99.96 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838055 | Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La 1a. Avenida Sur Entre 2a. Y 6a. Calle Oriente En El Municipio De Tapachula (Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La 1a. Avenida) | 152211E05801I12B196 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1703310.69 | 1703310.69 | 1703310.69 | 1703130.51 | 1703130.51 | 1703130.51 | 1703130.51 | 99.9894 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838056 | Reconstrucción De La 4ª. Poniente Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Poniente Entre 2 Sur Y 10a Sur (497.00 Mts)) | 152211E05801I12B197 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3464050.94 | 3464050.94 | 3464050.94 | 3463550.71 | 3463550.71 | 3463550.71 | 3463550.71 | 99.9856 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838057 | Reconstrucción De La 4ª.Poniente Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Poniente Entre Central Y 2 Sur (91.18 Mts); 10a Y 12 Sur (1) | 152211E05801I12B198 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1369903.95 | 1369903.95 | 1369903.95 | 1369039.97 | 1369039.97 | 1369039.97 | 1369039.97 | 99.9369 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838059 | Construcción Con Carpeta Asfáltica En La Calle Seminarista Entre Primera Calle Y Camino San Antonio Cahoacán En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B152 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2157345.04 | 2157345.04 | 2157345.04 | 2156612.3 | 2156612.3 | 2156612.3 | 2156612.3 | 99.966 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838060 | Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 2ª Calle Oriente Entre Boulevard Puerto Madero Y 3ª Avenida Sur, Puerto Madero | 152211E05801I12B153 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 857527.19 | 857527.19 | 857527.19 | 857297.75 | 857297.75 | 857297.75 | 857297.75 | 99.9732 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838082 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a. Norte Entre 4a. Y 5a. Poniente Y 4a. Poniente Entre Av Central Y 2a. Norte). | 152211E05801I12B036 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 787048.66 | 787048.66 | 787048.66 | 786340.79 | 786340.79 | 786340.79 | 786340.79 | 99.9101 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838084 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La Rotonda De La J En El Acceso Principal A La Cabecera Municipal). | 152211E05801I12B040 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 381779.01 | 381779.01 | 381779.01 | 381774.49 | 381774.49 | 381774.49 | 381774.49 | 99.9988 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838086 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle Novena Ote. Entre 7a. Avenida Norte Y 9a. Avenida Norte, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B046 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1458153.72 | 1458153.72 | 1458153.72 | 1320168.9 | 1320168.9 | 1320168.9 | 1320168.9 | 90.537 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838088 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos, En 12 Sur Entre 8a Y Central Poniente, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B047 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5502129.99 | 5502129.99 | 5502129.99 | 5501976.51 | 5501976.51 | 5501976.51 | 5501976.51 | 99.9972 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 95 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838090 | Construcción Dren Pluvial En Calle Las Palmas Entre Calle De Los Robles Y De Los Tabachines, Col. Los Laureles, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B048 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2281220.76 | 2281220.76 | 2281220.76 | 2280249.73 | 2280249.73 | 2280249.73 | 2280249.73 | 99.9574 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838091 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Boulevard Salomón González Blanco, Tramo: Km. 0 740 Al Km. 1 100 | 152211E05801I12B049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2735397.33 | 2735397.33 | 2735397.33 | 2733714.41 | 2733714.41 | 2733714.41 | 2733714.41 | 99.9385 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838092 | Reconstrucción Del Boulevard Jardines Del Grijalva Con Concreto Hidáulico Desde El Acceso Principal Hasta El Boulevard Ciprés De Los Pantanos En La Colonia Jardines Del Grijalva, De Chiapas De Corzo | 152211E05801I12B051 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3803631.21 | 3803631.21 | 3803631.21 | 3803124.79 | 3803124.79 | 3803124.79 | 3803124.79 | 99.9867 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838101 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle De Los Doctores Entre Libramiento Sur Ote. Y Av. Topacio, Colonia Joyas Del Oriente En Tuxtla Gutiérrez. | 152211E05801I12B053 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1298270.35 | 1298270.35 | 1298270.35 | 1298222.07 | 1298222.07 | 1298222.07 | 1298222.07 | 99.9963 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838106 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Del E.C. Bochil- Luis Espinoza Al Acceso A La Escuela Primaria Unión Y Progreso De La Localidad Luis Espinoza, Del Municipio De Bochil, Chi | 152211E05801I12B054 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1189401.56 | 1189401.56 | 1189401.56 | 1189050 | 1189050 | 1189050 | 1189050 | 99.9704 | 0 | Otros | 34683 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838111 | Construcción Del Dren Pluvial De La Prolongación De La 5a. Calle Poniente Entre Boulevard Salomón González Blanco Y Av. San Pablo (Col. Potinaspak), En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 152211E05801I12B055 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 6092873.5 | 6092873.5 | 6092873.5 | 6092773.49 | 6092773.49 | 6092773.49 | 6092773.49 | 99.9984 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838115 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Real Del Monte Entre Periférico Norte Y Calle Monte Calvario En La Localidad De San Antonio Del Monte En El Municipio De San Crist | 152211E05801I12B056 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6015527.92 | 6015527.92 | 6015527.92 | 5952269.84 | 5952269.84 | 5952269.84 | 5952269.84 | 98.9484 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838119 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De Calle Cerrada Laguna De Chapultepec Entre Eje Uno Y Bardeado Del Parque De Feria, Colonia Fraccionamiento Deportivo, Ubicada En S | 152211E05801I12B057 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1787265 | 1787265 | 1787265 | 1786996 | 1786996 | 1786996 | 1786996 | 99.9849 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838125 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 1a. Calle Oriente Norte Entre Av. Central Oriente Y 3a. Avenida Norte (San José Terán) | 152211E05801I12B058 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2881851.38 | 2881851.38 | 2881851.38 | 2881280.67 | 2881280.67 | 2881280.67 | 2881280.67 | 99.9802 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838131 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Sur Entre Carretera A Villaflores Y Cerrada 8a. Calle Oriente; Cerrada 8a. Calle Oriente Entre 11a. Y 12a. Avenida Sur (Co | 152211E05801I12B059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3482656.19 | 3482656.19 | 3482656.19 | 3471853.93 | 3471853.93 | 3471853.93 | 3471853.93 | 99.6898 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838153 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación De La Avenida Central Entre La Calle Sexta Oriente Norte Y La Carretera Tuxtla-Villaflores | 152211E05801I12B061 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3432934.27 | 3432934.27 | 3432934.27 | 3432676.16 | 3432676.16 | 3432676.16 | 3432676.16 | 99.9925 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838156 | Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La Calle Reforma Entre C. Castaño Y Liberación En La Colonia Palmeiras En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B154 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 801961.43 | 801961.43 | 801961.43 | 801677.51 | 801677.51 | 801677.51 | 801677.51 | 99.9646 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838157 | Construcción Con Pavimento Mixto De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Av. Doyler Miles Y La Calle Simón Bolívar De La Colonia Unidad Y Fuerza, En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B155 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 883701.11 | 883701.11 | 883701.11 | 883638.52 | 883638.52 | 883638.52 | 883638.52 | 99.9929 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838160 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a. Norte Entre Calle Central Y 1a. Poniente Y Calle Central Entre Av. Central Y 1ª. Nort | 152211E05801I12B062 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 750603 | 750603 | 750603 | 750403.93 | 750403.93 | 750403.93 | 750403.93 | 99.9735 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838161 | Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De Calle 12 De Diciembre Entre 31 De Diciembre Y 8ª Norte, Cerrada 16 De Diciembre Y Cerrada 31 De Diciembre En La Col. 24 De Dic. | 152211E05801I12B156 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 340959.03 | 340959.03 | 340959.03 | 340955.78 | 340955.78 | 340955.78 | 340955.78 | 99.999 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838164 | Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico, En Calle Tulipanes, Entre E.C. Tapachula - Nueva Alemania Y Calle Claveles, Colonia Las Gardenias En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B157 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 206343.98 | 206343.98 | 206343.98 | 204656.82 | 204656.82 | 204656.82 | 204656.82 | 99.1824 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838166 | Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De La Calle Rio Suchiate Entre E.C. Puerto Madero - Tapachula Y Calle Santa Rosa, Colonia El Suspiro En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B158 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 428625.86 | 428625.86 | 428625.86 | 372658 | 372658 | 372658 | 372658 | 86.9425 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838168 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Onceava Sur Ote. Entre Las Calles Tercera Ote. Sur Y Calle Quinta Ote. Sur | 152211E05801I12B063 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1089364.43 | 1089364.43 | 1089364.43 | 1089147.8 | 1089147.8 | 1089147.8 | 1089147.8 | 99.9801 | 0 | Otros | 51979 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838169 | Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De Los Blvd.: Río Nilo / Blvd Río Panamá Y Blvd Río San Lorenzo Y Río Panamá / Blvd Río Nilo Y Blvd Río Támesis, Colonia Las Vegas | 152211E05801I12B159 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1882309.37 | 1882309.37 | 1882309.37 | 1881778.26 | 1881778.26 | 1881778.26 | 1881778.26 | 99.9718 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838174 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 4a. Calle Oriente Sur Entre Libramiento Sur Oriente 20a. Avenida Sur Oriente (Bonampak) | 152211E05801I12B064 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1913741.38 | 1913741.38 | 1913741.38 | 1913728.21 | 1913728.21 | 1913728.21 | 1913728.21 | 99.9993 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838175 | Construcción De Calles Con Pavimento Mixto De Piedra De Canto Rodado Y Concreto Hidráulico En La Calle El Esfuerzo (Entrada Principal) De La Colonia Las Delicias, En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B163 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 719476.58 | 719476.58 | 719476.58 | 719170.64 | 719170.64 | 719170.64 | 719170.64 | 99.9575 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838179 | Modernización Del Paso A Desnivel Ubicado En El Puente Km. 0 000 Del Libramiento Sur Poniente De La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B177 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3204857.48 | 3204857.48 | 3204857.48 | 3204080.88 | 3204080.88 | 3204080.88 | 3204080.88 | 99.9758 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838184 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Santana Sánchez, Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Jorge Gómez; Calle Jorge Gómez, Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Santana Sán | 152211E05801I12B065 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6419410.34 | 6419410.34 | 6419410.34 | 6419168.94 | 6419168.94 | 6419168.94 | 6419168.94 | 99.9962 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838186 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 18a Av. Sur /2a Priv. Pte. / Y Central Pte., 18 Av. Nte. Entre Central Pte Y 3a. Priv. Pte, Y 3a. Priv. Pte Entre 18 Av. Nte. Y Calle Del Sapo | 152211E05801I12B179 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1834886.5 | 1834886.5 | 1834886.5 | 1834266.66 | 1834266.66 | 1834266.66 | 1834266.66 | 99.9662 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838191 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 10ª. Avenida Norte Entre 19ª. Oriente Y 25ª. Poniente (Cabecera Municipal De Tapachula) | 152211E05801I12B183 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3322335.12 | 3322335.12 | 3322335.12 | 3321840.93 | 3321840.93 | 3321840.93 | 3321840.93 | 99.9851 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838193 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tercera Pte. Nte. Entre Central Poniente Y Tercera Nte. Pte. (Barrio San Marcos) | 152211E05801I12B066 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1088920.78 | 1088920.78 | 1088920.78 | 1088260.98 | 1088260.98 | 1088260.98 | 1088260.98 | 99.9394 | 0 | Otros | 51979 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838203 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 22a. Poniente, Entre Periférico Sur Poniente Y Blvd. Dr. Belisario Domínguez | 152211E05801I12B067 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4339584.25 | 4339584.25 | 4339584.25 | 4339439.68 | 4339439.68 | 4339439.68 | 4339439.68 | 99.9967 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838208 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En 13 Calle Poniente, Entre 6a Y Avenida Central Norte, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B068 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2535912.37 | 2535912.37 | 2535912.37 | 2535494.14 | 2535494.14 | 2535494.14 | 2535494.14 | 99.9835 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838210 | Rehabilitación De Concreto Asfáltico Del Carril Poniente Del Libramiento Sur De Tapachula Del Tramo: Km. 0 000 Km Al Km. 1 290 (Rehabilitación De Concreto Asfáltico Del Carril Poniente Del Libramiento | 152211E05801I12B209 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1964927.58 | 1964927.58 | 1964927.58 | 1963796.07 | 1963796.07 | 1963796.07 | 1963796.07 | 99.9424 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838218 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Y Costilla. Col. Indeco En La Ciudad De Tapachula (Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Y C.) | 152211E05801I12B217 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 612103.04 | 612103.04 | 612103.04 | 611736.7 | 611736.7 | 611736.7 | 611736.7 | 99.9402 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838229 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12 Avenida Norte Entre 1a. Calle Poniente Y 3a. Calle Poniente | 152211E05801I12B184 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1793571.01 | 1793571.01 | 1793571.01 | 1793173.31 | 1793173.31 | 1793173.31 | 1793173.31 | 99.9778 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838237 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación 1a. Sur Entre 1a. Poniente Y Calle Central Y Calle Central Entre 1a. Sur Y Av. Central). | 152211E05801I12B069 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 885046.53 | 885046.53 | 885046.53 | 884526.78 | 884526.78 | 884526.78 | 884526.78 | 99.9413 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838239 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 3ª. Calle Poniente Y 5ª. Calle Poniente | 152211E05801I12B185 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1279507.7 | 1279507.7 | 1279507.7 | 1279497.65 | 1279497.65 | 1279497.65 | 1279497.65 | 99.9992 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838243 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 5ª. Calle Poniente Y 7ª. Calle Poniente (Pavimentación) | 152211E05801I12B186 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1085652.85 | 1085652.85 | 1085652.85 | 1085455.85 | 1085455.85 | 1085455.85 | 1085455.85 | 99.9819 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838247 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 7ª. Calle Poniente Y 9ª. Calle Poniente (Pavimentación) | 152211E05801I12B187 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 713244.72 | 713244.72 | 713244.72 | 712815.7 | 712815.7 | 712815.7 | 712815.7 | 99.9398 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838257 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Avenida Norte, Cruce De La 1ª,3ª,5ª Y 7ª Calle Poniente) | 152211E05801I12B188 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5697445.28 | 5697445.28 | 5697445.28 | 5696821.97 | 5696821.97 | 5696821.97 | 5696821.97 | 99.9891 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838260 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 14ª Calle Oriente Entre Calle Central Y 1ª Sur | 152211E05801I12B189 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1337589.73 | 1337589.73 | 1337589.73 | 1337507.59 | 1337507.59 | 1337507.59 | 1337507.59 | 99.9939 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838289 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 2 940 Al Km. 3 420) | 152211E05801I12B145 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 946308.13 | 946308.13 | 946308.13 | 945308.13 | 945308.13 | 945308.13 | 945308.13 | 99.8943 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838297 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 3 420 Al Km. 6 900) | 152211E05801I12B146 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6471674.75 | 6471674.75 | 6471674.75 | 6457572.05 | 6457572.05 | 6457572.05 | 6457572.05 | 99.7821 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838306 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco,Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 6 900 Al Km. 10 000) | 152211E05801I12B147 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6063204.25 | 6063204.25 | 6063204.25 | 6062807.39 | 6062807.39 | 6062807.39 | 6062807.39 | 99.9935 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838319 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Sur Poniente, Entre Segunda Avenida Poniente Sur Y La Sexta Avenida Poniente Sur, Tzimol, Chiapas. | 152211E05801I12B070 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1601739.84 | 1601739.84 | 1601739.84 | 1601639.89 | 1601639.89 | 1601639.89 | 1601639.89 | 99.9938 | 0 | Otros | 15673 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838320 | Modernización De La Infraestructura Víal Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 15 700 Al Km. 23 200) | 152211E05801I12B120 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5705869.71 | 5705869.71 | 5705869.71 | 5705369.71 | 5705369.71 | 5705369.71 | 5705369.71 | 99.9912 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838326 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De La 2a Norte Entre 7a Poniente Y Las Vías De Ferrocaril; 5a Poniente Entre 4a Norte Y Avenida Central; Central Poniente Entre 2a Y 4a Norte; 2a Oriente Entre 1 | 152211E05801I12B071 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2540474.02 | 2540474.02 | 2540474.02 | 2540316.14 | 2540316.14 | 2540316.14 | 2540316.14 | 99.9938 | 0 | Otros | 38344 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838330 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Sexta Avenida Nte. Ote. Entre Calle Quinta Oriente Norte Y Calle 6a. Oriente Norte (San Jacinto) | 152211E05801I12B078 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 794404.29 | 794404.29 | 794404.29 | 537505 | 537505 | 537505 | 537505 | 67.6614 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838331 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida Fernando Amilpa, Entre Blvd. Fidel Velázquez Y Av. Rosa Del Poniente (Grijalva Infonavit). | 152211E05801I12B072 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2357348.95 | 2357348.95 | 2357348.95 | 2344398.17 | 2344398.17 | 2344398.17 | 2344398.17 | 99.4506 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838336 | Pavimentación Del Camino Viejo A Mazatán, Tramo: Entronque Libramiento Sur Poniente De Tapachula - Ejido Hidalgo | 152211E05801I12B088 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4110651.65 | 4110651.65 | 4110651.65 | 4110449.04 | 4110449.04 | 4110449.04 | 4110449.04 | 99.9951 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838348 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Norte Oriente, Entre Calzada Al Sumidero Y 5a. Calle Oriente (Las Delicias). | 152211E05801I12B075 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4200023.22 | 4200023.22 | 4200023.22 | 4186253.63 | 4186253.63 | 4186253.63 | 4186253.63 | 99.6722 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839341 | Construccion Del Camino: Altamirano - Santo Tomas Los Cimientos - Aguascalientes, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B092 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5643025.38 | 5643025.38 | 5643025.38 | 5643025.38 | 5643025.38 | 5642924.57 | 5642924.57 | 99.9982 | 0 | Kilómetro | 34750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: REFRENDO 2016 CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839344 | Construccion Del Camino: El Rosario - Rancho Nuevo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B094 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6121963.67 | 6121963.67 | 6121963.67 | 6121963.67 | 6121963.67 | 6121963.67 | 6121963.67 | 100 | 0 | Kilómetro | 34750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839347 | Construccion Del Camino: Puebla Viejo - El Nance; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B095 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5846019.84 | 5846019.84 | 5846019.84 | 5845957.13 | 5845957.13 | 5845957.13 | 5845957.13 | 99.9989 | 0 | Kilómetro | 34750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Refrendo Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839350 | Construccion Del Camino: San Antonio Monterrey - El Limonal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B093 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5417391.59 | 5417391.59 | 5417391.59 | 5417196.57 | 5417196.57 | 5417196.57 | 5417196.57 | 99.9964 | 0 | Kilómetro | 34750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839355 | Construcción Del Camino: Reforma Y Planada - Nuevo San Lorenzo (La Choza), Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B096 | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5332446.68 | 5332446.68 | 5332446.68 | 5332446.68 | 5332446.68 | 5332446.68 | 5332446.68 | 100 | 0 | Kilómetro | 23246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839375 | Construcción De Camino: (E.C. Amatenango Del Valle - El Rosario) - San Miguel El Alto, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B097 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6209960.85 | 6209960.85 | 6209960.85 | 6209879.83 | 6209879.83 | 6209879.83 | 6209879.83 | 99.9987 | 0 | Kilómetro | 9291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839378 | Construcción Del Camino: El Rosario - San Caralampio, Tramo: Km. 0 000 - Km.1 500 | 153511E06001C03B099 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5136396.78 | 5136396.78 | 5136396.78 | 5136377.1 | 5136377.1 | 5136377.1 | 5136377.1 | 99.9996 | 0 | Kilómetro | 9291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839381 | Construcción Del Camino: San Isidro - La Merced, Tramo: Km. 0 000 Km. 1 500 | 153511E06001C03B098 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5749472.81 | 5749472.81 | 5749472.81 | 5749458.94 | 5749458.94 | 5749458.94 | 5749458.94 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 9291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839385 | Modernizacion Con Carpeta Asfaltica Del Camino: Las Arenas - La Linea, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 | 153511E06001C03B023 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4515076.17 | 4515076.17 | 4515076.17 | 4514790.18 | 4514790.18 | 4514790.18 | 4514790.18 | 99.9937 | 0 | Kilómetro | 42748 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839388 | Construcción Del Camino: Cueva Del Arco - Cardenas - Ojo De Agua, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B100 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5300299.77 | 5300299.77 | 5300299.77 | 5300299.77 | 5300299.77 | 5300299.77 | 5300299.77 | 100 | 0 | Kilómetro | 21191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839392 | Construcción Del Camino: E.C. (Benemérito De Las Américas - Boca Lacantúm) - Benemerito De Las Americas Primera Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B102 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5348853.82 | 5348853.82 | 5348853.82 | 5348853.82 | 5348853.82 | 5348853.82 | 5348853.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 19492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839395 | Construcción Del Camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Arroyo Delicias, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B101 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6093002.26 | 6093002.26 | 6093002.26 | 6092978.08 | 6092978.08 | 6092978.08 | 6092978.08 | 99.9996 | 0 | Kilómetro | 19492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839402 | Construcción Del Camino: Ramal A Monte Chico, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 000 | 153511E06001C03B014 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4630016.34 | 4630016.34 | 4630016.34 | 4629990.51 | 4629990.51 | 4629990.51 | 4629990.51 | 99.9994 | 0 | Kilómetro | 34683 | 0 | 85 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: Refrendo 2016 En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839429 | Construcción Del Camino: Icalumtic - Aldama, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 000 | 153511E06001C03B022 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4075564.39 | 4075564.39 | 4075564.39 | 4075564.39 | 4075564.39 | 4075564.39 | 4075564.39 | 100 | 0 | Kilómetro | 86357 | 0 | 93 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Refrendo 2016 en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839447 | Construcción Del Camino: Romerillo - Nichnamtic, Tramo: Km 0 000 Al Km. 1 000 | 153511E06001C03B017 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4133992.6 | 4133992.6 | 4133992.6 | 4133992.6 | 4133992.6 | 4133992.6 | 4133992.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 86357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839461 | Construcción Del Camino: Saquilchen - Nuevo Porvenir - La Mendoza, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B103 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5130785.54 | 5130785.54 | 5130785.54 | 5130765.64 | 5130765.64 | 5130765.64 | 5130765.64 | 99.9996 | 0 | Kilómetro | 11781 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839467 | Construcción De Camino: E. C. (Yabteclum Fraccion Dos - Union Yashemel) - Naranjatic Bajo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B106 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5117668.74 | 5117668.74 | 5117668.74 | 5117650.59 | 5117650.59 | 5117650.59 | 5117650.59 | 99.9996 | 0 | Kilómetro | 40151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839474 | Construcción Del Camino: Atzamilho - Tichen, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B105 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5172503.67 | 5172503.67 | 5172503.67 | 5172503.67 | 5172503.67 | 5172503.67 | 5172503.67 | 100 | 0 | Kilómetro | 40151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839478 | Construcción Del Camino: Yibeljoj - Guayabal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B104 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5623457.9 | 5623457.9 | 5623457.9 | 5623289.96 | 5623289.96 | 5623289.96 | 5623289.96 | 99.997 | 0 | Kilómetro | 40151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839483 | Construcción Del Camino: E.C. (Chicomuselo - La Zacualpa) - El Regadillo: Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B108 | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5380317.71 | 5380317.71 | 5380317.71 | 5380317.71 | 5380317.71 | 5380317.71 | 5380317.71 | 100 | 0 | Kilómetro | 35292 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839488 | Construcción Del Camino: Piedra Labrada - El Cofre Alto, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B107 | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6272067.44 | 6272067.44 | 6272067.44 | 6272067.44 | 6272067.44 | 6272067.44 | 6272067.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 35292 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839498 | Construcción Del Camino: Bawitz Mango - El Jardin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B109 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 5699188.61 | 1568911.8 | 1568911.8 | 1568911.8 | 1551576.22 | 1551576.22 | 1551576.22 | 98.8951 | 0 | Kilómetro | 125296 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839501 | Construcción Del Camino: Guadalupe Palmira - Yaltaché Buenavista Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B110 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5128223.58 | 5128223.58 | 5128223.58 | 5128223.58 | 5128223.58 | 5128223.58 | 5128223.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 163024 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839505 | Modernización Del Camino: Copainalá - Miguel Hidalgo (Zacalapa) - Benito Juarez; Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 | 153511E06001C03B021 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6751704.23 | 6751704.23 | 6751704.23 | 6751704.23 | 6751704.23 | 6751704.23 | 6751704.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 22702 | 0 | 98.74 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839573 | Construcción De Camino: E.C. (Huixtan - San José La Nueva) - Tzelepat, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B111 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5657734.74 | 5657734.74 | 5657734.74 | 5657734.74 | 5657734.74 | 5657734.74 | 5657734.74 | 100 | 0 | Kilómetro | 23796 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839600 | Construcción Del Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B051 | Chiapas | Ixhuatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6379325.93 | 6379325.93 | 6379325.93 | 6379325.93 | 6379325.93 | 6379325.93 | 6379325.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 11726 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839606 | Reconstruccion Del Puente: El Manguito, Ubicado Sobre El Camino: Jiquipilas - El Manguito, Km. 2 000, Long. 220 Ml., Municipio De Jiquipilas, Chiapas | 153511E05901C03B016 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 9489034.56 | 9489034.56 | 9489034.56 | 9488890.05 | 9488890.05 | 9488890.05 | 9488890.05 | 99.9985 | 0 | Metros lineales | 40683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839611 | Construcción Del Camino: Batzitetic - Tres Puentes Uno, Tramo: Km 0 000 Al Km 1 500 | 153511E06001C03B048 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6204484.38 | 6204484.38 | 6204484.38 | 6204484.38 | 6204484.38 | 6204484.38 | 6204484.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 22665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839617 | Construcción Del Camino: E.C. (Puerto Cate - Larrainzar) Camtealhucum Ii; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 300 | 153511E06001C03B020 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 2209839.28 | 2209839.28 | 2209839.28 | 2209640.98 | 2209640.98 | 2209640.98 | 2209640.98 | 99.991 | 0 | Kilómetro | 22665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839623 | Construcción Del Camino: Candelaria Buenavista - El Durazno, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B050 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5717952.36 | 5717952.36 | 5717952.36 | 5717952.36 | 5717952.36 | 5717952.36 | 5717952.36 | 100 | 0 | Kilómetro | 27325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839626 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 15a. Sur Oriente, Entre Carretera A Villaflores Y Calle 3a. Oriente Sur (San Francisco) | 152211E05801I12B079 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1239906.02 | 1239906.02 | 1239906.02 | 836359.71 | 836359.71 | 836359.71 | 836359.71 | 67.4535 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 90 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839628 | Construcción Del Camino: El Piñuelar - Planta Vieja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B058 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5118028.46 | 5118028.46 | 5118028.46 | 5118028.46 | 5118028.46 | 5118028.46 | 5118028.46 | 100 | 0 | Kilómetro | 27325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839632 | Construcción Del Camino: Las Rosas - Guadalupe Las Canoas, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B064 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5495799.92 | 5495799.92 | 5495799.92 | 5495678.35 | 5495678.35 | 5495678.35 | 5495678.35 | 99.9978 | 0 | Kilómetro | 27325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839633 | Modernización Del Camino: Llano Largo - Las Lajas - Canjobito - Canjob - La Fortuna - Las Guayabitas, Tramo: Km 0 000 Al 1 000 | 153511E06001C03B019 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2182751.1 | 2182751.1 | 2182751.1 | 2182640.23 | 2182640.23 | 2182640.23 | 2182640.23 | 99.9949 | 0 | Kilómetro | 20364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839642 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Poniente (Copainalá), Entre Avenida Tonalá Y Periférico Sur Poniente (Xamaipak) | 152211E05801I12B080 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4024009.68 | 4024009.68 | 4024009.68 | 4023622.77 | 4023622.77 | 4023622.77 | 4023622.77 | 99.9904 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839650 | Construcción Del Camino: Emiliano Zapata - Nuevo Paraíso , Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500. | 153511E06001C03B061 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6082041.28 | 6082041.28 | 6082041.28 | 6082015.21 | 6082015.21 | 6082015.21 | 6082015.21 | 99.9996 | 0 | Kilómetro | 11143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839654 | Construcción Del Camino: E.C. (América Libre - San Isidro) - El Porvenir, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B052 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5668019.44 | 5668019.44 | 5668019.44 | 5668019.44 | 5668019.44 | 5668019.44 | 5668019.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 11143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839656 | Construcción Del Camino: E.C. (La Huertita - Zamora Pico De Oro) - Quiringicharo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B046 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5444247.8 | 5444247.8 | 5444247.8 | 5444247.27 | 5444247.27 | 5444247.27 | 5444247.27 | 100 | 0 | Kilómetro | 11143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839661 | Construcción Del Camino: Playon La Gloria - Boca Chajul, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B083 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5294258.8 | 5294258.8 | 5294258.8 | 5294258.8 | 5294258.8 | 5294258.8 | 5294258.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 11143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839667 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Ejido Sibal - Crucero Naha, Tramo: Km. 8 000 - Km. 9 000. | 153511E06001C03B018 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4862012.2 | 4862012.2 | 4862012.2 | 4861998.23 | 4861998.23 | 4861998.23 | 4861998.23 | 99.9997 | 0 | Kilómetro | 225025 | 0 | 87.85 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839677 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Eje 3 Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines) | 152211E05801I12B205 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2784746.74 | 2784746.74 | 2784746.74 | 2784743.66 | 2784743.66 | 2784743.66 | 2784743.66 | 99.9999 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839702 | Construcción Del Camino: E.C. (Oxchuc - El Corralito) - Ka Talton, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B053 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5229141.65 | 5229141.65 | 5229141.65 | 5229141.65 | 5229141.65 | 5229141.65 | 5229141.65 | 100 | 0 | Kilómetro | 45511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839704 | Construcción Del Camino: E.C. (Oxchuc - El Corralito) - Pashonticja; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B054 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5565659.17 | 5565659.17 | 5565659.17 | 5565636.09 | 5565636.09 | 5565636.09 | 5565636.09 | 99.9996 | 0 | Kilómetro | 45511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839711 | Pavimentación De La Avenida Obregón Sur, Del E.C. Carretera Cacahoatán A La Calle Madero Ote. (Tramo Km 0 000 Al Km.1 500) | 152211E05801I12B086 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3939905.9 | 3939905.9 | 3939905.9 | 3939721.71 | 3939721.71 | 3939721.71 | 3939721.71 | 99.9953 | 0 | Otros | 42105 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839729 | Construcción Del Camino: Oxchuc - El Mash - Tuxaquilja; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B065 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5428766.07 | 5428766.07 | 5428766.07 | 5428734.92 | 5428734.92 | 5428734.92 | 5428734.92 | 99.9994 | 0 | Kilómetro | 45511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839739 | Construcción Del Camino: El Regalo (Hermanos Ocaña) - El Retiro, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B059 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6170241.11 | 6170241.11 | 6170241.11 | 6170241.11 | 6170241.11 | 6170241.11 | 6170241.11 | 100 | 0 | Kilómetro | 62518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839742 | Construcción Del Camino: El Tortugero Segunda Sección - Nueva Esperanza, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B060 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5633601.47 | 5633601.47 | 5633601.47 | 5633601.47 | 5633601.47 | 5633601.47 | 5633601.47 | 100 | 0 | Kilómetro | 62518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839748 | Construcción Del Camino: Ignacio Allende - San Agustin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B045 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5284391.24 | 5284391.24 | 5284391.24 | 5284384.32 | 5284384.32 | 5284384.32 | 5284384.32 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 62518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839750 | Construccion Del Camino: Ignacio Zaragoza - Chivaltic Nuevo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B062 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6494408.36 | 6494408.36 | 6494408.36 | 6494408.35 | 6494408.35 | 6494408.35 | 6494408.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 62518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839752 | Construcción Del Camino: Jesús Nazareno - Las Carmelitas: Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B063 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5119827.93 | 5119827.93 | 5119827.93 | 5119827.93 | 5119827.93 | 5119827.93 | 5119827.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 62518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839754 | Construcción Del Camino: San Juan Cancuc - Yashnail; Tramo Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B084 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5091079.41 | 5091079.41 | 5091079.41 | 5091079.41 | 5091079.41 | 5091079.41 | 5091079.41 | 100 | 0 | Kilómetro | 32142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839762 | Construcción Del Camino: San Lucas - San José Buenavista; Tramo: Km. 0 000 - Km.1 500 | 153511E06001C03B085 | Chiapas | San Lucas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5657464.18 | 5657464.18 | 5657464.18 | 5657464.18 | 5657464.18 | 5657464.18 | 5657464.18 | 100 | 0 | Kilómetro | 7524 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839765 | Construcción Del Camino: Buenos Aires - Honduras; Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B049 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5753348.91 | 5753348.91 | 5753348.91 | 5753348.91 | 5753348.91 | 5753348.91 | 5753348.91 | 100 | 0 | Kilómetro | 41052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839767 | Construcción Del Camino: El Guayabal - Cruz De Piedra; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B056 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5557488.51 | 5557488.51 | 5557488.51 | 5557209.45 | 5557209.45 | 5557209.45 | 5557209.45 | 99.995 | 0 | Kilómetro | 41052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839769 | Construcción Del Camino: El Parralito - Monte Bello (Pacayalito); Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B057 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6040245.68 | 6040245.68 | 6040245.68 | 6040245.68 | 6040245.68 | 6040245.68 | 6040245.68 | 100 | 0 | Kilómetro | 41052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839771 | Construcción Del Camino: Las Delicias - Villa Nueva, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B044 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5098639.93 | 5098639.93 | 5098639.93 | 5098590.45 | 5098590.45 | 5098590.45 | 5098590.45 | 99.999 | 0 | Kilómetro | 41052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839773 | Construcción Del Camino: San Rafael -El Ocotal Guadalupe Victoria Ii, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B086 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5725222.59 | 5725222.59 | 5725222.59 | 5725222.59 | 5725222.59 | 5725222.59 | 5725222.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 47228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839777 | Construcción Del Camino: Simojovel - La Pimienta, Tramo: Km. 7 000 Al Km. 7 800 | 153511E06001C03B016 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1500228.41 | 1500228.41 | 1500228.41 | 1500201.64 | 1500201.64 | 1500201.64 | 1500201.64 | 99.9982 | 0 | Kilómetro | 47228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839779 | Construcción Del Puente Vehícular Sobre El Río Coculó De 35.00 M.L. Del Camino: Simojovel - Ejido La Pimienta En El Km. 4 195.50. | 153511E05901C03B017 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 47228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839782 | Construcción Del Camino: Nueva Alemania - Congregación Zaragoza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B015 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3934770.47 | 3934770.47 | 3934770.47 | 3934770.47 | 3934770.47 | 3934770.47 | 3934770.47 | 100 | 0 | Kilómetro | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839783 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Ejido Progreso - Puente Chespal Nuevo, Tramo: Km. 2 000 Al Km. 4 039.25 | 153511E06001C03B043 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 9062872.87 | 9062872.87 | 9062872.87 | 9062822.5 | 9062822.5 | 9062822.5 | 9062822.5 | 99.9994 | 0 | Kilómetro | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839792 | Modernización De La Carretera: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores; Tramo: Km. 0 000 - Km. 70 500, Subtramo: Ocozocoautla - Villaflores, Del Km. 38 000 Al Km. 50 000 | 153511E06001C03B012 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 76185820.48 | 76185820.48 | 76185820.48 | 76185460.17 | 76185460.17 | 76185460.17 | 76185460.17 | 99.9995 | 0 | Kilómetro | 107961 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839794 | Reconstruccion Del Puente "San Lucas" De 60.0 Ml, Ubicado En El Km. 54 550 Del Camino Ocozocoautla - Villaflores | 153511E05901C03B018 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13275195.18 | 13275195.18 | 13275195.18 | 13275022.69 | 13275022.69 | 13275022.69 | 13275022.69 | 99.9987 | 0 | Metros lineales | 107961 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839798 | Construccion Del Camino: (E.C. Zinacantan - Selva Natividad Dos) La Selva, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B042 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5860625.96 | 5860625.96 | 5860625.96 | 5860619.61 | 5860619.61 | 5860619.61 | 5860619.61 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 41771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839803 | Construcción Del Camino: Jocotal - Patosil, Tramo: K.M. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B024 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5763236.96 | 5763236.96 | 5763236.96 | 5763180.63 | 5763180.63 | 5763180.63 | 5763180.63 | 99.999 | 0 | Kilómetro | 41771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839806 | Modernización De La Carretera: E.C. (San Juan Chamula - San Cristóbal De Las Casas) - Zinacantán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 610 | 153511E06001C03B013 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4661861.86 | 4661861.86 | 4661861.86 | 4661834.06 | 4661834.06 | 4661834.06 | 4661834.06 | 99.9994 | 0 | Kilómetro | 41771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839937 | Construcción Del Camino: Arroyo Grande - Avellano Buena Vista, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B047 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5880520.29 | 5880520.29 | 5880520.29 | 5880515.48 | 5880515.48 | 5880515.48 | 5880515.48 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 34484 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839942 | Construcción Del Camino: El Avellanal - Nuevas Las Tacitas, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B055 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6041864.42 | 6041864.42 | 6041864.42 | 6041864.42 | 6041864.42 | 6041864.42 | 6041864.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 225025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100854566 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | HIDR04 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 900000 | 899718.95 | 899718.95 | 899718.95 | 899718.95 | 899718.95 | 899718.95 | 100 | 0 | Piezas | 7290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100852195 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 101 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | Urbanización | Terminado | 2016 | 5535200.88 | 5535200.88 | 5535200.88 | 5535200.88 | 5535200.88 | 5535200.88 | 5535200.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100854568 | Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados | HIDR05 | Chiapas | Juárez | El Manzanillal | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 26777.6 | 23160.44 | 23160.44 | 23160.44 | 23160.44 | 23160.44 | 23160.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100854573 | Revestimiento2.06 Km. De Calles En Tramosaislados | HIDR06 | Chiapas | Juárez | Mario Aguilera Dorantes | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 340915.58 | 340915.58 | 340915.58 | 340915.58 | 340915.58 | 340915.58 | 340915.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: COncluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884848 | Rehabilitación De Caminos Rancheria Morelos 2da Seccion | HIDR07 | Chiapas | Juárez | Morelos 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 18304.8 | 18304.8 | 18304.8 | 18304.8 | 18304.8 | 18304.8 | 18304.8 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884878 | Rehabilitación De Camino San Juan El Alto | HIDR08 | Chiapas | Juárez | San Juan el Alto | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 37862.4 | 37862.4 | 37862.4 | 37862.4 | 37862.4 | 37862.4 | 37862.4 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880843 | Construccion Del Camino: Santa Martha "El Caracol" - Absalon Castellanos Dominguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B132 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 12578500.02 | 12578500.02 | 12578500.02 | 12578500.02 | 12578500.02 | 12578500.02 | 12578500.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 11143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880902 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Eta - El Castaño, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 802.65 | 153511E06001C03B138 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1787090.1 | 1787090.1 | 1787090.1 | 1787090.1 | 1787090.1 | 1787090.1 | 1787090.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 50106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884896 | Rehabilitación De Camino Col El Zapotal | HIDR09 | Chiapas | Juárez | Zapotal | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 12396.12 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 100 | 0 | Kilómetro | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884913 | Rehabilitación De Caminos Rancheria El Rincon | HIDR10 | Chiapas | Juárez | El Rincón | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUMICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 17771.2 | 17771.2 | 17771.2 | 17771.2 | 17771.2 | 17771.2 | 17771.2 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884937 | Mantenimiento De Camino Huapaque 2da Seccion | HIDR11 | Chiapas | Juárez | Huapaque 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 31208.94 | 30264.8 | 30264.8 | 30264.8 | 30264.8 | 30264.8 | 30264.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885011 | Renta De Camión Para Traslado Y Disposición Final De Los Residuos Sólidos | HIDR12 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1069752 | 1069752 | 1069752 | 1069752 | 1069752 | 1069752 | 1069752 | 100 | 0 | Otros | 7286 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826531 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Central. Col 10 De Abril | 01 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 100 |  | Metros Cuadrados | 860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826547 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Diagonal Privada Las Minas Ii | 02 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 100 |  | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826580 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Diagonal Privada Las Minas Y Diagonal Las Minas | 003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 320481.24 | 320581.24 | 320581.24 | 320581.24 | 320581.24 | 320581.24 | 320581.24 | 100 |  | Metros Cuadrados | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826585 | Construcción De Drenaje Sanitario Barrio La Garita Ii | 004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 100 |  | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400828723 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FFI01 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300955806 | Bacheo De Calle | HIDR14 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 789923.55 | 500000 | 500000 | 360012.22 | 360012.22 | 360012.22 | 360012.22 | 72.0024 | 0 | Metros | 7286 | 0 | 0.11 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955884 | Instalación De Transformador De Pedestal De 75 Kva | HIDR15 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | Suspendido | 2017 | 191295.6 | 191295.6 | 191295.6 | 95647.8 | 95647.8 | 95647.8 | 95647.8 | 50 | 0 | Lote | 7286 | 0 | 0.5 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS AN CONCLUIDO Y EL RELLENO SANITARIO SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300964047 | Construcción De Cabezotes Para Alcantarillas | HIDR13 | Chiapas | Juárez | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 92198.61 | 92198.61 | 92198.61 | 84240.88 | 84240.88 | 84240.88 | 84240.88 | 91.3689 | 0 | Piezas | 587 | 0 | 1.82 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042744 | Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En 3f-4h (Ampliación) | 203351E02901G04B001 | Chiapas | Juárez | Santa Cruz Tepate Abajo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | Suspendido | 2017 | 5061493.53 | 5061493.53 | 5061493.53 | 4960778.38 | 4960778.38 | 4960778.38 | 4960778.38 | 98.0102 | 0 | Otros | 22800 | 0 | 0 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043359 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal En Juárez (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Fraccionamiento Santa Cruz Ii) | 152211E05801I12B263 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Suspendido | 2017 | 1704669 | 1704669 | 1704669 | 1704669 | 1704669 | 1704669 | 1704669 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 5 | Financiera: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Física: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Registro: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100839329 | Construcción Del Camino: Aldama - Yolonhuitz Tramo Del: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B091 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5642022.79 | 5642022.79 | 5642022.79 | 5642018.82 | 5642018.82 | 5642018.82 | 5642018.82 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 5265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100839336 | Construcción Del Camino: Aldama Chivit, Tramo: Km.. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B090 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6396753.51 | 6396753.51 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 74.0578 | 0 | Kilómetro | 5265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Proyecto Refrendo concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100849108 | Construcción De Calles Con Concreto Premezclado En La Ranchería Piedra Parada. | 005 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Piedra Parada | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas | Urbanización | Terminado | 2016 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 100 | 0 | Metros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043397 | Rehabilitación De Camino | HDR21 | Chiapas | Juárez | Corozal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 36632.8 | 36147.22 | 36147.22 | 36147.22 | 36147.22 | 36147.22 | 36147.22 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE VALIDADA, EJECUTADA Y CONCLUIDA, FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043516 | Construcción De Calzadas Y Cunetas | HDR18 | Chiapas | Juárez | Aldama 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 183322.87 | 183322.87 | 183322.87 | 158528.88 | 158528.88 | 158528.88 | 158528.88 | 86.4752 | 0 | Metros lineales | 263 | 0 | 0.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043552 | Construcción De Barda Y Andador | HDR16 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | 449663.92 | 449663.92 | 449663.92 | 449663.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 7286 | 0 | 0.3 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043717 | Mantenimiento De Puente Tubular | HDR16 | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo Arriba | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 44629.94 | 23686.33 | 23686.33 | 23686.33 | 23686.33 | 23686.33 | 23686.33 | 100 | 0 | Piezas | 163 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043740 | Mantenimiento De Camino Rural | HDR20 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 36147.22 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100 | 0 | Kilómetro | 120 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880784 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4a. Etapa) | 022131E05301C01B029 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11153266.41 | 11153266.41 | 11153266.41 | 10963101.52 | 10963101.52 | 10963101.52 | 10963101.52 | 98.295 | 0 | Otros | 6830 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Proyecto Refrendo, concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043896 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal En Juárez (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Fraccionamiento Santa Cruz Ii) (F) | 152211E05801I12B263 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Cancelado | 2017 | 1217617.84 | 1217617.84 | 1217617.84 | 1217617.84 | 1217617.84 | 1217617.84 | 1217617.84 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045508 | Mantenimiento Del Camino: Ramal A Macayo, Tramo; Km. 0 000 Al Km. 19 800 | 153511E05901C03B148 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Suspendido | 2017 | 16611214.83 | 16611214.83 | 16611214.83 | 16610278.53 | 16610278.53 | 16610278.53 | 16610278.53 | 99.9944 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401055409 | Proyecto Ejecutivo De Ampliacion De Red De Energia Electrica | HIDR23 | Chiapas | Juárez | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401055410 | Proyecto Ejecutivo De Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Rancheria Santa Teresa 1era Seccion | HIDR22 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto incluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401055591 | Mejoramiento Del Suministro De Energia Electrica En La Escuela Telesecundaria Amado Nervo El Triunfo 1ra Sección (Cardona) | HIDR26 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 45826.29 | 45826.29 | 45826.29 | 45826.29 | 45826.29 | 45826.29 | 45826.29 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880793 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Juárez - Ostuacan) Nvo. Juan Del Grijalva - Sayula, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 300 | 153511E05901C03B030 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2788821.61 | 2788821.61 | 2788821.61 | 2788820.81 | 2788820.81 | 2788820.81 | 2788820.81 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880839 | Construcción De Galería Filtrante Y Línea De Conducción Cahuaré En La Ciudad De Chiapa De Corzo, Municipio De Chiapa De Corzo | 022231E07001C01B071 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 368693.08 | 368693.08 | 368693.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68517 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 Proyecto concluido físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880842 | Construcción De Planta De Tratamiento De Mapastepec | 022131E05301C01B060 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4909660.41 | 4909660.41 | 4909660.41 | 4909660.41 | 4909660.41 | 4909660.41 | 4909660.41 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880845 | Construcción Del Camino: Jochampat Carmen Grande (Las Laminas) - Carmen Grande Belmonte, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B113 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5699546.03 | 5699546.03 | 5699546.03 | 5699546.01 | 5699546.01 | 5699546.01 | 5699546.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016- Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880848 | Construccion Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Socoltenango) - Santa Cruz Jotola; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B114 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5113581.35 | 5113581.35 | 5113581.35 | 5113581.35 | 5113581.35 | 5113581.35 | 5113581.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880850 | Construcción Del Camino: Teopisca - Nuevo Leon, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B115 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5442076.25 | 5442076.25 | 5442076.25 | 5441890.69 | 5441890.69 | 5441890.69 | 5441890.69 | 99.9966 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880854 | Construcción Del Camino: Jolnopa Guadalupe - Panhuitz, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B122 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5232548.05 | 5232548.05 | 5232548.05 | 5232316.75 | 5232316.75 | 5232316.75 | 5232316.75 | 99.9956 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880855 | Construcción Del Camino: Chulum Juárez - El Violin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B121 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5746299.58 | 5746299.58 | 5746299.58 | 5746224.02 | 5746224.02 | 5746224.02 | 5746224.02 | 99.9987 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendos 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880857 | Construcción Del Camino: E.C. (Campanario - San José Cristiani) - El Calvario, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B117 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6333250.47 | 6333250.47 | 6333250.47 | 6333250.47 | 6333250.47 | 6333250.47 | 6333250.47 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880858 | Construcción Del Camino: E.C. (Tila - Belisario Domínguez) - El Carrizal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B118 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6292016.64 | 6292016.64 | 6292016.64 | 6291996.35 | 6291996.35 | 6291996.35 | 6291996.35 | 99.9997 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880860 | Construcción Del Camino: El Paraíso - Gran Poder; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B116 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6534799.63 | 6534799.63 | 6534799.63 | 6534660.44 | 6534660.44 | 6534660.44 | 6534660.44 | 99.9979 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880862 | Construcción Del Camino: Jomajil - 20 De Noviembre, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B119 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6136626.37 | 6136626.37 | 6136626.37 | 6136580.48 | 6136580.48 | 6136580.48 | 6136580.48 | 99.9993 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880865 | Construcción Del Camino: Pansutzteol - La Cruz - Nuevo México - Chulum Las Palmas; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B123 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5627036.71 | 5627036.71 | 5627036.71 | 5627036.71 | 5627036.71 | 5627036.71 | 5627036.71 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880867 | Construcción Del Camino: Usipa - Pantianija, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B120 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6084715.92 | 6084715.92 | 6084715.92 | 6084714.94 | 6084714.94 | 6084714.94 | 6084714.94 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880869 | Construcción Del Camino: E.C. (Betania - Soyatitan) -Villa De Guadalupe, Tramo: Km. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B124 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5911847.92 | 5911847.92 | 5911847.92 | 5911847.92 | 5911847.92 | 5911847.92 | 5911847.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880873 | Construcción Del Camino: El Calvario - Nueva Dolores; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B126 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 6003849.64 | 6003849.64 | 6003849.64 | 6003757.9 | 6003757.9 | 6003757.9 | 6003757.9 | 99.9985 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880876 | Construcción Del Camino: Villa Guadalupe - Chachi, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B125 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5287145.17 | 5287145.17 | 5287145.17 | 5287141.47 | 5287141.47 | 5287141.47 | 5287141.47 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880877 | Construcción Del Camino: Niños Heroes - Emiliano Zapata, Tramo: Del Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B127 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5421947.51 | 5421947.51 | 5421947.51 | 5421839.88 | 5421839.88 | 5421839.88 | 5421839.88 | 99.998 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880878 | Construccion De Camino: Acceso A Tuxtla Chico, Tramo: K.M. 0 000 Al K.M. 1 250 | 153511E06001C03B112 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 586621.66 | 586621.66 | 586621.66 | 586483.37 | 586483.37 | 586483.37 | 586483.37 | 99.9764 | 0 | Kilómetro | 42105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880881 | Construcción Del Camino: Dr. Manuel Velasco Suarez - Laguna Esquel, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B130 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5633708.71 | 5633708.71 | 5633708.71 | 5633708.71 | 5633708.71 | 5633708.71 | 5633708.71 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880882 | Construcción Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Linda Flor) - San Francisco (La Tapa), Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B131 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5562087.83 | 5562087.83 | 5562087.83 | 5562049.93 | 5562049.93 | 5562049.93 | 5562049.93 | 99.9993 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880884 | Construcción Del Camino: El Limón - San Idelfonso - Felipe Ángeles, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B128 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5992302.64 | 5992302.64 | 5992302.64 | 5992226.66 | 5992226.66 | 5992226.66 | 5992226.66 | 99.9987 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluido / Registro: Refrendo 2016 - concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880899 | Construcción Del Camino: Linda Flor - Las Flores, Tramo: Km. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B129 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5774311.38 | 5774311.38 | 5774311.38 | 5774188.96 | 5774188.96 | 5774188.96 | 5774188.96 | 99.9979 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Refrendo 2016 - Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880797 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan De Ayala) - San Antonio Leon - Playa Larga 1 Seccion - Loma Bonita, Tramo: Km. 0 000 - Km. 18 000 | 153511E05901C03B029 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3700563.94 | 3700563.94 | 3700563.94 | 3700562.38 | 3700562.38 | 3700562.38 | 3700562.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880798 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan De Ayala) - San Lorenzo - Copano, Tramo: Km. 0 100 - Km. 10 000 | 153511E05901C03B028 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2994549.7 | 2994549.7 | 2994549.7 | 2994548.42 | 2994548.42 | 2994548.42 | 2994548.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881379 | Modernización De Cancha Fútbol Soccer En La Unidad Deportiva De Jiquipilas | 142211E06501S03B002 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3602705.73 | 3602705.73 | 3602705.73 | 3596865.92 | 3596865.92 | 3596865.92 | 3596865.92 | 99.8379 | 0 | Metros Cuadrados | 40683 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881385 | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico De La 32a. Calle Oriente, Entre Quinta Avenida Sur Y Séptima Avenida Sur Y Quinta Avenida Sur, Entre 34 Calle Oriente Y 30 Calle Oriente | 152211E05801I12B228 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2665779.84 | 2665779.84 | 2665779.84 | 2642242.21 | 2642242.21 | 2642242.21 | 2642242.21 | 99.117 | 0 | Metros Cuadrados | 50106 | 0 | 70 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881391 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Oriente, Entre 1a. Sur Y 3a. Sur En Tapachula, Chiapas | 152211E05801I12B226 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3690590.37 | 3690590.37 | 3690590.37 | 3688469.92 | 3688469.92 | 3688469.92 | 3688469.92 | 99.9425 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881393 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 5a. Privada Sur, Entre 8a. Y 10a. Oriente En La Ciudad De Tapachula, Chiapas | 152211E05801I12B227 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4408278.01 | 4408278.01 | 4408278.01 | 4407918.97 | 4407918.97 | 4407918.97 | 4407918.97 | 99.9919 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881397 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Con Pavimento Asfáltico En Tapachula De Córdova Y Ordoñez (Acceso A Ejido Carrillo Puerto, Entre E.C. Tapachula Nueva Alemania Y Ejido Carrillo Puerto) | 152211E05801I12B229 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9889484.63 | 9889484.63 | 9889484.63 | 9821334.18 | 9821334.18 | 9821334.18 | 9821334.18 | 99.3109 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881407 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 5a. Privada Sur, Entre 10a. Oriente Y 14a. Oriente En La Ciudad De Tapachula, Chiapas | 152211E05801I12B230 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3832365.23 | 3832365.23 | 3832365.23 | 3563030.53 | 3563030.53 | 3563030.53 | 3563030.53 | 92.9721 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 98 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881509 | Reconstrucción De La Carretera Federal 190 Tuxtla Gutiérrez - Ciudad Cuauhtémoc, Tramo: Km. 3 500 Al Km. 12 300 | 153511E05901C03B083 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 25107602.62 | 25973382.02 | 25973382.02 | 25973141.03 | 25973141.03 | 25973141.03 | 25973141.03 | 99.9991 | 0 | Kilómetro | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881512 | Camino: Tapachula - El Eden - Nueva Alemania, Reconstruccion Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 44 100 (T.A.) | 153511E05901C03B007 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3151498.79 | 3151498.79 | 3151498.79 | 3151428.83 | 3151428.83 | 3151428.83 | 3151428.83 | 99.9978 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881514 | Reconstrucción Del Camino: San Fernando - Monterrey - Maravillas, Tramo: Km. 3 000 - Km. 9 100 (T.A.) | 153511E05901C03B002 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 654519.14 | 665612.69 | 665612.69 | 665603.41 | 665603.41 | 665603.41 | 665603.41 | 99.9986 | 0 | Kilómetro | 36933 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881519 | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Y Rebombeo, Agua Potable E Instalación Eléctrica, Comitán De Domínguez | 022231E07001C01B140 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3041424.77 | 3041424.77 | 3041424.77 | 3041422.03 | 3041422.03 | 3041422.03 | 3041422.03 | 99.9999 | 0 | Otros | 97537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881791 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo El Naranjo-Zona Arqueológica Km 0.00 Al Km 7.00 | 01 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 788 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880801 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Ostuacan - La Laguna - La Campana) - Laguna Abajo - Laguna Arriba - San Miguel, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 500 | 153511E05901C03B031 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2534752.79 | 2534752.79 | 2534752.79 | 2534752.09 | 2534752.09 | 2534752.09 | 2534752.09 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100834767 | Mantenimiento De Carretera (Acceso Al Dique 1) | 062R00026 | Chiapas | Ostuacán | Peñitas el Mico | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 62698 | 62698 | 62698 | 62698 | 62698 | 62698 | 62698 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100834795 | Mantenimiento De Relleno Sanitario | 062R00030 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 100 | 0 | Otros | 17067 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881370 | Programa De Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Ostuacán (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas) | 152211E05801I12B223 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4991814.86 | 4991814.86 | 4991814.86 | 4991814.86 | 99.8363 | 0 | Metros Cuadrados | 18413 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955445 | Mantenimiento De Relleno Sanitario | 02 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 100 |  | Metros cúbicos | 17067 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955463 | Reconstruccion De Mamino Rural E.C. (Ej. Pablo Salazar - Muspac) Ramal Al Corral Del Km. 0 000 Al Km. 1 102.70 | GA008 | Chiapas | Ostuacán | Licenciado Pablo Salazar Mendiguchia | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 98 | 0 | 100 | Financiera: se encuentra terminado. / Física: se encuentra terminado. / Registro: se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885198 | Adquisicion De Unidades Para Personas Con Discapacidad. | 13561E05701R01B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16681714 | 16498215.15 | 16498215.15 | 16379980.68 | 16379980.68 | 8189990.34 | 8189990.34 | 49.6417 | 0 | Vehículos | 1800 | 0 | 100 | Financiera: Se generan pasivos para la adquisicion total de las unidades. Proyecto terminado en el 2018. / Física: / Registro: Proyecto con avances fisicos al 100% , recurso financiero capturado al cierre presupuestal del 2017, se generan pasivos para el 2018, pago total de las Unidades, poyecto terminado en el 30 de mayo del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888701 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Especialidades Médicas Oncológicas En Tuxtla Gutiérrez | 211206402351B01801S05D0065933C372016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2017 | 1131000 | 1131000 | 1131000 | 468500 | 468500 | 468500 | 468500 | 41.4235 | 0 | Estudio de preinversión | 5382083 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888702 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Comitán De Domínguez | 211206402351B01801S05D0055933C372016 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2017 | 1246999.99 | 1246999.99 | 1246999.99 | 376506.5 | 376506.5 | 376506.5 | 376506.5 | 30.193 | 0 | Estudio de preinversión | 163024 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888708 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Palenque. | 211206402351B01801S05D0045933C372016 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud. | Salud | En Ejecución | 2017 | 1246999.99 | 1246999.99 | 1246999.99 | 522500 | 522500 | 522500 | 522500 | 41.9006 | 0 | Estudio de preinversión | 125903 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888988 | 1738001.- Construcción Del Edificio De Rectoria De La Universidad Tecnologica De La Selva. | 21120730022533A01001E13D001-5933F | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 24975000 | 25000000 | 25000000 | 23679132 | 23679132 | 23679132 | 23679132 | 94.7165 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: En proceso de Ejecución / Física: En proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción del Edificio de rectoria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200889028 | Programa De Alumbrado Publico Para Las Principales Ciudades Del Estado De Chiapas | 2141E03901A08B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 69229979.4 | 69229979.4 | 69229979.4 | 69229979.4 | 69229979.4 | 68481848.32 | 68481848.32 | 98.9194 | 0 | Luminaria | 1452845 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955477 | Rehabiliatcion De Caminos Rurales | GA012 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 384249.64 | 384249.64 | 384249.64 | 384249.64 | 384249.64 | 384249.64 | 384249.64 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 17067 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955494 | Rehabiliatcion Del Camino Rural: E.C. (Ostuacan - Laguna La Campana) Laguna Abajo - Laguna Arriba, Tramo: Km 0 000 Al Km 7 500; Subtramo Km 5 500 (Ampliacion De Muro Ciclopeo) | GA013 | Chiapas | Ostuacán | Laguna Arriba | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 375034.99 | 375034.99 | 375034.99 | 375034.99 | 375034.99 | 375034.99 | 375034.99 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200893172 | Libramiento Sur De Tuxtla Gurtierrez (Liberacion Del Derecho De Via Tramo Iii Y Entronques) 3a Etapa | SN | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal.- Direccion de Patrimonio | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 17696855.12 | 17696855.12 | 17696855.12 | 17696855.12 | 17696855.12 | 17696855.12 | 17696855.12 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200896765 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Domo En Localidad Nueva Palestina - 5607508 | 5607508 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1538461.92 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE UNICAMENTE SUBIR A LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896766 | Construcción De Techado Estructural De 18 X 30 M Tipo Inifech En Escuela Secundaria Rafael Pascasio Gamboa Clave 07ees0149z - 5113421 | 5113421 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METAPA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1657310.57 | 1639080.15 | 1639080.15 | 1639080.15 | 1639080.15 | 1639080.15 | 1639080.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra cumplió con la totalidad se sus metas, se encuentra terminada en un 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896767 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle España Entre Palma Viajero Y Palma Real En La Colonia Las Palmas - 5354667 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896768 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida 1a Sur Entre Calle 13a Oriente Y Calle 15a Oriente, En La Colonia Tzocotumbak - 5502840 | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4727941.29 | 4675933.94 | 4675933.94 | 4675933.94 | 4675933.94 | 4675933.94 | 4675933.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897080 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Chapultenango, En El Estado De Chiapas - 5089900 | 5089900 | Chiapas | Chapultenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4387690 | 4339425.41 | 4339425.41 | 4339425.41 | 4339425.41 | 4339425.41 | 4339425.41 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200897082 | Infraestructura Víal En El Municipio De Reforma, Del Estado De Chiapas // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Col. Nueva Creación Une, En La Cabecera Municipal De Reforma, Chiapas) - 5531586 | 5531586 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897546 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Esc. Primaria Bilingue "Alvaro Obregon" Clave: 07dpb1167c En La Localidad Latzvilton, En El Municipio De Larrainzar, En El Estado De Chiapas. - 4864626 | 4864626 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2052370 | 2029793.93 | 2029793.93 | 2029793.93 | 2029793.93 | 2029793.93 | 2029793.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada satisfactoriamente / Física: obra terminada satisfactoriamente / Registro: cierre definitivo 2017 - informe definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897875 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Ejido Ursulo Galvan - 5402321 | 5402321 | Chiapas | Solosuchiapa | Úrsulo Galván | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898387 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo En Localidad Nueva Colombia - 5608197 | 5608197 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Colombia | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Auntamiento Municipal de Angel Albino Corzo | Urbanización | Terminado | 2017 | 1538461.54 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE UNICAMENTE SUBIR A LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898388 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Preparatoria Samuel Leon Brindis, Clave: 07ebh0091n - 5155846 | 5155846 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Ejido Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1936031.38 | 1914735.04 | 1914735.04 | 1914735.04 | 1914735.04 | 1914735.04 | 1914735.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898389 | Construcción De Calle Central Sur Entre Sexta Oriente Cad. 0+000 Y Cad. 0+135 En Direccion Central Sur, Consistente En Concreto Pre Mezclado, Con Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario - 5155259 | 5155259 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2024648.62 | 2002377.48 | 2002377.48 | 2002377.48 | 2002377.48 | 2002377.48 | 2002377.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898391 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples, Localidad De Antonio León, Municipio De Ostuacán, Chiapas - 4903112 | 4903112 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898392 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada Flor De Noche Buena Hasta La Avenida Emiliano Zapata En La Colonia 12 De Noviembre - 5584261 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1482487.88 | 1466180.51 | 1466180.51 | 1466180.51 | 1466180.51 | 1466180.51 | 1466180.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898393 | Construccion De Calle De Pavimentacion Hidraulica En La Localidad De San Perdo Cotzilnam. - 5349827 | 5349827 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA, CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1800000 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899206 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho", Con Clave: 07dpb2109t, En La Localidad De Patentic, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas. - 4864784 | 4864784 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1947630 | 1926206.07 | 1926206.07 | 1926206.07 | 1926206.07 | 1926206.07 | 1926206.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada satisfactoriamente / Física: obra terminada satisfactoriamente / Registro: informe definitivo 2017 - cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899207 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle José Patrocinio González Garrido Entre Av. Adolfo Ruíz Cortinez Y Av. Adolfo López Mateos En La Colonia Carlos Salinas - 5580786 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1129062.82 | 1116643.13 | 1116643.13 | 1116643.13 | 1116643.13 | 1116643.13 | 1116643.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899208 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Y Servicios Básicos De La 13 Oriente Entre Avenida 4a Norte Y Callejón De La Prevo En La Colonia El Periodista - 5582196 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1631436.84 | 1613491.03 | 1613491.03 | 1613491.03 | 1613491.03 | 1613491.03 | 1613491.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899209 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Halcón Entre Av. El Cóndor Y Av. Flamingos En La Colonia Los Pájaros - 5581045 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1229044.58 | 1215525.09 | 1215525.09 | 1215525.09 | 1215525.09 | 1215525.09 | 1215525.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899519 | Infraestructura Víal En El Municipio De Solosuchiapa, Del Estado De Chiapas // (Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico) - 6897607 | 6897607 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200900018 | Construcción De Techado Estructural De 18 X 30 M En Cancha Deportiva De Escuela Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia Clave 07dpr0228u | 5113481 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METAPA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1657310.57 | 1639080.16 | 1639080.16 | 1639080.16 | 1639080.16 | 1639080.16 | 1639080.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el techado estructural de la escuela primaria Dr. Belisario Domínguez se concluyo en la totalidad de sus metas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200900019 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av.5 De Febrero Entre Calle Juarez Y Calle Carranza - 5113337 | 5113337 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO METAPA | Urbanización | Terminado | 2017 | 653240.84 | 646055.19 | 646055.19 | 646055.19 | 646055.19 | 646055.19 | 646055.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra de pavimentación se concluyo en su totalidad, cumpliendo con todas sus metas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200900881 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Andador Cerro De La Sepultura Entre Avenida Tacana Y Circuito Joyyo Mayu Poniente En La Colonia San Pedro Progresivo - 5580212 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 636550.42 | 629548.37 | 629548.37 | 629548.37 | 629548.37 | 629548.37 | 629548.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901177 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Cabecera Municipal De Solosuchiapa - 5402552 | 5402552 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada y Operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901669 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carranza Entre Av. Central Sur Y Av. 5 De Febrero - 5113244 | 5113244 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO METAPA | Urbanización | Terminado | 2017 | 549719.02 | 543672.11 | 543672.11 | 543672.11 | 543672.11 | 543672.11 | 543672.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se concluyo totalmente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901670 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De Calle 4a Oriente Entre Avenida Central Y Avenida 1a Norte Oriente En La Colonia Terán - 5583785 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1815533.56 | 1795562.69 | 1795562.69 | 1795562.69 | 1795562.69 | 1795562.69 | 1795562.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901671 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada - 5721728 | 5721728 | Chiapas | Villaflores | California | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1538461.5 | 1538461.5 | 1538461.5 | 1538461.5 | 1538461.5 | 1538461.5 | 1538461.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901961 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples, Chichonal, Municipio De Juárez, Chiapas - 5594173 | 5594173 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, SE HACE MENCIÓN QUE LA OBRA FUE POR , 1,384,600.00 PERO LA OBRA ESTA DADA DE ALTA POR 1,400,000.00 DEBIDO A QUE SE TOMO DE MANERA GENERAL INCLUYENDO LAS APORTACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901962 | Construcción Del Centro De Actividades Deportivas Y Culturales Del Parque Explanada De La Feria | 5221059 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5593420.3 | 5531892.68 | 5531892.68 | 5531892.68 | 2765946.34 | 2765946.34 | 2765946.34 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902432 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Domo En Localidad Queretaro - 5608021 | 5608021 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1538461.54 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNICAMENTE PENDIENTE SUBIR A LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902433 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples, Localidad De Xochimilco Viejo, Municipio De Ostuacán, Chiapas - 4903052 | 4903052 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902434 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida 6a Sur Entre 1a Y 3a Oriente En La Colonia Copoya - 5582934 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2052173.09 | 2029599.19 | 2029599.19 | 2029599.19 | 2029599.19 | 1943540.53 | 1943540.53 | 95.7598 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con saldo de $86,058.66. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902435 | Cancha De Usos Múltiples Techado - 5587768 | 5587768 | Chiapas | Villaflores | Progreso Agrario | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1538461.5 | 1538461.5 | 1538461.5 | 1538461.5 | 1538461.5 | 1538461.5 | 1538461.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902723 | Construcción Del Gimnasio Deportivo Y Área Sanitaria | 5228270 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2030512.82 | 2008177.18 | 2008177.18 | 2008177.18 | 1004088.59 | 1004088.59 | 1004088.59 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955528 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | GA003 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 90248 | 90248 | 90248 | 90248 | 90248 | 90248 | 90248 | 100 | 0 | Luminaria | 17067 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300955550 | Mantenimiento De Alumbrado Publico (2da Etapa) | GA006 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 53340.89 | 53340.89 | 53340.89 | 53340.89 | 53340.89 | 53340.89 | 53340.89 | 100 | 0 | Luminaria | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: la obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955554 | Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico | GA004 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 172817.96 | 172817.96 | 172817.96 | 172817.96 | 172817.96 | 172817.96 | 172817.96 | 100 | 0 | Metros | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y LAS OBRAS ENTREGAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043621 | Rehabilitacion De Puentes De Estructura Metalica Tramo San Lorenzo - El Chipilin | GA014 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2017 | 205042.74 | 205042.74 | 205042.74 | 205042.74 | 205042.74 | 205042.74 | 205042.74 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 2487 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043628 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Renta De Maquinaria) | GA015 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Kilómetro | 17067 | 0 | 100 | Financiera: PROYEVTO TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO Y OPERANDO CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043640 | Mantenimiento De Alumbrado Publico (3ra Etapa) | GA016 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 65843.4 | 65843.4 | 65843.4 | 65843.4 | 65843.4 | 65843.4 | 65843.4 | 100 | 0 | Luminaria | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD YA QUE LAS LAMPARAS, BALASTROS, FOTOCELDAS, CRUCETAS, AISLADORES, CORTA CIRCUITOS, CABLES, SOQUET, RECEPTACULOS, FUSIBLES Y CINTA AISLANTES FUERON SUMINISTRADOS Y COLOCADOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE OSTUACAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043679 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | GA020 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 605699.56 | 605699.56 | 605699.56 | 605699.56 | 605699.56 | 605699.56 | 605699.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1463 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS TODA VEZ QUE SE SUMINISTRO Y COLO LOS TRANSFORMADORES, APARTARAYOS, CORTACIRCUITOS, CRUCETAS, ABRAZADERAS, FOCOS DE ADITIVOS METALICOS, BALASTROS, FOTOCELDAS, FUSIBLES DE DIFERENTES CALIBRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957646 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En Nuevo Amatenango | 6937 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nuevo Amatenango | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Amatenango de la Frontera. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1999948.94 | 1997948.99 | 1997948.99 | 1997948.99 | 1997948.99 | 1997948.99 | 1997948.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963448 | Construcción De Puente Vehicular Amatenango De La Frontera | 6938 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Amatenango de la Frontera. | Urbanización | Terminado | 2017 | 3913071.06 | 3909157.99 | 3909157.99 | 3909157.99 | 3909157.99 | 3909157.99 | 3909157.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958982 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico - 7566512 - 7095 | 7095 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1245396.71 | 1245396.71 | 1245396.71 | 1245396.71 | 1245396.71 | 1245396.71 | 1245396.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958983 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico - 7566575 - 7096 | 7096 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1243324.5 | 1243324.5 | 1243324.5 | 1243324.5 | 1243324.5 | 1243324.5 | 1243324.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962106 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico, Banquetas Y Luminarias - 7546415 - 7083 | 7083 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4273007.25 | 4268734.24 | 4268734.24 | 4268734.24 | 4268734.24 | 4268734.24 | 4268734.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043697 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Renta De Maquinaria 2da Etapa) | GA021 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Kilómetro | 17067 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Física: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Registro: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043712 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Renta De Maquinaria 3ra Etapa) | GA022 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 100 | 0 | Kilómetro | 17067 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Física: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Registro: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956036 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples En El Eji. Nuevo Volcan Chichonal. | FPDR001 | Chiapas | Juárez | Nuevo Volcán Chichonal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 100 | 0 | Otros | 1162 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043785 | Construccion De Rampa Para Acceso A Embarcadero | GA023 | Chiapas | Ostuacán | Playa Larga 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 207256.64 | 250763.76 | 250763.76 | 250763.76 | 250763.76 | 250763.76 | 250763.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956094 | Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación) (Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación)) | 142421E06501S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12900000 | 12900000 | 12900000 | 12849059.07 | 12849059.07 | 9311380.24 | 9311380.24 | 72.1812 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956102 | Construcción Del Museo Del Niño Y El Agua (2a. Etapa) | 142421E06501S03B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 46061711.32 | 46061711.32 | 388675.88 | 388675.88 | 0.51823 | 0 | Otros | 0 | 0 | 62.5 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956107 | Rehabilitación Del Vestíbulo Principal Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad "Emilio Rabasa" | 142421E06501S03B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12895000 | 12895000 | 12895000 | 12831266.24 | 12831266.24 | 6524737 | 6524737 | 50.599 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956225 | Construccion De Techado Estructural En La Escuela Primaria Federal "Justo Sierra" C.C.T. 07dpr3471a | MSC/DOPM/FORTALECE-001/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1518345.5 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: TECHADO ESTRUCTURAL CON MEDIDAS 18x32 MTS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, TECHADO ESTRUCTURAL CON MEDIDAS DE 18.00x32.00 MTS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955633 | Pavimentación De Dos Calles Con Concreto Hco. 8a. Av. Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente; 3a. Calle Poniente Entre 8a. Y 10a. Av. Norte | FF-001-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955667 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 27a. Avenida Sur Entre 6a Y 12a Calle Oriente | FF-002-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955682 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico De La 10a. Ave. Sur Entre 6a Y 14a Calle Poniente | FF-003-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955706 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico De La 8a Ave. Sur Entre 6a Y 10a Calle Poniente | FF-004-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO MR-45 KG/CM2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955715 | Pavimentacion Calle Orquídeas Entre Avenida México Y Avenida Sonora | FF-005-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956283 | Pavimentación De Calle Con Concreto Premezclado Fc=200 Kg Sobre Cm2 Elaborado Con Revolvedora Hecho En Obra | FPF0001 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3157529.31 | 3157529.31 | 3157529.31 | 3157529.31 | 3157529.31 | 3157529.31 | 3157529.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2464 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: informe definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959387 | Pavimentacion Con Cocreto Hidraulico De La Calle Central Oriente Entre Segunda Oriente Norte Y Cuarta Norte Oriente Y La Calle Segunda Norte Oriente Entre Segunda Oriente Norte Y Central Oriente. | 7119 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento Municipal de La Grandeza. | Urbanización | Terminado | 2017 | 2122366.96 | 2120244.51 | 2120244.51 | 2120244.51 | 2120244.51 | 2120244.51 | 2120244.51 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: las metas de esta obra se han terminado en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041583 | Construccion De Calle Denominada "4 Esquinas" - 7532934 | 568 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTOS DE LA TRINITARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3045938.27 | 3042892.33 | 3042892.33 | 3042892.33 | 3042892.33 | 3042892.33 | 3042892.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041173 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lerdo De Tejada - 7453877 | 565 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4456974.61 | 4452517.63 | 4452517.63 | 4452517.63 | 4452517.63 | 4452517.63 | 4452517.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041200 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Quinta Calle Norte Poniente - 7453815 | 564 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2759736.6 | 2756976.87 | 2756976.87 | 2756976.87 | 2756976.87 | 2756976.87 | 2756976.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: IFORME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041266 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En La Calle 16 De Septiembre Y 3a Calle Norte Poniente. - 7453621 | 562 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2953714.22 | 2950760.51 | 2950760.51 | 2950760.51 | 2950760.51 | 2950760.51 | 2950760.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente al 100% / Física: obra físicamente al 100% y operando / Registro: obra físicamente al 100 y operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041838 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Decimosexta Calle Sur Poniente - 7453753 | 563 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4829539.06 | 4824709.52 | 4824709.52 | 4824709.52 | 4824709.52 | 4824709.52 | 4824709.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: 57 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041292 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Rural, Tramo Km.: 9 250 Al Km.: 9 650 - 7510924 | 567 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | Urbanización | Terminado | 2017 | 3573628 | 3573628 | 3573628 | 3573628 | 3573628 | 3573628 | 3573628 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: SE FINIQUITÓ EN DICIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN DICIEMBRE DE 2017 / Registro: LA OBRA FUE FINIQUITADA Y CONCLUIDA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957120 | Pavimentacion De Av. Morelia (Entre Calles Juan Sabines Y Vicente Guerrro) - 7803079 - 7162 | 7162 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1022969.3 | 1021946.33 | 1021946.33 | 1021946.33 | 1021946.33 | 1021946.33 | 1021946.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: informe definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958874 | Pavimentación Acceso Principal Loc El Piru - 7802928 - 7160 | 7160 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000032.37 | 999032.34 | 999032.34 | 999032.34 | 999032.34 | 999032.34 | 999032.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: informe definitivos 20 17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958875 | Pavimentacion Acceso Principal A Loc Reforma Agraria - 7802991 - 7161 | 7161 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000008.16 | 999008.15 | 999008.15 | 999008.15 | 999008.15 | 999008.15 | 999008.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: proyecto terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958495 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Zampeado De Camino Rural. En Tramos Aislados - 7528746 - 7066 | 7066 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 655615.73 | 655615.73 | 655615.73 | 655615.73 | 655615.73 | 655615.73 | 655615.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y requisitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959313 | Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Dos Tramos | 5029 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961648 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico Y Zampeado - 7528557 - 7063 | 7063 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 515205.6 | 515205.6 | 515205.6 | 515205.6 | 515205.6 | 515205.6 | 515205.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300961649 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico Y Zampeado - 7528683 - 7065 | 7065 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 503349 | 502524 | 502524 | 502524 | 502524 | 502524 | 502524 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962943 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico Y Zampeado - 7528620 - 7064 | 7064 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 502524 | 502524 | 502524 | 502524 | 502524 | 502524 | 502524 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: 39 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957168 | Mejoramiento De Imagen Urbana Tramo Av. Central Norte Entre Calle Morelos Y Plantel Cobach No. 48 - 7170471 - 6849 | 6849 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1652401 | 1652401 | 1652401 | 1652401 | 1652401 | 1652401 | 1652401 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041134 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Reposicon De Concreto En Calle Central En La Comunidad De Niquivil | 574 | Chiapas | Motozintla | Niquivil | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2017 | 4304922.99 | 4304922.99 | 4304922.99 | 4304922.99 | 4304922.99 | 4304922.99 | 4304922.99 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: 30 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041247 | Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Central En La Comunidad Emiliano Zapata | 577 | Chiapas | Motozintla | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000060.45 | 2000060.45 | 2000060.45 | 2000060.45 | 2000060.45 | 2000060.45 | 2000060.45 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041627 | Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Central En La Comunidad Aquiles Serdan | 573 | Chiapas | Motozintla | Aquiles Serdán | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2017 | 3202143.85 | 3202143.85 | 3202143.85 | 3202143.85 | 3202143.85 | 3202143.85 | 3202143.85 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041864 | Pavimento En Acceso Vial Motozintla | 578 | Chiapas | Motozintla | Niquivil | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1978098.71 | 1978098.71 | 1978098.71 | 1978098.71 | 1978098.71 | 1978098.71 | 1978098.71 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961126 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Yaxchilan, Ubicada Entre 2a. Av. Nte Ote. Y 2a. Av. Sur Ote.; Barrio Ampliación Tonina, Cabecera Municipal. - 7286322 - 6939 | 6939 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4118686.38 | 4114567.7 | 4114567.7 | 4114567.7 | 4114567.7 | 4111967.7 | 4111967.7 | 99.9368 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: 52 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961134 | Pavimentción De Calle Con Concreto Hidráulico; En Barrio Norte, Cabecera Municipal. - 7403559 - 7001 | 7001 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7300000 | 7292700 | 7292700 | 7292700 | 7292700 | 7290276.94 | 7290276.94 | 99.9668 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961180 | Pavimentación De Calle, Barrio Linda Vista; Consistente En : Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico; Guarnicion De Concreto Y Piso Estampado. - 7225317 - 6886 | 6886 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3327476.51 | 3324149.03 | 3324149.03 | 3324149.03 | 3324149.03 | 3320749.03 | 3320749.03 | 99.8977 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961693 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico, Consistente En La Colocacion De Concreto Hidraulico En Calles, Guarniciones De Concreto Y Banquetas De Concreto. | 7041 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6252500 | 6246247.5 | 6246247.5 | 6246247.5 | 6246247.5 | 6243747.5 | 6243747.5 | 99.96 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962100 | Construcción De Calles, Barrio Centro. Consistente En: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico , Guarniciones De Concreto Y Piso Estampado De Concreto. En Banquetas. - 7438061 - 7016 | 7016 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5985000 | 5979015 | 5979015 | 5979015 | 5979015 | 5975815 | 5975815 | 99.9465 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962131 | Pavimentación En Calles De Concreto Hidráulico, Frontera Corozal, Municipio De Ocosingo, Chiapas. - 7505607 - 7042 | 7042 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6362500 | 6356137.5 | 6356137.5 | 6356137.5 | 6356137.5 | 6354595.85 | 6354595.85 | 99.9757 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: 45 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041324 | Construccion De Drenaje Pluvial Que Incluye Tubo De 42" A Base De Canaletas De Muros Armados. | 569 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4322523.11 | 4318200.59 | 4318200.59 | 4318200.59 | 4318200.59 | 4316200.59 | 4316200.59 | 99.9537 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041416 | Construcción De 03 Calles Con Concreto Hidráulico,Ubicadas En Calle 2a Av. Sur Pte. , Calle Central Sur Y La 3a. Av. Sur Ote. Barrio Guadalupe, Cabecera Municipal De Ocosingo - 7440110 | 560 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6989200 | 6989200 | 99.9457 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957178 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Innominada (A Casa Del Caminante) Entre Calle San Juan Y Barrio Niños Héroes, En Barrio San Francisco, Col. Pakal Na - 7250997 - 6916 | 6916 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 849023.13 | 848174.11 | 848174.11 | 848174.11 | 848174.11 | 848174.11 | 848174.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: 49 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957201 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 6a Avenida Sur Oriente En Barrio Parque De Feria. - 7204176 - 6878 | 6878 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1567772.1 | 1566204.33 | 1566204.33 | 1566204.33 | 1566204.33 | 1566204.33 | 1566204.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE FINITUITO EN DICIEMBRE DE 2017 EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959866 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Chapultepec Y 4a Av. Norte (Entre Calle Chapultepec Y 1a Poniente Norte) En Barrio Niños Heroes, Col. Pakal Ná | 6935 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3370673.65 | 3367302.98 | 3367302.98 | 3367302.98 | 3367302.98 | 3367302.98 | 3367302.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN DICIEMBRE DE 2017 / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960308 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 1a Av Norte Oriente En Col. Centro. | 6968 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1339432.2 | 1338092.77 | 1338092.77 | 1338092.77 | 1338092.77 | 1338092.77 | 1338092.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960310 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Puxcatán (Entre Las Avenidas Prol. Corregidora Y Prol. 5 De Mayo) Y Prol. Av. 18 De Marzo (Entre Las Calles Río Tulijá Y Río Jatate) En Col. Chacamax. - 7278355 - 6936 | 6936 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2422922.44 | 2422922.44 | 2422922.44 | 2422922.44 | 2422922.44 | 2422922.44 | 2422922.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960657 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Allende (3a Poniente Sur) Entre Las Avenidas 6a Y 10a Sur Poniente(Periférico Sur) En Barrio San Juan - 7269152 - 6925 | 6925 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1711585.29 | 1709873.7 | 1709873.7 | 1709873.7 | 1709873.7 | 1709873.7 | 1709873.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961130 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles San Juan Entre Lázaro Cárdenas Y Vías Del Ferrocarril; Y Calle Miguel Alemán, En Barrio Centro, Col. Pakal Ná - 7299273 - 6943 | 6943 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2465758.13 | 2463292.37 | 2463292.37 | 2463292.37 | 2463292.37 | 2463292.37 | 2463292.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962099 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rio Chacamax En Col. La Pangola - 7246511 - 6914 | 6914 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1988618.51 | 1986629.89 | 1986629.89 | 1986629.89 | 1986629.89 | 1986629.89 | 1986629.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963886 | Pavimentación De Calles Entre Prolongación Av. Manuel Velasco Suarez Y Calle Camino Real En Colonia Maya Tucan. - 7231113 - 6894 | 6894 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1728585.95 | 1726857.36 | 1726857.36 | 1726857.36 | 1726857.36 | 1726857.36 | 1726857.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963899 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Diez De Octubre Y Santo Domingo, Entre Las Av. Palacio De Las Leyes Y Las Palmas En Col. Palacio De Las Leyes. - 7237361 - 6908 | 6908 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1674199.6 | 1672525.4 | 1672525.4 | 1672525.4 | 1672525.4 | 1672525.4 | 1672525.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE FINIQUITÓ EN DICIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE CONCLUYO EN DICIEMBRE DE 2017 / Registro: LA OBRA FUE FINIQUITADA Y CONCLUIDA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956240 | Pavimenatcion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Calle 2, Calle Onceava Y Calle Central Norte En La Colonia 26 De Julio | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-001/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2248994.83 | 2248994.83 | 2248994.83 | 2248994.83 | 2248994.83 | 2248994.83 | 2248994.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 22 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVA 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956247 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, Sexta Calle Poniente Entre 4 Y 8 Calle Sur | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-002/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2063324.67 | 2063324.67 | 2063324.67 | 2063324.67 | 2063324.67 | 2063324.67 | 2063324.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956252 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Av. Central Sur Entre Octava Oriente Y Calle 4 | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-003/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1467311.24 | 1467311.24 | 1467311.24 | 1467311.24 | 1467311.24 | 1467311.24 | 1467311.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956255 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La 12 Avenida Sur Prolongacion En La Colonia El Roblar | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-004/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 954808.26 | 954808.26 | 954808.26 | 954808.26 | 954808.26 | 954808.26 | 954808.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958473 | Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Silvano Gatica, Calle Mármol, Avenida Soconusco, Avenida San Luis, Calle San Sebastian Y Avenida Los Tulipanes, En La Localidad De Los Ángeles - 7161947 - 6842 | 6842 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1892981 | 1892981 | 1891088.02 | 1891088.02 | 1889968.02 | 1889968.02 | 1889968.02 | 99.8408 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045546 | Mantenimiento Del Camino: Presa Peñitas - E.C. (Malpaso - Villahermorsa), Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 500 | 153511E05901C03B152 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6610110.28 | 6610110.28 | 6610110.28 | 6510216.5 | 6510216.5 | 6399215.41 | 6399215.41 | 96.8095 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, PARA FINIQUITAR EN EL 2018. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, PARA FINIQUITAR EN EL 2018. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, PARA FINIQUITAR EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100850191 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO-010 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros 1ra. Sección A | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Comunicaciones | Terminado | 2017 | 28770.54 | 28770.54 | 28770.54 | 28770.54 | 28770.54 | 28770.54 | 28770.54 | 100 |  | Kilómetro lineal | 284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200891507 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Con Concreto Mixto 2da. Etapa | HIDRO-2017-1 | Chiapas | Pichucalco | Tectuapan | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 149507.27 | 149507.27 | 149507.27 | 149507.27 | 149507.27 | 149507.27 | 149507.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 833 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200891536 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En La Calle Benito Juarez | HIDRO-2017-4 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 177041.31 | 177041.31 | 177041.31 | 177041.31 | 177041.31 | 177041.31 | 177041.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 14212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880805 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Pichucalco - Teapa) - Luis Donaldo Colosio, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 250 | 153511E05901C03B027 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1707130.38 | 1707130.38 | 1707130.38 | 1707130.38 | 1707130.38 | 1707130.38 | 1707130.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881362 | Programa De Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Pichucalco (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas) | 152211E05801I12B222 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999457.39 | 4999457.39 | 4999457.39 | 4999457.39 | 99.9891 | 0 | Metros Cuadrados | 31930 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969284 | Pavimentacion De 858 M2 En La Avenida Belisario Dominguez Entre Calle 5 De Mayo | 01 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1035 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969460 | Indemnizacion | 2141S03901S01A002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 178229.93 | 178229.93 | 178229.93 | 178229.92 | 178229.92 | 178229.92 | 178229.92 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969991 | Indemnizacion | 2141S03901A08A004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 83252.68 | 83252.68 | 83252.68 | 83252.67 | 83252.67 | 83252.67 | 83252.67 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971039 | Indemnizacion | 2141S03901A08A005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 104415.47 | 104415.47 | 104415.47 | 104415.47 | 104415.47 | 104415.47 | 104415.47 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891515 | Rehabilitacion De Camino Rural En Loma Raspada | HIDRO-2017-2 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros 1ra. Sección A | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 319211.7 | 319211.7 | 319211.7 | 319211.7 | 319211.7 | 319211.7 | 319211.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 346 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959825 | Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Banquetas Con Guarniciones En Calle Seminarista, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminarista) - 7111681 - 6792 | 6792 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2535021 | 2535021 | 2532485.98 | 2532485.98 | 2530152.36 | 2530152.36 | 2530152.36 | 99.8079 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300959826 | Construcción De Alumbrado Publico, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Ojo De Agua). - 7111828 - 6793 | 6793 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1413079 | 1413079 | 1411665.92 | 1411665.92 | 1410345.84 | 1410345.84 | 1410345.84 | 99.8066 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL MONTO QUE SE REPORTA ES CONFORME LO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960238 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico Sobre La Carretera Internacional 200 Desde La Glorieta Atzacua Hasta El Puente Rió Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7091449 - 6777 | 6777 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 751505 | 751505 | 750753.49 | 750753.49 | 749793.5 | 749793.5 | 749793.5 | 99.7723 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL MONTO REPORTADO ES CONFORME LO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960315 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino A Raymundo Enriquez Entre La Barda De Cedis Tapachula Y El Albergue Jesús El Buen Pastor, De La Localidad Los Cafetales - 7051784 - 6766 | 6766 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5994443 | 5994443 | 5988448.56 | 5988448.56 | 5985488.56 | 5985488.56 | 5985488.56 | 99.8506 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300960654 | Construcción De Alumbrado Publico En La 8a. Avenida Norte Desde La Glorieta De La Calle Francisco Villa Hasta Entronque Con Calle Girasol, Colonia Santa Cecilia. - 7091587 - 6778 | 6778 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2594863 | 2594863 | 2592268.14 | 2592268.14 | 2590918.14 | 2590918.14 | 2590918.14 | 99.848 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL MONTO REPORTADO ES CONFORME LO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960655 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Rió Y Camino A San Antonio Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia San Antonio Cahoacan) - 7095396 - 6782 | 6782 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5705916 | 5705916 | 5700210.08 | 5700210.08 | 5696710.08 | 5696710.08 | 5696710.08 | 99.8387 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961131 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Seminarista, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminarista) - 7094881 - 6781 | 6781 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1951399 | 1951399 | 1949447.6 | 1949447.6 | 1947126.12 | 1947126.12 | 1947126.12 | 99.781 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961605 | Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Rió Y Camino A San Antonio Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez ( San Antonio Cahoacan) - 7091935 - 6779 | 6779 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1824813 | 1824813 | 1822988.19 | 1822988.19 | 1821900.43 | 1821900.43 | 1821900.43 | 99.8404 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente al 100% / Física: obra físicamente al 100% / Registro: obra físicamente al 100% y operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041356 | Rehabilitación De Banquetas, Guarniciones, Alumbrado Público E Intersecciones En La Calle Central Poniente, Varios Tramos | 244 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6376066.88 | 6305930.14 | 6305930.14 | 6305930.14 | 3152965.07 | 3152965.07 | 3152965.07 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962026 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7091341 - 6776 | 6776 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3934358 | 3934358 | 3930423.64 | 3930423.64 | 3928205.41 | 3928205.41 | 3928205.41 | 99.8436 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041492 | Construccion De Linea Y Red De Energía Eléctrica | 205 | Chiapas | Chicoasén | Cacahuano | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHICOASÉN, CHIAPAS, | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7179742.39 | 7100765.22 | 7100765.22 | 7100765.22 | 7100765.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO EN EJECUCIÓN / Física: PROYECTO EN EJECUCIÓN / Registro: AL CIERRE DEFINITIFO 2017 (PROYECTO EN EJECUCIÓN ,CON SEGUIMEINTO EN EL 2018) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041566 | Infraestructura Víal En El Municipio De Solosuchiapa, Del Estado De Chiapas // (Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico) - 5399467 | 129 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963421 | Construcción De Alumbrado Publico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7096919 - 6783 | 6783 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 818579 | 818579 | 817760.42 | 817760.47 | 816572.06 | 816572.06 | 816572.06 | 99.7548 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963825 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Central Colonia Entre El Entronque Con Carretera Internacional 200 Hasta Escuela Primaria Marcos Enrique Becerra, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7051884 - 6767 | 6767 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3668742 | 3668742 | 3665073.26 | 3665073.26 | 3663418.26 | 3663418.26 | 3663418.26 | 99.8549 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401041675 | Cancha De Usos Múltiples | 418 | Chiapas | Cintalapa | La Florida | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1402582.2 | 1402582.8 | 1402582.8 | 1402582.8 | 1402582.8 | 1402582.8 | 1402582.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958049 | Pavimentación De Calle Integral Boulevard Nuevo Leon En El Tramo 0 304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) A Realizarse En La Localidad De Talisman, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7187235 - 6858 | 6858 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4226777.72 | 4222550.95 | 4222550.95 | 4222550.95 | 4222550.95 | 4222550.95 | 4222550.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 13.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041807 | Construcción De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal | 206 | Chiapas | Chicoasén | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHICOASÉN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7820162.88 | 7734141.09 | 7734141.09 | 7734141.09 | 7734141.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO EN EJECUCIÓN / Física: PROYECTO EN EJECUCIÓN / Registro: AL CIERRRE DEFINITIVO 2017 (PROYECTO TENDRÁ SEGUIMIENTO EN EL EJERCICIO 2018) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041342 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Entrada A Talisman, A Realizarse En La Localidad De Talisman, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7431203 | 559 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de Tuxtla chico, chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1316761.37 | 1316761.37 | 1316761.37 | 1316761.37 | 1316761.37 | 1316761.37 | 1316761.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL MONTO CORRESPONDE AL AUTORIZADO DE LA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041752 | Construccion De Alumbrado Publico En Boulevard Nuevo León En El Tramo 0 304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) En La Localidad De Talisman Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7187295 | 552 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1118968.91 | 1118968.91 | 1118968.91 | 1118968.91 | 1118968.91 | 1118968.91 | 1118968.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401042354 | Construcción Y Remodelacion Del Albergue Cultural 2a. Etapa | 01 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 891 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042369 | Construcción De Casa De Salud | 002 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 621 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042682 | Construccion De Casa De La Cultura De 14.00 M X 14.00 M. De Ancho Y Largo A Base De Estructura De Concreto Barrio Santa Lucia Cabecera Municipal Villa Comaltitlan Chiapas. | 100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 9976421.1 | 9976421.1 | 9976421.1 | 9976421.1 | 9006118.12 | 9006118.12 | 9006118.12 | 90.274 | 0 | Metros Cuadrados | 7201 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042714 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Túmbala | 142331E06501S05B072 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 28954025.41 | 28954025.41 | 28954025.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34793 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042717 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Chilón | 142331E06501S05B073 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 26081509.7 | 26081509.7 | 26081509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125296 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891521 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO-2017-3 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Arriba 1ra. Sección A (La Florida) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 587 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956061 | Reconstrucción Del Parque Los Jabalíes De Pichucalco (Reconstrucción Del Parque) | 142211E06501S03B009 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 15591155.65 | 15591155.65 | 15591155.65 | 15585488.24 | 15585488.24 | 15585488.24 | 15585488.24 | 99.9636 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968751 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO - 2017 3T - 1 | Chiapas | Pichucalco | El Cerro 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Comunicaciones | Terminado | 2017 | 410172.42 | 410172.42 | 410172.42 | 410172.42 | 410172.42 | 410172.42 | 410172.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 282 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968764 | Contruccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En La Calle Nicolas Bravo | HIDRO - 2017 3T - 02 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 168046.4 | 168046.4 | 168046.4 | 168046.4 | 168046.4 | 168046.4 | 168046.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14212 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042791 | Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico 1ra. Calle Oriente Ejido Lázaro Cárdenas Villa Comaltitlan Chiapas. | 100710065 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1051061.01 | 1051061.01 | 1051061.01 | 52.5531 | 0 | Metros Cuadrados | 1531 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042827 | Construcción De La Unidad Deportiva De Comitán De Domínguez (1a. Etapa) | 142411E06501S03B018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 16963427.19 | 16963427.19 | 8872075.78 | 8872075.78 | 50.6976 | 0 | Otros | 163024 | 0 | 95 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042829 | Albergue Cultural En El Barrio El Cielito, Municipio De Simojovel | 142211E06501I12B022 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2993983.36 | 2993983.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47228 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Los avances son cifras coincidentes con la Cuenta Pública Estatal del Ejercicio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042831 | Construcción Del Centro Turístico Chocohuital 1a. Etapa | 143711E06501I12B001 | Chiapas | Pijijiapan | Chocohuital | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6983563.51 | 6983563.51 | 112529.61 | 112529.61 | 1.6076 | 0 | Otros | 54748 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042832 | Construcción Del Centro Recreativo Corazón De Café | 142411E06501S03B021 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 6774994.28 | 6774994.28 | 6774994.28 | 6766427.01 | 6766427.01 | 6749827.01 | 6749827.01 | 99.6285 | 0 | Otros | 27270 | 0 | 85 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042834 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De Ángel Albino Corzo (Calle Central Norte, Entre Av. Central Y 1a. Norte) | 152211E05801I12B244 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 828135.84 | 828135.84 | 828135.84 | 827635.64 | 827635.64 | 827635.64 | 827635.64 | 99.9396 | 0 | Otros | 27151 | 0 | 60 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042835 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De Ángel Albino Corzo (Calle Central Sur, Entre 1a. Sur Y 2a.) | 152211E05801I12B245 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1192037.27 | 1192037.27 | 1192037.27 | 1191414.89 | 1191414.89 | 1191414.89 | 1191414.89 | 99.9478 | 0 | Otros | 27151 | 0 | 98 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042837 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De Ángel Albino Corzo (Calle 1a. Poniente Norte, Entre Avenida Central 1a. Norte Poniente) | 152211E05801I12B246 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1173779.48 | 1173779.48 | 1173779.48 | 1111887.02 | 1111887.02 | 1111887.02 | 1111887.02 | 94.7271 | 0 | Otros | 27151 | 0 | 95 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042838 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De Ángel Albino Corzo (Calle 5a. Oriente Norte, Entre 4a. Norte Oriente Y 6a. Norte) | 152211E05801I12B247 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2502599.13 | 2502599.13 | 2502599.13 | 2310704.86 | 2310704.86 | 2310704.86 | 2310704.86 | 92.3322 | 0 | Otros | 27151 | 0 | 95 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042839 | Construcción Y Equipamiento Del Malecón De Puerto Madero (3a. Etapa) | 142211E06501I12B024 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39994572.09 | 39994572.09 | 39994572.09 | 39994572.09 | 99.9864 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 55 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042840 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos (Terminación) | 142411E06501S03B020 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 67985410.92 | 67985410.92 | 67985410.92 | 67784462.4 | 67784462.4 | 67784462.4 | 67784462.4 | 99.7044 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042841 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Innominada Entre Libramiento Sur Poniente Y Acceso A La Feria Mesoamericana De La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B240 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4927292.91 | 4927292.91 | 4927292.91 | 4923905.32 | 4923905.32 | 4923905.32 | 4923905.32 | 99.9312 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 95 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042842 | Construcción De Par Vial Oriente Poniente (1a. Etapa) (Tramo: Calle Las Palmas Entre Belisario Dominguez Y Los Ciruelos Y Cad. 2 685 - 2 610) | 152211E05801I12B241 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1245616.8 | 1245616.8 | 1245616.8 | 1243579.25 | 1243579.25 | 1243579.25 | 1243579.25 | 99.8364 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 85 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042843 | Construcción De Par Vial Oriente Poniente (1a. Etapa) (Tramo: Calle Las Palmas Entre Los Ciruelos Y Robles Cad. 2 610 - 2 540) | 152211E05801I12B242 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1355544.29 | 1355544.29 | 1355544.29 | 1355057.57 | 1355057.57 | 1355057.57 | 1355057.57 | 99.9641 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 85 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042844 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Los Carriles Laterales De La Central Oriente (Terminación), De Tapachula | 152211E05801I12B243 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 30396259.94 | 30396259.94 | 30396259.94 | 30305543.93 | 30305543.93 | 30305543.93 | 30305543.93 | 99.7016 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 95 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042845 | Casa De Cultura Mirador | 142421E06501S03B017 | Chiapas | Cintalapa | El Mirador | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1372864.36 | 1372864.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042846 | Casa De Cultura La Asunción | 142421E06501S03B020 | Chiapas | Cintalapa | La Asunción | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1371754.52 | 1371754.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042847 | Cancha De Usos Múltiples Tehuacán | 142411E06501S03B033 | Chiapas | Cintalapa | Tehuacan | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1536007.17 | 1536007.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042848 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En San Marcos | 142411E06501S03B032 | Chiapas | Cintalapa | San Marcos | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1537972.35 | 1537972.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042849 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Nueva Tenochtitlán | 152211E05801I12B258 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2163835.42 | 2163835.42 | 2163835.42 | 2162121.2 | 2162121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 5 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042850 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En Guadalupe Victoria | 142411E06501S03B034 | Chiapas | Cintalapa | Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1511128.26 | 1511128.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042851 | Cancha De Usos Múltiples Ejido Constitución | 142411E06501S03B031 | Chiapas | Cintalapa | Constitución (El Chayotal) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1536378.43 | 1536378.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042852 | Casa De Cultura La Valdiviana | 142421E06501S03B019 | Chiapas | Cintalapa | Los Olachea (San Antonio Valdiviana) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1373069.74 | 1373069.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042853 | Casa De Cultura Roberto Barrios | 142421E06501S03B018 | Chiapas | Cintalapa | Roberto Barrios | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1373318.23 | 1373318.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042854 | Pavimentación De La Calle Juárez | 152211E05801I12B257 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1491722.53 | 1491722.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 5 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042861 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Escobo | 100710059 | Chiapas | Villa Comaltitlán | El Escobo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2390086.21 | 2390086.21 | 2390086.21 | 91.9264 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042862 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Buenavista 1era. Etapa | 100710009 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Buenavista | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2714836.7 | 2714836.7 | 2714836.7 | 90.4946 | 0 | Vivienda | 211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042967 | Construccion De Puente Peatonal Universitario Angel Albino Corzo | 1A | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100 | 0 | Metros | 10427 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE SUBIR ACTA ENTREGA Y RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968768 | Pavimentacion De Calle | HIDRO 2017 3T 3 | Chiapas | Pichucalco | Viejo Nicapa | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 813307.86 | 813307.86 | 813307.86 | 813307.86 | 813307.86 | 813307.86 | 813307.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 854 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042737 | Unidad Deportiva De Pichucalco (Reconstrucción Del Campo De Beisbol) | 142411E06501S03B028 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 13867093.96 | 13867093.96 | 13867093.96 | 13825801.63 | 13825801.63 | 13825801.63 | 13825801.63 | 99.7022 | 0 | Otros | 31930 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043299 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Pantelhó | 142331E06501S05B074 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 22104230.92 | 22104230.92 | 22104230.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21783 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043303 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Pantelhó | 142331E06501S05B074 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 2824734.33 | 2824734.33 | 2824734.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21783 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043322 | Hospital Básico Comunitario De 12 Camas De Las Rosas, Chiapas | 142331E06501S05B075 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 38938488.83 | 38938488.83 | 38938488.83 | 14282420.34 | 14282420.34 | 14282420.34 | 14282420.34 | 36.6794 | 0 | Otros | 27064 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043352 | Hospital De 30 Camas En Reforma, Chiapas | 142331E06501S05B076 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 36634500.28 | 36634500.28 | 36634500.28 | 17525206.55 | 17525206.55 | 17525206.55 | 17525206.55 | 47.838 | 0 | Otros | 47001 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042740 | Pavimentación De Calles Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico En Pichucalco | 152211E05801I12B262 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3047655.17 | 3047655.17 | 3047655.17 | 3014536.8 | 3014536.8 | 3014536.8 | 3014536.8 | 98.9133 | 0 | Otros | 31930 | 0 | 5 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045854 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO-008-2017 | Chiapas | Pichucalco | Camoapa 2da. Sección A Centro | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 384813.4 | 384813.4 | 384813.4 | 384813.4 | 384813.4 | 384813.4 | 384813.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: 36147.22 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046009 | Pavimentacion De Calle En La Calle 16 De La Col. El Mirador | HIDRO-008-2017 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 366332.62 | 366332.62 | 366332.62 | 366332.62 | 366332.62 | 366332.62 | 366332.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Física: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Registro: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046038 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO-009-2017 | Chiapas | Pichucalco | El Azufre 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 148299.81 | 148299.81 | 148299.81 | 148299.81 | 148299.81 | 148299.81 | 148299.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 666 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Física: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. / Registro: la obra se encuentra en proceso para el ejercicio 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046079 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO-011-2017 | Chiapas | Pichucalco | Camoapa 2da. Sección B (El Miguel) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 308607.99 | 308607.99 | 308607.99 | 308607.99 | 308607.99 | 308607.99 | 308607.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 202 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046240 | Construccion De Andador | HIDRO-12-2017 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 56830.91 | 56830.91 | 56830.91 | 56830.91 | 56830.91 | 56830.91 | 56830.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS SE HAN CONCLUIDO Y TERMINADO AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046332 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | HIDRO-13-2017 | Chiapas | Pichucalco | Plutarco Elías Calles | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2017 | 375102.7 | 375102.7 | 375102.7 | 375102.7 | 375102.7 | 375102.7 | 375102.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 515 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCOS, BALASTROS, FOTOCELDAS, SOQUET, RECEPTACULOS, FUSIBLES, CENTROS DE CARGAS, CINTAS AISLANTES, CABLES, BASES PARA MEDIDORES Y LOS FOCOS AHORRADORES FUERON SUMINISTRADOS Y COLOCADOS AL 100%, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046407 | Construccion De Planta De Tratamiento | HIDRO-14-2017 | Chiapas | Pichucalco | Nicolás Bravo 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 436612.41 | 436612.41 | 436612.41 | 436612.41 | 436612.41 | 436612.41 | 436612.41 | 100 | 0 | Vivienda | 263 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400824645 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre | HIDRO-001 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMENTO DE REFORMA | Deporte | Terminado | 2017 | 147930.92 | 147930.92 | 147930.92 | 147930.92 | 147930.92 | 147930.92 | 147930.92 | 100 |  | Lote | 23446 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON FÍSICAMENTE Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826082 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre (Hidrocarburos) | 00060 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2017 | 182814.92 | 182814.92 | 182814.92 | 182814.92 | 182814.92 | 182814.92 | 182814.92 | 100 |  | Equipamiento | 3600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400826130 | Mantenimiento De Alumbrado Publico (Hidrucarburos) | 00046 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 216582.34 | 216582.34 | 216582.34 | 216582.34 | 216582.34 | 216582.34 | 216582.34 | 100 |  | Otros | 7500 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831204 | Manejo De Residuos Solidos Urbanos | 00062-HIDRO | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3331841.94 | 2231841.94 | 2231841.94 | 2231841.94 | 2231841.94 | 2231841.94 | 2231841.94 | 100 |  | Metros cúbicos | 23446 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400831205 | Desazolve De Dren A Cielo Abierto | 00063-HIDRO | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 |  | Metros cúbicos | 23446 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADO / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100852565 | Manejo De Residuos Solidos Urbanos-Hidrocarburos 2017 | HIDRO-00020 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 1853184.6 | 1853184.6 | 1853184.6 | 1853184.6 | 1853184.6 | 1853184.6 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 40711 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043933 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples | GA017 | Chiapas | Ostuacán | Catedral de Chiapas | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 741 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043943 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples | GA018 | Chiapas | Ostuacán | Lindavista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 716 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043945 | Canchas De Usos Múltiples Ejido Canaan | 142411E06501S03B029 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1542841.79 | 1542841.79 | 1542841.79 | 1539695.24 | 1539695.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043947 | Canchas De Usos Múltiples Ejido Cal Y Mayor | 142411E06501S03B030 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1542841.79 | 1542841.79 | 1542841.79 | 1538223.12 | 1538223.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043948 | Pavimentacion De Calles Fco. I. Madero, Av. Niños Heroes E Imnominadas Con Creto Hidraulico | GA019 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2979 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043967 | Pavimentación Del Tramo San Miguel La Sardina Al Ejido Adolfo Ruiz Cortínez | FORFIN-1 | Chiapas | Tecpatán | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 560 | 0 | 100 | Financiera: obra refrendada que se ejecutara en el ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044007 | Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico | 02 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5327289.65 | 5327289.65 | 5327289.65 | 5327289.65 | 2728637.75 | 2728637.75 | 2728637.75 | 51.22 | 0 | Metros Cuadrados | 10043 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044011 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Del Tramo: E.C. Palo Blanco - San Jose Chapayal. | 01 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5553370.61 | 5553370.61 | 5553370.61 | 5553370.61 | 5030798.43 | 5030798.43 | 5030798.43 | 90.59 | 0 | Metros Cuadrados | 2049 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044168 | Construccion De Linea De Agua Potable | FF/083/03/001/2017 | Chiapas | Socoltenango | San Miguel Soctic | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4834477.34 | 4839316.66 | 4839316.66 | 4839316.66 | 4839316.66 | 4839316.66 | 4839316.66 | 100 | 0 | Otros | 450 | 0 | 100 | Financiera: la diferencia es el descuento del 1 al millar 4,839.32 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044619 | Pavimentación De Calles | 001 | Chiapas | San Fernando | Álvaro Obregón | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento del Municipio de San Fernando Chiapas. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044687 | Construccion De La Unidad Deportiva La Antorcha | 01 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045233 | Pavientaión De Calles Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples | 001D | Chiapas | Coapilla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Coapilla | Urbanización | Terminado | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045245 | Pavimentación De Calles Y Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples | 002B | Chiapas | Coapilla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Coapilla. | Urbanización | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045441 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (Terminación) En La Cabecera Municipal Del Municipio De Villa Corzo | 022231E07001C01B170 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1618329.14 | 1618329.14 | 1618329.14 | 1494821.05 | 1494821.05 | 747410.53 | 747410.53 | 46.1841 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: Proyecto Concluido fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045461 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino: Pomposo Castellanos - Jorge De La Vega, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03D039 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 11619290 | 11619290 | 11619290 | 11619221.12 | 11619221.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso de ejecución / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880807 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Reforma-Boca Limón) Cristo Rey- Aldama, Tramo: Km 0 000 Al Km 23 000 | 153511E05901C03B033 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5688705.53 | 5688705.53 | 5688705.53 | 5688147.37 | 5688147.37 | 5688147.37 | 5688147.37 | 99.9902 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Obra Concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045473 | Reconstrucciondel Puente: El Manguito, Ubicado Sobre El Camino Jiquipilas - El Manguito Km. 2 000 De 220.0 M.L. | 153511E05901C03D040 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3452370.31 | 3452370.31 | 3452370.31 | 3452370.31 | 3452370.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: Proyecto Concluido fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880809 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 1da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000 | 153511E05901C03B037 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 7489857.59 | 7489857.59 | 7489857.59 | 7489770.37 | 7489770.37 | 7489770.37 | 7489770.37 | 99.9988 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880812 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000 | 153511E05901C03B036 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5272072.82 | 5272072.82 | 5272072.82 | 5272072.82 | 5272072.82 | 5272072.82 | 5272072.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de terminación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880815 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Morelos 2da. Sección - Ranchería El Rosario; Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000, Incluye Ramal 1 | 153511E05901C03B035 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1833183.08 | 1833183.08 | 1833183.08 | 1833074.38 | 1833074.38 | 1833074.38 | 1833074.38 | 99.9941 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045565 | Construcción De Captación, Línea De Conducción Y Ampliación De La Red De Distribución 1a. Etapa (De Dos Etapas) Para La Cabecera Municipal De Angel Albino Corzo. | 112231E07001C01D126 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4860000 | 4860000 | 4860000 | 4569649.69 | 4569649.69 | 4569649.69 | 4569649.69 | 94.0257 | 0 | Otros | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045599 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples | 01FORFINB | Chiapas | Osumacinta | El Paraíso | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 663 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 % PARA LOS FINES PARA LOS QUE FUE PROYECTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042739 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Reforma, Chiapas, Colonia Une (Calle Ocosingo, Rayón, Tecpatán, Salto De Agua, Ixhuatán) Colonia Luis Donaldo Colosio Zona 6 (Avenida Aldama) | 152211E05801I12B261 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3662068.97 | 3662068.97 | 3662068.97 | 3592800 | 3592800 | 3592800 | 3592800 | 98.1085 | 0 | Otros | 47001 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045466 | Mantenimiento Del Camino: Reforma - Miguel Aldama, Tramo: 0 000 - Km. 21 500 | 153511E05901C03B147 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 26672068.97 | 26672068.97 | 26672068.97 | 26668036.66 | 26668036.66 | 26668036.66 | 26668036.66 | 99.9849 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045479 | Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable, En La Cabecera Municipal De Reforma | 022231E07001C01B183 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2446510 | 2446510 | 2446510 | 2446510 | 99.9391 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048911 | Mantenimiento Del Alumbrado Publico Con Recursos De Hidrocarburos 2017. | HIDROCARBUROS-00017 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 87235 | 87235 | 87235 | 87235 | 87235 | 87235 | 87235 | 100 | 0 | Luminaria | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046100 | Rehab.Yampl.De La Planta De Tto.De Aguas Residuales Existente,Con Remoción De Nutrientes,Consistente En Obra Civil,Mecánica,Eléctrica Y Líneas De Interconexión Para La Cd. De Comitán De Dgz (1a Etapa) | 112131E05301C01D183 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13608000 | 13608000 | 13608000 | 12804295 | 12804295 | 12804295 | 12804295 | 94.0939 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048937 | Mantenimiento De Alumbrado Publico Con Recursos De Hidrocarburos Cobertura Municipal | HIDROCARBUROS-00037 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 252304 | 252304 | 252304 | 252304 | 252304 | 252304 | 252304 | 100 | 0 | Luminaria | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049010 | Mantenimiento De Caminos Varias Loc. (Hidrocarburos 2017) | HIDROCARBUROS-17057 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1536679.38 | 1524011.2 | 1524011.2 | 1524011.2 | 1524011.2 | 1524011.2 | 1524011.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 950 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049073 | Mantenimiento De Camino Rural (Hidrocarburos 2017) | HIDROCARBUROS-17041 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 4550693 | 4550693 | 4550693 | 4550693 | 4550693 | 4550693 | 4550693 | 100 | 0 | Kilómetro | 6200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO U-093 HIDROCARBUROS, Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046831 | Infraestructura Vial Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. | 001 | Chiapas | Ixtacomitán | Nuevo Lindavista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de ixtacomitán | Urbanización | Terminado | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046976 | Construccion De Techado En Cabecera Municipal | FOFIN-2017-1 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 30 | 0 | Lote | 14212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE REPORTE CORRESPONDE A LO EJERCIDO AL 31/12/2017 EN RELACION AL RECURSO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y AL CALENDARIO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047000 | Electrificacion En La Localidad De San Carlos | FOFIN-2-2017 | Chiapas | Pichucalco | San Carlos | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE REPORTE CORRESPONDE A LO EJERCIDO AL 31/12/2017 EN RELACION AL RECURSO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y AL CALENDARIO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047091 | Construcción Del Sistema De Agua Potable A Bombeo 1a. Etapa (De Dos Etapas) Consistente En Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Veinte De Noviembre, Municipio De Las Margaritas | 022231E07001C01D121 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2860000 | 2860000 | 2860000 | 2697884.13 | 2697884.13 | 2697884.13 | 2697884.13 | 94.3316 | 0 | Otros | 2207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047103 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Carlos Del Municipio De Las Margaritas | 022231E07001C01D122 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 359539 | 359539 | 359539 | 347246.01 | 347246.01 | 347246.01 | 347246.01 | 96.5809 | 0 | Otros | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047220 | Pavimentación De Calle Y Servicios Básicos | SH-SUBE.DGI-1321-2117 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PANTELHÓ , CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1275810 | 1275810 | 1275810 | 1275810 | 1275810 | 1275810 | 1275810 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047308 | Pavimento De Concreto Hidrahulico | PDR-01 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS | Comunicaciones | Terminado | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047968 | Construcción De Albergue Cultural En Palenque | 01 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Otros | 580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048033 | Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Molino Los Arcos | 001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Molino los Arcos | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1961257.76 | 1961257.76 | 1961257.76 | 1961257.76 | 1961257.76 | 1961257.76 | 1961257.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1569 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048049 | Construcción De Albergue Cultural. | 02 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 6500000 | 6499841.8 | 6499841.8 | 6499841.8 | 6499841.8 | 6499841.8 | 6499841.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048078 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles En La Localidad De San Pedro Pedernal 2a. Etapa | PFF-001-2017 | Chiapas | Huixtán | San Pedro Pedernal | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 550000 | 550000 | 550000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 972 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048094 | Construcción Recreativo Plenitud 1ra. Etapa (Parque Del Adulto Mayor) | 03 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048098 | Construccion De Techado Estructural En La Escuela Secundaria Federal "Jose Vasconcelos Calderon "Clave 07des0009a | 004 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE | Educación | Terminado | 2017 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, AL MOMENTO DE CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA ME MANDA A ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048111 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado En La Localidad De San Jose El Porvenir | PFF-002-2017 | Chiapas | Huixtán | San José el Porvenir | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1979960.59 | 1979960.59 | 1979960.59 | 1979960.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048119 | Reconstrucción De La Escuela Primaria Manuel Castellanos Castellanos. | 04 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 732 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048135 | Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad Carmen Arcotete | 5 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Carmen Arcotete | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048136 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Oquem | PFF-003-2017 | Chiapas | Huixtán | Oquem | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1018732 | 1018732 | 1018732 | 1018732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 972 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048151 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado En El Barrio San Sebastian Localidad Huixtan | PFF-005-2017 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048162 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado En La Localidad De Eshpuilho | PFF-004-2017 | Chiapas | Huixtán | Eshpuilho | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 795 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINIQUITADA EN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048166 | Construcción De Camino Rural San Cristobal De Las Casas - La Candelaria En El Tramo La Candelaria Santa Rita | 6 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Candelaria | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048243 | Construccion De Techado Estructural En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla" Clave 07dpr1263g, Ciudad Hidalgo, Domicilio Ejido Suchiate | 003 | Chiapas | Suchiate | Ejido Suchiate (Fracción la Pita) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE | Educación | Terminado | 2017 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% NO ME PERMITE CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048507 | Ampliacion De La Red De Enegia Electrica En La Localidad De Tabilhucum, Municipio De Larrainzar, Chiapas | 1 | Chiapas | Larráinzar | Tavilhucum | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2376285 | 2376285 | 2376285 | 2376285 | 2376285 | 2376285 | 2376285 | 100 | 0 | Piezas | 97 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada satisfactoriamente / Física: obra terminada satisfactoriamente / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048521 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Ejido Francisco Sarabia Barrio Villahermosita, Emiliano Zapata Primera Etapa | PMS-DOPM-PAV-2017-013M | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOYALO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2005613 | 2005613.98 | 2005613.98 | 2005613.98 | 2005613.98 | 2005613.98 | 2005613.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048529 | Pavimentación De Calles Con Concreto Ejido Francisco Sarabia Barrio Villahermosita Emiliano Zapata Segunda Etapa | PMS-DOPM-PAV-2017-014M | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOYALÓ CHIPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2018922 | 2018922.63 | 2018922.63 | 2018922.63 | 2018922.63 | 2018922.63 | 2018922.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048538 | Pavimentación De Calles Con Concreto,Ejido Francisco Sarabia Barrio Villahermosita Ejido Emililiano Zapata Tercera Etapa | PMS-DOPM-PAV-2017-015M | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOYALO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3148786 | 3148786.04 | 3148786.04 | 3148786.04 | 3148786.04 | 3148786.04 | 3148786.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048689 | Construcción De Drenaje Sanitario, Incluye Pavimentación En La Florecilla | 07 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Florecilla | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 491 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100852690 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | 01 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUNUAPA CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2017 | 46992 | 46992 | 46992 | 46992 | 46992 | 46992 | 46992 | 100 | 0 | Piezas | 2235 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880820 | Mantenimiento Del Camino: Espejo-Sunuapa, Tramo Km 0 000 Al Km 18 000 (T.A) | 153511E05901C03B032 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4040340.57 | 4040340.57 | 4040340.57 | 4040337.85 | 4040337.85 | 4040337.85 | 4040337.85 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO, FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300965976 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | 02 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.ayuntamiento municipal | Urbanización | Terminado | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Piezas | 2235 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE, EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300965977 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | 03 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h.ayuntamiento municipal | Urbanización | Terminado | 2017 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 100 | 0 | Piezas | 2235 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO, FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %, EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049124 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | SH-SUBE-DGI-1352-2017 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049395 | Pavimentacion Asfaltica De Camino En Canton El Sacrificio Tramo 0 000 - 0 855.10. Tramo 0 000 - 0 174.60 | FF-001-2017 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Sacrificio | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5382647.87 | 5382647.87 | 5382647.87 | 5382647.87 | 5382647.87 | 5382647.87 | 5382647.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 1483 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049435 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio | FF-02-2017 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección de Guillén Oriente | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 100 | 0 | Otros | 729 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049732 | Pavimentacion De 2900 M2 De Camino Rural Con Croncreto Hidraulico | 01 | Chiapas | Ixtapangajoya | Miguel Hidalgo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049736 | Obras De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Localidad Betania Municipio De Teopisca Chiapas | 002 | Chiapas | Teopisca | Betania | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2274 | 0 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049755 | Camino Teopisca ¿ San Isidro Chijilté En El Estado De Chiapas | 001 | Chiapas | Teopisca | Chijiltec (San Isidro) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Física: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050288 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Tres Picos-La Joyita 2; Del Km 0 000 Al Km 9 000 | FF001 | Chiapas | Tonalá | Tres Picos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3982583.5 | 3982583.5 | 3982583.5 | 3982583.5 | 1991291.75 | 1991291.75 | 1991291.75 | 50 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 10 | Financiera: OBRA SOLO SE LE DIO EN DICIEMBRE 2017 50% DE ANTICIPO / Física: ACTUALMENTE LA OBRA ESTA AL 100% PERO ESTE AVANCE ES DEL CIERRE 2017 / Registro: OBRA SOLO SE LE DIO EN DICIEMBRE 2017 50% DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050335 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr-42 Del Boulevard Hidalgo (Acceso Poniente) | FF002 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14961910.65 | 14961910.65 | 14961910.65 | 14961910.65 | 7480955.33 | 7480955.33 | 7480955.33 | 50 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 10 | Financiera: SOLO SE LE DIO EN DICIEMBRE 2017 EL 50% DE ANTICIPO / Física: OBRA ACTUALMENTE 100% EL REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE 2017 / Registro: SOLO SE LE DIO EN DICIEMBRE 2017 EL 50% DE ANTICIPO OBRA CON PERIODO DE CONTRATO 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401051904 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niñas Y Niños Leona Vicario | FF-003-2017 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 100 | 0 | Otros | 7026 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente al 100% / Física: obra físicamente al 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052145 | Rehabilitación Del Parque ¿Vista Hermosa¿ En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | 2.2.1.-101-UR-14-02-59-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2017 | 13576620.86 | 13576620.86 | 13576620.86 | 13576620.86 | 13576620.86 | 13576620.86 | 13576620.86 | 100 | 0 | Otros | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052152 | Agua Potable En La Colonia Unidad Antorchista. | 2.2.3.-101-AS-09-01-59-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2015 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052163 | Pavimentación De Calles En La Colonia Unidad Antorchista. | 2.2.1.-101-UR-09-03-59-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2015 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052173 | Construcción De Albergue Cultural Jaime Sabines De La Colonia Caminera. | 2.2.1.-101-UR-11-01-59-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 100 | 0 | Otros | 2015 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052971 | Construccion De Techado Estructural | SN | Chiapas | Suchiate | Benito Juárez (Cosalapa) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, INTENTAMOS CARGAR EL CONTRATO DE LA OBRA PERO AL MOMENTO DE GUARDAR ME MANDA A ERROR, NO ME DEJA CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054562 | Construcción De Techado En Canchas De Usos Múltiples | 02 | Chiapas | Sunuapa | San Pedro | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22889 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054571 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico E.C Santa Martha A Ranchería Esquipila | 01 | Chiapas | Sunuapa | Esquipulas | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971223 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable | 04 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 25302 | 25302 | 25302 | 25302 | 25302 | 25302 | 25302 | 100 | 0 | Piezas | 2235 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042993 | Conservacion De Caminos Rurales Y Puentes | 04 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 25225 | 25225 | 25225 | 25225 | 25225 | 25225 | 25225 | 100 | 0 | Kilómetro | 1600 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043013 | Rahabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | 05 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 100 | 0 | Piezas | 850 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada. / Física: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501078945 | Supervisión Técnica Por Contrato | 022131E05301C01D184 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0 | 234620.69 | 234620.69 | 234620.69 | 234620.69 | 234620.69 | 234620.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Previsión Supervisión Técnica por Contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501078954 | Supervisión Técnica | 022231E07001C01D129 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0 | 512135.54 | 512135.54 | 512135.54 | 512135.54 | 512135.54 | 512135.54 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Previsión Supervisión Técnica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501078961 | Modernización De La Carretera: Ocozocoautla De Espinosa - Villaflores, Tramo: Km. 0 000 - Km- 71 700 | 153511E06001C03B149 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 0 | 201195466.1 | 201195466.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 87 | Financiera: Proyecto se autoriza a finales del año / Física: En proceso / Registro: El proyecto se autoriza a finales del año, el proyecto aun esta en proceso 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501132412 | Albergue Cultural En Pantepec (Construcción) | 142211E06501I12B030 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3465000 | 3465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10870 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.