## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 13 | 1 | 119
| Chiapas | 20 | 4 | 119

## ReporteTrimestral
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Tercer Trimestre 2014
33 | Total: 33
| Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
1 | CHP00130300190283 | Elaboracion De Estudio De Impacto Ambiental Para El Relleno Sanitario Tipo "D" | SH/SSPPyE/DGP/CDRP/FISM-0001,172/2012 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP00130300190309 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto De La Modernizacion De Camino Tramo Ejido Sibal A Crucero Naha Del Km. 8 000 Al Km. 27 040 Con Una Longitud Total De 19.04 Km. | SH/SSPPyE/DGP/CDRP/FISM-0001,172/2012 | Chiapas | Ocosingo | El Sibal | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP11130100065229 | Adquisición De Chips Para Implantes Cocleares (Refrendo) | LHC 57 A22 B003 000 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP12130100063994 | Atención Alimentaria A Población En Riesgo, Desamparo Y Vulnerable (Fondo V) | 222651C042005A22B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP12130100065030 | Ayudas Técnicas A Personas Con Discapacidad. | 152681C040005A22B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP12130200151805 | Desayunos Escolares Fondo V | 222651C042002A22B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP12130300197260 | 89107.- Primaria Benito Juarez. (Refrendo) | 2112073032512A012000E13B341 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130100073925 | Maternidad Segura | 222651C042005A22B007 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130100084660 | Fondo De Asistencia Social Para El Desarrollo De Las Familias Chiapanecas | 222651C042005A22B006 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130100085335 | Fondo Del Programa Desayunos Escolares | 222651C042002A22B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130200143257 | Maternidad Segura | 222651C042005A22B007 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130200150445 | 139283.- Primaria Francisco I. Madero. | 21120732512AB135825ESE2013 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130200151439 | Salud Visual Para Adultos Mayores | 172681C058005A11B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130200151591 | Adquisición De Medicamentos Para Las Campañas Médicas Integrales | 172681C041005A22B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130200151635 | Fármacos Especializados Para Trastornos Diversos | 172681C041005A22B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130200151692 | Apoyos Con Kits Escolares Y Deportivos Para Niños Y Niñas Identificados | 202511A052005A22B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130200151786 | Desayunos Escolares Fondo V | 222651C042002A22B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130200151867 | Seguridad Alimentaria Sustentable | 222651C042005A22B002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130300187354 | Prevención De Malformaciones Congénitas | 172681C040005A22B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP13130400251819 | Atención A La Salud Del Adulto Mayor (Fondo V) | 122681C058005A11B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1 | CHP14140100299350 | Capullito | 122681C041005P31B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2100000 | [6 empty] | 0 |  | Apoyo | 2800 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Este proyecto se encuentra ejercido cualitativa y cuantitativamente.
1 | CHP14140100299377 | Ayudas Técnicas A Personas Con Discapacidad | 152681C040005A31B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8130436 | 8130436 | 8130436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 2575 | 100 | 0 | Financiera: Este proyecto se encuentra en proceso de pago y distribución. / Física: No presenta avance derivado a que hubo un retraso en el proceso de compra. / Registro: Este proyecto se encuentra en proceso de pago y distribución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140100299384 | Prevención De Malformaciones Congénitas Discapacitantes | 172681C040005A31B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 17069175 | 17068451.7 | 17068451.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquete | 12731 | 100 | 0 | Financiera: Se encuentra en Proceso de Pago. / Física: No presenta avance, debido a que se encuentra en proceso de compra. / Registro: Este proyecto se encuentra en proceso de pago y distribución y la diferencia del recurso modificado fue asignado para fortalecer al Proyecto Desayunos Escolares. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140100299390 | Salud Visual Para Adultos Mayores | 172681C041005P32B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 4200 | 100 | 0 | Financiera: Este proyecto se retraso en el proceso de administrativo (firma de contrato de servicios). / Física: Este proyecto se retraso en el proceso de administrativo (firma de contrato de servicios). / Registro: Este proyecto no refleja avance a pesar de estar calendarizado, debido al retraso en el proceso de administrativo (firma de contrato de servicios), el cual se concretó a finales del mes de septiembre, por lo que se reportaran al cuarto trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140100299398 | Medicamentos Especializados Para La Población Vulnerable | 172681C041005P32B003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5046975.03 | 5046975 | 5046975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 174 | 100 | 0 | Financiera: No refleja avance ya que el proceso de licitación y fallo se llevó acabo en septiembre. / Física: No refleja avance ya que el proceso de licitación se llevó acabo en septiembre. / Registro: No refleja avance cuantitativo y cualitativo a pesar de estar calendarizado para el tercer trimestre, debido a que el proceso de licitación y fallo se llevó acabo en el mes de septiembre, por lo que el proceso de recepción de los medicamentos inicio en el mes de octubre del 2014, por lo que las metas se reportaran el cuarto trimestre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140100299453 | Dotación De Prótesis Terminadas Para Miembros Superiores E Inferiores | 182681C040005A31B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 704000 | [6 empty] | 0 |  | Apoyo | 18 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Este proyecto se encuentra en proceso de pago y será reportado en el siguiente trimestre, así mismos reporta el 100% en metas.
1 | CHP14140100299494 | Apoyos Con Kits Escolares Y Deportivos Para Niños Y Niñas Identificados | 202681C052005P31B002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6484221.4 | 6484044.56 | 6484044.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 7897 | 100 | 100 | Financiera: la diferencia en el monto del proyecto corresponde a una reprogramación de proyectos. / Física: Este proyecto cumple el 100% en metas de acuerdo a lo calendarizado. / Registro: la diferencia en el monto del proyecto corresponde a una re programación de proyectos y se encuentra en proceso de pago, así mismo, cumple el 100% en metas de acuerdo a lo calendarizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140100299521 | Seguridad Alimentaria Sustentable | 222651C042005A30B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16713444.81 | [6 empty] | 0 |  | Paquete | 4251 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Este proyecto presenta avance y tiene presupuesto comprometido por el 50% restante, que será finiquitado en el trimestre siguiente, así también cumple al 100% con la meta. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140100299532 | Maternidad Segura | 222651C042005A30B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 29399203.2 | 38661302.1 | 38661302.1 | 26247178.5 | 26247178.5 | 25123491.3 | 25123491.3 | 64.9836 | 0 | Despensa | 14106 | 100 | 83.33 | Financiera: Este proyecto presenta un incremento de recursos en presupuesto modificado. / Física: Este proyecto tiene una meta modificada de 84,636 despensas y presenta un avance anual del 83.33%. / Registro: Este proyecto presenta un incremento de recursos en presupuesto modificado de rendimientos generados de ejercicios anteriores; así mismo presenta un avance trimestral del 100% y un avance anual del 83.33%, así mismo tiene una meta modificada de 84,636 despensas y presenta un avance anual del 83.33%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140100299541 | Desayunos Escolares | 222651C042002A30B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 471722693.83 | 471108050.32 | 335296212.49 | 279108226.66 | 279108226.66 | 239869799.99 | 239869799.99 | 50.9161 | 0 | Apoyo | 517660 | 100 | 65.45 | Financiera: Este proyecto presenta un incremento de economías de ejercicios anteriores y será pagado / Física: Este proyecto tiene una meta modificada de 99,338,767 apoyos. / Registro: Este proyecto presenta un incremento de economías de ejercicios anteriores y será pagado en su totalidad en el siguiente trimestre, así mismo, tiene una meta modificada de 99,338,767 apoyos y un avance del 96.23% trimestral y respecto al anual de 65.45%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140100299547 | Atención Alimentaria A Población En Riesgo, Desamparo Y Vulnerable | 222651C042005A30B005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 206995668.73 | 210668733.94 | 153636098.56 | 141400310.98 | 139753487.89 | 139753487.89 | 139753487.89 | 66.338 | 0 | Apoyo | 129920 | 100 | 72.53 | Financiera: Este proyecto presenta una ampliación de recursos de economías de ejercicios anteriores. / Física: Acorde al rango establecido. / Registro: Este proyecto presenta una ampliación de recursos en el presupuesto modificado correspondiente a economías de ejercicios anteriores, así mismo, presenta un avance en metas de acuerdo al calendarizado en un 99.98% y con respecto al avance anual de 72.53%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1 | CHP14140300383142 | Atención A La Salud Del Adulto Mayor | 122681C041005P32B002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 15665481 | 15665481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquete | 109350 | 0 | 0 | Financiera: Este proyecto es corresponde a rendimientos de ejercicios anteriores del ramo 33. / Física: Este proyecto esta calendarizado para el cuarto trimestre. / Registro: Este proyecto es corresponde a rendimientos de ejercicios anteriores del ramo 33. así también, esta calendarizado para el cuarto trimestre.
1 | CHP14140300384287 | Cuidando A Chiapas | 122681C041005P32B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7251808.9 | 7251808.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 27076 | 0 | 0 | Financiera: Estos recursos son de rendimientos de economías de ejercicios anteriores. / Física: Este proyecto se encuentra calendarizado en el cuarto trimestre. / Registro: Estos recursos son de rendimientos de economías de ejercicios anteriores, así como se encuentra calendarizado para el cuarto trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.