## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 45 | 10 | 119
| Chiapas | 85 | 27 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2015
Total: 130
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP00130200151066 | Modernizacion Del Sistema De Gestion Catastral (Reingenieria Inmobiliaria Para El Fortalecimiento Municipal) | EEP00308B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE CATASTRO URBANO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300187760 | Proyectos Y Obras De Inversión De La Zona Petrolera Del Estado | - | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 26500 provisiones salariales y económicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300187908 | Convenios De Reasignación | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | 26500 provisiones salariales y económicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300216626 | 82113/ Universidad Intercultural De Chiapas, Creación De La Unidad Academica Múltidisciplinaria (Refrendo). | 2112073032532A012000E13D011 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400234730 | Proyectos Y Obras De Inversión De La Zona Petrolera Del Estado | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 26500 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100295477 | Construccion De 2 Aulas Didacticas 6.00x6.00 Mts. Estruc. Rc Y Un Anexo De Baños En La Escuela Primaria Bilingue Juan De La Barrera C.C.T. 07dpb2409o | FISM-1399-2013 | Chiapas | Chilón | Pamalhá 2da. Sección | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100295590 | Construcción De 2 Aulas Didacticas 6x6 Rc Y Baños En Escuela Telesecundaria 27 De Agosto | FISM-1398-2013 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296341 | Construcción De 2 Aulas Didacticas 6.00x6.00 Mts. Estruc. Rc En La Escuela Primaria Bilingue Juan Escutia C.C.T. 07dpb2281b | FISM-1397-2013 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296372 | Construcción De Un Aula Didactica 6x6 Rc En La Escuela Prim. Bilingue Ignacio Zaragoza | FISM-1396-2013 | Chiapas | Chilón | Jol Cantelá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296416 | Construcción De 02 Aulas 6x6 Rc En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria | FISM-1395-2013 | Chiapas | Chilón | San Martín Cruztón | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296475 | Construcción De 1 Aula Didáctica 6x6 Rc En Escuela Primaria Juan Carrillo | FISM-1394-2013 | Chiapas | Chilón | Bawitz Mango | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296508 | Construcción De 1 Aula En Esc. Prim. Bilingue Niños Heroes C.C.T 07dpb1136j | FISM-1393-2013 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296557 | Construccion De 1 Aula Didactica 6x6 Rc | FISM-1392-2013 | Chiapas | Chilón | Mazaniljá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296610 | Construcción De 1 Aula En Escuela Prim. Cuitlahuac Clave: 07dpb3198j | FISM-1391-2013 | Chiapas | Chilón | Betania | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296646 | Mejoramiento De 26 Viviendas | FISM-1381-2013 | Chiapas | Chilón | Monte Sinaí | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296748 | Rehabilitación De Caminos Rurales En Tramos Aislados (Nuevo Poblado Pechton-Pechton | FISM-1420-2013 | Chiapas | Chilón | Patbaxil | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200315031 | Hdisdjscbsh | cnsvcnbsdcbnsdbncndc | Chiapas | Acacoyagua | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | instituto de salud | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200326784 | Conducción Y Coordinación | 01 1 2 1 1 F 156 000 C05 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Consejo de la Judicatura | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200350088 | Estudio De Prefactibilidad Para El Diseño, Construcción Y Puesta En Funcionamiento De Una Planta Para La Producción Sustentable De Bioturbosina En El Estado De Chiapas | ASA 2012 C02 191141 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200350303 | Estudio De Prefactibilidad Para El Diseño, Construcción Y Puesta En Funcionamiento De Una Planta Para La Producción Sustentable De Bioqueroseno En El Estado De Chiapas | ASA 2012 C02 191141 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200354045 | Programa Integral De Fortalecimiento Integral | A0040004000 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140300375569 | Construccion De Parque Recreativo Tres Nudos | 015 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP07130200150885 | Modernizacin Del Sistema De Gestin Catastral (Re: Fortalecimiento Municipal) | EEP00308B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE CATASTRO URBANO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130200161365 | Inspección De Vigilancia De Los Recursos Asignados A Los Programas Y/O Proyectos De Desarrollo Turistico 2012 (Refrendo) | 21111250161341R099000R08D002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130200165858 | Equipamiento De Sala De Invidentes Y Débiles Visuales | 112421A017000P09A002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo Estatal para las Culturas y las Culturas y las Artes de Chiapas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130300223286 | Desarrollo Artístico Y Cultural De Tuxtla Gutiérrez (Equipamiento De Los Talleres De Iniciación Artistica Y Cultural Del Centro Cultural De Chiapas "Jaime Sabines") | 032421A017000F09A002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130200142649 | Promoción De Convenios En Materia De Justicia 2012 | 111811F171000O01 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejería Juridica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130200142904 | Conducción Y Coordinación | 01 1 2 1 1 F 156 000 C05 A001 000 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Consejode la Judicatura | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130200144157 | Centro De Desarrolo Infantil | 511A004A16A501AD2012 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130200162993 | Fomento A La Calidad Del Sector Laboral Del Estado | 21120310013121D061000C02A001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado Chiapas- | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130200167678 | Programa Cultura Del Agua | 2121T140014I04D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1497000 | 3577600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 577391 | 57 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP13130200167803 | Consejo De Cuencas | 2121T143014I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6200000 | 6100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2225146 | 80 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP13130200167994 | Programa Agua Limpia | 2121T109014I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4229325.17 | 3577600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100000 | 80 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP13130300194798 | Inspección Y Vigilancia De Los Recursos Asignados Al Programa Cultura Del Agua 2013 | 181341R099000R08D004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400234057 | Capacitación Y Profesionalización En Materia De Armonización Contable | 211521P180000G01A009 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R116 Provisión para la Armonización Contable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Hacienda del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400234482 | Inspección Y Vigilancia De Los Recursos Asigandos Al Programa Agua Limpia 2013 | 181341R099000R08D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400254099 | Plan De Trabajo Chiapas Unicef | 262561A004000E01A020 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria |  | 11-Educación Pública | Subsecretaria de Educacion Estatal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400262109 | Reconstrucción Del Camino: Santa Isabel ¿ Villaflores ¿ Revolución Mexicana, Tramo: Km. 45 000 ¿ Km. 124 000 (T.A.) | 203511E085000C03B075107833KS | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400262154 | Reconstrucción Del Camino: Peru La Concordia ¿ I. Zaragoza, Tramo: Km. 100 000 ¿ Km. 132 000 (Reconstrucción Del Subtramo: Km. 119 000 - Km. 132 000 (T.A.)) | 203511E085000C03B076020833KS | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400262185 | Reconstrucción Del Camino: E.C. Km. 24.0 (Tuxtla - Portillo Zaragoza) - Zapata I. - Galecio Narcia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 100 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 100 (T.A.)) | 203511E085000C03B079027833KS | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400262275 | Conserv. Del Camino: Tuxtla-Portillo Zaragoza, Km. 1 300-Km. 40 000 (Subtramo: Km. 1 300-Km. 12 000 (Ta); Km. 12 000-Km. 23 000 (Ta); Km. 23 000-Km. 31 500 (Ta); Km. 31 500-Km. 40 000 (Ta) | 203511E085000C03B080101833KS | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400262358 | Reconstrucción Del Camino: Salvador Urbina ¿ Julian Grajales, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 19 100 (Reconstrucción Del Subtramo: Km. 0 000 - Km. 19 100 (T.A.)) | 203511E085000C03B081027833KS | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400262408 | Reconstr. Del Camino: Tuxtla-Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 40 000-Km. 76 500 (Subtramos: Km. 40 000-Km. 49 000 (Ta); Km. 49 000-Km. 58 000 (Ta); Km. 58 000-Km. 67 500 (Ta); Km. 67 500-Km. 76 500 (Ta) | 203511E085000C03B082108833KS | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400262448 | Reconstrucción Del Camino: Ocozocoautla-Domingo Chanona, Tramo: Km. 0 000-Km. 30 000 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 15 000 (T.A.); Subtramo: Km. 15 000 Al Km. 30 000 (T.A.) | 203511E085000C03B083061833KS | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400262480 | Reconstrucción Del Camino: Independencia - Angel Albino Corzo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 36 000 (Reconstrucción Del Subtramo: Km. 0 000 - Km. 36 000 (T.A.)) | 203511E085000C03B084008833KS | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400262516 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Belisario Domínguez - Vicente Guerrero, Tramo: Km. 12 000 Al Km. 13 500 | 273511E086000C03B051092833KS | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400262544 | Modernización Y Construcción Del Camino: Pueblo Viejo - Rafael Cal Y Mayor, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 34 110 (Modernización Y Construcción Del Subtramo: Km. 6 000 - Km. 8 100) | 273511E086000C03B052017833KS | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400269498 | Programa De Mejoramiento Al Profesorado 2013 Promep | 012532A00600E05A003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400269884 | Programa Integral De Fortalecimiento Institucional 2013 | 012532A006000E05A004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400270277 | Equipamiento Del Edificio De La Unidad Academica En Venustiano Carranza En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Fonregion) | 012532A006000E05B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400270400 | Equipamiento Del Edificio De La Unidad Academica En Palenque De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Fonregion) | 012532A006000E05B002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400270526 | Equipamiento Para Programas Educativos De Reciente Creacion (Conectividad)De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Fonregion) | 012532A005000E05B003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400270609 | Equipamiento Del Edificio Del Programa Educativo De Buena Calidad De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Fonregion) | 012532A006000E05B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400275453 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Unidad Deportiva Municipal 1a Etapa | 020-00102 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140100300829 | Registro Del Patrimonio Cultural Mueble De Chiapas | 122421A017000P09A016 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140100302874 | Fortalecimiento De La Cultura Municipal (Liderazgo, Formación Para Promotores Culturales) | 132421A017000P10A013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140100302970 | Centro Cultural Infantil | 132421A017000S03A029 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140200342360 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En 2f - 3h | 252241E096000G04B0280485831B | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 3ra. Sección | Rural | Convenios | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18-Energía | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140200352168 | Fiscalizacion De Recursos Federales De Los Convenios Del Ejercicio 2013 | 051121F138000R08B0015833B | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140300388220 | Universidad Politécnica De Chiapas (Pifi 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 583449 | 583449 | 583449 | 583449 | 583449 | 583449 | 583449 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1372 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El informe corresponde al ejercicio 2014 y es consistente con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del mismo ejercicio. - La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Equipo. Pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388462 | Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 672500 | 672500 | 672500 | 207531.04 | 207531.04 | 207531.04 | 207531.04 | 30.8596 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: El informe corresponde al ejercicio 2014 y es consistente con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del mismo ejercicio. De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente. Pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300194519 | Fortalecimiento En El Centro De Salud Del Municipio De Chilón | 211206402331BD017834LCE2012 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | instituto de salud | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14130300194543 | Fortalecimiento Del Centro De Salud Con Hospitalizacion En El Municipio De Siltepec. | 211206402331BD018834LCE2012 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | instituto de salud | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14130400279022 | Fortalecimiento De Los Programas Academicos 2012 | FJA00E05B001 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA. | Educación | En Ejecución | 2014 | 7543813 | 7543813 | 7543813 | 213199.83 | 213199.83 | 213199.83 | 213199.83 | 2.8262 | 0 | Lote | 0 | 100 | 2.83 | Financiera: El proyecto aun esta en proceso de licitaciones. / Física: el poroyecto aun se encuentra en proceso de licitación / Registro: El proyecto aun se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400279157 | Fortalecimiento De Los Programas Academicos 2013 | 012533A008000E05B005 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5123943 | 5123943 | 5123943 | 87885.18 | 87885.18 | 87885.18 | 87885.18 | 1.7152 | 0 | Lote | 0 | 100 | 1.72 | Financiera: El proyecto aun se encuentra en función. / Física: El proyecto aun se encuentra en ejecución / Registro: El proyecto aun se encuentra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400279633 | Ampliacion A La Cobertura Y A La Oferta Educativa De La Universidad Tecnologica De La Selva | - | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2374754 | 2374754 | 2374754 | 2373864.48 | 2373864.48 | 2373864.48 | 2373864.48 | 99.9625 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: El termino ha finalizado / Física: el proyecto ha terminado / Registro: El proyecto ha terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100300878 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Cintalapa. | 211206402331B034000S05D0035834SF2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4966065 | 4966065 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 81167 | 100 | 100 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2014 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2014. / Física: Obra concluida / Registro: CIERRE DEFINITIVO
CHP14140100300912 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Tonalá. | 211206402331B034000S05D0025834SF2014 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 89991 | 100 | 100 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2014 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2014. / Física: El proyecto concluyó de acuerdo a lo programado / Registro: CIERRE DEFINITIVO
CHP14140100306838 | Fomento A La Calidad Del Sector Laboral Del Estado | 201120310 01 3 1 2 1 D 061 000 C02 A001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140200338214 | Impulso A La Educacion Superior Intercultural | 21120050 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Convenios | U023 Subsidios para centros de educación |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300372661 | Apoyo Para El Acceso A Los Derechos Indigenas | 032221C167010A23B001 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | Secretaria para el desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 899711 | 899711 | 899711 | 899711 | 99.9679 | 0 | Lote | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El informe corresponden al ejercicio 2014 y son datos que considen con la Cuenta Publica 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387511 | Conservación Y Mantenimiento De Obra Civil De Centros De Salud. | 211206402331B034000S05D0075834SF2014 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 41772355 | 41772355 | 41772355 | 23846582 | 23846582 | 9723463 | 9723463 | 23.2773 | 0 | Mantenimiento | 382166 | 0 | 62.36 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2014 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2014. / Física: El bajo avance se debe a que se tuvo un atrazo en el pago de anticipos, por lo que algunas empresas contratista trabajaron con recursos propios, a su vez el recurso pendiente de ejercer serà refrendado / Registro: CIERRE DEFINITIVO
CHP14140300387841 | Dignificación De 104 Unidades De Salud De Primer Nivel De Atención. | 211206402331B034000S05D0085834CF2013 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 28624666 | 28624666 | 28624666 | 20775769 | 20775769 | 7704002 | 7704002 | 26.9139 | 0 | Rehabilitación | 1009596 | 0 | 59.83 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2014 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2014. / Física: El bajo avance se debe a que se tuvo un atrazo en el pago de anticipos, por lo que algunas empresas contratista trabajaron con recursos propios, a su vez el recurso pendiente de ejercer será refrendado / Registro: CIERRE DEFINITIVO
CHP14140300388922 | Equipamiento Del Hbc De Las Margaritas. | 211206402331B034000S05D0055834SE2014 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 5389370 | 5389370 | 5389370 | 3148913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 121028 | 0 | 60 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2014 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2014. / Física: El bajo avance en la obra se debe a los tiempos de licitación, ya que no fue posible realizar el segundo proceso. / Registro: CIERRE DEFINITIVO
CHP14140300389018 | Fortalecimiento Del Banco De Sangre | 211206402331B034000S05D0095834SE2014 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 9807313 | 9807313 | 9807313 | 9803155 | 1796741 | 539022 | 539022 | 5.4961 | 0 | Rehabilitación | 5186572 | 0 | 100 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2014 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2014. / Física: El proyecto concluyó de acuerdo a lo programado / Registro: CIERRE DEFINITIVO
CHP14140300389107 | Fortalecimiento Del Laboratorio Estatal De Salud Pública. | 211206402331B034000S05D0065834SF2014 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 799287 | 799287 | 443191 | 203405 | 55.3989 | 0 | Rehabilitación | 5186572 | 0 | 100 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2014 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2014. / Física: El proyecto concluyó de acuerdo a lo programado / Registro: CIERRE DEFINITIVO
CHP14140300389197 | Mantenimiento De Equipo Del Hospital General De Tapachula. | 211206402331B034000S05D0105834SA2014 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento | 351165 | 0 | 100 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2014 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2014. / Física: El proyecto concluyo de acuerdo a lo programado / Registro: CIERRE DEFINITIVO
CHP14140300393899 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6260584 | 6260584 | 6260584 | 99.4371 | 0 | Metros Cuadrados | 6495 | 0 | 99 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393911 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6267938 | 6267938 | 6267938 | 99.5539 | 0 | Metros Cuadrados | 6495 | 0 | 99 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393922 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I . | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10445190 | 10445190 | 10445190 | 96.9586 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 99 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393932 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Fracc. Santos. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 3927174 | 3927174 | 3927174 | 76.1709 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 99 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393939 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Colonia Terán. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4411419 | 4411419 | 4411419 | 4411419 | 3543504 | 3543504 | 3543504 | 80.3257 | 0 | Metros Cuadrados | 6792 | 0 | 99 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400054 | Modernización Del Sistema De Gestión Catastral (Reingeniería Inmobiliaria Para El Fortalecimiento Municipal) | 1 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400415653 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 4972204 | 4972204 | 4972204 | 96.08 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 98 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415703 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 6660750 | 6660750 | 6660750 | 94.5683 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 98 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415726 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3026574 | 3026574 | 3026574 | 3026574 | 2898918 | 2898918 | 2898918 | 95.7822 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 98 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415753 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 9249332 | 9249332 | 9249332 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 35 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415771 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 17370360 | 17370360 | 17370360 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415783 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 8725000 | 8725000 | 8725000 | 63.5701 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 50 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415798 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1135649 | 1135649 | 1135649 | 85 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 98 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415826 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 22994246 | 22994246 | 22994246 | 89.47 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 45 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415843 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 10627790 | 10627790 | 10627790 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 10 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415865 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19200506 | 19200506 | 19200506 | 19200506 | 13440354 | 13440354 | 13440354 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 20 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra refrendada . Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415890 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 11264770 | 11264770 | 11264770 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 20 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415911 | Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez. | 2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 23.5035 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 35 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415944 | Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista) | 2.4.2.-101-07SE-06-01-51-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 30 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423825 | Fortalecimiento De Los Equipos De Supervisión Integral Operativa (Segunda Etapa) | 211206402331B034000S05D0115834SE2014 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 8467200 | 8467200 | 8467200 | 8467150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83.33 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2014 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2014. / Física: debido a la liberación tardia del recurso, fue necesario realizar compra directa , lo que elevó el costo de los vehículos / Registro: CIERRE DEFINITIVO
CHP14140400424477 | Suministro E Instalación De Techumbre | 0080 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400426901 | Programa De Modernización Integral Del Registro Civil (Renapo 2014) | 5 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400427157 | Proyecto Ejecutivo De Modernización Catastral | 6 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400429409 | Construccion De Unidad Deportiva, Loc. Cabecera Municipal | MZ-CONADE-2014-01 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400433087 | Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014) | 20040 A003 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El informe corresponde al ejercicio 2014 y es consistente con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del mismo ejercicio. De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. - La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente. Pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433192 | Universidad Politécnica De Chiapas (Profocie 2014) | 20040 A004 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1809 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El informe corresponde al ejercicio 2014 y es consistente con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del mismo ejercicio. Las Reglas de Operación del Programa establecen que el ejercicio del gasto es hasta noviembre de 2015. - La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Equipo. Pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437167 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Barrio Guadalupe En Cabecera Municipal | - | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437247 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Av. 5 De Mayo Y Av. Morelos En Cab. Mpal | - | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437277 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Stenlejsotztetic | - | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437307 | Pavimentacion De Calle Adolfo Lopez Mateos En Cabecera Municipal | - | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437346 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Benito Juarez En Bajoveltic | - | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437366 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Francisco I. Madero En Bayalemo Ii | - | Chiapas | Larráinzar | Bayalemo Dos | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437382 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Cuahutemoc En Majoval | - | Chiapas | Larráinzar | Majoval | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400443443 | Construccion De Parque Deportivo Velasco Suarez | CNADE-01-2014 | Chiapas | Tzimol | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400443618 | Construccion De Centro Deportivo Comunitario | CONADE-01-13 | Chiapas | Tzimol | Francisco Villa | Rural | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400446670 | Construcción De 50 Pisos Firmes Para Vivienda Digna | 110038 | Chiapas | Aldama | Juxtón | Rural | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400452898 | Pavimentacion Hidraulica De Calle (1ra.Av. Norte Entre Calle Central Oriente Y Primera Calle) | - | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400455459 | Ampliación De La Linea De Distribuccion En Media Y Baja Tesion. (Contingencias 2014) | 0001 | Chiapas | Ixtacomitán | Jana 2da. Sección | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400457261 | Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Regularización | PCE-017-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3818160.47 | 3818160.47 | 95.5496 | 0 | Metros lineales | 1050 | 0 | 95 | Financiera: obra refrendada y en proceso de ejecucion / Física: obra refrendada y en proceso de ejecucion / Registro: obra refrendada y en proceso de ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458472 | Construcción De 02 Aulas En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla | PET-01-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Convenios | S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400458486 | Construcción De 02 Aulas En Esc. Prim. Cuauhtémoc | PET-02-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460320 | Construccion Del Centro Deportivo Y Recreativo | 002 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460327 | Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque. | 2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 4993000 | 4993000 | 4993000 | 71.4715 | 0 | Metros Cuadrados | 6800 | 0 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460328 | Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 1997000 | 1997000 | 1997000 | 66.7001 | 0 | Unidad Deportiva | 553374 | 0 | 90 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460388 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 044-R23-FOPEDAPRIE-0002 | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1384339.78 | 1384339.78 | 1384339.78 | 1384339.78 | 1384339.78 | 1384339.78 | 1384339.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460390 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico | 44-R23-FOPEDAPRIE-0002 | Chiapas | Ixtapa | Cuauhtémoc (San Nicolás) | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1410058.22 | 1410058.22 | 1410058.22 | 1410058.22 | 1410058.22 | 1410058.22 | 1410058.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 697 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460415 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | SUBSEMUN-001/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460416 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | SUBSEMUN-003/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460417 | Red Nacional De Telecomunicaciones | SUBSEMUN-005/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460418 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | SUBSEMUN-006/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460419 | Comandancia De Seguridad Pública Ocosingo | SUBSEMUN-002/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150100471804 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua, Equipamiento Del Mismo E Interconexion A La Red Existente Con Tomas Domiciliarias De La Comunidad | SC0105XIII0160314 | Chiapas | Catazajá | San José | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 575794.44 | 575794.44 | 575794.44 | 575794.44 | 575794.44 | 575794.44 | 575794.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100%, METAS: SISTEMA 1 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490429 | Programa Hídrico (Cruzada Contra El Hambre) | 122231E109035C01D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13075400 | 13075400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro: