## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 67 | 32 | 119
| Chiapas | 55 | 18 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2015
Total: 122
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00130300198443 | 69357.-Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas Construcción De La Biblioteca 1ra. Etapa (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300205896 | 89252.-Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300208626 | 109649.-Universidad Politécnica De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B021 | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300209350 | 119369.-Universidad Politécnica De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B022 | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300213255 | 129014.- Cebech (Refrendo) | 2112073032511A012000E13B211 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300213851 | 129130/ Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De Un Edificio De Posgrado) | 2112073032532A012000E13B019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400237424 | 139284/ Universidad Politécnica De Tapachula. | 2112073032533A012000E13B019 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400237439 | 139287/ Construcción De Edificios En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 2112073032532A012000E13B027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400237457 | 139291.- Terminación De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii | 2112073032533A012000E13B012 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400238518 | 139315.- Construcción De Aulas Didácticas En Instituto Tecnológico De Tapachula. | 2112073032533A012000E13B013 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400238547 | 139315.- Construcción De Aulas Didácticas En Instituto Tecnológico De Tapachula. | 2112073032533A012000E13B013 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400428712 | 14901019.- Unach Construcción De Sede Universitaria | 2112073032532A012000E13B010-5825D | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP07140400417979 | 69357.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De La Biblioteca 1ra. Etapa) Refrendo | 2112073032532A012000E13B025-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2007 | 1215669 | 1215669 | 1215669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP08140200321507 | 14901019- Unach Construcción De Sede Universitaria | 2112073032532A012000E13B010-5825D | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2008 | 3484339 | 3484339 | 3484339 | 3484339 | 3484339 | 3484339 | 3484339 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP09130100115659 | Universidad Politécnica De Chiapas Antigua Unicach (Refrendo) | 27300FIA00E13B030 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115770 | Escuela De Ciencias Administrativas Tonalá Campus I (Refrendo) | 27300FIA00E13B043 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115771 | Escuela De Ciencias Administrativas Tonalá Campus Ix (Refrendo) | 27300FIA00E13B044 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115772 | Escuela De Ciencias Administrativas Tonalá Campus Ix (Refrendo) | 27300FIA00E13B045 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115773 | Facultad De Arquitectura Campus I (Refrendo) | 27300FIA00E13B050 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115774 | Facultad De Arquitectura Campus I (Refrendo) | 27300FIA00E13B051 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115775 | Facultad De Contaduría Y Administración Campus I (Refrendo) | 27300FIA00E13B052 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115776 | Facultad De Contaduría Y Administración Campus I (Refrendo) | 27300FIA00E13B041 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115777 | Facultad De Medicina Humana Campus Ii (Refrendo) | 27300FIA00E13B033 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115778 | Facultad De Medicina Humana Campus Ii (Refrendo) | 27300FIA00E13B032 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115779 | Facultad De Medicina Humana Campus Ii (Refrendo) | 27300FIA00E13B034 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115780 | Universidad Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 27300FIA00E13B047 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115781 | Universidad Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 27300FIA00E13B048 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115782 | Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas Construcción De La Biblioteca Primera Etapa (Refrendo) | 27300FIA00E13B037 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115783 | Facultad De Ciencias Agronómicas Campus V (Refrendo) | 27300FIA00E13B054 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115785 | Facultad De Ciencias Agronómicas Campus V (Refrendo) | 27300FIA00E13B042 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115787 | Facultad De Ciencias Agrícolas Campus Iv (Refrendo) | 27300FIA00E13B038 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115788 | Facultad De Ciencias Agrícolas Campus Iv (Refrendo) | 27300FIA00E13B053 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115789 | Construcción De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 27300FIA00E13B036 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115790 | Universidad Politécnica De Chiapas (Refrendo) | 27300FIA00E13B049 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115791 | Facultad De Ciencias De La Administración Campus Iv (Refrendo) | 27300FIA00E13B046 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115792 | Facultad De Ciencias Químicas Campus Iv (Refrendo) | 27300FIA00E13B039 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115793 | Facultad De Ciencias Químicas Campus Iv (Refrendo) | 27300FIA00E13B040 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09140300364607 | Facultad De Medicina Humana 1v (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B015-5825C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2009 | 4694186 | 4694186 | 4694186 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 8.649 | 0 | Espacio Educativo | 735 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP10130200139178 | 109640.- Centro De Biociencias Unach (Construcción De Edificio 1) | 21120732532AB005825ECE2010 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP10130200139208 | 109648.- Escuela De Sistema Costero Unach. | 21120732532AB006825ECE2010 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP10130200139854 | 109641.- Centro De Biociencias Unach (Construccion De Edificio 2) | 21120732532AB007825ECE2010 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP10130200139866 | 109490.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Unicach) (Refrendo). | 21120732532AB008825ECG2010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP10140200320734 | 1312006- Universidad Intercultural De Chiapas | 2112073032532A012000E13B011-5825D | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 2001464 | 2001464 | 2001464 | 1975522 | 1975522 | 1975522 | 1975522 | 98.7038 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP10140300382250 | Construcción De La 4a. Etapa De La Biblioteca Universitaria De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B003-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 91502 | 91502 | 91502 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 62.8839 | 0 | Espacio educativo | 3675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP10140300382261 | Escuela De Sistema Costero Unach (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B004-5825C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 590000 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP10140300382275 | Universidad Politécnica De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B005-5825C | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 422880 | 422880 | 422880 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 47.2947 | 0 | Espacio educativo | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP11130100073425 | Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 27300FIA00E13B029 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069910 | Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De Un Edificio De Posgrado) | 27300FIA00E13B065 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069911 | Universidad De Ciencia Y Artes De Chiapas Campus Carranza. | 27300FIA00E13B020 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069912 | Instituto Técnologico De Frontera Comalapa | 27300FJA00E13B004 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069961 | Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De Un Edificio De Posgrado) | 27300FIA00E13B065 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069962 | Universidad De Ciencia Y Artes De Chiapas Campus Carranza. | 27300FIA00E13B020 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069963 | Instituto Técnologico De Frontera Comalapa | 27300FJA00E13B004 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100085921 | Telebachillerato No. 04. | 27300FEA00E13B342 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130200139870 | 129018.- Universidad De Ciencia Y Artes De Chiapas Campus Carranza (Refrendo) | 21120732532AB010825ECG2012 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12140300362436 | Escuela De Derecho Campus Iii. | 2112073032532A012000E13B017-5825D | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 108406 | 108406 | 108406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP12140300364600 | Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De Un Edificio De Posgrado) Refrendo | 2112073032532A012000E13B014-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 290308 | 290308 | 290308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 3675 | 2 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP12140300364651 | Instituto Técnologico De Bochil | 2112073032533A012000E13B015-5825D | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 568044 | 568044 | 568044 | 568044 | 568044 | 568044 | 568044 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP12140300372959 | Construcción De La 1a. Etapa De La Estación De Investigación Y Vinculación Chajul, De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D009-5825D | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 454507 | 454507 | 454507 | 454507 | 454507 | 454507 | 454507 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP13130300213534 | 129080.- Terminación De La Unidad Multifuncional Del Instituto Tecnológico | 2112073032533A012000E13B011 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400273158 | Remodelación Y Adecuación Integral De Edificio B, En La Facultad De Ciencias Agricólas, C-Iv | 2532A006000E05B003 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonóma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8255738.91 | 8255738.91 | 8255738.91 | 97.1263 | 0 | Metros Cuadrados | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400273195 | Terminación De Edificio A Típico Para Aula Polifuncional Y Area De Trabjo Extracurricular Para Docentes En La Facultad De Arquitectura, C-I | 2532A006000E05B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 5786666.74 | 5786666.74 | 5786666.74 | 5786666.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 888 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400273218 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 9 E.E. Para La Licenciatura En Sistemas Computacionales, En La Facultad De Contaduría, C-I | 2532A006000E05B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonóma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 7148103.17 | 7148103.17 | 7148103.17 | 72.3639 | 0 | Metros Cuadrados | 686 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100300375 | 139291.- Terminación De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Refrendo) | 2112073032533A012000E13B0025825 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140100300389 | 139315.- Construcción De Aulas Didacticas En Instituto Tecnológico De Tapachula (Refrendo) | 2112073032533A012000E13B0035825 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140100300463 | 139285.- Instituto Tecnológico De Comitán (Refrendo) | 2112073032533A012000E13D0075825 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140100301778 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior | 2112073032532A012000E13B0015825 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140100301800 | 139284.- Universidad Politécnica De Tapachula (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D0025825 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140200321439 | 139287- Construcción De Edificios En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073032532A012000E13B008-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 10550074 | 10550074 | 10550074 | 5454978 | 5454978 | 5454978 | 5454978 | 51.7056 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0.35 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP13140200321534 | 139284- Universidad Politécnica De Tapachula (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D002-5825C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 14797763 | 14797763 | 14797763 | 14797763 | 92.486 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP13140200322127 | 139291- Terminación De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Refrendo) | 2112073032533A012000E13B002-5825C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1034073 | 1034073 | 1034073 | 1034073 | 1034073 | 1034073 | 1034073 | 100 | 0 | Espacio educativo | 2720 | 0.75 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP13140200322136 | 139315- Construcción De Aulas Didácticas En Instituto Tecnológico De Tapachula (Refrendo) | 2112073032533A012000E13B003-5825C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 888357 | 888357 | 888357 | 478969 | 478969 | 478969 | 478969 | 53.9163 | 0 | Metros Cuadrados | 2720 | 0.75 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP13140200322141 | 139299- Instituto Tecnológico De Cintalapa | 2112073032533A012000E13B009-5825C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP13140200322143 | 139312- Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez | 2112073032533A012000E13B010-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP13140200322157 | 139285- Instituto Tecnológico De Comitán (Refrendo) | 2112073032533A012000E13D007-5825C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4091438 | 4091438 | 4091438 | 4091438 | 81.8288 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP13140400426223 | 1212008.- Construcción De Aulas De La Académica En Reforma, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073032532A012000E13D013-5825C | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 3483795 | 3483795 | 3483795 | 3475645 | 3475645 | 3475645 | 3475645 | 99.7661 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP13150100472865 | Construcción De Edificio Para El Programa Educativo En Energía Renovables En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073022532A012000E13B002-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1845290 | 1845290 | 1845290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación DEBE DECIR EDIFICIO PERO NO EXISTE EL CONSEPTO EN EL CATALAGO / Registro: Localidad:Tuxtla Gutiérrez meta : Construcción de edificio de 2 nivel y obra exterior para la segunda etapa del centro de investigación y desarrollo tecnológico en energía renovable - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320706 | 1320023- Colegio De Bachilleres De Chiapas 128 Zamora Pico De Oro (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D192-5825S | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 890895 | 890895 | 890895 | 890895 | 890895 | 890895 | 890895 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 12 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140200320712 | 1320025- Colegio De Bachilleres De Chiapas 164 Plan De Ayala (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D194-5825S | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 774545 | 774545 | 774545 | 774545 | 774545 | 774545 | 774545 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 15 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140200321457 | 142001- Facultad De Arquitectura De La Universidad Autónoma De Chiapas Campus I | 2112073032532A012000E13B009-5825D | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2007 | 2037649 | 2037649 | 2037649 | 2037648 | 2037648 | 2037648 | 2037648 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140200322180 | 1321022- Cobach No. 240. | 2112073022522A012000E13B010-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3451001 | 3451001 | 3451001 | 3328932 | 3328932 | 3328932 | 3328932 | 96.4628 | 0 | Espacio educativo | 239 | 2 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140200322188 | 1120028- Cecyt No. 04 Jitotol | 2112073022523A012000E13B005-5825S | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 577629 | 577629 | 577629 | 577629 | 577629 | 577629 | 577629 | 100 | 0 | Espacio educativo | 648 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140200322199 | 1120030- Cecyt No. 22 Ricardo Flores Magón | 2112073022523A012000E13B006-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 234539 | 234539 | 234539 | 234539 | 234539 | 234539 | 234539 | 100 | 0 | Espacio educativo | 431 | 2 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140200322212 | 114027- Cecyt No. 01 San Fernando | 2112073022523A012000E13B007-5825S | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 309261 | 309261 | 309261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanitarios | 599 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140200322223 | 1320003- Cecyt No. 36 Carmen Zacatal | 2112073022523A012000E13B008-5825S | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2873276 | 2873276 | 2873276 | 2873276 | 2873276 | 2873276 | 2873276 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 409 | 9 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140200322232 | 1320011- Cecyt No. 35 | 2112073022523A012000E13B009-5825S | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 167111 | 167111 | 167111 | 145212 | 145212 | 145212 | 145212 | 86.8955 | 0 | Espacio Educativo | 310 | 9 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140200322256 | 1320022- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 109 (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D191-5825S | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 594993 | 594993 | 594993 | 594993 | 594993 | 594993 | 594993 | 100 | 0 | Espacio educativo | 155 | 15 | 90 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140200323779 | Previsión- Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior | 2112073032532A012000E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 91956173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8838 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Municipio y Localidad: Cobertura Estatal Meta: Construcción de espacios educativos del nivel superior El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364584 | Cobach No. 10 | 2112073022522A012000E13B012-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 89146 | 89146 | 89146 | 89146 | 89146 | 89146 | 89146 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 493 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300364613 | Construcción De Edificio Chiapa De Corzo, Licenciatura En Arqueología (2da Etapa De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073022532A012000E13B001-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 21093927 | 21093927 | 21093927 | 16885931 | 16885931 | 16885931 | 16885931 | 80.0511 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300364627 | Instituto Tecnológico De Frontera Comalapa | 2112073022533A012000E13B014-5825S | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300364634 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos 17 (Obra Exterior) | 2112073022533A012000E13B015-5825S | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1355166 | 1355166 | 1355166 | 1344891 | 1344891 | 1344891 | 1344891 | 99.2418 | 0 | Espacio Educativo | 225 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300364641 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos 17 (Laboratorio) | 2112073022533A012000E13B016-5825S | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 611326 | 611326 | 611326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 225 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300364646 | Instituto Tecnológico De Comitán | 2112073022533A013000E13B014-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9134114 | 9134114 | 9134114 | 9134114 | 91.3411 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300371691 | Emsad Ocuilapa De Juarez. | 2112073022522A012000E13B004-5825S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3210805 | 3210805 | 3210805 | 2542468 | 2542468 | 2542468 | 2542468 | 79.1848 | 0 | Espacio Educativo | 160 | 0 | 85 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300372545 | 149503.-Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos La Independencia | 2112073022523A012000E13B001-5825S | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 4545053 | 4545053 | 4545053 | 4237168 | 4237168 | 4237168 | 4237168 | 93.2259 | 0 | Espacio Educativo | 397 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300372940 | Cobach No. 78. | 2112073032522A012000E13D167-5825S | Chiapas | Tenejapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1243973 | 1243973 | 1243973 | 1243973 | 1243973 | 1243973 | 1243973 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 633 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300372995 | Emsad No. 162 (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D007-5825S | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 997542 | 997542 | 997542 | 997512 | 997512 | 997512 | 997512 | 99.997 | 0 | Espacio Educativo | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300373020 | Cobach No. 72. (Refrendo). | 2112073032522A012000E13D171-5825S | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 250293 | 250293 | 250293 | 250293 | 250293 | 250293 | 250293 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300373064 | Emsad No. 261. (Refrendo). | 2112073032522A012000E13D173-5825S | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 560998 | 560998 | 560998 | 560998 | 560998 | 560998 | 560998 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300373105 | Cobach No. 268. (Refrendo). | 2112073032522A012000E13D174-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 200093 | 200093 | 200093 | 200093 | 200093 | 200093 | 200093 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300373405 | Emsad No. 189. | 2112073032522A012000E13D178-5825S | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 166750 | 166750 | 166750 | 166750 | 166750 | 166750 | 166750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300373466 | Emsad No. 203. | 2112073032522A012000E13D180-5825S | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 100 | 0 | Sanitario | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300373511 | Cobach No. 14.(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D001-5825S | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 957 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300373535 | Cobach No. 93.(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D005-5825S | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 577659 | 577659 | 577659 | 485117 | 485117 | 485117 | 485117 | 83.9798 | 0 | Espacio Educativo | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140300395767 | Construcción De Edificio Tipo U3-C Para La Facultad De Humanidades C-Vi | 012532A006000E05B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 14165231 | 14165231 | 14165231 | 14165231 | 14109368.23 | 14109368.23 | 14109368.23 | 99.6056 | 0 | Metros Cuadrados | 2416 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395856 | Construcción De Edificio Tipo U3-C Para La Facultad De Ingeniería C-I | 012532A006000E05B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 7670339.74 | 7670339.74 | 7670339.74 | 61.3627 | 0 | Metros Cuadrados | 994 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: Datos consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2014.
CHP14140400418527 | 149440.-Universidad Intercultural De Chiapas | 2112073022532A012000E13B004-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2339828.58 | 2339828.58 | 2339828.58 | 2339828.58 | 77.9943 | 0 | Espacio educativo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400418942 | 149444.-Universidad Politécnica De Chiapas | 2112073022532A012000E13B005-5825S | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9826432 | 9826432 | 9826432 | 9826432 | 98.2643 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400419006 | 149499.-Universidad Politécnica De Tapachula | 2112073022532A012000E13B006-5825S | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 5919069 | 5919069 | 5919069 | 5919069 | 31.153 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 5 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400419027 | 149511.- Emsad "Julian Grajales" | 2112073022522A012000E13B011-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1735490 | 1735490 | 1735490 | 1658562 | 1658562 | 1658562 | 1658562 | 95.5674 | 0 | Espacio educativo | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400419071 | 149547.- Emsad No. 268 | 2112073032522A012000E13B136-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 239606 | 239606 | 239606 | 230951 | 230951 | 230951 | 230951 | 96.3878 | 0 | Espacio educativo | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400419559 | 149561.- Emsad No. 268, En Nuevo Tenochitlan (Rizo De Oro), En Cintalapa | 2112073022522A012000E13B013-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2426638 | 2426638 | 2426638 | 2174669 | 2174669 | 2174669 | 2174669 | 89.6165 | 0 | Espacio Educativo | 151 | 0 | 83 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400423677 | 149585.- Emsad San Vicente La Mesilla. | 2112073032522A012000E13B138-5825S | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1192266 | 1192266 | 1192266 | 1173811 | 1173811 | 1173811 | 1173811 | 98.4521 | 0 | Espacio educativo | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400423702 | Cecyt No. 22 | 2112073022523A012000E13B011-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400423705 | 149587.-Universidad Politécnica De Chiapas | 2112073022532A012000E13B003-5825S | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400423833 | 1321024.- Emsad No. 184. | 2112073032522A012000E13D177-5825S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1814877 | 1814877 | 1814877 | 976521 | 976521 | 976521 | 976521 | 53.8065 | 0 | Espacio educativo | 227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400425409 | 1120015.- Cobach Tila. | 2112073032522A012000E13B137-5825S | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 139307 | 139307 | 139307 | 139307 | 139307 | 139307 | 139307 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 509 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400426865 | 1320026.- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D195-5825S | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1117405 | 1117405 | 1117405 | 1117405 | 1117405 | 1117405 | 1117405 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: " El Informe Corresponde al Ejercicio 2014; Los Datos son Consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del Mismo Año" / Registro:
CHP14140400457633 | Paquete Informatico Para El Desarrollo Academico De Programas Educativos Del Instituto Tecnologico Superior De Cintalapa | - | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150100474324 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Media Superior | 2112073022522A012000E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 34809399 | 34809399 | 34809399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de liberación / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100474339 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior | 2112073022532A012000E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 74593928 | 74593928 | 74593928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de liberación / Registro: CIFRAS PRELIMINARES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.