## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 77 | 26 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | 2014
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP13130200167803 | Consejo De Cuencas | 2121T143014I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6200000 | 8240000 | 8240000 | 8237319.39 | 8237319.39 | 8237319.39 | 8237205.27 | 99.9675 | 0 | Acción | 2225146 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400243959 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 100 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244222 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 66168 | 66168 | 66168 | 66168 | 66168 | 66168 | 66168 | 100 | 0 | Curso | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244240 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 145432.5 | 145432.5 | 145432.5 | 145432.5 | 145432.5 | 145432.5 | 145432.5 | 100 | 0 | Curso | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244384 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 100 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244475 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Mazatán | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 100 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244563 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 443224.5 | 443224.5 | 443224.5 | 443224.5 | 443224.5 | 443224.5 | 443224.5 | 100 | 0 | Curso | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244611 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 104084.5 | 104084.5 | 104084.5 | 104084.5 | 104084.5 | 104084.5 | 104084.5 | 100 | 0 | Curso | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244660 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 32441.5 | 32441.5 | 32441.5 | 32441.5 | 32441.5 | 32441.5 | 32441.5 | 100 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244744 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 88764 | 88764 | 88764 | 88764 | 88764 | 88764 | 88764 | 100 | 0 | Curso | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244805 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 100 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244905 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 272299.5 | 272299.5 | 272299.5 | 272299.5 | 272299.5 | 272299.5 | 272299.5 | 100 | 0 | Curso | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400244964 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 100 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en el ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400245017 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 144612.5 | 144612.5 | 144612.5 | 144612.5 | 144612.5 | 144612.5 | 144612.5 | 100 | 0 | Curso | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en el ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400245253 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 142650 | 142650 | 142650 | 142650 | 142650 | 142650 | 142650 | 100 | 0 | Curso | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400245325 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 100 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en el ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400245438 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 25378.5 | 100 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400245509 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 325303.5 | 325303.5 | 325303.5 | 325303.5 | 325303.5 | 325303.5 | 325303.5 | 100 | 0 | Curso | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400245578 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 46823 | 100 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en el ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400245632 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 79854.5 | 79854.5 | 79854.5 | 79854.5 | 79854.5 | 79854.5 | 79854.5 | 100 | 0 | Curso | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en el ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400245694 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 31784.5 | 31784.5 | 31784.5 | 31784.5 | 31784.5 | 31784.5 | 31784.5 | 100 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400245755 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 31784.5 | 31784.5 | 31784.5 | 31784.5 | 31784.5 | 31784.5 | 31784.5 | 100 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400246004 | Programa De Capacitación Para La Competitividad Turística | 063711D068013C02D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 22034.5 | 22034.5 | 22034.5 | 22034.5 | 22034.5 | 22034.5 | 22034.5 | 100 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto registrado como cobertura estatal porque no se encontraba el municipio de Mexcalapa con status terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400247308 | Aportación Estatal Al Convenio De Reasignación De Recursos (Diagnósticos) | 083711D068013D07D001 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 100 | 0 | Diagnóstico | 199449 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400247465 | Aportación Estatal Al Convenio De Reasignación De Recursos (Diagnóstico) | 083711D068013D07D001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 99900 | 100 | 0 | Diagnóstico | 89265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400247536 | Aportación Estatal Al Convenio De Reasignación De Recursos (Diagnóstico) | 083711D068013D07D001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 99900 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 100 | 0 | Diagnóstico | 199449 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400247732 | Aportación Estatal Al Convenio De Reasignación De Recursos | 083711D068013D07D001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Diagnóstico | 563888 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100313315 | Construccion De Unidad Deportiva Comunitaria Y Supervision Externa De La Obra | 105-R11-001 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 5300000 | 5300000 | 5294700 | 5294700 | 5294700 | 5294700 | 5294700 | 99.9 | 0 | Obra | 14089 | 100 | 100 | Financiera: la diferencia del modificado fue por aportación uno al millar al estado / Física: obra ejecutada al 100% en 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200349320 | Rehabilitación De La Casa De La Cultura Luis Alaminos Guerrero. Tuxtla Gutiérrez (Barrio Santo Domingo). | 2.2.1.-101-SE-16-02-46-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 100 | 0 | Obra | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388462 | Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 672500 | 672500 | 672500 | 207531.04 | 207531.04 | 207531.04 | 207531.04 | 30.8596 | 0 | Docente | 28 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: -De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. -La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema en el Avance Físico Acumulado al Trimestre, genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - En los Avances Acumulados, tanto Físico como Financiero, el acumulado corresponde al cuarto trimestre, pero el sistema lo refleja en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400250818 | Mejoramiento De Imagen Urbana De San Cristóbal De Las Casas | 083711D068013D07D002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3991164.41 | 3991164.41 | 3991164.41 | 99.7791 | 0 | Proyecto | 1138393 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400251094 | Mejoramiento De Imagen Urbana De Chiapa De Corzo | 083711D068013D07D003 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 24242355.98 | 24242355.98 | 24242355.98 | 48.4847 | 0 | Proyecto | 1318393 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Terminado en 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400251203 | Mejoramiento De Imagen Urbana De Palenque | 083711D068013D07D004 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 30000000 | 30000000 | 28500506.62 | 28500506.62 | 28500506.62 | 28500506.62 | 28500506.62 | 95.0017 | 0 | Proyecto | 113026 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Cifras al mes de diciembre 2013, con pagos al mes de marzo 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400251283 | Mejoramiento De Imagen Urbana De Tapachula | 083711D068013D07D005 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 30000000 | 30000000 | 29999991.87 | 29999991.87 | 29999991.87 | 29999991.87 | 29999991.87 | 100 | 0 | Proyecto | 326539 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cifras al mes de diciembre 2013, con pagos al mes de marzo 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400279123 | Fortalecimiento De Los Programas Academicos 2011 | FJA00E05B001 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA | Educación | Terminado | 2014 | 2575655 | 2575655 | 2575655 | 1111294.65 | 1111294.65 | 1111294.65 | 1111294.65 | 43.1461 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0.43 | Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo al 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100300878 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Cintalapa. | 211206402331B034000S05D0035834SF2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4966065 | 4966065 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 81167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Proyecto institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100300912 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Tonalá. | 211206402331B034000S05D0025834SF2014 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 89991 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyó de acuerdo a lo programado / Registro: Proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372661 | Apoyo Para El Acceso A Los Derechos Indigenas | 032221C167010A23B001 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | Secretaria para el desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 899711 | 899711 | 899711 | 899711 | 99.9679 | 0 | Lote | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Estas acciones coinciden con el Analisis Funcional de la Cuenta Publica 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389018 | Fortalecimiento Del Banco De Sangre | 211206402331B034000S05D0095834SE2014 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 9807313 | 9807313 | 9807313 | 9803155 | 1796741 | 539022 | 539022 | 5.4961 | 0 | Rehabilitación | 5186572 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyó de acuerdo a lo programado / Registro: Proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389107 | Fortalecimiento Del Laboratorio Estatal De Salud Pública. | 211206402331B034000S05D0065834SF2014 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 799287 | 799287 | 443191 | 203405 | 55.3989 | 0 | Rehabilitación | 5186572 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyó de acuerdo a lo programado / Registro: Proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389197 | Mantenimiento De Equipo Del Hospital General De Tapachula. | 211206402331B034000S05D0105834SA2014 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento | 351165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyo de acuerdo a lo programado / Registro: Proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393899 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6260584 | 6260584 | 6260584 | 99.4371 | 0 | Metro Cuadrado | 6495 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393911 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6267938 | 6267938 | 6267938 | 99.5539 | 0 | Metro Cuadrado | 6495 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393922 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I . | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10445190 | 10445190 | 10445190 | 96.9586 | 0 | Metro Cuadrado | 357 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393932 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Fracc. Santos. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 5155740 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 340 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400054 | Modernización Del Sistema De Gestión Catastral (Reingeniería Inmobiliaria Para El Fortalecimiento Municipal) | 1 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 461255.13 | 461255.13 | 461255.13 | 460269.25 | 460269.25 | 460269.25 | 460269.25 | 99.7863 | 0 | Pieza | 5186572 | 0 | 80.65 | Financiera: / Física: / Registro: Mediante Memorándum No. ICJyAL/UAA/ARFyC/009/2015, con fecha 02/04/15; la Unidad de Apoyo Administrativo realizó Reintegro por capital la cantidad de $ 985.88, dando por concluido dicho proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411940 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 030801XIII0160017 | Chiapas | Catazajá | El Paraíso | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2160922.36 | 2160922.36 | 2160922.36 | 2160922.36 | 2160922.36 | 2160922.36 | 2160922.36 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 534 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411941 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 030801XIII0160015 | Chiapas | Catazajá | Loma Bonita | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1023824.36 | 1023824.36 | 1023824.36 | 1023824.36 | 1023824.36 | 1023824.36 | 1023824.36 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1071 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411958 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 030801XIII016 | Chiapas | Catazajá | Ignacio Zaragoza | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2093744.93 | 2093744.93 | 2093744.93 | 1465621.45 | 1465621.45 | 1465621.45 | 1465621.45 | 70 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413445 | Rehabilitación Integral Del Parque Deportivo Del Oriente (Obras Complementarias). Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-51-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | Terminado | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 | 0 | Unidad Deportiva | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415653 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 4972204 | 4972204 | 4972204 | 96.08 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415703 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 6660750 | 6660750 | 6660750 | 94.5683 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415726 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3026574 | 3026574 | 3026574 | 3026574 | 2898918 | 2898918 | 2898918 | 95.7822 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415743 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 12431871 | 12431871 | 12431871 | 12431871 | 12431871 | 12431871 | 12431871 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415753 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 11656332 | 11656332 | 11656332 | 88.2164 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415771 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Suspendido | 2014 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 17370360 | 17370360 | 17370360 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415783 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 11874006 | 11874006 | 11874006 | 86.5137 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415798 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1135649.12 | 1135649.12 | 1135649.12 | 85.0001 | 0 | Metro Cuadrado | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415826 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 24760459 | 24760459 | 24760459 | 96.3422 | 0 | Metro Cuadrado | 543874 | 0 | 80 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415843 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 10627790 | 10627790 | 10627790 | 70 | 0 | Metro Cuadrado | 543874 | 0 | 40 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415865 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19200506 | 19200506 | 19200506 | 19200506 | 16346556 | 16346556 | 16346556 | 85.1361 | 0 | Metro Cuadrado | 543874 | 0 | 95 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415890 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 14483275 | 14483275 | 14483275 | 90 | 0 | Metro Cuadrado | 543874 | 0 | 95 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415911 | Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez. | 2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 11979233.92 | 11979233.92 | 11979233.92 | 80.5245 | 0 | Obra | 553374 | 0 | 80 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415944 | Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista) | 2.4.2.-101-07SE-06-01-51-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6234788 | 6234788 | 6234788 | 89.1576 | 0 | Obra | 553374 | 0 | 99 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433087 | Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014) | 20040 A003 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Docente | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. -La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema en el Avance Físico Acumulado al Trimestre genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados y no refleja el acumulado. -En los Avances Acumulados, tanto Físico como Financiero, el acumulado corresponde al cuarto trimestre, pero el sistema lo refleja en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433192 | Universidad Politécnica De Chiapas (Profocie 2014) | 20040 A004 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1809 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - Las Reglas de Operación del Programa establecen que el ejercicio del gasto es hasta noviembre de 2015. - La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Equipo. Pero el Sistema en el Avance Físico Acumulado al Trimestre genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - En los Avances Acumulados, tanto Físico como Financiero, el acumulado corresponde al cuarto trimestre, pero el sistema lo refleja en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443957 | Construccion De Unidad Deportiva 1a. Etapa | UR100101 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2014 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 100 | 0 | Obra | 27580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450975 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles En Ocuilapa | RAMO 23-01 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3921 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451381 | Pavimentacion O Modernizacion Del Camino Col. El Porvenir Fraternidad El Antorchista Del Km 0-000 Al 1-140.00 Km | RAMO-23-02 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Porvenir | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 6803666.52 | 6803666.52 | 6803666.52 | 6803666.52 | 6803666.52 | 6803666.52 | 6803666.52 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 39180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453431 | Construccion De Unidad Deportiva | CE01 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2014 | 10267822.57 | 10267822.57 | 10267822.57 | 10267822.57 | 10267822.57 | 10267822.57 | 10267822.57 | 100 | 0 | Obra | 8979 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIA ECONOMICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453694 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | CE02 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 5157040.43 | 5157040.43 | 5157040.43 | 5157040.43 | 5157040.43 | 5157040.43 | 5157040.43 | 100 | 0 | Obra | 8979 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIA ECONOMICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460327 | Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque. | 2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 100 | 0 | Plaza | 6800 | 0 | 85 | Financiera: Obra en Proceso ya que es complementaria de un proyecto FORTAMUN 2014. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460328 | Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 100 | 0 | Unidad Deportiva | 553374 | 0 | 90 | Financiera: Obra en Proceso ya que este recurso es complementario de un proyecto FORTAMUN 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501703 | Rehabilitacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua | SC0901XIII0160256 | Chiapas | Catazajá | San Miguel | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 171980.02 | 171980.02 | 171980.02 | 171980.02 | 171980.02 | 171980.02 | 171980.02 | 100 | 0 | Red de Distribución | 146 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500514535 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua, Equipamiento Del Mismo E Interconeccion A La Red Existente, Contomas Domiciliarias De La Comunidad | SC0105XIII0160314 | Chiapas | Catazajá | San José | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 575794.44 | 575794.44 | 575794.44 | 575794.44 | 575794.44 | 575794.44 | 575794.44 | 100 | 0 | Sistema | 140 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500535241 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 01 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 49000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500537428 | Pavimentación De Concreto Asfáltico Entronque Barrita De Pajon Del Km 0.000 Al Km 1.800 | - | Chiapas | Mapastepec | Barrita de Pajón | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.