## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 59 | 32 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP07140400417979 | 69357.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De La Biblioteca 1ra. Etapa) Refrendo | 2112073032532A012000E13B025-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2007 | 1215669 | 1215669 | 1215669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Terminación de obra Localidad: Tuxtla Gutierrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP08140400428712 | 14901019.- Unach Construcción De Sede Universitaria | 2112073032532A012000E13B010-5825D | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2008 | 3484339 | 3484339 | 3484339 | 3484339 | 3484339 | 3484339 | 3484339 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Obra Exterior del Edificio Tipo U2C: Red sanitaria, Red eléctrica, Red hidráulica, Total de herrería, Muro de contención de mamposteria, laza de acceso de andadores, estacionamiento y biodigestor Localidad: Simojovel de Allende - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09140300364607 | Facultad De Medicina Humana 1v (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B015-5825C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2009 | 4694186 | 4694186 | 4694186 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 8.649 | 0 | Espacio Educativo | 735 | 1 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Meta: Construcción del Primer y Segundo Nivel (Terminación) Localidad: Tapachula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10140200320734 | 1312006- Universidad Intercultural De Chiapas | 2112073032532A012000E13B011-5825D | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2010 | 2001464 | 2001464 | 2001464 | 1975522 | 1975522 | 1975522 | 1975522 | 98.7038 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de instalaciones deportivas en la unidad central Localidad: San Cristóbal De Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10140300382250 | Construcción De La 4a. Etapa De La Biblioteca Universitaria De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B003-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2010 | 91502 | 91502 | 91502 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 62.8839 | 0 | Espacio educativo | 3675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Instalaciones especiales (canalización de voz y datos, aire acondicionado, circuito cerrado de televisión, red contra incendios, detectores de humo), construcción de la cuarta etapa de la biblioteca universitaria (terminación) Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10140300382261 | Escuela De Sistema Costero Unach (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B004-5825C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2010 | 590000 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Meta: Primera Etapa de un laboratorio de docencia Localidad: Puerto Madero (San Benito) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10140300382275 | 109649 .- Universidad Politécnica De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B005-5825C | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2010 | 422880 | 422880 | 422880 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 47.2947 | 0 | Espacio educativo | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Terminación de construcción de laboratorio-taller 2 cuerpo a equivale a 57 anexos; 43 cubiculos, 6 cubiculos para tutorial, sal de juntas, 2 áreas de recepción y espera, site de computo, vestibulos sanitarios para profesores Localidad: Suchiapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140300362436 | Escuela De Derecho Campus Iii. | 2112073032532A012000E13B017-5825D | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 108406 | 108406 | 108406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Meta: Terminación Edificio Atipico Localidad: San Cristóbal de Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140300364600 | Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De Un Edificio De Posgrado) Refrendo | 2112073032532A012000E13B014-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 290308 | 290308 | 290308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 3675 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Planta baja: atención escolar, un aula de posgrado, taller de computo, site, audiovisual, modulo de escaleras, con servicios sanitarios, en descanso y primer nivel, 05 aulas de posgrado, sala de asesoría, servicios sanitarios en descanso Localidad: Tuxtla Gutierrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140300364651 | Instituto Técnologico De Bochil | 2112073032533A012000E13B015-5825D | Chiapas | Bochil | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 568044 | 568044 | 568044 | 568044 | 568044 | 568044 | 568044 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140300372959 | Construcción De La 1a. Etapa De La Estación De Investigación Y Vinculación Chajul, De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D009-5825D | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 454507 | 454507 | 454507 | 454507 | 454507 | 454507 | 454507 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cloncluida / Registro: Meta:Construcción y equipamiento de edificio, obra exterior (edificio de dormitorios y servicios sanitarios para hombres, edificio de 4 habitaciones con servicios sanitarios para investigadores) Localidad: Chajul - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100301800 | 139284.- Universidad Politécnica De Tapachula (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D002-5825C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 14797763 | 14797763 | 14797763 | 14797763 | 92.486 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Meta: Terminación de construcción de la segunda etapa de la unidad de docencia Localidad: Tapachula De Córdova Y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321439 | 139287- Construcción De Edificios En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073032532A012000E13B008-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 10550074 | 10550074 | 10550074 | 5454978 | 5454978 | 5454978 | 5454978 | 51.7056 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0.35 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de edificio de 03 niveles primer nivel: 05 aulas didácticas, servicios sanitarios y laboratorio de inv. y desarrollo de productos funcionales, segundo nivel: 06 aulas didácticas y obra ext. Planta Baja Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322127 | 139291- Terminación De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Refrendo) | 2112073032533A012000E13B002-5825C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1034073 | 1034073 | 1034073 | 1034073 | 1034073 | 1034073 | 1034073 | 100 | 0 | Espacio educativo | 2720 | 0.75 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Meta: Segunda etapa y terminación de la Unidad Académica Departamental Localidad: Tapachula De Córdova Y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322136 | 139315- Construcción De Aulas Didácticas En Instituto Tecnológico De Tapachula (Refrendo) | 2112073032533A012000E13B003-5825C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 888357 | 888357 | 888357 | 478969 | 478969 | 478969 | 478969 | 53.9163 | 0 | Aula | 2720 | 0.75 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas Localidad: Tapachula De Córdova Y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322141 | 139299- Instituto Tecnológico De Cintalapa | 2112073032533A012000E13B009-5825C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de edificio de un nivel para laboratorio de botánica y laboratorio de desarrollo comunitario y obra exterior Localidad: CINTALAPA DE FIGUEROA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322143 | 139312- Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez | 2112073032533A012000E13B010-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de red hidrosanitaria y rehabilitación del circuito inferior exterior para el control y acceso a las instalaciones del instituto Localidad: TUXTLA GUTIÉRREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322157 | 139285- Instituto Tecnológico De Comitán (Refrendo) | 2112073032533A012000E13D007-5825C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4091438 | 4091438 | 4091438 | 4091438 | 81.8288 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de la primera etapa de una unidad académica departamental tipo II, obra exterior Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400426223 | 1212008.- Construcción De Aulas De La Académica En Reforma, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073032532A012000E13D013-5825C | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 3483795 | 3483795 | 3483795 | 3475645 | 3475645 | 3475645 | 3475645 | 99.7661 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Edificio (construcción de laboratorio multidisciplinario, laboratorio de cromatografía, 12 aulas didácticas, modulo de escaleras y modulo de servicios sanitarios) obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria) Localidad:Reforma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320706 | 1320023- Colegio De Bachilleres De Chiapas 128 Zamora Pico De Oro (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D192-5825S | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 890895 | 890895 | 890895 | 890895 | 890895 | 890895 | 890895 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 12 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado, Administración Incluye 9 Anexos Localidad: Zamora Pico De Oro
CHP14140200320712 | 1320025- Colegio De Bachilleres De Chiapas 164 Plan De Ayala (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D194-5825S | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 774545 | 774545 | 774545 | 774545 | 774545 | 774545 | 774545 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado, Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 Anexos Localidad: Plan De Ayala - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322180 | 1321022- Cobach No. 240. | 2112073022522A012000E13B010-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 3451001 | 3451001 | 3451001 | 3328932 | 3328932 | 3328932 | 3328932 | 96.4628 | 0 | Espacio educativo | 239 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de acceso principal, red hidrosanitaria, mobiliario, equipo, obra exterior: plaza civica, andadores, muro de contención Localidad: Chiapa De Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322188 | 1120028- Cecyt No. 04 Jitotol | 2112073022523A012000E13B005-5825S | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 577629 | 577629 | 577629 | 577629 | 577629 | 577629 | 577629 | 100 | 0 | Espacio educativo | 648 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Metal: Construcción de aula didáctica con mobiliario y equipo, administración Localidad: Jitotol - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322199 | 1120030- Cecyt No. 22 Ricardo Flores Magón | 2112073022523A012000E13B006-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 234539 | 234539 | 234539 | 234539 | 234539 | 234539 | 234539 | 100 | 0 | Espacio educativo | 431 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de aula didáctica y laboratorio de enfermeria con mobiliario Localidad: Ricardo Flores Magón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322212 | 114027- Cecyt No. 01 San Fernando | 2112073022523A012000E13B007-5825S | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 309261 | 309261 | 309261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanitarios | 599 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de modulo de servicios sanitarios Localidad: San Fernando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322223 | 1320003- Cecyt No. 36 Carmen Zacatal | 2112073022523A012000E13B008-5825S | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 2873276 | 2873276 | 2873276 | 2873276 | 2873276 | 2873276 | 2873276 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 409 | 9 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de aula didáctica, modulo de servicios sanitarios, portico, andadores y obra exterior Meta: Carmen Zacatal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322232 | 1320011- Cecyt No. 35 | 2112073022523A012000E13B009-5825S | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 167111 | 167111 | 167111 | 145212 | 145212 | 145212 | 145212 | 86.8955 | 0 | Espacio Educativo | 310 | 9 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de aula didáctica, modulo de servicios sanitarios, portico y obra exterior Localidad: Malé - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322256 | 1320022- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 109 (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D191-5825S | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 594993 | 594993 | 594993 | 594993 | 594993 | 594993 | 594993 | 100 | 0 | Espacio educativo | 155 | 15 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado, Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 Anexos Localidad: Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323779 | Previsión- Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior | 2112073032532A012000E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 8838 | 24 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de espacios educativos del nivel superior Localidad:Cobertura Estatal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364584 | 149492 .- Cobach No. 10 | 2112073022522A012000E13B012-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 89146 | 89146 | 89146 | 89146 | 89146 | 89146 | 89146 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de cisterna Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364613 | 149445 .- Construcción De Edificio Chiapa De Corzo, Licenciatura En Arqueología (2da Etapa De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073022532A012000E13B001-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 21093927 | 21093927 | 21093927 | 16885931 | 16885931 | 16885931 | 16885931 | 80.0511 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción del Edificio segunda etapa Localidad: Chiapa de Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364627 | 149442 .- Instituto Tecnológico De Frontera Comalapa | 2112073022533A012000E13B014-5825S | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción del sistema de abastecimiento y red de distribución de agua Localidad: Frontera Comalapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364634 | 149580 .- Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos 17 (Obra Exterior) | 2112073022533A012000E13B015-5825S | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1355166 | 1355166 | 1355166 | 1344891 | 1344891 | 1344891 | 1344891 | 99.2418 | 0 | Espacio Educativo | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Obra exterior, muro de contención y equipamiento Localidad: Bella Vista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364641 | 920036 . - Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos 17 (Laboratorio) | 2112073022533A012000E13B016-5825S | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 611326 | 611326 | 611326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Terminación para la construcción de laboratorio de suelos y fertilizantes Localidad: Bella Vista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364646 | 149441 .- Instituto Tecnológico De Comitán | 2112073022533A013000E13B014-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9134114 | 9134114 | 9134114 | 9134114 | 91.3411 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Mantenimiento y rehabilitación de espacios educativos Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371691 | 149480 .- Emsad Ocuilapa De Juarez. | 2112073022522A012000E13B004-5825S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 3210805 | 3210805 | 3210805 | 2542468 | 2542468 | 2542468 | 2542468 | 79.1848 | 0 | Espacio Educativo | 160 | 0 | 85 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, cancha de usos multiples y obra exterior Localidad: Ocuilapa de Juárez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372545 | 149503.-Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos La Independencia | 2112073022523A012000E13B001-5825S | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 4545053 | 4545053 | 4545053 | 4237168 | 4237168 | 4237168 | 4237168 | 93.2259 | 0 | Espacio Educativo | 397 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, modulo de servicios sanitarios, rehabilitación y obra exterior Localidad: Independencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372940 | Cobach No. 78. | 2112073032522A012000E13D167-5825S | Chiapas | Tenejapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1243973 | 1243973 | 1243973 | 1243973 | 1243973 | 1243973 | 1243973 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 633 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (taller operador de paquetes de computo 4 e, Est. u-1c con mobiliario), (laboratorio multidisciplinario y 2 anexos ,reactivos y almacén - preparación) 4 ee Est. u-1c Localidad: Tenejapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372995 | Emsad No. 162 (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D007-5825S | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 997542 | 997542 | 997542 | 997512 | 997512 | 997512 | 997512 | 99.997 | 0 | Espacio Educativo | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de 5 aulas didácticas, (obra exterior) y (laboratorio multidisciplinario) Localidad: Romulo Calzada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373020 | Cobach No. 72. (Refrendo). | 2112073032522A012000E13D171-5825S | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 250293 | 250293 | 250293 | 250293 | 250293 | 250293 | 250293 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de administración de 9 anexos (3 cubículos para maestros, sala de juntas, director, Toilet, subdirector, sanitarios profesoras y profesores), Est. u1c, 5 ee y mobiliario) Localidad: Tzimol - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373064 | Emsad No. 261. (Refrendo). | 2112073032522A012000E13D173-5825S | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 560998 | 560998 | 560998 | 560998 | 560998 | 560998 | 560998 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Venustiano Carranza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373105 | Cobach No. 268. (Refrendo). | 2112073032522A012000E13D174-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 200093 | 200093 | 200093 | 200093 | 200093 | 200093 | 200093 | 100 | 0 | Aula | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas Localidad: Nueva Tenochtitlán (Rizo De Oro) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373405 | Emsad No. 189. | 2112073032522A012000E13D178-5825S | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 166750 | 166750 | 166750 | 166750 | 166750 | 166750 | 166750 | 100 | 0 | Aula | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas Localidad: Acapetahua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373511 | Cobach No. 14.(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D001-5825S | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 100 | 0 | Espacio Educativo | 957 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (anexo) dirección, cubículos y sanitarios (9 anexos) 5 e Est. u-1c (obra exterior: red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores) Localidad: Tila - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373535 | Cobach No. 93.(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D005-5825S | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 577659 | 577659 | 577659 | 485117 | 485117 | 485117 | 485117 | 83.9798 | 0 | Espacio Educativo | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (laboratorio multidisciplinario y 2 anexos (reactivos y almacén - preparación) 4 e Est. u-1c con mobiliario, administración 5 anexos 3 e Est. u-1c con mobiliario) (obra exterior: red eléctrica) Localidad: El Calvario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418527 | 149440.-Universidad Intercultural De Chiapas | 2112073022532A012000E13B004-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2339829 | 2339829 | 2339829 | 2339829 | 77.9943 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de cabañas tipo Localidad: San Cristóbal de Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418942 | 149444.-Universidad Politécnica De Chiapas | 2112073022532A012000E13B005-5825S | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9826432 | 9826432 | 9826432 | 9826432 | 98.2643 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de la 1ra. Etapa de la Unidad de Docencia III Localidad: Suchiapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419006 | 149499.- Universidad Politécnica De Tapachula (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B004-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 13080931 | 19000000 | 19000000 | 5919069 | 5919069 | 5919069 | 5919069 | 31.153 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de laboratorio LT1 con aire acondicionado, equipamiento especializado y obra exterior Localidad: Tapachula De Córdova Y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419027 | 149511.- Emsad "Julian Grajales" | 2112073022522A012000E13B011-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1735490 | 1735490 | 1735490 | 1658562 | 1658562 | 1658562 | 1658562 | 95.5674 | 0 | Espacio educativo | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos multiples y domo. Localidad: Julián Grajales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419071 | 149547.- Emsad No. 268 | 2112073032522A012000E13B136-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 239606 | 239606 | 239606 | 230951 | 230951 | 230951 | 230951 | 96.3878 | 0 | Espacio educativo | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios rurales Localidad: Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419559 | 149561.- Emsad No. 268, En Nuevo Tenochitlan (Rizo De Oro), En Cintalapa | 2112073022522A012000E13B013-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 2426638 | 2426638 | 2426638 | 2174669 | 2174669 | 2174669 | 2174669 | 89.6165 | 0 | Espacio Educativo | 151 | 0 | 83 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos multiples, andadores, rehabilitación y plataforma. Localidad: Rizo de Oro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423677 | 149585.- Emsad San Vicente La Mesilla. | 2112073032522A012000E13B138-5825S | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1192266 | 1192266 | 1192266 | 1173811 | 1173811 | 1173811 | 1173811 | 98.4521 | 0 | Espacio educativo | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Terminación de taller operador y suministro y colocación de mobiliario Localidad: San Vicente La Mesilla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423702 | 149588.- Cecyt No. 22 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13B011-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 50 | 0 | Aula | 520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas Localidad: Ricardo Flores Magón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423705 | 149587.-Universidad Politécnica De Chiapas | 2112073022532A012000E13B003-5825S | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Terminación de edificio LT2 Localidad: Suchiapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423833 | 1321024.- Emsad No. 184. | 2112073032522A012000E13D177-5825S | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1814877 | 1814877 | 1814877 | 976521 | 976521 | 976521 | 976521 | 53.8065 | 0 | Espacio educativo | 227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de taller operador y paquetes de computo (cuentan con mobiliario y equipo) , servicios sanitarios Localidad: Plácido Flores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425409 | 1120015.- Cobach Tila. | 2112073032522A012000E13B137-5825S | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 139307 | 139307 | 139307 | 139307 | 139307 | 139307 | 139307 | 100 | 0 | Espacio | 509 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Terminación de administración y suministro y colocación de mobiliario Localidad:Tila - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426865 | 1320026.- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D195-5825S | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1117405 | 1117405 | 1117405 | 1117405 | 1117405 | 1117405 | 1117405 | 100 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de Administración Incluye 9 Anexos (3 Cubículos para Maestros, Sala de Juntas, Director, Toilet, Subdirector, Sanitarios Profesoras y Profesores), Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 Anexos Localidad: Chulum Cárdenas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500540987 | Emsad No. 253 | 2112073032522A012000E13D181-5825S | Chiapas | Motozintla | San José Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1058709 | 1058709 | 1058709 | 1058709 | 1058709 | 1058709 | 1058709 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios rurales Localidad: San José Ixtepec - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541810 | Emsad No. 203 | 2112073032522A012000E13D180-5825S | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios Localidad: Nuevo Xochimilco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.