## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 286 | 20 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP10130200159958 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Sanitario Preesc. Emiliano Zapata Salazar Cve: 07dcc1110x | 093-04-19 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 183672.16 | 183672.16 | 183672.16 | 183672.16 | 183672.16 | 183672.16 | 183672.16 | 100 | 0 | Obra | 96 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200157198 | Construccion De Servicios Sanitarios Primaria Belisario Dominguez Palencia, Clave;07dpb0298o | 093-04-05 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2011 | 439591.79 | 439591.79 | 439591.79 | 439591.79 | 439591.79 | 439591.79 | 439591.79 | 100 | 0 | Obra | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200157173 | Construccion De Muro De Contension En Ccobach Emsad 197, Clave; 07ems148j | 093-04-03 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniljá Pocolum | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJALA | Educación | Terminado | 2012 | 74902 | 74902 | 74902 | 74902 | 74902 | 74902 | 74902 | 100 | 0 | Metro cúbico | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200157183 | Construccion De Muro Y Firme De Concreto | 093-04-01 | Chiapas | Tenejapa | Pactetón | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 34290 | 34290 | 34290 | 34290 | 34290 | 34290 | 34290 | 100 | 0 | Metros Lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200157186 | Construccion De Servicios Sanitarios Primaria 16 De Septiembre, Clave: 07dpb3079w | 093-04-02 | Chiapas | Tenejapa | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 163334.96 | 163334.96 | 163334.96 | 163334.96 | 163334.96 | 163334.96 | 163334.96 | 100 | 0 | Obra | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200157191 | Construccion De Conasupo | 093-04-04 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 491369.02 | 491369.02 | 491369.02 | 491369.02 | 491369.02 | 491369.02 | 491369.02 | 100 | 0 | Obra | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200157204 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico | 093-04-06 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 100 | 0 | Kilómetro | 1462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200157207 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Juan Escutia, Clave: 07dcc0037y | 093-04-07 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 62270.25 | 62270.25 | 62270.25 | 62270.25 | 62270.25 | 62270.25 | 62270.25 | 100 | 0 | Obra | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200157216 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 093-04-08 | Chiapas | Tenejapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 63972 | 63972 | 63972 | 63972 | 63972 | 63972 | 63972 | 100 | 0 | Obra | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130300213490 | Pago De Adeudos De Energia Electrica Ante La Comision Federal De Electricidad | 007-04-0004 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2012 | 266838 | 266838 | 266838 | 266838 | 266838 | 266838 | 266838 | 100 | 0 | Proyecto | 4661 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZO EL PAGO TOTAL DEL ADEUDO ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 HABITANTES / Registro: EL PAGO DEL ADEUDO SE REALIZO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2012 Y 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130300213523 | Adquisicion De Impresoras Para Fortalecer Areas Tecnicas Y Administrativas | 007-04-0009 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 2598.81 | 2598.81 | 2598.81 | 2598.81 | 2598.81 | 2598.81 | 2598.81 | 100 | 0 | Acción | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE REALIZO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400258125 | Adquisicion De 50 Botes De Basura | 093-04-17 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 100 | 0 | Equipo | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400264433 | Rehabilitacion De Espacion Publicos | 093-04-21 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100 | 0 | Obra | 4147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400264612 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | 093-04-22 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 3133.28 | 3133.28 | 3133.28 | 3133.28 | 3133.28 | 3133.28 | 3133.28 | 100 | 0 | Evento | 1998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400264805 | Adquisicion De Terreno Para Tratamiento De Aguas Residuales | 093-04-23 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 155989.3 | 155989.3 | 155989.3 | 155989.3 | 155989.3 | 155989.3 | 155989.3 | 100 | 0 | Hectárea | 2276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400264863 | Contrato De Servicio De Despacho Juridico Para Problema Social | 093-04-24 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Asesoría | 908 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400427640 | Rehabilitacion De Espacio Deportivo | 105-04-022 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2013 | 95337.82 | 100000 | 95337.82 | 95337.82 | 95337.82 | 95337.82 | 95337.82 | 95.3378 | 0 | Metro Cuadrado | 1157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400427794 | Construcción De Jardineras En Andador Cobach | 105-04-016 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2012 | 76313.38 | 76500 | 76313.38 | 76313.38 | 76313.38 | 76313.38 | 76313.38 | 99.7561 | 0 | Obra | 2135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 49 JARDINERAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400427821 | Equipamiento A Cocinas De Desayunos Escolares | 105-04-007 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2012 | 34949.06 | 35000 | 34949.06 | 34949.06 | 34949.06 | 34949.06 | 34949.06 | 99.8545 | 0 | Pieza | 1413 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165149 | Prevencion Social De La Violencia Y Participacion Ciudadana (Coordinador De Prevencion Del Delito) | PP01010105804 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 32724.92 | 32724.92 | 32724.92 | 32724.92 | 32724.92 | 32724.92 | 32724.92 | 100 | 0 | Persona | 6400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165186 | Fortalecimiento En Cuanto A Las Capacidades De Evaluaciones En Control Y Confianza (Traslado Del Personal A Evaluar) | PP02020105802 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 19922.24 | 19922.24 | 19922.24 | 19922.24 | 19922.24 | 19922.24 | 19922.24 | 100 | 0 | Reunión | 6400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165255 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Municipal (Uniformes, Equipamiento, Patrullas, Operativos Conjuntos Y Ampliacion De Plantilla Y Renivelacion Salarial) | PP03030105804 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1165397.72 | 1165397.62 | 1165397.62 | 1165397.62 | 1165397.62 | 1165397.62 | 1165397.62 | 100 | 0 | Patrullaje | 6200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165309 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones Contratacion Del Secretario Para El Consejo Municipal De Seguridad Publica | PP06080105806 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 46796.7 | 46796.7 | 46796.7 | 46796.7 | 46796.7 | 46796.7 | 46796.7 | 100 | 0 | Persona | 6400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171607 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | PP-01-01-III-033-42-40018 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 106488 | 106488 | 106488 | 106488 | 106488 | 106488 | 106488 | 100 | 0 | Proyecto | 7422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172107 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones | PP-06-08-III-033-42-40017 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 116558.64 | 116558.64 | 116558.64 | 116558.64 | 114518.64 | 114518.64 | 114518.64 | 98.2498 | 0 | Informe | 7422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172157 | Adquisicion De Radios | UG-02-01-III-033-42-40002 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 180997.12 | 180997.12 | 180997.12 | 180997.12 | 180997.12 | 180997.12 | 180997.12 | 100 | 0 | RADIO | 7422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172285 | Contratacion De Personal Tecnico De Proteccion Civil | AE-01-02-III-033-42-40010 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 97920 | 97920 | 97920 | 97920 | 91341 | 91341 | 91341 | 93.2812 | 0 | JORNAL | 7422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO PRESENTO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE $ 6,579.00 AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172345 | Adquisicion De Combustible Y Mantenimiento De Vehiculos De Proteccion Civil | AE-01-02-III-033-42-40009 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 50339.15 | 50339.15 | 50339.15 | 50339.15 | 50339.15 | 50339.15 | 50339.15 | 100 | 0 | Litro | 7422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172431 | Desayunos Escolares 2013 | 007-04-0001 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Educación | Terminado | 2013 | 703447.25 | 703447.25 | 703447.25 | 703447.25 | 703447.25 | 703447.25 | 703447.25 | 100 | 0 | Proyecto | 946 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 946 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172440 | Plan De Desarrollo Municipal 2012-2015 | 007-04-0003 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Proyecto | 4661 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: PLAN DE DESARROLLO QUE BENEFICIA A 4661 HABITANTES / Registro: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 EJECUTADO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172449 | Pago De Adeudo De Energia Electrica Ante La Comision Federal De Electricidad | 007-04-0004 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Urbanización | Terminado | 2013 | 49480 | 49480 | 49480 | 49480 | 49480 | 49480 | 49480 | 100 | 0 | Acción | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172456 | Adquisicion De Combustible Y Mtto De Camion Pipa Que Abastece Agua En Las Comunidades | 007-04-0005 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 140320 | 140320 | 140320 | 140320 | 140320 | 140320 | 140320 | 100 | 0 | Lote | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172468 | Fortalecimiento A Las Areas Tecnicas Y Administrativas Del H. Ayuntamiento Municipal | 007-04-0006 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 53460.62 | 53460.62 | 53460.62 | 53460.62 | 53460.62 | 53460.62 | 53460.62 | 100 | 0 | Lote | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172477 | Mtto. Y Conservacion De Vehiculos Para El Seguimiento De Obras Y Acciones Del Ramo 33 | 007-04-0007 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Lote | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172483 | Adquisicion De Equipos De Radio Comunicacion Mobiles Yo Base | 007-04-0008 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 212515.17 | 212515.17 | 212515.17 | 212515.17 | 212515.17 | 212515.17 | 212515.17 | 100 | 0 | Acción | 8729 | 42 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE ADQUIRIÓ 42 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN, BENEFICIANDO A 8729 PERSONAS / Registro: SE ADQUIRIÓ CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300188093 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Municipal. | 1.7.1.-101-PP-03-03-04-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 143535784 | 143535784.33 | 143535784.33 | 143535784.33 | 131731924.38 | 131731924.38 | 131731924.38 | 91.7764 | 0 | Policía | 553374 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $11,803,859.95 / Física: Proyecto Terminado / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300205230 | Asistencia Tecnica Para El Seguimiento Y Evaluacion Del Ramo 33 | 093-04-10 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 5372136 | 5372136 | 5372136 | 5372136 | 5193436.66 | 5193436.66 | 5193436.66 | 96.6736 | 0 | Proyecto | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300205638 | Estudio De Impacto Ambiental De La Obra Construccion De Alcantarillado Sanitario | SD-O4-00-III-033-22-40006 | Chiapas | Francisco León | Río Negro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Documento | 277 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300205652 | Fomento Al Servicio Comunitario Y Desarrollo Social | SS-01-02-III-033-42-40014 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 100 | 0 | Lote | 6984 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300208391 | Seguimiento Y Evaluacion De Las Acciones Del Ramo 33 | 007-04-0002 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 242760 | 242760 | 242760 | 242760 | 242760 | 242760 | 242760 | 100 | 0 | Evento | 4661 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300209820 | Estudio De Impacto Ambiental De La Obra Pavimentacion De Camino Rural (Tramo Libertad-San Miguel La Sardina) | UB-05-00-III-033-13-40003 | Chiapas | Francisco León | San Miguel la Sardina | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 32216 | 32216 | 32216 | 32216 | 32216 | 32216 | 32216 | 100 | 0 | Documento | 1106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300209869 | Estudio De Impacto Ambiental De La Obra Pavimentacion De Camino Rural (Tramo San Miguel La Sardina-Adolfo Ruiz Cortines) | UB-05-00-III-033-13-40004 | Chiapas | Francisco León | San Miguel la Sardina | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 32216 | 32216 | 32216 | 32216 | 32216 | 32216 | 32216 | 100 | 0 | Documento | 1106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300209930 | Estudio De Impacto Ambiental De La Obra Construcción De Alcantarillado Sanitario | SD-04-00-III-033-08-40005 | Chiapas | Francisco León | Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Documento | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300210434 | Fortalecimiento De Las Instituciones De La Seguridad Publica Municipal | 007-04-0013 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 933356.35 | 933356.35 | 933356.35 | 933356.35 | 933356.35 | 933356.35 | 933356.35 | 100 | 0 | Proyecto | 4661 | 1 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300210471 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 00-04-0012 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 1145244 | 1145244 | 1145244 | 1145244 | 1145244 | 1145244 | 1145244 | 100 | 0 | Proyecto | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300210504 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones | 007-04-0014 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 214200 | 214200 | 214200 | 214200 | 214200 | 214200 | 214200 | 100 | 0 | Proyecto | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300212504 | Adqusicion De Fertilizantes, Apoyo A La Actividad Primaria | 5804002 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 141371.66 | 141371.75 | 141371.75 | 141371.75 | 141371.75 | 141371.75 | 141371.75 | 100 | 0 | Productor | 622 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257390 | Cloracion De Agua | SC-05-00-III-033-42-40007 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 319637.16 | 319637.16 | 319637.16 | 319637.16 | 319637.16 | 319637.16 | 319637.16 | 100 | 0 | KILOGRAMO | 7422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257499 | Equipamiento De La Unidad Municipal De Proteccion Civil (U.M.P.C.) | IRRD-02-03-III-033-42-40008 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 22181.52 | 22181.52 | 22181.52 | 22181.52 | 22181.52 | 22181.52 | 22181.52 | 100 | 0 | Lote | 7422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257703 | Cloracion De Agua | SC-05-00-III-033-42-40011 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 218080 | 218080 | 218080 | 218080 | 218080 | 218080 | 218080 | 100 | 0 | KILOGRAMO | 7422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257749 | Adquisicion De Dos Vehiculos Nissan Para El Equipamiento De La Unidad Municipal De Proteccion Civil | 093-04-11 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 515880.96 | 515880.96 | 515880.96 | 515880.96 | 515880.96 | 515880.96 | 515880.96 | 100 | 0 | Vehículo | 1900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257845 | Ayuda Humanitaria | 093-04-13 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 437051.18 | 437051.18 | 437051.18 | 437051.18 | 437051.18 | 437051.18 | 437051.18 | 100 | 0 | Paquete de útiles escolares | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257898 | Rotulacion De 2 Camionetas De Proteccion Civil | 093-04-14 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 100 | 0 | Vehículo | 1900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257949 | Equipamiento Para Mejorar La Calidad De Cafe En El Beneficio Humedo | 093-04-15 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100 | 0 | Máquina | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258060 | Equipamiento Para Mejorar La Calidad De Cafe En El Beneficio Humendo | 093-04-16 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENAJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 100 | 0 | Máquina | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258095 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje (C.C.A.) | SE-16-02-III-033-13-40012 | Chiapas | Francisco León | San Miguel la Sardina | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 120504.28 | 120504.28 | 120504.28 | 120504.28 | 120504.28 | 120504.28 | 120504.28 | 100 | 0 | Obra | 1106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258113 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje (C.C.A.) | SE-16-02-III-033-07-40013 | Chiapas | Francisco León | San José Maspac | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 117676.76 | 117676.76 | 117676.76 | 117676.76 | 117676.76 | 117676.76 | 117676.76 | 100 | 0 | Obra | 764 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258143 | Revestimiento De Calles | SE-14-01-III-033-07-40015 | Chiapas | Francisco León | San José Maspac | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 112081.29 | 112081.29 | 112081.29 | 112081.29 | 112081.29 | 112081.29 | 112081.29 | 100 | 0 | Metro Lineal | 764 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258146 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 093-04-18 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 7944463.8 | 7944463.8 | 7944463.8 | 7944463.8 | 7918621.33 | 7918621.33 | 7918621.33 | 99.6747 | 0 | Proyecto | 1998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258159 | Red Nacional De Telecomunicaciones | PP-05-05-III-033-42-40019 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 179929 | 179929 | 179929 | 179929 | 179929 | 179929 | 179929 | 100 | 0 | Proyecto | 7422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258171 | Desayunos Escolares | SB-01-01-III-033-42-40001 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 315712.7 | 315712.7 | 315712.7 | 315712.7 | 315292.3 | 315292.3 | 315292.3 | 99.8668 | 0 | DESAYUNO | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258182 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Municipal | 093-04-19 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 1350600 | 1350600 | 1350600 | 1350600 | 988966 | 988966 | 988966 | 73.2242 | 0 | Lote | 1998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264253 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones | 093-04-20 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 261840.16 | 261840.16 | 261840.16 | 261840.16 | 195840 | 195840 | 195840 | 74.7937 | 0 | Informe | 1998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264538 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | 093-04-22 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 67989.3 | 67989.3 | 67989.3 | 67989.3 | 67989.3 | 67989.3 | 67989.3 | 100 | 0 | Evento | 1998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264708 | Arquisicion De Terreno Para Tratamiento De Aguas Residuales | 093-04-23 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 44010.7 | 44010.7 | 44010.7 | 44010.7 | 44010.7 | 44010.7 | 44010.7 | 100 | 0 | Hectárea | 2276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265050 | Estudio Y Proyecto De Camino La Merced-Cabecera Municipal | 007-04-0010 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 121575.1 | 121575.1 | 121575.1 | 121575.1 | 121575.1 | 121575.1 | 121575.1 | 100 | 0 | Documento | 8728 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 8728 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265100 | Estudio Y Proyecto De Apertura De Revestimiento De 2.50 Km De Camino Sacacosecha | 007-04-0011 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 78944.9 | 78944.9 | 78944.9 | 78944.9 | 78944.9 | 78944.9 | 78944.9 | 100 | 0 | Documento | 8728 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 8728 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265240 | Adquisicion De Combustible Y Mantenimiento De Camion Pipa Que Abastece Agua A Las Comunidades | 007-04-0005 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 12339.65 | 12339.65 | 12339.65 | 12339.65 | 12339.65 | 12339.65 | 12339.65 | 100 | 0 | Lote | 4661 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265535 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Municipal | PP-03-08-III-033-42-40016 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 1353213.01 | 1353213.01 | 1353213.01 | 1353213.01 | 1269779.15 | 1269779.15 | 1269779.15 | 93.8344 | 0 | POLICIA | 7422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200329162 | Rehabilitación De Calles De Concreto | 2.2.1.-101-SE-04-01-04-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura Municipal | Urbanización | Terminado | 2014 | 333371 | 333371.33 | 333371.33 | 333371.33 | 333371.33 | 333371.33 | 333371.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3330 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. La fuente de financiamiento de este proyecto es FAFM 2013(Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200338832 | Construcción De Plataformas Recubiertas Con Caucho Sintético De 2 Cm. De Espesor, Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles Y Desazolve De Canal Pluvial. | 2.2.1.-101-SE-09-01-04-040 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1919530 | 1919530.86 | 1919530.86 | 1919530.86 | 1529217.81 | 1529217.81 | 1529217.81 | 79.6662 | 0 | Metro Cuadrado | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300368048 | Actualización Y Migración Del Sistema Informático Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez. | 3.8.2.-101-SU-04-01-04-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 1931330 | 1931330.4 | 1931330.4 | 1931330.4 | 1931330.4 | 1931330.4 | 1931330.4 | 100 | 0 | Proyecto | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado / Física: Proyecto Terminado / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300378126 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Chiapas Solidario). | 2.2.1.-101-10SS-09-02-04-070 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 904134 | 904134.5 | 904134.5 | 904134.5 | 904134.5 | 904134.5 | 904134.5 | 100 | 0 | Plaza | 4130 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos: FAFM 2014 (Rendimientos) y FAFM 2013 (Rendimientos). / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: FAFM 2014 (Rendimientos) con un monto autorizado de $350,000.00 y FAFM 2013 (Rendimientos) con un monto autorizado de $554,134.50. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300396191 | Rehabilitación De Alumbrado Público (Complemento) | 105-04-24-2013 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZl | Urbanización | Terminado | 2013 | 90000 | 100000 | 67919.63 | 67919.63 | 67919.63 | 67919.63 | 67919.63 | 67.9196 | 0 | Luminaria | 14089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO FAFM 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300397385 | Remodelación Del Parque Xamaipak Popular. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-063 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 285689 | 285689.45 | 285689.45 | 285689.45 | 285689.45 | 285689.45 | 285689.45 | 100 | 0 | Plaza | 2010 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400412298 | Remodelación De Oficinas Administrativas Del Palacio Municipal (1er Piso Lado Poniente). Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-06-02-04-102 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 85936 | 85936.86 | 85936.86 | 85936.86 | 85936.86 | 85936.86 | 85936.86 | 100 | 0 | Obra | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento es FAFM 2013 (Rendimientos). / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400415381 | Alumbrado Público En Diferentes Puntos De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.4.-101-07SE-01-00-04-049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100 | 0 | Luminaria | 18750 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento es FAFM 2013 (Rendimientos). / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400427613 | Rehabilitacion De Espacio Deportivo | 105-04-022 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2012 | 36628.63 | 37000 | 36628.63 | 36628.63 | 36628.63 | 36628.63 | 36628.63 | 98.9963 | 0 | Metro Cuadrado | 1157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO FAFM 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400443224 | Ampliacion De Techumbre Metalica En Cancha De Usos Multiples En Esc. Primaria Erasto Urbina Garcia Cve 07dpb1372m | 093-04-020 | Chiapas | Tenejapa | Pactetón | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 274747.83 | 274747.83 | 274747.83 | 274747.83 | 274747.83 | 274747.83 | 274747.83 | 100 | 0 | Obra | 634 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra termianda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130200138145 | Desayunos Escolares. | 2.5.6.-101-SB-01-00-04-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Institución Municipal | Educación | Terminado | 2014 | 35771979 | 43677840 | 43677840 | 43677840 | 43629706.9 | 43629706.9 | 43629706.9 | 99.8898 | 0 | Desayunos | 41852 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $48,133.10 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130200138185 | Operación De Las 15 Casas De Atención Infantil. | 2.6.8.-101-TB-02-05-04-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Institución Municipal | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2302520 | 3055935.63 | 3055935.63 | 3055935.63 | 2703279.52 | 2703279.52 | 2703279.52 | 88.46 | 0 | Persona | 150 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $352,656.11 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300212356 | Desasolve Y Construccion De Bordos Rio El Teniente | 5804002 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100 | 0 | Acción | 6000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400251664 | Evaluacion De Los Distitntos Programas O Acciones | PP0600II610001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 164220 | 164220 | 164220 | 164220 | 164220 | 164220 | 164220 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400252386 | Curso De Herreria Artistica | SS0200II61001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 145875 | 145875 | 145875 | 145875 | 145875 | 145875 | 145875 | 100 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400253313 | Contratacion De Jornaleros (Temporada De Incendios Forestales) | AE0100II610001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 687387.81 | 687387.81 | 687387.81 | 687387.81 | 687387.81 | 687387.81 | 687387.81 | 100 | 0 | Jornal | 82059 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400254884 | Adquisicion De Ganado Ovino | TF0200II610001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1240250 | 1240250 | 1240250 | 1240250 | 1240250 | 1240250 | 1240250 | 100 | 0 | Cabeza | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400256302 | Ampliacion De Espacio Publicos Del Dif Municipal | 05804005 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 208368.25 | 208368.25 | 208368.25 | 208368.25 | 208368.25 | 208368.25 | 208368.25 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400256355 | Pintura General Para La Escuela Primaria Nicolas Ruiz Con Clave 07dpr0261b | 05804006 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Educación | Terminado | 2014 | 67759.25 | 67759.25 | 67759.25 | 67759.25 | 67759.25 | 67759.25 | 67759.25 | 100 | 0 | Obra | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100298295 | Red Nacional De Telecomunicaciones | MZ-FIV-2014-002 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H . AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 166031.6 | 166031.6 | 166031.6 | 166031.6 | 134020.65 | 134020.65 | 134020.65 | 80.72 | 0 | Proyecto | 7200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 80.72% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $32,010.95 / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL80.72 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100303355 | Recoleccion Y Disposicion De Basura: Equipamiento (Adquisicion De Vehiculo) | 105-04-017 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2014 | 1165000 | 1200000 | 1165000 | 1165000 | 1165000 | 1165000 | 1165000 | 97.0833 | 0 | Equipo | 14089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 vehiculo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100303543 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico (Instalacion De Luminarias Y Accesorios) | 105-04-009 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 150000 | 200000 | 71694.06 | 71694.06 | 71694.06 | 71694.06 | 71694.06 | 35.847 | 0 | Luminaria | 14089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO FAFM 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100303568 | Fortalecimiento A La Direccion De Seguridad Publica Municipal | 105-04-003 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 2325940.33 | 2330000 | 2325940.33 | 2325940.33 | 2243344.88 | 2243344.88 | 2243344.88 | 96.2809 | 0 | Corporación | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AHORRO PRESUPUESTAL DE $82595.45 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100308981 | Estudio De Impacto Ambiental Para La ¿Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal¿. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Alianza Popular Laborante). | 2.1.6.-101-SE-12-00-04-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | Terminado | 2014 | 139513 | 139513.2 | 139513.2 | 139513.2 | 139513.2 | 139513.2 | 139513.2 | 100 | 0 | Documento | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: FAFM 2014 (Rendimientos) y FAFM 2013 (Rendimientos). / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: FAFM 2014 (Rendimientos) con un monto autorizado de $19,513.20 y FAFM 2013 (Rendimientos) con un monto autorizado de $120,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100309080 | Reconversión Tecnológica Del Alumbrado Público En Libramiento Norte Y Libramiento Sur. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.4.-101-SE-01-00-04-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 14999997 | 14999997.28 | 14999997.28 | 14999997.28 | 14969687.06 | 14969687.06 | 14969687.06 | 99.7979 | 0 | Luminaria | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $30,310.22 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329051 | Remodelación Del Parque Potinaspak | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 746238 | 746238.72 | 746238.72 | 746238.72 | 746238.72 | 746238.72 | 746238.72 | 100 | 0 | Plaza | 2918 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329072 | Remodelación Del Parque Elmar Seltzer | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 600632 | 600632.1 | 600632.1 | 600632.1 | 600632.1 | 600632.1 | 600632.1 | 100 | 0 | Plaza | 694 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329088 | Remodelación Del Parque El Carmen | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 490939 | 490939.07 | 490939.07 | 490939.07 | 490939.07 | 490939.07 | 490939.07 | 100 | 0 | Plaza | 789 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329117 | Remodelación Del Parque Alianza Popular Laborante | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 439319 | 490939.07 | 439319.34 | 439319.34 | 439319.34 | 439319.34 | 439319.34 | 89.4855 | 0 | Plaza | 960 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. El monto autorizado de este proyecto es $439,319.34 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado. - Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329224 | Consrucción Del Parque Chiapas Solidario | 2.2.1.-101-SE-09-01-04-022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 1419357 | 1419357.81 | 1419357.81 | 1419357.81 | 1419357.81 | 1419357.81 | 1419357.81 | 100 | 0 | Plaza | 4130 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329241 | Remodelación Del Parque Buena Vista | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 245112 | 245112.13 | 245112.13 | 245112.13 | 245112.13 | 245112.13 | 245112.13 | 100 | 0 | Plaza | 338 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329256 | Remodelación Del Parque El Ciprés. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 210648 | 210648.85 | 210648.85 | 210648.85 | 210648.85 | 210648.85 | 210648.85 | 100 | 0 | Plaza | 410 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329669 | Barreras De Piedra Acomodada En Curvas A Nivel De Terrenos De Uso Agricola, Comitan De Dominguez | TF0100019040010 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 260000 | 260000 | 86.6667 | 0 | Hectárea | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $40,000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200335087 | Adquisicion De Un Terreno | MZ-FIV-2014-004 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2014 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Lote | 1580 | 100 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336482 | Remodelación Del Parque La Esperanza. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 354714 | 354714.24 | 354714.24 | 354714.24 | 354714.24 | 354714.24 | 354714.24 | 100 | 0 | Plaza | 848 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336503 | Remodelación Del Parque El Jobo. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 520126 | 520126.66 | 520126.66 | 520126.66 | 520126.66 | 520126.66 | 520126.66 | 100 | 0 | Plaza | 1754 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336521 | Remodelación Del Parque Loma Bonita Terán. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 218856 | 218856.39 | 218856.39 | 218856.39 | 218856.39 | 218856.39 | 218856.39 | 100 | 0 | Plaza | 435 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336543 | Remodelación Del Parque Montecristo Terán. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-028 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 340344 | 340344.85 | 340344.85 | 340344.85 | 340344.85 | 340344.85 | 340344.85 | 100 | 0 | Plaza | 320 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336570 | Remodelación Del Parque Atenas I. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-030 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 142343 | 142343.99 | 142343.99 | 142343.99 | 142343.99 | 142343.99 | 142343.99 | 100 | 0 | Plaza | 1453 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336582 | Remodelación Del Parque El Rosario. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-031 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 143622 | 143622.85 | 143622.85 | 143622.85 | 143622.85 | 143622.85 | 143622.85 | 100 | 0 | Plaza | 5424 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336590 | Remodelación Del Parque Los Tamarindos. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-032 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 199324 | 199324.85 | 199324.85 | 199324.85 | 199324.85 | 199324.85 | 199324.85 | 100 | 0 | Plaza | 2055 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336596 | Remodelación Del Parque Canteras. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-033 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 173461 | 173461.45 | 173461.45 | 173461.45 | 173461.45 | 173461.45 | 173461.45 | 100 | 0 | Plaza | 849 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336608 | Remodelación Del Parque Ladera De La Loma. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-034 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 258280 | 258280.66 | 258280.66 | 258280.66 | 258280.66 | 258280.66 | 258280.66 | 100 | 0 | Plaza | 2918 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336620 | Remodelación Del Parque Unidad Deportiva Patria Nueva. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-035 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 189271 | 189271.41 | 189271.41 | 189271.41 | 189271.41 | 189271.41 | 189271.41 | 100 | 0 | Plaza | 14742 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336630 | Construcción Del Parque Rivera Guadalupe. | 2.2.1.-101-SE-09-01-04-036 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 229040 | 229040.74 | 229040.74 | 229040.74 | 229040.74 | 229040.74 | 229040.74 | 100 | 0 | Plaza | 680 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336639 | Remodelación Del Parque Romeo Rincón. | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-037 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 420316 | 420316.28 | 420316.28 | 420316.28 | 420316.28 | 420316.28 | 420316.28 | 100 | 0 | Plaza | 1672 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336649 | Construcción Del Parque San Cayetano. | 2.2.1.-101-SE-09-01-04-038 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 304404 | 304404.11 | 304404.11 | 304404.11 | 304404.11 | 304404.11 | 304404.11 | 100 | 0 | Plaza | 1020 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado.
CHP14140200343649 | Mantenimiento De Biblioteca Publica, Villahermosa Yaluma | SE0702019040015 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Villahermosa Yalumá | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 334991 | 334991 | 334991 | 334991 | 334991 | 332787.19 | 332787.19 | 99.3421 | 0 | Obra | 2368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $2,203.81 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200345648 | Sistemas De Cámaras De Videovigilancia, (2014) | 098SE1804040096200FA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 7439955.68 | 7439955.68 | 7439955.68 | 7439955.68 | 7439955.65 | 7439955.65 | 7439955.65 | 100 | 0 | Lote | 320421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAFM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354351 | Pago De Capital E Intereses Banobras | 01 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 581679.56 | 581679.56 | 581679.56 | 581679.56 | 507668.29 | 507668.29 | 507668.29 | 87.2763 | 0 | Accidente | 46000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354390 | Contratación De Personal De Limpia Para La Preservación Ecologica Del Medio Ambiente | 05 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2065859.11 | 2065859.11 | 2065859.11 | 2065859.11 | 2028007.97 | 2028007.97 | 2028007.97 | 98.1678 | 0 | Persona | 46000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354414 | Contratación De Personal Para Bibliotecas | 06 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 495089.49 | 495089.49 | 495089.49 | 495089.49 | 484912.95 | 484912.95 | 484912.95 | 97.9445 | 0 | Persona | 35000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354424 | Contratación De Personal De Salud | 007 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 706323.86 | 706323.86 | 706323.86 | 706323.86 | 706323.86 | 611383.02 | 611383.02 | 86.5585 | 0 | Persona | 46000 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO CON ECONOMIAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354436 | Contratación De Personal Para El Programa De Abatizacion Temporal | 008 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 575280 | 575280 | 575280 | 575280 | 575280 | 444140.5 | 444140.5 | 77.2042 | 0 | Persona | 46000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354446 | Gastos De Operación Para La Elaboracion Y Seguimiento De Proyecto Productivo | 009 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1106685.46 | 1106685.46 | 1106685.46 | 1106685.46 | 982952.96 | 982952.96 | 982952.96 | 88.8195 | 0 | Proyecto | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354594 | Contratación De Personal Para Protección Civil | 012 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 974038.92 | 974038.92 | 974038.92 | 974038.92 | 952258.07 | 952258.07 | 952258.07 | 97.7639 | 0 | Persona | 46000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354619 | Suministro Y Colocación De Alumbrado Publico | 013 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 255651.34 | 255651.34 | 255651.34 | 255651.34 | 255651.34 | 255651.34 | 255651.34 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354714 | Suministro Y Colocacion De Alumbrado Publico( C. Central Pte Entre Av. Fco. Sarabia Y Panteon Municipal) | 014 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 472216.86 | 472216.86 | 472216.86 | 472216.86 | 472216.86 | 472216.86 | 472216.86 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354729 | Mantenimiento De Radios | 017 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 55758.3 | 55758.3 | 55758.3 | 55758.3 | 55758.3 | 55758.3 | 55758.3 | 100 | 0 | RADIO | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354733 | Apoyo Al Fomento Pecuario De La Localidad Ejido Piedras Blancas | 018 | Chiapas | Mapastepec | Piedras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Cabeza | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354736 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 019 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 373888.72 | 373888.72 | 373888.72 | 373888.72 | 340805.25 | 340805.25 | 340805.25 | 91.1515 | 0 | Proyecto | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354742 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 020 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 178390.8 | 178390.8 | 178390.8 | 178390.8 | 174368 | 174368 | 174368 | 97.745 | 0 | POLICIA | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354745 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Municipal | 021 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 7901267.71 | 7901267.71 | 7901267.71 | 7901267.71 | 7049343.36 | 7049343.36 | 7049343.36 | 89.2179 | 0 | POLICIAS | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354747 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 022 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 60428.75 | 60428.75 | 60428.75 | 60428.75 | 25628.75 | 25628.75 | 25628.75 | 42.4115 | 0 | Proyecto | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354750 | Evaluaciones De Los Distintos Programas O Acciones | 023 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 427833.57 | 427833.57 | 427833.57 | 427833.57 | 416176.77 | 416176.77 | 416176.77 | 97.2754 | 0 | Proyecto | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368023 | Remodelación Del Parque San Fernando. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Fernando). | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-041 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 226666 | 226666.32 | 226666.32 | 226666.32 | 226666.32 | 226666.32 | 226666.32 | 100 | 0 | Plaza | 618 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368025 | Remodelación Del Parque Patricia. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Francisco I. Madero). | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-042 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 269862 | 269862.3 | 269862.3 | 269862.3 | 269862.3 | 269862.3 | 269862.3 | 100 | 0 | Plaza | 5899 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368028 | Remodelación Del Parque Adonahí. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Adonahí). | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-043 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 1098670 | 1098670 | 1098670 | 1098670 | 1098670 | 1098670 | 1098670 | 100 | 0 | Plaza | 1540 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368035 | Remodelación Del Parque San Pedro Progresivo. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Pedro Progresivo). | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-046 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 328977 | 328977.95 | 328977.95 | 328977.95 | 328977.95 | 328977.95 | 328977.95 | 100 | 0 | Plaza | 1453 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368038 | Remodelación Del Parque Jardines De Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Jardines De Tuxtla). | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-047 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 114728 | 114728.23 | 114728.23 | 114728.23 | 114728.23 | 114728.23 | 114728.23 | 100 | 0 | Plaza | 1200 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370486 | Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 51359 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370532 | Conformacion De Bordo-Camino Cuarta Sur (Prolongacion Camino Acceso A La Colonia Altamira) En Tramos Dispersos Y Desazolves De Drenes | - | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 197729.22 | 197729.22 | 197729.22 | 56.4941 | 0 | Obra | 913 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: obra refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370611 | Adquisicion De Radios Para La Unidad Municipal De Proteccion Civil | - | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 146403.09 | 146403.09 | 146403.09 | 146403.09 | 146403.09 | 146403.09 | 146403.09 | 100 | 0 | Lote | 51359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra al 100% ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370698 | Adquisicion De Uniformes Para Elementos De Proteccion Civil Municipal | - | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 95955.2 | 95955.2 | 95955.2 | 95955.2 | 95955.2 | 95955.2 | 95955.2 | 100 | 0 | Lote | 51359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra 100% ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370720 | Equipamiento De La Unidad Municipal De Proteccion Civil | - | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 550825.22 | 550825.22 | 550825.22 | 550825.22 | 550825.22 | 550825.22 | 550825.22 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra quedo ejecutada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370945 | Desazolve De 800 Ml De Canal Pluvial En Arroyo Nihuanucum (Colonia Popular) | RD0202019040004 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 81193.24 | 81193.24 | 81.1932 | 0 | Metro Lineal | 4588 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $18,806.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371010 | Desazolve De 400 Ml De Canal Pluvial (Fraccionamiento Los Laureles) | RD0202019040005 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 44575.4 | 44575.4 | 89.1508 | 0 | Metro Lineal | 2902 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $5,424.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371024 | Rehabilitacion De Canal Pluvial Con Rejilla Electroforjadas En Camino Viejo (Barrio El Cedro) | RD0202019040006 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 634301.08 | 634301.08 | 634301.08 | 634301.08 | 634301.08 | 510356.87 | 510356.87 | 80.4597 | 0 | Metro Lineal | 2902 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $123,944.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373082 | Rehabilitacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hiraulico (Calles Y Avenidas Varias), Comitan De Dominguez | SE0401019040009 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1427725.83 | 1427725.83 | 95.1817 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 141013 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $72,274.17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373136 | Rehabilitacion De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfaltica (Calles Varias), Comitan De Dominguez | SE0401019040012 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1482145.11 | 1482145.11 | 98.8097 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 141013 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $17,854.89 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373219 | Rehabilitacion De Calles Con Mezcla Asfaltica, Barrio Nuevo Belen | SE0704019040014 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 495164.2 | 495164.2 | 99.0328 | 0 | Metro Lineal | 1215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $4,835.80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373251 | Rehabilitacion De Las Instalaciones Del Panteon Municipal, Barrio Calzada Del Panteon | SE0602019040018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1939279.91 | 1939279.91 | 1939279.91 | 1939279.91 | 1939279.91 | 1939279.91 | 1939279.91 | 100 | 0 | Obra | 141013 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373276 | Construccion De Muro De Contencion Para Proteger Las Instalaciones Del Dif Municipal, Barrio Calzada Del Panteon | SE0601019040016 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 372393.35 | 372393.35 | 372393.35 | 372393.35 | 372393.35 | 372393.35 | 372393.35 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373326 | Construccion De Techado En Area De Canasteras En Central De Abastos 28 De Agosto, Comitan De Dominguez | SE0601019040017 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12558.97 | 12558.97 | 12558.97 | 12558.97 | 12558.97 | 12558.97 | 12558.97 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374987 | Adquisicion De Camioneta Pick-Up Marca Ford Ranger Equipada Con Torreta, Radio, Gts Y Rotulada Para Proteccion Civil | RD0203019040019 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 100 | 0 | Vehículo | 156143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376434 | Subsidio A Sapam Por La Cloracion De Agua | 71 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | 364393.86 | 364393.86 | 99.7246 | 0 | KGS | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377048 | Gastos De Operación Para La Gerencia De Cuencas Del Rio San Nicolas | 72 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 517684.53 | 517684.53 | 517684.53 | 517684.53 | 504488.98 | 504488.98 | 504488.98 | 97.451 | 0 | Proyecto | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377105 | Gastos De Operacion Para La Elaboracioon Y Seguimiento De Obras Y Proyectos Del Ramo 33 | 73 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1795895.34 | 1795895.34 | 1795895.34 | 1795895.34 | 1709730.6 | 1709730.6 | 1709730.6 | 95.2021 | 0 | Proyecto | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377285 | Dragado De Causes De Rios (Varias Localidades) | 74 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 179570.8 | 179570.8 | 179570.8 | 179570.8 | 179570.8 | 179570.8 | 179570.8 | 100 | 0 | Proyecto | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377444 | Mantenimiento De Vehiculos De Protección Civil | 75 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 189500.47 | 189500.47 | 189500.47 | 189500.47 | 182757.17 | 182757.17 | 182757.17 | 96.4415 | 0 | MANTENIMIENTO | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378188 | Adquisición De Uniformes Para Proteccion Civil | 77 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 107276.8 | 107276.8 | 107276.8 | 107276.8 | 107276.8 | 107276.8 | 107276.8 | 100 | 0 | Lote | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378225 | Adquisición De Un Vehiculo Pick-Up Equipado | 78 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 522005.35 | 522005.35 | 522005.35 | 522005.35 | 522005.35 | 522005.35 | 522005.35 | 100 | 0 | Vehículo | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378277 | Mantenimiento De Radios Movil Y Base Para Protección Civil | 79 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 96274.2 | 96274.2 | 96274.2 | 96274.2 | 96274.2 | 96274.2 | 96274.2 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378307 | Adquisición De Combustible Para Vehiculos De Protección Civil | 80 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 179567.42 | 179567.42 | 179567.42 | 99.7597 | 0 | Litro | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378533 | Adquisición De Radios Movil Y Base Para Proteccion Civil | 81 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 24760.78 | 24760.78 | 24760.78 | 24760.78 | 24760.78 | 24760.78 | 24760.78 | 100 | 0 | RADIOS | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379193 | Construccion De Espacio Deportivo Al Aire Libre, Loc.: Cabecera Municipal | MZ-FIV-2014-09 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 65540 | 65540 | 65540 | 65540 | 64258.74 | 64258.74 | 64258.74 | 98.0451 | 0 | Proyecto | 7200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE A UN 98.05% CON UN AHORRON PRESUPUESTAL DE $1,281.26. / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 98.05% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379208 | Adquisicion De Un Vehiculo Para La Unidad De Proteccion Civil, Loc.: Cabecera Municipal | MZ-FIV-2014-010 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 237357.29 | 237357.29 | 237357.29 | 237357.29 | 237357.28 | 237357.28 | 237357.28 | 100 | 0 | Proyecto | 7200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.01 / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON UN AHORRO PREUPUESTAL DE $ 0.01 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379829 | Pago De Adeudo Energia Electrica | 82 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3032411 | 3032411 | 3032411 | 3032411 | 3032411 | 3032411 | 3032411 | 100 | 0 | Acción | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385391 | Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra | FAFM-01 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Urbanización | Terminado | 2014 | 356664 | 356665 | 356665 | 356665 | 356665 | 356665 | 356665 | 100 | 0 | Obra | 6888 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390452 | Desazolve De Rios Y Canales De Aguas Pluviales | 94-04-5 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 227369.54 | 227369.54 | 227369.54 | 227369.54 | 227368.21 | 227368.21 | 227368.21 | 99.9994 | 0 | Metro Cuadrado | 16240 | 0 | 100 | Financiera: CON AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 1.33 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390787 | Establecimiento De Un Modulo De Lombricomposta | TF011060426111 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 79999.33 | 79999.33 | 99.9992 | 0 | Hectárea | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra concluida / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391456 | Mantenimiento De Alumbrado Publico, Comitan De Dominguez | SE0100019040020 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 553811.36 | 553811.36 | 553811.36 | 553811.36 | 553811.36 | 527734.8 | 527734.8 | 95.2914 | 0 | Equipo | 121263 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $26,076.56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391762 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva | 99-04-26 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Deporte | Terminado | 2014 | 696958.13 | 696958.13 | 696958.13 | 696958.13 | 696958.13 | 696958.13 | 696958.13 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393710 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Consistente En Adquisicion De Radios Portatiles. Moviles Y Bases Para Seguridad Publica) | PP-05-05-III-033-042-330413 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 180650.27 | 180650.27 | 180650.27 | 180650.27 | 180650.27 | 180650.27 | 180650.27 | 100 | 0 | Proyecto | 7422 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394531 | Agua Limpia Para Todos | SC02106046140 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 74720 | 74720 | 74720 | 74720 | 74720 | 74720 | 74720 | 100 | 0 | KILOGRAMO | 15335 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394586 | Campaña Contra El Dengue Y Paludismo | SO0210604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 125280 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 100 | 0 | Acción | 15335 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394631 | Promocion Y Difucion De La Cultura A Travez De La Marimba | SS0110604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 605880 | 605880 | 605880 | 605880 | 605880 | 605880 | 605880 | 100 | 0 | Acción | 61341 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394908 | Pago De Adeudo A Comision Federal De Electricidad De Ejercicios Anteriores | OF0110604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3397140 | 3397140 | 3397140 | 3397140 | 3397140 | 3397140 | 3397140 | 100 | 0 | PAGO | 15335 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394943 | Adquisicion De Refacciones Para El Mantenimiento De Las Unidades De Proteccion Civil | AE0110604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 163528.2 | 163528.2 | 96.1931 | 0 | Servicio | 65290 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394966 | Adquisicion De Combustible Para Las Unidades De Proteccion Civil | AE0110604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 589289.4 | 589289.4 | 589289.4 | 589289.4 | 589289.4 | 589239.4 | 589239.4 | 99.9915 | 0 | Litro | 65290 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394989 | Equipamiento De La Unidad De Proteccion Civil | IRRD0210604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 458986 | 458986 | 458986 | 458986 | 458986 | 458896 | 458896 | 99.9804 | 0 | Pieza | 19 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395061 | Fortalecimiento Al Servicio De Limpia | R50710604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2777145.84 | 2777145.84 | 2777145.84 | 2777145.84 | 2777145.84 | 2736966.93 | 2736966.93 | 98.5532 | 0 | Informe | 61341 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra conlcuida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395759 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | SE1310604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 222419.21 | 222419.21 | 222419.21 | 222419.21 | 222419.21 | 222419.21 | 222419.21 | 100 | 0 | Luminaria | 61341 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396435 | Equipamiento A La Umpc | 105-04-06 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 131389.72 | 131500 | 131389.72 | 131389.72 | 131389.72 | 131389.72 | 131389.72 | 99.9161 | 0 | Equipo | 14089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396910 | Apoyo A Productores Horticolas De Belisario | TF0110604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Hectárea | 29 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: esta obra se termino al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397147 | Belleza Integral Certificada | SS0210604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 100 | 0 | Curso | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada al 100% / Registro: Esta obra se termino al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397235 | Sastreria Y Alta Costura Certificada | SS0210604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 162600 | 162600 | 98.5455 | 0 | Curso | 40 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397260 | Remodelación Del Parque Los Laureles. Tuxtla Gutiérrez, (Fraccionamiento Los Laureles). | 2.2.1.-101-SE-09-02-04-050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 1212992 | 1212992.45 | 1212992.45 | 1212992.45 | 1212992.45 | 1212992.45 | 1212992.45 | 100 | 0 | Plaza | 989 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397300 | Remodelación Del Parque Capulines Ii. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Capulines Ii). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-061 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 100 | 0 | Plaza | 786 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397343 | Remodelación Del Parque Capulines Iii. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Capulines Iii). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-062 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 85080 | 85080 | 85080 | 85080 | 85080 | 85080 | 85080 | 100 | 0 | Plaza | 800 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397409 | Curso De Computacion Avanzada | SS0210604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 100 | 0 | Curso | 38 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 10% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397416 | Remodelación Del Parque Altos Del Norte. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Altos Del Norte). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-064 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 998995 | 998995.05 | 998995.05 | 998995.05 | 998995.05 | 998995.05 | 998995.05 | 100 | 0 | Plaza | 245 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397441 | Remodelación Del Parque Diana Laura. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-065 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 212950 | 212950.07 | 212950.07 | 212950.07 | 212950.07 | 212950.07 | 212950.07 | 100 | 0 | Plaza | 700 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397486 | Curso De Computacion Basica | SS0210604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 100 | 0 | Curso | 36 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397495 | Remodelación Del Parque San José Chapultepc 2ª. Sección. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento San José Chapultepec 2ª. Sección). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-066 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 151657 | 151657.98 | 151657.98 | 151657.98 | 151657.98 | 151657.98 | 151657.98 | 100 | 0 | Plaza | 500 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397552 | Remodelación Del Parque Las Águilas. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Águilas). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-067 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 863930 | 863930.43 | 863930.43 | 863930.43 | 863930.43 | 863930.43 | 863930.43 | 100 | 0 | Plaza | 5478 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397597 | Prevencion De La Violencia Familiar Y Aerobics | TB0310604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 137600 | 137600 | 137600 | 137600 | 137600 | 137600 | 137600 | 100 | 0 | Taller | 90 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397682 | Promocion A La Equidad De Genero Y Pintura | SS0310604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100 | 0 | Taller | 75 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397809 | Curso De Ingles | SS0210604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUINICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100 | 0 | Curso | 60 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397890 | Comite Comunitario | SS0110604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 67400 | 67400 | 67400 | 67400 | 67400 | 67400 | 67400 | 100 | 0 | Comité | 16 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398039 | Curso De Cocina Saludable Certificada | SS0210604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 189500 | 189500 | 189500 | 189500 | 187700 | 187700 | 187700 | 99.0501 | 0 | Curso | 30 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada al 100% / Física: Obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398252 | Estimulo A Promotores Comunitarios | SS0210604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 100 | 0 | ESTIMULO | 3 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada AL 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398310 | Comites De Contraloria Social | SS0110604 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 67400 | 57200 | 57200 | 57200 | 57200 | 57200 | 57200 | 100 | 0 | Evento | 31 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 10% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300399157 | Adquisicion De Una Unidad Ford Pick Up 2014 Equipada | 83-04-5 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 100 | 0 | Vehículo | 18473 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400152 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 99-04-6 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA ECONOMIA DE $270,000.00 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400188 | Remodelación Del Parque Misol Há. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Misol Há). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-058 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 209411 | 209411.47 | 209411.47 | 209411.47 | 209411.47 | 209411.47 | 209411.47 | 100 | 0 | Plaza | 160 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300401392 | Construcción De Cancha Deportiva. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Chiapas Solidario). | 2.4.1.-101-07SE-05-01-04-068 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 2064960 | 2064960.35 | 2064960.35 | 2064960.35 | 2064960.35 | 2064960.35 | 2064960.35 | 100 | 0 | Cancha Deportiva | 4130 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412229 | Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque. | 2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9986000 | 9986000 | 9986000 | 9986000 | 7873229 | 7873229 | 7873229 | 78.8427 | 0 | Plaza | 6800 | 0 | 85 | Financiera: Mezcla de Recursos FAFM 2013 (Economías) y Contingencias Económicas 2014. Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Mezcla de Recursos: se autorizo de FAFM 2013 (Economías) la cantidad de $3,000,000.00 de los cuales a este informe se pago la cantidad de $887,229.27; se autorizo de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de $6,986,000.00 de los cuales a este informe se pago la cantidad de $6,986,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412249 | Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3994000 | 3994000 | 3994000 | 3994000 | 3298219 | 3298219 | 3298219 | 82.5793 | 0 | Unidad Deportiva | 553374 | 0 | 90 | Financiera: Mezcla de Recursos FAFM 2013 (Economías) y Contingencias Económicas 2014. Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Mezcla de Recursos: se autorizo de FAFM 2013 (Economías) la cantidad de $1,000,000.00 de los cuales a este informe se pago la cantidad de $304,219.24; se autorizo de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de $2,994,000.00 de los cuales a este informe se pago la cantidad de $2,994,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412307 | Remodelación De Oficinas Administrativas Del Palacio Municipal (1er Piso Lado Oriente). Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-06-02-04-103 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 72928 | 72928.96 | 72928.96 | 72928.96 | 72928.96 | 72928.96 | 72928.96 | 100 | 0 | Obra | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento es FAFM 2014 (Rendimientos). / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413226 | Rehabilitacion De Calle Con Concreto Hidraulico 4ta Poniente Sur Entre Primera Y Segunda Sur Poniente | 58049 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Urbanización | Terminado | 2014 | 83559.64 | 83559.64 | 83559.64 | 83559.64 | 83559.64 | 83559.64 | 83559.64 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: - / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416112 | Compra De Un Vehiculo Ford Pick Up Modelo 2014 Equipada | 99-04-1 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 389923.84 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416197 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control Y Confianza | 99-04-8 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Seguridad | Terminado | 2014 | 365136.2 | 365136.2 | 365136.2 | 365136.2 | 364193.69 | 364193.69 | 364193.69 | 99.7419 | 0 | POLICIA | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE$ 942.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416242 | Pago De Energia Electrica Del Alumbrado Publico | 99-04-9 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3572532 | 3572532 | 3572532 | 3572532 | 3547555 | 3547555 | 3547555 | 99.3009 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE $24,977.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417745 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas | 99-04-27 | Chiapas | La Trinitaria | San Francisco Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417753 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas | 99-04-28 | Chiapas | La Trinitaria | El Porvenir Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 570900 | 570900 | 570900 | 570900 | 570900 | 570900 | 570900 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417762 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas | 99-04-29 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417807 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas (Rancheria El Suspiro) | 99-04-30 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417819 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas | 99-04-31 | Chiapas | La Trinitaria | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417832 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas | 99-04-32 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417868 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas (Rancheria Toma De Zacatecas) | 99-04-33 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417893 | Compra De Un Vehiculo Pipa De 10,000 Lts. Equipada | 99-04-34 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418181 | Captacion De Agua Pluvial | 99-04-44 | Chiapas | La Trinitaria | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 40770 | 40770 | 40770 | 40770 | 40770 | 40770 | 40770 | 100 | 0 | Tinaco | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418204 | Captacion Pluvial | 99-04-45 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 21140 | 21140 | 21140 | 21140 | 21140 | 21140 | 21140 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra fue terminada al 100% / Física: la obra fue terminada al 100 / Registro: la obra fue terminada al 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418226 | Captacion Pluvial | 99-04-46 | Chiapas | La Trinitaria | Monte Verde | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 100 | 0 | Tinaco | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418246 | Captacion Pluvial | 99-04-47 | Chiapas | La Trinitaria | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 172140 | 172140 | 172140 | 172140 | 172140 | 172140 | 172140 | 100 | 0 | Tinaco | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418601 | Captacion Pluvial | 99-04-48 | Chiapas | La Trinitaria | Palo Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 27180 | 27180 | 27180 | 27180 | 27180 | 27180 | 27180 | 100 | 0 | Tinaco | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINAD AAL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINAD AAL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINAD AAL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418624 | Captacion Pluvial | 99-04-49 | Chiapas | La Trinitaria | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 86070 | 86070 | 86070 | 86070 | 86070 | 86070 | 86070 | 100 | 0 | Tinaco | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418642 | Captacion Pluvial (Santa Julia La Victoria) | 99-04-50 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 48320 | 48320 | 48320 | 48320 | 48320 | 48320 | 48320 | 100 | 0 | Tinaco | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418678 | Captacion Pluvial (El Suspiro) | 99-04-51 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 100 | 0 | Tinaco | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418720 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas | 99-04-52 | Chiapas | La Trinitaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 254100 | 254100 | 254100 | 254100 | 254100 | 254100 | 254100 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418789 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas (Ejido El Porvenir Agrarista) | 99-04-56 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 424800 | 424800 | 424800 | 424800 | 424800 | 424800 | 424800 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418818 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas | 99-04-57 | Chiapas | La Trinitaria | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 427900 | 427900 | 427900 | 427900 | 427900 | 427900 | 427900 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418888 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas | 99-04-58 | Chiapas | La Trinitaria | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419047 | Dotacion De Mobiliario A La Escuela Primaria Union Y Progreso Clave: 07dpr03382 | 99-04-62 | Chiapas | La Trinitaria | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Educación | Terminado | 2014 | 39999.58 | 465200 | 465200 | 465200 | 465200 | 465200 | 465200 | 100 | 0 | Mobiliario | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419072 | Fomento Al Cultivo De Hortalizas | 99-04-63 | Chiapas | La Trinitaria | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419103 | Fomento A La Produccion De Hortalizas | 99-04-64 | Chiapas | La Trinitaria | Tzicumaltic | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBNRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBNRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBNRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427508 | Adquisicion De Vehiculo Para La Unidad Municipal De Proteccion Civil | 105-04-018 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 274300 | 275000 | 274300 | 274300 | 274300 | 274300 | 274300 | 99.7455 | 0 | Vehículo | 14089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427536 | Equipamiento A Vehiculo (Accesorios) De La Unidad Municipal De Proteccion Civil | 105-04-020 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2014 | 115623.84 | 116000 | 115623.84 | 115623.84 | 115623.84 | 115623.84 | 115623.84 | 99.6757 | 0 | Equipo | 14089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427574 | Campo Deportivo Pijijiapan (2da Etapa) | FAFM-SEDATU-0001-2014 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5415 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427605 | Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario | 069-04-0055 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1559010 | 1559010 | 1559010 | 1559010 | 1559010 | 1559010 | 1559010 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432483 | Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Protección Civil Municipal | 089RD0203040025651FA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 2485426.16 | 2485426.16 | 2485426.16 | 2485426.16 | 2485426.16 | 2485426.16 | 2485426.16 | 100 | 0 | Pieza | 320451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAFM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432595 | Adquisicion De Sistema De Video Vigilancia (Camaras) Para El Centro Regional De Proteccion Civil Y Bomberos | 089RD0203040035651FA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 176726 | 176726 | 176726 | 176726 | 176726 | 176726 | 176726 | 100 | 0 | Lote | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAFM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432713 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina Proteccion Civil Municipal | 089RD0203040045191FA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 239136.69 | 239136.69 | 239136.69 | 239136.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAFM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432858 | Demolicion De Puente Vehicular, 11a. Calle Oriente, Prolongacion Y Rio Texcuyuapan | 089RD0202040056141FA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 79828.08 | 79828.08 | 79828.08 | 79828.08 | 79828.08 | 79828.08 | 79828.08 | 100 | 0 | Obra | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAFM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433002 | Señalizacion Vertical De Los Cruceros Vehiculares De La Avenida Central Norte | 089SE0801040066141FA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2843336.32 | 2843336.32 | 2843336.32 | 2843336.32 | 2274772.76 | 2274772.76 | 2274772.76 | 80.0036 | 0 | Pieza | 320451 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAFM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434469 | Señalizacion Vertical De Los Cruceros Vehiculares Proximos Al Cruce De Centrales | 089SE0801040076141FA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2843266.72 | 2843266.72 | 2843266.72 | 2843266.72 | 2274539.25 | 2274539.25 | 2274539.25 | 79.9974 | 0 | Pieza | 320451 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAFM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437376 | Desazolve De Arroyos | 0061 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 100 | 0 | Obra | 14212 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE EJCUTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437769 | Taller De Orientacion Vocacional | 069 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 151340 | 151340 | 151340 | 151340 | 151340 | 151340 | 151340 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE EJEUCTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437919 | Taller De Cancer De Mama | 070 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 244475 | 244475 | 244475 | 244475 | 244475 | 244475 | 244475 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438885 | Construccion De Casa Para Personas Con Discapacidades Diferentes En Cab. Mpal. Teopisca, Chiapas | - | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 492923.75 | 492923.75 | 492923.75 | 492923.75 | 492923.75 | 492923.75 | 492923.75 | 100 | 0 | Obra | 471 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441188 | Equipamiento Del Aula De Carpinteria, Usos Multiples Y Administracion En El Centro De Desarrollo Comunitario San Sebastian | RM3520045 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 330794.9 | 330794.9 | 330794.9 | 330794.9 | 330794.9 | 329251.99 | 329251.99 | 99.5336 | 0 | Equipo | 112 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443263 | Ampliacion De Domo En Escuela Primaria 24 De Febrero Cve 07dpb0293t | 093-04-021 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 83998 | 83998 | 83998 | 83998 | 83998 | 83998 | 83998 | 100 | 0 | Obra | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446051 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Muro De Contension Y Plaza Civica | FAFM-03 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Educación | Terminado | 2014 | 86508 | 88508 | 88508 | 88508 | 88508 | 88508 | 88508 | 100 | 0 | Obra | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446083 | Construccion De Baños Para Ña Esc. Primaria Nicolas Bravo | FAFM-04 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Educación | Terminado | 2014 | 66116 | 66116 | 66116 | 66116 | 66116 | 66116 | 66116 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446106 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | FAFM-05 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 50489 | 50489 | 50489 | 50489 | 50489 | 50489 | 50489 | 100 | 0 | Sistema | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446129 | Construccion De Tres Anexos | FAFM-06 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 260000 | 260000 | 260000 | 256772 | 256772 | 256772 | 256772 | 98.7585 | 0 | Obra | 6387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446151 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Edificios Y Espacios Publicos | FAFM-07 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 405399 | 405399 | 405399 | 405399 | 405399 | 405399 | 405399 | 100 | 0 | Obra | 6387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448540 | Adquisicion De Una Unidad Tipo Pipa | 7-04-4 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 228812.34 | 228812.34 | 228812.34 | 228812.34 | 228812.34 | 228812.34 | 228812.34 | 100 | 0 | Vehículo | 8729 | 0 | 100 | Financiera: LA ADQUISICIÓN FUE FINIQUITADA / Física: BENEFICIANDO A 8729 HABITANTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449575 | Evaluaciones De Control De Confianza A 11 Policias Municipales | 7-04-8 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 71610 | 71610 | 71610 | 71610 | 71549.94 | 71549.94 | 71549.94 | 99.9161 | 0 | Acción | 8979 | 0 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADO Y DEJA UN AHORRO FINANCIERO DE $60.06 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449755 | Evaluacion De Los Distintos Programas Y Acciones | 7-04-9 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Informe | 8979 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 11 PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450429 | Ejecucion Del Proyecto Para El Fortalecimiento Del H. Ayuntamiento Municipal | SU04012035 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1945620.41 | 1945620.41 | 1945620.41 | 1945620.41 | 1945620.41 | 1934764.4 | 1934764.4 | 99.442 | 0 | Proyecto | 11 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455417 | Pago De Elaboracion De Estudio Y Proyectos, Loc.: Cabecera Municipal | MZ-FIV-2014-012 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11856.22 | 11856.22 | 11856.22 | 11856.22 | 11856.22 | 11856.22 | 11856.22 | 100 | 0 | Proyecto | 7200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455532 | Construccion De Parque Recreativo Komitl-Tlan (Colonia Popular Comitan) | SE0915019040021 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Plaza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455674 | Rehabilitacion De Rastro Municipal, Comitan De Domiguez | SE0650019040023 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13185 | 13185 | 13185 | 13185 | 13185 | 13185 | 13185 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455723 | Construccion De Parque Recreativo Xxv (Barrio El Xv) | SE0915019040024 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1005497.77 | 1005497.77 | 1005497.77 | 1005497.77 | 1005497.77 | 1005497.77 | 1005497.77 | 100 | 0 | Plaza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456240 | Adquisicion De 6 Radios Base Y 4 Radios Portatiles Para El Area De Seguridad Publica Municipal | RM-UG-02-III-33-42-330411 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 125396 | 125396 | 125396 | 125396 | 125396 | 125396 | 125396 | 100 | 0 | RADIO | 7422 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500499736 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humana Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Municipal | 122-04-5 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 99960 | 99960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500499839 | Contrataciones De Jornales (Para Trabajos En Temporada De Invierno) | 122-04-06 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 227345.94 | 227345.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jornal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercida - Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500499885 | Contratación De Jornales (Para Trabajos En Temporada De Incendios) | 122-04-7 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 226410.36 | 226410.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jornal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500499933 | Contratación De Jornales (Para Trabajo En Temporada De Lluvias) | 122-04-8 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 264769.14 | 264769.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jornal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500499981 | Pago De Adeudo A Comición Federal De Electricidad (Cfe),Ejercicio 2012 | 122-04-1 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 437919.7 | 437919.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500029 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 122-04-3 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 149970 | 149970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500080 | Contratación De Jornales (Para Trabajos En La Temporada De Desazolve De Rios Y Arroyos | 122-04-9 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 245121.96 | 245121.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jornal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500120 | Adquisición De Combustible | 122-04-10 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Litro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500139 | Reparación Y Mantenimiento De Vehiculos | 122-04-11 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500163 | Adquisición De Uniformes Para La Umpc | 122-04-13 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipales de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 66050.4 | 66050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500182 | Adquisición De Radios Para La Umpc | 122-04-14 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 117740 | 117740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500280 | Adquisición De Despensas | 122-04-15 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 420043.92 | 420043.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500304 | Adquisición De 500 Bombas Aspersoras | 122-04-18 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500312 | Adquisición De 43 Sementales | 122-04-20 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 129000 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cabeza | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500315 | Adquisición De 2 Motores Fuera De Borda Para Lanchas | 122-04-21 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 107000 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500317 | Adquisición De Redes Para Apoyo A Pescadores | 122-04-22 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 156525.58 | 156525.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pescador | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500323 | Adquisición De Herramientas Para Agricultores | 122-04-24 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 366396.18 | 366396.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500529405 | Adquisicion De Aire Acondicionado Y Mantenimiento Del Centro Regional De Proteccion Civil Municipal | 089AE0102040616200FA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 69824.72 | 69824.72 | 69824.72 | 69824.72 | 69824.72 | 69824.72 | 69824.72 | 100 | 0 | Equipo | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAFM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500529550 | Adquisicion De Equipo De Transporte Para La Unidad Municipal De Proteccion Civil | 089RD0203040596200FA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 584900 | 584900 | 584900 | 584900 | 584900 | 584900 | 584900 | 100 | 0 | Vehículo | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAFM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500529600 | Adquisicion De Herramientas Y Accesorios Para La Unidad Municipal De Proteccion Civil | 089RD0203040656200FA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 513727.68 | 513727.68 | 513727.68 | 513727.68 | 513727.67 | 513727.67 | 513727.67 | 100 | 0 | Pieza | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAFM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.