## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 110 | 44 | 119
| Chiapas | 43 | 12 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP00130200171725 | Reposición De 612 Ml Del Colector Sanitario Con Tubería De 20 Y 40 Cms De Diámetro, Ubicado En Calle Chiapa De Corzo Del Fracc. Las Torres Y Blvd. Las Palmas De La Col. 13 De Julio. | SH/402/2012-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150200528533 | Construccion De Boblioteca Virtual Lic. Leticia Coello De Velasco | XIII0160300 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP07140400423448 | 14601003 .- Escuela Preparatoria Agropecuaria "Juan Sabines Gutiérrez" | 2112073032522A012000E13B031-5828C | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2007 | 1758007 | 1758007 | 1758007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 0 | 0 | Financiera: / Física: POR CONTRATAR / Registro: Terminación de construcción de un dormitorio con capacidad de 60 alumnos y 6 anexos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP08130100122527 | Conalep(Refrendo) | 27300FDA00E13B007 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122586 | Icatech(Refrendo) | 27300FDA00E13B011 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08140400424263 | 14601002.- Universidad Autonoma De Chiapas. | 2112073022532A012000E13D013-5828B | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1075970 | 564768 | 564768 | 511201 | 511201 | 511201 | 511201 | 90.5152 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de construcción de edificio U2-C de 05 E.E. para 2 centros de cómputo y videoconferencia, una coordinación, un control, una área de mantenimiento, un SITE, módulo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100122217 | Telesecundaria No. 1221 Belisario Dominguez Palencia(Refrendo) | 27300FCA00E13B505 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100122482 | Conalep No. 22(Refrendo) | 27300FDA00E13B005 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09140400424478 | 96021 .- Telesecundaria No 1221 Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 2112073032513A012000E13B022-5828C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2009 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 0 | Financiera: POR LIBERAR / Física: / Registro: Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y dirección (volúmenes de excedentes en terracería), terminación de muro de contención y construcción 4 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100077211 | Reposición De 612 Ml Del Colector Sanitario Con Tubería De 20 Y 40 Cms De Diámetro, Ubicado En Calle Chiapa De Corzo Del Fracc. Las Torres Y Blvd. Las Palmas De La Col. 13 De Julio. | SH/402/2012-001 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077212 | Rehabilitación De 100 Ml Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad (Pead) De 24 De Diámetro Exterior Y 20 Diámetro Interior, Ubicado En Brazo Sur Existente Col. Coquelexquitzan. | SH/402/2012-006 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077213 | Reposición De 100 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 45 Cms. (18), Ubicado En Calle Central Norte Esquina Con 5a. Avenida Norte (Barrio San Jacinto). | SH/402/2012-004 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077214 | Reposición De Colector Sanitario Con 120 Ml. De Tubería De P.V.C. Sanitario Serie 25 De 45 Cm. De Diámetro, En Blvd. Ángel Albino Corzo Entre Las C. 12 De Octubre Y Victorico Grajales, Col. Choferes | SH/402/2012-016 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077215 | Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario En Una Longitud De 80 Ml. Con Tubería De Pvc Y Descargas Domiciliarias, Ubicado En Andador 1 Entre Andador Los Cocos Y Calle Laurel, Col. Albania Baja | SH/402/2012-019 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077216 | Reposición De La Red De Drenaje Sanitario De Pvc De 20 Cms. De Diámetro (8 ), Con Una Longitud De 80 Ml, Ubicado En Calle Ciprés Y Avenida Nogal, Col. Albania Alta. | SH/402/2012-008 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077217 | Reposición De Red De Alcantarillado Sanitario Con 150 Ml. De Tub. De P.V.C. Sanitario Serie 25 De 25 Cm. De Diám. En C. Ricardo Flores M. Y Av. Fernando Amilpa Entre Lib. Nte. Col. Infonavit Grijalva. | SH/402/2012-020 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077218 | Reposición De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De P.V.C. Serie-25 De 20cm. De Diámetro, Con Longitud De 134 M.L. Ubicado En C. R. Mendoza Entre Av. Pino Suárez Y Av. A. López Mateos. Col. Juárez | SH/402/2012-012 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077219 | Reposición De Red De Drenaje Sanitario De 25 Centímetros (10 ) De Diámetro, Con Una Longitud De 100 Ml.; Ubicado En 6ª. Av. Norte Entre 13ª. C. Poniente Y Callejón Canteras, Barrio Juy Juy. | SH/402/2012-005 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077220 | Reposición De 120 Ml. De Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10 ) De Diámetro, Ubicado En 7ª. Calle Poniente Entre 16ª. Y 17ª. Avenida Sur, Barrio San Francisco. | SH/402/2012-010 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077221 | Reposición De 150 Metros Lineales Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10 ) De Diámetro, Ubicado En Calle Victorico Grajales Entre Libramiento Sur Y 12ª. Avenida Sur, Col. Burocrática. | SH/402/2012-015 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077222 | Reposición De 150 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros (10 ) De Diámetro, 2 Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias, Ubicado En C. Central Y And. Niza Y Cecati, Col. Potrero Mirador. | SH/402/2012-003 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077223 | Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10 ), Y 20 Descargas Domiciliarias, Ubicado En Libramiento Norte Poniente, Canal 10, (Col. Miravalle). | SH/402/2012-007 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077224 | Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10), Ubicado En Libramiento Sur Oriente, Frente Al Hotel Costa Azul. | SH/402/2012-018 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077225 | Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 61 Cms. (24), Ubicado En 19a. C. Oriente Norte Entre 4a. Av. Norte Oriente Y Calz. Ignacio Zaragoza, Fraccionamiento Santos. | SH/402/2012-009 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077226 | Reposición De 200 Metros Lineales De Red De Alcantarillado Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10), Ubicado En Callejón La Salle, Atrás De Bodega Aurrera, (Col. La Salle). | SH/402/2012-002 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077227 | Reposición De 250 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros De Diámetro (10 ), Ubicado En 3ª. Calle Oriente Entre Libramiento Sur Y Calle Manuel Velazco Suarez, Col. Francisco I Madero. | SH/402/2012-011 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077228 | Reposición De 36 Ml. De Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. Sanitaria Serie 25 De 60 Cm. De Diámetro, Ubicado En Avenida El Palmar Y Callejón La Salle, Col. 15 De Mayo. | SH/402/2012-014 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077229 | Reposición De 70 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10 ) De Diámetro, 1 Pozo De Visita Y Descargas Domiciliarias, Ubicado En Callejón San Isidro, Fraccionamiento San Isidro. | SH/402/2012-017 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077230 | Reposición De 80 Metros Lineales De Red De 3 De Diámetro, Ubicado En Av. Cascada De Agua Azul Entre Pinos Y Pirul, Col. Diana Laura | SH/402/2012-013 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077231 | Reposición De 80 Metros Lineales De Tubería De P.V.C. De 45 Cms. De Diámetro (18 ), De Colector Sanitario Y 150 Ml De Muro De Contención, Ubicado En Margen Derecha Del Rio Sabinal (Caña Hueca) | SH/402/2012-021 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077232 | Gastos De Operación Y Supervisión | SH/402/2012-022 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077233 | Gastos De Supervisión Externa, Ubicado En Diferentes Puntos De Tuxtla Gutiérrez | SH/402/2012-023 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100086864 | 31 Construccion Del Libramiento Ferroviario De Tapachula | RCEELR01B001 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130200142048 | Construccin Del Libramiento Ferroviario De Tapachula | 133561E082000R01B001 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Transportes, Direccin de Movilidad Urbana | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11140200321186 | 1320002- Cecyt No. 37 Santa Elena (Refrendo) | 2112073032523A012000E13B003-5828C | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2393337 | 97691 | 97691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios; pórtico y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100099278 | Acometidas Electricas Domiciliarias Y Comerciales. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SG-01-01-02-001 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099279 | Construcción De Andadores Principales Del Centro De Convivencia Infantil. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SE-08-01-02-008 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099280 | Trabajos Complementarios De La Modernización Del Centro Urbano Que Viva El Centro. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SE-06-01-02-003 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099281 | 4 Cruceros (2a. Oriente Y 4a. Sur, 2a. Oriente Y 5a. Sur, 3a. Oriente Y 4a. Sur). Tuxtla Gutiérrez. | 108-SE-06-01-02-002 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099282 | Reconstrucción De La Línea De Condución De 10 De Diam. De Pvc En 4a. Sur Entre Calle Central Y 1a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SC-03-00-02-006 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099283 | Drenaje Sanitario De La Modernización Del Centro Urbano Que Viva El Centro. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SD-03-01-02-007 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130200168008 | Reconstrucción De La Línea De Conducción De 10¿ De Diámetro De Pvc En 4ª. Sur Entre 4ª. Poniente Y 2ª. Oriente Y 2ª. Poniente Entre 3ª. Sur Y 5ª. Sur. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SC-03-00-02-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130400265373 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Cerro Hueco). | 2.2.1.-101-SE-16-01-02-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | En Ejecución | 2012 | 3703397 | 3703397 | 3703397 | 3703397 | 3479746 | 3479746 | 3479746 | 93.9609 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 100 | 95 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFEF 2012 (Economías). Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013.
CHP13130100090685 | Aportación Estatal De Recursos A Los Acuerdos Y/O Convenios De Coordinación Del Ramo Administrativo 20 | 012221C168000P22C001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130200142193 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109010C01D007106828HS | Chiapas | Venustiano Carranza | Río Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Estatal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140200320946 | 1320024- Colegio De Bachilleres De Chiapas 127 Pavencul (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D193-5828C | Chiapas | Tapachula | Pavencul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1021250 | 638687 | 638687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 anexos (almacén-preparación y reactivos), incluye equipo y mobiliario, administración incluye 9 anexos, y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200324396 | Rehabilitación Y Mantenimiento Preventivo De Subestación Eléctrica Y Equipo De Aire Acondicionado En El Ceaye | 012532A006000E05B013 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 610181.33 | 610181.33 | 610181.33 | 32.9828 | 0 | Lote | 574 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP13140400426849 | 1320026.- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas (Refrendo) | 2112073032522A012000E13B028-5828C | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 448450 | 253886 | 253886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Terminación de construcción de administración Incluye 9 anexos, laboratorio multidisciplinario, Incluye 2 anexos, Incluye equipo y mobiliario; servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323770 | Construcción De Estacionamiento Universitario | 012532A006000E05B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24972050.14 | 24972050.14 | 24972050.14 | 99.8882 | 0 | Metros Cuadrados | 10485 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP14140200323842 | Construcción De Plaza Universitaria Tapachula, En El Campus Iv | 012532A006000E05B002 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4258410.88 | 4258410.88 | 4258410.88 | 85.1682 | 0 | Metros Cuadrados | 3913 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP14140200323996 | Construcción Del Nuevo Acceso Al Campus I Y Librería Del Fondo De Cultura Económica. | 012532A006000E05B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27155082.34 | 27155082.34 | 27155082.34 | 98.7458 | 0 | Metros Cuadrados | 10485 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP14140300383809 | Programa De Reactivacion De Termianles En El Estado De Chiapas | 143561E082000R01B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2454837.49 | 2319857.57 | 2319857.57 | 2255218.27 | 2255218.27 | 784663.44 | 784663.44 | 33.8238 | 0 | Equipamiento-Rehabilitacin | 368647 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: Elste proyecto se refrendo para su ejecuciòn y terminacion en este ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423472 | 146001.-Escuela Preparatoria Agropecuaria Jiquipilas | 2112073032522A012000E13B030-5828C | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5420754 | 3794528 | 3794528 | 1931693 | 1931693 | 1931693 | 1931693 | 50.9073 | 0 | Metros Cuadrados | 695 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación de construcción de un dormitorio con capacidad de 60 alumnos y 6 anexos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425145 | Centro De Educacion Basica Del Estado | 2112073022511A012000E13B107-5828E | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1103278 | 3992460 | 3992460 | 1444591 | 1444591 | 1444591 | 1444591 | 36.183 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 1 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: Nivel prescolar : Construcción de aulas didácticas, construcción de servicio sanitario, Nivel Primaria: Construcción de aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425712 | 146002.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073022532A012000E13D014-5828S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5455215 | 5455215 | 5455215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Terminación de construcción de campo de futbol y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436427 | Modernizacion Del Sistema De Agua Potable En La Cab. Municipal De Teopisca, Chiapas | 00001 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437904 | Construcción De Nave Industrial Para Taller De Frutas Y Hortalizas De La Coordinación De La Licenciatura En Ingeniería Agroindustrial C-Ix. | 012532A006000E05B020 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP14140400441820 | Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica Reforma Agraria Ii E.C. Guadalupe Victoria - Libertad Tramo Del Km. 0.00 Al Km 3 720, Subtramo Del Km. 1 900 Al Km 2 425 | FAFEF-01-14 | Chiapas | Tzimol | Reforma Agraria Dos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400443284 | Construcción De La 2a. Etapa Del Parque Deportivo Velasco Suarez | FAFEF-02-14 | Chiapas | Tzimol | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100481703 | Camino: E.C. Km. 45 (Ocozocoautla - Apic Pac) - Juan De Grijalva Km. 4 827 (Construcción De Losa De 8 M.L.) | 283511E085000C03B008 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 408182.98 | 408182.98 | 408182.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metros Cuadrados, Metros Lineales / Registro:
CHP14150100481729 | Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia (Dif-Regional) (Primera Etapa) (Rehabilitación Primera Etapa) | 052211E096000I12B015 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2689452.78 | 2689452.78 | 2689452.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481755 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tuxtla Gutierrez - San Fernando) - Colonia 16 De Septiembre, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 411.31 | 273511E086000C03B019 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1445084.75 | 1445084.75 | 1445084.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100481757 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Fernando - Colonia Vicente Guerrero, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 456.47 | 273511E086000C03B020 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1720338.98 | 1720338.98 | 1720338.98 | 1562068.16 | 1562068.16 | 1525461.49 | 1525461.49 | 88.6721 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100481766 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminación ) | 122131E076000C01B016 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7321563.95 | 7321563.95 | 7321563.95 | 3095002.62 | 3095002.62 | 2988012.77 | 2988012.77 | 40.8111 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481769 | Andador En El Ejido Once De Abril De Unión Juárez (Construcción) | 052211E096000I12B003 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 403688.73 | 1153396.38 | 1153396.38 | 749707.65 | 749707.65 | 734726.01 | 734726.01 | 63.7011 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481778 | Mejoramiento Del Andador E.C. (Zona Naval) A Playa Linda Las Gaviotas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 300 | 052211E084000I12B017 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1844991.35 | 1844991.35 | 1844991.35 | 25124 | 25124 | 25124 | 25124 | 1.3617 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481790 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez | 052211E084000I12B030 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 492563.45 | 492563.45 | 492563.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro Cuadrado / Registro:
CHP14150100481804 | Parque Elevado Mactumactza | 052411E096000S03B008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 18665279.43 | 18665279.43 | 18665279.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100487141 | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa (Construcción Del Estacionamiento No. 3 (Casa Kolping) | 052411E096000S03B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 27832373.73 | 15640518.62 | 15640518.62 | 7465634.44 | 7465634.44 | 7380204.04 | 7380204.04 | 47.1864 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100487166 | Ampliación Y Modernización Del Camino: Titaltetic - Entronque Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 460 (Construcción Del Subtramo: Km. 1 500 - Km. 1 750) (Subtramo: Km. 2 500 Al Km. 3 250) | 273511E086000C03B018 | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 7522810.95 | 7522810.95 | 7522810.95 | 5165243.35 | 5165243.35 | 5053486.24 | 5053486.24 | 67.1755 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 73 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 3296532.98, Devengado: 2753569.33; Fondo Regional: Autorizado: 4226277.97, Devengado: 2411674.02 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150200509327 | Museo De Arte Contemporáneo (1ª Etapa) (Construcción) | 052421E096000S03B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12191855.11 | 12191855.11 | 12191855.11 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0.12303 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200509401 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (Construcción De Bocacalles Consiste En Dren Pluvial, Red Sanitaria, Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Belisario Dguez.) | 212211E084000I12B013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4188286.45 | 4188286.45 | 4188286.45 | 2056441.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481695 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Mazatán - Barra De San José) - Ejido Pasthal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 600 | 273511E086000C03B002 | Chiapas | Mazatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1680239.05 | 1680239.05 | 98.388 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100481718 | Hospital Universal De 30 Camas En Reforma (Obra, Equipo E Instrumental Medico) (Terminación) | 142331E096000S05B002 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 34698275.86 | 34698275.86 | 34698275.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481733 | Escalinata De Acceso Al Cerrito (Rehabilitación) | 052211E096000I12B016 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481740 | Plaza Urbana Del Cerrito (Construcción Y Equipamiento) | 052211E096000I12B017 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481745 | Modernización, Rehabilitación Y Equipamiento Del Mercado Del Norte | 052271E096000I08B002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481751 | Modernizacion, Rehabilitación Y Equipamiento Del Mercado Castillo Tielemans | 052271E096000I08B003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481773 | Contraloría Social Y Supervisión | 323611E076020I12D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 131974983.36 | 8635471.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481780 | Entrada Emblemática De Tapachula (Construcción Y Equipamiento) | 052211E096000I12B018 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481783 | Recinto Ferial De Tapachula (Remodelación Y Equipamiento Del Palenque) | 052211E096000I12B019 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481787 | Teatro De La Ciudad En Tapachula (Rehabilitación Y Equipamiento) | 052211E096000I12B020 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481795 | Parque Turístico Cristo De Copoya (Remodelación Y Modernización) | 052211E096000I12B021 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481801 | Iluminación Del Libramiento Norte De La Calzada El Sumidero A La Torre Chiapas | 052241E096000G04B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4068959.37 | 4068959.37 | 4068959.37 | 2041102.98 | 2041102.98 | 1993048.38 | 1993048.38 | 48.9818 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481803 | Iluminación Del Libramiento Norte Del Asta Bandera A La Calzada El Sumidero | 052241E096000G04B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4068959.37 | 4068959.37 | 4068959.37 | 1994429.3 | 1994429.3 | 1994429.3 | 1994429.3 | 49.0157 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481811 | Casa De Las Artesanías Chiapas (1ª Etapa) (Demolición, Construcción Y Equipamiento) | 052421E096000S03B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 35000000 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481813 | Museo Del Niño Y Del Agua (1ª Etapa) (Construcción Y Equipamiento) | 052421E096000S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481816 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Ote-Pte (1ª Etapa) Acab. Final En Banquetas Y Arborización Del B. Belisario Dguez. 14ª. Pte. Y La Inter. De La Prolong. Del Libr. Sur Y Libr. Nte. | 212211E084000I12B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6704971.73 | 6704971.73 | 6704971.73 | 3289591.23 | 3289591.23 | 3289591.23 | 3289591.23 | 49.062 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481818 | Corredor Urbano De La Zona Metropolitana (Señalización Y Mobiliario En Boulevard Belisario Dominguez Tramo: De La 14a. Poniente A La Intersección Del Libramiento Norte - Sur) | 212211E084000I12B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10109871.83 | 10109871.83 | 10109871.83 | 5049669.53 | 5049669.53 | 5049669.53 | 5049669.53 | 49.9479 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481823 | Corredor Urbano De La Zona Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez (Camellon Central E Iluminación Escenica En Boulevard Belisario Dominguez Tramo: De La 14a. Poniente A La Intersección Del Libramiento Nte) | 212211E084000I12B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10982857.72 | 10982857.72 | 10982857.72 | 5484368.19 | 5484368.19 | 5484368.19 | 5484368.19 | 49.9357 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481826 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte (Asta Bandera A Torre Chiapas) | 212211E084000I12B008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 59104643.53 | 59104643.53 | 59104643.53 | 28936803.38 | 28936803.38 | 28936803.38 | 28936803.38 | 48.9586 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481829 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte (Asta Bandera A Crucero Chicoasén) | 212211E084000I12B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10361460.17 | 10361460.17 | 10361460.17 | 4807477.47 | 4807477.47 | 4807477.47 | 4807477.47 | 46.3977 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481832 | Secretaría De Infraestructura Y Comunicaciones | 212211E084000I12B010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4348916.81 | 4348916.81 | 4348916.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481834 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte, Desde El Retorno Con La Calle Vista Hermosa Hasta La Rotonda Del Boulevard Vicente Fox Quesada | 212211E084000I12B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1652174.98 | 1652174.98 | 1652174.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481836 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte, Desde El Retorno Con La Calle Vista Hermosa Hasta La Rotonda Del Boulevard Vicente Fox Quesada | 212211E084000I12B012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 414635.81 | 414635.81 | 414635.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487238 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Altamirano - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 40 000 (Subtramo: Del Km. 8 300 Al Km. 9 300) | 273511E086010C03D013 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7324500 | 6375000 | 2148344.86 | 2148344.86 | 2148344.86 | 2148344.86 | 29.3309 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1500000, Devengado: 472635.87; PROII: Autorizado: 5824500, Devengado: 1675708.99 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487258 | Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma Y Planada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 000 (Subtramo A Construir: Del Km. 7 600 Al Km. 8 600) | 273511E086010C03D010 | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8450000 | 8252270 | 7182500 | 2382853.44 | 2382853.44 | 2382853.44 | 2382853.44 | 28.8751 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1690000, Devengado: 524227.76; PROII: Autorizado: 6562270, Devengado: 1858625.68 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487289 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. 15 540 (Chalchihuitán - Tsacucún) - Joltealal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 570 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 4 000) | 273511E086010C03D004 | Chiapas | Chalchihuitán | Joltealal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 6800000 | 2262355.52 | 2262355.52 | 2262355.52 | 2262355.52 | 28.2794 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 15 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1600000, Devengado: 474017.35; PROII: Autorizado: 6400000, Devengado: 1788338.17 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487311 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En Tanques De Captación | 122231E109010C01D019 | Chiapas | Chamula | Net Ak'Tik | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1049915.48 | 649839.31 | 649839.31 | 649839.31 | 49.9876 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 286000, Devengado: 142964.65; PROII: Autorizado: 1014000, Devengado: 506874.66 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487319 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yakampot (Yokpot) - Yalchitom, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 100 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 500 Al Km. 7 500) | 273511E086010C03D005 | Chiapas | Chamula | Yakampot (Yokpot) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 16450000 | 16065070 | 10810000 | 4655916.81 | 4655916.81 | 4655916.81 | 4655916.81 | 28.9816 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 9 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 3290000, Devengado: 1024301.7; PROII: Autorizado: 12775070, Devengado: 3631615.11 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487336 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 7 667 (Las Ollas - Chicumtantic) - Pajaltón Alto - Pajaltón Bajo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 845 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 800 Al Km. 3 845) | 273511E086010C03D008 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7800000 | 7617480 | 6630000 | 2252037.94 | 2252037.94 | 2252037.94 | 2252037.94 | 29.5641 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1560000, Devengado: 495448.35; PROII: Autorizado: 6057480, Devengado: 1756589.59 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487348 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) - Epalchén - Tentic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 580 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 290 Al Km. 2 290) | 273511E086010C03D009 | Chiapas | Chamula | Epalchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8200000 | 8008120 | 6232000 | 2287508.08 | 2287508.08 | 2287508.08 | 2287508.08 | 28.5649 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 7 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1640000, Devengado: 503251.78; PROII: Autorizado: 6368120, Devengado: 1784256.3 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487364 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (San Cristóbal - Tenejapa) - Las Ollas - Rasién, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 830 Al Km. 4 000) | 273511E086010C03D011 | Chiapas | Chamula | Las Ollas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7812800 | 6800000 | 2304002.04 | 2304002.04 | 2304002.04 | 2304002.04 | 29.4901 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 10 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1600000, Devengado: 506880.45; PROII: Autorizado: 6212800, Devengado: 1797121.59 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487377 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Joltzemen - Yutbash, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 120 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D016 | Chiapas | Chamula | Joltzemén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8400000 | 8203440 | 7140000 | 2462358.46 | 2462358.46 | 2462358.46 | 2462358.46 | 30.0162 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 10 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1680000, Devengado: 555726.46; PROII: Autorizado: 6523440, Devengado: 1906632 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487393 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 11 500 (Las Ollas - Chicumtantic) - El Pozo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 560 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D018 | Chiapas | Chamula | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7400000 | 7226840 | 6290000 | 2129998.96 | 2129998.96 | 2129998.96 | 2129998.96 | 29.4734 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1480000, Devengado: 468599.77; PROII: Autorizado: 5746840, Devengado: 1661399.19 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487407 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 10 800 (Sclc-San Juan Chamula)-Bechijtic-Tzojlum (Tierra Colorada), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 924.10 (Subtramo: Del Km. 9 500 Al Km. 10 500) | 273511E086010C03D028 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7324500 | 6375000 | 2118857.24 | 2118857.24 | 2118857.24 | 2118857.24 | 28.9284 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 7 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1500000, Devengado: 466148.59; PROII: Autorizado: 5824500, Devengado: 1652708.65 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487419 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C Km. 10 000 (Cruxton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, Tramo: Km. 0 000 Al Km 8 640 (Subtramo A Modernizar: Km. 0 000 Al Km. 1 000) | 273511E086010C03D031 | Chiapas | Chamula | Chilimjoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6763583.34 | 6605315.49 | 5749045.84 | 1926074.18 | 1926074.18 | 423736.32 | 423736.32 | 6.4151 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1352716.67, Devengado: 423736.32; PROII: Autorizado: 5252598.82, Devengado: 1502337.86 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487433 | Construcción Del Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 200 (Subtramo Del Km. 21 000 Al Km. 22 200) | 273511E086010C03D007 | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 8789400 | 7650000 | 2557049.52 | 2557049.52 | 2557049.52 | 2557049.52 | 29.0924 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1800000, Devengado: 562550.89; PROII: Autorizado: 6989400, Devengado: 1994498.63 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487447 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076010C01D001 | Chiapas | Chanal | La Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1145010.12 | 1145010.12 | 251902.23 | 251902.23 | 10.9523 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 506000, Devengado: 251902.23; PROII: Autorizado: 1794000, Devengado: 893107.89 / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150100487455 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076010C01D005 | Chiapas | Chenalhó | Yaxalumil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5005740 | 5005740 | 5005740 | 2497940.76 | 2497940.76 | 2497940.76 | 2497940.76 | 49.9015 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1101262.8, Devengado: 549546.97; PROII: Autorizado: 3904477.2, Devengado: 1948393.79 / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150100487474 | Modernización Y Amp.: Tres Cerros-Miguel Utrilla (Los Chorros)-Majomut -E.C. Km. 22 000 (Chenalhó-Pantelhó), Tramo: Majomut -Miguel U. , Km. 0 000 Al Km. 10 200 (Subtramo: Km. 1 200 Al Km. 2 200) | 273511E086010C03D014 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6836200 | 5950000 | 2018339.75 | 2018339.75 | 2018339.75 | 2018339.75 | 29.5243 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1400000, Devengado: 444034.75; PROII: Autorizado: 5436200, Devengado: 1574305 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487484 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076010C01D004 | Chiapas | Chilón | Jol Hic'Batil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 1449427.89 | 318874.14 | 318874.14 | 318874.14 | 10.9957 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 638000, Devengado: 318874.14; PROII: Autorizado: 2262000, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150100487491 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Huixtán-Oxchuc)-San Antonio Balashilna-Dolores Chempil-Buenavista, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 590.84 (Subtramo: Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D015 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6836200 | 5950000 | 2009855.83 | 2009855.83 | 2009855.83 | 2009855.83 | 29.4002 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1400000, Devengado: 442168.28; PROII: Autorizado: 5436200, Devengado: 1567687.55 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487496 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Telestaquín - El Manguito Buenavista - San Gabriel - Mazanilho, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 189 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 050 Al Km. 2 050) | 273511E086010C03D019 | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 6347900 | 5525000 | 1868545.28 | 1868545.28 | 1868545.28 | 1868545.28 | 29.4356 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1300000, Devengado: 411079.96; PROII: Autorizado: 5047900, Devengado: 1457465.32 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487502 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nuevo San Juan Chamula - Nuevo San Miguel Mitontic (Punta De Piedad), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D020 | Chiapas | Ixtapa | Nuevo San Juan Chamula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 6347900 | 5525000 | 1901125.94 | 1901125.94 | 1901125.94 | 1901125.94 | 29.9489 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 20 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1300000, Devengado: 425755.94; PROII: Autorizado: 5047900, Devengado: 1475370 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487511 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Carretera Internacional) - Ejido Chupamiel - Llano Grande, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 000) | 273511E086010C03D033 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7200000 | 7031520 | 6120000 | 2359817.63 | 1934276.75 | 1934276.75 | 1934276.75 | 27.5087 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1440000, Devengado: 425540.88; PROII: Autorizado: 5591520, Devengado: 1508735.87 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487522 | Modernización Y Amp. Camino E.C. Km 227 500 (La Trinitaria-Ciudad Cuauhtémoc)-Flor De Mayo-Nva. Libertad (El Colorado), Tramo: Km 0 000 Al Km 9 060 (Subtramo A Modernizar: Km. 1 440 Al Km. 2 440) | 273511E086010C03D017 | Chiapas | La Trinitaria | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 5859600 | 5100000 | 1708878.01 | 1708878.01 | 1708878.01 | 1708878.01 | 29.1637 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1200000, Devengado: 375953.16; PROII: Autorizado: 4659600, Devengado: 1332924.85 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487527 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Zamora Pico De Oro - San Isidro - America Libre - Tierra Y Libertad - Nueva Orizaba, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 4 000 Al Km. 5 000) | 273511E086010C03D023 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamora Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6900000 | 6738540 | 5865000 | 1959756.6 | 1959756.6 | 1959756.6 | 1959756.6 | 29.0828 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1380000, Devengado: 431146.45; PROII: Autorizado: 5358540, Devengado: 1528610.15 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487542 | Modernización Y Ampl. Camino: E.C. (Carretera Int.)-San Juanito¿Quechit¿Pamalá-El Real¿Yaxoquintela-Plácido Flores-Monte Líbano¿Ocotalito¿Lacandón-Agua Dulce (Subtramo: Km. 40 000 Al Km. 41 000) | 273511E086010C03D027 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6836200 | 5950000 | 1994959.35 | 1994959.35 | 1994959.35 | 1994959.35 | 29.1823 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 3 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1400000, Devengado: 438891.05; PROII: Autorizado: 5436200, Devengado: 1556068.3 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487562 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Ocosingo - San Antonio, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 37 800 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 20 800 Al Km. 21 800) | 273511E086010C03D035 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 1200000 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487575 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 47 500 (Oxchuc - Ocosingo) - Saklumiljá - El Niz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 22 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 000 Al Km. 6 000) | 273511E086010C03D026 | Chiapas | Oxchuc | Chaonil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7324500 | 6375000 | 2126949.91 | 2126949.91 | 467928.98 | 467928.98 | 6.3885 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1500000, Devengado: 467928.98; PROII: Autorizado: 5824500, Devengado: 1659020.93 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487583 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076010C01D020 | Chiapas | Pichucalco | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1554302.98 | 1554302.98 | 1554302.98 | 776997.41 | 776997.41 | 776997.41 | 776997.41 | 49.9901 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 341946.66, Devengado: 170939.43; PROII: Autorizado: 1212356.32, Devengado: 606057.98 / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150100487595 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 560 (Subtramo: Del Km. 6 500 Al Km. 7 560) | 273511E086010C03D006 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7900000 | 7715140 | 6715000 | 2312693.09 | 2312693.09 | 2312693.09 | 2312693.09 | 29.976 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1580000, Devengado: 519551.09; PROII: Autorizado: 6135140, Devengado: 1793142 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487603 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Paso Naranjo 1a. Sección - Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 224.86 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 987 Al Km. 1 987) | 273511E086010C03D025 | Chiapas | Salto de Agua | Paso Naranjo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7800000 | 7617480 | 6630000 | 2222557.69 | 2222557.69 | 2222557.69 | 2222557.69 | 29.1771 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1560000, Devengado: 488962.69; PROII: Autorizado: 6057480, Devengado: 1733595 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487614 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tapalapa - Liquidámbar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Subtramo Del Km. 4 500 Al Km. 5 500) | 273511E086010C03D021 | Chiapas | Tapalapa | Liquidámbar | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7600000 | 7422160 | 6460000 | 2137604.55 | 2137604.55 | 2137604.55 | 2137604.55 | 28.8003 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1520000, Devengado: 470273; PROII: Autorizado: 5902160, Devengado: 1667331.55 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487622 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Luis Espinoza - Nuevo Naranjo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500) | 273511E086010C03D034 | Chiapas | Tecpatán | Nuevo Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 1800000 | 1368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487632 | Modernización Del Camino: E.C. (Comitán - Pujiltic) - Velasco Suárez - Paso De Hondo (Gracias A Dios), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 995.81 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 995.81 Al Km. 6 995.81) | 273511E086010C03D032 | Chiapas | Tzimol | Paso Hondo (Gracias a Dios) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6836200 | 5950000 | 2048422.64 | 2048422.64 | 2048422.64 | 2048422.64 | 29.9643 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1400000, Devengado: 459562.64; PROII: Autorizado: 5436200, Devengado: 1588860 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487654 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Zinacantán - Pinar Salinas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 13 438 Al Km. 14 438) | 273511E086010C03D012 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7900000 | 7715140 | 6715000 | 2236565.92 | 2236565.92 | 2236565.92 | 2236565.92 | 28.9893 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 9 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1580000, Devengado: 492044.5; PROII: Autorizado: 6135140, Devengado: 1744521.42 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487670 | Modernización Y Ampliación Del Camino: La Granadilla - Potojtic - Mazam - Las Minas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 20 000 (Subtramo: Del Km. 7 000 Al Km. 8 000) | 273511E086010C03D024 | Chiapas | Zinacantán | La Granadilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6836200 | 5950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1400000, Devengado: 0; PROII: Autorizado: 5436200, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487679 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Chiloljá - Nichteel San Antonio, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 000 Al Km. 6 000) | 273511E086010C03D022 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7100000 | 6933860 | 6035000 | 2101938.1 | 2101938.1 | 2101938.1 | 2101938.1 | 30.3141 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1420000, Devengado: 490380.1; PROII: Autorizado: 5513860, Devengado: 1611558 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487690 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitalá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 32 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 12 500 Al Km. 13 500) | 273511E086010C03D029 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9766000 | 8500000 | 2834442.2 | 2834442.2 | 2834442.2 | 2834442.2 | 29.0236 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 2000000, Devengado: 623577.28; PROII: Autorizado: 7766000, Devengado: 2210864.92 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487699 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | 122131E076010C01D009 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 8730000 | 8730000 | 4482882.31 | 4482882.31 | 4482882.31 | 4482882.31 | 51.3503 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1920600, Devengado: 1078182.31; PROII: Autorizado: 6809400, Devengado: 3404700 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487706 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D014 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 2099875 | 2099875 | 2099875 | 2099875 | 49.997 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 924000, Devengado: 461972.5; PROII: Autorizado: 3276000, Devengado: 1637902.5 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487726 | Modernización Y Ampl. Camino: E.C. Km.129 (Carretera Int. San Cristóbal De Las Casas-Comitán) - Napite, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Subtramo: Del Km. 4 500 Al Km. 7 000) | 273511E086010C03D003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6400000 | 6250239.99 | 4864000 | 1898340.27 | 1898340.27 | 1898340.27 | 1898340.27 | 30.3723 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 1280000, Devengado: 445668.27; PROII: Autorizado: 4970239.99, Devengado: 1452672 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100490790 | Remodelación De La Plaza Central De Chiapa De Corzo (Área Circuncidante A La Fuente Mudejar) | 083711D068000D07B002027 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5307613.3 | 5307613.3 | 4776851.97 | 5307613.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97660 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Unidad de medida: Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490836 | Aportación Estatal Del Convenio De Coordinación Para El Otorgamiento De Un Subsidio En Materia De Desarrollo Turístico | 083711D068013D07D001000 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 33000000 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 303387 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Unidad de medida: reunión No corresponde a un proyecto operativo, únicamente constituye una apertura programática para aportar recursos al convenio con SECTUR federal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509310 | Albergue Temporal Para Menores Migrantes (Rehabilitación) | 052211E096000I12B023 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4336271.04 | 4336271.04 | 4336271.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200509335 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076000C01B063 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9780.75 | 9780.75 | 9780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 261 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150200509357 | Casa Del Migrante (Construcción De La Casa Del Migrante, (Equipo Y Mobiliario) Terminación | 142211E096000I12B018 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6433112.56 | 6433112.56 | 6433112.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200509367 | Hospital General De 180 Camas En Tuxtla Gutiérrez (Acondicionamiento Y Equipamiento Complementarios) | 142331E096000S05B027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 6728750.08 | 6728750.08 | 6728750.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200509384 | Obras Para La Conducción Y Evacuación De Los Escurrimientos Pluviales En Tuxtla Gutiérrez (Que Exceden La Capacidad Del Cauce Del Arroyo Penipak, Del Km. 0 750 (Bbd) Al Km. 1 280) | 212211E076000C01B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 25324633.02 | 25324633.02 | 15827895.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510427 | Adquisición De Predios Para La Liberación Del Derecho De Vía Del Libramiento Sur De Tuxtla Gutiérrez, En El Tramo Las Choapas-Boulevard Terán Y El Entronque Suchiapa | 0001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 146649568.84 | 20732100.59 | 20732100.59 | 20706530.78 | 20706530.78 | 20706530.78 | 20706530.78 | 99.8767 | 0 | Lote | 777322 | 0 | 15.62 | Financiera: / Física: / Registro: Pendiente de ejercer $ 25,569.81 en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200515322 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Tercera Etapa) | 122131E076020C01D001 | Chiapas | Villa Corzo | El Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 22500000 | 22500000 | 12375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6830 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 13500000, Devengado: 0; APAZU: Autorizado: 9000000, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515345 | Construcción De Colectores, Subcolectores Y Emisores Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Tercera Etapa) | 122131E076020C01D002 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 14000000 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 14212 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 8400000, Devengado: 0; APAZU: Autorizado: 5600000, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515394 | Construcción De Colectores | 122131E076020C01D003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46964478 | 46964478 | 25830462.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 57818 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 28178687, Devengado: 0; APAZU: Autorizado: 18785791, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515469 | Construcción De Tanque De Concreto Armado De 1000 M3 | 122231E109020C01D004 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7250000 | 7250000 | 3987500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 18893 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 4350000, Devengado: 0; APAZU: Autorizado: 2900000, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515497 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 122231E109020C01D010 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50085766 | 50085766 | 27547171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7989 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 30051460, Devengado: 0; APAZU: Autorizado: 20034306, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515511 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa) | 122231E109020C01D011 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 36818388 | 36818388 | 18829975.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10411 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 22091033, Devengado: 0; APAZU: Autorizado: 14727355, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515532 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable (2a. Etapa) | 122231E109020C01D009 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 21250000 | 21250000 | 11687500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4920 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 12750000, Devengado: 0; APAZU: Autorizado: 8500000, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515564 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109020C01D005 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7911403 | 7911403 | 4351271.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2592 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 3164561, Devengado: 0; APAZU: Autorizado: 4746842, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515583 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109020C01D007 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12774165 | 12774165 | 6697312.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6126 | 0 | 0 | Financiera: FAIS: Autorizado: 5109666, Devengado: 0; APAZU: Autorizado: 7664499, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515657 | Rehabilitación Y Remodelación Teatro De La Ciudad "Emilio Rabasa" 2da. Etapa | 052421E096000S03D006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 24983598 | 24983598 | 18737698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: FAFEF: Autorizado: 8598000, Devengado: 0; Otras Aportaciones y Subsidios: Autorizado: 16385598, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200524176 | Programa 3x1 Para Migrantes | 16202271C168025P22C001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencias Federales, Estatales, Municipales y Asociaciones Civiles | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: Recursos convenidos para proyectos de infraestructura social / Física: Recursos convenidos con sedesol / Registro: Con los recursos convenidos para este programa se financiarán los proyectos presentados por las instancias ejecutoras a través de la Unidad 21111620 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.