## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 276 | 61 | 119
| Chiapas | 251 | 68 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP00130400251158 | 1326058.- Primaria Mariano N. Ruiz Suasnavar | 2112073032512A012000E13B429 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP07140400424100 | 149616.- Telesecundaria No. 715 Joaquin Miguel Gutiérrez (Refrendo). | 2112073022513A013000E13B118-5825D | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2007 | 9415 | 9415 | 9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Rehabilitación de espacio educativo
CHP07140400424306 | 14901041.- Secundaria Poeta Santiago Serrano (Refrendo) | 2112073032513A012000E13B023-5825C | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2009 | 1205268 | 1205268 | 1205268 | 1180929 | 1180929 | 1180929 | 1180929 | 97.9806 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Rehabilitación (instalación eléctrica e instalación hidrosanitaria)
CHP08130100122374 | Jardin De Niños Agustin De Iturbide (Refrendo) | 27300FAA00E13B756 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122450 | Primaria Benito Juárez (Refrendo) | 27300FBA00E13B434 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122481 | Primaria Benito Juarez Garcia(Refrendo) | 27300FBA00E13B785 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122516 | Primaria Doctor Belisario Dominguez(Refrendo) | 27300FBA00E13B794 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122554 | Primaria Ignacio Zaragoza | 27300FBA00E13B963 | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122583 | Primaria Niños Heroes | 27300FBA00E13B964 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122625 | Primaria 14 De Septiembre | 27300FBA00E13B965 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122655 | Primaria Ilhuicamina | 27300FBA00E13B966 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122678 | Primaria Francisco I. Madero | 27300FBA00E13B967 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122700 | Primaria Ignacio Altamirano | 27300FBA00E13B968 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122722 | Primaria Juan Enrique Pestalozzi | 27300FBA00E13B969 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08130100122835 | Primaria Josefa Ortiz De Dominguéz | 27300FBA00E13B970 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08140300363691 | Primaria Presidente Juarez.(Refrendo) | 2112073032512A013000E13B014-5825C | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2008 | 261649 | 261649 | 261649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios
CHP08140400419581 | 89163.- Secundaria General Carlos Pellicer (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B218-5825B | Chiapas | Huehuetán | Chamulapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2008 | 871467 | 678612 | 678612 | 204284 | 204284 | 204284 | 204284 | 30.1032 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Meta: Terminación de laboratorio polifuncional y equipamiento con 2 anexos, taller de soldadura y forjadura
CHP08140400423466 | 14901060.- Secundaria Técnica No. 60 (Refrendo). | 2112073022513A013000E13B046-5825B | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2008 | 2083554 | 2083554 | 2083554 | 2020250 | 2020250 | 2020250 | 2020250 | 96.9617 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Meta: Rehabilitación de espacio educativo Localidad: Nueva Palestina
CHP09130100070575 | Primaria Valentin Gómez Farias. | 27300FBA00E13D329 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100070621 | Primaria Valentin Gómez Farias. | 27300FBA00E13D330 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100070665 | Primaria Mariano Abasolo. | 27300FBA00E13D331 | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100070729 | Secundaria General 5 De Febrero (Refrendo). | 27300FCA00E13B740 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 27300FCA00E13B740 | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100071622 | Secundaria General Tiburcio Fernandez Ruiz (Refrendo). | 27300FCA00E13B741 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100071920 | Telesecundaria No. 907 Juán Rulfo (Refrendo). | 27300FCA00E13B743 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100072791 | Telesecundaria No. 1028 Melchor Ocampo (Refrendo). | 27300FCA00E13B748 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100073050 | Telesecundaria No. 699 Sor Juana Inés De La Crúz (Refrendo). | 27300FCA00E13B749 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100073108 | Telesecundaria No. 423 Mariano Matamoros (Refrendo). | 27300FCA00E13B750 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100073454 | Telesecundaria No. 372 Vicente Riva Palacio (Refrendo). | 27300FCA00E13B751 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100073679 | Telesecundaria No. 609 Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo). | 27300FCA00E13B752 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100073740 | Telesecundaria No. 170 José Vasconcelos Calderón (Refrendo). | 27300FCA00E13B753 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100074150 | Telesecundaria No. 370 Belisario Dominguez Palencia (Refrendo). | 27300FCA00E13B756 | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100074327 | Telesecundaria No. 767 José María Luis Mora. | 27300FCA00E13B758 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100074429 | Telesecundaria No. 853 Mariano Azuela. | 27300FCA00E13B761 | Chiapas | Sitalá | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100074630 | Telesecundaria No. 656 Emiliano Zapata Salazar. | 27300FCA00E13B762 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100075185 | Telesecundaria No. 1120 Juán De Dios Peza. | 27300FCA00E13B764 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100075273 | Telesecundaria No. 1160. | 27300FCA00E13B765 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100075402 | Telesecundaria No. 439 Jaime Torres Bodet. | 27300FCA00E13B766 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100076465 | Secundaria General Leona Vicario. | 27300FCA00E13B768 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100076763 | Telesecundaria No. 1165 Joaquin Miguel Gutierréz. | 27300FCA00E13B769 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100084343 | Telesecundaria No. 525 (Refrendo). | 27300FCA00E13B821 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100085294 | Secundaria General 15 De Septiembre | 27300FCA00E13B836 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100085530 | Telesecundaria No. 425 Escuadron 201 | 27300FCA00E13B839 | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100085758 | Telesecundaria No. 1067 Benito Juarez Garcia. (Refrendo) | 27300FCA00E13D037 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100085873 | Telesecundaria No. 43 Moctezuma. (Refrendo) | 27300FCA00E13D038 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115533 | Primaria Juan Escutia | 27300FBA00E13D058 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115534 | Primaria Juan Sabines Gutierrez | 27300FBA00E13D059 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115537 | Primaria Leona Vicario(Refrendo) | 27300FBA00E13B437 | Chiapas | Acala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115540 | Primaria Doroteo Arango(Refrendo) | 27300FBA00E13B806 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115542 | Primaria Vicente Suarez(Refrendo) | 27300FBA00E13B669 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115578 | Telesecunadria No. 618 Jaime Sabines Gutiérrez.(Refrendo). | 27300FCA00E13B675 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115688 | Primaria Niños Héroes (Refrendo). | 27300FBA00E13D363 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP10140300372889 | Secundaria Técnica No. 59 (Refrendo). | 2112073032513A013000E13B032-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP10140400423458 | 14901058 .- Jardin De Niños Pascual Ortiz (Refrendo). | 2112073022511A013000E13B041-5825B | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 1316595 | 1316595 | 1316595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10140400424648 | 109474.- Telesecundaria No. 732, Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B154-5825B | Chiapas | Tuzantán | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 423865 | 363302 | 363302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de sanitarios rurales
CHP11130100073152 | Primaria Juan Sabines Gutiérrez | 27300FAA00E13B497 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100073153 | Primaria Juan Sabines Gutiérrez | 27300FBA00E13B949 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100073205 | Telesecundaria No. 1350 Guadalupe Victoria | 27300FCA00E13B582 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100073212 | Jardín De Niños Cuauhtémoc | 27300FAA00E13B447 | Chiapas | Mazatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100073339 | Jardín De Niños Fernando Montes De Oca | 27300FAA00E13B461 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100073344 | Jardín De Niños Rosario Castellanos | 27300FAA00E13B465 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100073409 | Centro De Integración Social No. 30 | 27300FAA00E13B476 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100085602 | Secundaria General Moises Saens Garza | 27300FCA00E13B841 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130200150466 | 119308 .- Telesecundaria No. 953 Octavio Paz Lozano (Refrendo). | 2112073032513A013000E13B036-5825C | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | 491818 | 491818 | 491818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 93 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Terminación rehabilitación
CHP11140300372600 | 119452 .- Jardín De Niños Enoch Cancino Casahonda (Refrendo) | 2112073032511A012000E13B007-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 1175710 | 590105 | 590105 | 253848 | 253848 | 253848 | 253848 | 43.0174 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 99.29 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Terminación de construcción de 3 aulas didácticas
CHP11140400424090 | 119174 .- Primaria Ezequiel A. Chavez (Refrendo) | 2112073032512A012000E13B279-5825B | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 155096 | 155096 | 155096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140400424167 | 119430.- Secundaria Del Estado No. 1 (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B015-5825C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 300765 | 300765 | 300765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 832 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Terminación de construcción de techado para cancha de usos múltiples e impermeabilización de las aulas
CHP11140400424320 | 119205 .- Primaria Gregorio Torres Quintero (Refrendo) | 2112073032512A012000E13B280-5825B | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 80818 | 80818 | 80818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Terminación de construcción de cancha de usos múltiples y techado de canchas de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140400424337 | 119208 .- Primaria Lucio Cabañas (Refrendo) | 2112073032512A012000E13B281-5825B | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 348367 | 96155 | 96155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y dirección - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140400424399 | 119444 .- Primaria Conafe Ignacio Allende (Refrendo) | 2112073032512A012000E13B284-5825B | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 52552 | 52552 | 52552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Terminación de construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140400424600 | 14901059 .- Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler | 2112073022511A012000E13B109-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 306 | 690630 | 690630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de barda perimetral
CHP11140400424668 | 14901052.- Primaria Lic. Benito Juárez (Refrendo). | 2112073032512A012000E13B023-5825C | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 2220855 | 2220855 | 2220855 | 2080632 | 2080632 | 2080632 | 2080632 | 93.6861 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de 3 aulas, aula usaer y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100069765 | Primaria Guadalupe Victoria | 27300FBA00E13D212 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069766 | Primaria Venustiano Carranza | 27300FBA00E13D205 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069767 | Secundaria Técnica No. 88 | 27300FCA00E13B691 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069768 | Telesecundaria No. 554 Emiliano Zapata Salazar | 27300FCA00E13B695 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069769 | Telesecundaria No. 557 Adolfo López Mateos | 27300FCA00E13B694 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069770 | 99377.-Telesecundaria No. 1016 Francisco Indalecio Madero | 27300FCA00E13B693 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069771 | 99380.-Telesecundaria No. 1018 Simón Bolivar | 27300FCA00E13B696 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069772 | Cam Básico Y Laboral Maria Isabel Aguilera De Sabines | 27300FAA00E13B424 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069773 | Construcción Deun Aula De Usos Multiples Y Servicios Sanitarios | 27300FAA00E13B425 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069774 | J. De N. Gilberto Marin Rizo | 27300FAA00E13B423 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069775 | J. De N. Juan Sabines Gutiérrez | 27300FAA00E13B426 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069776 | Jardín De Niños Fray Matias De León | 27300FAA00E13B512 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069777 | Prim. Diego Rivera | 27300FBA00E13B019 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069778 | Prim. Lazaro Cardenas Del Rio | 27300FBA00E13B018 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069779 | Primaria Francisco Sarabia | 27300FBA00E13B961 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069780 | Primaria Joaquin Miguel Gutiérrez | 27300FBA00E13B026 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069781 | Secundaria General Dr. Belisario Domínguez | 27300FCA00E13B548 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069782 | Secundaria General Prof. Ramón Escobar Balboa | 27300FCA00E13B549 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069783 | Cebech Dr. Belisario Domínguez | 27300FAA00E13B432 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069784 | J. De N. Jean Plaget | 27300FAA00E13B428 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069785 | J. De N. Manuel M. Ponce | 27300FAA00E13B427 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069786 | J. De N. Miguel Hidalgo Y Costilla | 27300FAA00E13B429 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069787 | Jardín De Niños Rafael Pascacio Gamboa | 27300FAA00E13B187 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069788 | Jardín De Niños Y Niñas Jorge Sabines Gutiérrez | 27300FAA00E13B422 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069789 | Jardín Deniño Dr. Romeo Rincon Castillejos | 27300FAA00E13B733 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069790 | Prim. Unesco | 27300FBA00E13B002 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069791 | Primaria Belisario Domínguez Palencia | 27300FBA00E13B040 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069792 | Primaria Ángel Albino Corzo | 27300FBA00E13B429 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069793 | Primaria Campo Militar | 27300FBA00E13B030 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069794 | Primaria Cesar Cruz Soto | 27300FBA00E13D393 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069795 | Primaria Coordinación De La Enseñanza | 27300FBA00E13D015 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069796 | Primaria Josefa Ortiz De Domínguez | 27300FBA00E13D008 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069797 | Primaria Juan Enrique Pestalozzi | 27300FBA00E13D394 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069798 | Primaria Juan Sabines Gutiérrez | 27300FBA00E13B042 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069799 | Primaria Octavio Paz | 27300FBA00E13B830 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069800 | Secundaria Del Estado No. 2 | 27300FCA00E13B547 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069801 | Secundaria General Juan Sabines Gutiérrez | 27300FCA00E13B685 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069802 | Secundaria Técnica No. 156 | 27300FCA00E13B732 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069803 | J. De N. Vicente Suarez | 27300FAA00E13B430 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069804 | Primaria José Maria Morelos | 27300FBA00E13D396 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069805 | Telesecundaria No. 127 | 27300FCA00E13B244 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069806 | Centro De Atención Multiple (Cam) | 27300FAA00E13B710 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069807 | J De .N. Belisario Domínguez Palencia . | 27300FAA00E13B002 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069808 | Primaria Fray Victor Maria Flores | 27300FBA00E13B962 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069809 | Telesecundaria No. 1022 Fernando Castañon Gamboa | 27300FCA00E13B697 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069810 | Primaria Benito Juarez | 27300FBA00E13B028 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069811 | Jardín De Niños Isabel Castillejos Velasco | 27300FAA00E13B732 | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069812 | Prim. General Lucio Blanco | 27300FBA00E13B004 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069813 | Primaria Niños Heroes | 27300FBA00E13D386 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069817 | Jardín De Niño Josefa Ortiz De Domínguez | 27300FAA00E13B734 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069818 | Caic | 27300FAA00E13B711 | Chiapas | Acala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069819 | Primaria Venustiano Carranza | 27300FBA00E13D009 | Chiapas | Acala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069820 | Jardín De Niño Margarita Maza De Juarez | 27300FAA00E13B735 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069821 | Jardín De Niños José Pantaleón Domínguez | 27300FAA00E13B752 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069822 | Primaria Club De Leones | 27300FBA00E13D211 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069823 | Primaria Aricardo Flores Magón | 27300FBA00E13B029 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069824 | Primaria José Joaquin Fernandez De Lizardi | 27300FBA00E13D011 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069826 | Primaria Ignacio José De Allende Y Unzaga | 27300FBA00E13B006 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069827 | Secundaria Tecnica Industrial No. 133 | 27300FCA00E13B243 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069828 | Escuela Secundaria Técnica No. 134 | 27300FCA00E13B686 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069829 | J.N. Ignacio Allende | 27300FAA00E13B006 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069830 | Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 27300FBA00E13D387 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069831 | J.N. Dante Alighieri | 27300FAA00E13B007 | Chiapas | Chicoasén | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069832 | Jardín De Niños Marcos E. Becerra | 27300FAA00E13B755 | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069833 | Prim. Juan Escutia | 27300FBA00E13B005 | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069838 | Centro De Atención Infantil Comunitario (Caic) | 27300FAA00E13B009 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069839 | Prim. Rafael Ramirez | 27300FBA00E13B008 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069840 | Primaria Damián Carmona (Refrendo) | 27300FBA00E13B927 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069841 | Primaria Rafael Jiménez | 27300FBA00E13B432 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069842 | Primaria Vicente Guerrero | 27300FBA00E13B032 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069843 | Primaria Benemérito De Las Americas | 27300FBA00E13B043 | Chiapas | Francisco León | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069844 | Primaria Benito Juárez García | 27300FBA00E13D397 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069845 | Primaria Indigena Guadalupe Victoria (Refrendo). | 27300FBA00E13B861 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069846 | Primaria Mi Patria Es Primero | 27300FBA00E13D204 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069847 | Telesecundaria No. 29 Otilio Eduardo Montaño | 27300FCA00E13B812 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069848 | Telesecundaria No. 373 | 27300FCA00E13B622 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069849 | Primaria Nilños Heroes | 27300FBA00E13B009 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069852 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla | 27300FBA00E13B010 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069853 | Cam Isabel Aguilera De Sabines | 27300FAA00E13B762 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069854 | Jardín De Niños Juan De La Barrera | 27300FAA00E13B713 | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069855 | Telesecundaria No. 1036 | 27300FCA00E13B156 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069856 | J.N. 5 De Febrero | 27300FAA00E13B010 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069857 | Telesecundaria No. 848 Juan Rulfo | 27300FCA00E13B160 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069860 | Jardín De Niños Cuitlahuac | 27300FAA00E13B004 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069861 | Primaria Andres Quintanarro | 27300FBA00E13D210 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069862 | Sec. Tec. No.157 | 27300FCA00E13B830 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069863 | Jardín De Niños Juan Escutia | 27300FAA00E13B003 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069864 | Prim. Dr. Alfonso Caso | 27300FBA00E13B001 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069865 | Primaria Julio De La Fuente | 27300FBA00E13B033 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069866 | Primaria Francisco I. Madero | 27300FBA00E13D182 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069867 | Primaria Fray Bartolome De Las Casas(Refrendo) | 27300FBA00E13B706 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069868 | Primaria Nicolas Bravo | 27300FBA00E13D014 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069869 | Primaria Venustiano Carranza (Refrendo). | 27300FBA00E13B890 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069870 | Primaria Guillermo Prieto | 27300FBA00E13B027 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069871 | Primaria 5 De Mayo | 27300FBA00E13D206 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069872 | Secundaria Técnica S/N | 27300FCA00E13B157 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069875 | Centro De Atención Multiple Benito Juarez Garcia | 27300FAA00E13B016 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069876 | Jardín De Niños Estefania Castañeda | 27300FAA00E13B712 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069877 | J.N. Juan De La Barrera | 27300FAA00E13B014 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069878 | J.N. Niños Artilleros | 27300FAA00E13B015 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069879 | Prim. Jfernado Montes De Oca | 27300FBA00E13B017 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069880 | Primaria Vicente Guerrero | 27300FBA00E13D203 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069881 | Secundaria José Vasconcelos Calderon | 27300FCA00E13B620 | Chiapas | Unión Juárez | Fracción Córdova Matasanos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069882 | Secundaria Técnica No. 14 | 27300FCA00E13B621 | Chiapas | Unión Juárez | Fracción Córdova Matasanos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069883 | Jardín De Niños I. D. H. Escuela De Terapia Fisíca | 27300FAA00E13B185 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069884 | Prim. Profr. Raul Isidro Burgos | 27300FBA00E13B021 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069885 | Primaria Josefa Garrido De Gonzalez Blanco | 27300FBA00E13D401 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069886 | Secundaria Técnica No. 55 | 27300FCA00E13B552 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069889 | Jardín De Niños Teresa De Calcuta | 27300FAA00E13B186 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069890 | Prim. Niños Heroes | 27300FBA00E13B007 | Chiapas | Chicoasén | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069891 | Secundaria General Rosario Castellanos Figueroa | 27300FCA00E13B618 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Estación Bonanza) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069892 | Jardín De Niño 21 De Marzo | 27300FAA00E13B717 | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069893 | Secundaria General Niños Heroes De Chapultepec | 27300FCA00E13B808 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069894 | Primaria Plan De Anenecuilco | 27300FBA00E13D389 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069895 | Primaria Bonampak (Refrendo) | 27300FBA00E13B936 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069896 | Primaria Juan Escutia | 27300FBA00E13D398 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069897 | Primaria Luis Braile | 27300FBA00E13D207 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069898 | Primaria Rafael Pascacio Gamboa | 27300FBA00E13D399 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069899 | Prim. Justo Sierra Mendez | 27300FBA00E13B014 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069900 | Jardín De Niños Jorge Camacho Vidal | 27300FAA00E13B510 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069901 | Primaria 24 De Febrero | 27300FBA00E13B024 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069902 | Secundaria General Juan Sabines Gutiérrez | 27300FCA00E13B809 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069903 | Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi | 27300FAA00E13B753 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069905 | Telesecundaria No. 908 José Vasconcelos Calderón | 27300FCA00E13B106 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069906 | Secundaria Técnica Agropecuaria No. 139 | 27300FCA00E13B810 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069907 | Primaria Bandera De Mexíco | 27300FBA00E13B020 | Chiapas | Ocosingo | Arroyo Granizo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069908 | Secundaria Técnica No. 108 | 27300FCA00E13B811 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069909 | Jardín De Niño Dr. Mamuel Gamio | 27300FAA00E13B546 | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069915 | Prim. Dr. Alfonso Caso | 27300FBA00E13B001 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069916 | Primaria Julio De La Fuente | 27300FBA00E13B033 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069917 | Primaria Francisco I. Madero | 27300FBA00E13D182 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069918 | Primaria Fray Bartolome De Las Casas(Refrendo) | 27300FBA00E13B706 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069919 | Primaria Nicolas Bravo | 27300FBA00E13D014 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069920 | Primaria Venustiano Carranza (Refrendo). | 27300FBA00E13B890 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069921 | Primaria Guillermo Prieto | 27300FBA00E13B027 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069922 | Primaria 5 De Mayo | 27300FBA00E13D206 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069923 | Secundaria Técnica S/N | 27300FCA00E13B157 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069926 | Centro De Atención Multiple Benito Juarez Garcia | 27300FAA00E13B016 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069927 | Jardín De Niños Estefania Castañeda | 27300FAA00E13B712 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069928 | J.N. Juan De La Barrera | 27300FAA00E13B014 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069929 | J.N. Niños Artilleros | 27300FAA00E13B015 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069930 | Prim. Jfernado Montes De Oca | 27300FBA00E13B017 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069931 | Primaria Vicente Guerrero | 27300FBA00E13D203 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069932 | Secundaria José Vasconcelos Calderon | 27300FCA00E13B620 | Chiapas | Unión Juárez | Fracción Córdova Matasanos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069933 | Secundaria Técnica No. 14 | 27300FCA00E13B621 | Chiapas | Unión Juárez | Fracción Córdova Matasanos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069934 | Jardín De Niños I. D. H. Escuela De Terapia Fisíca | 27300FAA00E13B185 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069935 | Prim. Profr. Raul Isidro Burgos | 27300FBA00E13B021 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069936 | Primaria Josefa Garrido De Gonzalez Blanco | 27300FBA00E13D401 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069937 | Secundaria Técnica No. 55 | 27300FCA00E13B552 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069940 | Jardín De Niños Teresa De Calcuta | 27300FAA00E13B186 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069941 | Prim. Niños Heroes | 27300FBA00E13B007 | Chiapas | Chicoasén | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069942 | Secundaria General Rosario Castellanos Figueroa | 27300FCA00E13B618 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Estación Bonanza) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069943 | Jardín De Niño 21 De Marzo | 27300FAA00E13B717 | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069944 | Secundaria General Niños Heroes De Chapultepec | 27300FCA00E13B808 | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069945 | Primaria Plan De Anenecuilco | 27300FBA00E13D389 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069946 | Primaria Bonampak (Refrendo) | 27300FBA00E13B936 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069947 | Primaria Juan Escutia | 27300FBA00E13D398 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069948 | Primaria Luis Braile | 27300FBA00E13D207 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069949 | Primaria Rafael Pascacio Gamboa | 27300FBA00E13D399 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069950 | Prim. Justo Sierra Mendez | 27300FBA00E13B014 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069951 | Jardín De Niños Jorge Camacho Vidal | 27300FAA00E13B510 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069952 | Primaria 24 De Febrero | 27300FBA00E13B024 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069953 | Secundaria General Juan Sabines Gutiérrez | 27300FCA00E13B809 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069954 | Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi | 27300FAA00E13B753 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069956 | Telesecundaria No. 908 José Vasconcelos Calderón | 27300FCA00E13B106 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069957 | Secundaria Técnica Agropecuaria No. 139 | 27300FCA00E13B810 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069958 | Primaria Bandera De Mexíco | 27300FBA00E13B020 | Chiapas | Ocosingo | Arroyo Granizo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069959 | Secundaria Técnica No. 108 | 27300FCA00E13B811 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069960 | Jardín De Niño Dr. Mamuel Gamio | 27300FAA00E13B546 | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069965 | Telesecundaria No. 1187 Benito Juarez | 27300FCA00E13B161 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069966 | Telesecundaria No. 151 | 27300FCA00E13B162 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069968 | Telesecundaria No. 501 Jaime Sabines Gutiérrez | 27300FCA00E13B164 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069969 | Telesecundaria No. 211 Pablo Neruda | 27300FCA00E13B550 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100070754 | Primaria Juan Escutia (Refrendo) | 27300FBA00E13D337 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100074444 | Jardín De Niños Leona Vicaria (Refrendo) | 27300FAA00E13B197 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100074760 | Jardin De Niños Angel Albino Corzo (Refrendo) | 27300FAA00E13B709 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100075242 | Jardín De Niños Delfina Rincon | 27300FAA00E13B768 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100075769 | Primaria Guadalupe Victoria(Refrendo) | 27300FBA00E13B664 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100077017 | Telesecundaria No. 1297 Venustiano Carranza. | 27300FCA00E13B772 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100077240 | Telesecundaria No. 1061 Gabriela Mistral. | 27300FCA00E13B773 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100077634 | Telesecundaria No. 606 12 De Octubre. | 27300FCA00E13B775 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100077691 | Telesecundaria No. 1052 Jaime Torres Bodet. | 27300FCA00E13B776 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100077881 | Telesecundaria No. 40 Jaime Sabines Gutierréz. | 27300FCA00E13B777 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100079087 | Telesecundaria No. 837 Juan Sabines Gutierréz. | 27300FCA00E13B778 | Chiapas | Osumacinta | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100084103 | Secundaria Técnica No. 77 (Refrendo). | 27300FCA00E13B796 | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100084314 | Secundaria General Rafael Ramírez Castañeda (Refrendo) | 27300FCA00E13B805 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100084385 | Secundaria General Juan Sabines Gutiérrez | 27300FCA00E13B832 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100084815 | Telesecundaria No. 041 José Vasconcelos Calderon | 27300FCA00E13B834 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100085043 | Telesecundaria No. 445 Octavio Paz Lozano | 27300FCA00E13B835 | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100085574 | Telesecundaria No. 1336 Juan Rulfo | 27300FCA00E13B840 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100085682 | Secundaria Del Estado Juana De Asbaje (Refrendo). | 27300FCA00E13D015 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100085720 | Secundaria Técnica No. 77 (Refrendo). | 27300FCA00E13D016 | Chiapas | Suchiapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130200139180 | 921274 .- Secundaria Comunitaria Indigena (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B025-5825C | Chiapas | Venustiano Carranza | Rubén Jaramillo Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2012 | 124528 | 124528 | 124528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Meta: Terminación de obra
CHP12140200319848 | 129146- Primaria Niños Héroes (Refrendo) | 2112073032512A012000E13B003-5825C | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 550000 | 80809 | 80809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 592 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Equipamiento de aula de medios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200320078 | 129015 .- Secundaria General Dr. Belisario Domínguez (Refrendo) | 2112073032513A012000E13B040-5825C | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 533576 | 53542 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Terminación de construcción de un aula didáctica y un aula de medios
CHP12140300362982 | Primaria Jose Vasconcelos Calderon (Refrendo) | 2112073032512A012000E13B075-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12140300373519 | 129041.-Prim. Nilños Heroes (Refefrendo) | 2112073032512A012000E13B002-5825C | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Terminación de construcción de un aula de medios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400418011 | 79272.- Secundaria Del Estado No. 2 (Construcción De Red Eléctrica) (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B020-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 288541 | 288541 | 288541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP12140400418034 | 93090.-Jardín De Niños Carlos Pellicer Camara (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B010-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 518031 | 518031 | 518031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: Meta: Construcción de 7 aulas y obra exterior
CHP12140400418062 | 101121.-Jardín De Niños Benito Juarez Garcia (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B009-5825C | Chiapas | Larráinzar | Unenaltic I | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 340687 | 340687 | 340687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de un aula y obra exterior
CHP12140400418365 | 119266.- Secundaria Del Estado No. 2 (Costrucción De Cancha)(Refrendo) | 2112073032513A012000E13B014-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples
CHP12140400420071 | 14901046.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo). | 2112073032512A012000E13B021-5825C | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 435873 | 435873 | 435873 | 435873 | 435873 | 435873 | 435873 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Rehabilitación y construcción de barda y plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400423406 | 14901047.- Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos (Refrendo). | 2112073032512A013000E13B016-5825C | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1698142 | 849071 | 849071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Rehabilitación de edificio A y B
CHP12140400423495 | 921257.- Primaria Andres Quintana Roo (Refrendo). | 2112073022512A012000E13B275-5825B | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 66538 | 66538 | 66538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de 3 aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400423508 | 921257.- Primaria Andres Quintana Roo Ampliación (Refrendo). | 2112073022512A012000E13B276-5825B-5825C | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 284395 | 284395 | 284395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de red eléctrica exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400423812 | 129140.- Primaria Revolución (Refrendo). | 2112073032512A012000E13B036-5825C | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 186369 | 186369 | 186369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400423817 | 917117.-Telesecundaria Num. 1280 Narciso Mendosa (Refrendo) | 2112073032513A012000E13B153-5825B | Chiapas | Oxchuc | Tuxaquiljá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 814830 | 814830 | 814830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior
CHP12140400423818 | 14901053.- Primaria Niños Héroes (Refrendo). | 2112073022512A012000E13B300-5825B | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 2160415 | 2160415 | 2160415 | 2160415 | 2160415 | 2160415 | 2160415 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424254 | 129004.- Primaria Julio De La Fuente (Refrendo). | 2112073032512A012000E13B001-5825C | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 229965 | 110321 | 110321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424367 | 14901050.- Primaria Guadalupe Victoria (Refrendo). | 2112073022512A013000E13B103-5825B | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 950000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424419 | 99201 .- Primaria Diego Rivera (Refrendo) | 2112073032512A012000E13B289-5825B | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 160509 | 160509 | 160509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Terminación de servicios sanitarios, construcción de red eléctrica e hidrosanitaria exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424533 | 14901031 .- Primaria Francisco Sarabia | 2112073032512A012000E13B022-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1961265 | 980632 | 980632 | 980632 | 980632 | 980632 | 980632 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas y barda perimetral - Construcción de 2 aulas didácticas y barda perimetral - Construcción de 2 aulas didácticas y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424553 | 14901045 .- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales | 2112073032512A012000E13B020-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1040220 | 1040220 | 1040220 | 1036811 | 1036811 | 1036811 | 1036811 | 99.6723 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424568 | 14901051.- Primaria Ángel Albino Corzo (Refrendo). | 2112073022512A013000E13B104-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 539473 | 539473 | 539473 | 524518 | 524518 | 524518 | 524518 | 97.2279 | 0 | Metros Cuadrados | 394 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424614 | 14901062 .- Primaria Lazaro Cardenas | 2112073022512A012000E13B298-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1298535 | 1298535 | 1298535 | 1133600 | 1133600 | 1133600 | 1133600 | 87.2984 | 0 | Metros Cuadrados | 479 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de domo y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400425624 | 14901043.- Telesecundaria No. 068 Constitución Mexicana (Refrendo) | 2112073032513A013000E13B027-5825C | Chiapas | Cintalapa | Pomposo Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1512117 | 1512117 | 1512117 | 731687 | 731687 | 731687 | 731687 | 48.3883 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Rehabilitación de espacio educativo
CHP12140400425640 | 14901044.- Primaria Jose Joaquin Fernandez De Lizardi (Refrendo): | 2112073032512A012000E13B019-5825C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1507198 | 1507198 | 1507198 | 1430804 | 1430804 | 1430804 | 1430804 | 94.9314 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de domo en plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400426336 | 13901016 .- Telesecundaria No. 543 (Refrendo). | 2112073032513A013000E13B039-5825C | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1476695 | 1476695 | 1476695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Terminación de rehabilitación general, construcción de servicios sanitarios y obra exterior: andadores
CHP12150200540911 | 14901049.- Primaria Nicolas Bravo (Refrendo). | 2112073032512A013000E13B017-5825C | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación
CHP13140300362406 | Primaria Presidente Juarez (Refrendo) | 2112073032512A013000E13B015-5825C | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 495509 | 495509 | 495509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Terminación de rehabilitación
CHP13140300364522 | 14901024.- Primaria Niños Heroes (Refrendo). | 2112073032512A012000E13B215-5825B | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 830845 | 434850 | 434850 | 323845 | 323845 | 323845 | 323845 | 74.4728 | 0 | Metros Cuadrados | 519 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: Terminación de aulas de medios y obra exterior (red eléctrica, voz y datos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400418489 | 149244.- Telesecundaria No. 1339 Jacinto Canek (Refrendo) | 2112073032513A012000E13B148-5825B | Chiapas | Rayón | El Pinabeto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1496923 | 422653 | 422653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas , plaza cívica y acceso principal
CHP13140400423478 | 14901036.- Primaria Saltillo (Refrendo). | 2112073032512A012000E13B018-5825C | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 2049000 | 798824 | 798824 | 798824 | 798824 | 798824 | 798824 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Demolición y construcción de cancha de usos múltiples y domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400424111 | 14901037.- Telesecundaria No. 1274 Venustiano Carranza (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B027-5825C | Chiapas | Palenque | Alfonso Corona del Rosal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1365496 | 130721 | 130721 | 130721 | 130721 | 130721 | 130721 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 85 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas
CHP13140400424205 | 14901061.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo). | 2112073022512A012000E13B277-5825D | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 446281 | 446281 | 446281 | 427782 | 427782 | 427782 | 427782 | 95.8549 | 0 | Metros Cuadrados | 733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400424585 | 14901056.- Primaria Unesco (Refrendo). | 2112073022512A013000E13B117-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 2288995 | 1144498 | 1144498 | 1144498 | 1144498 | 1144498 | 1144498 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200507814 | 13901097.- Telesecundaria No.624 Sor Juana Ines De La Cruz. | 2112073032513A012000E13B084-5825B | Chiapas | Palenque | Profresor Roberto Barrios | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 658538 | 658538 | 658538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios
CHP13150200511522 | 14901042.- Primaria Manuel Rea (Refrendo) | 2112073032512A013000E13B003-5825C | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 53123 | 53123 | 53123 | 53123 | 53123 | 53123 | 53123 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 526 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Rehabilitación general, aplanado, pintura e instalación eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200540915 | 13901096.- Primaria Guadalupe Victoria. | 2112073032512A013000E13B018-5825B | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 773631 | 773631 | 773631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de 2 aulas y servicios sanitarios rurales
CHP14130300195744 | 13901010 .- Telesecundaria No. 462 (Refrendo) | 2112073032513A013000E13B038-5825C | Chiapas | Mazatán | San José el Hueyate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1188530 | 1188530 | 1188530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Terminación de rehabilitación general (Incluye red eléctrica exterior) construcción de servicios sanitarios rurales, acceso principal y muro de acometida)
CHP14130300213213 | 129005.- Secundaria Técnica No. 53 (Refrendo) | 2112073032513A012000E13B026-5825C | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | 1116374 | 770243 | 770243 | 372500 | 372500 | 372500 | 372500 | 48.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 663 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Meta: Terminación construcción de un aula de medios y rehabilitación
CHP14140200319520 | 149458- Preescolar Eduardo Jiménez Albores | 2112073022511A012000E13B037-5825S | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140200319573 | 149284 .- Jardín De Niños Armando Duvalier Cruz Reyes | 2112073022511A012000E13B047-5825S | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2357334 | 46217 | 46217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Terminación de construcción de aulas didácticas, servicios sanitarios, plaza cívica y muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319879 | 149224 .- Escuela Secundaria Técnica No. 53 (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B038-5825C | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6983438 | 273345 | 273345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 618 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios, un taller de industria de alimentos; taller de forja y soldadura
CHP14140200319895 | 149255 .- Secundaria Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B023-5825S | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 794308 | 46764 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP14140200320053 | 149371.- Telesecundaria No. 1415 José Francisco Blake Mora (Refrendo) | 2112073032513A012000E13B030-5825S | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2292936 | 72691 | 72691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y plaza cívica con asta bandera
CHP14140300362472 | 1429026 .- Jardín De Niños Napoleon Iii (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B004-5825C | Chiapas | Chilón | Tacuba Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 510043 | 510043 | 510043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de un aula
CHP14140300362495 | 149524 .- Jardín De Niños José Weber (Refrendo). | 2112073022511A012000E13B028-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1508833 | 769207 | 769207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de aula de usos múltiples, servicios sanitarios, bodega (en un espacio aula) plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362500 | 149538 .- Jardín De Niños Dr. Rodolfo Figueroa Esquinca (Refrendo). | 2112073022511A012000E13B029-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2688616 | 236126 | 236126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior
CHP14140300362618 | 1430003.-Jardín De Niños Ignacio Zaragoza | 2112073022511A013000E13B019-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 355768 | 355768 | 355768 | 355767 | 355767 | 355767 | 355767 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Rehabilitación y un televisor
CHP14140300362719 | 1429002.- Primaria José Maria Morelos Y Pavón. | 2112073022512A012000E13B134-5825S | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300363857 | 1430016 .- Telesecundaria No. 242 Niños Heroes (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B086-5825S | Chiapas | Tumbalá | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 824090 | 576863 | 576863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de sanitarios rurales
CHP14140300364048 | 1430022 .- Telesecundaria No. 829 Tierra Y Libertad (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B092-5825S | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 530715 | 224819 | 224819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica
CHP14140300364055 | 1430023 .- Telesecundaria No. 1323 Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo) | 2112073032513A012000E13B093-5825S | Chiapas | Sitalá | Insurgente Picoté | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 583985 | 249814 | 249814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica
CHP14140300364117 | 1430027 .- Telesecundaria No. 688 Benito Juarez Garcia (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B097-5825S | Chiapas | Tumbalá | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 856534 | 599574 | 599574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios y lote de sillas
CHP14140300364122 | 1430028 .- Telesecundaria No. 733 Amado Nervo (Refrendo) | 2112073032513A012000E13B098-5825S | Chiapas | Yajalón | Amado Nervo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 530715 | 204395 | 204395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica
CHP14140300364135 | 1430030 .- Telesecundaria No. 1234 Agustin Melgar (Refrendo) | 2112073032513A012000E13B100-5825S | Chiapas | Ocosingo | Patihuitz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 405648 | 283954 | 283954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica
CHP14140300364370 | 149422 .- Telesecundaria No. 1267 Francisco Indalecio Madero (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B126-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 904684 | 620863 | 620863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP14140300364434 | 1430002 .- Telesecundaria No. 472 Sor Juana Ines De La Cruz (Refrendo). | 2112073032513A013000E13B044-5825C | Chiapas | Acala | Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 525690 | 367931 | 367931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 75 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP14140300364440 | 1430036 .- Telesecundaria No. 1135 Valentin Gomez Farias (Refrendo). | 2112073032513A013000E13B042-5825S | Chiapas | Tila | Tiontiepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 229327 | 43066 | 43066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Rehabilitación de 2 aulas
CHP14140300371678 | 149455 .- Secundaria General Belisario Dominguez Palencia (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B115-5825S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1794921 | 302276 | 302276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de un aula de usos múltiples y techado de plaza cívica
CHP14140300372496 | 149488 .- Secundaria General Victor M Castillo (Refrendo). | 2112073022513A012000E13B005-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Tierra y Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5329403 | 527919 | 527919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP14140300373575 | 1430004 .-Jardín De Niños Luz Esther Sanchez Ramirez | 2112073022511A012000E13B002-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 503933 | 349325 | 349325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de un aula telemática
CHP14140300373675 | Jardin De Niños Miguel Lara Vassallo | 2112073022511A012000E13B007-5825S | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300382117 | 1426001.-Jardín De Niños Elpidio López Escobar | 2112073032511A012000E13B012-5825C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 979015 | 685310 | 685310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de un aula Localidad: Nueva Samaria
CHP14140300382139 | 1426012.- Jardín De Niños Rosalba Carriera (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B023-5825C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 991491 | 347022 | 347022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio A y B y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382205 | 1426028.- Jardín De Niños Angel Albino Corzo (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B025-5825C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 819167 | 573417 | 573417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificio A, B, D y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382229 | 1426056.- Jardín De Niños Juan De Dios Peza (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B027-5825C | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 997778 | 698444 | 698444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de dirección, servicios sanitarios (en un espacio aula), rehabilitación de edificio A y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382252 | 1426025.- Jardín De Niños Francisco Marquez (Refrendo). | 2112073032511A013000E13B007-5825C | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 575290 | 402703 | 402703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418474 | 149123. Primaria Benito Juarez García | 2112073022512A012000E13B257-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3140655 | 1570000 | 1570000 | 1134770 | 1134770 | 1134770 | 1134770 | 72.2783 | 0 | Metros Cuadrados | 386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418506 | 149418.- Telesecundaria No. 1228 Benito Juarez (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B144-5825S | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3419257 | 1676111 | 1676111 | 864492 | 864492 | 864492 | 864492 | 51.5773 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula didáctica, un laboratorio taller, administración, bodega y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419518 | 149555.- Telesecundaria No. 1231 Guillermo González Camarena (Refrendo) | 2112073032513A012000E13B147-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2308226 | 1176743 | 1176743 | 1131482 | 1131482 | 1131482 | 1131482 | 96.1537 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de un aula didáctica, cancha de usos múltiples y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419530 | 149556.-Preescolar Ignacio Ramírez Calzada (Refrendo). | 2112073022511A013000E13B031-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1015854 | 517883 | 517883 | 449108 | 449108 | 449108 | 449108 | 86.72 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419691 | 149567 .- Centro De Educación Básica Del Estado De Chiapas Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo). | 2112073022511A012000E13B088-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5431000 | 1959316 | 1959316 | 1105387 | 1105387 | 1105387 | 1105387 | 56.417 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Segunda etapa edificio 3 niveles: 6 aulas didácticas, biblioteca virtual, servicios sanitarios y rehabilitación
CHP14140400419810 | 1426005.- Primaria Reinvindicadora Social (Refrendo). | 2112073032512A013000E13B001-5825C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 973451 | 486726 | 486726 | 486726 | 486726 | 486726 | 486726 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Rehabilitación de edificio B y E, obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423415 | 1426010 .- Telesecundaria No. 449 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B051-5825C | Chiapas | Jiquipilas | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 990084 | 693059 | 693059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, obra exterior y rehabilitación del edificio A y B
CHP14140400423421 | 1426011 .- Telesecundaria No. 356 Visión Mundial (Refrendo). | 2112073032513A013000E13B045-5825C | Chiapas | Jiquipilas | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 998590 | 699013 | 699013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Rehabilitación del edificio A,B y obra exterior
CHP14140400423467 | 149571 .- Escuela Secundaria Del Estado No. 2 (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B140-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1023728 | 20086 | 20086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de domo Localidad: Tuxtla Gutiérrez
CHP14140400423619 | 149577 .- Secundaria Del Estado José María Luis Mora (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B139-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1157826 | 22714 | 22714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP14140400423653 | 149581.- Primaria Niños Héroes | 2112073022512A013000E13B100-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 6809285 | 3443178 | 3443178 | 2819317 | 2819317 | 2819317 | 2819317 | 81.8812 | 0 | Metros Cuadrados | 762 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423657 | 149583.- Telesecundaria No. 1342 Belisario Dominguez Palencia (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B145-5825S | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2545297 | 1214784 | 1214784 | 612639 | 612639 | 612639 | 612639 | 50.4319 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424002 | 149590.- Escuela Secundaria Técnica No. 2 (Refrendo). | 2112073022513A012000E13B151-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 258253 | 131659 | 131659 | 126594 | 126594 | 126594 | 126594 | 96.1529 | 0 | Metros Cuadrados | 824 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP14140400424039 | 149592.- Secundaria Jorge Tovilla Torres (Refrendo). | 2112073022513A013000E13B056-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 666378 | 333189 | 333189 | 333189 | 333189 | 333189 | 333189 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Meta: Rehabilitación de espacio educativo
CHP14140400424138 | 149596 .- Preescolar Carlos Pellicer Camara (Refrendo). | 2112073022511A013000E13B033-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 779483 | 403661 | 403661 | 375822 | 375822 | 375822 | 375822 | 93.1034 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Rehabilitación general del Inmueble - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424166 | 149597.- Primaria José Vasconcelos Calderón (Refrendo). | 2112073022512A012000E13B265-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 950355 | 484500 | 484500 | 338600 | 338600 | 338600 | 338600 | 69.8865 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424182 | 149598.- Secundaria Miguel Utrrilla Trujillo (Refrendo) | 2112073022513A012000E13B153-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 550000 | 550000 | 495036 | 495036 | 495036 | 495036 | 90.0065 | 0 | Metros Cuadrados | 670 | 0 | 99 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Techado de cancha
CHP14140400424200 | 149599.- Secundaria Sentimientos De La Nación (Refrendo). | 2112073022513A012000E13B154-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 560786 | 560786 | 539214 | 539214 | 539214 | 539214 | 96.1533 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424217 | 149600.- Primaria Fray Victor María Flores (Refrendo). | 2112073022512A012000E13B266-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 622502 | 622502 | 472144 | 472144 | 472144 | 472144 | 75.8462 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: Techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424238 | 149601.- Primaria José María Morelos Y Pavón (Refrendo). | 2112073022512A013000E13B106-5825S | Chiapas | Acacoyagua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 106653 | 106653 | 106653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 474 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Impermeabilización de aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424282 | 149603.- Telesecundaria No. 286 2 De Octubre (Refrendo) | 2112073022513A013000E13B058-5825S | Chiapas | Villa Corzo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1758717 | 879359 | 879359 | 879359 | 879359 | 879359 | 879359 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Rehabilitación de espacio educativo
CHP14140400424302 | 149604.- Secundaria Dr. Jaime Torres Bodet (Refrendo). | 2112073022513A013000E13B057-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 581332 | 296366 | 296366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 98 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP14140400424325 | 149605.- Primaria Guadalupe Victoria (Refrendo). | 2112073022512A013000E13B107-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1583990 | 807526 | 807526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424356 | 149606.- Telesecundaria No. 1178 Lázaro Cárdenas Del Rio (Refrendo). | 2112073022513A012000E13B155-5825S | Chiapas | Cintalapa | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 512443 | 261246 | 261246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 92 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica
CHP14140400424373 | 149607.- Primaria Francisco Gonzales Bocanegra (Refrendo). | 2112073022512A012000E13B269-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 512443 | 261246 | 261246 | 210151 | 210151 | 210151 | 210151 | 80.4418 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de un aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424408 | 149608.- Primaria Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca (Refrendo). | 2112073022512A013000E13B108-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 877622 | 575594 | 575594 | 287288 | 287288 | 287288 | 287288 | 49.9116 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424445 | 149609.- Primaria Lic. Benito Juárez García (Refrendo) | 2112073022512A013000E13B109-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1102693 | 604090 | 604090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424466 | 149610.- Primaria Benito Juarez García (Refrendo) | 2112073022512A012000E13B270-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 856757 | 436779 | 436779 | 419978 | 419978 | 419978 | 419978 | 96.1534 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de un aula para biblioteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424504 | 149611.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo) | 2112073022512A013000E13B110-5825S | Chiapas | Tuzantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 575282 | 293281.92 | 293281.92 | 259221.39 | 259221.39 | 259221.39 | 259221.39 | 88.3864 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de sanitarios
CHP14140400424664 | 149613.- Primaria Día De La Raza (Refrendo). | 2112073022512A013000E13B111-5825S | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 699689 | 699689 | 699689 | 685967 | 685967 | 685967 | 685967 | 98.0388 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Rehabilitación de 3 aulas
CHP14140400424748 | 149614.- Primaria Aquiles Serdan(Refrendo) | 2112073022512A012000E13B274-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 762304 | 381152 | 381152 | 381152 | 381152 | 381152 | 38115 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424778 | 149615 .- Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano | 2112073022511A012000E13B096-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 856117 | 856117 | 856117 | 856117 | 856117 | 856117 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424890 | 1429099.- Primaria Romeo Abelardo Rodríguez Espinosa (Refrendo). | 2112073022512A012000E13B271-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 365712 | 365712 | 365712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: Construcción de muro de contención
CHP14140400424988 | Primaria Octavio Paz Lozano | 2112073022512A012000E13B273-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 506510 | 258221 | 258221 | 248288 | 248288 | 248288 | 248288 | 96.1533 | 0 | Metros Cuadrados | 653 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425005 | 1430051.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo) | 2112073022512A012000E13B268-5825S | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 274312 | 274312 | 274312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 10 computadoras e instalación de clima en área de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425032 | 1430056.- Telesecundaria No. 1389 Josefa Ortiz De Dominguez (Refrendo). | 2112073022513A012000E13B156-5825S | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2349834 | 2349834 | 2349834 | 2303752 | 2303752 | 2303752 | 2303752 | 98.0389 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior
CHP14140400425122 | 1430059 .- Supervisoria No. 39 (Refrendo). | 2112073022511A012000E13B097-5825S | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 961849 | 490356 | 490356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de sala de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425197 | 149591 .- Preescolar Luis Braille (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B021-5825C | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 472868 | 241071 | 241071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula, servicios sanitarios, bodega y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425223 | 149594.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo) | 2112073022512A012000E13B264-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2762743 | 1678102 | 1678102 | 581220 | 581220 | 581220 | 581220 | 34.6356 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de barda perimetral y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425330 | 14901061.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo) | 2112073022512A012000E13B277-5825E | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 497044 | 497044 | 497044 | 497044 | 497044 | 497044 | 497044 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426731 | 139001.- Centro De Atención Múltiple Primo A Navarro Bonifas (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B011-5825C | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 160065 | 160065 | 160065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Suministro y colocación de trasformador - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426897 | 149589 .- Centro De Capacitación Herbolario (Refrendo). | 2112073022511A012000E13B092-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1413785 | 1413785 | 1413785 | 706893 | 706893 | 706893 | 706893 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 77.72 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Obra exterior
CHP14140400428680 | 149415 .- Telesecundaria No. 1208 José Castillo Tielmans (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B041-5825C | Chiapas | Simojovel | José Castillo Tielemans | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1832482 | 35918 | 35918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas y muro de contención
CHP14150200506786 | 149612 .- Preescolar Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B012-5825C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 259450 | 259450 | 259450 | 249441 | 249441 | 249441 | 249441 | 96.1422 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Construcción de un aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200507144 | 149050 .- Jardín De Niños Fovissste Tuxtla Ii (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B014-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 16530 | 16530 | 16530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDA - Construcción de barda perimetral, demolición y construcción de asta bandera y andadores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200507321 | 149017 .- Jardín De Niños Manuel Velasco Suarez (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B015-5825C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Molino los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 22727 | 22727 | 22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Terminación de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200507401 | 149557.- Unidad De Servicios De Apoyo A La Educación Regular (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B017-5825C | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 36834 | 36834 | 36834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior
CHP14150200507664 | 149504 .- Jardín De Niños Juana De Asbaje (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B018-5825C | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 48615 | 48615 | 48615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de domo
CHP14150200507998 | 149539.- Primaria Niños Héroes (Refrendo) | 2112073032512A012000E13B010-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1628605 | 1628605 | 1628605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 762 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Demolición y construcción de cancha de usos múltiples techo de cancha
CHP14150200508053 | 1429100.- Primaria Cuauhtémoc (Refrendo). | 2112073032512A012000E13B016-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 412435 | 412435 | 412435 | 395967 | 395967 | 395967 | 395967 | 96.0071 | 0 | Metros Cuadrados | 641 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluido / Registro: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200509669 | 1430001 .- Preescolar Alvaro Raquel Mendoza (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B003-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 670285 | 670285 | 670285 | 670285 | 670285 | 670285 | 670285 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Enmallado perimetral
CHP14150200509757 | 149562 .- Preescolar Francisco Gabilondo Soler (Refrendo) | 2112073032511A012000E13B005-5825C | Chiapas | Bochil | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 130466 | 130466 | 130466 | 125450 | 125450 | 125450 | 125450 | 96.1553 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de sanitarios rurales, cisterna y red hidrosanitaria exterior
CHP14150200510234 | 1430010 .- Telesecundaria No. 822 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo). | 2112073032513A012000E13B049-5825C | Chiapas | Villa Comaltitlán | Emiliano Zapata (Los Cocos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 600607 | 600607 | 600607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de electrificación de calidad
CHP14150200534479 | 1429037.- Primaria Francisco Villa (Refrendo) | 2112073032512A012000E13B004-5825C | Chiapas | Motozintla | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 436356 | 436356 | 436356 | 413074 | 413074 | 413074 | 413074 | 94.6644 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: Construcción de un aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100474298 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Básica | 2112073022511A012000E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 236601275 | 236601275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Liberar / Registro: Meta que se encuentra en proceso de definición - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200506520 | 159247.- Jardin De Niños Lic. Benito Juarez Garcia | 2112073022511A013000E13B014-5825S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | La Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 314637 | 314637 | 314637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200506699 | 159086.-Centro De Desarrollo Infantil | 2112073022511A012000E13B001-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de aula bodega y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200506739 | 159074.-Supervision Escolar | 2112073022511A012000E13B010-5825S | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 469916 | 469916 | 469916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200506768 | 1530003.-Jardín De Niños Amado Nervo. | 2112073022511A013000E13B015-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 780200 | 780200 | 780200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200506769 | 159071.-Jardin De Niños Miguel Lara Vassallo | 2112073022511A012000E13B011-5825S | Chiapas | Tonalá | Puerto Arista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 325488 | 325488 | 325488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de red eléctrica hidráulica e hidrosanitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200506779 | 159088.-Jardin De Niños Juan Camilo Muriño Terrazo | 2112073022511A012000E13B012-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 782264 | 782264 | 782264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de cocina comedor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507017 | 159092.-Jardin De Niños Luz Esther Sanchez Ramirez | 2112073022511A012000E13B013-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507020 | 1530033.-Jardín De Niños Jesus Teran. | 2112073022511A013000E13B016-5825S | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 938389 | 938389 | 938389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200507090 | 159106.-Jardin De Niños Acamapichtli | 2112073022511A012000E13B014-5825S | Chiapas | Cintalapa | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 890863 | 890863 | 890863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificios A, B, C Y D, obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507161 | 149615.-Preescolar General Rosaura Zapata Cano. | 2112073022511A012000E13B015-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1898850 | 1898850 | 1898850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Terminación de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507163 | 1529027.-Jardín De Niños Maria Montessori | 2112073022511A013000E13B017-5825S | Chiapas | Huitiupán | Zacajtic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 259163 | 259163 | 259163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200507164 | 159056.- Secundaria General Jose Maria Morelos Y Pavon. | 2112073032513A012000E13B007-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 557846 | 557846 | 557846 | 557846 | 49.6304 | 0 | Metros | 531 | 0 | 71 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Techado de cancha
CHP15150200507179 | 159030.- Secundaria Tecnica Escuela Secundaria Tecnica 14. | 2112073032513A012000E13B008-5825S | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 238 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200507183 | 1530001.-Preescolar General Josefa Ortiz De Domínguez. | 2112073022511A012000E13B016-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 692667 | 692667 | 692667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Terminación de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507211 | 159176.-Centro De Atención Multiple Isabel Aguilera De Sabines | 2112073022511A012000E13B017-5825S | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 851955 | 851955 | 851955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Obra exterior (enmallado perimetral, andadores, plaza cívica y red de media tensión) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507217 | 159173.-Centro De Desarrollo Infantil Juan Jacobo Rousseau. | 2112073022511A012000E13B018-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1432386 | 1432386 | 1432386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de un aula cocina y enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507227 | 1529008.Preescolar Belisario Dominguéz Palencia | 2112073022511A012000E13B019-5825S | Chiapas | Las Margaritas | La Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 464728 | 464728 | 464728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507240 | 159190.-Jardín De Niños Federico Francisco Chopin. | 2112073022511A012000E13B020-5825S | Chiapas | San Fernando | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1816489 | 1816489 | 1816489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de un aula didáctica, rehabilitación de domo y muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507247 | 159194.-Jardín De Niños Maria Angela Melchor De Chanona. | 2112073022511A012000E13B021-5825S | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1568878 | 1568878 | 1568878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507258 | 159198.-Jardín De Niños Felipe Berriozabal. | 2112073022511A012000E13B022-5825S | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1144468 | 1144468 | 1144468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507261 | 159289.-Jardin De Niños Juan Escutia. | 2112073022511A013000E13B019-5825S | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200507264 | 159207.-Jardín De Niños Alejandro Fleming. | 2112073022511A012000E13B023-5825S | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 216785 | 216785 | 216785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507279 | 159209.-Jardín De Niños Manuel Castillejos Corzo. | 2112073022511A012000E13B024-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 855909 | 855909 | 855909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507288 | 159223.-Jardín De Niños Rafael Pascacio Gamboa. | 2112073022511A012000E13B025-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1155786 | 1155786 | 1155786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507324 | 159227.-Jardín De Niños Manuel Velasco Suarez | 2112073022511A012000E13B026-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Molino los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1172224 | 1172224 | 1172224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507359 | 159232.-Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta. | 2112073022511A012000E13B027-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4618850 | 461885 | 461885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507367 | 159010.- Centro De Desarrollo Para La Educación Básica | 2112073022512A012000E13B001-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7733087 | 7733087 | 7733087 | 3866543 | 3866543 | 3866543 | 3866543 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 96.2 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas y aula de medios y construcción de área administrativa, biblioteca, servicios sanitarios y bodega
CHP15150200507386 | 1530002.-Jardín De Niños Constancia S. Coutiño Riincon. | 2112073022511A012000E13B028-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 528403 | 528403 | 528403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507392 | 1529014.-Jardín De Niños Benito Juarez Garcia. | 2112073022511A012000E13B029-5825S | Chiapas | Reforma | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 677283 | 677283 | 677283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507406 | 1529016.-Jardín De Niños Jose Maria Pino Suarez | 2112073022511A012000E13B030-5825S | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 982572 | 982572 | 982572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507415 | 159006.- Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 2112073022512A012000E13B002-5825S | Chiapas | Huixtán | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200507428 | 159013.- Telesecundaria Telesecundaria 497 Belisario Dominguez Palencia. | 2112073032513A012000E13B010-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3411926 | 3411926 | 3411926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación general y construcción de domo
CHP15150200507443 | 159018.- Telesecundaria Telesecundaria 134 Heroes Del 68. | 2112073032513A012000E13B011-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Michoacán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1802310 | 1802310 | 1802310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, plaza cívica, andadores, red eléctrica exterior y rehabilitación general
CHP15150200507452 | 159007.- Primaria 20 De Noviembre | 2112073022512A012000E13B003-5825S | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5341961 | 5341961 | 5341961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Demoliciones , construcción de salón de usos múltiples, módulo de escaleras y demoliciones y construcción de 7 aulas didácticas, aula de medios
CHP15150200507454 | 159166.- Telesecundaria No. 420 José Vasconcelos Calderón. | 2112073032513A012000E13B054-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200507464 | 159167.- Telesecundaria No. 137 Julio Cesar Molina Cortes. | 2112073032513A012000E13B055-5825S | Chiapas | Jiquipilas | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200507466 | 1529017.-Jardín De Niños Leona Vicario | 2112073022511A012000E13B031-5825S | Chiapas | San Juan Cancuc | Yashnail | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 547584 | 547584 | 547584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de dirección y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507468 | 159020.- Secundaria Tecnica Escuela Secundaria Tecnica 26. | 2112073032513A013000E13B030-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4220033 | 4220033 | 4220033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200507475 | 159043.- Telesecundaria Telesecundaria 009 Salvador Diaz Miron. | 2112073032513A013000E13B032-5825S | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5119969 | 5119969 | 5119969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 152 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200507488 | 159162.- Escuela Secundaria Técnica No. 60 | 2112073032513A013000E13B047-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1905402 | 1905402 | 1905402 | 952701 | 952701 | 952701 | 952701 | 50 | 0 | Metros | 61 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación general
CHP15150200507489 | 1529020.-Jardín De Niños Abelardo L. Rodriguez | 2112073022511A012000E13B032-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 659500 | 659500 | 659500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de cocina comedor y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507490 | 159008.- Primaria Ford 138 | 2112073022512A012000E13B004-5825S | Chiapas | Cintalapa | Jacinto Tirado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525579 | 1525579 | 1525579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200507499 | 1529023.-Jardín De Niños Jose Zorrilla Moral | 2112073022511A012000E13B033-5825S | Chiapas | Catazajá | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 245457 | 245457 | 245457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Pintura, Impermeabilización y Enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507500 | 159317.- Telesecundaria No. 1325. | 2112073032513A012000E13B088-5825S | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de barda perimetral y acceso
CHP15150200507508 | 159319.- Telesecundaria 1081 Vicente Guerrero. | 2112073032513A012000E13B089-5825S | Chiapas | Chilón | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 547983 | 547983 | 547983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica
CHP15150200507521 | 159318.- Telesecundaria 1173 Jose Vasconcelos Calderon. | 2112073032513A013000E13B056-5825S | Chiapas | Chilón | Joybé | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 437269 | 437269 | 437269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 74 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200507531 | 159011.- Primaria Francisco Indalecio Madero | 2112073022512A012000E13B005-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3293567 | 3293567 | 3293567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, construcción de cancha , domo y rehabilitación
CHP15150200507532 | 159070.- Telesecundaria Telesecundaria 014 Laguna Verde. | 2112073032513A013000E13B033-5825S | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 212 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200507534 | 1529003.-Unidad De Servicios De Apoyo A La Educación Regular | 2112073022511A012000E13B034-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1431018 | 1431018 | 1431018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507540 | 159288.-Jardin De Niños Heroes De La Patria. | 2112073022511A012000E13B035-5825S | Chiapas | Marqués de Comillas | Boca de Chajul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 818652 | 818652 | 818652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de un aula didáctica y sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507543 | 159175.- Telesecundaria No. 953 Octavio Paz Lozano. | 2112073032513A013000E13B046-5825S | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 448607 | 448607 | 448607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior
CHP15150200507554 | 159012.- Primaria Angel Albino Corzo. | 2112073022512A012000E13B006-5825S | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2240714 | 2240714 | 2240714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y rehabilitación en general
CHP15150200507556 | 159041.- Secundaria Tecnica Escuela Secundaria Tecnica 57. | 2112073032513A013000E13B031-5825S | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4034935 | 4034935 | 4034935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 636 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200507557 | 159290.-Jardin De Niños Leyes De Reforma. | 2112073022511A012000E13B036-5825S | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507562 | 159320.- Telesecundaria No. 1187. | 2112073032513A012000E13B090-5825S | Chiapas | Marqués de Comillas | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 761283 | 761283 | 761283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de servicio sanitario rural
CHP15150200507566 | 159291.-Jardin De Niños Jose Maria Morelos Y Pavon. | 2112073022511A012000E13B037-5825S | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507576 | 159321.- Telesecundaria 945 Aquiles Serdan Alatriste. | 2112073032513A012000E13B091-5825S | Chiapas | Motozintla | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y muro de contención
CHP15150200507577 | 159015.- Primaria Reivindicadora Social | 2112073022512A012000E13B007-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Michoacán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4237800 | 4237800 | 4237800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Demolición de edificio atípico, construcción de edificio U-1, rehabilitación general, construcción de cancha de usos múltiples, asta bandera y red eléctrica exterior
CHP15150200507578 | 159292.-Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra. | 2112073022511A012000E13B038-5825S | Chiapas | Ocosingo | Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507589 | 159322.- Telesecundaria 707 Belisario Dominguez Palencia. | 2112073032513A013000E13B057-5825S | Chiapas | Motozintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación Localidad: Tenango
CHP15150200507597 | 159293.-Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa. | 2112073022511A012000E13B039-5825S | Chiapas | Ocosingo | Nueva Samaria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 778336 | 778336 | 778336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507599 | 159323.- Telesecundaria 306 Ismael Mendoza Sanchez. | 2112073032513A013000E13B058-5825S | Chiapas | Motozintla | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 730532 | 730532 | 730532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación de edificios y barda perimetrall
CHP15150200507611 | 159315.- Escuela Secundaria Tecnica 108. | 2112073032513A012000E13B086-5825S | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200507622 | 159316.- Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria Num. 149. | 2112073032513A012000E13B087-5825S | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 294 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200507629 | 159294.-Jardin De Niños Justo Sierra Mendez. | 2112073022511A012000E13B040-5825S | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507630 | 159016.- Primaria Guadalupe Victoria | 2112073022512A012000E13B008-5825S | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200507631 | 159295.-Jardin De Niños Julio De La Fuente. | 2112073022511A012000E13B041-5825S | Chiapas | Tumbalá | Joloniel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 995029 | 995029 | 995029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507632 | 159324.- Telesecundaria 1329 Benito Juarez Garcia. | 2112073032513A012000E13B092-5825S | Chiapas | Ocosingo | San Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200507642 | 159296.-Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa. | 2112073022511A012000E13B042-5825S | Chiapas | Tumbalá | Chuctiepa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507643 | 159325.- Telesecundaria 1369 Juan Sabines Gutierrez. | 2112073032513A012000E13B093-5825S | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200507644 | 159313.-Primaria Niños Heroes. | 2112073022512A012000E13B009-5825S | Chiapas | Tumbalá | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200507650 | 159009.-Cam Hellen Keller | 2112073022511A013000E13B003-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 218946 | 218946 | 218946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Rehabilitación de instalación eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507651 | 159081.- Telesecundaria Telesecundaria 458 Ricardo Flores Magon. | 2112073032513A013000E13B034-5825S | Chiapas | Ocosingo | Taniperla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1977028 | 1977028 | 1977028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 293 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200507658 | 159019.-Jardin De Niños Elpidio Lopez Escobar | 2112073022511A013000E13B004-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Michoacán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Rehabilitación general y construcción de área de juegos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507661 | 159183.- Secundaria Técnica No. 93 | 2112073032513A012000E13B052-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 363409 | 363409 | 363409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 660 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción del pórtico, aplanado de 300 ml en barda
CHP15150200507665 | 159312.-Primaria Comunitaria 21 De Marzo | 2112073022512A012000E13B010-5825S | Chiapas | Sitalá | San Luis Xixintonil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 730060 | 730060 | 730060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica
CHP15150200507667 | 159029.-Jardin De Niños Dr. Belisario Dominguez Palencia | 2112073022511A013000E13B005-5825S | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1454148 | 1454148 | 1454148 | 727074 | 727074 | 727074 | 727074 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507672 | 159326.- Telesecundaria 941 Veinte De Noviembre. | 2112073032513A012000E13B094-5825S | Chiapas | Sabanilla | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios, dirección (en un espacio aula)
CHP15150200507684 | 159210.- Telesecundaria No. 997 Amado Nervo. | 2112073032513A012000E13B061-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Zacualpa Ecatepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 620644 | 620644 | 620644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y obra exterior
CHP15150200507687 | 159032.-Jardin De Niños Bernardo Ortiz De Montellano | 2112073022511A013000E13B006-5825S | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1308830 | 1308830 | 1308830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507690 | 159311.-Primaria Juan Escutia. | 2112073022512A012000E13B011-5825S | Chiapas | Siltepec | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 721218 | 721218 | 721218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios rurales y equipamiento de un aula didáctica
CHP15150200507700 | 159327.- Telesecundaria 924 Doroteo Arango Villa. | 2112073032513A012000E13B095-5825S | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 916174 | 916174 | 916174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica
CHP15150200507708 | 159310.-Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos | 2112073022512A012000E13B012-5825S | Chiapas | Ocosingo | Jet Já | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200507710 | 1430057.- Telesecundaria Telesecundaria 1017 Justo Sierra Mendez. | 2112073032513A012000E13B012-5825S | Chiapas | Tila | Jolnopa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1302404 | 1302404 | 1302404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior
CHP15150200507711 | 159051.-Jardin De Niños Alfonsina Storni | 2112073022511A013000E13B007-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Francia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 225474 | 225474 | 225474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507716 | 159164.- Telesecundaria No. 262 | 2112073032513A012000E13B060-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 771822 | 771822 | 771822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 266 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Demolición y sustitución de andadores, muro de contención y barandal
CHP15150200507726 | 159093.- Telesecundaria Telesecundaria 127 Juan Escutia. | 2112073032513A012000E13B013-5825S | Chiapas | Villaflores | Úrsulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 256669 | 256669 | 256669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Terminación de obra (construcción de enmallado y acceso principal)
CHP15150200507730 | 159031.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 2112073022512A012000E13B013-5825S | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200507743 | 159169.-Jardín De Niños Asunción Mandujano. | 2112073022511A013000E13B008-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 490356 | 490356 | 490356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507778 | 159034.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada | 2112073022512A012000E13B014-5825S | Chiapas | La Trinitaria | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2173862 | 2173862 | 2173862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples
CHP15150200507800 | 159036.- Primaria Luis Espinosa | 2112073022512A012000E13B015-5825S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1974035 | 1974035 | 1974035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 561 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de domo y barda perimetral
CHP15150200507833 | 159037.- Primaria El Pensador Mexicano. | 2112073022512A012000E13B016-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1914537 | 1914537 | 1914537 | 956307 | 956307 | 956307 | 956307 | 49.9498 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Demolición y construcción de cancha de usos múltiples y techado de cancha
CHP15150200507880 | 159061.- Primaria Fray Victor Maria Flores | 2112073022512A012000E13B017-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 479870 | 479870 | 479870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200507890 | 159069.- Primaria Vicente Guerrero. | 2112073022512A012000E13B018-5825S | Chiapas | Coapilla | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y sanitario rural y obra exterior
CHP15150200507900 | 159196.-Jardín De Niños Lisandro Calderon | 2112073022511A013000E13B009-5825S | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 743615 | 743615 | 743615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507903 | 159072.- Primaria Manuel De Jesus Cancino | 2112073022512A012000E13B019-5825S | Chiapas | Tonalá | Morelos (Mojarras) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2308095 | 2308095 | 2308095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de techado y cancha de usos múltiples
CHP15150200507905 | 159201.-Jardín De Niños Efrain A. Gutierrez. | 2112073022511A013000E13B010-5825S | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 990002 | 990002 | 990002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Rehabilitación general y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507907 | 159202.-Jardín De Niños La Corregidora. | 2112073022511A013000E13B011-5825S | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1146186 | 1146186 | 1146186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Rehabilitación general y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507914 | 159222.-Jardín De Niños Jaime Sabines Gutierrez | 2112073022511A013000E13B012-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 179744 | 179744 | 179744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507925 | 159234.- Preescolar Jose Joaquin Fernandez De Lizardi | 2112073022511A013000E13B013-5825S | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 574046 | 574046 | 574046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507937 | 1326058.- Primaria Mariano N. Ruiz Suasnavar. | 2112073022512A012000E13B020-5825S | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 140706 | 140706 | 140706 | 140706 | 140706 | 140706 | 140706 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Obra exterior y terminación de 3 aulas didácticas
CHP15150200508012 | 159075.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio. | 2112073022512A012000E13B021-5825S | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 460787 | 460787 | 460787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Terminación de obra (Construcción de 6 aulas didácticas, modulo de escaleras, acceso principal y andadores, barda perimetral, banqueta, y red eléctrica)
CHP15150200508021 | 159076.- Primaria 18 De Marzo. | 2112073022512A012000E13B022-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 540249 | 540249 | 540249 | 540249 | 48.0649 | 0 | Metros Cuadrados | 427 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200508055 | 159077.- Primaria Presidente Juarez. | 2112073022512A012000E13B023-5825S | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 100897 | 100897 | 100897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 662 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Terminación de obra (preliminares e instalación eléctrica)
CHP15150200508064 | 159308.-Primaria Guadalupe Victoria | 2112073022512A012000E13B024-5825S | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 628 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200508073 | 159087.- Primaria Cesar Cruz Soto | 2112073022512A012000E13B027-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1708394 | 1708394 | 1708394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios
CHP15150200508087 | 159089.- Primaria Daniel Robles Sasso | 2112073022512A012000E13B028-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 454953 | 454953 | 454953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica
CHP15150200508091 | 159090.- Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio | 2112073022512A012000E13B029-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1524987 | 1524987 | 1524987 | 762493 | 762493 | 762493 | 762493 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200508112 | 159156.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon | 2112073022512A012000E13B030-5825S | Chiapas | San Fernando | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1748060 | 1748060 | 1748060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, obra exterior, rehabilitación general y sanitarios rurales
CHP15150200508113 | 159157.- Primaria Profr. Ruben Miguel Rincon Coutiño | 2112073022512A012000E13B031-5825S | Chiapas | San Fernando | Nueva Victoria (Guadalupe Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2354129 | 2354129 | 2354129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Obra exterior, construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación general y sanitarios rurales
CHP15150200508130 | 159158.- Primaria Tenochtitlan | 2112073022512A012000E13B032-5825S | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3175763 | 3175763 | 3175763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación, servicios sanitarios, dirección y construcción de 3 aulas didácticas - Meta: Rehabilitación, servicios sanitarios, dirección y construcción de 3 aulas didácticas
CHP15150200508141 | 159159.- Primaria Heroes De Chapultepec | 2112073022512A012000E13B033-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200509274 | 159033.- Primaria Indigena Miguel Hidalgo Y Costilla | 2112073022512A012000E13B034-5825S | Chiapas | La Trinitaria | Río de Janeiro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2173862 | 2173862 | 2173862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples
CHP15150200509279 | 159038.- Primaria Indigena Itzcoatl | 2112073022512A012000E13B035-5825S | Chiapas | Chenalhó | Puebla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2173375 | 2173375 | 2173375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de sala de usos múltiples y demolición de edificios
CHP15150200509283 | 159155.- Primaria Indigena Fray Matias De Cordova Y Ordoñez | 2112073022512A012000E13B036-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | El Nilar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1517922 | 1517922 | 1517922 | 758961 | 758961 | 758961 | 758961 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior y sanitarios rurales
CHP15150200509291 | 159163.- Primaria Emiliano Zapata Salazar | 2112073022512A012000E13B037-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1264895 | 1264895 | 1264895 | 632447 | 632447 | 632447 | 632447 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y construcción de sanitario rural Localidad: 20 de Junio
CHP15150200509293 | 159170.- Primaria Pilar Espinosa De Leon. | 2112073022512A012000E13B038-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Baja California | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200509300 | 159171.- Primaria Ignacio Lopez Rayon | 2112073022512A012000E13B039-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP15150200509301 | 159172.- Primaria Profra. Rosario Marin Esquinca. | 2112073022512A012000E13B040-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Larga | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de domos
CHP15150200509305 | 159177.- Primaria Jose Maria Muñiz | 2112073022512A012000E13B041-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9790383 | 9790383 | 9790383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Acabados, acceso principal y obra exterior
CHP15150200509309 | 159180.- Primaria Ricardo Flores Magon. | 2112073022512A012000E13B042-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5778078 | 5778078 | 5778078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Construcción de edificio U2-C. (7 aulas, un modulo de servicios sanitarios), construcción de plataforma para nivelación del área de desplante del edificio, desmantelamiento y demolición de barda, plaza cívica, andadores
CHP15150200509319 | 159297.- Primaria Vicente Guerrero. | 2112073022512A012000E13B043-5825S | Chiapas | Chilón | Joybé | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 947484 | 947484 | 947484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios
CHP15150200509321 | 159298.- Primaria Emiliano Zapata. | 2112073022512A012000E13B044-5825S | Chiapas | Chilón | Gemel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 384047 | 384047 | 384047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios rurales
CHP15150200509340 | 159299.- Primaria Manuel Gamio. | 2112073022512A012000E13B045-5825S | Chiapas | Chilón | Cantajal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 814493 | 814493 | 814493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica
CHP15150200509362 | 159300.- Primaria Netzahualcoyotl | 2112073022512A012000E13B046-5825S | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 926536 | 926536 | 926536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de barda perimetral
CHP15150200509411 | 159301.- Primariamanuel Acuña | 2112073022512A012000E13B047-5825S | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200509446 | 159302.- Primaria Los Niños Heroes | 2112073022512A012000E13B048-5825S | Chiapas | Ocosingo | Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200509451 | 159303.- Primaria Benito Juarez Garcia | 2112073022512A012000E13B049-5825S | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 535842 | 535842 | 535842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y obra exterior
CHP15150200509455 | 159304.- Primaria Ignacio Ayala | 2112073022512A012000E13B050-5825S | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200509460 | 159305.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 2112073022512A012000E13B051-5825S | Chiapas | Ocosingo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200509462 | 159306.- Primaria Jaime Nuno | 2112073022512A012000E13B052-5825S | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 708 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas
CHP15150200509468 | 159307.- Primaria Niños Heroes. | 2112073022512A012000E13B053-5825S | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples y techado de cancha de usos múltiples
CHP15150200509473 | 159314.-Primaria Castillo De Chapultepec | 2112073022512A013000E13B002-5825S | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200509478 | 159309.-Primaria Niños Heroes. | 2112073022512A013000E13B003-5825S | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 455061 | 455061 | 455061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200509483 | 159168.- Primaria Pilar Espinosa De Leon. | 2112073022512A013000E13B001-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Baja California | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 490356 | 490356 | 490356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200509488 | 159021.- Primaria Escuadron 201 | 2112073022512A013000E13B009-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Tierra y Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1504130 | 1504130 | 1504130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200509493 | 159026.- Primaria Manuel Rea | 2112073022512A013000E13B010-5825S | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2588494 | 2588494 | 2588494 | 1294247 | 1294247 | 1294247 | 1294247 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 526 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200509541 | 159027.- Primaria Nicolas Bravo | 2112073022512A013000E13B011-5825S | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2600346 | 2600346 | 2600346 | 1300173 | 1300173 | 1300173 | 1300173 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200509549 | 159028.- Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos | 2112073022512A013000E13B012-5825S | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5628575 | 5628575 | 5628575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP15150200509555 | 159078.- Primaria Melchor Ocampo. | 2112073022512A013000E13B024-5825S | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 462401 | 462401 | 462401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 593 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Meta: Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios
CHP15150200509566 | 159080.- Primaria Cristobal Colon. | 2112073022512A013000E13B025-5825S | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 177408 | 177408 | 177408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación general
CHP15150200509573 | 159085.- Primaria Centro De Educacion Basica Del Estado De Chiapas Dr Belisario Dominguez Palencia. | 2112073022512A013000E13B026-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 602378 | 602378 | 602378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 731 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación