## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 119 | 1 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP09130100089752 | Equipamiento De Instataciones De Ceresos | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 486949.35 | 486949.35 | 486949.35 | 486949.35 | 486949.35 | 486949.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 16.38 | Financiera: / Física: / Registro: LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS FEDERALES DEL FASP 2009 GENERADOS, AL MES DE MAYO DE 2015 ASCIENDEN AL MONTO DE $9,276,433.49, DE LOS CUALES POR AUTORIZACION DEL CONSEJO TECNICO SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL IMPORTE DE $9,026,983.51 ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100089861 | Equipamiento De Personal Policia Preventiva Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 25049037.74 | 25049037.74 | 25049037.74 | 25049037.74 | 25049037.74 | 25049037.74 | 100 | 0 | Lote | 13529 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100089891 | Equipamiento De Instalaciones Policia Preventiva Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATRIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 11311626 | 11311626 | 11311626 | 11311626 | 11311626 | 11311626 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090080 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 3090772.31 | 3090772.31 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 718 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090315 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 11637627.99 | 11637627.99 | 11637627.91 | 11163700.46 | 11163700.46 | 11163700.46 | 95.9276 | 0 | Lote | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090347 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECR4ETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 995043.37 | 995043.37 | 272000 | 260362.32 | 260362.32 | 260362.32 | 26.1659 | 0 | Lote | 3 | 100 | 66.67 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090382 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 2143283.79 | 2143283.79 | 2143283.79 | 2142757.26 | 2142757.26 | 2142757.26 | 99.9754 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090476 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 751150.52 | 751150.52 | 751150.52 | 751150.52 | 751150.52 | 751150.52 | 100 | 0 | Lote | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090526 | Construccion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 981197.49 | 981197.49 | 981197.49 | 98.1197 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090836 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 5340911.37 | 5340911.37 | 5340911.37 | 4800976.17 | 4800976.17 | 4800976.17 | 89.8906 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090906 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 3103604.35 | 3103604.35 | 3044362.25 | 2990705.73 | 2990705.73 | 2990705.73 | 96.3623 | 0 | Lote | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091071 | Telefonia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 584667.04 | 584667.04 | 584667.04 | 584667.04 | 584667.04 | 584667.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091250 | Red De Transporte | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 20821058.27 | 20821058.27 | 20788530.04 | 20776682.34 | 20776682.34 | 20776682.34 | 99.7869 | 0 | Lote | 745 | 100 | 99.53 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091426 | Radiocomunicacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 583604.04 | 583604.04 | 583604.04 | 583604.04 | 583604.04 | 583604.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091513 | Equipamiento Para Apoyo A La Red Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 1489963.15 | 1489963.15 | 1489963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 98.9933 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091529 | Adquisición De Software -Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 486728.95 | 486728.95 | 486728.95 | 323305.14 | 323305.14 | 323305.14 | 66.4241 | 0 | Lote | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091619 | Equipamiento Informático | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 2915448.9 | 2915448.9 | 2915448.9 | 2915448.9 | 2915448.9 | 2915448.9 | 100 | 0 | Lote | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100092062 | Equipamiento Informático | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 403361.8 | 403361.8 | 403361.8 | 403361.8 | 403361.8 | 403361.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092794 | Equipamiento De Personal Policía Preventiva Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2459830.75 | 23198503.11 | 23198503.11 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 98.1974 | 0 | Metros Cuadrados | 38433 | 100 | 99.92 | Financiera: / Física: / Registro: LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS FEDERALES DEL FASP 2010 GENERADOS, AL MES DE MAYO DE 2015 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,273,054.10, DE LOS CUALES POR AUTORIZACION DEL CONSEJO TECNICO SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL IMPORTE DE $7,689,502.29. AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092803 | Equipamiento De Instalaciones: Policía Preventiva Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 22789356.14 | 22789356.14 | 22789356.14 | 22789356.13 | 22789356.13 | 22789356.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092823 | Equipamiento De Personal: Policia Preventiva Municipal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 86071.23 | 20110817.3 | 20110817.3 | 20110817.3 | 20110817.3 | 20110817.3 | 20110817.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092849 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 579058.83 | 2417413.99 | 2417413.99 | 2417413.99 | 2417413.99 | 2417413.99 | 2417413.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 687 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092864 | Equipamiento De Personal Policia Judicial | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 13292474.12 | 13292474.12 | 13292474.12 | 13292474.11 | 13292474.11 | 13292474.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092878 | Equipamiento De Instalaciones Para La Procuración De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 44288850.38 | 44288850.38 | 44288850.38 | 44288850.38 | 44288850.38 | 44288850.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1456 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092894 | Equipamiento De Instalaciones Para La Impartición De Justicia (T.S.J.) | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 11313.05 | 2407801.68 | 2407801.68 | 2407801.68 | 2407801.68 | 2407801.68 | 2407801.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092948 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1161569.15 | 3129691.36 | 3129691.36 | 2012653.08 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | 62.8855 | 0 | Lote | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100093020 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 1465002.18 | 1465002.18 | 1465002.18 | 1465002.18 | 1465002.18 | 1465002.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100094735 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 13020383.04 | 13020383.04 | 13020383.04 | 13020382.03 | 13020382.03 | 13020382.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100094801 | Información Sobre Seguridad Pública | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUB SRIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 231676.6 | 400595.21 | 400592.21 | 400595.21 | 400595.21 | 400595.21 | 400595.21 | 100 | 0 | Lote | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100094807 | Sistema Automatizado De Identificación Biométrica Por Voz | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 249799.9 | 249799.9 | 249799.9 | 249799.9 | 249799.9 | 249799.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094916 | Equipamiento De Personal Policía Preventiva Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 2836879.96 | 4802099.96 | 4802099.96 | 4802099.96 | 4802099.96 | 4802099.96 | 4802099.96 | 100 | 0 | Lote | 13338 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS FEDERALES DEL FASP 2011 GENERADOS, AL MES DE MAYO DE 2015 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,384,927.06, DE LOS CUALES POR AUTORIZACION DEL CONSEJO TECNICO SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL IMPORTE DE $3,225,105.34 AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094923 | Equipamiento De Instalaciones: Policía Preventiva Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 608944.7 | 771857.66 | 771857.66 | 771857.66 | 771857.66 | 771857.66 | 771857.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094931 | Equipamiento De Instalaciones Policia Preventiva Municipal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 41787.51 | 35071291.24 | 35071291.24 | 35071291.24 | 35071291.24 | 35071291.24 | 35071291.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094987 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION Y PREVENTIVA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 42700.69 | 2504199.31 | 2504199.31 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 98.2948 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 100 | 98.45 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094993 | Equipamiento De Personal Policia Judicial | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 172569.2 | 17096017.67 | 17096017.67 | 17023853.5 | 14959372 | 14959372 | 14959372 | 87.5021 | 0 | Lote | 3107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095043 | Equipamiento De Instalaciones Para La Procuración De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 235272.8 | 68690556.76 | 68690556.76 | 68690556.76 | 68690556.76 | 68690556.76 | 68690556.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1616 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095047 | Equipamiento De Instalaciones Para La Impartición De Justicia (T.S.J.) | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 2581650.07 | 2581650.07 | 2581650.07 | 2581650.07 | 2581650.07 | 2581650.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095103 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 2926605.18 | 2738626.8 | 2738626.8 | 2733332.46 | 1644952.02 | 1644952.02 | 1644952.02 | 60.0648 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095158 | Construcción | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 229339.74 | 2019243.06 | 2019243.06 | 2019243.06 | 1797447.31 | 1797447.31 | 1797447.31 | 89.0159 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095268 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 862340.4 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1637659.6 | 1637659.6 | 1637659.6 | 65.5064 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095274 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 176169.52 | 1571469.22 | 1571469.22 | 1571469.22 | 1571469.22 | 1571469.22 | 1571469.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095411 | Red De Transportes | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 1230844.25 | 1230844.25 | 664923.6 | 664923.6 | 664923.6 | 664923.6 | 54.0217 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 96.55 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095414 | Radiocomunicación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1536612 | 1412991.25 | 1412991.25 | 1412991.25 | 1412991.25 | 1412991.25 | 1412991.25 | 100 | 0 | Lote | 533 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095419 | Videovigilancia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 695119.93 | 15182156.39 | 15182156.39 | 14632390.87 | 14632390.87 | 14632390.87 | 14632390.87 | 96.3789 | 0 | Metros Cuadrados | 395 | 100 | 87.61 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095421 | Equipamiento Para Apoyo A La Red Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 847992.93 | 1159771.07 | 1159771.07 | 1136871.07 | 1136871.07 | 1136871.07 | 1136871.07 | 98.0255 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 43.48 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095447 | Sistema Biométrico De Identificación Dactilar | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 6675 | 236825.6 | 236825.6 | 236825.6 | 236825.6 | 236825.6 | 236825.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095451 | Sistema Automatizado De Identificación Biométrica Por Voz | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 11874.56 | 288125.44 | 288125.44 | 288125.44 | 288125.44 | 288125.44 | 288125.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095464 | Portal De Lectura De Constancias De Inscripción Repuve | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 702900 | 876960 | 876960 | 876960 | 876960 | 876960 | 876960 | 100 | 0 | Lote | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150100472702 | Mejoramiento Y Rehabilitacion De Edificacion No Habitacional, Para Los Centros De Reincersion Social De Sentenciados. | 008 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 16747406 | 15182156.39 | 15182156.39 | 14632390.87 | 14632390.87 | 14632390.87 | 14632390.87 | 96.3789 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87.61 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150100480339 | Mejoramiento O Ampliacion Del Edificio De Seguridad Publica De La Red Nacional De Telecomunicaciones | 001-2011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 378122.65 | 378122.65 | 378122.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150100480396 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptacion Social | 002-2011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 443986.86 | 443986.86 | 443986.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150100480444 | Equipamiento Para Apoyo A La Red Estatal | 003-2011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 22900 | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096553 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Centro Estatal De Control De Confianza Certificado | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 7677169.64 | 17455372.61 | 17455372.61 | 17455372.61 | 17455372.61 | 17455372.61 | 17455372.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS FEDERALES DEL FASP 2011 GENERADOS, AL MES DE MAYO DE 2015 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,384,927.06, DE LOS CUALES POR AUTORIZACION DEL CONSEJO TECNICO SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL IMPORTE DE $3,225,105.34. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096564 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento Al Centro Estatal De Control De Confianza Certificado | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12015540.64 | 23888279.37 | 23888279.37 | 23888279.37 | 22711170.02 | 22711170.02 | 22711170.02 | 95.0724 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096592 | Adquisición De Equipos De Computo Y Edificación Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 151000 | 14151000 | 14151000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 98.9329 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096675 | Edificio No Habitacional Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 351385.07 | 500000 | 500000 | 150219.37 | 148614.93 | 148614.93 | 148614.93 | 29.723 | 0 | Lote | 3 | 100 | 33.33 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096908 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 526540.59 | 2205800 | 2205800 | 1679259.41 | 1679259.41 | 1679259.41 | 1679259.41 | 76.1293 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 92.1 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096941 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8304309.6 | 20000000 | 20000000 | 19996205.92 | 19775099.12 | 19775099.12 | 19775099.12 | 98.8755 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100097126 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento Al Tribunal Superior De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4227760.72 | 30000000 | 30000000 | 29762218.96 | 29762218.96 | 29762218.96 | 29762218.96 | 99.2074 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 66.66 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100097189 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaria De Seguridad Y Proteccion Ciudadana | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 9129539.78 | 27031920.74 | 27031920.74 | 26983385.18 | 26983385.18 | 26983385.18 | 26983385.18 | 99.8205 | 0 | Lote | 228 | 100 | 99.13 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100097257 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 7248913.28 | 20666574.59 | 20666574.59 | 20666574.59 | 20520112.62 | 20520112.62 | 20520112.62 | 99.2913 | 0 | Lote | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100097565 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Centro Unico De Capacitacion Policiaca De Investigacion Preventiva Del Estado | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION PREVENTIVA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 5907.09 | 1399865.71 | 1399865.71 | 1399865.71 | 1399865.71 | 1399865.71 | 1399865.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100097878 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaria De Seguridad Y Proteccion Ciudadana | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1068619.16 | 3263829.79 | 3263829.79 | 1015496.48 | 1015496.48 | 1015496.48 | 1015496.48 | 31.1136 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 58.52 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100098130 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3415136.92 | 4192244.7 | 4192244.7 | 3672528.68 | 3672528.68 | 3672528.68 | 3672528.68 | 87.6029 | 0 | Lote | 353 | 100 | 85.28 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100098660 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Seguridad Publica. | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1898089.3 | 5929870.67 | 5929870.67 | 5929870.67 | 5929870.67 | 5929870.67 | 5929870.67 | 100 | 0 | Lote | 412 | 100 | 87.63 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100098726 | Adquisición De Bienes Informáticos Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 686655.79 | 686655.78 | 686655.78 | 686655.78 | 686655.78 | 686655.78 | 686655.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100098761 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 216147.64 | 5693025 | 5693025 | 5531456.11 | 5476877.36 | 5476877.36 | 5476877.36 | 96.2033 | 0 | Metros Cuadrados | 1487 | 100 | 99.93 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100098871 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Segurídad Pública. | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6086054.22 | 8299386.85 | 8299386.85 | 6750262.86 | 6750262.62 | 6750262.62 | 6750262.62 | 81.3345 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 98.21 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100099138 | Adquisición De Vehículos Y Equipo De Defensa Para El Fortalecimiento A La Secretaria De Seguridad Y Proteccion Ciudadana | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 13517490.59 | 14860915.53 | 14860915.53 | 12271541.99 | 12271541.99 | 12271541.99 | 12271541.99 | 82.5759 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 100 | 52.18 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100099165 | Adquisición De Vehículos Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 749372.2 | 5265594.92 | 5265594.92 | 4776524.84 | 4776524.8 | 4776524.8 | 4776524.8 | 90.712 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100099190 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Seguridad Publica. | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8010404.41 | 8689617.28 | 8689617.28 | 8689617.28 | 8689617.04 | 8689617.04 | 8689617.04 | 100 | 0 | Lote | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100103582 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Centro Estatal De Control Y Confianza Certificado | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 17454013.8 | 12428624.73 | 12428624.73 | 12296909.95 | 12296909.95 | 12296909.95 | 12296909.95 | 98.9402 | 0 | Lote | 553 | 100 | 99.43 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS FEDERALES DEL FASP 2012 GENERADOS, AL MES DE MAYO DE 2015 ASCIENDEN AL MONTO DE $10,068,378.63, DE LOS CUALES POR AUTORIZACION DEL CONSEJO TECNICO SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL IMPORTE DE $8,669,813.23. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100104106 | Adquisición De Bienes Informáticos Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 12750000 | 12750000 | 12750000 | 12370000 | 12370000 | 12370000 | 12370000 | 97.0196 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100104363 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificios Para Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Seguridad Pública | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2445000 | 2445000 | 2445000 | 1222500 | 1222500 | 1222500 | 1222500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105173 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5926298 | 3673191 | 3673191 | 3534495.59 | 3534495.59 | 3534495.59 | 3534495.59 | 96.2241 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 18.75 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105278 | Adquisición De Software Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6942944 | 942944 | 942944 | 898056.92 | 898056.92 | 898056.92 | 898056.92 | 95.2397 | 0 | Lote | 7 | 100 | 16.67 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105432 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 7693172 | 7693172 | 7693172 | 6915348.54 | 6346934.62 | 6346934.62 | 6346934.62 | 82.5009 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105467 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificios Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 697536.5 | 688866.99 | 688866.99 | 688866.99 | 98.4096 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107075 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2284810 | 165100 | 165100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107100 | Construcción De Edificios Para Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2644469.78 | 2644469.78 | 2644469.78 | 2644357.02 | 1197208.31 | 1197208.31 | 1197208.31 | 45.2721 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107297 | Adquisición De Bienes Informáticos Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2157000 | 2157000 | 2157000 | 2145319.08 | 2145319.08 | 2145319.08 | 2145319.08 | 99.4585 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107312 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento Al Tribunal Superior De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29083141.81 | 29083141.81 | 29083141.81 | 29083141.81 | 96.9438 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107488 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 25518573 | 25518573 | 25518573 | 24992650.65 | 24992650.65 | 24992650.65 | 24992650.65 | 97.9391 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 100 | 94.42 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107504 | Instalaciones Mayores Y Obras De Construcción Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5499188.2 | 5499188.2 | 5499188.2 | 99.9852 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107692 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Seguridad Pública. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 16161500 | 16161500 | 16161500 | 16142911.24 | 16142911.24 | 16142911.24 | 16142911.24 | 99.885 | 0 | Lote | 1216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107713 | Adquisición De Software Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5956240 | 647200 | 647200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 353 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107870 | Mantenimiento De Edificio Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 373800 | 373800 | 373800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107937 | Adquisición De Equipos De Computo Para El Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Seguridad Pública. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 646300 | 646300 | 646300 | 488570.67 | 488570.67 | 488570.67 | 488570.67 | 75.595 | 0 | Lote | 37 | 100 | 94.74 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100108008 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4005371.25 | 4005371.25 | 4005371.25 | 3809032.28 | 3809032.28 | 3809032.28 | 3809032.28 | 95.0981 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100108054 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 12698556.64 | 12698566.64 | 12698566.64 | 11139699.88 | 11139699.88 | 11139699.88 | 11139699.88 | 87.7241 | 0 | Lote | 642 | 100 | 96.26 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100291041 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Y Mantenimiento Y Rehabilitación Para El Fortalecimiento De Las Capacidades De Control De Confianza. | 211208105827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTRO DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15965917.81 | 18402299.76 | 18402299.76 | 13818261.82 | 13779781.93 | 13779781.93 | 13779781.93 | 74.8808 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50.25 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS FEDERALES DEL FASP 2014 GENERADOS, AL MES DE MAYO DE 2015 ASCIENDEN AL MONTO DE $5,040,039.40, DE LOS CUALES POR AUTORIZACION DEL CONSEJO TECNICO SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL IMPORTE DE $2,938,876.92. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294411 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Para Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica. | 211112305827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1820970 | 1820970 | 1820970 | 1770754.58 | 1770754.58 | 1770754.58 | 1770754.58 | 97.2424 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294448 | Construccion De Edificios Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal | 211130105827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21391848.98 | 18038618 | 18038618 | 18038618 | 83.9005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294455 | Construccion De Bodega De Evidencias, Nuevo Sistema De Justicia Penal | 211140605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15925220.78 | 15925220.78 | 15925220.78 | 15925220.78 | 8959546.17 | 8959546.17 | 8959546.17 | 56.2601 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294467 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Y Construccion De Obra Pubica Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 211112305827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 33780622 | 33780662 | 33780662 | 32913797.36 | 22997798.68 | 22997798.68 | 22997798.68 | 68.0798 | 0 | Lote | 0 | 0 | 1.35 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294479 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Y Mantenimiento Y Rehabilitacion De Edificios Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 35929692.38 | 31731911.05 | 31731911.05 | 29355265.69 | 29345888.89 | 29345888.89 | 29345888.89 | 92.4807 | 0 | Lote | 0 | 0 | 84.74 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294506 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 667500 | 667500 | 667500 | 427192.14 | 427192.14 | 427192.14 | 427192.14 | 63.9988 | 0 | Lote | 0 | 0 | 47.44 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294513 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 211140605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6253780 | 6253780 | 6253780 | 6223210.6 | 6223210.6 | 6223210.6 | 6223210.6 | 99.5112 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294531 | Adquisicion De Software Para Los Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anonima 089 | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 537580 | 537580 | 537580 | 533253.76 | 533253.76 | 533253.76 | 533253.76 | 99.1952 | 0 | Lote | 0 | 0 | 71.43 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294551 | Adquisicion De Bienes Informaticos Para El Registro Publico Vehicular | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 488400 | 488400 | 488400 | 248979.36 | 248979.36 | 248979.36 | 248979.36 | 50.9786 | 0 | Lote | 0 | 0 | 83.93 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100295495 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Para La Genetica Forense. | 211140605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4763438 | 4763438 | 4763438 | 1761191.32 | 1581815.66 | 1581815.66 | 1581815.66 | 33.2074 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39.99 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100295516 | Adquisicion De Vehiculos Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia. | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8998350 | 8998350 | 8998350 | 8998350 | 99.9817 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100295521 | Adquisicion De Vehiculos Y Equipos De Defensa Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia | 211112305827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11950000 | 11950000 | 11950000 | 9174479.96 | 9174479.96 | 9174479.96 | 9174479.96 | 76.7739 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83.79 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100295526 | Mejoramiento O Ampliacion De Edificios Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14210256.3 | 14210256.3 | 14210256.3 | 14210256.3 | 12254588.93 | 12254588.93 | 12254588.93 | 86.2376 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472351 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evalucacion | 001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3897556 | 3897556 | 2338533.6 | 98112.8 | 98112.8 | 98112.8 | 98112.8 | 2.5173 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 7.54 | Financiera: / Física: / Registro: LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS FEDERALES DEL FASP 2015 GENERADOS, AL MES DE MAYO DE 2015 ASCIENDEN AL MONTO DE $713,735.99. AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472423 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9293999.26 | 9293999.26 | 5576399.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472541 | Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al | 004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25200000 | 25200000 | 15120000 | 25143580 | 25143580 | 25143580 | 25143580 | 99.7761 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472593 | Construccion Del Centro De Justicia Para Mujeres San Cristobal De Las Casas | 005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472625 | Construccion De La Sala De Juicios Orales De Jitotol, Chiapas | 006 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472659 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema | 007 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19593550 | 19593550 | 11756130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472767 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 009 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4717000 | 4717000 | 2830200 | 1214520 | 1214520 | 1214520 | 1214520 | 25.7477 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 5.76 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472796 | Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 010 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1278700 | 1278700 | 767220 | 121800 | 60900 | 60900 | 60900 | 4.7626 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 8.04 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472831 | Adquisicion De Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion | 011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16132351.02 | 16132351.02 | 9679410.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472859 | Registro Publico Vehicular | 012 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10743520.56 | 10743520.56 | 6446112.34 | 10378299.6 | 5189149.8 | 5189149.8 | 5189149.8 | 48.3003 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472900 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica. | 013 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7148500 | 7148500 | 4289100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472939 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad | 014 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27764224 | 27764224 | 16658534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472981 | Mejoramiento Y O Ampliacion De Edificio De La Secretaria De Seguridad Y Protreccion Ciudadana Tuxtla Gtz. | 015 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27440457.79 | 27440457.79 | 16464274.67 | 27435349.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100480142 | Mejoramiento O Ampliacion Del Edificio Del Instituto De Formacion Policial | 003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5900000 | 5900000 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100480214 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Centros De Reincersion Social | 008 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16747406 | 16747406 | 10048443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.