## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Tercer Trimestre 2015
Total: 197
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00130200171725 | Reposición De 612 Ml Del Colector Sanitario Con Tubería De 20 Y 40 Cms De Diámetro, Ubicado En Calle Chiapa De Corzo Del Fracc. Las Torres Y Blvd. Las Palmas De La Col. 13 De Julio. | SH/402/2012-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300575461 | Construccion De Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FAFEF-01 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300580738 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | FAFEF-01 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300580744 | Construccion Integral De Puente Peatonal | FAFEF-03 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP07140400423448 | 14801003.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutierréz (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B031 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2007 | 1758007 | 1758007 | 1758007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Jiquipilas META: Terminación de construcción de un dormitorio con capacidad de 60 alumnos y 6 anexos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP08140400424263 | 14601002.- Universidad Autonoma De Chiapas. | 21120730032532A012000E13B006 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1075970 | 564768 | 564768 | 511201 | 511201 | 511201 | 511201 | 90.5152 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Simojovel De Allende META: Terminación de construcción de edificio U2-C de 05 E.E. para 2 centros de cómputo y videoconferencia, una coordinación, un control, una área de mantenimiento, un SITE, módulo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09140400424478 | 96021 .- Telesecundaria No 1221 Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2009 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y dirección (volúmenes de excedentes en terracería), terminación de muro de contención y construcción 4 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100077211 | Reposición De 612 Ml Del Colector Sanitario Con Tubería De 20 Y 40 Cms De Diámetro, Ubicado En Calle Chiapa De Corzo Del Fracc. Las Torres Y Blvd. Las Palmas De La Col. 13 De Julio. | SH/402/2012-001 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077212 | Rehabilitación De 100 Ml Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad (Pead) De 24 De Diámetro Exterior Y 20 Diámetro Interior, Ubicado En Brazo Sur Existente Col. Coquelexquitzan. | SH/402/2012-006 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077213 | Reposición De 100 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 45 Cms. (18), Ubicado En Calle Central Norte Esquina Con 5a. Avenida Norte (Barrio San Jacinto). | SH/402/2012-004 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077214 | Reposición De Colector Sanitario Con 120 Ml. De Tubería De P.V.C. Sanitario Serie 25 De 45 Cm. De Diámetro, En Blvd. Ángel Albino Corzo Entre Las C. 12 De Octubre Y Victorico Grajales, Col. Choferes | SH/402/2012-016 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077215 | Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario En Una Longitud De 80 Ml. Con Tubería De Pvc Y Descargas Domiciliarias, Ubicado En Andador 1 Entre Andador Los Cocos Y Calle Laurel, Col. Albania Baja | SH/402/2012-019 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077216 | Reposición De La Red De Drenaje Sanitario De Pvc De 20 Cms. De Diámetro (8 ), Con Una Longitud De 80 Ml, Ubicado En Calle Ciprés Y Avenida Nogal, Col. Albania Alta. | SH/402/2012-008 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077217 | Reposición De Red De Alcantarillado Sanitario Con 150 Ml. De Tub. De P.V.C. Sanitario Serie 25 De 25 Cm. De Diám. En C. Ricardo Flores M. Y Av. Fernando Amilpa Entre Lib. Nte. Col. Infonavit Grijalva. | SH/402/2012-020 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077218 | Reposición De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De P.V.C. Serie-25 De 20cm. De Diámetro, Con Longitud De 134 M.L. Ubicado En C. R. Mendoza Entre Av. Pino Suárez Y Av. A. López Mateos. Col. Juárez | SH/402/2012-012 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077219 | Reposición De Red De Drenaje Sanitario De 25 Centímetros (10 ) De Diámetro, Con Una Longitud De 100 Ml.; Ubicado En 6ª. Av. Norte Entre 13ª. C. Poniente Y Callejón Canteras, Barrio Juy Juy. | SH/402/2012-005 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077220 | Reposición De 120 Ml. De Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10 ) De Diámetro, Ubicado En 7ª. Calle Poniente Entre 16ª. Y 17ª. Avenida Sur, Barrio San Francisco. | SH/402/2012-010 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077221 | Reposición De 150 Metros Lineales Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10 ) De Diámetro, Ubicado En Calle Victorico Grajales Entre Libramiento Sur Y 12ª. Avenida Sur, Col. Burocrática. | SH/402/2012-015 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077222 | Reposición De 150 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros (10 ) De Diámetro, 2 Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias, Ubicado En C. Central Y And. Niza Y Cecati, Col. Potrero Mirador. | SH/402/2012-003 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077223 | Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10 ), Y 20 Descargas Domiciliarias, Ubicado En Libramiento Norte Poniente, Canal 10, (Col. Miravalle). | SH/402/2012-007 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077224 | Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10), Ubicado En Libramiento Sur Oriente, Frente Al Hotel Costa Azul. | SH/402/2012-018 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077225 | Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 61 Cms. (24), Ubicado En 19a. C. Oriente Norte Entre 4a. Av. Norte Oriente Y Calz. Ignacio Zaragoza, Fraccionamiento Santos. | SH/402/2012-009 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077226 | Reposición De 200 Metros Lineales De Red De Alcantarillado Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10), Ubicado En Callejón La Salle, Atrás De Bodega Aurrera, (Col. La Salle). | SH/402/2012-002 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077227 | Reposición De 250 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros De Diámetro (10 ), Ubicado En 3ª. Calle Oriente Entre Libramiento Sur Y Calle Manuel Velazco Suarez, Col. Francisco I Madero. | SH/402/2012-011 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077228 | Reposición De 36 Ml. De Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. Sanitaria Serie 25 De 60 Cm. De Diámetro, Ubicado En Avenida El Palmar Y Callejón La Salle, Col. 15 De Mayo. | SH/402/2012-014 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077229 | Reposición De 70 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10 ) De Diámetro, 1 Pozo De Visita Y Descargas Domiciliarias, Ubicado En Callejón San Isidro, Fraccionamiento San Isidro. | SH/402/2012-017 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077230 | Reposición De 80 Metros Lineales De Red De 3 De Diámetro, Ubicado En Av. Cascada De Agua Azul Entre Pinos Y Pirul, Col. Diana Laura | SH/402/2012-013 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077231 | Reposición De 80 Metros Lineales De Tubería De P.V.C. De 45 Cms. De Diámetro (18 ), De Colector Sanitario Y 150 Ml De Muro De Contención, Ubicado En Margen Derecha Del Rio Sabinal (Caña Hueca) | SH/402/2012-021 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077232 | Gastos De Operación Y Supervisión | SH/402/2012-022 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130100077233 | Gastos De Supervisión Externa, Ubicado En Diferentes Puntos De Tuxtla Gutiérrez | SH/402/2012-023 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP11130200142048 | Construccin Del Libramiento Ferroviario De Tapachula | 133561E082000R01B001 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Transportes, Direccin de Movilidad Urbana | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099278 | Acometidas Electricas Domiciliarias Y Comerciales. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SG-01-01-02-001 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099279 | Construcción De Andadores Principales Del Centro De Convivencia Infantil. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SE-08-01-02-008 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099280 | Trabajos Complementarios De La Modernización Del Centro Urbano Que Viva El Centro. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SE-06-01-02-003 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099281 | 4 Cruceros (2a. Oriente Y 4a. Sur, 2a. Oriente Y 5a. Sur, 3a. Oriente Y 4a. Sur). Tuxtla Gutiérrez. | 108-SE-06-01-02-002 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099282 | Reconstrucción De La Línea De Condución De 10 De Diam. De Pvc En 4a. Sur Entre Calle Central Y 1a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SC-03-00-02-006 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100099283 | Drenaje Sanitario De La Modernización Del Centro Urbano Que Viva El Centro. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SD-03-01-02-007 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130200168008 | Reconstrucción De La Línea De Conducción De 10¿ De Diámetro De Pvc En 4ª. Sur Entre 4ª. Poniente Y 2ª. Oriente Y 2ª. Poniente Entre 3ª. Sur Y 5ª. Sur. Tuxtla Gutiérrez. | 108-SC-03-00-02-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130400265373 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Cerro Hueco). | 2.2.1.-101-SE-16-01-02-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | En Ejecución | 2012 | 3703397 | 3703397 | 3703397 | 3703397 | 3675779 | 3675779 | 3675779 | 99.2543 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $27,618.04 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFEF 2012 (Economías). Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013.
CHP13130100090685 | Aportación Estatal De Recursos A Los Acuerdos Y/O Convenios De Coordinación Del Ramo Administrativo 20 | 012221C168000P22C001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130200142193 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable | 182231E109010C01D007106828HS | Chiapas | Venustiano Carranza | Río Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Estatal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140200320946 | 1320024.- Colegio De Bachillere De Chiapas No. 127 Pavencul (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B029 | Chiapas | Tapachula | Pavencul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1021250 | 638687 | 638687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Pavencul META: Terminación de construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 anexos (almacén-preparación y reactivos), incluye equipo y mobiliario, administración incluye 9 anexos, y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200324396 | Rehabilitación Y Mantenimiento Preventivo De Subestación Eléctrica Y Equipo De Aire Acondicionado En El Ceaye | 012532A006000E05B013 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 648300.32 | 648300.32 | 648300.32 | 35.0433 | 0 | Lote | 574 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de septiembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400426849 | 1320026.- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B028 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 448450 | 450891 | 450891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Chulum Cárdenas META: Terminación de construcción de administración Incluye 9 anexos, laboratorio multidisciplinario, Incluye 2 anexos, Incluye equipo y mobiliario; servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300558208 | 1420184.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos 37 Santa Elena (Refrendo) | 21120730032523A012000E13B032 | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 2792724 | 2792724 | 2792724 | 1942615 | 1942615 | 1942615 | 1942615 | 69.5599 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 94 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Santa Elena META: Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, un servicio sanitario, pórtico y obra exterior
CHP13150300558287 | 1420185.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos No. 38 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13B035 | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 4158880 | 4158880 | 4158880 | 718355 | 718355 | 718355 | 718355 | 17.2728 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 90.46 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Mesbilja META: Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, un taller de electricidad s/equipo, un servicio sanitario, pórtico y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323770 | Construcción De Estacionamiento Universitario | 012532A006000E05B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24972050.14 | 24972050.14 | 24972050.14 | 99.8882 | 0 | Metros Cuadrados | 10485 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de septiembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323842 | Construcción De Plaza Universitaria Tapachula, En El Campus Iv | 012532A006000E05B002 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4890641.76 | 4890641.76 | 4890641.76 | 97.8128 | 0 | Metros Cuadrados | 3913 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de septiembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323996 | Construcción Del Nuevo Acceso Al Campus I Y Librería Del Fondo De Cultura Económica. | 012532A006000E05B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27155082.34 | 27155082.34 | 27155082.34 | 98.7458 | 0 | Metros Cuadrados | 10485 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de septiembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383809 | Programa De Reactivacion De Termianles En El Estado De Chiapas | 143561E082000R01B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2454837.49 | 2319857.57 | 2319857.57 | 2255218.27 | 2255218.27 | 2255218.27 | 2255218.27 | 97.2137 | 0 | Equipamiento-Rehabilitacin | 368647 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es equipamiento y seguimiento. / Registro: Proyecto terminado al tercer trimestre, la unidad de medida es equipamiento y seguimiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423472 | 146001.- Escuela Preparatoria Agropecuaria De Jiquipilas (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B030 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5420754 | 3794528 | 3794528 | 3794527 | 3794527 | 3794527 | 3794527 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Jiquipilas META: Terminación de construcción de un dormitorio con capacidad de 60 alumnos y 6 anexos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425145 | Centro De Educacion Basica Del Estado | 21120730032511A012000E13B006 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1103278 | 3992460.39 | 3992460.39 | 1444591.31 | 1444591.31 | 1444591.31 | 1444591.31 | 36.183 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 2 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Venustiano Carranza META: Nivel prescolar : Construcción de aulas didácticas, construcción de servicio sanitario, Nivel Primaria: Construcción de aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425712 | 146002.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 21120730032532A012000E13B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5455215 | 5455215 | 5455215 | 4141241 | 4141241 | 4141241 | 4141241 | 75.9134 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 67 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de construcción de campo de futbol y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437904 | Construcción De Nave Industrial Para Taller De Frutas Y Hortalizas De La Coordinación De La Licenciatura En Ingeniería Agroindustrial C-Ix. | 012532A006000E05B020 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de septiembre de 2015
CHP14140400441820 | Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica Reforma Agraria Ii E.C. Guadalupe Victoria - Libertad Tramo Del Km. 0.00 Al Km 3 720, Subtramo Del Km. 1 900 Al Km 2 425 | FAFEF-01-14 | Chiapas | Tzimol | Reforma Agraria Dos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400443284 | Construcción De La 2a. Etapa Del Parque Deportivo Velasco Suarez | FAFEF-02-14 | Chiapas | Tzimol | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100481703 | Camino: E.C. Km. 45 (Ocozocoautla - Apic Pac) - Juan De Grijalva Km. 4 827 (Construcción De Losa De 8 M.L.) | 283511E085000C03B008 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 408182.98 | 408182.98 | 408182.98 | 223978.46 | 223978.46 | 223978.46 | 223978.46 | 54.8721 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metros Cuadrados, Metros Lineales / Registro:
CHP14150100481729 | Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia (Dif-Regional) (Primera Etapa) (Rehabilitación Primera Etapa) | 052211E096000I12B015 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2689452.78 | 2689452.78 | 2689452.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481755 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tuxtla Gutierrez - San Fernando) - Colonia 16 De Septiembre, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 411.31 | 273511E086000C03B019 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1445084.75 | 1445084.75 | 1445084.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100481757 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Fernando - Colonia Vicente Guerrero, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 456.47 | 273511E086000C03B020 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1720338.98 | 1720338.98 | 1720338.98 | 1562068.16 | 1562068.16 | 1525461.49 | 1525461.49 | 88.6721 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100481766 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminación ) | 122131E076000C01B016 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7321563.95 | 7321563.95 | 7321563.95 | 4109398.54 | 4109398.54 | 4002408.69 | 4002408.69 | 54.666 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481769 | Andador En El Ejido Once De Abril De Unión Juárez (Construcción) | 052211E096000I12B003 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 403688.73 | 1153396.38 | 1153396.38 | 1121047.53 | 1121047.53 | 1106065.89 | 1106065.89 | 95.8964 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481778 | Mejoramiento Del Andador E.C. (Zona Naval) A Playa Linda Las Gaviotas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 300 | 052211E084000I12B017 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1844991.35 | 1844991.35 | 1844991.35 | 1451775.15 | 1451775.15 | 1423085.79 | 1423085.79 | 77.1324 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481790 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez | 052211E084000I12B030 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 492563.45 | 492563.45 | 492563.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro Cuadrado / Registro:
CHP14150100481804 | Parque Elevado Mactumactza | 052411E096000S03B008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 18665279.43 | 18665279.43 | 18665279.43 | 127658.3 | 127658.3 | 117607.44 | 117607.44 | 0.63009 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100487141 | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa (Construcción Del Estacionamiento No. 3 (Casa Kolping) | 052411E096000S03B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 27832373.73 | 15640518.62 | 15640518.62 | 12520282.79 | 12520282.79 | 12355765.27 | 12355765.27 | 78.9984 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100487166 | Ampliación Y Modernización Del Camino: Titaltetic - Entronque Tzoeptic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 460 (Construcción Del Subtramo: Km. 1 500 - Km. 1 750) (Subtramo: Km. 2 500 Al Km. 3 250) | 273511E086000C03B018 | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 7522810.95 | 9292302.47 | 9292302.47 | 6871689.97 | 6871689.97 | 6749349.86 | 6749349.86 | 72.6338 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 38 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 3296532.98, Devengado: 2753569.33; U019 Fondo Regional: Autorizado : 5995769.49, Devengado: 4118120.64 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150200509327 | Museo De Arte Contemporáneo (1ª Etapa) (Construcción) | 052421E096000S03B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12191855.11 | 12191855.11 | 12191855.11 | 229230.39 | 229230.39 | 214711.5 | 214711.5 | 1.7611 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200509401 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (Construcción De Bocacalles Consiste En Dren Pluvial, Red Sanitaria, Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Belisario Dguez.) | 212211E084000I12B013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4188286.45 | 4188286.45 | 4188286.45 | 2056441.91 | 2056441.91 | 2056441.91 | 2056441.91 | 49.0998 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150300554342 | 1420185.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos No. 38 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13B036 | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1123998 | 1123998 | 1123998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Programado / Registro: LOCALIDAD: Mesbilja META: Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, un taller de electricidad s/equipo, un servicio sanitario, pórtico y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300555080 | Reconstrucción Del Camino: Rayón - Pantepec, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 000 (Reconstrucción Del Subtramo: Km. 0 000 - Km. 1 360) | 303511E085000C03B041 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 3500732.15 | 3500732.15 | 3500732.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100481695 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Mazatán - Barra De San José) - Ejido Pasthal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 600 | 273511E086000C03B002 | Chiapas | Mazatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 1707768.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100481718 | Hospital Universal De 30 Camas En Reforma (Obra, Equipo E Instrumental Medico) (Terminación) | 142331E096000S05B002 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 34698275.86 | 34698275.86 | 34698275.86 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 92.2236 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481733 | Escalinata De Acceso Al Cerrito (Rehabilitación) | 052211E096000I12B016 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481740 | Plaza Urbana Del Cerrito (Construcción Y Equipamiento) | 052211E096000I12B017 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 6337240.38 | 6337240.38 | 6337240.38 | 0 | 28.1655 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481745 | Modernización, Rehabilitación Y Equipamiento Del Mercado Del Norte | 052271E096000I08B002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481751 | Modernizacion, Rehabilitación Y Equipamiento Del Mercado Castillo Tielemans | 052271E096000I08B003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481773 | Contraloría Social Y Supervisión | 323611E076020I12D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 131974983.36 | 7934388.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481780 | Entrada Emblemática De Tapachula (Construcción Y Equipamiento) | 052211E096000I12B018 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481783 | Recinto Ferial De Tapachula (Remodelación Y Equipamiento Del Palenque) | 052211E096000I12B019 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481787 | Teatro De La Ciudad En Tapachula (Rehabilitación Y Equipamiento) | 052211E096000I12B020 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481795 | Parque Turístico Cristo De Copoya (Remodelación Y Modernización) | 052211E096000I12B021 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481801 | Iluminación Del Libramiento Norte De La Calzada El Sumidero A La Torre Chiapas | 052241E096000G04B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4068959.37 | 4068959.37 | 4068959.37 | 2047510.26 | 2047510.26 | 2045963.23 | 2045963.23 | 50.2822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481803 | Iluminación Del Libramiento Norte Del Asta Bandera A La Calzada El Sumidero | 052241E096000G04B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4068959.37 | 4068959.37 | 4068959.37 | 2041737.67 | 2041737.67 | 2040062.52 | 2037132.84 | 50.1372 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481811 | Casa De Las Artesanías Chiapas (1ª Etapa) (Demolición, Construcción Y Equipamiento) | 052421E096000S03B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 10092211.04 | 10092211.04 | 10092211.04 | 0 | 28.8349 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481813 | Museo Del Niño Y Del Agua (1ª Etapa) (Construcción Y Equipamiento) | 052421E096000S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 8825543.92 | 8825543.92 | 8825543.92 | 8825543.92 | 29.4185 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481816 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Ote-Pte (1ª Etapa) Acab. Final En Banquetas Y Arborización Del B. Belisario Dguez. 14ª. Pte. Y La Inter. De La Prolong. Del Libr. Sur Y Libr. Nte. | 212211E084000I12B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6704971.73 | 6704971.73 | 6704971.73 | 3352887.79 | 3352887.79 | 3352887.79 | 3352887.79 | 50.006 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481818 | Corredor Urbano De La Zona Metropolitana (Señalización Y Mobiliario En Boulevard Belisario Dominguez Tramo: De La 14a. Poniente A La Intersección Del Libramiento Norte - Sur) | 212211E084000I12B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10109871.83 | 10109871.83 | 10109871.83 | 5049669.53 | 5049669.53 | 5049669.53 | 5049669.53 | 49.9479 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481823 | Corredor Urbano De La Zona Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez (Camellon Central E Iluminación Escenica En Boulevard Belisario Dominguez Tramo: De La 14a. Poniente A La Intersección Del Libramiento Nte) | 212211E084000I12B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10982857.72 | 10982857.72 | 10982857.72 | 5484368.19 | 5484368.19 | 5484368.19 | 5484368.19 | 49.9357 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481826 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte (Asta Bandera A Torre Chiapas) | 212211E084000I12B008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 59104643.53 | 59104643.53 | 59104643.53 | 29171510.92 | 29171510.92 | 29155069.46 | 29155069.46 | 49.3279 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481829 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte (Asta Bandera A Crucero Chicoasén) | 212211E084000I12B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10361460.17 | 10361460.17 | 10361460.17 | 4807477.47 | 4807477.47 | 4807477.47 | 4807477.47 | 46.3977 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481832 | Secretaría De Infraestructura Y Comunicaciones | 212211E084000I12B010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4348916.81 | 4348916.81 | 4348916.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481834 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte, Desde El Retorno Con La Calle Vista Hermosa Hasta La Rotonda Del Boulevard Vicente Fox Quesada | 212211E084000I12B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1652174.98 | 1652174.98 | 1652174.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100481836 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Libramiento Norte, Desde El Retorno Con La Calle Vista Hermosa Hasta La Rotonda Del Boulevard Vicente Fox Quesada | 212211E084000I12B012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 414635.81 | 414635.81 | 414635.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487238 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Altamirano - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 40 000 (Subtramo: Del Km. 8 300 Al Km. 9 300) | 273511E086010C03D013 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7161149.52 | 7161149.52 | 2566069.13 | 2148344.86 | 2148344.86 | 2148344.86 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1575452.89, Devengado: 472635.87; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5585696.63, Devengado: 1675708.99 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487258 | Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma Y Planada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 000 (Subtramo A Construir: Del Km. 7 600 Al Km. 8 600) | 273511E086010C03D010 | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8450000 | 7942844.79 | 7942844.79 | 4495999.72 | 2847745.62 | 2847745.62 | 2847745.62 | 35.853 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 31 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1747425.85, Devengado: 989119.94; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 6195418.94, Devengado: 1858625.68 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487289 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. 15 540 (Chalchihuitán - Tsacucún) - Joltealal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 570 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 4 000) | 273511E086010C03D004 | Chiapas | Chalchihuitán | Joltealal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7541185.08 | 7541185.08 | 5225749.52 | 5225749.52 | 5219287.9 | 5219287.9 | 69.2104 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 76 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1580057.83, Devengado: 1094918.95; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5961127.25, Devengado: 4130830.57 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487311 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En Tanques De Captación | 122231E109010C01D019 | Chiapas | Chamula | Net Ak'Tik | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1299678.62 | 1299678.62 | 1049915.48 | 1049915.48 | 1046385.72 | 1046385.72 | 80.5111 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 70 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 285929.3, Devengado: 230981.4; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 1013749.32, Devengado: 818934.08 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487319 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yakampot (Yokpot) - Yalchitom, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 100 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 500 Al Km. 7 500) | 273511E086010C03D005 | Chiapas | Chamula | Yakampot (Yokpot) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 16450000 | 15519722.71 | 15164339 | 8570745.58 | 8236681.19 | 8236681.19 | 8236681.19 | 53.0723 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 70 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 3414339, Devengado: 1812069.87; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 12105383.71, Devengado: 6424611.32 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487336 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 7 667 (Las Ollas - Chicumtantic) - Pajaltón Alto - Pajaltón Bajo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 845 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 800 Al Km. 3 845) | 273511E086010C03D008 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7800000 | 7506793.13 | 7506793.13 | 2252037.94 | 2252037.94 | 2252037.94 | 2252037.94 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1651494.49, Devengado: 495448.35; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5855298.64, Devengado: 1756589.59 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487348 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) - Epalchén - Tentic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 580 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 290 Al Km. 2 290) | 273511E086010C03D009 | Chiapas | Chamula | Epalchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8200000 | 7625026.93 | 7625026.93 | 4624600.67 | 4624600.67 | 4624600.67 | 4624600.67 | 60.6503 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 7 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1677505.92, Devengado: 1017412.14; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5947521.01, Devengado: 3607188.53 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487364 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (San Cristóbal - Tenejapa) - Las Ollas - Rasién, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 830 Al Km. 4 000) | 273511E086010C03D011 | Chiapas | Chamula | Las Ollas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7680006.8 | 7680006.8 | 4061899.53 | 4061899.53 | 4022852.77 | 4022852.77 | 52.3808 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 10 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1689601.5, Devengado: 893617.89; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5990405.3, Devengado: 3168281.64 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487377 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Joltzemen - Yutbash, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 120 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D016 | Chiapas | Chamula | Joltzemén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8400000 | 8207861.53 | 8207861.53 | 5339738.09 | 5339738.09 | 5339738.09 | 5339738.09 | 65.0564 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 10 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1852421.53, Devengado: 1205118.5; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 6355440, Devengado: 4134619.59 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487393 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 11 500 (Las Ollas - Chicumtantic) - El Pozo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 560 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D018 | Chiapas | Chamula | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7400000 | 7099996.53 | 7099996.53 | 2129998.96 | 2129998.96 | 2129998.96 | 2129998.96 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1561999.24, Devengado: 468599.77; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5537997.29, Devengado: 1661399.19 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487407 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 10 800 (Sclc-San Juan Chamula)-Bechijtic-Tzojlum (Tierra Colorada), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 924.10 (Subtramo: Del Km. 9 500 Al Km. 10 500) | 273511E086010C03D028 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7062857.47 | 7062857.47 | 3783548.29 | 2485089.27 | 2476558.22 | 2476558.22 | 35.0645 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 7 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1553828.64, Devengado: 832380.62; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5509028.83, Devengado: 1652708.65 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487419 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C Km. 10 000 (Cruxton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, Tramo: Km. 0 000 Al Km 8 640 (Subtramo A Modernizar: Km. 0 000 Al Km. 1 000) | 273511E086010C03D031 | Chiapas | Chamula | Chilimjoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6763583.34 | 6420247.26 | 6420247.26 | 1926074.18 | 1926074.18 | 1926074.18 | 1926074.18 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1412454.4, Devengado: 423736.32; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5007792.86, Devengado: 1502337.86 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487433 | Construcción Del Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 200 (Subtramo Del Km. 21 000 Al Km. 22 200) | 273511E086010C03D007 | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 8523498.39 | 8523498.39 | 5343434 | 4675805.49 | 4671200.01 | 4671200.01 | 54.8038 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 45 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1875169.65, Devengado: 1175555.48; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 6648328.74, Devengado: 3500250.01 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487447 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076010C01D001 | Chiapas | Chanal | La Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2290020.24 | 2290020.24 | 1971723.99 | 1656751.03 | 1650293.33 | 1650293.33 | 72.0646 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 85 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 503804.45, Devengado: 433779.28; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 1786215.79, Devengado: 1222971.75 / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150100487455 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076010C01D005 | Chiapas | Chenalhó | Yaxalumil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5005740 | 4995881.52 | 4995881.52 | 2497940.76 | 2497940.76 | 2497940.76 | 2497940.76 | 50 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1099093.93, Devengado: 549546.97; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 3896787.59, Devengado: 1948393.79 / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150100487474 | Modernización Y Amp.: Tres Cerros-Miguel Utrilla (Los Chorros)-Majomut -E.C. Km. 22 000 (Chenalhó-Pantelhó), Tramo: Majomut -Miguel U. , Km. 0 000 Al Km. 10 200 (Subtramo: Km. 1 200 Al Km. 2 200) | 273511E086010C03D014 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6727799.15 | 6727799.15 | 3654566.52 | 2170374.5 | 2170374.5 | 2170374.5 | 32.2598 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1480115.81, Devengado: 477482.39; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5247683.34, Devengado: 1692892.11 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487484 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076010C01D004 | Chiapas | Chilón | Jol Hic'Batil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150100487491 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Huixtán-Oxchuc)-San Antonio Balashilna-Dolores Chempil-Buenavista, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 590.84 (Subtramo: Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D015 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6699519.44 | 6699519.44 | 2346999.11 | 2272827.59 | 2272827.59 | 2272827.59 | 33.9252 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1473894.28, Devengado: 442168.28; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5225625.16, Devengado: 1830659.31 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487496 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Telestaquín - El Manguito Buenavista - San Gabriel - Mazanilho, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 189 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 050 Al Km. 2 050) | 273511E086010C03D019 | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 6228484.25 | 6228484.25 | 3257478.08 | 2484615.73 | 2484615.73 | 2484615.73 | 39.8912 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1370266.53, Devengado: 546615.46; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 4858217.72, Devengado: 1938000.27 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487502 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nuevo San Juan Chamula - Nuevo San Miguel Mitontic (Punta De Piedad), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086010C03D020 | Chiapas | Ixtapa | Nuevo San Juan Chamula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 6337086.47 | 6337086.47 | 2842574.6 | 2842574.6 | 2827892.38 | 2827892.38 | 44.6245 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 20 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1419186.47, Devengado: 636592.77; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 4917900, Devengado: 2205981.83 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487511 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Carretera Internacional) - Ejido Chupamiel - Llano Grande, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 000) | 273511E086010C03D033 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7200000 | 6447589.16 | 6447589.16 | 2359817.63 | 1934276.75 | 1934276.75 | 1934276.75 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1418469.62, Devengado: 425540.88; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5029119.54, Devengado: 1508735.87 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487522 | Modernización Y Amp. Camino E.C. Km 227 500 (La Trinitaria-Ciudad Cuauhtémoc)-Flor De Mayo-Nva. Libertad (El Colorado), Tramo: Km 0 000 Al Km 9 060 (Subtramo A Modernizar: Km. 1 440 Al Km. 2 440) | 273511E086010C03D017 | Chiapas | La Trinitaria | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 5696260.03 | 5696260.03 | 3039172.94 | 3039172.94 | 3031708.79 | 3031708.79 | 53.2228 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1253177.21, Devengado: 668618.04; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 4443082.82, Devengado: 2370554.9 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487527 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Zamora Pico De Oro - San Isidro - America Libre - Tierra Y Libertad - Nueva Orizaba, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 4 000 Al Km. 5 000) | 273511E086010C03D023 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamora Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6900000 | 6532522.02 | 6532522.02 | 3757611.55 | 3757611.55 | 3748204.6 | 3748204.6 | 57.3776 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 64 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1437154.84, Devengado: 826674.54; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5095367.18, Devengado: 2930937.01 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487542 | Modernización Y Ampl. Camino: E.C. (Carretera Int.)-San Juanito¿Quechit¿Pamalá-El Real¿Yaxoquintela-Plácido Flores-Monte Líbano¿Ocotalito¿Lacandón-Agua Dulce (Subtramo: Km. 40 000 Al Km. 41 000) | 273511E086010C03D027 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6649864.51 | 6649864.51 | 2946190.03 | 2946190.03 | 2936879.98 | 2936879.98 | 44.1645 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1462970.19, Devengado: 959436.8; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5186894.32, Devengado: 1986753.23 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487562 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Ocosingo - San Antonio, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 37 800 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 20 800 Al Km. 21 800) | 273511E086010C03D035 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 544429.72 | 544429.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487575 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 47 500 (Oxchuc - Ocosingo) - Saklumiljá - El Niz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 22 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 000 Al Km. 6 000) | 273511E086010C03D026 | Chiapas | Oxchuc | Chaonil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7089833.02 | 7089833.02 | 2126949.91 | 2126949.91 | 2126949.91 | 2126949.91 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1559763.26, Devengado: 467928.98; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5530069.76, Devengado: 1659020.93 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487583 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076010C01D020 | Chiapas | Pichucalco | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1554302.98 | 1553994.82 | 1553994.82 | 776997.41 | 776997.41 | 776997.41 | 776997.41 | 50 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 38 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 341878.86, Devengado: 170939.43; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 1212115.96, Devengado: 606057.98 / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150100487595 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 560 (Subtramo: Del Km. 6 500 Al Km. 7 560) | 273511E086010C03D006 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7900000 | 7708976.96 | 7708976.96 | 4163498.45 | 4163498.45 | 4144888.91 | 4144888.91 | 53.767 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 35 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1731836.96, Devengado: 935338.18; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5977140, Devengado: 3228160.27 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487603 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Paso Naranjo 1a. Sección - Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 224.86 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 987 Al Km. 1 987) | 273511E086010C03D025 | Chiapas | Salto de Agua | Paso Naranjo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7800000 | 7408525.62 | 7408525.62 | 2222557.69 | 2222557.69 | 2222557.69 | 2222557.69 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 15 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1629875.64, Devengado: 488962.69; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5778649.98, Devengado: 1733595 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487614 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tapalapa - Liquidámbar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Subtramo Del Km. 4 500 Al Km. 5 500) | 273511E086010C03D021 | Chiapas | Tapalapa | Liquidámbar | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7600000 | 7125348.51 | 7125348.51 | 2404407.69 | 2137604.55 | 2137604.55 | 2137604.55 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 30 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1567576.67, Devengado: 470273; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5557771.84, Devengado: 1667331.55 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487622 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Luis Espinoza - Nuevo Naranjo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500) | 273511E086010C03D034 | Chiapas | Tecpatán | Nuevo Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150100487632 | Modernización Del Camino: E.C. (Comitán - Pujiltic) - Velasco Suárez - Paso De Hondo (Gracias A Dios), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 995.81 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 995.81 Al Km. 6 995.81) | 273511E086010C03D032 | Chiapas | Tzimol | Paso Hondo (Gracias a Dios) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6828075.47 | 6828075.47 | 4969809.22 | 4819370.69 | 4819370.69 | 4819370.69 | 70.5817 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 75 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1531875.47, Devengado: 964535.79; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5296200, Devengado: 3854834.9 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487654 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Zinacantán - Pinar Salinas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 13 438 Al Km. 14 438) | 273511E086010C03D012 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7900000 | 7455219.76 | 7455219.76 | 4079629.09 | 4079629.09 | 4045198.07 | 4045198.07 | 54.2599 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 9 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1640148.35, Devengado: 897518.4; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5815071.41, Devengado: 3182110.69 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487670 | Modernización Y Ampliación Del Camino: La Granadilla - Potojtic - Mazam - Las Minas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 20 000 (Subtramo: Del Km. 7 000 Al Km. 8 000) | 273511E086010C03D024 | Chiapas | Zinacantán | La Granadilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150100487679 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Chiloljá - Nichteel San Antonio, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 5 000 Al Km. 6 000) | 273511E086010C03D022 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7100000 | 7006460.32 | 7006460.32 | 2101938.1 | 2101938.1 | 2101938.1 | 2101938.1 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 25 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1634600.32, Devengado: 490380.1; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5371860, Devengado: 1611558 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487690 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitalá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 32 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 12 500 Al Km. 13 500) | 273511E086010C03D029 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9448140.68 | 9448140.68 | 3009606.14 | 3009606.14 | 3005651.7 | 3005651.7 | 31.8121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 2078590.95, Devengado: 798741.22; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 7369549.73, Devengado: 2210864.92 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487699 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | 122131E076010C01D009 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 8965764.61 | 8965764.61 | 5523415.55 | 5523415.55 | 5500641.19 | 5500641.19 | 61.3516 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 48 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 2156364.61, Devengado: 1383137.19; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 6809400, Devengado: 4140278.36 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487706 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D014 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 4199750 | 4199750 | 2099875 | 2099875 | 2099875 | 2099875 | 50 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 95 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 923945, Devengado: 461972.5; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 3275805, Devengado: 1637902.5 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487726 | Modernización Y Ampl. Camino: E.C. Km.129 (Carretera Int. San Cristóbal De Las Casas-Comitán) - Napite, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Subtramo: Del Km. 4 500 Al Km. 7 000) | 273511E086010C03D003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6400000 | 6327800.89 | 6327800.89 | 2732337.4 | 2732337.4 | 2732337.4 | 2732337.4 | 43.1799 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1485560.89, Devengado: 641463.55; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 4842240, Devengado: 2090873.85 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100490790 | Remodelación De La Plaza Central De Chiapa De Corzo (Área Circuncidante A La Fuente Mudejar) | 083711D068000D07B002027 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5307613.3 | 5307613.3 | 5307613.3 | 5307613.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97660 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Unidad de medida: Obra y Programado para el 4to. trimestre. - Después del proceso licitatorio, esta obra está programada iniciarse en el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490836 | Aportación Estatal Del Convenio De Coordinación Para El Otorgamiento De Un Subsidio En Materia De Desarrollo Turístico | 083711D068013D07D001000 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 33000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 303387 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Unidad de Medida: Reunión No corresponde a un proyecto operativo, únicamente constituye una apertura programática para aportar recursos al convenio con SECTUR federal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509310 | Albergue Temporal Para Menores Migrantes (Rehabilitación) | 052211E096000I12B023 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4336271.04 | 4336271.04 | 4336271.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200509335 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076000C01B063 | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9780.75 | 9780.75 | 9780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 261 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP15150200509357 | Casa Del Migrante (Construcción De La Casa Del Migrante, (Equipo Y Mobiliario) Terminación | 142211E096000I12B018 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6433112.56 | 6433112.56 | 6433112.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200509367 | Hospital General De 180 Camas En Tuxtla Gutiérrez (Acondicionamiento Y Equipamiento Complementarios) | 142331E096000S05B027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 6728750.08 | 6728750.08 | 6728750.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200509384 | Obras Para La Conducción Y Evacuación De Los Escurrimientos Pluviales En Tuxtla Gutiérrez (Que Exceden La Capacidad Del Cauce Del Arroyo Penipak, Del Km. 0 750 (Bbd) Al Km. 1 280) | 212211E076000C01B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 25324633.02 | 25324633.02 | 25324633.02 | 9354985.58 | 9354985.58 | 9352018.37 | 9352018.37 | 36.9285 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200510427 | Adquisición De Predios Para La Liberación Del Derecho De Vía Del Libramiento Sur De Tuxtla Gutiérrez, En El Tramo Las Choapas-Boulevard Terán Y El Entronque Suchiapa | 0001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 146649568.84 | 20732100.59 | 20732100.59 | 20706530.78 | 20706530.78 | 20706530.78 | 20706530.78 | 99.8767 | 0 | Lote | 777322 | 0 | 15.62 | Financiera: / Física: NO SE CUMPLE CON LO PROYECTADO / Registro: NO SE CUMPLE CON LO PROYECTADO DEBIDO A QUE SEGUN OFICIO NUM SHSUBEDGPCP04952015 UNICAMENTE HAN OTROGADO RECURSOS PARA LA ADQUISCION DE PREDIOS NO ASI PARA EL PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200515322 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Tercera Etapa) | 122131E076020C01D001 | Chiapas | Villa Corzo | El Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 22500000 | 22500000 | 17437500 | 6378691.66 | 2551476.66 | 2551476.66 | 2551476.66 | 11.3399 | 0 | Piezas | 6830 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 13500000, Devengado: 0; S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas: Autorizado : 9000000, Devengado: 2551476.66 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515345 | Construcción De Colectores, Subcolectores Y Emisores Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Tercera Etapa) | 122131E076020C01D002 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 14000000 | 10850000 | 3807654.61 | 3807654.61 | 3807654.61 | 3807654.61 | 27.1975 | 0 | Piezas | 14212 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 8400000, Devengado: 2284592.77; S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas: Autorizado : 5600000, Devengado: 1523061.84 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515394 | Construcción De Colectores | 122131E076020C01D003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46964478 | 46964478 | 36397470.42 | 13103194.94 | 13103194.94 | 13103194.94 | 13103194.94 | 27.9002 | 0 | Piezas | 57818 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 28178687, Devengado: 7861916.96; S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas: Autorizado : 18785791, Devengado: 5241277.98 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515469 | Construcción De Tanque De Concreto Armado De 1000 M3 | 122231E109020C01D004 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7250000 | 7250000 | 5618750 | 2142375 | 2142375 | 2142375 | 2142375 | 29.55 | 0 | Piezas | 18893 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 4350000, Devengado: 1285425; S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas: Autorizado : 2900000, Devengado: 856950 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515497 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 122231E109020C01D010 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50085766 | 50085766 | 38816468.65 | 14064033.16 | 14064033.16 | 14064033.16 | 14064033.16 | 28.0799 | 0 | Piezas | 7989 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 30051460, Devengado: 8438419.9; S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas: Autorizado : 20034306, Devengado: 5625613.26 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515511 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa) | 122231E109020C01D011 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 36818388 | 36818388 | 27824181.82 | 10382740.05 | 10382740.05 | 10382740.05 | 10382740.05 | 28.1999 | 0 | Piezas | 10411 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 22091033, Devengado: 6229644.03; S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas: Autorizado : 14727355, Devengado: 4153096.02 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515532 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable (2a. Etapa) | 122231E109020C01D009 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 21250000 | 21250000 | 16468750 | 5985953.49 | 5985953.49 | 5985953.49 | 5985953.49 | 28.1692 | 0 | Piezas | 4920 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 12750000, Devengado: 3591572.09; S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas: Autorizado : 8500000, Devengado: 2394381.4 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515564 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109020C01D005 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7911403 | 7911403 | 6131337.34 | 2337819.58 | 2337819.58 | 2337819.58 | 2337819.58 | 29.55 | 0 | Piezas | 2592 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 3164561, Devengado: 935127.83; S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas: Autorizado : 4746842, Devengado: 1402691.75 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515583 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109020C01D007 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12774165 | 12774165 | 9735738.63 | 3468956.93 | 3468956.93 | 3468956.93 | 3468956.93 | 27.156 | 0 | Piezas | 6126 | 0 | 0 | Financiera: I003 FAIS Entidades: Autorizado : 5109666, Devengado: 1387582.78; S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas: Autorizado : 7664499, Devengado: 2081374.15 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515657 | Rehabilitación Y Remodelación Teatro De La Ciudad "Emilio Rabasa" 2da. Etapa | 052421E096000S03D006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 24983598 | 24983598 | 24983598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado :8598000, Devengado: 0; 5933: Autorizado : 16385598, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200524176 | Programa 3x1 Para Migrantes | 16202271C168025P22C001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencias Federales, Estatales, Municipales y Asociaciones Civiles | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8500000 | 397500 | 397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: Recursos convenidos para proyectos de infraestructura social. / Física: Recursos convenidos con SEDESOL / Registro: Con los recursos convenidos para este programa se financiarán los proyectos presentados por las instancias ejecutoras a través de la Unidad 21111620 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200528533 | Construccion De Boblioteca Virtual Lic. Leticia Coello De Velasco | XIII0160300 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4997390.05 | 4997390.05 | 4997390.05 | 4997390.05 | 99.9478 | 0 | Lote | 1926 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADO Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADO Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300550129 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa | 128532 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Oriundos del Estado de México | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 388862.82 | 388862.82 | 388862.82 | 388862.82 | 388862.82 | 388862.82 | 388862.82 | 100 | 0 | Vivienda | 227 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-2373 (la unidad de medida es poste) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551073 | Introducción De Línea Y Red De Energía Eléctrica | 144897 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club Migrantes Oriundos del Estado de México | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 689150.71 | 689150.71 | 689150.71 | 689150.71 | 689150.71 | 689150.71 | 689150.71 | 100 | 0 | Piezas | 77 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-2642 (la unidad de medida es poste) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551085 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 16203351C168025P22C001 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club amigos de Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 939193.08 | 939193.08 | 939193.08 | 939193.08 | 939193.08 | 939193.08 | 939193.08 | 100 | 0 | Piezas | 10016 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-3237 (la unidad de medida es poste) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551099 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Jardín De Niños | 16202511C168025P22C001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club Amigos de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 676100 | 676100 | 676100 | 676100 | 676100 | 676100 | 676100 | 100 | 0 | Equipamiento | 537102 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-3828 (la unidad de medida es aula) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551111 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 16203351C168025P22C001 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club Amigos de Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1004704.84 | 1004704.84 | 1004704.84 | 1004704.84 | 1004704.84 | 1004704.84 | 1004704.84 | 100 | 0 | Piezas | 1176 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-3830 (la unidad de medida es poste) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551124 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Jardín De Niños | 16202511C168025P22C001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Las Arenas | Educación | En Ejecución | 2015 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 70.97 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-6 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 70.97% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551154 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Bachillerato | 16202522C168025P22C001 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Las Arenas | Educación | En Ejecución | 2015 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 100 | 0 | Equipamiento | 120 | 0 | 53.58 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-6 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 53.58% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551195 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Bachillerato | 16202522C168025P22C001 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Las Arenas | Educación | En Ejecución | 2015 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Equipamiento | 120 | 0 | 23.37 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-6 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 23.37% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551220 | Construcción De Aula Para Centro De Atención Multigrado | 16202512C168025P22C001 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Las Arenas | Educación | En Ejecución | 2015 | 330966.07 | 330966.07 | 330966.07 | 330966.07 | 330966.07 | 330966.07 | 330966.07 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 34.09 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-6 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 34.09% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551247 | Construcción De Aula Para Escuela Telesecundaria | 16202513C168025P22C001 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 398040.36 | 398040.36 | 398040.36 | 398040.36 | 398040.36 | 398040.36 | 398040.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 90 | 0 | 65.17 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-7 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 65.17% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551258 | Construcción Y Equipamiento De Aula En Escuela Primaria | 16202512C168025P22C002 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 53.58 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-7 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 53.58% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551276 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Bachillerato | 16202522C168025P22C001 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 53.58 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-7 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 53.58% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551293 | Construcción Y Equipamiento De Aula En Escuela Primaria | 16202512C168025P22C002 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 70.97 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-7 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 70.97% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551308 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Jardín De Niños | 16202511C168025P22C001 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132777.18 | 132777.18 | 132777.18 | 132777.18 | 132777.18 | 132777.18 | 132777.18 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 70.97 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-7 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 70.97% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551317 | Construcción De Aula Para Escuela Telesecundaria | 16202513C168025P22C001 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes mi Tierra Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 70.97 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-8 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 70.97% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551691 | Consolidación Del Centro Turístico El Madresal 1a. Etapa | 083711D068013D07D006 | Chiapas | Tonalá | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE TURSIMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 14000000 | 8400000 | 4053327.95 | 4053327.95 | 4053327.95 | 4053327.95 | 28.9523 | 0 | Estudio de preinversión | 1778 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obras iniciadas en el último mes del tercer trimestre; su conclusión está programada para el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal. Unidad de Medida: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551821 | Construcción Del Mirador Turístico Del Cañón Del Sumidero (Mirador Tepehuaje) | 083711D068013D07D004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 17181872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Después del proceso licitatorio, esta obra está programada iniciarse en el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal. Unidad de Medida Obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300551851 | Desarrollo Integral Lagos De Colón | 083711D068013D07D003 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 428 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Después del proceso licitatorio, esta obra está programada iniciarse en el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal. Unidad de medida: Obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552350 | Construcción De Aula Para Telebachillerato | 16202522C168025P22C002 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes mi Tierra Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 265360.23 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 70.97 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-8 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 70.97% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552361 | Construcción Y Equipamiento De Aula En Escuela Primaria | 16202512C168025P22C002 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes mi Tierra Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 62.35 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-8 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 62.35% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552373 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Jardín De Niños | 16202511C168025P22C001 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club Migrantes mi Tierra Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 265554.36 | 265554.36 | 265554.36 | 265554.36 | 265554.36 | 265554.36 | 265554.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 57.96 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-8 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 57.96% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552386 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Bachillerato | 16202522C168025P22C001 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 126250 | 126250 | 126250 | 126250 | 126250 | 126250 | 126250 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 53.58 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-10 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 53.58% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552399 | Construcción De Aula Para Escuela Telesecundaria | 16202513C168025P22C001 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132680.12 | 132680.12 | 132680.12 | 132680.12 | 132680.12 | 132680.12 | 132680.12 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 70.97 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-10 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 70.97% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552425 | Construcción De Aula Para Escuela Secundaria | 16202513C168025P22C002 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 70.97 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-10 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 70.97% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552463 | Ampliación Y Cobertura De Recolección Y Procesamiento De Materiales Reciclables | 16202111C168025P22C001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes Amigos de México | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100 | 0 | Metros | 500000 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-11 (la unidad de medida es tonelada) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552899 | Programa De Eficiencia Energetica De Alumbrado Público Para Las Principales Cd De Chis | 042141S060000A08B021 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 87364810.54 | 87364810.54 | 87276627.77 | 87276627.77 | 87.2766 | 0 | Luminaria | 5252808 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto ejecutado de acuerdo a contrato. / Física: Proyecto ejecutado de acuerdo a contrato / Registro: El Proyecto se ejecuta de acuerdo a contrato siendo la fecha de finiquito de obra al 31 de Diciembre de 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553274 | Construcción Y Equipamiento De Aula En Escuela Primaria | 16202512C168025P22C002 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Club de Migrantes mi Tierra Arriaga | Educación | En Ejecución | 2015 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 53.58 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-9 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 53.58% al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554687 | 1320021.- Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica Tuxtla Gutiierez (Refrendo) | 21120730032523A012000E13D047 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 6616065 | 6616065 | 6616065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de construcción De Edificio De Oficinas Administrativas, 1Taller De Mantenimiento De Microcomputadoras Y 1 Laboratorio De Optometría. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554755 | Programa Rescate De Espacios Públicos | 16202271C168011P22C001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamientos municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 24808605 | 24808605 | 24805605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200000 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado por SEDATU / Registro: Con los recursos convenidos para este programa se financiarán los proyectos presentados por las instancias ejecutoras a través de la Unidad 21111620 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554766 | Programa Hábitat | 16202271C168019P22C001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamientos municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 28520419 | 28520419 | 28520419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 15994 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU / Registro: Con los recursos convenidos para este programa se financiarán los proyectos presentados por las instancias ejecutoras a través de la Unidad 21111620 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554977 | Mejoramiento De La 5a. Norte Poniente Entre 9a. Poniente Y La Intersección De La 5a. Norte Con Libramiento Norte (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Conclusión) | 052211E084000I12B046 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7811318.36 | 7811318.36 | 7811318.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554985 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales (Indirectos) | 122131E076000C01B058 | Chiapas | Chanal | La Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13086.21 | 13086.21 | 13086.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554998 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Indirectos) | 122131E076000C01B060 | Chiapas | Chenalhó | Yaxalumil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28480.93 | 28480.93 | 28480.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555006 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Indirectos) | 122131E076000C01B061 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51206.9 | 51206.9 | 51206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555020 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Indirectos) | 122131E076000C01B062 | Chiapas | Pichucalco | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8843.45 | 8843.45 | 8843.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555032 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos) | 122231E109000C01B087 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23896.55 | 23896.55 | 23896.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555051 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En Tanques De Captación (Indirectos) | 122231E109000C01B088 | Chiapas | Chamula | Net Ak'Tik | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7396.55 | 7396.55 | 7396.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555067 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos) | 122231E109000C01B170 | Chiapas | Copainalá | San José Motején | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 24578.96 | 24578.96 | 24578.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555511 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D032 | Chiapas | Copainalá | San José Motején | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4319939.05 | 4319939.05 | 4144241.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 950386.59, Devengado: 0; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 3369552.46, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300555574 | Camino: E.C. Km.4.1 (Sabanilla - Nueva Esperanza) - El Paraiso - Asunción Huitiupan - Lazaro Cárdenas, Tramo: Km. 3 000 - Km. 7 000 (Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo) | 183511E086010I12D001 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 260556 | 260556 | 260556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 138094.68, Devengado: 0; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 122461.32, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150300555595 | Modernización Y Construcción Del Camino Rural: E.C. Nachig - Tierra Blanca, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 342.21 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 000) | 273511E086010C03D037 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7100000 | 7100000 | 7100000 | 458064.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: I012 FAFEF: Autorizado : 1562000, Devengado: 0; S179 Programa de Infraestructura Indígena: Autorizado : 5538000, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150300570180 | Construccion De Calle Av. Isabel La Católica Entre Av. 5 De Mayo Y Av. Luis Xiv Y Av. Luis Xiv Entre Calle Isabel La Catolica Y Calle Napoleon Iii, Col.Colinas Del Rey, Recurso Del Estado (Fafef 2015) | 089UR6100F0001GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 149707.42 | 149707.42 | 149707.42 | 29.9415 | 0 | Metros Cuadrados | 2026 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO FONDO FAFEF 2015, DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300570211 | Construccion De Calle Napoleon Iii Entre Av. Luis Xiv Y Av. Central Norte, Colonia Colinas Del Rey, Recurso Del Estado (Fafef 2015) | 089UR6100F0002GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 149679.22 | 149679.22 | 149679.22 | 29.9358 | 0 | Metros Cuadrados | 1551 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO FONDO FAFEF 2015, DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300570328 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En El Barrio Centro (Carpinteria, Serigrafia Y Bordado) Mpio De Teopisca, Chiapas | HA005-2015 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1455137 | 1455137 | 407437.12 | 1047699.88 | 407437.12 | 407437.12 | 407437.12 | 27.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 16240 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.