## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | Tercer Trimestre 2015
Total: 74
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00140100295477 | Construccion De 2 Aulas Didacticas 6.00x6.00 Mts. Estruc. Rc Y Un Anexo De Baños En La Escuela Primaria Bilingue Juan De La Barrera C.C.T. 07dpb2409o | FISM-1399-2013 | Chiapas | Chilón | Pamalhá 2da. Sección | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100295590 | Construcción De 2 Aulas Didacticas 6x6 Rc Y Baños En Escuela Telesecundaria 27 De Agosto | FISM-1398-2013 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296341 | Construcción De 2 Aulas Didacticas 6.00x6.00 Mts. Estruc. Rc En La Escuela Primaria Bilingue Juan Escutia C.C.T. 07dpb2281b | FISM-1397-2013 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296372 | Construcción De Un Aula Didactica 6x6 Rc En La Escuela Prim. Bilingue Ignacio Zaragoza | FISM-1396-2013 | Chiapas | Chilón | Jol Cantelá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296416 | Construcción De 02 Aulas 6x6 Rc En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria | FISM-1395-2013 | Chiapas | Chilón | San Martín Cruztón | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296475 | Construcción De 1 Aula Didáctica 6x6 Rc En Escuela Primaria Juan Carrillo | FISM-1394-2013 | Chiapas | Chilón | Bawitz Mango | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296508 | Construcción De 1 Aula En Esc. Prim. Bilingue Niños Heroes C.C.T 07dpb1136j | FISM-1393-2013 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296557 | Construccion De 1 Aula Didactica 6x6 Rc | FISM-1392-2013 | Chiapas | Chilón | Mazaniljá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296610 | Construcción De 1 Aula En Escuela Prim. Cuitlahuac Clave: 07dpb3198j | FISM-1391-2013 | Chiapas | Chilón | Betania | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296646 | Mejoramiento De 26 Viviendas | FISM-1381-2013 | Chiapas | Chilón | Monte Sinaí | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296748 | Rehabilitación De Caminos Rurales En Tramos Aislados (Nuevo Poblado Pechton-Pechton | FISM-1420-2013 | Chiapas | Chilón | Patbaxil | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140300375569 | Construccion De Parque Recreativo Tres Nudos | 015 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130200167678 | Programa Cultura Del Agua | 2121T140014I04D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1497000 | 2400000 | 2400000 | 223238.48 | 223238.48 | 223238.48 | 223238.48 | 9.3016 | 0 | Metros Cuadrados | 577391 | 57 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167803 | Consejo De Cuencas | 2121T143014I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6200000 | 6000000 | 6000000 | 4265877.81 | 4265877.81 | 4265172.57 | 4265172.57 | 71.0862 | 0 | Metros Cuadrados | 2225146 | 80 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167994 | Programa Agua Limpia | 2121T109014I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4229325.17 | 2480835 | 2480835 | 175634.22 | 175634.22 | 175634.22 | 175634.22 | 7.0796 | 0 | Metros Cuadrados | 1100000 | 80 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100289844 | Rehabilitación Del Centro Cultural Rosario Castellanos 2da. Etapa | 03170900010 - 007 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2013 | 7781583 | 7781583.19 | 7781583.19 | 7781583.19 | 7781583.19 | 7781583.19 | 7781583 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14103 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE TERMINA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100289858 | Festival Rosario Castellanos, Festival Internacional De Marimba Y Concurso Nacional De Oratoria Dr. Belisario Dominguez - 2013 | 01100000000 - 008 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3472670 | 3472670.88 | 3472670.88 | 3105481.65 | 3105481.65 | 3105481.65 | 3105481.65 | 89.4263 | 367189.23 | Metros Cuadrados | 141013 | 100 | 100 | Financiera: ESTAS ACCIONES SE CONSIDERA AL 100% Y EL AHORRO PRESUPUESTAL SE REINTEGRARA A LA FEDERACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388462 | Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 672500 | 672500 | 672500 | 333732.94 | 333732.94 | 333732.94 | 333732.94 | 49.6257 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. - La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200536655 | Construcción Del Rincón Del Arte. Tuxtla Gutiérrez (Interior De Convivencia Infantil Col. Maya). | 2.4.2.-101-16UE-01-01-54-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 595127.19 | 595127.19 | 595127.19 | 99.1879 | 0 | Lote | 1160 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $4,872.81 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es Proyectos de Cultura 2013 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP14140300393899 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6495 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393911 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 6296022 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6495 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393922 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I . | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 10772831 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393939 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Colonia Terán. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4411419 | 4411419 | 4411419 | 4411419 | 4411419 | 4411419 | 4411419 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6792 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415653 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 5175069 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415703 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 7043325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415753 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 13213332 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415771 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 34740720 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415783 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 13725000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415798 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 1336057 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415826 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 25700520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415843 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 15182558 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415865 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19200506 | 19200506 | 19200506 | 19200506 | 19199602 | 19199602 | 19199602 | 99.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $904.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415890 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 16092528 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415911 | Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez. | 2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 14857302 | 14857302 | 14857302 | 99.871 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 90 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida para este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415944 | Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista) | 2.4.2.-101-07SE-06-01-51-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida para este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424477 | Suministro E Instalación De Techumbre | 0080 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400426901 | Programa De Modernización Integral Del Registro Civil (Renapo 2014) | 5 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas | 4-Gobernación | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2382971.64 | 2382971.61 | 2382971.61 | 2334316.09 | 2334316.09 | 2334316.09 | 2334316.09 | 97.9582 | 0 | Computadoras | 316706 | 0 | 0 | Financiera: Refrendo ejercicio 2015 / Física: Campañas Especiales para el Registro de Nacimiento / Registro: Durante el ejerccio 2015, el Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal realizo refrendo por la cantidad de $48,655.55 (Cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 55/100 mn.) para realizar la adquisición de equipo informatico para concluir con las compras a realizarse en el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos para la Modernización Integral del Registro Civil en los siguientes rubros: a)Captura de al menos 309,497 registros de nacimiento, adopción, reconocimiento, y defunciones del acervo registral. b)implementar conjuntamente con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, campañas especiales y prestar el servicio de registro civil en las regiones que carecen de él. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429409 | Construccion De Unidad Deportiva, Loc. Cabecera Municipal | MZ-CONADE-2014-01 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Convenios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2866115.69 | 2954758.44 | 2954758.44 | 2954758.44 | 2954758.44 | 2954758.44 | 2954758.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7800 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UNA AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433087 | Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014) | 20040 A003 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 237375.1 | 237375.1 | 237375.1 | 237375.1 | 49.4531 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. - La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433192 | Universidad Politécnica De Chiapas (Profocie 2014) | 20040 A004 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1809 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Las Reglas de Operación del Programa establecen que el ejercicio del gasto es hasta noviembre de 2015. -La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Equipo, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437167 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Barrio Guadalupe En Cabecera Municipal | - | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437247 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Av. 5 De Mayo Y Av. Morelos En Cab. Mpal | - | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437277 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Stenlejsotztetic | - | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437307 | Pavimentacion De Calle Adolfo Lopez Mateos En Cabecera Municipal | - | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437346 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Benito Juarez En Bajoveltic | - | Chiapas | Larráinzar | Bajoveltic | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437366 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Francisco I. Madero En Bayalemo Ii | - | Chiapas | Larráinzar | Bayalemo Dos | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400437382 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Cuahutemoc En Majoval | - | Chiapas | Larráinzar | Majoval | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400446670 | Construcción De 50 Pisos Firmes Para Vivienda Digna | 110038 | Chiapas | Aldama | Juxtón | Rural | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400452898 | Pavimentacion Hidraulica De Calle (1ra.Av. Norte Entre Calle Central Oriente Y Primera Calle) | - | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400455459 | Ampliación De La Linea De Distribuccion En Media Y Baja Tesion. (Contingencias 2014) | 0001 | Chiapas | Ixtacomitán | Jana 2da. Sección | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400457261 | Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Regularización | PCE-017-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400458472 | Construcción De 02 Aulas En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla | PET-01-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Convenios | S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400458486 | Construcción De 02 Aulas En Esc. Prim. Cuauhtémoc | PET-02-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460320 | Construccion Del Centro Deportivo Y Recreativo | 002 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460327 | Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque. | 2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 6986000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6800 | 0 | 100 | Financiera: Recurso Finiquitado. Este recurso es complementario de un proyecto FAFM 2014. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460328 | Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 100 | 0 | Unidad Deportiva | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Recurso Finiquitado. Este recurso es complementario de un proyecto FORTAMUN 2014. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Unidad Deportiva. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460415 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | SUBSEMUN-001/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460416 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | SUBSEMUN-003/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460417 | Red Nacional De Telecomunicaciones | SUBSEMUN-005/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460418 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | SUBSEMUN-006/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460419 | Comandancia De Seguridad Pública Ocosingo | SUBSEMUN-002/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150200536792 | 15° Festival De Danza Folklórica Mexicana Candox 2014. Tuxtla Gutiérrez. | 2.4.2.-101-10SS-01-03-26-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 100 | 0 | Lote | 33250 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Evento. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es CONACULTA 2014. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490429 | Programa Hídrico (Cruzada Contra El Hambre) | 122231E109035C01D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U037 Infraestructura Hídrica | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13075400 | 13075400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200517216 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion 5 De Mayo, Entre 5 De Mayo Y Fraccionamiento La Laguna | SE0701XIII016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3094 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200521381 | Aportación Federal Del Convenio De Coordinación Para El Otorgamiento De Un Subsidio En Materia De Desarrollo Turístico | 083711D068013D07D002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 13900000 | 13900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No corresponde a un proyecto operativo, únicamente constituye una apertura programática para aportar recursos al convenio con SECTUR federal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200540249 | Construccion De Aulas En Escuela Preescolar 20 De Noviebre Cve. 07dcc86or Loc. Tzacucum | FPDM-01-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada financieramente al 30 de septiembre de 2015 / Física: obra terminada físicamente al 30 de septiembre de 2015 / Registro: obra terminada física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554286 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | SE0701XIII016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556663 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Javier Mina | URBXIII0160001 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERNADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558095 | Proyecto Arquitectónico Y Ejecutico Para La Unidad De Medidas Cautelares (Umeca) Y Para La Policía Procesal Con Sede En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 041211R156000I01B003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal | 4-Gobernación | Consejo de la Judicatura | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1212082.24 | 969666.27 | 969666.27 | 342120.06 | 342120.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1117512 | 0 | 10 | Financiera: / Física: El contrato de prestación de servcios es el primer entregable del proyecto / Registro: El recurso total aprobado para este proyecto es de $1,212,082.84, a la fecha el recurso ministrado asciende a $969,666.27, el proyecto se denomina Proyecto Arquitectónico y Ejecutivo para la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y para la Policía Procesal con sede en Tuxtla Gutiérrez, autorizado para el ejercicio 2015 en el Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la Reforma del Ssitema de Justicia Penal.
CHP15150300560157 | Proyecto De Ahorro De Toneladas De Co2 A Través De Eficiencia Energética En El Municipio De Comitán | 141S140000C08D005 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4900000 | 4900000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 111841 | 0 | 0 | Financiera: El Proyecto se encuentra en proceso de licitación. / Física: El Proyecto se encuentra en proceso de licitación. / Registro: El proyecto está en proceso de licitación, es la primera ministración del presupuesto aprobado. Se adquirirán 704 luminarias eficientes de aditivos metálicos-cerámicos con capacidad de 100 y 150 watts. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560345 | Adquisición Para Tres Camiones Recolectores De Basura Para El Municipio De Comitán. | 151S139000E10D005 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4895100 | 4895100 | 4895100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 156143 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de licitación. / Física: El proyecto se encuentra en proceso de licitación. / Registro: No hay avances físicos y financieros porque el proyecto está en proceso de licitación. Se adquirirán 3 camiones compactadores de carga trasera de 21 yardas con capacidad de 7.5 toneladas con motor a diésel, que servirán para recolectar residuos sólidos urbanos por 128 toneladas diarias en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300565087 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 030801XIII0160015 | Chiapas | Catazajá | Ignacio Zaragoza | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE CATAZAJA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 504335.73 | 504335.73 | 504335.73 | 504335.73 | 504335.73 | 504335.73 | 504335.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 942 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADO Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADO Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572159 | Construcción Y Modernización De La Carretera Federal: San Cristóbal De Las Casas - Comitán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000; Km. 163 000 Al Km. 170 000) | 273511E086000C03B064 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 499500000 | 499500000 | 319680000 | 134907475.9 | 134907475.9 | 134907475.9 | 70291243.4 | 27.0085 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Información presupuestal al Tercer Trimestrede 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300579150 | Programa Cultural Digital | SB030000001 - 018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ,CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Lote | 141364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.