## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 369
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00130400247790 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Eliseo Mellanes Castellanos Clave 07epr06011 | 010-03-0017 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100298370 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Acceso Principal, Loc.: Verdad Del Triunfo | BANOBRAS REC 2013-02 | Chiapas | Mazapa de Madero | Verdad del Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100306242 | Construccion De Tanques 2da Etapa | FISMDF2014-001 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100306414 | Construccion De Tanques | - | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100306454 | Rehabilitacion De La Esc Telesecundaria No. 050 Jaime Torres Bodet Clave 07etv01g7v | FISM-2014-003 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100306493 | Construccion De Taqnques | - | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312789 | Saneamiento Financiero Banobras | - | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312791 | Gastos Indirectos | - | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312793 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Prodim | - | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312795 | Rehabilitacion De Aulas Nivel Primaria | - | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312796 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | - | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312797 | Rehabilitacion De Infraestructura De Salud | - | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312798 | Construccion De Jagueyes | - | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312799 | Construccion De Puente Tubular | - | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312800 | Construccion De Pozo Profundo Y Electrificacion | - | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312801 | Rehabilitacion De Energia Electrica | - | Chiapas | Juárez | Nicolás Bravo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312802 | Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica | - | Chiapas | Juárez | Nicolás Bravo 2da. Sección (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312803 | Rehabilitacion De Camino Rural | - | Chiapas | Juárez | Galeana 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100312804 | Mejoramiento De Vivienda | - | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100313021 | Rehabilitacion De Aulas Jardin De Niños Y Niñas | - | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100313023 | Rehabilitacion De Aulas En El Nivel Secundaria | - | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100313025 | Rehabilitacion De Infraestructura Educativa Nivel Cobach | - | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345606 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Segunda Etapa | 2-A | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345629 | Construccion De Drenaje Pluvial | 5-A | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345650 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Barrio San Jose | 3-A | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345670 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 4-A | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345721 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 6-A | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345751 | Introduccion De Energia Electrica A La Colonia Lester Hernandez | 7-A | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345782 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Nueva Independencia | 8-A | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345803 | Rehabilitacion Del Centro De Salud Jiquipilas Segunda Etapa | 9-A | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345833 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El La Rancheria Nueva Francia | 10-A | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Francia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345891 | Construccion De Aula Didactica | 11-A | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345910 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | 13-A | Chiapas | Jiquipilas | Hierba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345935 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 14-A | Chiapas | Jiquipilas | Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200345953 | Ampliacion De Energia Electrica | 15-A | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400417902 | Rehabilitacion De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizada | MI070205XIV0770008 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo Agua Azul (Miraflores) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Salto de Agua | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437019 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 012 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA. CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437046 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 013 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437076 | Cosntruccion De Cuartos Dormitorios | 014 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437109 | Cosntruccion De Cuartos Dormitorios | 015 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437139 | Cosntruccio De Cuartos Dormitorios | 016 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANZDEZA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437205 | Cosntruccion De Comedor Comunitario | 017 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437314 | Pavimentacion De Camino Rural Asfalto En Frio Segunda Etapa | 018 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRUCTORA GLEZ DE SILTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437357 | Actualizacion Del Catastro Municipal, Padron De Contribuyentes Tarifas | 019 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437417 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal | 020 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437470 | Cursos De Capacitacion Y Actualiacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos | 021 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437519 | Remuneracion Del Personal Operativo Encargado De La Verificacion Y Seguimiento De La Obra | 022 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437562 | Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. | 023 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140400437638 | Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras | 024 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150100475892 | Ampliación De La Linea Y Red De Energía Electrica 2f-3h, Ramal Osumacinta-Paraiso-Nueva Esperanza Municipio De Osumacinta | 001 | Chiapas | Osumacinta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150100485995 | Construccion De 02 Aulas En La Escuela Telesecundaria 827, 20 De Noviembre Clave: 07etv0849z | - | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUMBALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150100486033 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria 827. 20 De Noviembre Calve: 07etv0849z | 100-05-001 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUMBALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150100486065 | Construccion De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria 827, 20 De Noviembre Clave:07etv0849z | 100-05-001 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUMBALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150200523161 | Construccion De Puente Vehicular Cuarta Etapa | HAMSC-DOP-UB-FISM-005-2015 | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400598452 | Construccion De Aulas | 00115 | Chiapas | Suchiate | Barra de Cahoacán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal. | Educación | En Ejecución | 2015 | 134967.71 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 2000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400598574 | Construccion De Aula En Rancheria El Gancho | 00215 | Chiapas | Suchiate | El Gancho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate | Educación | En Ejecución | 2015 | 134967.71 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 2000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400598646 | Construccion De Aula En Ej Brisas Del Mar | 00315 | Chiapas | Suchiate | Brisas del Mar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate | Educación | En Ejecución | 2015 | 134967.71 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 1200 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400598703 | Construccion De Aula En Ej Benito Juarez, Cosalapa, Suchiate | 00415 | Chiapas | Suchiate | Benito Juárez (Cosalapa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate | Educación | En Ejecución | 2015 | 128426.72 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 1000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400598771 | Pavimentacion De Calles En Cqbecera Mpal. (3a Calle Pte Y Calle Central), Suchiate, Chiapas | 00515 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suhciate | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1209750.38 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400598816 | Construccion Y Pavimentacion De Acceso Al Ej Jesus, Suchiate | 00615 | Chiapas | Suchiate | Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 289098.63 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2850 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400598857 | Revestimiento De Camino En Ej Cuauhtemoc, Suchiate, Chiapas | 00715 | Chiapas | Suchiate | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2700 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400598985 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En 3a Calle Pte Con Central Y 2a Av Nte, Ciudad Hidalgo, Suchiate | 00815 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate, chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 248261.06 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1750 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599050 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Col San Fernando, Suchiate, Chiapas | 00915 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 195262.34 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1200 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599088 | Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable, En Ej El Campito, Suchiate | 01015 | Chiapas | Suchiate | El Campito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Suchiate. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1523674.04 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 2800 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599150 | Construccion De Enmallado Perimetral (Esc Telesecundaria 225) Ej Dorado Nuevo, Suchiate, Chis | 01115 | Chiapas | Suchiate | Dorado Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento municipal de suchiate | Educación | En Ejecución | 2015 | 569444.44 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 1500 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599229 | Ampliacion De Red De Agua Potable Col San Juan, Suchiate Chiapas | 01215 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 97609.93 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599243 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Col Pino Suarez, Suchiate, Chiapas | 01315 | Chiapas | Suchiate | Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento municipal de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 274815.43 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 1200 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599320 | Rehabilitacion De Emisor A Presion De Alcantarillado Sanitario En Ej La Libertad, Suchiate, Chiapas | 01515 | Chiapas | Suchiate | Ejido la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento municipal de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 866808.47 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 5000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599342 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Col Zaragoza, Suchiate, Chiapas | 001415 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 285420.17 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599397 | Desasolve De Drenaje Pluvial Ejido El Campito, Suchiate, Chiapas | 001615 | Chiapas | Suchiate | El Campito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 601497.3 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599482 | Dezasolve De Dren Pluvial En Ej Benito Juarez, Cosalapa, Suchiate, Chiapas | 01715 | Chiapas | Suchiate | Benito Juárez (Cosalapa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1598723.77 | [6 empty] | 0 |  | Metros cúbicos | 800 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599500 | Desasolve De Dren Pluvial Y Construccion De Banquetas Ejido Independencia, Suchiate, Chiapas | 001815 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1331929.98 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599544 | Ampliacion Y Dezasolve De Dren Pluvial Y Construccion De Banquetas 2da Etapa En Ej Independencia, Suchiate, Chiapas | 01915 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1794111.44 | [6 empty] | 0 |  | Metros cúbicos | 2500 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599546 | Construccion De Dren Pluvial Ejido Dorado Viejo, Suchiate, Chiapas | 002015 | Chiapas | Suchiate | Dorado Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 909680.09 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599585 | Construccion De Puente Vehicular Ejido Dorado Viejo, Suchiate, Chiapas | 002115 | Chiapas | Suchiate | Dorado Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 281143.56 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599595 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Col Vista Alegre, Suchiate, Chiapas | 02215 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1596087.13 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 450 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599618 | Ampliacion De Red E Agua Potable Col. Vicente Donis Y San Caralampio Ii, Suchiate, Chiapas | 002315 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 257090.19 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599676 | Pavimentacion De Calle Cabecera Municipal, Suchiate, Chiapas | 002615 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1489361.31 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599683 | Construccion De La Red De Energia Electrica, En Col Vista Alegre,Suchiate, Chis | 02515 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de suchiate chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2450609.78 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1200 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599750 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales De D.F. (Prodim) | 002415 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de suchiate | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 142909.77 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599769 | Construccion De Techado En Esc Telesecundaria 1225 En Ej 15 De Abril, Suchiate, Chiapas | 02715 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suhciate | Educación | En Ejecución | 2015 | 843297.6 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 1500 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599788 | Mantenimiento De La Red De Drenaje Cabecera Municipal Suchiate Chiapas | 002815 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 849865.27 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599832 | Ampliacion De La Red De Agua Potable, En Col Pino Suarez,Suchiate, Chiapas | 02915 | Chiapas | Suchiate | Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 717072.22 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1400 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599847 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Col, Jose Maria Pino Suarez, Suchiate, Chiapas | 003015 | Chiapas | Suchiate | Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 427669.8 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599897 | Dezasolve De Dren Pluvial En Ej Cuauhtemoc, Suchiate, Chis | 03115 | Chiapas | Suchiate | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 606942.89 | [6 empty] | 0 |  | Metros cúbicos | 1000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599932 | Rehabilitacion Y Desazolve De Dren Pluvial Ejido La Libertad Suchiate, Chiapas | 003215 | Chiapas | Suchiate | Ejido la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 544767.41 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00150400599946 | Dezasolve De Dren Pluvial En Ej 15 De Septiembre, Suchiate, Chiapas | 03315 | Chiapas | Suchiate | 15 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento municipal de suchiate | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 545514.67 | [6 empty] | 0 |  | Metros cúbicos | 350 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP13130100090564 | Aportación Estatal De Recursos A Los Acuerdos Y/O Convenios De Coordinación Del Ramo Administrativo 20 | 012221C168000P22C001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400280198 | Construccion De Muro De Contencion Y Zampeado En Arroyo Pluvial , Rancheria Los Riegos | SE03019030090 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Los Riegos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300373874 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-013/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400418513 | Coonstruccion De Baños | 47-03-19 | Chiapas | Jitotol | Santa Rosa la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Jitotol, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400418691 | Amplacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 047-03-36 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400418832 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 47-03-23 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400440170 | Ampliación De Línea Y Red De Energía Eléctrica | FISE-UR-0001/2014 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400441230 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción: Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal | 2251E056000A14B032 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Promotora de Vivienda Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Concluido en su totalidad / Física: concluido en su totalidad / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100481843 | Rehabiltación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) | 122231E109000C01B007 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10748130.51 | 10748130.51 | 10748130.51 | 3961956.42 | 3961956.42 | 3888620.29 | 3888620.29 | 36.1795 | 0 | Piezas | 9200 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481852 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B032 | Chiapas | Altamirano | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1998969.61 | 1998969.61 | 1998969.61 | 1462060.79 | 1462060.79 | 1462060.79 | 1462060.79 | 73.1407 | 0 | Piezas | 511 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481856 | Hospital De 8 Camas (Supervisión Externa) | 142311E096000S05B013 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22743 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP14150100481858 | Hospital De 8 Camas En Amatan (Construcción Y Equipamiento Terminación) | 142311E096000S05B021 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 14420748.08 | 14420748.08 | 14420748.08 | 13424062.53 | 12222540.8 | 11804659.94 | 11804659.94 | 81.8589 | 0 | Piezas | 22743 | 0 | 93 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481861 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 122131E076000C01B026 | Chiapas | Bochil | Allende Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4696110.18 | 4696110.18 | 4696110.18 | 3101372.04 | 3101372.04 | 3039411.85 | 3039411.85 | 64.7219 | 0 | Piezas | 657 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481863 | Construcción Del Sistema De Saneamiento | 122131E076000C01B019 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 135042.81 | 135042.81 | 135042.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 14497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100481866 | Camino: Chicoasen - Tecpatán - Raudales Malpaso (Estudio, Proyecto Y Construcción Del Puente Vehícular Moapak, De 20 M.L., Ubicado En El Km. 69 800) | 283511E085000C03B024 | Chiapas | Chicoasén | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 6989765.19 | 6989765.19 | 6989765.19 | 1101919.86 | 1101919.86 | 1092860.9 | 1092860.9 | 15.6352 | 0 | Metros lineales | 5192 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro Lineal / Registro:
CHP14150100482034 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) | 122131E076000C01B017 | Chiapas | Chamula | Pugchén Mumuntic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3123048.35 | 3123048.35 | 3123048.35 | 3075059.25 | 3075059.25 | 3075059.25 | 3075059.25 | 98.4634 | 0 | Piezas | 650 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482043 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B047 | Chiapas | Chamula | Ukumtic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5340949.21 | 5340949.21 | 5340949.21 | 5340068.58 | 5213361.06 | 5178640.5 | 5178640.5 | 96.9611 | 0 | Piezas | 847 | 0 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482048 | Construcción Del Camino: Icalumtic - Bachen, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 560 (Construcción Del Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 2 000) | 273511E086000C03B013 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 6846205.51 | 35518205.51 | 35518205.51 | 21688386.44 | 21688386.44 | 14297449.04 | 14297449.04 | 40.2539 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 48 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100482058 | Construcción Del Camino: Yaalvacash - E.C. Yutniotic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (Construcción Del Subtramo: Km. 3 000 Al Km. 5 000) | 273511E086000C03B016 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1928269.48 | 19928269.48 | 19928269.48 | 13748006.51 | 13748006.51 | 6687744.64 | 6687744.64 | 33.5591 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 33 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100482062 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) | 122131E076000C01B018 | Chiapas | Chanal | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1744337.43 | 1744337.43 | 1744337.43 | 841819.12 | 841819.12 | 826941.07 | 826941.07 | 47.4072 | 0 | Piezas | 954 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482071 | Centro De Salud En Natiltón (Construcción Terminación) | 142311E096000S05B023 | Chiapas | Chanal | Natiltón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 505607.02 | 505607.02 | 505607.02 | 252803.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11547 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482077 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B011 | Chiapas | Chilón | Tzajalucum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1078926.78 | 1078926.78 | 1078926.78 | 1067098.55 | 1067098.55 | 1052398.51 | 1052398.51 | 97.5412 | 0 | Piezas | 185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482083 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B012 | Chiapas | Chilón | Cruz Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 68979.3 | 68979.3 | 68979.3 | 67240.33 | 67240.33 | 67240.33 | 67240.33 | 97.479 | 0 | Piezas | 297 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482095 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B013 | Chiapas | Chilón | Canchajá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 212206.54 | 212206.54 | 212206.54 | 206856.8 | 206856.8 | 206856.8 | 206856.8 | 97.479 | 0 | Piezas | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482103 | Construccion Del Sistema De Agua Entubada Con 86 Tomas Domiciliarias (Terminación) | 122231E109000C01B018 | Chiapas | Chilón | Patbaxil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 79283.21 | 79283.21 | 79283.21 | 77284.47 | 77284.47 | 77284.47 | 77284.47 | 97.479 | 0 | Piezas | 432 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482121 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Construcción Terminación) | 142311E096000S05B022 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 3743487.71 | 3743487.71 | 3743487.71 | 3743487.71 | 2885205.98 | 2885205.98 | 2885205.98 | 77.0727 | 0 | Piezas | 121987 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482169 | Construcción Del Camino: El Contento - Sibaca - Guaquitepec, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 28 713.50 (Construcción Del Subtramo: Km. 8 000 Al Km. 11 000) | 273511E086000C03B012 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2270077.19 | 12017976.35 | 12017976.35 | 11875690.18 | 9926590.72 | 7002090.83 | 7002090.83 | 58.2635 | 0 | Kilómetro | 121987 | 0 | 73 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100482195 | Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B019 | Chiapas | Cintalapa | Jorge de la Vega Domínguez (Las Pavas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 413542.96 | 413542.96 | 413542.96 | 379148.69 | 379148.69 | 379148.69 | 379148.69 | 91.683 | 0 | Piezas | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482234 | Camino: E.C (Tecpatán - La Libertad - San José Maspac) - La Sardina, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 11 440 ( | 273511E086000C03B023 | Chiapas | Francisco León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 4864723.93 | 4864723.93 | 4864723.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 7510 | 0 | 61 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100482252 | Rehabilitación De Línea De Conducción (Gravedad), Tanque, Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias | 122231E109000C01B010 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4977100.88 | 4977100.88 | 4977100.88 | 54036.24 | 54036.24 | 52098.42 | 52098.42 | 1.0468 | 0 | Piezas | 18704 | 0 | 25 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482272 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109000C01B031 | Chiapas | Huixtán | San Andrés Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1207879.56 | 1207879.56 | 1207879.56 | 1177428.8 | 1177428.8 | 1156567.91 | 1156567.91 | 95.7519 | 0 | Piezas | 925 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482279 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Supervisión Externa) | 142311E096000S05B006 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 23272 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP14150100482306 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Construcción Y Equipamiento Terminación) | 142311E096000S05B014 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 6598966.11 | 6598966.11 | 6598966.11 | 6598966.11 | 6526207.44 | 6507292.03 | 6507292.03 | 98.6108 | 0 | Piezas | 23272 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482371 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B021 | Chiapas | La Independencia | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 421340.76 | 421340.76 | 421340.76 | 239701.59 | 239701.59 | 239701.59 | 239701.59 | 56.8902 | 0 | Piezas | 368 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482388 | Construcción De Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109000C01B030 | Chiapas | La Independencia | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1100797.77 | 1100797.77 | 1100797.77 | 1091884.3 | 1091884.3 | 1085380.51 | 1085380.51 | 98.5994 | 0 | Piezas | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482415 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B033 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 926983.82 | 926983.82 | 926983.82 | 879593.1 | 879593.1 | 871263.18 | 871263.18 | 93.989 | 0 | Piezas | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482430 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B034 | Chiapas | Las Margaritas | Candelaria Pachán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1180960.7 | 1180960.7 | 1180960.7 | 1174245.99 | 1174245.99 | 1154122.49 | 1154122.49 | 97.7274 | 0 | Piezas | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482443 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B035 | Chiapas | Las Margaritas | Piedra Huixtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1411592.82 | 1411592.82 | 1411592.82 | 1216132.59 | 1216132.59 | 1216132.59 | 1216132.59 | 86.1532 | 0 | Piezas | 299 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482460 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B036 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Libertad Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2514515.31 | 2514515.31 | 2514515.31 | 27230.94 | 27230.94 | 24301.26 | 24301.26 | 0.96644 | 0 | Piezas | 299 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Persona / Registro:
CHP14150100482468 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B037 | Chiapas | Las Margaritas | Santuario Anexo Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1215534.66 | 1215534.66 | 1215534.66 | 1195783.31 | 1195783.31 | 1194611.44 | 1194611.44 | 98.2787 | 0 | Piezas | 191 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482476 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B038 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2784802.9 | 2784802.9 | 2784802.9 | 2783770 | 2783770 | 2783770 | 2783770 | 99.9629 | 0 | Piezas | 506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482492 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B039 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio los Altos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4050501.49 | 4050501.49 | 4050501.49 | 4027014.71 | 4027014.71 | 4023209.12 | 4023209.12 | 99.3262 | 0 | Piezas | 436 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482504 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B016 | Chiapas | Mitontic | Tzoeptic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 425773.17 | 425773.17 | 425773.17 | 332023.71 | 332023.71 | 320945.43 | 320945.43 | 75.3794 | 0 | Piezas | 1295 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482511 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias) | 122231E109000C01B040 | Chiapas | Mitontic | Chimhucum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1262952.73 | 1262952.73 | 1262952.73 | 1039543.32 | 1039543.32 | 1039543.32 | 1039543.32 | 82.3105 | 0 | Piezas | 1143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482547 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) | 122131E076000C01B022 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocuilapa de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 654703.09 | 654703.09 | 654703.09 | 651105.82 | 651105.82 | 651068.29 | 651068.29 | 99.4448 | 0 | Piezas | 3921 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482562 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa) | 122131E076000C01B023 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Vicente Guerrero (Matamoros) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7594398.23 | 7594398.23 | 7594398.23 | 7562581.04 | 7562581.04 | 7550964.33 | 7550964.33 | 99.4281 | 0 | Piezas | 2009 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482581 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Chulum Chico Anexo Del Ejido Chulum Juarez | 122231E109000C01B043 | Chiapas | Tila | Chulum Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1639073.52 | 1639073.52 | 1639073.52 | 1597752.34 | 1597752.34 | 1534489.19 | 1534489.19 | 93.6193 | 0 | Piezas | 2137 | 0 | 81 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482595 | Rehabiltación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B006 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3932770.1 | 3932770.1 | 3932770.1 | 68831.1 | 68831.1 | 68831.1 | 68831.1 | 1.7502 | 0 | Piezas | 10043 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482611 | Clínica De 4 Camas En Sabanilla (Supervisión Externa) | 142311E096000S05B009 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 787500 | 787500 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 26903 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP14150100482631 | Clínica De 4 Camas En Sabanilla (Construcción Y Equipamiento Terminación) | 142311E096000S05B017 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 22690677.96 | 22690677.96 | 22690677.96 | 13282901.91 | 13282901.91 | 13218426.31 | 13218426.31 | 58.2549 | 0 | Piezas | 26903 | 0 | 51 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482643 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 122131E076000C01B027 | Chiapas | San Fernando | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1462663.79 | 1462663.79 | 1462663.79 | 1456349.52 | 1456349.52 | 1442906.98 | 1442906.98 | 98.6493 | 0 | Piezas | 1126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482670 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B042 | Chiapas | Siltepec | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1830196.01 | 1830196.01 | 1830196.01 | 1823175.95 | 1823175.95 | 1807352.89 | 1807352.89 | 98.7519 | 0 | Piezas | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482727 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación) | 122131E076000C01B020 | Chiapas | Suchiapa | Plan de Mulumí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 164055.9 | 164055.9 | 164055.9 | 159920.04 | 159920.04 | 159920.04 | 159920.04 | 97.479 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482745 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B028 | Chiapas | Suchiapa | Jesús Pérez Ortíz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 448478.96 | 448478.96 | 448478.96 | 313664.85 | 313664.85 | 313664.85 | 313664.85 | 69.9397 | 0 | Piezas | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482764 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B029 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5004063.77 | 5004063.77 | 5004063.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482826 | Construcción De La Línea De Conducción Y Tanques De Almacenamiento (Terminación) | 122231E109000C01B049 | Chiapas | Tenejapa | Chixtontic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 833333.33 | 833333.33 | 833333.33 | 812324.93 | 812324.93 | 812324.93 | 812324.93 | 97.479 | 0 | Piezas | 1512 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482854 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B009 | Chiapas | Simojovel | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1277198.28 | 1277198.28 | 1277198.28 | 19214.51 | 19214.51 | 19214.51 | 19214.51 | 1.5044 | 0 | Piezas | 10762 | 0 | 87 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482872 | Hospital Basico Comunitario De Simojovel (Supervisión Externa) | 142311E096000S05B007 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 1417500 | 1417500 | 1417500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 45698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP14150100482887 | Hospital Basico Comunitario De Simojovel (Construcción Y Equipamiento Terminación) | 142311E096000S05B015 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 13584808.47 | 13584808.47 | 13584808.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 45698 | 0 | 30 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482904 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | 122131E076000C01B025 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2213932.31 | 2213932.31 | 2213932.31 | 1000049.32 | 1000049.32 | 1000049.32 | 1000049.32 | 45.1707 | 0 | Piezas | 816 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482928 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B041 | Chiapas | Pijijiapan | La Conquista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1503000.97 | 1503000.97 | 1503000.97 | 1353210.52 | 1353210.52 | 1353210.52 | 1353210.52 | 90.0339 | 0 | Piezas | 473 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482954 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B050 | Chiapas | Pijijiapan | Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4248926.19 | 6048926.19 | 6048926.19 | 3711509.73 | 3711509.73 | 3682551.11 | 3682551.11 | 60.8794 | 0 | Piezas | 1617 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100482981 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Supervisión Externa) | 142311E096000S05B012 | Chiapas | Pijijiapan | Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 53763 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP14150100483009 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados Construcción Y Equipamiento Terminación) | 142311E096000S05B020 | Chiapas | Pijijiapan | Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 15339286.64 | 15339286.64 | 15339286.64 | 5044457.92 | 5044457.92 | 4937426.29 | 4937426.29 | 32.1881 | 0 | Piezas | 53763 | 0 | 74 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100483040 | Construcción Del Camino: Desvío Tolbiljá - Paraje Tzontealjá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (Construcción Del Subtramo: Km. 8 000 Al Km. 10 000) | 273511E086000C03B011 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 6034382.3 | 13023157.28 | 13023157.28 | 5659862.62 | 5659862.62 | 5659015.66 | 5659015.66 | 43.4535 | 0 | Kilómetro | 44735 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:6034382.3; U019 Fondo Regional: 6988774.98; Devengado: I003 FAIS:5659862.62; U019 Fondo Regional: 0 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100483067 | Construcción Del Camino: Oxchuc - Tzopilja, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 100 (Construcción Del Subtramo: Km. 2 500 Al Km. 3 800) | 273511E086000C03B014 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2691329.71 | 9681347.59 | 9681347.59 | 2691329.71 | 2691329.71 | 2691329.71 | 2691329.71 | 27.7991 | 0 | Kilómetro | 44735 | 0 | 72 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:2691329.71; U019 Fondo Regional: 6990017.88; Devengado: I003 FAIS:2691329.71; U019 Fondo Regional: 0 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100483093 | Clínica De Servicios De Salud Ampliados (Supervisión Externa) | 142311E096000S05B008 | Chiapas | Salto de Agua | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 647500 | 647500 | 647500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13583 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP14150100483181 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Ampliacion Y Terminación) | 142311E096000S05B016 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 473877.41 | 473877.41 | 473877.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 61198 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100483196 | Clínica De Servicios De Salud Ampliados | 142311E096000S05B024 | Chiapas | Salto de Agua | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 1124092.77 | 1124092.77 | 1124092.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 61198 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100483225 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Reactor, Humedales Y Cloración 5.63 Qmext) | 122131E076000C01B021 | Chiapas | Tonalá | Ignacio Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1926532.34 | 1926532.34 | 1926532.34 | 1482443.22 | 1482443.22 | 1468199.42 | 1468199.42 | 76.2094 | 0 | Piezas | 1689 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100483252 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B044 | Chiapas | Tonalá | Nuevo Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1613675.84 | 1613675.84 | 1613675.84 | 1570576.52 | 1570576.52 | 1570576.52 | 1570576.52 | 97.3291 | 0 | Piezas | 471 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100483288 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B045 | Chiapas | Tonalá | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1643954.52 | 1643954.52 | 1643954.52 | 1507381.5 | 1507381.5 | 1506149.66 | 1506149.66 | 91.6175 | 0 | Piezas | 348 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100483314 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B046 | Chiapas | Tonalá | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1055932.7 | 1055932.7 | 1055932.7 | 948882.63 | 948882.63 | 948882.63 | 948882.63 | 89.862 | 0 | Piezas | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100483339 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B017 | Chiapas | Tumbalá | Chuculumtiel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 253829.25 | 253829.25 | 253829.25 | 247430.19 | 247430.19 | 247430.19 | 247430.19 | 97.479 | 0 | Piezas | 439 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100483365 | Clínica Con Servicios Ampliados (Supervisión Externa) | 142311E096000S05B011 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 1137500 | 1137500 | 1137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34044 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP14150100483396 | Clínica Con Servicios Ampliados (Construcción Y Equipamiento Terminación) | 142311E096000S05B019 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 8121185.59 | 8121185.59 | 8121185.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34044 | 0 | 64 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100483458 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B014 | Chiapas | Pantelhó | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 900348.06 | 900348.06 | 900348.06 | 877650.21 | 877650.21 | 877650.21 | 877650.21 | 97.479 | 0 | Piezas | 78 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100483486 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B015 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 514721.37 | 514721.37 | 514721.37 | 431433.97 | 431433.97 | 431433.97 | 431433.97 | 83.8189 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100483504 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De 4 Camas (Supervisión Externa) | 142311E096000S05B010 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 21566 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP14150100483530 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De 4 Camas (Construcción Y Equipamiento Terminación) | 142311E096000S05B018 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 12521318.9 | 12521318.9 | 12521318.9 | 1595905.8 | 1595905.8 | 1543592.44 | 1543592.44 | 12.3277 | 0 | Piezas | 21566 | 0 | 78 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100487193 | Construcción Del Camino: Yaalichin - Yutniotic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 360 (Construcción Del Subtramo: Km. 3 000 Al Km. 5 360) | 273511E086000C03B015 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 12351411.57 | 12351411.57 | 12351411.57 | 10384117.03 | 10384117.03 | 10306635.45 | 10306635.45 | 83.445 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 49 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100489146 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios, Cobertura Estatal. | E056000A14B0120006210135823CA20141 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Promotora de Vivienda Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 8233009.36 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP14150200509423 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación) | 122131E076000C01B054 | Chiapas | Rayón | El Pinabeto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7597851.52 | 7597851.52 | 7597851.52 | 6681587.09 | 6681587.09 | 2262028.95 | 2262028.95 | 29.772 | 0 | Piezas | 673 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200509434 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa) | 122231E109000C01B060 | Chiapas | Tenejapa | Dos Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 20914392.44 | 20914392.44 | 20914392.44 | 9846835.2 | 9846835.2 | 5702264.31 | 5702264.31 | 27.2648 | 0 | Piezas | 950 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200509471 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) | 122231E109000C01B063 | Chiapas | Pijijiapan | Tamaulipas (Joaquín Amaro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 970689.66 | 970689.66 | 970689.66 | 297137.31 | 297137.31 | 295597.51 | 295597.51 | 30.4523 | 0 | Piezas | 1567 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200509486 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo, Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias) En La Localidad Nueva Creación Los Potrillos | 122231E109000C01B065 | Chiapas | Acala | Los Potrillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1885766.81 | 1885766.81 | 1885766.81 | 1423657.78 | 1423657.78 | 546007.86 | 546007.86 | 28.9542 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200509511 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución, Tomas Domiciliarias Y Electrificación) En La Localidad Nueva Cración Palo Seco | 122231E109000C01B066 | Chiapas | Villaflores | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 664751.88 | 664751.88 | 664751.88 | 430235.46 | 430235.46 | 190586.3 | 190586.3 | 28.6703 | 0 | Piezas | 125 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200509529 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Bautista Grande, Ukumtic, Jeshbotic Y Santa Ana (Bacnoctic) | 122231E109000C01B067 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10176468.07 | 10176468.07 | 10176468.07 | 8778327.47 | 8778327.47 | 8396027.67 | 8396027.67 | 82.5043 | 0 | Piezas | 3103 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200509602 | Camino: Las Margaritas - Nuevo Momon - Cruz Del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 124 000 (Construcción Del Subtramo: Km. 84 000 - Km. 87 000) | 283511E085000C03B012 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 4833721.59 | 4833721.59 | 4833721.59 | 2441629.44 | 2441629.44 | 2425370.56 | 2425370.56 | 50.176 | 0 | Kilómetro | 122763 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150200509627 | Reconstrucción Del Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 0 000 - Km. 111 800 (Subtramo: Km. 0 000-Km. 14 000 (T.A.); Subtramo: Km. 49 000 - Km. 16 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B019 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 10889360.68 | 58841360.68 | 58841360.68 | 10597074.98 | 10597074.98 | 10590508.76 | 10590508.76 | 17.9984 | 0 | Kilómetro | 97660 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:10889360.68; U019 Fondo Regional: 47952000; Devengado: I003 FAIS:10597074.98; U019 Fondo Regional: 0 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150200509643 | Camino: Ramal A Frontera Corozal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 600 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 600 (T.A.)) | 303611E085000C03B017 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4747378.67 | 4747378.67 | 4665073.04 | 4665073.04 | 93.3015 | 0 | Kilómetro | 215717 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150300554363 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076000C01B024 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2850613.6 | 2850613.6 | 2850613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 42584 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150300554749 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación) | 122131E076000C01B064 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4587099.64 | 5342846.54 | 5342846.54 | 4509352.19 | 4509352.19 | 1352805.66 | 1352805.66 | 25.3199 | 0 | Piezas | 4856 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590307 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Equipamiento De Cárcamo De Bombeo) | 122231E109000C01B180 | Chiapas | Chenalhó | Yaxgemel Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 153879.31 | 153879.31 | 153879.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 289 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590367 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B181 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 253123.31 | 253123.31 | 253123.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 351 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590383 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, (Electrificación Y Equipamiento) | 122231E109000C01B190 | Chiapas | Tumbalá | Chuculumtiel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 282019.38 | 282019.38 | 282019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 439 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590409 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B193 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 411870.09 | 411870.09 | 411870.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 459 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590426 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Electrificación Y Equipamiento) | 122231E109000C01B179 | Chiapas | Chilón | Cruz Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 478042.46 | 478042.46 | 478042.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 297 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590437 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B177 | Chiapas | Chilón | Bawitz Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590446 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B191 | Chiapas | Tila | Chulum Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 598651.25 | 598651.25 | 598651.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 239 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590456 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B194 | Chiapas | Larráinzar | Arcochén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 625920.93 | 625920.93 | 625920.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590502 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B178 | Chiapas | Chilón | Centro Jolakil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 814864 | 814864 | 814864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 145 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590730 | Construcción De La Linea De Conducción (Terminación (Barrio Saqui) | 122231E109000C01B192 | Chiapas | Huixtán | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1308740 | 1308740 | 1308740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 625 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590744 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación) | 122131E076000C01B055 | Chiapas | Frontera Comalapa | Joaquín Miguel Gutiérrez (Quespala) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1827038.18 | 1827038.18 | 1827038.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1701 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590752 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | 122131E076000C01B096 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2191537.07 | 2191537.07 | 2191537.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 816 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590759 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Sanitario | 122131E076000C01B057 | Chiapas | Ocosingo | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3606029.79 | 3606029.79 | 3606029.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 594 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590823 | Estufas Ecológicas En El Ejido Nuevo Santiago (Construcción De 45 Estufas Ecológicas) | 192211E096000A22B001 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 122763 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150400590902 | Rehabilitación Del Camino: E.C. (Acala Venustiano Carranza) - Chiapilla - San Lucas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 700 (T.A.) | 303511E085000C03B054 | Chiapas | San Lucas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 3402702.39 | 3402702.39 | 3402702.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 7265 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150400590918 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Soyaló - Bochil) - Ejido Venustiano Carranza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 2 030 | 273511E086000C03B114 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 6847578.5 | 6847578.5 | 6847578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 33751 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150400590925 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Úrsulo Galván - Niquidámbar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 510 | 273511E086000C03B115 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 105875 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150400594665 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) | 122131E076000C01B078 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3783454.54 | 3783454.54 | 3783454.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 974 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100468581 | Apertura Y Obras De Drenaje De Camino Rural, Tramo Del Km. 0-000 Al 2-480 (Primera Etapa) | FISM-003-2015 | Chiapas | Chilón | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150100482839 | Rehabilitación, Revestimiento Y Obras De Drenaje Del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla Los Chorros. | 192211E085000C03B002 | Chiapas | Tenejapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7557439.75 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 42294 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487756 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Los Ángeles - Argentina, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 700 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 200 Al Km. 5 200) | 273511E086010C03D030 | Chiapas | El Bosque | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 5874763.85 | 5874763.85 | 5874763.84 | 5874763.84 | 5026577.69 | 5026577.69 | 85.5622 | 0 | Kilómetro | 1089 | 0 | 30 | Financiera: Autorizado: S179 Infraestructura Indigena: 2837250; I003 FAIS:3037513.85; Devengado: S179 Infraestructura Indigena: 2837250; I003 FAIS:3037513.84 / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150100487776 | Construcción Del Sistema Integral De Alcatarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) | 122131E076010C01D007 | Chiapas | Bochil | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9253776.07 | 9253776.07 | 8821801.57 | 6942427.3 | 6855172.54 | 6855172.54 | 74.0797 | 0 | Piezas | 2174 | 0 | 99 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:1852324.95; S179 Infraestructura Indigena: 7401451.12; Devengado: I003 FAIS:1744255.12; S179 Infraestructura Indigena: 5198172.18 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487782 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) | 122131E076010C01D011 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3650000 | 3644527 | 3644527 | 3644527 | 3644527 | 3609071.82 | 3609071.82 | 99.0272 | 0 | Piezas | 1271 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:801795.94; S179 Infraestructura Indigena: 2842731.06; Devengado: I003 FAIS:801795.94; S179 Infraestructura Indigena: 2842731.06 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487789 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa | 122231E109010C01D015 | Chiapas | Bochil | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16000000 | 13816983 | 13816983 | 12166322.69 | 10692531.72 | 10575870.46 | 10575870.46 | 76.5425 | 0 | Piezas | 688 | 0 | 95 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:3259736.26; S179 Infraestructura Indigena: 10557246.74; Devengado: I003 FAIS:2371314.08; S179 Infraestructura Indigena: 8321217.64 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487796 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) | 122131E076010C01D014 | Chiapas | Chamula | Nichnamtic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9700000 | 8991182.03 | 8991182.03 | 8814370.88 | 8814370.88 | 8705740.69 | 8705740.69 | 96.8253 | 0 | Piezas | 1496 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:1978060.05; S179 Infraestructura Indigena: 7013121.98; Devengado: I003 FAIS:1939161.6; S179 Infraestructura Indigena: 6875209.28 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487803 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) | 122131E076010C01D016 | Chiapas | Chamula | Cruztón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9500000 | 8948055.49 | 8948055.49 | 8948055.49 | 6129808.37 | 6037051.47 | 6037051.47 | 67.4677 | 0 | Piezas | 1756 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:1968572.21; S179 Infraestructura Indigena: 6979483.28; Devengado: I003 FAIS:1348557.84; S179 Infraestructura Indigena: 4781250.53 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487810 | Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable (1er Etapa) | 122231E109010C01D016 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 19586425.45 | 18285156.82 | 18285156.82 | 15648888.55 | 13204581.8 | 13023497.12 | 13023497.12 | 71.2244 | 0 | Piezas | 6961 | 0 | 82 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:4022734.5; S179 Infraestructura Indigena: 14262422.32; Devengado: I003 FAIS:2905007.99; S179 Infraestructura Indigena: 10299573.81 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487817 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D017 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 5411253.96 | 5411253.96 | 3876005.63 | 3876005.63 | 3876005.63 | 3876005.63 | 71.6286 | 0 | Piezas | 3329 | 0 | 15 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:2441961.03; S179 Infraestructura Indigena: 2969292.93; Devengado: I003 FAIS:906712.7; S179 Infraestructura Indigena: 2969292.93 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487824 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D018 | Chiapas | Chamula | Jolpajaltón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1110000 | 1109556.1 | 1109556.1 | 1109556.09 | 778808.14 | 644639.19 | 644639.19 | 58.0988 | 0 | Piezas | 594 | 0 | 80 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:244102.34; S179 Infraestructura Indigena: 865453.76; Devengado: I003 FAIS:244102.33; S179 Infraestructura Indigena: 534705.81 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487831 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D008 | Chiapas | Chanal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1148000 | 1147350 | 1147350 | 1147349.99 | 1120632.68 | 1115129.11 | 1115129.11 | 97.1917 | 0 | Piezas | 139 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:252417; S179 Infraestructura Indigena: 894933; Devengado: I003 FAIS:246539.2; S179 Infraestructura Indigena: 874093.48 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487837 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D009 | Chiapas | Chanal | Chanalito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1199901.58 | 1199901.58 | 794259.46 | 794259.46 | 794259.46 | 794259.46 | 66.1937 | 0 | Piezas | 142 | 0 | 92 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:263978.27; S179 Infraestructura Indigena: 935923.31; Devengado: I003 FAIS:174737.07; S179 Infraestructura Indigena: 619522.39 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487845 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D030 | Chiapas | Cintalapa | Monte Oreb | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3200000 | 3191952.88 | 3191952.88 | 3191952.87 | 3117757.26 | 3101152.17 | 3101152.17 | 97.1553 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:702229.63; S179 Infraestructura Indigena: 2489723.25; Devengado: I003 FAIS:685906.6; S179 Infraestructura Indigena: 2431850.66 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487852 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D031 | Chiapas | Cintalapa | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2983365.36 | 2983365.36 | 2692198.55 | 1634645.17 | 1628873.63 | 1628873.63 | 54.5985 | 0 | Piezas | 104 | 0 | 96 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:656340.38; S179 Infraestructura Indigena: 2327024.98; Devengado: I003 FAIS:359621.94; S179 Infraestructura Indigena: 1275023.23 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487863 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) | 122131E076010C01D015 | Chiapas | Francisco León | San José Maspac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9300000 | 9281781.68 | 9281781.68 | 9281781.66 | 9281781.66 | 4640890.83 | 4640890.83 | 50 | 0 | Piezas | 764 | 0 | 85 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:2245401.68; S179 Infraestructura Indigena: 7036380; Devengado: I003 FAIS:2245401.67; S179 Infraestructura Indigena: 7036379.99 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487869 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) | 122231E109010C01D027 | Chiapas | Francisco León | Azapac Amatal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496374.18 | 3496374.18 | 3496374.17 | 3217579.92 | 3196431.65 | 3196431.65 | 91.4213 | 0 | Piezas | 457 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:769202.32; S179 Infraestructura Indigena: 2727171.86; Devengado: I003 FAIS:763125.26; S179 Infraestructura Indigena: 2454454.66 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487886 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D029 | Chiapas | Jitotol | Cálido | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8100000 | 8085698.23 | 8085698.23 | 8085698.22 | 8085698.22 | 7862345.81 | 7862345.81 | 97.2377 | 0 | Piezas | 1189 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:1957238.23; S179 Infraestructura Indigena: 6128460; Devengado: I003 FAIS:1957238.23; S179 Infraestructura Indigena: 6128459.99 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487892 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) | 122231E109010C01D022 | Chiapas | Las Margaritas | Felipe Carrillo Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1799308.85 | 1799308.85 | 1799308.85 | 1799308.85 | 1784491.3 | 1784491.3 | 99.1765 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:395847.95; S179 Infraestructura Indigena: 1403460.9; Devengado: I003 FAIS:395847.95; S179 Infraestructura Indigena: 1403460.9 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487916 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) | 122231E109010C01D001 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5400000 | 5399894.84 | 5399894.84 | 5399894.84 | 4621744.53 | 4385482.94 | 4385482.94 | 81.2142 | 0 | Piezas | 2987 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:1314254.84; S179 Infraestructura Indigena: 4085640; Devengado: I003 FAIS:1124864.72; S179 Infraestructura Indigena: 3496879.81 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487925 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D004 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzametal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2498242.99 | 2498242.99 | 2498242.98 | 2447251.43 | 2415563.91 | 2415563.91 | 96.6905 | 0 | Piezas | 591 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:549613.46; S179 Infraestructura Indigena: 1948629.53; Devengado: I003 FAIS:538395.33; S179 Infraestructura Indigena: 1908856.1 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487938 | Construcción De La Primera Etapa De La Linea De Conducción Del Sistema De Agua | 122231E109010C01D023 | Chiapas | Tenejapa | Yetzucum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4998608 | 4998608 | 4901116.05 | 4901116.05 | 4850464.1 | 4850464.1 | 97.0363 | 0 | Piezas | 816 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:1099693.76; S179 Infraestructura Indigena: 3898914.24; Devengado: I003 FAIS:1078245.53; S179 Infraestructura Indigena: 3822870.52 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487943 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D028 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10100000 | 9221975.19 | 9221975.19 | 9221975.16 | 8072088.73 | 7332744.18 | 7332744.18 | 79.5138 | 0 | Piezas | 642 | 0 | 96 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:2028834.54; S179 Infraestructura Indigena: 7193140.65; Devengado: I003 FAIS:2028834.52; S179 Infraestructura Indigena: 6043254.21 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487947 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) | 122131E076010C01D012 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14144087.27 | 13008400.02 | 13008400.02 | 10334282.03 | 9126633.35 | 8980806.86 | 8980806.86 | 69.0385 | 0 | Piezas | 4625 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:2861848; S179 Infraestructura Indigena: 10146552.02; Devengado: I003 FAIS:2007859.35; S179 Infraestructura Indigena: 7118774 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487952 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) | 122131E076010C01D013 | Chiapas | Huixtán | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8700000 | 8197124.42 | 8197124.42 | 7356159.38 | 5896175.45 | 5844263 | 5844263 | 71.2965 | 0 | Piezas | 802 | 0 | 70 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:2114704.42; S179 Infraestructura Indigena: 6082420; Devengado: I003 FAIS:1574735.62; S179 Infraestructura Indigena: 4321439.83 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487964 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D010 | Chiapas | Huixtán | San José la Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6900000 | 6895861.57 | 6895861.57 | 6895861.57 | 6895861.57 | 6703382.92 | 6703382.92 | 97.2088 | 0 | Piezas | 336 | 0 | 92 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:1675321.57; S179 Infraestructura Indigena: 5220540; Devengado: I003 FAIS:1675321.57; S179 Infraestructura Indigena: 5220540 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487968 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D020 | Chiapas | Huixtán | Chaquiloc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2900000 | 1765907.39 | 1765907.39 | 1717407.45 | 1506852.41 | 1504539.15 | 1504539.15 | 85.1992 | 0 | Piezas | 594 | 0 | 52 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:636884.63; S179 Infraestructura Indigena: 1129022.76; Devengado: I003 FAIS:377829.65; S179 Infraestructura Indigena: 1129022.76 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487975 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D021 | Chiapas | Huixtán | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4700000 | 4694885.9 | 4694885.9 | 4148674.14 | 3820457.29 | 3776109.33 | 3776109.33 | 80.4303 | 0 | Piezas | 594 | 0 | 92 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:1032874.9; S179 Infraestructura Indigena: 3662011; Devengado: I003 FAIS:840500.61; S179 Infraestructura Indigena: 2979956.68 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100487985 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D006 | Chiapas | Oxchuc | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1798534.55 | 1798534.55 | 1798534.55 | 1360095 | 1342731.33 | 1342731.33 | 74.657 | 0 | Piezas | 147 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:395677.6; S179 Infraestructura Indigena: 1402856.95; Devengado: I003 FAIS:299220.89; S179 Infraestructura Indigena: 1060874.11 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100488000 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D011 | Chiapas | Ocosingo | Crucero Corozal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1590000 | 66790.28 | 66790.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100488003 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D012 | Chiapas | Ocosingo | La Trinitaria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 597000 | 596349.47 | 596349.47 | 596349.47 | 596349.47 | 591592.7 | 591592.7 | 99.2024 | 0 | Piezas | 287 | 0 | 100 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:131196.88; S179 Infraestructura Indigena: 465152.59; Devengado: I003 FAIS:131196.88; S179 Infraestructura Indigena: 465152.59 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100488008 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D013 | Chiapas | Ocosingo | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2967000 | 2966539.28 | 2966539.28 | 2966539.27 | 2271602.79 | 2248463.94 | 2248463.94 | 75.7942 | 0 | Piezas | 267 | 0 | 84 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:652638.64; S179 Infraestructura Indigena: 2313900.64; Devengado: I003 FAIS:499752.61; S179 Infraestructura Indigena: 1771850.18 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100488011 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 122131E076010C01D002 | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 2096791.27 | 2096791.27 | 2096791.27 | 2096791.27 | 1834451.06 | 1834451.06 | 87.4885 | 0 | Piezas | 562 | 0 | 82 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:461294.08; S179 Infraestructura Indigena: 1635497.19; Devengado: I003 FAIS:461294.08; S179 Infraestructura Indigena: 1635497.19 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100488012 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa | 122131E076010C01D003 | Chiapas | Larráinzar | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1499838.76 | 1499838.76 | 1499838.76 | 1369359.59 | 1349723.81 | 1349723.81 | 89.9913 | 0 | Piezas | 513 | 0 | 93 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:329964.53; S179 Infraestructura Indigena: 1169874.23; Devengado: I003 FAIS:316472.79; S179 Infraestructura Indigena: 1052886.8 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100488016 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D024 | Chiapas | Larráinzar | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1899450 | 1899450 | 1263499.97 | 1263499.97 | 1252202.01 | 1252202.01 | 65.9245 | 0 | Piezas | 113 | 0 | 60 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:417879; S179 Infraestructura Indigena: 1481571; Devengado: I003 FAIS:277969.99; S179 Infraestructura Indigena: 985529.98 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100488019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D025 | Chiapas | Larráinzar | Meonho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2197695.2 | 2197695.2 | 2197695.2 | 1884754.78 | 1676223.26 | 1676223.26 | 76.2719 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 93 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:483492.94; S179 Infraestructura Indigena: 1714202.26; Devengado: I003 FAIS:414646.05; S179 Infraestructura Indigena: 1470108.73 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100488021 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109010C01D026 | Chiapas | Larráinzar | Luquilho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2396318.94 | 2396318.94 | 1500612.08 | 1500612.08 | 1488359.29 | 1488359.29 | 62.1102 | 0 | Piezas | 161 | 0 | 98 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:527190.17; S179 Infraestructura Indigena: 1869128.77; Devengado: I003 FAIS:330134.65; S179 Infraestructura Indigena: 1170477.43 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200508208 | Construccion De Piso Firme | 370325 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200509556 | Programa De Electrificación En Diversas Localidades Del Estado De Chiapas (Introducción, Ampliación Y Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica) | 232241E096000G04B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 100 | 0 | Piezas | 5252808 | 0 | 52 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515188 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | Amatenango del Valle | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200515340 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | Chamula | Bautista Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200515383 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | Chamula | Jolpajaltón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200515414 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | Chamula | Pozuelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1138814.23 | 1138814.23 | 1138814.23 | 1119790.34 | 1119790.34 | 1119790.34 | 1119790.34 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200515443 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | Chamula | Yaltem | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200515484 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | Chamula | Yalvanté | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200515513 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | Chamula | Yaaltz'Unun | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 559407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200515579 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | Chamula | Jolchijtik | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200515606 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109020C01D006 | Chiapas | La Trinitaria | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10136853 | 11347747.41 | 11347747.41 | 9832747.41 | 7259772.54 | 2949824.23 | 2949824.23 | 25.9948 | 0 | Piezas | 2601 | 0 | 10 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:4539098.96; S074 APAZU: 6808648.45; Devengado: I003 FAIS:2903909.01; S074 APAZU: 4355863.53 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200515618 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | Chamula | Centro Yalvante | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516122 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516254 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516343 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio la Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516411 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516453 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | Bochil | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1138814.23 | 1138814.23 | 1138814.23 | 1119790.34 | 1119790.34 | 1119790.34 | 1119790.34 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516520 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentablede los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 559895.17 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015, emitieron el fallo correspondiente a la licitación por invitación abierta IASA/181/15. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516563 | Autoconstruccion De Sistemas De Agua Potable | 032231C109010C01B001 | Chiapas | La Trinitaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indigenas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 559897.18 | 559895.18 | 559895.18 | 559895.18 | 98.3295 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La hoya se encuentra en proceso de distribución de materiales, toda ves que el comite de aquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes muebles de la Secretaria de Hacienda, con fecha 22 de diciembre del 2015 emitieron el fallo correspondiente a la licitacion por invitacion abierta. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552597 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 16202231C168024P22C001 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Altamirano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2432426.48 | 2342426.48 | 2342426.48 | 2342426.48 | 2342426.48 | 2342426.48 | 2342426.48 | 100 | 0 | Vivienda | 455 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio dzp-60 (la unidad de medida es sistema) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552638 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 16202231C168024P22C001 | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Amatán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3092833.32 | 3092833.32 | 3092833.32 | 3092833.32 | 3092833.32 | 3092833.32 | 3092833.32 | 100 | 0 | Vivienda | 1350 | 0 | 30 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio dzp-61,62,63 (la unidad de medida es sistema) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 30% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552707 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado | 16202131C168024P22C001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3654735.7 | 3654735.7 | 3654735.7 | 3654735.7 | 3654735.7 | 3654735.7 | 3654735.7 | 100 | 0 | Vivienda | 5600 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio dzp-65 (la unidad de medida es sistema) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552729 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado | 16202131C168024P22C002 | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Jitotol | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6508146.2 | 6508146.2 | 6508146.2 | 6508146.2 | 6508146.2 | 6508146.2 | 6508146.2 | 100 | 0 | Vivienda | 17250 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio dzp-66 (la unidad de medida es sistema) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552746 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado | 16202131C168024P22C001 | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Jitotol | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7989492.64 | 7989492.64 | 7989492.64 | 7989492.64 | 7989492.64 | 7989492.64 | 7989492.64 | 100 | 0 | Vivienda | 1720 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio dzp-67 (la unidad de medida es sistema) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300552803 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 16203351C168024P22C001 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Tecpatán | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14906781.68 | 14906781.68 | 14906781.68 | 14906781.68 | 14906781.68 | 14906781.68 | 14906781.68 | 100 | 0 | Vivienda | 2900 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio dzp-69,70,71,72 (la unidad de medida es proyecto) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554370 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076000C01B094 | Chiapas | Aldama | Yetón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1468509.46 | 1468509.46 | 1468509.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 318 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554415 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación 2a. Etapa) | 122131E076000C01B079 | Chiapas | Chamula | Pugchén Mumuntic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 545882.35 | 545882.35 | 545882.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554442 | Rehabilitacion Del Camino: San Cristobal De Las Casas - San Juan Chamula, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 660, Subtramo:Del Km. 3 726 Al Km. 7 660 | 273511E085000C03B001 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 19495798.32 | 19495798.32 | 19495798.32 | 19492002.76 | 19492002.76 | 9746001.38 | 9746001.38 | 49.9903 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150300554458 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad | 122231E109000C01B118 | Chiapas | Chenalhó | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2221291.8 | 2221291.8 | 2221291.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 897 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554464 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad | 122231E109000C01B119 | Chiapas | Chicomuselo | Josefa Ortiz de Domínguez (La Fortuna) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2121874.92 | 2121874.92 | 2121874.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 366 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554470 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B121 | Chiapas | Chilón | Paraíso Tulijá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2826890.76 | 2826890.76 | 2826890.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 111 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554478 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B122 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tulijá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8733142.86 | 8733142.86 | 8733142.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1859 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554497 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B123 | Chiapas | Cintalapa | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2677761.21 | 2677761.21 | 2677761.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 546 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554509 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación 2a. Etapa) | 122131E076000C01B082 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2047058.82 | 2047058.82 | 2047058.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 663 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554528 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación) | 122131E076000C01B083 | Chiapas | Huitiupán | Huanal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 964403.72 | 964403.72 | 964403.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 886 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554537 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B125 | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6071173.84 | 6071173.84 | 6071173.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1361 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554619 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3a. Etapa | 122131E076000C01B084 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6960000 | 6960000 | 6960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3164 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554634 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B128 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Ana la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3672657.01 | 3672657.01 | 3672657.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 506 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554642 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado (Terminación) | 122131E076000C01B085 | Chiapas | Mapastepec | Sesecapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1711061.9 | 1711061.9 | 1711061.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554647 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | 122131E076000C01B086 | Chiapas | Mitontic | Pulumsibac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 585 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554654 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B131 | Chiapas | Motozintla | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2755707.52 | 2755707.52 | 2755707.52 | 1361515.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 407 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554685 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B142 | Chiapas | Oxchuc | San Juan del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554695 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos) | 122231E109000C01B091 | Chiapas | Palenque | Eben Ezer | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9780.75 | 9780.75 | 9780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 351 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554700 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B143 | Chiapas | Pijijiapan | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2482819.93 | 2482819.93 | 2482819.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 387 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554707 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B144 | Chiapas | Pijijiapan | Cachimbo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2338430.35 | 2338430.35 | 2338430.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554758 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación) | 122131E076000C01B089 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4059 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554774 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B155 | Chiapas | Tecpatán | Los Diamantes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1358588.03 | 1358588.03 | 1358588.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554780 | Construcción Del Camino: San José Buena Vista ¿ E.C. (Tuxtla ¿ San Cristóbal De Las Casas ¿ Comitan), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 750 | 273511E086000C03B109 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150300554794 | Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B162 | Chiapas | Tonalá | Boca del Cielo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2459633.68 | 2459633.68 | 2459633.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 318 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554801 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B163 | Chiapas | Tonalá | Huachipilín Calentura (La Ramadita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4334780.63 | 4334780.63 | 4334780.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554823 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, | 122231E109000C01B156 | Chiapas | Tenejapa | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 744446.1 | 744446.1 | 744446.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554845 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2a. Etapa), En El Ejido Vicente Guerrero / Ocozocoautla | 122131E076000C01B087 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 17412522.8 | 17412522.8 | 17412522.8 | 11951175.51 | 11951175.51 | 8619198.78 | 8619198.78 | 49.5 | 0 | Piezas | 2009 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554886 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado (Terminación), | 122131E076000C01B088 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocuilapa de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 682352.94 | 682352.94 | 682352.94 | 680352.95 | 680352.95 | 204105.88 | 204105.88 | 29.9121 | 0 | Piezas | 3921 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554893 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B138 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1350056.95 | 1350056.95 | 1350056.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554904 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Indirectos) | 122131E076000C01B069 | Chiapas | Ocosingo | Plan de Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14793.1 | 14793.1 | 14793.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 865 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554911 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos) | 122231E109000C01B097 | Chiapas | Ocosingo | Crucero Corozal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9046.55 | 9046.55 | 9046.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554932 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad | 122231E109000C01B134 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3741515.66 | 3741515.66 | 3741515.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 197 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300554940 | Construcción Del Camino: Cojtomil - Jet Ja - El Diamante - Crucero Piñal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 87 500, Subtramo: Km. 13 500 - Km. 14 000 Y Km. 73 650 - Km. 74 500 | 273511E086000C03B068 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9747899.16 | 9747899.16 | 9747899.16 | 8956184.33 | 8956184.33 | 4873521.4 | 4873521.4 | 49.9956 | 0 | Kilómetro | 218805 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150300554950 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento (Primera Etapa) | 122131E076010C01D022 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2457131.79 | 1104583.62 | 1104583.62 | 723095.68 | 159081.05 | 159081.05 | 159081.05 | 14.4019 | 0 | Piezas | 233 | 0 | 0 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:540568.99; S179 Infraestructura Indigena: 564014.63; Devengado: I003 FAIS:159081.05; S179 Infraestructura Indigena: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400589645 | 1532529.- Jardin De Niños Mi Patria Es Primero | 21120730022511A012000E13B079 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Vicente la Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Vicente La Piedra META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589652 | 1532530.- Primaria 16 De Septiembre | 21120730022512A012000E13B176 | Chiapas | Amatenango del Valle | San José la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Jos¿la Reforma META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589656 | 1532531.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda | 21120730022512A012000E13B177 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Miguel el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Miguel El Alto META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589661 | 1532532.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | 21120730022512A012000E13B178 | Chiapas | Angel Albino Corzo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Francisco META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589664 | 1532523.- Jardin De Niños Benito Juarez Garcia | 21120730022511A012000E13B074 | Chiapas | Chamula | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Santa Ana META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589667 | 1532524.- Primaria Leonardo Marquez | 21120730022512A012000E13B175 | Chiapas | Chamula | Botatulán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Botatuln META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589672 | 1532525.- Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz | 21120730022511A012000E13B075 | Chiapas | Chenalhó | Chojolhó | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Chojolh¿/Td> META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589679 | 1532533.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 21120730022512A012000E13B179 | Chiapas | La Concordia | Juan Sabines Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Juan Sabines Guti¿rez META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589681 | 1532536.- Primaria Voz De Mi Patria | 21120730022512A012000E13B180 | Chiapas | La Grandeza | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Guadalupe META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589686 | 1532553.- Jardin De Niños Mariano Armendariz Del Castillo | 21120730022511A012000E13B083 | Chiapas | La Trinitaria | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Vicente META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589688 | 1532555.- Jardin De Niños Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022511A012000E13B084 | Chiapas | Las Rosas | Nuevo Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Tepeyac META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589692 | 1532548.- Jardin De Niños Juan Escutia | 21120730022511A012000E13B081 | Chiapas | Marqués de Comillas | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Emiliano Zapata META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589700 | 1532537.- Primaria 20 De Noviembre | 21120730022512A012000E13B181 | Chiapas | Mazapa de Madero | Libertad Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Libertad Frontera META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589705 | 1532538.- Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A012000E13B182 | Chiapas | Salto de Agua | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Santa Mar¿ META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589722 | 1532527.- Jardin De Niños Maria Montessori | 21120730022511A012000E13B077 | Chiapas | Teopisca | Betania | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Betania META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589724 | 1532528.- Jardin De Niños Emiliano Zapata Salazar | 21120730022511A012000E13B078 | Chiapas | Teopisca | Yashlumilja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Yashlumilja META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589729 | 1532546.- Jardin De Niños Lisandro Calderon Hernandez | 21120730022511A012000E13B080 | Chiapas | Mazapa de Madero | Libertad Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Libertad Frontera META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589735 | 1532550.- Jardin De Niños Maria Del Carmen Serdan | 21120730022511A012000E13B082 | Chiapas | Salto de Agua | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Santa Mar META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590319 | 1532539.- Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A012000E13B183 | Chiapas | La Trinitaria | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Vicente META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590324 | 1532544.- Primaria Adolfo Lopez Mateo | 21120730022512A012000E13B184 | Chiapas | La Grandeza | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Guadalupe META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590396 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B189 | Chiapas | El Porvenir | Jericó | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 341176.47 | 341176.47 | 341176.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590483 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B183 | Chiapas | Ixtapa | Multajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 780546 | 780546 | 780546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 797 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590517 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Barrio Manantial Peñas Altas | 122231E109000C01B188 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | General Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1043509.77 | 1043509.77 | 1043509.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 782 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590533 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Barrio La Pigua | 122231E109000C01B187 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | General Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1184067.73 | 1184067.73 | 1184067.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 782 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590546 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B117 | Chiapas | Amatenango del Valle | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1221026.6 | 1221026.6 | 1221026.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590577 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) | 122231E109000C01B202 | Chiapas | Pijijiapan | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1289947.67 | 1289947.67 | 1289947.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 867 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590588 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminación) | 122131E076000C01B095 | Chiapas | Chilón | El Piedrón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1468803.3 | 1468803.3 | 1468803.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 459 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590596 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa (Terminación) | 122231E109000C01B186 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1583058.82 | 1583058.82 | 1583058.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590604 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109000C01B150 | Chiapas | Simojovel | Puyucum Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1604890.81 | 1604890.81 | 1604890.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 144 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590622 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B201 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2222005.9 | 2222005.9 | 2222005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2979 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590630 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B159 | Chiapas | Tila | Tiutzol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2315985.33 | 2315985.33 | 2315985.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590643 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B137 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2506573.46 | 2506573.46 | 2506573.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590655 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B148 | Chiapas | Siltepec | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2853652.79 | 2853652.79 | 2853652.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 343 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590683 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B203 | Chiapas | Chilón | Yaxteljá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4320704.48 | 4320704.48 | 4320704.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 212 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590691 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076000C01B098 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6258031.17 | 6258031.17 | 6258031.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590699 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo | 122231E109000C01B160 | Chiapas | Tonalá | Huizachal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8323390.28 | 8323390.28 | 8323390.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1421 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590706 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B205 | Chiapas | Chamula | Tzajalum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14010779.52 | 14010779.52 | 14010779.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 423 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590714 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado (Terminación) | 122131E076000C01B099 | Chiapas | Chamula | Ch'Ultic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 397529.22 | 397529.22 | 397529.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590736 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Terminación) | 122131E076000C01B105 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1369736.99 | 1369736.99 | 1369736.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 816 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590764 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Terminación De La Construcción) | 142331B096000S05B033 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4567 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590769 | Construcción Y Equipamiento De Albergue Para Adultos Mayores | 052211E096000I12B025 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590773 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Atención Múltiple Para Personas Con Discapacidad | 052211E096000I12B026 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 8697500.73 | 1449583.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 122589 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590779 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Atención Múltiple Para Personas Con Discapacidad | 052211E096000I12B027 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 8697677.22 | 1449612.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 158571 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590784 | Mantenimiento Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer | 142331B096000S05B031 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 158571 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590789 | Hospital Básico Comunitario | 142331B096000S05B032 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 37000000 | 37000000 | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 26819 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590810 | Hospital General | 142331B096000S05B035 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 36655 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590817 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer De 60 Camas 1a. Etapa (Obra Nueva Por Sustitución) | 142331B096000S05B034 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 142125982.16 | 142125982.16 | 142125982.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400590830 | Nombre Del Proyectoconstrucción Del Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma Y Planada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 000 | 273511E086000C03B034 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 425480.9 | 425480.9 | 425480.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 3172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400590906 | Rehabilitación Del Camino: Pichucalco - Entronque Escopetazo, Subtramo Km. 90 800 - Km. 93 000 | 303511E085000C03B026 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 5285852.17 | 5285852.17 | 5285852.17 | 3129387.44 | 3129387.44 | 2620336.98 | 2620336.98 | 49.5726 | 0 | Kilómetro | 10743 | 0 | 82 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400590909 | Construcción Del Camino: Ovando Piñuelas - Santa Rosa, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000 | 283511E085000C03B013 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6191410.29 | 6191410.29 | 6191410.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 32394 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400590927 | Construcion Del Camino: Monte Libano San Jose, Tramo: Monte Libano - Perla De Acapulco, Km. 0 000 Al Km. 42 000, Subtramo: Km. 2 800 - Km. 4 300 | 273511E086000C03B066 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9747899.16 | 9747899.16 | 9747899.16 | 3393323.41 | 3393323.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 218805 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400590929 | Construcción Del Camino: Romulo Calzada - San Quintin - Santa Martha Corozal; Tramo: Km. 0 000 - Km. 125 000, Subtramo: Km. 125 000 - Km. 123 500 | 273511E086000C03B067 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9747899.16 | 9747899.16 | 9747899.16 | 7500193.34 | 2626243.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 218805 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400590933 | Rehabilitacion Del Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, Tramo: Km. 0 000 - Km. 54 00 (Rehabilitación Del Subtramo: Km. 0 000 - Km. 33 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B024 | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 13558 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400590936 | Rehabilitacion Del Camino: E.C. (Estación Juárez - Ostuacán) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 18 000 | 303511E085000C03B030 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10878327.81 | 10878327.81 | 10878327.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 17897 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400590939 | Rehabilitacion Del Camino: Unión Juárez - Cordova Matasanos - Talquian, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 000 (Rehabilitación Del Subtramo: Córdova Matasanos - Talquián Del Km. 2 000 - Km. 5 000) | 303511E085000C03B027 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11949697.04 | 11949697.04 | 11949697.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 14804 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591317 | Rehabilitacion Del Camino: Soyaló - Chicoasen, Tramo: Km. 0 000 - Km. 35 000 | 303511E085000C03B031 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14253230.7 | 14253230.7 | 14253230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 10463 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591336 | Construcion Del Camino: Crucero Toniná - Crucero Monte Libano, Tramo: Km. 0 000 - Km. 58 000, Subtramo: Km. 41 000 - Km. 43 000 | 273511E086000C03B065 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14621848.74 | 14621848.74 | 14621848.74 | 11946112.18 | 11946112.18 | 7310524.37 | 7310524.37 | 49.9973 | 0 | Kilómetro | 218805 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591341 | Rehabilitación Del Camino: Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 39 000(Rehabilitación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 39 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B023 | Chiapas | Motozintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14621848.74 | 14621848.74 | 14621848.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 76044 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591344 | Rehabilitacion Del Camino: Estacion Juárez - Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 0 000 - Km. 55 200 (Rehabilitación Del Subtramo: Km. 0 000 - Km. 45 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B029 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 16210148.22 | 16210148.22 | 16210148.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 22230 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591352 | Rehabilitación Del Camino: Carr. Int. 199 (Pakal Na-Palenque), Tramo: Entre Crucero La Libertad (Pakal Na) Y Aeropuerto A Cabeza Maya Y Diversas Calles Y Av. De Palenque, Subt:Km.22 300-Km | 273511E085000C03B002 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 25262994.25 | 25262994.25 | 25262994.25 | 12417403.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 122589 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591358 | Programa Para El Seguimieno De Las Obras De Infraestructura Hidraúlica 2015 | 122231E109000C01B172 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4892561.44 | 4892561.44 | 4892561.44 | 158370.75 | 158370.75 | 157990.69 | 157990.69 | 3.2292 | 0 | Piezas | 135959 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Programa / Registro:
CHP15150400592427 | 1532526.- Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022511A012000E13B076 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzametal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 303030 | 303030 | 303030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tzametal META: Comedores escolares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594757 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) | 122131E076010C01D023 | Chiapas | Huitiupán | Naquem | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4534589.9 | 4534589.9 | 4534589.9 | 4534589.9 | 4534589.9 | 3594984.53 | 3594984.53 | 79.2792 | 0 | Piezas | 123 | 0 | 69 | Financiera: Autorizado: I003 FAIS:1287637; S179 Infraestructura Indigena: 3246952.9; Devengado: I003 FAIS:1287637; S179 Infraestructura Indigena: 3246952.9 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400594832 | Seguimiento Y Control De Obras De Infraestructura Carretera (Camino: Pichucalco-Entronque Escopetazo, Subtramo Km. 90 800 - Km. 93 000) (Indirectos) | 273511E086000C03B105 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 136703.07 | 136703.07 | 136703.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 454064 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400594847 | Seguimiento Y Control De Obras De Infraestructura Carretera (Construción Del Camino: Ovando Piñuelas - Santa Rosa, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000) (Indirectos) | 273511E086000C03B105 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 160122.68 | 160122.68 | 160122.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400594863 | Seguimiento Y Control De Obras De Infraestructura Carretera (Construcción Del Camino: Nva. Morelia - Pacayalito, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 000 (Terminación) (Indirectos) | 273511E086000C03B105 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 176470.59 | 176470.59 | 176470.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400594877 | Seguimiento Y Control De Obras De Infraestructura Carretera (Rehabilitación De Camino: Buenos Aires-El Porvenir-La Grandez, Tramo Km. 0 000 - Km. 54 000, Subtramo: Km. 0 000 - Km. 33 000 (T.A.) | 273511E086000C03B105 | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 258620.69 | 258620.69 | 258620.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400594895 | Seguimiento Y Control De Obras De Infraestructura Carretera (Rehabilitación Del Camino: Unión Juárez-Córdova Matasanos-Talquián, Tramo: Km. 0 000-Km. 5 000, Subtramo: Km. 2 000-Km. 5 000 (T.A.) | 273511E086000C03B105 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 309043.89 | 309043.89 | 309043.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400594902 | Programa Para El Mejoramiento De Vivienda Chiapas | E056000A14B038 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Promotora de Vivienda Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1719828.42 | 1719828.42 | 1719828.42 | 1719828.42 | 1719828.42 | 1719828.42 | 1719828.42 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: concluido total / Física: concluido total / Registro: proyecto concluido satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594903 | Seguimiento Y Control De Obras De Infraestructura Carretera (Rehabilitación Del Camino: Soyaló-Chicoasén, Tramo: Km. 0 000 - Km. 35 000, Tramo: Km. 0 000 - Km. 35 000 (T.A.) (Indirectos) | 273511E086000C03B105 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 368618.04 | 368618.04 | 368618.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400594926 | Seguimiento Y Control De Obras De Infraestructura Carretera (Rehabilitación Del Camino: Motozintla-Niquivil-Barrio Carrizal, Tramo: Km. 0 000-Km. 39 000, Km. 0 000-Km. 39 000 (T.A.) (Indirectos) | 273511E086000C03B105 | Chiapas | Motozintla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 378151.26 | 378151.26 | 378151.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400594948 | Seguimiento Y Control De Obras De Infraestructura Carretera (Rehabilitación Del Cmino: San Cristóbal De Las C.-Sn Juan Chamula, Tramo: Km. 0 000-Km. 7 660, Subtramo: Km. 3 726 Al Km. 7 660) | 273511E086000C03B105 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 504201.68 | 504201.68 | 504201.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400594988 | Seguimiento Y Control De Obras De Infraestructura Carretera (Rehabilitación Del Camino: Carr. Int. 199 (Pakal Na-Palenque), Crucero La Lib. (Pakal Na) Y Aeropuerto A Cabeza Maya: Km. 22 300-Km. 27 500 | 273511E086000C03B105 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 653353.3 | 653353.3 | 653353.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400595103 | Seguimiento Y Control De Obras De Infraestructura Carretera (Rehabilitación Del Camino: E.C. (Estación Juárez-Ostuacán)-Nvo Xochimilco-Peñitas, Km. 0 000-Km. 18 000; Tramo: Km. 0 000-Km. 18 000 (T.A.) | 273511E086000C03B105 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 700564.03 | 700564.03 | 700564.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400595141 | Seguimiento Y Control De Obras De Infraestructura Carretera (Camino: Cojtomil-Jetja-El Diamante-Crucero Piñal, Km. 0 000-Km. 87 500, Subtramo: Km. 13 500- Km. 14 000 Y Km. 73 650-Km. 74 500 | 273511E086000C03B105 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1386554.62 | 1386554.62 | 1386554.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: