## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 556
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP07140400424100 | 149616.- Telesecundaria No. 715 Joaquin Miguel Gutiérrez (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B026 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2007 | 9415 | 9415 | 9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Agua Blanca Serranía META: Rehabilitación de espacio educativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP07140400424306 | 14901041.- Secundaria Poeta Santiago Serrano (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B023 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 1205268 | 1205268 | 1205268 | 1180929 | 1180929 | 1180929 | 1180929 | 97.9806 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Suchiapa META: Rehabilitación (instalación eléctrica e instalación hidrosanitaria) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP08130100122722 | Primaria Juan Enrique Pestalozzi | 27300FBA00E13B969 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08140300363691 | Primaria Presidente Juarez.(Refrendo) | 2112073032512A013000E13B014-5825C | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP08140400419581 | 89163.- Secundaria General Carlos Pellicer (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B021 | Chiapas | Huehuetán | Chamulapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2008 | 871467 | 678612 | 678612 | 204284 | 204284 | 204284 | 204284 | 30.1032 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: LOCALIDAD: Chamulapa META: Terminación de laboratorio polifuncional y equipamiento con 2 anexos, taller de soldadura y forjadura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP08140400423466 | 14901060.- Secundaria Técnica No. 60 (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B023 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 2083554 | 2083554 | 2083554 | 2083554 | 2083554 | 2083554 | 2083554 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nueva Palestina META: Rehabilitación de espacio educativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP08150300557438 | 109167 .- Primaria Presidente Juarez.(Refrendo) | 21120730032512A013000E13B014 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2008 | 261648.9 | 261649 | 261649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: LOCALIDAD: Pasté META: Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100070621 | Primaria Valentin Gómez Farias. | 27300FBA00E13D330 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100076763 | Telesecundaria No. 1165 Joaquin Miguel Gutierréz. | 27300FCA00E13B769 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP10140400423458 | 14901058 .- Jardin De Niños Pascual Ortiz (Refrendo). | 21120730032511A013000E13B005 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1316595 | 1316595 | 1316595 | 1316595 | 1316595 | 1316595 | 1316595 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tierra Y Libertad META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200150466 | 119308 .- Telesecundaria No. 953 Octavio Paz Lozano (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B036 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2011 | 491818 | 491818 | 491818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Plan de la Libertad META: Terminación rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140300372600 | 119452 .- Jardín De Niños Enoch Cancino Casahonda (Refrendo) | 21120730032511A012000E13B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 1175710 | 590105 | 590105 | 585605 | 585605 | 585605 | 585605 | 99.2374 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Copoya META: Terminación de construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140400424090 | 119174 .- Primaria Ezequiel A. Chavez (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B033 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 155096 | 155096 | 155096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140400424167 | 119430.- Secundaria Del Estado No. 1 (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B015 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 300765 | 300765 | 300765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 832 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Terminación de construcción de techado para cancha de usos múltiples e impermeabilización de las aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140400424337 | 119208 .- Primaria Lucio Cabañas (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B035 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 348367 | 96155 | 96155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Col. Las Delicias META: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y dirección - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140400424399 | 119444 .- Primaria Conafe Ignacio Allende (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B015 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 52552 | 52552 | 52552 | 32140 | 32140 | 32140 | 32140 | 61.1585 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ignacio Allende META: Terminación de construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140400424600 | 14901059 .- Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler | 21120730032511A012000E13B032 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 306 | 690630 | 690630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140400424668 | 14901052.- Primaria Lic. Benito Juárez (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B023 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 2220855 | 2220855 | 2220855 | 2220855 | 2220855 | 2220855 | 2220855 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Unión Juárez META: Construcción de 3 aulas, aula usaer y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150300553577 | 14901028.-Jardín De Niños Bartolome De Las Casas (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B022 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 120986 | 120986 | 120986 | 25161 | 25161 | 25161 | 25161 | 20.7966 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Navenchauc META: Terminación de construcción (telefonía y computo, obra exterior, mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150400602428 | 119205.- Primaria Gregorio Torres Quintero (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B034 | Chiapas | Suchiate | El Campito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 80818 | 80818 | 80818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Campito META: Terminación de construcción de cancha de usos múltiples y techado de canchas de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100069769 | Telesecundaria No. 557 Adolfo López Mateos | 27300FCA00E13B694 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069792 | Primaria Ángel Albino Corzo | 27300FBA00E13B429 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069793 | Primaria Campo Militar | 27300FBA00E13B030 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069798 | Primaria Juan Sabines Gutiérrez | 27300FBA00E13B042 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069800 | Secundaria Del Estado No. 2 | 27300FCA00E13B547 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069802 | Secundaria Técnica No. 156 | 27300FCA00E13B732 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069827 | Secundaria Tecnica Industrial No. 133 | 27300FCA00E13B243 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069860 | Jardín De Niños Cuitlahuac | 27300FAA00E13B004 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069922 | Primaria 5 De Mayo | 27300FBA00E13D206 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069923 | Secundaria Técnica S/N | 27300FCA00E13B157 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130200139180 | 921274 .- Secundaria Comunitaria Indigena (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B025 | Chiapas | Venustiano Carranza | Rubén Jaramillo Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2012 | 124528 | 124528 | 124528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: LOCALIDAD: Ruben Jaramillo Tres Picos META: Terminación de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200319848 | 129146- Primaria Niños Héroes (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B003 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 550000 | 80809 | 80809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 592 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Equipamiento Adquirido / Registro: LOCALIDAD: Bochil META: Equipamiento de aula de medios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200320078 | 129015 .- Secundaria General Dr. Belisario Domínguez (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B024 | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 533576 | 53542 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cabeza de Toro META: Terminación de construcción de un aula didáctica y un aula de medios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140300373519 | 129041.-Prim. Nilños Heroes (Refefrendo) | 21120730032512A012000E13B002 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Huitiupán META: Terminación de construcción de un aula de medios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400418011 | 79272.- Secundaria Del Estado No. 2 (Construcción De Red Eléctrica) (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B020 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 288541 | 288541 | 288541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Col. Paulino Aguilar META: Construcción de red eléctrica exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400418034 | 93090.-Jardín De Niños Carlos Pellicer Camara (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 518031 | 518031 | 518031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 7 aulas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400418062 | 101121.-Jardín De Niños Benito Juarez Garcia (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B009 | Chiapas | Larráinzar | Unenaltic I | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 340687 | 340687 | 340687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Unenaltic 1 META: Construcción de un aula y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400418365 | 119266.- Secundaria Del Estado No. 2 (Costrucción De Cancha)(Refrendo) | 21120730032513A012000E13B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Col. Paulino Aguilar META: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400419593 | 14901042.- Primaria Manuel Rea (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B013 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 2154632 | 1024193 | 1024193 | 1024135 | 1024135 | 1024135 | 1024135 | 99.9943 | 0 | Metros Cuadrados | 526 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Huixtla META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400420071 | 14901046.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B021 | Chiapas | Frontera Comalapa | Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 435873 | 435873 | 435873 | 435873 | 435873 | 435873 | 435873 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Paso Hondo META: Rehabilitación y construcción de barda y plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400423406 | 14901047.- Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B016 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1698142 | 849071 | 849071 | 849071 | 849071 | 849071 | 849071 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Huixtla META: Rehabilitación de edificio A y B - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400423495 | 921257.- Primaria Andres Quintana Roo (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B030 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 66538 | 66538 | 66538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Maravilla Tenejapa META: Construcción de 3 aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400423508 | 921257.- Primaria Andres Quintana Roo Ampliación (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B031 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 284395 | 284395 | 284395 | 284395 | 284395 | 284395 | 284395 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Maravilla Tenejapa META: Construcción de red eléctrica exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400423812 | 129140.- Primaria Revolución (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B036 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 186369 | 186369 | 186369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Aurora META: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400423817 | 917117.-Telesecundaria Num. 1280 Narciso Mendosa (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B029 | Chiapas | Oxchuc | Tuxaquiljá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 814830 | 814830 | 814830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxaquilja META: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400423818 | 14901053.- Primaria Niños Héroes (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B024 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 2160415 | 2160415 | 2160415 | 2160415 | 2160415 | 2160415 | 2160415 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Lacanjá Chansayab META: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424254 | 129004.- Primaria Julio De La Fuente (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B001 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 229965 | 110321 | 110321 | 27393 | 27393 | 27393 | 27393 | 24.8303 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Lazaro Cardenas META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424367 | 14901050.- Primaria Guadalupe Victoria (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B037 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 950000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Zaragoza META: Rehabilitación de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424419 | 99201 .- Primaria Diego Rivera (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B032 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 160509 | 160509 | 160509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Trébol META: Terminación de servicios sanitarios, construcción de red eléctrica e hidrosanitaria exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424533 | 14901031 .- Primaria Francisco Sarabia | 21120730032512A012000E13B022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1961265 | 980632 | 980632 | 980632 | 980632 | 980632 | 980632 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Jobo META: Construcción de 2 aulas didácticas y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424553 | 14901045 .- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales | 21120730032512A012000E13B020 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1040220 | 1040220 | 1040220 | 1036811 | 1036811 | 1036811 | 1036811 | 99.6723 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424568 | 14901051.- Primaria Ángel Albino Corzo (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 539473 | 539473 | 539473 | 524518 | 524518 | 524518 | 524518 | 97.2279 | 0 | Metros Cuadrados | 394 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400424614 | 14901062.- Primaria Lazaro Cardenas (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1298535 | 1298535 | 1298535 | 1298535 | 1298535 | 1298535 | 1298535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 479 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Copoya META: Construcción de domo y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400425624 | 14901043.- Telesecundaria No. 068 Constitución Mexicana (Refrendo) | 21120730032513A013000E13B027 | Chiapas | Cintalapa | Pomposo Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1512117 | 1512117 | 1512117 | 1463373 | 1463373 | 1463373 | 1463373 | 96.7764 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 1 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Pomposo Castellanos META: Rehabilitación de espacio educativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400425640 | 14901044.- Primaria Jose Joaquin Fernandez De Lizardi (Refrendo): | 21120730032512A012000E13B019 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1507198 | 1507198 | 1507198 | 1507198 | 1507198 | 1507198 | 1507198 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Construcción de domo en plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140400426336 | 13901016 .- Telesecundaria No. 543 (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B039 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1476695 | 1476695 | 1476695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cenobio Aguilar (La Trinidad) META: Terminación de rehabilitación general, construcción de servicios sanitarios y obra exterior: andadores
CHP12150300553708 | 13901045 .- Jardin De Niños Rafael Pascacio Gamboa (Refrendo) | 21120730032511A012000E13B019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 38986 | 120986 | 120986 | 120986 | 120986 | 120986 | 120986 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12150300553765 | 129086 .- Jardín De Niños Jorge Camacho Vidal (Refrendo) | 21120730032511A013000E13B006 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 126480 | 126480 | 126480 | 126480 | 126480 | 126480 | 126480 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Pichucalco META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12150300553796 | 14901054.- Telesecundaria No. 09 (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B006 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1512802 | 1512802 | 1512802 | 1512802 | 1512802 | 1512802 | 1512802 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: José María Pino Suárez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12150400589856 | 15901005.- Primaria Damián Carmona | 21120730022512A012000E13B167 | Chiapas | Tecpatán | San Fernando Díaz (Maritano) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 1225499 | 1225499 | 1225499 | 1225499 | 1225499 | 1225499 | 1225499 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 78 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Fernando (Maritano) META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300362406 | Primaria Presidente Juarez (Refrendo) | 2112073032512A013000E13B015-5825C | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140300364522 | 14901024.- Primaria Niños Heroes (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B007 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 830845 | 434850 | 434850 | 380186 | 380186 | 380186 | 380186 | 87.4292 | 0 | Metros Cuadrados | 519 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Bochil META: Terminación de aulas de medios y obra exterior (red eléctrica, voz y datos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400418489 | 149244.- Telesecundaria No. 1339 Jacinto Canek (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B016 | Chiapas | Rayón | El Pinabeto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1496923 | 422653 | 422653 | 393312 | 393312 | 393312 | 393312 | 93.0579 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Pinabeto META: Construcción de 2 aulas didácticas , plaza cívica y acceso principal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400424111 | 14901037.- Telesecundaria No. 1274 Venustiano Carranza (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B027 | Chiapas | Palenque | Alfonso Corona del Rosal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1365496 | 130721 | 130721 | 130721 | 130721 | 130721 | 130721 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Alfonso Corona Del Rosal META: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400424205 | 14901061.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B025 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 446281 | 446281 | 446281 | 427782 | 427782 | 427782 | 427782 | 95.8549 | 0 | Metros Cuadrados | 733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Albarada META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400424585 | 14901056.- Primaria Unesco (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 2288995 | 1144498 | 1144498 | 1144498 | 1144498 | 1144498 | 1144498 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200507814 | 13901097.- Telesecundaria No.624 Sor Juana Ines De La Cruz. | 21120730032513A012000E13B084 | Chiapas | Palenque | Profresor Roberto Barrios | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 843705 | 843705 | 843705 | 843538 | 843538 | 843538 | 843538 | 99.9802 | 0 | Metros | 124 | 0 | 40 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Profr. Roberto Barrios META: Construcción de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200511522 | 14901042.- Primaria Manuel Rea (Refrendo) | 21120730032512A013000E13B003 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 53122.79 | 53123 | 53123 | 53123 | 53123 | 53123 | 53123 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 526 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Huixtla META: Rehabilitación general, aplanado, pintura e instalación eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200540915 | 13901096.- Primaria Guadalupe Victoria | 21120730032512A013000E13B018 | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 773631.05 | 773631 | 773631 | 773631 | 773631 | 773631 | 773631 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Capilla META: Rehabilitación de 2 aulas y servicios sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300554543 | 139148.- Primaria Asunción De La Cruz Vázquez (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B063 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 409922 | 409922 | 409922 | 409922 | 409922 | 409922 | 409922 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300554568 | 139321.- Primaria 5 De Mayo (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 387288 | 387288 | 387288 | 387288 | 387288 | 387288 | 387288 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 613 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300557461 | 109167.- Primaria Presidente Juarez (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B015 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 495509 | 495509 | 495509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: LOCALIDAD: Pasté META: Terminación de rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150400589582 | 14901036.- Primaria Saltillo (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B018 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 798824 | 798824 | 798824 | 798824 | 798824 | 798824 | 798824 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Trinitaria META: Demolición y construcción de cancha de usos múltiples y domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300195744 | 13901010 .- Telesecundaria No. 462 (Refrendo) | 21120730032513A013000E13B038 | Chiapas | Mazatán | San José el Hueyate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 1188530 | 1188530 | 1188530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: LOCALIDAD: San Jose El Huayate (Barra de San Jose) META: Terminación de rehabilitación general (Incluye red eléctrica exterior) construcción de servicios sanitarios rurales, acceso principal y muro de acometida) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300213213 | 129005.- Secundaria Técnica No. 53 (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B026 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2012 | 1116374 | 770243 | 770243 | 745000 | 745000 | 745000 | 745000 | 96.7227 | 0 | Metros Cuadrados | 663 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Fernando META: Terminación construcción de un aula de medios y rehabilitación
CHP14140200319573 | 149284 .- Jardín De Niños Armando Duvalier Cruz Reyes | 21120730032511A012000E13B031 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2357334 | 46217 | 46217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Fernando META: Terminación de construcción de aulas didácticas, servicios sanitarios, plaza cívica y muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319879 | 149224 .- Escuela Secundaria Técnica No. 53 (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B038 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6983438 | 273345 | 273345 | 273345 | 273345 | 273345 | 273345 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 618 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Fernando META: Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios, un taller de industria de alimentos; taller de forja y soldadura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319895 | 149255 .- Secundaria Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B037 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 794308 | 46764 | 46764 | 34018 | 34018 | 34018 | 34018 | 72.744 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Ámbar (El Ámbar De Echeverría) META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320053 | 149371.- Telesecundaria No. 1415 José Francisco Blake Mora (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B042 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2292936 | 72691 | 72691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Talismán META: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y plaza cívica con asta bandera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362472 | 1429026 .- Jardín De Niños Napoleon Iii (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B004 | Chiapas | Chilón | Tacuba Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 510043 | 510043 | 510043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: LOCALIDAD: Tacuba Vieja META: Construcción de un aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362495 | 149524 .- Jardín De Niños José Weber (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B028 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1508833 | 769207 | 769207 | 739625 | 739625 | 739625 | 739625 | 96.1542 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tierra y Libertad META: Construcción de aula de usos múltiples, servicios sanitarios, bodega (en un espacio aula) plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362500 | 149538 .- Jardín De Niños Dr. Rodolfo Figueroa Esquinca (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B020 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2688616 | 236126 | 236126 | 169021 | 169021 | 169021 | 169021 | 71.5809 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362618 | 1430003.-Jardín De Niños Ignacio Zaragoza | 21120730032511A013000E13B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 355768 | 355768 | 355768 | 355767 | 355767 | 355767 | 355767 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación y un televisor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363857 | 1430016 .- Telesecundaria No. 242 Niños Heroes (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B047 | Chiapas | Tumbalá | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 824090 | 576863 | 576863 | 532501 | 532501 | 532501 | 532501 | 92.3098 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Venustiano Carranza META: Construcción de sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364117 | 1430027 .- Telesecundaria No. 688 Benito Juarez Garcia (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B048 | Chiapas | Tumbalá | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 856534 | 599574 | 599574 | 599574 | 599574 | 599574 | 599574 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Benito Juárez META: Construcción de servicios sanitarios y lote de sillas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364122 | 1430028 .- Telesecundaria No. 733 Amado Nervo (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B043 | Chiapas | Yajalón | Amado Nervo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 530715 | 204395 | 204395 | 202028 | 202028 | 202028 | 202028 | 98.8419 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Amado Nervo META: Construcción de un aula didáctica
CHP14140300364135 | 1430030 .- Telesecundaria No. 1234 Agustin Melgar (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B046 | Chiapas | Ocosingo | Patihuitz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 405648 | 283954 | 283954 | 283954 | 283954 | 283954 | 283954 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Patihuitz META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364370 | 149422 .- Telesecundaria No. 1267 Francisco Indalecio Madero (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B050 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 904684 | 620863 | 620863 | 620863 | 620863 | 620863 | 620863 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Llano Grande META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364434 | 1430002 .- Telesecundaria No. 472 Sor Juana Ines De La Cruz (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B044 | Chiapas | Acala | Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 525690 | 367931 | 367931 | 367931 | 367931 | 367931 | 367931 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal) META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364440 | 1430036 .- Telesecundaria No. 1135 Valentin Gomez Farias (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B043 | Chiapas | Tila | Tiontiepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 229327 | 43066 | 43066 | 43066 | 43066 | 43066 | 43066 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tiontiepa Benito Juárez META: Rehabilitación de 2 aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371678 | 149455 .- Secundaria General Belisario Dominguez Palencia (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B039 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1794921 | 302276 | 302276 | 302276 | 302276 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ocozocoautla de Espinosa META: Construcción de un aula de usos múltiples y techado de plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372496 | 149488 .- Secundaria General Victor M Castillo (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B040 | Chiapas | Jiquipilas | Tierra y Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5329403 | 527919 | 527919 | 400010 | 400010 | 400010 | 400010 | 75.7711 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tierra y Libertad META: Construcción de servicios sanitarios, demolición y construcción de cisterna, obra exterior y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373575 | 1430004 .-Jardín De Niños Luz Esther Sanchez Ramirez | 21120730032511A012000E13B024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 503933 | 349325 | 349325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de un aula telemática - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382117 | 1426001.-Jardín De Niños Elpidio López Escobar | 2112073032511A012000E13B012-5825C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300382139 | 1426012.- Jardín De Niños Rosalba Carriera (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B023 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 991491 | 347022 | 347022 | 347022 | 347022 | 347022 | 347022 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Comitán de Domínguez META: Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio A y B y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382205 | 1426028.- Jardín De Niños Angel Albino Corzo (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B025 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 819167 | 573417 | 573417 | 573417 | 573417 | 573417 | 573417 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Comitán de Domínguez META: Construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificio A, B, D y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382229 | 1426056.- Jardín De Niños Juan De Dios Peza (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B027 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 997778 | 698444 | 698444 | 698444 | 698444 | 698444 | 698444 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Monterrey META: Construcción de dirección, servicios sanitarios (en un espacio aula), rehabilitación de edificio A y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382252 | 1426025.- Jardín De Niños Francisco Marquez (Refrendo). | 21120730032511A013000E13B007 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 575290 | 402703 | 402703 | 402703 | 402703 | 402703 | 402703 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Miguel META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418474 | 149123. Primaria Benito Juarez García | 21120730032512A012000E13B009 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3140655 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Antonio del Monte META: Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418506 | 149418.- Telesecundaria No. 1228 Benito Juarez (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B001 | Chiapas | Marqués de Comillas | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3419257 | 1676111 | 1676111 | 1647488 | 1647488 | 1647488 | 1647488 | 98.2923 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Emiliano Zapata META: Construcción de un aula didáctica, un laboratorio taller, administración, bodega y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419518 | 149555.- Telesecundaria No. 1231 Guillermo González Camarena (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2308226 | 1176743 | 1176743 | 1131482 | 1131482 | 1131482 | 1131482 | 96.1537 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Antonio del Monte META: Construcción de un aula didáctica, cancha de usos múltiples y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419530 | 149556.-Preescolar Ignacio Ramírez Calzada (Refrendo). | 21120730032511A013000E13B002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1015854 | 517883 | 517883 | 497970 | 497970 | 497970 | 497970 | 96.1549 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Antonio del Monte META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419691 | 149567 .- Centro De Educación Básica Del Estado De Chiapas Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B008 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5431000 | 1959316 | 1959316 | 1948294 | 1948294 | 1948294 | 1948294 | 99.4375 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Segunda etapa edificio 3 niveles: 6 aulas didácticas, biblioteca virtual, servicios sanitarios y rehabilitació - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419810 | 1426005.- Primaria Reinvindicadora Social (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B001 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 973451 | 486726 | 486726 | 486726 | 486726 | 486726 | 486726 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Michoacán META: Rehabilitación de edificio B y E, obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423415 | 1426010 .- Telesecundaria No. 449 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B051 | Chiapas | Jiquipilas | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 990084 | 693059 | 693059 | 693059 | 693059 | 693059 | 693059 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Luis Espinosa META: Construcción de un aula didáctica, obra exterior y rehabilitación del edificio A y B - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423421 | 1426011 .- Telesecundaria No. 356 Visión Mundial (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B045 | Chiapas | Jiquipilas | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 998590 | 699013 | 699013 | 699013 | 699013 | 699013 | 699013 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Miguel Hidalgo META: Rehabilitación del edificio A,B y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423467 | 149571 .- Escuela Secundaria Del Estado No. 2 (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B035 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1023728 | 20086 | 20086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423619 | 149577 .- Secundaria Del Estado José María Luis Mora (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B036 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1157826 | 22714 | 22714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423653 | 149581.- Primaria Niños Héroes | 21120730032512A013000E13B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 6809285 | 3443178 | 3443178 | 3366107 | 3366107 | 3366107 | 3366107 | 97.7616 | 0 | Metros Cuadrados | 762 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423657 | 149583.- Telesecundaria No. 1342 Belisario Dominguez Palencia (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B002 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2545297 | 1214784 | 1214784 | 813690 | 813690 | 813690 | 813690 | 66.9823 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tierra Y Libertad META: Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424002 | 149590.- Escuela Secundaria Técnica No. 2 (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 258253 | 131659 | 131659 | 126594 | 126594 | 126594 | 126594 | 96.1529 | 0 | Metros Cuadrados | 824 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424039 | 149592.- Secundaria Jorge Tovilla Torres (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 666378 | 333189 | 333189 | 333189 | 333189 | 333189 | 333189 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación de espacio educativo
CHP14140400424089 | 149593 .- Preescolar General Leandro Valle (Refrendo). | 21120730032511A013000E13B003 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 300292 | 150146 | 150146 | 150146 | 150146 | 150146 | 150146 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Esquipulas META: Rehabilitación de bardeado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424138 | 149596 .- Preescolar Carlos Pellicer Camara (Refrendo). | 21120730032511A013000E13B004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 779483 | 403661 | 403661 | 375822 | 375822 | 375822 | 375822 | 93.1034 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Rehabilitación general del Inmueble - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424166 | 149597.- Primaria José Vasconcelos Calderón (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B011 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 950355 | 484500 | 484500 | 404971 | 404971 | 404971 | 404971 | 83.5853 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Pinar META: Techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424182 | 149598.- Secundaria Miguel Utrrilla Trujillo (Refrendo) | 21120730032513A012000E13B018 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 670 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424200 | 149599.- Secundaria Sentimientos De La Nación (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B099 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1898850 | 1898850 | 1889201 | 1889201 | 1889201 | 1889201 | 99.4919 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424217 | 149600.- Primaria Fray Victor María Flores (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B028 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 622502 | 622502 | 477498 | 477498 | 477498 | 477498 | 76.7063 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424282 | 149603.- Telesecundaria No. 286 2 De Octubre (Refrendo) | 21120730032513A013000E13B025 | Chiapas | Villa Corzo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1758717 | 879359 | 879359 | 879359 | 879359 | 879359 | 879359 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Manuel Avila Camacho META: Rehabilitación de espacio educativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424302 | 149604.- Secundaria Dr. Jaime Torres Bodet (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B035 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 581332 | 296366 | 296366 | 284966 | 284966 | 284966 | 284966 | 96.1534 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424325 | 149605.- Primaria Guadalupe Victoria (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B009 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1583990 | 807526 | 807526 | 776463 | 776463 | 776463 | 776463 | 96.1533 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Triunfo de Madero META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424356 | 149606.- Telesecundaria No. 1178 Lázaro Cárdenas Del Rio (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B019 | Chiapas | Cintalapa | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 512443 | 261246 | 261246 | 251197 | 251197 | 251197 | 251197 | 96.1534 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Lázaro Cárdenas META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424373 | 149607.- Primaria Francisco Gonzales Bocanegra (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B029 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 512443 | 261246 | 261246 | 251197 | 251197 | 251197 | 251197 | 96.1534 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Construcción de un aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424408 | 149608.- Primaria Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B010 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 877622 | 575594 | 575594 | 302028 | 302028 | 302028 | 302028 | 52.4724 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424445 | 149609.- Primaria Lic. Benito Juárez García (Refrendo) | 21120730032512A013000E13B006 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1102693 | 604090 | 604090 | 498604 | 498604 | 498604 | 498604 | 82.538 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Vista Hermosa META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424466 | 149610.- Primaria Benito Juarez García (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B013 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 856757 | 436779 | 436779 | 419978 | 419978 | 419978 | 419978 | 96.1534 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: General Cárdenas META: Construcción de un aula para biblioteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424664 | 149613.- Primaria Día De La Raza (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B008 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 699689 | 699689 | 699689 | 685968 | 685968 | 685968 | 685968 | 98.039 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Unión Juárez META: Rehabilitación de 3 aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424748 | 149614.- Primaria Aquiles Serdan(Refrendo) | 21120730032512A012000E13B014 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 762304 | 381152 | 381152 | 381152 | 381152 | 381152 | 381152 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424778 | 149615 .- Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano | 21120730032511A012000E13B013 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 856117 | 85611 | 856117 | 856117 | 856117 | 856117 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424890 | 1429099.- Primaria Romeo Abelardo Rodríguez Espinosa (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 365712 | 365712 | 365712 | 365712 | 365712 | 365712 | 365712 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424988 | 1429101.- Primaria Octavio Paz Lozano (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 506510 | 258221 | 258221 | 248288 | 248288 | 248288 | 248288 | 96.1533 | 0 | Metros Cuadrados | 653 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425005 | 1430051.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B006 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 274312 | 274312 | 274312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cantón Bodegas META: 10 computadoras e instalación de clima en área de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425032 | 1430056.- Telesecundaria No. 1389 Josefa Ortiz De Dominguez (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B005 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2349834 | 2349834 | 2349834 | 2303752 | 2303752 | 2303752 | 2303752 | 98.0389 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Miguel Alemán Valdez META: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425122 | 1430059 .- Supervisoria No. 39 (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B029 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 961849 | 490356 | 490356 | 471493 | 471493 | 471493 | 471493 | 96.1532 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Siltepec META: Construcción de sala de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425223 | 149594.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B027 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2762743 | 1678102 | 1678102 | 1084641 | 1084641 | 938949 | 938949 | 55.953 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 0 | 99.26 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de barda perimetral y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425330 | 14901061.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B008 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 497044 | 497044 | 497044 | 497044 | 497044 | 497044 | 497044 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Albarada META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426731 | 139001.- Centro De Atención Múltiple Primo A Navarro Bonifas (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B011 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 160065 | 160065 | 160065 | 160065 | 160065 | 160065 | 160065 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Arriaga META: Suministro y colocación de trasformador - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428680 | 149415 .- Telesecundaria No. 1208 José Castillo Tielmans (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B041 | Chiapas | Simojovel | José Castillo Tielemans | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1832482 | 35918 | 35918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: José Castillo Tielmans META: Construcción de 3 aulas didácticas y muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200506786 | 149612 .- Preescolar Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo). | 2112073032511A012000E13B012-5825C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150200507144 | 149050 .- Jardín De Niños Fovissste Tuxtla Ii (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 16530 | 16530 | 16530 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 67.1506 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de barda perimetral, demolición y construcción de asta bandera y andadores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200507321 | 149017 .- Jardín De Niños Manuel Velasco Suarez (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B015 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Molino los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 22727 | 22727 | 22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Molino Los Arcos META: Terminación de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200507401 | 149557.- Unidad De Servicios De Apoyo A La Educación Regular (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B017 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 36834 | 36834 | 36834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Jiquipilas META: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200507664 | 149504 .- Jardín De Niños Juana De Asbaje (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B018 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 48615 | 48615 | 48615 | 22008 | 22008 | 22008 | 22008 | 45.27 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200507998 | 149539.- Primaria Niños Héroes (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1628605 | 1628605 | 1628605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 762 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Demolición y construcción de cancha de usos múltiples techo de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200508053 | 1429100.- Primaria Cuauhtémoc (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 412435.26 | 412435 | 412435 | 395967 | 395967 | 395967 | 395967 | 96.0071 | 0 | Metros Cuadrados | 641 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200509669 | 1430001 .- Preescolar Alvaro Raquel Mendoza (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 670285 | 670285 | 670285 | 670285 | 670285 | 670285 | 670285 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200509757 | 149562 .- Preescolar Francisco Gabilondo Soler (Refrendo) | 21120730032511A012000E13B005 | Chiapas | Bochil | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 130466 | 130466 | 130466 | 125450 | 125450 | 125450 | 125450 | 96.1553 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Guadalupe META: Construcción de sanitarios rurales, cisterna y red hidrosanitaria exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200534479 | 1429037.- Primaria Francisco Villa (Refrendo) | 21120730032512A012000E13B004 | Chiapas | Motozintla | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 436356 | 436356 | 436356 | 436356 | 436356 | 436356 | 436356 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Reforma META: Construcción de un aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300553429 | 15901001.- Primaria José Martí. | 21120730022512A012000E13B062 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3955107.6 | 3955108 | 3955108 | 3953090 | 3953090 | 3953090 | 3953090 | 99.949 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Construcción de aulas de medios, cancha de usos múltiples, servicios sanitarios y 9 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300555659 | 149582.- Escuela Primaria Urbana Federal "Valentín Gómez Farías" (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B062 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2904104 | 2904104 | 2904104 | 2689066 | 2689066 | 2689066 | 2689066 | 92.5954 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 29 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Altamirano META: Construcción de auditorio de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300555682 | 149464.- Primaria Francisco J. Grajales (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B051 | Chiapas | Catazajá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 26969 | 26969 | 26969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ignacio Zaragoza META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300555697 | 149509.- Primaria Josefina Ortiz De Domínguez (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B056 | Chiapas | Catazajá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 996751 | 996751 | 996751 | 958423 | 958423 | 958423 | 958423 | 96.1547 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Paraíso META: Construcción de plataforma para 2 aulas didácticas, cancha de usos múltiples, demolición de edificio y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300555729 | 1426064.- Primaria Justo Sierra Méndez (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B038 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 498295 | 498295 | 498295 | 498295 | 498295 | 498295 | 498295 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Yutniotic META: Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio G, Obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300555758 | 1426053.- Primaria Jaime Torres Bodet (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B020 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 697322 | 697322 | 697322 | 697322 | 697322 | 697322 | 697322 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Saclamantón META: Rehabilitación de los Edificios A, B, D y H, obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300555867 | 149477.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B054 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 224878 | 224878 | 224878 | 224878 | 224878 | 224878 | 224878 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Bochil META: Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300555900 | 149532.- Primaria Cuauhtémoc (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B058 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 26126 | 26126 | 26126 | 5798 | 5798 | 5798 | 5798 | 22.1925 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Benito Juárez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300556812 | 149533.- Primaria Agustin Melgar (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B059 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 14912 | 14912 | 14912 | 14912 | 14912 | 14912 | 14912 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Copainalá META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300556829 | 1426001.- Jardín De Niños Elpidio López Escobar (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B026 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 685310 | 685310 | 685310 | 685310 | 685310 | 685310 | 685310 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Michoacán META: Construcción de sanitarios rurales, obra exterior y rehabilitación de edificio A y B - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300556836 | 149502.- Primaria José María Muñiz (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B055 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 565894 | 565894 | 565894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Jiquipilas META: Construcción de Edificio: un aula medios, taller de música, biblioteca, 4 aulas, un administrativo, edificio: 2 aulas cocina, 8 aulas, un modulo de escaleras, cancha de usos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300556850 | 1426016.- Primaria Prof. José Cano Ríos. | 21120730032512A013000E13B019 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 699986 | 699986 | 699986 | 699986 | 699986 | 699986 | 699986 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Unión Agrarista META: Rehabilitación de edificios C, D, E, G y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300556880 | 1429079.- Primaria Manuel Avila Camacho (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B021 | Chiapas | Mazatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1664 | 1664 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Corralito META: Rehabilitación de piso de 4 aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300556903 | 149104.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B044 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 75592 | 75592 | 75592 | 75592 | 75592 | 75592 | 75592 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Guadalupe (San Luis) META: Construcción de 2 aulas didácticas y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300556913 | 149135.- Primaria Castillo De Chapultepec (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B045 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 576778 | 576778 | 576778 | 560810 | 560810 | 560810 | 560810 | 97.2315 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cristóbal Colón META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300556923 | 149474.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B053 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 62579 | 62579 | 62579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Jerusalén META: Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300556964 | 1429076.- Primaria Ydalio Huerta Escalante (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B042 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 111948 | 111948 | 111948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300556986 | 149443.- Primaria Cristobal Colon (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B050 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 193849 | 193849 | 193849 | 115757 | 115757 | 115757 | 115757 | 59.715 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Martín Chamizal META: Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557033 | 149599.- Secundaria Sentimientos De La Nación (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 560785.81 | 560786 | 560786 | 539214 | 539214 | 539214 | 539214 | 96.1533 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557104 | 149471.-Primaria Aquiles Serdán (Refrendo). | 21120730032512A013000E13B022 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 116505 | 116505 | 116505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 323 | 0 | 70 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal De Las Casas META: Rehabilitación y techado de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557141 | 149184.- Primaria Juan Escutia (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B047 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 36931 | 36931 | 36931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Ordoñez META: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección bodega (en un espacio aula) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557164 | 149211.- Primaria Jaime Sabinas Gutiérrez (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B048 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 185320 | 185320 | 185320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tonalá META: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y acceso principal, enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557194 | 1430005.- Primaria Carlos Maciel Espinosa (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B043 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 315282 | 315282 | 315282 | 297871 | 297871 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 372 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557211 | 149299.- Primaria Plan De Ayala (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 60769 | 60769 | 60769 | 41708 | 41708 | 41708 | 41708 | 68.6337 | 0 | Metros Cuadrados | 676 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 3 aulas didácticas, demolición y construcción de cancha de usos múltiples y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557225 | 149472.- Primaria Emiliano Zapata (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B052 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 148968 | 148968 | 148968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo
CHP14150300557238 | 149573.- Primaria Educacion Popular (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B060 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15736 | 15736 | 15736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557256 | 149575.- Primaria Ignacio Allende (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B061 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 664005 | 664005 | 664005 | 645550 | 645550 | 645550 | 645550 | 97.2207 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557319 | 149589 .- Centro De Capacitación Herbolario (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1413785 | 1413785 | 1413785 | 1413785 | 1413785 | 1413785 | 1413785 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.74 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557356 | 149181.- Primaria Fray Bartolome De Las Casas (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B046 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 46262 | 46262 | 46262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Paraíso del Grijalva META: Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557435 | 1429065.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B040 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 236008 | 236008 | 236008 | 236008 | 236008 | 236008 | 236008 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Benito Juárez META: Construcción de Cocina Comedor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557450 | 1429067.- Primaria General Ignacio Zaragoza (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B041 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 195226 | 195226 | 195226 | 195226 | 195226 | 195226 | 195226 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ignacio Zaragoza META: Construcción de dirección - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557498 | 149517.- Primaria Presidente Juárez (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B057 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 23106 | 23106 | 23106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 662 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Pasté META: Ampliación de canchas de usos múltiples y techado de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557990 | 149320.- Telesecundaria No. 078 Joaquin Miguel Gutiérrez (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B029 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 60183 | 60183 | 60183 | 54868 | 54868 | 54868 | 54868 | 91.1686 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Copainalá META: Rehabilitación del muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300558304 | 149595 .- Secundaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo). | 21120730032513A012000E13B062 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 283856 | 283856 | 283856 | 21239 | 21239 | 21239 | 21239 | 7.4823 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Pichucalco META: Terminación de domo en cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300558369 | 1430058 .- Telesecundaria No. 1002 Francisco Sarabia (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B048 | Chiapas | Siltepec | Nueva Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1085960 | 1085960 | 1085960 | 1044187 | 1044187 | 1044187 | 1044187 | 96.1534 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nueva Lucha META: Rehabilitación; aula de medios y un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300564293 | 149612 .- Preescolar Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B012 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 259450.22 | 259450 | 259450 | 249441 | 249441 | 249441 | 249441 | 96.1422 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nueva Samaria META: Construcción de un aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300564298 | 149602.- Primaria Francisco Villa (Refrendo). | 21120730032512A012000E13B012 | Chiapas | Motozintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 653220.26 | 653220 | 653220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: LOCALIDAD: La Reforma META: Construcción de aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150400589860 | 15901006.- Primaria Tiburcio Aguirre Herrera | 21120730022512A012000E13B168 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 986335 | 986335 | 986335 | 986335 | 986335 | 986335 | 986335 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tonalá META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150400594974 | 149591 .- Preescolar Luis Braille (Refrendo). | 21120730032511A012000E13B021 | Chiapas | Acapetahua | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 241071 | 241071 | 241071 | 222844 | 222844 | 222844 | 222844 | 92.4392 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Luis Espinoza META: Construcción de un aula, servicios sanitarios, bodega y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200506520 | 159247.- Jardin De Niños Lic. Benito Juarez Garcia | 21120730022511A013000E13B014 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | La Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 314637 | 314637 | 314637 | 308469 | 308469 | 308469 | 308469 | 98.0396 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Las Pimientas META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200506699 | 159086.-Centro De Desarrollo Infantil | 21120730022511A012000E13B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 84 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de aula bodega y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200506739 | 159074.-Supervision Escolar | 21120730022511A012000E13B010 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 469916 | 469916 | 469916 | 469916 | 469916 | 469916 | 469916 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200506768 | 1530003.-Jardín De Niños Amado Nervo. | 21120730022511A013000E13B015 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 780200 | 780200 | 780200 | 751768 | 751768 | 751768 | 751768 | 96.3558 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Chiapa de Corzo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200506769 | 159071.-Jardin De Niños Miguel Lara Vassallo | 21120730022511A012000E13B011 | Chiapas | Tonalá | Puerto Arista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 325488 | 325488 | 325488 | 308604 | 308604 | 308604 | 308604 | 94.8127 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Puerto Arista META: Construcción de red eléctrica hidráulica e hidrosanitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200506779 | 159088.-Jardin De Niños Juan Camilo Muriño Terrazo | 21120730022511A012000E13B012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 782264 | 782264 | 782264 | 745429 | 745429 | 745429 | 745429 | 95.2912 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de cocina comedor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507017 | 159092.-Jardin De Niños Luz Esther Sanchez Ramirez | 21120730022511A012000E13B013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507020 | 1530033.-Jardín De Niños Jesus Teran. | 21120730022511A013000E13B016 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 938389 | 938389 | 938389 | 938389 | 938389 | 938389 | 938389 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Buenavista META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507090 | 159106.-Jardin De Niños Acamapichtli | 21120730022511A012000E13B014 | Chiapas | Cintalapa | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 890863 | 890863 | 890863 | 890863 | 890863 | 445431 | 445431 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 21 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Emiliano Zapata META: Construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificios A, B, C Y D, obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507161 | 149615.-Preescolar General Rosaura Zapata Cano. | 21120730022511A012000E13B015 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 444297 | 444297 | 444297 | 444297 | 444297 | 444297 | 444297 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Terminación de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507163 | 1529027.-Jardín De Niños Maria Montessori | 21120730022511A013000E13B017 | Chiapas | Huitiupán | Zacajtic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 259163 | 259163 | 259163 | 254085 | 254085 | 254085 | 254085 | 98.0406 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Zacajtic META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507164 | 159056.- Secundaria General Jose Maria Morelos Y Pavon. | 21120730032513A012000E13B007 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1115692 | 1115692 | 1115692 | 1115692 | 99.2609 | 0 | Metros | 531 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507179 | 159030.- Escuela Secundaria Técnica 14 | 21120730032513A012000E13B008 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 931808 | 931808 | 931808 | 931808 | 82.9011 | 0 | Metros | 238 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Paredón META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507183 | 1530001.-Preescolar General Josefa Ortiz De Domínguez. | 21120730022511A012000E13B016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 692667 | 692667 | 692667 | 659398 | 659398 | 659398 | 659398 | 95.197 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507211 | 159176.-Centro De Atención Multiple Isabel Aguilera De Sabines | 21120730022511A012000E13B017 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 851955 | 851955 | 851955 | 833000 | 833000 | 833000 | 833000 | 97.7751 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 97.5 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: La Concordia META: Obra exterior (enmallado perimetral, andadores, plaza cívica y red de media tensión) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507217 | 159173.-Centro De Desarrollo Infantil Juan Jacobo Rousseau. | 21120730022511A012000E13B018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1432386 | 1432386 | 1432386 | 1432386 | 1432386 | 1432386 | 1432386 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de un aula cocina y enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507227 | 1529008.Preescolar Belisario Dominguéz Palencia | 21120730022511A012000E13B019 | Chiapas | Las Margaritas | La Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 464728 | 464728 | 464728 | 464728 | 464728 | 464728 | 464728 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Ilusión META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507240 | 159190.-Jardín De Niños Federico Francisco Chopin. | 21120730022511A012000E13B020 | Chiapas | San Fernando | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1816489 | 1816489 | 1816489 | 1783171 | 1783171 | 1783171 | 1783171 | 98.1658 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Progreso META: Construcción de un aula didáctica, rehabilitación de domo y muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507247 | 159194.-Jardín De Niños Maria Angela Melchor De Chanona. | 21120730022511A012000E13B021 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1568878 | 1568878 | 1568878 | 1568878 | 1568878 | 1568878 | 1568878 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Construcción de 2 aulas didácticas y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507258 | 159198.-Jardín De Niños Felipe Berriozabal. | 21120730022511A012000E13B022 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1144468 | 1144468 | 1144468 | 1122031 | 1122031 | 1122031 | 1122031 | 98.0395 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 85.5 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507261 | 159289.-Jardin De Niños Juan Escutia. | 21120730022511A013000E13B019 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995432 | 995432 | 995432 | 995432 | 99.5432 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507264 | 159207.-Jardín De Niños Alejandro Fleming. | 21120730022511A012000E13B023 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 216785 | 216785 | 216785 | 216785 | 216785 | 216785 | 216785 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Construcción de plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507279 | 159209.-Jardín De Niños Manuel Castillejos Corzo. | 21120730022511A012000E13B024 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 855909 | 855909 | 855909 | 839124 | 839124 | 839124 | 839124 | 98.0389 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 81.44 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507288 | 159223.-Jardín De Niños Rafael Pascacio Gamboa. | 21120730022511A012000E13B025 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1155786 | 1155786 | 1155786 | 953993 | 953993 | 953993 | 953993 | 82.5406 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507324 | 159227.-Jardín De Niños Manuel Velasco Suarez | 21120730022511A012000E13B026 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Molino los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1172224 | 1172224 | 1172224 | 987033 | 987033 | 987033 | 987033 | 84.2017 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Molino Los Arcos META: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507359 | 159232.-Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta. | 21120730022511A012000E13B027 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4618850 | 461885 | 461885 | 452827 | 452827 | 452827 | 452827 | 98.0389 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507367 | 159010.- Centro De Desarrollo Para La Educación Básica | 21120730022512A012000E13B001 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7733087 | 7733087 | 7733087 | 7733087 | 7733087 | 7733087 | 7733087 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 99.98 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Jiquipilas META: Construcción de 3 aulas didácticas y aula de medios y construcción de área administrativa, biblioteca, servicios sanitarios y bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507386 | 1530002.-Jardín De Niños Constancia S. Coutiño Riincon. | 21120730022511A012000E13B028 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 528403 | 528403 | 528403 | 514973 | 514973 | 514973 | 514973 | 97.4584 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507392 | 1529014.-Jardín De Niños Benito Juarez Garcia. | 21120730022511A012000E13B029 | Chiapas | Reforma | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 677283 | 677283 | 677283 | 664008 | 664008 | 664008 | 664008 | 98.04 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Emiliano Zapata META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507406 | 1529016.-Jardín De Niños Jose Maria Pino Suarez | 21120730022511A012000E13B030 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 982572 | 982572 | 982572 | 963306 | 963306 | 963306 | 963306 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Localidad: Las Tablas Meta: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507415 | 159006.- Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 21120730022512A012000E13B002 | Chiapas | Huixtán | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Libertad META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507428 | 159013.- Telesecundaria Telesecundaria 497 Belisario Dominguez Palencia. | 21120730032513A012000E13B010 | Chiapas | Jiquipilas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3411925.86 | 3411926 | 3411926 | 3411926 | 3411926 | 3411926 | 3411926 | 100 | 0 | Metros | 125 | 0 | 97.17 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Benito Juárez META: Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación general y construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507443 | 159018.- Telesecundaria Telesecundaria 134 Heroes Del 68. | 21120730032513A012000E13B011 | Chiapas | Jiquipilas | Michoacán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1802310 | 1802310 | 1802310 | 1802310 | 1802310 | 1802310 | 1802310 | 100 | 0 | Metros | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Michoacán META: Construcción de 2 aulas didácticas, plaza cívica, andadores, red eléctrica exterior y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507452 | 159007.- Primaria 20 De Noviembre | 21120730022512A012000E13B003 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5341961 | 5341961 | 5341961 | 5341740 | 5341740 | 5341740 | 5341740 | 99.9959 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 89 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tonalá META: Demoliciones , construcción de salón de usos múltiples, módulo de escaleras y demoliciones y construcción de 7 aulas didácticas, aula de medios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507454 | 159166.- Telesecundaria No. 420 José Vasconcelos Calderón. | 21120730032513A012000E13B054 | Chiapas | Jiquipilas | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1059296 | 100 | 0 | Metros | 46 | 0 | 87.78 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Cristóbal Colón META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507464 | 159167.- Telesecundaria No. 137 Julio Cesar Molina Cortes. | 21120730032513A012000E13B055 | Chiapas | Jiquipilas | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1059296 | 1059296 | 94.2434 | 0 | Metros | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Triunfo META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507466 | 1529017.-Jardín De Niños Leona Vicario | 21120730022511A012000E13B031 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yashnail | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 547584 | 547584 | 547584 | 536847 | 536847 | 536847 | 536847 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Yashnail META: Construcción de dirección y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507468 | 159020.- Secundaria Tecnica Escuela Secundaria Tecnica 26. | 21120730032513A013000E13B030 | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4220033 | 4220033 | 4220033 | 4175291 | 4175291 | 4175291 | 4175291 | 98.9398 | 0 | Metros | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tiltepec META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507475 | 159043.- Telesecundaria Telesecundaria 009 Salvador Diaz Miron. | 21120730032513A013000E13B032 | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5119969 | 5119969 | 5119969 | 5119409 | 5119409 | 5119409 | 5119409 | 99.9891 | 0 | Metros | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: José María Pino Suárez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507488 | 159162.- Escuela Secundaria Técnica No. 60 | 21120730032513A013000E13B047 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1905402 | 1905402 | 1905402 | 1813666 | 1813666 | 1813666 | 1813666 | 95.1855 | 0 | Metros | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nueva Palestina META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507489 | 1529020.-Jardín De Niños Abelardo L. Rodriguez | 21120730022511A012000E13B032 | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 659500 | 659500 | 659500 | 659500 | 659500 | 659500 | 659500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Paraíso del Grijalva META: Construcción de cocina comedor y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507490 | 159008.- Primaria Ford 138 | 21120730022512A012000E13B004 | Chiapas | Cintalapa | Jacinto Tirado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525579 | 1525579 | 1525579 | 1171331 | 1171331 | 1171331 | 1171331 | 76.7794 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Jacinto Tirado META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507499 | 1529023.-Jardín De Niños Jose Zorrilla Moral | 21120730022511A012000E13B033 | Chiapas | Catazajá | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 245457 | 245457 | 245457 | 238961 | 238961 | 238961 | 238961 | 97.3535 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Paraíso META: Pintura, Impermeabilización y Enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507500 | 159317.- Telesecundaria No. 1325. | 21120730032513A012000E13B088 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Centro Tzó Oljá META: Construcción de barda perimetral y acceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507508 | 159319.- Telesecundaria 1081 Vicente Guerrero. | 2112073032513A012000E13B089-5825S | Chiapas | Chilón | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200507521 | 159318.- Telesecundaria 1173 Jose Vasconcelos Calderon. | 21120730032513A013000E13B056 | Chiapas | Chilón | Joybé | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 534614 | 534614 | 534614 | 534614 | 534614 | 534614 | 534614 | 100 | 0 | Metros | 74 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Joybe META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507531 | 159011.- Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A012000E13B005 | Chiapas | Jiquipilas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3293567 | 3293567 | 3293567 | 3293567 | 3293567 | 3293567 | 3293567 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 81 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Benito Juárez META: Construcción de 2 aulas didácticas, construcción de cancha , domo y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507532 | 159070.- Telesecundaria Telesecundaria 014 Laguna Verde. | 21120730032513A013000E13B033 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 924916 | 924916 | 924916 | 924916 | 92.4916 | 0 | Metros | 212 | 0 | 91.65 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Coapilla META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507534 | 1529003.-Unidad De Servicios De Apoyo A La Educación Regular | 21120730022511A012000E13B034 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1431018 | 1431018 | 1431018 | 1430989 | 1430989 | 1430989 | 1430989 | 99.998 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507540 | 159288.-Jardin De Niños Heroes De La Patria. | 21120730022511A012000E13B035 | Chiapas | Marqués de Comillas | Boca de Chajul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 818652 | 818652 | 818652 | 818652 | 818652 | 818652 | 818652 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Boca de Chajul META: Construcción de un aula didáctica y sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507543 | 159175.- Telesecundaria No. 953 Octavio Paz Lozano. | 21120730032513A013000E13B046 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 448607 | 448607 | 448607 | 443941 | 443941 | 443941 | 443941 | 98.9599 | 0 | Metros | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Plan de la Libertad META: Rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507554 | 159012.- Primaria Angel Albino Corzo. | 21120730022512A012000E13B006 | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2240714 | 2240714 | 2240714 | 2240714 | 2240714 | 2240714 | 2240714 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: José María Pino Suárez META: Construcción de 2 aulas didácticas y rehabilitación en general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507556 | 159041.- Secundaria Tecnica Escuela Secundaria Tecnica 57. | 21120730032513A013000E13B031 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4034935 | 4034935 | 4034935 | 3926285 | 3926285 | 3926285 | 3926285 | 97.3073 | 0 | Metros | 636 | 0 | 98.05 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Larráinzar META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507557 | 159290.-Jardin De Niños Leyes De Reforma. | 21120730022511A012000E13B036 | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Reforma META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507562 | 159320.- Telesecundaria No. 1187. | 21120730032513A012000E13B090 | Chiapas | Marqués de Comillas | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 761283 | 761283 | 761283 | 761283 | 761283 | 761283 | 761283 | 100 | 0 | Metros | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: América Libre META: Construcción de servicio sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507566 | 159291.-Jardin De Niños Jose Maria Morelos Y Pavon. | 21120730022511A012000E13B037 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nueva Palestina META: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507576 | 159321.- Telesecundaria 945 Aquiles Serdan Alatriste. | 21120730032513A012000E13B091 | Chiapas | Motozintla | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999003 | 999003 | 999003 | 999003 | 99.9003 | 0 | Metros | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Aquiles Serdán META: Construcción de 2 aulas didácticas y muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507577 | 159015.- Primaria Reivindicadora Social | 21120730022512A012000E13B007 | Chiapas | Jiquipilas | Michoacán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4237800 | 4237800 | 4237800 | 4236146 | 4236146 | 4236146 | 4236146 | 99.961 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Michoacán META: Demolición de edificio atípico, construcción de edificio U-1, rehabilitación general, construcción de cancha de usos múltiples, asta bandera y red eléctrica exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507578 | 159292.-Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra. | 21120730022511A012000E13B038 | Chiapas | Ocosingo | Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cinco De Febrero META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507589 | 159322.- Telesecundaria 707 Belisario Dominguez Palencia. | 2112073032513A013000E13B057-5825S | Chiapas | Motozintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200507597 | 159293.-Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730022511A012000E13B039 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Samaria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 778336 | 778336 | 778336 | 778336 | 778336 | 778336 | 778336 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nueva Samaria META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507599 | 159323.- Telesecundaria 306 Ismael Mendoza Sanchez. | 2112073032513A013000E13B058-5825S | Chiapas | Motozintla | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200507611 | 159315.- Escuela Secundaria Tecnica 108. | 21120730032513A012000E13B086 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999587 | 999587 | 999587 | 999587 | 99.9587 | 0 | Metros | 342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Frontera Corozal META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507622 | 159316.- Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria Num. 149. | 21120730032513A012000E13B087 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999526 | 999526 | 999526 | 999526 | 99.9526 | 0 | Metros | 294 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ramón F. Balboa META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507630 | 159016.- Primaria Guadalupe Victoria | 21120730022512A012000E13B008 | Chiapas | Bochil | Ajiló | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 99 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Ajiló META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507631 | 159295.-Jardin De Niños Julio De La Fuente. | 21120730022511A012000E13B041 | Chiapas | Tumbalá | Joloniel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 995029 | 995029 | 995029 | 995029 | 995029 | 995029 | 995029 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Joloniel META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507632 | 159324.- Telesecundaria 1329 Benito Juarez Garcia. | 21120730032513A012000E13B092 | Chiapas | Ocosingo | San Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999232 | 999232 | 999232 | 999232 | 99.9232 | 0 | Metros | 133 | 0 | 0.64 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: San Salvador META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507642 | 159296.-Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730022511A012000E13B042 | Chiapas | Tumbalá | Chuctiepa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cuctiepa META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507643 | 159325.- Telesecundaria 1369 Juan Sabines Gutierrez. | 21120730032513A012000E13B093 | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999104 | 999104 | 999104 | 999104 | 99.9104 | 0 | Metros | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Soledad META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507644 | 159313.-Primaria Niños Heroes. | 21120730022512A012000E13B009 | Chiapas | Tumbalá | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Emiliano Zapata META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507650 | 159009.-Cam Hellen Keller | 21120730022511A013000E13B003 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 218946 | 218946 | 218946 | 218946 | 218946 | 218946 | 218946 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Rehabilitación de instalación eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507651 | 159081.- Telesecundaria Telesecundaria 458 Ricardo Flores Magon. | 21120730032513A013000E13B034 | Chiapas | Ocosingo | Taniperla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1977028 | 1977028 | 1977028 | 1977028 | 1977028 | 1977028 | 1977028 | 100 | 0 | Metros | 293 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Taniperla META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507658 | 159019.-Jardin De Niños Elpidio Lopez Escobar | 21120730022511A013000E13B004 | Chiapas | Jiquipilas | Michoacán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Michoacán META: Rehabilitación general y construcción de área de juegos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507661 | 159183.- Secundaria Técnica No. 93 | 21120730032513A012000E13B052 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 363409 | 363409 | 363409 | 363409 | 363409 | 363409 | 363409 | 100 | 0 | Metros | 660 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Reforma META: Construcción del pórtico, aplanado de 300 ml en barda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507672 | 159326.- Telesecundaria 941 Veinte De Noviembre. | 21120730032513A012000E13B094 | Chiapas | Sabanilla | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999647 | 999647 | 999647 | 999647 | 99.9647 | 0 | Metros | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: 20 De Noviembre META: Construcción de servicios sanitarios, dirección (en un espacio aula) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507684 | 159210.- Telesecundaria No. 997 Amado Nervo. | 21120730032513A012000E13B061 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Zacualpa Ecatepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 620644 | 620644 | 620644 | 608469 | 608469 | 608469 | 608469 | 98.0383 | 0 | Metros | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Zacualpa Ecatepec META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507687 | 159032.-Jardin De Niños Bernardo Ortiz De Montellano | 21120730022511A013000E13B006 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1308830 | 1308830 | 1308830 | 1141128 | 1141128 | 1141128 | 1141128 | 87.1869 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Suchiapa META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507690 | 159311.-Primaria Juan Escutia. | 21120730022512A012000E13B011 | Chiapas | Siltepec | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 721218 | 721218 | 721218 | 721218 | 721218 | 721218 | 721218 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ojo De Agua META: Construcción de servicios sanitarios rurales y equipamiento de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507700 | 159327.- Telesecundaria 924 Doroteo Arango Villa. | 2112073032513A012000E13B095-5825S | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200507708 | 159310.-Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos | 2112073022512A012000E13B012-5825S | Chiapas | Ocosingo | Jet Já | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200507710 | 1430057.- Telesecundaria Telesecundaria 1017 Justo Sierra Mendez. | 21120730032513A012000E13B012 | Chiapas | Tila | Jolnopa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1812909.25 | 1812909 | 1812909 | 1701150 | 1701150 | 1701150 | 1701150 | 93.8354 | 0 | Metros | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Jolnopa Guadalupe META: Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507711 | 159051.-Jardin De Niños Alfonsina Storni | 21120730022511A013000E13B007 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Francia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 225474 | 225474 | 225474 | 225474 | 225474 | 225474 | 225474 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nueva Francia META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507716 | 159164.- Telesecundaria No. 262 | 21120730032513A012000E13B060 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 771822 | 771822 | 771822 | 756689 | 756689 | 756689 | 756689 | 98.0393 | 0 | Metros | 266 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Demolición y sustitución de andadores, muro de contención y barandal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507726 | 159093.- Telesecundaria Telesecundaria 127 Juan Escutia. | 21120730032513A012000E13B013 | Chiapas | Villaflores | Úrsulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 256669.07 | 256669 | 256669 | 256669 | 256669 | 256669 | 256669 | 100 | 0 | Metros | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ursulo Galván META: Terminación de obra (construcción de enmallado y acceso principal) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507730 | 159031.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 21120730022512A012000E13B013 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Suchiapa META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507743 | 159169.-Jardín De Niños Asunción Mandujano. | 21120730022511A013000E13B008 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 490356 | 490356 | 490356 | 490356 | 490356 | 245178 | 245178 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 18 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Jiquipilas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507800 | 159036.- Primaria Luis Espinosa | 21120730022512A012000E13B015 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1974035 | 1974035 | 1974035 | 1671376 | 1671376 | 1671376 | 1671376 | 84.668 | 0 | Metros Cuadrados | 561 | 0 | 94 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Ocozocoautla de Espinosa META: Construcción de domo y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507833 | 159037.- Primaria El Pensador Mexicano. | 21120730022512A012000E13B016 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1914537 | 1914537 | 1914537 | 1912615 | 1912615 | 1912615 | 1912615 | 99.8996 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Santa Rosalía META: Demolición y construcción de cancha de usos múltiples y techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507880 | 159061.- Primaria Fray Victor Maria Flores | 21120730022512A012000E13B017 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 479870 | 479870 | 479870 | 479870 | 479870 | 479870 | 479870 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507890 | 159069.- Primaria Vicente Guerrero. | 21120730022512A012000E13B018 | Chiapas | Coapilla | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 88 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Llano Grande META: Construcción de 2 aulas didácticas y sanitario rural y obra exterior
CHP15150200507900 | 159196.-Jardín De Niños Lisandro Calderon | 21120730022511A013000E13B009 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 743615 | 743615 | 743615 | 729049 | 729049 | 729049 | 729049 | 98.0412 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507903 | 159072.- Primaria Manuel De Jesus Cancino | 21120730022512A012000E13B019 | Chiapas | Tonalá | Morelos (Mojarras) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2308095 | 2308095 | 2308095 | 2308095 | 2308095 | 2308095 | 2308095 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Morelos (Mojarras) META: Construcción de techado y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507905 | 159201.-Jardín De Niños Efrain A. Gutierrez. | 21120730022511A013000E13B010 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 990002 | 990002 | 990002 | 970585 | 970585 | 970585 | 970585 | 98.0387 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Rehabilitación general y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507907 | 159202.-Jardín De Niños La Corregidora. | 21120730022511A013000E13B011 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1146186 | 1146186 | 1146186 | 1123708 | 1123708 | 1123708 | 1123708 | 98.0389 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Rehabilitación general y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507914 | 159222.-Jardín De Niños Jaime Sabines Gutierrez | 21120730022511A013000E13B012 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 179744 | 179744 | 179744 | 88111 | 88111 | 88111 | 88111 | 49.0203 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507925 | 159234.- Preescolar Jose Joaquin Fernandez De Lizardi | 21120730022511A013000E13B013 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 574046 | 574046 | 574046 | 562789 | 562789 | 562789 | 562789 | 98.039 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: José López Portillo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200508012 | 159075.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730022512A012000E13B021 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 460787 | 460787 | 460787 | 459982 | 459982 | 459982 | 459982 | 99.8253 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Pedro Buenavista META: Terminación de obra (Construcción de 6 aulas didácticas, modulo de escaleras, acceso principal y andadores, barda perimetral, banqueta, y red eléctrica)
CHP15150200508021 | 159076.- Primaria 18 De Marzo. | 21120730022512A012000E13B022 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1080498 | 1080498 | 1080498 | 1080498 | 96.1297 | 0 | Metros Cuadrados | 427 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Río Grande META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200508055 | 159077.- Primaria Presidente Juarez. | 21120730022512A012000E13B023 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 100897 | 100897 | 100897 | 98638 | 98638 | 98638 | 98638 | 97.7611 | 0 | Metros Cuadrados | 662 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Pasté META: Terminación de obra (preliminares e instalación eléctrica) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200508064 | 159308.-Primaria Guadalupe Victoria | 21120730022512A012000E13B024 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999560 | 999560 | 999560 | 999560 | 99.956 | 0 | Metros Cuadrados | 628 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200508073 | 159087.- Primaria Cesar Cruz Soto | 21120730022512A012000E13B027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1708394 | 1708394 | 1708394 | 1672781 | 1672781 | 1672781 | 1672781 | 97.9154 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 98.81 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200508087 | 159089.- Primaria Daniel Robles Sasso | 21120730022512A012000E13B028 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 454953 | 454953 | 454953 | 453124 | 453124 | 453124 | 453124 | 99.598 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200508091 | 159090.- Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022512A012000E13B029 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1524987 | 1524987 | 1524987 | 1524987 | 1524987 | 1524987 | 1524987 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200508112 | 159156.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon | 21120730022512A012000E13B030 | Chiapas | San Fernando | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1748060 | 1748060 | 1748060 | 1748060 | 1748060 | 1748060 | 1748060 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Pedro META: Construcción de un aula didáctica, obra exterior, rehabilitación general y sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200508113 | 159157.- Primaria Profr. Ruben Miguel Rincon Coutiño | 21120730022512A012000E13B031 | Chiapas | San Fernando | Nueva Victoria (Guadalupe Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2354129 | 2354129 | 2354129 | 2354129 | 2354129 | 2354129 | 2354129 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nueva Victoria (Guadalupe Victoria) META: Obra exterior, construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación general y sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200508130 | 159158.- Primaria Tenochtitlan | 21120730022512A012000E13B032 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3175763 | 3175763 | 3175763 | 3112203 | 3112203 | 3112203 | 3112203 | 97.9986 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cacahoatán META: Rehabilitación, servicios sanitarios, dirección y construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200508141 | 159159.- Primaria Heroes De Chapultepec | 21120730022512A012000E13B033 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509279 | 159038.- Primaria Indigena Itzcoatl | 21120730022512A012000E13B035 | Chiapas | Chenalhó | Puebla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2173375 | 2173375 | 2173375 | 2173375 | 2173375 | 2173375 | 2173375 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Puebla META: Construcción de sala de usos múltiples y demolición de edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509283 | 159155.- Primaria Indigena Fray Matias De Cordova Y Ordoñez | 21120730022512A012000E13B036 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Nilar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1517922 | 1517922 | 1517922 | 1517922 | 1517922 | 1517922 | 1517922 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Nilar META: Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior y sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509291 | 159163.- Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A012000E13B037 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1264895 | 1264895 | 1264895 | 1264895 | 1264895 | 1264895 | 1264895 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: 20 de Junio META: Construcción de un aula didáctica y construcción de sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509293 | 159170.- Primaria Pilar Espinosa De Leon. | 21120730022512A012000E13B038 | Chiapas | Jiquipilas | Baja California | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1059296 | 1059296 | 94.2434 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 89 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Baja California META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509300 | 159171.- Primaria Ignacio Lopez Rayon | 21120730022512A012000E13B039 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 562000 | 562000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 85 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Guadalupe Palmira META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509301 | 159172.- Primaria Profra. Rosario Marin Esquinca. | 21120730022512A012000E13B040 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Larga | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 626704 | 562000 | 55.7566 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 83 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Laguna Larga META: Construcción de domos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509305 | 159177.- Primaria Jose Maria Muñiz | 21120730022512A012000E13B041 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9790383 | 9790383 | 9790383 | 9074143 | 9074143 | 9074143 | 9074143 | 92.6842 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 99.89 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Jiquipilas META: Acabados, acceso principal y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509309 | 159180.- Primaria Ricardo Flores Magon. | 21120730022512A012000E13B042 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5778078 | 5778078 | 5778078 | 5778078 | 5778078 | 5778078 | 5778078 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Comitán de Domínguez META: Construcción de edificio U2-C. (7 aulas, un modulo de servicios sanitarios), construcción de plataforma para nivelación del área de desplante del edificio, desmantelamiento y demolición de barda, plaza cívica, andadores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509319 | 159297.- Primaria Vicente Guerrero. | 21120730022512A012000E13B043 | Chiapas | Chilón | Joybé | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 947484 | 947484 | 947484 | 947484 | 947484 | 947484 | 947484 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Joybe META: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509321 | 159298.- Primaria Emiliano Zapata. | 21120730022512A012000E13B044 | Chiapas | Chilón | Gemel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 384047 | 384047 | 384047 | 384047 | 384047 | 384047 | 384047 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Gemel META: Construcción de servicios sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509340 | 159299.- Primaria Manuel Gamio. | 21120730022512A012000E13B045 | Chiapas | Chilón | Cantajal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 814493 | 814493 | 814493 | 814493 | 814493 | 814493 | 814493 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cantajal META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509362 | 159300.- Primaria Netzahualcoyotl | 21120730022512A012000E13B046 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 926536 | 926536 | 926536 | 926536 | 926536 | 926536 | 926536 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Bachajón META: Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509411 | 159301.- Primariamanuel Acuña | 21120730022512A012000E13B047 | Chiapas | Marqués de Comillas | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tierra y Libertad META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509446 | 159302.- Primaria Los Niños Heroes | 21120730022512A012000E13B048 | Chiapas | Ocosingo | Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cinco De Febrero META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509451 | 159303.- Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A012000E13B049 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 535842 | 535842 | 535842 | 535842 | 535842 | 535842 | 535842 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tenango META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509455 | 159304.- Primaria Ignacio Ayala | 21120730022512A012000E13B050 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509460 | 159305.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A012000E13B051 | Chiapas | Ocosingo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Jerusalén META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509462 | 159306.- Primaria Jaime Nuno | 21120730022512A012000E13B052 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999251 | 999251 | 999251 | 999251 | 99.9251 | 0 | Metros Cuadrados | 708 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Abasolo META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509468 | 159307.- Primaria Niños Heroes. | 21120730022512A012000E13B053 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999561 | 999561 | 999561 | 999561 | 99.9561 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Lacanjá Chansayab META: Construcción de cancha de usos múltiples y techado de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509473 | 159314.-Primaria Castillo De Chapultepec | 21120730022512A013000E13B002 | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997321 | 997321 | 997321 | 997321 | 99.7321 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cristóbal Colón META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509478 | 159309.-Primaria Niños Heroes. | 21120730022512A013000E13B003 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 455061 | 552406 | 552406 | 550409 | 550409 | 550409 | 550409 | 99.6385 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Lacanjá Chansayab META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509483 | 159168.- Primaria Pilar Espinosa De Leon. | 21120730022512A013000E13B001 | Chiapas | Jiquipilas | Baja California | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 490356 | 490356 | 490356 | 240370 | 240370 | 240370 | 240370 | 49.0195 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 27 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Baja California META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509488 | 159021.- Primaria Escuadron 201 | 21120730022512A013000E13B009 | Chiapas | Jiquipilas | Tierra y Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1504130 | 1504130 | 1504130 | 1504130 | 1504130 | 1504130 | 1504130 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 99.77 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tierra y Libertad META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509493 | 159026.- Primaria Manuel Rea | 21120730022512A013000E13B010 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2588494 | 2588494 | 2588494 | 2588494 | 2588494 | 2588494 | 2588494 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 526 | 0 | 53 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Huixtla META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509549 | 159028.- Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos | 21120730022512A013000E13B012 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5628575 | 5628575 | 5628575 | 5628516 | 5628516 | 5628516 | 5628516 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 42 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Huixtla META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509555 | 159078.- Primaria Melchor Ocampo. | 21120730022512A013000E13B024 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 462401 | 462401 | 462401 | 462401 | 462401 | 462401 | 462401 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Zinacantán META: Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509566 | 159080.- Primaria Cristobal Colon. | 21120730022512A013000E13B025 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 177408 | 177408 | 177408 | 176709 | 176709 | 176709 | 176709 | 99.606 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Huixtán META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509573 | 159085.- Primaria Centro De Educacion Basica Del Estado De Chiapas Dr Belisario Dominguez Palencia. | 21120730022512A013000E13B026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 602378 | 602378 | 602378 | 602378 | 602378 | 602378 | 602378 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 731 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553201 | 159233.- Primaria Vicente Guerrero. | 21120730022512A012000E13B055 | Chiapas | Coapilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1376325 | 1376325 | 1376325 | 1350379 | 1350379 | 1350379 | 1350379 | 98.1148 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 29 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Vicente Guerrero META: Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553267 | 159235.- Primaria Lázaro Cárdenas Del Rio | 21120730022512A012000E13B056 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1559323.82 | 1559324 | 1559324 | 1528744 | 1528744 | 1528744 | 1528744 | 98.0389 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 94.54 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: América Libre META: Construcción de cancha de usos múltiples, techado, y demolición - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553276 | 159236.- Primaria Fray Juan De Zumárraga. | 21120730022512A012000E13B057 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 936950.51 | 936951 | 936951 | 918567 | 918567 | 918567 | 918567 | 98.0379 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Mezcalapa META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553291 | 159245.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730022512A012000E13B058 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 762774.53 | 762775 | 762775 | 760273 | 760273 | 760273 | 760273 | 99.672 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nuevo San Juan Chamula META: Sanitarios rurales, obra exterior, rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553303 | 159246.- Primaria Nicolas Bravo. | 21120730022512A012000E13B059 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1558765.35 | 1558765 | 1558765 | 1546044 | 1546044 | 1546044 | 1546044 | 99.1839 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 98.69 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Luis Echeverría (Agua Blanca) META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553364 | 159249.- Primaria Profr. Rafael Castro Ramos. | 21120730022512A012000E13B060 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1619270.08 | 1619270 | 1619270 | 1619270 | 1619270 | 1619270 | 1619270 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Jorge META: Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales, obra exterior y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553417 | 159250.- Primaria Daniel Robles Sasso. | 21120730022512A012000E13B061 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1816503.73 | 1816504 | 1816504 | 1780891 | 1780891 | 1780891 | 1780891 | 98.0395 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 11 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Pedro (La Marimba) META: Construcción de un aula didáctica, obra exterior y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553441 | 159327.- Primaria La Patria. | 21120730022512A012000E13B063 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Peña Limonar META: Construcción de aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553475 | 159337.- Primaria Adolfo López Mateos. | 21120730022512A012000E13B064 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1209236.44 | 1209236 | 1209236 | 1193138 | 1193138 | 1193138 | 1193138 | 98.6687 | 0 | Metros Cuadrados | 573 | 0 | 89 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553481 | 159339.- Primaria Enrique Rodriguez Cano. | 21120730022512A012000E13B065 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3020282.98 | 3020283 | 3020283 | 3020283 | 3020283 | 3020283 | 3020283 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 609 | 0 | 30 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 7 aulas didácticas, demolición y construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553496 | 159343.-Primaria Mi Patria Es Primero. | 21120730022512A012000E13B066 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1646769.36 | 1646769 | 1646769 | 1614468 | 1614468 | 1614468 | 1614468 | 98.0385 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 98 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Loma Bonita META: Construcción de barda perimetral, domo para cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553537 | 159347.- Primaria Juan Enrique Pestalozzi. | 21120730022512A012000E13B067 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2375357.36 | 2375357 | 2375357 | 2328777 | 2328777 | 2328777 | 2328777 | 98.039 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 15 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de cancha de usos múltiples, domo y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553551 | 159375.- Primaria Guadalupe Victoria. | 21120730022512A012000E13B068 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1139571.98 | 1139572 | 1139572 | 1139572 | 1139572 | 1139572 | 1139572 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 81 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Francisco Villa Dos META: Construcción de servicios sanitarios, construcción de dirección y rehabilitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553574 | 159383.- Primaria Presidente Juarez. | 21120730022512A012000E13B069 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1357434.58 | 1357435 | 1357435 | 1357435 | 1357435 | 1357435 | 1357435 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 89 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Francisco Villa Dos META: Construcción de servicios sanitarios, construcción de dirección y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553585 | 159385.- Primaria Nicolás Bravo. | 21120730022512A012000E13B070 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1434020.42 | 1434020 | 1434020 | 1434020 | 1434020 | 1434020 | 1434020 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 30 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Quintana Roo META: Construcción de cancha de usos múltiples, construcción de domo y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553592 | 159386.- Primaria Enrique C. Rebsamen | 21120730022512A012000E13B071 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1748983.73 | 1748984 | 1748984 | 1748982 | 1748982 | 1748982 | 1748982 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Desmantelamiento de domo existente y construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553604 | 159387.- Primaria Emilio Rabasa Estebanell. | 21120730022512A012000E13B072 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1319039.35 | 1319039 | 1319039 | 1319039 | 1319039 | 1159520 | 1159520 | 87.9064 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 77 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Llano Grande META: Construcción de dirección, servicios sanitarios, obra exterior y rehabilitación general.
CHP15150300553627 | 159388.- Primaria Estado De Jalisco. | 21120730022512A012000E13B073 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5859989.73 | 5859990 | 5859990 | 3998570 | 3998570 | 3998570 | 3998570 | 68.2351 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Jiquipilas META: Construcción de un aula de medios, 2 aulas didácticas, cancha de usos múltiples, servicios sanitarios y rehabilitación demolición - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553638 | 159391.- Primaria Jaime Nuno. | 21120730022512A012000E13B074 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1849648.02 | 1849648 | 1849648 | 1849646 | 1849646 | 1849646 | 1849646 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 64 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Jerusalén META: Construcción de domo, obra exterior y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553647 | 159188.- Primaria Josefa Ortriz De Dominguez | 21120730022512A012000E13B075 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2156268 | 2156268 | 2156268 | 2156268 | 2156268 | 2156268 | 2156268 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Limón META: Construcción de 3 aulas didácticas, servicio sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553656 | 159189.- Primaria José María Morelos Y Pavón. | 21120730022512A012000E13B076 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3377886 | 3377886 | 3377886 | 3353607 | 3353607 | 3353607 | 3353607 | 99.2812 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Viva Cárdenas META: Construcción de domo, 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553682 | 159191.- Primaria General Álvaro Obregón. | 21120730022512A012000E13B077 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1179915 | 1179915 | 1179915 | 1179746 | 1179746 | 1179746 | 1179746 | 99.9857 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Alvaro Obregón META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553710 | 159192.- Primaria Josefa Ortiz De Domínguez. | 21120730022512A012000E13B078 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2277769 | 2277769 | 2277769 | 2233111 | 2233111 | 2233111 | 2233111 | 98.0394 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 96.98 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Fernando META: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553720 | 159193.- Primaria Sor Juana Inés De La Cruz. | 21120730022512A012000E13B079 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2306769 | 2306769 | 2306769 | 2306769 | 2306769 | 2306769 | 2306769 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553733 | 159195.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730022512A012000E13B080 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 698116 | 698116 | 698116 | 698116 | 698116 | 698116 | 698116 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Palmar META: Construcción de un aula didáctica y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553742 | 159197.- Primaria Emiliano Zapata Salasar. | 21120730022512A012000E13B081 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 475921 | 475921 | 475921 | 466590 | 466590 | 466590 | 466590 | 98.0394 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553752 | 159199.- Primaria Niños Héroes. | 21120730022512A012000E13B082 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 475919 | 475919 | 475919 | 475919 | 475919 | 475919 | 475919 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Las Camelias META: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553782 | 159200.- Primaria Gabriela Mistral. | 21120730022512A012000E13B083 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1417522 | 1417522 | 1417522 | 1030697 | 1030697 | 1030697 | 1030697 | 72.7112 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553789 | 159203.- Primaria Felipe Wenceslao Mijangos. | 21120730022512A012000E13B085 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1311801 | 1311801 | 1311801 | 1286081 | 1286081 | 1286081 | 1286081 | 98.0393 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Construcción de 2 aulas didácticas y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553819 | 159204.- Primaria 21 De Agosto. | 21120730022512A012000E13B086 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 903054 | 903054 | 903054 | 885349 | 885349 | 885349 | 885349 | 98.0394 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Las Maravillas META: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553823 | 159206.- Primaria Francisco Villa. | 21120730022512A012000E13B087 | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1330552 | 1330552 | 1330552 | 1317563 | 1317563 | 1317563 | 1317563 | 99.0238 | 0 | Metros Cuadrados | 531 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300555875 | 1530005.- Telesecundaria No. 005 Francisco Indalecio Madero. | 21120730032513A013000E13B040 | Chiapas | Acala | 20 de Noviembre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1143684 | 1143684 | 1143684 | 1143682 | 1143682 | 1143682 | 1143682 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 71 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: 20 De Noviembre META: Remodelación de espacios, rehabilitación de instalación eléctrica e hidráulica, enmallado perimetral, 80 sillas de paleta, 4 mesas, 1 archivero, 3 libreros , 1 proyector - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300555884 | 1529011.- Escuela Secundaria Técnica No. 11. | 21120730032513A012000E13B065 | Chiapas | Arriaga | Azteca (La Punta) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 675257 | 675257 | 675257 | 662019 | 662019 | 662019 | 662019 | 98.0396 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Azteca (La Punta) META: Obra exterior (Enmallado Perimetral) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300555912 | 1529026.- Escuela Secundaria Técnica No. 38. | 21120730032513A012000E13B067 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1342538 | 1342538 | 1342538 | 1316215 | 1316215 | 1316215 | 1308024 | 98.0393 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 43 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Bochil META: Construcción de un aula de medios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300555915 | 1530026.- Telesecundaria No. 384 Carlos Pellicer Camara. | 21120730032513A012000E13B071 | Chiapas | Catazajá | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 487643 | 487643 | 487643 | 486612 | 486612 | 486612 | 486612 | 99.7886 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 93 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: El Paraíso META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556762 | 159211.- Primaria Andrés Quintana Roo. | 21120730022512A012000E13B088 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1145822 | 1145822 | 1145822 | 1133104 | 1133104 | 1133104 | 1133104 | 98.8901 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556765 | 159212.- Primaria Mario Castellanos Molina. | 21120730022512A012000E13B089 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1279834 | 1279834 | 1279834 | 1057321 | 1057321 | 1057321 | 1057321 | 82.6139 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 91 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556769 | 159213.- Primaria Francisco Indalecio Madero. | 21120730022512A012000E13B090 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1741154 | 1741154 | 1741154 | 1706994 | 1706994 | 1508867 | 1508867 | 86.659 | 0 | Metros Cuadrados | 390 | 0 | 94 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: La Candelaria META: Construcción de cancha de usos múltiples y techado de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556776 | 159214.- Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A012000E13B091 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 235 | 1145822 | 1145822 | 1133104 | 1133104 | 1021094 | 1021094 | 89.1145 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 99.89 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556783 | 159217.- Primaria Hermilo W. Paniagua | 21120730022512A012000E13B092 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1377246 | 1377246 | 1377246 | 1350254 | 1350254 | 1350254 | 1350254 | 98.0401 | 0 | Metros Cuadrados | 404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556792 | 159218.- Primaria Primero De Septiembre. | 21120730022512A012000E13B093 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 464109 | 464109 | 464109 | 455007 | 455007 | 455007 | 455007 | 98.0388 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Napite META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556801 | 159219.- Primaria Belisario Domínguez Palencia. | 21120730022512A012000E13B094 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 594007 | 594007 | 594007 | 582359 | 582359 | 582359 | 582359 | 98.0391 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Yaalboc META: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556808 | 159224.- Primaria Una Luz En La Montaña. | 21120730022512A012000E13B095 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 449390 | 449390 | 449390 | 440577 | 440577 | 440577 | 440577 | 98.0389 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 86 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556814 | 159226.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 21120730022512A012000E13B096 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 288218 | 288218 | 288218 | 282567 | 282567 | 282567 | 282567 | 98.0393 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Guadalupe Shuncalá META: Construcción de comedor
CHP15150300556819 | 159228.- Primaria Erasto Urbina García. | 21120730022512A012000E13B097 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 402304 | 402304 | 402304 | 394416 | 394416 | 394416 | 304226 | 98.0393 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 87 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556835 | 159229.- Primaria Vicente Guerrero. | 21120730022512A012000E13B098 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 873727 | 873727 | 873727 | 856595 | 856595 | 856595 | 856595 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 734 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: El Aguaje (La Albarada) META: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556843 | 159230.- Primaria Niño Artillero. | 21120730022512A012000E13B099 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 366111 | 366111 | 366111 | 366111 | 366111 | 366111 | 366111 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556854 | 159353.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 21120730022512A012000E13B100 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2089659 | 2089659 | 2089659 | 2048677 | 2048677 | 2048677 | 2048677 | 98.0388 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Fray Bartolomé META: Construcción de 2 aulas didácticas, construcción de cocina y bodega, demolición de edificio A y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556861 | 159256.- Primaria Año De Juárez. | 21120730022512A012000E13B101 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1383000 | 1383000 | 1383000 | 1362429 | 1362429 | 1362429 | 1362429 | 98.5126 | 0 | Metros Cuadrados | 595 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ocozocoautla de Espinosa META: Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación general y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556871 | 159181.- Primaria Liberación. | 21120730022512A012000E13B102 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1984998 | 1984998 | 1984998 | 1898463 | 1898463 | 1898463 | 1898463 | 95.6405 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Libertad META: Construcción de cancha de usos múltiples con domo y rehabilitación de graderío - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556878 | 1529002.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada. | 21120730022512A012000E13B103 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 495752 | 495752 | 495752 | 486035 | 486035 | 486035 | 486035 | 98.0399 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Frontera Uno META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556897 | 1529004.- Primaria Martires De Mi Patria. | 21120730022512A012000E13B104 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 597673 | 597673 | 597673 | 585956 | 585956 | 585956 | 585956 | 98.0396 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Merida META: Biblioteca y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556906 | 1529005.- Primaria Aquiles Serdán. | 21120730022512A012000E13B105 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 942002 | 942002 | 942002 | 942002 | 942002 | 942002 | 942002 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: La Estación META: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556911 | 1529006.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730022512A012000E13B106 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 758390 | 758390 | 758390 | 758390 | 758390 | 379195 | 379195 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Vicente META: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556919 | 1529007.- Primaria Luz En La Montaña | 21120730022512A012000E13B107 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 465192 | 465192 | 465192 | 465192 | 465192 | 465192 | 465192 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Mexiquito META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556925 | 1529009.- Primaria Francisco Villa. | 21120730022512A012000E13B108 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 494290 | 494290 | 494290 | 494290 | 494290 | 494290 | 494290 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 67 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Santuario META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556937 | 1529010.- Primaria Presidente Lázaro Cárdenas Del Rio. | 21120730022512A012000E13B109 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 576276 | 576276 | 576276 | 576276 | 576276 | 576276 | 576276 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 81 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Las Rosas META: Construcción de un aula cocina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556947 | 1529012.- Primaria Valentín Gómez Farías. | 21120730022512A012000E13B110 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 775357 | 775357 | 775357 | 759847 | 759847 | 759847 | 759847 | 97.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cristo Rey META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556956 | 1529013.- Primaria Francisco Villa. | 21120730022512A012000E13B111 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 807024 | 807024 | 807024 | 790879 | 790879 | 790879 | 790879 | 97.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Platanar Arriba META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556966 | 1529015.- Primaria Fray Matías De Córdova Y Ordoñez. | 21120730022512A012000E13B112 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 700423 | 700423 | 700423 | 686417 | 686417 | 686417 | 686417 | 98.0004 | 0 | Metros Cuadrados | 507 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Huixtla META: Construcción de enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556983 | 1529018.- Primaria Jesus Reyes Heroles. | 21120730022512A012000E13B113 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 565969 | 565969 | 565969 | 554648 | 554648 | 554648 | 554648 | 97.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Progreso Agua Azul META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557002 | 1529019.- Primaria Antonio De Mendoza. | 21120730022512A012000E13B114 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 464881 | 464881 | 464881 | 455584 | 455584 | 455584 | 455584 | 98.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 98 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Guadalupe Victoria META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557018 | 1529021.- Primaria Lic. Manuel Larrainzar. | 21120730022512A012000E13B115 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 951653 | 951653 | 951653 | 932992 | 932992 | 932992 | 932992 | 98.0391 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 85.07 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Pilalchén META: Construcción de dirección, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557039 | 159255.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730022512A012000E13B116 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 974107 | 974107 | 974107 | 974107 | 974107 | 974107 | 974107 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Veinte de Noviembre META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557046 | 159258.- Primaria Julio De La Fuente. | 21120730022512A012000E13B117 | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1861643 | 1861643 | 1861643 | 1833727 | 1833727 | 1833727 | 1833727 | 98.5005 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 75 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Amado Nervo META: Construcción de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557112 | 159252.- Primaria Francisco Villa. | 21120730022512A012000E13B118 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1172718 | 1172718 | 1172718 | 1172718 | 1172718 | 586359 | 586359 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Pimienta META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557119 | 1529025.- Primaria Niño Artillero. | 21120730022512A012000E13B119 | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 821532 | 821532 | 821532 | 768736 | 768736 | 768736 | 768736 | 93.5735 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Carmen Zacatal META: Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557126 | 1529028.-Primaria General Manuel Ávila Camacho. | 21120730022512A012000E13B120 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 861845 | 861845 | 861845 | 844951 | 844951 | 844951 | 844951 | 98.0398 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Jolmasoja META: Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557136 | 1529029.- Primaria Jaime Torres Bodet. | 21120730022512A012000E13B121 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 885195 | 885195 | 885195 | 867841 | 867841 | 867841 | 867841 | 98.0395 | 0 | Metros Cuadrados | 605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557152 | 1530035.- Primaria General Joaquín Miguel Gutiérrez. | 21120730022512A012000E13B122 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 537768 | 537768 | 537768 | 527226 | 527226 | 527226 | 527226 | 98.0397 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 98 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Unión Juárez META: Construcción de un aula cocina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557162 | 1530016.- Primaria José María Morelos Y Pavón. | 21120730022512A012000E13B123 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 969355 | 969355 | 969355 | 969355 | 969355 | 969355 | 969355 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: José María Morelos META: Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557174 | 1537004.- Primaria Gabino Barreda. | 21120730022512A012000E13B124 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 748999 | 748999 | 748999 | 747568 | 747568 | 747568 | 747568 | 99.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 72 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Cruz Obispo META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557179 | 1537010.- Primaria Vicente Guerrero. | 21120730022512A012000E13B125 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 999105 | 999105 | 999105 | 999102 | 999102 | 999102 | 999102 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Muquén META: Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557199 | 1537054.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A012000E13B126 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 95.75 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Narváez META: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557233 | 1537055.- Primaria Ignacio Zaragoza | 21120730022512A012000E13B127 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 741032 | 741032 | 741032 | 731044 | 731044 | 731044 | 731044 | 98.6521 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 99.98 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Jeshbotic META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557252 | 1537067.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez. | 21120730022512A012000E13B128 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 901965 | 901965 | 901965 | 739370 | 739370 | 739370 | 739370 | 81.9732 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 78 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Ingeniero Eloy Borras Aguilar META: Construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificios A, C y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557263 | 1537072.- Primaria 15 De Septiembre | 21120730022512A012000E13B129 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 649721 | 649721 | 649721 | 552409 | 552409 | 552409 | 552409 | 85.0225 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0.97 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Buenavista META: Construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificio G y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557278 | 159259.- Primaria Fray Matías De Cordova Y Ordoñez. | 21120730022512A012000E13B130 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1417999 | 1417999 | 1417999 | 1417999 | 94.5333 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tonalá META: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557287 | 159271.- Primaria Cuauhtémoc. | 21120730022512A012000E13B131 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1439299 | 1439299 | 1439299 | 1439299 | 57.572 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Ciudad Cuauhtémoc META: Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557297 | 159349.- Primaria José María Morelos Y Pavón. | 21120730022512A012000E13B132 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 725889 | 725889 | 725889 | 701561 | 701561 | 701561 | 701561 | 96.6485 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Antonio de los Baðos META: Construcción de aula cocina y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557304 | 159418.- Primaria 5 De Mayo. | 21120730022512A012000E13B133 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1155786 | 1155786 | 1155786 | 1133104 | 1133104 | 1133104 | 1133104 | 98.0375 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 87 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Corazón de María META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557495 | 159360.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A012000E13B149 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1875392.06 | 1875392 | 1875392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Jaltenango de la Paz META: Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557506 | 1529041.-Primaria Netzahualcoyotl | 21120730022512A012000E13B142 | Chiapas | Bella Vista | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 539785.19 | 539785 | 539785 | 539785 | 539785 | 539785 | 539785 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Guadalupe META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557509 | 159205.- Primaria Lic. José Manuel Velasco Balboa. | 21120730022512A013000E13B033 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2098040.28 | 2098040 | 2098040 | 2028452 | 2028452 | 1882771 | 1882771 | 89.7395 | 0 | Metros Cuadrados | 731 | 0 | 96.66 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Berriozábal META: Rehabilitación general y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557515 | 1529024.- Primaria 1972 Año De Juárez. | 21120730022512A013000E13B038 | Chiapas | Catazajá | La Siria 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 308611.47 | 308611 | 308611 | 301016 | 301016 | 301016 | 301016 | 97.539 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Siria Primera Sección META: Rehabilitación de techo de un aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557526 | 1537011.- Primaria Niños Heroes | 21120730022512A013000E13B039 | Chiapas | Chamula | Nichte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 737499.9 | 737500 | 737500 | 368750 | 368750 | 368750 | 368750 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Nichte META: Rehabilitación de edificio A, B, suministro de mobiliario, colocación de letrero institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557535 | 1537065.- Primaria 20 De Noviembre | 21120730022512A013000E13B040 | Chiapas | Chamula | Joltzemén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 712804.6 | 712805 | 712805 | 712803 | 712803 | 712803 | 712803 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 88.69 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Joltzemén META: Rehabilitación de edificios A. C. D. F. G y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557544 | 1537066.- Primaria Fray Bartolome De Las Casas | 21120730022512A013000E13B041 | Chiapas | Chamula | Yaalhichín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 777999.81 | 778000 | 778000 | 778000 | 778000 | 778000 | 778000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 10.16 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Yaalhichín META: Rehabilitación de edificio A, B, C, D, construcción de acceso, cisterna y letro institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557557 | 1537017.- Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A013000E13B042 | Chiapas | Cintalapa | Mérida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 997207.1 | 997207 | 997207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Mérida META: Rehabilitación de edificios A, B Y D - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557563 | 1537069.- Primaria Ignacio Zaragoza | 21120730022512A013000E13B043 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 953087.81 | 953088 | 953088 | 860060 | 860060 | 860060 | 860060 | 90.2393 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 95.96 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Coapilla META: Rehabilitación de edificios B Y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557580 | 1529038.-Primaria Fray Bartolome De Las Casas | 21120730022512A012000E13B140 | Chiapas | Escuintla | Unión Jamaica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 520719.34 | 520719 | 520719 | 520719 | 520719 | 260360 | 260360 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Unión Jamaica META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557588 | 1529039.-Primaria Ricardo Flores Magon | 21120730022512A012000E13B141 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 465714.43 | 465714 | 465714 | 465714 | 465714 | 465714 | 465714 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 99 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Frontera Comalapa META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557598 | 1537048.- Primaria 16 De Septiembre | 21120730022512A013000E13B044 | Chiapas | Huixtán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 71.71 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Isidro META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557610 | 1529035.-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A013000E13B047 | Chiapas | Huixtla | Cantón Playa Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 810715.23 | 810715 | 810715 | 810715 | 810715 | 810715 | 810715 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cantón Playa Grande META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557619 | 159390.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada | 21120730022512A013000E13B013 | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3361706.08 | 3361706 | 3361706 | 3361706 | 3361706 | 3361706 | 3361706 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 92 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tiltepec META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557625 | 159389.- Primaria Justo Sierra Méndez. | 21120730022512A013000E13B014 | Chiapas | Jiquipilas | Liberación | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1506311.42 | 1506311 | 1506311 | 1506310 | 1506310 | 1506310 | 1506310 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 79.14 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Liberación META: Rehabilitación general, pintura cancha, luminarias y red eléctrica exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557635 | 159384.- Primaria Guadalupe Victoria. | 21120730022512A013000E13B015 | Chiapas | Jiquipilas | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1061121.22 | 1061121 | 1061121 | 1061121 | 1061121 | 1061121 | 530561 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Plan de Ayala META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557642 | 1537046.- Primaria José Emilio Grajales | 21120730022512A013000E13B016 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 999713.13 | 999713 | 999713 | 829533 | 829533 | 829533 | 829533 | 82.9771 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Mapastepec META: Rehabilitación De Edificio A, B Y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557653 | 159323.- Primaria Justo Sierra Méndez. | 21120730022512A013000E13B036 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997326 | 997326 | 997326 | 997326 | 99.7326 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Damasco META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557663 | 159241.- Primaria Niños Héroes De Chapultepec | 21120730022512A013000E13B027 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 824646.17 | 824646 | 824646 | 808469 | 808469 | 808469 | 808469 | 98.0383 | 0 | Metros Cuadrados | 574 | 0 | 61.86 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Ocozocoautla de Espinosa META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557675 | 159242.- Primaria Ignacio Zaragoza. | 21120730022512A013000E13B028 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Vicente Guerrero (Matamoros) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 775265.47 | 775265 | 775265 | 775265 | 775265 | 775265 | 519641 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 349 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Vicente Guerrero (Matamoros) META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557682 | 159243.- Primaria Hermanos Serdán. | 21120730022512A013000E13B029 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | CNC | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 774870.11 | 774870 | 774870 | 529467 | 529467 | 529467 | 529467 | 68.3298 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 98.85 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Cnc META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557690 | 159244.- Primaria Lisandro Calderón. | 21120730022512A013000E13B030 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Gavilán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 653622.65 | 653623 | 653623 | 640817 | 640817 | 640817 | 640817 | 98.0408 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: El Gavilán META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557702 | 1537060.- Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos. | 21120730022512A013000E13B045 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Aquiles Serdán (Kilómetro 38) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 660000 | 660000 | 660000 | 642809 | 642809 | 478303 | 478303 | 72.4702 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 6.06 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Aquiles Serdán META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557710 | 159220.- Primaria Adolfo Lopez Mateos. | 21120730022512A013000E13B006 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 798443.03 | 798443 | 798443 | 774210 | 774210 | 774210 | 774210 | 96.965 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557716 | 159221.- Primaria Juan Sabines Gutierrez. | 21120730022512A013000E13B007 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1268100.77 | 18082 | 18082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557728 | 159225.- Primaria 24 De Febrero. | 21120730022512A013000E13B008 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Selva Natividad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 352021.22 | 352021 | 352021 | 345127 | 345127 | 345127 | 172563 | 98.0416 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 73 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: La Selva Natividad META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557731 | 159208.- Primaria Vos Del Pueblo. | 21120730022512A013000E13B034 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 592499.01 | 592499 | 592499 | 580883 | 580883 | 580883 | 580883 | 98.0395 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San José Buenavista META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557737 | 159216.- Primaria Francisco Indalecio Madero. | 21120730022512A013000E13B035 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1783225.78 | 1783226 | 1783226 | 1748267 | 1748267 | 1748267 | 1748267 | 98.0396 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 64.33 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Pedernal META: Rehabilitación general y construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557746 | 159356.-Primaria Aquiles Serdan | 21120730022512A013000E13B046 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220635.44 | 1220635 | 1220635 | 1220635 | 1220635 | 914517 | 914517 | 74.9214 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 0 | 48.93 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Rehabilitación General, Construcción De Barda Perimetral Y Terminación De Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557801 | 1529036.-Primaria Luis Chavez Orozco | 21120730022512A012000E13B136 | Chiapas | Tapachula | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 547575.55 | 547576 | 547576 | 547576 | 547576 | 547576 | 547576 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Los Angeles META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557807 | 1530014.- Secundaria Vicente Guerrero. | 21120730032513A012000E13B056 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 834342 | 834342 | 834342 | 809513 | 809513 | 809513 | 809513 | 97.0241 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Chanal META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557813 | 1529034.-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A012000E13B139 | Chiapas | Tapachula | Bijahual | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1559275.12 | 1559275 | 1559275 | 1559275 | 1559275 | 1559275 | 1559275 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 30 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Bijahual META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557822 | 159431.- Primaria Francisco Sarabia. | 21120730022512A012000E13B135 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 666349.33 | 666349 | 666349 | 666349 | 666349 | 666349 | 666349 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Paredón META: Construcción red exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557829 | 159427.-Primaria Club De Leones. | 21120730022512A012000E13B148 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4217892.6 | 4217893 | 4217893 | 4216984 | 4216984 | 4216984 | 4216984 | 99.9784 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 78 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Chico META: Construcción de Comedor, 2 aulas didácticas, ampliación de techado y cancha de usos múltiples, muro de contención, andadores y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557835 | 1529033.-Primaria Ricardo Flores Magon | 21120730022512A012000E13B138 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2435382.33 | 2435382 | 2435382 | 958989 | 958989 | 958989 | 958989 | 39.3774 | 0 | Metros Cuadrados | 589 | 0 | 34 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557838 | 159423.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A012000E13B143 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 85 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo, cancha de usos múltiples y red eléctrica con iluminación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557841 | 159424.-Primaria Camara Nacional De Comercio | 21120730022512A012000E13B144 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 93.71 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557843 | 159329.- Primaria Enrique Rodriguez Cano. | 21120730022512A013000E13B032 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1854122.44 | 1854122 | 1854122 | 1844446 | 1844446 | 1844446 | 1844446 | 99.4781 | 0 | Metros Cuadrados | 609 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557844 | 159340.- Primaria General Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A013000E13B037 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1301995.72 | 1301996 | 1301996 | 1276486 | 1276486 | 1113969 | 1113969 | 85.5586 | 0 | Metros Cuadrados | 428 | 0 | 94.68 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557870 | 1529032.-Primaria Rafael Ramirez Castañeda | 21120730022512A012000E13B137 | Chiapas | Venustiano Carranza | Plan de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 662640.95 | 662641 | 662641 | 607189 | 607189 | 607189 | 607189 | 91.6317 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 86 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Plan de los Angeles META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557885 | 1530027.- Telesecundaria No. 806 Joaquin Miguel Gutiérrez. | 21120730032513A012000E13B072 | Chiapas | Chilón | Jol Sacún | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 925000 | 925000 | 925000 | 906856 | 906856 | 453428 | 453428 | 49.0192 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Jol Sacún META: Construcción de un aula didáctica, rehabilitación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557890 | 159430.- Primaria Presidente Juarez. | 21120730022512A012000E13B134 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 254622.37 | 254622 | 254622 | 127311 | 127311 | 127311 | 127311 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 668 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Pasté META: Construcción de sanitarios rurales, obra exterior y rehabilitación de edificio A - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557891 | 1530028.- Telesecundaria No. 597 Rudilfo Figueroa Esquinca. | 21120730032513A012000E13B073 | Chiapas | Chilón | Pamal Navil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 248508 | 248508 | 248508 | 243635 | 243635 | 121817 | 121817 | 49.0193 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: LOCALIDAD: Pamal Navil META: Construcción de obra exterior (enmallado perimetral) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557900 | 1530029.- Telesecundaria No. 559 José Vasconselos Calderón. | 21120730032513A012000E13B074 | Chiapas | Chilón | Xaxajatic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 546115 | 546115 | 546115 | 535407 | 535407 | 267704 | 267704 | 49.0197 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 83 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Xaxajatic META: Construcción de un aula didáctica y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557904 | 1530031.- Telesecundaria No. 1081 Vicente Guerrero. | 21120730032513A012000E13B076 | Chiapas | Chilón | Juan Sabines Verapaz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 540379 | 540379 | 540379 | 529784 | 529784 | 264892 | 264892 | 49.0197 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 90.81 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Juan Sabines Verapaz META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557910 | 159257.- Telesecundaria No. 1328 Rosario Castellanos. | 21120730032513A012000E13B083 | Chiapas | Chilón | Centro Cacualá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1199183 | 1199183 | 1199183 | 1175672 | 1175672 | 1175672 | 1175672 | 98.0394 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 35 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Centro Cacuala META: Construcción de muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557917 | 159310.- Telesecundaria No. 596 José Maria Morelos Y Pavón. | 21120730032513A012000E13B103 | Chiapas | Chilón | Jet-Já | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Jet-Ja META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557922 | 1530032.- Telesecundaria No. 1195 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730032513A013000E13B054 | Chiapas | Chilón | Mequeja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 197432 | 197432 | 197432 | 193559 | 193559 | 193559 | 96779 | 98.0383 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Mequeja META: Rehabilitación y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557933 | 159393.- Secundaria Narciso Mendoza. | 21120730032513A013000E13B059 | Chiapas | Cintalapa | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 392004 | 392004 | 392004 | 392004 | 392004 | 392004 | 392004 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Lázaro Cárdenas META: Rehabilitación General - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557967 | 159231.- Primaria General Lázaro Cárdenas Del Rio. | 21120730022512A012000E13B054 | Chiapas | Coapilla | Buenavista (Matasanos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2173855 | 2173855 | 2173855 | 2131227 | 2131227 | 2131227 | 2131227 | 98.0391 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 0 | 43 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Buenavista (Matasanos) META: Construcción de 2 aulas didácticas, construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558024 | 1530018.- Telesecundaria No. 959 Nicolas Bravo. | 21120730032513A012000E13B059 | Chiapas | Frontera Comalapa | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 493634 | 493634 | 493634 | 483954 | 483954 | 483954 | 241977 | 98.039 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nicolás Bravo META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558033 | 1530021.- Telesecundaria No. 432 Josefa Ortiz De Dominguez. | 21120730032513A012000E13B068 | Chiapas | Huehuetán | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1172662 | 1172662 | 1172662 | 1149655 | 1149655 | 1149655 | 1149655 | 98.0381 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: LOCALIDAD: Plan de Ayala META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558060 | 159392.- Telesecundaria No. 450 Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730032513A012000E13B097 | Chiapas | Jiquipilas | Liberación | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2201251 | 2201251 | 2201251 | 2201251 | 2201251 | 2201251 | 2201251 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 32.49 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Liberación META: Construcción de cancha y domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558065 | 159395.- Telesecundaria No. 1267 Francisco Indalecio Madero. | 21120730032513A012000E13B098 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1622546 | 1622546 | 1622546 | 1622546 | 1622546 | 1622546 | 1622546 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 94 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Llano Grande META: construcción de un aula didáctica, terminación de cancha de usos múltiples y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558102 | 1530015.- Secundaria Margarita Maza De Juarez. | 21120730032513A012000E13B057 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1058812 | 1058812 | 1058812 | 1058812 | 1058812 | 1058812 | 1058812 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 96 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: La Independencia META: Construcción de un aula cocina y rehabilitación del edificio (A,C,J) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558128 | 1530017.- Telesecundaria No. 847 Andres Serra Rojas. | 21120730032513A012000E13B058 | Chiapas | La Independencia | Playa Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 691678 | 691678 | 691678 | 691678 | 691678 | 691678 | 691678 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Playa Azul META: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558141 | 159319.- Telesecundaria No. 1228 Benito Juárez Garcia. | 21120730032513A012000E13B101 | Chiapas | Marqués de Comillas | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Emiliano Zapata META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558160 | 1530010.- Telesecundaria No. 1335 Benito Juarez Garcia. | 21120730032513A012000E13B034 | Chiapas | Motozintla | Libertad Calera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1096704 | 1096704 | 1096704 | 1080034 | 1080034 | 1080034 | 1080034 | 98.48 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 99 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Libertad Calera META: Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio B y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558166 | 1530011.- Telesecundaria No. 306 Ismael Mendoza Sanchez. | 21120730032513A013000E13B041 | Chiapas | Motozintla | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 982607 | 982607 | 982607 | 982607 | 982607 | 982607 | 982607 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Buenos Aires META: Rehabilitación de edificios y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558173 | 1530012.- Telesecundaria No. 707 Belisario Dominguez Palencia. | 21120730032513A013000E13B042 | Chiapas | Motozintla | San Juan Calera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1310929 | 1310929 | 1310929 | 1306964 | 1306964 | 1306964 | 1306964 | 99.6975 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 99 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: San Juan Calera META: Remodelación de espacios, cancha deportiva, sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558180 | 1530030.- Telesecundaria No. 1104 Juan Escutia. | 21120730032513A012000E13B075 | Chiapas | Ocosingo | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1761836 | 1761836 | 1761836 | 1761836 | 1761836 | 1291511 | 1291511 | 73.3048 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 70 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Rio Blanco San Vicente META: Construcción de 3 aulas didácticas y 2 anexos (servicios sanitarios) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558195 | 159322.- Secundaria Técnica Agropecuaria No. 121 | 21120730032513A012000E13B102 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999302 | 999302 | 999302 | 999302 | 99.9302 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tenango META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558202 | 159432.- Telesecundaria No. 1185 Emilio Rabasa Estebanell. | 21120730032513A012000E13B105 | Chiapas | Ocosingo | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 119392 | 119392 | 119392 | 119392 | 119392 | 119392 | 119392 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Nueva Esperanza META: Construcción de Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558220 | 159237.- Telesecundaria 922 | 21120730032513A012000E13B078 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Amador Hernández González | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1618155 | 1618155 | 1618155 | 1586430 | 1586430 | 1586430 | 1586430 | 98.0394 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Amador Hernández González META: Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558233 | 159248.- Telesecundaria 098. | 21120730032513A012000E13B079 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 817526 | 817526 | 817526 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 97.8562 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 93.35 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Ocozocoautla de Espinosa META: Construcción de sala de usos múltiples y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558243 | 159238.- Telesecundaria 170 Jose Vasconcelos Calderon. | 21120730032513A013000E13B049 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 773645 | 773645 | 773645 | 758469 | 758469 | 758469 | 758469 | 98.0384 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 89 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Guadalupe Victoria META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558250 | 159239.- Telesecundaria 481. | 21120730032513A013000E13B050 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 773644 | 773644 | 773644 | 758469 | 758469 | 758469 | 758469 | 98.0385 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Hermenegildo Galeana META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558267 | 159240.- Telesecundaria 175. | 21120730032513A013000E13B051 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ignacio Zaragoza (El Morro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 773644 | 773644 | 773644 | 758469 | 758469 | 758469 | 758469 | 98.0385 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ignacio Zaragoza (El Morro) META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558284 | 1529022.- Escuela Secundaria Técnica No. 31. | 21120730032513A012000E13B066 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 880238 | 880238 | 880238 | 862978 | 862978 | 862978 | 862978 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 605 | 0 | 86.67 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Oxchuc META: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558290 | 1530025.- Telesecundaria No. 1190 20 De Noviembre. | 21120730032513A012000E13B080 | Chiapas | Palenque | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 486501 | 486501 | 486501 | 486060 | 486060 | 464245 | 464245 | 95.4253 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 90.94 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: 20 De Noviembre META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558305 | 1530024.- Telesecundaria No. 754 Paulo Freire. | 21120730032513A012000E13B070 | Chiapas | Salto de Agua | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 528671 | 528671 | 528671 | 518309 | 518309 | 259154 | 259154 | 49.0199 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 55 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Buenavista META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558313 | 1530023.- Telesecundaria No. 853 Mariano Azuela. | 21120730032513A013000E13B053 | Chiapas | Salto de Agua | Estrella de Belén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 383141 | 383141 | 383141 | 375632 | 375632 | 187816 | 187816 | 49.0201 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 73 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Estrella de Belén META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558318 | 159285.- Telesecundaria No. 1374 Fray Bartolome De Las Casas. | 21120730032513A012000E13B085 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Florecilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1511502 | 1511502 | 1511502 | 1507784 | 1507784 | 1507784 | 1507784 | 99.754 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Florecilla META: Construcción de cancha de usos múltiples, sanitarios rurales, enmallado perimetral, andadores y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558333 | 159394.- Escuela Secundaria Técnica No. 57 | 21120730032513A013000E13B060 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 150925 | 150925 | 150925 | 150925 | 150925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Juan Cancuc META: Rehabilitación General - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558339 | 1530007.- Telesecundaria No. 924 Doroteo Arango Villa. | 21120730032513A012000E13B031 | Chiapas | Siltepec | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1493102 | 1493102 | 1493102 | 1493102 | 1493102 | 1493102 | 1493102 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cruz de Piedra META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558343 | 159265.-Primaria 05 De Mayo | 21120730022512A012000E13B146 | Chiapas | Villaflores | Úrsulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2648342.88 | 2648343 | 2648343 | 2596427 | 2596427 | 2596427 | 2596427 | 98.0397 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ursulo Galván META: Construcción De Servicios Sanitarios, Pórtico, Dirección-Bodega, (En Un Espacio Aula) Y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558347 | 1530008.- Telesecundaria No. 683 Juan José Martinez. | 21120730032513A012000E13B032 | Chiapas | Siltepec | Vega de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2283035 | 2283035 | 2283035 | 2283035 | 2283035 | 2283035 | 2283035 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 99 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Vega de Guerrero META: Construcción de un aula de medios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558356 | 159425.-Primaria Venustiano Carranza | 21120730022512A012000E13B147 | Chiapas | Acala | 20 de Noviembre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3156210.73 | 3156211 | 3156211 | 3155507 | 3155507 | 2257623 | 2257623 | 71.5295 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 55 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: 20 de Noviembre META: Obra Exterior y rehabilitación de aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558365 | 1530009.- Telesecundaria No. 340 Benito Juarez Garcia. | 21120730032513A012000E13B033 | Chiapas | Siltepec | Vega del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2157651 | 2157651 | 2157651 | 2120408 | 2120408 | 2120408 | 2120408 | 98.2739 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Vega del Rosario META: Construcción de un aula telemática, 6 pizarrones y un lote de sillas para alumno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558366 | 149426.-Primaria Vicente Sanchez Sanchez | 21120730022512A013000E13B048 | Chiapas | Acala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2382432.64 | 2382433 | 2382433 | 1791857 | 1791857 | 1791857 | 1791857 | 75.2112 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Arroyo Granizo META: Rehabilitación Y Techado De Cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558373 | 159254.- Telesecundaria No. 540 Tierra Y Libertad. | 21120730032513A012000E13B082 | Chiapas | Simojovel | La Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1713541 | 1713541 | 1713541 | 1713541 | 1713541 | 856770 | 856770 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 72 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: La Pimienta META: Construcción de cancha de usos múltiples y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558389 | 1530036.- Telesecundaria No. 348 Mi Patria Es Primero. | 21120730032513A013000E13B055 | Chiapas | Tapachula | 26 de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200075 | 1200075 | 1200075 | 1200075 | 1200075 | 1200075 | 1200075 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Veintiseis de Octubre META: Rehabilitación General y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558401 | 159338.- Secundaria Ricardo Flores Magón. | 21120730032513A012000E13B096 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1720277 | 1720277 | 1720277 | 1689155 | 1689155 | 1689155 | 1689155 | 98.1909 | 0 | Metros Cuadrados | 836 | 0 | 78 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558403 | 159332.- Secundaria General Joaquin Miguel Gutiérrez. | 21120730032513A013000E13B063 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 410470 | 410470 | 410470 | 405848 | 405848 | 405848 | 405848 | 98.874 | 0 | Metros Cuadrados | 673 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559154 | 1530006.- Telesecundaria No. 1226 Pablo Picasso. | 21120730032513A012000E13B030 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1456099 | 1456099 | 1456099 | 1456099 | 1456099 | 1451227 | 1451227 | 99.6654 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cumbre Ventanas META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559320 | 1529040.-Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz. | 21120730022511A012000E13B049 | Chiapas | Chicomuselo | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 496233 | 496233 | 496233 | 496233 | 496233 | 496233 | 496233 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 98 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: 20 de Noviembre META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559325 | 1537052.- Jardin De Niños Y Niñas Sor Juana Ines De La Cruz. | 21120730022511A012000E13B053 | Chiapas | Chicomuselo | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 481296 | 481296 | 481296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: 20 de noviembre META: Construcción de un aula didáctica y construcción de obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559335 | 1537053.- Telesecundaria 1181 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022513A012000E13B001 | Chiapas | Chicomuselo | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 574004 | 574004 | 574004 | 574004 | 574004 | 574004 | 574004 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 98.1 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: 20 de noviembre META: Construcción de cancha de usos múltiples, enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559345 | 1537068.- Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez. | 21120730022511A013000E13B032 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 620000 | 620000 | 620000 | 583273 | 583273 | 583273 | 583273 | 94.0763 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Coapilla META: Rehabilitación de edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559352 | 1537070.- Jardin De Niños Isabel Castillejos Velasco. | 21120730022511A013000E13B033 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 660000 | 660000 | 660000 | 659077 | 659077 | 659077 | 659077 | 99.8602 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Coapilla META: Rehabilitación de edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559399 | 1537061.- Jardin De Niños Joaquin Miguel Gutierrez. | 21120730022511A013000E13B034 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 966157 | 966157 | 966157 | 966156 | 966156 | 966156 | 966156 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 76 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Ignacio Zaragoza META: Rehabilitación de edificios a, b, c y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559402 | 1537071.- Jardin De Niños Jose De Jesus Huerta. | 21120730022511A013000E13B035 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 853287 | 853287 | 853287 | 845038 | 845038 | 845038 | 845038 | 99.0333 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ignacio Zaragoza META: Rehabilitación de edificios a, b y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559416 | 1537047.- Jardin De Niños Cuauhtemoc. | 21120730022511A012000E13B056 | Chiapas | Huixtán | Chempil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 419517 | 419517 | 419517 | 419517 | 419517 | 419517 | 419517 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 70 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: chempil META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559423 | 1537062.- Jardin De Niños 5 De Mayo. | 21120730022511A012000E13B057 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 468915 | 468915 | 468915 | 468915 | 468915 | 468915 | 468915 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Veinte de Noviembre META: Construcción de una didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559452 | 159286.-Centro De Atención Multiple Roberto Solis Quiroga. | 21120730022511A013000E13B023 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 378056 | 378056 | 378056 | 378056 | 378056 | 378056 | 378056 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Ordoñez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559464 | 159287.-Centro De Atención Multiple Benito Juarez Garcia. | 21120730022511A013000E13B024 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 544352 | 544352 | 544352 | 544352 | 544352 | 544352 | 544352 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Ordoñez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560374 | 1537050.- Jardin De Niños Jose Emilio Pacheco. | 21120730022511A012000E13B054 | Chiapas | Frontera Comalapa | Bellavista del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 850625 | 850625 | 850625 | 835765 | 835765 | 665963 | 665963 | 78.291 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Bellavista del Norte META: Construcción de un aula didáctica, servicios sanitario rural y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560386 | 1537051.- Jardin De Niñas Y Niños Cuitlahuac. | 21120730022511A012000E13B055 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 476296 | 476296 | 476296 | 472190 | 472190 | 472190 | 472190 | 99.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 52 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Frontera Comalapa META: Construcción de sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560399 | 1537058.-Jardín De Niños David Alfaro Siqueiros. | 21120730022511A012000E13B058 | Chiapas | Frontera Comalapa | Ciudad Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 695634 | 695634 | 695634 | 695634 | 695634 | 695634 | 695634 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ciudad Cuauhtémoc META: Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560420 | 1537057.-Jardín De Niños Maria Montessori. | 21120730022511A012000E13B059 | Chiapas | Frontera Comalapa | Las Champas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 905117 | 905117 | 905117 | 905117 | 905117 | 905117 | 905117 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Champas META: Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560440 | 159380.-Jardín De Niños Rafael De Paz | 21120730022511A012000E13B045 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5052225 | 5052225 | 5052225 | 5049830 | 5049830 | 5049830 | 5049830 | 99.9526 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 83 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Jiquipilas META: Construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior:(acceso, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560470 | 159381.-Jardín De Niños Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca. | 21120730022511A012000E13B046 | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2184197 | 2184197 | 2184197 | 2184197 | 2184197 | 1092098 | 1092098 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 75 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tiltepec META: Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560485 | 159416.-Jardín De Niños Benito Juarez Garcia. | 21120730022511A012000E13B048 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1297559 | 1297559 | 1297559 | 1297559 | 1297559 | 1297559 | 1297559 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 87 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Llano Grande META: Construcción de dirección, servicios sanitarios en un espacio aula y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560510 | 159376.-Jardín De Niños Josefina Ramos Del Rio | 21120730022511A013000E13B025 | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 545809 | 545809 | 545809 | 545809 | 545809 | 545809 | 545809 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: José María Pino Suárez META: Rehabilitación general
CHP15150300560519 | 159377.-Jardín De Niños Cuitlahuac. | 21120730022511A013000E13B026 | Chiapas | Jiquipilas | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1229145 | 1229145 | 1229145 | 1228929 | 1228929 | 1228929 | 1228929 | 99.9824 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cristóbal Colón META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560529 | 159378.-Jardín De Niños Jesus Reyes Heroles | 21120730022511A013000E13B027 | Chiapas | Jiquipilas | Unión Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1117604 | 1117604 | 1117604 | 1117604 | 1117604 | 1117604 | 1117604 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Unión Agrarista META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560538 | 159379.-Jardín De Niños Erasmo Castellanos Quinto. | 21120730022511A013000E13B028 | Chiapas | Jiquipilas | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 988487 | 988487 | 988487 | 988487 | 988487 | 988487 | 988487 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Plan de Ayala META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560555 | 159382.-Jardín De Niños Jose Maria Morelos Y Pavón. | 21120730022511A013000E13B029 | Chiapas | Jiquipilas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1008209 | 1008209 | 1008209 | 1008209 | 1008209 | 942375 | 942375 | 93.4702 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 57 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Benito Juárez META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560634 | 159342.-Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano. | 21120730022511A012000E13B043 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1717446 | 1717446 | 1717446 | 1683771 | 1683771 | 1683771 | 1683771 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 56 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560783 | 159344.-Jardín De Niños Salvador Alvarado Rubio. | 21120730022511A012000E13B044 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 391491 | 391491 | 391491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de sanitarios rurales y plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300564117 | 159428.-Jardín De Niños Fovissste Tuxtla Ii | 21120730022511A012000E13B060 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 334874 | 334874 | 334874 | 334874 | 334874 | 334874 | 334874 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 94 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de la construcción de barda perimetral, demolición y construcción de asta bandera y andadores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300564118 | 159429.-Jardín De Niños Jacobo Pimentel Sarmiento. | 21120730022511A012000E13B061 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 26706 | 26706 | 26706 | 26706 | 26706 | 26706 | 26706 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300564119 | 159341.-Jardín De Niños Dr. Romeo Rincon Castillejos. | 21120730022511A013000E13B020 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1016748 | 1016748 | 1016748 | 996824 | 996824 | 996824 | 996824 | 98.0404 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300564121 | 159345.-Jardín De Niños Fovissste Tuxtla Ii. | 21120730022511A013000E13B021 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 626237 | 626237 | 626237 | 613969 | 613969 | 613969 | 613969 | 98.041 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300564122 | 159346.-Jardín De Niños Amado Nervo. | 21120730022511A013000E13B022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 623699 | 623699 | 623699 | 611474 | 611474 | 611474 | 611474 | 98.0399 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589557 | 159034.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada | 21120730022512A012000E13B014 | Chiapas | La Trinitaria | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2173862 | 2173862 | 2173862 | 1825353 | 1825353 | 1825353 | 1825353 | 83.9682 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Francisco META: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589563 | 1326058.- Primaria Mariano N. Ruiz Suasnavar | 21120730022512A012000E13B020 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 140706 | 140706 | 140706 | 140706 | 140706 | 140706 | 140706 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Santa Rita META: Obra exterior y terminación de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589568 | 159033.- Primaria Indigena Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A012000E13B034 | Chiapas | La Trinitaria | Río de Janeiro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2173862 | 2173862 | 2173862 | 1843545 | 1843545 | 1843545 | 1843545 | 84.8051 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Río de Janeiro META: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589753 | 1537056.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A012000E13B152 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 23 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Bochil META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589758 | 1529050.- Primaria Vasco De Quiroga | 21120730022512A012000E13B156 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 778352 | 778352 | 778352 | 763093 | 763093 | 763093 | 763093 | 98.0396 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 67 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Cacahoatn META: Construcción de aula-cocina y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589761 | 1537004.- Primaria Gabino Barrera. | 21120730022512A012000E13B158 | Chiapas | Chamula | Cruz Obispo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 748999 | 748999 | 748999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 72 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Cruz Obispo META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589766 | 1529046.-Jardín De Niños Adam Smith | 21120730022511A012000E13B004 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 495562 | 495562 | 495562 | 485846 | 485846 | 485846 | 485846 | 98.0394 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 75 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Chilón META: Construcción de aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589767 | 1529047.-Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022511A012000E13B006 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 761264 | 761264 | 761264 | 746340 | 746340 | 746340 | 746340 | 98.0396 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 55 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Chilón META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589773 | 159444.-Centro De Atención Multiple Hellen Keller | 21120730022511A012000E13B003 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 457728 | 457728 | 457728 | 448755 | 448755 | 224378 | 224378 | 49.0199 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 97 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Rehabilitación de edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589777 | 1529055.-Jardín De Niños Arturo Sotomayor | 21120730022511A012000E13B007 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 826492 | 826492 | 826492 | 810286 | 810286 | 810286 | 810286 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 49 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Frontera Comalapa META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589781 | 159269.- Primaria Pablo Galeana | 21120730022512A012000E13B162 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1278290 | 1278290 | 1278290 | 1134685 | 1134685 | 1134685 | 626611 | 88.7659 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Frontera Comalapa META: Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589790 | 1537064.- Primaria Ignacio Aldama | 21120730022512A012000E13B160 | Chiapas | Huixtán | Chempil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 884496 | 884496 | 884496 | 884496 | 884496 | 884496 | 884496 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 64.04 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Chempil META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589795 | 1529049.- Primaria Valentin Gomez Farias | 21120730022512A012000E13B155 | Chiapas | La Independencia | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 263365 | 263365 | 263365 | 258203 | 258203 | 258203 | 258203 | 98.04 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Buenavista META: Obra exterior (Enmallado Perimetral) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589810 | 1529053.- Primaria Agustin De Iturbide | 21120730022512A012000E13B157 | Chiapas | Marqués de Comillas | Barrio San José | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 968459 | 968459 | 968459 | 949478 | 949478 | 949478 | 949478 | 98.0401 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 95 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Barrio San Jose META: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589817 | 15901007.- Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A012000E13B165 | Chiapas | Tecpatán | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1382402 | 1382402 | 1382402 | 1382402 | 1382402 | 1382402 | 1382402 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 79 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Plan de Ayala META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589821 | 159268.- Primaria Lic. Adolfo López Mateo | 21120730022512A012000E13B150 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3839860 | 3839860 | 3839860 | 3427705 | 3427705 | 1887271 | 1887271 | 49.1495 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 11 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Construcción de 5 aulas didácticas, modulo de escaleras y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589828 | 159272.- Primaria Manuel Altamirano | 21120730022512A012000E13B163 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Las Pimientas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 999590 | 999590 | 999590 | 999590 | 75.4408 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Las Pimientas META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589838 | 1529054.-Jardín De Niños Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022511A012000E13B008 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 968459 | 968459 | 968459 | 474739 | 474739 | 474739 | 474739 | 49.02 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589841 | 159452.- Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A012000E13B174 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jotolchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Jotolch¿ META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589848 | 1529045.- Primaria El Progreso | 21120730022512A012000E13B154 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 711303 | 711303 | 711303 | 697358 | 697358 | 697358 | 697358 | 98.0395 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 51 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Antonio Zaragoza META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589853 | 159437.- Primaria 5 De Febrero | 21120730022512A012000E13B161 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4037486 | 4037486 | 4037486 | 4037486 | 4037486 | 4037486 | 4037486 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tapachula de Cordova y Ordoñez META: Construcción de 3 aulas aidácticas, modulo de escaleras, rehabilitación general y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589862 | 15902002.- Primaria General Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A012000E13B084 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 133000 | 133000 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Red eléctrica del domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589865 | 1529043.- Primaria Vos De Mi Patria | 21120730022512A012000E13B153 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 878681 | 878681 | 878681 | 868946 | 868946 | 434473 | 434473 | 49.446 | 0 | Metros Cuadrados | 944 | 0 | 48 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589869 | 1537073.-Jardín De Niños Rosendo Ramirez Rodriguez | 21120730022511A013000E13B036 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 982607 | 982607 | 982607 | 838641 | 838641 | 419321 | 419321 | 42.6743 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 46 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Villa Corzo META: Rehabilitación de edificio C2, reconstrucción de plaza cívica y construcción de techo de plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589874 | 1529044.-Jardín De Niños Vicente Suarez | 21120730022511A012000E13B005 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 761230 | 761230 | 761230 | 746305 | 746305 | 373153 | 373153 | 49.0197 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 39 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Ocozocoautla de Espinosa META: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589877 | 159442.-Jardín De Niñas Y Niños Profa. Fidelina Brindis Camacho | 21120730022511A013000E13B038 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1675022 | 1675022 | 1675022 | 1672806 | 1672806 | 836403 | 836403 | 49.9339 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 0.7 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Ocozocoautla de Espinosa META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590163 | 15901004.- Telesecundaria No. 078 Joaquin Miguel Gutiérrez. | 21120730032513A012000E13B108 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3245721 | 3245721 | 3245721 | 3182118 | 3182118 | 3182118 | 3182118 | 98.0404 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Copainalá META: Construcción de un aula administrativa y dos aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590166 | 1530038.- Secundaria Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730032513A012000E13B109 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1261096 | 1261096 | 1261096 | 1236367 | 1236367 | 1236367 | 618184 | 98.0391 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 46 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Construcción de aula de medios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590170 | 1529052.- Secundaria Técnica No. 42 | 21120730032513A012000E13B107 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1042201 | 1042201 | 1042201 | 1021771 | 1021771 | 1021771 | 1021771 | 98.0397 | 0 | Metros Cuadrados | 502 | 0 | 21 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Simojovel de Allende META: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590175 | 159035.- Telesecundaria No. 1017 Justo Sierra Mendez. | 21120730032513A012000E13B119 | Chiapas | Tila | Jolnopa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2347609 | 2347609 | 2347609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Jolnopa Guadalupe META: 2da. Etapa: construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590178 | 15902003.- Telesecundaria No. 305 Belisario Dominguez Palencia. | 21120730032513A012000E13B104 | Chiapas | Zinacantán | Nachig | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 944536 | 944536 | 944536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: LOCALIDAD: Nachig META: Construcción de cancha de usos multiples, enmallado perimetral y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590330 | 159417.- Primaria Manuel Castellanos Castellanos | 21120730022512A013000E13B049 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 845000 | 845000 | 845000 | 828209 | 828209 | 828209 | 828209 | 98.0129 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 99 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590334 | 159443.- Primaria 18 De Marzo | 21120730022512A013000E13B051 | Chiapas | San Fernando | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1357222 | 1357222 | 1357222 | 1357222 | 1357222 | 1357222 | 1357222 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Benito Jurez META: Rehabilitación de edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594785 | 1530020.- Telesecundaria No. 1029 Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730032513A012000E13B077 | Chiapas | Chalchihuitán | Chiquinshulum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 845230 | 845230 | 845230 | 828657 | 828657 | 828657 | 828657 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Chiquinshulum META: Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594854 | 159264.-Jardín De Niños Ursulo Galvan. | 21120730022511A012000E13B063 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 814245 | 814245 | 814245 | 798281 | 798281 | 798281 | 798281 | 98.0394 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ursulo Galvn META: Construcción de salón de cantos y bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594899 | 159283.-Centro De Educación Básica Del Estado De Chiapas Emilio Rabasa Estebanell. | 21120730022511A013000E13B037 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 926712 | 926712 | 926712 | 926711 | 926711 | 926711 | 926711 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa De Figueroa META: Rehabilitación de espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594967 | 159436.- Primaria Lic. Benito Juárez Garcia. | 21120730022512A013000E13B050 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 927336 | 927336 | 927336 | 927336 | 927336 | 927336 | 927336 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Unión Juárez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594989 | 159328.- Primaria Camila Pintado Rincon. | 21120730022512A013000E13B222 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 458939 | 458939 | 458939 | 458939 | 458939 | 458939 | 458939 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1039 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.