## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 51
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP07150300558394 | 139315.- Construcción De Aulas Didácticas En Instituto Tecnológico De Tapachula (Refrendo) | 21120730032533A012000E13B005 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2007 | 403498 | 403498 | 403498 | 403498 | 403498 | 201749 | 201749 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Ordoñez META: Terminación de construcción de 3 aulas didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130300206366 | 99401.- Facultad De Medicina Humana Campus Iv (Refrendo) | 21120730032532A012000E13B012 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2009 | 6155773 | 4288186 | 4288186 | 799971 | 799971 | 799971 | 799971 | 18.6552 | 0 | Metros Cuadrados | 735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tapachula META: Terminación de construcción del primer y segundo nivel (terminación) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09150200509956 | 142101003.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13B005 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 519017 | 519017 | 519017 | 513377 | 513377 | 513377 | 513377 | 98.9133 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Villa Corzo META: Obra exterior (red de voz y datos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10150300558384 | 109649.- Universidad Politécnica De Chiapas (Refrendo) | 21120730032532A012000E13B021 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 222880 | 222880 | 222880 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 89.7344 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Suchiapa META: Terminación de construcción de laboratorio-taller 2 cuerpo a equivale a 57 anexos; 43 cubículos, 6 cubículos para tutorial, sal de juntas, 2 áreas de recepción y espera, site de computo, vestíbulos sanitarios para profesores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10150300558413 | 109490.- Construcción De La 4a. Etapa De La Biblioteca Universitaria De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 21120730032532A012000E13B020 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 33962 | 33962 | 33962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de construcción de la 4a. etapa de la biblioteca universitaria (terminación) trabajo de cancelería albañilería (azoteas, muros de bienvenida, faldones de por y durokc, firme de concreto en planta baja)
CHP12150300558407 | 129130.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De Un Edificio De Posgrado) Refrendo. | 21120730032532A012000E13B016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 290308 | 290308 | 290308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación planta baja: atención escolar, un aula de posgrado, taller de cómputo, site audiovisual, modulo de escaleras con servicios sanitarios, en descanso y primer nivel: 5 aulas de posgrado, sala de asesorías, servicios sanitarios en descanso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400273218 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 9 E.E. Para La Licenciatura En Sistemas Computacionales, En La Facultad De Contaduría, C-I | 2532A006000E05B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonóma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9026650.9 | 9026650.9 | 9026650.9 | 91.3814 | 0 | Metros Cuadrados | 686 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de Diciembre de 2015
CHP13140200321534 | 139284.- Universidad Politécnica De Tapachula (Refrendo) | 21120730032532A012000E13B002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 16000000 | 1202237 | 1202237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Ordoñez META: Terminación de construcción de la segunda etapa de la unidad de docencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150100472865 | 1325001.-Construcción De Edificio Para El Programa Educativo En Energía Renovables En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1845290 | 1845290 | 1845290 | 1845290 | 1845290 | 1845290 | 1845290 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de edificio de 2 nivel y obra exterior para la segunda etapa del centro de investigación y desarrollo tecnológico en energía renovable - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300557976 | 139285.- Instituto Tecnológico De Comitán (Refrendo). | 21120730032533A012000E13B004 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 908562 | 908562 | 908562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Comitán de Domínguez META: Terminación de construcción de la 1 etapa de una unidad académica departamental tipo II, obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300558409 | 139287.- Construcción De Edificios En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 21120730032532A012000E13B017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 3249806 | 3249806 | 3249806 | 2534866 | 2534866 | 2534866 | 2534866 | 78.0005 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de construcción de edificio de 3 niveles planta baja: laboratorio de microbiología de alimentos, modulo de escaleras con servicios sanitarios en descanso, Laboratorio de Dietético. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395856 | Construcción De Edificio Tipo U3-C Para La Facultad De Ingeniería C-I | 012532A006000E05B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12301452.94 | 12301452.94 | 12301452.94 | 98.4116 | 0 | Metros Cuadrados | 994 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de Dcieimbre de 2015
CHP14140400419006 | 149499.- Universidad Politécnica De Tapachula (Refrendo) | 21120730032532A012000E13B004 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 19000000 | 13080931 | 13080931 | 11560874 | 11560874 | 11560874 | 11560874 | 88.3796 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tapachula De Córdova Y Ordoñez META: Terminación de construcción de laboratorio LT1 con aire acondicionado, equipamiento especializado y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423702 | 149588.- Cecyt No. 22 (Refrendo) | 21120730032523A012000E13B026 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ricardo Flores Magón META: Terminación de construcción de 3 aulas didácticas
CHP14150200509803 | 149617.- Emsad No. 184 (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B027 | Chiapas | Ocosingo | Plácido Flores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 838357 | 838357 | 838357 | 706993 | 706993 | 706993 | 706993 | 84.3308 | 0 | Metros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Plácido Flores META: Terminación de construcción de aulas didácticas; taller operador y paquetes de computo, obra exterior, laboratorio multidisciplinarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300555894 | 920036.-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos 17 (Obra Exterior) (Refrendo) | 21120730032523A012000E13B033 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 611326 | 611326 | 611326 | 611326 | 611326 | 611326 | 611326 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Bella Vista META: Terminación de obra exterior y equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557818 | 149445.- Construcción De Edificio Chiapa De Corzo, Licenciatura En Arqueología (2da. Etapa). | 21120730032532A012000E13B019 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 4207996 | 4207996 | 4207996 | 4207996 | 4207996 | 3807915 | 3778918 | 90.4924 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 89 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Chiapa de Corzo META: Terminación de construcción del Edifico de la Sede Chiapa de Corzo 2 da. Etapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300557937 | 149561.- Emsad No. 268 (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B036 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 251969 | 251969 | 251969 | 203855 | 203855 | 203855 | 203855 | 80.9048 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nueva Tenochtitlán (Rizo De Oro) META: Terminación de construcción de cancha de usos múltiples, andadores, rehabilitación y plataforma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300558014 | 1320011.- Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 35 Male (Refrendo) | 21120730032523A012000E13B029 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Male META: Terminación de construcción de 7 Aulas Didácticas, un Servicios Sanitarios, Pórtico y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300558073 | 149511.- Emsad "Julian Grajales" (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B035 | Chiapas | Jiquipilas | Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 76928 | 76928 | 76928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Julián Grajales META: Terminación de construcción de cancha de usos múltiples y domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300558272 | 149480.- Emsad Ocuilapa De Juarez (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B034 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocuilapa de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 668338 | 668338 | 668338 | 413890 | 413890 | 413890 | 413890 | 61.9282 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ocuilapa de Juárez META: Terminación de construcción de 2 Aulas Didáctica, de Servicios Sanitarios, cancha de Usos Múltiples y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300558326 | 114027.- Cecyt No. 01 San Fernando (Refrendo) | 21120730032523A012000E13B030 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 309261 | 309261 | 309261 | 306972 | 306972 | 306972 | 306972 | 99.2598 | 0 | Metros Cuadrados | 599 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Fernando META: Terminación de construcción y equipamiento (ser. sanitarios (u-1c)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150400589050 | 149441.- Instituto Tecnologico De Comitan. | 21120730022533A013000E13B005 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 865886 | 865886 | 865886 | 865886 | 865886 | 432943 | 0 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Comitán de Domínguez META: Terminación de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509908 | 159004.- Emsad Salvador Urbina. | 2112073022522A012000E13B019-5825S | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300558380 | 159182.- Construcción De La Unidad De Docencia. | 21120730032532A012000E13B013 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 20396117 | 20396117 | 20396117 | 20396117 | 20396117 | 20396117 | 20396117 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 55 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Suchiapa META: Segunda etapa de la construcción de la unidad de docencia III
CHP15150300558428 | 159004.- Emsad Salvador Urbina. | 21120730022522A012000E13B019 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3914327 | 3914327 | 3914327 | 3740715 | 3740715 | 3740715 | 3740715 | 95.5647 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: La Candelaria META: Construcción de aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558531 | 159039.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13B014 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3250214 | 3250214 | 3250214 | 3250214 | 3250214 | 3250214 | 2992256 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 89 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Huixtla META: Terminación de edificio 1 de 3 niveles, modulo de escalera y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558831 | 159373.- Emsad No. 116 Julian Grajales. | 21120730022522A012000E13B040 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 645592 | 645592 | 645592 | 322796 | 322796 | 322796 | 322796 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Julián Grajales META: Terminación de cancha de usos múltiples y domo, construcción de muro de contención y enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558844 | 159003.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos La Independenciia. | 21120730022523A012000E13B034 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2337889 | 2337889 | 2337889 | 2293564 | 2293564 | 2293564 | 2293564 | 98.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 43.18 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Independencia META: Construcción de área administrativa con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559073 | 159374.- Emsad No. 52. | 21120730022522A012000E13B041 | Chiapas | Ocotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 392999 | 392999 | 392999 | 392999 | 392999 | 392999 | 392999 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ocotepec META: Terminación de muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559077 | 159372.- Emsad 194 El Tzay. | 21120730022522A012000E13B039 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2105280 | 2105280 | 2105280 | 2052206 | 2052206 | 2052206 | 2052206 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cooncluida / Registro: LOCALIDAD: El Tzay META: Construcción de muro de contención e instalación eléctrica exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559091 | 159422.- Colegio De Bachilleres El Corralito. | 21120730022522A012000E13B045 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1241987 | 1241987 | 1241987 | 1240168 | 1240168 | 1240168 | 620084 | 99.8535 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: El Corralito META: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, est u-1c, 5ee, taller operador de paquetes de computo est. u1c 4ee, servicios sanitarios est u-1c, 2ee y obras de protección (drenes pluviales, subdrenes)
CHP15150300559105 | 159336.- Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos San Fernando. | 21120730022522A013000E13B012 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2598526 | 2598526 | 2598526 | 2598526 | 2598526 | 2598526 | 2598526 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 766 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559151 | 159186.- Cobach Siltepec. | 21120730022522A012000E13B037 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 568 | 0 | 72 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Siltepec META: Construcción de 2 aulas didácticas y construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559234 | 159334.- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 39. | 21120730022522A012000E13B042 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4316197 | 4316197 | 4316197 | 3659290 | 3659290 | 3659290 | 3659290 | 84.7804 | 0 | Metros Cuadrados | 508 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Congregación El Edén META: Solicitudes de infraestructura física educativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559252 | 159187.- Cobach No. 145 Tuxtla Sur. | 21120730022522A012000E13B038 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 992587 | 992587 | 992587 | 957138 | 82.7156 | 0 | Metros Cuadrados | 1876 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559259 | 159333.- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 1 Teran. | 21120730022522A013000E13B010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7057637 | 7057637 | 7057637 | 7057637 | 7057637 | 7057637 | 7057637 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1463 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559268 | 159335.- Colegio De Bchilleres De Chiapas No. 13 Oriente. | 21120730022522A013000E13B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1430112 | 1430112 | 1430112 | 1430112 | 1430112 | 1430112 | 1430112 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1601 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559276 | 159024.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8329987 | 8329987 | 8329987 | 7504680 | 7504680 | 7504680 | 7504680 | 90.0923 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 72 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación del edificio de música - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560813 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 9 E.E. Para 10 Aulas Y Cubículos Para Docentes Equivalentes A 15 Anexos Para La Escuela De Lenguas C-Iv | 012532A006000E05B003 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 259 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de Diciembre de 2015
CHP15150300569908 | Construcción De Nave Industrial Para Posta Porcina Para El Centro Maya De Estudios Agropecuarios De La Unach | 012532A006000E05B005 | Chiapas | Catazajá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 4450043 | 4450043 | 4450043 | 4450043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de Diciembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300570036 | Remodelación Y Adecuación Integral De Edificio B Para La Facultad De Ciencias Agrícolas Campus Iv (2a Etapa) | 012532A006000E05B006 | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de Diciembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300571443 | Construcción De Nave Industrial Para Taller De Frutas Y Hortalizas Para La Coordinación De Ingeniería Agroindustrial -Ix | 01253A006000E05B007 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de Diciembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590758 | 114029.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológico De Palenque. | 21120730022523A012000E13B039 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1001770 | 1001770 | 1001770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590768 | 159165 .- Construcción De La Segunda Fase De La Unidad Academica Multidisiplinaria Las Margaritas De La Universidad Intercultural De Chiapas. | 21120730022532A012000E13B026 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8932982 | 8932982 | 8932982 | 3028429 | 3028429 | 3028429 | 3028429 | 33.9017 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Construcción de la segunda fase de la unidad acadmica multidiplinaria las margaritas (edificio para 4 aulas, biblioteca y sala de videoconferencia, modulo de baños, modulo de escaseras y obra exterior, edificio para la cafeteria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591251 | 159451.- Cobach Carrillo Puerto. | 21120730022522A012000E13B063 | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 531826 | 531826 | 531826 | 408454 | 408454 | 204227 | 204227 | 38.4011 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Carrillo Puerto META: Terminación de 4 aulas didácticas equipadas,Taller operador de paquetes de computos equipado y laboratorio multidisiplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591326 | 159438.- Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos De Tapilula. | 21120730022523A012000E13B038 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2849807 | 2849807 | 2849807 | 2849807 | 2849807 | 2119502 | 2119502 | 74.3735 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 2.9 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Tapilula META: Construcción de 5 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592232 | 159160.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitarios De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Humanidades Y Artes) | 21120730022532A012000E13B024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4322025 | 4322025 | 4322025 | 3382723 | 3382723 | 2114586 | 2114586 | 48.9258 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 10 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de acceso, barda perimetral y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592257 | 159161.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Obra) | 21120730022532A012000E13B025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3176491 | 3176491 | 3176491 | 2413520 | 2413520 | 2413520 | 2413520 | 75.9807 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0.7 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de acceso, barda perimetral y caseta de vigilancia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592473 | 159441.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Rehabilitación) | 21120730022532A013000E13B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2565838 | 2565838 | 2565838 | 2245108 | 2245108 | 1282919 | 1282919 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 10 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592487 | 159454.- Instuto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez. | 21120730022533A012000E13B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de Edificio de Educación a Distancia.