## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 20
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00150400600064 | Pavimentacion O Revestimiento De Calles En Cabecera Municipal, Suchiate, Chiapas | 00115capufe | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | ayuntamiento municipal de suchiate chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1667277.29 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 15000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP13130200167678 | Programa Cultura Del Agua | 2121T140014I04D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1497000 | 2400000 | 2400000 | 2393616.48 | 2393616.48 | 2390168.2 | 2390168.2 | 99.5903 | 9831.8 | Metros Cuadrados | 577391 | 57 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167803 | Consejo De Cuencas | 2121T143014I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6200000 | 6000000 | 6000000 | 5986943.6 | 5986943.6 | 5977701.01 | 5977701.01 | 99.6284 | 22298.99 | Metros Cuadrados | 2225146 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167994 | Programa Agua Limpia | 2121T109014I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4229325.17 | 2480835 | 2480835 | 2476349.71 | 2476349.71 | 2476349.71 | 2476349.71 | 99.8192 | 4485.29 | Metros Cuadrados | 1100000 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388462 | Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 672500 | 672500 | 672500 | 333732.94 | 333732.94 | 333732.94 | 333732.94 | 49.6257 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 50 | Financiera: / Física: La Unidad de Medida es Docente. / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente. Pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415911 | Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez. | 2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 14857302 | 14857302 | 14857302 | 99.871 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 99 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. - Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426901 | Programa De Modernización Integral Del Registro Civil (Renapo 2014) | 5 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas | 4-Gobernación | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400429409 | Construccion De Unidad Deportiva, Loc. Cabecera Municipal | MZ-CONADE-2014-01 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Convenios | S205 Deporte | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400433087 | Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014) | 20040 A003 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 237375 | 237375 | 237375 | 237375 | 49.4531 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433192 | Universidad Politécnica De Chiapas (Profocie 2014) | 20040 A004 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1809 | 0 | 100 | Financiera: Se ejerció el 100% de los recursos. / Física: / Registro: Se ejerció el 100% de los recursos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460320 | Construccion Del Centro Deportivo Y Recreativo | 002 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200540249 | Construccion De Aulas En Escuela Preescolar 20 De Noviebre Cve. 07dcc86or Loc. Tzacucum | FPDM-01-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300558095 | Proyecto Arquitectónico Y Ejecutico Para La Unidad De Medidas Cautelares (Umeca) Y Para La Policía Procesal Con Sede En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 041211R156000I01B003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal | 4-Gobernación | Consejo de la Judicatura | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1212082.24 | 1140400.2 | 1140400.2 | 1140400.2 | 1131073.31 | 1131073.31 | 1131073.31 | 99.1821 | 0 | Piezas | 1117512 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LOS ENTREGABLES FUERON CONLCUIDOS Y VALIDADOS POR SETEC / Registro: El monto total adjudicado y pagado por el proyecto Arquitectónico y Ejecutivo para la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y para la Policía Procesal con sede en Tuxtla Gutiérrez, fue de $1,140,400.20. No se registró reintegro poque la Secretaría de Gobernación a través de SETEC depositó a la entidad el monto adjudicado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572159 | Construcción Y Modernización De La Carretera Federal: San Cristóbal De Las Casas - Comitán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000; Km. 163 000 Al Km. 170 000) | 273511E086000C03B064 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 499500000 | 499500000 | 499500000 | 431746792.81 | 425877334.14 | 204935051.24 | 204935051.24 | 41.028 | 0 | Kilómetro | 158571 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592379 | 1533003.- Construcción De Camara Gesell En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D033 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Camara Gesell, Ciudad Universitaria., Corresponde a recurso del ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592403 | 1533004.- Construcción Del Laboratorio De Geomatíca En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D034 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 12 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Laboratorio de geomatica, Ciudad Universitaria., Corresponde a recurso del ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592452 | 1533005.- Construcción Del Edificio De Docencia E Investigación En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D035 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 1.3 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción del Edificio de Docencia e Investigación., Corresponde a recurso del ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592669 | Adquisicin De Vehiculos Tipo Mini-Van Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano. | 013511E082000D09D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 22391562 | 22369170.44 | 22369170.44 | 22358159.93 | 22358159.93 | 11179079.96 | 11179079.96 | 49.9754 | 0 | Vehículos | 6686 | 0 | 0 | Financiera: En procesos administrativos para ejecutar el recurso se realizan pasivos. / Física: / Registro: Proyecto ministrado el recurso en el mes de diciembre, presenta el 49.98% de avance financiero por los anticipos otorgados a los proveedores y no presenta avances fisicos debido a que falta el pago total para la adquisicion de los vehiculos y parabuses.
CHP15150400594722 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Cintalapa, Chiapas. | 211206402331B034000S05D0025833SA20151 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 1247460.26 | 676130.43 | 676130.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 83515 | 0 | 62.5 | Financiera: / Física: El bajo avance se debe a que unicamente se autorizó $ 676,130.43del monto original solicitado que fue de $ 1,247,460.26 / Registro: revision de proyectos
CHP15150400594780 | Conservación Y Mantenimiento De Obra Civil De Centros De Salud. | 211206402331B034000S05D0065834CF20141 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 15334725.16 | 15334725.16 | 15334725.16 | 8097741.5 | 6457480.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 188988 | 0 | 94.83 | Financiera: / Física: El avance se encuentra dentro de lo progarmado. / Registro: revisar proyectos