## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Primer Trimestre 2016
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00160100638320 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa | 2016001 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160100635696 | Construccion De Puente De Hamaca | PE/DOPM/FAISM-001/2016 | Chiapas | Amatán | Flor del Río | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 617281.33 | 626213.33 | 626213.33 | 626213.33 | 626213.33 | 187864 | 187864 | 30 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION. / Registro: OBRA EN PROCESO. - OBRA EN PROCESO, AL AGREGAR EL CONTRATO Y DAR CLICK EN EL BOTON DE GUARDAR MANDA ERROR CONTACTAR AL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100636814 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 3a Etapa. | SE/DOPM/FAISM-001-A/2016 | Chiapas | Amatán | Reforma y Planada | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 568837.48 | 568837.48 | 568837.48 | 568837.48 | 568837.48 | 560837.48 | 560837.48 | 98.5936 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100636936 | Construccion De Muro De Contencion. | URB/DOPM/FAISM-002/2016 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 374589.18 | 374589.18 | 374589.18 | 374589.18 | 374589.18 | 256225.8 | 256225.8 | 68.4018 | 0 | Metros lineales | 13589 | 0 | 68 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100637003 | Pavimentacion De Calle Cuautemoc Con Concreto Hidraulico. | URB/DOPM/FAISM-003/2016 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1255122.58 | 1255122.58 | 1255122.58 | 1255122.58 | 1255122.58 | 627561.29 | 627561.29 | 50 | 0 | Metros lineales | 13589 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO, DURANTE LA CARGA DE INFORMACION SE REGISTRAN ERRES DEL SISTEMA MARCADO DATOS ERRONEOS QUE SON REALES, HAY QUE ESTAR CERRANDO SECION E INICIAR NUEVA MENTE LA CARGA DE REGISTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100637113 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo: El Zapote - Puente 1. | URB/DOPM/FAISM-04/2016 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 896440.25 | 896440.25 | 896440.25 | 896440.25 | 896440.25 | 448220.13 | 448220.13 | 50 | 0 | Metros lineales | 675 | 0 | 45 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100637210 | Construccion De Puente Vehicular Sobre Calle Central. | PE/DOPM/FAISM-05/2016 | Chiapas | Amatán | El Porvenir Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1055502.41 | 1055502.41 | 1055502.41 | 1055502.41 | 1055502.41 | 316650.72 | 316650.72 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 230 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. MARCA ERROR AL INTENTAR CARGAR LOS DATOS DEL CONTRATO PIDE PONERCE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.