## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | Primer Trimestre 2016
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00160100640208 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública Fasp-2016 | 1 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Formación Policial | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100090080 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 3090772.31 | 3090772.31 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 718 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2009, AL MES DE FEBRERO DE 2016 ASCIENDEN AL MONTO DE $9,340,960.14, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $9,026,983.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090315 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 11637627.99 | 11637627.99 | 11637627.91 | 11163700.46 | 11163700.46 | 11163700.46 | 95.9276 | 0 | Lote | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090347 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECR4ETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 995043.37 | 995043.37 | 272000 | 260362.32 | 260362.32 | 260362.32 | 26.1659 | 0 | Lote | 3 | 100 | 66.67 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090382 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 2143283.79 | 2143283.79 | 2143283.79 | 2142757.26 | 2142757.26 | 2142757.26 | 99.9754 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090526 | Construccion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 981197.49 | 981197.49 | 981197.49 | 98.1197 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090836 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 5340911.37 | 5340911.37 | 5340911.37 | 4800976.17 | 4800976.17 | 4800976.17 | 89.8906 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090906 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 3103604.35 | 3103604.35 | 3044362.25 | 2990705.73 | 2990705.73 | 2990705.73 | 96.3623 | 0 | Lote | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091250 | Red De Transporte | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 20821058.27 | 20821058.27 | 20793353 | 20781505.3 | 20781505.3 | 20781505.3 | 99.81 | 0 | Lote | 745 | 100 | 99.85 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091513 | Equipamiento Para Apoyo A La Red Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 1489963.15 | 1489963.15 | 1489963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 98.9933 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091529 | Adquisición De Software -Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 486728.95 | 486728.95 | 486728.95 | 323305.14 | 323305.14 | 323305.14 | 66.4241 | 0 | Lote | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092794 | Equipamiento De Personal Policía Preventiva Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2459830.75 | 23198503.11 | 23198503.11 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 98.1974 | 0 | Metros Cuadrados | 38433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2010, AL MES DE FEBRERO DE 2016 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,273,089.72, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $7,739,502.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092864 | Equipamiento De Personal Policia Judicial | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 14292474.12 | 14292474.12 | 14292474.11 | 13330314.58 | 13330314.58 | 13330314.58 | 93.2681 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092948 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1161569.15 | 2129691.36 | 2129691.36 | 2012653.08 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | 92.4135 | 0 | Lote | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100094735 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 13020383.04 | 13020383.04 | 13020382.04 | 13020382.04 | 13020382.04 | 13020382.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094987 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION Y PREVENTIVA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 42700.69 | 2504199.31 | 2504199.31 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 98.2948 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 100 | 98.46 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2011, AL MES DE FEBRERO DE 2016 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,500,064.47, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $8,259,283.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094993 | Equipamiento De Personal Policia Judicial | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 172569.2 | 17864547.08 | 17864547.08 | 17023853.5 | 17023853.5 | 17023853.5 | 17023853.5 | 95.2941 | 0 | Lote | 3107 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095103 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 2926605.18 | 2738626.8 | 2738626.8 | 2733332.47 | 1644952.02 | 1644952.02 | 1644952.02 | 60.0648 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095158 | Construcción | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 229339.74 | 2278262.06 | 2278262.06 | 2019243.06 | 1997601.33 | 1997601.33 | 1997601.33 | 87.6809 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095268 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 862340.4 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2494461.38 | 2494461.38 | 2494461.38 | 99.7785 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095411 | Red De Transportes | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 1230844.25 | 1230844.25 | 1111949.8 | 1104242.46 | 1104242.46 | 1104242.46 | 89.7142 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095419 | Videovigilancia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 695119.93 | 15182156.39 | 15182156.39 | 15182156.14 | 15182156.14 | 15182156.14 | 15182156.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095421 | Equipamiento Para Apoyo A La Red Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 847992.93 | 1159771.07 | 1159771.07 | 1159771.05 | 1159771.05 | 1159771.05 | 1159771.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150100480339 | Mejoramiento O Ampliacion Del Edificio De Seguridad Publica De La Red Nacional De Telecomunicaciones | 001-2011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 378122.65 | 378122.65 | 378122.65 | 374437.27 | 367335.97 | 367335.97 | 367335.97 | 97.1473 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150100480396 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptacion Social | 002-2011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 443986.86 | 443986.86 | 443986.86 | 443975.5 | 443975.5 | 443975.5 | 443975.5 | 99.9974 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150100480444 | Equipamiento Para Apoyo A La Red Estatal | 003-2011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 22900 | 22900 | 22900 | 22899.98 | 22899.98 | 22899.98 | 22899.98 | 99.9999 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096564 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento Al Centro Estatal De Control De Confianza Certificado | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12015540.64 | 23888279.37 | 23888279.37 | 23888279.37 | 22711170.02 | 22711170.02 | 22711170.02 | 95.0724 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2012, AL MES DE FEBRERO DE 2016 ASCIENDEN AL MONTO DE $10,273,195.23, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $9,964,025.24 ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096592 | Adquisición De Equipos De Computo Y Edificación Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 151000 | 14151000 | 14151000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 98.9329 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096675 | Edificio No Habitacional Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 351385.07 | 500000 | 500000 | 150219.37 | 148614.93 | 148614.93 | 148614.93 | 29.723 | 0 | Lote | 3 | 100 | 33.33 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096908 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 526540.59 | 2205800 | 2205800 | 1679259.41 | 1679259.41 | 1679259.41 | 1679259.41 | 76.1293 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 92.1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096941 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8304309.6 | 20000000 | 20000000 | 19996205.92 | 19775099.12 | 19775099.12 | 19775099.12 | 98.8755 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100097126 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento Al Tribunal Superior De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4227760.72 | 30000000 | 30000000 | 29989566.8 | 29989566.8 | 29989566.8 | 29989566.8 | 99.9652 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100097189 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaria De Seguridad Y Proteccion Ciudadana | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 9129539.78 | 27031920.74 | 27031920.74 | 27031525.18 | 27031525.18 | 27031525.18 | 27031525.18 | 99.9985 | 0 | Lote | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100097257 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 7248913.28 | 20666574.59 | 20666574.59 | 20666574.16 | 20520112.62 | 20520112.62 | 20520112.62 | 99.2913 | 0 | Lote | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100097878 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaria De Seguridad Y Proteccion Ciudadana | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1068619.16 | 3263829.79 | 3263829.79 | 3263801.02 | 3263801.01 | 3263801.01 | 3263801.01 | 99.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100098130 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3415136.92 | 4192244.7 | 4192244.7 | 3932244.45 | 3932244.45 | 3932244.45 | 3932244.45 | 93.7981 | 0 | Lote | 353 | 100 | 96.63 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100098660 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Seguridad Publica. | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1898089.3 | 5929870.67 | 5929870.67 | 5929870.67 | 5929870.67 | 5929870.67 | 5929870.67 | 100 | 0 | Lote | 412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100098761 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 216147.64 | 5693025 | 5693025 | 5549720.27 | 5549720.27 | 5549720.27 | 5549720.27 | 97.4828 | 0 | Metros Cuadrados | 1487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100098871 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Segurídad Pública. | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6086054.22 | 8299386.85 | 8299386.85 | 8299386.57 | 8299386.57 | 8299386.57 | 8299386.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100099138 | Adquisición De Vehículos Y Equipo De Defensa Para El Fortalecimiento A La Secretaria De Seguridad Y Proteccion Ciudadana | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 13517490.59 | 14860915.53 | 14860915.53 | 14855404 | 14855404 | 14855404 | 14855404 | 99.9629 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 100 | 76.85 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100099165 | Adquisición De Vehículos Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 749372.2 | 5265594.92 | 5265594.92 | 4776524.8 | 4776524.8 | 4776524.8 | 4776524.8 | 90.712 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100099190 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Seguridad Publica. | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8010404.41 | 8689617.28 | 8689617.28 | 8689617.04 | 8689617.04 | 8689617.04 | 8689617.04 | 100 | 0 | Lote | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100103582 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Centro Estatal De Control Y Confianza Certificado | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 17454013.8 | 12335422.19 | 12335422.19 | 12296909.95 | 12296909.95 | 12296909.95 | 12296909.95 | 99.6878 | 0 | Lote | 553 | 100 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro: LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2013, AL MES DE FEBRERO DE 2016 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,317,196.54, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $7,857,954.00 ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100104106 | Adquisición De Bienes Informáticos Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 12750000 | 12750000 | 12750000 | 12370000 | 12370000 | 12370000 | 12370000 | 97.0196 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100104363 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificios Para Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Seguridad Pública | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2445000 | 2445000 | 2445000 | 2420071.17 | 2416974.17 | 2416974.17 | 2416974.17 | 98.8537 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105173 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5926298 | 3673191 | 3673191 | 3534495.59 | 3534495.59 | 3534495.59 | 3534495.59 | 96.2241 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 18.75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105278 | Adquisición De Software Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6942944 | 942944 | 942944 | 898056.92 | 898056.92 | 898056.92 | 898056.92 | 95.2397 | 0 | Lote | 7 | 100 | 16.67 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105432 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 7693172 | 7693172 | 7693172 | 6915348.54 | 6346934.62 | 6346934.62 | 6346934.62 | 82.5009 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105467 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificios Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 697536.5 | 688866.99 | 688866.99 | 688866.99 | 98.4096 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107075 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2284810 | 165100 | 165100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107100 | Construcción De Edificios Para Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2644469.78 | 2644469.78 | 2644469.78 | 2644357.02 | 2619747.08 | 2619747.08 | 2619747.08 | 99.0651 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107297 | Adquisición De Bienes Informáticos Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2157000 | 2157000 | 2157000 | 2145319.08 | 2145319.08 | 2145319.08 | 2145319.08 | 99.4585 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107312 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento Al Tribunal Superior De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107488 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 25518573 | 24992650.65 | 24992650.65 | 24992650.65 | 24992650.65 | 24992650.65 | 24992650.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107504 | Instalaciones Mayores Y Obras De Construcción Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107692 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Seguridad Pública. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 16161500 | 16142911.24 | 16142911.24 | 16142911.24 | 16142911.24 | 16142911.24 | 16142911.24 | 100 | 0 | Lote | 1216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107713 | Adquisición De Software Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5956240 | 647200 | 647200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 353 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107870 | Mantenimiento De Edificio Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 373800 | 373800 | 373800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107937 | Adquisición De Equipos De Computo Para El Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Seguridad Pública. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 646300 | 2036959.46 | 2036959.46 | 2036959.42 | 2036959.42 | 2036959.42 | 2036959.42 | 100 | 0 | Lote | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100108008 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4005371.25 | 3809032.28 | 3809032.28 | 3809032.28 | 3809032.28 | 3809032.28 | 3809032.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100108054 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 12698556.64 | 11139699.88 | 11139699.88 | 11139699.88 | 11139699.88 | 11139699.88 | 11139699.88 | 100 | 0 | Lote | 642 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300557157 | Fortalecimiento De La Procuracion De Justicia | - | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2820261.51 | 2820261.51 | 2820261.51 | 2816992.44 | 2816992.44 | 2816992.44 | 2816992.44 | 99.8841 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 48.65 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100291041 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Y Mantenimiento Y Rehabilitación Para El Fortalecimiento De Las Capacidades De Control De Confianza. | 211208105827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTRO DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15965917.81 | 18198585.16 | 18198585.16 | 18198585.16 | 18198585.16 | 18198585.16 | 18198585.16 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99.1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2014, AL MES DE FEBRERO DE 2016 ASCIENDEN AL MONTO DE $5,695,529.79, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $5,695,515.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294411 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Para Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica. | 211112305827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1820970 | 1770754.58 | 1770754.58 | 1770754.58 | 1770754.58 | 1770754.58 | 1770754.58 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294448 | Construccion De Edificios Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal | 211130105827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294455 | Construccion De Bodega De Evidencias, Nuevo Sistema De Justicia Penal | 211140605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15925220.78 | 15925220.78 | 15925220.78 | 15925220.78 | 15722734.15 | 15722734.15 | 15722734.15 | 98.7285 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294467 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Y Construccion De Obra Pubica Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 211112305827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 33780622 | 33312659.35 | 33312659.35 | 32913797.35 | 32913797.35 | 32913797.35 | 32913797.35 | 98.8027 | 0 | Lote | 0 | 0 | 1.36 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294479 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Y Mantenimiento Y Rehabilitacion De Edificios Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 35929692.38 | 29755265.41 | 29755265.41 | 29755265.39 | 29755265.39 | 29755265.39 | 29755265.39 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99.93 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294506 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 667500 | 491188.75 | 491188.75 | 491188.75 | 491188.75 | 491188.75 | 491188.75 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294513 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 211140605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6253780 | 6253780 | 6253780 | 6223210.6 | 6223210.6 | 6223210.6 | 6223210.6 | 99.5112 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294531 | Adquisicion De Software Para Los Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anonima 089 | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 537580 | 533253.76 | 533253.76 | 533253.76 | 533253.76 | 533253.76 | 533253.76 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294551 | Adquisicion De Bienes Informaticos Para El Registro Publico Vehicular | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 488400 | 248979.36 | 248979.36 | 248979.36 | 248979.36 | 248979.36 | 248979.36 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100295495 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Para La Genetica Forense. | 211140605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4763438 | 4763438 | 4763438 | 4580215.2 | 4580215.2 | 4580215.2 | 4580215.2 | 96.1536 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93.55 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100295516 | Adquisicion De Vehiculos Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia. | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 8998350 | 8998350 | 8998350 | 8998350 | 8998350 | 8998350 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100295521 | Adquisicion De Vehiculos Y Equipos De Defensa Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia | 211112305827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11950000 | 12447933.35 | 12447933.35 | 9174479.96 | 9174479.96 | 9174479.96 | 9174479.96 | 73.7028 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73.54 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100295526 | Mejoramiento O Ampliacion De Edificios Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia | 211205605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14210256.3 | 14210256.3 | 14210256.3 | 14210256.3 | 14210256.3 | 14210256.3 | 14210256.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150400600896 | Obra De Construccion De La Fiscalia Especializada En Secuestro Tuxtla- Chiapa De Corzo | - | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. G. J. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5160224.9 | 5160224.9 | 5160224.9 | 5160224.9 | 4618842.97 | 4618842.97 | 4618842.97 | 89.5086 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472351 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evalucacion | 001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3897556 | 3897556 | 3897556 | 1212059.34 | 1212059.34 | 1212059.34 | 1212059.34 | 31.0979 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 72.95 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2015, AL MES DE FEBRERO DE 2016 ASCIENDEN AL MONTO DE $4,031,559.94. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472423 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9293999.26 | 9293999.26 | 9293999.26 | 3197828.6 | 3197828.6 | 3197828.6 | 3197828.6 | 34.4075 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.71 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472541 | Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al | 004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25200000 | 25200000 | 25200000 | 25143580 | 25143580 | 25143580 | 25143580 | 99.7761 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472593 | Construccion Del Centro De Justicia Para Mujeres San Cristobal De Las Casas | 005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472625 | Construccion De La Sala De Juicios Orales De Jitotol, Chiapas | 006 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472659 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema | 007 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19593550 | 19593550 | 19593550 | 15643537.29 | 9668537.29 | 9668537.29 | 9668537.29 | 49.3455 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.59 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472767 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 009 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4717000 | 4717000 | 4717000 | 4640376.94 | 2927447.92 | 2927447.92 | 2927447.92 | 62.0616 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472796 | Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 010 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1278700 | 1112048.3 | 1112048.3 | 1112048.3 | 1112048.3 | 1112048.3 | 1112048.3 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472831 | Adquisicion De Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion | 011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16132351.02 | 16132351.02 | 16132351.02 | 16081412.19 | 14934170.45 | 14934170.45 | 14934170.45 | 92.5728 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 97.05 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472859 | Registro Publico Vehicular | 012 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10743520.56 | 11048920.56 | 11048920.56 | 10741227.64 | 10741227.64 | 10741227.64 | 10741227.64 | 97.2152 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.2 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472900 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica. | 013 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7148500 | 7148500 | 7148500 | 7147928.12 | 7147928.12 | 7147928.12 | 7147928.12 | 99.992 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 83.34 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472939 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad | 014 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27764224 | 27764224 | 27764224 | 21151759.77 | 18276760.08 | 18276760.08 | 18276760.08 | 65.8285 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 51.47 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472981 | Mejoramiento Y O Ampliacion De Edificio De La Secretaria De Seguridad Y Protreccion Ciudadana Tuxtla Gtz. | 015 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27440457.79 | 27440457.79 | 27440457.79 | 27435349.08 | 20226379.45 | 20226379.45 | 20226379.45 | 73.7101 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100480142 | Mejoramiento O Ampliacion Del Edificio Del Instituto De Formacion Policial | 003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 5895320.4 | 3537192.24 | 3537192.24 | 3537192.24 | 59.9524 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100480214 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Centros De Reincersion Social | 008 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16747406 | 16747406 | 16747406 | 16724128.81 | 10469994.7 | 10469994.7 | 10469994.7 | 62.5171 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625149 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia | 001-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1322000 | 1322000 | 396600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2016, AL MES DE FEBRERO DE 2016 ASCIENDEN AL MONTO DE $ 43,047.85. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625507 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial | 02-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Formación Policial | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1070000 | 1070000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625517 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial | 03-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro Estatal de Control y Confianza Certificado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1282009.72 | 1282009.72 | 384602.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625527 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 04-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1854000 | 1854000 | 556200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625580 | Mejoramiento Y-O Ampliación Del Cuartel General De La Policía (Primera Etapa) | 07-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 56000000 | 56000000 | 16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625592 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios. | 08-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12265034.71 | 12265034.71 | 3679510.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625604 | Obras De Construcción: Unidad De Investigación Y Justicia Y Bodega De Evidencias | 09-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 13477251 | 13477251 | 4043175.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625621 | Adquisiciones De Cámaras | 10-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 733351.52 | 733351.52 | 220005.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625626 | Construcción Del Edificio Para La Unidad De Medidas Cautelares De La Policía Estatal Preventiva | 11-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 11425928 | 11425928 | 3427778.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625633 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolecentes | 12-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 596889.79 | 596889.79 | 179066.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625645 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolecentes | 13-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4900743.4 | 4900743.4 | 1470223.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625650 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 14-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1635000 | 1635000 | 490500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625653 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencias Y Denuncias | 15-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3550000 | 3550000 | 1065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625660 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto. | 16-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10229715.21 | 10229715.21 | 3068914.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625667 | Obra: Edificio De La Fiscalía Especializada En Secuestro | 17-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625682 | Tecnología, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo Policial | 05-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 9599400 | 9599400 | 2879820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625704 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial. | 06-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 657000.55 | 657000.55 | 197100.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100638180 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 04 | Chiapas | La Libertad | José María Morelos y Pavón Centro | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 25 | 0 | Equipamiento | 807 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100638582 | Construccion De Puente Vehicular En El Tramo Ejido Benito Juarez - La Libertad Km8600 | 20 | Chiapas | La Libertad | Benito Juárez Centro | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 793059.88 | 1500000 | 793059.88 | 793059.88 | 793059.88 | 52.8707 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.