## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Primer Trimestre 2016
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP13140300388462 | Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 672500 | 672500 | 672500 | 365827.14 | 365827.14 | 365827.14 | 365827.14 | 54.3981 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426901 | Programa De Modernización Integral Del Registro Civil (Renapo 2014) | 5 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas | 4-Gobernación | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400433087 | Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014) | 20040 A003 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 325375 | 325375 | 325375 | 325375 | 67.7865 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433192 | Universidad Politécnica De Chiapas (Profocie 2014) | 20040 A004 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1809 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En el mes de noviembre de 2015 se ejerció el 100% de los recursos. La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Equipo, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460320 | Construccion Del Centro Deportivo Y Recreativo | 002 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14160100638706 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Colonia San Caralampio-San Antonio, Localidad: Ciudad Hidalgo, Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUTAMIENTO DE SUCHIATE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminado / Registro: la obra se ejecuto en el 2014 y en este periodo se ministro por parte de hacienda la ultima parte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200540249 | Construccion De Aulas En Escuela Preescolar 20 De Noviebre Cve. 07dcc86or Loc. Tzacucum | FPDM-01-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300558095 | Proyecto Arquitectónico Y Ejecutico Para La Unidad De Medidas Cautelares (Umeca) Y Para La Policía Procesal Con Sede En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 041211R156000I01B003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal | 4-Gobernación | Consejo de la Judicatura | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300572159 | Construcción Y Modernización De La Carretera Federal: San Cristóbal De Las Casas - Comitán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000; Km. 163 000 Al Km. 170 000) | 273511E086000C03B064 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150400592379 | 1533003.- Construcción De Camara Gesell En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D033 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150400592403 | 1533004.- Construcción Del Laboratorio De Geomatíca En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D034 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150400592452 | 1533005.- Construcción Del Edificio De Docencia E Investigación En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D035 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150400592669 | Adquisicin De Vehiculos Tipo Mini-Van Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano. | 013511E082000D09D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150400594780 | Conservación Y Mantenimiento De Obra Civil De Centros De Salud. | 211206402331B034000S05D0065834CF20141 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15160100626414 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 8a. Av. Nte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pte. | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1159571.13 | 1159571.13 | 727785.56 | 1159571.13 | 1159571.13 | 727785.56 | 727785.56 | 62.7633 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE DE RECIBIR LA ULTIMA MINISTRACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL SISTEMA NO ME DEJA SUBIR LOS DATOS DE EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.