## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Tercer Trimestre 2016
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP07160300731765 | 142101004.- Universidad De Cinencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01201E13B007-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2007 | 1317219 | 1317219 | 1317219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta:Terminación de construcción de aulas didácticas,Terminación de construcción de aula de educación a distancia,Terminación de construcción de 02 cubiculos, sala de junta, recepción, site, modulo de escaleras, servicios san - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09160300732547 | 16901015.- Facultad De Arquitectura Campus I (Unach). | 21120730022532A01201E13B008-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2009 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta:Terminación de edifico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400273195 | Terminación De Edificio A Típico Para Aula Polifuncional Y Area De Trabjo Extracurricular Para Docentes En La Facultad De Arquitectura, C-I | 2532A006000E05B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 5786666.74 | 5786666.74 | 5786666.74 | 5786666.74 | 4356540.23 | 4356540.23 | 4356540.23 | 75.2858 | 0 | Metros Cuadrados | 888 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 30 de Septiembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13160200642738 | 1325001.-Construcción De Edificio Para El Programa Educativo En Energía Renovables En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14160100628720 | 1420007.- Cecyt No. 21. | 21120730022523A01201E13B002-5825B | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 385811 | 385811 | 385811 | 385811 | 385811 | 385811 | 385811 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14160200642617 | 149561.- Emsad No. 268 (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B036 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14160200642867 | 114029.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológico De Palenque | 21120730022523A012000E13B039 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14160200665175 | 1312001.- Terminación De La Construcción De Edificio De La Universidad Intercultural De Chiapas | 21120730022532A01201E13B009-5825B | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Obra exterior e instalaciones eléctrica en media y baja tención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560813 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 9 E.E. Para 10 Aulas Y Cubículos Para Docentes Equivalentes A 15 Anexos Para La Escuela De Lenguas C-Iv | 012532A006000E05B003 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 9422998.63 | 9422998.63 | 9422998.63 | 65.5832 | 0 | Metros | 259 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 30 de Septiembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300570036 | Remodelación Y Adecuación Integral De Edificio B Para La Facultad De Ciencias Agrícolas Campus Iv (2a Etapa) | 012532A006000E05B006 | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 30 de Septiembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200641208 | 159334.- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 39 (Refrendo) | 21120730032522A01201E13B002-5825C | Chiapas | Tapachula | Congregación el Edén | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 140715 | 140715 | 140715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200641210 | 159451.- Cobach Carrillo Puerto (Refrendo) | 21120730032522A01201E13B003-5825C | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 123373 | 123373 | 123373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de construcción de 4 aulas equipadas, taller operador de paquetes de cómputo equipado, y un laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200641221 | 114029.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológico De Palenque (Refrendo) | 21120730032523A01201E13B002-5825 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 513239 | 513239 | 513239 | 256699 | 256699 | 256699 | 256699 | 50.0155 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 62.68 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200665176 | 16901012.- Secundaria General Juan De La Barrera | 21120730032513A01201E13B007-5825B | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 428 | 0 | 84 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200665493 | 159160.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitarios De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Humanidades Y Artes) (Refrendo) | 21120730032532A01301E13B001-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 846450 | 846450 | 846450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: meta: Rehabilitación de edificios (historia, artes visuales y gestión) y obra exterior
CHP15160200665500 | 159161.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Obra) (Refrendo) | 21120730032532A01301E13B002-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 700699 | 700699 | 700699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: meta: Rehabilitación de sótano de la biblioteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200665501 | 159441.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Rehabilitación) (Refrendo) | 21120730032532A01301E13B003-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 320730 | 320730 | 320730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200665504 | 159454.- Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez. (Refrendo) | 21120730032533A01201E13B002-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 16267061 | 16267061 | 16267061 | 6074341 | 6074341 | 6074341 | 6074341 | 37.3414 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: meta: - meta: Construcción del edificio de educación a distancia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100627992 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Media Superior. | 21120730022522A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 33564038 | 7713130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Institucionales y/o previsiones / Registro: META : Previsiones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100628013 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior. | 21120730022532A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 75071237 | 12073254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Institucionales y/o previsiones / Registro: META :Previsiones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641024 | Cobach No. 45 | 21120730022522A01201E13B012-5825S | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 257327 | 257327 | 257327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Suministro y colación de mamparas, puertas en servicios sanitarios, andadores y rampas para minusválidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641037 | 169253.- Emsad Salvador Urbina | 21120730022522A01201E13B011-5825S | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 567787 | 567787 | 567787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de ampliación de muro de contención de mampostería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641039 | 1420136.- Emsad Pablo Sidar Escobar | 21120730022522A01201E13B018-5825S | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3212722 | 3212722 | 3212722 | 3019646 | 3019646 | 3019646 | 2665626 | 93.9903 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de 4 aulas didácticas, construcción de taller operador de paquetes de cómputo equipado y construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641067 | 169024.- Emsad 166 Adolfo López Mateos | 21120730022522A01201E13B006-5825S | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3934291 | 3934291 | 3934291 | 2350205 | 1180287 | 1180287 | 1180287 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de área administrativa, servicios sanitarios y techado de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641079 | 169061.- Cobach No. 77 | 21120730022522A01201E13B008-5825S | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2348691 | 2348691 | 2348691 | 704607 | 704607 | 704607 | 704607 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META :Construcción de audiovisual subestación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641097 | 1420009.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Jitotol | 21120730022523A01201E13B007-5825S | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 726464 | 726464 | 726464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641100 | 1420011.- Cecyt No. 08 | 21120730022523A01201E13B009-5825S | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 799527 | 799527 | 799527 | 168187 | 168187 | 168187 | 168187 | 21.0358 | 0 | Metros Cuadrados | 529 | 0 | 70 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641111 | 169262.- Emsad Jerusalén | 21120730022522A01201E13B016-5825S | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 841736 | 841736 | 841736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 63.22 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: META : Construcción de acceso principal, instalación eléctrica exterior, canal pluvial, enmallado perimetral y suministro de mobiliario y equipo de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641114 | 169060.- Emsad 293 | 21120730022522A01201E13B007-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1347894 | 1347894 | 1347894 | 1347894 | 44.9298 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 51.86 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: META : Construcción de 4 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641123 | 169178.- Emsad 305 San Isidro Las Banderas | 21120730022522A01201E13B010-5825S | Chiapas | Pantepec | San Isidro las Banderas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2412560 | 2412560 | 2412560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 28 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: META : Construcción de 2 aulas didácticas y construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641127 | 169257.- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 231 (Cobach) | 21120730022522A01201E13B013-5825S | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 225242 | 225242 | 225242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: META:Construcción de pozo de absorción, biodigestor, trámites y permisos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641131 | 169259.- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas No. 89 | 21120730022522A01201E13B015-5825S | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 481414 | 481414 | 481414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Sobreacarreo y volúmenes adicionales en cimentación y albañilería, señalización, acceso principal, muro de contención, dren pluvial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641136 | 169264.- Emsad No. 162 Rómulo Calzada | 21120730022522A01201E13B017-5825S | Chiapas | Tecpatán | Rómulo Calzada (La Herradura) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 254116 | 254116 | 254116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Terminación de obra exterior consistente en red eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641437 | 169258.- Cobach No. 77 | 21120730022522A01201E13B014-5825S | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1519612 | 1519612 | 1519612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de barda, protección de cancha de futbol y canal pluvial. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200663092 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 13 E.E. Para La Facultad De Ciencias De La Administración C-Iv | 012532A00601E05B001 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 15105189 | 15105189 | 13061234.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 30 de Septiembre de 2016.
CHP16160200663096 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 13 E.E. Para La Escuela De Lenguas C-I | 012532A00601E05B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 285 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 30 de Septiembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200664776 | 1420005.- Cecyt No. 02 Ángel Albino Corzo | 21120730022523A01201E13B011-5825S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 922599 | 922599 | 922599 | 922599 | 922599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1017 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento y construcción de taller de cómputo con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665190 | 169267.- Cecyt No. 35 Male | 21120730022523A01201E13B017-5825S | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1676330 | 1676330 | 1676330 | 502899 | 502899 | 502899 | 502899 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Construcción de muro de contención de concreto armado, andadores y rampas para minusválidos, construcción de cisterna, red eléctrica exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665197 | 169254.- Cecyt No. Jitotol | 21120730022523A01201E13B010-5825S | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 97109 | 97109 | 97109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 812 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: META : Obra instalación eléctrica, envolvente de tinaco, mudo de acometida, lambrín de azulejo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665221 | 169183.- Universidad Tecnológica De La Selva | 21120730022533A01301E13B001-5825S | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: META : Mantenimiento general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665247 | 169261.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos No. 38 | 21120730022523A01201E13B013-5825S | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 559067 | 559067 | 559067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 70 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: META : Terminación del suministro y colocación de mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665276 | 169102.- Edificio Para La Subsede Reforma De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 21120730022532A01301E13B006-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación y/o licitación / Registro: META : Rehabilitación de edificio para la subsede de reforma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665292 | 169266.- Cecyt No. 20 | 21120730022523A01201E13B016-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 564982 | 564982 | 564982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: META : Terminación del suministro y colocación de mobiliario y equipo, volúmenes adicionales en cimentación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665319 | 169260.- Cecyt No. 01 | 21120730022523A01201E13B012-5825S | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 153339 | 153339 | 153339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Terminación de obra (preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados) y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665357 | 169184.- Construcción De Unidad De Docencia De La Universidad Politécnica De Chiapas | 21120730022533A01201E13B005-5825S | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: META : Construcción de la unidad de docencia de 2 niveles (complemento) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665372 | 169185.- Construcción De Centro De Información Y Documentación De La Universidad Politécnica De Tapachula | 21120730022533A01201E13B006-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación y/o licitación / Registro: META : Construcción de centro de información y documentación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665490 | 169100.- Edificio De Licenciatura De Lenguas De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 21120730022532A01201E13B004-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 11500000 | 2525038 | 2525038 | 2525038 | 2525038 | 16.8336 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: META : Construcción de edificio para licenciatura en lenguas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665699 | 169263.- Cecyt Ricardo Flores Magón | 21120730022523A01201E13B014-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 772660 | 772660 | 772660 | 618979 | 618979 | 618979 | 231798 | 80.1101 | 0 | Metros Cuadrados | 788 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Terminación de 3 aulas didácticas (albañilería, acabados, mobiliario y equipo) y obra exterior (red eléctrica y andadores) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665706 | 169265.- Cecyt No. 22 | 21120730022523A01201E13B015-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 523331 | 523331 | 523331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 788 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: META : Terminación de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665731 | 169101.- Construcción De Edificio En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 21120730022532A01201E13B005-5825S | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 4097983 | 4097983 | 4097983 | 1229395 | 1229395 | 1229395 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: META : Construcción de edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.