## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Tercer Trimestre 2016
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP13140300388462 | Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 672500 | 672500 | 672500 | 365827 | 365827 | 365827 | 365827 | 54.3981 | 0 | Otros | 28 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433087 | Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014) | 20040 A003 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 449072 | 449072 | 449072 | 449072 | 93.5567 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 93.56 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572159 | Construcción Y Modernización De La Carretera Federal: San Cristóbal De Las Casas - Comitán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000; Km. 163 000 Al Km. 170 000) | 273511E086000C03B064 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150400592669 | Adquisicin De Vehiculos Tipo Mini-Van Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano. | 013511E082000D09D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150400594780 | Conservación Y Mantenimiento De Obra Civil De Centros De Salud. | 211206402331B034000S05D0065834CF20141 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15160100626414 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 8a. Av. Nte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pte. | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: / Registro: SE CONCLUYO EL PROCESO DE PAGO CON EL DEPOSITO DE LA 2A MINISTRACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730460 | Revestimiento De Camino Rural. | mcc-dopm-2015-009-2016 | Chiapas | Catazajá | Patricio | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamineto municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730473 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-2015-006-2016 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730489 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe 2015-008-2016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730506 | Revestimiento De Calles | mcc-dopm-capufe 2015-007-2016 | Chiapas | Catazajá | Nuevo Rosario | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h.ayuntamiento municipal de catazaja . | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.