## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 62
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00160400823820 | 169362.- Cecyt No. 19 | 21120730022523A01201E13B018-5825S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 621823 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 892 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP07160300731765 | 142101004.- Universidad De Cinencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01201E13B007-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09160300732547 | 16901015.- Facultad De Arquitectura Campus I (Unach). | 21120730022532A01201E13B008-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400273195 | Terminación De Edificio A Típico Para Aula Polifuncional Y Area De Trabjo Extracurricular Para Docentes En La Facultad De Arquitectura, C-I | 2532A006000E05B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 5786666.74 | 5786666.74 | 5786666.74 | 5786666.74 | 4356540.23 | 4356540.23 | 4356540.23 | 75.2858 | 0 | Metros Cuadrados | 888 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de diciembre de 2016.
CHP13160200642738 | 1325001.-Construcción De Edificio Para El Programa Educativo En Energía Renovables En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14160100628720 | 1420007.- Cecyt No. 21. | 21120730022523A01201E13B002-5825B | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 495187 | 495187 | 495187 | 495187 | 495187 | 495187 | 495187 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Ampliación autorizada con recurso 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14160200642617 | 149561.- Emsad No. 268 (Refrendo) | 21120730032522A012000E13B036 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14160200642867 | 114029.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológico De Palenque | 21120730022523A012000E13B039 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14160200665175 | 1312001.- Terminación De La Construcción De Edificio De La Universidad Intercultural De Chiapas | 21120730022532A01201E13B009-5825B | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 660171 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Obra exterior e instalaciones eléctrica en media y baja tención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560813 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 9 E.E. Para 10 Aulas Y Cubículos Para Docentes Equivalentes A 15 Anexos Para La Escuela De Lenguas C-Iv | 012532A006000E05B003 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | 100 | 0 | Metros | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200641208 | 159334.- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 39 (Refrendo) | 21120730032522A01201E13B002-5825C | Chiapas | Tapachula | Congregación el Edén | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 140715 | 140715 | 140715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro:
CHP15160200641210 | 159451.- Cobach Carrillo Puerto (Refrendo) | 21120730032522A01201E13B003-5825C | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 123373 | 123373 | 123373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200641221 | 114029.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológico De Palenque (Refrendo) | 21120730032523A01201E13B002-5825 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 513239 | 513240 | 513240 | 256699 | 256699 | 256699 | 256699 | 50.0154 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200665176 | 16901012.- Secundaria General Juan De La Barrera | 21120730032513A01201E13B007-5825B | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15160200665493 | 159160.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitarios De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Humanidades Y Artes) (Refrendo) | 21120730032532A01301E13B001-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 846450 | 846450 | 846450 | 846450 | 846450 | 846450 | 846450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Rehabilitación de edificios (historia, artes visuales y gestión) y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200665500 | 159161.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Obra) (Refrendo) | 21120730032532A01301E13B002-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 700699 | 700699 | 700699 | 700699 | 700699 | 700699 | 700699 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Rehabilitación de sótano de la biblioteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200665501 | 159441.- Rehabilitación Del Cuid Y Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Rehabilitación) (Refrendo) | 21120730032532A01301E13B003-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 320730 | 320730 | 320730 | 320730 | 320730 | 320730 | 320730 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200665504 | 159454.- Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez. (Refrendo) | 21120730032533A01201E13B002-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 16267061 | 16267061 | 16267061 | 16267061 | 16267061 | 16267061 | 16267061 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Construcción del edificio de educación a distancia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100627992 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Media Superior. | 21120730022522A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 14954001 | 14954001 | 14954001 | 14954001 | 14954001 | 14954001 | 14954001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Corresponde a una Previsión / Registro: Meta: Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100628013 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior. | 21120730022532A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 48820877.66 | 48820877.66 | 48820877.66 | 48790772.24 | 48790772.24 | 48790772.24 | 48790772.24 | 99.9383 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Corresponde a una Previsión / Registro: Meta: Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641024 | 169256.- Cobach No. 45 | 21120730022522A01201E13B012-5825S | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 257327 | 257327 | 257327 | 257327 | 257327 | 257327 | 257327 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Suministro y colación de mamparas, puertas en servicios sanitarios, andadores y rampas para minusválidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641037 | 169253.- Emsad Salvador Urbina | 21120730022522A01201E13B011-5825S | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 567787 | 567787 | 567787 | 567064 | 567064 | 567064 | 567064 | 99.8727 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de ampliación de muro de contención de mampostería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641039 | 1420136.- Emsad Pablo Sidar Escobar | 21120730022522A01201E13B018-5825S | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3212722 | 3212722 | 3212722 | 3212722 | 3212722 | 3212722 | 3212722 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas, construcción de taller operador de paquetes de cómputo equipado y construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641067 | 169024.- Emsad 166 Adolfo López Mateos | 21120730022522A01201E13B006-5825S | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3934291 | 3934291 | 3934291 | 3934291 | 3934291 | 3934291 | 3934291 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de área administrativa, servicios sanitarios y techado de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641079 | 169061.- Cobach No. 77 | 21120730022522A01201E13B008-5825S | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2348691 | 2348691 | 2348691 | 2348691 | 2348691 | 2348691 | 2348691 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de audiovisual, subestación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641097 | 1420009.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Jitotol | 21120730022523A01201E13B007-5825S | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 726464 | 726464 | 726464 | 725360 | 725360 | 725360 | 725360 | 99.848 | 0 | Metros Cuadrados | 825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641100 | 1420011.- Cecyt No. 08 | 21120730022523A01201E13B009-5825S | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 799527 | 799527 | 799527 | 715366 | 715366 | 715366 | 715366 | 89.4737 | 0 | Metros Cuadrados | 529 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641111 | 169262.- Emsad Jerusalén | 21120730022522A01201E13B016-5825S | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1145076 | 1145076 | 1145076 | 1145076 | 1145076 | 1145076 | 1145076 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de acceso principal, instalación eléctrica exterior, canal pluvial, enmallado perimetral y suministro de mobiliario y equipo de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641114 | 169060.- Emsad 293 | 21120730022522A01201E13B007-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641123 | 169178.- Emsad 305 San Isidro Las Banderas | 21120730022522A01201E13B010-5825S | Chiapas | Pantepec | San Isidro las Banderas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2412560 | 2412560 | 2412560 | 2412560 | 2412560 | 2412560 | 2412560 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641127 | 169257.- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 231 (Cobach) | 21120730022522A01201E13B013-5825S | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 225242 | 225242 | 225242 | 225242 | 225242 | 225242 | 225242 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de pozo de absorción, biodigestor, trámites y permisos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641131 | 169259.- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas No. 89 | 21120730022522A01201E13B015-5825S | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 481414 | 481414 | 481414 | 398207 | 398207 | 398207 | 398207 | 82.7161 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Sobreacarreo y volúmenes adicionales en cimentación y albañilería, señalización, acceso principal, muro de contención, dren pluvial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200641136 | 169264.- Emsad No. 162 Rómulo Calzada | 21120730022522A01201E13B017-5825S | Chiapas | Tecpatán | Rómulo Calzada (La Herradura) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 254116 | 254116 | 254116 | 254116 | 254116 | 254116 | 254116 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Terminación de obra exterior consistente en red eléctrica
CHP16160200641437 | 169258.- Cobach No. 77 | 21120730022522A01201E13B014-5825S | Chiapas | Jiquipilas | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1519612 | 1519612 | 1519612 | 1519612 | 1519612 | 1519612 | 1519612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de barda, protección de cancha de futbol y canal pluvial. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200663092 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 13 E.E. Para La Facultad De Ciencias De La Administración C-Iv | 012532A00601E05B001 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 15105189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reducción presupuestal por el monto total del proyecto. Datos preliminares al 31 de diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200663096 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 13 E.E. Para La Escuela De Lenguas C-I | 012532A00601E05B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 285 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200664776 | 1420005.- Cecyt No. 02 Ángel Albino Corzo | 21120730022523A01201E13B011-5825S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 922599 | 922599 | 922599 | 922599 | 922599 | 922599 | 922599 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1017 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento y construcción de taller de cómputo con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665190 | 169267.- Cecyt No. 35 Male | 21120730022523A01201E13B017-5825S | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1676330 | 1676330 | 1676330 | 1676330 | 1676330 | 1676330 | 1676330 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de muro de contención de concreto armado, andadores y rampas para minusválidos, construcción de cisterna, red eléctrica exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665197 | 169254.- Cecyt No. Jitotol | 21120730022523A01201E13B010-5825S | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 97109 | 97109 | 97109 | 97109 | 97109 | 97109 | 97109 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Obra instalación eléctrica, envolvente de tinaco, mudo de acometida, lambrín de azulejo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665247 | 169261.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos No. 38 | 21120730022523A01201E13B013-5825S | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 559067 | 559067 | 559067 | 559067 | 559067 | 559067 | 559067 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Terminación del suministro y colocación de mobiliario y equipo
CHP16160200665292 | 169266.- Cecyt No. 20 | 21120730022523A01201E13B016-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 564982 | 564982 | 564982 | 564982 | 564982 | 564982 | 564982 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Proyecto financiado con programa FAM Normal y FAM Fideicomiso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665319 | 169260.- Cecyt No. 01 | 21120730022523A01201E13B012-5825S | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 153339 | 153339 | 153339 | 153339 | 153339 | 153339 | 153339 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Terminación de obra (preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados) y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665357 | 169184.- Construcción De Unidad De Docencia De La Universidad Politécnica De Chiapas | 21120730022533A01201E13B005-5825S | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14251590 | 14251590 | 14251590 | 14251590 | 95.0106 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de la unidad de docencia de 2 niveles (complemento)
CHP16160200665372 | 169185.- Construcción De Centro De Información Y Documentación De La Universidad Politécnica De Tapachula | 21120730022533A01201E13B006-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 24729636 | 24729636 | 24729636 | 24729636 | 24729636 | 24729636 | 24729636 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de centro de información y documentación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665490 | 169100.- Edificio De Licenciatura De Lenguas De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 21120730022532A01201E13B004-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 8416792 | 8416792 | 8416792 | 8416792 | 8416792 | 8416792 | 8416792 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de edificio para licenciatura en lenguas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665699 | 169263.- Cecyt Ricardo Flores Magón | 21120730022523A01201E13B014-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 772660 | 772660 | 772660 | 772660 | 772660 | 772660 | 772660 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 788 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Terminación de 3 aulas didácticas (albañilería, acabados, mobiliario y equipo) y obra exterior (red eléctrica y andadores) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665706 | 169265.- Cecyt No. 22 | 21120730022523A01201E13B015-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 523331 | 523331 | 523331 | 523331 | 523331 | 523331 | 523331 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 788 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Terminación de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665731 | 169101.- Construcción De Edificio En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 21120730022532A01201E13B005-5825S | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1777884 | 1777884 | 1777884 | 1777884 | 1777884 | 1777884 | 1777884 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de edificio
CHP16160400818963 | 169201.- Cecyt No. 21 Bochil | 21120730022523A01201E13B025-5825E | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 345380 | 345380 | 345380 | 345380 | 345380 | 345380 | 345380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro:
CHP16160400818969 | 1533005.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 21120730022532A01201E13B011-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 972300 | 972300 | 972300 | 860712 | 860712 | 860712 | 860712 | 88.5233 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819249 | Fideicomiso Para La Infaestructura Educativa Media Superior | 21120730022522A01201E13B022-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Corresponde a una Previsión / Registro: Meta: Previsiones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819257 | Fideicomiso Para La Infaestructura Educativa Superior | 21120730022532A01201E13B015-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 80751625 | 80751625 | 80751625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Corresponde a una Previsión / Registro: Meta: Previsiones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819530 | 169361.- Cobach No. 304 Prof. Roberto Barrios | 21120730022522A01201E13B019-5825S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 7704476 | 7704476 | 7704476 | 7704476 | 7704476 | 7704476 | 7704476 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Construcción de 7 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819550 | 169363.- Emsad Ramón F. Balboa | 21120730022522A01201E13B020-5825S | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Terminación del taller de operador de paquetes de cómputo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819566 | 169367.- Cobach No. 36 | 21120730022522A01201E13B021-5825S | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1763000 | 1763000 | 1763000 | 1763000 | 1763000 | 1763000 | 1763000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Construcción de muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819587 | 169412.- Emsad Lázaro Cárdenas | 21120730022522A01301E13B002-5825S | Chiapas | Cintalapa | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819597 | 169424.- Emsad Chalam | 21120730022522A01301E13B003-5825S | Chiapas | Mitontic | Chalam | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819623 | 169360.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 21120730022532A01201E13B010-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1422994 | 1422994 | 1422994 | 1422994 | 1422994 | 1422994 | 1422994 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Terminación de la camara gessel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819629 | 169401.- Unidad Central San Cristóbal De Las Casas De La Universidad Intercultural De Chiapas | 21120730022532A01201E13B014-5825S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1314821 | 1314821 | 1314821 | 1314821 | 1314821 | 1314821 | 1314821 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META :Mantenimiento de la unidad central San Cristóbal de Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819638 | 169397.- Construcción Del Centro De Información Del Instituto Tecnológico De Superior De Cintalapa | 21120730022533A01201E13B009-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 6290872 | 6290872 | 6290872 | 6290872 | 6290872 | 6290872 | 6290872 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Construcción del centro de información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819649 | 169357.- Construcción De Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico De Tapachula | 21120730022533A01201E13B010-5825S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 6290872 | 6290872 | 6290872 | 6279767 | 6279767 | 6279767 | 6279767 | 99.8235 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: META : Construcción de laboratorio de ingeniería industrial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400823789 | 169468.- Cobach No. 190 Mapastepec | 21120730022522A01201E13B026-5825S | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 254701 | 254701 | 254701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Contratada recientemente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.