## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Segundo Trimestre 2017
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP09130100090080 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 3090772.31 | 3090772.31 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 718 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2009, AL MES DE MAYO DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $9,438,031.55, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $9,026,983.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090315 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 11637627.99 | 11637627.99 | 11637627.91 | 11163700.46 | 11163700.46 | 11163700.46 | 95.9276 | 0 | Lote | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090347 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECR4ETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 995043.37 | 995043.37 | 272000 | 260362.32 | 260362.32 | 260362.32 | 26.1659 | 0 | Lote | 3 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090382 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 2143283.79 | 2143283.79 | 2143283.79 | 2142757.26 | 2142757.26 | 2142757.26 | 99.9754 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090526 | Construccion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 981197.49 | 981197.49 | 981197.49 | 98.1197 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090836 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 5340911.37 | 5340911.37 | 5340911.37 | 4899799.52 | 4899799.52 | 4899799.52 | 91.7409 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090906 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 3103604.35 | 3103604.35 | 3044362.25 | 2990705.73 | 2990705.73 | 2990705.73 | 96.3623 | 0 | Lote | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091250 | Red De Transporte | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 20821058.27 | 20821058.27 | 20793353 | 20781505.3 | 20781505.3 | 20781505.3 | 99.81 | 0 | Lote | 745 | 100 | 99.85 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091513 | Equipamiento Para Apoyo A La Red Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 1489963.15 | 1489963.15 | 1489963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 98.9933 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091529 | Adquisición De Software -Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 486728.95 | 486728.95 | 486728.95 | 323305.14 | 323305.14 | 323305.14 | 66.4241 | 0 | Lote | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092794 | Equipamiento De Personal Policía Preventiva Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2459830.75 | 23198503.11 | 23198503.11 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 98.1974 | 0 | Metros Cuadrados | 38433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2010, AL MES DE MAYO DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,101,741.94, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $7,739,502.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092864 | Equipamiento De Personal Policia Judicial | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 14292474.12 | 14292474.12 | 14292474.11 | 13330314.58 | 13330314.58 | 13330314.58 | 93.2681 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092948 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1161569.15 | 2129691.36 | 2129691.36 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | 92.4135 | 0 | Lote | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094987 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION Y PREVENTIVA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 42700.69 | 2504199.31 | 2504199.31 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 98.2948 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 100 | 98.6 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2011, AL MES DE MAYO DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,517,915.54, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $8,292,159.69 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094993 | Equipamiento De Personal Policia Judicial | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 172569.2 | 17864547.08 | 17864547.08 | 17792382.91 | 17023853.5 | 17023853.5 | 17023853.5 | 95.2941 | 0 | Lote | 3107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095103 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 2926605.18 | 2738626.8 | 2738626.8 | 2733332.47 | 2730170.52 | 2730170.52 | 2730170.52 | 99.6912 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095158 | Construcción | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 229339.74 | 2278262.06 | 2278262.06 | 1997601.33 | 1997601.33 | 1997601.33 | 1997601.33 | 87.6809 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095268 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 862340.4 | 2500000 | 2500000 | 2494461.38 | 2494461.38 | 2494461.38 | 2494461.38 | 99.7785 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095411 | Red De Transportes | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 1230844.25 | 1230844.25 | 1111949.8 | 1104242.46 | 1104242.46 | 1104242.46 | 89.7142 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150100480339 | Mejoramiento O Ampliacion Del Edificio De Seguridad Publica De La Red Nacional De Telecomunicaciones | 001-2011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 378122.65 | 378122.65 | 378122.65 | 374437.27 | 367335.97 | 367335.97 | 367335.97 | 97.1473 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096564 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento Al Centro Estatal De Control De Confianza Certificado | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12015540.64 | 23888279.37 | 23888279.37 | 23888279.37 | 23747166.46 | 23747166.46 | 23747166.46 | 99.4093 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2012, AL MES DE MAYO DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $10,425,724.01, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $10,339,981.57 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096592 | Adquisición De Equipos De Computo Y Edificación Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 151000 | 14151000 | 14151000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 98.9329 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096675 | Edificio No Habitacional Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 351385.07 | 500000 | 500000 | 150219.37 | 148614.93 | 148614.93 | 148614.93 | 29.723 | 0 | Lote | 3 | 100 | 33.33 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096908 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 526540.59 | 2205800 | 2205800 | 1679259.41 | 1679259.41 | 1679259.41 | 1679259.41 | 76.1293 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100096941 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8304309.6 | 20000000 | 20000000 | 19996205.92 | 19775099.12 | 19775099.12 | 19775099.12 | 98.8755 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100097126 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento Al Tribunal Superior De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4227760.72 | 30000000 | 30000000 | 29989217.97 | 29989217.97 | 29989217.97 | 29989217.97 | 99.9641 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100097257 | Construcción De Edificios Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 7248913.28 | 20666574.59 | 20666574.59 | 20666574.16 | 20666574.16 | 20666574.16 | 20666574.16 | 100 | 0 | Lote | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100098130 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana. | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3415136.92 | 3944192.94 | 3944192.94 | 3932244.45 | 3932244.45 | 3932244.45 | 3932244.45 | 99.6971 | 0 | Lote | 353 | 100 | 99.68 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100098761 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 216147.64 | 5693025 | 5693025 | 5549720.27 | 5549720.27 | 5549720.27 | 5549720.27 | 97.4828 | 0 | Metros Cuadrados | 1487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100099138 | Adquisición De Vehículos Y Equipo De Defensa Para El Fortalecimiento A La Secretaria De Seguridad Y Proteccion Ciudadana | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 13517490.59 | 14855404 | 14855404 | 14855404 | 14855404 | 14855404 | 14805404 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130100099165 | Adquisición De Vehículos Para El Fortalecimiento A La Procuraduria General De Justicia | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 749372.2 | 5265594.92 | 5265594.92 | 4776524.8 | 4776524.8 | 4776524.8 | 4776524.8 | 90.712 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100103582 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Centro Estatal De Control Y Confianza Certificado | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 17454013.8 | 12296909.95 | 12296909.95 | 12296909.95 | 12296909.95 | 12296909.95 | 12296909.95 | 100 | 0 | Lote | 553 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2013, AL MES DE MAYO DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,492,166.74, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $8,381,512.61 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100104106 | Adquisición De Bienes Informáticos Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 12750000 | 12370000 | 12370000 | 12370000 | 12370000 | 12370000 | 12370000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100104363 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificios Para Fortalecimiento Al Consejo Estatal De Seguridad Pública | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2445000 | 2420071.12 | 2420071.12 | 2416974.17 | 2416974.17 | 2416974.17 | 2416974.17 | 99.872 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105173 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5926298 | 3673095.59 | 3673095.59 | 3534495.59 | 3534495.59 | 3534495.59 | 3534495.59 | 96.2266 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 18.75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105278 | Adquisición De Software Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6942944 | 904056.92 | 904056.92 | 898056.92 | 898056.92 | 898056.92 | 898056.92 | 99.3363 | 0 | Lote | 7 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105432 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 7693172 | 6915348.54 | 6915348.54 | 5778520.7 | 5778520.7 | 5778520.7 | 5778520.7 | 83.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 73.53 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100105467 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificios Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 700000 | 697536.5 | 697536.5 | 697536.5 | 688866.99 | 688866.99 | 688866.99 | 98.7571 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107100 | Construcción De Edificios Para Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2644469.78 | 2644357.02 | 2644357.02 | 2644357.02 | 2619747.08 | 2619747.08 | 2619747.08 | 99.0693 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100107297 | Adquisición De Bienes Informáticos Para El Fortalecimiento A La Procuraduría General De Justicia. | VARIOS PROYECTOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2157000 | 2145319.08 | 2145319.08 | 2145319.08 | 2145319.08 | 2145319.08 | 2145319.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300557157 | Fortalecimiento De La Procuracion De Justicia | - | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2820261.51 | 2816992.44 | 2816992.44 | 2816992.44 | 2816992.44 | 2816992.44 | 2816992.44 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 85.71 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13170200884435 | Adquisición Vehicular, Para La Fiscalía General Del Estado De Chiapas | 18-2013 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado de Chiapas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2625184 | 2625184.92 | 2625184.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294467 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Y Construccion De Obra Pubica Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 211112305827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 33780622 | 33312659.35 | 33312659.35 | 33309937.35 | 33309937.35 | 33309937.35 | 33309937.35 | 99.9918 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2014, AL MES DE MAYO DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $5,907,966.20, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $5,769,842.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100294513 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Para El Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 211140605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6253780 | 6253780 | 6253780 | 6223210.6 | 6223210.6 | 6223210.6 | 6223210.6 | 99.5112 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100295495 | Adquisicion De Bienes Muebles E Inmuebles Para La Genetica Forense. | 211140605827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4763438 | 4763438 | 4763438 | 4580215.2 | 4580215.2 | 4580215.2 | 4580215.2 | 96.1536 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100295521 | Adquisicion De Vehiculos Y Equipos De Defensa Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia | 211112305827S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11950000 | 11674479.96 | 11674479.96 | 9174479.96 | 9174479.96 | 9174479.96 | 9174479.96 | 78.5858 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91.66 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472351 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evalucacion | 001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3897556 | 2387880.14 | 2387880.14 | 2386000.77 | 2386000.77 | 2386000.77 | 2386000.77 | 99.9213 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2015, AL MES DE MAYO DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $5,512,724.02, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $4,956,679.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472423 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9293999.26 | 9293459.04 | 9293459.04 | 9097828.6 | 9097828.6 | 9097828.6 | 9097828.6 | 97.895 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472541 | Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al | 004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25200000 | 25286010.48 | 25286010.48 | 25143580 | 25143580 | 25143580 | 25143580 | 99.4367 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 8.33 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472625 | Construccion De La Sala De Juicios Orales De Jitotol, Chiapas | 006 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472659 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema | 007 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19593550 | 20388518.22 | 20388518.22 | 19530825.91 | 19530825.91 | 19530825.91 | 19530825.91 | 95.7933 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 80.21 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472767 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 009 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4717000 | 4640376.94 | 4640376.94 | 4640375.84 | 4640375.84 | 4640375.84 | 4640375.84 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472831 | Adquisicion De Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion | 011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16132351.02 | 16081952.41 | 16081952.41 | 16081412.19 | 16081412.19 | 16081412.19 | 16081412.19 | 99.9966 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.76 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472859 | Registro Publico Vehicular | 012 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10743520.56 | 11046597.64 | 11046597.64 | 11046597.64 | 11046597.64 | 11046597.64 | 11046597.64 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472900 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica. | 013 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7148500 | 7148500 | 7148500 | 7147928.12 | 7147928.12 | 7147928.12 | 7147928.12 | 99.992 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472939 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad | 014 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27764224 | 27598527.08 | 27598527.08 | 27503967.33 | 27503967.33 | 27503967.33 | 27503967.33 | 99.6574 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472981 | Mejoramiento Y O Ampliacion De Edificio De La Secretaria De Seguridad Y Protreccion Ciudadana Tuxtla Gtz. | 015 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27440457.79 | 27435349.08 | 27435349.08 | 27435349.08 | 27435349.08 | 27435349.08 | 27435349.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100480142 | Mejoramiento O Ampliacion Del Edificio Del Instituto De Formacion Policial | 003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 5895320.4 | 5895320.4 | 5895320.4 | 5895320.4 | 99.9207 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100480214 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Centros De Reincersion Social | 008 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16747406 | 16724128.81 | 16724128.81 | 16724128.81 | 16724128.81 | 16724128.81 | 16724128.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200669131 | Mejoramiento Y Rehabilitación Para Edificios No Habitacionales | - | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro Estatal de Control y Confianza Certificado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2802238.92 | 2802238.92 | 2802238.92 | 2784158.94 | 2784158.94 | 2784158.94 | 2784158.94 | 99.3548 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625149 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia | 001-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1322000 | 1187070.51 | 1187070.51 | 1187070.51 | 1187070.51 | 1187070.51 | 1187070.51 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2016, AL MES DE MAYO DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $3,977,578.52, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $962,022.8 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625507 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial | 02-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Formación Policial | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1069902.8 | 1069902.8 | 1069902.8 | 1069902.8 | 99.9909 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625517 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial | 03-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro Estatal de Control y Confianza Certificado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1282009.72 | 1297427.43 | 1297427.43 | 1066564.1 | 1066564.1 | 1066564.1 | 1066564.1 | 82.2061 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 56.86 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625527 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 04-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1854000 | 1853999.89 | 1853999.89 | 1853999.89 | 1853999.89 | 1853999.89 | 1853999.89 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625580 | Mejoramiento Y-O Ampliación Del Cuartel General De La Policía (Primera Etapa) | 07-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 56000000 | 56000000 | 56000000 | 55958418.28 | 55958418.28 | 55958418.28 | 55958418.28 | 99.9257 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625592 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios. | 08-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12265034.71 | 12265034.71 | 12265034.71 | 12262134.96 | 12262134.96 | 12262134.96 | 12262134.96 | 99.9764 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625604 | Obras De Construcción: Unidad De Investigación Y Justicia Y Bodega De Evidencias | 09-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 13477251 | 13477251 | 13477251 | 13477251 | 13477251 | 13477251 | 13477251 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625621 | Adquisiciones De Cámaras | 10-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 733351.52 | 733351.52 | 733351.52 | 711774.84 | 711774.84 | 711774.84 | 711774.84 | 97.0578 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625626 | Construcción Del Edificio Para La Unidad De Medidas Cautelares De La Policía Estatal Preventiva | 11-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 11425928 | 11425928 | 11425928 | 11370906.74 | 8541103.54 | 8451103.54 | 8451103.54 | 73.9643 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625633 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolecentes | 12-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 596889.79 | 596889.79 | 596889.79 | 596690.1 | 596690.1 | 596690.1 | 596690.1 | 99.9665 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625645 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolecentes | 13-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4900743.4 | 4900743.4 | 4900743.4 | 4463348.85 | 4463348.85 | 4463348.85 | 4463348.85 | 91.0749 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625650 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 14-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1635000 | 1632021.4 | 1632021.4 | 1632021.4 | 1632021.4 | 1632021.4 | 1632021.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625653 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencias Y Denuncias | 15-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3550000 | 3546420 | 3546420 | 3546420 | 3546420 | 3546420 | 3546420 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625660 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto. | 16-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10229715.21 | 10177486.62 | 10177486.62 | 10177486.62 | 10177486.62 | 10177486.62 | 10177486.62 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625667 | Obra: Edificio De La Fiscalía Especializada En Secuestro | 17-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625682 | Tecnología, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo Policial | 05-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 9599400 | 9324829.13 | 9324829.13 | 9316567.45 | 9316567.45 | 9316567.45 | 9316567.45 | 99.9114 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625704 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial. | 06-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 657000.55 | 1390076.26 | 1390076.26 | 647701.85 | 647701.85 | 647701.85 | 647701.85 | 46.5947 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 29.75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838788 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 01-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 699976 | 699976 | 419985.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2017, AL MES DE MAYO DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $1,493,069.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838795 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Formación Policial | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838799 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control Y Confianza | 03-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1855120 | 1855120.31 | 1113072.19 | 39904 | 39904 | 39904 | 39904 | 2.151 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 3.38 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838805 | Red Nacional De Radiocomunicación | 04-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2105710 | 2105710.66 | 1263426.4 | 1399841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 53.65 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838808 | Equipamiento A La Red Nacional De Radiocomunicación | 05-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1809600 | 1809600 | 1085760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838817 | Red Nacional De Radiocomunicación | 08-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 608833 | 608833 | 365299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838820 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 09-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838826 | Construcción Del Juzgado De Ejecución De Sentencias En Pichucalco | 10-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de la Judicatura, (S.T.J) | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 12265034 | 12265034.71 | 7359020.83 | 12189865.45 | 4069489.08 | 4069489.08 | 4069489.08 | 33.1796 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838831 | Construcción De Obra Ampliación De La Unidad De Medidas Cautelares. (Umeca) | 11-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 11000000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838836 | Fortalecimiento De La Unidad Estatal De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión De Proceso | 12-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 281184 | 281184 | 168710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838840 | Modelo Nacional De Policía En Funciones De Seguridad Procesal | 13-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 856799 | 856799.2 | 514079.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838845 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional. | 14-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2365790 | 2365790.68 | 1419474.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838853 | Mejoramiento Y O Ampliación Del Centro Estatal Para La Reinserción Social Para Sentenciados No.14 El Amate | 15-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838857 | Fortalecimiento De La Unidad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes. | 16-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2084840 | 2084840 | 1250904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838860 | Mejoramiento Y O Ampliación Del Centro De Internamiento Especializado Para Adolecentes, Carretera De Tuxtla Gtz., A Berriozábal Km 17.5, Finca Rochester | 17-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1712820 | 1712820 | 1027692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838873 | Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios. | 18-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2437286 | 2437286 | 1462371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838876 | Mejoramiento Y O Ampliación Del Centro Estatal Para La Reinversión Social Para Sentenciados No. 15 | 19-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838878 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Los Hechos Delictivos | 20-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838880 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos. | 21-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3663432 | 3663432 | 2198059.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838882 | Sistema Nacional De Información | 22-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 6045854 | 6045854 | 3627512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838884 | Sistema Nacional De Información | 23-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2021084 | 2021084 | 1212650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838885 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública. | 24-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4030856 | 4030856 | 2418513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838886 | Registro Público Vehicular | 25-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2906000 | 2906000 | 1743600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838887 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas. | 26-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4524200 | 4524200 | 2714520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838891 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 27-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 16204664 | 16204664 | 9722798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838893 | Modelo Homologo De Unidades De Policía. | 28-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2611192 | 2611192.87 | 1566715.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838908 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia. | 07-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 15112258 | 15112258.96 | 9067355.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838909 | Sistemas De Video Vigilancia | 06-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 16083199 | 16083199 | 9649919.4 | 10876571.8 | 5438285.9 | 5438285.9 | 5438285.9 | 33.8135 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 73.83 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.