## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Tercer Trimestre 2017
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP13160200641130 | Primaria Presidente Juárez (Refrendo) | 21120730032512A01301E13B007-5825C | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13170100835615 | 17901002.- Primaria Juan Aldama. | 21120730022512A01001E13B004-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 880829 | 880830 | 880830 | 797588 | 797588 | 797588 | 797588 | 90.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 481 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construccion de Servicios Sanitarios. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14170100835611 | Primaria Miguel Lara Vassallo (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B007-5825C | Chiapas | Tonalá | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 29363 | 29363.73 | 29363.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Terminación de la Instalación Hidrosanitaria. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14170100835632 | Jardín De Niños Heroe Juan De La Barreara. | 21120730032511A01001E13B001-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yúquiz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 546350 | 546350.24 | 546350.24 | 163905.07 | 163905.07 | 163905.07 | 163905.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y plaza cívica. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP15170100835604 | Primaria 5 De Febrero (O.P.E.) | 21120730032512A01001E13B009-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1306526 | 1306526.33 | 1306526.33 | 1306526.33 | 1306526.33 | 1306526.33 | 1306526.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: MEta: Terminado de Techado EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732555 | 169334.- Jardín De Niños Josefa Gomez Cruz | 21120730022511A01301E13B046-5825S | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100835535 | Secundaria Federal Rodulfo Figueroa Esquinca (Refrendo). | 21120730032513A01001E13B001-5825C | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 777279 | 777279.86 | 777279.86 | 485428.48 | 485428.48 | 485428.48 | 485428.48 | 62.4522 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de Barda, Rehabilitación de Edificio, Conexión de Transformador y Trámites ante CFE. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP16170100835574 | Escuela Secundaria General Estatal Leona Vicario (Refrendo). | 21120730032513A01001E13B002-5825C | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3276031 | 3276031.9 | 3276031.9 | 2106712.27 | 2106712.27 | 2106712.27 | 2106712.27 | 64.3068 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 6 Aulas Didácticas y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP16170100835599 | Primaria Josefa Ortiz De Dominguez (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B005-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 2218955.56 | 2218955.56 | 2218955.56 | 2218955.56 | 65.2634 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construccion de 6 Aulas Didacticas y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP16170100835619 | Primaria Jaime Sabines Gutierrez (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B004-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1144147 | 1144147.08 | 1144147.08 | 343244.12 | 343244.12 | 343244.12 | 343244.12 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 596 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de 1 Aula y Rehabilitación EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835623 | Primaria Jaime Torres Bodet (O.P.E.). | 21120730032512A01101E13B001-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2553362 | 2553362.03 | 2553362.03 | 2045052.61 | 2045052.61 | 2045052.61 | 2045052.61 | 80.0925 | 0 | Metros Cuadrados | 605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitacion de Edificios, Andadores y Red Electrica Externa, Subestación. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP16170100835641 | Primaria Emiliano Zapata (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B002-5825C | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Demolición de Edificio, Construcción de 6 Aulas y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300954764 | 169228.- Telesecundaria No. 1432 Niños Heroes (O.P.E.). | 21120730022513A01001E13B025-5825C | Chiapas | Arriaga | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 586112 | 586112 | 586112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: Meta: Sustitución del Edificio 01 por la Construcción de 03 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios
CHP16170300954841 | 169194.-Primaria 20 De Noviembre (Ope). | 21120730032512A01001E13B010-5825C | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 193192 | 193192 | 193192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 535 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción De 14 Aulas Didácticas, Aula De Usos Múltiples, 02 Servicios Sanitarios, Dirección y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP16170300954916 | 169084.- Primaria Angel Pola (Ope) | 21120730032512A01001E13B011-5825C | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 445573 | 445573 | 445573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Cancha De Usos Múltiples, Domo y Rehabilitación General. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP16170300954929 | 169275.- Primaria Dr. Jaime Torres Bodet (Ope). | 21120730032512A01001E13B012-5825C | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 181144 | 181144 | 181144 | 126680 | 126680 | 126680 | 126680 | 69.9333 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminacion De La Cancha De Usos Multiples EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300955800 | 169080.- Escuela Secundaria Técnica No. 108 (O.P.E.). | 21120730022513A01001E13B024-5825C | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1727063 | 1727063 | 1727063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Autorizado recientemente / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas didacticas , estructura U-1C - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300955803 | 169406.- Escuela Secundaria General Moises Saenz (O.P.E.). | 21120730022513A01001E13B026-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 186191 | 186191 | 186191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Autorizado recientemente / Registro: Meta: Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Canal Pluvial Principal, Canales de Protección, Drenes Pluviales, Muros de contención, Puentes para Canal, Barda Perimetral) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835508 | 179389.- Telesecundaria No. 1191 Mariano Matamoros | 21120730022513A01001E13B004-5825S | Chiapas | Catazajá | Francisco J. Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2015355 | 2015355 | 2015355 | 2015355 | 80.6142 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 93.37 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835527 | 179387.-Primaria Leona Vicario | 21120730022512A01001E13B007-5825S | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3432959 | 3432960 | 3432960 | 1894662 | 1894662 | 1894662 | 1894662 | 55.1903 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 80.15 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Construccion de 03 Aulas Didacticas y Servicios Sanitarios EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835561 | 179386.-Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A01001E13B006-5825S | Chiapas | Pichucalco | Napana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3432959 | 3432960 | 3432960 | 1612932 | 1612932 | 1612932 | 1612932 | 46.9837 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 55.99 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835567 | 179388.-Primaria Amado Nervo | 21120730022512A01001E13B008-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Aurora Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2143274 | 2143274 | 2143274 | 2143274 | 71.4425 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Rehabilitacion y Construccion de 01 Aula Didactica, 01 Aula Cocina, Cancha de Usos Multiples y Obra Exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835572 | 179356.- Secundaria General Estatal Leona Vicario | 21120730022513A01001E13B003-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2863244 | 2863244 | 2863244 | 2863244 | 47.7207 | 0 | Metros Cuadrados | 402 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835578 | 179063.-Jardín De Niños Benito Jurez Garcia | 21120730022511A01001E13B002-5825S | Chiapas | Reforma | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1966827 | 1966827 | 1966827 | 1966827 | 81.9511 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Contruccion de Domo EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835581 | 179357.- Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A01001E13B001-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1908875 | 1908875 | 1908875 | 1908875 | 76.355 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Contruccion de Domo EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835586 | 179359.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A01001E13B002-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1866133 | 1866133 | 1866133 | 1866133 | 74.6453 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construccion De Domo EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835597 | 179360.- Primaria Juan Ruiz De Alarcon | 21120730022512A01001E13B003-5825S | Chiapas | Simojovel | Francisco Villa (El Ciprés) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2404825 | 2404826 | 2404826 | 1632122 | 1632122 | 1632122 | 1632122 | 67.8686 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción De 02 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales y Rehabilitación General. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835613 | 179358.- Primaria Dr. Romeo Rincón Castillejos | 21120730022512A01001E13B009-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1370966 | 1370966 | 1370966 | 1370966 | 99.3454 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de techado EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835635 | 179385.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01001E13B005-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2832561 | 2832561 | 2832561 | 849768 | 849768 | 849768 | 849768 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : 2a. Etapa Demolicion, Con struccion de 6 Aulas Didacticas y Obra Exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835639 | Secundaria Técnica Profra. Esperanza León Coello. | 21120730022513A01101E13B001-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2816099 | 2816099.6 | 2816099.6 | 844829.88 | 844829.88 | 844829.88 | 844829.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 714 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación General. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170100838580 | Jardín De Niños Leona Vicario. | 21120730022511A01001E13B003-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100838916 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-I007. | 21120730012511A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 190551926 | 49639127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15941 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Constituye una previsión / Registro: Meta: Constituye una previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838917 | Fam Fideicomiso De Infraestructura Básica. | 21120730012511A01201E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 248656315 | 248656315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Costitute una Previsión / Registro: Meta: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887395 | 179461.-Jardín De Niños Gabriela Mistral | 21120730022511A01001E13B018-5825F | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 575748 | 575748 | 575748 | 287874 | 287874 | 287874 | 287874 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 45 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: meta: Construcción de un aula didáctica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887400 | 179394.-Centro De Atención Múltiples | 21120730022511A01001E13B010-5825F | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 776215 | 776215 | 776215 | 232865 | 232865 | 232865 | 232865 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 75 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: meta : Construcción de acceso Principal, enmallado perimetral, terminación de estacionamiento, plaza cívica y obra exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887401 | 179435.-Jardín De Niños Carlos Marx | 21120730022511A01001E13B011-5825F | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 841831 | 841831 | 841831 | 252549 | 252549 | 252549 | 252549 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 10 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Construcción de Servicios Sanitarios. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887406 | 179398.-Jardín De Niños 14 De Septiembre De 1824 | 21120730022511A01001E13B005-5825S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2949805 | 2949805 | 2949805 | 2466691 | 2466691 | 2466691 | 2466691 | 83.6222 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de cancha de usos múltiples, Domo y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887411 | 179466.- Telesecundaria No. 072 Amado Nervo | 21120730022513A01001E13B018-5825F | Chiapas | Bella Vista | Cárdenas Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 634231 | 634231.17 | 634231.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887413 | 179437.-Jardín De Niños Primero De Mayo | 21120730022511A01001E13B012-5825F | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200887415 | 179417.- Primaria Sebastian Perez Nuñez | 21120730022512A01001E13B021-5825S | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 70 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Demolición y Construccion de Cancha y Domo. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887417 | 179419.- Primaria Rufinno Arellanes Tamayo | 21120730022512A01001E13B022-5825S | Chiapas | Bochil | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3150000 | 2850000 | 2850000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 72 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Demolición y Construcción de Cancha y Domo. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887418 | 179438.- Primaria Vasco De Quiroga | 21120730022512A01001E13B024-5825F | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2240775 | 2575777 | 2575777 | 672232 | 672232 | 672232 | 672232 | 26.0982 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 25 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Construccion De 09 Aulas Didacticas y Direccion Y Servicios Sanitarios (1Era Etapa). EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887422 | 179429.-Jardín De Niños Josefina Ramos Del Rio | 21120730022511A01101E13B001-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2393156 | 2894809 | 2894809 | 717947 | 717947 | 717947 | 717947 | 24.8012 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta : Rehabilitación de Edificio y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887431 | 179446.-Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022511A01001E13B016-5825F | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 607941 | 607941 | 607941 | 303970 | 303970 | 303970 | 303970 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Construcción de un aula didáctica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887435 | 179408.-Jardín De Niños Juan De Dios Peza | 21120730022511A01001E13B008-5825F | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2825072 | 2825072 | 2825072 | 1883529 | 1883529 | 1883529 | 1883529 | 66.6719 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de Servicios Sanitarios, Techado de Plaza Cívica, Rehabilitación General y Obra Exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887439 | 179403.-Primaria General Ignacio Zaragoza | 21120730022512A01001E13B016-5825F | Chiapas | La Concordia | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1915777 | 1915777 | 1915777 | 1825270 | 1825270 | 1825270 | 1825270 | 95.2757 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Demolición de barda y construcción de barda perimetral, rehabilitación general EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887441 | 179460.-Jardín De Niños Belisario Dominguez Palencia | 21120730022511A01001E13B017-5825F | Chiapas | Las Margaritas | La Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 624348 | 624348 | 624348 | 312174 | 312174 | 312174 | 312174 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 46 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Construcción de un aula didáctica y obra exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887444 | 179444.-Centro De Atención Multiple | 21120730022511A01001E13B013-5825F | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 546471 | 546471 | 546471 | 273236 | 273236 | 273236 | 273236 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de barda EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887446 | 179421.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia | 21120730022512A01101E13B001-5825F | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1378133 | 1378133 | 1378133 | 1346491 | 1346491 | 1346491 | 1346491 | 97.704 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Rehabilitación EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887448 | 179379.-Jardín De Niños Palenque | 21120730022511A01001E13B007-5825S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3082204 | 3082204 | 3082204 | 1859235 | 1859235 | 1859235 | 1859235 | 60.3216 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 24.52 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Construcción de un aula didáctica, Dirección y Servicios Sanitarios (en un espacio Aula), Rehabilitación General. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887453 | 179439.-Jardín De Niños Felipe Carrillo Puerto | 21120730022511A01001E13B014-5825F | Chiapas | Palenque | Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 706073 | 706073 | 706073 | 353036 | 353036 | 353036 | 353036 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 15 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Construcción de barda perimetral EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887455 | 179391.- Primaria Guillermo Prieto | 21120730022512A01001E13B011-5825F | Chiapas | Palenque | El Clavo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2064548 | 2064548 | 2064548 | 1911004 | 1911004 | 1911004 | 1911004 | 92.5628 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de 04 Aulas Didacticas EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887457 | 179378.-Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A01001E13B014-5825S | Chiapas | Palenque | Francisco I. Madero Norte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3307457 | 3307457 | 3307457 | 1862997 | 1862997 | 1862997 | 1862997 | 56.3272 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 43.54 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación de Edificios A Y B, sustitución de Cancha de Usos Múltiples, Enmallado Perimetral, Andadores, Acceso y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887460 | 179402.-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A01001E13B015-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1579156 | 1579156 | 1579156 | 835035 | 835035 | 835035 | 835035 | 52.8786 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Complemento de 2A. Etapa Rehabilitación, Construcción de Salón de Usos Múltiples, Salón Audiovisual, Servicios Sanitarios, Mobiliario y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887461 | 179427.- Telesecundaria No. 1120 Juan De Dios Peza | 21120730022513A01001E13B012-5825F | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1780230 | 1780230.33 | 1780230.33 | 534069.1 | 534069.1 | 534069.1 | 534069.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 78 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170200887463 | 179428.- Primaria 21 De Marzo | 21120730022512A01001E13B026-5825F | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 20 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Construcción de Domo, Obra Exterior y Rehabilitación de Edificios EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887464 | 179425.- Secundaria Benito Juarez Garcia | 21120730022513A01001E13B011-5825S | Chiapas | Suchiapa | Pacú | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1007953.02 | 1007953.02 | 1007953.02 | 1007953.02 | 91.6321 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción de Domo. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170200887467 | 179376.- Jardín De Niños Ka'Anbal | 21120730022511A01001E13B004-5825F | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de Domo. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887470 | 179396.-Primaria Lic. Adolfo López Mateos | 21120730022512A01001E13B019-5825F | Chiapas | Suchiate | General Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3476844 | 3476844 | 3476844 | 1043053 | 1043053 | 1043053 | 1043053 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de Servicios Sanitarios y Demolición y Rehabilitación. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887473 | 179445.-Jardín De Niños Julio Jimenez Rueda | 21120730022511A01001E13B015-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 603448 | 603448 | 603448 | 301724 | 301724 | 301724 | 301724 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 55 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta : Construcción de un aula didáctica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887476 | 179365.- Primaria Moctezuma | 21120730022512A01001E13B020-5825S | Chiapas | Tapachula | Viva México | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 6686956 | 6686956 | 6686956 | 1947633 | 1947633 | 1947633 | 1947633 | 29.1259 | 0 | Metros Cuadrados | 509 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construccion de05 Aulas Didacticas, Rehabilitación y Servicios Sanitarios. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887478 | 179418.- Secundaria Miguel Barrales Hernandez | 21120730022513A01001E13B010-5825S | Chiapas | Tapachula | Viva México | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3691072 | 3691072.37 | 3691072.37 | 1107321.71 | 1107321.71 | 1107321.71 | 1107321.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas y Rehabilitación de Servicios Sanitarios. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170200887481 | 179393.- Jardín De Niños Leona Vicario | 21120730022511A01001E13B003-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de Barda Perimetral. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887483 | 179390.- Primaria Belisario Domínguez Palencia | 21120730022512A01001E13B010-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construccion de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887486 | 179436.- Primaria Jose Emilio Grajales | 21120730022512A01001E13B025-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200887487 | 179395.-Jardín De Niños Heroe Juan De La Barrera | 21120730022511A01001E13B009-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yúquiz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1843233 | 1843233 | 1843233 | 900455 | 900455 | 900455 | 900455 | 48.8519 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de un aula didáctica, plaza cívica y barda EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887489 | 179401.-Jardín De Niños Vicente Suarez. | 21120730022511A01001E13B006-5825S | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Demolición, construcción de edificio cocina, pórtico, dirección y aula de cantos EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887493 | 179407.-Primaria Margarita Maza De Juarez | 21120730022512A01001E13B018-5825F | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3320859 | 3320859 | 3320859 | 996258 | 996258 | 996258 | 996258 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de domo, arreglos de cancha, rehabilitación general de edificios y obra exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887496 | 179406.- Telesecundaria No. 278 Moises Saenz Garza | 21120730022513A01001E13B007-5825F | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3545915 | 3545915.14 | 3545915.14 | 1063774.54 | 1063774.54 | 1063774.54 | 1063774.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción de Domo, Arreglos de Cancha, Rehabilitación General de Edificios y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170200887500 | 179392.- Primaria Guadalupe Victoria | 21120730022512A01001E13B012-5825F | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Demolición y Construcción de Cancha y Domo. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887501 | 179400.- Telesecundaria No. 1292 Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022513A01001E13B005-5825S | Chiapas | Tzimol | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3342111 | 3342111 | 3342111 | 1002633 | 1002633 | 1002633 | 1002633 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887504 | 179399.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01001E13B013-5825S | Chiapas | Tzimol | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1357747 | 1357747 | 1357747 | 407324 | 407324 | 407324 | 407324 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de sanitarios rurales. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888844 | 179459.- Telesecundaria No. 1150 | 21120730022513A01001E13B019-5825F | Chiapas | Tonalá | Natalio Vázquez P. | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 677472 | 677472.35 | 677472.35 | 338736.17 | 338736.17 | 338736.17 | 338736.17 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170200888851 | 179443.- Secundaria Técnica No. 38 | 21120730022513A01101E13B002-5825F | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1814413 | 1814413.14 | 1814413.14 | 907206.57 | 907206.57 | 907206.57 | 907206.57 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 65 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Rehabilitación de Red Eléctrica Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954586 | 179475.-Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022511A01001E13B019-5825S | Chiapas | Frontera Comalapa | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 1197000 | 1197000 | 1197000 | 1197000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 20 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954625 | 179496.-Jardín De Niños Juan Gregorio Mendel. | 21120730022511A01001E13B022-5825S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Montebello Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2317024 | 2317024 | 2317024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiple, domo y obra exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954754 | 179473.-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A01001E13B051-5825S | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3913574 | 3913574 | 3913574 | 1956787 | 1956787 | 1956787 | 1956787 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 299 | 0 | 42.17 | Financiera: / Física: EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954758 | 179451.-Primaria Lic. Efrain Aranda Osorio | 21120730022512A01001E13B040-5825F | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 821267 | 821267 | 821267 | 410634 | 410634 | 410634 | 410634 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 94 | Financiera: / Física: EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: Meta: Demolicion y Construccion de Cancha de Usos Multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954760 | 179486.-Jardín De Niños Fray Toribio De Benavente. | 21120730022511A01001E13B020-5825S | Chiapas | Arriaga | La Línea | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1905311 | 1905311 | 1905311 | 952655 | 952655 | 952655 | 952655 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 45 | Financiera: / Física: EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: Meta: Construcción de Sanitarios Rurales, un aula didáctica y Rehabilitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954766 | 179452.-Primaria Melchor Ocampo | 21120730022512A01001E13B041-5825F | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Ojo de Agua Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 695904 | 695904 | 695904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 2 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954771 | 179426.- Primaria Juan Sabines Gutierrez. | 21120730022512A01001E13B023-5825S | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Terminación de Techumbre Sobre Cancha de UsosMultiples. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954777 | 179470.- Secundaria General Felipe Berriozabal. | 21120730022513A01101E13B003-5825F | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1159762 | 1159762 | 1159762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 561 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Rehabilitación de Edificios E,C y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954781 | 179463.-Primaria Chiapas Libre | 21120730022512A01001E13B049-5825F | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 724211 | 724211 | 724211 | 362106 | 362106 | 362106 | 362106 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de un Aula Didáctica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954785 | 179474.-Primaria 16 De Septiembre | 21120730022512A01001E13B052-5825S | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3750600 | 3750600 | 3750600 | 1125180 | 1125180 | 1125180 | 1125180 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 40 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de Barda Rehabilitación y Demolición. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954789 | 179480.-Primaria Narciso Bassols | 21120730022512A01001E13B057-5825S | Chiapas | Chamula | Bautista Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 237638 | 237638 | 237638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Terminación de Construcción de 04 Aulas Didácticas y Modulo de Escaleras. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954793 | 179516.- Secundaria Guadalupe Victoria. | 21120730022513A01001E13B027-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Jardínes del Grijalva | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1720089 | 1720089 | 1720089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didácticas. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954797 | 179448.- Primaria Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca | 21120730022512A01001E13B034-5825F | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 676623 | 676623 | 676623 | 338311 | 338311 | 338311 | 338311 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 0 | 51 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954799 | 179450.-Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | 21120730022512A01001E13B039-5825F | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1054484 | 1054484 | 1054484 | 527242 | 527242 | 527242 | 527242 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 52 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Costruccion de 02 Aulas Didacticas EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954802 | 179457.-Primaria Tiburcio Fernandez Ruiz | 21120730022512A01001E13B046-5825F | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 676623 | 676623 | 676623 | 338311 | 338311 | 338311 | 338311 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 528 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de un Aula Didáctica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954812 | 179512.-Primaria Ricardo Flores Magon | 21120730022512A01001E13B064-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construccion de Domo EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954817 | 179404.- Secundaria Lic. José Lopez Portillo. | 21120730022513A01001E13B006-5825F | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2951590 | 2951590.39 | 2951590.39 | 885477.12 | 885477.12 | 885477.12 | 885477.12 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didáctivas, Rehabilitación de Edificios y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954819 | 179449.- Primaria El Triunfo | 21120730022512A01001E13B038-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 710221 | 710221 | 710221 | 355111 | 355111 | 355111 | 355111 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 10 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954822 | 179492.- Primaria Alvarado Obregon. | 21120730022512A01001E13B061-5825S | Chiapas | Frontera Comalapa | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5452939 | 5452939 | 5452939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples, techado, 01aula de medios y obra exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954824 | 179493.-Telesecundaria 897 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022513A01001E13B023-5825S | Chiapas | Frontera Comalapa | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5358000 | 5358000 | 5358000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de Aulas Didácticas y Medios, Servicios Sanitarios, Cancha de Usos Multiples y Obra exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954830 | 179464.- Primaria Club De Leones | 21120730022512A01001E13B030-5825F | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 724211 | 724211 | 724211 | 362106 | 362106 | 362106 | 362106 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 2 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954831 | 179447.- Primaria Veinte De Noviembre | 21120730022512A01001E13B033-5825F | Chiapas | Huixtla | Tzinacal Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1657295 | 1657295 | 1657295 | 828647 | 828647 | 828647 | 828647 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 40 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Techado de Cancha de Usos Múltiples EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954834 | 179514.-Primaria Guadalupe Victoria | 21120730022512A01001E13B066-5825S | Chiapas | La Trinitaria | Tziscao | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5240838 | 5240838 | 5240838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 249 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construccion de 03 Aulas Didacticas, Rehabilitacionde Edificios y Obra Exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954839 | 179453.-Primaria Maestro Antonio Barbosa Heldt | 21120730022512A01001E13B042-5825F | Chiapas | Las Margaritas | Amparo Agua Tinta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 74741 | 74741 | 74741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Desmantelamiento y Construccion de Enmallado EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954848 | 179462.-Primaria Benjamin Franklin | 21120730022512A01001E13B048-5825F | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 738928 | 738928 | 738928 | 369464 | 369464 | 369464 | 369464 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 526 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de un Aula Didáctica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954852 | 179440.- Primaria General Angel Albino Corzo | 21120730022512A01001E13B027-5825F | Chiapas | Palenque | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 589927 | 589927 | 589927 | 294964 | 294964 | 294964 | 294964 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 25 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954857 | 179441.- Primaria Estado De Yucatan | 21120730022512A01001E13B028-5825F | Chiapas | Palenque | Bajadas Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1065743 | 1065743 | 1065743 | 367246 | 367246 | 367246 | 367246 | 34.4592 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construccion de Cancha de Usos Multiples EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954868 | 179476.-Primaria Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A01001E13B053-5825S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3332580 | 3332580 | 3332580 | 1666290 | 1666290 | 1666290 | 1666290 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 36.95 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica, Sanitarios Rurales, Rehabilitación y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954872 | 179477.-Primaria Xicontencatl | 21120730022512A01001E13B054-5825S | Chiapas | Palenque | Profresor Roberto Barrios | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1938000 | 1938000 | 1938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 45 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954876 | 179483.- Primaria General Carlos A. Vidal. | 21120730022512A01001E13B058-5825S | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5244131 | 5244131 | 5244131 | 1572543 | 1572543 | 1572543 | 1572543 | 29.9867 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Demolicion, Construccion De Cancha Y Domo, Rehabilitacion De Edificios EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954879 | 179484.- Primaria Profr. Juan Ramos Taracena | 21120730022512A01001E13B059-5825S | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 7579101 | 7579101 | 7579101 | 3789551 | 3789551 | 3789551 | 3789551 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: ConstruccionDe 06 Aulas Didacticas, Servicios Santarios, Rehabilitacion General Y Obra Exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954883 | 179467.-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A01001E13B035-5825F | Chiapas | Reforma | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3122147 | 3122147 | 3122147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción deE 02 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales, Rehabilitación deE 01 Aula y obra exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954886 | 179478.-Primaria 18 De Marzo | 21120730022512A01001E13B055-5825S | Chiapas | Reforma | San Miguel 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 912000 | 912000 | 912000 | 912000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de Domo y Rehabilitación. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954888 | 179494.- Primaria Leyes De Reforma. | 21120730022512A01001E13B062-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Rehabilitación, construcción de domo y obra exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954892 | 179513.- Primaria 20 De Noviembre | 21120730022512A01001E13B065-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2584204 | 2584204 | 2584204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construccion de Domo, Rehabilitacion de Edificios y Obra Exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954909 | 179465.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A01001E13B031-5825F | Chiapas | Siltepec | Cumbre Ventanas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 675702 | 675702 | 675702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construccion de un Aula Didactica y Obra Exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954912 | 179455.-Primaria Revolucion Mexicana | 21120730022512A01001E13B044-5825F | Chiapas | Siltepec | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 639904 | 639904 | 639904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de un Aula Didáctica EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954922 | 179468.-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A01001E13B036-5825F | Chiapas | Simojovel | San Antonio Río Cacateal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3975067 | 3975067 | 3975067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales, Cancha de Usos Multiples, Rehabilitación y Obra Exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954925 | 179518.- Primaria Guillermo Prieto | 21120730022512A01001E13B068-5825S | Chiapas | Simojovel | La Ilusión Uno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2574753 | 2574753 | 2574753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construccion de Cancha y Domo, Rehabilitacion General EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954927 | 179454.-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A01001E13B043-5825F | Chiapas | Socoltenango | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 638254 | 638254 | 638254 | 319127 | 319127 | 319127 | 319127 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 60 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de Sanitarios Rurales y Enmallado EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954932 | 179495.- Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A01001E13B063-5825S | Chiapas | Tapachula | Vega de los Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didactica. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954950 | 179456.-Primaria Revolucion Mexicana | 21120730022512A01001E13B045-5825F | Chiapas | Tonalá | General Lázaro Cárdenas (Vuelta Rica) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1598617 | 1598617 | 1598617 | 799309 | 799309 | 799309 | 799309 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 59 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de Barda Perimetral y Acceso Principa EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954953 | 179481.-Primaria General Ignacio Zaragoza | 21120730022512A01001E13B032-5825F | Chiapas | Tuxtla Chico | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1797832 | 1797832 | 1797832 | 898916 | 898916 | 898916 | 898916 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 30 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construccion de 04 Aula Didacticas EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954954 | 179469.-Primaria Centenario De Tuxtla | 21120730022512A01001E13B037-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de Domo EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954955 | 179485.- Primaria 15 De Mayo | 21120730022512A01001E13B060-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 713 | 0 | 28 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construccion De Cancha Y Domo, Rehabilitacion General Y ObraExterio EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954956 | 179517.-Primaria Amado Nervo | 21120730022512A01101E13B069-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2382604 | 2382604 | 2382604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Rehabilitación EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300954975 | 179515.- Primaria Francisco Villa | 21120730022512A01001E13B067-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2052000 | 2052000 | 2052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de Domo y Obra Exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954976 | 179442.- Primaria Profra. Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A01001E13B029-5825F | Chiapas | Villa Corzo | Villa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 572825 | 572825 | 572825 | 286413 | 286413 | 286413 | 286413 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de un Aula Didáctica y Obra Exterior EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954978 | 179458.-Primaria Yashalum | 21120730022512A01001E13B047-5825F | Chiapas | Yajalón | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 756735 | 756735 | 756735 | 378368 | 378368 | 378368 | 378368 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 55 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de Cancha de Usos Múltiples EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954979 | 179479.-Primaria Presidente Juarez | 21120730022512A01001E13B056-5825S | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 205496 | 205496 | 205496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 668 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de Cisterna. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP17170300955060 | 179405.-Primaria Venustiano Carranza. | 21120730022512A01001E13B017-5825F | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2878472 | 2878472 | 2878472 | 863542 | 863542 | 863542 | 863542 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta : Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación general de edificios y obra exterior. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955092 | Fideicomiso Para La Infraestructura Educativa Básica. | 21120730022511A01001E13B021-5825A | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 0 | 248656315 | 248656315 | 248656315 | 248656315 | 248656315 | 248656315 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Meta: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.