## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 56
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP09130100090080 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 3090772.31 | 3090772.31 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 718 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2009, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $9,561,580.17, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $9,026,983.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090315 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 11637627.99 | 11637627.99 | 11637627.91 | 11163700.46 | 11163700.46 | 11163700.46 | 95.9276 | 0 | Lote | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090347 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECR4ETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 995043.37 | 995043.37 | 272000 | 260362.32 | 260362.32 | 260362.32 | 26.1659 | 0 | Lote | 3 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090382 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 2143283.79 | 2143283.79 | 2143283.79 | 2142757.26 | 2142757.26 | 2142757.26 | 99.9754 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090526 | Construccion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 981197.49 | 981197.49 | 981197.49 | 98.1197 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090836 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 5340911.37 | 5340911.37 | 5340911.37 | 4899799.52 | 4899799.52 | 4899799.52 | 91.7409 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090906 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 3103604.35 | 3103604.35 | 3044362.25 | 2990705.73 | 2990705.73 | 2990705.73 | 96.3623 | 0 | Lote | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091250 | Red De Transporte | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 20821058.27 | 20821058.27 | 20793353 | 20781505.3 | 20781505.3 | 20781505.3 | 99.81 | 0 | Lote | 745 | 100 | 99.85 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091513 | Equipamiento Para Apoyo A La Red Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 1489963.15 | 1489963.15 | 1489963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 98.9933 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091529 | Adquisición De Software -Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 486728.95 | 486728.95 | 486728.95 | 323305.14 | 323305.14 | 323305.14 | 66.4241 | 0 | Lote | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092794 | Equipamiento De Personal Policía Preventiva Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2459830.75 | 23198503.11 | 23198503.11 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 98.1974 | 0 | Metros Cuadrados | 38433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2010, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,273,163.06, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $7,739,502.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092864 | Equipamiento De Personal Policia Judicial | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 14292474.12 | 14292474.12 | 14292474.11 | 13330314.58 | 13330314.58 | 13330314.58 | 93.2681 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092948 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1161569.15 | 2129691.36 | 2129691.36 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | 92.4135 | 0 | Lote | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094987 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION Y PREVENTIVA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 42700.69 | 2504199.31 | 2504199.31 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 98.2948 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 100 | 98.6 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2011, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,519,373.37, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $8,292,168.57 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094993 | Equipamiento De Personal Policia Judicial | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 172569.2 | 17864547.08 | 17864547.08 | 17792382.91 | 17023853.5 | 17023853.5 | 17023853.5 | 95.2941 | 0 | Lote | 3107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095103 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 2926605.18 | 2738626.8 | 2738626.8 | 2730170.51 | 2730170.51 | 2730170.51 | 2730170.51 | 99.6912 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095158 | Construcción | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 229339.74 | 2278262.06 | 2278262.06 | 1997601.33 | 1997601.33 | 1997601.33 | 1997601.33 | 87.6809 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095268 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 862340.4 | 2500000 | 2500000 | 2494461.38 | 2494461.38 | 2494461.38 | 2494461.38 | 99.7785 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095411 | Red De Transportes | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 1230844.25 | 1230844.25 | 1104242.46 | 1104242.46 | 1104242.46 | 1104242.46 | 89.7142 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150100480339 | Mejoramiento O Ampliacion Del Edificio De Seguridad Publica De La Red Nacional De Telecomunicaciones | 001-2011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 378122.65 | 378122.65 | 378122.65 | 367335.97 | 367335.97 | 367335.97 | 367335.97 | 97.1473 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625507 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial | 02-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Formación Policial | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1069902.8 | 1069902.8 | 1069902.8 | 1069902.8 | 99.9909 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2016, AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $4,160,753.50, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $3,886,190.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625517 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial | 03-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro Estatal de Control y Confianza Certificado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1282009.72 | 1296938.74 | 1296938.74 | 1296938.74 | 1296938.74 | 1296938.74 | 1296938.74 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625580 | Mejoramiento Y-O Ampliación Del Cuartel General De La Policía (Primera Etapa) | 07-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 56000000 | 55967653.07 | 55967653.07 | 55958418.28 | 55958418.28 | 55958418.28 | 55958418.28 | 99.9835 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625592 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios. | 08-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12265034.71 | 12265034.71 | 12265034.71 | 12265034.71 | 12265034.71 | 12265034.71 | 12265034.71 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625621 | Adquisiciones De Cámaras | 10-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 733351.52 | 711774.84 | 711774.84 | 711774.84 | 711774.84 | 711774.84 | 711774.84 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625626 | Construcción Del Edificio Para La Unidad De Medidas Cautelares De La Policía Estatal Preventiva | 11-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 11425928 | 11425928 | 11425928 | 11373036.04 | 11373036.04 | 11373036.04 | 11373036.04 | 99.5371 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625633 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolecentes | 12-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 596889.79 | 596709.98 | 596709.98 | 596690.1 | 596690.1 | 596690.1 | 596690.1 | 99.9967 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625645 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolecentes | 13-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4900743.4 | 4463348.85 | 4463348.85 | 4463348.85 | 4463348.85 | 4463348.85 | 4463348.85 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100625704 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial. | 06-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 657000.55 | 1380777.56 | 1380777.56 | 1379382.71 | 1379382.71 | 1379382.71 | 1379382.71 | 99.899 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838788 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 01-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 699976 | 699976 | 699976 | 631473.39 | 631473.39 | 631473.39 | 631473.39 | 90.2136 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 83.09 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2017, AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $6,060,031.48, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE EL MONTO DE $4,285,252.68 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838795 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Formación Policial | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838799 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control Y Confianza | 03-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1855120 | 1257804.23 | 1257804.23 | 1257804.23 | 1257804.23 | 1257804.23 | 1257804.23 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838805 | Red Nacional De Radiocomunicación | 04-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2105710 | 1978363.11 | 1978363.11 | 1978363.11 | 1978363.11 | 1978363.11 | 1978363.11 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838808 | Equipamiento A La Red Nacional De Radiocomunicación | 05-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1809600 | 1809600 | 1809600 | 1806528.32 | 1806528.32 | 1806528.32 | 1806528.32 | 99.8303 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838817 | Red Nacional De Radiocomunicación | 08-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 608833 | 608833 | 608833 | 539980 | 539980 | 539980 | 539980 | 88.691 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838820 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 09-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2958440.8 | 2958440.8 | 2958440.8 | 2958440.8 | 98.6147 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838826 | Construcción Del Juzgado De Ejecución De Sentencias En Pichucalco | 10-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de la Judicatura, (S.T.J) | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 12265034 | 12265034.71 | 12265034.71 | 12189865.45 | 12189865.45 | 12189865.45 | 12189865.45 | 99.3871 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838831 | Construcción De Obra Ampliación De La Unidad De Medidas Cautelares. (Umeca) | 11-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10991584.02 | 9750056.1 | 9750056.1 | 9750056.1 | 88.6369 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838836 | Fortalecimiento De La Unidad Estatal De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión De Proceso | 12-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 281184 | 281184 | 281184 | 280822.08 | 280822.08 | 280822.08 | 280822.08 | 99.8713 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838840 | Modelo Nacional De Policía En Funciones De Seguridad Procesal | 13-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 856799 | 856799.2 | 856799.2 | 855215.96 | 855215.96 | 855215.96 | 855215.96 | 99.8152 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838845 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional. | 14-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2365790 | 2365790.68 | 2365790.68 | 2361688.3 | 2361688.3 | 2361688.3 | 2361688.3 | 99.8266 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838853 | Mejoramiento Y O Ampliación Del Centro Estatal Para La Reinserción Social Para Sentenciados No.14 El Amate | 15-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1247613.52 | 1247613.52 | 1247613.52 | 1247613.52 | 99.8091 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838857 | Fortalecimiento De La Unidad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes. | 16-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2084840 | 2084840 | 2084840 | 2083571.65 | 2083571.63 | 2083571.63 | 2083571.63 | 99.9392 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838873 | Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios. | 18-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2437286 | 2437286 | 2437286 | 2437135.97 | 2437135.97 | 2437135.97 | 2437135.97 | 99.9938 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838876 | Mejoramiento Y O Ampliación Del Centro Estatal Para La Reinversión Social Para Sentenciados No. 15 | 19-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2495856.74 | 2495856.74 | 2495856.74 | 2495856.74 | 99.8343 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838878 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Los Hechos Delictivos | 20-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599952 | 599952 | 599952 | 599952 | 99.992 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838880 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos. | 21-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3663432 | 3663432 | 3663432 | 3663431.99 | 3663431.99 | 3663431.99 | 3663431.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838882 | Sistema Nacional De Información | 22-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 6045854 | 6045854 | 6045854 | 5963386 | 5963386 | 5963386 | 5963386 | 98.636 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838884 | Sistema Nacional De Información | 23-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2021084 | 2017339.76 | 2017339.76 | 2017339.76 | 2017339.76 | 2017339.76 | 2017339.76 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838885 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública. | 24-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4030856 | 4030856 | 4030856 | 3937492.4 | 3937492.4 | 3937492.4 | 3937492.4 | 97.6838 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838886 | Registro Público Vehicular | 25-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2906000 | 2885186.8 | 2885186.8 | 2885186.8 | 2885186.8 | 2885186.8 | 2885186.8 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838887 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas. | 26-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4524200 | 4480164.65 | 4480164.65 | 4480164.65 | 4480164.65 | 4480164.65 | 4480164.65 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838891 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 27-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 16204664 | 16204664 | 16204664 | 16109185.59 | 16109185.59 | 16109185.59 | 16109185.59 | 99.4108 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 97.37 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838893 | Modelo Homologo De Unidades De Policía. | 28-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2611192 | 2611192.87 | 2611192.87 | 2611192.85 | 2611192.85 | 2611192.85 | 2611192.85 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838908 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia. | 07-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 15112258 | 15112258.96 | 15112258.96 | 15095812.56 | 15095812.56 | 15095812.56 | 15095812.56 | 99.8912 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838909 | Sistemas De Video Vigilancia | 06-2017 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 16083199 | 15613434.29 | 15613434.29 | 15613434.29 | 15613434.29 | 15613434.29 | 15613434.29 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.